## TCR Tool
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last updated | Classification | Weekdays | Interval | Affected Estimated Travel Volume | Affected Border | Deviation Location | Deviation Border | Status | Additional Information | Automatic process
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
ADIF | 2019-1-005 | Madrid Chamartín-Aranjuez | ambos | San Cristóbal Industrial | Aranjuez | 2021 | 2023 |  |  | 1º trimestre 2023 |  | 4º trimestre 2023 |  | 21 meses (tiempo inicialmente previsto que sufre demoras) | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios | Proyecto Constructivo de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para la adaptación del Bloqueo Automático Banalizado en el tramo San Cristóbal – Aranjuez de la línea 300 Madrid Chamartín – Valencia Estació del Nord | x | x | x | [7 empty] | Prevista la puesta en explotación en cuatro fases, empezando por Aranjuez y acabando por San Cristóbal Industrial. La primera fase empezaría en el 1º trimestre del año 2023 y cada tres meses tendríamos una fase, con lo que se finalizaría en el 4º trimestre del año 2023. Cada fase comprende un corte total a las circulaciones por trayectos en fin de semana. Se establecerán limitaciones de velocidad en momentos puntuales según avance la obra. 1º Fase prevista en el 1º Trimestre de 2023 (Fin de semana de puesta en explotación): • Días antes del fin de semana se cortan vías 3 y 5 de Ciempozuelos • Noche V/S un corte de 12 horas entre las 22 h y las 10 h de la vía 1 entre Ciempozuelos-Aranjuez, BTV por vía 2. El sábado se circula con BT por vía 1 cortada noche anterior y con BAB por via 2. • Noche S/D y hasta lunes al inicio del servicio comercial corte total ambas vías entre Valdemoro-Aranjuez. Excepto noche S/D, se puede llegar por el sur hasta Aranjuez y en todo momento se puede llegar a Valdemoro por el norte.
ADIF | 2020-1-004 | Vicálvaro Merc. | ambos | Vicálvaro Merc | Vicálvaro Merc | 2020 | 2025* Final Fase 1B |  |  | 2020-02-01 |  | abril 2025* retrasos en ejecución que demoran duración estimada inicial |  | 48 meses* | Todo el día | Remodelación integral estación. Fase 1A ejecutada y fase 1B en ejecución. | x | x | [8 empty] | Consta de 4 fases constructivas, habiendo finalizado la primera 1A. Restantes fases: • 1B: Modificaciones accesos desde San Fernando y Vicálvaro para homogeneizar rampas con la máxima de líneas de Barcelona y Levante/Andalucía, varias modificaciones en configuración de vías generales y de contorno, así como enlace con O'Donnell. Iniciada la fase en Julio de 2022. Previsto finalizar en Abril de 2025. Cortes sucesivos de vías de la terminal y trabajos extraordinarios por definir por vías generales. • 1C: Construcción nuevo haz de tráfico intermodal de 4 vías para operar trenes de 750 ms. • 1D: Construcción 6 nuevas vías haz de llegadas de más de 750 ms. Modificación de la posición de las vías generales y de contorno de forma agrupada, eliminación de PN actual.
ADIF | 2021-1-007 | Alcázar-Manzanares | ambos | Herrera | Manzanares | 2023 | 2026 |  |  | Pendiente de definir |  | 1º trimestre 2026 |  | 36 meses | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios | Instalación previa del BAB y sustitución enclavamiento de Manzanares. Posteriormente corte principal entre Herrera-Manzanares con actuación en vía y electrificación, con nueva variante, así como renovación completa de la estación de Herrera. Actuaciones de menor envergadura que quedaban pendientes de este proyecto en resto de trayectos. | x | x | x | [7 empty] | Pendiente de definir fecha de inicio de la actuación. En los primeros 6 meses (BAB y sustitución ENCE Manzanares). En un fin de semana habrá los siguientes cortes extraordinarios: • Noche Viernes/Sábado: 9 horas entre Manzanares - Herrera pudiendo circular por una vía, de ellas 4 horas serán de corte total. • Noche Sábado/Domingo: 9 horas entre Manzanares - Consolación-Azuer pudiendo circular por una vía (el corte con Azuer es total), de ellas 4 horas serán de corte total con Consolación • Noche Domingo/Lunes: Queda de reserva, pudiendo afectar en una horario de 7 horas a una de las vías con Consolación o corte total con Azuer todo el intervalo. Se establecerán limitaciones de velocidad según vaya avanzando la obra. En los siguientes 30 meses: • 7º - 19º Mes: Corte de vía 2 entre Herrera y Manzanares. • 20º - 35º Mes : Corte de vía 1 entre Cinco Casas y Manzanares. • 36º Mes: Corte permanente de una de las dos vías entre Alcázar y Marañón (primero una y luego otra).
ADIF | 2021-1-008 | Atocha-Aranjuez | ambos | Aranjuez | Aranjuez | 2023 | 2024 |  |  | 1 fin de semana 1º trimestre 2024 |  | 1 fin de semana 1º trimestre 2024 |  | 12 meses | Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas | Rehabilitación de catenaria con sustitución del hilo de contacto y sustentador en la cabecera lado Madrid y zona centro de la estación de Aranjuez |  | x | [8 empty] | Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas para sustitución pórticos sobre rio Tajo
ADIF | 2021-1-014 | Ávila-Chamartín | ambos | Bif. Santa Catalina | Cercedilla/El Escorial | 2022 | 2024 |  |  | 3º trimestre 2022 |  | 3 trimestre 2024 |  | 22 meses | Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir | Renovación señalización en la red de cercanías zona norte. Sustitución de los enclavamientos desde Bif. Sta. Catalina hasta El Escorial, y desde Villalba hasta Cercedilla. | x | x | [8 empty] | Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios
ADIF | 2021-1-017 | Avila-Chamartín | ambos | Pinar | Las Matas | 2023 | 2025 |  |  | 3º trimestre 2023 |  | 1 trimestre de 2024 |  | 36 meses | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios | Construcción 4 vías entre Pinar y Las Matas, y remodelación playa de vías de Pinar, para incremento de la capacidad tramo Pinar-Las Matas | x | x | x | [7 empty] | • Fase 1: construcción cuádruple vía Pinar-Las Matas, duración 19 meses. Cortes extraordinarios totales de 4 horas cada uno en BM durante 69 días. • Fase 2: remodelación playa vías Pinar, duración 21 meses. Cortes sucesivos permanentes de vías de estacionamiento con paso por rutas alternativas. Pendiente de valorar previo a la ejecución la supresión de la parada comercial en Pinar durante 6 meses. Se establecerán diferentes limitaciones de velocidad según vaya evolucionando la obra.
ADIF | 2021-1-020 | Chamartín-Aranjuez | ambos | Pinto | Pinto | 2023 | 2025 |  |  | 3 trimestre de 2023 |  | 2 trimestre de 2025 |  | 22 meses | Banda de mantenimiento y *posibles cortes extraordinarios sin definir | Construcción nuevo apeadero de La Tenería |  | x* | [8 empty] | Trabajos por fases, en banda de mantenimiento cuando tenga afectación al tráfico. Modificación en vía e II.SS en acceso a la DP Citroen. Por definir los cortes extraordinarios necesarios que puedan ser necesarios.
ADIF | 2021-1-021 | Ciudad Real-Guadalmez | ambos | Estación de Puertollano | Estación de Puertollano | 2023 | 2024 |  |  | Julio 2023 |  | 3º trimestre 2024 |  | 12 meses | Banda de Mantenimientos y cortes extraordinarios | Remodelación vías y andenes estación Puertollano | x | x | x | [7 empty] | Remodelación de playa de vías de Puertollano pasando una vía de ancho ibérico a ancho estándar. Hay 4 fases constructivas: • Fase 1: corte de vía VI durante 2 semanas. • Fase 2: Baja definitiva de vía V que pasa a ancho estándar, durante 4 semanas: corte de vía VI y vía VII queda en topera lado norte. • Fase 3: Renovación de vía VII durante 2 semanas, corte de vías VII- 8-9-10 durante 1 semana. • Fase 4: corte de vías 8-9-10 durante 4 semanas. Fases 1-2-3, 2º trimestre 2023 y fase 4, 3º trimestre 2023 Se establecerán diferentes limitaciones de velocidad a lo largo del transcurso de la obra.
ADIF | 2021-1-022 | Avila-Chamartín | ambos | Estación de Navalperal | Estación de Navalperal | 2022 | 2023 |  |  | 1º trimestre 2023 |  | 4º trimestre 2023 |  | 15 meses | todo el dia | construcción paso inferior |  | x | x | [7 empty] | Fases constructivas: • Fase 1 (4.5 meses): trabajos con afectación al tráfico en BM (afectación tráfico mercancías). • Fase 2 (10,5 meses): corte de vías 1 y 2. Se instala un paso provisional para viajeros a cota de estas vías. Circulación por vías de apartado, trenes con parada comercial por vía 4.
ADIF | 2021-1-023 | Alcázar- Santa Cruz de Mudela | ambos | Estación de Valdepeña | Estación de Valdepeñas | 2022 | 2023 |  |  | 2º trimestre 2023 |  | 3º trimestre 2023 |  | 15 meses | todo el dia | construcción paso inferior |  | x | x | [7 empty] | Fases constructivas: • Fase 1 (6 meses): trabajos con afectación al tráfico en BM (afectación tráfico mercancías). • Fase 2 (9 meses): dentro de esta fase corte de vía 1 durante 3,5 meses, para construcción paso inferior y embocaduras, circulación por vía 2 permanente durante estos 3,5 meses. Se establecerán diferentes limitaciones de velocidad a lo largo del transcruso de la obra.
ADIF | 2022-1-002 | Chamartín-Valencia Nord |  | Aranjuez | Castillejo Añover | 2023 | 2024 |  |  | 4º TRIMESTRE 2023 |  | 2º TRIMESTRE 2024 |  | 50 días | todo el dia | PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 59+950 Y 60+400 DE LA LÍNEA 300. MADRID CHAMARTÍN-VALENCIA-ESTACIO DEL NORD |  | x | [8 empty] | 25 días por vía
ADIF | 2022-1-008 | Ciudad Real-Guadalmez |  | Brazatortas | Guadalmez | 2023 | 2024 |  |  | 1º trimestre 2023 |  | 2º trimestre 2024 |  | 18 meses | Cortes Extraordinarios | Diferentes actuaciones para la renovación de vías en las estaciones de Brazatortas, Caracollera, Almadenejos y Guadalmez | x | [9 empty] | Cortes extraordinarios ampliando la banda a 8 h y posibles cortes extraordinarios de fin de semana sin definir
ADIF | 2019-2-006 | Vilar Formoso - Medina del Campo | ambos | Fuentes de Oñoro | Salamanca | 2020 | 2023 |  |  | ene.-2020 |  | 2023-05-01 |  | 41 meses |  | Electrificación y adaptación de 8 enclavamientos. Túnel de la Almedilla - Rebaje de vía por gálibo: realizado. |  | x | [8 empty] | ○ TBA-7 391/20 SALAMANCA-BABILAFUENTE-GOMECELLO-TEJARES CHAMBERI (01/03/21 al 11/11/22). ○ TBA-8 396/20 SALAMANCA – FUENTES DE OÑORO (12/12/20 al 11/11/22 ) y Trabajos de electrificación en ejecución (en este momento centrados en Estación de Salamanca). Una vez aprobado el Modificado, se actuará también en trayectos. Trabajos en ENCEs en ejecución, con previsión de inicio PeS a partir ene-2023 implicando repartir el trayecto en tres tramos y se dejará en bloqueo telefónico el tramo en el que se carguen los enclavamientos. La afección será la que corresponda a un bloqueo telefónico de tres estaciones. La duración será de una semana por trayecto, espaciándose mes y medio cada actuación. Cada PeS, 10 horas de corte.
ADIF | 2021-2-016 | Vilar Formoso - Medina del Campo | ambos | Fuentes de Oñoro | Salamanca | 2021 | Pte definir |  |  | oct.-2021 |  | Pte definir |  | Pte definir |  | Obra de gálibos Salamanca - Fuentes Oñoro. Construcción de pasos superiores. Quedan un total de 5 pasos entre Salamanca y Fuentes. | x |  | x | [7 empty] | TBP-1 251/22 SANCTI-SPIRITUS- FTE. DE S. ESTEBAN-BOADILLA (07/11/22 al 02/12/22). Sustitución de traviesas, contracarril y demás elementos que componen la superestructura del tramo metálico sobre el río Yeltes, entre los PKs 68/440 al 68/480. ○ De lunes a viernes, de 08:00 h a 10:10 h ; de 11:20 h ( paso tren 47895) a 13:15 h (excepto los viernes que será de 11:20 h a 12:00 h) y de 14:00 h (paso tren 42865) a 19:00 h. ○ Los domingos 13/11/2022 y 20/11/2022 desde las 08:00 h hasta las 20:00 h (CORTES ININTERRUMPIDOS DE 12 HORAS). Entre Salamanca - Tejares, No está previsto corte, sólo se implantarán LTVs de 60 km/h para protección de los trabajos (demolición y reconstrucción). máximo 2 limitaciones en toda la línea. Los pasos se ejecutarán de uno en uno. Esta actuación se va a paralizar por un modificado en curso hasta la aprobación del mismo. SIN FECHA ESTIMADA. PENDIENTE DE LA TRAMITACIÓN DEL MODIFICADO
ADIF | 2021-2-008 | Vilar Formoso - Medina del Campo | ambos | Gomecello | Gomecello | 2020 | 2021 |  |  | mar.-2020 |  | 2022-12-01 |  | 37 meses |  | Construcción paso inferior 64,466 y supresión P/N 63,824. |  |  | x | [7 empty] | LTV´s a 60 Km/h.desde el Km 64/350 al 64/550, hasta final obra. Ejecutado y abierto el paso inferior. A la espera de retirada de instalaciones. Se está llevando a cabo el proceso de evaluación de riesgos.
ADIF | 2022-2-003 | Vilar Formoso - Medina del Campo | ambos | Fuentes de Oñoro | Espeja | 2022 | 2023 |  |  | 2022-11-01 |  | 2023-05-01 |  | 6 meses |  | Protección con muro de hormigón (ambos lados) trinchera Km 114/500 al 114/900. |  |  | x | [7 empty] | LTV a 60 Km/h.
ADIF | 2020-3-010 | Bif. Las Maravillas-Algeciras |  | Estaciones de Campillos y Setenil | Estaciones de Campillos y Setenil | 2022 | 2024 |  |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  | 19 meses |  | Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil. | x | x | [8 empty] | • 2.º semestre de 2023: - 1 corte total de vía de 72 h en la estación de Campillos - 1 Corte total de vía de 72 h en la estación de Setenil • 2º semestre de 2023: Corte de vía total durante 2 días en estación de Setenil • Cortes de vía, en vías auxiliares según las fases de obra sin interrupción de circulación
ADIF | 2021-3-006 | Montijo |  | La Garrovilla | Montijo | 2023 | 2023 |  |  | Primer trimestre 2023 |  | Primer trimestre 2023 |  | 95 h |  | Sustitución marco P.K. 475+200 | x | [9 empty] | Corte total de circulación durante 95 h. Corte línea convencional entre Bif. La Isla y Bif. San Nicolás. Desvío de trenes por Línea AV.
ADIF | 2021-3-015 | P.K. 458+723 |  | Mérida | Aljucén | 2022 | 2023 |  |  | 1er trimestre 2023 |  | Segundo trimestre 2023 |  | 6 meses |  | SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL EN EL ACCESO A ALJUCEN - MÉRIDA SITUADO EN LA LÍNEA CONVENCIONAL | x |  | x | [7 empty] | Durante la construcción del paso superior y posterior supresión del paso a nivel, limitaciones de velocidad, un corte nocturno para colocar las vigas y prelosas y posiblemente otro para desmontar el paso a nivel.
ADIF | 2021-3-031 | Estación de Aguilar de la Frontera |  | Aguilar F. | Aguilar F. | 2022 | 2023 |  |  | 4º trimestre 2022 |  | 4º trimestre 2023 |  | 11.5 meses |  | RENOVACION DE VÍA EN LA ESTACIÓN DE AGUILAR DE LA FRONTERA |  | x | [8 empty] | • Renovación y Racionalización de Vías de la Estación de Aguilar en varias Fases. - Fase 1: Levante de Vía 2 y 6. Circulación por Vía 1 - Fase 2: Levante de vía 1, Circulaciones por Vía 4. - Fase 3: Levante de Vía 4 circulaciones por vías 1 y 2. • Restricciones de disponibilidad de vías durante un periodo de 11,5 meses, siempre manteniendo el paso por alguna de las vías de la estación. Los trabajos se regularán por consigna.
ADIF | 2021-3-041 | Madrid-Badajoz |  | 493/045 |  | 2022 |  |  |  | 2º trimestre 2022 | [5 empty] | PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORA YTRATAMIENTO DE LACIMENTACION DEL PUENTESOBRE EL RIO ALCAZABA,SITUADO EN EL PK 493+045 | x | [9 empty] | Interrupción dela circulación entre el Fresnal y Guadiana. Se realizará tras la puesta servicio la obra de AV. Se desvía el tráfico desde Montijo por AV.
ADIF | 2022-3-001 | Bif. Las Maravillas-Algeciras |  | San Pablo | Almoraima | 2023 | 2024 |  |  | 2º trimestre 2023 (1 corte total y cortes puntuales de 8 a 12 h) |  | 1er semestre 2024 |  | 14 meses prevista |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | x | x | [8 empty] | Obras en fase de licitación • A partir del 2º trimestre de 2023: 1 Corte total de 83 h y Cortes puntuales de duración de 8 a 12 h en determinados días
ADIF | 2022-3-019 |  |  | Estación de Badajoz | Estación de Badajoz | 2022 | 2022 |  |  | 2º trim. 2022 |  | 2022 |  | 4 meses |  | Renovación de vía, ampliación de andenes, drenajes |  | x | [8 empty] | Renovación de vías 4,5,M5 y 8. Levante y supresión definitiva de vía 6. Sustitución de desvíos 11,17 y 21. Levante de desvíos 6 y 23
ADIF | 2022-3-020 |  |  | Estación de Mérida | Estación de Mérida | 2022 | 2022 |  |  | 3º Trimestre 2022 |  | 2022 |  | 3 meses |  | Levante de la vía 6 y construcción de andén |  | x | [8 empty] | Se suprime definitivamente la vía 6
ADIF | 2022-3-021 | LA RODA DE ANDALUCÍA FUENTE DE PIEDRA. PK 100+000 al PK 107+000 |  | La Roda de Andalucía | Fuente de Piedra | 2023 | 2023 |  |  | 2023-05-01 |  | 2023-11-01 |  | 6 MESES |  | MODIFICACIONES EN ODTS EN EL TRAYECTO LA RODA DE ANDALUCÍA FUENTE DE PIEDRA. PK 100+845 PK 101+708 PK 102+904 | X |  | X | [7 empty] | PROYECTO EN REDACCIÓN. TRABAJOS PREVIOS: Trabajos en BM + otros intervalos que pueda conceder el PM. CORTE TOTAL 3 FINES DE SEMANA (VIERNES, SABADO Y DOMINGO), PREVISTO PARA MAYO DE 2023. POSTERIOR a corte total. Trabajos en BM + otros intervalos que pueda conceder el PM. - Finalizados trabajos con corte total se establecerá LTV A 30 KM/H durante una semana en cada ODT.
ADIF | 2020-3-010 | Bif. Las Maravillas-Algeciras |  | Estaciones de Campillos y Setenil | Estaciones de Campillos y Setenil | 2022 | 2024 |  |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  | 19 meses |  | Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil. | x | x | [8 empty] | • 2.º semestre de 2023: - 1 corte total de vía de 72 h en la estación de Campillos - 1 Corte total de vía de 72 h en la estación de Setenil • 2º semestre de 2023: Corte de vía total durante 2 días en estación de Setenil • Cortes de vía, en vías auxiliares según las fases de obra sin interrupción de circulación
ADIF | 2021-3-006 | Montijo |  | La Garrovilla | Montijo | 2023 | 2023 |  |  | Primer trimestre 2023 |  | Primer trimestre 2023 |  | 95 h |  | Sustitución marco P.K. 475+200 | x | [9 empty] | Corte total de circulación durante 95 h. Corte línea convencional entre Bif. La Isla y Bif. San Nicolás. Desvío de trenes por Línea AV.
ADIF | 2021-3-015 | P.K. 458+723 |  | Mérida | Aljucén | 2022 | 2023 |  |  | 1er trimestre 2023 |  | Segundo trimestre 2023 |  | 6 meses |  | SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL EN EL ACCESO A ALJUCEN - MÉRIDA SITUADO EN LA LÍNEA CONVENCIONAL | x |  | x | [7 empty] | Durante la construcción del paso superior y posterior supresión del paso a nivel, limitaciones de velocidad, un corte nocturno para colocar las vigas y prelosas y posiblemente otro para desmontar el paso a nivel.
ADIF | 2021-3-031 | Estación de Aguilar de la Frontera |  | Aguilar F. | Aguilar F. | 2022 | 2023 |  |  | 4º trimestre 2022 |  | 4º trimestre 2023 |  | 11.5 meses |  | RENOVACION DE VÍA EN LA ESTACIÓN DE AGUILAR DE LA FRONTERA |  | x | [8 empty] | • Renovación y Racionalización de Vías de la Estación de Aguilar en varias Fases. - Fase 1: Levante de Vía 2 y 6. Circulación por Vía 1 - Fase 2: Levante de vía 1, Circulaciones por Vía 4. - Fase 3: Levante de Vía 4 circulaciones por vías 1 y 2. • Restricciones de disponibilidad de vías durante un periodo de 11,5 meses, siempre manteniendo el paso por alguna de las vías de la estación. Los trabajos se regularán por consigna.
ADIF | 2021-3-032 | Almargen - Setenil |  | Sin afección | Sin afección | 2022 | 2023 |  |  | Sin afección |  | Sin afección |  | 4 meses |  | TRATAMIENTO DE LA LADERA DE ALMARGEN. TRAYECTO ALMARGEN - SETENIL | [10 empty] | Sin afección.
ADIF | 2021-3-041 | Madrid-Badajoz |  | 493/045 |  | 2022 |  |  |  | 2º trimestre 2022 | [5 empty] | PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORA YTRATAMIENTO DE LACIMENTACION DEL PUENTESOBRE EL RIO ALCAZABA,SITUADO EN EL PK 493+045 | x | [9 empty] | Interrupción dela circulación entre el Fresnal y Guadiana. Se realizará tras la puesta servicio la obra de AV. Se desvía el tráfico desde Montijo por AV.
ADIF | 2022-3-001 | Bif. Las Maravillas-Algeciras |  | San Pablo | Almoraima | 2023 | 2024 |  |  | 2º trimestre 2023 (1 corte total y cortes puntuales de 8 a 12 h) |  | 1er semestre 2024 |  | 14 meses prevista |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | x | x | [8 empty] | Obras en fase de licitación • A partir del 2º trimestre de 2023: 1 Corte total de 83 h y Cortes puntuales de duración de 8 a 12 h en determinados días
ADIF | 2022-3-019 |  |  | Estación de Badajoz | Estación de Badajoz | 2022 | 2022 |  |  | 2º trim. 2022 |  | 2022 |  | 4 meses |  | Renovación de vía, ampliación de andenes, drenajes |  | x | [8 empty] | Renovación de vías 4,5,M5 y 8. Levante y supresión definitiva de vía 6. Sustitución de desvíos 11,17 y 21. Levante de desvíos 6 y 23
ADIF | 2022-3-020 |  |  | Estación de Mérida | Estación de Mérida | 2022 | 2022 |  |  | 3º Trimestre 2022 |  | 2022 |  | 3 meses |  | Levante de la vía 6 y construcción de andén |  | x | [8 empty] | Se suprime definitivamente la vía 6
ADIF | 2022-3-021 | LA RODA DE ANDALUCÍA FUENTE DE PIEDRA. PK 100+000 al PK 107+000 |  | La Roda de Andalucía | Fuente de Piedra | 2023 | 2023 |  |  | 2023-05-01 |  | 2023-11-01 |  | 6 MESES |  | MODIFICACIONES EN ODTS EN EL TRAYECTO LA RODA DE ANDALUCÍA FUENTE DE PIEDRA. PK 100+845 PK 101+708 PK 102+904 | X |  | X | [7 empty] | PROYECTO EN REDACCIÓN. TRABAJOS PREVIOS: Trabajos en BM + otros intervalos que pueda conceder el PM. CORTE TOTAL 3 FINES DE SEMANA (VIERNES, SABADO Y DOMINGO), PREVISTO PARA MAYO DE 2023. POSTERIOR a corte total. Trabajos en BM + otros intervalos que pueda conceder el PM. - Finalizados trabajos con corte total se establecerá LTV A 30 KM/H durante una semana en cada ODT.
ADIF | 2022-3-022 | ESPELUY VILLANUEVA DE LA REINA. PK 343. |  | Espeluy | Villanueva de la Reina | 2023 | 2023 | [6 empty] | 6 MESES |  | TRATAMIENTO Y MEJORA DE LA TRINCHERA ENTRE LOS PP.KK. 343+600 A 344+102 LADO DERECHO. TRAYECTO ESPELUY VILLANUEVA DE LA REINA LÍNEA 400 ALCAZAR DE SAN JUAN CÁDIZ. SIN RESTRICCIONES. | [10 empty] | PROYECTO EN REDACIÓN. PREVISTO REALIZAR LOS TRABAJOS EN BM + OTROS IINTERVALOS QUE CONCEDA EL PM.
ADIF | 2019-6-001 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Hernani | Irun | 2017 | 2024 |  |  | 1905-07-09 |  | 1905-07-18 |  | 100 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | x | x | [7 empty] | -> Entre Rentería e Irún: Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún, se reanudarán los trabajos primer trimestre 2023. -> Continúan trabajos de IISS en corte nocturno. Banda de mantenimiento ampliada nocturna (con TBA). -> Cortes extraordinarios de fin de semana según fases de proyecto. ->En 2022 previsto: Entre San Sebastián y Pasajes. Doble escape de Ategorrieta. Corte extraoridnario Fin de semana 19-20 nov según TBA 237/22, y fin de semana 26-28 nov según TBA 238/22. ->En 2023 previsto: Cortes extraordinarios de fin de semana según fases de proyecto. Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizketa. Ventas de Irún: Demolición de PS Teilería y Construcción de nueva pasarela metálica Teilería (julio-septiembre 2023) Demolición de estructura PS Elizatxo. Reposición de estructura PS Elizatxo. (julio-diciembre 2023) -> En 2024 previsto: Ampliación de gálibo en túnel de Loiola. Situación de Vía única entre Astigarraga y San Sebastian. Corte extraordianario de 6 semanas de duración para ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos, nuevas estructuras en Glorieta de Buenavista, nueva estructura en Paso inferior de Misericordia, y actuación en puente de Oiartzun.
ADIF | 2019-6-002 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Irun | Irun | 2017 | 2024 |  |  | ??? |  | ??? |  | 100 meses |  | Sustitución del enclavamiento de la estación de Irun | (X) | x | [8 empty] | -> Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto. -> Han puesto en servicio el enclavamiento de Irun. -> Este año NO tienen previsto cortes extraordinario. Hasta que no empiece el nuevo proyecto de vía de la estación que está en redacción
ADIF | 2019-6-005 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Hernani | Irun | 2017 | 2024 |  |  | ??? |  | ??? |  | 100 meses |  | Adaptación de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para implantación del ancho estandar en el trayecto Hernani - Irun | (X) | x | [8 empty] | -> Banda de mantenimiento ampliada. Requiere EXP. GESTO por exceder horario de la BM. -> Ya están en servicio los enclavamientos. -> Los cortes extraordinarios son los mismos que los de la obra de vía, al montar los escapes, IISS montarán los motores. (Identificador 2019-6-001)
ADIF | 2019-6-010 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Apd. Urnieta | Apd. Urnieta | 2018 | 2022 |  |  | Sin RTC |  | Sin RTC |  | 44 meses |  | Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en el apeadero de Urnieta |  |  | x
ADIF | 2019-6-012 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Apd. Ordizia | Apd. Ordizia | 2018 | 2022 |  |  | Sin RTC |  | Sin RTC |  | 48 meses |  | Ejecución con recrecido de andenes y ejecución de Paso Inferior en el apeadero de Ordizia |  |  | x | [7 empty] | -> LTV a 30/60 km/h. -> Banda de Mantenimiento ampliada. Requiere EXP. GESTO por exceder horario de la BM. -> La obra del recrecido de andenes se finalizó en diciembre de 2019, pero debido a la peligrosidad del paso a nivel existente se tiene que mantener la LTV hasta que se ejecute el paso inferior. -> Se han adjudicado las obras de paso inferior a UTE ALTUNA Y URIA S.A. Y TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. y el contrato esta firmado, prevision de empezar las obras en Julio. (CONSULTAR)
ADIF | 2019-6-013 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Billabona - Zizurkil | Billabona - Zizurkil | 2022 | 2023 |  |  | Sin RTC |  | Sin RTC |  | 12 meses |  | Recrecido de andenes con ripado de vía e instalación de ascensores en la estación de Billabona-Zizurkil |  | x | x | [7 empty] | -> LTV a 30/60 km/h. -> Se va a solicitar la modificación del proyecto para su inicio. -> No esta tramitado. Sin fechas previstas
ADIF | 2019-6-016 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Zegama - Otzaurte | Brinkola | 2023 | 2023 |  |  | ??? |  | ??? |  | 5 meses |  | Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osina PK 551/232 PK 551/939 T/Otzaurte-Brinkola | (X) | x | x | [7 empty] | -> Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de semana). -> Banda de Mantenimiento ampliada. Requiere EXP. GESTO por exceder horario de la BM. -> Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. -> Obra paralizada. No se ha redactado el proyecto, pendiente de decisión AMI/AE. -> No se puede concretar fechas de ejecución.
ADIF | 2019-6-022 | Venta de Baños - Miranda de Ebro | ambos | Pancorbo | Pancorbo | 2022 | 2022 |  |  | 2022-10-01 |  | 2022-12-30 |  | 2 meses |  | Renovación de vía SE antigua vía 8 en la estación de Pancorbo |  | x | [8 empty] | -> Corte de vía 8 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación. -> Está en estudio su tratamiento como una AE con el MIV actual. -> Se ejecutará este año, probablemente el segundo semestre. REVISAR ->Sin previsión de inicio.
ADIF | 2019-6-023 | Venta de Baños - Miranda de Ebro | ambos | Calzada de Bureba | Calzada de Bureba | 2022 | 2022 |  |  | 2022-10-01 |  | 2022-12-30 |  | 2 meses |  | Renovación de vía 6 en la estación de Calzada de Bureba |  | x | [8 empty] | -> Corte de vía 6 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación. -> Está en estudio su tratamiento como una AE con el MIV actual. -> Se ejecutará este año, probablemente el segundo semestre. -> Sin previsión de inicio
ADIF | 2020-6-002 | Venta de Baños - Miranda de Ebro | ambos | Pancorbo | Bujedo | 2023 | 2023 |  |  | 2023-02-01 |  | 2023-08-01 |  | 6 meses |  | Tratamiento de trinchera PK 444/300 al 444/650 entre Pancorbo y Bujedo |  | x | x | [7 empty] | -> Limitaciones a 30 km/h y 60 km/h en las dos vías mientras duren los trabajos. -> Posibles cortes de vía extarordinarios con afección a viajeros. -> Actualmente se ha establecido una LTV a 30km/h por mal estado del talud, estudiándose un posible aumento a 50km/h próximamente. -> Continua en estudio la posible solucion. Nada previsto por ahora a partir del 2º semestre. Todavía no se ha redactado, no se sabe si se va a hacer con una AMI o con una propuesta de inversión, siguen buscando la solución técnica. De momento no hay solución definitiva ni fecha prevista de inicio. Se pasa el inicio al año 2023. -> Sin fechas previstas
ADIF | 2020-6-005 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Hernani | San Sebastián | 2022 | 2024 |  |  | 2020-10-01 |  | 2024-12-01 |  | 36 meses |  | Conexión de la N.R.F.P.V- con la RED convencional de ADIF en el T/Hernani -San Sebastian para implantación del ancho estandar. | x | x | x | [7 empty] | -> Trabajos en Banda de Mantenimiento. -> Corte extraordinario de 52 horas de sábado 26 al lunes 28 de noviembre de 2022. -> Coincide corte con identificador 2020-6-037.
ADIF | 2020-6-015 | Avila - Venta de Baños | ambos | Valladolid C.G. | Tres Hermanos | 2020 | 2023 |  |  | Sin RTC |  | Sin RTC |  | 28 meses |  | RAF Variante ferroviaria Valladolid variante este plataforma |  |  | x | [7 empty] | -> Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios de vía. -> Se han reanudado las actuaciones y las afecciones a la RC solo afectaran en un principio al ramal Valladolid- La Carrera y cuando nos lo soliciten. -> Se sigue trabajando.
ADIF | 2020-6-016 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Zumarraga | Gabiria | 2023 | 2023 |  |  | Sin RTC |  | Sin RTC |  | 4 meses |  | Tratamiento de terraplén PK 568/475 entre Zumarraga y Gabiria |  |  | x | [7 empty] | -> Banda de mantenimiento ampliada. Requiere Exp. GESTO por exceder las horas de la BM. -> LTV a 30 km/h. -> Cortes de tensión si fuera necesario. -> Se esta redactando el proyecto por la Subdirección de Infraestructura y Vía. -> Sin fechas previstas.
ADIF | 2020-6-037 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | San Sebastián | San Sebastián | 2020 | 2023 |  |  | ??? |  | ??? |  | 54 meses |  | Remodelación de la estación de Atocha en San Sebastián, por las obras de el enganche de Alta velocidad | X | x | x | [7 empty] | -> Supresión y modificación de vías en cinco fases de construcción. -> Tienen previsto un corte extraordinario de 53 horas del sábado 26 al lunes 28 de noviembre de 2022 para PES de nuevo ENCE. con traslado de enclavamiento de San Sebastián. Corte coincidnte con TBA 231/22 y 238/22. -> Nuevo corte de 53 horas previsto del 4 al 6 de febrero de 2023, según petición de ETS. TBP en tramitación.
ADIF | 2021-6-013 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Apd. Herrera | Apd. Herrera | 2021 | 2022 |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-12-20 |  | 19 meses |  | Recrecido de andenes y paso inferior en Apd Herrera |  |  | x | [7 empty] | -> LTV a 30/60 km/h. -> Banda de Mantenimiento ampliada. -> Prevista finalización en diciembre.
ADIF | 2021-6-017 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Apd. Legazpi | Apd. Legazpi | 2022 | 2023 |  |  | Sin RTC |  | Sin RTC |  | 13 meses |  | Ejecución recrecido de andenes y paso inferior en el apeadero de Legazpi PK 561/126 |  |  | x | [7 empty] | -> LTV a 30/60 km/h. -> Se ha empezado el 7 marzo trabajos de recrecidos de andenes en horario nocturno.
ADIF | 2021-6-025 | Avila - Venta de Baños | ambos | Sanchidrián | Ataquines | 2023 | 2023 |  |  | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 |  | 2 meses |  | Desguarnecido mecanizado por trayectos en vías I y II en el distrito de Arévalo (AMNR) |  |  | x | [7 empty] | -> LTV a 30/60 Km/h. -> Banda de mantenimiento, corte tensión. -> Se pasa el inicio a partir de marzo del 2023.
ADIF | 2021-6-038 | Venta de Baños - Miranda de Ebro | ambos | Quintana del Puente | Quintana del Puente | 2022 | 2022 |  |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-30 |  | 2 meses |  | Sustitución de desvíos AxC con traviesas sintéticas en la cabecera sur y materiales convencionales en la cabecera norte en la estación de Quintana del Puente | (X) | x | x | [7 empty] | -> Banda de Mantenimiento ampliada más intervalos extraordinarios de fin de semana. -> Limitaciones a 30 y 60 km/h según avance de la obra. -> La solicitud en la reunión de coordinación para los trabajos nos llega: - Intervalos de trabajo con interrupción de la circulación vía I o vía II indistintamente de 8 horas durante 12 semanas (3 meses). - Y corte total (ambas vías) del 17/10 al 30/10 de 7h a 15h (los Lunes y Jueves) y de 7h a 17h (los Martes y Miércoles). A la espera de publicar el GESTO correspondinre. Previsiblemente los fines de semana serían en Noviembre. Pendiente del suministro de los desvíos -> Aplazado a la primavera de 2023.
ADIF | 2021-6-046 | Avila - Venta de Baños | ambos | Valladolid C.G. | Tres Hermanos | 2022 | 2023 |  |  | 2022-04-25 |  | 2022-10-31 |  | 18 meses |  | Proyecto de construcción de tres Pasos Inferiores en las calles panaderos y Labradores en la estación de Valladolid C.G. | x | x | x | [7 empty] | -> LTV a 30 km/h. -> Corte extraordinario de vía en fines de semana. -> Se consensuan con el Ayuntamiento la planificación de la obra para ejecución de trabajos. -> En ejecución. Solictada ampliación de un mes más.
ADIF | 2021-6-055 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Lezo Renteria | Lezo Renteria | 2021 | 2023 |  |  | ??? |  | ??? |  | 19 meses | - | Proyecto de ampliación de la longitud útil de las vías 3,5,7 y 9 en la estación de Lezo-Renteria | x | x | x | [7 empty] | -> En 1ª fase afectará a vías secundarias suprimiendo el desvío nº 12, con corte de tensión en Banda de Mantenimiento. -> En 2ª fase se retranqueará el desvío nº 6, y será necesario corte de fin de semana, pero no se actuará en este desvío hasta finales del año 2022, en el que se tramitará un GESTO. -> El talud se comienza el 19.09.22. -> Resto de la obra en curso
ADIF | 2022-6-007 | Avila - Venta de Baños | ambos | Cabezón de Pisuerga | Cabezón de Pisuerga | 2022 | 2023 |  |  | ??? |  | ??? |  | 12 meses |  | Renovación de integral de catenaria en la estación de Cabezón de Pisuerga | x | x | x | [7 empty] | -> Posibles LTV de 30/60 kmh en fase de obra. -> Expediente en fase de adjudicación. -> Condicionado por la vía única Río Pisuerga-Valladolid al alimentar el Feeder 1 de la SSEE de Cabezón las dos vías del trayecto Cabezón-Río Pisuerga, por lo que habrá que gestionar un expediente TBA para poder ejecutar los trabajos. -> Necesidad de 7h/día de banda de mantenimiento de lunes a viernes. -> Sin fechas previstas
ADIF | 2022-6-008 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Legorreta | Tolosa | 2022 | 2023 |  |  | 2022-07-01 |  | 2023-03-30 |  | 8 meses |  | Sustitución de postes de catenaria entre Legorreta y Tolosa |  |  | x | [7 empty] | -> Banda de Mantenimiento Ampliada. -> LTV de 30/60 kmh en fase de obras. -> Se está ejecutando en B.M. -> Previsto finaliazacion marzo 2023.
ADIF | 2022-6-011 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Zumarraga | Gabiria | 2022 | 2022 |  |  | 2022-06-15 |  | 2022-12-20 |  | 6 meses |  | Reparación por los daños ocasionados por el desprendimiento y descarrilamiento del día 9/12/2021 entre el P.K. 569/600 al 570/200 entre Zumarraga y Gabiria | X | x | x | [7 empty] | -> Banda de Mantenimiento Ampliada. -> LTV de 30 km/h para desguarnecido de vía y sustitución de traviesas. -> Se han iniciado los trabajos. Se ha solicitado GESTO para los fines de semana en noviembre del 18 al 21 y de el 25 al 28 de noviembre 2022.
ADIF | 2022-6-025 | Miranda de Ebro - Alsasua | ambos | Vitoria Gasteiz | Alsasua | 2022 | 2022 |  |  | 2022-06-15 |  | 2022-12-20 |  | 4 meses |  | Sustitución de traviesas y carril por tramos entre Vitoria y Altsasu |  |  | x | [7 empty] | -> LTV de 30/60 km/h en una vía y en la otra LTV de 30 km/h por trabajos en vía contigua -> Banda de Mantenimiento Ampliada con cortes de tensión cuando sea necesario. -> Se han concedido trabajos nocturnos según GESTO. Se está trabajando pero aún queda pendiente una ACP para sustituir todas las traviesas hasta el mes de diciembre.
ADIF | 2022-6-031 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Billabona - Zizurkil | Andoain | 2022 | 2023 |  |  | 2022-11-15 |  | 2023-03-15 |  | 5 meses |  | Rehabilitación de infraestructura, hastiales y drenajes en el túnel de Andoain PK 608/909 |  | x | [8 empty] | -> Banda de mantenimiento ampliada con intervalos de ambas vías a la vez para facilitar trabajos. Requiere Exp. GESTO. -> En primcipio no es necesario LTV. -> Aún no se sabe las fechas de inicio
ADIF | 2022-6-033 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Lezo Renteria | Irun | 2022 | 2022 |  |  | Sin RTC |  | Sin RTC |  | 3 meses |  | Construcción de nuevo Paso Superior de Araso (demolido el día fin de semana del 4 de junio) PK 635/950 entre Lezo e Irun |  |  | x | [7 empty] | -> LTV de 60 km/h mientras se hagan las obras de cimentación y levante del nuevo Paso Superior
ADIF | 2022-6-034 | Venta de Baños - Miranda de Ebro | ambos | Quintana del Puente | Villodrigo | 2023 | 2023 |  |  | ??? |  | ??? |  | 9 meses |  | Reparación del puente sobre el río Arlanzón I PK 321/285 entre Quintana del Puente y Villodrigo |  | x | x | [7 empty] | -> Banda Mantenimiento ampliada. Requiere Exp. GESTO. -> LTV de 30/60 km/h, según se avance en la obra. -> Necesitará 3 semanas de corte en cada una de las vías alternativamente. -> Pendiente de licitación. Por ahora sin información adicional. Sin fechas previstas.
ADIF | 2022-6-037 | Avila - Venta de Baños | ambos | Arcas Reales | Viana | 2023 | 2023 |  |  | 1 trimestre 2024 |  | 2 trimestre 2024 |  | 3,5 meses |  | Obras de mejora en el túnel del Pinar de Antequera Pk 241/435 - 242/426 para subsanar las filtraciones de agua entre Viana - Arcas Reales | x | x | x | [7 empty] | -> Opción 1: Cortes de 8 horas nocturnas entre semana. -> Opción 2: corte de vía continuo de 15 días.
ADIF | 2022-6-050 | Avila - Venta de Baños | ambos | Sanchidrián | Arévalo | 2022 | 2022 |  |  | 2022-10-01 |  | 2022-12-15 |  | 2 meses |  | Sustitución de traviesas RS por PR-VE entre Sanchidrián y Arévalo en ambas vías |  |  | x | [7 empty] | -> LTV a 30/60 Km/h. -> Banda de mantenimiento, corte tensión para descarga y sustitución.
ADIF | 2022-6-051 | Avila - Venta de Baños | ambos | Arévalo | Ataquines | 2022 | 2022 |  |  | 2022-10-01 |  | 2022-12-15 |  | 2 meses |  | Sustitución de traviesas RS por PR-VE entre Arévalo y Ataquines en ambas vías |  |  | x | [7 empty] | -> LTV a 30/60 Km/h. -> Banda de mantenimiento, corte tensión para descarga y sustitución.
ADIF | 2022-6-052 | Avila - Venta de Baños | ambos | Valladolid | Río Pisuerga | 2023 | 2025 |  |  | Finales 2023 | - | - |  | 27 meses | - | Proyecto Constructivo de Duplicación de Vía de Ancho Estándar Al Norte de la Estación de Valladolid Campo Grande Hasta el Nudo Norte de Valladolid-Variante Este. En fase de redacción de proyectos. | x | x | x | [7 empty] | -> Corte total de fin de semana desde sábado a las 00:00 horas hasta domingo a las 16:00 horas (aproximadamente). -> Corte de servicio de 104 días de la estación de Tres Hermanos. -> En redacción. -> Afectación: Infraestructura, Vía y Electrificación.
Infraestruturas de Portugal S.A. | EsaRaqMdM48Tf12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Raquete | 2021 | 2024 | 39 | 13 | 2021-10-01 | 44470 | 2024-03-31 23:59 | 45382.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Sines |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | EsaRaqMdM12T112-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Raquete | 2021 | 2024 | 39 | 13 | 2021-10-01 21:00 | 44470.875 | 2024-03-31 09:00 | 45382.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Sines |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | EsaRaqMdM8Ts12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Raquete | 2021 | 2024 | 39 | 13 | 2021-10-01 23:00 | 44470.9583 | 2024-03-31 07:00 | 45382.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Sines |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | EsaPsnZA4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 | 44562 | 2024-12-31 04:00 | 45657.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | EsaEsaZA4t12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Ermidas - Sado | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 | 44562 | 2024-12-31 04:00 | 45657.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PioGnoZA4Tt12-2022 |  | < > | Pinheiro | Grândola Norte | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:10 | 44562.0069 | 2024-12-31 04:10 | 45657.1736 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SalAmoZA4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Águas de Moura | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:10 | 44562.0069 | 2024-12-31 04:10 | 45657.1736 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AmoEsaZA4t12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Ermidas - Sado | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:10 | 44562.0069 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | EntRodZA4Tt12-2022 |  | < > | Entroncamento | Ródão | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:20 | 44562.0139 | 2024-12-31 04:20 | 45657.1806 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | BpoAmoZA4Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação do Poceirão - Descendente | Águas de Moura | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PooBalZA4Tt12-2022 |  | < > | Poceirão | Bifurcação de Agualva | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AmoAmoZA4Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Águas de Moura | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VdlBolZA4Tt12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AzaAlfZA4t12-2022 |  | < > | Azambuja | Alfarelos | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | ErmCaiZA4t12-2022 |  | < > | Ermesinde | Caíde | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PooBejZA4Tt12-2022 |  | < > | Poceirão | Beja | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoZA4Tt12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | BchLsaZA4Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Chelas | Lisboa Santa Apolónia | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2024-12-31 05:00 | 45657.2083 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfPcaZA4t12-2022 |  | < > | Alfarelos | Porto Campanhã | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2024-12-31 05:00 | 45657.2083 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CdaBprZA4t12-2022 |  | < > | Campolide-A | Braço de Prata | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2024-12-31 05:00 | 45657.2083 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | LsaAzaZA4t12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Azambuja | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2024-12-31 05:00 | 45657.2083 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AteCdaZA4t12-2022 |  | < > | Alcântara-Terra | Campolide-A | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 01:15 | 44562.0521 | 2024-12-31 05:15 | 45657.2188 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | GuaVfoZA4Tt12-2022 |  | < > | Guarda | Vilar Formoso | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 02:55 | 44562.1215 | 2024-12-31 06:55 | 45657.2882 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CbeGuaZA4Tt12-2022 |  | < > | Celorico da Beira | Guarda | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 02:55 | 44562.1215 | 2024-12-31 06:55 | 45657.2882 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | FalCbeZA4Tt12-2022 |  | < > | Fornos de Algodres | Celorico da Beira | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 03:10 | 44562.1319 | 2024-12-31 07:10 | 45657.2986 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AbrElvZA4Tt12-2022 |  | < > | Abrantes | Elvas | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 03:15 | 44562.1354 | 2024-12-31 07:15 | 45657.3021 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | GuaGuaZA4Tt12-2022 |  | < > | Guarda | Guarda | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 03:20 | 44562.1389 | 2024-12-31 07:20 | 45657.3056 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | ConFalZA4Tt12-2022 |  | < > | Contenças | Fornos de Algodres | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 03:25 | 44562.1424 | 2024-12-31 07:25 | 45657.309 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | NelConZA4Tt12-2022 |  | < > | Nelas | Contenças | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 03:40 | 44562.1528 | 2024-12-31 07:40 | 45657.3194 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CsaNelZA4Tt12-2022 |  | < > | Carregal do Sal | Nelas | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 03:50 | 44562.1597 | 2024-12-31 07:50 | 45657.3264 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | ColLesZA4Tt12-2022 |  | < > | Contumil | Leixões | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 04:00 | 44562.1667 | 2024-12-31 08:00 | 45657.3333 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | MoaCsaZA4Tt12-2022 |  | < > | Mortágua | Carregal do Sal | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 04:10 | 44562.1736 | 2024-12-31 08:10 | 45657.3403 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | BluMoaZA4Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação do Luso | Mortágua | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 04:35 | 44562.191 | 2024-12-31 08:35 | 45657.3576 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PamBluZA4t12-2022 |  | < > | Pampilhosa | Bifurcação do Luso | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 04:45 | 44562.1979 | 2024-12-31 08:45 | 45657.3646 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CcrLalMnM11Tf12-2022 |  | < > | Canal-Caveira | Lousal | 2022 | 2024 | 26 | 1 | 2022-07-01 21:00 | 44743.875 | 2024-01-01 08:00 | 45292.3333 | 11 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Blocos Técnicos e Aterros |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | LsaLsaRnS4t12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Santa Apolónia | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-03-31 04:00 | 45382.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Instalação de equipamentos de sinalização em Lx Sta Apolónia |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | GraAbaMdM6Ts12-2022 |  | < > | Grândola | Lousal | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-03-31 06:00 | 45382.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do comprimento útil da estação de Canal Caveira |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CobCobMdS6s12-2022 |  | < | Coimbra B | Coimbra B | 2023 | 2024 | 52 | 1 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-12-31 06:00 | 45657.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Reformulação do layout da estação de Coimbra-B para instalação do SMM |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AbaBesMdM6Ts12-2022 |  | < > | Lousal | Bifurcação de Torre Vã | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-03-31 06:00 | 45382.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do comprimento útil da estação de Ermidas Sado |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEnt2MdM8Tf12-2022 |  | < > | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 00:30 | 44927.0208 | 2024-09-30 08:30 | 45565.3542 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEntMdM1s12-2022 |  | < | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 00:30 | 44927.0208 | 2024-09-30 01:30 | 45565.0625 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEntMdM5s12-2022 |  | < | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 00:30 | 44927.0208 | 2024-09-30 05:30 | 45565.2292 | 5 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEnt1MdM8Tf12-2022 |  | < > | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 01:30 | 44927.0625 | 2024-09-30 09:30 | 45565.3958 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEntMdM3,5Ts12-2022 |  | < > | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 01:30 | 44927.0625 | 2024-09-30 04:00 | 45565.1667 | 3,5 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEntMdM2,5f12-2022 |  | < | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 08:30 | 44927.3542 | 2024-09-30 11:00 | 45565.4583 | 2,5 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEnt2MdM4f12-2022 |  | < | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 09:30 | 44927.3958 | 2024-09-30 13:30 | 45565.5625 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AbaBesMdM12Tf12-2022 |  | < > | Lousal | Bifurcação de Torre Vã | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 21:00 | 44927.875 | 2024-03-31 09:00 | 45382.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do comprimento útil da estação de Ermidas Sado |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | GraAbaMdM12Tf12-2022 |  | < > | Grândola | Lousal | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 21:00 | 44927.875 | 2024-03-31 09:00 | 45382.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do comprimento útil da estação de Canal Caveira |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEnt1MdM4f12-2022 |  | < | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 21:30 | 44927.8958 | 2024-09-30 01:30 | 45565.0625 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEntMdM1,5f12-2022 |  | < | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 22:30 | 44927.9375 | 2024-09-30 00:30 | 45565.0208 | 1,5 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CobCobMdS20f12-2022 |  | < | Coimbra B | Coimbra B | 2023 | 2024 | 52 | 1 | 2023-01-01 23:00 | 44927.9583 | 2024-12-31 19:00 | 45657.7917 | 20 | periodical | signal | [10 empty] | Reformulação do layout da estação de Coimbra-B para instalação do SMM |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AbaBesMdM30Tf12-2022 |  | < > | Lousal | Bifurcação de Torre Vã | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 23:00 | 44927.9583 | 2024-03-31 05:00 | 45382.2083 | 30 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do comprimento útil da estação de Ermidas Sado |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | GraAbaMdM30Tf12-2022 |  | < > | Grândola | Lousal | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 23:00 | 44927.9583 | 2024-03-31 05:00 | 45382.2083 | 30 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do comprimento útil da estação de Canal Caveira |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdM24Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-10-31 23:59 | 46326.9993 | 24 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VdlBolMdM48Tf12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-10-31 23:59 | 46326.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VdlBolMdM24Tf12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-10-31 23:59 | 46326.9993 | 24 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AmoPioRnP4Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2023 | 2024 | 13 | 26 | 2023-04-01 | 45017 | 2024-06-30 04:00 | 45473.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdS48Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 27 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-06-30 23:59 | 46203.9993 | 48 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdS24Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 27 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-06-30 23:59 | 46203.9993 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdM48Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-10-31 23:59 | 46326.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VdlBolMdM12T112-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 21:00 | 45017.875 | 2026-10-31 09:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdM12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 21:00 | 45017.875 | 2026-10-31 09:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdS12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 27 | 2023-04-01 21:00 | 45017.875 | 2026-06-30 09:00 | 46203.375 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VdlBolMdM8Ts12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 23:00 | 45017.9583 | 2026-10-31 07:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdM8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 23:00 | 45017.9583 | 2026-10-31 07:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdS8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 27 | 2023-04-01 23:00 | 45017.9583 | 2026-06-30 07:00 | 46203.2917 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | MuxBbsMdS4Tt12-2022 |  | < > | Muxagata | Gata | 2023 | 2024 | 26 | 13 | 2023-07-01 | 45108 | 2024-03-31 04:00 | 45382.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da Estação de Concentração da Guarda incluindo Concordância das Beiras- Fase 6B do LtB |  | N |  | 2022-12-09 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfPamMdM6712-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | RscSanMdA4t12-2022 |  | < | Santana Cartaxo Resguardo | Santarém | 2023 | 2024 | 26 | 1 | 2023-07-01 | 45108 | 2024-12-31 04:00 | 45657.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PS e respectivos caminhos de acesso para supressão da PN - PK66+019 |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfSosRnC4Tt12-2022 |  | < > | Alfarelos | Souselas | 2023 | 2024 | 26 | 13 | 2023-07-01 | 45108 | 2024-03-31 04:00 | 45382.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária Estações |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfCobRnA5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2023 | 2024 | 26 | 26 | 2023-07-01 | 45108 | 2024-06-30 05:30 | 45473.2292 | 5,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfPamMdM5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | RaqPsnRnA6Tt12-2022 |  | < > | Raquete | Porto de Sines | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Viaduto de Sines |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfPamMdM5,5T112-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SalPioMnV4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Pinheiro | 2023 | 2026 | 26 | 53 | 2023-07-01 | 45108 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 1 - PK28+868 ao PK58+307 |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfPam2MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 05:30 | 45108.2292 | 2025-09-30 06:30 | 45930.2708 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfCobRnA1,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2023 | 2024 | 26 | 26 | 2023-07-01 07:00 | 45108.2917 | 2024-06-30 07:30 | 45473.3125 | 1,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfCobRnA11f12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2023 | 2024 | 26 | 26 | 2023-07-01 21:00 | 45108.875 | 2024-06-30 08:00 | 45473.3333 | 11 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfCobRnA1,5t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2023 | 2024 | 26 | 26 | 2023-07-01 22:00 | 45108.9167 | 2024-06-30 22:30 | 45473.9375 | 1,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfCobRnA8Tt12-2022 |  | < > | Alfarelos | Coimbra B | 2023 | 2024 | 26 | 26 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2024-06-30 07:00 | 45473.2917 | 8 | periodical | bridge | X | [9 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfCobRnA8Tf12-2022 |  | < > | Alfarelos | Coimbra B | 2023 | 2024 | 26 | 26 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2024-06-30 07:00 | 45473.2917 | 8 | periodical | bridge | X | [9 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfPam1MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2025-09-30 | 45930 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGjaMdV6t12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 6 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PamPam1MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 06:00 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PamPam1MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGjaMdV5,5T112-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 05:30 | 46022.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PamPam2MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 06:00 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PamPam2MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGjaMdV5Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGjaMdV8Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 08:00 | 46022.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGjaMdV0,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 05:30 | 45200.2292 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 0,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGja2MdV2f12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 08:00 | 45200.3333 | 2025-12-31 10:00 | 46022.4167 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGja1MdV2f12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 22:00 | 45200.9167 | 2025-12-31 | 46022 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGjaMdV1,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 22:30 | 45200.9375 | 2025-12-31 | 46022 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
DB Netz AG | BF2-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2023 | 2023 | 22 | 24 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-06-15 | 0:00 | 17d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BF2-006 | 2021-07-01 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C79-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-12 | 23:00 | 2023-04-13 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | C79-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | C98-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-10 | 23:00 | 2023-05-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | C98-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | C9A-002 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannh-Käfertal | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-06 | 23:00 | 2023-05-07 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C9A-002 | 2021-06-08 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C9D-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 9 | 10 | 2023-03-05 | 22:00 | 2023-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | C9D-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CBE-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Heidelberg Hbf | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-28 | 22:00 | 2023-05-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | CBE-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CD1-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-27 | 23:00 | 2023-03-28 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | CD1-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | CFE-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen Süd | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 2023-01-02 | 23:00 | 2023-01-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | CFE-002 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | D0F-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-24 | 22:50 | 2023-04-25 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | D0F-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | D22-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-05 | 22:50 | 2023-06-06 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | D22-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | D46-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Heidelberg Hbf | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-30 | 22:00 | 2023-05-01 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | D46-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | D92-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2022 | 2022 | 51 | 51 | 2022-12-21 | 23:00 | 2022-12-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | D92-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | D98-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-02-27 | 22:50 | 2023-02-28 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | D98-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | DA9-001 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannh-Käfertal | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-08 | 23:00 | 2023-04-09 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | DA9-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | DAF-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-13 | 22:50 | 2023-03-14 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | DAF-003 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | DF1-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 5 | 6 | 2023-02-05 | 22:00 | 2023-02-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | DF1-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | DFD-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 2023-01-04 | 23:00 | 2023-01-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | DFD-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | E10-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-28 | 23:00 | 2023-04-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 80,87 | N | E10-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | E23-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Saalbach | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-08 | 23:00 | 2023-06-09 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  | 80 | N | E23-001 | 2021-06-15 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg(Saar)Hbf | Landstuhl | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-04-01 | 23:00 | 2023-04-03 | 3:00 | 1d, 4h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | E27-005 | 2021-11-17 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg(Saar)Hbf | Neubauer Hübel | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-07 | 21:00 | 2023-04-08 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | E27-007 | 2021-05-25 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-03 | 21:00 | 2023-04-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | E27-001 | 2021-05-25 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg(Saar)Hbf | Bruchmühlb-Mies. | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-03 | 4:00 | 2023-04-08 | 5:00 | 5d, 1h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | E27-003 | 2021-08-12 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-08 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | E27-006 | 2021-05-25 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-29 | 21:00 | 2023-03-31 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | E27-002 | 2021-05-25 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg(Saar)Hbf | Neubauer Hübel | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-05 | 21:00 | 2023-04-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | E27-008 | 2021-05-25 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg(Saar)Hbf | Neubauer Hübel | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-27 | 21:00 | 2023-03-29 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | E27-004 | 2021-05-25 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | E41-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-31 | 23:00 | 2023-04-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 80,87 | N | E41-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | E46-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 7 | 8 | 2023-02-19 | 22:00 | 2023-02-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | E46-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | E8A-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-22 | 22:50 | 2023-05-23 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | E8A-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | E96-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-24 | 23:00 | 2023-04-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | E96-002 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | EF1-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-30 | 22:00 | 2023-05-01 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | EF1-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F0D-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 2023-04-16 | 22:00 | 2023-04-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | F0D-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F28-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Saalbach | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-16 | 23:00 | 2023-03-17 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  | 80 | N | F28-001 | 2021-06-15 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | F41-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Heidelberg Hbf | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-04-02 | 22:00 | 2023-04-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F41-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F44-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-08 | 22:50 | 2023-05-09 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F44-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | F4F-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-26 | 23:00 | 2023-04-27 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F4F-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | F52-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-10 | 23:00 | 2023-04-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | F52-002 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | F6F-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 2023-01-06 | 23:00 | 2023-01-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 80,87 | N | F6F-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | F78-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-29 | 23:00 | 2023-03-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F78-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | F8C-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-24 | 23:00 | 2023-05-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F8C-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | F8D-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-04 | 7:00 | 2023-04-05 | 4:00 | 0d, 21h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80,87 | N | F8D-002 | 2021-05-28 | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | F8D-003 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-03-31 | 22:30 | 2023-04-04 | 4:30 | 3d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80,87 | N | F8D-003 | 2021-06-24 | Unclassified | 1,2,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F8D-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saarbrücken Gr | Saardamm | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-03-31 | 22:30 | 2023-04-04 | 4:30 | 3d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80,87 | N | F8D-001 | 2021-05-28 | Unclassified | 1,2,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F8D-004 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saarbrücken Gr | Saardamm | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-04 | 7:00 | 2023-04-05 | 4:00 | 0d, 21h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80,87 | N | F8D-004 | 2021-06-24 | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | F95-002 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannh-Käfertal | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-03 | 23:00 | 2023-06-04 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | F95-002 | 2021-06-08 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | FA9-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 2023-02-13 | 22:50 | 2023-02-14 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | FA9-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | FAC-026 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim Hbf | Lampertheim | 2023 | 2023 | 4 | 6 | 2023-01-29 | 5:00 | 2023-02-10 | 21:00 | 12d, 16h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | FAC-026 | 2021-05-27 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | FAC-022 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Lampertheim | 2023 | 2023 | 1 | 2 | 2023-01-02 | 22:30 | 2023-01-10 | 4:30 | 7d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | FAC-022 | 2021-05-27 | Unclassified | 1,2,3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | FAC-048 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Lampertheim | 2023 | 2023 | 6 | 8 | 2023-02-11 | 22:30 | 2023-02-25 | 4:30 | 13d, 6h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | FAC-048 | 2021-05-27 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | FAC-038 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Biblis | 2023 | 2023 | 1 | 3 | 2023-01-06 | 22:30 | 2023-01-16 | 4:30 | 9d, 6h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | FAC-038 | 2021-05-27 | Unclassified | 5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | FAC-019 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2023 | 2023 | 9 | 11 | 2023-03-04 | 22:30 | 2023-03-17 | 4:30 | 12d, 6h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | FAC-019 | 2021-05-27 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | FAC-046 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Lampertheim | 2023 | 2023 | 11 | 12 | 2023-03-18 | 5:00 | 2023-03-22 | 21:00 | 4d, 16h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | FAC-046 | 2021-05-27 | Unclassified | 1,2,3,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | FAC-047 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < | Lampertheim | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 8 | 13 | 2023-02-23 | 5:00 | 2023-04-01 | 21:00 | 37d, 15h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | FAC-047 | 2021-05-27 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | FAC-042 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < | Lampertheim | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-13 | 22:30 | 2022-12-18 | 4:30 | 4d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | FAC-042 | 2021-09-21 | Unclassified | 2,3,4,5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | FB4-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-28 | 22:00 | 2023-05-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | FB4-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | FD3-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 2023-05-14 | 22:00 | 2023-05-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | FD3-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | FF8-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-05 | 23:00 | 2023-06-06 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | FF8-002 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1011-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-10 | 22:50 | 2023-04-11 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1011-003 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1046-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Heidelberg Hbf | 2023 | 2023 | 5 | 6 | 2023-02-05 | 22:00 | 2023-02-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1046-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 104D-001 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannh-Käfertal | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-11 | 23:00 | 2023-03-12 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 104D-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 105B-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Saalbach | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-11 | 23:00 | 2023-05-12 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  | 80 | N | 105B-001 | 2021-06-15 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1088-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-27 | 22:50 | 2023-03-28 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1088-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1092-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 11 | 12 | 2023-03-19 | 22:00 | 2023-03-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | 1092-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1094-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-07 | 23:00 | 2023-06-08 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1094-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 10A5-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-08 | 23:00 | 2023-05-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | 10A5-003 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 10B0-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Saalbach | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-13 | 23:00 | 2023-04-14 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  | 80 | N | 10B0-001 | 2021-06-15 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-21 | 22:45 | 2023-04-24 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-019 | 2021-09-10 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-020 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-28 | 22:45 | 2023-05-01 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-020 | 2021-09-10 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-016 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 22 | 23 | 2023-06-03 | 22:45 | 2023-06-05 | 4:00 | 1d, 5h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-016 | 2021-09-10 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-010 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 13 | 23 | 2023-03-31 | 22:45 | 2023-06-09 | 22:45 | 70d, 0h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | Y | 10BF-010 | 2021-09-10 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 2023-04-14 | 22:45 | 2023-04-17 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-002 | 2021-09-10 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 2023-06-09 | 22:45 | 2023-06-12 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-012 | 2021-09-10 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-021 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-07 | 22:45 | 2023-04-10 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-021 | 2021-09-10 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-013 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-03-31 | 22:45 | 2023-04-03 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-013 | 2021-09-10 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 23 | 28 | 2023-06-09 | 22:45 | 2023-07-14 | 4:00 | 34d, 5h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-007 | 2021-09-10 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10CB-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Heidelberg Hbf | 2023 | 2023 | 9 | 10 | 2023-03-05 | 22:00 | 2023-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 10CB-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10D8-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Neidenfels Üst | 2022 | 2022 | 50 | 51 | 2022-12-16 | 22:30 | 2022-12-23 | 5:00 | 6d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 10D8-001 | 2021-05-25 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10E2-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-04-02 | 22:00 | 2023-04-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | 10E2-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10E4-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-22 | 23:00 | 2023-05-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | 10E4-003 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1110-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-26 | 23:00 | 2023-05-27 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 80,87 | N | 1110-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1226-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen Süd | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-20 | 22:40 | 2023-03-24 | 4:40 | 3d, 6h | periodical continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  | 80 | N | 1226-003 | 2021-11-26 | Unclassified | 1,2,3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1255-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim | 2023 | 2023 | 11 | 13 | 2023-03-13 | 23:00 | 2023-03-27 | 5:00 | 13d, 5h | periodical continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  | 80 | N | 1255-001 | 2021-08-24 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 15A1-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 11 | 13 | 2023-03-19 | 23:00 | 2023-03-31 | 5:00 | 11d, 5h | periodical continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 15A1-001 |  | Unclassified | 1,2,3,4,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 15A3-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-05-07 | 23:00 | 2023-05-12 | 5:00 | 4d, 6h | periodical continuous | [5 empty] | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 15A3-002 |  | Unclassified | 1,2,3,4,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 15A4-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 15 | 17 | 2023-04-16 | 23:00 | 2023-04-28 | 5:00 | 11d, 6h | periodical continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 15A4-001 | 2021-03-22 | Unclassified | 1,2,3,4,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 15A4-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 15 | 17 | 2023-04-16 | 23:00 | 2023-04-28 | 5:00 | 11d, 6h | periodical continuous | [5 empty] | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 15A4-002 |  | Unclassified | 1,2,3,4,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1682-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsw-Reden | Saarbr. Hbf Srg | 2023 | 2023 | 10 | 11 | 2023-03-12 | 22:40 | 2023-03-17 | 4:40 | 4d, 6h | periodical continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  | 80 | N | 1682-001 |  | Unclassified | 1,2,3,4,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1255-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (W) Hbf | Edenkoben | 2023 | 2023 | 11 | 13 | 2023-03-13 | 23:00 | 2023-03-27 | 5:00 | 13d, 5h | periodical continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1255-002 | 2021-08-24 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1700-004 | Mhm Rbf, W 107 - Gl 101/500 - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Ma Rbf Westeinf | M-Fr Südein/Ausf | 2023 | 2023 | 10 | 11 | 2023-03-06 | 23:00 | 2023-03-13 | 4:00 | 6d, 5h | periodical continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1700-004 | 2022-01-21 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 172B-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-08 | 23:00 | 2023-05-12 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  | 80 | N | 172B-001 | 2021-11-29 | Unclassified | 1,2,3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1737-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 2023-06-09 | 22:40 | 2023-06-15 | 4:40 | 5d, 6h | periodical continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  | 80 | N | 1737-001 | 2021-12-02 | Unclassified | 1,2,3,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg(Saar)Hbf | Hauptstuhl | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-03-27 | 21:00 | 2023-04-03 | 4:00 | 6d, 7h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | E27-009 | 2020-09-25 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-03-27 | 21:00 | 2023-04-03 | 4:00 | 6d, 7h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | E27-010 | 2020-09-25 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-27 | 21:00 | 2023-03-29 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | E27-011 | 2021-08-13 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg(Saar)Hbf | Hauptstuhl | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-29 | 21:00 | 2023-03-31 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | E27-012 | 2021-08-13 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-05 | 21:00 | 2023-04-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | E27-013 | 2021-08-13 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | E27-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg(Saar)Hbf | Hauptstuhl | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-03 | 21:00 | 2023-04-05 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | E27-014 | 2021-08-13 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1700-008 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Ma Rbf Westeinf | Ma Rbf Westeinf | 2023 | 2023 | 10 | 11 | 2023-03-06 | 23:00 | 2023-03-13 | 4:00 | 6d, 5h | periodical continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  | 80 | N | 1700-008 | 2022-01-21 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1B74-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg(Saar)Hbf | Neubauer Hübel | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-19 | 20:45 | 2023-05-20 | 0:40 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  | 80 | N | 1B74-002 | 2021-04-30 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1B74-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-19 | 20:45 | 2023-05-20 | 0:40 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1B74-003 | 2021-04-30 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1B74-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-20 | 0:40 | 2023-05-20 | 4:40 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  | 80 | N | 1B74-006 | 2021-04-30 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1B74-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg(Saar)Hbf | Hauptstuhl | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-20 | 0:40 | 2023-05-20 | 4:40 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1B74-007 | 2021-04-30 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BE3-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 2023-01-09 | 22:30 | 2023-01-13 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1BE3-002 | 2022-05-11 | Unclassified | 1,2,3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BE3-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 2023-01-09 | 22:30 | 2023-01-13 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1BE3-003 | 2022-05-11 | Unclassified | 1,2,3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BE3-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 2023-01-17 | 22:30 | 2023-01-21 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1BE3-006 | 2021-11-02 | Unclassified | 2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BE3-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 2023-01-17 | 22:30 | 2023-01-21 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1BE3-007 | 2021-11-09 | Unclassified | 2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BE3-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 2023-01-25 | 22:30 | 2023-01-29 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1BE3-010 | 2021-11-02 | Unclassified | 3,4,5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BE3-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 2023-01-25 | 22:30 | 2023-01-29 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1BE3-011 | 2022-05-11 | Unclassified | 3,4,5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BFD-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 2023-01-09 | 22:30 | 2023-01-13 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1BFD-002 | 2022-05-11 | Unclassified | 1,2,3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BFD-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 2023-01-09 | 22:30 | 2023-01-13 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1BFD-004 | 2022-05-11 | Unclassified | 1,2,3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BFD-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 2023-01-17 | 22:30 | 2023-01-21 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1BFD-005 | 2022-05-11 | Unclassified | 2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BFD-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 2023-01-17 | 22:30 | 2023-01-21 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1BFD-007 | 2022-05-11 | Unclassified | 2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BFD-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 2023-01-25 | 22:30 | 2023-01-29 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1BFD-010 | 2022-05-11 | Unclassified | 3,4,5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BFD-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 2023-01-25 | 22:30 | 2023-01-29 | 5:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1BFD-011 | 2022-05-11 | Unclassified | 3,4,5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C4D-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 19 | 21 | 2023-05-14 | 22:00 | 2023-05-22 | 4:00 | 7d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C4D-005 | 2021-04-26 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C4D-010 | Altenglan - Kusel | <> | Kusel | Landstuhl | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 2023-05-19 | 21:00 | 2023-05-22 | 4:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1C4D-010 | 2021-04-26 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-07 | 0:00 | 2023-03-07 | 2:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8D-001 |  | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-07 | 2:00 | 2023-03-07 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8D-002 |  | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-07 | 22:00 | 2023-03-07 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8D-004 |  | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-08 | 0:00 | 2023-03-08 | 2:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8D-005 |  | Unclassified | 3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-08 | 2:00 | 2023-03-08 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8D-006 | 2021-09-28 | Unclassified | 3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-007 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-08 | 22:00 | 2023-03-08 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8D-007 |  | Unclassified | 3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-008 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-09 | 0:00 | 2023-03-09 | 2:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8D-008 | 2021-09-28 | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-009 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-09 | 2:00 | 2023-03-09 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8D-009 |  | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-015 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Limburghof Abzw | Lu(Rh) T51/52/53 | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-09 | 22:00 | 2023-03-09 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 1C8D-015 |  | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-019 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Limburghof Abzw | Limburgerhof | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-10 | 0:00 | 2023-03-10 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 1C8D-019 | 2021-09-27 | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-020 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Limburghof Abzw | Lu-Rheingönheim | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-10 | 0:00 | 2023-03-10 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8D-020 | 2021-12-10 | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lu-Mundenheim | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-10 | 22:00 | 2023-03-10 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 1C8D-023 |  | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8D-024 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Limburghof Abzw | Lu-Rheingönheim | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-10 | 22:00 | 2023-03-10 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8D-024 | 2022-01-11 | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Lu-Mundenheim | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-11 | 0:00 | 2023-03-11 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C8E-001 | 2021-11-08 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Limburghof Abzw | Lu-Mundenheim | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-11 | 0:00 | 2023-03-11 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8E-002 | 2022-01-11 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Ludwh(R)Hbf tief | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-13 | 22:00 | 2023-03-13 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C8E-003 | 2021-11-08 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Lu-Mundenheim | Lu(Rh) T51/52/53 | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-13 | 22:00 | 2023-03-13 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8E-005 | 2022-01-11 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Limburghof Abzw | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-14 | 1:00 | 2023-03-14 | 3:00 | 0d, 2h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1C8E-006 |  | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Limburghof Abzw | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-14 | 1:00 | 2023-03-14 | 3:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8E-007 | 2022-01-11 | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lu-Mundenheim | Böhl-Iggelh Abzw | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-14 | 3:00 | 2023-03-14 | 5:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C8E-008 | 2021-11-08 | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-14 | 22:00 | 2023-03-14 | 22:59 | 0d, 0h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  | 80 | N | 1C8E-009 |  | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Böhl-Iggelh Abzw | Böhl-Iggelh Abzw | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-14 | 22:00 | 2023-03-14 | 22:59 | 0d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1C8E-010 |  | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Böhl-Iggelh Abzw | Böhl-Iggelh Abzw | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-14 | 22:00 | 2023-03-14 | 22:59 | 0d, 0h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  | 80 | N | 1C8E-011 | 2022-01-11 | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-15 | 1:00 | 2023-03-15 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C8E-012 | 2021-11-08 | Unclassified | 3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-15 | 1:00 | 2023-03-15 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8E-013 | 2022-01-11 | Unclassified | 3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelh Abzw | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-15 | 23:00 | 2023-03-18 | 5:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C8E-014 | 2021-11-08 | Unclassified | 3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-15 | 23:00 | 2023-03-18 | 5:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8E-015 | 2022-01-11 | Unclassified | 3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-20 | 23:00 | 2023-03-21 | 3:00 | 0d, 4h | periodical continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8E-016 | 2022-01-11 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neust(W)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-20 | 23:00 | 2023-03-21 | 3:00 | 0d, 4h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C8E-017 | 2021-11-08 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8E-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Limburghof Abzw | Lu-Mundenheim | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-11 | 0:00 | 2023-03-11 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8E-018 | 2022-01-11 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neust(W)-Böbig | Böhl-Iggelh Abzw | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-21 | 23:00 | 2023-03-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  | 80 | N | 1C8F-001 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-21 | 23:00 | 2023-03-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8F-002 | 2022-01-11 | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-22 | 23:00 | 2023-03-25 | 5:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8F-003 |  | Unclassified | 3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-22 | 23:00 | 2023-03-25 | 5:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8F-004 | 2022-01-11 | Unclassified | 3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-27 | 23:00 | 2023-03-30 | 5:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8F-005 |  | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-27 | 23:00 | 2023-03-30 | 5:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  | 80 | N | 1C8F-006 | 2022-01-11 | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelh Abzw | Neust(W)-Böbig | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-30 | 23:00 | 2023-03-31 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C8F-007 | 2021-11-08 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-30 | 23:00 | 2023-03-31 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8F-008 | 2022-01-11 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-010 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-31 | 22:00 | 2023-03-31 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8F-010 | 2021-09-28 | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Neustadt (W) Hbf | Landau(Pfalz)Hbf | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-04-01 | 0:00 | 2023-04-01 | 2:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  | 80 | N | 1C8F-011 | 2021-09-28 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-012 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-04-01 | 0:00 | 2023-04-01 | 2:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8F-012 | 2021-09-28 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-014 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-04-01 | 2:00 | 2023-04-01 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8F-014 |  | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neust(W)-Böbig | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-04 | 0:00 | 2023-04-04 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8F-015 | 2021-09-28 | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neust(W)-Böbig | Neust(W)-Böbig | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-04 | 22:00 | 2023-04-05 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8F-016 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht(Pfalz) | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-05 | 22:00 | 2023-04-06 | 2:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C8F-017 |  | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-05 | 22:00 | 2023-04-06 | 2:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8F-018 |  | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C8F-020 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-06 | 2:00 | 2023-04-06 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C8F-020 |  | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neust(W) Ülp Ost | Neust(W) Ülp Ost | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-07 | 22:00 | 2023-04-07 | 22:59 | 0d, 0h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C90-003 |  | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neust(W)-Böbig | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-07 | 22:00 | 2023-04-07 | 22:59 | 0d, 0h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C90-004 |  | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-006 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Neustadt (W) Hbf | Landau(Pfalz)Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-08 | 0:00 | 2023-04-08 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  | 80 | N | 1C90-006 |  | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-008 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (W) Hbf | Neust.(W)Rgd Gra | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-06 | 22:00 | 2023-04-07 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C90-008 | 2021-11-08 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-009 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Landau(Pfalz)Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-06 | 22:00 | 2023-04-07 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  | 80 | N | 1C90-009 |  | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neust(W)-Böbig | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-06 | 22:00 | 2023-04-07 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1C90-010 |  | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-10 | 22:00 | 2023-04-13 | 4:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C90-011 |  | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-13 | 22:00 | 2023-04-14 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C90-012 | 2021-09-29 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neust(W) Ülp Ost | Neust(W)-Böbig | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-13 | 22:00 | 2023-04-14 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C90-013 | 2021-11-08 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neust(W)-Böbig | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-14 | 22:00 | 2023-04-15 | 1:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C90-016 |  | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neust(W)-Böbig | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-15 | 1:00 | 2023-04-15 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C90-017 |  | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-17 | 22:00 | 2023-04-20 | 4:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C90-018 |  | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neust(W) Ülp Ost | Neust(W)-Böbig | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-13 | 22:00 | 2023-04-14 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  | 80 | N | 1C90-019 | 2022-01-11 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-20 | 22:00 | 2023-04-21 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C90-020 | 2021-11-08 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-21 | 22:00 | 2023-04-21 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C90-021 |  | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-023 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-22 | 22:00 | 2023-04-26 | 4:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C90-023 |  | Unclassified | 1,2,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-025 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neust(W)-Böbig | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-27 | 0:00 | 2023-04-27 | 4:00 | 0d, 4h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C90-025 |  | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C90-027 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neust(W)-Böbig | Neust(W)-Böbig | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-27 | 22:00 | 2023-04-29 | 4:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C90-027 |  | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neust(W)-Böbig | Neust(W) Ülp Ost | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-29 | 22:00 | 2023-04-29 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C91-001 |  | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Mußbach | Neust(W) Ülp Ost | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-29 | 22:00 | 2023-04-29 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1C91-002 |  | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-003 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-01 | 22:00 | 2023-05-05 | 4:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C91-003 |  | Unclassified | 1,2,3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-05 | 22:00 | 2023-05-05 | 23:00 | 0d, 1h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C91-004 |  | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-006 | Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265 | <> | Neust.(W)Rgd Gra | Neust(W)-Böbig | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-06 | 0:00 | 2023-05-06 | 6:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C91-006 |  | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neust.(W)Rgd Gra | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-06 | 0:00 | 2023-05-06 | 6:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C91-007 |  | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neust(W)-Böbig | Neust(W)-Böbig | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-08 | 22:00 | 2023-05-12 | 4:00 | 3d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C91-008 |  | Unclassified | 1,2,3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neust(W)-Böbig | Neust(W)-Böbig | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 2023-05-12 | 22:00 | 2023-05-18 | 4:00 | 5d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C91-009 |  | Unclassified | 1,2,3,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 2023-05-18 | 22:00 | 2023-05-23 | 4:00 | 4d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C91-011 |  | Unclassified | 1,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-012 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Neustadt (W) Hbf | Landau(Pfalz)Hbf | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-23 | 22:00 | 2023-05-23 | 23:59 | 0d, 1h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  | 80 | N | 1C91-012 |  | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-014 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-24 | 0:00 | 2023-05-24 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C91-014 |  | Unclassified | 3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-015 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-24 | 22:00 | 2023-05-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C91-015 |  | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neust(W)-Böbig | Neust(W)-Böbig | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-25 | 22:00 | 2023-05-31 | 4:00 | 5d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C91-016 |  | Unclassified | 1,2,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (W) Hbf | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-31 | 22:00 | 2023-06-01 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 1C91-019 |  | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (W) Hbf | Lambrecht(Pfalz) | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-02 | 0:00 | 2023-06-02 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C91-020 |  | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Lambrecht(Pfalz) | Lambrecht(Pfalz) | 2023 | 2023 | 22 | 23 | 2023-06-02 | 22:00 | 2023-06-07 | 4:00 | 4d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C91-021 | 2021-11-08 | Unclassified | 1,2,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C91-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-07 | 22:00 | 2023-06-08 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 1C91-023 | 2021-11-08 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C92-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Lambrecht(Pfalz) | Lambrecht(Pfalz) | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 2023-06-08 | 22:00 | 2023-06-13 | 4:00 | 4d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C92-001 |  | Unclassified | 1,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saardamm | Saarbr Rbf Mitte | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-001 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-002 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | <> | Sbr-Burbach | Saardamm | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-002 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | <> | Saarbrücken Hbf | Völklingen | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-003 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-004 | Bft Saardamm, W 612 - Fürstenhausen | <> | Saardamm | Fürstenhausen | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-004 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-005 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken W600 | Saarbr Rbf Mitte | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-005 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-006 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80,87 | N | 1F67-006 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-007 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | <> | Saarbrücken W603 | Saardamm | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-007 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-008 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | <> | Saarbr Rbf West | Sbr-Burbach | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-008 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Merchweiler | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-009 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-010 | Saardamm DB/Saarbahn - Saarbrücken Saardamm, W 611 | <> | Saardamm | Üst Saarbahn | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80,87 | N | 1F67-010 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-011 | Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604 | <> | Saarbr-Schleifm | Saarbrücken W604 | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-011 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-012 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-012 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-013 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | <> | Saarbr. Hbf So | Brebach | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-013 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-014 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbr Rbf Ost | Saarbr. Hbf So | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-014 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-015 | Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4 | <> | Saarbr Rbf Hgbf | Saarbr. Hbf Srg | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-015 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-016 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbr Rbf West | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-016 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-017 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-017 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg(Saar)Hbf | Neubauer Hübel | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-018 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-019 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg(Saar)Hbf | Bexbach | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-019 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-021 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Haupt DB/Miesau | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-021 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-031 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Lu-Rheingönheim | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 2:30 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-031 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-032 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 2:30 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-032 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-033 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 2:30 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-033 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-034 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (W) Hbf | Landau(Pfalz)Hbf | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 2:30 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-034 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-035 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (W) Hbf | Mußbach | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 2:30 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-035 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-036 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelh Abzw | Lu-Rheingönheim | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 2:30 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-036 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-039 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neubauer Hübel | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 2:30 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-039 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-040 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 2:30 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-040 | 2021-05-06 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 20EA-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-17 | 9:00 | 2023-04-18 | 14:00 | 1d, 5h | periodical continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 20EA-009 | 2021-05-20 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 20EA-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 2023-05-12 | 9:00 | 2023-05-18 | 16:00 | 6d, 7h | periodical continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 20EA-018 | 2021-05-20 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 20EA-025 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 2023-05-19 | 9:00 | 2023-05-24 | 9:00 | 5d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 20EA-025 | 2021-05-20 | Unclassified | 1,2,3,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 20EA-028 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-24 | 9:00 | 2023-05-26 | 17:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 20EA-028 | 2021-05-20 | Unclassified | 3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 20EA-033 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-24 | 9:00 | 2023-05-24 | 13:00 | 0d, 4h | periodical continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 20EA-033 | 2021-05-20 | Unclassified | 3 | 1 | 0
DB Netz AG | 20EA-037 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 9:00 | 2023-05-30 | 14:00 | 1d, 5h | periodical continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 20EA-037 | 2021-05-20 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 20EA-040 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 9:00 | 2023-05-30 | 14:00 | 1d, 5h | periodical continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 20EA-040 | 2021-05-20 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 20EA-042 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-31 | 9:00 | 2023-05-31 | 13:00 | 0d, 4h | periodical continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 20EA-042 | 2021-05-20 | Unclassified | 3 | 1 | 0
DB Netz AG | 214D-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Völklingen | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-07 | 21:00 | 2023-04-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  | 80 | N | 214D-001 | 2021-06-09 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 214D-002 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | <> | Sbr-Burbach | Sbr-Burbach | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-07 | 21:00 | 2023-04-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 214D-002 | 2021-06-09 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-08 | 0:30 | 2023-04-08 | 1:00 | 0d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21EA-002 | 2022-06-15 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-003 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-10 | 22:00 | 2d, 21h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21EA-003 | 2022-06-15 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-08 | 2:30 | 0d, 1h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21EA-004 | 2022-06-15 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Saardamm | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-10 | 22:00 | 2d, 21h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 21EA-005 | 2022-06-15 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-009 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-10 | 22:00 | 2d, 21h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 21EA-009 | 2022-06-15 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-010 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-10 | 22:00 | 2d, 21h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 21EA-010 | 2022-06-15 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-011 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-10 | 22:00 | 2d, 21h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 21EA-011 | 2022-06-15 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-012 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-10 | 22:00 | 2d, 21h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 21EA-012 | 2022-06-15 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-013 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbr-Schleifm | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-10 | 22:00 | 2d, 21h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21EA-013 | 2022-06-15 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-014 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 2:30 | 2023-04-10 | 1:00 | 1d, 22h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21EA-014 | 2022-06-15 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-015 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-10 | 1:00 | 2023-04-10 | 2:30 | 0d, 1h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21EA-015 | 2022-06-15 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-016 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-11 | 0:30 | 2023-04-11 | 1:00 | 0d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21EA-016 | 2022-06-15 | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-017 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-11 | 0:30 | 2023-04-11 | 1:00 | 0d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 21EA-017 | 2022-06-15 | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-018 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-02 | 23:00 | 2023-06-03 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 21EA-018 | 2022-06-15 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-019 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saarbrücken Hbf | Saardamm | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-02 | 23:00 | 2023-06-03 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 21EA-019 | 2022-06-15 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-020 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | <> | Saarbr. Hbf So | Brebach | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-04 | 0:30 | 2023-06-04 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21EA-020 | 2022-06-15 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-021 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbr. Hbf So | St Ingbert | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-04 | 0:30 | 2023-06-04 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  | 80 | N | 21EA-021 | 2022-06-15 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-022 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbr. Hbf So | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-04 | 0:30 | 2023-06-04 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 21EA-022 | 2022-06-15 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-023 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Saardamm | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-04 | 4:30 | 2023-06-04 | 8:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 21EA-023 | 2022-06-15 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-024 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbr-Schleifm | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-04 | 4:30 | 2023-06-04 | 8:30 | 0d, 4h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21EA-024 | 2022-06-15 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-025 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-04 | 4:30 | 2023-06-04 | 8:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 21EA-025 | 2022-06-15 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-026 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-04 | 4:30 | 2023-06-04 | 8:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 21EA-026 | 2022-06-15 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-027 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-04 | 4:30 | 2023-06-04 | 8:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 21EA-027 | 2022-06-15 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21EA-028 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-04 | 4:30 | 2023-06-04 | 8:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 21EA-028 | 2022-06-15 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21F6-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 8 | 14 | 2023-02-20 | 6:00 | 2023-04-03 | 18:00 | 42d, 11h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21F6-002 |  | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 21F6-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 8 | 13 | 2023-02-21 | 8:00 | 2023-03-31 | 18:00 | 38d, 9h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21F6-004 |  | Unclassified | 2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 21F6-006 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-04 | 8:00 | 2023-04-06 | 18:00 | 2d, 10h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 1,, |  |  | 80 | N | 21F6-006 |  | Unclassified | 2,3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 21F6-007 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-07 | 8:00 | 2023-04-10 | 18:00 | 3d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21F6-007 |  | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21F6-008 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-07 | 8:00 | 2023-04-10 | 18:00 | 3d, 10h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21F6-008 | 2021-11-24 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 21F6-013 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 8 | 14 | 2023-02-20 | 6:00 | 2023-04-03 | 18:00 | 42d, 11h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  | 80 | N | 21F6-013 |  | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 21F6-014 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 8 | 13 | 2023-02-21 | 8:00 | 2023-03-31 | 18:00 | 38d, 9h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  | 80 | N | 21F6-014 |  | Unclassified | 2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 21F6-015 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-04 | 8:00 | 2023-04-06 | 18:00 | 2d, 10h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  | 80 | N | 21F6-015 |  | Unclassified | 2,3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 21F6-017 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 15 | 35 | 2023-04-11 | 8:00 | 2023-09-01 | 18:00 | 143d, 10h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  | 80 | N | 21F6-017 |  | Unclassified | 2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 21F6-018 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 15 | 35 | 2023-04-11 | 8:00 | 2023-09-01 | 18:00 | 143d, 10h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21F6-018 |  | Unclassified | 2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 21F6-020 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 16 | 35 | 2023-04-17 | 6:00 | 2023-08-28 | 18:00 | 133d, 12h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  | 80 | N | 21F6-020 |  | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 21F6-021 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 16 | 35 | 2023-04-17 | 6:00 | 2023-08-28 | 18:00 | 133d, 12h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 21F6-021 |  | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1B65-012 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr K | Mannh Rbf Gr K | 2023 | 2023 | 8 | 9 | 2023-02-25 | 14:00 | 2023-02-27 | 14:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1B65-012 |  | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 2226-005 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | <> | Mannh Rbf Gr N | Mannh Rbf Gr K | 2023 | 2023 | 9 | 10 | 2023-03-03 | 7:00 | 2023-03-06 | 14:00 | 3d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2226-005 |  | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 2226-007 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr K | Mannh Rbf Gr K | 2023 | 2023 | 9 | 10 | 2023-03-05 | 12:00 | 2023-03-06 | 14:00 | 1d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2226-007 |  | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1F67-044 | Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neust(W) Ülp Ost | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 2:30 | 2023-05-29 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1F67-044 | 2021-11-12 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 15A3-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-05-07 | 23:00 | 2023-05-12 | 5:00 | 4d, 6h | periodical continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  | 80 | N | 15A3-005 | 2021-03-22 | Unclassified | 1,2,3,4,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BE2-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg(Saar)Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 11 | 49 | 2023-03-15 | 0:00 | 2023-12-09 | 23:59 | 269d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1BE2-007 | 2022-07-07 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 3277-076 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannh Rbf Gr D | M-Fr Südein/Ausf | 2023 | 2023 | 18 | 20 | 2023-05-07 | 21:00 | 2023-05-16 | 5:00 | 8d, 8h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 3277-076 |  | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 3277-082 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | N-Edingen/F-feld | M-Fr Südein/Ausf | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-16 | 21:00 | 2023-05-20 | 5:00 | 3d, 8h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 3277-082 |  | Unclassified | 2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | A61-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2023 | 2023 | 31 | 33 | 2023-08-02 | 0:00 | 2023-08-17 | 0:00 | 15d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | A61-001 | 2022-02-03 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | AAB-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Schifferst. Süd | 2023 | 2023 | 44 | 46 | 2023-10-30 | 4:15 | 2023-11-14 | 0:00 | 14d, 19h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | AAB-003 | 2021-05-26 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | AAB-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2023 | 2023 | 29 | 34 | 2023-07-22 | 0:00 | 2023-08-21 | 4:15 | 30d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | AAB-002 | 2021-05-26 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | AAB-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2023 | 2023 | 42 | 44 | 2023-10-21 | 0:00 | 2023-10-30 | 4:15 | 9d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | AAB-001 | 2021-05-26 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | AE4-008 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg(Saar)Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 41 | 44 | 2023-10-09 | 0:00 | 2023-11-01 | 0:00 | 23d, 1h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | AE4-008 | 2021-07-07 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | AE4-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2023 | 2023 | 41 | 44 | 2023-10-09 | 0:00 | 2023-11-01 | 0:00 | 23d, 1h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | AE4-005 | 2021-06-30 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BD4-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2023 | 2023 | 26 | 36 | 2023-06-30 | 0:00 | 2023-09-07 | 0:00 | 69d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BD4-003 | 2021-06-14 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BD4-007 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Schopp | 2023 | 2023 | 31 | 34 | 2023-07-31 | 5:00 | 2023-08-21 | 5:00 | 21d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BD4-007 | 2022-02-04 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BD4-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2023 | 2023 | 29 | 36 | 2023-07-19 | 0:00 | 2023-09-07 | 0:00 | 50d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BD4-004 | 2021-06-16 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-021 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 30 | 33 | 2023-07-24 | 0:00 | 2023-08-18 | 4:30 | 25d, 4h | periodical continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  | 80 | N | BEF-021 | 2021-08-16 | Unclassified | 1,2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-022 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Schifferstadt | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 28 | 34 | 2023-07-15 | 0:00 | 2023-08-26 | 0:00 | 42d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-022 | 2021-05-26 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigsh(Rh)Gbf | 2023 | 2023 | 28 | 34 | 2023-07-15 | 0:00 | 2023-08-26 | 0:00 | 42d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-008 | 2021-08-18 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-019 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 2023-08-21 | 4:15 | 2023-08-26 | 4:15 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  | 80 | N | BEF-019 | 2021-08-13 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 28 | 34 | 2023-07-15 | 0:00 | 2023-08-26 | 0:00 | 42d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-001 | 2021-05-26 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-023 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-22 | 0:00 | 2023-07-22 | 1:30 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-023 | 2021-08-17 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-014 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2023 | 2023 | 29 | 34 | 2023-07-22 | 0:00 | 2023-08-21 | 4:15 | 30d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-014 | 2021-08-16 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-017 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2023 | 2023 | 29 | 34 | 2023-07-22 | 0:00 | 2023-08-21 | 4:15 | 30d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  | 80 | N | BEF-017 | 2021-05-26 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-025 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Schifferstadt | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 29 | 33 | 2023-07-22 | 0:45 | 2023-08-20 | 4:30 | 29d, 3h | periodical continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-025 | 2021-08-17 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-015 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-16 | 0:30 | 2023-07-20 | 4:15 | 4d, 3h | periodical continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-015 | 2021-08-16 | Unclassified | 2,4,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-010 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Schifferstadt | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-16 | 0:30 | 2023-07-20 | 4:15 | 4d, 3h | periodical continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-010 | 2021-08-17 | Unclassified | 2,4,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-011 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 29 | 34 | 2023-07-22 | 1:30 | 2023-08-21 | 0:00 | 29d, 22h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-011 | 2021-08-16 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-006 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 2023-08-21 | 0:00 | 2023-08-21 | 1:30 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  | 80 | N | BEF-006 | 2021-08-16 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-012 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Schifferstadt | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 2023-08-23 | 0:30 | 2023-08-25 | 4:15 | 2d, 3h | periodical continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  | 80 | N | BEF-012 | 2021-08-17 | Unclassified | 3,5 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 2023-08-23 | 0:30 | 2023-08-25 | 4:15 | 2d, 3h | periodical continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-007 | 2021-05-26 | Unclassified | 3,5 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-009 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Nord | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-23 | 12:00 | 2023-09-25 | 22:00 | 2d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  | 80 | N | C48-009 | 2021-05-28 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-006 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Nord | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-23 | 12:00 | 2023-09-25 | 22:00 | 2d, 10h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-006 | 2021-06-25 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-010 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbr Rbf Mitte | Saarbr Rbf Mitte | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 2023-10-07 | 16:00 | 2023-10-09 | 16:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-010 | 2021-06-25 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-011 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbr Rbf West | Saarbr Rbf West | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 2023-10-07 | 16:00 | 2023-10-09 | 16:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  | 80 | N | C48-011 | 2021-05-28 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-015 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2023 | 2023 | 38 | 44 | 2023-09-21 | 8:00 | 2023-10-30 | 18:00 | 39d, 11h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-015 | 2021-05-28 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-016 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Nord | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-26 | 6:00 | 2023-09-29 | 14:00 | 3d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-016 | 2021-06-25 | Unclassified | 2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-013 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Mitte | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 2023-10-07 | 16:00 | 2023-10-09 | 16:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  | 80 | N | C48-013 | 2021-05-28 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Nord | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-29 | 14:00 | 2023-10-02 | 22:00 | 3d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-001 | 2021-05-28 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-002 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Nord | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-29 | 14:00 | 2023-10-02 | 22:00 | 3d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-002 | 2021-06-25 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2023 | 2023 | 38 | 44 | 2023-09-21 | 8:00 | 2023-10-30 | 18:00 | 39d, 11h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-003 | 2021-06-28 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-014 | Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Nord | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-23 | 12:00 | 2023-09-25 | 22:00 | 2d, 10h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-014 | 2021-06-25 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-004 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Nord | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-23 | 12:00 | 2023-09-25 | 22:00 | 2d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  | 80 | N | C48-004 | 2021-06-25 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-008 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Nord | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-29 | 14:00 | 2023-10-02 | 22:00 | 3d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-008 | 2021-06-25 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-007 | Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Nord | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-29 | 14:00 | 2023-10-02 | 22:00 | 3d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-007 | 2021-06-25 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-005 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Nord | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-26 | 6:00 | 2023-09-26 | 9:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-005 | 2021-06-25 | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-017 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbr Rbf West | Saarbr Rbf West | 2023 | 2023 | 41 | 43 | 2023-10-14 | 6:00 | 2023-10-29 | 22:00 | 15d, 17h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-017 | 2021-06-28 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-012 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Mitte | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 2023-10-07 | 16:00 | 2023-10-09 | 16:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  | 80 | N | C48-012 | 2021-05-28 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-018 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbr Rbf Nord | Saarbr Rbf Nord | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-29 | 14:00 | 2023-09-29 | 17:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-018 | 2021-06-28 | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | C67-002 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannh-Käfertal | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 2023-07-01 | 23:00 | 2023-07-02 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C67-002 | 2021-06-08 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C68-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-09 | 22:50 | 2023-10-10 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | C68-002 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | C69-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-25 | 22:50 | 2023-09-26 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | C69-002 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | C71-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 2023-06-25 | 22:00 | 2023-06-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | C71-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-004 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-09 | 0:00 | 2023-09-09 | 2:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-004 | 2021-05-28 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Wemmetsweiler | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-09 | 0:00 | 2023-09-09 | 2:00 | 0d, 2h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-005 | 2021-06-17 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-019 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 2023-08-21 | 6:00 | 2023-08-26 | 6:00 | 5d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-019 | 2021-06-24 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-015 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 2023-08-19 | 6:00 | 2023-08-26 | 6:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-015 | 2021-05-28 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-022 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 2023-08-31 | 6:00 | 2023-09-06 | 21:00 | 6d, 15h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-022 | 2021-06-24 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-012 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 2023-08-31 | 6:00 | 2023-09-06 | 21:00 | 6d, 15h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  | 80 | N | C83-012 | 2021-06-24 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-020 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 32 | 35 | 2023-08-07 | 6:00 | 2023-08-31 | 6:00 | 24d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-020 | 2021-06-24 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-023 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkir (S) Hbf | Wemmetsweiler | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-11 | 2:00 | 2023-09-11 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 9,,9 |  |  | 80 | N | C83-023 | 2021-06-24 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-006 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-11 | 2:00 | 2023-09-11 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-006 | 2021-05-28 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-007 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 31 | 37 | 2023-08-04 | 6:00 | 2023-09-13 | 18:00 | 40d, 12h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-007 | 2021-06-24 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-008 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 2023-08-26 | 6:00 | 2023-08-30 | 22:00 | 4d, 16h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-008 | 2021-05-28 | Unclassified | 1,2,3,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-013 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 2023-08-26 | 6:00 | 2023-08-30 | 22:00 | 4d, 16h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  | 80 | N | C83-013 | 2021-06-24 | Unclassified | 1,2,3,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-11 | 14:00 | 2023-09-11 | 16:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  | 80 | N | C83-009 | 2021-05-28 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-016 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-10 | 14:00 | 2023-09-10 | 18:00 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  | 80 | N | C83-016 | 2021-06-17 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-010 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Landsw-Reden | Landsw-Reden | 2023 | 2023 | 31 | 37 | 2023-08-04 | 6:00 | 2023-09-13 | 18:00 | 40d, 12h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-010 | 2021-06-17 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-017 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-11 | 0:00 | 2023-09-11 | 2:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-017 | 2021-05-31 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-001 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkir (S) Hbf | Wemmetsweiler | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-11 | 0:00 | 2023-09-11 | 2:00 | 0d, 2h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-001 | 2021-06-17 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-018 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Neunkir (S) Hbf | Wemmetsweiler | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-07 | 0:00 | 2023-09-07 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 9,,9 |  |  | 80 | N | C83-018 | 2021-05-28 | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-024 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-07 | 0:00 | 2023-09-07 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-024 | 2021-05-28 | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-09 | 2:00 | 2023-09-09 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-002 | 2021-05-28 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-021 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Neunkir (S) Hbf | Wemmetsweiler | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-09 | 2:00 | 2023-09-09 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 9,,9 |  |  | 80 | N | C83-021 | 2021-06-17 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-11 | 0:00 | 2023-09-11 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  | 80 | N | C83-003 | 2021-06-17 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-011 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 2023-09-09 | 0:00 | 2023-09-11 | 20:00 | 2d, 20h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  | 80 | N | C83-011 | 2021-06-17 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-014 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-12 | 6:00 | 2023-08-19 | 6:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-014 | 2021-05-28 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C8C-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Saalbach | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-28 | 23:00 | 2023-09-29 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  | 80 | N | C8C-001 | 2021-06-15 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | CA0-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-09 | 23:00 | 2023-10-10 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | CA0-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | CA9-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 2023-11-06 | 22:50 | 2023-11-07 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | CA9-002 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | CAA-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-23 | 22:50 | 2023-10-24 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | CAA-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | CAC-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-21 | 23:00 | 2023-07-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 80,87 | N | CAC-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | CC2-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-22 | 23:00 | 2023-11-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | CC2-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | CD6-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Heidelberg Hbf | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-23 | 22:00 | 2023-07-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | CD6-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CDD-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Heidelberg Hbf | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-17 | 22:00 | 2023-09-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | CDD-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFD-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 2023-09-03 | 22:30 | 2023-09-04 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | CFD-003 | 2021-05-31 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFD-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-30 | 22:30 | 2023-10-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | CFD-004 | 2021-05-31 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFD-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-09-01 | 22:30 | 2023-09-03 | 5:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | CFD-002 | 2021-05-31 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | CFD-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-02 | 22:30 | 2023-10-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | CFD-001 | 2021-05-31 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | CFF-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-25 | 21:00 | 2023-10-07 | 5:00 | 11d, 8h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  | 80 | N | CFF-005 | 2021-05-25 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFF-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 40 | 42 | 2023-10-07 | 21:00 | 2023-10-20 | 5:00 | 12d, 8h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  | 80 | N | CFF-002 | 2021-05-25 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFF-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kindsbach | Neubauer Hübel | 2023 | 2023 | 40 | 42 | 2023-10-07 | 21:00 | 2023-10-20 | 5:00 | 12d, 8h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | Y | CFF-013 | 2021-08-11 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFF-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kindsbach | Neubauer Hübel | 2023 | 2023 | 35 | 40 | 2023-09-01 | 21:00 | 2023-10-07 | 5:00 | 35d, 8h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | Y | CFF-010 | 2021-05-25 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFF-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 35 | 39 | 2023-09-01 | 21:00 | 2023-09-25 | 5:00 | 23d, 8h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,0 |  |  | 80 | N | CFF-003 | 2021-05-25 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFF-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 42 | 46 | 2023-10-20 | 21:00 | 2023-11-13 | 5:00 | 23d, 9h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  | 80 | N | CFF-012 | 2021-05-25 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFF-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2023 | 2023 | 46 | 49 | 2023-11-13 | 21:00 | 2023-12-08 | 5:00 | 24d, 8h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | Y | CFF-001 | 2021-05-25 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFF-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 46 | 49 | 2023-11-13 | 21:00 | 2023-12-08 | 5:00 | 24d, 8h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  | 80 | N | CFF-007 | 2021-05-25 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFF-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2023 | 2023 | 42 | 46 | 2023-10-20 | 21:00 | 2023-11-13 | 5:00 | 23d, 9h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | Y | CFF-008 | 2021-05-25 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFF-004 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein | 2023 | 2023 | 30 | 35 | 2023-07-24 | 21:30 | 2023-09-02 | 5:00 | 39d, 7h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | Y | CFF-004 | 2021-05-25 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | D00-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 2023-08-16 | 23:00 | 2023-08-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | D00-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | D13-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-25 | 23:00 | 2023-09-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | D13-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | D1C-001 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannh-Käfertal | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-23 | 23:00 | 2023-09-24 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | D1C-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | D4B-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 2023-11-10 | 23:00 | 2023-11-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 80,87 | N | D4B-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | D52-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 31 | 32 | 2023-08-06 | 22:00 | 2023-08-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | D52-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | D6C-001 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannh-Käfertal | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 2023-10-21 | 23:00 | 2023-10-22 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | D6C-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | D70-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Heidelberg Hbf | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 2023-06-25 | 22:00 | 2023-06-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | D70-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | D84-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-23 | 23:00 | 2023-10-24 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | D84-003 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | DB5-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Saalbach | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-23 | 23:00 | 2023-11-24 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  | 80 | N | DB5-001 | 2021-06-15 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | DCC-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 2023-12-06 | 23:00 | 2023-12-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | DCC-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | DCE-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-03 | 23:00 | 2023-07-04 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | DCE-003 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | DD0-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 2023-08-14 | 22:50 | 2023-08-15 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | DD0-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | DDB-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-13 | 23:00 | 2023-09-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | DDB-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | DDE-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-23 | 22:00 | 2023-07-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | DDE-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | DFE-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaisersl Hbf | Weidenthal | 2023 | 2023 | 37 | 43 | 2023-09-11 | 23:00 | 2023-10-24 | 5:00 | 42d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | Y | DFE-002 | 2021-07-13 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | DFE-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 48 | 49 | 2023-11-29 | 23:00 | 2023-12-09 | 5:00 | 9d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | Y | DFE-001 | 2021-05-31 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | E18-002 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannh-Käfertal | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 2023-07-29 | 23:00 | 2023-07-30 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | E18-002 | 2021-06-08 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | E1C-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 2023-08-20 | 22:00 | 2023-08-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | E1C-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | E1D-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-11 | 22:50 | 2023-09-12 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | E1D-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | E20-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Saalbach | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-20 | 23:00 | 2023-07-21 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  | 80 | N | E20-001 | 2021-06-15 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | E4C-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 2023-12-08 | 23:00 | 2023-12-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 80,87 | N | E4C-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | E5F-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-05 | 23:00 | 2023-07-06 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | E5F-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | E70-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-30 | 23:00 | 2023-08-31 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | E70-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | E75-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-11 | 23:00 | 2023-10-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | E75-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | E7E-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-17 | 22:00 | 2023-09-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | E7E-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | E88-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-13 | 23:00 | 2023-10-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 80,87 | N | E88-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | E8C-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 2023-10-29 | 22:00 | 2023-10-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | E8C-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | E91-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-11 | 23:00 | 2023-09-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | E91-003 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | EAB-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 2023-12-04 | 22:50 | 2023-12-05 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | EAB-003 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | EAF-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Saalbach | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-22 | 23:00 | 2023-06-23 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  | 80 | N | EAF-001 | 2021-06-15 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | EB6-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-28 | 22:50 | 2023-08-29 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | EB6-002 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | EB7-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 2023-11-08 | 23:00 | 2023-11-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | EB7-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | EBF-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-23 | 23:00 | 2023-06-24 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 80,87 | N | EBF-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | ED4-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Heidelberg Hbf | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 2023-08-20 | 22:00 | 2023-08-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | ED4-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | EDB-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-28 | 0:40 | 2023-08-28 | 4:10 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | EDB-019 | 2021-05-26 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | EDB-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 2023-07-29 | 0:40 | 2023-07-29 | 4:10 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | EDB-020 | 2021-05-26 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | EE6-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 2023-11-26 | 22:00 | 2023-11-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | EE6-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | EE9-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-21 | 23:00 | 2023-06-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | EE9-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | EF3-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Saalbach | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 2023-08-17 | 23:00 | 2023-08-18 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  | 80 | N | EF3-001 | 2021-06-15 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | F1E-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-15 | 23:00 | 2023-09-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 80,87 | N | F1E-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | F27-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-23 | 22:30 | 2023-10-26 | 5:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F27-004 | 2021-07-13 | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | F27-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-14 | 22:30 | 2023-09-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F27-001 | 2021-05-26 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | F27-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Lambrecht(Pfalz) | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-18 | 22:30 | 2023-09-20 | 5:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F27-008 | 2021-05-26 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | F27-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-04 | 22:30 | 2023-09-07 | 5:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F27-002 | 2021-07-13 | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | F27-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-26 | 22:30 | 2023-10-27 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F27-003 | 2021-05-26 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | F27-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht(Pfalz) | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 2023-10-30 | 22:30 | 2023-11-01 | 5:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F27-006 | 2021-05-26 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | F27-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht(Pfalz) | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-20 | 22:30 | 2023-09-22 | 5:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F27-007 | 2021-05-26 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | F27-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (W) Hbf | Lambrecht(Pfalz) | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 2023-11-01 | 22:30 | 2023-11-03 | 5:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F27-005 | 2021-05-26 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | F33-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-17 | 23:00 | 2023-07-18 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | F33-003 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | F3B-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Heidelberg Hbf | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 2023-11-12 | 22:00 | 2023-11-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F3B-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F4E-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-21 | 22:00 | 2023-07-24 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | F4E-005 | 2021-07-22 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F4E-001 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 2023-07-28 | 22:00 | 2023-07-31 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | F4E-001 | 2021-07-22 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F4E-006 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-21 | 22:00 | 2023-07-24 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | F4E-006 | 2021-07-22 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F4E-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 2023-07-28 | 22:00 | 2023-07-31 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F4E-002 | 2021-05-26 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F4E-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 2023-07-28 | 22:00 | 2023-07-31 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | F4E-008 | 2021-07-22 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F4E-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-21 | 22:00 | 2023-07-24 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F4E-003 | 2021-07-22 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F4E-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Lampertsmühle-O | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-21 | 22:00 | 2023-07-24 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | F4E-007 | 2021-05-26 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F4E-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-21 | 22:00 | 2023-07-24 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F4E-009 | 2021-05-26 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F4E-004 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 2023-07-28 | 22:00 | 2023-07-31 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F4E-004 | 2021-07-22 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | F70-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-25 | 23:00 | 2023-10-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | F70-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | F8A-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 2023-06-11 | 22:00 | 2023-06-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | F8A-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | FC0-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Heidelberg Hbf | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 2023-10-15 | 22:00 | 2023-10-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | FC0-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | FC4-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-20 | 22:50 | 2023-11-21 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | FC4-002 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | FC5-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 2023-08-14 | 23:00 | 2023-08-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | FC5-002 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | FCC-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-19 | 22:50 | 2023-06-20 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | FCC-003 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | FD9-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-07-31 | 23:00 | 2023-08-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | FD9-002 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 100C-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Saalbach | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-26 | 23:00 | 2023-10-27 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  | 80 | N | 100C-001 | 2021-06-15 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 100F-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 2023-12-04 | 23:00 | 2023-12-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | 100F-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1014-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 2023-09-03 | 22:00 | 2023-09-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | 1014-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1027-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-19 | 23:00 | 2023-06-20 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | 1027-002 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1032-001 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannh-Käfertal | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 2023-08-26 | 23:00 | 2023-08-27 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1032-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1044-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Mannh Rbf Gr D | Ziehbrunnen | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 2023-10-15 | 22:00 | 2023-10-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | 1044-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1051-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 2023-08-18 | 23:00 | 2023-08-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 80,87 | N | 1051-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1056-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-17 | 22:50 | 2023-07-18 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1056-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 10A3-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 2023-07-09 | 22:00 | 2023-07-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | 10A3-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10AE-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-02 | 23:00 | 2023-08-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 10AE-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 10B1-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-03 | 22:50 | 2023-07-04 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 10B1-002 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 10B2-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-27 | 23:00 | 2023-09-28 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 10B2-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 10B8-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 2023-11-06 | 23:00 | 2023-11-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | 10B8-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 33 | 38 | 2023-08-18 | 22:45 | 2023-09-22 | 4:00 | 34d, 5h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-005 | 2021-09-14 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-018 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-18 | 6:00 | 2023-09-20 | 4:00 | 1d, 22h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-018 | 2021-09-14 | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 2023-07-08 | 22:45 | 2023-07-10 | 4:00 | 1d, 5h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-006 | 2021-09-14 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 2023-10-21 | 22:45 | 2023-10-23 | 4:00 | 1d, 5h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-008 | 2021-09-14 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-009 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 28 | 33 | 2023-07-14 | 22:45 | 2023-08-18 | 4:00 | 34d, 5h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-009 | 2021-09-14 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-27 | 22:45 | 2023-10-29 | 4:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-001 | 2021-09-14 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 2023-11-25 | 22:45 | 2023-11-27 | 4:00 | 1d, 5h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-017 | 2021-09-15 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-014 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-22 | 22:45 | 2023-09-24 | 4:00 | 1d, 5h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-014 | 2021-09-14 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 38 | 43 | 2023-09-22 | 22:45 | 2023-10-27 | 4:00 | 34d, 5h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-011 | 2021-09-14 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 43 | 49 | 2023-10-27 | 22:45 | 2023-12-04 | 4:00 | 37d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-003 | 2021-09-14 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-015 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 2023-12-04 | 22:45 | 2023-12-09 | 4:00 | 4d, 5h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-015 | 2021-09-15 | Unclassified | 1,2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 10BF-022 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 28 | 34 | 2023-07-14 | 22:45 | 2023-08-21 | 4:00 | 37d, 5h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 10BF-022 | 2021-09-14 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10CD-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-28 | 23:00 | 2023-08-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | 10CD-002 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 10D4-001 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannh-Käfertal | 2023 | 2023 | 46 | 46 | 2023-11-18 | 23:00 | 2023-11-19 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 10D4-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10E5-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Molzau | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-07-31 | 22:50 | 2023-08-01 | 5:50 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 10E5-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 10E6-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-20 | 23:00 | 2023-11-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  | 80 | N | 10E6-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 10FA-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-10-01 | 22:00 | 2023-10-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | 10FA-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 10FF-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-19 | 23:00 | 2023-07-20 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 10FF-001 | 2021-06-07 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1104-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 2023-11-12 | 22:00 | 2023-11-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  | 80 | N | 1104-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1128-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Lambrecht(Pfalz) | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 2023-11-25 | 23:00 | 2023-11-27 | 4:00 | 1d, 5h | periodical continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1128-001 | 2021-11-17 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 112E-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Landsw-Reden | Friedrichst.(S) | 2023 | 2023 | 29 | 35 | 2023-07-22 | 1:45 | 2023-09-03 | 23:59 | 43d, 22h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | Y | 112E-001 | 2021-06-08 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CBB-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Heidelberg Hbf | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 2023-07-28 | 23:00 | 2023-08-04 | 5:00 | 6d, 6h | periodical continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | CBB-002 | 2022-05-04 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | DFE-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2023 | 2023 | 43 | 48 | 2023-10-25 | 23:00 | 2023-11-29 | 5:00 | 34d, 7h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | Y | DFE-003 | 2021-07-15 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | A61-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2023 | 2023 | 31 | 33 | 2023-08-02 | 0:00 | 2023-08-17 | 0:00 | 15d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | A61-009 | 2022-02-03 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-025 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-11 | 2:00 | 2023-09-11 | 2:30 | 0d, 0h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  | 80 | N | C83-025 | 2020-09-30 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-026 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-11 | 2:00 | 2023-09-11 | 2:30 | 0d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-026 | 2020-09-30 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-027 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-09 | 4:30 | 2023-09-09 | 5:00 | 0d, 0h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  | 80 | N | C83-027 | 2020-09-30 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | C83-028 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-09 | 4:30 | 2023-09-09 | 5:00 | 0d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C83-028 | 2020-09-30 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | C48-019 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2023 | 2023 | 38 | 44 | 2023-09-21 | 8:00 | 2023-10-30 | 18:00 | 39d, 11h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | C48-019 | 2021-06-28 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFD-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-09-01 | 22:30 | 2023-09-03 | 5:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | CFD-005 | 2020-09-25 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | CFD-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 35 | 36 | 2023-09-03 | 22:30 | 2023-09-04 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | CFD-006 | 2021-10-06 | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFD-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-30 | 22:30 | 2023-10-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | CFD-007 | 2020-09-25 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFD-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-02 | 22:30 | 2023-10-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | CFD-008 | 2021-10-06 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 15EC-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-15 | 22:30 | 2023-09-22 | 4:30 | 6d, 6h | periodical continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 15EC-001 | 2021-11-08 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 15EC-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelh Abzw | Lu-Mundenheim | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-15 | 22:30 | 2023-09-22 | 4:30 | 6d, 6h | periodical continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  | 80 | N | 15EC-002 | 2021-04-27 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1696-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Dillingen (Saar) | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-11 | 22:40 | 2023-09-23 | 4:40 | 11d, 6h | periodical continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,10,10 |  |  | 80 | N | 1696-001 | 2021-11-26 | Unclassified | 1,2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1696-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | <> | Dillingen (Saar) | Saarbr Rbf Mitte | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-11 | 22:40 | 2023-09-23 | 4:40 | 11d, 6h | periodical continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1696-002 | 2021-11-26 | Unclassified | 1,2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | D47-010 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 37 | 41 | 2023-09-16 | 2:00 | 2023-10-09 | 5:00 | 23d, 3h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | D47-010 | 2021-08-03 | Unclassified | 1,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | D47-013 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigsh.(Rh)Ü.N | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-15 | 21:00 | 2023-09-23 | 2:00 | 7d, 5h | periodical continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | D47-013 | 2020-09-30 | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | D47-015 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigsh.(Rh)Ü.N | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-29 | 21:10 | 2023-10-07 | 2:00 | 7d, 4h | periodical continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | D47-015 | 2020-09-30 | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | 118A-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lu-Rheingönheim | Böhl-Iggelh Abzw | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-15 | 23:00 | 2023-09-22 | 5:00 | 6d, 6h | periodical continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 118A-002 | 2021-08-24 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1754-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigsh Mitte | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 2023-10-09 | 22:30 | 2023-10-16 | 5:30 | 6d, 7h | periodical continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1754-001 | 2021-04-27 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 177B-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Lu(Rh) T51/52/53 | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 2023-11-06 | 22:45 | 2023-11-13 | 4:45 | 6d, 6h | periodical continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 177B-001 | 2021-12-02 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1782-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | N-Edingen/F-feld | M-Fr Südein/Ausf | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 2023-11-04 | 23:00 | 2023-11-11 | 5:00 | 6d, 6h | periodical continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1782-001 | 2021-12-02 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1782-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | <> | N-Edingen/F-feld | M-Fr Südein/Ausf | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 2023-11-04 | 23:00 | 2023-11-11 | 5:00 | 6d, 6h | periodical continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1782-002 | 2021-12-02 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFF-014 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 35 | 42 | 2023-09-01 | 21:00 | 2023-10-20 | 5:00 | 48d, 8h | periodical continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | CFF-014 |  | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | CFF-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 42 | 49 | 2023-10-20 | 21:00 | 2023-12-08 | 5:00 | 48d, 9h | periodical continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | CFF-015 |  | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-026 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-22 | 0:00 | 2023-07-22 | 1:30 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-026 | 2020-12-08 | Unclassified | 6 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-027 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 2023-08-21 | 0:00 | 2023-08-21 | 1:30 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-027 | 2021-08-17 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | BEF-028 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwh(R)Hbf tief | 2023 | 2023 | 28 | 34 | 2023-07-15 | 0:00 | 2023-08-26 | 0:00 | 42d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | BEF-028 | 2020-12-08 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1B15-001 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-27 | 0:00 | 2023-10-27 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1B15-001 | 2021-09-20 | Unclassified | 5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1B15-011 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkir (S) Hbf | Neunkir (S) Hbf | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-27 | 23:00 | 2023-10-28 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  | 80 | N | 1B15-011 | 2021-05-04 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1BE2-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg(Saar)Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2023 | 2023 | 36 | 42 | 2023-09-04 | 5:30 | 2023-10-21 | 22:00 | 47d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  | 80 | N | 1BE2-003 | 2022-02-22 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C0C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Hochspeyer | 2023 | 2023 | 42 | 47 | 2023-10-20 | 22:30 | 2023-11-20 | 5:00 | 30d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C0C-002 | 2022-05-05 | Unclassified | 5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C0C-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2023 | 2023 | 42 | 47 | 2023-10-20 | 22:30 | 2023-11-20 | 5:00 | 30d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C0C-003 | 2022-05-05 | Unclassified | 5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C0C-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2023 | 2023 | 42 | 47 | 2023-10-20 | 22:30 | 2023-11-20 | 5:00 | 30d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1C0C-004 | 2022-05-05 | Unclassified | 5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C0C-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2023 | 2023 | 42 | 47 | 2023-10-20 | 22:30 | 2023-11-20 | 5:00 | 30d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1C0C-005 | 2022-05-05 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C27-001 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2023 | 2023 | 44 | 49 | 2023-11-02 | 8:00 | 2023-12-09 | 23:59 | 37d, 15h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1C27-001 | 2021-11-24 | Unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-012 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelh Abzw | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-08 | 22:00 | 2023-09-09 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-012 | 2022-01-24 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-013 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelh Abzw | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-11 | 22:00 | 2023-09-12 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-013 | 2022-01-24 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-014 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-14 | 0:00 | 2023-09-14 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-014 |  | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-015 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Lu-Rheingönheim | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-14 | 0:00 | 2023-09-14 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 1C72-015 |  | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Limburghof Abzw | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-14 | 0:00 | 2023-09-14 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1C72-016 | 2021-11-08 | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-018 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Schifferstadt | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-14 | 0:00 | 2023-09-14 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-018 | 2022-01-24 | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-019 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Schifferstadt | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-14 | 0:00 | 2023-09-14 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-019 | 2022-01-24 | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-15 | 22:00 | 2023-09-16 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-020 |  | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Lambrecht(Pfalz) | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-22 | 22:00 | 2023-09-23 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-021 |  | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelh Abzw | Lu-Mundenheim | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-25 | 22:00 | 2023-09-28 | 4:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  | 80 | N | 1C72-022 |  | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Limburghof Abzw | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-25 | 22:00 | 2023-09-28 | 4:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1C72-023 | 2021-11-08 | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-025 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Böhl-Iggelh Abzw | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-25 | 22:00 | 2023-09-28 | 4:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-025 | 2022-01-24 | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburghof Abzw | Böhl-Iggelh Abzw | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-28 | 22:00 | 2023-09-30 | 4:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-026 |  | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-027 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Böhl-Iggelh Abzw | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-28 | 22:00 | 2023-09-30 | 4:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-027 | 2022-01-24 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-028 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelh Abzw | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-02 | 22:00 | 2023-10-05 | 4:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-028 | 2021-11-08 | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-029 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelh Abzw | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-05 | 22:00 | 2023-10-07 | 4:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-029 | 2022-01-24 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neust(W) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-09 | 22:00 | 2023-10-11 | 4:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-030 | 2022-01-24 | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-031 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neust(W) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-11 | 22:00 | 2023-10-13 | 4:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-031 | 2022-01-24 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-032 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 2023-10-22 | 22:00 | 2023-10-23 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-032 |  | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-034 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht(Pfalz) | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 2023-10-30 | 0:00 | 2023-10-30 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-034 | 2021-09-30 | Unclassified | 1 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-035 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neust(W) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-11 | 22:00 | 2023-10-13 | 4:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-035 |  | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-036 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neust(W) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 41 | 41 | 2023-10-09 | 22:00 | 2023-10-11 | 4:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-036 |  | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-037 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelh Abzw | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-05 | 22:00 | 2023-10-07 | 4:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-037 |  | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-038 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelh Abzw | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-05 | 22:00 | 2023-10-07 | 4:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-038 |  | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-039 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburghof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-02 | 22:00 | 2023-10-05 | 4:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  | 80 | N | 1C72-039 |  | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-040 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Haßloch (Pfalz) | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-02 | 22:00 | 2023-10-05 | 4:00 | 2d, 6h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-040 |  | Unclassified | 1,2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-042 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigsh.(Rh)ÜbS | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-20 | 21:00 | 2023-09-28 | 5:00 | 7d, 8h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-042 | 2021-11-08 | Unclassified | 1,2,3,4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C92-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Lambrecht(Pfalz) | Lambrecht(Pfalz) | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 2023-06-13 | 22:00 | 2023-06-14 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C92-002 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C92-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht(Pfalz) | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 2023-06-15 | 0:00 | 2023-06-15 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C92-003 |  | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C92-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2023 | 2023 | 24 | 24 | 2023-06-15 | 22:00 | 2023-06-16 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C92-005 |  | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C92-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 2023-06-16 | 22:00 | 2023-06-21 | 4:00 | 4d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C92-006 | 2021-11-08 | Unclassified | 1,2,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C92-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-22 | 0:00 | 2023-06-22 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C92-007 |  | Unclassified | 4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C92-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Lambrecht(Pfalz) | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-22 | 22:00 | 2023-06-23 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 1C92-008 |  | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C92-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 2023-06-23 | 22:00 | 2023-06-28 | 4:00 | 4d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C92-009 |  | Unclassified | 1,2,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C92-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 2023-06-28 | 22:00 | 2023-06-30 | 4:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C92-010 |  | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C92-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 2023-06-30 | 22:00 | 2023-07-01 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C92-011 | 2021-11-08 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-043 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-07 | 22:00 | 2023-09-08 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-043 |  | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-044 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelh Abzw | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-08 | 22:00 | 2023-09-09 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-044 |  | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-045 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Böhl-Iggelh Abzw | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-11 | 22:00 | 2023-09-12 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-045 |  | Unclassified | 1,2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-046 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelh Abzw | Schifferstadt | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-12 | 22:00 | 2023-09-12 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-046 | 2021-09-29 | Unclassified | 2 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-047 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Böhl-Iggelh Abzw | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-13 | 0:00 | 2023-09-13 | 2:00 | 0d, 2h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 80 | N | 1C72-047 | 2021-09-29 | Unclassified | 3 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-041 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Lambrecht(Pfalz) | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-29 | 22:00 | 2023-10-29 | 23:59 | 0d, 1h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1C72-041 |  | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1C72-048 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Lambrecht(Pfalz) | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 2023-10-29 | 22:00 | 2023-10-30 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1C72-048 |  | Unclassified | 1,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 2023-07-07 | 22:00 | 2023-07-10 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1E62-003 | 2022-07-21 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-005 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 2023-07-07 | 22:00 | 2023-07-10 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1E62-005 | 2022-03-22 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-008 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-14 | 22:00 | 2023-07-17 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1E62-008 | 2022-07-21 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-012 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-14 | 22:00 | 2023-07-17 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1E62-012 | 2022-07-21 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-014 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 31 | 32 | 2023-08-04 | 22:00 | 2023-08-07 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1E62-014 | 2022-03-22 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-11 | 22:00 | 2023-08-14 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1E62-017 | 2022-07-21 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-019 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 31 | 32 | 2023-08-04 | 22:00 | 2023-08-07 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1E62-019 | 2022-03-23 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-11 | 22:00 | 2023-08-14 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1E62-021 | 2022-07-21 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 2023-08-18 | 22:00 | 2023-08-21 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1E62-023 | 2022-07-21 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-024 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 2023-08-18 | 22:00 | 2023-08-21 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1E62-024 | 2022-07-21 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-028 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 2023-08-25 | 22:00 | 2023-08-28 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1E62-028 | 2022-07-21 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 2023-08-25 | 22:00 | 2023-08-28 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1E62-030 | 2022-07-21 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 2150-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Lu-Rheingönheim | 2023 | 2023 | 23 | 29 | 2023-06-11 | 22:30 | 2023-07-17 | 5:00 | 35d, 6h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2150-001 | 2022-05-02 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 2150-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neust(W) Ülp Ost | 2023 | 2023 | 23 | 29 | 2023-06-11 | 22:30 | 2023-07-17 | 5:00 | 35d, 6h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2150-002 | 2022-05-02 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 2150-003 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2023 | 2023 | 23 | 29 | 2023-06-11 | 22:30 | 2023-07-17 | 5:00 | 35d, 6h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2150-003 | 2022-05-02 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 2150-004 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2023 | 2023 | 23 | 29 | 2023-06-11 | 22:30 | 2023-07-17 | 5:00 | 35d, 6h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2150-004 | 2022-05-02 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 2150-005 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Ost | 2023 | 2023 | 23 | 29 | 2023-06-11 | 22:30 | 2023-07-17 | 5:00 | 35d, 6h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2150-005 | 2022-05-02 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 2150-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelh Abzw | Lu-Rheingönheim | 2023 | 2023 | 23 | 29 | 2023-06-11 | 22:30 | 2023-07-17 | 5:00 | 35d, 6h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2150-006 | 2022-05-02 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 2166-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Lu-Rheingönheim | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-16 | 23:00 | 2023-09-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2166-001 | 2021-05-11 | Unclassified | 6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 2178-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 2023-07-11 | 0:00 | 2023-07-12 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 2178-003 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2178-005 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 2023-07-11 | 0:00 | 2023-07-12 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2178-005 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2178-006 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 2023-07-11 | 0:00 | 2023-07-12 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2178-006 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2178-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-18 | 0:00 | 2023-07-19 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 2178-007 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2178-011 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-18 | 0:00 | 2023-07-19 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2178-011 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2178-012 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-18 | 0:00 | 2023-07-19 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2178-012 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2179-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 2023-07-25 | 0:00 | 2023-07-26 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 2179-001 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2179-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 2023-07-25 | 0:00 | 2023-07-26 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2179-002 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2179-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 2023-07-25 | 0:00 | 2023-07-26 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 2179-003 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2179-005 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 30 | 30 | 2023-07-25 | 0:00 | 2023-07-26 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2179-005 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2179-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-01 | 0:00 | 2023-08-02 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 2179-006 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2179-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-01 | 0:00 | 2023-08-02 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2179-007 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2179-008 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-01 | 0:00 | 2023-08-02 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2179-008 | 2021-10-21 | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2179-009 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-01 | 0:00 | 2023-08-02 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 2179-009 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 217A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 2023-08-08 | 0:00 | 2023-08-09 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 217A-001 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 217A-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 2023-08-08 | 0:00 | 2023-08-09 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 217A-002 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 217A-003 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 2023-08-08 | 0:00 | 2023-08-09 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 217A-003 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 217A-004 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 2023-08-08 | 0:00 | 2023-08-09 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 217A-004 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 217A-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 2023-08-15 | 0:00 | 2023-08-16 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 217A-006 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 217A-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 2023-08-15 | 0:00 | 2023-08-16 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 217A-007 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2177-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 2023-08-22 | 0:00 | 2023-08-23 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 2177-002 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2177-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 2023-08-22 | 0:00 | 2023-08-23 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2177-004 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2177-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-29 | 0:00 | 2023-08-30 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 2177-005 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2177-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-29 | 0:00 | 2023-08-30 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2177-007 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2177-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-29 | 0:00 | 2023-08-30 | 4:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2177-008 |  | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 2150-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Lu-Rheingönheim | Limburghof Abzw | 2023 | 2023 | 23 | 29 | 2023-06-11 | 22:30 | 2023-07-17 | 5:00 | 35d, 6h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2150-007 | 2022-05-02 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 2150-008 | Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neust(W) Ülp Ost | 2023 | 2023 | 23 | 29 | 2023-06-11 | 22:30 | 2023-07-17 | 5:00 | 35d, 6h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 2150-008 | 2022-05-02 | Unclassified | 7 | 1 | 0
DB Netz AG | 280A-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Rotes Kreuz | Ludwigsh.(Rh)ÜbS | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-06 | 0:30 | 2023-09-07 | 4:30 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 280A-008 | 2021-07-29 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 280A-009 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigsh.(Rh)Ü.N | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-06 | 0:30 | 2023-09-07 | 4:30 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 280A-009 | 2021-07-29 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 280A-012 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigsh.(Rh)ÜbS | Rotes Kreuz | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-08 | 0:30 | 2023-09-09 | 4:30 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 280A-012 | 2021-07-29 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 280A-013 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigsh.(Rh)Ü.N | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-08 | 0:30 | 2023-09-09 | 4:30 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 280A-013 | 2021-07-29 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 280A-016 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigsh.(Rh)Ü.N | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-08 | 0:30 | 2023-09-09 | 4:30 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 280A-016 | 2021-07-29 | Unclassified | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 280A-017 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigsh.(Rh)Ü.N | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-06 | 0:30 | 2023-09-07 | 4:30 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 280A-017 | 2021-07-29 | Unclassified | 3,4 | 1 | 0
DB Netz AG | 280A-019 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigsh.(Rh)Ü.N | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 2023-10-17 | 0:30 | 2023-10-18 | 4:30 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 280A-019 | 2021-07-29 | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 280A-020 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigsh.(Rh)ÜbS | Rotes Kreuz | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 2023-10-17 | 0:30 | 2023-10-18 | 4:30 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 280A-020 | 2021-07-29 | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 280A-021 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigsh.(Rh)Ü.N | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 2023-10-17 | 0:30 | 2023-10-18 | 4:30 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 280A-021 | 2021-07-29 | Unclassified | 2,3 | 1 | 0
DB Netz AG | 280A-024 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigsh.(Rh)Ü.N | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 2023-10-19 | 0:30 | 2023-10-20 | 4:30 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 280A-024 | 2021-07-29 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 280A-025 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Rotes Kreuz | Ludwigsh.(Rh)ÜbS | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 2023-10-19 | 0:30 | 2023-10-20 | 4:30 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 80 | N | 280A-025 | 2021-07-29 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 280A-027 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigsh.(Rh)Ü.N | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 2023-10-19 | 0:30 | 2023-10-20 | 4:30 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 280A-027 | 2021-07-29 | Unclassified | 4,5 | 1 | 0
DB Netz AG | 329C-017 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannh Rbf Gr D | Schwetzingen | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-23 | 21:00 | 2023-10-29 | 5:00 | 5d, 9h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 329C-017 |  | Unclassified | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-031 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 31 | 32 | 2023-08-04 | 22:00 | 2023-08-07 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 80 | N | 1E62-031 | 2022-07-21 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
DB Netz AG | 1E62-033 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2023 | 2023 | 31 | 32 | 2023-08-04 | 22:00 | 2023-08-07 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 80 | N | 1E62-033 | 2022-07-21 | Unclassified | 1,5,6,7 | 1 | 0
Note on L40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AL CONTEMPLAR DIVERSAS ACTUACIONES ... ¿QUE FECHA DE INICO/FIN SE PONE? Respuesta: La que abarque a todas, luego en el campo de afectación se detalla la fecha de cada una
Note on H45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿FIGURAMOS FECHA CUNDO NO ESTÁ NI REDACTADO EL PROYECTO?
Note on H46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿FIGURAMOS FECHA CUNDO NO ESTÁ NI REDACTADO EL PROYECTO?