## TCR Tool
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last updated | Classification | Weekdays | Interval | Affected Estimated Travel Volume | Affected Border | Deviation Location | Deviation Border | Status | Additional Information | Automatic process
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
ADIF | 2020-1-004 | Vicálvaro Merc. | ambos | Vicálvaro Merc | Vicálvaro Merc | 2020 | 2025* Final Fase 1B |  |  | 2020-02-01 |  | abril 2025* retrasos en ejecución que demoran duración estimada inicial |  | 48 meses* | Todo el día | Remodelación integral estación. Fase 1A ejecutada y fase 1B en ejecución. | x | x | [8 empty] | Consta de 4 fases constructivas, habiendo finalizado la primera 1A. Restantes fases: • 1B: Modificaciones accesos desde San Fernando y Vicálvaro para homogeneizar rampas con la máxima de líneas de Barcelona y Levante/Andalucía, varias modificaciones en configuración de vías generales y de contorno, así como enlace con O'Donnell. Iniciada la fase en Julio de 2022. Previsto finalizar en Abril de 2025. Cortes sucesivos de vías de la terminal y trabajos extraordinarios por definir por vías generales. • 1C: Construcción nuevo haz de tráfico intermodal de 4 vías para operar trenes de 750 ms. • 1D: Construcción 6 nuevas vías haz de llegadas de más de 750 ms. Modificación de la posición de las vías generales y de contorno de forma agrupada, eliminación de PN actual.
ADIF | 2021-1-007 | Alcázar-Manzanares | ambos | Herrera | Manzanares | 2023 | 2026 |  |  | Pendiente de definir |  | 1º trimestre 2026 |  | 36 meses | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios | Instalación previa del BAB y sustitución enclavamiento de Manzanares. Posteriormente corte principal entre Herrera-Manzanares con actuación en vía y electrificación, con nueva variante, así como renovación completa de la estación de Herrera. Actuaciones de menor envergadura que quedaban pendientes de este proyecto en resto de trayectos. | x | x | x | [7 empty] | Pendiente de definir fecha de inicio de la actuación. En los primeros 6 meses (BAB y sustitución ENCE Manzanares). En un fin de semana habrá los siguientes cortes extraordinarios: • Noche Viernes/Sábado: 9 horas entre Manzanares - Herrera pudiendo circular por una vía, de ellas 4 horas serán de corte total. • Noche Sábado/Domingo: 9 horas entre Manzanares - Consolación-Azuer pudiendo circular por una vía (el corte con Azuer es total), de ellas 4 horas serán de corte total con Consolación • Noche Domingo/Lunes: Queda de reserva, pudiendo afectar en una horario de 7 horas a una de las vías con Consolación o corte total con Azuer todo el intervalo. Se establecerán limitaciones de velocidad según vaya avanzando la obra. En los siguientes 30 meses: • 7º - 19º Mes: Corte de vía 2 entre Herrera y Manzanares. • 20º - 35º Mes : Corte de vía 1 entre Cinco Casas y Manzanares. • 36º Mes: Corte permanente de una de las dos vías entre Alcázar y Marañón (primero una y luego otra).
ADIF | 2021-1-008 | Atocha-Aranjuez | ambos | Aranjuez | Aranjuez | 2023 | 2024 |  |  | 1 fin de semana 1º trimestre 2024 |  | 1 fin de semana 1º trimestre 2024 |  | 12 meses | Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas | Rehabilitación de catenaria con sustitución del hilo de contacto y sustentador en la cabecera lado Madrid y zona centro de la estación de Aranjuez |  | x | [8 empty] | Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas para sustitución pórticos sobre rio Tajo
ADIF | 2021-1-014 | Ávila-Chamartín | ambos | Bif. Santa Catalina | Cercedilla/El Escorial | 2022 | 2024 |  |  | 3º trimestre 2022 |  | 3 trimestre 2024 |  | 22 meses | Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir | Renovación señalización en la red de cercanías zona norte. Sustitución de los enclavamientos desde Bif. Sta. Catalina hasta El Escorial, y desde Villalba hasta Cercedilla. | x | x | [8 empty] | Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios
ADIF | 2021-1-017 | Avila-Chamartín | ambos | Pinar | Las Matas | 2023 | 2025 |  |  | 3º trimestre 2023 |  | 1 trimestre de 2024 |  | 36 meses | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios | Construcción 4 vías entre Pinar y Las Matas, y remodelación playa de vías de Pinar, para incremento de la capacidad tramo Pinar-Las Matas | x | x | x | [7 empty] | • Fase 1: construcción cuádruple vía Pinar-Las Matas, duración 19 meses. Cortes extraordinarios totales de 4 horas cada uno en BM durante 69 días. • Fase 2: remodelación playa vías Pinar, duración 21 meses. Cortes sucesivos permanentes de vías de estacionamiento con paso por rutas alternativas. Pendiente de valorar previo a la ejecución la supresión de la parada comercial en Pinar durante 6 meses. Se establecerán diferentes limitaciones de velocidad según vaya evolucionando la obra.
ADIF | 2021-1-020 | Chamartín-Aranjuez | ambos | Pinto | Pinto | 2023 | 2025 |  |  | 3 trimestre de 2023 |  | 2 trimestre de 2025 |  | 22 meses | Banda de mantenimiento y *posibles cortes extraordinarios sin definir | Construcción nuevo apeadero de La Tenería |  | x* | [8 empty] | Trabajos por fases, en banda de mantenimiento cuando tenga afectación al tráfico. Modificación en vía e II.SS en acceso a la DP Citroen. Por definir los cortes extraordinarios necesarios que puedan ser necesarios.
ADIF | 2021-1-021 | Ciudad Real-Guadalmez | ambos | Estación de Puertollano | Estación de Puertollano | 2023 | 2024 |  |  | Julio 2023 |  | 3º trimestre 2024 |  | 12 meses | Banda de Mantenimientos y cortes extraordinarios | Remodelación vías y andenes estación Puertollano | x | x | x | [7 empty] | Remodelación de playa de vías de Puertollano pasando una vía de ancho ibérico a ancho estándar. Hay 4 fases constructivas: • Fase 1: corte de vía VI durante 2 semanas. • Fase 2: Baja definitiva de vía V que pasa a ancho estándar, durante 4 semanas: corte de vía VI y vía VII queda en topera lado norte. • Fase 3: Renovación de vía VII durante 2 semanas, corte de vías VII- 8-9-10 durante 1 semana. • Fase 4: corte de vías 8-9-10 durante 4 semanas. Fases 1-2-3, 2º trimestre 2023 y fase 4, 3º trimestre 2023 Se establecerán diferentes limitaciones de velocidad a lo largo del transcurso de la obra.
ADIF | 2022-1-001 | Chamartín-Valencia Nord |  | Castillejo Añover | Villasequilla | 2024 | 2024 |  |  | 4º TRIMESTRE 2024 |  | 4º TRIMESTRE 2024 |  | 4 meses | todo el dia | PROYECTO DE CORRECCIÓN DE ZONAS INUNDABLES COMPRENDIDA EN LOS PP.KK. 65+200-65+900 DE LA LÍNEA 300. MADRID CHAMARTÍN-VALENCIA-ESTACIO DEL NORD |  | x | [8 empty] | 1 mes (solo una vía)
ADIF | 2022-1-002 | Chamartín-Valencia Nord |  | Aranjuez | Castillejo Añover | 2023 | 2024 |  |  | 4º TRIMESTRE 2023 |  | 2º TRIMESTRE 2024 |  | 50 días | todo el dia | PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 59+950 Y 60+400 DE LA LÍNEA 300. MADRID CHAMARTÍN-VALENCIA-ESTACIO DEL NORD |  | x | [8 empty] | 25 días por vía
ADIF | 2022-1-003 | Chamartín-Valencia Nord |  | Getafe Industrial | Pinto | 2024 | 2024 |  |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 15 días | todo el dia | PROYECTO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA SITUADA EN EL P.K. 18+015, DE LA LÍNEA 300 MADRID – VALENCIA |  | x | [8 empty] | 1 FIN DE SEMANA CADA VÍA
ADIF | 2022-1-004 | Chamartín-Valencia Nord |  | Ciempozuelos | Aranjuez | 2024 | 2024 |  |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 15 días | todo el dia | PROYECTO DE REPARACIÓN DE 11 ESTRUCTURAS SITUADAS EN LOS P.K. P.K. 42+665, P.K. 46+665, P.K. 47+030, DE LA LÍNEA 300 MADRID – VALENCIA |  | x | [8 empty] | 1 FIN DE SEMANA CADA VÍA
ADIF | 2022-1-005 | Chamartín-Valencia Nord |  | Villasequilla | Huerta de Caldecarábanos | 2024 | 2024 |  |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 15 días | todo el dia | PROYECTO DE REPARACIÓN DE 11 ESTRUCTURAS SITUADAS EN LOS P.K. 75+350, P.K. 81+987 DE LA LÍNEA 300 MADRID – VALENCIA |  | x | [8 empty] | 7 DÍAS CADA VÍA
ADIF | 2022-1-006 | Chamartín-Valencia Nord |  | Huerta de Valdecarábanos | Tembleque | 2024 | 2024 |  |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 1º TRIMESTRE 2024 |  | 15 días | todo el dia | PROYECTO DE REPARACIÓN DE 11 ESTRUCTURAS SITUADAS EN EL P.K. 85+050 DE LA LÍNEA 300 MADRID – VALENCIA |  | x | [8 empty] | 7 DÍAS CADA VÍA
ADIF | 2022-1-008 | Ciudad Real-Guadalmez |  | Brazatortas | Guadalmez | 2023 | 2024 |  |  | 1º trimestre 2023 |  | 2º trimestre 2024 |  | 18 meses | Cortes Extraordinarios | Diferentes actuaciones para la renovación de vías en las estaciones de Brazatortas, Caracollera, Almadenejos y Guadalmez | x | [9 empty] | Cortes extraordinarios ampliando la banda a 8 h y posibles cortes extraordinarios de fin de semana sin definir
ADIF | 2021-2-016 | Vilar Formoso - Medina del Campo | ambos | Fuentes de Oñoro | Salamanca | 2021 | Pte definir |  |  | oct.-2021 |  | Pte definir |  | Pte definir |  | Obra de gálibos Salamanca - Fuentes Oñoro. Construcción de pasos superiores. Quedan un total de 5 pasos entre Salamanca y Fuentes. | x |  | x | [7 empty] | TBP-1 251/22 SANCTI-SPIRITUS- FTE. DE S. ESTEBAN-BOADILLA (07/11/22 al 02/12/22). Sustitución de traviesas, contracarril y demás elementos que componen la superestructura del tramo metálico sobre el río Yeltes, entre los PKs 68/440 al 68/480. ○ De lunes a viernes, de 08:00 h a 10:10 h ; de 11:20 h ( paso tren 47895) a 13:15 h (excepto los viernes que será de 11:20 h a 12:00 h) y de 14:00 h (paso tren 42865) a 19:00 h. ○ Los domingos 13/11/2022 y 20/11/2022 desde las 08:00 h hasta las 20:00 h (CORTES ININTERRUMPIDOS DE 12 HORAS). Entre Salamanca - Tejares, No está previsto corte, sólo se implantarán LTVs de 60 km/h para protección de los trabajos (demolición y reconstrucción). máximo 2 limitaciones en toda la línea. Los pasos se ejecutarán de uno en uno. Esta actuación se va a paralizar por un modificado en curso hasta la aprobación del mismo. SIN FECHA ESTIMADA. PENDIENTE DE LA TRAMITACIÓN DEL MODIFICADO
ADIF | 2020-3-010 | Bif. Las Maravillas-Algeciras |  | Estaciones de Campillos y Setenil | Estaciones de Campillos y Setenil | 2022 | 2024 |  |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  | 19 meses |  | Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil. | x | x | [8 empty] | • 2.º semestre de 2023: - 1 corte total de vía de 72 h en la estación de Campillos - 1 Corte total de vía de 72 h en la estación de Setenil • 2º semestre de 2023: Corte de vía total durante 2 días en estación de Setenil • Cortes de vía, en vías auxiliares según las fases de obra sin interrupción de circulación
ADIF | 2021-3-031 | Estación de Aguilar de la Frontera |  | Aguilar F. | Aguilar F. | 2022 | 2023 |  |  | 4º trimestre 2022 |  | 4º trimestre 2023 |  | 11.5 meses |  | RENOVACION DE VÍA EN LA ESTACIÓN DE AGUILAR DE LA FRONTERA |  | x | [8 empty] | • Renovación y Racionalización de Vías de la Estación de Aguilar en varias Fases. - Fase 1: Levante de Vía 2 y 6. Circulación por Vía 1 - Fase 2: Levante de vía 1, Circulaciones por Vía 4. - Fase 3: Levante de Vía 4 circulaciones por vías 1 y 2. • Restricciones de disponibilidad de vías durante un periodo de 11,5 meses, siempre manteniendo el paso por alguna de las vías de la estación. Los trabajos se regularán por consigna.
ADIF | 2021-3-034 | Estación de Alcolea |  | Est. Alcolea | Est. Alcolea | 2024 | 2024 |  |  | Sin previsión (probablemente 2024) |  | Sin previsión (probablemente 2024) |  | Pendiente de definir |  | SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS A POR P EN LA ESTACION DE ALCOLEA | [10 empty] | Por definir. Proyecto en supervisión.
ADIF | 2021-3-036 | Sin previsión de afección por el momento |  | Sin previsión de afección por el momento | Sin previsión de afección por el momento | 2024 | 2026 |  |  | Sin previsión de afección por el momento |  | Sin previsión de afección por el momento |  | 23 meses |  | SUPRESIÓN DE BLOQUEO TELEFÓNICO ENTRE VILLANUEVA DE LA SERENA – BRAZATORTAS/VEREDAS | [10 empty] | • Actuación en fases previas de contratación de la Redacción del Proyecto y ejecución de las obras. • Sin afección por el momento. Se estima que las obras no comiencen antes del 2024
ADIF | 2021-3-041 | Madrid-Badajoz |  | 493/045 |  | 2022 |  |  |  | 2º trimestre 2022 | [5 empty] | PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORA YTRATAMIENTO DE LACIMENTACION DEL PUENTESOBRE EL RIO ALCAZABA,SITUADO EN EL PK 493+045 | x | [9 empty] | Interrupción dela circulación entre el Fresnal y Guadiana. Se realizará tras la puesta servicio la obra de AV. Se desvía el tráfico desde Montijo por AV.
ADIF | 2022-3-001 | Bif. Las Maravillas-Algeciras |  | San Pablo | Almoraima | 2023 | 2024 |  |  | 2º trimestre 2023 (1 corte total y cortes puntuales de 8 a 12 h) |  | 1er semestre 2024 |  | 14 meses prevista |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | x | x | [8 empty] | Obras en fase de licitación • A partir del 2º trimestre de 2023: 1 Corte total de 83 h y Cortes puntuales de duración de 8 a 12 h en determinados días
ADIF | 2020-3-010 | Bif. Las Maravillas-Algeciras |  | Estaciones de Campillos y Setenil | Estaciones de Campillos y Setenil | 2022 | 2024 |  |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  | 2.º semestre de 2023 Diferentes fechas a lo largo de la obra |  | 19 meses |  | Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil. | x | x | [8 empty] | • 2.º semestre de 2023: - 1 corte total de vía de 72 h en la estación de Campillos - 1 Corte total de vía de 72 h en la estación de Setenil • 2º semestre de 2023: Corte de vía total durante 2 días en estación de Setenil • Cortes de vía, en vías auxiliares según las fases de obra sin interrupción de circulación
ADIF | 2021-3-031 | Estación de Aguilar de la Frontera |  | Aguilar F. | Aguilar F. | 2022 | 2023 |  |  | 4º trimestre 2022 |  | 4º trimestre 2023 |  | 11.5 meses |  | RENOVACION DE VÍA EN LA ESTACIÓN DE AGUILAR DE LA FRONTERA |  | x | [8 empty] | • Renovación y Racionalización de Vías de la Estación de Aguilar en varias Fases. - Fase 1: Levante de Vía 2 y 6. Circulación por Vía 1 - Fase 2: Levante de vía 1, Circulaciones por Vía 4. - Fase 3: Levante de Vía 4 circulaciones por vías 1 y 2. • Restricciones de disponibilidad de vías durante un periodo de 11,5 meses, siempre manteniendo el paso por alguna de las vías de la estación. Los trabajos se regularán por consigna.
ADIF | 2021-3-034 | Estación de Alcolea |  | Est. Alcolea | Est. Alcolea | 2024 | 2024 |  |  | Sin previsión (probablemente 2024) |  | Sin previsión (probablemente 2024) |  | Pendiente de definir |  | SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS A POR P EN LA ESTACION DE ALCOLEA | [10 empty] | Por definir. Proyecto en supervisión.
ADIF | 2021-3-036 | Sin previsión de afección por el momento |  | Sin previsión de afección por el momento | Sin previsión de afección por el momento | 2024 | 2026 |  |  | Sin previsión de afección por el momento |  | Sin previsión de afección por el momento |  | 23 meses |  | SUPRESIÓN DE BLOQUEO TELEFÓNICO ENTRE VILLANUEVA DE LA SERENA – BRAZATORTAS/VEREDAS | [10 empty] | • Actuación en fases previas de contratación de la Redacción del Proyecto y ejecución de las obras. • Sin afección por el momento. Se estima que las obras no comiencen antes del 2024
ADIF | 2021-3-041 | Madrid-Badajoz |  | 493/045 |  | 2022 |  |  |  | 2º trimestre 2022 | [5 empty] | PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORA YTRATAMIENTO DE LACIMENTACION DEL PUENTESOBRE EL RIO ALCAZABA,SITUADO EN EL PK 493+045 | x | [9 empty] | Interrupción dela circulación entre el Fresnal y Guadiana. Se realizará tras la puesta servicio la obra de AV. Se desvía el tráfico desde Montijo por AV.
ADIF | 2022-3-001 | Bif. Las Maravillas-Algeciras |  | San Pablo | Almoraima | 2023 | 2024 |  |  | 2º trimestre 2023 (1 corte total y cortes puntuales de 8 a 12 h) |  | 1er semestre 2024 |  | 14 meses prevista |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | x | x | [8 empty] | Obras en fase de licitación • A partir del 2º trimestre de 2023: 1 Corte total de 83 h y Cortes puntuales de duración de 8 a 12 h en determinados días
ADIF | 2022-5-006 | CASETAS-ABANDO |  | Luceni | Cortes de Navarra | 2024 | 2024 |  |  | 1 trimestre 2024 |  | 4 trimestre 2024 |  |  |  | PROYECTO TERRAPLÉN PP.KK. 49+150 - 50+231 DE LA LÍNEA CASETAS-ABANDO (LÍNEA 700) | [10 empty] | Corte alternativo de ambas vías: 4 meses cada una
ADIF | 2019-6-001 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Hernani | Irun | 2017 | 2024 |  |  | 1905-07-09 |  | 1905-07-18 |  | 100 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | x | x | [7 empty] | -> Entre Rentería e Irún: Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún, se reanudarán los trabajos primer trimestre 2023. -> Continúan trabajos de IISS en corte nocturno. Banda de mantenimiento ampliada nocturna (con TBA). -> Cortes extraordinarios de fin de semana según fases de proyecto. ->En 2022 previsto: Entre San Sebastián y Pasajes. Doble escape de Ategorrieta. Corte extraoridnario Fin de semana 19-20 nov según TBA 237/22, y fin de semana 26-28 nov según TBA 238/22. ->En 2023 previsto: Cortes extraordinarios de fin de semana según fases de proyecto. Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizketa. Ventas de Irún: Demolición de PS Teilería y Construcción de nueva pasarela metálica Teilería (julio-septiembre 2023) Demolición de estructura PS Elizatxo. Reposición de estructura PS Elizatxo. (julio-diciembre 2023) -> En 2024 previsto: Ampliación de gálibo en túnel de Loiola. Situación de Vía única entre Astigarraga y San Sebastian. Corte extraordianario de 6 semanas de duración para ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos, nuevas estructuras en Glorieta de Buenavista, nueva estructura en Paso inferior de Misericordia, y actuación en puente de Oiartzun.
ADIF | 2019-6-002 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Irun | Irun | 2017 | 2024 |  |  | ??? |  | ??? |  | 100 meses |  | Sustitución del enclavamiento de la estación de Irun | (X) | x | [8 empty] | -> Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto. -> Han puesto en servicio el enclavamiento de Irun. -> Este año NO tienen previsto cortes extraordinario. Hasta que no empiece el nuevo proyecto de vía de la estación que está en redacción
ADIF | 2019-6-005 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Hernani | Irun | 2017 | 2024 |  |  | ??? |  | ??? |  | 100 meses |  | Adaptación de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para implantación del ancho estandar en el trayecto Hernani - Irun | (X) | x | [8 empty] | -> Banda de mantenimiento ampliada. Requiere EXP. GESTO por exceder horario de la BM. -> Ya están en servicio los enclavamientos. -> Los cortes extraordinarios son los mismos que los de la obra de vía, al montar los escapes, IISS montarán los motores. (Identificador 2019-6-001)
ADIF | 2020-6-005 | Alsasua - Frontera 641/181 | ambos | Hernani | San Sebastián | 2022 | 2024 |  |  | 2020-10-01 |  | 2024-12-01 |  | 36 meses |  | Conexión de la N.R.F.P.V- con la RED convencional de ADIF en el T/Hernani -San Sebastian para implantación del ancho estandar. | x | x | x | [7 empty] | -> Trabajos en Banda de Mantenimiento. -> Corte extraordinario de 52 horas de sábado 26 al lunes 28 de noviembre de 2022. -> Coincide corte con identificador 2020-6-037.
ADIF | 2022-6-038 | Venta de Baños - Miranda de Ebro | ambos | Bif. Aranda | Bif. Rubena | 2024 | 2024 |  |  | ??? |  | ??? |  | 3 meses |  | Proyecto de estabilización de terraplenes entre los PP.KK 369/730 y 379/260 entre Bif. Aranda y Bif. Rubena |  | x | x | [7 empty] | -> Corte 1 mes de cada vía alternativamente. -> Proyecto en redacción
ADIF | 2022-6-040 | Venta de Baños - Miranda de Ebro | ambos | Quintanapalla | Santa Olalla | 2024 | 2024 |  |  | ??? |  | ??? |  | 1 mes |  | Proyecto túnel nº 3 de la Brújula del PPKK 393/817 al 394/016 entre Quintanapalla y Santa Olalla |  | x | x | [7 empty] | -> Corte 1 mes de cada vía alternativamente. -> Proyecto en redacción
ADIF | 2022-6-052 | Avila - Venta de Baños | ambos | Valladolid | Río Pisuerga | 2023 | 2025 | - | - | Finales 2023 | - | - |  | 27 meses | - | Proyecto Constructivo de Duplicación de Vía de Ancho Estándar Al Norte de la Estación de Valladolid Campo Grande Hasta el Nudo Norte de Valladolid-Variante Este. En fase de redacción de proyectos. | x | x | x | [7 empty] | -> Corte total de fin de semana desde sábado a las 00:00 horas hasta domingo a las 16:00 horas (aproximadamente). -> Corte de servicio de 104 días de la estación de Tres Hermanos. -> En redacción. -> Afectación: Infraestructura, Vía y Electrificación.
DB Netz AG | E4C-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 2023-12-08 | 23:00 | 2023-12-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N | E4C-001 | 2021-06-07 |  | 5,6 | 1 | 0
DB Netz AG | 2636-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-07 | 23:00 | 2024-02-08 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N | 2636-001 | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 2637-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-06 | 23:00 | 2024-03-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N | 2637-001 | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 2638-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 23:00 | 2024-04-04 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N | 2638-001 | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 2639-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 23:00 | 2024-05-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N | 2639-001 | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 263A-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-29 | 23:00 | 2024-05-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N | 263A-001 | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 263B-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-26 | 23:00 | 2024-06-27 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N | 263B-001 | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 263C-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2024-07-24 | 23:00 | 2024-07-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N | 263C-001 | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 263E-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-21 | 23:00 | 2024-08-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N | 263E-001 | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 263F-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 23:00 | 2024-09-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N | 263F-001 | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 2640-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 23:00 | 2024-10-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N | 2640-001 | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 2641-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-13 | 23:00 | 2024-11-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N | 2641-001 | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB Netz AG | 2AEC-019 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-11-03 | 2:30 | 2024-11-03 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N | 2AEC-019 | 2022-05-24 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 2B01-003 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saardamm | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 2024-03-22 | 6:00 | 2024-04-05 | 21:00 | 14d, 14h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N | 2B01-003 | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B01-004 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 2024-03-22 | 6:00 | 2024-04-05 | 21:00 | 14d, 14h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N | 2B01-004 | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B01-005 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 14 | 2024-03-22 | 6:00 | 2024-04-05 | 21:00 | 14d, 14h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N | 2B01-005 | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 2B01-010 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-28 | 23:00 | 2024-04-06 | 3:00 | 8d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N | 2B01-010 | 2022-03-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 30C2-028 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N | 30C2-028 | 2022-05-31 |  | 6 | 1
DB Netz AG | 2B01-012 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-28 | 23:00 | 2024-04-06 | 3:00 | 8d, 3h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N | 2B01-012 | 2022-06-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
Infraestruturas de Portugal S.A. | EsaRaqMdM48Tf12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Raquete | 2021 | 2024 | 39 | 13 | 2021-10-01 | 44470 | 2024-03-31 23:59 | 45382.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Sines |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | EsaRaqMdM12T112-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Raquete | 2021 | 2024 | 39 | 13 | 2021-10-01 21:00 | 44470.875 | 2024-03-31 09:00 | 45382.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Sines |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | EsaRaqMdM8Ts12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Raquete | 2021 | 2024 | 39 | 13 | 2021-10-01 23:00 | 44470.9583 | 2024-03-31 07:00 | 45382.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Sines |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | EsaPsnZA4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 | 44562 | 2024-12-31 04:00 | 45657.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | EsaEsaZA4t12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Ermidas - Sado | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 | 44562 | 2024-12-31 04:00 | 45657.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PioGnoZA4Tt12-2022 |  | < > | Pinheiro | Grândola Norte | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:10 | 44562.0069 | 2024-12-31 04:10 | 45657.1736 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SalAmoZA4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Águas de Moura | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:10 | 44562.0069 | 2024-12-31 04:10 | 45657.1736 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AmoEsaZA4t12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Ermidas - Sado | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:10 | 44562.0069 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | EntRodZA4Tt12-2022 |  | < > | Entroncamento | Ródão | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:20 | 44562.0139 | 2024-12-31 04:20 | 45657.1806 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | BpoAmoZA4Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação do Poceirão - Descendente | Águas de Moura | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PooBalZA4Tt12-2022 |  | < > | Poceirão | Bifurcação de Agualva | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AmoAmoZA4Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Águas de Moura | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VdlBolZA4Tt12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AzaAlfZA4t12-2022 |  | < > | Azambuja | Alfarelos | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | ErmCaiZA4t12-2022 |  | < > | Ermesinde | Caíde | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PooBejZA4Tt12-2022 |  | < > | Poceirão | Beja | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoZA4Tt12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2024-12-31 04:30 | 45657.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | BchLsaZA4Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Chelas | Lisboa Santa Apolónia | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2024-12-31 05:00 | 45657.2083 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfPcaZA4t12-2022 |  | < > | Alfarelos | Porto Campanhã | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2024-12-31 05:00 | 45657.2083 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CdaBprZA4t12-2022 |  | < > | Campolide-A | Braço de Prata | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2024-12-31 05:00 | 45657.2083 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | LsaAzaZA4t12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Azambuja | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2024-12-31 05:00 | 45657.2083 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AteCdaZA4t12-2022 |  | < > | Alcântara-Terra | Campolide-A | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 01:15 | 44562.0521 | 2024-12-31 05:15 | 45657.2188 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | GuaVfoZA4Tt12-2022 |  | < > | Guarda | Vilar Formoso | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 02:55 | 44562.1215 | 2024-12-31 06:55 | 45657.2882 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CbeGuaZA4Tt12-2022 |  | < > | Celorico da Beira | Guarda | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 02:55 | 44562.1215 | 2024-12-31 06:55 | 45657.2882 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | FalCbeZA4Tt12-2022 |  | < > | Fornos de Algodres | Celorico da Beira | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 03:10 | 44562.1319 | 2024-12-31 07:10 | 45657.2986 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AbrElvZA4Tt12-2022 |  | < > | Abrantes | Elvas | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 03:15 | 44562.1354 | 2024-12-31 07:15 | 45657.3021 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | GuaGuaZA4Tt12-2022 |  | < > | Guarda | Guarda | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 03:20 | 44562.1389 | 2024-12-31 07:20 | 45657.3056 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-12-23 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | ConFalZA4Tt12-2022 |  | < > | Contenças | Fornos de Algodres | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 03:25 | 44562.1424 | 2024-12-31 07:25 | 45657.309 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | NelConZA4Tt12-2022 |  | < > | Nelas | Contenças | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 03:40 | 44562.1528 | 2024-12-31 07:40 | 45657.3194 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CsaNelZA4Tt12-2022 |  | < > | Carregal do Sal | Nelas | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 03:50 | 44562.1597 | 2024-12-31 07:50 | 45657.3264 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | ColLesZA4Tt12-2022 |  | < > | Contumil | Leixões | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 04:00 | 44562.1667 | 2024-12-31 08:00 | 45657.3333 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | MoaCsaZA4Tt12-2022 |  | < > | Mortágua | Carregal do Sal | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 04:10 | 44562.1736 | 2024-12-31 08:10 | 45657.3403 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | BluMoaZA4Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação do Luso | Mortágua | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 04:35 | 44562.191 | 2024-12-31 08:35 | 45657.3576 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PamBluZA4t12-2022 |  | < > | Pampilhosa | Bifurcação do Luso | 2022 | 2024 | 52 | 1 | 2022-01-01 04:45 | 44562.1979 | 2024-12-31 08:45 | 45657.3646 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Zonas Azuis |  | N |  | 2021-11-11 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CcrLalMnM11Tf12-2022 |  | < > | Canal-Caveira | Lousal | 2022 | 2024 | 26 | 1 | 2022-07-01 21:00 | 44743.875 | 2024-01-01 08:00 | 45292.3333 | 11 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Blocos Técnicos e Aterros |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | LsaLsaRnS4t12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Santa Apolónia | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-03-31 04:00 | 45382.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Instalação de equipamentos de sinalização em Lx Sta Apolónia |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | GraAbaMdM6Ts12-2022 |  | < > | Grândola | Lousal | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-03-31 06:00 | 45382.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do comprimento útil da estação de Canal Caveira |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CobCobMdS6s12-2022 |  | < | Coimbra B | Coimbra B | 2023 | 2024 | 52 | 1 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-12-31 06:00 | 45657.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Reformulação do layout da estação de Coimbra-B para instalação do SMM |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AbaBesMdM6Ts12-2022 |  | < > | Lousal | Bifurcação de Torre Vã | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-03-31 06:00 | 45382.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do comprimento útil da estação de Ermidas Sado |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEnt2MdM8Tf12-2022 |  | < > | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 00:30 | 44927.0208 | 2024-09-30 08:30 | 45565.3542 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEntMdM1s12-2022 |  | < | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 00:30 | 44927.0208 | 2024-09-30 01:30 | 45565.0625 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEntMdM5s12-2022 |  | < | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 00:30 | 44927.0208 | 2024-09-30 05:30 | 45565.2292 | 5 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEnt1MdM8Tf12-2022 |  | < > | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 01:30 | 44927.0625 | 2024-09-30 09:30 | 45565.3958 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEntMdM3,5Ts12-2022 |  | < > | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 01:30 | 44927.0625 | 2024-09-30 04:00 | 45565.1667 | 3,5 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEntMdM2,5f12-2022 |  | < | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 08:30 | 44927.3542 | 2024-09-30 11:00 | 45565.4583 | 2,5 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEnt2MdM4f12-2022 |  | < | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 09:30 | 44927.3958 | 2024-09-30 13:30 | 45565.5625 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AbaBesMdM12Tf12-2022 |  | < > | Lousal | Bifurcação de Torre Vã | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 21:00 | 44927.875 | 2024-03-31 09:00 | 45382.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do comprimento útil da estação de Ermidas Sado |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | GraAbaMdM12Tf12-2022 |  | < > | Grândola | Lousal | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 21:00 | 44927.875 | 2024-03-31 09:00 | 45382.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do comprimento útil da estação de Canal Caveira |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEnt1MdM4f12-2022 |  | < | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 21:30 | 44927.8958 | 2024-09-30 01:30 | 45565.0625 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SanEntMdM1,5f12-2022 |  | < | Santarém | Entroncamento | 2023 | 2024 | 52 | 40 | 2023-01-01 22:30 | 44927.9375 | 2024-09-30 00:30 | 45565.0208 | 1,5 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Intervenções de modernização em MMI + deslocalização da ZN SST do Entroncamento + nova LMR (VA) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CobCobMdS20f12-2022 |  | < | Coimbra B | Coimbra B | 2023 | 2024 | 52 | 1 | 2023-01-01 23:00 | 44927.9583 | 2024-12-31 19:00 | 45657.7917 | 20 | periodical | signal | [10 empty] | Reformulação do layout da estação de Coimbra-B para instalação do SMM |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AbaBesMdM30Tf12-2022 |  | < > | Lousal | Bifurcação de Torre Vã | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 23:00 | 44927.9583 | 2024-03-31 05:00 | 45382.2083 | 30 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do comprimento útil da estação de Ermidas Sado |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | GraAbaMdM30Tf12-2022 |  | < > | Grândola | Lousal | 2023 | 2024 | 52 | 13 | 2023-01-01 23:00 | 44927.9583 | 2024-03-31 05:00 | 45382.2083 | 30 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do comprimento útil da estação de Canal Caveira |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdM24Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-10-31 23:59 | 46326.9993 | 24 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VdlBolMdM48Tf12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-10-31 23:59 | 46326.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VdlBolMdM24Tf12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-10-31 23:59 | 46326.9993 | 24 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AmoPioRnP4Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2023 | 2024 | 13 | 26 | 2023-04-01 | 45017 | 2024-06-30 04:00 | 45473.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdS48Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 27 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-06-30 23:59 | 46203.9993 | 48 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdS24Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 27 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-06-30 23:59 | 46203.9993 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdM48Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-10-31 23:59 | 46326.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VdlBolMdM12T112-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 21:00 | 45017.875 | 2026-10-31 09:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdM12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 21:00 | 45017.875 | 2026-10-31 09:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdS12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 27 | 2023-04-01 21:00 | 45017.875 | 2026-06-30 09:00 | 46203.375 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VdlBolMdM8Ts12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 23:00 | 45017.9583 | 2026-10-31 07:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdM8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 23:00 | 45017.9583 | 2026-10-31 07:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SetVnoMdS8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 27 | 2023-04-01 23:00 | 45017.9583 | 2026-06-30 07:00 | 46203.2917 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | MuxBbsMdS4Tt12-2022 |  | < > | Muxagata | Gata | 2023 | 2024 | 26 | 13 | 2023-07-01 | 45108 | 2024-03-31 04:00 | 45382.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da Estação de Concentração da Guarda incluindo Concordância das Beiras- Fase 6B do LtB |  | N |  | 2022-12-09 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfPamMdM6712-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | RscSanMdA4t12-2022 |  | < | Santana Cartaxo Resguardo | Santarém | 2023 | 2024 | 26 | 1 | 2023-07-01 | 45108 | 2024-12-31 04:00 | 45657.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PS e respectivos caminhos de acesso para supressão da PN - PK66+019 |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfSosRnC4Tt12-2022 |  | < > | Alfarelos | Souselas | 2023 | 2024 | 26 | 13 | 2023-07-01 | 45108 | 2024-03-31 04:00 | 45382.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária Estações |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfCobRnA5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2023 | 2024 | 26 | 26 | 2023-07-01 | 45108 | 2024-06-30 05:30 | 45473.2292 | 5,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfPamMdM5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | RaqPsnRnA6Tt12-2022 |  | < > | Raquete | Porto de Sines | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Viaduto de Sines |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfPamMdM5,5T112-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SalPioMnV4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Pinheiro | 2023 | 2026 | 26 | 53 | 2023-07-01 | 45108 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 1 - PK28+868 ao PK58+307 |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfPam2MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 05:30 | 45108.2292 | 2025-09-30 06:30 | 45930.2708 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfCobRnA1,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2023 | 2024 | 26 | 26 | 2023-07-01 07:00 | 45108.2917 | 2024-06-30 07:30 | 45473.3125 | 1,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfCobRnA11f12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2023 | 2024 | 26 | 26 | 2023-07-01 21:00 | 45108.875 | 2024-06-30 08:00 | 45473.3333 | 11 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfCobRnA1,5t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2023 | 2024 | 26 | 26 | 2023-07-01 22:00 | 45108.9167 | 2024-06-30 22:30 | 45473.9375 | 1,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfCobRnA8Tt12-2022 |  | < > | Alfarelos | Coimbra B | 2023 | 2024 | 26 | 26 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2024-06-30 07:00 | 45473.2917 | 8 | periodical | bridge | X | [9 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfCobRnA8Tf12-2022 |  | < > | Alfarelos | Coimbra B | 2023 | 2024 | 26 | 26 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2024-06-30 07:00 | 45473.2917 | 8 | periodical | bridge | X | [9 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AlfPam1MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2025-09-30 | 45930 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGjaMdV6t12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 6 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PamPam1MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 06:00 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PamPam1MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGjaMdV5,5T112-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 05:30 | 46022.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PamPam2MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 06:00 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PamPam2MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGjaMdV5Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGjaMdV8Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 08:00 | 46022.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGjaMdV0,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 05:30 | 45200.2292 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 0,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGja2MdV2f12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 08:00 | 45200.3333 | 2025-12-31 10:00 | 46022.4167 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGja1MdV2f12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 22:00 | 45200.9167 | 2025-12-31 | 46022 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VlaGjaMdV1,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 22:30 | 45200.9375 | 2025-12-31 | 46022 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | ElvElfMdC4Tt12-2022 |  | < > | Elvas | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | BaaMouRnM4Tt12-2022 |  | < > | Barquinha | Mouriscas | 2024 | 2024 | 1 | 40 | 2024-01-01 | 45292 | 2024-09-30 04:00 | 45565.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e aterro |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PorElfMdC4Tt12-2022 |  | < > | Portalegre | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação na estação de Elvas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | CheLsaMdC6Tt12-2022 |  | < > | Chelas | Lisboa Santa Apolónia | 2024 | 2024 | 1 | 40 | 2024-01-01 | 45292 | 2024-09-30 06:00 | 45565.25 | 6 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Remodelação de catenária Túnel de Xabregas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | LsaBprMdS7s12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2024 | 2024 | 1 | 13 | 2024-01-01 | 45292 | 2024-03-31 07:00 | 45382.2917 | 7 | periodical | signal | [10 empty] | Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | LsaBprMdS24f12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2024 | 2024 | 1 | 13 | 2024-01-01 | 45292 | 2024-03-31 23:59 | 45382.9993 | 24 | periodical | signal | [10 empty] | Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | SosPamMdS12t12-2022 |  | < | Souselas | Pampilhosa | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-01-01 21:00 | 45292.875 | 2024-12-31 09:00 | 45657.375 | 12 | periodical | signal | [10 empty] | Colocação ao serviço da Sinalização da Estação de Concentração da Pampilhosa |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AdoVerRnM4t12-2022 |  | < | Albergaria dos Doze | Vermoil | 2024 | 2024 | 14 | 1 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-12-31 04:00 | 45657.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento superficial de talude e reabilitação de drenagens |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | MogVlaRnM4t12-2022 |  | < | Mogofores | Válega | 2024 | 2024 | 14 | 1 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-12-31 04:00 | 45657.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento de taludes e reabilitação de drenagens |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | TanAllMnA4Tt12-2022 |  | < > | Tancos | Almourol | 2024 | 2024 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-09-30 04:00 | 45565.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação da PI ao 14+096 - Muros de ala |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | TvsPor1MnV4Tt12-2022 |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2024 | 2024 | 14 | 1 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-12-31 04:00 | 45657.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | TtcCheMdM4s12-2022 |  | < | Terminal Técnico Chelas | Chelas | 2024 | 2024 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-09-30 04:00 | 45565.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Substituição do S 4I/4II e AMV 6 de Chelas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | TtcCheMdM5Tf12-2022 |  | < > | Terminal Técnico Chelas | Chelas | 2024 | 2024 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-09-30 05:00 | 45565.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Substituição do S 4I/4II e AMV 6 de Chelas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PnoTga1MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2024 | 2024 | 14 | 26 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-06-30 04:00 | 45473.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | MnpAsa1RnM4Tt12-2022 |  | < > | Monte Novo-Palma | Alcácer do Sal | 2024 | 2024 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-09-30 04:00 | 45565.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Empreitada de Substituição de 5 PI's/PH's - PH de Albergue (PK 73,091) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | MnpAsa2RnM4Tt12-2022 |  | < > | Monte Novo-Palma | Alcácer do Sal | 2024 | 2024 | 14 | 35 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-08-31 04:00 | 45535.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Empreitada de Substituição de 5 PI's/PH's - PH do Amieiro (PK 76,279) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PcaColMnT5t12-2022 |  | < | Porto Campanhã | Contumil | 2024 | 2024 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-09-30 05:30 | 45565.2292 | 5 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reparação do Betão Armado do Túnel de Campanhã |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | ErmErmRnM4t12-2022 |  | < | Ermesinde | Ermesinde | 2024 | 2024 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-09-30 04:00 | 45565.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estação de Ermesinde - Beneficiação das coberturas das plataformas |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | ColLesMdM4t12-2022 |  | < | Contumil | Leixões | 2024 | 2026 | 14 | 27 | 2024-04-01 | 45383 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | EsaPsn1MnM4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2024 | 2024 | 14 | 26 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-06-30 04:00 | 45473.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | LsaOriRnM4t12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2024 | 2025 | 14 | 27 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização dos taludes de escavação |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | BnoAcaRnM4t12-2022 |  | < | Bobadela | Alverca | 2024 | 2024 | 14 | 1 | 2024-04-01 | 45383 | 2024-12-31 04:00 | 45657.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Beneficiação do sistema de drenagem longitudinal e transversal |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | BnoAcaMnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Alverca | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Reabilitação do Flyover da Póvoa |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | VfiMmiMdA4t12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Mato Miranda | 2024 | 2025 | 14 | 27 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PSR para supressão das PN ao PK83+230 PK 84+031 |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | AmoPioRnP6Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2024 | 2025 | 27 | 40 | 2024-07-01 | 45474 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | RiaEntMdM4t12-2022 |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | ColColRnC4Tt12-2022 |  | < > | Contumil | Contumil | 2024 | 2024 | 27 | 1 | 2024-07-01 | 45474 | 2024-12-31 04:00 | 45657.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Alteração de lanços de Catenária |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PamVla2MnV4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Válega | 2024 | 2025 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 4 |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | MnpAsa2RnM6Tt12-2022 |  | < > | Monte Novo-Palma | Alcácer do Sal | 2024 | 2024 | 35 | 1 | 2024-09-01 | 45536 | 2024-12-31 06:00 | 45657.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Empreitada de Substituição de 5 PI's/PH's - PH do Amieiro (PK 76,279) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | PioGnoMnV4Tt12-2022 |  | < > | Pinheiro | Grândola Norte | 2024 | 2025 | 40 | 14 | 2024-10-01 | 45566 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 2 - PK58+308 ao PK93+400 |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Infraestruturas de Portugal S.A. | MnpAsa1RnM6Tt12-2022 |  | < > | Monte Novo-Palma | Alcácer do Sal | 2024 | 2024 | 40 | 1 | 2024-10-01 | 45566 | 2024-12-31 06:00 | 45657.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Empreitada de Substituição de 5 PI's/PH's - PH de Albergue (PK 73,091) |  | N |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
Note on L32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AL CONTEMPLAR DIVERSAS ACTUACIONES ... ¿QUE FECHA DE INICO/FIN SE PONE? Respuesta: La que abarque a todas, luego en el campo de afectación se detalla la fecha de cada una