## Schedule
10000
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Selected Days | Additional Information | Automatic process | Variant
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | No catenary | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
IP | VcaVfrMdS5Tt12-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Valença Fronteira | 2018 | 2025 | 1 | 14 | 2018-01-01 | 43101 | 2025-03-31 05:00 | 45747.2083 | 5 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização (Nine - Valença) |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VfaOazMnV8Tt12-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2021 | 2027 | 26 | 39 | 2021-07-01 23:00 | 44378.9583 | 2027-09-30 07:00 | 46660.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-3 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2022 | 2025 | 14 | 27 | 2025-01-01 | 44655 | 2028-12-31 08:00 | 45841.3333 | 8h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_33_03-2 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2022 | 2025 | 14 | 27 | 2025-01-01 | 44655 | 2028-12-31 08:00 | 45841.5 | 12h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | CaeSriMdA4t12-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2022 | 2025 | 39 | 14 | 2022-10-01 | 44835 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | CaeSriMdA12f12-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2022 | 2025 | 39 | 14 | 2022-10-01 21:00 | 44835.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SriBenMdA12f12-2022 |  | < | Sete Rios | Benfica | 2022 | 2025 | 39 | 14 | 2022-10-01 22:00 | 44835.9167 | 2025-03-31 10:00 | 45747.4167 | 12 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | CaePnoMnV4t12-2022 |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2023 | 2026 | 52 | 53 | 2023-01-01 | 44927 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | BaoPnoMnV4Tt12-2022 |  | < > | Barreiro | Pinhal Novo | 2023 | 2026 | 52 | 53 | 2023-01-01 | 44927 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVnoMdS24Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 27 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-06-30 23:59 | 46203.9993 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVnoMdM24Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017 | 2028-12-31 08:00 | 46326.9993 | 24 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVnoMdS48Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 27 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-06-30 23:59 | 46203.9993 | 48 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVnoMdM48Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017 | 2028-12-31 08:00 | 46326.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VdlBolMdM24Tf |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017 | 2028-12-31 08:00 | 46326.9993 | 24 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVnoMdM24Tf |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017 | 2028-12-31 08:00 | 46326.9993 | 24 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVnoMdM48Tf |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017 | 2028-12-31 08:00 | 46326.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VdlBolMdM48Tf12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017 | 2028-12-31 08:00 | 46326.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VdlBolMdM48Tf |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017 | 2028-12-31 08:00 | 46326.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VdlBolMdM24Tf12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017 | 2028-12-31 08:00 | 46326.9993 | 24 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVnoMdS12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 27 | 2023-04-01 21:00 | 45017.875 | 2026-06-30 09:00 | 46203.375 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVnoMdM12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017.875 | 2028-12-31 08:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVnoMdM12T1 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017.875 | 2028-12-31 08:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VdlBolMdM12T112-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017.875 | 2028-12-31 08:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VdlBolMdM12T1 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017.875 | 2028-12-31 08:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVnoMdM8Ts |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017.9583 | 2028-12-31 08:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VdlBolMdM8Ts |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017.9583 | 2028-12-31 08:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VdlBolMdM8Ts12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017.9583 | 2028-12-31 08:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVnoMdM8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2025-01-01 | 45017.9583 | 2028-12-31 08:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2024-01-16 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVnoMdS8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2023 | 2026 | 13 | 27 | 2023-04-01 23:00 | 45017.9583 | 2026-06-30 07:00 | 46203.2917 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | RaqPsnRnA6Tt12-2022 |  | < > | Raquete | Porto de Sines | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Viaduto de Sines |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AlfPamMdM5,5T112-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AlfPamMdM5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AlfPamMdM6712-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SalPioMnV4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Pinheiro | 2023 | 2026 | 26 | 53 | 2023-07-01 | 45108 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 1 - PK28+868 ao PK58+307 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | CsoCisMdA4s12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | CsoCisMdA5f12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:00 | 45930.2083 | 5 | periodical | bridge | [10 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AlfPam2MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 05:30 | 45108.2292 | 2025-09-30 06:30 | 45930.2708 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AguAvoRnV8Tt12-2022 |  | < > | Águeda | Aveiro | 2023 | 2025 | 26 | 14 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2025-03-31 07:00 | 45747.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AlfPam1MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2025-09-30 | 45930 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PamPam2MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 06:00 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PamPam2MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VlaGjaMdV5,5T112-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 05:30 | 46022.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VlaGjaMdV8Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 08:00 | 46022.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PamPam1MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PamPam1MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 06:00 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VlaGjaMdV6t12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 6 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VlaGjaMdV5Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VlaGjaMdV0,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 05:30 | 45200.2292 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 0,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VlaGja2MdV2f12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 08:00 | 45200.3333 | 2025-12-31 10:00 | 46022.4167 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VlaGja1MdV2f12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 22:00 | 45200.9167 | 2025-12-31 | 46022 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VlaGjaMdV1,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 22:30 | 45200.9375 | 2025-12-31 | 46022 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | BerSarRnM4Tt12-2022 |  | < > | Belver | Sarnadas | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PorElfMdC4Tt12-2022 |  | < > | Portalegre | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação na estação de Elvas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | ElvElfMdC4Tt12-2022 |  | < > | Elvas | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | NinBosMdA5Tt12-2022 |  | < > | Nine | Barcelos | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 05:00 | 45747.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos sul |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.30 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2025-01-01 | 45306 | 2028-12-31 08:00 | 45312 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.31 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2025-01-01 | 45327 | 2028-12-31 08:00 | 45333 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-1.4 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2025-01-01 | 45334 | 2028-12-31 08:00 | 45340 | 24h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.32 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2025-01-01 | 45348 | 2028-12-31 08:00 | 45354 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.33 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2025-01-01 | 45369 | 2028-12-31 08:00 | 45375 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | LsaOriRnM4t12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2024 | 2025 | 14 | 27 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização dos taludes de escavação |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | BnsBnoMnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Bobadela | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Reabilitação do Flyover da Bobadela |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | BnoAcaMnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Alverca | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Reabilitação do Flyover da Póvoa |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VfiMmiMdA4t12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Mato Miranda | 2024 | 2025 | 14 | 27 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PSR para supressão das PN ao PK83+230 PK 84+031 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PmaSia RnC2Ts12-2022 |  | < > | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PmaSia RnC2s12-2022 |  | < | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SalPsoMdM4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | ColLesMdM4t12-2022 |  | < | Contumil | Leixões | 2024 | 2026 | 14 | 27 | 2024-04-01 | 45383 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SalPsoMdM12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 21:00 | 45383.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SalPsoMdM52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 22:00 | 45383.9167 | 2025-03-31 02:00 | 45747.0833 | 52 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VarPoc1RnM8Tt12-2022 |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 23:00 | 45383.9583 | 2025-03-31 07:00 | 45747.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de taludes de escavação aos pk 156,206; 157,800 e 158,440 (3 taludes) |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.34 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2025-01-01 | 45390 | 2028-12-31 08:00 | 45396 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.35 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2025-01-01 | 45411 | 2028-12-31 08:00 | 45417 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.36 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2025-01-01 | 45432 | 2028-12-31 08:00 | 45438 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.37 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2025-01-01 | 45453 | 2028-12-31 08:00 | 45459 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | CaeAltMnA4Tt12-2022 |  | < > | Campolide | Alvito-A | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Viaduto da Avenida de Ceuta |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | RiaEntMdM4t12-2022 |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PamVla2MnV4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Válega | 2024 | 2025 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 4 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.38 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 2025-01-01 | 45474 | 2028-12-31 08:00 | 45480 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AmoPioRnP6Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2024 | 2025 | 27 | 40 | 2024-07-01 | 45474 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.39 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 30 | 30 | 2025-01-01 | 45495 | 2028-12-31 08:00 | 45501 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-1.5 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2025-01-01 | 45502 | 2028-12-31 08:00 | 45508 | 24h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.40 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 33 | 33 | 2025-01-01 | 45516 | 2028-12-31 08:00 | 45522 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.41 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2025-01-01 | 45537 | 2028-12-31 08:00 | 45543 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.42 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2025-01-01 | 45558 | 2028-12-31 08:00 | 45564 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PioGnoMnV4Tt12-2022 |  | < > | Pinheiro | Grândola Norte | 2024 | 2025 | 40 | 14 | 2024-10-01 | 45566 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 2 - PK58+308 ao PK93+400 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PcaPsbMnV4t12-2022 |  | < | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2024 | 2025 | 40 | 27 | 2024-10-01 | 45566 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Beneficiação da superestrutura de via |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-0.43 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2025-01-01 | 45579 | 2028-12-31 08:00 | 45585 | 48h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | McsEra2MdM24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2024 | 2025 | 44 | 14 | 2024-11-01 | 45597 | 2025-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2022-12-09 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | MalTveMdM24Tt12-2022 |  | < > | Malveira | Torres Vedras | 2024 | 2025 | 48 | 14 | 2024-12-01 | 45627 | 2025-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação e Modernização do troço Meleças / Torres Vedras |  | Y |  | 2022-12-09 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication |  |  |  | 00
IP | SriSriMdC3,5t12-2022 |  | < | Sete Rios | Sete Rios | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-03-31 03:30 | 45747.1458 | 3,5 | periodical | catenary | [10 empty] | Colocação em Serviço de Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | McsRegMdS7Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2025 | 2026 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização Marco de Canaveses - Régua |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | CvsPinMnM6Tt12-2022 |  | < > | Covelinhas | Pinhão | 2025 | 2026 | 1 | 44 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-10-31 06:00 | 46326.25 | 6 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Estabilização de taludes - LD |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 94-MOD_37_03-1.6 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-01 | 45670 | 2028-12-31 08:00 | 45676 | 24h | periodical | miscellaneous | X |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Modernização da Linha de Vendas Novas e Sinalização |  | N |  | 2024-01-16 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | dV5Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-09-30 05:00 | 46295.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2023-07-12 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | dV8Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-09-30 08:00 | 46295.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2023-07-12 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AdoAlfMnV4t12-2022 |  | < | Albergaria dos Doze | Alfarelos | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | ObaAvoRnM4t12-2022 |  | < | Oliveira do Bairro | Aveiro | 2025 | 2025 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento Superficial de talude e Reabilitação de Drenagens |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 5,5T112-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-09-30 05:30 | 46295.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2023-07-12 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | MdV6t12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-09-30 06:00 | 46295.25 | 6 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2023-07-12 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SanVfiRnM4t12-2022 |  | < | Santarém | Vale de Figueira | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e Sistema de Drenagem |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VdlBolMdS24Tt12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 23:59 | 45838.9993 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da intervenção no âmbito do comando, controlo e sinalização |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | BfsBfa2MnM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 05:00 | 45838.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | LsaBpr1RnC2s12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 02:00 | 46022.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | MsoArsMnP4Tt12-2022 |  | < > | Mosteirô | Aregos | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação da Ponte de Aregos |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | EsaPsn2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | FarOlhMnP4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Olhão | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Substituição da Ponte Girante de Faro |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | LusTun2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Luzianes | Tunes | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | EntBaeMnM4Tt12-2022 |  | < > | Entroncamento | Barca da Amieira -Envendos | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Substituição de proteções |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AlsLar1MdA4Tt12-2022 |  | < > | Alcains | Lardosa | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PIP para supressão da PN ao PK113,282 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AbrPsrMdA4Tt12-2022 |  | < > | Abrantes | Ponte de Sôr | 2025 | 2026 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da PI da EN 244 para reclassificação a peões da PN ao PK 162,747 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | TvsPor2MnV4Tt12-2022 |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AteCaeMnT24f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2025 | 2025 | 14 | 35 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-08-30 23:59 | 45899.9993 | 24 | continuous | tunnel | [10 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 2022-12-09 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication |  |  |  | 00
IP | PnoTga2MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | OurFun2MnM4t12-2022 |  | < | Ourique | Funcheira | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PnoPso2MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Praias-Sado | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VroAmoMdA4Tt12-2022 |  | < > | Vale da Rosa | Águas de Moura | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PSR para supressão da PN ao PK36,567 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | LsaBprRnC4Tf12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 01:00 | 45748.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | LsaBpr2RnC2s12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 02:00 | 45748.0833 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | LsaBprRnC2Ts12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 04:00 | 45748.1667 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | V0,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 05:30 | 45748.2292 | 2026-09-30 06:00 | 46295.25 | 0,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2023-07-12 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | MdV2f12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 08:00 | 45748.3333 | 2026-09-30 10:00 | 46295.4167 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2023-07-12 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | dV2f12-20223 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 22:00 | 45748.9167 | 2026-09-30 | 46295 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2023-07-12 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | V1,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 22:30 | 45748.9375 | 2026-09-30 | 46295 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2023-07-12 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | FatCax1RnM4t12-2022 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização de taludes |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | FatCax2RnM4t12-2022 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização de Muro de Suporte de Aterro |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AlfCobRnC4t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PamVla1MnV4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Válega | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 5 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AteAmaRnV4s12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | BerAlsMnM4Tt12-2022 |  | < > | Belver | Alcains | 2025 | 2025 | 27 | 40 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Substituição de proteções |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AteAmaRnV5712-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AteCaeMnT8f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2025 | 2026 | 36 | 40 | 2025-09-01 23:00 | 45901.9583 | 2026-09-30 07:00 | 46295.2917 | 8 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | FarVsa2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Vila Real de Stº António | 2025 | 2025 | 40 | 1 | 2025-10-01 | 45931 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VcaVcaMnV5Tt12-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 2025 | 2026 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 45931 | 2026-10-31 05:00 | 46326.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de via da estação de Viana do Castelo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVfi2RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 01:30 | 46295.0625 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVfiRnC4T112-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVfiRnC2Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 01:30 | 45931.0625 | 2026-09-30 03:30 | 46295.1458 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SetVfi1RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 03:30 | 45931.1458 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | McsEra1MdM24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2025 | 2026 | 44 | 14 | 2025-11-01 | 45962 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2022-12-09 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | McsRegMdS7Ts12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 | 46023 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço da Sinalização Marco de Canaveses - Régua |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | McsRegMdS24Tf12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 | 46023 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço da Sinalização Marco de Canaveses - Régua |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SosPamRnM4t12-2022 |  | < | Souselas | Pampilhosa | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento de talude e drenagens |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | BfsBfa3MnM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | EsaPsn3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | ErmVgoMnV4t12-2022 |  | < | Ermesinde | Valongo | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco (zona urbana) VA E VD - 1ª fase |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | LusTun3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Luzianes | Tunes | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SalSbmMdA4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Setúbal-Mar | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PSP ao PK29+210 para supressão da PN ao PK29+199 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PnoPso3MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Praias-Sado | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | OurFun3MnM4t12-2022 |  | < | Ourique | Funcheira | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PnoTga3MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | TvsPor3MnV4Tt12-2022 |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | PamObaRnM4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Oliveira do Bairro | 2026 | 2026 | 27 | 44 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento superficial de talude e reabilitação de drenagens |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AlfPamRnC6t12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 6 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VfiEnt2RnC1s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 00:30 | 46204.0208 | 2027-03-31 01:30 | 46477.0625 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VfiEntRnC4T112-2022 |  | < > | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 00:30 | 46204.0208 | 2027-03-31 04:30 | 46477.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VfiEntRnC2s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 01:30 | 46204.0625 | 2027-03-31 03:30 | 46477.1458 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | VfiEnt1RnC1s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 03:30 | 46204.1458 | 2027-03-31 04:30 | 46477.1875 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | FarVsa3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Vila Real de Stº António | 2026 | 2026 | 40 | 53 | 2026-10-01 | 46296 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AleMou1MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 6 - Ponte da Ribeira de Vide |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | MrcBer2MnP4Tt |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Alvega |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | MrcBer3MnP4Tt |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira de Eiras |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | AleMou2MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Laranjeiras |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AleMou3MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Figueiras |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AleMou4MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Mendalvão |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | MouMrcMnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas | Mouriscas-A | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Foz dos Cordeiros |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | MrcBer1MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira Fria |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | MrcBer2MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Alvega |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | MrcBer3MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira de Eiras |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | AleMou1MnP4Tt |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 6 - Ponte da Ribeira de Vide |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | AleMou2MnP4Tt |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Laranjeiras |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | AleMou3MnP4Tt |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Figueiras |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | AleMou4MnP4Tt |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Mendalvão |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | MouMrcMnP4Tt |  | < > | Mouriscas | Mouriscas-A | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Foz dos Cordeiros |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | MrcBer1MnP4Tt |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira Fria |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | LolAmiRnM4Tt |  | < > | Louriçal | Amieira | 2027 | 2027 | 13 | 39 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de talude, aqueduto e drenagem |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | LolAmiRnM4Tt12-2022 |  | < > | Louriçal | Amieira | 2027 | 2027 | 13 | 39 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de talude, aqueduto e drenagem |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | FatCaxRnC4Tt12-2022 |  | < > | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2028 | 2028 | 52 | 52 | 2028-01-01 | 46753 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel Fátima |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | FatCaxRnC4Tt |  | < > | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2028 | 2028 | 52 | 52 | 2028-01-01 | 46753 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel Fátima |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | SmsMat1MnP4Tt |  | < > | São Marcos | Messines-Alte | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte da Ribeira de Odelouca |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | ScsSms2MnP4Tt |  | < > | Santa Clara-Sabóia | São Marcos | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte de Vale de Barriga |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | SmsMat2MnP4Tt |  | < > | São Marcos | Messines-Alte | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte do Arade |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | SmsMat3MnP4Tt |  | < > | São Marcos | Messines-Alte | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte do Gavião |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | LorGusMnV4Tt12-2022 |  | < > | Lordelo | Guimarães | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de carril |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | ScsSms1MnP4Tt |  | < > | Santa Clara-Sabóia | São Marcos | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte de Besteiros |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | SmsMat3MnP4Tt12-2022 |  | < > | São Marcos | Messines-Alte | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte do Gavião |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | FatCaxMnP4t12-2022 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 5 – Ponte de Seiça |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SmsMat2MnP4Tt12-2022 |  | < > | São Marcos | Messines-Alte | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte do Arade |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | 0FatCaxMnP4t |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 5 – Ponte de Seiça |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | LorGusMnV4Tt |  | < > | Lordelo | Guimarães | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de carril |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | ScsSms1MnP4Tt12-2022 |  | < > | Santa Clara-Sabóia | São Marcos | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte de Besteiros |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | SmsMat1MnP4Tt12-2022 |  | < > | São Marcos | Messines-Alte | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte da Ribeira de Odelouca |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | ScsSms2MnP4Tt12-2022 |  | < > | Santa Clara-Sabóia | São Marcos | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte de Vale de Barriga |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
IP | StiLorRnV4Tt |  | < > | Santo Tirso | Lordelo | 2028 | 2029 | 29 | 39 | 2028-07-17 | 46951 | 2029-09-30 04:00 | 47391.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | cancelled | N | N |  | 00
IP | StiLorRnV4Tt12-2022 |  | < > | Santo Tirso | Lordelo | 2028 | 2029 | 29 | 39 | 2028-07-17 | 46951 | 2029-09-30 04:00 | 47391.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N | N |  | 00
ADIF | 2021-1-021 |  |  | Estación de Puertollano | Estación de Puertollano | 2024 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 12 meses | Banda de Mantenimientos y cortes extraordinarios | Remodelación vías y andenes estación Puertollano |  | x | x | [7 empty] | Remodelación de playa de vías de Puertollano pasando una vía de ancho ibérico a ancho estándar. Hay 4 fases constructivas: • Fase 1: corte de vía VI durante 2 semanas. • Fase 2: Baja definitiva de vía V que pasa a ancho estándar, durante 4 semanas: corte de vía VI y vía VII queda en topera lado norte. • Fase 3: Renovación de vía VII durante 2 semanas, corte de vías VII- 8-9-10 durante 1 semana. • Fase 4: corte de vías 8-9-10 durante 4 semanas. Fases 1-2-3, 3º trimestre 2024 y fase 4 en 4º trimestre 2024 y 1º trimestre 2025 Se establecerán diferentes limitaciones de velocidad a lo largo del transcurso de la obra.
ADIF | 2022-1-001 |  |  | Castillejo Añover | Villasequilla | 2025 | 2025 |  |  | 1er Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 4 meses | Todo el dia | Proyecto de corrección de zonas inundables comprendida en los Pk. 65+200-65+900 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | x | x | x | [7 empty] | 1 mes Vía 1 Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, en principio conincidente solo con actuación 2022-1-002
ADIF | 2022-1-002 |  |  | Aranjuez | Castillejo Añover | 2024 | 2025 |  |  | 4to Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 6 meses | Todo el dia | Proyecto de estabilización terraplén entre los Pk. 59+950 y 60+400 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | x | x | x | [7 empty] | 3 meses (cada una de las vías, 6 en total). LTV Vía contigua Durante esos dos meses, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM) Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, en principio coincidente solo con 2022-1-001
ADIF | 2022-1-005 |  |  | Villasequilla | Tembleque | 2025 | 2025 |  |  | 2do Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 4 meses | Todo el dia | Proyecto de reparación de 11 estructuras situadas en los Pk. 75+350, p.k. 81+987 y p.k. 85+050 de la línea 300 Madrid – Valencia | x | x | x | [7 empty] | 7 DÍAS CADA VÍA. Durante esos 7 días, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM). La estación de Huerta de Valdecarábanos quedará operativa para efectuar cruces. Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, en principio coincidente exclusivamente con 2022-1-004.
ADIF | 2023-3-010 |  |  | ESTACION RONDA | ALGECIRAS | 2025 | 2025 |  |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 3 meses | Todo el dia | AMPLIACION GALIBOS BOBADILLA-ALGECIRAS | x | [9 empty] | En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. Aún no está cerrado el proyecto.
ADIF | 2023-3-005 |  |  | Campillos | Ronda | 2024 | 2024 |  |  | Durante |  | Durante |  | 12 meses prevista | Todo el día | Renovación de vías, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de PS del tramo Bobadilla - Ronda PK 26+500 a pk 69+583. Línea Bobadilla - Algeciras | x | x | x | [7 empty] | Obras en fase de licitación Dos cortes de 15 días cada uno durante 2024
ADIF | 2023-3-022 |  |  | Venta de Cárdenas | Los Cansinos | 2025 | 2025 |  |  | Durante |  | Durante |  | 7 meses | Todo el día | Adecuación de Gálibo de 13 túneles | x | x | x | [7 empty] | Obras en fase de proyecto Corte estimado 7 meses
ADIF | 2019-6-001 |  |  | Hernani | Irun | 2017 | 2025 |  |  | Julio |  | Diciembre |  | 100 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | x | x | x | [7 empty] | Entre Astigarraga y San Sebastián. Túnel de Loiola. Establecimiento de vía única entre Astigarraga y San Sebastian Febrero 2024. TBP 306/23 Trabajos de desmontaje de vía 1 + catenaria rígida vía 2 desde Febrero 2024 a Mayo 2024. Centrado de vía única en CVE Mayo 2024. Ejecución de emboquille desde Febrero 2024 a Julio 2025. Inicio excavación con TES Noviembre 2024. Paso Superior de La Hípica. Demolición en FDS Noviembre 2024. Corte total de 52 horas en fin de semana. Sin determinar. Entre Pasajes y Rentería Ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos, Corte extraordinario de 6 meses de duración de Pasajes a Irún con bypass para mercancías a partir de Mayo de 2024. Paso Superior de Buenavista. Corte extraordinario total desde Pasajes a Irún durante 2 semanas + 2 semanas en Agosto de 2024, respetando la Semana Grande de San Sebastián. ( del 22 de julio al 9 de agosto, y del 19 de Agosto al 1 de Septiembre) Entre Rentería e Irún: Lezo-Rentería. Construcción de muro 3 para ampliación de plataforma existente. Trabajos en BM desde Septiembre de 2023. Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. Trabajos reanudados en Febrero de 2023 según TBA, situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Final de excavación del túnel prevista para finales del 2023. Previsón de devolución de vía doble octubre de 2024. Paso Superior de Araso PK 635/950. Establecida LTV a 60 Km/h para los trabajos de ejecución del tablero. Supresión LTV el 25 Septiembre 2023 Ventas de Irún Demolición de estructura PS Elizatxo. Corte total de 52 horas en fin de semana. Sin determinar. Reposición de estructura PS Elizatxo. (septiembre-diciembre 2023). Demolición de PS Teilería y construcción de nueva pasarela metálica Teilería (enero 2024-abril 2024).
ADIF | 2022-5-006 |  |  | Luceni | Cortes de Navarra | 2024 | 2025 |  |  | 4to Trimestre |  | 2do Trimestre |  |  |  | PROYECTO TERRAPLÉN PP.KK. 49+150 - 50+231 DE LA LÍNEA CASETAS-ABANDO (LÍNEA 700) | X |  | X | [7 empty] | Corte alternativo de ambas vías: 4 meses cada una y corte simultáneo de 3 horas en ambas vías cada día
SNCF Réseau | 20898414061 |  |  | 0 | Knutange-Nilvange | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 23:50 | 2025-04-22 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 20898414061 |  |  | 0 | Knutange-Nilvange | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 23:50 | 2025-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 20898414061 |  |  | 0 | Knutange-Nilvange | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 23:50 | 2025-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 20898414061 |  |  | 0 | Knutange-Nilvange | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-11-11 | 23:50 | 2025-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 17009804561 |  |  | Tournan - ITE Val Bréon | 0 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 10:30 | 2025-10-31 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 17009804561 |  |  | Tournan - ITE Val Bréon | 0 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 10:30 | 2025-10-31 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 17010215561 |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 10:25 | 2025-10-31 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 26 ,28 ,32 ,35 ,34 ,30 ,31 ,38 ,29 ,615 ,69 ,70+72 ,71 S/Sr Chalons-Mairy V1+V2 => 1 semaine S/Sr Chalons gare => 1 semaine |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 17009804561 |  |  | Tournan - ITE Val Bréon | 0 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-28 | 10:30 | 2025-10-28 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 19976856761 |  |  | Onville - Accès Ouest | Ars-sur-Moselle | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 23:00 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1324 VAI P5 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 20198419161 |  |  | Onville - Accès Ouest | Ars-sur-Moselle | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 23:00 | 2025-11-23 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1324 VAI P5 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 22796934361 |  |  | Onville - Accès Ouest | Ars-sur-Moselle | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-11 | 23:30 | 2025-11-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1324 VAI P5 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 22796919161 |  |  | Onville - Accès Ouest | Ars-sur-Moselle | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-16 | 23:30 | 2025-11-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1324 VAI P5 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805746361 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Dieuze | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805745561 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Dieuze | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805758161 |  |  | Anzeling | Bénestroff - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805760161 |  |  | Freistroff | Onville - Accès Ouest | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16788513661 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Ancy-sur-Moselle | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 23:30 | 2025-01-19 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1512 Vaires P5 Sel 7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805741961 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Ancy-sur-Moselle | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 1:30 | 2025-03-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type GPT 1603 (1531+1533+1541) + 817 Vair P2 DFV sur ZEP GPT 1602( Zep 1532+1534+1536+1538) Vaires P5 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805761161 |  |  | Basse-Ham | Novéant - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 1:30 | 2025-01-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1717+1519+1517 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 DFV sur ZEP type G 1512 +1514+1516 Vaires P5 DFV sur ZEP type G 1505 Vaires P5. DFV sur ZEP type G 1705+1505+1503 Vaires P5. Sel 7341 SSr Raincy-Pomponne voie 1L1 DFV sur Z |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805754361 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Novéant - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:30 | 2025-02-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1505 VAI P5. Sel 7341 SSr Raincy-Pomponne voie 1L1 DFV sur ZEP type G 1502 Vaires P5 Sel 7230 SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16789208961 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Ancy-sur-Moselle | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 23:30 | 2025-03-02 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1512 Vaires P5 Sel 7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16789387961 |  |  | Koenigsmacker | Ancy-sur-Moselle | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-19 | 23:30 | 2025-05-31 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G ZEP GPT 1603 (1531+1533+1541) + 817 Vaires P2 + 1515 (Vaires P5) |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16789192861 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Novéant - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 23:30 | 2025-03-02 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 DFV sur ZEP type G 1505 VAI P5. Sel 7341 SSr Raincy-Pomponne voie 1L1 DFV sur ZEP type G 1502 Vaires P5 Sel 7230 SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16788492861 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Dieuze | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 23:30 | 2025-01-19 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16788729661 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Dieuze | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:30 | 2025-02-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16789367361 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Dieuze | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 23:30 | 2025-03-09 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805740161 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Dieuze | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 1:30 | 2025-01-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16788670261 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Ancy-sur-Moselle | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 23:30 | 2025-02-02 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1519+1512. Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 Sel 7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16789301361 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Dieuze | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 1:30 | 2025-03-09 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805757161 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Ancy-sur-Moselle | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 23:30 | 2025-02-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1519+1512. Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 Sel 7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16788928561 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Novéant - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 23:30 | 2025-02-09 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1505 VAI P5. Sel 7341 SSr Raincy-Pomponne voie 1L1 DFV sur ZEP type G 1502 Vaires P5 Sel 7230 SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23823715961 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Dieuze | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-17 | 23:30 | 2025-01-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805756161 |  |  | Anzeling | Onville - Accès Ouest | 2025 | 2025 | 3 | 10 | 2025-01-18 | 23:30 | 2025-03-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805749761 |  |  | Woippy - Faisceau Début | Dieuze | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 23:30 | 2025-02-09 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 20975481961 |  |  | Ancy-sur-Moselle | Onville - Accès Ouest | 2025 | 2025 | 28 | 35 | 2025-07-07 | 23:30 | 2025-08-30 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | zep 518 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805758161 |  |  | Anzeling | Bénestroff - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-07 | 23:30 | 2025-08-30 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805760161 |  |  | Freistroff | Onville - Accès Ouest | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-07 | 23:30 | 2025-08-30 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 19072847461 |  |  | Woippy - Faisceau Début | St-Amarin | 2025 | 2025 | 2 | 8 | 2025-01-06 | 23:10 | 2025-02-22 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 19072934961 |  |  | Woippy - Faisceau Début | St-Amarin | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 23:10 | 2025-01-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805742961 |  |  | Onville - Accès Ouest | Novéant - Bif Km 373,3 | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 1:30 | 2025-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Graissage ADV + surveillance |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805735161 |  |  | Basse-Ham | Bénestroff - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 1:27 | 2025-11-26 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805730961 |  |  | Anzeling | Bénestroff - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 1:30 | 2025-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805731961 |  |  | Anzeling | Onville - Accès Ouest | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 1:30 | 2025-11-26 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805762561 |  |  | Ancy-sur-Moselle | Bénestroff - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 45 | 2025-01-06 | 11:24 | 2025-11-09 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505 ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2 Surveillance entrée LGV |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805737561 |  |  | Basse-Ham | Bénestroff - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:14 | 2025-12-08 | 4:21 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805735961 |  |  | Basse-Ham | Bénestroff - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:20 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805736761 |  |  | Anzeling | Bénestroff - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-12-08 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805738361 |  |  | Anzeling | Onville - Accès Ouest | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-12-08 | 3:51 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15805759161 |  |  | Anzeling | Sarreguemines-Est | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16819930761 |  |  | Avignon-TGV - Bif Grand-Sud | Coron-de-Méricourt | 2025 | 2025 | 30 | 36 | 2025-07-25 | 23:35 | 2025-09-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15802078061 |  |  | Avignon-TGV - Bif Grand-Sud | Coron-de-Méricourt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15802077261 |  |  | Avignon-TGV - Bif Grand-Sud | Coron-de-Méricourt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:55 | 2025-12-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15802078861 |  |  | Brebières | Vierzon-Ville - Poste 6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:05 | 2025-12-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 19919852061 |  |  | Avignon-TGV - Bif Grand-Sud | Coron-de-Méricourt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 17974032361 |  |  | Épernay - Bât Voyageurs | Neuilly-lès-Dijon - ITE ZI Chevigny | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 22:00 | 2025-04-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15786941361 |  |  | Ouges | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 9 | 44 | 2025-02-24 | 11:10 | 2025-10-31 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15786940561 |  |  | Ouges | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-03 | 11:12 | 2025-10-24 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15786942961 |  |  | Ouges | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-12 | 22:53 | 2025-05-30 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15786942161 |  |  | Ouges | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:00 | 2025-12-12 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15786945761 |  |  | Ouges | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:08 | 2025-12-12 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15786944761 |  |  | Ouges | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:00 | 2025-12-12 | 3:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15786942961 |  |  | Ouges | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:53 | 2025-12-12 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 15786942961 |  |  | Ouges | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-12 | 22:53 | 2025-08-15 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16864790461 |  |  | Honnechy - Bif Honnechy | Neuilly-lès-Dijon - ITE ZI Chevigny | 2025 | 2025 | 9 | 26 | 2025-03-02 | 23:30 | 2025-06-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16690216361 |  |  | Port-Sec-de-Pacy | Mâlain - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 12:00 | 2025-05-11 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 16689674361 |  |  | Port-Sec-de-Pacy | Neuilly-lès-Dijon - ITE ZI Chevigny | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-08 | 19:00 | 2025-06-09 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage travaux sur les Zep 11+34+32+13+15+30+33. Voies A,B,D et E en impasse coté Bordeaux. accessibles par le Sud. La voie C coté nord jusqu'au C 75 est comprise dans le domaine protégé. |  | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 19980816461 |  |  | ITE ZI Rochefort-sur-Nenon | Neuilly-lès-Dijon - ITE ZI Chevigny | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-06 | 22:20 | 2025-04-25 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 18951267961 |  |  | ITE ZI Rochefort-sur-Nenon | Neuilly-lès-Dijon - ITE ZI Chevigny | 2025 | 2025 | 12 | 14 | 2025-03-17 | 8:00 | 2025-04-04 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 18951375761 |  |  | ITE ZI Rochefort-sur-Nenon | Neuilly-lès-Dijon - ITE ZI Chevigny | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 8:00 | 2025-04-11 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694227161 |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:19 | 2026-12-11 | 10:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23684189261 |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:33 | 2026-12-11 | 13:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23684186861 |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:35 | 2026-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683424961 |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-12 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683388761 |  |  | Châtillon-sur-Indre | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:00 | 2026-12-11 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679200161 |  |  | La Touche - Bif La Touche | Woippy - Aig ITE | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-04-27 | 23:35 | 2026-05-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680973561 |  |  | Dole-Ville - Poste 1 | Woippy - Aig ITE | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-03-09 | 23:35 | 2026-06-20 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666073761 |  |  | Pagny-sur-Meuse - ITE Solvay E3 | Woippy - Aig ITE | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-19 | 23:35 | 2026-02-14 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664874761 |  |  | Avignon-Champfleury - Poste B | Woippy - Aig ITE | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-06-01 | 23:35 | 2026-09-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679626161 |  |  | Mauléon - PN 33 | Woippy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-04-27 | 23:55 | 2026-05-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680970361 |  |  | Dole-Ville - Poste 1 | Woippy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-03-09 | 23:55 | 2026-06-22 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680974361 |  |  | Dole-Ville - Poste 1 | Woippy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-03-09 | 23:35 | 2026-06-20 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666077761 |  |  | Pagny-sur-Meuse - ITE Solvay E3 | Woippy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-19 | 23:55 | 2026-02-16 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666069761 |  |  | Pagny-sur-Meuse - ITE Solvay E3 | Woippy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-19 | 23:35 | 2026-02-14 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664879961 |  |  | Avignon-Champfleury - Poste B | Woippy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-06-01 | 23:55 | 2026-09-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664879161 |  |  | Avignon-Champfleury - Poste B | Woippy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-06-01 | 23:35 | 2026-09-19 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671177261 |  |  | Joinville (Haute-Marne) - Bât Voyageurs | Longeville-lès-Metz - AI | 2026 | 2026 | 6 | 9 | 2026-02-02 | 23:10 | 2026-02-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670798561 |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Batilly - ITE SOVAB | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-27 | 23:02 | 2026-05-08 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680000861 |  |  | Poste 72 Neufmoutiers-en-Brie - Transition TVM | Sessenheim | 2026 | 2026 | 7 | 26 | 2026-02-09 | 23:14 | 2026-06-27 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694134761 |  |  | Nanterre-Université - CV 83 | Roppenheim | 2026 | 2026 | 7 | 26 | 2026-02-09 | 23:10 | 2026-06-27 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679739561 |  |  | Nanterre-Université - CV 83 | Beinheim - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 26 | 2026-02-09 | 23:41 | 2026-06-27 | 5:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23682145861 |  |  | Pont-Remy | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:05 | 2026-12-11 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23682157661 |  |  | Montières - ITE ZI AmiensN2 | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:56 | 2026-12-11 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671986461 |  |  | Cobrieux | Épinay-Grande-Ceinture | 2026 | 2026 | 7 | 46 | 2026-02-09 | 9:32 | 2026-02-27 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23682160461 |  |  | Les Bons-Pères | Épinay-Grande-Ceinture | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:04 | 2026-12-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23682146661 |  |  | Corbie - Bât Voyageurs | Épinay-Grande-Ceinture | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:50 | 2026-12-07 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23682145061 |  |  | Corbie - Bât Voyageurs | Épinay-Grande-Ceinture | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:07 | 2026-12-11 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23682144261 |  |  | Pont-Remy | Épinay-Grande-Ceinture | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:53 | 2026-12-11 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23682156861 |  |  | Boves | Épinay-Grande-Ceinture | 2026 | 2026 | 7 | 46 | 2026-03-16 | 9:32 | 2026-11-13 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23672233461 |  |  | Cobrieux | Stains | 2026 | 2026 | 7 | 46 | 2026-02-09 | 10:57 | 2026-02-27 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23682998261 |  |  | Breteuil-Embranchement - Voie 4 | Stains | 2026 | 2026 | 7 | 46 | 2026-03-16 | 10:57 | 2026-11-13 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683008061 |  |  | Paris-Nord-Surface - Jonct Ag801/802 | Tournan - ITE Val Bréon | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-10-12 | 10:00 | 2026-10-16 | 14:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679320061 |  |  | Épinay-sur-Seine | Tournan - ITE Val Bréon | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679320061 |  |  | Épinay-sur-Seine | Tournan - ITE Val Bréon | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:38 | 2026-12-11 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679321261 |  |  | Épinay-sur-Seine | Tournan - ITE Val Bréon | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-03-16 | 10:00 | 2026-11-13 | 14:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679303761 |  |  | Pierrefitte-Stains - Bif Sud | Tournan - ITE Val Bréon | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:20 | 2026-12-07 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683028261 |  |  | Bry-sur-Marne - Bât Voyageurs | Tournan - ITE Val Bréon | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:35 | 2026-12-07 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683026661 |  |  | Valenton - Accès Nord VA | Tournan - ITE Val Bréon | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 10:00 | 2026-12-04 | 14:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679324461 |  |  | St-Denis - Garages Pairs | Jaux | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-10-12 | 10:30 | 2026-10-16 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679320061 |  |  | Épinay-sur-Seine | Jaux | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-03-16 | 10:30 | 2026-11-13 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683027461 |  |  | Valenton - Accès Nord VA | Jaux | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 10:30 | 2026-12-04 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23681029861 |  |  | Thiaucourt | Le Petit-Thérain - Faisceau Relais | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:42 | 2026-12-11 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23681029061 |  |  | Thiaucourt | Le Petit-Thérain - Faisceau Relais | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:25 | 2026-12-11 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695335761 |  |  | Pagny-sur-Moselle - Bât Voyageurs | Le Petit-Thérain - Faisceau Relais | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 0:05 | 2026-12-07 | 2:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679378461 |  |  | Valleroy-Moineville - Bât Voyageurs | Le Petit-Thérain - Faisceau Relais | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:57 | 2026-12-07 | 3:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695314761 |  |  | Rémilly - Evitement Pair | Creil - Bif Laversine | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-11-02 | 12:18 | 2026-12-04 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695312761 |  |  | Rémilly - Evitement Pair | Creil - Bif Laversine | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-11-02 | 10:25 | 2026-12-04 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23681029861 |  |  | Thiaucourt | Creil - Bif Laversine | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-03-09 | 10:25 | 2026-11-20 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23681029061 |  |  | Thiaucourt | Creil - Bif Laversine | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-03-09 | 12:18 | 2026-11-20 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 24140754261 |  |  | #N/A | Villiers-le-Bel-Gonesse - V2M côté Vemars | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 11:30 | 2026-12-04 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 24140754261 |  |  | #N/A | Villiers-le-Bel-Gonesse - V2M côté Vemars | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 11:49 | 2026-12-04 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666119161 |  |  | #N/A | Villiers-le-Bel-Gonesse - V2M côté Vemars | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-03-09 | 11:30 | 2026-11-20 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666147261 |  |  | #N/A | Villiers-le-Bel-Gonesse - V2M côté Vemars | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:00 | 2026-12-11 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666146461 |  |  | #N/A | Villiers-le-Bel-Gonesse - V2M côté Vemars | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:40 | 2026-12-11 | 13:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666143261 |  |  | #N/A | Villiers-le-Bel-Gonesse - V2M côté Vemars | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-03-09 | 11:49 | 2026-11-20 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683880061 |  |  | Montbéliard - Bât Voyageurs | Villiers-le-Bel-Gonesse - V2M côté Vemars | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-12-07 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695320161 |  |  | Ébersviller | Villiers-le-Bel-Gonesse - V2M côté Vemars | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:30 | 2026-12-07 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661314261 |  |  | Vierzon-Ville - Relais Sud | Roubaix - Annexe | 2026 | 2026 | 48 | 50 | 2026-11-23 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669400161 |  |  | ITE SO FO EST | Ennevelin | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:42 | 2026-12-11 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669398161 |  |  | ITE SO FO EST | Ennevelin | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:05 | 2026-12-11 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680311161 |  |  | La Rochelle-Porte-Dauphine | Ennevelin | 2026 | 2026 | 48 | 50 | 2026-11-23 | 22:55 | 2026-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680306161 |  |  | La Rochelle-Porte-Dauphine | Ennevelin | 2026 | 2026 | 48 | 50 | 2026-11-23 | 23:40 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680966361 |  |  | Chalonnes | Anor | 2026 | 2026 | 10 | 33 | 2026-03-02 | 23:00 | 2026-08-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661498461 |  |  | Nérondes - Bât Voyageurs | Laon - ITE Pirelli | 2026 | 2026 | 48 | 50 | 2026-11-23 | 23:25 | 2026-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée"" |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670940561 |  |  | Champagne-Ardenne-TGV - Bât Voyageurs | Verneuil-sur-Serre | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:00 | 2026-12-11 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670941361 |  |  | Champagne-Ardenne-TGV - Bât Voyageurs | Verneuil-sur-Serre | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:43 | 2026-12-11 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668987761 |  |  | Charleville-Mézières - ITE BLAIRON | Verneuil-sur-Serre | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:40 | 2026-12-11 | 2:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668987761 |  |  | Charleville-Mézières - ITE BLAIRON | Verneuil-sur-Serre | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:20 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23665610461 |  |  | Dirinon | Besançon-Franche-Comté-TGV - Rac RO2/RE2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:54 | 2026-12-11 | 11:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration des horaires suite à la Main Courante du 17/08/2021 (Main courante n°15 SA2023) SA2024 Main Courante 18 : vibration de + 10 minutes des horaires SA2026 : Modification des horaires suite à Concertation sur le Système Capacitaire (14/11/2023 XSE |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF Réseau | 23665609661 |  |  | Dirinon | Besançon-Franche-Comté-TGV - Rac RO2/RE2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:02 | 2026-12-11 | 11:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration des horaires suite à la Main Courante du 17/08/2021 (Main Courante n°16 du SA2023) SA2025 - Main courante 82 : vibration des horaires de +2 minutes |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF Réseau | 23665513461 |  |  | St-Médard-sur-Ille | Longueau - FSC Gp Boulogne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:49 | 2026-12-11 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23665517461 |  |  | St-Médard-sur-Ille | Longueau - FSC Gp Boulogne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:35 | 2026-12-11 | 14:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694789361 |  |  | Penthièvre | Corbie - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:36 | 2026-12-11 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694790961 |  |  | Penthièvre | Corbie - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:45 | 2026-12-11 | 14:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification faite suite à la demande de MC 197 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694230961 |  |  | Bolbec-Nointot | Montières - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:20 | 2026-12-11 | 14:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 88 : décalage des Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin de -1 minute 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694233561 |  |  | Bolbec-Nointot | Montières - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:00 | 2026-12-11 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23684198061 |  |  | Selommes - Local | Blangy-Glisy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:47 | 2026-12-11 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23684146261 |  |  | Montoire-sur-le-Loir | Blangy-Glisy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:10 | 2026-12-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666336461 |  |  | Couhé-Vérac - Sortie V Impair | Poste 61 Roquemaure - Bif des Angles | 2026 | 2026 | 32 | 50 | 2026-08-04 | 0:25 | 2026-12-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664930761 |  |  | Bourges - ITE Nabon-Unidi | Poste 61 Roquemaure - Bif des Angles | 2026 | 2026 | 5 | 21 | 2026-01-27 | 0:30 | 2026-05-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661376061 |  |  | Urçay | Poste 61 Roquemaure - Bif des Angles | 2026 | 2026 | 5 | 21 | 2026-01-27 | 1:05 | 2026-05-23 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670915361 |  |  | Fontaines-sur-Saône | Arras - Bif Blangy-Nord | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670916961 |  |  | Chalon-sur-Saône - Aig Km 384 | Arras - Bif Blangy-Nord | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683844261 |  |  | Lyon-Part-Dieu - Km 506,650 | Achiet | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:10 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683843461 |  |  | Lyon-Part-Dieu - Km 506,650 | Achiet | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:50 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683843461 |  |  | Lyon-Part-Dieu - Km 506,650 | Achiet | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683844261 |  |  | Lyon-Part-Dieu - Km 506,650 | Achiet | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:00 | 2026-12-11 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668916561 |  |  | La Ricamarie - Bât Voyageurs | Achiet | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668916561 |  |  | La Ricamarie - Bât Voyageurs | Achiet | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661502061 |  |  | Nérondes - Bât Voyageurs | Coron-de-Méricourt | 2026 | 2026 | 5 | 21 | 2026-01-27 | 0:30 | 2026-05-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666644761 |  |  | Parempuyre - Bât Voyageurs | Coron-de-Méricourt | 2026 | 2026 | 5 | 21 | 2026-01-27 | 0:55 | 2026-05-23 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671078161 |  |  | Estressin - Km 541 | Mézidon - IPCS Km 216,6 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:10 | 2026-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683389561 |  |  | Châtillon-sur-Indre | Nantes - Bif de Clisson | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:03 | 2026-12-11 | 13:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668283261 |  |  | San-Gavino | Angers-St-Laud - Fsc Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668320261 |  |  | Venaco - Piscine Venaco | Angers-St-Laud - Fsc Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:11 | 2026-12-11 | 11:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668318661 |  |  | Vizzavona | Angers-St-Laud - Fsc Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:05 | 2026-12-10 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°44 2023 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669964761 |  |  | Dugny-La Courneuve TT - | Angers-St-Laud - FSC Réception | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:02 | 2026-12-10 | 15:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite à MC21_0212 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669280961 |  |  | #N/A | Angers-St-Laud - FSC Réception | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:13 | 2026-12-11 | 11:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main Courante n°48 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 24125929561 |  |  | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,5 | Cholet - Sémaphore 36,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23802640861 |  |  | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,5 | Cholet - Sémaphore 36,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 24232920661 |  |  | Le Pontet - Bât Voyageurs | Cholet - Sémaphore 36,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:57 | 2026-12-11 | 11:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670695161 |  |  | Tarascon - Voies 6 à 10 | Cholet - Sémaphore 36,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:16 | 2026-12-11 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°45 2023 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23665165161 |  |  | Gisors - Garage | Cholet - Sémaphore 36,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:14 | 2026-12-11 | 10:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680419761 |  |  | Lérouville - Rac Côté Nancy | Blainville-Damelevières - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 24100644461 |  |  | Poste 41 Droué | Blainville-Damelevières - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:07 | 2026-12-10 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main Courante n°43 2023 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 24099632761 |  |  | Poste 41 Droué | Ingrandes-sur-Loire - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:05 | 2026-12-11 | 11:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°47 2023 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667303461 |  |  | Dol - Bif d'Avranches | Mortagne-sur-Sèvre - Local | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667302461 |  |  | Dol - Bif d'Avranches | Mortagne-sur-Sèvre - Local | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:10 | 2026-12-10 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°54 2023 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667301461 |  |  | Dol - Bif d'Avranches | St-Laurent-sur-Sèvre | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:56 | 2026-12-11 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°49 2023 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669967161 |  |  | Dugny-La Courneuve TT - | Blainville-Damelevières - Carré 91 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669282561 |  |  | #N/A | Blainville-Damelevières - Carré 91 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:40 | 2026-12-10 | 12:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite à MC21_0228 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 24204726461 |  |  | Mulhouse-Nord - Carré 43 | Blainville-Damelevières - Carré 91 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:18 | 2026-12-10 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création Mai 2023 : suite échange avec ZP pour palier domaine voie entre rouen et Maromme. Pas de conséquences supplémentaires pour les circulations. |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671164461 |  |  | Mulhouse-Nord - Point E | Marans - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:40 | 2026-12-11 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683415961 |  |  | Peillon-Ste-Thècle | Aytré - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:30 | 2026-12-11 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671175461 |  |  | Joinville (Haute-Marne) - Bât Voyageurs | Aytré - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:45 | 2026-12-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671174661 |  |  | Joinville (Haute-Marne) - Bât Voyageurs | Aytré - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:45 | 2026-12-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671176261 |  |  | Joinville (Haute-Marne) - Bât Voyageurs | Aytré - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:20 | 2026-12-11 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671163661 |  |  | Mulhouse-Nord - Point E | Aytré - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:28 | 2026-12-11 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669985961 |  |  | Lumes-Triage - ITE Citroën | Niort - Carré 607 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683462961 |  |  | La Vavrette-Tossiat - Bât Voyageurs | Niort - Carré 607 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683403361 |  |  | Picon-Busserine | Beauvoir-sur-Niort - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:37 | 2026-12-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683402561 |  |  | Picon-Busserine | Beauvoir-sur-Niort - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683491361 |  |  | Valence - Bif Cagnard | Pamproux - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:15 | 2026-12-11 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683492961 |  |  | Valence - Bif Cagnard | Pamproux - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:53 | 2026-12-11 | 12:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683492161 |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | La Roche-sur-Yon - Bif de Thouars | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:56 | 2026-12-11 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°51 2023 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683490561 |  |  | St-Rambert-d'Albon - Signal 62 | L'Herbergement-Les Brouzils - Carré 46 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:40 | 2026-12-11 | 11:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°50 2023 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679371661 |  |  | Rennes - Poste 2 | Parthenay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680289761 |  |  | Étampes - Poste M | Parthenay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:34 | 2026-12-11 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669710461 |  |  | Poste 57 Poitiers-LGV - Base Maintenan | Parthenay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:34 | 2026-12-11 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669712061 |  |  | Poste 57 Poitiers-LGV - Base Maintenan | Parthenay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679307761 |  |  | Vernon (Eure) - Poste 1 | Cerizay | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679371661 |  |  | Rennes - Poste 2 | Cerizay | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:40 | 2026-12-11 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666076961 |  |  | Pagny-sur-Meuse - ITE Solvay E3 | Cerizay | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-19 | 23:04 | 2026-12-12 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666080961 |  |  | Pagny-sur-Meuse - ITE Solvay E3 | Cerizay | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:41 | 2026-12-11 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669713861 |  |  | Poste 57 Poitiers-LGV - Base Maintenan | Cerizay | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:40 | 2026-12-11 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669713061 |  |  | Poste 57 Poitiers-LGV - Base Maintenan | Cerizay | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683397161 |  |  | Sospel | Neufchâteau - CV 217 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683410761 |  |  | Breil-sur-Roya - Frontière Fr-It | Neufchâteau - CV 217 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683497761 |  |  | Fréjus - Bât Voyageurs | Neufchâteau - CV 217 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:24 | 2026-12-11 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°46 2023 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669979561 |  |  | Mandelieu-la-Napoule | Neufchâteau - CV 217 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:49 | 2026-12-11 | 10:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666133861 |  |  | Provenchères-sur-Fave | Amboise - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 15:27 | 2026-12-11 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_01054 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666133861 |  |  | Provenchères-sur-Fave | Amboise - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:27 | 2026-12-11 | 10:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666115961 |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré 11 | Bléré-la-Croix - Carré 91 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:45 | 2026-12-11 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694559461 |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Bléré-la-Croix - Carré 91 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 15:10 | 2026-12-11 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/10/2021 MEQ RCST ATL AMONT : mise à jour suite main courante, fait écho à DECT22_00809 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694590061 |  |  | Montereau - Bât Voyageurs | Fréteval-Morée | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:05 | 2026-12-11 | 12:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664621261 |  |  | Chartrettes | Fréteval-Morée | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:55 | 2026-12-11 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10702601 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23672047461 |  |  | Aulnoye-Aymeries - ITE EDF | Maillé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:45 | 2026-12-11 | 12:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669256961 |  |  | Voyenne | Maillé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:35 | 2026-12-11 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669256161 |  |  | Voyenne | Maillé | 2026 | 2026 | 51 | 41 | 2025-12-15 | 22:35 | 2026-10-12 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683113461 |  |  | Barenton-Bugny | Maillé | 2026 | 2026 | 51 | 41 | 2025-12-15 | 23:40 | 2026-10-12 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680284161 |  |  | Boulogne-Ville - Bif d'Outreau | Port-de-Piles - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:20 | 2026-12-11 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695719161 |  |  | Avignon-TGV - Bif Grand-Sud | Port-de-Piles - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 11:30 | 2026-04-17 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695811161 |  |  | Les Cauquillous | Port-de-Piles - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:00 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680288961 |  |  | Neufchâtel-Hardelot | Châtellerault - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:47 | 2026-12-11 | 10:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679576261 |  |  | Attin-Garage | Châtellerault - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:23 | 2026-12-11 | 11:39 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679579661 |  |  | Attin-Garage | Châtellerault - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-09-20 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679577061 |  |  | Attin-Garage | Châtellerault - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 22:55 | 2026-09-20 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668309261 |  |  | Ste-Menehould | St-Benoît (Vienne) - Carré 11 | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-01-02 | 12:45 | 2026-12-11 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669743861 |  |  | Aguessac | St-Benoît (Vienne) - Carré 11 | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-18 | 6:00 | 2026-06-12 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord DT NA pour modif horaire suite demande d'évolution SA 25 PCCC PC Modif horaire DT NA (+1h) pour chantier de remplacement de traverses |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683821261 |  |  | Dunkerque-Ferry (IE) - Centrale EDF | St-Jean-de-Sauves - Local | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 23:10 | 2026-09-20 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | L'horairisation proposée est déterminée par les circulations frets desservant le port de la Rochelle. Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680394361 |  |  | Lille-Flandres - Aiguille Voie D | St-Jean-de-Sauves - Local | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:08 | 2026-12-11 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671818861 |  |  | Lille-Flandres - Jct V1D/2D-409 | St-Jean-de-Sauves - Local | 2026 | 2026 | 39 | 41 | 2026-09-21 | 22:40 | 2026-10-09 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Cadrage des semaines d'activation: S10 à S12 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671998061 |  |  | Montreuil-sur-Thérain | Maranville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:03 | 2026-12-11 | 11:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23672000461 |  |  | Montreuil-sur-Thérain | Maranville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:15 | 2026-12-11 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683020661 |  |  | Aubin-St-Vaast | Maranville | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-09-20 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683019861 |  |  | Aubin-St-Vaast | Maranville | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 23:50 | 2026-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661472261 |  |  | St-Merd-la-Breuille | Lussac-les-Châteaux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:10 | 2026-12-11 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670703761 |  |  | Montdauphin-Guillestre | Vierzon-Ville - Relais Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:52 | 2026-12-11 | 13:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | vibration 83120 cf dect 2019 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664903561 |  |  | Tonneins - ITE Tonneins | Foulain | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-05-04 | 21:45 | 2026-05-08 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664941961 |  |  | Erdre Active | Foulain | 2026 | 2026 | 12 | 49 | 2026-05-03 | 23:00 | 2026-05-04 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h00 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664941961 |  |  | Erdre Active | Foulain | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:35 | 2026-12-11 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23693713061 |  |  | Limoges-Bénédictins - Carré 194 | Foulain | 2026 | 2026 | 50 | 40 | 2025-12-14 | 23:20 | 2026-10-05 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100595 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/11/2021 MEQ RCST ATL : passage en obsolète pour AFCM |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666635561 |  |  | Aix-la-Marsalouse | Foulain | 2026 | 2026 | 9 | 41 | 2026-02-23 | 8:13 | 2026-10-09 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23693679661 |  |  | Cornil | Foulain | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-23 | 21:45 | 2026-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661256061 |  |  | Château-l'Évêque - Bât Voyageurs | Foulain | 2026 | 2026 | 12 | 49 | 2026-03-22 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h00 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664908361 |  |  | Tonneins - ITE Tonneins | Pruniers | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-05-04 | 23:50 | 2026-05-08 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664904361 |  |  | Tonneins - ITE Tonneins | Pruniers | 2026 | 2026 | 12 | 49 | 2026-05-03 | 0:00 | 2026-05-04 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 5h00 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664938761 |  |  | Erdre Active | Pruniers | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:30 | 2026-12-11 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100593 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23693713861 |  |  | Limoges-Bénédictins - Bif Périgueux | Pruniers | 2026 | 2026 | 50 | 40 | 2025-12-14 | 0:05 | 2026-10-05 | 2:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100598 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00861 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23693682261 |  |  | Uzerche | Pruniers | 2026 | 2026 | 9 | 41 | 2026-02-23 | 8:46 | 2026-10-09 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train fermant Modification le |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661312261 |  |  | Gignac-Cressensac - Bât Voyageurs | Pruniers | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-23 | 23:50 | 2026-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667329661 |  |  | Bretenoux-Biars - Bât Voyageurs | Pruniers | 2026 | 2026 | 12 | 49 | 2026-03-22 | 0:00 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 5h00 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694630661 |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Débranche | Bourges - ITE Nabon-Unidi | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:10 | 2026-12-11 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695021061 |  |  | Gruissan-Tournebelle - Bât Voyageurs | St-Amand-Montrond-Orval | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 10:35 | 2026-12-06 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695008661 |  |  | Linthes-Linthelles-Pleurs | St-Amand-Montrond-Orval | 2026 | 2026 | 27 | 35 | 2026-06-29 | 8:55 | 2026-08-28 | 9:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +1h dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695007861 |  |  | Linthes-Linthelles-Pleurs | St-Amand-Montrond-Orval | 2026 | 2026 | 2 | 40 | 2026-01-11 | 22:40 | 2026-10-05 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694999661 |  |  | St-Péray | Nérondes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 10:11 | 2026-12-06 | 11:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ Horaire DT IC fermant suite demande préconstruction (19/09/23) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695003661 |  |  | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | Nérondes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 9:00 | 2026-12-06 | 10:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ Horaire DT IC fermant |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669993161 |  |  | Monteux - Bât Voyageurs | Gièvres - Carré 38 | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-02-02 | 10:42 | 2026-11-13 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Evolution fenêtres générique suite accord IC le 16/11/22 3854 (-40') et 3833 (-24') |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1.5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669955761 |  |  | Entraigues-sur-la-Sorgue - Bât Voyageurs | Gièvres - Carré 38 | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-02-03 | 11:40 | 2026-11-12 | 16:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord IC du 16/11/22 : 3833 limité La Rochelle et rejoue 3856 au départ de La Rochelle pour SIM V1+V2 (3831/864211). Accord TER sur nouveaux impacts. |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669957361 |  |  | Entraigues-sur-la-Sorgue - Bât Voyageurs | Gièvres - Carré 38 | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-02-02 | 10:36 | 2026-11-13 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Evolution fenêtres générique suite accord IC le 16/11/22 3854 (-40') et 3833 (-24') |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1.5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669958361 |  |  | Entraigues-sur-la-Sorgue - Bât Voyageurs | Gièvres - Carré 38 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 1:00 | 2026-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669675461 |  |  | Aramon | Gièvres - Carré 38 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 1:00 | 2026-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669992361 |  |  | Monteux - Bât Voyageurs | Langres - FSC Jorquenay | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 10:42 | 2026-12-06 | 10:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif DT suite demande préconstruction pour 3854 (19/19/23) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669991561 |  |  | Monteux - Bât Voyageurs | Langres - FSC Jorquenay | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 13:10 | 2026-12-06 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695021861 |  |  | Gruissan-Tournebelle - Bât Voyageurs | Ludon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 8:58 | 2026-12-06 | 10:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670591961 |  |  | Le Teil (Ardèche) - Bât Voyageurs | Marcheprime - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:26 | 2026-12-11 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670590161 |  |  | Le Teil (Ardèche) - Bât Voyageurs | Marcheprime - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:56 | 2026-12-11 | 15:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670591161 |  |  | Le Teil (Ardèche) - Bât Voyageurs | Marcheprime - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:09 | 2026-12-10 | 11:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670589161 |  |  | Le Teil (Ardèche) - Bât Voyageurs | Marcheprime - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 0:05 | 2026-12-07 | 2:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670589161 |  |  | Le Teil (Ardèche) - Bât Voyageurs | Marcheprime - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-12-07 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695031061 |  |  | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | Marcheprime - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:45 | 2026-12-07 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671045361 |  |  | Chedde-Voie-Étroite | La Hume - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:50 | 2026-12-11 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683333561 |  |  | Les Praz-de-Chamonix | La Hume - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:50 | 2026-12-07 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683330161 |  |  | Les Praz-de-Chamonix | La Hume - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:50 | 2026-12-07 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683331761 |  |  | Les Praz-de-Chamonix | La Hume - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:50 | 2026-12-07 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683330961 |  |  | Les Praz-de-Chamonix | La Hume - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:09 | 2026-12-11 | 11:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683332561 |  |  | Les Praz-de-Chamonix | La Hume - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:05 | 2026-12-11 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683486761 |  |  | Le Buet | La Hume - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:33 | 2026-12-07 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683487561 |  |  | Le Buet | La Hume - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-07 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683488361 |  |  | Le Buet | La Hume - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:45 | 2026-12-07 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683366161 |  |  | Bossey-Veyrier - Aig Longeray | Pinsaguel | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:07 | 2026-12-11 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683366961 |  |  | Bossey-Veyrier - Aig Longeray | Pinsaguel | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:52 | 2026-12-11 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683372961 |  |  | Anglefort - Sémaphore 22 | Pinsaguel | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:50 | 2026-12-12 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683370561 |  |  | Anglefort - Sémaphore 22 | Pinsaguel | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671039361 |  |  | Annecy - Carré 29 | Pinsaguel | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-19 | 23:50 | 2026-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VE + plein été |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671041761 |  |  | Annecy - Carré 29 | Pinsaguel | 2026 | 2026 | 28 | 35 | 2026-07-06 | 23:00 | 2026-08-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669981361 |  |  | Mandelieu-la-Napoule | Dieupentale - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:25 | 2026-12-11 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683530361 |  |  | Mandelieu-la-Napoule | Dieupentale - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 2026-03-30 | 9:50 | 2026-04-17 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666159061 |  |  | Tournay (Hautes-Pyrénées) | Dieupentale - ITE Km 227,6 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666159061 |  |  | Tournay (Hautes-Pyrénées) | Dieupentale - ITE Km 227,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:05 | 2026-12-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_Villognon-Angoulême_012 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661328661 |  |  | Arjuzanx - Bât Voyageurs | Dieupentale - ITE Km 227,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la section Poitiers - Angoulême : - Si utilisation d'un pas d'IPCS : aucune restriction , - Si utilisation de 2 pas d'IPCS : consécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Luxé) ou un sur chacune des voiesConsécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Lux |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661315461 |  |  | Augreilh | Dieupentale - ITE Km 227,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669980561 |  |  | Mandelieu-la-Napoule | Escalquens - ITE Carosse | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 8:45 | 2026-12-11 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683529561 |  |  | Mandelieu-la-Napoule | Escalquens - ITE Carosse | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 2026-03-30 | 10:35 | 2026-04-17 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694571461 |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Faisceau Pair | Lamagistère - Sémaphore 151,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:30 | 2026-12-11 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694574661 |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Lamagistère - Sémaphore 151,1 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664624461 |  |  | Chartrettes | Lamagistère - Sémaphore 151,1 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN_19_StBenoît-Ruffec_016 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664620461 |  |  | Chartrettes | Lamagistère - Sémaphore 151,1 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:10 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666986461 |  |  | La Ferté-Hauterive - Bât Voyageurs | Lardenne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:32 | 2026-12-11 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666985661 |  |  | La Ferté-Hauterive - Bât Voyageurs | Lardenne | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 23:20 | 2026-12-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666996861 |  |  | Imphy | Lardenne | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:20 | 2026-12-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666993461 |  |  | Imphy | Lardenne | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695038661 |  |  | Aguessac | Artix - Carré 31 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:33 | 2026-12-11 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23695040261 |  |  | Aguessac | Artix - Carré 31 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:25 | 2026-12-11 | 14:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671159661 |  |  | Ria - ITE Denain/Anz | Artix - Carré 31 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:20 | 2026-12-07 | 3:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671161461 |  |  | Ria - ITE Denain/Anz | Artix - Carré 31 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2:19 | 2026-12-07 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671139261 |  |  | Ste-Léocadie | Artix - Carré 31 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:00 | 2026-12-11 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679307761 |  |  | Vernon (Eure) - Poste 1 | ITE SCEM | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:25 | 2026-12-11 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679307761 |  |  | Vernon (Eure) - Poste 1 | ITE SCEM | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:26 | 2026-12-11 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679196161 |  |  | La Touche - Bif La Touche | ITE SCEM | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679193761 |  |  | La Touche - Bif La Touche | ITE SCEM | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-21 | 23:30 | 2026-12-07 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666144061 |  |  | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | ITE SCEM | 2026 | 2026 | 24 | 41 | 2026-06-14 | 22:32 | 2026-10-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666652761 |  |  | Brunstatt | ITE SCEM | 2026 | 2026 | 24 | 41 | 2026-06-14 | 22:41 | 2026-10-09 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664608061 |  |  | Aubagne - Jonction 3 | ITE SCEM | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-01-04 | 23:41 | 2026-12-11 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3730 ouvrant |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670870961 |  |  | St-Avertin - E/S SEA | ITE SCEM | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-01-04 | 22:32 | 2026-12-11 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant TGV 8519, préserver une amplitude de 5h. |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679196961 |  |  | ITE Ciments Français | St-Christau-Lurbe | 2026 | 2026 | 47 | 50 | 2026-11-16 | 22:46 | 2026-12-11 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694244161 |  |  | Clères - Bât Voyageurs | Bedous | 2026 | 2026 | 47 | 50 | 2026-11-16 | 21:45 | 2026-12-11 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671168661 |  |  | Beaune - Entrée Nord | Héricy | 2026 | 2026 | 27 | 50 | 2026-09-14 | 22:21 | 2026-12-11 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671171861 |  |  | Beaune - Entrée Nord | Héricy | 2026 | 2026 | 27 | 50 | 2026-09-14 | 23:43 | 2026-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671171061 |  |  | Beaune - Entrée Nord | Héricy | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-02 | 9:13 | 2026-11-13 | 11:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : IC 4754 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671170261 |  |  | Beaune - Entrée Nord | Héricy | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-02 | 11:45 | 2026-11-13 | 15:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : IC 4657 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679570661 |  |  | Montpellier (CNM) - Entrée Est | Héricy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:46 | 2026-12-11 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679571461 |  |  | Montpellier (CNM) - Entrée Est | Héricy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:20 | 2026-12-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668049261 |  |  | St-Étienne-Châteaucreux - Dépôt | Héricy | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-21 | 21:40 | 2026-12-07 | 1:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668048461 |  |  | St-Étienne-Châteaucreux - Dépôt | Héricy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2:00 | 2026-12-07 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664635861 |  |  | Strasbourg-Ville - Voies 35/36 | Héricy | 2026 | 2026 | 27 | 50 | 2026-06-29 | 22:21 | 2026-07-10 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664639861 |  |  | Strasbourg-Ville - Voies 35/36 | Héricy | 2026 | 2026 | 27 | 50 | 2026-06-29 | 23:43 | 2026-07-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668027661 |  |  | Poliénas - Bât Voyageurs | Cézy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-14 | 22:36 | 2026-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670516761 |  |  | Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit | Cézy | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-11-02 | 12:06 | 2026-11-13 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670705361 |  |  | Montdauphin-Guillestre | Cézy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:00 | 2026-12-11 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670704561 |  |  | Montdauphin-Guillestre | Cézy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:36 | 2026-12-12 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670688561 |  |  | Montélimar - Voie 4 Garage | Cézy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:00 | 2026-12-11 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670695161 |  |  | Tarascon - Voies 6 à 10 | Cézy | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 22:22 | 2026-12-07 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669663461 |  |  | Lunel - Voie 1Bis | Cézy | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 12:06 | 2026-11-27 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 24121549461 |  |  | Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit | Reims - St-Brice-Cource | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-14 | 23:15 | 2026-12-11 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670517561 |  |  | Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit | Reims - St-Brice-Cource | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-11-02 | 9:00 | 2026-11-13 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670706361 |  |  | Montdauphin-Guillestre | Reims - St-Brice-Cource | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:00 | 2026-12-11 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670706361 |  |  | Montdauphin-Guillestre | Reims - St-Brice-Cource | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670690361 |  |  | La Coucourde-Condillac | Reims - St-Brice-Cource | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:00 | 2026-12-11 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670692761 |  |  | Tarascon - Voies 6 à 10 | Reims - St-Brice-Cource | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:01 | 2026-12-07 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669687261 |  |  | Les Mazes-le-Crès | Reims - St-Brice-Cource | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 9:00 | 2026-11-27 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680113061 |  |  | Charmont - ITE Coop Arcis | Diou (Allier) | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:55 | 2026-12-11 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679640361 |  |  | Brienne-le-Château | Diou (Allier) | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 21:00 | 2026-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680111461 |  |  | Charmont - ITE Coop Arcis | Imphy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:10 | 2026-12-11 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679757561 |  |  | Mondoubleau - ITE Franciade | Imphy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-12-11 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694145161 |  |  | Foucart-Alvimare - E/S VUT | Fours | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:06 | 2026-12-11 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679560061 |  |  | Foucart-Alvimare - E/S VUT | Fours | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 21:15 | 2026-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679123161 |  |  | Gravenchon-Port-Jérome | Fours | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:00 | 2026-12-11 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679125561 |  |  | Gravenchon-Port-Jérome | Fours | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:20 | 2026-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679088961 |  |  | ITE EDF (Meysse) | Lantenay | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 8:50 | 2026-12-11 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679090561 |  |  | ITE EDF (Meysse) | Lantenay | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 21:20 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668981361 |  |  | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Ouges | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:15 | 2026-12-11 | 12:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668983761 |  |  | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Ouges | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:40 | 2026-12-11 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669777461 |  |  | Paradis | Ouges | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:20 | 2026-12-12 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669781461 |  |  | Paradis | Ouges | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667771461 |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:00 | 2026-12-11 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667775061 |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:08 | 2026-12-11 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667773261 |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-12-11 | 3:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667729061 |  |  | Marseille-Blancarde - Bif Km 2,0 V B | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 22:53 | 2026-12-11 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668928361 |  |  | Aime-La Plagne | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:17 | 2026-12-11 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668927561 |  |  | Aime-La Plagne | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:10 | 2026-12-11 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668925961 |  |  | Aime-La Plagne | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:12 | 2026-12-11 | 1:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668929161 |  |  | Aime-La Plagne | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667789761 |  |  | La Redonne-Ensuès | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2:00 | 2026-12-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11404007 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667791361 |  |  | La Redonne-Ensuès | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:20 | 2026-12-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11404006 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667761461 |  |  | La Pauline-Hyères - Bif Km 77,3 | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:13 | 2026-12-11 | 10:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402232 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683537361 |  |  | Les Arcs-Draguignan - V 3 de Garage | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:50 | 2026-12-11 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402231 55 mn pour circulation du 17757 avancé de 5 mn |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683526561 |  |  | Les Arcs-Draguignan - V 4 de Garage | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669946161 |  |  | Biot | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683495161 |  |  | Mirabeau | Pontarlier - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:35 | 2026-12-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683495961 |  |  | Mirabeau | Pontarlier - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:45 | 2026-12-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667828361 |  |  | Gardanne - Bif Km 417,263 | Pontarlier - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:12 | 2026-12-11 | 11:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402231 55 mn pour circulation du 17757 avancé de 5 mn |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667829161 |  |  | Gardanne - Bif Km 417,263 | Pontarlier - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:54 | 2026-12-11 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402232 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683543161 |  |  | L'Estaque - Bât Voyageurs | Pontarlier - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667704861 |  |  | Croix-Sainte | Pontarlier - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 23:45 | 2026-10-31 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683572861 |  |  | Le Grand-Lemps | Champagnole - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:50 | 2026-12-06 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683574461 |  |  | Le Grand-Lemps | Champagnole - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 0:50 | 2026-12-07 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683573661 |  |  | Le Grand-Lemps | Champagnole - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2:20 | 2026-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683558661 |  |  | Beaucroissant | Champagnole - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2:20 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667723061 |  |  | Sisteron - ITE Sapchim | Besançon-Viotte - Carré Violet 43 | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2:32 | 2026-12-07 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens Modification le 05/02/2019 : Typologie passée de Jour à Nuit non passe-minuit |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667795961 |  |  | Manosque-Gréoux-les-Bains | Besançon-Viotte - Carré Violet 43 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2:32 | 2026-12-06 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens Modification le 05/02/2019 : Typologie passée de Jour à Nuit non passe-minuit |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667794161 |  |  | Manosque-Gréoux-les-Bains | Besançon-Viotte - March F Impair | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:37 | 2026-12-06 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens Modification le 05/02/2019 : Typologie passée de Jour à Nuit non passe-minuit |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667783161 |  |  | Moirans-la-Galifette | Devecey | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2:47 | 2026-12-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667782361 |  |  | Moirans-la-Galifette | Montferrand-Thoraise | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 0:19 | 2026-12-07 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667784961 |  |  | Moirans-la-Galifette | Montferrand-Thoraise | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:19 | 2026-12-06 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683354761 |  |  | Vif - Bât Voyageurs | Arbois - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2:47 | 2026-12-07 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683542361 |  |  | L'Estaque - Bât Voyageurs | Les Échets | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-01-26 | 10:35 | 2026-03-20 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668969361 |  |  | Miramas - Aig 401 et 402 | Les Échets | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-19 | 10:35 | 2025-12-19 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668967561 |  |  | Miramas - Aig 401 et 402 | Les Échets | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-05-26 | 10:35 | 2026-12-04 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683326961 |  |  | Rognac - Bât Voyageurs | Les Échets | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-05-26 | 10:35 | 2026-12-04 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667730661 |  |  | Marseille-Blancarde - Bif Km 2,7 | St-Marcel-en-Dombes | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-03-30 | 9:10 | 2026-04-24 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667728261 |  |  | Marseille-Blancarde - Bif Km 2,0 V B | St-Marcel-en-Dombes | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-03-30 | 9:00 | 2026-04-24 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667714061 |  |  | Mison | St-Marcel-en-Dombes | 2026 | 2026 | 18 | 40 | 2026-04-27 | 9:10 | 2026-05-22 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667717661 |  |  | Mison | St-Marcel-en-Dombes | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-09-29 | 9:00 | 2026-10-02 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667716661 |  |  | Mison | St-Marcel-en-Dombes | 2026 | 2026 | 18 | 40 | 2026-09-29 | 9:10 | 2026-10-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667723861 |  |  | Sisteron - ITE Sapchim | St-Marcel-en-Dombes | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-09-25 | 9:10 | 2026-09-28 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667715861 |  |  | Mison | Villars-les-Dombes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 39 | 2026-04-27 | 9:00 | 2026-05-22 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667714861 |  |  | Mison | Villars-les-Dombes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 39 | 2026-09-23 | 9:00 | 2026-09-24 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683352361 |  |  | Vif - Bât Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 1:11 | 2026-12-06 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11300364 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683353161 |  |  | Vif - Bât Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 0:50 | 2026-12-07 | 3:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401132 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683468961 |  |  | Drap-Cantaron | Allerey | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:10 | 2026-12-07 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683469761 |  |  | Drap-Cantaron | Allerey | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 3:00 | 2026-12-07 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680982561 |  |  | Beillant - Bât Voyageurs | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 18 | 41 | 2026-04-27 | 22:29 | 2026-05-21 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680983361 |  |  | Beillant - Bât Voyageurs | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 18 | 41 | 2026-04-28 | 0:34 | 2026-07-11 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694872561 |  |  | Jonzac - Carré 42 | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 18 | 41 | 2026-10-06 | 0:34 | 2026-10-09 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694773361 |  |  | Montendre - Sémaphore 65 | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 18 | 41 | 2026-10-05 | 22:29 | 2026-10-09 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679203361 |  |  | Dieppe - Bât Voyageurs | Aigueperse | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:58 | 2026-12-07 | 4:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Accord pour 21 semaines suite à revue de clo |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679202561 |  |  | Dieppe - Bât Voyageurs | Le Breuil-sur-Couze | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 14:28 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401029 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679204161 |  |  | Dieppe - Bât Voyageurs | Le Breuil-sur-Couze | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 10:30 | 2026-12-06 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401081 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679112761 |  |  | Beuzeville (Eure) - ITE Système U | Le Breuil-sur-Couze | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 10:30 | 2026-12-06 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401057 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694131161 |  |  | Port-Villez | Le Breuil-sur-Couze | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-16 | 0:20 | 2026-12-06 | 6:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens Accord pour 19 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679564061 |  |  | Rosny-sur-Seine | Le Breuil-sur-Couze | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 14:28 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401053 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679375261 |  |  | Valleroy-Moineville - Bât Voyageurs | Brioude | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:25 | 2026-12-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679379261 |  |  | Valleroy-Moineville - Bât Voyageurs | Brioude | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:03 | 2026-12-07 | 1:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679380061 |  |  | Valleroy-Moineville - Bât Voyageurs | Brioude | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 11:03 | 2026-12-06 | 11:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401071 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683010461 |  |  | Paris-Nord-Surface - Jonct Ag801/802 | Brioude | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 23:25 | 2026-10-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679320061 |  |  | Épinay-sur-Seine | Brioude | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:25 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694784561 |  |  | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | Pont-de-Beauvoisin | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:32 | 2026-12-11 | 12:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401028 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694839961 |  |  | Les Aubrais-Orléans - S 51(V1)53(V1B) | Pont-de-Beauvoisin | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:26 | 2026-12-11 | 14:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401065 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694836561 |  |  | Les Aubrais-Orléans - S 51(V1)53(V1B) | Pont-de-Beauvoisin | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2:57 | 2026-12-07 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694838161 |  |  | Les Aubrais-Orléans - S 51(V1)53(V1B) | Pont-de-Beauvoisin | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:06 | 2026-12-07 | 2:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679186361 |  |  | Mitry-Claye - Acc Côté Paris | Cize-Bolozon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 0:07 | 2026-07-11 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679156161 |  |  | La Baraque | Cize-Bolozon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-10-05 | 0:07 | 2026-12-12 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661308861 |  |  | Angers-St-Laud - Bât Voyageurs | Ambérieu - ITE Ortrans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 23:58 | 2026-12-12 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694854561 |  |  | Niort - Carré 85,3 | Ambérieu - ITE Ortrans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 23:58 | 2026-10-10 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694880961 |  |  | Niort - Carré 85,3 | Ambérieu - ITE Ortrans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 23:58 | 2026-12-12 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679994261 |  |  | Bressuire - Bât Voyageurs | Ambérieu - ITE Ortrans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:58 | 2026-12-12 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 24233856661 |  |  | Pontchâteau - Bif | Ambérieu - ITE ZI Marcelpo | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 23:05 | 2026-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694869561 |  |  | Niort - Sémaphore 62 | Ambérieu - ITE ZI Marcelpo | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 23:05 | 2026-10-10 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694880161 |  |  | Niort - Carré 85,3 | Ambérieu - ITE ZI Marcelpo | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 23:05 | 2026-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679992661 |  |  | Bressuire - Bât Voyageurs | Ambérieu - ITE ZI Marcelpo | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:05 | 2026-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666144061 |  |  | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | St-Vallier-sur-Rhône - Voie 5 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:00 | 2026-12-11 | 12:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_31 : vibration de -11' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0150 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-551-871 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666144061 |  |  | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | St-Vallier-sur-Rhône - Voie 5 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:49 | 2026-12-11 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_69 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694453061 |  |  | Paris-Garage-de-l'Ourcq - Poste R | Poliénas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:56 | 2026-12-11 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0226 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_68 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694450461 |  |  | Nançois-Tronville - Bât Voyageurs | Poliénas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:55 | 2026-12-11 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_30 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0149 Calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-550_871 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669743061 |  |  | St-Dizier - Bât Voyageurs | Casamozza | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:05 | 2026-12-11 | 11:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_26 : vibration de -5' pour avoir TER 886565 en SF 2021_SE_76 : décalage de -20mn pour avoir 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 19/11/2019 MC-302 Vibration pour alignement sur un fret (SJMA04) Accepté le 13/11 par in |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23668069861 |  |  | Chanac | Casamozza | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:52 | 2026-12-11 | 11:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage mineure main courante MC17-0042 TO 17704 / TF 4756 (SA 2017) 2021_SE_57 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 SA2023/Main Courante PCO_SE/demande n°41 : vibration<10mn pour |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683914061 |  |  | Blois - ITE Unisabi | San-Gavino | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:35 | 2026-12-11 | 11:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_27 : vibration de -5' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0146 Passage entre 879653 et 87655 Modif suite main courante 2020 Min-547-871 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683915661 |  |  | Blois - ITE Unisabi | San-Gavino | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:20 | 2026-12-11 | 11:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0229 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_65 décalage de + 40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683918861 |  |  | Blois - ITE Unisabi | Venaco | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:46 | 2026-12-11 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_28 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0032 le 19/09/17 pour alignement sur 9F_MAS-RGC_002 MC19-0147 le 10/11/17 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-548-871 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670800161 |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Venaco | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:08 | 2026-12-11 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0228 pour 879610 2021_SE_66 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694451261 |  |  | Nançois-Tronville - Bât Voyageurs | Vizzavona | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:51 | 2026-12-11 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_29 : vibration de -9' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0148 Calage entre 879653 et 879655. Modif suite main courante 2020 Maj-549_871 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694423061 |  |  | Toul - PosteB Fontenoy | Vizzavona | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:02 | 2026-12-11 | 10:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0227 pour 879610 21/10/2015 2021_SE_67 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661339261 |  |  | Chaumont - ITE Cadac | Villeneuve-lès-Avignon - Bif de Nîmes | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-07 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661340061 |  |  | Chaumont - ITE Cadac | Villeneuve-lès-Avignon - Bif de Nîmes | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 11:40 | 2026-12-06 | 12:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661337661 |  |  | Chaumont - ITE Cadac | St-Hilaire-au-Temple - ITE S Ess Armée | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2:55 | 2026-12-06 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661336661 |  |  | Chaumont - ITE Cadac | St-Hilaire-au-Temple - ITE S Ess Armée | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 13:18 | 2026-12-06 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664865761 |  |  | Dombasle-sur-Meurthe - Bât Voyageurs | Ribaute-les-Lieuran | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:49 | 2026-12-11 | 14:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_57+60 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694795961 |  |  | Bourgneuf-en-Retz | Ribaute-les-Lieuran | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:43 | 2026-12-11 | 11:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration MC18-0172 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680940161 |  |  | Les Aubrais-Orléans - FSC Réception | St-Dizier - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:18 | 2026-12-11 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_58+61 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23680937761 |  |  | Les Aubrais-Orléans - FSC Réception | St-Dizier - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:17 | 2026-12-11 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration MC18-0171 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666154061 |  |  | #N/A | Braine - PN 15 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:50 | 2026-12-11 | 13:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683913261 |  |  | Poste 51 Sorigny - Rac Monts-Sud | Verdun - Sommet de rampe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:42 | 2026-12-11 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666346861 |  |  | Poste 32 Steinbourg - Poste | Verdun - Sommet de rampe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:59 | 2026-12-12 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666342861 |  |  | Poste 32 Steinbourg - Poste | Verdun - Sommet de rampe | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 8:42 | 2026-11-27 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683914861 |  |  | Poste 51 Sorigny - Rac Monts-Sud | Hagondange - Poste 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:41 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666343661 |  |  | Poste 32 Steinbourg - Poste | Hagondange - Poste 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:22 | 2026-12-11 | 15:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666344461 |  |  | Poste 32 Steinbourg - Poste | Hagondange - Poste 3 | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 12:22 | 2026-11-27 | 15:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694425461 |  |  | Calvi - Lido-Plage | Poste 44 St-Cyr-du-Gault | 2026 | 2026 | 51 | 24 | 2025-12-15 | 23:10 | 2026-06-15 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23694783761 |  |  | Chevilly - ITE SNCI | Tunnel du Crêt-d'Eau - Tête Longeray | 2026 | 2026 | 20 | 25 | 2026-05-11 | 23:00 | 2026-06-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661481661 |  |  | Bordeaux-St-Jean - E/S Ch Marchand | Vierzon-Ville - Poste 6 | 2026 | 2026 | 5 | 21 | 2026-01-27 | 1:05 | 2026-05-23 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683377561 |  |  | Sète - Bif Km 98,0 | Ambérieu - Poste 2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:44 | 2026-12-11 | 10:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683376761 |  |  | Sète - Bif Km 98,0 | Ambérieu - Poste 2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:27 | 2026-12-11 | 15:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°52 2023 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683375961 |  |  | Sète - Bif Km 98,0 | Ambérieu - Poste 2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669660261 |  |  | Sète - Marchandises | Ambérieu - Poste 2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683443761 |  |  | Grenoble - Faisceau Pair | Cerbère - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:17 | 2026-12-11 | 12:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683501361 |  |  | Grenoble - Bif de Veynes | Cerbère - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:43 | 2026-12-11 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683500561 |  |  | Grenoble - Bif de Veynes | Cerbère - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-19 | 23:35 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683426561 |  |  | Grenoble - Bif de Veynes | Cerbère - Poste 1 | 2026 | 2026 | 28 | 35 | 2026-07-06 | 22:57 | 2026-08-29 | 4:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683534161 |  |  | Virieu-sur-Bourbre | Cerbère - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683533361 |  |  | Virieu-sur-Bourbre | Cerbère - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:43 | 2026-12-12 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669713061 |  |  | Poste 57 Poitiers-LGV - Base Maintenan | La Crau - S 5,300 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:49 | 2026-12-11 | 14:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669711261 |  |  | Poste 57 Poitiers-LGV - Base Maintenan | La Crau - S 5,300 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:58 | 2026-12-11 | 14:21 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Modification le 05/02/2019 : remplacement dans Heure Début PK Fin de 11:37 par 13:37 Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669710461 |  |  | Poste 57 Poitiers-LGV - Base Maintenan | La Crau - S 5,300 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:24 | 2026-12-07 | 3:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23669713861 |  |  | Poste 57 Poitiers-LGV - Base Maintenan | La Crau - S 5,300 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 3:09 | 2026-12-07 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23667794961 |  |  | Manosque-Gréoux-les-Bains | Blois - ITE Unisabi | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 0:37 | 2026-12-07 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens Modification le 05/02/2019 : Typologie passée de Jour à Nuit non passe-minuit |  | Y |  | 2024-01-10 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679377661 |  |  | Valleroy-Moineville - Bât Voyageurs | Poste 67 Clérac - Accès Base Main | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:40 | 2026-12-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679376061 |  |  | Valleroy-Moineville - Bât Voyageurs | Poste 67 Clérac - Accès Base Main | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 1:45 | 2026-11-30 | 5:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800602 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679377661 |  |  | Valleroy-Moineville - Bât Voyageurs | Poste 67 Clérac - Accès Base Main | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 13:57 | 2026-12-06 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401041 TO : 17757 TF : 17813 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683009661 |  |  | Paris-Nord-Surface - Jonct Ag801/802 | Poste 67 Clérac - Accès Base Main | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 23:40 | 2026-10-10 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679374461 |  |  | Paris-Landy - Voie K | Poste 67 Clérac - Accès Base Main | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:40 | 2026-12-12 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23684201661 |  |  | Pont-à-Mousson - ITE EDF | Rosa-Parks - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 39 | 44 | 2026-09-21 | 10:26 | 2026-10-30 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23684104861 |  |  | Joué-lès-Tours - ITE SOCOFER | Rosa-Parks - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 39 | 44 | 2026-09-21 | 9:34 | 2026-10-30 | 14:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679188561 |  |  | Roissy-Aéroport-CDG 2 - Aiguille Nord | Thionville - Dépôt | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-06-10 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23679158561 |  |  | La Baraque | Thionville - Dépôt | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-10-05 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666647561 |  |  | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | Poste 74 Sirion - BM Juigné | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:23 | 2026-12-11 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_20 : vibration de +5mn pour avoir Fret PNBP07 en SO 2021_SE_125 : gros décalage pour TER 876416 tout en conservant l'alignement avec les surveillances V2 Avignon-Pierrelatte pour minimiser l'impact sur les flux fret (report de la contrainte sur T |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666646761 |  |  | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | Poste 74 Sirion - BM Juigné | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:00 | 2026-12-11 | 15:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_59 : décalage et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17709 en SF 2021_SE_47 : décalage de -10mn avec 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 19/11/2019 Main courante MC20-0317 pour le passage du FBCE22, le 06/11 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683130861 |  |  | Villers-Bretonneux - Sémaphore 13 | Gretz-Armainvilliers - Changement Voie | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 22:53 | 2026-09-20 | 3:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683061061 |  |  | Villers-Bretonneux - Sémaphore 14 | Gretz-Armainvilliers - Changement Voie | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:40 | 2026-12-11 | 13:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683040661 |  |  | Rosières - Sémaphore 17/18 | Gretz-Armainvilliers - Changement Voie | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:30 | 2026-12-11 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683041461 |  |  | Rosières - Sémaphore 17/18 | Gretz-Armainvilliers - Changement Voie | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 23:50 | 2026-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670842361 |  |  | Devecey | Dol - Bif d'Avranches | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670843161 |  |  | Torpes-Boussières | Dol - Bif d'Avranches | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683948461 |  |  | Lons-le-Saunier | Dol - Bif d'Avranches | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23683945661 |  |  | Lons-le-Saunier | Dol - Bif d'Avranches | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_Juille-Villognon(570000)_011 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661400461 |  |  | Montluçon-Ville - Aig 8 Km 324,1 | St-Pierre-des-Corps - Tri | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-07 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661416861 |  |  | Montluçon-Ville - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Tri | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661416861 |  |  | Montluçon-Ville - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Tri | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23661368261 |  |  | Lesseux-Frapelle | St-Pierre-des-Corps - Tri | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23666094561 |  |  | Pezens | Lille-Délivrance - Ent/Sort Port | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:35 | 2026-12-11 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671063361 |  |  | Sibelin - FSC Réception | Orléans - Tiroir | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:25 | 2026-12-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23671076561 |  |  | Chasse-sur-Rhône - Bât Voyageurs | Vendenheim - Voies 3/5 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:15 | 2026-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664876361 |  |  | Tonneins - ITE Tonneins | St-Julien-Montricher - ITE Illaz | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:24 | 2026-12-11 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT 01/12/2021: MEQ RCST AMONT V1 et V1B prisent à INGRANDES avec les ZEP La Possonnière - Montrelais voie 1 + ZEP 801 d'Ingrandes (Groupement LPO - MTW01) |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23664873161 |  |  | Tonneins - ITE Tonneins | St-Julien-Montricher - ITE Illaz | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:23 | 2026-12-11 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00832 pour garantir passage du 7622 |  | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 23670696361 |  |  | Tarascon - Voies 6 à 10 | Herrlisheim-près-Colmar | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-02 | 13:00 | 2026-12-06 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-01-10 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
DB InfraGO AG | 2661-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-24 | 23:20 | 2024-03-25 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 23F6-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-28 | 23:20 | 2024-01-29 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 23F7-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-11 | 23:20 | 2024-02-12 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 23F9-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-10 | 23:20 | 2024-03-11 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 23E7-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 2 | 3 | 2024-01-14 | 23:20 | 2024-01-15 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2AE9-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 15 | 20 | 2024-04-12 | 22:30 | 2024-05-17 | 5:00 | 34d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2AE9-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Lambrecht (Pfalz) | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 15 | 20 | 2024-04-12 | 22:30 | 2024-05-17 | 5:00 | 34d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2AEA-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 15 | 20 | 2024-04-12 | 22:30 | 2024-05-17 | 5:00 | 34d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2AEA-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Lambrecht (Pfalz) | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 15 | 20 | 2024-04-12 | 22:30 | 2024-05-17 | 5:00 | 34d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2AEB-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 21:00 | 2024-06-03 | 6:30 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2B01-005 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-22 | 6:00 | 2024-03-28 | 22:00 | 6d, 16h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2B01-009 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-28 | 23:00 | 2024-04-06 | 3:00 | 8d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2B01-010 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-28 | 23:00 | 2024-04-06 | 3:00 | 8d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-03-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2B01-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-28 | 23:00 | 2024-04-06 | 3:00 | 8d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-03-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2B5B-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-11 | 0:00 | 2024-01-12 | 4:45 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-02-28 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2B5B-013 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 0:00 | 2024-04-05 | 4:45 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-02-28 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 22:30 | 2024-03-15 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-07-26 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 22:30 | 2024-03-15 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 22:30 | 2024-04-25 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-07-26 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 22:30 | 2024-04-25 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kindsbach | Neubauer Hübel | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-25 | 22:30 | 2024-04-27 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-07-26 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-009 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Ramstein | Landstuhl | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-25 | 22:30 | 2024-04-27 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-010 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-25 | 22:30 | 2024-04-27 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-03 | 22:30 | 2024-05-04 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-07-26 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-03 | 22:30 | 2024-05-04 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kindsbach | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 22:30 | 2024-05-06 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-28 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-015 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Ramstein | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 22:30 | 2024-05-06 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-016 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 22:30 | 2024-05-06 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kindsbach | Neubauer Hübel | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 22:30 | 2024-05-08 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-07-26 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-019 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Ramstein | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 22:30 | 2024-05-08 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-020 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 22:30 | 2024-05-08 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-08 | 22:30 | 2024-05-10 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-07-26 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-08 | 22:30 | 2024-05-10 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-17 | 22:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 23 | 2024-05-17 | 22:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 16d, 6h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 6:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 0d, 22h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-006 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 6:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 0d, 22h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 6:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 0d, 22h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 6:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 0d, 22h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-009 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 6:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 0d, 22h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-010 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 6:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 0d, 22h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-011 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 6:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 0d, 22h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 22:00 | 2024-05-27 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-014 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 22:00 | 2024-05-27 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-015 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 22:00 | 2024-05-27 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 22:00 | 2024-05-27 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-018 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 22:00 | 2024-05-27 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-019 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 22:00 | 2024-05-27 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-006 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-007 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-012 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kindsbach | Landstuhl | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 21:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-06 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kindsbach | Landstuhl | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 21:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-06 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Landstuhl | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 21 | 26 | 2024-05-24 | 21:00 | 2024-06-28 | 5:00 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-12-07 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Kindsbach | 2024 | 2024 | 21 | 26 | 2024-05-24 | 21:00 | 2024-06-28 | 5:00 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-12-07 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Kindsbach | 2024 | 2024 | 21 | 26 | 2024-05-24 | 21:00 | 2024-06-28 | 5:00 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-07 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Landstuhl | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 21:30 | 2023-12-12 | 5:30 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 21:30 | 2023-12-12 | 5:30 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 21:30 | 2023-12-14 | 5:30 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-14 | 21:30 | 2023-12-15 | 5:30 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kindsbach | Landstuhl | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-14 | 21:30 | 2023-12-15 | 5:30 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kindsbach | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 1 | 4 | 2024-01-06 | 22:00 | 2024-01-22 | 5:00 | 15d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hauptstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 1 | 4 | 2024-01-06 | 22:00 | 2024-01-22 | 5:00 | 15d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-08 | 21:30 | 2024-01-11 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Neubauer Hübel | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-15 | 21:30 | 2024-01-18 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-15 | 21:30 | 2024-01-18 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 3 | 5 | 2024-01-18 | 21:30 | 2024-02-04 | 5:30 | 16d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-09 | 21:30 | 2024-02-16 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-09 | 21:30 | 2024-02-16 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kindsbach | Neubauer Hübel | 2024 | 2024 | 7 | 9 | 2024-02-16 | 21:30 | 2024-03-01 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-023 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Ramstein | 2024 | 2024 | 7 | 9 | 2024-02-16 | 21:30 | 2024-03-01 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-024 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 7 | 9 | 2024-02-16 | 21:30 | 2024-03-01 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-01 | 21:30 | 2024-03-08 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-027 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-01 | 21:30 | 2024-03-08 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-029 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kindsbach | Neubauer Hübel | 2024 | 2024 | 10 | 12 | 2024-03-08 | 21:30 | 2024-03-22 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-030 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Ramstein | 2024 | 2024 | 10 | 12 | 2024-03-08 | 21:30 | 2024-03-22 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-031 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 10 | 12 | 2024-03-08 | 21:30 | 2024-03-22 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-033 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kindsbach | Neubauer Hübel | 2024 | 2024 | 15 | 18 | 2024-04-12 | 21:30 | 2024-05-01 | 5:30 | 18d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-034 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Ramstein | 2024 | 2024 | 15 | 18 | 2024-04-12 | 21:30 | 2024-05-01 | 5:30 | 18d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-035 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 15 | 18 | 2024-04-12 | 21:30 | 2024-05-01 | 5:30 | 18d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-040 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-10 | 21:30 | 2024-05-17 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-041 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-10 | 21:30 | 2024-05-17 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D5F-001 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2023 | 2024 | 49 | 17 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-04-26 | 6:00 | 138d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-04-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-006 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 5 | 12 | 2024-02-02 | 21:00 | 2024-03-22 | 4:30 | 48d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-007 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 5 | 12 | 2024-02-02 | 21:00 | 2024-03-22 | 4:30 | 48d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 5 | 12 | 2024-02-02 | 21:00 | 2024-03-22 | 4:30 | 48d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-19 | 21:00 | 2024-03-22 | 4:30 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 15 | 20 | 2024-04-12 | 21:00 | 2024-05-17 | 5:00 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-014 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 15 | 20 | 2024-04-12 | 21:00 | 2024-05-17 | 5:00 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-17 | 21:00 | 2024-05-31 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-016 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-17 | 21:00 | 2024-05-31 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-017 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-17 | 21:00 | 2024-05-31 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-05-31 | 22:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 9d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-022 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-05-31 | 22:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 9d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-023 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-05-31 | 22:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 9d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-042 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Kindsbach | 2024 | 2024 | 1 | 4 | 2024-01-06 | 22:00 | 2024-01-22 | 5:00 | 15d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-043 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Landstuhl | Kindsbach | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-08 | 21:30 | 2024-01-11 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-036 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 15 | 20 | 2024-04-12 | 21:00 | 2024-05-17 | 5:00 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-044 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hauptstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 1 | 4 | 2024-01-06 | 22:00 | 2024-01-22 | 5:00 | 15d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-042 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-25 | 22:30 | 2024-04-27 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-043 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 22:30 | 2024-05-06 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2BDD-044 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 22:30 | 2024-05-08 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-046 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 21:30 | 2023-12-14 | 5:30 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-047 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 1 | 4 | 2024-01-06 | 22:00 | 2024-01-22 | 5:00 | 15d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-048 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 1 | 4 | 2024-01-06 | 22:00 | 2024-01-22 | 5:00 | 15d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-049 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-15 | 21:30 | 2024-01-18 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-050 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 7 | 9 | 2024-02-16 | 21:30 | 2024-03-01 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-051 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 10 | 12 | 2024-03-08 | 21:30 | 2024-03-22 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-052 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 15 | 18 | 2024-04-12 | 21:30 | 2024-05-01 | 5:30 | 18d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-021 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-17 | 22:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 6:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 0d, 22h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-023 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 22:00 | 2024-05-27 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 40A6-016 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Rheinau | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-11 | 22:00 | 2024-02-12 | 2:20 | 0d, 4h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-28 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 40A6-024 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Rheinau | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-12 | 20:35 | 2024-02-13 | 2:45 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-28 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 40A0-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-07 | 21:30 | 2024-02-08 | 3:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 40A0-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-06 | 21:30 | 2024-02-07 | 0:35 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 40A0-022 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-08 | 21:30 | 2024-02-09 | 0:35 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 438F-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-22 | 22:00 | 2024-03-27 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 438F-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-22 | 22:00 | 2024-03-27 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 438F-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 12 | 16 | 2024-03-23 | 22:00 | 2024-04-21 | 5:00 | 28d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 438F-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 16 | 2024-03-23 | 22:00 | 2024-04-21 | 5:00 | 28d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 438F-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-17 | 21:00 | 2024-04-19 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 438F-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-17 | 21:00 | 2024-04-19 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 438F-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-19 | 21:00 | 2024-04-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 438F-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-19 | 21:00 | 2024-04-21 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 438F-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-21 | 21:00 | 2024-04-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 438F-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-21 | 21:00 | 2024-04-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 439E-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-13 | 23:55 | 2024-01-14 | 2:55 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-07-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 439E-012 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-13 | 23:55 | 2024-01-14 | 2:55 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 43E4-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-07 | 21:00 | 2024-04-08 | 1:40 | 0d, 4h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-07-26 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 444F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Limburgerhof Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 23:35 | 2024-04-05 | 5:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-27 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Hauptstuhl | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 22:30 | 2024-05-06 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Hauptstuhl | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 22:30 | 2024-05-06 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Bruchmühlbach-Miesau | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 18 | 23 | 2024-05-05 | 22:30 | 2024-06-03 | 5:00 | 28d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Bruchmühlbach-Miesau | 2024 | 2024 | 18 | 23 | 2024-05-05 | 22:30 | 2024-06-03 | 5:00 | 28d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-08 | 21:00 | 2024-05-10 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Hauptstuhl | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-08 | 21:00 | 2024-05-10 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 21:00 | 2024-05-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Hauptstuhl | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 21:00 | 2024-05-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Hauptstuhl | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 21:00 | 2024-06-03 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Hauptstuhl | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 21:00 | 2024-06-03 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 452D-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-03 | 21:30 | 2024-05-10 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 452D-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kindsbach | Neubauer Hübel | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-17 | 21:30 | 2024-05-24 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 452D-006 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Ramstein | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-17 | 21:30 | 2024-05-24 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 4687-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Limburgerhof Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-04 | 22:00 | 2024-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 4687-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-04 | 22:00 | 2024-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 4687-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Limburgerhof Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-05 | 22:00 | 2024-02-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 4687-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-05 | 22:00 | 2024-02-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 4687-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-06 | 22:00 | 2024-02-08 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 4687-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-06 | 22:00 | 2024-02-08 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 4687-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-08 | 22:00 | 2024-02-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 4687-008 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-08 | 22:00 | 2024-02-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 468B-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-28 | 23:00 | 2024-04-30 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 468B-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-28 | 23:00 | 2024-04-30 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 468B-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-30 | 23:00 | 2024-05-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 468C-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-12 | 23:00 | 2024-05-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 468C-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-14 | 23:00 | 2024-05-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 468C-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-14 | 23:00 | 2024-05-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 468C-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-15 | 23:00 | 2024-05-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 468C-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-15 | 23:00 | 2024-05-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 468C-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-16 | 23:00 | 2024-05-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 468C-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-12 | 23:00 | 2024-05-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 468A-006 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 23:35 | 2024-03-19 | 4:25 | 0d, 4h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-28 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 4EB0-002 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 20:00 | 2023-12-12 | 0:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 4EDC-003 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Dudweiler | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-08 | 22:50 | 2024-01-09 | 2:10 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 4EDC-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Sulzbach (Saar) | Dudweiler | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-08 | 22:50 | 2024-01-09 | 2:10 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 4EDC-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Dudweiler | Saarbrücken Hbf Srg | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-08 | 22:50 | 2024-01-09 | 2:10 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 11,,11 |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 4F47-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-06 | 22:50 | 2024-04-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-28 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 4F47-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-07 | 22:50 | 2024-04-08 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-28 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 4F47-012 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 21:05 | 2024-02-14 | 4:30 | 0d, 7h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-13 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 4F47-013 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 21:05 | 2024-02-14 | 4:30 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-13 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 4F47-015 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-14 | 23:59 | 2024-02-15 | 5:40 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-13 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 4F47-017 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-14 | 23:59 | 2024-02-15 | 5:40 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-13 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 4F47-021 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-10 | 22:50 | 2024-04-11 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-28 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 4F47-029 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-12 | 22:50 | 2024-04-13 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 4F47-035 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-13 | 22:50 | 2024-04-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-28 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 4FD9-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-03 | 0:00 | 2024-03-03 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 4FD9-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-04 | 0:00 | 2024-03-04 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 4FD9-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-04 | 0:00 | 2024-03-04 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 5123-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-21 | 23:50 | 2024-05-22 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 5123-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-24 | 23:50 | 2024-05-25 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 5160-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-24 | 21:00 | 2024-06-10 | 4:50 | 16d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 5160-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-05-27 | 4:50 | 2024-06-11 | 9:00 | 15d, 4h | periodical | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-05 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 511C-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-16 | 22:30 | 2023-12-17 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-16 | 22:30 | 2023-12-17 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-003 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-01-06 | 22:30 | 2024-01-07 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-004 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-01-06 | 22:30 | 2024-01-07 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-005 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-07 | 22:00 | 2024-01-08 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-006 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-07 | 22:00 | 2024-01-08 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-007 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-25 | 22:00 | 2024-02-26 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-25 | 22:00 | 2024-02-26 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-009 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-02 | 22:30 | 2024-03-03 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-010 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-02 | 22:30 | 2024-03-03 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-011 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-03 | 22:00 | 2024-03-04 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-012 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-03 | 22:00 | 2024-03-04 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-013 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-10 | 22:00 | 2024-03-11 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 511C-014 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-10 | 22:00 | 2024-03-11 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-04-26 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 5296-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-13 | 22:30 | 2024-04-14 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-07-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 5296-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-13 | 22:30 | 2024-04-14 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-07-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 5296-003 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 22:00 | 2024-04-15 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-07-18 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 5296-004 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 22:00 | 2024-04-15 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-07-18 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 543C-001 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-22 | 23:00 | 2024-02-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 543C-002 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-22 | 23:00 | 2024-02-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 543C-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-07 | 23:00 | 2024-03-08 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 543C-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-22 | 23:00 | 2024-02-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 543C-008 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-07 | 23:00 | 2024-03-08 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-18 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 5449-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 23:00 | 2024-04-05 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 5449-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 23:00 | 2024-04-05 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 5452-001 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-25 | 23:00 | 2024-05-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 5452-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-26 | 23:00 | 2024-05-27 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 5452-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 23:00 | 2024-05-28 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 5452-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-25 | 23:00 | 2024-05-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 5959-027 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 22:00 | 2024-04-09 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 5969-020 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-11 | 1:10 | 2024-04-11 | 4:20 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | 5B49-001 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 8 | 2024-02-09 | 22:00 | 2024-02-23 | 4:45 | 13d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2716-011 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2024 | 2024 | 1 | 3 | 2024-01-01 | 23:00 | 2024-01-15 | 4:00 | 13d, 5h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | CABA-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 16 | 2024-04-05 | 22:45 | 2024-04-15 | 4:00 | 9d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | CABA-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 18 | 2024-04-19 | 22:45 | 2024-04-29 | 4:00 | 9d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | CB19-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-03 | 22:45 | 2024-05-06 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | CB19-005 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 18 | 20 | 2024-05-03 | 22:45 | 2024-05-13 | 4:00 | 9d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | CB19-009 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-10 | 22:45 | 2024-05-13 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | CB19-015 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-17 | 22:45 | 2024-05-20 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | CB19-019 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-24 | 22:45 | 2024-05-27 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 452D-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neubauer Hübel | Landstuhl | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-17 | 21:30 | 2024-05-24 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 452D-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neubauer Hübel | Landstuhl | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-03 | 21:30 | 2024-05-10 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 452D-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neubauer Hübel | Landstuhl | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-03 | 21:30 | 2024-05-10 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 452D-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neubauer Hübel | Landstuhl | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-17 | 21:30 | 2024-05-24 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 43C2-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 21:00 | 2023-12-16 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-17 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 43C2-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-05 | 21:00 | 2024-01-12 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 43C2-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-09 | 21:00 | 2024-02-16 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 43C2-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-16 | 21:00 | 2024-02-23 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 43C2-019 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-16 | 21:00 | 2024-02-23 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 43C2-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-16 | 21:00 | 2024-02-23 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-03-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-039 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 5 | 12 | 2024-02-02 | 21:00 | 2024-03-22 | 4:30 | 48d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-040 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 12 | 2024-02-02 | 21:00 | 2024-03-22 | 4:30 | 48d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-042 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 20 | 22 | 2024-05-17 | 21:00 | 2024-05-31 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-041 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 15 | 20 | 2024-04-12 | 21:00 | 2024-05-17 | 5:00 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-043 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Enkenbach | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-05-31 | 22:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 9d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2B01-013 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-28 | 23:00 | 2024-04-06 | 3:00 | 8d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2B01-018 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-28 | 22:00 | 2024-04-06 | 3:00 | 8d, 4h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2B01-023 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-29 | 5:00 | 2024-04-05 | 23:00 | 7d, 17h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 112E8-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 0:00 | 2023-12-15 | 22:45 | 5d, 22h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-27 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 112E8-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-15 | 22:45 | 2023-12-18 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-27 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 112E8-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-15 | 22:45 | 2023-12-18 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-27 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1138A-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Völklingen | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 23:00 | 2023-12-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-04-20 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 112E8-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-16 | 0:15 | 2023-12-17 | 4:15 | 1d, 4h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 112E8-032 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 0:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-27 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 112E8-033 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 0:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-27 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 112E8-034 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 0:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-16 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 11443-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2023 | 2024 | 49 | 49 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-07 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 112E8-036 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 0:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-27 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 116AA-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-11 | 8:00 | 2023-12-18 | 18:00 | 7d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 116AA-006 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-12 | 10:30 | 2023-12-22 | 15:00 | 10d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 116AA-009 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2024 | 2024 | 3 | 19 | 2024-01-15 | 8:00 | 2024-05-06 | 18:00 | 112d, 9h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 116AA-012 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2024 | 2024 | 3 | 19 | 2024-01-16 | 10:30 | 2024-05-10 | 15:00 | 115d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-059 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hauptstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 1 | 4 | 2024-01-06 | 22:00 | 2024-01-22 | 5:00 | 15d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-053 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 21:30 | 2023-12-12 | 5:30 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-055 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-14 | 21:30 | 2023-12-15 | 5:30 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-060 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 2 | 21 | 2024-01-08 | 21:30 | 2024-05-24 | 5:30 | 136d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-062 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-15 | 21:30 | 2024-01-18 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-065 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 3 | 5 | 2024-01-18 | 21:30 | 2024-02-04 | 5:30 | 16d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-067 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-09 | 21:30 | 2024-02-16 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-069 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 7 | 9 | 2024-02-16 | 21:30 | 2024-03-01 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-070 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Ramstein | 2024 | 2024 | 7 | 9 | 2024-02-16 | 21:30 | 2024-03-01 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-071 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-01 | 21:30 | 2024-03-08 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-073 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 10 | 12 | 2024-03-08 | 21:30 | 2024-03-22 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-075 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Ramstein | 2024 | 2024 | 10 | 12 | 2024-03-08 | 21:30 | 2024-03-22 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-076 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 15 | 18 | 2024-04-12 | 21:30 | 2024-05-01 | 5:30 | 18d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-078 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Ramstein | 2024 | 2024 | 15 | 18 | 2024-04-12 | 21:30 | 2024-05-01 | 5:30 | 18d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2D01-080 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-10 | 21:30 | 2024-05-17 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 11973-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Völklingen | Saarbrücken-Burbach | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 23:00 | 2023-12-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-04-20 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 11973-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 23:00 | 2023-12-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-20 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 119AB-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 119AB-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 119AB-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-12 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 119AB-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 23:15 | 2023-12-14 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 119AB-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 23:15 | 2023-12-14 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 119AB-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-12 | 23:15 | 2023-12-14 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 119AB-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-14 | 23:00 | 2023-12-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2023-04-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 119AB-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Lambrecht (Pfalz) | Lambrecht (Pfalz) | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-14 | 23:00 | 2023-12-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 11B58-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-21 | 23:00 | 2023-12-22 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 12F9F-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-08 | 23:00 | 2024-01-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 12F9F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Neubauer Hübel | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-08 | 23:00 | 2024-01-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 12FF7-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-09 | 23:00 | 2024-01-10 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,,12 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 12FF7-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-09 | 23:00 | 2024-01-10 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1302D-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heidelberg-Wieblingen | M-Fr Südein/Ausf | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 0:00 | 2023-12-20 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-02 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 13390-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 3 | 5 | 2024-01-19 | 22:45 | 2024-01-29 | 4:00 | 9d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13390-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-01 | 22:45 | 2024-02-05 | 4:00 | 3d, 5h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13390-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-01 | 23:45 | 2024-02-02 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-12-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 13390-009 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-02 | 0:45 | 2024-02-02 | 3:45 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 13286-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-10 | 23:00 | 2024-01-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 13286-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-10 | 23:00 | 2024-01-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 13390-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-02 | 0:45 | 2024-02-02 | 3:45 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 13390-013 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-04 | 0:45 | 2024-02-05 | 3:45 | 1d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 13424-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-05 | 4:00 | 2024-02-12 | 4:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13424-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 9 | 2024-02-09 | 22:45 | 2024-02-26 | 4:00 | 16d, 5h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13292-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-11 | 23:00 | 2024-01-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 13292-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-11 | 23:00 | 2024-01-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 13424-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 0:45 | 2024-02-12 | 3:45 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13299-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-12 | 23:00 | 2024-01-13 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 13299-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-12 | 23:00 | 2024-01-13 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 13424-011 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-12 | 0:45 | 2024-02-12 | 3:45 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 13424-013 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 8 | 11 | 2024-02-23 | 22:45 | 2024-03-11 | 4:00 | 16d, 5h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13424-014 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 0:45 | 2024-02-26 | 3:45 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,6 | 1
DB InfraGO AG | 13424-017 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-07 | 22:45 | 2024-03-11 | 4:00 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 13424-018 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-09 | 22:45 | 2024-03-10 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-12-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13424-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-08 | 22:45 | 2024-03-09 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 13424-021 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-09 | 22:45 | 2024-03-10 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1343B-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Kindsbach | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-17 | 23:00 | 2024-01-18 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 134B2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-18 | 23:00 | 2024-01-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 13390-039 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-02 | 0:45 | 2024-02-02 | 3:45 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 13390-040 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-02 | 0:45 | 2024-02-02 | 3:45 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 13390-041 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-02 | 0:45 | 2024-02-02 | 3:45 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 13390-042 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-04 | 0:45 | 2024-02-05 | 3:45 | 1d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 13390-043 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-04 | 0:45 | 2024-02-05 | 3:45 | 1d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 13390-044 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 3 | 6 | 2024-01-15 | 4:00 | 2024-02-05 | 4:00 | 21d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13424-024 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 0:45 | 2024-02-12 | 3:45 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13424-025 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 0:45 | 2024-02-12 | 3:45 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13424-026 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 0:45 | 2024-02-12 | 3:45 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13424-027 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 0:45 | 2024-02-12 | 3:45 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13424-028 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 0:45 | 2024-02-26 | 3:45 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,6 | 1
DB InfraGO AG | 13424-029 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 0:45 | 2024-02-26 | 3:45 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,6 | 1
DB InfraGO AG | 13424-030 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 0:45 | 2024-02-26 | 3:45 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,6 | 1
DB InfraGO AG | 13424-031 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-11 | 8:00 | 2024-02-12 | 4:00 | 0d, 20h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 145D0-004 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Luisenthal (Saar) | Saarbrücken-Burbach | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-12 | 23:00 | 2024-02-13 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 145D0-005 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-12 | 23:00 | 2024-02-13 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 145D0-006 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-12 | 23:00 | 2024-02-13 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 13424-033 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-12 | 0:45 | 2024-02-12 | 3:45 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 14C27-018 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-06 | 0:00 | 2024-02-06 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 14C27-034 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-12 | 22:00 | 2024-02-13 | 2:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 14C27-044 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 22:00 | 2024-02-14 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 14C27-045 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 22:00 | 2024-02-14 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 14C27-052 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-16 | 1:00 | 2024-02-16 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 14C27-057 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-16 | 0:00 | 2024-04-16 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 14C27-068 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-26 | 1:00 | 2024-04-26 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 14C27-069 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-26 | 1:00 | 2024-04-26 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 14C27-088 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 22:00 | 2024-04-24 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 14C27-092 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 22:00 | 2024-04-24 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-27 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 15DBA-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Glan-Münchweiler | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 23:30 | 2024-04-25 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-18 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 16656-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-03 | 23:00 | 2024-03-05 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-07 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 16656-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-03 | 23:00 | 2024-03-05 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-07 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 166AD-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-27 | 23:40 | 2024-02-28 | 5:20 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 166AD-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-27 | 23:40 | 2024-02-28 | 5:20 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 166AD-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-27 | 23:40 | 2024-02-28 | 5:20 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 166C2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-28 | 23:00 | 2024-02-29 | 4:55 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 166C2-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-28 | 23:00 | 2024-02-29 | 4:55 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 166C2-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-28 | 23:00 | 2024-02-29 | 4:55 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 166DE-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-29 | 23:40 | 2024-03-01 | 5:20 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 166DE-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-29 | 23:40 | 2024-03-01 | 5:20 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 166DE-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-29 | 23:40 | 2024-03-01 | 5:20 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 166F2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-01 | 23:15 | 2024-03-02 | 5:15 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 166F2-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-01 | 23:15 | 2024-03-02 | 5:15 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 166F2-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-01 | 23:15 | 2024-03-02 | 5:15 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 16754-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-02 | 23:00 | 2024-03-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 16754-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-02 | 23:00 | 2024-03-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 16754-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-03-02 | 23:00 | 2024-03-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1676C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-03 | 23:15 | 2024-03-04 | 5:15 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1676C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-03 | 23:15 | 2024-03-04 | 5:15 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1676C-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-03 | 23:15 | 2024-03-04 | 5:15 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 16A7F-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 0:05 | 2024-04-21 | 6:00 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-10 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 16A7F-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 0:05 | 2024-04-21 | 6:00 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-10 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 16A7F-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-15 | 0:05 | 2024-04-17 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-10 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 16A7F-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-15 | 0:05 | 2024-04-17 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-10 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 16A7F-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-18 | 0:05 | 2024-04-19 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-10 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 16A7F-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Schifferstadt | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-18 | 0:05 | 2024-04-19 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 16DF1-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 23:20 | 2024-03-06 | 4:20 | 0d, 5h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-06-22 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 16DF1-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-05 | 23:20 | 2024-03-06 | 4:20 | 0d, 5h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-22 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 16DF1-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-06 | 23:30 | 2024-03-07 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-06-22 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 16DF1-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Lambrecht (Pfalz) | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-06 | 23:30 | 2024-03-07 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-22 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1723B-003 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-26 | 22:40 | 2024-03-02 | 5:20 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1723B-005 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-26 | 22:40 | 2024-03-02 | 5:20 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1723B-007 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-26 | 22:40 | 2024-03-02 | 5:20 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 17240-003 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2024 | 2024 | 10 | 15 | 2024-03-04 | 5:00 | 2024-04-08 | 5:00 | 34d, 23h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 17240-005 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 10 | 15 | 2024-03-04 | 5:00 | 2024-04-08 | 5:00 | 34d, 23h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 17240-007 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 10 | 15 | 2024-03-04 | 5:00 | 2024-04-08 | 5:00 | 34d, 23h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 172C2-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 172C2-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 172C2-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 172C8-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 23:00 | 2024-04-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 172C8-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 23:00 | 2024-04-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 172C8-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 23:00 | 2024-04-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 17DEC-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 23:15 | 2024-04-05 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 17DEC-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 23:15 | 2024-04-05 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 17DEC-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 23:15 | 2024-04-05 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 17DEC-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Wieblingen | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 23:15 | 2024-04-05 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 17E0C-004 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-08 | 8:00 | 2024-04-15 | 8:00 | 7d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1811D-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-06 | 23:15 | 2024-04-07 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-04 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1819B-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-20 | 0:30 | 2024-03-20 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 1829D-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 0:00 | 2024-03-12 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-25 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 1829D-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | M-Fr Südein/Ausf | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 0:00 | 2024-03-12 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-25 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 1829D-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 0:00 | 2024-03-12 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-25 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 1829D-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 0:00 | 2024-03-12 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-25 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 1829D-005 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 0:00 | 2024-03-12 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-25 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 18582-002 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Wolfstein | 2023 | 2023 | 49 | 49 | 2023-12-10 | 1:50 | 2023-12-10 | 6:15 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 18582-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Wolfstein | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-10 | 21:40 | 2023-12-13 | 4:50 | 2d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-16 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 18582-004 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lauterecken-Grumbach | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-13 | 21:40 | 2023-12-15 | 4:50 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-16 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 18582-005 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lauterecken-Grumbach | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-15 | 21:40 | 2023-12-16 | 0:40 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-16 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 18582-006 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lauterecken-Grumbach | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-16 | 1:50 | 2023-12-16 | 6:15 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 18664-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Luisenthal (Saar) | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 23:00 | 2024-03-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 18664-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Saarbrücken-Burbach | Völklingen | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 23:00 | 2024-03-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 18664-009 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Luisenthal (Saar) | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 23:00 | 2024-03-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 18678-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:15 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-01 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 18678-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:15 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-01 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1867E-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-05 | 23:15 | 2024-04-06 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-09-05 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 18693-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 23:15 | 2024-04-04 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 18693-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 23:15 | 2024-04-04 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 18693-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 23:15 | 2024-04-04 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 18693-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 23:15 | 2024-04-04 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 18693-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 23:15 | 2024-04-04 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1869E-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 23:15 | 2024-04-05 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1869E-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 23:15 | 2024-04-05 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 186B3-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-05 | 23:15 | 2024-04-06 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 186B3-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-05 | 23:15 | 2024-04-06 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 186CC-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 23:20 | 2024-03-26 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 186CC-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 23:20 | 2024-03-26 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 186CC-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-25 | 23:20 | 2024-03-26 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 186D8-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 23:15 | 2024-04-04 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-09-14 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 186D8-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 23:15 | 2024-04-04 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1875A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-26 | 23:20 | 2024-03-27 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1875A-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-26 | 23:20 | 2024-03-27 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1875A-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-26 | 23:20 | 2024-03-27 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 187D1-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-27 | 23:25 | 2024-03-28 | 5:10 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 187D1-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-27 | 23:25 | 2024-03-28 | 5:10 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 187D1-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-27 | 23:25 | 2024-03-28 | 5:10 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 189F6-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-17 | 0:00 | 2023-12-17 | 5:40 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-08-07 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 189F6-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Schifferstadt | Limburgerhof Abzw | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-17 | 0:00 | 2023-12-17 | 5:40 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-07 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 18B6B-001 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Hbf W 603 | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-16 | 23:00 | 2023-12-17 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-21 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 18D76-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 23:00 | 2024-04-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 18D76-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 23:00 | 2024-04-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 18D76-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 23:00 | 2024-04-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 18DDD-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 23:25 | 2024-04-04 | 5:10 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 18DDD-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-03 | 23:25 | 2024-04-04 | 5:10 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 18E32-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 23:20 | 2024-04-05 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 18E32-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 23:20 | 2024-04-05 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 18E32-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Lambrecht (Pfalz) | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-04 | 23:20 | 2024-04-05 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 18E46-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-05 | 23:20 | 2024-04-06 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 18E46-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-05 | 23:20 | 2024-04-06 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 18E55-001 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) BASF Südtor | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 19:30 | 2024-04-07 | 4:30 | 4d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 18E55-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) BASF Südtor | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 19:30 | 2024-04-07 | 4:30 | 4d, 9h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 18EA8-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 23:15 | 2024-04-03 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-01 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 18EA8-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 23:15 | 2024-04-03 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-01 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 18F50-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 23:00 | 2023-12-19 | 3:20 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 18FC7-003 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-02 | 23:00 | 2024-04-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 18FE5-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Luisenthal (Saar) | Saarbrücken-Burbach | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 18FE5-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Völklingen | Saarbrücken-Burbach | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 18FE5-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Luisenthal (Saar) | Saarbrücken-Burbach | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 18FE5-010 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-056 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 5 | 12 | 2024-02-02 | 21:00 | 2024-03-22 | 4:30 | 48d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-059 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 5 | 43 | 2024-02-02 | 21:00 | 2024-10-22 | 4:30 | 262d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-060 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 5 | 43 | 2024-02-02 | 21:00 | 2024-10-22 | 4:30 | 262d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 19139-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-08 | 23:00 | 2024-04-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1916F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-09 | 23:00 | 2024-04-10 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1917E-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-10 | 0:30 | 2024-04-10 | 3:30 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 1917E-002 | Gla Vögele - Ludwigshafen-Rheingönheim | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Glan Vögele | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-10 | 0:30 | 2024-04-10 | 3:30 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 1917E-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-02 | 23:30 | 2024-05-03 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1917E-005 | Gla Vögele - Ludwigshafen-Rheingönheim | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Glan Vögele | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-02 | 23:30 | 2024-05-03 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 19190-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-10 | 23:00 | 2024-04-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 19190-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-10 | 23:00 | 2024-04-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1919D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-11 | 23:00 | 2024-04-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1919D-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 15 | 15 | 2024-04-11 | 23:00 | 2024-04-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1928E-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-21 | 23:40 | 2024-04-22 | 5:20 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1928E-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-21 | 23:40 | 2024-04-22 | 5:20 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1928E-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-21 | 23:40 | 2024-04-22 | 5:20 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 19338-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 19338-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 19338-008 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Rbf Gr D | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 19338-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Süd Hp | 2024 | 2024 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 23:00 | 2024-04-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 196F9-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 23:00 | 2024-04-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 196F9-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 23:00 | 2024-04-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 196F9-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-22 | 23:00 | 2024-04-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 19749-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-23 | 23:00 | 2024-04-24 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1976F-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-24 | 23:00 | 2024-04-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1976F-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-24 | 23:00 | 2024-04-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 197BB-009 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-08 | 22:30 | 2024-04-20 | 5:25 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 197BB-011 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-08 | 22:30 | 2024-04-20 | 5:25 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 197BB-013 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-08 | 22:30 | 2024-04-20 | 5:25 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 197E2-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-15 | 23:00 | 2024-04-16 | 4:50 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 197E2-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-15 | 23:00 | 2024-04-16 | 4:50 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 197E2-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-15 | 23:00 | 2024-04-16 | 4:50 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 199C7-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-13 | 0:00 | 2023-12-13 | 4:40 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 199CB-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Landstuhl | Neubauer Hübel | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-14 | 0:00 | 2023-12-14 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-08-04 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | 199CE-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-15 | 23:50 | 2023-12-16 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-08-09 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 199CE-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Neidenfels Üst | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-15 | 23:50 | 2023-12-16 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-08-09 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 199CE-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-15 | 23:50 | 2023-12-16 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-09 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 199D3-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-20 | 23:50 | 2024-02-21 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 199D3-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-22 | 23:50 | 2024-02-23 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 19ADC-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-16 | 23:50 | 2023-12-19 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-06-22 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 19ADC-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-16 | 23:50 | 2023-12-19 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-06-22 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 19BA4-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-27 | 23:00 | 2024-04-28 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 19BA4-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-27 | 23:00 | 2024-04-28 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 19BA4-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-27 | 23:00 | 2024-04-28 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-09-21 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 19E47-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-16 | 22:50 | 2024-04-17 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 19E47-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-16 | 22:50 | 2024-04-17 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 19E72-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-17 | 23:50 | 2024-04-18 | 4:20 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 19E72-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-19 | 0:20 | 2024-04-19 | 4:20 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-26 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 1A09F-001 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-15 | 23:50 | 2024-04-16 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1A09F-002 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-15 | 23:50 | 2024-04-16 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1A108-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-20 | 23:30 | 2024-04-21 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A108-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 16 | 16 | 2024-04-20 | 23:30 | 2024-04-21 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A4B8-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 23:00 | 2024-05-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-09-18 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1A4B8-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 23:00 | 2024-05-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-18 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1A4B8-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 23:00 | 2024-05-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-18 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1A4B8-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-02 | 23:00 | 2024-05-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-09-18 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1A4B8-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-02 | 23:00 | 2024-05-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-18 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1A4B8-009 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-02 | 23:00 | 2024-05-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-18 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1A521-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-28 | 23:15 | 2024-04-29 | 5:15 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A521-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-28 | 23:15 | 2024-04-29 | 5:15 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A521-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-28 | 23:15 | 2024-04-29 | 5:15 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A521-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-28 | 23:15 | 2024-04-29 | 5:15 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-10-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A527-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 23:00 | 2024-04-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1A527-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 23:00 | 2024-04-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1A54A-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 23:00 | 2024-04-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1A54A-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 23:00 | 2024-04-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1A54A-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 23:00 | 2024-04-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1A54A-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 23:00 | 2024-04-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 32,,32 |  |  |  | N |  | 2023-10-02 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1A54A-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-29 | 23:00 | 2024-04-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 32,,32 |  |  |  | N |  | 2023-10-02 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1A563-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-04-30 | 23:00 | 2024-05-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1A568-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 23:00 | 2024-05-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1A568-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 23:00 | 2024-05-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1A568-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 23:00 | 2024-05-02 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1AB35-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 2 | 7 | 2024-01-14 | 23:40 | 2024-02-12 | 5:00 | 28d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2023-09-21 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 1ABD6-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Völklingen | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 23:00 | 2024-05-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1ABD6-006 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken-Burbach | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 23:00 | 2024-05-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1ABD6-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Luisenthal (Saar) | 2024 | 2024 | 19 | 19 | 2024-05-06 | 23:00 | 2024-05-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1AC86-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 7:00 | 2024-05-17 | 16:30 | 4d, 9h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1AD2A-001 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-20 | 22:00 | 2024-05-27 | 4:00 | 6d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1B033-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Bexbach | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-14 | 0:15 | 2024-01-14 | 5:40 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2023-10-12 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 1B093-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-14 | 23:00 | 2024-05-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1B093-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-14 | 23:00 | 2024-05-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1B093-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-14 | 23:00 | 2024-05-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1B376-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-17 | 23:30 | 2024-05-18 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 1B376-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-17 | 23:30 | 2024-05-18 | 5:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-02 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 19150-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 23:00 | 2024-05-14 | 4:50 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 19150-003 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 23:00 | 2024-05-14 | 4:50 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 19150-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 23:00 | 2024-05-14 | 4:50 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 19150-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 23:00 | 2024-05-14 | 4:50 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1B5C0-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 3 | 3 | 2024-01-21 | 1:00 | 2024-01-21 | 4:50 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2023-10-26 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 1B616-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-05-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1B616-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-05-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1B616-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-05-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1B72C-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-25 | 22:00 | 2024-01-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-10-18 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1B738-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-05-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1B738-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-05-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1B788-001 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Wolfstein | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-18 | 21:40 | 2023-12-19 | 4:50 | 0d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-17 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1B738-006 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-05-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1B738-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-05-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1B738-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-20 | 23:00 | 2024-05-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1B835-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-21 | 23:20 | 2024-01-22 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2023-10-25 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1B835-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Schifferstadt | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-21 | 23:20 | 2024-01-22 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2023-10-25 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1B835-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-21 | 23:20 | 2024-01-22 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-25 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1B835-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-21 | 23:20 | 2024-01-22 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-25 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1B835-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-22 | 23:20 | 2024-01-26 | 5:20 | 3d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-25 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1B835-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-22 | 23:20 | 2024-01-26 | 5:20 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-25 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1B8F6-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-21 | 23:00 | 2024-05-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1B8F6-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-21 | 23:00 | 2024-05-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1B955-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < > | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-30 | 23:00 | 2024-05-31 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1B9D8-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Friedrichsthal (Saar) | Landsweiler-Reden | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 2024-01-24 | 23:00 | 2024-01-25 | 3:50 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2023-10-18 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1BAD2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-26 | 22:50 | 2024-05-27 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1BAD2-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-05-28 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-07-14 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 1BB13-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-27 | 23:00 | 2024-05-28 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-09 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1BB13-007 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) BASF Südtor | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-28 | 21:00 | 2024-05-29 | 3:30 | 0d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-09 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1BC1D-001 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Waldfischbach | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-29 | 23:30 | 2024-01-30 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-20 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1BC65-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Sulzbach (Saar) | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-01 | 23:50 | 2024-02-02 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2023-09-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1BC65-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Sulzbach (Saar) | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-02-01 | 23:50 | 2024-02-02 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1BC76-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | St Wendel | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-30 | 23:50 | 2024-01-31 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2023-09-21 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1BC76-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | St Wendel | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-31 | 23:50 | 2024-02-01 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-21 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1BF18-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-30 | 23:00 | 2024-05-31 | 4:50 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1BF18-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-30 | 23:00 | 2024-05-31 | 4:50 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1BF18-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-30 | 23:00 | 2024-05-31 | 4:50 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-08 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1A96C-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 2 | 24 | 2024-01-12 | 21:00 | 2024-06-14 | 5:00 | 153d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A96C-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-19 | 21:00 | 2024-01-26 | 4:30 | 6d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1C015-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 5 | 2024-01-30 | 23:00 | 2024-01-31 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-09-20 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1C2BD-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-30 | 22:00 | 2024-05-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-10-31 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1C393-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-17 | 23:50 | 2023-12-18 | 4:50 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-11-06 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1C3BD-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-22 | 22:00 | 2024-02-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-10-30 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1C532-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Friedrichsthal (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-04 | 23:00 | 2024-02-05 | 4:50 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2023-11-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1C5AD-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-08 | 23:50 | 2024-02-09 | 3:20 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-11-06 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1C898-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2023 | 2023 | 51 | 51 | 2023-12-19 | 23:10 | 2023-12-20 | 3:50 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-11-08 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1CB32-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 2023-12-11 | 23:00 | 2023-12-12 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1CB95-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2024 | 2024 | 17 | 17 | 2024-04-25 | 22:00 | 2024-04-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-10-31 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1CF5E-009 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-14 | 22:30 | 2024-02-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-10-30 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1CFCC-001 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-18 | 19:20 | 2024-02-18 | 23:00 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 1CFCC-002 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Rbf Nord | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-18 | 19:20 | 2024-02-18 | 23:00 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 1D09E-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-25 | 23:20 | 2024-02-26 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1D203-003 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Hbf So | 2024 | 2024 | 8 | 8 | 2024-02-21 | 23:30 | 2024-02-22 | 3:30 | 0d, 4h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-21 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1D4A1-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 13 | 13 | 2024-03-28 | 22:00 | 2024-03-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-10-31 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1D996-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 2024-01-09 | 0:00 | 2024-01-09 | 3:40 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-11-28 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 1DD6B-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-29 | 23:35 | 2024-03-01 | 5:20 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-30 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1DD8D-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-12 | 23:30 | 2024-03-20 | 5:00 | 7d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1DD8D-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-12 | 23:30 | 2024-03-20 | 5:00 | 7d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1DD8D-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-12 | 23:30 | 2024-03-20 | 5:00 | 7d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1DFEF-001 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) BASF Südtor | 2024 | 2024 | 18 | 22 | 2024-05-03 | 19:30 | 2024-05-27 | 6:00 | 23d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-16 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1DFEF-008 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) BASF Südtor | 2024 | 2024 | 19 | 22 | 2024-05-06 | 19:30 | 2024-05-29 | 4:30 | 22d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 1DFEF-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-13 | 19:30 | 2024-05-15 | 4:30 | 1d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-11-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 5160-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-21 | 0:00 | 2024-05-24 | 4:00 | 3d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 2,3,5 | 1
DB InfraGO AG | 5160-031 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-21 | 0:00 | 2024-05-24 | 4:00 | 3d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 2,3,5 | 1
DB InfraGO AG | 5160-032 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-23 | 0:00 | 2024-05-23 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | 5160-033 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 21 | 21 | 2024-05-23 | 0:00 | 2024-05-23 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | 5160-034 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-05-31 | 4:00 | 3d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 2,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 5160-035 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-05-31 | 4:00 | 3d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 2,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 5160-036 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-29 | 0:00 | 2024-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 5160-037 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 22 | 22 | 2024-05-29 | 0:00 | 2024-05-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 1E49B-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-06 | 22:30 | 2024-03-07 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-16 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1E49B-025 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-07 | 22:30 | 2024-03-09 | 4:00 | 1d, 5h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-16 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1E599-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2024 | 2024 | 10 | 12 | 2024-03-10 | 6:00 | 2024-03-18 | 12:00 | 8d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1E97C-017 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-20 | 23:30 | 2024-03-21 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-11-16 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 13424-055 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 4:00 | 2024-03-11 | 4:00 | 2d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 13424-056 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 2024-02-06 | 0:20 | 2024-02-08 | 4:20 | 2d, 4h | periodical | [5 empty] | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 13424-061 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-13 | 0:20 | 2024-02-15 | 4:20 | 2d, 4h | periodical | [5 empty] | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 13424-065 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 2024-02-27 | 0:20 | 2024-02-29 | 4:20 | 2d, 4h | periodical | [5 empty] | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 13424-066 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 10 | 10 | 2024-03-07 | 0:20 | 2024-03-07 | 4:20 | 0d, 4h | continuous | [5 empty] | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | 13424-070 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 11 | 11 | 2024-03-12 | 0:20 | 2024-03-14 | 4:20 | 2d, 4h | periodical | [5 empty] | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1F45A-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2024-03-18 | 22:50 | 2024-03-19 | 3:20 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-18 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2629-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-05 | 23:00 | 2024-08-06 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 262A-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-19 | 23:00 | 2024-08-20 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 262B-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 23:00 | 2024-09-03 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 262C-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 23:00 | 2024-09-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 262D-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-09-30 | 23:00 | 2024-10-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 262E-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 23:00 | 2024-10-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 262F-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-28 | 23:00 | 2024-10-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2630-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-11 | 23:00 | 2024-11-12 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2631-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-25 | 23:00 | 2024-11-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2633-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-09 | 23:00 | 2024-12-10 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-26 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 263E-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-21 | 23:00 | 2024-08-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N |  | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 263F-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 23:00 | 2024-09-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N |  | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2640-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 23:00 | 2024-10-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N |  | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2641-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-13 | 23:00 | 2024-11-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  | 87 | N |  | 2022-01-27 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 264A-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 31 | 31 | 2024-07-31 | 23:00 | 2024-08-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 264B-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-28 | 23:00 | 2024-08-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 264C-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 23:00 | 2024-09-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 264D-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 23:00 | 2024-10-24 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 264E-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 2024-11-20 | 23:00 | 2024-11-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 264F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-12-01 | 23:20 | 2024-12-02 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2650-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-17 | 23:20 | 2024-11-18 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2651-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-03 | 23:20 | 2024-11-04 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2652-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-20 | 23:20 | 2024-10-21 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2653-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 23:20 | 2024-10-07 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2654-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 23:20 | 2024-09-23 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2655-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-08 | 23:20 | 2024-09-09 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2656-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-25 | 23:20 | 2024-08-26 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2657-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-11 | 23:20 | 2024-08-12 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 269A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Frankenstein (Pfalz) | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-11 | 23:20 | 2024-08-12 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 269C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Frankenstein (Pfalz) | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-25 | 23:20 | 2024-08-26 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 269D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Frankenstein (Pfalz) | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-08 | 23:20 | 2024-09-09 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 269E-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Frankenstein (Pfalz) | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 23:20 | 2024-09-23 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 269F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Frankenstein (Pfalz) | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 23:20 | 2024-10-07 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 26A1-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Frankenstein (Pfalz) | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-03 | 23:20 | 2024-11-04 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 26A2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Frankenstein (Pfalz) | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-17 | 23:20 | 2024-11-18 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 26A3-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Frankenstein (Pfalz) | 2024 | 2024 | 48 | 49 | 2024-12-01 | 23:20 | 2024-12-02 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 26A4-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Frankenstein (Pfalz) | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-20 | 23:20 | 2024-10-21 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-01-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 27A2-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-08 | 23:00 | 2024-08-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 27A3-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-22 | 23:00 | 2024-08-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 27A4-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-05 | 23:00 | 2024-09-06 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 27A6-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-03 | 23:00 | 2024-10-04 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 27A8-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-17 | 23:00 | 2024-10-18 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 27AC-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 2024-10-31 | 23:00 | 2024-11-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-28 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 27AD-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 2024-11-14 | 23:00 | 2024-11-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-28 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 27AE-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 2024-11-28 | 23:00 | 2024-11-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-28 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 27D4-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-18 | 23:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 27D5-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-15 | 23:00 | 2024-09-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 27D6-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 23:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 27D8-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-10 | 23:00 | 2024-11-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 27D9-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-08 | 23:00 | 2024-12-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 27A5-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-19 | 23:00 | 2024-09-20 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 27E7-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-18 | 23:00 | 2024-08-19 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 27E8-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-15 | 23:00 | 2024-09-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 27E9-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 23:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 27EA-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-10 | 23:00 | 2024-11-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 27EB-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-08 | 23:00 | 2024-12-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-01-31 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 28E8-001 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Glan-Münchweiler | 2024 | 2024 | 40 | 44 | 2024-10-01 | 21:30 | 2024-10-29 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2A4A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-20 | 21:00 | 2024-09-27 | 4:59 | 6d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2A4B-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-13 | 21:00 | 2024-09-20 | 4:59 | 6d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2AEB-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 21:00 | 2024-06-03 | 6:30 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C1C-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 20 | 23 | 2024-05-17 | 22:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 16d, 6h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-006 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-007 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-012 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-29 | 0:00 | 2024-09-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-05-15 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-29 | 0:00 | 2024-09-29 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-29 | 20:00 | 2024-09-30 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-05-15 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-29 | 20:00 | 2024-09-30 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 0:00 | 2024-10-01 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-05-15 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-01 | 0:00 | 2024-10-01 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 0:00 | 2024-10-02 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-05-15 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 0:00 | 2024-10-02 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 20:00 | 2024-10-03 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-05-15 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-02 | 20:00 | 2024-10-03 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-04 | 0:00 | 2024-10-04 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 0:00 | 2024-10-05 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 20:00 | 2024-10-06 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 0:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-025 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 0:00 | 2024-10-08 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-027 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 0:00 | 2024-10-09 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-031 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-10 | 22:00 | 2024-10-11 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-033 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-11 | 20:00 | 2024-10-12 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-035 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 0:00 | 2024-10-14 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-038 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 22:00 | 2024-10-15 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-041 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 0:00 | 2024-10-18 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-042 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 0:00 | 2024-10-18 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-044 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-19 | 0:00 | 2024-10-19 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-046 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-20 | 0:00 | 2024-10-20 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-047 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-20 | 0:00 | 2024-10-20 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-049 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-20 | 21:00 | 2024-10-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-02-28 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-050 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-20 | 21:00 | 2024-10-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-28 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-051 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-20 | 21:00 | 2024-10-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-053 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 0:00 | 2024-10-23 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-054 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 0:00 | 2024-10-23 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-056 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 23:10 | 2024-10-24 | 5:10 | 0d, 6h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-28 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-057 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 23:10 | 2024-10-24 | 5:10 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-24 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2CC2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 39 | 44 | 2024-09-29 | 5:00 | 2024-11-01 | 21:00 | 33d, 17h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2CC2-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-29 | 22:00 | 2024-10-02 | 5:30 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-06-10 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 2CC2-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 39 | 49 | 2024-09-29 | 22:00 | 2024-12-06 | 5:30 | 67d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-06-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2CC2-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-29 | 22:00 | 2024-10-02 | 5:30 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-10 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 2CC2-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2024 | 2024 | 46 | 49 | 2024-11-12 | 22:00 | 2024-12-03 | 5:30 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-06-10 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CC2-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hauptstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 46 | 49 | 2024-11-12 | 22:00 | 2024-12-03 | 5:30 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-10 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CC2-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 46 | 49 | 2024-11-12 | 22:00 | 2024-12-03 | 5:30 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-10 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CC2-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-03 | 22:00 | 2024-12-06 | 5:30 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-06-10 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2CC2-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 49 | 49 | 2024-12-03 | 22:00 | 2024-12-06 | 5:30 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-10 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Landstuhl | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 21 | 26 | 2024-05-24 | 21:00 | 2024-06-28 | 5:00 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-12-07 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Kindsbach | 2024 | 2024 | 21 | 26 | 2024-05-24 | 21:00 | 2024-06-28 | 5:00 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-12-07 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Kindsbach | 2024 | 2024 | 21 | 26 | 2024-05-24 | 21:00 | 2024-06-28 | 5:00 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-07 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Einsiedlerhof | Landstuhl | 2024 | 2024 | 36 | 41 | 2024-09-07 | 22:00 | 2024-10-11 | 5:30 | 33d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-06-10 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kindsbach | Kindsbach | 2024 | 2024 | 36 | 41 | 2024-09-07 | 22:00 | 2024-10-11 | 5:30 | 33d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-10 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kindsbach | Kindsbach | 2024 | 2024 | 36 | 43 | 2024-09-07 | 22:00 | 2024-10-22 | 21:00 | 44d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-06-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Einsiedlerhof | Landstuhl | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 22:00 | 2024-10-16 | 5:30 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-06-10 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kindsbach | Kindsbach | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 22:00 | 2024-10-16 | 5:30 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-10 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Einsiedlerhof | Landstuhl | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 22:00 | 2024-10-23 | 5:30 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-06-10 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kindsbach | Kindsbach | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 22:00 | 2024-10-23 | 5:30 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-10 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kindsbach | Kindsbach | 2024 | 2024 | 45 | 49 | 2024-11-08 | 21:00 | 2024-12-08 | 5:00 | 29d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-06 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kindsbach | Landstuhl | 2024 | 2024 | 45 | 49 | 2024-11-08 | 21:00 | 2024-12-08 | 5:00 | 29d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-10-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Landstuhl | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-08 | 22:00 | 2024-12-09 | 5:30 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-06-10 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kindsbach | Kindsbach | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-08 | 22:00 | 2024-12-09 | 5:30 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-06-10 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Landstuhl | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-28 | 23:40 | 2024-06-29 | 5:40 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Kindsbach | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-28 | 23:40 | 2024-06-29 | 5:40 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Landstuhl | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 23:40 | 2024-09-07 | 5:40 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2CD5-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Landstuhl | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 23:10 | 2024-10-24 | 5:10 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-10-06 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2D64-001 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 34 | 50 | 2024-08-19 | 22:00 | 2024-12-14 | 23:59 | 117d, 2h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-11-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2DFE-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 33 | 34 | 2024-08-18 | 23:20 | 2024-08-19 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E03-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-09-01 | 23:20 | 2024-09-02 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E05-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-15 | 23:20 | 2024-09-16 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E07-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-29 | 23:20 | 2024-09-30 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E08-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 23:20 | 2024-10-14 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E09-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-27 | 23:20 | 2024-10-28 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E0A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-10 | 23:20 | 2024-11-11 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E0C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-24 | 23:20 | 2024-11-25 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E0D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-08 | 23:20 | 2024-12-09 | 5:20 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-05-31 | 22:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 9d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-022 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-05-31 | 22:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 9d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-023 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-05-31 | 22:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 9d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-02-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-025 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-10 | 21:00 | 2024-06-14 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-027 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-06 | 21:00 | 2024-09-13 | 4:30 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-028 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-13 | 21:00 | 2024-09-20 | 4:30 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-031 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 43 | 2024-10-01 | 21:00 | 2024-10-22 | 4:30 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-032 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 43 | 2024-10-01 | 21:00 | 2024-10-22 | 4:30 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-034 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 40 | 43 | 2024-10-01 | 21:00 | 2024-10-22 | 4:30 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-035 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Enkenbach | 2024 | 2024 | 40 | 43 | 2024-10-01 | 21:00 | 2024-10-22 | 4:30 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 3040-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 23:20 | 2024-09-27 | 5:20 | 4d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-08-30 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-025 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < > | Saarlouis Hbf | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-026 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-027 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Brebach | Saarbrücken Hbf So | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-028 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-029 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-030 | Bft Saardamm, W 612 - Fürstenhausen | < > | Saardamm | Fürstenhausen | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-032 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-033 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken-Schleifmühle | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-034 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-035 | Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604 | < > | Saarbrücken-Schleifmühle | Saarbrücken Hbf W 604 | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-036 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Hbf W 603 | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-037 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-038 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | < > | Saarbrücken Hbf W 603 | Saardamm | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-039 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-040 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-041 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-042 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Mußbach | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-043 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-044 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Enkenbach | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 30C2-045 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-07 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 2C30-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 22 | 25 | 2024-05-28 | 0:00 | 2024-06-19 | 5:00 | 22d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-059 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 0:00 | 2024-10-09 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-061 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 0:00 | 2024-10-14 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-062 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-14 | 22:00 | 2024-10-15 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-063 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 0:00 | 2024-10-18 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-065 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-20 | 21:00 | 2024-10-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 2C46-066 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 23:10 | 2024-10-24 | 5:10 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 405F-002 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-16 | 0:30 | 2024-09-30 | 4:30 | 14d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 413C-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | St Wendel | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-21 | 0:15 | 2024-09-21 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 13,,13 |  |  |  | N |  | 2023-03-28 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 413C-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | St Wendel | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-22 | 0:45 | 2024-09-22 | 5:15 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,,12 |  |  |  | N |  | 2023-03-28 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 443B-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-25 | 21:00 | 2024-08-26 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-07-26 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 443B-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-25 | 21:00 | 2024-08-26 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-26 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 443B-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-26 | 21:00 | 2024-08-27 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-07-26 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 443B-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 2024-08-26 | 21:00 | 2024-08-27 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-07-26 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Bruchmühlbach-Miesau | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 18 | 23 | 2024-05-05 | 22:30 | 2024-06-03 | 5:00 | 28d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Bruchmühlbach-Miesau | 2024 | 2024 | 18 | 23 | 2024-05-05 | 22:30 | 2024-06-03 | 5:00 | 28d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Hauptstuhl | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 21:00 | 2024-06-03 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 44A8-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Hauptstuhl | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-05-31 | 21:00 | 2024-06-03 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-31 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 45C4-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-13 | 6:00 | 0d, 9h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-09-01 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 45C4-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-13 | 6:00 | 0d, 9h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-01 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 45C4-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 37 | 39 | 2024-09-13 | 6:00 | 2024-09-26 | 5:00 | 12d, 23h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-09-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 45C4-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-13 | 6:00 | 2024-09-16 | 6:00 | 3d, 0h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-09-01 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 45C4-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Schifferstadt | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-13 | 6:00 | 2024-09-16 | 6:00 | 3d, 0h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-01 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 45C4-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Limburgerhof | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-16 | 0:00 | 2024-09-26 | 5:00 | 10d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-09-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 45C4-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 21:00 | 2024-09-26 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-01 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 45C4-008 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Schifferstadt | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 23:00 | 2024-09-27 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-01 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 45C4-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-24 | 21:00 | 2024-09-26 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-09-01 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 45C4-010 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-26 | 23:00 | 2024-09-27 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-09-01 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 4616-001 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lauterecken-Grumbach | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 2024-11-04 | 21:40 | 2024-11-18 | 4:40 | 13d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 4688-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-11 | 22:45 | 2024-10-12 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 4688-005 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | < | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-12 | 22:45 | 2024-10-13 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 4689-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-23 | 21:00 | 2024-08-24 | 4:30 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 4689-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-23 | 21:00 | 2024-08-24 | 4:30 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 4689-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-24 | 21:00 | 2024-08-25 | 0:45 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 4689-008 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-24 | 21:00 | 2024-08-25 | 0:45 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 4689-010 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Schifferstadt | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 2024-08-25 | 0:45 | 2024-08-25 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 4689-013 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-25 | 21:00 | 2024-08-26 | 4:30 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 4689-014 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-25 | 21:00 | 2024-08-26 | 4:30 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 3040-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 23:20 | 2024-09-27 | 5:20 | 4d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 5160-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2024 | 2024 | 21 | 24 | 2024-05-24 | 21:00 | 2024-06-10 | 4:50 | 16d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 5160-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-05-27 | 4:50 | 2024-06-11 | 9:00 | 15d, 4h | periodical | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-05 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 5160-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-09 | 22:30 | 2024-08-10 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 5190-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 22:45 | 2024-10-10 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 5190-006 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 22:45 | 2024-10-10 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 5190-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-10 | 22:45 | 2024-10-11 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 5296-005 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-13 | 22:30 | 2024-07-14 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-07-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 5296-006 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-13 | 22:30 | 2024-07-14 | 6:00 | 0d, 7h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-07-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 5296-007 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-14 | 22:00 | 2024-07-15 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-07-18 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 5296-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 2024-07-14 | 22:00 | 2024-07-15 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-07-18 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 5268-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 0:00 | 2024-09-02 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 5268-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-02 | 0:00 | 2024-09-02 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 557D-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | St Wendel | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 23:00 | 2024-09-28 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-07-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 5A29-014 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-15 | 22:50 | 2024-10-16 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 5A29-017 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-16 | 22:50 | 2024-10-17 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 5A49-022 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-20 | 23:50 | 2024-10-21 | 5:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 5BC9-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 2024-10-05 | 22:45 | 2024-10-06 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 5BC9-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 22:45 | 2024-10-07 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 5BCC-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-07 | 22:45 | 2024-10-08 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 5BCC-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-08 | 22:45 | 2024-10-09 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-07-20 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 5C63-017 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 2024-10-15 | 23:00 | 2024-10-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-07-17 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 5268-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-03 | 0:00 | 2024-09-03 | 3:40 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 5268-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-03 | 0:00 | 2024-09-03 | 3:40 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 5268-014 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-04 | 0:00 | 2024-09-04 | 4:55 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 5268-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-04 | 0:00 | 2024-09-04 | 4:55 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 5268-027 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 0:00 | 2024-09-06 | 4:55 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 5268-029 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 0:00 | 2024-09-06 | 4:55 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 5268-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-06 | 0:00 | 2024-09-06 | 4:55 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 5CE9-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 0:00 | 2024-09-07 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 5CE9-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-07 | 0:00 | 2024-09-07 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 5CE9-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-08 | 0:00 | 2024-09-08 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 5CE9-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 2024-09-08 | 0:00 | 2024-09-08 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 5CE9-013 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 0:00 | 2024-09-09 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 5CE9-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-09 | 0:00 | 2024-09-09 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 5CE9-027 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-11 | 0:00 | 2024-09-11 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 5CE9-031 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-11 | 0:00 | 2024-09-11 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 5CED-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 0:00 | 2024-09-12 | 3:10 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | 5CED-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-12 | 0:00 | 2024-09-12 | 3:10 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | 5CED-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-13 | 0:00 | 2024-09-13 | 3:10 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 5CED-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-13 | 0:00 | 2024-09-13 | 3:10 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 5CED-013 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-14 | 0:00 | 2024-09-14 | 3:10 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 5CED-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-14 | 0:00 | 2024-09-14 | 3:10 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 5CED-025 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-16 | 0:00 | 2024-09-16 | 3:00 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 5D15-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 0:00 | 2024-09-17 | 3:10 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 5D15-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-17 | 0:00 | 2024-09-17 | 3:10 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 5D15-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 0:00 | 2024-09-18 | 3:30 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 5D15-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-18 | 0:00 | 2024-09-18 | 3:30 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 5D15-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-19 | 0:00 | 2024-09-19 | 3:30 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | 5D15-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-19 | 0:00 | 2024-09-19 | 3:30 | 0d, 3h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | 5D15-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 2024-09-19 | 0:00 | 2024-09-19 | 3:30 | 0d, 3h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-05-27 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | 3040-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 23:20 | 2024-09-27 | 5:20 | 4d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 3040-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 23:20 | 2024-09-27 | 5:20 | 4d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | CB8D-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-19 | 4:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 28d, 0h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | CB8D-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-23 | 22:45 | 2024-09-16 | 4:00 | 23d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-15 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | CB8D-006 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 2024-09-13 | 22:45 | 2024-09-14 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | CB8D-010 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-14 | 22:45 | 2024-09-16 | 4:00 | 1d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | CB8D-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-16 | 4:00 | 2024-09-23 | 4:00 | 7d, 0h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | CB8D-014 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-20 | 22:45 | 2024-09-23 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | CB8D-018 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-22 | 10:00 | 2024-09-23 | 4:00 | 0d, 18h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 413C-019 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | St Wendel | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 0:45 | 2024-09-26 | 5:15 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-08-04 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 413C-021 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | St Wendel | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 2024-09-23 | 0:15 | 2024-09-24 | 5:00 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 13,13,13 |  |  |  | N |  | 2023-08-04 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-045 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-06 | 21:00 | 2024-09-20 | 4:30 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-046 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Neidenfels Hp | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-13 | 21:00 | 2024-09-20 | 4:30 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-053 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 40 | 43 | 2024-10-01 | 21:00 | 2024-10-22 | 4:30 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-043 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Enkenbach | 2024 | 2024 | 22 | 24 | 2024-05-31 | 22:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 9d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-047 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-06 | 21:00 | 2024-09-20 | 4:30 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-048 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 2024-09-06 | 21:00 | 2024-09-20 | 4:30 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-050 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 42 | 2024-10-01 | 21:00 | 2024-10-18 | 4:30 | 16d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-051 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 42 | 2024-10-01 | 21:00 | 2024-10-18 | 4:30 | 16d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  |  | N |  | 2023-04-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 11443-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2023 | 2024 | 49 | 49 | 2023-12-10 | 0:00 | 2024-12-07 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2AEB-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 6:30 | 2024-06-03 | 12:00 | 0d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 2AEB-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 6:30 | 2024-06-03 | 12:00 | 0d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 2AEB-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 6:30 | 2024-06-04 | 8:00 | 1d, 1h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2AEB-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2024 | 2024 | 23 | 23 | 2024-06-03 | 12:00 | 2024-06-04 | 8:00 | 0d, 20h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-059 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 5 | 43 | 2024-02-02 | 21:00 | 2024-10-22 | 4:30 | 262d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 2E1A-060 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 5 | 43 | 2024-02-02 | 21:00 | 2024-10-22 | 4:30 | 262d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A96C-001 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2024 | 2024 | 39 | 43 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-10-25 | 4:30 | 27d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A96C-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2024 | 2024 | 39 | 43 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-10-25 | 4:30 | 27d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1C012-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 2024-06-27 | 22:00 | 2024-06-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-10-31 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1A96C-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 2 | 24 | 2024-01-12 | 21:00 | 2024-06-14 | 5:00 | 153d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A96C-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 36 | 43 | 2024-09-06 | 21:00 | 2024-10-25 | 5:00 | 48d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A96C-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2024 | 2024 | 37 | 39 | 2024-09-13 | 21:00 | 2024-09-27 | 4:30 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A96C-018 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2024 | 2024 | 37 | 39 | 2024-09-13 | 21:00 | 2024-09-27 | 4:30 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1A96C-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2024 | 2024 | 39 | 43 | 2024-09-27 | 21:00 | 2024-10-25 | 4:30 | 27d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1C3B4-001 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2024 | 23 | 24 | 2024-06-07 | 22:00 | 2024-06-10 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-20 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 5160-038 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-11 | 0:00 | 2024-06-11 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 5160-039 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 24 | 24 | 2024-06-11 | 0:00 | 2024-06-11 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 5160-041 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-07 | 0:00 | 2024-08-11 | 4:00 | 4d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 5160-042 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Neidenfels Üst | 2024 | 2024 | 32 | 32 | 2024-08-07 | 0:00 | 2024-08-11 | 4:00 | 4d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 5160-044 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-09 | 0:00 | 2024-08-12 | 4:00 | 3d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 1,5 | 1
DB InfraGO AG | 5160-045 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-09 | 0:00 | 2024-08-12 | 4:00 | 3d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 1,5 | 1
DB InfraGO AG | 1E8B4-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-10 | 23:30 | 2024-07-11 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-13 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1E8B4-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-10 | 23:30 | 2024-07-11 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-13 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 1E8B4-006 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-11 | 23:30 | 2024-07-12 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1E8B4-007 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-11 | 23:30 | 2024-07-12 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 1EDDC-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-09 | 23:00 | 2024-07-10 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-11-13 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 1EDDC-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 2024-07-09 | 23:00 | 2024-07-10 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-11-13 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 8270-006 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8270-007 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | <> | Saarbrücken W603 | Saardamm | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8270-009 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbr Rbf Mitte | Fürstenhausen | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8270-010 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbr Rbf Mitte | Saardamm | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8270-011 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saardamm | Saardamm | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8270-012 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | <> | Sbr-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8270-013 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 87 | N |  | 2022-11-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8270-014 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saardamm | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 87 | N |  | 2022-11-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 82E0-006 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Ziehbrunnen | Mannh Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-25 | 21:30 | 2025-09-29 | 5:30 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 845E-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 4 | 13 | 2025-01-24 | 23:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 61d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8659-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Saarbr. Hbf So | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 22:00 | 2025-01-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8659-013 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 0:00 | 2025-03-07 | 4:45 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8659-015 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 13 | 26 | 2025-03-30 | 22:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 88d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 8659-017 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 22:00 | 2025-08-23 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8659-019 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbr. Hbf So | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 22:00 | 2025-07-04 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 8659-021 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbr. Hbf So | 2025 | 2025 | 34 | 49 | 2025-08-23 | 22:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 103d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 8659-023 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbr. Hbf So | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 22:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8720-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 47 | 50 | 2025-11-21 | 22:00 | 2025-12-12 | 5:30 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8720-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Frankenst/Pfalz | 2025 | 2025 | 47 | 50 | 2025-11-21 | 22:00 | 2025-12-12 | 5:30 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8821-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg(Saar)Hbf | Bexbach | 2025 | 2025 | 27 | 33 | 2025-07-04 | 21:00 | 2025-08-15 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8830-003 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 4:00 | 2025-05-19 | 4:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8830-004 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 17:00 | 2025-05-25 | 21:00 | 1d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8830-005 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 17:00 | 2025-06-01 | 21:00 | 3d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8830-006 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hgbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 17:00 | 2025-06-09 | 21:00 | 2d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8830-007 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hgbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-19 | 17:00 | 2025-06-22 | 21:00 | 3d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8869-005 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | <> | Saarbr. Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 4 | 12 | 2025-01-20 | 14:00 | 2025-03-21 | 23:00 | 60d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8869-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 22:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8869-009 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | <> | Saarbr. Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 13 | 19 | 2025-03-26 | 22:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 43d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 8869-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 13 | 26 | 2025-03-30 | 22:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 88d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 8869-016 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 22:00 | 2025-08-23 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8869-018 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbr. Hbf So | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 22:00 | 2025-07-04 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 8869-021 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbr. Hbf So | 2025 | 2025 | 34 | 49 | 2025-08-23 | 22:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 103d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 8869-025 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbr Rbf Ost | Saarbr. Hbf So | 2025 | 2025 | 35 | 41 | 2025-08-29 | 22:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 41d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 8869-026 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbr. Hbf So | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 22:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8975-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht(Pfalz) | Neidenfels Üst | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 22:30 | 2025-07-04 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 8975-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Lambrecht(Pfalz) | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-06 | 22:30 | 2025-07-11 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 8975-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Lambrecht(Pfalz) | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-28 | 23:00 | 3d, 2h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8975-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht(Pfalz) | Neidenfels Üst | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 22:30 | 2025-09-29 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8975-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Lambrecht(Pfalz) | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 22:30 | 2025-10-03 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8FE1-021 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannh Rbf Gr D | Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 926B-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (W) Hbf | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 7:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 3d, 22h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-01 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 926B-009 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (W) Hbf | Landau(Pfalz)Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 23:00 | 2025-06-13 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 926B-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (W) Hbf | Neustadt (W) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 4:55 | 2025-06-13 | 5:00 | 4d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-01 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 940A-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Böhl-Iggelh Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-27 | 22:00 | 2025-05-23 | 0:00 | 25d, 2h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 940A-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Böhl-Iggelh Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-27 | 22:00 | 2025-05-23 | 0:00 | 25d, 2h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 940A-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelh Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 22:00 | 2025-04-29 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 940A-008 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Böhl-Iggelh Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 22:00 | 2025-04-29 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 940A-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelh Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 22:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 940A-010 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Böhl-Iggelh Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 22:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 945D-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelh Abzw | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 22:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 945D-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelh Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 22:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 945D-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelh Abzw | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-30 | 22:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 24d, 7h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 945D-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Böhl-Iggelh Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-30 | 22:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 24d, 7h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 945D-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelh Abzw | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 22:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 945D-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelh Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 22:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 97BA-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkir (S) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 44 | 2025-03-03 | 23:00 | 2025-10-29 | 5:00 | 239d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 97BA-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Ottweiler (Saar) | Neunkir (S) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 44 | 2025-03-03 | 1:10 | 2025-10-29 | 3:40 | 240d, 2h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 97BA-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Ottweiler (Saar) | Neunkir (S) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 22:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 97BA-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Ottweiler (Saar) | Neunkir (S) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 0:15 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-22 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 9881-009 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-10 | 0:00 | 2025-07-14 | 4:00 | 4d, 4h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9881-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 14:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d, 15h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9881-012 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 14:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d, 15h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9881-015 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-23 | 7:00 | 2025-08-09 | 12:00 | 17d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9881-017 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Enkenbach | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-24 | 0:00 | 2025-07-25 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9881-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-24 | 0:00 | 2025-07-25 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9881-021 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Enkenbach | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 22:30 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9881-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 22:30 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9881-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 22:30 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9881-024 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 22:30 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9881-025 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 22:30 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9881-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 22:30 | 2025-07-28 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Lampertsmühle-O | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-27 | 0:00 | 2025-07-28 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-27 | 11:00 | 2025-07-27 | 19:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-006 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Lampertsmühle-O | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-28 | 5:00 | 2025-07-31 | 12:00 | 3d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-28 | 5:00 | 2025-07-31 | 12:00 | 3d, 7h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-008 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-28 | 5:00 | 2025-07-31 | 12:00 | 3d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-009 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-28 | 5:00 | 2025-07-31 | 12:00 | 3d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-28 | 5:00 | 2025-07-31 | 12:00 | 3d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-13 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-31 | 12:00 | 2025-08-02 | 5:00 | 1d, 17h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 2:00 | 2025-08-26 | 5:00 | 8d, 3h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 21:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-024 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 21:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-025 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 21:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9B0E-027 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-29 | 21:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9BFE-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (W) Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-01-14 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 9BFE-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (W) Hbf | Lambrecht(Pfalz) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 0:00 | 2025-01-19 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9BFE-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (W) Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 10 | 2025-01-20 | 22:30 | 2025-03-08 | 5:00 | 46d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 9BFE-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (W) Hbf | Lambrecht(Pfalz) | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-09 | 22:30 | 2025-04-12 | 5:00 | 33d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 9BFE-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (W) Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-13 | 0:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 9BFE-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (W) Hbf | Lambrecht(Pfalz) | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 0:00 | 2025-04-28 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C84-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-02 | 22:00 | 2025-01-12 | 5:30 | 9d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C84-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-29 | 22:00 | 2025-04-08 | 5:30 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C84-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 22:00 | 2025-04-18 | 5:30 | 2d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9C84-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 22:00 | 2025-04-22 | 10:00 | 3d, 12h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C84-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 22:00 | 2025-06-02 | 5:30 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C84-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 22:00 | 2025-06-17 | 12:00 | 10d, 14h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C84-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 22:00 | 2025-09-25 | 5:30 | 5d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9D6E-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl | 2025 | 2025 | 2 | 13 | 2025-01-07 | 22:30 | 2025-03-29 | 5:30 | 80d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9D6E-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl | 2025 | 2025 | 2 | 13 | 2025-01-07 | 22:30 | 2025-03-29 | 5:30 | 80d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9D6E-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg(Saar)Hbf | Neubauer Hübel | 2025 | 2025 | 2 | 9 | 2025-01-07 | 22:30 | 2025-02-26 | 5:30 | 49d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9D6E-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg(Saar)Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-02-26 | 22:30 | 2025-03-29 | 5:30 | 30d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9D6E-007 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Haupt DB/Miesau | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-02-26 | 22:30 | 2025-03-29 | 5:30 | 30d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A45A-002 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Ramstein | Landstuhl | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-02 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A45A-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg(Saar)Hbf | Kindsbach | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-02 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 828F-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Homburg(Saar)Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 22:00 | 2025-05-10 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 828C-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Dillingen (Saar) | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 22:00 | 2025-03-29 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 7FEF-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg(Saar)Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-22 | 22:00 | 2025-06-27 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FEF-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg(Saar)Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 22:00 | 2025-07-04 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FEF-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg(Saar)Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-06 | 22:00 | 2025-07-11 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FEF-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg(Saar)Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-13 | 22:00 | 2025-07-18 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FEF-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg(Saar)Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-20 | 22:00 | 2025-07-25 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 7985-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelh Abzw | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-23 | 21:00 | 2025-03-28 | 4:59 | 4d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 79A3-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelh Abzw | Limburghof Abzw | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 21:00 | 2025-09-05 | 4:59 | 4d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 7982-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | > | Neust(W) Ülp Ost | Bad Dürkheim | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 23:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 79A8-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Lu(Rh) T51/52/53 | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-09-07 | 4:59 | 1d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 79AB-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelh Abzw | Limburghof Abzw | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-07 | 21:00 | 2025-09-12 | 4:59 | 4d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 798D-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 22:00 | 2025-04-10 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 8287-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkir (S) Hbf | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-02 | 22:00 | 2025-02-07 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 8287-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkir (S) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 22:00 | 2025-02-14 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 8287-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkir (S) Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-16 | 22:00 | 2025-02-21 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 8287-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkir (S) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 22:00 | 2025-02-28 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FEE-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neubrücke (Nahe) | Neunkir (S) Hbf | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 22:00 | 2025-11-08 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 7891-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 79AE-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigsh Mitte | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-07 | 23:00 | 2025-09-10 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 4 | 7 | 2025-01-24 | 22:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-004 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Schopp | 2025 | 2025 | 4 | 7 | 2025-01-24 | 22:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 4 | 7 | 2025-01-24 | 22:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 27d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-009 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Enkenbach | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 27d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-010 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Lampertsmühle-O | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 27d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 27d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7984-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-18 | 21:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 797B-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-02 | 23:00 | 2025-02-04 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 797B-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 23:00 | 2025-02-06 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-015 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Schopp | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-020 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Enkenbach | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-021 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Lampertsmühle-O | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AB8A-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 22:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AB8A-003 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Schopp | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 22:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AB8A-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 22:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7980-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Hbf Ost | Mannh Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 799F-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < | Mannh Rbf Gr K | Rennplatz | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-22 | 21:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | AB8A-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 21 | 2025-05-02 | 22:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 799C-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | > | Mannh Rbf Gr D | Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AB8A-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Enkenbach | 2025 | 2025 | 18 | 21 | 2025-05-02 | 22:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AB8A-009 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Lampertsmühle-O | 2025 | 2025 | 18 | 21 | 2025-05-02 | 22:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AB8A-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 18 | 21 | 2025-05-02 | 22:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AB8A-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AB8A-014 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Lampertsmühle-O | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AB8A-015 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Enkenbach | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AB8A-016 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaisersl Hbf | Schopp | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 79B5-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | > | N-Edingen/F-feld | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 21:00 | 2025-11-05 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 799D-002 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannh-Käfertal | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 79A7-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 22:00 | 2025-09-02 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 7 | 10 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 79A5-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 21:00 | 2025-09-05 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 10 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-005 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2025 | 2025 | 7 | 10 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-006 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 7 | 10 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 79A7-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 22:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-02 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-013 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Enkenbach | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-014 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaisersl Hbf | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 22:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 22:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-03-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-05-02 | 22:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-023 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Enkenbach | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-05-02 | 22:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-024 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-05-02 | 22:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-025 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-05-02 | 22:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-027 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaisersl Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-13 | 4:59 | 6d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-028 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-13 | 4:59 | 6d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-029 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-13 | 4:59 | 6d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8288-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg(Saar)Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 22:00 | 2025-03-15 | 6:00 | 4d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-03 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8659-027 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbr. Hbf So | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-06 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8659-029 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 22:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-01 |  | 3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8869-029 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 0:00 | 2025-03-07 | 4:45 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8869-030 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbr. Hbf So | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-03 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AAA8-028 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaisersl Hbf | Kaisersl Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-18 | 0:10 | 2025-06-20 | 3:40 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | AD75-031 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-21 | 22:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-032 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-21 | 22:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-033 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaisersl Hbf | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-035 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-037 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-038 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 22:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-040 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 22:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AD75-042 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 22:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 1715-(MK26)-01 |  | < > | Saarbr Rbf Mitte | Sbr-Burbach | 2026 | 2026 | 43 | 49 | 23.10.2026 | 21:00 | 04.12.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1135-(MK24)-12_D |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 16.05.2026 | 5:00 | 22.05.2026 | 21:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP T + TSP N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1135-(MK24)-12_N |  | < > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 15.05.2026 | 21:00 | 22.05.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | ESP T + TSP N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1135-(MK25)-14_WE |  | < > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 22.05.2026 | 21:00 | 25.05.2026 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | ESP VZ + TSP WEuN |  |  |  | 19.10.2023 |  | 5,6,7
DB InfraGO AG | 1135-(MK25)-14_WDN |  | < > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 25.05.2026 | 21:00 | 29.05.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | ESP VZ + TSP WEuN |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO AG | 1135-(MK25)-14_WDD |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 25.05.2026 | 5:00 | 29.05.2026 | 21:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP VZ + TSP WEuN |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO AG | 1135-(MK26)-01 |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 34 | 24.07.2026 | 21:00 | 21.08.2026 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 19.10.2023
DB InfraGO AG | 1135-(MK26)-02 |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 40 | 44 | 02.10.2026 | 21:00 | 30.10.2026 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 19.10.2023
DB InfraGO AG | 1135-(MK26)-03 |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 27.11.2026 | 21:00 | 04.12.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1135-(MK26)-04 |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 14 | 06.03.2026 | 21:00 | 30.03.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, WEN |  |  |  | 19.10.2023 |  | 5,6,7
DB InfraGO AG | 1135-(MK26)-05 |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 03.04.2026 | 21:00 | 17.04.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1135-(MK26)-06 |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 29 | 26.06.2026 | 21:00 | 17.07.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1136-(MK24)-13 |  | > | Böhl-Iggelh Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 12.12.2025 | 21:00 | 19.12.2025 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1136-(MK24)-14 |  | > | Böhl-Iggelh Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 50 | 10.07.2026 | 21:00 | 11.12.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1136-(MK24)-21 |  | > | Böhl-Iggelh Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2026 | 2026 | 1 | 10 | 02.01.2026 | 21:00 | 06.03.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1136-(MK26)-01_WE |  | < > | Böhl-Iggelh Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 29.05.2026 | 21:00 | 06.07.2026 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | ESP N + TSP WE |  |  |  | 19.10.2023 |  | 5,6,7
DB InfraGO AG | 1136-(MK26)-01_WDN |  | > | Böhl-Iggelh Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 01.06.2026 | 21:00 | 10.07.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP N + TSP WE |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO AG | 1136-(MK26)-02 |  | < > | Böhl-Iggelh Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 03.04.2026 | 21:00 | 10.04.2026 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 19.10.2023
DB InfraGO AG | 1136-(MK26)-03 |  | > | Böhl-Iggelh Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 13 | 06.03.2026 | 21:00 | 23.03.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, WEN |  |  |  | 19.10.2023 |  | 5,6,7
DB InfraGO AG | 1137-(MK25)-04_WD |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 33 | 36 | 10.08.2026 | 5:00 | 04.09.2026 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP VZ + TSP WE |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO AG | 1137-(MK25)-04_WE |  | < > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 36 | 07.08.2026 | 21:00 | 31.08.2026 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | ESP VZ + TSP WE |  |  |  | 19.10.2023 |  | 5,6,7
DB InfraGO AG | 1137-(MK25)-05 |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 10.04.2026 | 21:00 | 17.04.2026 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 19.10.2023
DB InfraGO AG | 1137-(MK25)-06 |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 25.09.2026 | 21:00 | 28.09.2026 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, WE |  |  |  | 19.10.2023 |  | 5,6,7
DB InfraGO AG | 1137-(MK25)-07 |  | < > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 30.10.2026 | 21:00 | 02.11.2026 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, WE |  |  |  | 19.10.2023 |  | 5,6,7
DB InfraGO AG | 1137-(MK25)-08 |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 42 | 44 | 16.10.2026 | 21:00 | 30.10.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1137-(MK26)-01 |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 18 | 17.04.2026 | 21:00 | 01.05.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1137-(MK26)-02 |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 02.10.2026 | 21:00 | 09.10.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1137-(MK26)-03 |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 09.10.2026 | 21:00 | 16.10.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1137-(MK26)-07 |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 04.09.2026 | 21:00 | 11.09.2026 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 19.10.2023
DB InfraGO AG | 1138-(MK24)-03 |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 06.11.2026 | 21:00 | 20.11.2026 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 19.10.2023
DB InfraGO AG | 1323-(MK26)-01 |  | < > | Böhl-Iggelh Abzw | Lu-Mundenheim | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 13.03.2026 | 21:00 | 20.03.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO AG | 1323-(MK26)-02 |  | < > | Böhl-Iggelh Abzw | Lu-Mundenheim | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 02.10.2026 | 21:00 | 09.10.2026 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, N |  |  |  | 19.10.2023 |  | 1,2,3,4,5,6,7
\
New
Changed
Deleted
Map
Show all