## RFC4 TCRs ADIF, SNCFR, DB
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last updated | Classification | Weekdays | Interval | Affected Estimated Travel Volume | Affected Border | Deviation Location | Deviation Border | Status | Selected Days | Additional Information | Automatic process
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
DB InfraGO | 8270-006 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8270-007 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | < > | Saarbrücken Hbf W 603 | Saardamm | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8270-009 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Mitte | Fürstenhausen | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8270-010 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Mitte | Saardamm | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8270-011 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saardamm | Saardamm | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8270-012 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8270-013 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 87 | N |  | 2022-11-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 8270-014 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saardamm | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 87 | N |  | 2022-11-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 8659-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 22:00 | 2025-01-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 8659-013 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 0:00 | 2025-03-07 | 4:45 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 8659-015 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 13 | 26 | 2025-03-30 | 22:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 88d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 8659-017 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 22:00 | 2025-08-23 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8659-019 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 22:00 | 2025-07-04 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 8659-021 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 34 | 49 | 2025-08-23 | 22:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 103d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 8659-023 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 22:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8720-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 47 | 50 | 2025-11-21 | 22:00 | 2025-12-12 | 5:30 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8720-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Frankenstein (Pfalz) | 2025 | 2025 | 47 | 50 | 2025-11-21 | 22:00 | 2025-12-12 | 5:30 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8720-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-12 | 22:00 | 2025-12-13 | 5:30 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 5,6
DB InfraGO | 8720-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Frankenstein (Pfalz) | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-12 | 22:00 | 2025-12-13 | 5:30 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 8830-003 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 4:00 | 2025-05-19 | 4:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 8830-004 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 17:00 | 2025-05-25 | 21:00 | 1d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 6,7
DB InfraGO | 8830-005 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 17:00 | 2025-06-01 | 21:00 | 3d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 4,5,6,7
DB InfraGO | 8830-006 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hgbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 17:00 | 2025-06-09 | 21:00 | 2d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 8830-007 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hgbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-19 | 17:00 | 2025-06-22 | 21:00 | 3d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 4,5,6,7
DB InfraGO | 8869-002 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-01-16 | 5:00 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 8869-003 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Hanweiler Grenze | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 2:00 | 2025-01-16 | 3:45 | 2d, 1h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2022-12-06 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 8869-005 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 4 | 12 | 2025-01-20 | 14:00 | 2025-03-21 | 23:00 | 60d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 8869-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 22:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 3,4,5,6
DB InfraGO | 8869-009 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 13 | 19 | 2025-03-26 | 22:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 43d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 8869-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 13 | 26 | 2025-03-30 | 22:00 | 2025-06-27 | 5:00 | 88d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 8869-013 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 1:00 | 2025-05-15 | 5:00 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 8869-014 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Hanweiler Grenze | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 2:00 | 2025-05-15 | 3:45 | 2d, 1h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2023-02-07 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 8869-016 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 22:00 | 2025-08-23 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8869-018 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 22:00 | 2025-07-04 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 8869-021 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 34 | 49 | 2025-08-23 | 22:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 103d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 8869-025 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 35 | 41 | 2025-08-29 | 22:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 41d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 8869-026 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 22:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 7d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 967A-007 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | St Wendel | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 0:15 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 6
DB InfraGO | 967A-010 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | St Wendel | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 0:45 | 2025-05-11 | 5:15 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 7
DB InfraGO | 9BFE-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-01-14 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 9BFE-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 0:00 | 2025-01-19 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 6,7
DB InfraGO | 9BFE-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 10 | 2025-01-20 | 22:30 | 2025-03-08 | 5:00 | 46d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 9BFE-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-09 | 22:30 | 2025-04-12 | 5:00 | 33d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 9BFE-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-13 | 0:00 | 2025-04-14 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,7
DB InfraGO | 9BFE-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 0:00 | 2025-04-28 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 1,7
DB InfraGO | 9C84-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-02 | 22:00 | 2025-01-12 | 5:30 | 9d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 9D6E-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hauptstuhl | Hauptstuhl | 2025 | 2025 | 2 | 13 | 2025-01-07 | 22:30 | 2025-03-29 | 5:30 | 80d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 9D6E-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hauptstuhl | Hauptstuhl | 2025 | 2025 | 2 | 13 | 2025-01-07 | 22:30 | 2025-03-29 | 5:30 | 80d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 9D6E-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2025 | 2025 | 2 | 9 | 2025-01-07 | 22:30 | 2025-02-26 | 5:30 | 49d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 9D6E-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-02-26 | 22:30 | 2025-03-29 | 5:30 | 30d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 9D6E-007 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | < > | Hauptstuhl | Haupt DB/Miesau | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-02-26 | 22:30 | 2025-03-29 | 5:30 | 30d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 7919-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-16 | 23:20 | 2025-02-17 | 5:20 | 0d, 6h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 7919-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 23:20 | 2025-03-17 | 5:20 | 0d, 6h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 7919-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-13 | 23:20 | 2025-04-14 | 5:20 | 0d, 6h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 7919-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-11 | 23:20 | 2025-05-12 | 5:20 | 0d, 6h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 7919-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 23:20 | 2025-06-09 | 5:20 | 0d, 6h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 7919-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-06 | 23:20 | 2025-07-07 | 5:20 | 0d, 6h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 7919-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-03 | 23:20 | 2025-08-04 | 5:20 | 0d, 6h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 7919-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 23:20 | 2025-09-01 | 5:20 | 0d, 6h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 7919-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-28 | 23:20 | 2025-09-29 | 5:20 | 0d, 6h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 7919-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-26 | 23:20 | 2025-10-27 | 5:20 | 0d, 6h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 7919-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 23:20 | 2025-11-24 | 5:20 | 0d, 6h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 7FEF-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-22 | 22:00 | 2025-06-27 | 6:00 | 4d, 8h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 7FEF-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 22:00 | 2025-07-04 | 6:00 | 4d, 8h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 7FEF-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-06 | 22:00 | 2025-07-11 | 6:00 | 4d, 8h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 7FEF-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-13 | 22:00 | 2025-07-18 | 6:00 | 4d, 8h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 7FEF-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-20 | 22:00 | 2025-07-25 | 6:00 | 4d, 8h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | A944-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-27 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-002 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Ramstein | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-27 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-27 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-006 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-27 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-007 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Mußbach | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-27 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-011 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Enkenbach | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-27 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-012 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-27 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-013 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | < > | Haupt DB/Miesau | Hauptstuhl | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-27 |  | 6,7
DB InfraGO | AAA8-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Kennelgarten | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 4 | 24 | 2025-01-24 | 22:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 139d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-004 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2025 | 2025 | 4 | 7 | 2025-01-24 | 22:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 4 | 7 | 2025-01-24 | 22:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 20d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2024-03-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Kennelgarten | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 7 | 24 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 118d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-009 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 27d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-010 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 27d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 27d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2024-03-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Kennelgarten | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 11 | 24 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 90d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-03-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-015 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2024-03-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Kennelgarten | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 13 | 24 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 76d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-03-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-020 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-021 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | AAA8-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 20d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2024-03-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8659-027 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-06 |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 8659-029 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 22:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-01 |  | 3,4,5,6
DB InfraGO | 8869-029 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 0:00 | 2025-03-07 | 4:45 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 8869-030 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-03 |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | EE5F-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | St Wendel | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 0:15 | 2025-05-13 | 5:00 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2024-07-15 |  | 1,2
DB InfraGO | EE5F-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | St Wendel | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 0:45 | 2025-05-15 | 5:15 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2024-07-15 |  | 3,4
DB InfraGO | F062-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-19 | 22:00 | 2025-01-20 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-18 |  | 1,7
DB InfraGO | F062-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 0:50 | 2025-01-20 | 3:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-18 |  | 1
DB InfraGO | F062-012 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < | Landau (Pfalz) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 22:00 | 2025-01-21 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-07-25 |  | 1,2
DB InfraGO | F062-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 22:00 | 2025-01-21 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-18 |  | 1,2
DB InfraGO | F062-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 0:50 | 2025-01-21 | 3:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-18 |  | 2
DB InfraGO | F062-017 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < | Landau (Pfalz) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 0:50 | 2025-01-21 | 3:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2023-07-25 |  | 2
DB InfraGO | F095-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 22:00 | 2025-06-17 | 0:00 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 1,2
DB InfraGO | F095-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 2:00 | 2025-06-17 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 2
DB InfraGO | F13D-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 22:05 | 2025-06-18 | 0:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 2,3
DB InfraGO | F13D-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-18 | 2:00 | 2025-06-18 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 3
DB InfraGO | F267-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-18 | 21:20 | 2025-06-18 | 23:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 3
DB InfraGO | F267-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-18 | 23:00 | 2025-06-19 | 0:30 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 3,4
DB InfraGO | F267-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kindsbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-19 | 0:30 | 2025-06-19 | 3:15 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-01-18 |  | 4
DB InfraGO | F267-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-19 | 3:15 | 2025-06-19 | 4:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 4
DB InfraGO | F278-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-19 | 21:15 | 2025-06-19 | 22:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 4
DB InfraGO | F278-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-19 | 22:55 | 2025-06-20 | 0:30 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 4,5
DB InfraGO | F278-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Kindsbach | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 0:30 | 2025-06-20 | 3:10 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 5
DB InfraGO | F278-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 3:10 | 2025-06-20 | 4:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-24 |  | 5
DB InfraGO | 10FD3-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-18 | 1:30 | 2025-07-18 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-22 |  | 5
DB InfraGO | 10FD3-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-18 | 1:30 | 2025-07-18 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Tunnel |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-22 |  | 5
DB InfraGO | 10FD3-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-17 | 23:00 | 2025-07-18 | 1:30 | 0d, 2h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 10FD3-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-17 | 23:00 | 2025-07-18 | 1:30 | 0d, 2h | continuous | Tunnel |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 10FD3-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Neidenfels Üst | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-17 | 23:00 | 2025-07-18 | 1:30 | 0d, 2h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 10FD3-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-18 | 1:30 | 2025-07-18 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Tunnel |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-22 |  | 5
DB InfraGO | 11764-002 | Bft Saardamm, W 612 - Fürstenhausen | > | Saardamm | Fürstenhausen | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 6:00 | 2025-05-02 | 6:00 | 4d, 0h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2024-08-23 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 11764-004 | Bft Saardamm, W 612 - Fürstenhausen | < > | Fürstenhausen | Saardamm | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 6:00 | 2025-05-06 | 6:00 | 4d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-23 |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 11863-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Bruchmühlbach-Miesau | Hauptstuhl | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 14:00 | 2025-06-15 | 21:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 11863-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hauptstuhl | Hauptstuhl | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 14:00 | 2025-06-15 | 21:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 119C5-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 6:00 | 2025-09-08 | 14:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-04 |  | 1
DB InfraGO | 119C5-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 12:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d, 17h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-04 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 119C5-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-12 | 12:00 | 2025-09-12 | 21:00 | 0d, 9h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-11-04 |  | 5
DB InfraGO | 119C5-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kindsbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-11-04 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 119C5-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-04 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 119C5-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 21:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-11-04 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 11A1D-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 5:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-10-24 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 11A1D-015 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-06 | 21:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 3d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-10-24 |  | 1,4,5,6,7
DB InfraGO | 11C6D-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-12 | 23:00 | 2025-10-15 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 1,2,7
DB InfraGO | A944-014 | Gla Vögele - Ludwigshafen-Rheingönheim | < > | Ludwigshafen-Glan Vögele | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-27 |  | 6,7
DB InfraGO | 11C6D-005 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-15 | 23:00 | 2025-10-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-22 |  | 3,4
DB InfraGO | 11C6D-007 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-26 | 23:00 | 2025-10-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 12C6F-011 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 18:00 | 2025-02-10 | 2:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 12C6F-013 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) BASF Südtor | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 20:00 | 2025-02-17 | 4:00 | 2d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 12C6F-014 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) BASF Südtor | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 20:00 | 2025-02-17 | 4:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 12C6F-015 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 1:00 | 2025-02-17 | 4:00 | 2d, 3h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,6
DB InfraGO | 12C6F-016 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 1:00 | 2025-02-17 | 4:00 | 2d, 3h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,6
DB InfraGO | 12C6F-018 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 2:00 | 2025-03-03 | 2:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 12C6F-019 | für Abstellanlage TS | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 2:00 | 2025-03-03 | 2:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 12C6F-029 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 2:00 | 2025-03-10 | 2:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 12C6F-035 | für Abstellanlage TS | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 2:00 | 2025-03-10 | 2:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,6,7
DB InfraGO | AAA8-028 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-18 | 0:10 | 2025-06-20 | 3:40 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-01 |  | 3,4,5
DB InfraGO | 13674-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 23:00 | 2024-12-20 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 13674-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 23:00 | 2024-12-20 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1375D-014 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-03 | 22:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 15d, 7h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1375D-028 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 0:00 | 2025-10-12 | 4:30 | 8d, 4h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 1375D-029 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-10-27 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 1375D-030 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 22:00 | 2025-12-07 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 1375D-031 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-07 | 21:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 1375D-032 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 23:00 | 2025-12-12 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1381F-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 22:45 | 2025-05-28 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 2,3
DB InfraGO | 1381F-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-28 | 22:45 | 2025-05-29 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 3,4
DB InfraGO | 1388B-003 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 0:30 | 2025-07-14 | 5:30 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1475A-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < | Landau (Pfalz) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 23:25 | 2025-08-12 | 5:10 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2024-08-02 |  | 1,2
DB InfraGO | 1475A-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 23:25 | 2025-08-12 | 5:10 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-02 |  | 1,2
DB InfraGO | 1475A-008 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < | Landau (Pfalz) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 23:25 | 2025-08-12 | 5:10 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,7,7 |  |  |  | N |  | 2024-08-02 |  | 1,2
DB InfraGO | 1476B-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 22:30 | 2025-03-07 | 5:00 | 10d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1476B-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neidenfels Üst | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 22:30 | 2025-03-07 | 5:00 | 10d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1476B-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neidenfels Üst | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-09 | 22:30 | 2025-04-12 | 5:00 | 33d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 1476B-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Neidenfels Üst | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-09 | 22:30 | 2025-04-12 | 5:00 | 33d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 147AE-001 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | > | Saardamm | Saarbrücken Gr | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 19,19,19 |  |  | 87 | N |  | 2025-01-16 |  | 5,6
DB InfraGO | 147AE-003 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Gr | Saardamm | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 19,19,19 |  |  | 87 | N |  | 2025-01-16 |  | 6,7
DB InfraGO | 14C3B-021 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 23:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-02 |  | 1,2
DB InfraGO | 14C3B-024 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 23:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-02 |  | 1,2
DB InfraGO | 14C3B-025 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 23:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-28 |  | 1,2
DB InfraGO | 14C3B-026 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 23:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-02 |  | 1,2
DB InfraGO | 14C3B-028 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-16 | 23:00 | 2025-04-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 14C3B-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 23:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-02 |  | 2,3
DB InfraGO | 14C3B-031 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 23:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-02 |  | 2,3
DB InfraGO | 14C3B-033 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 23:00 | 2025-05-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 14C3B-034 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 23:00 | 2025-05-01 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 15B34-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 22:45 | 2025-05-30 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 15B34-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 22:45 | 2025-05-30 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 4,5
DB InfraGO | 15B34-011 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 22:45 | 2025-05-31 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 5,6
DB InfraGO | 15B72-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 22:45 | 2025-05-26 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 15B72-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 22:45 | 2025-05-27 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 15B72-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 22:45 | 2025-05-26 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 15B72-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 22:45 | 2025-05-27 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 178E9-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 21:20 | 2025-05-05 | 22:30 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-10-24 |  | 1
DB InfraGO | 178E9-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 21:20 | 2025-05-05 | 22:30 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 1
DB InfraGO | 178E9-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 22:30 | 2025-05-05 | 23:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 1
DB InfraGO | 178E9-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 22:30 | 2025-05-05 | 23:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 1
DB InfraGO | 178E9-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 0:30 | 2025-05-06 | 2:40 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 2
DB InfraGO | 178E9-024 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 3:30 | 2025-05-06 | 4:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 2
DB InfraGO | 178E9-025 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 3:30 | 2025-05-06 | 4:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 2
DB InfraGO | 17904-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 21:20 | 2025-05-06 | 22:35 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 2
DB InfraGO | 17904-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 21:20 | 2025-05-06 | 22:35 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 2
DB InfraGO | 17904-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 22:30 | 2025-05-06 | 23:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 2
DB InfraGO | 17904-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 22:30 | 2025-05-06 | 23:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 2
DB InfraGO | 17904-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 23:35 | 2025-05-07 | 0:35 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 17904-025 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 3:35 | 2025-05-07 | 4:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 3
DB InfraGO | 17904-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 3:35 | 2025-05-07 | 4:40 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 3
DB InfraGO | 17971-009 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 23:55 | 2025-05-08 | 1:10 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 17971-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 23:55 | 2025-05-08 | 1:10 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 17971-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 3:00 | 2025-05-08 | 4:10 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-24 |  | 4
DB InfraGO | 17A58-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-18 | 0:07 | 2025-05-18 | 2:44 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 7
DB InfraGO | 17A58-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-18 | 2:44 | 2025-05-18 | 4:25 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-09-11 |  | 7
DB InfraGO | 17A6B-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 23:00 | 2025-05-21 | 0:24 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 2,3
DB InfraGO | 17A6B-024 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 2:10 | 2025-05-21 | 3:45 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 3
DB InfraGO | 17A6B-027 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 3:45 | 2025-05-21 | 4:46 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 3
DB InfraGO | 17A6B-029 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Mußbach | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 3:45 | 2025-05-21 | 4:46 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 3
DB InfraGO | 17B04-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-02 | 22:00 | 2025-09-03 | 1:10 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-31 |  | 2,3
DB InfraGO | 17B04-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-02 | 22:00 | 2025-09-03 | 1:10 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-31 |  | 2,3
DB InfraGO | 17B04-009 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-03 | 1:10 | 2025-09-03 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-31 |  | 3
DB InfraGO | 17B04-012 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-03 | 22:00 | 2025-09-04 | 1:10 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-31 |  | 3,4
DB InfraGO | 17B04-014 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-04 | 1:10 | 2025-09-04 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-31 |  | 4
DB InfraGO | 17B04-017 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-04 | 22:00 | 2025-09-05 | 1:10 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-31 |  | 4,5
DB InfraGO | 17B04-019 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-05 | 1:10 | 2025-09-05 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-31 |  | 5
DB InfraGO | 17B04-025 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-05 | 22:00 | 2025-09-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-31 |  | 5,6
DB InfraGO | 17B04-028 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 22:00 | 2025-09-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-31 |  | 6,7
DB InfraGO | 17C6C-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-15 | 1:15 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 17C6C-004 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-15 | 1:15 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 17C6C-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-15 | 1:15 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 17C6C-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 1:15 | 2025-03-15 | 3:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6
DB InfraGO | 17C6C-014 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 1:15 | 2025-03-15 | 3:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6
DB InfraGO | 17C6C-015 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 1:15 | 2025-03-15 | 3:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6
DB InfraGO | 17C6C-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 1:15 | 2025-03-15 | 3:05 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6
DB InfraGO | 17C6C-021 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 23:00 | 2025-03-16 | 1:15 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 17C6C-022 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 23:00 | 2025-03-16 | 1:15 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 17C6C-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-16 | 1:15 | 2025-03-16 | 2:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 7
DB InfraGO | 17C6C-025 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-16 | 1:15 | 2025-03-16 | 2:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 7
DB InfraGO | 17C6C-026 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-16 | 1:15 | 2025-03-16 | 2:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 7
DB InfraGO | 17C6C-027 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-16 | 1:15 | 2025-03-16 | 2:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 7
DB InfraGO | 17C6C-028 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-16 | 1:15 | 2025-03-16 | 2:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 7
DB InfraGO | 17E31-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 23:50 | 2025-04-29 | 0:58 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 1,2
DB InfraGO | 17E31-013 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 0:58 | 2025-04-29 | 3:41 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 2
DB InfraGO | 17E31-025 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 23:46 | 2025-04-30 | 0:52 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 2,3
DB InfraGO | 17E31-026 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 23:46 | 2025-04-30 | 0:52 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 2,3
DB InfraGO | 17E31-030 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 0:52 | 2025-04-30 | 2:32 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 3
DB InfraGO | 17E31-031 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 0:52 | 2025-04-30 | 2:32 | 0d, 1h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-29 |  | 3
DB InfraGO | 17F3C-015 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 1:10 | 2025-03-13 | 5:15 | 0d, 4h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-30 |  | 4
DB InfraGO | 17F3C-016 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 1:10 | 2025-03-13 | 5:15 | 0d, 4h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-30 |  | 4
DB InfraGO | 17F3C-019 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 22:00 | 2025-03-13 | 1:10 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 17F3C-020 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 22:00 | 2025-03-13 | 1:10 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 17F3C-025 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 22:00 | 2025-03-14 | 1:10 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 17F3C-032 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-08-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 18034-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 22:10 | 2025-03-01 | 23:45 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 6
DB InfraGO | 18034-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 23:45 | 2025-03-02 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 18034-017 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 23:15 | 2025-03-03 | 3:35 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 18034-020 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 23:15 | 2025-03-03 | 3:35 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 18096-012 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 1:41 | 2025-04-19 | 2:47 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-16 |  | 6
DB InfraGO | 180E7-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 23:00 | 2025-05-22 | 2:41 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-01-18 |  | 3,4
DB InfraGO | 180E7-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heidelberg Hbf | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 2:41 | 2025-05-22 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 4
DB InfraGO | 180E7-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Heidelberg Hbf | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 2:40 | 2025-05-23 | 3:58 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 5
DB InfraGO | 180E7-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 23:00 | 2025-05-23 | 2:40 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 18E4C-005 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-10 | 22:30 | 2025-03-22 | 5:25 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 18E4C-011 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Enkenbach | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-10 | 22:30 | 2025-03-22 | 5:25 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 18E4C-012 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-10 | 22:30 | 2025-03-22 | 5:25 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 18E4C-014 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-10 | 22:30 | 2025-03-22 | 5:25 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 18E4C-019 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-10 | 22:30 | 2025-03-22 | 5:25 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 26E8E-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 21:00 | 2024-12-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 26E91-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 21:00 | 2024-12-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  | 87 | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 26F83-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Hbf So | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 21:00 | 2024-12-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 27199-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 27199-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 27199-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 271AE-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 271AE-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 271AE-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 271AE-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 271B1-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 4,5
DB InfraGO | 271B1-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 4,5
DB InfraGO | 271B4-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 271B4-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 271B4-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 271C9-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 4,5
DB InfraGO | 271C9-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 4,5
DB InfraGO | 271D2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 4,5
DB InfraGO | 271D2-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 271D2-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 271D2-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 4,5
DB InfraGO | 271FF-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 271FF-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 271FF-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 272B6-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 272B6-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 272B6-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 272BC-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 272BC-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 272BC-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 272C5-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-15 |  | 5,6
DB InfraGO | 272C5-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-15 |  | 5,6
DB InfraGO | 272C5-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 272CB-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6
DB InfraGO | 272CB-002 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6
DB InfraGO | 272CB-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf So | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 27367-001 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 27367-002 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 27370-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Luisenthal (Saar) | Saarbrücken-Burbach | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 27370-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 27370-005 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Völklingen | Saarbrücken Hbf W 600 | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 27370-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 27379-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 27379-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Hochspeyer Ost | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 27379-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 27379-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 2737F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 2737F-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 273A8-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 273A8-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 273A8-004 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 273A8-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 273BE-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 273BE-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 273BE-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-21 | 21:00 | 2024-12-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 2741E-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-23 | 21:00 | 2024-12-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 27440-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-23 | 21:00 | 2024-12-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 27440-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-23 | 21:00 | 2024-12-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 27444-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-23 | 21:00 | 2024-12-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 27450-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-23 | 21:00 | 2024-12-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 27450-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-23 | 21:00 | 2024-12-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 2768F-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-27 | 21:00 | 2024-12-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 2768F-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-27 | 21:00 | 2024-12-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 2768F-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-27 | 21:00 | 2024-12-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 27705-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-28 | 21:00 | 2024-12-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 27705-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-28 | 21:00 | 2024-12-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 27705-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-28 | 21:00 | 2024-12-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 27705-005 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-28 | 21:00 | 2024-12-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 27705-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg Hbf | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-28 | 21:00 | 2024-12-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 27D32-002 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mhm-Neckarau | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 27D32-003 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mhm-Neckarau | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 27D34-001 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken-Burbach | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 27D34-003 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken-Burbach | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | [5 empty] | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 27D3D-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Völklingen | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 27D3D-003 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | > | Saarbrücken Hbf W 604 | Saarbrücken-Burbach | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 27D3F-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 27D3F-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 27D3F-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 27D43-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-31 |  | 1,2
DB InfraGO | 27D43-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-29 |  | 1,2
DB InfraGO | 27D49-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 27D49-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 27D54-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 27D54-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 27D54-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 27DA4-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Landstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 21:00 | 2025-01-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 27DA4-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 21:00 | 2025-01-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 27DA7-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 21:00 | 2025-01-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 27DBE-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Limburgerhof Abzw | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 21:00 | 2025-01-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 27DBE-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 21:00 | 2025-01-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 27DBE-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 21:00 | 2025-01-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 27DEC-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 21:00 | 2025-01-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 27DEC-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 21:00 | 2025-01-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 27DEF-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 21:00 | 2025-01-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 27DEF-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 21:00 | 2025-01-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 27DEF-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 21:00 | 2025-01-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 27DF0-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 21:00 | 2025-01-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 27DF0-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 21:00 | 2025-01-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 27DF1-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 21:00 | 2025-01-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 27DF1-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 21:00 | 2025-01-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 27E1D-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 21:00 | 2025-01-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  | 87 | N |  | 2024-04-12 |  | 4,5
DB InfraGO | 27E1D-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 21:00 | 2025-01-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 4,5
DB InfraGO | 27E1D-005 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | < > | Saarbrücken Hbf W 603 | Saardamm | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 21:00 | 2025-01-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 4,5
DB InfraGO | 27F86-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 21:00 | 2025-01-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 27F86-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 21:00 | 2025-01-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 27F86-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 21:00 | 2025-01-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 27F86-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 21:00 | 2025-01-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 27F86-005 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 21:00 | 2025-01-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 27F86-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 21:00 | 2025-01-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 28005-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 28005-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 28005-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 28008-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 4,5
DB InfraGO | 2800C-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 2800C-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 28013-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Hockenheim | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-29 |  | 4,5
DB InfraGO | 28018-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 4,5
DB InfraGO | 2801D-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 2801D-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 28024-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 2804E-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Dudweiler | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 5,6
DB InfraGO | 280CA-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-15 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-04-06 |  | 7
DB InfraGO | 280CA-003 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-15 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-04-06 |  | 7
DB InfraGO | 282EF-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 21:00 | 2025-01-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 1,2
DB InfraGO | 282F0-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 21:00 | 2025-01-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  | 87 | N |  | 2024-04-12 |  | 1,2
DB InfraGO | 284B0-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 21:00 | 2025-01-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 2,3
DB InfraGO | 28558-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 28558-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 28558-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2855F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 2855F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 2855F-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 28560-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 4,5
DB InfraGO | 28560-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 4,5
DB InfraGO | 28561-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 28561-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 28561-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 28568-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 4,5
DB InfraGO | 28568-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 4,5
DB InfraGO | 2856B-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 2856B-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 2856B-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 2856B-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 2857A-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-29 |  | 4,5
DB InfraGO | 2857A-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-29 |  | 4,5
DB InfraGO | 2857A-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-04-29 |  | 4,5
DB InfraGO | 285B0-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 285B0-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 285B0-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 285B2-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 285B2-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 285B2-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 285B5-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 5,6
DB InfraGO | 285B5-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 5,6
DB InfraGO | 285B5-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 5,6
DB InfraGO | 285B7-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-04-06 |  | 5,6
DB InfraGO | 285B7-002 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-04-06 |  | 5,6
DB InfraGO | 285B7-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-06 |  | 5,6
DB InfraGO | 285EE-001 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 6,7
DB InfraGO | 285EE-002 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 6,7
DB InfraGO | 285F1-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Luisenthal (Saar) | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 6,7
DB InfraGO | 285F1-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 6,7
DB InfraGO | 285F1-005 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Völklingen | Saarbrücken Hbf W 600 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 6,7
DB InfraGO | 285F1-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 6,7
DB InfraGO | 285F4-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 285F4-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 285F4-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 285F4-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 285F6-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 6,7
DB InfraGO | 285F6-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 6,7
DB InfraGO | 285FD-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 285FD-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 285FD-004 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 285FD-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 28607-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 28607-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 28607-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 28607-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-04-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 28667-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 21:00 | 2025-01-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 1,2
DB InfraGO | 28678-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 21:00 | 2025-01-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-04-06 |  | 1,2
DB InfraGO | 28678-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 21:00 | 2025-01-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-06 |  | 1,2
DB InfraGO | 286AF-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 21:00 | 2025-01-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-29 |  | 2,3
DB InfraGO | 286B2-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 21:00 | 2025-01-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-04-06 |  | 2,3
DB InfraGO | 286B2-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 21:00 | 2025-01-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-06 |  | 2,3
DB InfraGO | 286B2-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Friedrichsthal (Saar) Mitte | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 21:00 | 2025-01-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-06 |  | 2,3
DB InfraGO | 286E9-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-22 | 21:00 | 2025-01-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-29 |  | 3,4
DB InfraGO | 286EA-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Friedrichsthal (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-22 | 21:00 | 2025-01-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 3,4
DB InfraGO | 286EA-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Friedrichsthal (Saar) Mitte | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-22 | 21:00 | 2025-01-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-12 |  | 3,4
DB InfraGO | 28782-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 21:00 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 28782-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 21:00 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 28782-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 21:00 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 287BA-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 21:00 | 2025-01-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 287BA-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 21:00 | 2025-01-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 287BA-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 21:00 | 2025-01-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 287BA-005 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 21:00 | 2025-01-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 287BA-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 21:00 | 2025-01-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-21 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-021 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Ramstein | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-022 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | < > | Hauptstuhl | Haupt DB/Miesau | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-10 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-023 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-024 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-026 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-027 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Nord | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-028 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-031 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-032 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Merchweiler | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-033 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken-Schleifmühle | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-10 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-034 | Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604 | < > | Saarbrücken-Schleifmühle | Saarbrücken Hbf W 604 | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-035 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-036 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-037 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | < > | Saarbrücken Hbf W 603 | Saardamm | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-038 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saardamm | Saarbrücken Rbf Nord | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-039 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < > | Saarbrücken Hbf | Völklingen | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-040 | Saardamm DB/Saarbahn - Saarbrücken Saardamm, W 611 | < > | Saardamm | Üst Saarbahn | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-041 | Bft Saardamm, W 612 - Fürstenhausen | < > | Saardamm | Fürstenhausen | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-042 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-10 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-043 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | A944-044 | Forbach 47,2 - Bundesgrenze 51,363/5,483 | < > | Stiring-Wendel | Saarbrücken Gr | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 23:00 | 2025-06-22 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2024-07-26 |  | 6,7
DB InfraGO | 2B5F1-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf Srg | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-15 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,,15 |  |  |  | N |  | 2024-04-10 |  | 7
DB InfraGO | 2B603-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) BASF Südtor | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 2B603-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 21:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 27444-005 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-23 | 21:00 | 2024-12-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C05A-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C454-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C454-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C454-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C454-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C454-014 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C5B5-023 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 21:00 | 2025-01-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C5B5-025 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Saarbrücken Hbf Srg | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 21:00 | 2025-01-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C5FD-018 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 21:00 | 2025-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C631-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C631-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C657-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 21:00 | 2025-01-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C657-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 21:00 | 2025-01-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C6F4-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C6F4-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C73B-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 21:00 | 2025-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C73B-018 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 21:00 | 2025-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C73B-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 21:00 | 2025-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C73B-022 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 21:00 | 2025-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C73B-023 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 21:00 | 2025-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C74E-024 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C74E-025 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C74E-026 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Olsbrücken | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C74E-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C74E-031 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Olsbrücken | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C74E-032 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C798-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 21:00 | 2025-01-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 2C798-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 21:00 | 2025-01-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | [5 empty] | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 2C7A7-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mhm-Neckarau | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 21:00 | 2025-01-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 2C7DB-002 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-05 | 21:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 2C7DB-003 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-05 | 21:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 2C90C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C90C-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Deidesheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C90C-003 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Deidesheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C90F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C97A-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 21:00 | 2025-01-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C98C-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 21:00 | 2025-01-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C98C-005 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 21:00 | 2025-01-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CA03-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 2CA39-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-05 | 21:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 2CA39-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-05 | 21:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 2CA39-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-05 | 21:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 2CA39-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-05 | 21:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 2CA39-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-05 | 21:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 2CA49-025 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 21:00 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2CA49-027 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 21:00 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2CA49-028 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 21:00 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2CA49-029 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 21:00 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2CA85-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-04 | 21:00 | 2025-01-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 2CA85-004 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-04 | 21:00 | 2025-01-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 2CA85-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr G | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-04 | 21:00 | 2025-01-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 2CA85-006 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf-SAP-Arena/Maimarkt | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-04 | 21:00 | 2025-01-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C5CD-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2CB2C-002 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mhm-Neckarau | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB2C-003 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mhm-Neckarau | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB2D-002 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mhm-Neckarau | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB2D-003 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mhm-Neckarau | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB2F-002 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mhm-Neckarau | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB2F-003 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mhm-Neckarau | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB44-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB44-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB44-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB45-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB45-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB45-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB46-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB46-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB46-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB48-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB48-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB48-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB62-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB62-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB63-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB63-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB65-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB65-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB67-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB67-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB7D-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB7D-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB7D-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB7E-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB7E-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB7E-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB80-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB80-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CB80-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CAF3-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 21:00 | 2025-01-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | [5 empty] | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 2CC3C-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CC3D-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CC3E-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CC51-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CC51-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CC52-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CC52-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CC53-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CC53-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CC55-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CC55-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C5CD-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2CD5E-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 21:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 2,3
DB InfraGO | 2CD5E-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Landau (Pfalz) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 21:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 2,3
DB InfraGO | 2CD5F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 21:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 2CD5F-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Landau (Pfalz) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 21:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 2CD60-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 2CD60-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Landau (Pfalz) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 2CD61-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 2,3
DB InfraGO | 2CD61-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Landau (Pfalz) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 2,3
DB InfraGO | 2CE51-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-29 | 21:00 | 2025-01-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 3,4
DB InfraGO | 2CE52-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 21:00 | 2025-02-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 3,4
DB InfraGO | 2CE53-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 21:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 2CE54-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 2CE55-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 3,4
DB InfraGO | 2CE56-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-29 | 21:00 | 2025-01-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-19 |  | 3,4
DB InfraGO | 2CE57-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 21:00 | 2025-02-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 3,4
DB InfraGO | 2CE58-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 21:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 3,4
DB InfraGO | 2CE59-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2CE5A-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2CEB0-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 21:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  | 87 | N |  | 2024-06-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CEB0-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 21:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CEB0-005 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | < > | Saarbrücken Hbf W 603 | Saardamm | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 21:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CEB1-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  | 87 | N |  | 2024-06-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CEB1-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CEB1-005 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | < > | Saarbrücken Hbf W 603 | Saardamm | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CEB2-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  | 87 | N |  | 2024-06-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CEB2-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CEB2-005 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | < > | Saarbrücken Hbf W 603 | Saardamm | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CEB3-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  | 87 | N |  | 2024-06-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CEB3-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CEB3-005 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | < > | Saarbrücken Hbf W 603 | Saardamm | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFBF-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-30 | 21:00 | 2025-01-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-19 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFBF-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-30 | 21:00 | 2025-01-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-19 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFC0-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 21:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFC0-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 21:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFC1-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFC1-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFC4-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFC4-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFE4-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 21:00 | 2025-02-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 5,6
DB InfraGO | 2CFE6-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 2CFE7-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-04-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 2CFE8-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 2CF4C-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 21:00 | 2025-01-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2D1EA-001 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D1EA-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D1EA-005 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D1EB-001 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D1EB-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D1EB-005 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D1EC-001 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D1EC-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D1EC-005 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D1ED-001 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D1ED-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D1ED-005 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D236-002 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-02 | 21:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-19 |  | 1,7
DB InfraGO | 2D236-003 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-02 | 21:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-19 |  | 1,7
DB InfraGO | 2D237-002 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2D237-003 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2D238-002 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2D238-003 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2D239-002 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2D239-003 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2D23A-002 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2D23A-003 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2D339-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 8:00 | 2025-01-03 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 5
DB InfraGO | 2D347-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 21:00 | 2025-01-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2025-01-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 2D368-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 8:00 | 2025-01-02 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 4
DB InfraGO | 2D3E0-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D3E0-005 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < | Mannheim Rbf Gr K/Kn | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D3E0-008 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 21:00 | 2025-01-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D415-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-04 | 8:00 | 2025-01-04 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 6
DB InfraGO | 2D454-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 21:00 | 2025-01-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 2,3
DB InfraGO | 2D47D-006 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-22 | 21:00 | 2025-01-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 3,4
DB InfraGO | 2D4B1-016 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D4B1-017 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D4B1-020 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D4B1-021 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D4BC-022 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D4BC-023 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D4BC-025 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D4BC-026 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D69B-004 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hgbf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 21:00 | 2025-01-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2D859-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 2D859-006 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 2D870-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D870-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2D8FB-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 21:00 | 2025-01-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 2D9E4-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 21:00 | 2025-01-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 2D9E4-005 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 21:00 | 2025-01-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 11863-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 14:00 | 2025-06-15 | 21:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-25 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 2DC10-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC10-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC10-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC10-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC10-005 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC10-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC11-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC11-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC11-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC11-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC11-005 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC11-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC12-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC12-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC12-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC12-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC12-005 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC12-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC13-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC13-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC13-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC13-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC13-005 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC13-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC14-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC14-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC14-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC14-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC14-005 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC14-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DC44-001 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC44-003 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC45-001 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC45-003 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC46-001 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC46-003 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC47-001 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 21:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC47-003 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 21:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC48-001 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC48-003 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC75-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Völklingen | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC75-003 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | > | Saarbrücken Hbf W 604 | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC77-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Völklingen | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC77-003 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | > | Saarbrücken Hbf W 604 | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC78-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Völklingen | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 21:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC78-003 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | > | Saarbrücken Hbf W 604 | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 21:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC79-002 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Völklingen | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DC79-003 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | > | Saarbrücken Hbf W 604 | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCAE-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCAE-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCAF-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCAF-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCB0-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCB0-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCB2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCB2-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCE0-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCE0-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCE0-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCE1-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCE1-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCE1-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCE3-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCE3-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DCE3-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 1,2
DB InfraGO | 2DDAD-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 21:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDAE-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 21:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDAF-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDB0-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDB7-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 21:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-23 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDB8-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 21:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDBA-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDE1-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 21:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDE2-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 21:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDE4-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDF1-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 21:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDF1-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 21:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDF2-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 21:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDF2-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 21:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDF3-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDF3-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDF4-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DDF4-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 2DE4D-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 21:00 | 2025-02-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE4D-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 21:00 | 2025-02-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE4E-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 21:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE4E-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 21:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE4F-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE4F-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE50-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE50-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE57-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 21:00 | 2025-02-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE57-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 21:00 | 2025-02-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE58-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 21:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE58-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 21:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE59-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE59-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE5A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE5A-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE5C-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 21:00 | 2025-02-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE5C-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 21:00 | 2025-02-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE5D-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 21:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE5D-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 21:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE5E-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE5E-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE5F-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DE5F-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2DF53-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 21:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF53-005 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 21:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF54-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF54-005 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF55-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF55-005 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF56-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF56-005 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF7E-004 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hgbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 21:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF7F-004 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hgbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF80-004 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hgbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF81-004 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hgbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DCDE-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-12 | 21:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 2DCDE-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-12 | 21:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E040-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E040-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E040-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E041-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E041-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E041-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E042-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-04-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E042-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-04-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E042-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-04-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E043-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E043-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E043-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E044-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 21:00 | 2025-02-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E044-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 21:00 | 2025-02-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E045-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E045-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E046-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E046-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E048-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E048-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E054-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E054-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E054-006 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E055-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E055-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E055-006 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E056-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-04-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E056-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-04-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E056-006 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-04-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E072-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 21:00 | 2025-02-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E072-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < | Mannheim Rbf Gr K/Kn | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 21:00 | 2025-02-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E072-006 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 21:00 | 2025-02-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E073-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E073-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < | Mannheim Rbf Gr K/Kn | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E073-006 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E075-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E075-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < | Mannheim Rbf Gr K/Kn | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E075-006 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E076-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-04-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E076-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < | Mannheim Rbf Gr K/Kn | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-04-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E076-006 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-04-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E077-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E077-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < | Mannheim Rbf Gr K/Kn | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E077-006 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 2E09C-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 21:00 | 2025-02-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09C-003 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 21:00 | 2025-02-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09C-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr G | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 21:00 | 2025-02-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09C-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf-SAP-Arena/Maimarkt | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 21:00 | 2025-02-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09D-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09D-003 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09D-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr G | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09D-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf-SAP-Arena/Maimarkt | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09E-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09E-003 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09E-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr G | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09E-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf-SAP-Arena/Maimarkt | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09F-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09F-003 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09F-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr G | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E09F-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf-SAP-Arena/Maimarkt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E0A0-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E0A0-003 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E0A0-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr G | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E0A0-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf-SAP-Arena/Maimarkt | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2E172-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-02 | 21:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E172-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-02 | 21:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E172-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-02 | 21:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E172-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-02 | 21:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E172-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-02 | 21:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E173-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E173-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E173-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E173-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E173-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E174-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E174-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E174-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E174-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E174-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E175-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E175-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E175-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E175-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E175-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E176-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E176-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E176-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E176-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E176-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 21:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E349-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 21:00 | 2025-02-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E349-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 21:00 | 2025-02-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E34A-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 21:00 | 2025-03-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E34A-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 21:00 | 2025-03-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E34B-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 21:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E34B-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 21:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E34C-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 21:00 | 2025-04-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E34C-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 21:00 | 2025-04-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E34E-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 21:00 | 2025-05-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E34E-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 21:00 | 2025-05-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E350-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 21:00 | 2025-02-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E350-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 21:00 | 2025-02-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E350-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 21:00 | 2025-02-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E351-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 21:00 | 2025-03-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E351-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 21:00 | 2025-03-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E351-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 21:00 | 2025-03-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E352-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 21:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E352-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 21:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E352-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 21:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E353-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 21:00 | 2025-04-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E353-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 21:00 | 2025-04-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E353-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 21:00 | 2025-04-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E355-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 21:00 | 2025-05-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E355-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 21:00 | 2025-05-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E355-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 21:00 | 2025-05-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E4BC-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-08 | 21:00 | 2025-01-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E5AA-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5AB-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5AC-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5AD-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5AE-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DD-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DD-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DD-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DD-006 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DD-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DD-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DD-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DE-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DE-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DE-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DE-006 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DE-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DE-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DE-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DF-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DF-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DF-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DF-006 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DF-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DF-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5DF-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E0-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E0-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E0-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E0-006 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E0-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E0-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E0-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E1-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E1-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E1-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E1-006 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E1-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E1-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E1-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E8-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E8-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E9-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5E9-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5EA-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5EA-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5EB-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5EB-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5EC-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E5EC-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 2,3
DB InfraGO | 2E6A9-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 21:00 | 2025-02-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E6AA-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 21:00 | 2025-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E6AB-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 21:00 | 2025-04-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E78E-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 21:00 | 2025-02-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E78F-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 21:00 | 2025-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E790-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 21:00 | 2025-04-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7B6-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 21:00 | 2025-02-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7B6-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 21:00 | 2025-02-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7B7-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 21:00 | 2025-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7B7-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 21:00 | 2025-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7B8-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 21:00 | 2025-04-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7B8-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 21:00 | 2025-04-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7B9-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 21:00 | 2025-05-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7B9-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 21:00 | 2025-05-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7BA-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-28 | 21:00 | 2025-05-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7BA-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-28 | 21:00 | 2025-05-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7BB-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 21:00 | 2025-02-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7BB-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 21:00 | 2025-02-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7BC-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 21:00 | 2025-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7BC-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 21:00 | 2025-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7BD-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 21:00 | 2025-04-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7BD-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 21:00 | 2025-04-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7BE-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 21:00 | 2025-05-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7BE-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 21:00 | 2025-05-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7BF-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-28 | 21:00 | 2025-05-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E7BF-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-28 | 21:00 | 2025-05-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 3,4
DB InfraGO | 2E847-001 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E847-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E848-001 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E848-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E849-001 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E849-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E84C-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E84C-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E84C-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E84D-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E84D-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E84D-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E84E-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E84E-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E84E-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E860-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E861-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E862-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E863-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 21:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E864-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 21:00 | 2025-05-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E86F-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E86F-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E870-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E870-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E88D-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Hockenheim | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E88E-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Hockenheim | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E88F-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Hockenheim | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E8D3-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E8D4-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E8D5-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E8D6-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 21:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E8D7-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 21:00 | 2025-05-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E987-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E988-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2E989-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 2EA26-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 4,5
DB InfraGO | 2EA27-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 4,5
DB InfraGO | 2EA28-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 2D261-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-04 | 21:00 | 2025-01-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 2D261-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-04 | 21:00 | 2025-01-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 2EB2C-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Dudweiler | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 21:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EB2D-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Dudweiler | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EB2E-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Dudweiler | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EB2F-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Dudweiler | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EB30-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Dudweiler | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAB-001 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 21:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAB-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 21:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAB-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 21:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAB-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 21:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAC-001 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAC-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAC-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAC-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAD-001 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAD-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAD-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAD-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAE-001 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAE-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAE-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAE-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAF-001 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAF-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAF-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBAF-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB0-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 21:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB0-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 21:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB0-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 21:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB0-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 21:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB1-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB1-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB1-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB1-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB2-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB2-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB2-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB2-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB3-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB3-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB3-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB3-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB4-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB4-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB4-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB4-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB5-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 21:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB5-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 21:00 | 2025-02-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB6-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB6-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB7-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB7-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB8-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB8-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB9-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 2EBB9-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 2ED85-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 21:00 | 2025-02-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2ED85-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Saarbrücken Hbf Srg | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 21:00 | 2025-02-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2ED86-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2ED86-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Saarbrücken Hbf Srg | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2ED87-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2ED87-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Saarbrücken Hbf Srg | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2ED88-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2ED88-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Saarbrücken Hbf Srg | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2ED89-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 21:00 | 2025-06-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2ED89-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Saarbrücken Hbf Srg | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 21:00 | 2025-06-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 2EDB8-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 21:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 2EDB8-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 21:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,7
DB InfraGO | 2EDB9-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,7
DB InfraGO | 2EDB9-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,7
DB InfraGO | 2EDBA-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,7
DB InfraGO | 2EDBA-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 21:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,7
DB InfraGO | 2EDBB-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 21:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,7
DB InfraGO | 2EDBB-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 21:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,7
DB InfraGO | 2EDBC-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-06-01 | 21:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,7
DB InfraGO | 2EDBC-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-06-01 | 21:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,7
DB InfraGO | 2EDBE-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 21:00 | 2025-01-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 2EDBE-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 21:00 | 2025-01-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 8869-034 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-12 | 1:00 | 2025-01-19 | 6:45 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-12 |  | 7
DB InfraGO | 8869-035 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Hanweiler Grenze | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-12 | 3:00 | 2025-01-19 | 6:00 | 7d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2024-06-12 |  | 7
DB InfraGO | 8869-040 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-18 | 1:00 | 2025-05-25 | 6:45 | 7d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-12 |  | 7
DB InfraGO | 8869-041 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Hanweiler Grenze | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-18 | 3:00 | 2025-05-25 | 6:00 | 7d, 3h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2024-06-12 |  | 7
DB InfraGO | 2DA58-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 21:00 | 2025-01-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F068-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 21:00 | 2025-01-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F15D-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2F15D-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2F184-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Gr G | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 8:00 | 2025-01-09 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4
DB InfraGO | 2F231-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F231-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F23C-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf So | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F23C-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F23D-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf So | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F23D-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F23E-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf So | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 21:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F23E-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 21:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F23F-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf So | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F23F-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 21:00 | 2025-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F248-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Landstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 21:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F248-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 21:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F249-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Landstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 21:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F249-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 21:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F24A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Landstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F24A-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F24C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Landstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F24C-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F259-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 21:00 | 2025-02-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F259-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 21:00 | 2025-02-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F259-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 21:00 | 2025-02-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F25A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 21:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F25A-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 21:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F25A-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 21:00 | 2025-03-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F25B-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F25B-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F25B-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F25C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F25C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F25C-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F27A-002 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27A-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27A-008 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27A-009 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27A-013 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27B-002 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27B-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27B-008 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27B-009 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27B-013 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27C-002 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27C-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27C-008 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27C-009 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27C-013 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27D-002 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27D-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27D-008 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27D-009 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F27D-013 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 21:00 | 2025-05-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F37A-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 21:00 | 2025-02-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F37B-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 21:00 | 2025-03-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F37C-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 21:00 | 2025-04-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F37D-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 21:00 | 2025-05-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F37E-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 21:00 | 2025-06-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F380-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 21:00 | 2025-02-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  | 87 | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F381-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 21:00 | 2025-03-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  | 87 | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F382-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 21:00 | 2025-04-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  | 87 | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F383-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 21:00 | 2025-05-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  | 87 | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F384-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Gr | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 21:00 | 2025-06-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  | 87 | N |  | 2024-07-01 |  | 1,2
DB InfraGO | 2F6A6-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 21:00 | 2025-02-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F6A7-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 21:00 | 2025-03-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F6A8-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 21:00 | 2025-04-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F6A9-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 21:00 | 2025-05-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F6AA-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 21:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D6-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 21:00 | 2025-02-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D6-004 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 21:00 | 2025-02-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D6-005 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 21:00 | 2025-02-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D6-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 21:00 | 2025-02-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D6-007 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 21:00 | 2025-02-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D6-008 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 21:00 | 2025-02-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D7-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 21:00 | 2025-03-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D7-004 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 21:00 | 2025-03-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D7-005 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 21:00 | 2025-03-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D7-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 21:00 | 2025-03-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D7-007 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 21:00 | 2025-03-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D7-008 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 21:00 | 2025-03-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D8-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 21:00 | 2025-04-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D8-004 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 21:00 | 2025-04-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D8-005 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 21:00 | 2025-04-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D8-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 21:00 | 2025-04-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D8-007 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 21:00 | 2025-04-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D8-008 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 21:00 | 2025-04-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D9-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 21:00 | 2025-05-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D9-004 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 21:00 | 2025-05-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D9-005 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 21:00 | 2025-05-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D9-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 21:00 | 2025-05-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D9-007 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 21:00 | 2025-05-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7D9-008 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 21:00 | 2025-05-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7DA-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 21:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7DA-004 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 21:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7DA-005 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 21:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7DA-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 21:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7DA-007 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | < > | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 21:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2F7DA-008 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 21:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 2FA1D-004 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 21:00 | 2025-02-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA1E-004 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 21:00 | 2025-03-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA1F-004 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 21:00 | 2025-04-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA20-004 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 21:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA21-004 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 21:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 21:00 | 2025-02-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6D-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 21:00 | 2025-02-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6D-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 21:00 | 2025-02-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6D-006 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 21:00 | 2025-02-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6D-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 21:00 | 2025-02-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6E-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 21:00 | 2025-03-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6E-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 21:00 | 2025-03-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6E-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 21:00 | 2025-03-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6E-006 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 21:00 | 2025-03-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6E-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 21:00 | 2025-03-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 21:00 | 2025-04-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6F-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 21:00 | 2025-04-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6F-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 21:00 | 2025-04-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6F-006 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 21:00 | 2025-04-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA6F-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 21:00 | 2025-04-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA70-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 21:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA70-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 21:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA70-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 21:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA70-006 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 21:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA70-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 21:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA71-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 21:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA71-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 21:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA71-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 21:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA71-006 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Enkenbach | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 21:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FA71-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 21:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 2FB6B-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6B-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6B-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6C-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6C-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6D-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6D-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6D-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6E-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6E-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6E-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB6F-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB75-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB75-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB76-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB76-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB77-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB77-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB78-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB78-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB79-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB79-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB9D-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB9D-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB9E-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB9E-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB9F-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FB9F-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FBA0-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FBA0-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FBA1-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FBA1-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2B-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2B-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2B-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2B-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2C-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2C-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2C-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2D-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2D-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2D-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2F-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FC2F-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCD4-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCD4-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCD4-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCD5-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCD5-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCD5-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCD6-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCD6-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCD6-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCD8-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCD8-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCD8-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCFD-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCFD-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Deidesheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCFD-003 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Deidesheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCFE-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCFE-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Deidesheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCFE-003 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Deidesheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCFF-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCFF-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Deidesheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FCFF-003 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Deidesheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FD00-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FD00-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Deidesheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FD00-003 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Deidesheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FD01-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FD01-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Deidesheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FD01-003 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Deidesheim | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 2FE13-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE13-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE13-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE14-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE14-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE14-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE15-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE15-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE15-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE16-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE16-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE16-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE17-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE17-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE17-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE18-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE18-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE18-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE19-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE19-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE19-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1A-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1A-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1A-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1B-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1B-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1B-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1C-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1C-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Limburgerhof Abzw | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1C-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1D-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1D-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1E-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1E-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1E-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE1F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE20-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE20-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE20-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE21-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE21-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE21-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE51-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE51-002 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE51-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE52-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE52-002 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE52-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE53-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE53-002 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE53-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE54-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE54-002 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE54-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE55-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE55-002 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Rbf Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE55-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Rohrbach (Saar) | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FE4B-004 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 8:00 | 2025-01-07 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 2
DB InfraGO | 2FF28-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FF29-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FF2A-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FF2B-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 2FF2C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 3000B-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 3000B-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 3000B-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 3000C-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3000C-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3000C-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3000D-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3000D-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3000D-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3000E-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3000E-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3000E-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 30025-001 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 30025-002 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 30026-001 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 30026-002 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 30027-001 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 30027-002 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 30028-001 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous |  | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 30028-002 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | [5 empty] | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 30029-001 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 30029-002 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002A-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Luisenthal (Saar) | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002A-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002A-005 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Völklingen | Saarbrücken Hbf W 600 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002A-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002B-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Luisenthal (Saar) | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002B-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002B-005 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Völklingen | Saarbrücken Hbf W 600 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002B-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002C-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Luisenthal (Saar) | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002C-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002C-005 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Völklingen | Saarbrücken Hbf W 600 | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002C-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002D-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Luisenthal (Saar) | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002D-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002D-005 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Völklingen | Saarbrücken Hbf W 600 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002D-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002E-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Luisenthal (Saar) | Saarbrücken-Burbach | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002E-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | < > | Saarbrücken-Burbach | Saardamm | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002E-005 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < | Völklingen | Saarbrücken Hbf W 600 | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002E-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | < > | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3002F-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 30030-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30030-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30030-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30030-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30031-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30031-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30031-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30031-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30032-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30032-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30032-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30032-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30033-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30033-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30033-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30033-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30049-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 30049-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3004A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3004A-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3004B-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3004B-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3004C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3004C-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3004D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3004D-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 3006C-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3006C-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3006C-004 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3006C-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3006D-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 3006D-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 3006D-004 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 3006D-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 3006E-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 3006E-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 3006E-004 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 3006E-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30070-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30070-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30070-004 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mhm-Neckarau | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30070-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Rheinau | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 300FF-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 300FF-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 300FF-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 300FF-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 30100-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30100-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30100-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30100-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30101-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30101-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30101-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30101-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30102-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30102-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30102-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30102-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30103-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30103-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30103-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 30103-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 301D8-002 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 8:00 | 2025-01-10 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5
DB InfraGO | 301DE-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-08 | 21:00 | 2025-01-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F138-008 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-08 | 8:00 | 2025-01-08 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 3
DB InfraGO | 2DA58-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 21:00 | 2025-01-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 12C6F-037 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 9:00 | 2025-03-17 | 11:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1
DB InfraGO | 12C6F-039 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 13:00 | 2025-03-23 | 16:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 7
DB InfraGO | 30656-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 21:00 | 2025-01-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 30656-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 21:00 | 2025-01-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 2FE4B-007 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 8:00 | 2025-01-07 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 2
DB InfraGO | 2855F-007 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 2855F-008 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 309FC-001 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 21:00 | 2025-01-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30A0E-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 30A30-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) BASF Pbf Süd | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 21:00 | 2025-01-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 1,2
DB InfraGO | 30A9C-002 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-19 | 21:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 30AD5-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 30B04-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 21:00 | 2025-01-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30B48-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 6,7
DB InfraGO | 30B48-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 6,7
DB InfraGO | 30B48-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 6,7
DB InfraGO | 30B48-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 6,7
DB InfraGO | 30B6A-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 30B9B-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 21:00 | 2025-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 3,4
DB InfraGO | 30B9B-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 21:00 | 2025-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 3,4
DB InfraGO | 30B9B-006 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 21:00 | 2025-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-07 |  | 3,4
DB InfraGO | 30EBF-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EC0-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EC1-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EC2-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EC3-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 21:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F03-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F03-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F04-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F04-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F05-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F05-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F06-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F06-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F07-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 21:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F07-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 21:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F0D-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F0E-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F0F-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F10-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F64-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F64-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F65-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F65-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F66-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F66-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F67-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30F67-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30ECF-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 21:00 | 2025-01-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 30FA0-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) BASF Pbf Süd | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 1,2
DB InfraGO | 30FA1-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) BASF Pbf Süd | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 1,2
DB InfraGO | 30FA2-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) BASF Pbf Süd | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 30FA3-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) BASF Pbf Süd | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 3103C-001 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-15 |  | 1,2
DB InfraGO | 3103D-001 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 3103E-001 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 3103F-001 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 3108C-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 31102-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 21:00 | 2025-02-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 31103-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 21:00 | 2025-03-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 2,3
DB InfraGO | 31105-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 21:00 | 2025-05-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3108C-003 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 21:00 | 2025-01-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 31139-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 21:00 | 2025-02-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 31139-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 21:00 | 2025-02-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 31139-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Friedrichsthal (Saar) Mitte | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 21:00 | 2025-02-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3113B-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 21:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3113B-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 21:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3113B-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Friedrichsthal (Saar) Mitte | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 21:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3113C-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 21:00 | 2025-05-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3113C-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 21:00 | 2025-05-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3113C-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Friedrichsthal (Saar) Mitte | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 21:00 | 2025-05-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3113D-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 21:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3113D-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 21:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3113D-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Friedrichsthal (Saar) Mitte | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 21:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3122C-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 21:00 | 2025-02-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3122D-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 21:00 | 2025-03-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3122E-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 21:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3122F-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 21:00 | 2025-05-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 31230-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 21:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3130C-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 21:00 | 2025-02-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 3130D-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 21:00 | 2025-03-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 3130F-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 21:00 | 2025-05-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31310-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-11 | 21:00 | 2025-06-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31320-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Friedrichsthal (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 21:00 | 2025-02-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31320-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Friedrichsthal (Saar) Mitte | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 21:00 | 2025-02-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31321-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Friedrichsthal (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 21:00 | 2025-03-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31321-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Friedrichsthal (Saar) Mitte | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 21:00 | 2025-03-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31322-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Friedrichsthal (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-16 | 21:00 | 2025-04-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31322-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Friedrichsthal (Saar) Mitte | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-16 | 21:00 | 2025-04-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31323-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Friedrichsthal (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 21:00 | 2025-05-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31323-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Friedrichsthal (Saar) Mitte | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 21:00 | 2025-05-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31324-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Friedrichsthal (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-11 | 21:00 | 2025-06-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 20,,20 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31324-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Friedrichsthal (Saar) Mitte | Friedrichsthal (Saar) | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-11 | 21:00 | 2025-06-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31407-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 21:00 | 2025-02-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31408-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 21:00 | 2025-03-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31409-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-16 | 21:00 | 2025-04-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 3140A-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 21:00 | 2025-05-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 3140B-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-11 | 21:00 | 2025-06-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 316A7-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 21:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A7-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 21:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A7-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Olsbrücken | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 21:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A7-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 21:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A7-008 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Olsbrücken | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 21:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A7-009 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 21:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A8-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A8-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A8-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Olsbrücken | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A8-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A8-008 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Olsbrücken | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A8-009 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A9-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-17 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A9-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-17 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A9-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Olsbrücken | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-17 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A9-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-17 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A9-008 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Olsbrücken | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-17 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316A9-009 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-17 | 21:00 | 2025-04-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316AA-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316AA-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316AA-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Olsbrücken | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316AA-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316AA-008 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Olsbrücken | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316AA-009 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316AB-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316AB-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316AB-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Olsbrücken | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316AB-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316AB-008 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Olsbrücken | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 316AB-009 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 317E3-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 317E3-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 317E3-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 317E4-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 317E4-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 317E4-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 317E6-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 317E6-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | M-Fr Südein/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 317E6-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B4-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B4-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B4-006 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B4-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B5-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B5-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B5-006 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B5-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B6-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B6-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B6-006 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B6-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B7-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B7-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B7-006 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B7-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B8-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B8-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B8-006 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B8-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B9-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Bexbach | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318B9-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318BA-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Bexbach | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 318BA-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 318BB-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Bexbach | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318BB-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318BC-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Bexbach | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318BC-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318BD-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Bexbach | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 318BD-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 319EF-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 21:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-15 |  | 6,7
DB InfraGO | 319EF-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 21:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-15 |  | 6,7
DB InfraGO | 319EF-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 21:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-15 |  | 6,7
DB InfraGO | 319EF-005 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 21:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-15 |  | 6,7
DB InfraGO | 319EF-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 21:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-15 |  | 6,7
DB InfraGO | 319F0-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 319F0-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 319F0-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 319F0-005 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 319F0-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 319F2-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 319F2-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 319F2-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 319F2-005 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 319F2-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB4-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Ottweiler (Saar) | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 21:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB4-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 21:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB4-007 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 21:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB4-008 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 21:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB4-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 21:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB5-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Ottweiler (Saar) | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB5-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB5-007 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB5-008 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB5-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB6-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Ottweiler (Saar) | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB6-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB6-007 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB6-008 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB6-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 21:00 | 2025-04-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB7-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Ottweiler (Saar) | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB7-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB7-007 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB7-008 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB7-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB8-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Ottweiler (Saar) | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB8-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB8-007 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB8-008 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31AB8-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31C37-002 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 8:00 | 2025-01-15 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 3
DB InfraGO | 31C37-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < > | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 8:00 | 2025-01-15 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 3
DB InfraGO | 31C97-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 21:00 | 2025-01-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31C7F-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-19 | 21:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 31C7F-005 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rennplatz | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-19 | 21:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 31EC9-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 31ECA-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 21:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 31ECC-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-16 | 21:00 | 2025-04-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 31ECE-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 31ECF-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 31ECF-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 31ECF-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 21:00 | 2025-04-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 31ED0-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 31ED2-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 31ED2-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 31ED2-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 31ED7-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 21:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 4,5
DB InfraGO | 31ED7-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Brühler Weg | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 21:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 4,5
DB InfraGO | 31ED7-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Brühler Weg | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 21:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 4,5
DB InfraGO | 31EDC-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 1,2
DB InfraGO | 31EE7-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-22 | 21:00 | 2025-01-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31EE7-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-22 | 21:00 | 2025-01-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31EE7-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-22 | 21:00 | 2025-01-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 31F7F-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 31FE4-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 21:00 | 2025-01-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 31FE4-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 21:00 | 2025-01-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 3207E-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neidenfels Üst | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 32150-002 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 21:00 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 323F6-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFC6-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-30 | 21:00 | 2025-01-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-19 |  | 4,5
DB InfraGO | 32440-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 21:00 | 2025-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 32449-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 3243A-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 21:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 32449-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 32455-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 21:00 | 2025-01-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 32455-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 21:00 | 2025-01-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 3243A-004 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < | Mannheim Rbf Gr M | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 21:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 3266E-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 21:00 | 2025-01-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 3266E-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 21:00 | 2025-01-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 2CFC7-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 21:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFC8-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFC9-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CFCA-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF7E-005 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 21:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF7F-005 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF80-005 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-26 |  | 4,5
DB InfraGO | 2DF81-005 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 2CC3D-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 1,2
DB InfraGO | 2CC3E-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-25 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 33801-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 8:00 | 2025-03-01 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 6
DB InfraGO | 33806-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 8:00 | 2025-02-27 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 4
DB InfraGO | 33808-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 8:00 | 2025-03-29 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 6
DB InfraGO | 3380A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 8:00 | 2025-04-26 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 6
DB InfraGO | 3380C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 8:00 | 2025-05-24 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 6
DB InfraGO | 3381A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 8:00 | 2025-02-28 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 5
DB InfraGO | 3381D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 8:00 | 2025-03-28 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 5
DB InfraGO | 33821-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 8:00 | 2025-04-25 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 5
DB InfraGO | 33824-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 8:00 | 2025-05-23 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 5
DB InfraGO | 33834-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 8:00 | 2025-03-27 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 4
DB InfraGO | 33849-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 8:00 | 2025-04-24 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 4
DB InfraGO | 33859-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 8:00 | 2025-05-22 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-20 |  | 4
DB InfraGO | 33862-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 21:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 33862-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 21:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 33862-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 21:00 | 2025-02-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 33865-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 21:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 33865-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 21:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 33865-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 21:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 33868-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 33868-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 33868-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 21:00 | 2025-04-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 33869-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Limburgerhof Abzw | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 33869-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 33869-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-24 |  | 2,3
DB InfraGO | 3394F-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 21:00 | 2025-02-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-15 |  | 1,7
DB InfraGO | 3394F-004 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < | Mannheim Rbf Gr M | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 21:00 | 2025-02-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-15 |  | 1,7
DB InfraGO | 2E3D0-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 21:00 | 2025-02-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-26 |  | 1,2
DB InfraGO | 2E3D0-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 21:00 | 2025-02-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-26 |  | 1,2
DB InfraGO | 3401A-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf Srg | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 21:00 | 2025-02-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 3401A-003 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 21:00 | 2025-02-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,, |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 34039-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 21:00 | 2025-03-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 34039-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 21:00 | 2025-03-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 3404B-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 21:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 3404B-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 21:00 | 2025-04-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 34053-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 21:00 | 2025-04-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 34053-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 21:00 | 2025-04-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 34055-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 21:00 | 2025-05-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 34055-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 21:00 | 2025-05-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 34080-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf Srg | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 34080-003 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 34081-007 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 8:00 | 2025-02-05 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3
DB InfraGO | 34094-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf Srg | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 34094-003 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 34098-002 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 8:00 | 2025-02-04 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-06-26 |  | 2
DB InfraGO | 34098-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 8:00 | 2025-02-04 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-26 |  | 2
DB InfraGO | 3409A-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf Srg | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 3409A-003 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 340A1-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf Srg | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 21:00 | 2025-06-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 340A1-003 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 21:00 | 2025-06-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | N |  | 2024-06-25 |  | 6,7
DB InfraGO | 340B6-002 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 8:00 | 2025-03-04 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2
DB InfraGO | 340B6-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 8:00 | 2025-03-04 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2
DB InfraGO | 340D8-002 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 8:00 | 2025-04-01 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2
DB InfraGO | 340D8-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 8:00 | 2025-04-01 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2
DB InfraGO | 340E3-002 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 8:00 | 2025-04-29 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2
DB InfraGO | 340E3-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 8:00 | 2025-04-29 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2
DB InfraGO | 340F3-002 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 8:00 | 2025-05-27 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2
DB InfraGO | 340F3-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr M | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 8:00 | 2025-05-27 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2
DB InfraGO | 34156-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 21:00 | 2025-02-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 2,3
DB InfraGO | 3415A-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 21:00 | 2025-03-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 34165-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 34170-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 3417C-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 341FE-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 21:00 | 2025-02-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 3,4
DB InfraGO | 34201-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 21:00 | 2025-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 3,4
DB InfraGO | 34201-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 21:00 | 2025-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 3,4
DB InfraGO | 34203-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 21:00 | 2025-04-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 34203-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 21:00 | 2025-04-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 34209-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 21:00 | 2025-02-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 3,4
DB InfraGO | 34214-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 21:00 | 2025-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 34222-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 21:00 | 2025-04-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 34240-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Gr G | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 8:00 | 2025-02-06 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4
DB InfraGO | 3424B-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Gr G | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 8:00 | 2025-03-06 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4
DB InfraGO | 34252-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Gr G | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 8:00 | 2025-04-03 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4
DB InfraGO | 342F1-007 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 8:00 | 2025-03-05 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 3
DB InfraGO | 342FB-007 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 8:00 | 2025-04-02 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 3
DB InfraGO | 3430F-007 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 8:00 | 2025-04-30 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 3
DB InfraGO | 34321-007 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-28 | 8:00 | 2025-05-28 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 3
DB InfraGO | 3433B-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 3433B-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 21:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 4,5
DB InfraGO | 34350-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 34350-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 3435B-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 3435B-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 3436D-002 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 8:00 | 2025-02-07 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 5
DB InfraGO | 34378-002 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 8:00 | 2025-03-07 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 5
DB InfraGO | 34393-002 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 8:00 | 2025-04-04 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 5
DB InfraGO | 3439A-002 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 8:00 | 2025-05-02 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 5
DB InfraGO | 343A3-002 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 8:00 | 2025-05-30 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 5
DB InfraGO | 343B9-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 21:00 | 2025-02-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 343BC-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 21:00 | 2025-03-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,2
DB InfraGO | 343BD-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 21:00 | 2025-04-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,2
DB InfraGO | 343BE-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 21:00 | 2025-05-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,2
DB InfraGO | 343BF-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 21:00 | 2025-06-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,2
DB InfraGO | 343D9-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 21:00 | 2025-02-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 343DA-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 21:00 | 2025-03-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 2,3
DB InfraGO | 343DB-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 21:00 | 2025-04-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 2,3
DB InfraGO | 343DC-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 21:00 | 2025-05-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 2,3
DB InfraGO | 343DD-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 21:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 2,3
DB InfraGO | 343DE-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 21:00 | 2025-02-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 343DF-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 21:00 | 2025-03-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 343E0-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 21:00 | 2025-04-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 343E1-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 21:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 343E2-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 21:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 343E3-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 343E4-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 343E5-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 343E6-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 343E7-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 343E8-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 343E9-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 343EA-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 343EC-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 343ED-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 343ED-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 343EE-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 343EE-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 343EF-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 343EF-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 343F1-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 343F1-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 3441C-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 21:00 | 2025-03-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 2,3
DB InfraGO | 3441C-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 21:00 | 2025-03-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 2,3
DB InfraGO | 3441E-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 21:00 | 2025-04-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 2,3
DB InfraGO | 3441E-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 21:00 | 2025-04-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 2,3
DB InfraGO | 34422-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 21:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 2,3
DB InfraGO | 34422-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 21:00 | 2025-06-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 2,3
DB InfraGO | 34435-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 21:00 | 2025-02-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 34435-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 21:00 | 2025-02-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-01 |  | 6,7
DB InfraGO | 34451-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 34451-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 34463-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 34463-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 21:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 3447E-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 3447E-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 34488-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 21:00 | 2025-06-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 34488-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 21:00 | 2025-06-01 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 34490-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 8:00 | 2025-02-12 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3
DB InfraGO | 34490-003 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < > | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 8:00 | 2025-02-12 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 3
DB InfraGO | 34492-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 8:00 | 2025-03-12 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 3
DB InfraGO | 34492-003 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < > | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 8:00 | 2025-03-12 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 3
DB InfraGO | 34498-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 8:00 | 2025-04-09 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 3
DB InfraGO | 34498-003 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < > | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 8:00 | 2025-04-09 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 3
DB InfraGO | 3449B-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 8:00 | 2025-05-07 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 3
DB InfraGO | 3449B-003 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < > | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 8:00 | 2025-05-07 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 3
DB InfraGO | 3449C-001 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rennplatz | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 8:00 | 2025-06-04 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 3
DB InfraGO | 3449C-003 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < > | Mannheim Rbf Gr E Süd | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 8:00 | 2025-06-04 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 3
DB InfraGO | 3452C-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 21:00 | 2025-03-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 3,4
DB InfraGO | 3452C-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 21:00 | 2025-03-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 3,4
DB InfraGO | 3452C-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 21:00 | 2025-03-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 3,4
DB InfraGO | 3452E-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 21:00 | 2025-04-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 3,4
DB InfraGO | 3452E-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 21:00 | 2025-04-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 3,4
DB InfraGO | 3452E-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 21:00 | 2025-04-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 3,4
DB InfraGO | 3452F-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 21:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 3,4
DB InfraGO | 3452F-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 21:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 3,4
DB InfraGO | 3452F-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 21:00 | 2025-05-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 3,4
DB InfraGO | 34530-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 21:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 3,4
DB InfraGO | 34530-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 21:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 3,4
DB InfraGO | 34530-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Germersheim | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 21:00 | 2025-06-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-06 |  | 3,4
DB InfraGO | 272C5-006 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 346F5-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 346F5-003 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:00 | 2025-02-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 346F8-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 346F8-003 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 346FA-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 346FA-003 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 346FC-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 346FC-003 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 346FE-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 346FE-003 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 34705-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 34708-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 34709-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 3470A-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 3470B-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 34713-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 34714-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 34716-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 34717-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 34719-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 34793-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 5,6
DB InfraGO | 34793-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 5,6
DB InfraGO | 34793-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 5,6
DB InfraGO | 34794-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 34794-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 34794-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 34795-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 34795-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 34795-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 34797-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 34797-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 34797-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 348A3-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 6,7
DB InfraGO | 348A3-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 6,7
DB InfraGO | 348B1-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 6,7
DB InfraGO | 348B1-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 21:00 | 2025-04-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 6,7
DB InfraGO | 348B9-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 348B9-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:00 | 2025-05-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 348BD-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 348BD-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 348ED-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-16 | 21:00 | 2025-02-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 348ED-005 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rennplatz | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-16 | 21:00 | 2025-02-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F231-007 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Enkenbach | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F231-008 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 34912-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 34912-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 34912-004 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Enkenbach | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 34912-005 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 34915-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 34915-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 34915-004 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Enkenbach | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 34915-005 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 3491C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 3491C-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 3491C-004 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Enkenbach | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 3491C-005 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 30EA4-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EA3-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EA2-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EA1-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof Gbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EA4-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EA3-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EA2-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EA1-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EA4-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EA3-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EA2-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 30EA1-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 3491D-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 3491D-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 3491D-004 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Enkenbach | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 3491D-005 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 34960-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 21:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,7
DB InfraGO | 34960-005 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rennplatz | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 21:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,7
DB InfraGO | 3496B-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-13 | 21:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,7
DB InfraGO | 3496B-005 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rennplatz | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-13 | 21:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,7
DB InfraGO | 34975-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-11 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,7
DB InfraGO | 34975-005 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | > | Mannheim Rennplatz | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-11 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,7
DB InfraGO | 34995-002 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-16 | 21:00 | 2025-02-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 349A2-002 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 21:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,7
DB InfraGO | 349AC-002 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-13 | 21:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,7
DB InfraGO | 349B0-002 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-11 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-05 |  | 1,7
DB InfraGO | 349EA-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 21:00 | 2025-02-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 349EA-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 21:00 | 2025-02-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 349EB-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 21:00 | 2025-03-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 349EB-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 21:00 | 2025-03-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 349EE-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 21:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 349EE-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 21:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 349EF-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 21:00 | 2025-05-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 349EF-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 21:00 | 2025-05-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 349F1-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 21:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 349F1-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 21:00 | 2025-06-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 349F2-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 349F2-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 21:00 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 349F4-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 349F4-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-03-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 349F6-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 349F6-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:00 | 2025-04-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 349F7-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 349F7-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:00 | 2025-05-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 349FF-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 21:00 | 2025-02-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 349FF-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 21:00 | 2025-02-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 349FF-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 21:00 | 2025-02-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 34A00-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 21:00 | 2025-03-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 34A00-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 21:00 | 2025-03-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 34A00-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 21:00 | 2025-03-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 34A01-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-16 | 21:00 | 2025-04-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 34A01-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-16 | 21:00 | 2025-04-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 34A01-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-16 | 21:00 | 2025-04-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 34A03-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 21:00 | 2025-05-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 34A03-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 21:00 | 2025-05-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 34A03-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 21:00 | 2025-05-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 34A04-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-11 | 21:00 | 2025-06-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 34A04-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-11 | 21:00 | 2025-06-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 34A04-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-11 | 21:00 | 2025-06-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 34B08-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 21:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 34B09-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 34B0C-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 34B0D-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 34B40-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 21:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 4,5
DB InfraGO | 34B50-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 4,5
DB InfraGO | 34B5F-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 4,5
DB InfraGO | 34B61-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Ladenburg | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 34B8D-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 21:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 34B8D-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 21:00 | 2025-02-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 34B9B-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 34B9B-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 34B9E-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 34B9E-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:00 | 2025-05-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 34B9F-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 34B9F-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 21:00 | 2025-06-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 34BA2-002 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 34BA5-002 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 34BAB-002 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 34BAF-002 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 34CAC-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-16 | 21:00 | 2025-02-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-15 |  | 1,7
DB InfraGO | 34CD5-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-13 | 21:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-20 |  | 1,7
DB InfraGO | 34CEC-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 21:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 1,7
DB InfraGO | 34CEF-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-11 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 1,7
DB InfraGO | 34CF6-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 21:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 35A6C-026 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-23 | 20:15 | 2025-03-07 | 4:15 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-10-10 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 35A6C-028 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-23 | 20:15 | 2025-03-07 | 4:15 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-16 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 35A6C-032 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 20:15 | 2025-03-22 | 6:15 | 14d, 10h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-16 |  | 5
DB InfraGO | 35DFC-007 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Schifferstadt | Germersheim | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 20:15 | 2025-03-02 | 6:00 | 7d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-16 |  | 6
DB InfraGO | 35DFC-019 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-08 | 20:15 | 2025-03-23 | 7:00 | 14d, 10h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-16 |  | 6
DB InfraGO | 8659-030 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-26 | 22:00 | 2025-04-09 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 8659-032 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | Rohrbach (Saar) | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-09 | 1:45 | 2025-11-09 | 5:15 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-15 |  | 7
DB InfraGO | 35DFC-034 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-09 | 20:15 | 2025-03-24 | 4:00 | 14d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-16 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 36E2B-001 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2025 | 2025 | 15 | 18 | 2025-04-11 | 21:30 | 2025-04-28 | 5:00 | 16d, 7h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 36E2B-002 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 21:30 | 2025-07-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-12 |  | 4,5
DB InfraGO | 36E74-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-23 | 21:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 36E74-004 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < | Mannheim Rbf Gr M | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-23 | 21:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 36F1C-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 8 | 13 | 2025-02-23 | 22:00 | 2025-03-26 | 3:00 | 30d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 36F1C-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2025 | 2025 | 8 | 13 | 2025-02-23 | 22:00 | 2025-03-26 | 3:00 | 30d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 36F1C-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-26 | 3:00 | 2025-04-11 | 0:00 | 15d, 20h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-10-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 36F1C-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < > | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-26 | 3:00 | 2025-04-11 | 0:00 | 15d, 20h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-10-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 38BC7-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 8:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 38BC7-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 8:00 | 0d, 10h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 38BC7-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 22:00 | 2025-03-30 | 8:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 38F42-003 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < > | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 23:00 | 2025-05-14 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-16 |  | 2,3
DB InfraGO | 38BC7-010 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 0:20 | 2025-04-01 | 4:20 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-07-30 |  | 2
DB InfraGO | 38BC7-011 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 0:20 | 2025-04-01 | 4:20 | 0d, 4h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-18 |  | 2
DB InfraGO | 38FDC-004 | Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265 | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 22:30 | 2025-02-21 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-11 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 38FDC-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 22:30 | 2025-02-21 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-11 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 39697-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 23:30 | 2025-01-07 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 396A1-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 23:30 | 2025-01-11 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 39824-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 1:05 | 2025-05-06 | 2:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2
DB InfraGO | 39824-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 1:05 | 2025-05-06 | 2:55 | 0d, 1h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-07-08 |  | 2
DB InfraGO | 39917-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 0:00 | 2025-05-12 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-15 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 3A651-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 23:00 | 2025-06-16 | 0:10 | 2d, 1h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-12-06 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 3A651-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | M-Fr Südein/Ausf | Heidelberg Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 5:00 | 2025-06-16 | 6:00 | 2d, 1h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-12-06 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 3A836-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 22:00 | 2024-12-17 | 5:30 | 0d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-06 |  | 1,2
DB InfraGO | 3A836-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 22:00 | 2024-12-17 | 5:30 | 0d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-06 |  | 1,2
DB InfraGO | 3A958-001 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < > | Mannheim Rbf Gr M | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-18 | 21:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 3A958-004 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim Rbf Gr D | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-18 | 21:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 13674-017 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-29 | 22:20 | 2025-02-01 | 4:20 | 2d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 3,4,5
DB InfraGO | 13674-019 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 22:20 | 2025-02-08 | 4:20 | 4d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 13674-021 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 22:20 | 2025-02-14 | 4:20 | 4d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 13674-023 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 19:30 | 2025-03-12 | 4:30 | 1d, 9h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 13674-027 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 12 | 15 | 2025-03-19 | 19:30 | 2025-04-11 | 4:30 | 22d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 13674-034 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 22:20 | 2025-02-20 | 4:20 | 2d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-03 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 3D0E2-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Neidenfels Üst | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-05 | 23:50 | 2025-01-06 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-11-28 |  | 1,7
DB InfraGO | 3FEDA-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 0:45 | 2025-01-10 | 5:30 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-09 |  | 5
DB InfraGO | 3FF0E-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 23:30 | 2025-01-14 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 1,2
DB InfraGO | 3FF0E-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 23:30 | 2025-01-14 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 1,2
DB InfraGO | 40086-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 21:00 | 2025-01-22 | 4:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 403F9-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | > | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 0:30 | 2025-02-15 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-29 |  | 6
DB InfraGO | 403F9-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 0:30 | 2025-02-15 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-29 |  | 6
DB InfraGO | 403F9-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 0:30 | 2025-02-15 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-11-29 |  | 6
DB InfraGO | 40401-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 0:30 | 2025-02-15 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-11-29 |  | 6
DB InfraGO | 4043B-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 23:00 | 2025-01-21 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-16 |  | 1,2
DB InfraGO | 405FD-001 | Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650 | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mhm-Neckarau | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 21:00 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 40EBF-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | M-Fr Südein/Ausf | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-012 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-014 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-015 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-016 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-017 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-018 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-019 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-020 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-021 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 5,6
DB InfraGO | 40EBF-022 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 40EBF-026 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 40EBF-027 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 40EBF-028 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 40EBF-029 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 40EBF-030 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 40EBF-031 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 40EBF-032 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 40EBF-033 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 40EBF-035 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 40EBF-036 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 40EBF-037 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 40FC3-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Hauptstuhl | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-18 | 22:30 | 2025-02-26 | 5:30 | 7d, 7h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-07 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 40FC3-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Hauptstuhl | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-18 | 22:30 | 2025-02-26 | 5:30 | 7d, 7h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-07 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 414C9-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 23:30 | 2025-04-01 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-06 |  | 1,2
DB InfraGO | 415EA-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2024-12-18 |  | 4,5
DB InfraGO | 415EA-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-18 |  | 4,5
DB InfraGO | 416AD-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Landstuhl | Kindsbach | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 0:35 | 2025-02-21 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-22 |  | 5
DB InfraGO | 416D1-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 23:30 | 2025-02-24 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 1,7
DB InfraGO | 416F6-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 23:30 | 2025-02-25 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 1CE02-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1CE02-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1CE02-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1CE02-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1CE02-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1CE02-006 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-05-30 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1D206-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-05-30 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1D206-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-05-30 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1D206-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-30 | 1:00 | 2026-07-10 | 1:00 | 41d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-011 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-30 | 1:00 | 2026-07-10 | 1:00 | 41d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-10 | 1:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1D206-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-10 | 1:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1D206-016 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-10 | 1:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1D206-017 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-10 | 5:00 | 2026-07-12 | 5:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-018 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-020 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-021 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-023 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-024 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D206-025 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1CE02-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1CE02-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1CE02-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1CE02-013 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1CE02-014 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1CE02-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D5BF-001 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Lauterecken-Grumbach | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 0:00 | 2026-11-27 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1D5BF-009 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Winden (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 0:00 | 2026-11-27 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1D5BF-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 0:00 | 2026-11-27 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1D5BF-012 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Bad Dürkheim | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 0:00 | 2026-11-27 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1D5BF-013 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 0:00 | 2026-11-27 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 15 | 2026-03-25 | 7:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 16d, 14h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-006 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 2d, 4h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 2d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-009 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 2d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 22:00 | 2026-04-06 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-011 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 22:00 | 2026-04-06 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-012 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 22:00 | 2026-04-06 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-014 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-015 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 0d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-016 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-017 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-13 | 22:00 | 3d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-018 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-13 | 22:00 | 3d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 20 | 2026-04-25 | 22:00 | 2026-05-14 | 22:00 | 19d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-020 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 20 | 2026-04-25 | 22:00 | 2026-05-14 | 22:00 | 19d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-022 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 0:00 | 2026-04-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-023 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 0:00 | 2026-04-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-025 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 20 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-05-16 | 4:00 | 18d, 21h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-027 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 20 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-05-16 | 4:00 | 18d, 21h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D969-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 14 | 29 | 2026-03-30 | 21:00 | 2026-07-19 | 5:00 | 110d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-028 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-11 | 4:00 | 1d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-030 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-11 | 4:00 | 1d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-031 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-11 | 4:00 | 1d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D969-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 29 | 2026-03-30 | 21:00 | 2026-07-19 | 5:00 | 110d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-032 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 0:00 | 2026-05-16 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO | 1D969-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D7C2-034 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 0:00 | 2026-05-16 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO | 1D969-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D969-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D969-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9B5-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 1D9B5-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 1D9B5-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9B5-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DA19-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 14 | 18 | 2026-03-30 | 21:00 | 2026-04-30 | 21:00 | 31d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DA19-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 23:30 | 2026-04-03 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 1DA19-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 23:30 | 2026-04-03 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-22 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 16d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-22 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 16d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-22 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 16d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DA19-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-24 | 21:00 | 21d, 0h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-29 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-29 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DA19-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-24 | 21:00 | 21d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-29 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 9d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-29 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 9d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-29 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 9d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-013 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-014 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-015 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 1DA19-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 21:00 | 2026-04-25 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1DA19-008 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-25 | 21:00 | 2026-04-27 | 21:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DA19-009 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-25 | 23:30 | 2026-04-30 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DA19-010 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-25 | 23:30 | 2026-04-30 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-017 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-018 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-020 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 5:00 | 2026-06-07 | 22:45 | 8d, 17h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 5:00 | 2026-06-07 | 22:45 | 8d, 17h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-023 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-30 | 5:00 | 2026-06-08 | 0:00 | 8d, 19h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D9A9-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-30 | 5:00 | 2026-06-08 | 0:00 | 8d, 19h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 50 | 2026-11-23 | 7:00 | 2026-12-07 | 4:30 | 13d, 21h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-23 | 7:00 | 2026-12-04 | 17:00 | 11d, 10h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-23 | 7:00 | 2026-12-04 | 17:00 | 11d, 10h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-30 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-12-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-30 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-28 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-010 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-28 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1DD0B-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-18 | 0:00 | 2026-03-26 | 23:59 | 8d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DD0B-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-18 | 0:00 | 2026-03-26 | 23:59 | 8d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-27 | 23:45 | 0d, 1h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-30 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-016 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Mhm-Neckarau | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-30 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-11 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-017 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-28 | 0:45 | 2026-11-30 | 2:30 | 2d, 1h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 50 | 2026-06-27 | 0:00 | 2026-12-10 | 5:00 | 166d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 2026-06-27 | 0:00 | 2026-06-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 2026-06-27 | 0:00 | 2026-06-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 2026-06-27 | 0:00 | 2026-06-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 22:30 | 2026-07-13 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 22:30 | 2026-07-13 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 22:30 | 2026-07-13 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 28 | 49 | 2026-07-10 | 22:30 | 2026-11-30 | 5:00 | 142d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 22:30 | 2026-07-24 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-010 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 22:30 | 2026-07-24 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 22:30 | 2026-07-24 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF44-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-09 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 17d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF44-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-09 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 17d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-012 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 22:30 | 2026-07-24 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-013 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 22:30 | 2026-07-24 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF44-007 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100 | < > | Mannheim Rennplatz | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-09 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 17d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-014 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 2026-06-27 | 0:00 | 2026-06-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 29 | 48 | 2026-07-14 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 135d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 30 | 37 | 2026-07-26 | 22:30 | 2026-09-11 | 5:00 | 46d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-017 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 30 | 37 | 2026-07-26 | 22:30 | 2026-09-11 | 5:00 | 46d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-018 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 30 | 37 | 2026-07-26 | 22:30 | 2026-09-11 | 5:00 | 46d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 37 | 46 | 2026-09-13 | 22:30 | 2026-11-13 | 5:00 | 60d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 46 | 2026-09-13 | 22:30 | 2026-11-13 | 5:00 | 60d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 46 | 2026-09-13 | 22:30 | 2026-11-13 | 5:00 | 60d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-15 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-023 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-15 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2023-12-20 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-024 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-15 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-025 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | < > | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-15 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-15 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-027 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:30 | 2026-11-30 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-028 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:30 | 2026-11-30 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-029 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:30 | 2026-11-30 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 22:30 | 2026-12-10 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-031 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 22:30 | 2026-12-10 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-032 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 22:30 | 2026-12-10 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1DF1B-033 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 22:30 | 2026-12-10 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1E0A6-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-07-10 | 23:59 | 46d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E041-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-09 | 20:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E0A6-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 37d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E0A6-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 37d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E041-012 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-16 | 20:00 | 2026-01-19 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E041-017 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-08 | 20:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E041-033 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 31 | 32 | 2026-07-31 | 20:00 | 2026-08-03 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D0B1-003 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Pirmasens Nord | 2026 | 2026 | 21 | 50 | 2026-05-22 | 5:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 204d, 19h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2024-05-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E127-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-28 | 20:00 | 2026-08-31 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E127-014 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 20:00 | 2026-11-09 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D0B1-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-13 | 0:00 | 2026-09-13 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 1D0B1-005 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Lampertsmühle-Otterbach | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-13 | 0:00 | 2026-09-13 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 1D0B1-006 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-13 | 0:00 | 2026-09-13 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 1D0B1-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-13 | 0:00 | 2026-09-13 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-22 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 1D0B1-008 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-13 | 0:00 | 2026-09-13 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 1D0B1-009 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-13 | 0:00 | 2026-09-13 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-018 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-11-30 | 2:30 | 2026-11-30 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-020 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-11-30 | 2:30 | 2026-11-30 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-022 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-11-30 | 3:30 | 2026-11-30 | 4:30 | 0d, 1h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-023 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-07 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-025 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-07 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1D0B1-018 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-13 | 0:00 | 2026-09-13 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-026 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-05 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-027 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-05 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-028 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-05 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-05 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-030 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-05 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1E40E-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-12 | 23:00 | 2026-07-13 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1E40E-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Einsiedlerhof | Kindsbach | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-12 | 23:00 | 2026-07-13 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-031 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-07 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-033 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-07 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E40E-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 28 | 34 | 2026-07-12 | 23:00 | 2026-08-20 | 5:00 | 38d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E40E-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 28 | 34 | 2026-07-12 | 23:00 | 2026-08-20 | 5:00 | 38d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E40E-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 29 | 34 | 2026-07-13 | 22:00 | 2026-08-19 | 5:00 | 36d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 1E40E-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 2026-08-19 | 23:00 | 2026-08-20 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1E40E-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Einsiedlerhof | Kindsbach | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 2026-08-19 | 23:00 | 2026-08-20 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-034 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-05 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1E447-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-21 | 0:30 | 2026-08-28 | 4:15 | 7d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E455-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-21 | 0:30 | 2026-08-28 | 4:15 | 7d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-035 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-05 | 0:45 | 2026-12-07 | 2:30 | 2d, 1h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-036 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-05 | 0:45 | 2026-12-07 | 2:30 | 2d, 1h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-037 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-05 | 0:45 | 2026-12-07 | 2:30 | 2d, 1h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-038 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-05 | 0:45 | 2026-12-07 | 2:30 | 2d, 1h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E471-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 41 | 2026-08-03 | 22:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 64d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-039 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 2:30 | 2026-12-07 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-040 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 2:30 | 2026-12-07 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1E471-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 41 | 2026-08-03 | 22:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 64d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-041 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 2:30 | 2026-12-07 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-042 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 2:30 | 2026-12-07 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-043 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 2:30 | 2026-12-07 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1DB8D-044 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 2:30 | 2026-12-07 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1E471-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 34 | 39 | 2026-08-20 | 22:00 | 2026-09-26 | 5:00 | 36d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 1E47C-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E47C-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E47C-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E4B3-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E4B3-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 1E4B3-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 1E4B3-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E4D0-001 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1E4D0-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1E4D0-003 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1E4D0-004 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-27 | 7:00 | 2026-06-05 | 18:00 | 9d, 11h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 1E4D0-005 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 24 | 26 | 2026-06-08 | 7:00 | 2026-06-26 | 18:00 | 18d, 11h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 1E4D0-006 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-27 | 22:00 | 2026-06-28 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E4D0-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-27 | 22:00 | 2026-06-28 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E4D0-008 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-27 | 22:00 | 2026-06-28 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 9 | 15 | 2026-02-27 | 0:00 | 2026-04-10 | 23:59 | 42d, 22h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 22:30 | 2026-03-06 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 22:30 | 2026-03-06 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 1E47C-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E47C-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 22:30 | 2026-03-09 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 22:30 | 2026-03-09 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E47C-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E47C-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-14 | 22:30 | 2026-03-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E47C-009 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1E47C-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1E47C-011 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1E51A-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-14 | 22:30 | 2026-03-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E47C-013 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-15 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1E47C-014 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1E47C-016 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1E47C-017 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-08 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1E51A-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:30 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:30 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-12-20 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-15 | 8:00 | 7d, 3h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-15 | 8:00 | 7d, 3h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-29 | 0:00 | 2026-06-08 | 23:59 | 10d, 23h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 22:30 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 22:30 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 22:30 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 22:30 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 0:00 | 2026-07-19 | 23:59 | 9d, 23h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-13 | 22:30 | 2026-07-15 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1E51A-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-13 | 22:30 | 2026-07-15 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1E51A-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-15 | 22:30 | 2026-07-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1E51A-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-15 | 22:30 | 2026-07-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1E67F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 9 | 15 | 2026-02-27 | 0:00 | 2026-04-10 | 23:59 | 42d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 22:30 | 2026-03-06 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 22:30 | 2026-03-06 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 22:30 | 2026-03-09 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 22:30 | 2026-03-09 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-14 | 22:30 | 2026-03-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-14 | 22:30 | 2026-03-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:30 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:30 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 0:00 | 2026-07-19 | 23:59 | 9d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-13 | 22:30 | 2026-07-15 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1E67F-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-13 | 22:30 | 2026-07-15 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1E67F-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-15 | 22:30 | 2026-07-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1E67F-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-15 | 22:30 | 2026-07-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1E781-002 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2026 | 2026 | 13 | 17 | 2026-03-23 | 21:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 32d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-22 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 1E781-004 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2026 | 2026 | 13 | 17 | 2026-03-23 | 21:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 32d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-22 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 1E781-005 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 17 | 2026-03-23 | 21:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 32d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 1EA59-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-11 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 1E820-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E820-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E820-020 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Eselsfürth | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 5:00 | 2026-04-16 | 10:00 | 3d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 1EA59-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 1:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 1EA59-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-12 | 1:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 7 | 1
DB InfraGO | 1E820-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E820-023 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1EA59-012 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-12 | 21:00 | 2026-04-13 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1E820-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E820-028 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E820-029 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E820-030 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E820-031 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E820-033 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E820-034 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E820-035 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | < > | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1EA59-015 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 1:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 1EA59-017 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 21:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1ED13-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-19 | 23:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 4d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-19 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1ED13-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-19 | 23:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 4d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1ED13-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-21 | 23:00 | 2026-08-26 | 4:00 | 4d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1ED13-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-21 | 23:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1ED13-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-21 | 23:00 | 2026-08-26 | 4:00 | 4d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1ED13-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 4:00 | 2026-08-29 | 4:00 | 5d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 1ED13-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-26 | 4:00 | 2026-09-05 | 4:00 | 10d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1ED13-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-20 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-19 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1ED13-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-20 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1ED13-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 2:00 | 2026-10-20 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 1ED13-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 2:00 | 2026-10-20 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 1E820-036 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1EE32-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 23:00 | 2026-08-26 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1EE32-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 23:00 | 2026-08-26 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1EE32-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-26 | 23:00 | 2026-08-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1EE32-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-26 | 23:00 | 2026-08-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1EE32-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-28 | 23:00 | 2026-08-31 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1EE32-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 4:00 | 2026-09-02 | 4:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1EE32-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 4:00 | 2026-09-02 | 4:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1EE32-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-09-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1EE32-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-09-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1EE32-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-02 | 23:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1EE32-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-02 | 23:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 1EE32-012 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1EE32-013 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 1EE32-014 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-21 | 2:00 | 2026-10-21 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 1EE32-015 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-21 | 2:00 | 2026-10-21 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 1EECF-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1EECF-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 37d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1EF0D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:30 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1EF0D-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-01 | 0:00 | 2026-04-10 | 23:59 | 9d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1EF0D-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1EF0D-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-07-10 | 23:59 | 46d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1EF0D-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F521-014 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 23:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 1F521-021 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 23:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-06-06 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1F521-023 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 23:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-06 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1F521-024 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 23:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1F521-029 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 23:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 1F55A-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 23:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO | 1F917-010 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-20 | 21:00 | 2026-03-27 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 34 | 42 | 2026-08-21 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 53d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-002 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | < > | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 7:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 39d, 14h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-003 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Mitte | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 1F940-004 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 1F940-005 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-03 | 0:00 | 2026-09-12 | 23:59 | 9d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Sulzbach (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2026 | 2026 | 36 | 42 | 2026-09-03 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 40d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-007 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2026 | 2026 | 36 | 42 | 2026-09-03 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 40d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-008 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Mitte | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-04 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1F940-009 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FA57-006 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FA57-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FA57-020 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FA57-021 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | M-Fr Südein/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FA57-022 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FA57-023 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FAF2-010 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 28 | 31 | 2026-07-07 | 21:00 | 2026-07-31 | 5:00 | 23d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FAF2-012 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 28 | 31 | 2026-07-07 | 21:00 | 2026-07-31 | 5:00 | 23d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-01-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FAF2-017 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 28 | 31 | 2026-07-07 | 21:00 | 2026-07-31 | 5:00 | 23d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-01-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FAF2-018 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 28 | 31 | 2026-07-07 | 21:00 | 2026-07-31 | 5:00 | 23d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FAF2-019 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 28 | 31 | 2026-07-07 | 21:00 | 2026-07-31 | 5:00 | 23d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FAF2-021 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 28 | 31 | 2026-07-07 | 21:00 | 2026-07-31 | 5:00 | 23d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-01-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FA57-033 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F917-027 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-20 | 21:00 | 2026-03-27 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-010 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-012 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-013 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Mitte | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-11 | 19:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1F940-014 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 1F940-015 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 1F940-016 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 1F940-017 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 1F940-018 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 1F940-019 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-24 | 0:00 | 2026-10-03 | 23:59 | 9d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-020 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-021 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-022 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-023 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-024 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-01-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-025 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-09-25 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1F940-026 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-09-25 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1F940-027 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-02 | 19:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1F940-028 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-02 | 19:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1F940-029 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Ost | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-03 | 7:00 | 2026-10-04 | 22:00 | 1d, 15h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-030 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-03 | 7:00 | 2026-10-04 | 22:00 | 1d, 15h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-032 | Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Hbf Srg | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 2026-10-09 | 21:00 | 2026-10-12 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-033 | Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Hgbf | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 2026-10-09 | 21:00 | 2026-10-12 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20318-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-21 | 0:00 | 2026-08-24 | 23:59 | 3d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FB9B-027 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-22 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 2026-04-02 | 0:00 | 2026-04-16 | 23:59 | 14d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 2026-04-02 | 0:00 | 2026-04-16 | 23:59 | 14d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FB9B-033 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Ladenburg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FB9B-034 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | < > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FB9B-035 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | M-Fr Südein/Ausf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FF96-002 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 12 | 21 | 2026-03-20 | 0:00 | 2026-05-19 | 0:00 | 59d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FF96-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1FF96-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FF96-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 23:30 | 2026-03-26 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO | 20376-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FF96-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-09 | 16:00 | 1d, 11h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 20376-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-09 | 16:00 | 2026-04-13 | 8:00 | 3d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FF96-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 23:30 | 2026-03-26 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO | 1FF96-011 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 23:30 | 2026-03-26 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO | 20376-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-15 | 11:00 | 4d, 14h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FF96-014 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-27 | 21:00 | 2026-03-30 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FF96-015 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-27 | 21:00 | 2026-03-30 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FF96-016 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-27 | 21:00 | 2026-03-30 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-015 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-28 | 0:00 | 2026-06-09 | 23:59 | 12d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-016 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-28 | 0:00 | 2026-06-09 | 23:59 | 12d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1FF96-017 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 7:00 | 2026-04-03 | 20:00 | 4d, 13h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 1FF96-020 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 7:00 | 2026-04-03 | 20:00 | 0d, 13h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 1FF96-022 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 7:00 | 2026-03-30 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 20591-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20591-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20591-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20591-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-018 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20591-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20591-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20591-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20591-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20591-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20591-012 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20591-013 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20591-014 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20591-015 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 20591-016 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 20591-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 20591-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 20591-020 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 20591-021 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 20591-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO | 2068D-001 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-05-08 | 21:00 | 11d, 14h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 2068D-002 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-05-08 | 21:00 | 11d, 14h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-021 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-022 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-024 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-025 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 5:00 | 2026-06-02 | 16:00 | 1d, 11h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 20376-027 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 5:00 | 2026-06-05 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 20376-028 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 16:00 | 2026-06-06 | 8:00 | 3d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 20376-029 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-031 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-032 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-033 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-034 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-035 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-036 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 2080C-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-06 | 0:00 | 2026-08-25 | 23:59 | 19d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 2080C-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-06 | 0:00 | 2026-08-25 | 23:59 | 19d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 2080C-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Landsweiler-Reden | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-06 | 0:00 | 2026-08-25 | 23:59 | 19d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 2080C-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-24 | 5:00 | 16d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 2080C-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-24 | 5:00 | 16d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E041-044 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-01-22 | 23:59 | 2d, 23h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 1E127-027 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 32 | 33 | 2026-08-07 | 20:00 | 2026-08-10 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E041-045 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 20:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E127-028 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | < > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-11 | 20:00 | 2026-09-14 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 2080C-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-24 | 5:00 | 16d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 2080C-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-24 | 5:00 | 16d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 2080C-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-08 | 1:00 | 2026-08-08 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 2068D-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-04-27 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 2080C-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-08 | 1:00 | 2026-08-08 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 2068D-004 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-04-27 | 9:30 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 2080C-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-08 | 1:00 | 2026-08-08 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 2080C-012 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 1:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 2080C-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 1:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 2068D-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-04-27 | 9:30 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 2080C-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 1:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 2080C-015 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 5:00 | 2026-08-25 | 12:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 2080C-016 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 5:00 | 2026-08-25 | 12:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 2080C-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 5:00 | 2026-08-25 | 12:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 2068D-006 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 7:00 | 2026-05-08 | 21:00 | 0d, 14h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 2068D-007 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 19:00 | 2026-05-08 | 23:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 2080C-018 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-25 | 12:00 | 2026-08-28 | 12:00 | 3d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 2080C-019 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-25 | 12:00 | 2026-08-28 | 12:00 | 3d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 2080C-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-25 | 12:00 | 2026-08-28 | 12:00 | 3d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 20944-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-07 | 21:00 | 2026-10-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 20944-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-08 | 21:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 20944-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-08 | 21:00 | 2026-10-09 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 20944-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 1:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 20944-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-08 | 21:00 | 2026-10-09 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 20944-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 1:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 2068D-009 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 19:00 | 2026-05-08 | 23:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 2068D-010 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 19:00 | 2026-05-08 | 23:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 20944-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 21:00 | 2026-10-10 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 2068D-011 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 21:00 | 2026-05-09 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 20944-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-10 | 1:00 | 2026-10-10 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 2068D-012 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 7:00 | 2026-05-19 | 21:00 | 0d, 14h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 2068D-013 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 21 | 2026-05-08 | 21:00 | 2026-05-19 | 21:00 | 11d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 2068D-014 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 21 | 2026-05-08 | 21:00 | 2026-05-19 | 21:00 | 11d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 2068D-015 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 19:00 | 2026-05-19 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 2068D-016 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 19:00 | 2026-05-19 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 2 | 1
DB InfraGO | 20944-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 21:00 | 2026-10-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 20944-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 21:00 | 2026-10-10 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-01-29 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 20944-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-10 | 1:00 | 2026-10-10 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 20944-012 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 48 | 2026-10-30 | 0:00 | 2026-11-28 | 23:59 | 29d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-013 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-02 | 7:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 18d, 14h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-014 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 48 | 2026-11-05 | 0:00 | 2026-11-28 | 23:59 | 23d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-015 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 48 | 2026-11-05 | 0:00 | 2026-11-28 | 23:59 | 23d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-017 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Landsweiler-Reden | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-05 | 0:00 | 2026-11-21 | 23:59 | 16d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-018 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-021 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-022 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-06 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 20944-023 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-024 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-026 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-06 | 23:00 | 2026-11-07 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 20944-027 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-06 | 23:00 | 2026-11-07 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 20944-030 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-19 | 21:00 | 2026-11-19 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 4 | 1
DB InfraGO | 20944-031 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-19 | 23:00 | 2026-11-20 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 20944-032 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-19 | 23:00 | 2026-11-20 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 20944-035 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 2026-11-20 | 21:00 | 2026-11-27 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20DD9-001 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20DD9-002 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20DD9-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20DD9-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20DD9-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20DD9-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20DF7-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-20 | 0:00 | 2026-06-09 | 23:59 | 20d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20DD9-008 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20DD9-009 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20DD9-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20DF7-002 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-20 | 0:00 | 2026-06-09 | 23:59 | 20d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20DF7-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < > | Sulzbach (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-20 | 0:00 | 2026-06-09 | 23:59 | 20d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20DF7-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | < > | Saarbrücken-Burbach | Völklingen | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-22 | 21:00 | 2026-05-25 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20DD9-013 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 20DD9-017 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-14 | 23:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 20DD9-018 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-15 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 20DD9-019 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-15 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 20DD9-020 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 20DD9-021 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 20DD9-022 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 20DD9-023 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 20DD9-024 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 20DD9-025 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 20FB9-001 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20FB9-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20FB9-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20FB9-004 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20FB9-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20FB9-007 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20FB9-008 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-08 | 23:00 | 2026-07-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 20FB9-009 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-08 | 23:00 | 2026-07-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 20FB9-010 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-25 | 23:00 | 2026-07-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20FB9-011 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-25 | 23:00 | 2026-07-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20FB9-012 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-03 | 23:00 | 2026-10-04 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20FB9-013 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-03 | 23:00 | 2026-10-04 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 20FB9-014 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-06 | 23:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 20FB9-015 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-06 | 23:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 20FB9-016 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-04 | 23:00 | 2026-11-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 20FB9-017 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-04 | 23:00 | 2026-11-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 20FB9-018 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-24 | 23:00 | 2026-11-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 20FB9-019 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-24 | 23:00 | 2026-11-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 2126F-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-006 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-007 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-008 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-009 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 20FB9-020 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-012 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-016 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-017 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-018 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-019 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-020 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-023 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 2126F-026 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-034 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-035 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-036 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1F940-037 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | < > | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-037 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-038 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-039 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-040 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20376-041 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-037 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-038 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-039 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-040 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 20944-041 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E67F-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-024 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E51A-025 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1EF0D-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < > | Neidenfels Üst | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 1E455-003 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-20 | 20:00 | 2026-09-21 | 4:15 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-06-03 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 1E447-003 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-20 | 20:00 | 2026-09-21 | 4:15 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 1135-(MK27)-01 |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 30 | 36 | 30.07.2027 | 21:00:00 | 2027-09-10 | 21:00:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 2024-12-06 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1135-(MK27)-02_WD |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 37 | 37 | 13.09.2027 | 05:00:00 | 2027-09-17 | 21:00:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP VZ + TSP WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1135-(MK27)-02_WE |  | < > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 10.09.2027 | 21:00:00 | 2027-09-13 | 05:00:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | ESP VZ + TSP WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1135-(MK27)-03 |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 13 | 27 | 02.04.2027 | 21:00:00 | 2027-07-09 | 05:00:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1135-(MK27)-04 |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 5 | 8 | 05.02.2027 | 21:00:00 | 2027-02-26 | 05:00:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1135-(MK27)-05 |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2027 | 51 | 5 | 19.12.2026 | 05:00:00 | 2027-02-05 | 21:00:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, T |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK27)-01 |  | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 22.10.2027 | 21:00:00 | 2027-12-10 | 21:00:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 2024-12-06 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK27)-03_WD |  | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 18.10.2027 | 05:00:00 | 2027-10-22 | 21:00:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP VZ + TSP WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK27)-03_WE |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 15.10.2027 | 21:00:00 | 2027-10-18 | 05:00:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | ESP VZ + TSP WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK27)-04 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 22.01.2027 | 21:00:00 | 2027-01-25 | 05:00:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK27)-05 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 26.03.2027 | 21:00:00 | 2027-03-29 | 05:00:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK27)-06 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 23.07.2027 | 21:00:00 | 2027-07-26 | 05:00:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK27)-07 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2027 | 2027 | 2 | 3 | 15.01.2027 | 21:00:00 | 2027-01-22 | 05:00:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, N |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK27)-08 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 29.01.2027 | 21:00:00 | 2027-02-05 | 21:00:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 2024-12-06 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK27)-13 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2027 | 2027 | 37 | 39 | 17.09.2027 | 21:00:00 | 2027-10-01 | 05:00:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, N |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1137-(MK27)-01 |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 22.10.2027 | 21:00:00 | 2027-12-10 | 21:00:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 2024-12-06 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1137-(MK27)-03_WD |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 18.10.2027 | 05:00:00 | 2027-10-22 | 21:00:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP VZ + TSP WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1137-(MK27)-03_WE |  | < > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 15.10.2027 | 21:00:00 | 2027-10-18 | 05:00:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | ESP VZ + TSP WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1137-(MK27)-04 |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 34 | 41 | 27.08.2027 | 21:00:00 | 2027-10-15 | 05:00:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1138-(MK26)-01 |  | < > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 30.07.2027 | 21:00:00 | 2027-08-06 | 05:00:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, N |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1138-(MK26)-03 |  | > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 08.01.2027 | 21:00:00 | 2027-04-02 | 05:00:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1138-(MK26)-04 |  | < > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 02.04.2027 | 21:00:00 | 2027-06-11 | 05:00:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, N |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1323-(MK27)-01 |  | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Luwigshafen-Mundenheim | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 22.10.2027 | 21:00:00 | 2027-12-10 | 21:00:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 2024-12-06 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1323-(MK27)-03_WD |  | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Luwigshafen-Mundenheim | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 18.10.2027 | 05:00:00 | 2027-10-22 | 21:00:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP VZ + TSP WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1323-(MK27)-03_WE |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Luwigshafen-Mundenheim | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 15.10.2027 | 21:00:00 | 2027-10-18 | 05:00:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | ESP VZ + TSP WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1323-(MK27)-06 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Luwigshafen-Mundenheim | 2027 | 2027 | 24 | 26 | 18.06.2027 | 21:00:00 | 2027-07-02 | 21:00:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 2024-12-06 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1441-(MK27)-01 |  | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 22.10.2027 | 21:00:00 | 2027-12-10 | 21:00:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 2024-12-06 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1441-(MK27)-03_WD |  | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 18.10.2027 | 05:00:00 | 2027-10-22 | 21:00:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP VZ + TSP WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1441-(MK27)-03_WE |  | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 15.10.2027 | 21:00:00 | 2027-10-18 | 05:00:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | ESP VZ + TSP WE |  |  |  | 2024-12-06 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1717-(MK27)-01 |  | < > | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 5 | 22 | 06.02.2027 | 05:00:00 | 2027-06-04 | 21:00:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, T |  |  |  | 2024-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:59 | 2025-12-05 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré Violet427 | Vitry-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-01-13 | 23:36 | 2025-08-22 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 47 | 2025-01-06 | 23:20 | 2025-11-21 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-17 | 0:00 | 2025-12-05 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Paris-Tolbiac - Sémaphore 715 | 2025 | 2025 | 18 | 42 | 2025-04-28 | 10:00 | 2025-10-17 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 2 | 20 | 2025-01-12 | 0:55 | 2025-05-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 35 | 50 | 2025-08-25 | 10:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:59 | 2025-12-06 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:15 | 2025-12-13 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 3 | 34 | 2025-01-14 | 4:00 | 2025-08-22 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Bif de Vierzon | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-20 | 7:30 | 2025-12-12 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 180-186-188-114 Sem 43 à 50 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - E/S 2BIS | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:45 | 2025-12-13 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-01 | 23:00 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point C | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:45 | 2025-12-13 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Garage Morigny | Étampes - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 0:25 | 2024-12-20 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:45 | 2025-12-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 22:08 | 2025-12-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-12 | 21:55 | 2025-08-18 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 23:24 | 2025-11-28 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-17 | 4:00 | 2025-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:15 | 2025-06-21 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Toury - V2B/V2 | 2025 | 2025 | 34 | 42 | 2025-08-18 | 7:30 | 2025-09-19 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 101-103 Sem 34 à 42 : RVB SR Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 23:20 | 2025-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-18 | 9:30 | 2025-12-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 301-400-402-404-105-202 Sem 34 à 50 : RVB SR Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 3:37 | 2025-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:25 | 2025-06-21 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 26 | 2025-05-19 | 9:20 | 2025-06-27 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 21 à 26 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:27 | 2025-12-11 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:29 | 2025-12-12 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Poste O CH FOR | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:45 | 2025-12-13 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Poste O CH FOR | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:45 | 2025-12-13 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-04-01 | 0:00 | 2025-12-05 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Ent/Sort P2/P3 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Ent/Sort Triage | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-31 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 7 | 44 | 2025-02-11 | 9:43 | 2025-10-30 | 10:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 4 | 33 | 2025-01-21 | 0:20 | 2025-08-15 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:05 | 2025-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-20 | 7:30 | 2025-12-12 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 204-206 Sem 43 à 50 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 28 | 31 | 2025-07-07 | 11:56 | 2025-08-01 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Paris-Tolbiac - Sémaphore 715 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-13 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:45 | 2025-12-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 0:05 | 2025-08-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-15 | 9:45 | 2025-03-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 38 | 2025-03-31 | 9:15 | 2025-09-19 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:27 | 2025-06-21 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:15 | 2025-12-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:31 | 2025-12-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 4 | 33 | 2025-01-21 | 4:00 | 2025-08-15 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-17 | 3:37 | 2025-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vitry-sur-Seine - Accès Voie 1M | Choisy-le-Roi - E/S V1V | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-13 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 14:21 | 2025-08-22 | 15:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2025-01-13 | 23:24 | 2025-11-29 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-01-20 | 22:08 | 2025-08-14 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-20 | 7:30 | 2025-12-12 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 43 à 50 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:25 | 2025-12-13 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:10 | 2025-12-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-24 | 0:00 | 2025-12-12 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 23:24 | 2025-03-21 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-04-01 | 3:37 | 2025-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:50 | 2025-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 21:47 | 2025-12-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 10:09 | 2025-08-22 | 11:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-03-31 | 23:59 | 2025-12-05 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:23 | 2025-12-13 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-18 | 9:30 | 2025-09-19 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 301-400-402-404-105-202 Sem 34 à 50 : RVB SR Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-17 | 23:45 | 2025-12-13 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Ent/Sort Triage | 2025 | 2025 | 9 | 48 | 2025-02-25 | 1:30 | 2025-11-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Ent/Sort P2/P3 | Paris-Tolbiac - Sémaphore 715 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-13 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-12 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:25 | 2025-12-13 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 22:15 | 2025-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:36 | 2025-12-06 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 23:31 | 2025-05-05 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:15 | 2025-12-08 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 26 | 2025-05-19 | 10:30 | 2025-06-27 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V1 Sem 21 à 26 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-21 | 9:50 | 2025-08-01 | 13:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V1 Sem 30 et 31 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 9 | 24 | 2025-02-24 | 23:20 | 2025-06-14 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 10:47 | 2025-12-09 | 11:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 23:24 | 2025-12-13 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-14 | 23:31 | 2025-12-01 | 5:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 17 | 47 | 2025-04-21 | 23:25 | 2025-06-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1Bis : de Juvisy PATC 29A au C607 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:37 | 2025-12-08 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 4 | 33 | 2025-01-21 | 3:51 | 2025-08-15 | 4:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:15 | 2025-06-01 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE POLT 19/20 et 22/23 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:10 | 2025-06-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 23:57 | 2025-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-17 | 0:00 | 2025-12-05 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-03-30 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 23:20 | 2025-06-27 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:10 | 2025-06-07 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Jonctions SE/SO | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-26 | 23:10 | 2025-10-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-18 | 9:30 | 2025-12-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 34 à 50: RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:02 | 2025-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - S 51(V1)53(V1B) | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-20 | 9:30 | 2025-12-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 183 Sem 43 à 50 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-03-30 | 22:15 | 2025-12-08 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-04-08 | 0:00 | 2025-12-12 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 21:55 | 2025-12-08 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-12 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:13 | 2025-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Toury - V2B/V2 | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-20 | 9:30 | 2025-12-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 101-103 Sem 43 à 50 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 23:24 | 2025-12-12 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-14 | 23:27 | 2025-12-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-03-31 | 22:08 | 2025-12-05 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-03-28 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-07 | 23:20 | 2025-05-23 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 9:45 | 2025-08-22 | 10:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 26/01/22 : MEQ RCST AMONT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-12 | 23:50 | 2025-08-18 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC Réception | Juvisy - Faisceau Rebt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Circ Machines | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | 2025 | 2025 | 40 | 44 | 2025-09-29 | 9:30 | 2025-10-31 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 119-122-128-129-121-125 Sem 40, Sem 41, Sem 43, Sem 44 : Famille B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-10 | 23:13 | 2025-02-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Poste C | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:50 | 2025-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Faisceau Rebt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:26 | 2025-12-12 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:25 | 2025-03-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2025-01-13 | 23:20 | 2025-11-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:40 | 2025-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:20 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:31 | 2025-12-13 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-18 | 9:30 | 2025-12-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim avec 5D_ETP-TY_007 et 5D_ETP-TY_009 de S34 à S42 puis avec 5D_ETP-TY_010 et 5D_ETP-TY_011 de S43 à S50 Sem 34 à 50 : RVB SR Sem 36 à 37 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-14 | 23:25 | 2025-12-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Brétigny - Poste C | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 22:05 | 2025-03-08 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 35 | 50 | 2025-08-25 | 10:00 | 2025-12-12 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:27 | 2025-12-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 47 | 2025-01-10 | 23:37 | 2025-11-22 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 22:21 | 2025-12-06 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 35 | 50 | 2025-08-25 | 10:00 | 2025-12-12 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 3 | 34 | 2025-01-14 | 0:20 | 2025-08-22 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 10:20 | 2025-04-24 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V2 pour engagement engin Sem 17 je : Tir Cat 106_08 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 0:00 | 2025-12-12 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | 2025 | 2025 | 36 | 47 | 2025-09-01 | 8:00 | 2025-11-21 | 16:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-22 | 13:43 | 2025-05-28 | 14:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 21:47 | 2025-12-05 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Ent/Sort P2/P3 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 4 | 15 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-06-20 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-21 | 9:10 | 2025-08-01 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 30 et 31 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 23:57 | 2025-11-28 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 23:36 | 2025-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:38 | 2025-12-11 | 10:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 23:57 | 2025-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-11 | 23:10 | 2025-09-22 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Ent/Sort P2/P3 | Paris-Tolbiac - Sémaphore 715 | 2025 | 2025 | 18 | 42 | 2025-04-28 | 10:00 | 2025-10-17 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-14 | 23:25 | 2025-03-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | St-Jean-de-Braye | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 14:05 | 2025-05-11 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes les ZEP sauf Gare Orléans, Rac de Tours et accès Technicentre WE POLT S19/20 : Tir Cat 110-30 WE POLT S19/20 : RT WE POLT S22/23 : RT |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 4 | 25 | 2025-01-20 | 9:02 | 2025-06-19 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 48 | 2025-01-13 | 23:34 | 2025-11-29 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Bibliothèque-François-Mitterra - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-02 | 0:00 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 34 | 42 | 2025-08-18 | 9:30 | 2025-10-17 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim avec 5D_ETP-TY_008 et 5D_ETP-TY_009 Sem 34 à 42 : RVB SR Sem 36 à 37 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 23:24 | 2025-12-13 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2025-01-13 | 23:57 | 2025-11-28 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-01-13 | 23:34 | 2025-08-22 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-06-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 3:37 | 2025-03-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-02-24 | 8:40 | 2025-03-14 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 138-146-127-139-151 Sem 9, 10, 11 : Famille B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-01-21 | 3:37 | 2025-03-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:45 | 2025-12-13 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-01-20 | 23:59 | 2025-03-28 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:25 | 2025-12-08 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-12 | 23:50 | 2025-08-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 47 | 2025-03-25 | 10:30 | 2025-11-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 13 ma : B2N Sem 15 lu me, Sem 45 ma : Ballastage Sem 47 ma à ve : Rplct 1/2 Aig, Coeur |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 10:25 | 2025-07-25 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 2 : VTE Sem 7 ma je, Sem 49 ma : Régalage Sem 13 ve : Fluage Sem 30 ma à ve : RP CAT Sem 48 ma je : B1N Sem 50 lu : DBC |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 3 | 48 | 2025-01-13 | 23:24 | 2025-11-28 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2v/4 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 35 | 50 | 2025-08-25 | 10:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:45 | 2025-12-13 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:50 | 2025-12-08 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:37 | 2025-12-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Carré 142 | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 2025-11-10 | 8:00 | 2025-11-28 | 16:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-24 | 4:00 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-03-30 | 23:50 | 2025-12-08 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-04-28 | 23:24 | 2025-12-13 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Garage Morigny | Étampes - Poste B | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Étampes - Garage Morigny | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 2025-04-21 | 8:00 | 2025-06-10 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | INTERDICTION D ITINERAIRE V1B/V1 VIA L AIGUILLE 1/5BIS ET V1/V1BIS VIA AIG.24/29 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 22:08 | 2025-12-05 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-24 | 23:00 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 23:24 | 2025-01-28 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-14 | 23:31 | 2025-12-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Poste C | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-17 | 23:45 | 2025-12-13 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 3 | 24 | 2025-01-13 | 9:00 | 2025-06-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Garage Morigny | Étampes - Poste B | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 21:55 | 2025-12-12 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:24 | 2025-12-06 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-22 | 14:25 | 2025-05-06 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V1+V2 ZEP 181 Sem 17 à 19 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:20 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-12-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - E/S 2BIS | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-11 | 23:10 | 2025-09-22 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 4 | 33 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-08-15 | 0:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 47 | 2025-01-06 | 23:29 | 2025-11-21 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:05 | 2025-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-26 | 23:10 | 2025-10-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-15 | 9:35 | 2025-11-30 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-18 | 9:30 | 2025-12-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 301-400-402-404-105-202 Sem 34 à 50 : RVB SR Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 30 | 2025-01-13 | 10:30 | 2025-07-22 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 5 lu, Sem 30 lu : DBC Sem 5 lu ma : Appro rails Sem 6 et 8 : Rechargement à l'arc Sem 7 lu ve : Régalage Sem 8, Sem 28, Sem 29, Sem 30 lu ma : RP CAT Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26 Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 34 | 42 | 2025-08-18 | 9:30 | 2025-10-17 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 34 à 42 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Ent/Sort Triage | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2024-12-16 | 23:20 | 2025-08-15 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC Réception | Juvisy - Faisceau Rebt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-11-29 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 21:55 | 2025-12-08 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Dépôt | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-20 | 10:20 | 2025-12-08 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 185-107-109-115 Sem 43 lu, Sem 47 me, Sem 50 lu: HWR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Vitry-sur-Seine - Accès Voie 1M | Choisy-le-Roi - E/S V1V | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-13 | 23:20 | 2025-11-22 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-04-08 | 3:37 | 2025-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:37 | 2025-12-13 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 50 | 2025-04-07 | 23:20 | 2025-05-23 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-24 | 23:31 | 2025-06-28 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:41 | 2025-12-12 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/11/2022 : MEQ RCST AMONT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 34 | 42 | 2025-08-18 | 7:30 | 2025-10-17 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 34 à 42 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:02 | 2025-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:23 | 2025-06-07 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-24 | 0:00 | 2025-12-12 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-01-13 | 23:34 | 2025-11-29 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 4 | 15 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-04-01 | 0:00 | 2025-12-05 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:15 | 2025-12-08 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-06-02 | 23:23 | 2025-09-12 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 10:10 | 2025-04-25 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V2 pour engagement engin Sem 17 ve : Tir Cat 106_08 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:31 | 2025-12-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:13 | 2025-06-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Bibliothèque-François-Mitterra - Accès Voie A | 2025 | 2025 | 8 | 13 | 2025-02-17 | 9:45 | 2025-03-28 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 34 | 42 | 2025-08-18 | 7:30 | 2025-10-17 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim partielle avec 5D_ETP-TY_007 et 5D_ETP-TY_008 Sem 34 à 42 : RVB SR Sem 36 à 37 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-22 | 13:54 | 2025-05-28 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-12 | 23:10 | 2025-08-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:30 | 2025-03-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-26 | 23:10 | 2025-01-27 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 39 | 2025-01-13 | 0:15 | 2025-09-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:25 | 2025-06-07 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-18 | 9:30 | 2025-12-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 34 à 50: RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Poste C | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 23:34 | 2025-12-12 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Massena | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 18 | 42 | 2025-04-28 | 10:10 | 2025-10-17 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:27 | 2025-12-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:25 | 2025-12-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Faisceau Rebt | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Étampes - Garage Morigny | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 2025-04-21 | 8:00 | 2025-06-10 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | INTERDICTION D ITINERAIRE V1B/V1 VIA L AIGUILLE 1/5BIS ET V1/V1BIS VIA AIG.24/29 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 21 | 23 | 2025-05-19 | 13:20 | 2025-06-02 | 14:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 14:15 | 2025-08-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-04-08 | 0:00 | 2025-12-12 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 2025-04-21 | 22:30 | 2025-06-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2Bis : de Juvisy C524 à la PATC 08B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 34 | 42 | 2025-09-01 | 9:30 | 2025-09-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim avec 5D_ETP-TY_008 et 5D_ETP-TY_009 Sem 34 à 42 : RVB SR Sem 36 à 37 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-01 | 23:00 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 0 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-17 | 0:00 | 2025-12-05 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 24 | 46 | 2025-06-10 | 1:35 | 2025-11-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-05-04 | 23:37 | 2025-05-05 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:10 | 2025-12-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | 2025 | 2025 | 38 | 50 | 2025-09-15 | 9:30 | 2025-12-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-185-107-109-115-182-184-190-192-110-112-116-120-124-111-121-129-123-127-139-118-122-119-128-138 Sem 38 à 50 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 23:05 | 2025-04-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 28 | 31 | 2025-07-07 | 10:00 | 2025-08-01 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 30 | 2025-04-28 | 10:30 | 2025-05-06 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 5 lu, Sem 30 lu : DBC Sem 5 lu ma : Appro rails Sem 6 et 8 : Rechargement à l'arc Sem 7 lu ve : Régalage Sem 8, Sem 28, Sem 29, Sem 30 lu ma : RP CAT Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26 Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-03-31 | 21:47 | 2025-12-05 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-07 | 23:20 | 2025-05-23 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Poste C | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:50 | 2025-11-23 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Dépôt | 2025 | 2025 | 37 | 45 | 2025-11-05 | 10:40 | 2025-11-05 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la sim totale du RVB SR ZEP 181-183-185-107-109-180-186-188-114-192-110-112-116-301-302-304-305-306-309 Sem 37 ma me je, Sem 38 : VDOA Sem 45 me: Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Rac Orléans | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-22 | 9:30 | 2025-05-06 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 183-111-117 Sem 17 à 19 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Bif de Vierzon | 2025 | 2025 | 38 | 42 | 2025-09-15 | 9:30 | 2025-10-17 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 180-186-188-114 Sem 38 à 42 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:50 | 2025-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC Réception | Juvisy - Jonctions SE/SO | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2024-12-16 | 23:15 | 2025-08-15 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-20 | 9:30 | 2025-12-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 43 à 50 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-01-13 | 23:36 | 2025-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-15 | 9:40 | 2025-11-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-04 | 9:30 | 2025-08-14 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 32 et 33 : RVB SR (connexes et prépa) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-11-28 | 23:27 | 2025-12-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-17 | 4:00 | 2025-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 11:50 | 2025-08-22 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2025-04-07 | 23:24 | 2025-11-28 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Carré 142 | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-22 | 8:00 | 2025-10-10 | 16:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:15 | 2025-12-08 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Paris-Tolbiac - Ent/Sort P2/P3 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 10:35 | 2025-03-30 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:50 | 2025-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-04-07 | 23:36 | 2025-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Monnerville | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2025-01-14 | 3:37 | 2025-03-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-14 | 23:25 | 2025-12-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 50 | 2025-11-17 | 23:20 | 2025-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 35 | 50 | 2025-08-25 | 10:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-24 | 10:25 | 2025-05-06 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V2 pour engagement engin Sem 17 je ve : Tir Cat 106_08 Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26 Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-01-14 | 4:00 | 2025-03-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-12 | 23:00 | 2025-08-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 4 | 16 | 2025-01-20 | 9:05 | 2025-04-17 | 10:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point C | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:10 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-03-31 | 23:36 | 2025-12-05 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 49 | 2025-03-05 | 10:30 | 2025-12-03 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | cadrage a 15 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:45 | 2025-12-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-12 | 23:13 | 2025-10-18 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:31 | 2025-12-13 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 7 | 44 | 2025-02-11 | 9:45 | 2025-10-30 | 10:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/11/2022 : MEQ RCST AMONT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:25 | 2025-12-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:50 | 2025-04-21 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 3 | 34 | 2025-01-14 | 0:00 | 2025-08-22 | 0:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 3 | 34 | 2025-01-14 | 3:51 | 2025-08-22 | 4:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 0:00 | 2025-03-21 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 3 | 39 | 2025-01-13 | 0:15 | 2025-09-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 10 | 14 | 2025-03-04 | 0:55 | 2025-04-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-31 | 0:05 | 2025-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC Réception | Juvisy - Faisceau Rebt | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-06 | 23:10 | 2025-04-07 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2Bis : de Juvisy PATC 26B au C222 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-12 | 23:10 | 2025-10-18 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 35 | 50 | 2025-08-25 | 10:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-15 | 9:45 | 2025-11-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 35 | 50 | 2025-08-25 | 10:00 | 2025-12-12 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Jonctions SE/SO | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 9:35 | 2025-12-12 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-12 | 22:15 | 2025-08-18 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-14 | 23:25 | 2025-12-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2025-04-07 | 23:57 | 2025-11-28 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 52 | 46 | 2024-12-24 | 0:55 | 2025-11-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Faisceau Rebt | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-08 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-03-28 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:50 | 2025-12-08 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 9:13 | 2025-03-07 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 10:30 | 2025-12-12 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 4 lu : DBC Sem 4 lu ma : Famille B Sem 4 ma à ve : HWR Sem 4 je ve : Appro rails Sem 7 me, Sem 49 ma : Régalage Sem 48 lu me ve : B1N Sem 50 ma à ve : RR |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Toury - V2B/V2 | 2025 | 2025 | 34 | 42 | 2025-08-18 | 7:30 | 2025-10-17 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 101-103 Sem 34 à 42 : RVB SR Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | 2025 | 2025 | 5 | 7 | 2025-01-27 | 8:40 | 2025-02-14 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 156-176-170-178-157-177-179 Sem 4, 5, 6 : Famille B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:25 | 2025-11-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 34 | 42 | 2025-08-18 | 9:30 | 2025-10-17 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 204-206 Sem 34 à 42 : RVB SR (connexes) Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 21 | 23 | 2025-05-19 | 13:20 | 2025-06-02 | 14:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - E/S V1V | 2025 | 2025 | 18 | 42 | 2025-04-28 | 10:10 | 2025-10-17 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Monnerville | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2025-01-14 | 0:00 | 2025-03-07 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - S 51(V1)53(V1B) | 2025 | 2025 | 7 | 16 | 2025-02-11 | 10:40 | 2025-04-17 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-183-185-107-109 Sem 7 ma, Sem 49 ma : Régalage Sem 10 ma : GS Sem 16 je : B1N |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-16 | 23:25 | 2025-12-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:15 | 2025-12-08 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 23:20 | 2025-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Bibliothèque-François-Mitterra - Accès Voie A | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-17 | 10:35 | 2025-03-28 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviat V1Bis/V1 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 23:31 | 2025-05-05 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 4 | 15 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:36 | 2025-12-05 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - E/S 2BIS | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 37 | 42 | 2025-09-08 | 23:30 | 2025-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 23:20 | 2025-11-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - S 51(V1)53(V1B) | 2025 | 2025 | 38 | 42 | 2025-09-15 | 7:30 | 2025-10-17 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 183 Sem 38 à 42 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-07 | 22:45 | 2025-05-24 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-03-28 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-03-30 | 21:55 | 2025-12-08 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 0:50 | 2025-05-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Bibliothèque-François-Mitterra - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 23:30 | 2025-11-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Monnerville | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-24 | 0:00 | 2025-11-28 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2025-01-13 | 23:57 | 2025-03-07 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:02 | 2025-06-01 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-11 | 23:20 | 2025-09-22 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-14 | 23:25 | 2025-03-24 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-10-10 | 23:31 | 2025-10-13 | 5:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:10 | 2025-12-08 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Déviat V1Bis/V1 | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-11 | 23:20 | 2025-09-22 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-12 | 23:29 | 2025-06-13 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Monnerville | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-24 | 3:37 | 2025-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - E/S 2BIS | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 22:45 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:50 | 2025-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Bif de Vierzon | 2025 | 2025 | 5 | 19 | 2025-01-27 | 10:20 | 2025-02-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 180-186-188-114 Sem 5, Sem 6 : Famille B Sem 8 : Régalage Sem 19 me : Tir Cat 110-30 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 2025-09-07 | 0:00 | 2025-09-21 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-12 | 23:20 | 2025-06-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2025-01-13 | 23:20 | 2025-03-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-25 | 10:30 | 2025-04-04 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | cadrage a 15 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 15 | 44 | 2025-04-11 | 23:25 | 2025-11-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 24 | 50 | 2025-06-11 | 4:00 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 30 | 2025-01-27 | 10:30 | 2025-07-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 5 lu, Sem 30 lu : DBC Sem 5 lu ma : Appro rails Sem 6 et 8 : Rechargement à l'arc Sem 7 lu ve : Régalage Sem 8, Sem 28, Sem 29, Sem 30 lu ma : RP CAT Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26 Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 52 | 46 | 2024-12-24 | 0:15 | 2025-11-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-22 | 13:43 | 2025-05-28 | 14:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 9:45 | 2025-10-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-26 | 23:00 | 2025-01-27 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-06-02 | 23:20 | 2025-09-12 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 0:50 | 2025-05-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 23:57 | 2025-03-21 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:10 | 2025-12-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-07 | 22:45 | 2025-05-24 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:40 | 2025-12-07 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - E/S 2BIS | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:45 | 2025-11-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 25 | 2025-03-10 | 0:05 | 2025-06-18 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 11, Sem 12, Sem 15, Sem 16 : RP CAT Sem 24 lu/ma à je/ve, Sem 25 lu/ma ma/me : ESC |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-12 | 0:15 | 2025-09-21 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 34 | 42 | 2025-08-18 | 9:30 | 2025-09-19 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 204-206 Sem 34 à 42 : RVB SR (connexes) Sem 34 à 38 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-12 | 23:25 | 2025-08-18 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 2025-03-14 | 23:15 | 2025-03-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 23:34 | 2025-12-12 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-03-30 | 23:10 | 2025-12-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Faisceau Nord | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 10:20 | 2025-11-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 180-186-188-182-184-190 Sem 47 : Rplct 1/2 Aig, Coeur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 12:50 | 2025-06-01 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1Bis : de Juvisy PATC 29A au C607 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-01-21 | 4:00 | 2025-03-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 10:10 | 2025-07-04 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 103-105-204-206 Sem 27 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-20 | 9:30 | 2025-12-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim avec 5D_ETP-TY_008 et 5D_ETP-TY_011 Sem 43 à 50 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-17 | 23:30 | 2025-03-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-01-20 | 23:36 | 2025-08-15 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-01-21 | 4:00 | 2025-03-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Ent/Sort P2/P3 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 10:35 | 2025-03-30 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-04-01 | 4:00 | 2025-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 0:05 | 2025-01-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-08 | 23:10 | 2025-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-10 | 23:10 | 2025-02-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 9 | 24 | 2025-02-24 | 23:20 | 2025-06-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-27 | 9:30 | 2025-10-31 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 43 à 50 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:02 | 2025-06-01 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-03-30 | 23:25 | 2025-12-08 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Bibliothèque-François-Mitterra - Accès Voie A | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 10:35 | 2025-03-30 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-01-20 | 23:20 | 2025-03-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-27 | 0:43 | 2025-05-10 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 23:55 | 2025-05-31 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2Bis : de Juvisy C524 à la PATC 08B |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-20 | 7:30 | 2025-12-12 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim partielle avec 5D_ETP-TY_008 et 5D_ETP-TY_010 Sem 43 à 50 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:40 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-15 | 9:45 | 2025-11-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:25 | 2025-12-08 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - Accès Voie A | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 14 | 38 | 2025-03-31 | 9:15 | 2025-09-19 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - S 51(V1)53(V1B) | 0 | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-03 | 9:30 | 2025-11-21 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 118-111-121 Sem 45, Sem 46 me à ve, Sem 47 : Famille B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-01-14 | 0:00 | 2025-03-21 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Poste O CH FOR | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 23:10 | 2025-10-06 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-16 | 23:25 | 2025-12-01 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 12:15 | 2025-05-16 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Résiduel ZEP 181 Sem 20 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-04-07 | 23:34 | 2025-12-12 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-15 | 9:35 | 2025-11-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-03-30 | 23:50 | 2025-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Rac Orléans | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 11:30 | 2025-05-16 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V2 ZEP 183-111-117 Sem 20 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 12:50 | 2025-06-01 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-18 | 22:40 | 2025-07-04 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 25 me/je je/ve : ESC Sem 27 : RP CAT |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Bibliothèque-François-Mitterra - Accès Voie A | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 10:35 | 2025-03-23 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 21 | 26 | 2025-05-19 | 10:30 | 2025-06-27 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 103-105-204-206 Sem 21 à 26 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-27 | 23:10 | 2025-06-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1Bis : de Juvisy PATC 29A au C607 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-01-14 | 0:00 | 2025-03-07 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:31 | 2025-12-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-10 | 23:10 | 2025-02-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:20 | 2025-02-07 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:45 | 2025-11-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 24 | 46 | 2025-06-09 | 22:55 | 2025-11-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:25 | 2025-11-01 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - E/S V1V | 2025 | 2025 | 14 | 44 | 2025-04-04 | 23:25 | 2025-10-27 | 5:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 47 | 2025-01-10 | 23:37 | 2025-11-22 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-04 | 9:30 | 2025-08-14 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 301-101-103-105-202-204-206-400-402-404 Sem 32 et 33 : RVB SR (connexes et prépa) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Bât Voyageurs | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 10:30 | 2025-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 404 Sem 12 : Famille B |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:10 | 2025-11-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 7 | 17 | 2025-02-11 | 9:49 | 2025-04-24 | 11:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 26/01/22 : MEQ RCST AMONT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:20 | 2025-11-23 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Bât Voyageurs | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 10:25 | 2025-10-23 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Signal 878/678 | 0 | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 23:30 | 2025-04-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 114-118-122-129-125-134-140-142-148-160-194-162-164-1264 (ombre RVB Tunnel Alouette) Sem 14 lu/ma ma/me : Meuleur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-04-08 | 4:00 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Rac Orléans | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-06-30 | 9:35 | 2025-07-07 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 194-165 Sem 27 lu, Sem 28 lu : Famille B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 34 | 42 | 2025-09-01 | 7:30 | 2025-09-12 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim partielle avec 5D_ETP-TY_007 et 5D_ETP-TY_008 Sem 34 à 42 : RVB SR Sem 36 à 37 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-02-01 | 0:03 | 2025-12-13 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Vierzon | Les Aubrais-Orléans - Rac Orléans | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 11:30 | 2025-02-05 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-141-145-153-159 Sem 6 me : Régalage |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:20 | 2025-02-07 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-13 | 22:15 | 2025-08-15 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Poste C | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:50 | 2025-04-21 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,4,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-15 | 9:35 | 2025-03-23 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2025-01-14 | 4:00 | 2025-03-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-05-04 | 23:10 | 2025-05-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 3 | 39 | 2025-01-13 | 0:10 | 2025-09-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-24 | 4:00 | 2025-11-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-14 | 23:20 | 2025-12-01 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-04-28 | 23:57 | 2025-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Faisceau Nord | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-21 | 0:40 | 2025-07-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 109-115-119-123-127-139-151-157-116-120-124-128-138-146 Sem 29/30 di/lu à je/ve : RR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-04-25 | 23:31 | 2025-05-05 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:02 | 2025-06-01 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 49 | 2025-04-22 | 10:25 | 2025-04-23 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2025-01-13 | 23:24 | 2025-03-07 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-15 | 9:45 | 2025-03-23 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Faisceau Rebt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-01 | 23:10 | 2025-09-03 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vitry-sur-Seine - Accès Voie 1M | Choisy-le-Roi - E/S V1V | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-10-31 | 23:20 | 2025-11-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-10 | 23:10 | 2025-02-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:02 | 2025-06-01 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-26 | 23:50 | 2025-01-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 23:20 | 2025-03-21 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Paris-Tolbiac - Arrêt TAA | 2025 | 2025 | 15 | 44 | 2025-04-11 | 23:10 | 2025-11-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:25 | 2025-05-29 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 10:50 | 2025-12-07 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Ardoines | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 20 | 2025-01-10 | 22:45 | 2025-05-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-03 | 23:13 | 2025-08-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - E/S V1V | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-12 | 0:50 | 2025-09-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 36 | 39 | 2025-09-05 | 23:31 | 2025-09-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Toury - V2B/V2 | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-10 | 0:20 | 2025-07-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 402 Sem 28 me/je : VDOA |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:20 | 2025-11-23 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-02-24 | 23:20 | 2025-02-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vitry-sur-Seine - Accès Voie 1M | Choisy-le-Roi - E/S V1V | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:20 | 2025-11-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 30 | 2025-01-27 | 10:30 | 2025-02-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 5 lu, Sem 30 lu : DBC Sem 5 lu ma : Appro rails Sem 6 et 8 : Rechargement à l'arc Sem 7 lu ve : Régalage Sem 8, Sem 28, Sem 29, Sem 30 lu ma : RP CAT Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26 Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-11 | 23:31 | 2025-05-24 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:50 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 9:50 | 2025-07-04 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 27 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-12 | 0:15 | 2025-09-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-11-23 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:10 | 2025-11-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:37 | 2025-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-08 | 0:00 | 2025-09-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-11 | 23:27 | 2025-05-24 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-12 | 23:50 | 2025-03-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Déviat V1Bis/V1 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:45 | 2025-11-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 17 | 47 | 2025-11-17 | 23:25 | 2025-11-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1Bis : de Juvisy PATC 29A au C607 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 23:25 | 2025-02-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 3 | 48 | 2025-01-17 | 23:38 | 2025-11-29 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2v/4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-28 | 10:15 | 2025-05-06 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V1 ZEP 180-186-188-114-118-122 Sem 17 à 19 : RVB SR (connexes) Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26 (à l'ombre SR) Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 (à l'ombre SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-12 | 0:50 | 2025-09-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 22:45 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-07 | 9:50 | 2025-07-18 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 28 et 29 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 10:50 | 2025-12-07 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:02 | 2025-06-01 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 49 | 2025-03-04 | 10:25 | 2025-12-04 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:31 | 2025-11-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-26 | 21:55 | 2025-01-27 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 14:20 | 2025-05-16 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Résiduel ZEP 181 Sem 20 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-01-27 | 23:36 | 2025-01-28 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:25 | 2025-05-08 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 24 | 46 | 2025-06-09 | 23:15 | 2025-11-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-07 | 12:00 | 2025-07-18 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V2 Sem 28 et 29 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-24 | 10:15 | 2025-05-06 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V1 ZEP 180-186-188-114-118-122 Sem 17 à 19 : RVB SR (connexes) Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26 (à l'ombre SR) Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 (à l'ombre SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-11 | 23:31 | 2025-05-24 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-09 | 1:45 | 2025-07-09 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 204 Sim partiel en en début et fin de plage avec 5C_TY_014 et 5C_TY_015 Sem 28 ma/me : VDOA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:30 | 2025-06-01 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE POLT 19/20 et 22/23 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Garage Morigny | Étampes - Poste B | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:02 | 2025-06-01 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 10:10 | 2025-07-04 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V2 Sem 27 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 12:50 | 2025-06-01 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-03 | 10:30 | 2025-04-18 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | cadrage a 15 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 23:20 | 2025-02-08 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 43 | 2025-04-06 | 0:50 | 2025-10-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:30 | 2025-06-01 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE POLT 19/20 et 22/23 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 23:20 | 2025-06-20 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 45 | 2025-04-08 | 10:25 | 2025-11-05 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 15 ma je, Sem 45 me : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 10:30 | 2025-01-20 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 4 lu : DBC Sem 4 lu ma : Famille B Sem 4 ma à ve : HWR Sem 4 je ve : Appro rails Sem 7 me, Sem 49 ma : Régalage Sem 48 lu me ve : B1N Sem 50 ma à ve : RR |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:02 | 2025-06-01 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:02 | 2025-06-01 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 10:35 | 2025-03-30 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-15 | 9:35 | 2025-03-30 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 23:55 | 2025-06-01 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2Bis : de Juvisy C524 à la PATC 08B |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:31 | 2025-11-01 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | St-Jean-de-Braye | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 14:05 | 2025-06-01 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes les ZEP sauf Gare Orléans, Rac de Tours et accès Technicentre WE POLT S19/20 : Tir Cat 110-30 WE POLT S19/20 : RT WE POLT S22/23 : RT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-01 | 0:50 | 2025-05-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-01 | 9:30 | 2025-07-11 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 610-612-614-904-175-718-715 Sem 27 ma à ve, Sem 28 ma à ve : Famille B Sem 27 ma : Elise |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-22 | 13:54 | 2025-05-28 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-16 | 23:37 | 2025-06-14 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:10 | 2025-11-01 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Triage | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-20 | 12:28 | 2025-10-16 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 138-146-156-176-178 Sem 12 je : RR Sem 16 je : HWR |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:10 | 2025-11-01 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Vierzon | Les Aubrais-Orléans - Rac Orléans | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-15 | 9:30 | 2025-09-26 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 142-148-160-194 Sem 38, Sem 39 : Famille B Sem 38, Sem 39 : HWR |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 23:15 | 2025-02-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:50 | 2025-11-23 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 5 | 23 | 2025-01-27 | 8:50 | 2025-06-05 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 23:10 | 2025-10-06 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-14 | 23:25 | 2025-03-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 49 | 2025-03-24 | 10:25 | 2025-03-31 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-16 | 23:25 | 2025-12-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Poste O CH FOR | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-05 | 23:20 | 2025-05-06 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-09-01 | 9:30 | 2025-09-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim avec 5D_ETP-TY_007 et 5D_ETP-TY_009 de S34 à S42 puis avec 5D_ETP-TY_010 et 5D_ETP-TY_011 de S43 à S50 Sem 34 à 50 : RVB SR Sem 36 à 37 : VTE (à l'ombre du RVB SR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-06-01 | 22:40 | 2025-06-06 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 23 : RR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-10 | 23:25 | 2025-02-15 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:30 | 2025-06-01 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 3 | 39 | 2025-01-13 | 0:50 | 2025-09-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 5:30 | 2025-11-23 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-14 | 23:20 | 2025-12-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-12 | 23:00 | 2025-03-24 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 22:45 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | 2025 | 2025 | 12 | 48 | 2025-03-21 | 8:40 | 2025-11-25 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-139-151-157-177-179 Sem 12 ve, Sem 42 ve : RR Sem 16 ve : HWR Sem 48 lu ma : 1/2 Aig, Coeur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-04-24 | 10:30 | 2025-04-25 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | cadrage a 15 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-21 | 9:45 | 2025-08-01 | 13:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 101-103-202-204 Sem 30 et 31 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 13:45 | 2025-05-06 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 182 Simultanée partielle avec V2 pour dégagement engin Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26 Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:20 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-12 | 0:10 | 2025-09-21 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - Accès Voie A | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 23:25 | 2025-11-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-09 | 0:10 | 2025-11-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 23:20 | 2025-11-03 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Faisceau Rebt | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-04-30 | 23:10 | 2025-11-11 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 4 | 24 | 2025-01-26 | 0:55 | 2025-06-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 11:15 | 2025-04-21 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP toutes ZEP gare de Toury à l'ombre WEEK POLT -B2N : S16/17 Sa 11h15 au Lu 15h15 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 21 | 23 | 2025-05-19 | 13:33 | 2025-06-02 | 14:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-01-20 | 21:47 | 2025-03-28 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:31 | 2025-11-01 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Garage Morigny | Étampes - Poste B | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 24 | 46 | 2025-06-10 | 1:10 | 2025-11-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-27 | 7:30 | 2025-10-31 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 43 à 50 : RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-11 | 23:30 | 2025-11-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-10-11 | 9:40 | 2025-10-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-11 | 10:25 | 2025-11-27 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 2 : VTE Sem 7 ma je, Sem 49 ma : Régalage Sem 13 ve : Fluage Sem 30 ma à ve : RP CAT Sem 48 ma je : B1N Sem 50 lu : DBC |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-07 | 11:55 | 2025-07-18 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 101-103-202-204-206 Sem 28 et 29 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - E/S 2BIS | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 23:25 | 2025-10-27 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Signal 878/678 | Les Aubrais-Orléans - FSC Réception | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 12:00 | 2025-04-25 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 301 Sem 17 ma à ve : RT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Aig 402,S V 2B | Angerville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 22:20 | 2025-02-28 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Dépôt | 2025 | 2025 | 37 | 45 | 2025-09-09 | 10:40 | 2025-09-19 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la sim totale du RVB SR ZEP 181-183-185-107-109-180-186-188-114-192-110-112-116-301-302-304-305-306-309 Sem 37 ma me je, Sem 38 : VDOA Sem 45 me: Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-07 | 23:25 | 2025-02-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 3 | 48 | 2025-01-18 | 0:03 | 2025-11-29 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-10 | 23:10 | 2025-02-15 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-16 | 23:37 | 2025-06-14 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 47 | 2025-05-05 | 23:20 | 2025-05-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 35 | 50 | 2025-10-20 | 10:00 | 2025-10-23 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Dépôt | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-22 | 10:20 | 2025-01-24 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 190-192-110-112-185-107-109 Sem 4 me à ve : Famille B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-15 | 9:45 | 2025-11-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-02-02 | 23:00 | 2025-02-03 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-07 | 21:47 | 2025-05-29 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Toury - V2B/V2 | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-09 | 6:25 | 2025-07-09 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 402 Sim partiel avec 5C_TY_013 Sem 28 ma/me : VDOA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 22:15 | 2025-05-09 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Toury - V2B/V2 | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-09 | 1:45 | 2025-07-09 | 2:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 402 Sim partiel avec 5C_TY_013 Sem 28 ma/me : VDOA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-07 | 22:08 | 2025-05-29 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-09 | 0:10 | 2025-11-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:50 | 2025-04-21 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:20 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 35 | 50 | 2025-10-20 | 10:30 | 2025-10-23 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 35 | 50 | 2025-10-20 | 10:30 | 2025-10-23 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-11-23 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 24 | 46 | 2025-06-10 | 1:10 | 2025-11-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 3:25 | 2025-05-01 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 9:45 | 2025-10-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Garage Morigny | Étampes - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 52 | 2024-12-16 | 0:05 | 2024-12-23 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 23:57 | 2025-01-28 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-08 | 0:40 | 2025-09-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 177-179-176-167-178-166-209-162 Sem 36/37, Sem 37/38 : VDOA |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:15 | 2025-06-01 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2025 | 2025 | 14 | 43 | 2025-04-06 | 0:50 | 2025-10-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Ent/Sort P2/P3 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 23:00 | 2025-10-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 23:30 | 2025-04-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 23:29 | 2025-02-07 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | 2025 | 2025 | 41 | 49 | 2025-10-11 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | Orléans - ITE Parc Murlin | 2025 | 2025 | 6 | 49 | 2025-02-03 | 8:55 | 2025-12-04 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-139-151-157-177-179-167-169 Sem 6 lu, Sem 49 je : Régalage Sem 13 je, Sem 45 lu : B3N |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - E/S 2BIS | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-28 | 0:05 | 2025-09-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-07 | 23:31 | 2025-02-08 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-11-23 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:15 | 2025-06-01 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 21 | 23 | 2025-05-19 | 13:33 | 2025-06-02 | 14:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 47 | 2025-04-07 | 10:30 | 2025-11-04 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 13 ma : B2N Sem 15 lu me, Sem 45 ma : Ballastage Sem 47 ma à ve : Rplct 1/2 Aig, Coeur |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 0:10 | 2025-11-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 10:00 | 2025-06-19 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:20 | 2025-02-07 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-05-06 | 23:40 | 2025-05-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:02 | 2025-06-01 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:23 | 2025-02-08 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 0:00 | 2025-11-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 3 | 21 | 2025-01-13 | 0:55 | 2025-05-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 23:25 | 2025-04-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 23:35 | 2025-02-08 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC Réception | Juvisy - Faisceau Rebt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-10 | 23:10 | 2025-02-15 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - E/S V1V | 2025 | 2025 | 3 | 39 | 2025-01-13 | 0:50 | 2025-09-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-16 | 23:25 | 2025-12-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-09 | 0:10 | 2025-11-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 13:30 | 2025-04-25 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V2 pour engagement engin Sem 17 je ve : Tir Cat 106_08 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 10:15 | 2025-05-06 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 182 Simultanée partielle avec V2 pour engagement engin Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26 Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-21 | 23:27 | 2025-12-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:50 | 2025-04-21 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-11-23 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:50 | 2025-11-23 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-16 | 23:31 | 2025-12-01 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 25 | 28 | 2025-06-16 | 0:20 | 2025-06-16 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 101-103-105-301-202-204-206-400-402-404 Sem 24/25 : ESC Sem 27/28 : VDOA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 4 | 24 | 2025-01-24 | 22:45 | 2025-06-14 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 0:50 | 2025-10-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-10-26 | 23:50 | 2025-10-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:20 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 24 | 46 | 2025-06-09 | 23:15 | 2025-11-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-24 | 14:05 | 2025-05-06 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V2 pour dégagement engin Sem 17 je ve : Tir Cat 106_08 Sem 18 lu ma : Tir Cat 108-26 Sem 19 lu ma : Tir Cat 109-28 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-08 | 13:05 | 2025-06-01 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Poste C | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:50 | 2025-04-21 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - E/S V1V | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 0:50 | 2025-11-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Bif de Vierzon | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 10:40 | 2025-04-08 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-183-185-107-109-180-186-188-114 Sem 15 ma je: Ballastage (à l'ombre de 5D_TY-LAB_018) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-31 | 22:45 | 2025-11-01 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Faisceau Rebt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-10 | 23:10 | 2025-02-15 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - S 51(V1)53(V1B) | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 10:20 | 2025-01-20 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 185-107-109 Sem 4 lu : HWR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 22:15 | 2025-05-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:20 | 2025-02-07 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - S 51(V1)53(V1B) | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 2025-10-14 | 10:30 | 2025-12-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-183-185-107-109 Sem 42 ma : B2N Sem 48 je : B1N Sem 49 ma : Régalage |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-10-10 | 23:20 | 2025-10-13 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-07 | 23:27 | 2025-02-08 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-10-27 | 9:30 | 2025-10-31 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 34 à 50: RVB SR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-04 | 9:30 | 2025-08-14 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 32 et 33 : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-01-27 | 23:34 | 2025-01-28 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 0:20 | 2025-11-17 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 46/47 : Rplct 1/2 Aig, Coeur |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 23:15 | 2025-02-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:15 | 2025-02-08 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 23:40 | 2025-05-05 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-16 | 23:25 | 2025-12-01 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:20 | 2025-11-23 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 22:45 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 9:00 | 2025-04-30 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 170 Sem 18 lu à me : RT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 10:50 | 2025-12-07 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:31 | 2025-05-08 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 0:00 | 2025-06-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2Bis : de Juvisy C524 à la PATC 08B |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2025 | 2025 | 15 | 44 | 2025-04-07 | 0:50 | 2025-10-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:50 | 2025-11-23 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-02-24 | 23:59 | 2025-02-27 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 22:21 | 2025-05-09 | 4:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1b et V2b sont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:20 | 2025-11-23 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vitry-sur-Seine - Sortie Voie 2M | Vitry-sur-Seine - Chantier Rame B | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 23:00 | 2025-05-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 23:32 | 2025-11-19 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 0:00 | 2025-11-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:20 | 2025-11-23 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 14:20 | 2025-04-23 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V1 ZEP 180 résiduel Sem 17 ma me : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vitry-sur-Seine - Accès Voie 1M | Vitry-sur-Seine - Chantier Rame B | 2025 | 2025 | 14 | 44 | 2025-04-04 | 23:00 | 2025-10-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Triage | La Chapelle-St-Mesmin - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 49 | 2025-02-04 | 12:20 | 2025-12-05 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 138-146-156-176-178-166-168 Sem 6 ma, Sem 49 ve : Régalage Sem 13 lu : B3N |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 10:50 | 2025-12-07 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-10-11 | 9:45 | 2025-10-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:31 | 2025-05-08 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Ardoines | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 20 | 2025-01-12 | 0:55 | 2025-05-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-11-23 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 0:10 | 2025-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 44 | 2025-04-07 | 0:50 | 2025-10-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 0:10 | 2025-11-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-31 | 22:45 | 2025-11-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:50 | 2025-04-21 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 22:45 | 2025-04-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 5 | 25 | 2025-01-27 | 0:55 | 2025-06-16 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 0:50 | 2025-05-05 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 2 | 20 | 2025-01-10 | 22:45 | 2025-05-17 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 24 | 46 | 2025-06-09 | 22:55 | 2025-11-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-27 | 0:50 | 2025-04-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 22:45 | 2025-04-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-27 | 0:02 | 2025-10-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:20 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:40 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 49 | 2025-03-24 | 10:25 | 2025-03-24 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-26 | 0:50 | 2025-10-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-30 | 23:10 | 2025-05-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 10:30 | 2025-03-25 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 202-204-206-400-402-404 Sem 13 ma : B2N |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Faisceau Rebt | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:20 | 2025-11-23 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-11-23 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:40 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-07 | 22:08 | 2025-05-29 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Poste O CH FOR | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-01 | 22:45 | 2025-09-03 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 24 | 46 | 2025-06-10 | 1:35 | 2025-11-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - S 51(V1)53(V1B) | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 0:35 | 2025-11-17 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 180-186-188-182-184-190-181-183-185-107 Sem 46/47 : Rplct 1/2 Aig, Coeur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 1:00 | 2025-05-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Toury - V2B/V2 | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-08 | 0:10 | 2025-07-08 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 301 Sem 28 lu/ma : VDOA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - E/S V1V | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-09 | 0:50 | 2025-11-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-07 | 0:40 | 2025-09-14 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 177-179-176-167-178-166-209-162 Sem 36, Sem 37 : VDOA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 47 | 2025-05-05 | 23:29 | 2025-05-06 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:45 | 2025-11-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vitry-sur-Seine - Sortie Voie 2M | Vitry-sur-Seine - Chantier Rame B | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 23:00 | 2025-11-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-07 | 21:47 | 2025-05-29 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 52 | 46 | 2025-11-12 | 0:15 | 2025-11-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 0:02 | 2025-02-03 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 0:55 | 2025-06-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1Bis : de Juvisy PATC 29A au C607 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Les Ardoines | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-04 | 23:31 | 2025-07-05 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:05 | 2025-04-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Brétigny - Poste C | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 23:40 | 2025-05-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-07 | 22:08 | 2025-05-08 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Angerville - Déviat V1/V1Bis | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 23:20 | 2025-07-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Poste O CH FOR | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 22:45 | 2025-04-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-26 | 22:15 | 2025-01-27 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Bif de Vierzon | 2025 | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-07 | 10:20 | 2025-05-07 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 180-186-188-114 Sem 5, Sem 6 : Famille B Sem 8 : Régalage Sem 19 me : Tir Cat 110-30 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 0:10 | 2025-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-13 | 22:15 | 2025-07-14 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-12-08 | 10:25 | 2025-12-08 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 2 : VTE Sem 7 ma je, Sem 49 ma : Régalage Sem 13 ve : Fluage Sem 30 ma à ve : RP CAT Sem 48 ma je : B1N Sem 50 lu : DBC |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,4,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Poste O CH FOR | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-31 | 22:45 | 2025-11-01 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Ardoines | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 21 | 2025-01-13 | 0:55 | 2025-05-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Jonctions SE/SO | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-06 | 22:35 | 2025-04-07 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Faisceau Rebt | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-11-23 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Vierzon | 0 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 10:10 | 2025-03-25 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 140-142-148-160-194-162-164 Sem 13 ma : B3N |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-02-02 | 23:50 | 2025-02-03 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:40 | 2025-12-07 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Paris-Tolbiac - Ent/Sort P2/P3 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 23:35 | 2025-03-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Cercottes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 10:20 | 2025-04-23 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle avec V1 ZEP 180 résiduel Sem 17 ma me : RVB SR (connexes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-11-22 | 23:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:40 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 23:45 | 2025-06-16 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Orléans - Technicentre | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 9:35 | 2025-01-23 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 137-143-147-155-140-142-148-132-136-144-150-232 Sem 4 je : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-13 | 21:55 | 2025-07-14 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Bif de Vierzon | 2025 | 2025 | 16 | 22 | 2025-04-20 | 8:00 | 2025-05-31 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 114-183-185-107-109-110-192 Sem 16 di, Sem 22 ve sa : Potence 880/3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 3:25 | 2025-05-01 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-07 | 23:31 | 2025-02-08 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-10-11 | 9:45 | 2025-10-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-13 | 21:55 | 2025-07-14 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré Violet427 | Vitry-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:10 | 2025-02-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Circ Machines | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | 2025 | 2025 | 42 | 47 | 2025-10-15 | 10:30 | 2025-11-18 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 120-124-128-402 Sem 42 me : B2N Sem 47 ma : HWR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 0:40 | 2025-05-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-139-151-157-177-179-138-146-156-176-178 Sem 19/20 di/lu : 1/2 Aig et coeur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:02 | 2025-11-23 | 15:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Vitry-sur-Seine - ITE RhônePoulen | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-04 | 23:10 | 2025-07-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2025-02-03 | 23:20 | 2025-02-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-11 | 23:31 | 2025-08-09 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:50 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Toury - Faisceau Impair | Château-Gaillard | 2025 | 2025 | 25 | 28 | 2025-07-07 | 0:20 | 2025-07-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 101-103-105-301-202-204-206-400-402-404 Sem 24/25 : ESC Sem 27/28 : VDOA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 23:04 | 2025-11-19 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 0:50 | 2025-11-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - E/S 2BIS | Ivry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-31 | 22:45 | 2025-11-01 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-03 | 23:45 | 2025-08-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-09 | 0:50 | 2025-11-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 22:45 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 23:20 | 2025-04-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-11-16 | 23:10 | 2025-11-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1Bis : de Juvisy PATC 29A au C607 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 0:10 | 2025-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Vaise - Arrivée Sud | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:05 | 2025-12-12 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL : Surveillance Tunnel de St Irénée Secufer durée mini 01h30 ZEP 5264 CCGOL |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Sibelin | Sibelin - FSC Réception | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-03 | 8:30 | 2025-04-11 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028928 RVB Voie 105 SIB. Travaux préparatoires et finitions CCTT ZEP 562+569+633+634+568+570+571+572+573+576 Groupement Q102 Sél 203+205+211+213+215 + 217 du Secteur SIBELIN-TRIAGE Voie 1TER |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Collonges-Fontaines | Lyon-Vaise - Arrivée Nord | 2025 | 2025 | 18 | 29 | 2025-04-28 | 22:00 | 2025-07-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_28931 GPA COLLONGES FONTAINES ZEP type L COFO-LYON VAISE Voie 1 - ZEP type L 8198 de CCGOL Voie 2 2101+2103+2105 du Sr LES GRANDS VIOLETS-VAISE V1 - SEL 2090 + 2092 secteur les grands violets St irénée V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ITE Rhône-Poulenc | Chasse-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 8 | 13 | 2025-02-17 | 22:40 | 2025-03-29 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Phase CDV Feyzin, Phase CDV Sérézin Essais TC/TK Sérézin 1+2 ZEP 501-505-603 (SIB P1) ZEP 502- 604-602 (SIB P1) ZEP Sibelin-Chasse V1 - ZEP Chasse-Sibelin V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Guillotière - Carré 2701/2707 | Lyon-Guillotière - Bif de St-Fons | 2025 | 2025 | 20 | 43 | 2025-05-12 | 23:30 | 2025-10-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL ZEP G 7206 ( 3256+3257+3314+3316+3318+3320+3472+3476 ) ZEP G 7207( 3255 +3311+3313+3315+ 3473+3475+3493) Sel 2571+2573 du Sr Cx Barret Guillotière Tabacs Voie 1 Sel 2572+2574+2576 du Sr Cx Barret Guillotière Tabacs Voie 2 Sel 2578 du |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-27 | 23:52 | 2025-02-07 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM NFL G10010 To 792531 Tf 742222 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Vaise - Arrivée Sud | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:28 | 2025-12-12 | 15:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL : Surveillance Tunnel de St Irénée Secufer durée mini 01h30 ZEP 5177 CCGOL |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-07 | 22:55 | 2025-04-26 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse CCTT ZEP : 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108 Sel 21 du Sr CHASSE Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Lyon-Guillotière - Poste 17 | 2025 | 2025 | 7 | 43 | 2025-02-10 | 23:00 | 2025-10-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL ZEP G 8487 (3477+3491) ZEP G 7318 (3470+3534) ZEP G 7511 (3501+3503+3505) ZEP G 7510 (3500+3502+3504) Sel 2265 du Sr Cx Barret Guillotière Voie 1bis Sel 2701 + 2703 du Sr Guillotière Chandieu Voie 1 Sel 2702 + 2704 du Sr Guillot |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Bif Nord | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 23:00 | 2025-04-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Phase CDV Feyzin, Phase CDV Sérézin Essais TC/TK Sérézin 1bis+1+2+2bis ZEP 503-507 (SIB P1) ZEP 501-505 (SIB P1) ZEP 502-604 (SIB P1) ZEP 608 (Sib P1) ZEP 507-505-604-608-569-576-574-633-634-613-629-621-613-619-607-61 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ITE Rhône-Poulenc | Sibelin - FSC Départ | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 23:00 | 2025-04-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Phase CDV Feyzin, Phase CDV Sérézin Essais TC/TK Sérézin 1bis+1+2+2bis ZEP 503-507 (SIB P1) ZEP 501-505 (SIB P1) ZEP 502-604 (SIB P1) ZEP504-608 (Sib P1) ZEP 507-505-604-608-569-576-574-633-634-613-629-621-613-619-607 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sibelin | Sibelin - FSC Réception | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 6:00 | 2025-03-28 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028928 RVB Voie 105 SIB. Travaux Principaux CCTT ZEP 562+569+633+634+568+570+571+572+573+576 Groupement Q102 Sél 203+205+211+213+215 + 217 du Secteur SIBELIN-TRIAGE Voie 1TER |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Guillotière - Poste 17 | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 30 | 40 | 2025-07-21 | 22:40 | 2025-10-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Dépose BAL 1ére Phase + TC/TK Sibelin 1bis+1+2+2bis Pdt Portiques Cat, en interface. ZEP 503-507 (SIB P1) - ZEP 501-505 (SIB P1) - ZEP 502-604 (SIB P1) -ZEP504-608 (SIB P1) ZEP L 8647 - ZEP L 8649 - DFV V2 - DFV V2BIS - (S |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Guillotière - Poste 17 | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:35 | 2025-12-12 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM Surveillance plateau 4 voies reservation V1 et V2 pour tournées voie les LU et VE Toutes ZEP L et Gare de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 Bif SFons jusqu'à chasse P1- Circulation par les voies Bis V1 To 886115 11:32/Tf 17703 12:25 V2 To 886114 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Bif Nord | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-19 | 22:40 | 2025-11-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1Bis de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 + Toutes ZEP de V1Ter de Sibelin |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.5
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Perrache-Voyageurs - Voie 4 Tiroir | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-10 | 23:50 | 2025-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM NFL - prendre uniquement en priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St irénée) G10008 - Sr St Irénée-Cx Barret V1-A-1bis - Sr St Irénée-Cx Barret B à E et 1 - Sr St Irénée-Cx Barret 2-F-2bis - Sr Perrache G,H,I - S.El 2280+2282+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Collonges-Fontaines | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-10 | 23:52 | 2025-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Massification Maintenance Voie et Caténaire - à prendre uniquement durant priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St Irénée) Déroulage, RR, Familles B , VTE, Usure, VG, .... ZEP G 10003 Sr Vaise-St Irénée V1 Sr les Grands Violets-St |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 22:40 | 2025-10-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - BML Adv CSR RAC CSR GIC |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Bif Sud | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 30 | 40 | 2025-07-21 | 22:40 | 2025-10-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais 1bis+1+2+2bis Pdt Portiques Cat, en interface. SIBELIN - CHASSE-SUR-RHONE POSTE 1 voie 1 - SIBELIN - CHASSE-SUR-RHONE POSTE 1 voie 1 BIS - CHASSE-SUR-RHONE - SIBELIN voie 2 - CHASSE-SUR-RHONE |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bât Voyageurs | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-10 | 23:52 | 2025-11-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat Lyon Perrache BIF Maintenance Générale de l'INFP Rhôdanien To 792531 Tf 742222 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Collonges-Fontaines | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-10 | 23:50 | 2025-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Massification Maintenance Voie et Caténaire - à prendre uniquement durant priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St Irénée) Déroulage, RR, Familles B , VTE, Usure, VG, .... ZEP G10003 Sr Vaise-St Irénée V1 Sr les Grands Violets-St |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Collonges-Fontaines | Lyon-Vaise - Tun Ste-Irénée | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-10 | 23:00 | 2025-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour MT UTM NFL ZEP G 70+83 ZEP G 10026 (Toutes ZEP le LV) Sr Les Grands Violets-Vaise V1 Sr Vaise St-Irénée V 1 Sr Les Grands Violets-St Irénée V 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Bif Nord | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-13 | 22:40 | 2025-11-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1Bis de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 + Toutes ZEP de V1Ter de Sibelin |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bât Voyageurs | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-14 | 23:50 | 2025-11-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat Lyon Perrache BIF Maintenance Générale de l'INFP Rhôdanien |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Bif de St-Fons | 2025 | 2025 | 4 | 40 | 2025-01-20 | 23:52 | 2025-10-04 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat Lyon Perrache Sortie LPR BIF GE + Plateau du P7 4 Voies ZEP G 7315 (3473+3475+3477+3479+3491) ZEP G 7321 (3451+3453+34555+3457+3459 ZEP G 8460 (3450+3452+3454+3456) ZEP G 7320 (3458+3470+3472+3474) ZEP G 3333 ZEP G 3338 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Poste 1 | Sibelin - FSC Réception | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 8:00 | 2025-03-28 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028928 RVB Voie 105 SIB. Travaux Principaux ZEP 574+629 Groupement Q102 Sél 310+340 du Secteur SIBELIN-TRIAGE Partie Est |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Bif Sud | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 23:00 | 2025-04-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais 1bis+1+2+2bis Pdt Portiques Cat, en interface. SIBELIN - CHASSE-SUR-RHONE POSTE 1 voie 1 - SIBELIN - CHASSE-SUR-RHONE POSTE 1 voie 1 BIS - CHASSE-SUR-RHONE - SIBELIN voie 2 - CHASSE-SUR-RHONE |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Perrache-Voyageurs - C2653 | Lyon-Guillotière - Poste 7 | 2025 | 2025 | 2 | 43 | 2025-01-06 | 23:52 | 2025-10-24 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL G10016 et 5367+5372+5374+5380+5378 J35 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2293+2295 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2297+2299+2301 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2303 Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2305+301 Sr |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Guillotière - Lyon-Mouche | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-13 | 22:50 | 2025-11-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Guillotière - Port EH | ITE Rhône-Poulenc | 2025 | 2025 | 2 | 6 | 2025-01-06 | 21:05 | 2025-02-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028927 RVB voie 2M de SFONS CCTT Gr ZEP type G : 3560 + GR ZEP DE TYPE G 8616 (3562+3566+3568) + GR ZEP DE TYPE G 8418 (3418+3420+3422+3424+3426+3428) + GR ZEP DE TYPE G 6002 (624+626+628+632+636+640+644+650+3586+3590) Groupe 2822+2824+ |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-03-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais de CSR P2 à VIE Pdt Portiques Cat, en interface. Toutes les ZEP de Chasse P2 - Toutes les ZEP de Vienne - Chasse / Vienne V1 et Vienne / Chasse V2 Sr Chasse-Vaugris V1 - Sr Chasse-Vaugris V2 - |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Perrache-Voyageurs - C2653 | Lyon-Guillotière - Poste 7 | 2025 | 2025 | 2 | 43 | 2025-01-06 | 23:50 | 2025-10-25 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL G10016 et 5367+5372+5374+5380+5378 J35 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2293+2295 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2297+2299+2301 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2303 Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2305+301 Sr |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Feyzin | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-19 | 22:00 | 2025-11-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de Voie 2Bis de Chasse/Rhône P2 à Lyon Guillotière P7 + Voie 2 Ter et Voie B de Sibelin P1 [TO : 886858 / TF : 436490] SA 2020 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Loc Agt manoeu | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 30 | 37 | 2025-07-21 | 22:40 | 2025-09-13 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour Régénération armement et supports y compris poutres sur plateforme 4 Voies programme 2025 CHA25_0028924 ZEP Type G 505 (SIB P1) - ZEP Type G 507 (SIB P1) - ZEP Type G 602 (SIB P1) - ZEP Type G 603 (SIB P1) - ZEP Type G 604 (SIB P1) - ZEP Type G |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Perrache-Voyageurs - Voie 4 Tiroir | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-10 | 23:52 | 2025-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM NFL - à prendre uniquement durant priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St Irénée) G10008 - Sr St Irénée-Cx Barret V1-A-1bis - Sr St Irénée-Cx Barret B à E et 1 - Sr St Irénée-Cx Barret 2-F-2bis - Sr Perrache G,H,I - S.El 228 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sérézin | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 22:50 | 2025-04-26 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR 4 voies CSR BML Adv uniquement pendant priorité Bresse |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Guillotière - Lyon-Mouche | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-13 | 22:50 | 2025-11-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Feyzin | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-13 | 22:00 | 2025-11-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de Voie 2Bis de Chasse/Rhône P2 à Lyon Guillotière P7 + Voie 2 Ter et Voie B de Sibelin P1 [TO : 886858 / TF : 436490] SA 2020 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Bif Nord | Sérézin | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 23:00 | 2025-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - BML V2TER V2Bis voie A circ |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Lyon-Guillotière - Bif Moulin | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-02-01 | 23:45 | 2025-10-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de SULY IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Bif Nord | Chasse-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 9:00 | 2025-04-21 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, OCP 50h 1bis+1+2+2bis ZEP G 8631 - ZEP 3561 - ZEP 8630 - ZEP 3560 - ZEP G 8616 - ZEP 3586 de SULY P1 ZEP L 8647 - ZEP L 8649 - ZEP L SIB SULY P1 V2 - ZEP L SIB SULY P1 V2Bis - ZEP 503-501-502-504-507-505-604-608-569-576-574- |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Poste 1 | Sibelin - FSC Réception | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 6:00 | 2025-03-28 | 18:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028928 RVB Voie 105 SIB. Travaux Principaux - Voies 103 et 105 en continu avec les TTX Stationnés DFV longue durée ZEP 571+572 Consignations restituées chaque Jour |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-01 | 22:30 | 2025-04-19 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse CCTT ZEP : 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108 Sel 21 du Sr CHASSE Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Perrache-Voyageurs - Voie 4 Tiroir | Lyon-Guillotière - Carré Violet 75 | 2025 | 2025 | 6 | 41 | 2025-02-08 | 23:45 | 2025-10-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCGOL IHM 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-03-31 | 22:30 | 2025-04-15 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse CCTT ZEP : 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108 Sel 21 du Sr CHASSE Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 22:55 | 2025-04-22 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse CCTT ZEP : 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108 Sel 21 du Sr CHASSE Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Chasse-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 22:40 | 2025-10-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - BML CSR Adv 103 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Guillotière - Bif Vénissieux | Feyzin | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-02-01 | 23:20 | 2025-10-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes les ZEP et Sél de SULY IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Guillotière - Bif Vénissieux | Feyzin | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 23:45 | 2025-05-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA20_0018098 - Coupure IHM1 Parametrage ZEP protégées : toutes les ZEP de SULY P1 Report des mesures de protections sur les postes encadrants. ------------------ ATTENTION ----------------- Coupure IHM1 => Aucune circulation via L |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:50 | 2025-02-08 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM NFL G10010 To 792531 Tf 742222 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Bif Nord | Chasse-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 7:30 | 2025-10-12 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, OCP Sérézin Rattrapage ZEP 503-501-502-504-507-505-604-608-569-576-574-633-634-613-629-621-607-616-618-624-605-603-602-606 de Sibelin P1. ZEP Sibelin-Chasse V1bis - ZEP Sibelin-Chasse V1 - ZEP Chasse-Sibelin V2 - ZEP Chasse- |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Lyon-Guillotière - Bif Moulin | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 23:45 | 2025-05-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA18_0018098 HPGVSE parametrage IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | ITE Rhône-Poulenc | Chasse-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 22:40 | 2025-02-17 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Phase CDV Feyzin, Phase CDV Sérézin Essais TC/TK Sérézin 1+2 ZEP 501-505-603 (SIB P1) ZEP 604-602 (SIB P1) ZEP Sibelin-Chasse V1 - ZEP Chasse-Sibelin V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Garages Impairs | Cernay (Val-d'Oise) | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-07-07 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Pontoise - Bif de Liesse | Pontoise - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Garage Pair | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Pontoise - Bât Voyageurs | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:35 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Ouen-l'Aumône-Liesse | St-Ouen-l'Aumône | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pontoise - Bif de Liesse | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | St-Ouen-l'Aumône | 0 | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | Pontoise - Bif de Liesse | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:25 | 2025-12-13 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 30 | 36 | 2025-07-25 | 23:35 | 2025-09-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:55 | 2025-12-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Garages Impairs | Cernay (Val-d'Oise) | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | Pontoise - Bif de Liesse | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 12 | 39 | 2025-05-19 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | Pontoise - Bif de Liesse | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Ouen-l'Aumône | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:45 | 2025-12-13 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | St-Ouen-l'Aumône-Liesse | Pontoise - Bif de Liesse | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 10:10 | 2025-12-12 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | travaux de jour DV/RV uniquement semaines paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Pontoise - Bif de Liesse | 0 | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Franconville-Plessis-Bouchard | Montigny-Beauchamp - Tiroir | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 28 | 39 | 2025-07-07 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 12 | 39 | 2025-03-17 | 23:35 | 2025-06-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:05 | 2025-12-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:05 | 2025-12-13 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | St-Ouen-l'Aumône | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:35 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Enghien-les-Bains | Ermont-Eaubonne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:05 | 2025-12-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Champ-de-Courses-d'Enghien | Ermont-Eaubonne - Garage Pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Champ-de-Courses-d'Enghien | Ermont-Eaubonne - Garage Pair | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 12 | 39 | 2025-07-07 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Denis - Pk 6,8 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 23:35 | 2025-04-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-03-17 | 23:35 | 2025-06-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 39 | 2025-07-07 | 23:35 | 2025-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 30 | 36 | 2025-07-25 | 23:35 | 2025-09-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 21 | 26 | 2025-05-19 | 23:35 | 2025-06-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles S1 3 3 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Denis - Pk 6,8 | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-28 | 23:35 | 2025-06-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 30 | 36 | 2025-07-25 | 23:35 | 2025-09-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-28 | 23:35 | 2025-06-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 13 | 29 | 2025-03-29 | 1:30 | 2025-07-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE Pont 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | La Barre-Ormesson | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 23:35 | 2025-04-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Sortie TRI V4 | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:05 | 2025-12-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante N°112 : pour train N° 852092 et 3120 trains encadrants. AAB RCST NEN 06/12/2023. VAM RCST NEN : Main courante n°44 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 3 | 26 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-06-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-19 | 23:30 | 2025-10-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:49 | 2025-12-12 | 10:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:24 | 2025-12-12 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°46 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:11 | 2025-12-12 | 11:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:40 | 2025-12-12 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Bif d'Harfleur | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:15 | 2025-12-12 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:16 | 2025-12-12 | 15:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°45 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Mixte | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:56 | 2025-12-12 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°49 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:20 | 2025-12-12 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:40 | 2025-12-11 | 12:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite à MC21_0228 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-13 | 23:26 | 2025-11-24 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-10-11 | 0:00 | 2025-10-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:04 | 2025-12-13 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-02-17 | 22:53 | 2025-05-08 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°60 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Poste 1 | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:44 | 2025-12-12 | 10:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:15 | 2025-12-13 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:40 | 2025-12-12 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Motteville - E/S VUT K 170,6 | Foucart-Alvimare - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:56 | 2025-12-12 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°51 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:40 | 2025-12-12 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:14 | 2025-12-12 | 10:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:10 | 2025-12-11 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°54 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Triage Mixte | Sotteville - Carré 225,2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:05 | 2025-12-12 | 11:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°47 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Entrée Voie 4 | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:27 | 2025-12-12 | 15:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°52 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:30 | 2025-12-12 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-05-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 23 | 29 | 2025-06-07 | 12:00 | 2025-07-14 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-28 | 0:30 | 2025-06-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:34 | 2025-12-12 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Yvetot - E/S VUT K 176,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:40 | 2025-12-12 | 11:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°50 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 23:10 | 2025-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-20 | 0:00 | 2025-10-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:03 | 2025-12-11 | 14:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main N° 112 : pour trains 852092 et 3120 trains encadrants. AAB RCST NEN 06/12/20023. Modification suite à MC21_0212 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Poste 1 | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:57 | 2025-12-12 | 11:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Malaunay-Le Houlme - Bif de Malaunay | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:40 | 2025-12-12 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 34 | 39 | 2025-08-18 | 23:00 | 2025-09-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:45 | 2025-12-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Malaunay-Le Houlme - Bif de Malaunay | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:28 | 2025-12-12 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Yvetot - Bât Voyageurs | Le Havre - Bif d'Harfleur | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:53 | 2025-12-11 | 12:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-05-19 | 0:00 | 2025-06-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 23:40 | 2025-09-29 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-05-19 | 23:45 | 2025-06-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:35 | 2025-12-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:45 | 2025-12-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | 2025 | 2025 | 34 | 41 | 2025-08-22 | 23:04 | 2025-10-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 42 | 50 | 2025-10-13 | 22:00 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 22:44 | 2025-09-29 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023. Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 42 | 47 | 2025-10-19 | 22:50 | 2025-11-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:40 | 2025-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Bif d'Eauplet | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-23 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Yvetot - Bât Voyageurs | Le Havre - Bif d'Harfleur | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 10:44 | 2025-12-12 | 12:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:13 | 2025-12-12 | 11:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main Courante n°48 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-31 | 14:40 | 2025-04-11 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 17 | 33 | 2025-04-21 | 22:41 | 2025-08-15 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 0:30 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-02-03 | 23:45 | 2025-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 3 | 26 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-06-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 0:30 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-06 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Triage Mixte | Sotteville - Carré 225,2 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 0:05 | 2025-05-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-02-03 | 12:50 | 2025-12-12 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 0:00 | 2025-05-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-10-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-27 | 0:00 | 2025-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-23 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-20 | 0:00 | 2025-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-13 | 22:48 | 2025-09-22 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-05-19 | 0:05 | 2025-06-01 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-21 | 0:00 | 2025-08-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Triage Mixte | Sotteville - Carré 225,2 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-04-21 | 0:05 | 2025-12-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Quai 4 mares | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:07 | 2025-12-11 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante N°114 : pour train N° 852092 et 3120 trains encadrants. AAB RCST NEN 06/12/2023. VAM RCST NEN : Main Courante n°43 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-04-21 | 0:00 | 2025-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:35 | 2025-12-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-07 | 23:04 | 2025-03-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-27 | 12:50 | 2025-12-12 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2024-12-30 | 0:00 | 2025-05-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-11-17 | 22:44 | 2025-12-12 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023. Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-12 | 20:45 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 0:00 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-30 | 23:10 | 2025-05-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-20 | 0:00 | 2025-10-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:00 | 2025-05-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-11-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:18 | 2025-12-11 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création Mai 2023 : suite échange avec ZP pour palier domaine voie entre rouen et Maromme. Pas de conséquences supplémentaires pour les circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 23:40 | 2025-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 23:30 | 2025-12-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 3 | 26 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-06-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2025 | 2025 | 25 | 29 | 2025-06-16 | 22:50 | 2025-07-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:37 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 0:04 | 2025-09-28 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-02-03 | 22:48 | 2025-12-12 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 23 | 29 | 2025-06-07 | 12:00 | 2025-07-14 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 8 | 27 | 2025-02-17 | 23:00 | 2025-07-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-20 | 0:00 | 2025-09-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-27 | 0:00 | 2025-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-22 | 15:55 | 2025-10-03 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Entrée Voie 4 | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-16 | 22:50 | 2025-11-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-11-17 | 0:04 | 2025-12-06 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-12 | 20:45 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-31 | 9:34 | 2025-04-11 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-04-07 | 22:44 | 2025-04-28 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023. Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2024-12-30 | 0:00 | 2025-05-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 33 | 40 | 2025-08-17 | 23:30 | 2025-10-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:30 | 2025-05-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 23:45 | 2025-05-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-13 | 22:47 | 2025-11-24 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 23:15 | 2025-12-01 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-27 | 23:35 | 2025-12-13 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | 2025 | 2025 | 34 | 41 | 2025-08-22 | 23:04 | 2025-10-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 25 | 29 | 2025-06-16 | 22:30 | 2025-07-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-10-06 | 22:48 | 2025-10-10 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-02-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-16 | 22:50 | 2025-11-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 0:30 | 2025-09-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 23:10 | 2025-09-29 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-11-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 20 | 50 | 2025-05-12 | 22:15 | 2025-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 22:00 | 2025-11-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Vernon (Eure) - Poste 1 | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-11 | 13:15 | 2025-02-21 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 25 | 29 | 2025-06-16 | 22:50 | 2025-07-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-04-07 | 22:48 | 2025-04-28 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-28 | 23:30 | 2025-06-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-10 | 22:40 | 2025-04-25 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Motteville - Sortie Voie 2L | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-19 | 22:50 | 2025-10-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-27 | 22:53 | 2025-12-12 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°60 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 22:48 | 2025-05-08 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-07 | 23:04 | 2025-03-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 33 | 40 | 2025-08-17 | 23:30 | 2025-10-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Sortie Voie 4 | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 30 | 41 | 2025-07-21 | 22:41 | 2025-10-10 | 22:50 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-02-17 | 23:35 | 2025-05-12 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 17 | 33 | 2025-04-21 | 22:41 | 2025-08-15 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 20 | 50 | 2025-06-16 | 22:15 | 2025-10-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 38 | 43 | 2025-09-15 | 22:15 | 2025-10-24 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-03-17 | 12:50 | 2025-11-30 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 23:15 | 2025-12-08 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 22:50 | 2025-10-26 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 23 | 29 | 2025-06-07 | 12:00 | 2025-07-14 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Mantes-la-Jolie - Jo IPCS Km 59,4 | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 12:00 | 2025-09-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:30 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-19 | 23:30 | 2025-10-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-27 | 23:26 | 2025-12-08 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 22:40 | 2025-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 22:40 | 2025-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-13 | 22:44 | 2025-09-22 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023. Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 23:15 | 2025-09-29 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-02-03 | 0:04 | 2025-12-13 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 23:40 | 2025-11-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 22:40 | 2025-09-29 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:04 | 2025-12-13 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Bif d'Eauplet | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 42 | 50 | 2025-10-13 | 22:00 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-30 | 23:40 | 2025-05-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-28 | 0:30 | 2025-06-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-20 | 22:47 | 2025-09-29 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 22:40 | 2025-12-01 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Mantes-la-Jolie - Jo IPCS Km 59,4 | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-23 | 12:00 | 2025-08-24 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 22:40 | 2025-02-28 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 23:04 | 2025-09-29 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 8 | 27 | 2025-02-17 | 0:30 | 2025-07-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 20 | 50 | 2025-06-16 | 22:20 | 2025-10-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-21 | 23:30 | 2025-08-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-06-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 20 | 50 | 2025-05-12 | 22:20 | 2025-12-13 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 22:50 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 23 | 29 | 2025-06-07 | 12:00 | 2025-07-14 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 0:30 | 2025-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 22:40 | 2025-12-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 0:00 | 2025-05-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-14 | 23:04 | 2025-04-26 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 22:40 | 2025-12-01 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-11-24 | 22:48 | 2025-12-12 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2024-12-30 | 0:05 | 2025-05-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-06 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-05-19 | 22:44 | 2025-05-29 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023. Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-03 | 23:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:30 | 2025-05-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Vernon (Eure) - Poste 1 | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-28 | 22:41 | 2025-04-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 23:40 | 2025-11-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 12:00 | 2025-08-17 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-13 | 23:45 | 2025-09-22 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 12:00 | 2025-08-17 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:40 | 2025-02-24 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 23:30 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 12:00 | 2025-08-17 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 23:04 | 2025-12-01 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-09-29 | 22:00 | 2025-10-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-02-03 | 22:44 | 2025-12-12 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023. Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Triage Mixte | Sotteville - Carré 225,2 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-20 | 0:05 | 2025-10-19 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 33 | 44 | 2025-08-15 | 23:15 | 2025-11-01 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-14 | 22:41 | 2025-08-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-13 | 0:05 | 2025-10-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-13 | 0:04 | 2025-09-21 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-10-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 25 | 29 | 2025-06-16 | 22:30 | 2025-07-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 22:50 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-10-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 23:40 | 2025-11-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 34 | 39 | 2025-08-18 | 22:40 | 2025-09-29 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-27 | 23:45 | 2025-09-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 22:50 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Triage Mixte | Sotteville - Carré 225,2 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-13 | 0:05 | 2025-11-23 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-20 | 23:26 | 2025-09-29 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 22:30 | 2025-10-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 25 | 29 | 2025-06-16 | 22:30 | 2025-07-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-27 | 22:47 | 2025-12-08 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 0:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 22:50 | 2025-10-26 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-20 | 0:05 | 2025-09-28 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-07 | 23:04 | 2025-03-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 23:35 | 2025-09-29 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Vernon (Eure) - Poste 1 | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-28 | 22:41 | 2025-04-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-27 | 22:48 | 2025-09-01 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 0:30 | 2025-11-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 12:50 | 2025-09-21 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 22:40 | 2025-09-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-05-19 | 0:04 | 2025-06-01 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 23:30 | 2025-09-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-04-07 | 0:04 | 2025-04-27 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-02-10 | 23:45 | 2025-10-20 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 25 | 29 | 2025-06-16 | 22:30 | 2025-07-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-09-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 0:00 | 2025-11-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 25 | 29 | 2025-06-16 | 22:45 | 2025-07-21 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 12:50 | 2025-02-02 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Poste 1 | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-21 | 0:30 | 2025-08-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-14 | 22:41 | 2025-08-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 11 | 27 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-07-06 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-05 | 23:15 | 2025-10-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-04-21 | 0:00 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Vernon (Eure) - Poste 1 | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 13:00 | 2025-04-06 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 22:50 | 2025-11-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 42 | 46 | 2025-10-18 | 22:50 | 2025-11-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 0:00 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-27 | 23:00 | 2025-02-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-27 | 22:44 | 2025-10-27 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante N°115: pour train N°3135. AAB RCST NEN. 06/12/2023. Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 0:30 | 2025-09-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 29 | 34 | 2025-07-19 | 12:00 | 2025-08-24 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 42 | 50 | 2025-10-17 | 23:05 | 2025-12-13 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-10-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-11-28 | 23:45 | 2025-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-10-07 | 0:00 | 2025-10-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-06 | 12:00 | 2025-01-26 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-02-10 | 22:48 | 2025-10-20 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-27 | 0:05 | 2025-12-07 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 22:50 | 2025-10-26 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-23 | 12:00 | 2025-08-24 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-21 | 0:30 | 2025-08-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Vernon (Eure) - Poste 1 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 15:40 | 2025-02-16 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 23:40 | 2025-11-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Entrée Voie 4 | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 29 | 34 | 2025-07-19 | 12:00 | 2025-08-24 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-19 | 12:00 | 2025-07-20 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 42 | 47 | 2025-10-19 | 22:50 | 2025-11-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-27 | 0:04 | 2025-10-26 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 42 | 46 | 2025-10-18 | 22:50 | 2025-11-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-11-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 23 | 29 | 2025-06-07 | 12:00 | 2025-07-14 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 23:40 | 2025-11-02 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Mantes-la-Jolie - Jo IPCS Km 59,4 | 2025 | 2025 | 34 | 36 | 2025-08-24 | 23:30 | 2025-09-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-19 | 12:00 | 2025-07-20 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 22:53 | 2025-09-29 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°60 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 12:00 | 2025-08-17 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 3 | 6 | 2025-01-13 | 22:15 | 2025-02-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-10-11 | 0:05 | 2025-10-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-05-19 | 22:48 | 2025-06-02 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Bif d'Eauplet | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 42 | 50 | 2025-10-13 | 23:05 | 2025-12-13 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 23:40 | 2025-11-02 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 23:40 | 2025-11-02 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-23 | 12:00 | 2025-08-24 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 22:50 | 2025-11-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 20:00 | 2025-11-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-07 | 23:04 | 2025-03-01 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-16 | 22:00 | 2025-11-17 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-19 | 12:00 | 2025-07-20 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-19 | 22:50 | 2025-10-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 22:00 | 2025-11-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-10-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 38 | 43 | 2025-09-19 | 23:00 | 2025-10-25 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 23:00 | 2025-01-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 33 | 44 | 2025-08-15 | 23:15 | 2025-11-01 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 22:50 | 2025-11-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 33 | 44 | 2025-08-15 | 23:04 | 2025-11-01 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 0:21 | 2025-04-22 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 33 | 44 | 2025-08-15 | 23:04 | 2025-11-01 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-19 | 22:50 | 2025-10-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-11-24 | 22:47 | 2025-12-01 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-05-19 | 0:00 | 2025-06-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 23:40 | 2025-11-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-04-07 | 23:45 | 2025-04-28 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-10-10 | 23:45 | 2025-10-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 22:50 | 2025-11-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-16 | 22:50 | 2025-11-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 20:00 | 2025-11-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 23:40 | 2025-11-02 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 15:40 | 2025-02-16 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 0:21 | 2025-04-22 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 22:50 | 2025-11-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 23:40 | 2025-11-02 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | Rosny-sur-Seine | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 20:00 | 2025-11-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 20:00 | 2025-11-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-11-24 | 23:26 | 2025-12-01 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Côté Rouen | Vernon (Eure) - Poste 1 | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 12:00 | 2025-04-06 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Rem Banlieue | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-16 | 22:00 | 2025-11-17 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 20:00 | 2025-11-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Motteville - Bif Auzouville | 2025 | 2025 | 3 | 5 | 2025-01-15 | 9:50 | 2025-01-31 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | heure début 09h50 après passage du 52729 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 3 | 5 | 2025-01-13 | 8:00 | 2025-01-30 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 15:15 | 2025-12-12 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-05-13 | 9:30 | 2025-12-05 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:30 | 2025-12-12 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 10:00 | 2025-12-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 9:05 | 2025-02-14 | 10:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe G01 HORS GEN Saumur (ZEP G401-G403-G405-G402-G404-G406-G408) (Bif G P4 : G1, G2) -Niv man : S07 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-09-08 | 10:00 | 2025-10-15 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:32 | 2025-12-12 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:10 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 22:08 | 2025-10-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN_19_StBenoît-Ruffec_016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 0:15 | 2025-12-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 8 | 44 | 2025-02-17 | 10:20 | 2025-10-31 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A420-A417-A418-B414-B412-B410 (P4 : C4) -Niv man : S08, S09, S43, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Accès Nord | Nerpuy | 2025 | 2025 | 39 | 43 | 2025-09-22 | 9:15 | 2025-10-22 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S48 à fin SA2025 : RAV Châtellerault + RVB V4 Zep : 2661 2663 2665 2667 2675 2677 2679 2681 2683 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:20 | 2025-12-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-06 | 11:32 | 2025-03-07 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-10 | 9:30 | 2025-08-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 5 | 10 | 2025-01-27 | 22:24 | 2025-03-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | groupement LGIZ04 (3382 + 3384 + 3386 + 3388 + 3390 + 3460 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 0:15 | 2025-12-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:02 | 2025-12-12 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:05 | 2025-12-12 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 2025-03-10 | 10:00 | 2025-04-04 | 10:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | CAP virtuelle : Aig 2121a/b et 2122a/b immobilisée en position directe. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 29 | 2024-12-16 | 22:27 | 2025-07-19 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:20 | 2025-12-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 15:19 | 2025-12-12 | 16:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-04-13 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poitiers - Poste 4 | St-Benoît (Vienne) - Bif de Limoges | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 9:50 | 2025-09-12 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Monovoie V1 de 5h00 Conséquences circulations : Passage des trains impairs en IPCS V2 entre Poitiers P4 (aig 149/150) et St Benoit (Aig 3105 a/b) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | 2025 | 2025 | 10 | 31 | 2025-03-09 | 22:30 | 2025-08-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PO : Voies 37 et 39 (ZEP 071/073/079) non géolocalisable dans TCAP (Création CAP virtuelle sur ZEP 028 et 029 avec aig 783 immobilisée à gauche et aig 900/899 immobilisée à gauche, accès Voies L/K/I/H/G/F/E/D/C/B/A/Z possible) CPER : S10/11 à S31 Di/Lu à |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:35 | 2025-12-12 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2025 | 2025 | 50 | 40 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-10-06 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tours - Poste O | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | 2025 | 2025 | 10 | 31 | 2025-03-03 | 8:00 | 2025-08-03 | 20:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | PO : Voies 41/43/29/31/33/35 (ZEP 075, 077, 081, 083, 087, 089) ZEP non géolocalisables dans TCAP - (création d'une CAP virtuelle sur ZEP 028 avec aig 778 immobilisée à gauche et aig 766 immobilisée à droite (gare de Tours accessible) CPER Tours : Fermet |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 0 | 2025 | 2025 | 5 | 47 | 2025-01-27 | 11:15 | 2025-10-08 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C401-C403-C405-C407-C409-C411 (P4 : V1, 1b, 2b, C7) -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me -Famille B : S06 Lu à Ve -Maint SE : S47 Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-01-27 | 8:50 | 2025-10-08 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C402-C404-C406-C408-C428-C410 (P4 : V2) -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:08 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ANGOULÊME - TIROIR DÉPÔT | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2025 | 2025 | 30 | 50 | 2025-07-21 | 0:15 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vois 1+Z+3 Zep 1119 + 1135 + 1129 Sél 7517 + 7515 + 103 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 10:00 | 2025-12-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2025 | 2025 | 37 | 50 | 2025-09-08 | 11:32 | 2025-12-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1+V2 de 4h00 pour AFCM Tunnel d'Angoulême zep 2207+2209 V1 et Sel 7511 Sr Puyrenaud Rabion V1 et zep 2264+2210 V2 et Sel 7520 Sr Puyrenaud Rabion V2 Arrivée ou départ de/vers la L579000 impossible, envisager des sillons origine / ter |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Angoulême - Bif de Limoges | 2025 | 2025 | 6 | 28 | 2025-02-03 | 10:00 | 2025-07-11 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la section Poitiers - Angoulême : - Si utilisation d'un pas d'IPCS : aucune restriction , - Si utilisation de 2 pas d'IPCS : consécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Luxé) ou un sur chacune des voiesConsécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Lux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 6 | 28 | 2025-02-03 | 9:25 | 2025-07-11 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 de 4h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:40 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 20 | 47 | 2025-05-14 | 9:50 | 2025-11-21 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 modifié (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud) -Famille A : S20 Me à Ve -Niv man : S47 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 20 | 47 | 2025-05-12 | 8:45 | 2025-11-19 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud) -Famille A : S20 Lu, Ma -Niv man : S47 Lu à Me -Maint SE : S44 Lu, Ma -BML : S46 Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 9:50 | 2025-02-19 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-119 (P1 : V1) -Maint SE : S08 Lu ZEP 117 S08 Ma, Me ZEP 119 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Saviol - Bât Voyageurs | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 37 | 42 | 2025-09-08 | 10:00 | 2025-10-15 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Monovoie de 5h00 V1 Conséquences sillons : passage des trains impairs en IPCS V2 entre St Saviol et Luxé. V3 inaccessible à Ruffec durant la plage. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 0:15 | 2025-12-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 27 | 2025-06-30 | 9:50 | 2025-07-01 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-115-117 (P1 : V1 de LAB) -Déroulage FC : S27 Lu, Ma ZEP 111-115 -Reliquat RVB RB+RT : S51 Lu à Ve ZEP 111-115-117 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 32 | 36 | 2025-08-04 | 9:15 | 2025-09-03 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Châtellerault + RVB V4 Zep : 2778 2662 2664 2668 2670 2672 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Vivonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:50 | 2025-12-12 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 ou voie 2 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne. Conséquences sillons: Si travaux voie 1 les trains impairs circulent en IPCS Voie 2 de Poitiers Gare ( aig 149/150 ) à Vivonne. Si travaux voie 2 les trains pairs circulent en IPCS Voie 1 e |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 0:15 | 2025-12-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 0:15 | 2025-12-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Accès Nord | Châtellerault - Accès Sud | 2025 | 2025 | 51 | 28 | 2024-12-16 | 22:40 | 2025-07-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S02 à S06 : PMR Châtellerault Zep 2671+2667 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-10-12 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-24 | 22:20 | 2025-12-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tours - Poste O | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | 2025 | 2025 | 11 | 31 | 2025-03-16 | 22:30 | 2025-08-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PO : Accès Voie des travaux (ZEP 067) non géolocalisable dans TCAP - (création d'une CAP virtuelle sur ZEP 028 avec mise en place de SAM en bout des Voies 37 et 39 afin d'interdire l'accès à la Voie des travaux (gare de Tours accessible, seul l'accès à la |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-02-17 | 22:20 | 2025-03-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 8 | 14 | 2025-02-17 | 9:55 | 2025-02-21 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV, accès Voie Z du Nord) à l'ombre du RAV Monts -Niv man : S08 Lu à Ve -Maint SE : S14 Lu à Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-16 | 9:50 | 2025-04-18 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 modifié (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud) à l'ombre RAV Monts -Niv man : S16 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-07-21 | 22:20 | 2025-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Naintré-les-Barres - Bât Voyageurs | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2025 | 2025 | 22 | 25 | 2025-05-26 | 9:30 | 2025-06-20 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S22 à S25 : Réfection étanchéité La Palu. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 44 | 48 | 2025-10-27 | 9:15 | 2025-11-28 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S48 à fin SA2025 : RAV Châtellerault + RVB V4 Zep 2778 2662 2664 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2676 2678 2688 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 10:20 | 2025-10-31 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV) -Niv man : S43, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Angoulême - Bif de Limoges | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 10:00 | 2025-12-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la section Poitiers - Angoulême : - Si utilisation d'un pas d'IPCS : aucune restriction , - Si utilisation de 2 pas d'IPCS : consécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Luxé) ou un sur chacune des voiesConsécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Lux |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 0 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 2:45 | 2025-01-17 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C407-C430-C403-C401-C405-C409-C411 (P4 : 1b, 2b, C7, V1) -Elise : S03 Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-04-13 | 23:40 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-04-14 | 22:20 | 2025-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | POITIERS - CHANTIER EQ | Ligugé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-05 | 9:50 | 2025-11-06 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1+V2 zep 3163+3165 et 3162+3164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 38 | 42 | 2025-09-15 | 9:15 | 2025-10-17 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S44 à S48 : RAV Châtellerault + RVB V4 Zep :2778 2662 2664 2668 2670 2672 2674 2676 2678 2688 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 9:30 | 2025-09-02 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-01-27 | 12:15 | 2025-10-08 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C402-C404-C406-C408-C428-C410 (P4 : V2) -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 6 | 28 | 2025-02-03 | 8:40 | 2025-07-11 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Monovoie V1 ou V2 de 8h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Migné-Auxances - Rac Migné-Auxan | Poitiers - Poste 4 | 2025 | 2025 | 4 | 17 | 2025-01-20 | 10:30 | 2025-04-23 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 3076+2972+2974+2976+2978+2958+4360+4362+2868+2870 Conséquences circulations :passage des trains pairs, voie 1 ou Z en gare de Poitiers, puis IPCS Voie 1 jusqu'à Grand Pont Aig 2802B/& ou au PCV de Marigny Brisay. Plage liée sur la LGV SEA aux deman |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ANGOULÊME - TIROIR DÉPÔT | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2025 | 2025 | 50 | 27 | 2024-12-15 | 22:00 | 2025-07-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GHV Angoulême nuit de Di/Lu V1+VZ+V3 OU VZ+V2. Passage des circulations impaires en IPCS entre Angoulême Aig 33/45 (ou Aig 12 a/b et Aig 13 pour V8, 10, 12 concerne trains de marchandises impairs uniquement) et Angoulême Bif des Alliers (Aig 2011 a/b). |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:35 | 2025-12-12 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 0 | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-01-27 | 9:15 | 2025-10-08 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C401-C403-C405-C409-C411 (P4 : V1, 1b, 2b, C7) -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me -Famille B : S06 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-28 | 9:30 | 2025-05-23 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-14 | 9:30 | 2025-08-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 27 | 2024-12-16 | 9:50 | 2024-12-20 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-115-117 (P1 : V1 de LAB) -Déroulage FC : S27 Lu, Ma ZEP 111-115 -Reliquat RVB RB+RT : S51 Lu à Ve ZEP 111-115-117 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-03 | 9:35 | 2025-04-11 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | Tours - Poste O | 2025 | 2025 | 9 | 20 | 2025-03-02 | 22:30 | 2025-05-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 044/042/040/046/036/038/048/056/058/088/086 (PO : Voies 4/6/30/40/A/Z + accès V8) (garages V30/40 possibles) - Voies 4/6/8/30/40 non géolocalisables dans TCAP CPER : S10 à S20 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-06 | 10:00 | 2025-08-22 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | ANGOULÊME - TIROIR DÉPÔT | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2025 | 2025 | 30 | 50 | 2025-07-22 | 0:30 | 2025-12-11 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GHV Angoulême nuit de Di/Lu à Me+Je V1+VZ+V3 de 1h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-10-13 | 22:20 | 2025-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Tri | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | 2025 | 2025 | 13 | 46 | 2025-03-24 | 10:05 | 2025-11-14 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 211-213-215 (P2 : V1b) Niv man : S13, S14, S45 Lu à Ve, S46 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-25 | 9:35 | 2025-12-04 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Angoulême - Bif de Limoges | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 0:15 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:30 | 2025-12-09 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-01 | 8:45 | 2025-12-12 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Châtellerault + RVB V4 Zep : 2778 2662 2664 2668 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-05-26 | 23:10 | 2025-06-20 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -Remotorisation aig PO : S51 Lu/Ma à Je/Ve -Rechargement Coeur : S05, S43 Lu/Ma à Je/Ve, S06 Ma/Me à Je/Ve -Ballastage : S06 Lu/Ma -Niv man : S06 Ma/Me à Je/Ve, S43 Lu/Ma à Je/ |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-01-27 | 13:40 | 2025-10-08 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C402-C404-C406-C408-C428-C410 (P4 : V2) -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 4 | 8 | 2025-01-20 | 22:10 | 2025-02-21 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 3275 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ANGOULÊME - TIROIR 110 | Mouthiers (Charente) - Evitements | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-02-24 | 9:55 | 2025-03-28 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1 + V2 pour RAV Bif des Alliers zep 2209+2061+2063+2065+2067+4661+4663 V1 + zep 2062+2064+2066+2068+2069+2070+4662+4664+2560 V2 et Sel 7513 Sr Puyrenayd Rabion V1 + Sel 7522 Sr Puyrenaud Rabion V2 + Sr Rabion la Couronne V1 et V2 Ac |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-08-31 | 0:15 | 2025-09-28 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ANGOULÊME - TIROIR DÉPÔT | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2025 | 2025 | 29 | 50 | 2025-07-20 | 0:01 | 2025-12-12 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture continue de la V2 pour travaux GHV d'Angoulême Passage des circulations paires en IPCS entre Angoulême Bif des Alliers (Aig 2001 a/b) et Angoulême Aig 24/18 (ou Aig 179/180 pour V8 ou Aig 185/187 pour V10 et V12 concerne trains de marchandises |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Accès Nord | Châtellerault - Accès Sud | 2025 | 2025 | 7 | 31 | 2025-02-10 | 9:15 | 2025-08-01 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S7 à S17 : PMR Châtellerault Zep 2672 +2670 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Angoulême - Bif de Limoges | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 0:05 | 2025-12-08 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_Villognon-Angoulême_012 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Angoulême - Bif de Limoges | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 0:15 | 2025-12-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Mouthiers (Charente) - Evitements | 2025 | 2025 | 11 | 50 | 2025-03-10 | 0:30 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Tri | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | 2025 | 2025 | 13 | 46 | 2025-03-24 | 12:20 | 2025-11-14 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 211-213-215 (P2 : V1b) Niv man : S13, S14, S45 Lu à Ve, S46 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | non trouvé | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 10:10 | 2025-11-14 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 207-209 (P2 : V1) -Niv man : S45 Lu à Ve, S46 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - DÉPÔT | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2025 | 2025 | 8 | 44 | 2025-02-17 | 11:25 | 2025-10-31 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A406 (P4 : Départs vers V2 du BV) -Niv man : S08, S09, S43, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-07-06 | 23:40 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-01 | 9:15 | 2025-12-12 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S48 à fin SA2025 : RAV Châtellerault + RVB V4 Zep : 2661 2663 2665 2667 2675 2677 2679 2681 2683 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 29 | 2025-04-28 | 22:27 | 2025-07-18 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Migné-Auxances - Rac Migné-Auxan | Poitiers - Poste 4 | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 10:50 | 2025-04-25 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage travaux sur les zep 2885+4361+4363+4365+2961+2963+2965+2967+2969+2971. ( associée aux plages : ) Conséquences sillons : Passage des trains impairs en IPCS Voie 2 entre Grand Pont (Aig 2805 a/b) ou le PCV de Marigny Brizay et Poitiers Gare. Récepti |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 21:10 | 2025-01-14 | 1:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 213+215+206 (P2 : 1b, 2b) -Elise : S03 Lu/Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-08-31 | 22:30 | 2025-09-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Mouthiers (Charente) - Evitements | 2025 | 2025 | 39 | 42 | 2025-09-22 | 11:20 | 2025-10-17 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage sous couvert des génériques de 5 heures de jour. Plage voie 1 ou voie 2 avec passage en IPCS entre Angoulème Bif des Alliers et Mouthiers pour les sillons n'empruntant pas la LGV. Une DECT pourra être présentée pour permettre aux trains pèlerins du |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-17 | 9:05 | 2025-09-19 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gr 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S38 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 2025-04-21 | 9:00 | 2025-06-09 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 de 4h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 29 | 2025-04-28 | 22:27 | 2025-05-09 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.4
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:40 | 2025-12-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ANGOULÊME - TIROIR DÉPÔT | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2025 | 2025 | 51 | 29 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-07-18 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GHV Angoulême nuit de Di/Lu V1+VZ+V3 OU VZ+V2. Passage des circulations impaires en IPCS entre Angoulême Aig 33/45 (ou Aig 12 a/b et Aig 13 pour V8, 10, 12 concerne trains de marchandises impairs uniquement) et Angoulême Bif des Alliers (Aig 2011 a/b). Pa |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 0 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-19 | 11:15 | 2025-11-19 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C409 (P4 : V1, 1b) -Maint SE : S47 Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 22:20 | 2025-04-26 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 9:25 | 2025-09-16 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 202-A406 (P2/P4 : V2) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S38 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 23:15 | 2025-04-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:20 | 2025-12-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-28 | 9:30 | 2025-12-12 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Port-de-Piles - Accès Sud | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-17 | 9:00 | 2025-03-04 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S08 à S10 : BOA ZEP : 2473 + 2561 + 2563 + 2565 SEL : 5681 + 5751 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-20 | 23:20 | 2025-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-08 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2025 | 2025 | 50 | 40 | 2024-12-15 | 22:50 | 2025-10-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN_19_Chatellerault-Poitiers_012 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2025 | 2025 | 50 | 40 | 2024-12-15 | 0:15 | 2025-10-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:15 | 2025-12-08 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre CAP (IPCS Monts pris). avec simultanée V1+R1MS : ZEP 2165-2167-2169-4161-4163-4165 +V2+R2MS : ZEP 2166-4168-4166-4162 + 4164 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-28 | 9:30 | 2025-12-12 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 9:30 | 2025-06-13 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-02-24 | 9:20 | 2025-10-14 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 9:25 | 2025-03-06 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP E473-E474 (P4 SAT E : V1, V2) à l'ombre du RAV Monts -Rempl BS 11 : S10 Ma à Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Saviol - Bât Voyageurs | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 6 | 35 | 2025-02-03 | 9:20 | 2025-08-29 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 2. Conséquences sillons : passage des trains pairs en IPCS entre Luxé et St saviol. . |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-04-25 | 9:20 | 2025-11-14 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-07 | 10:00 | 2025-04-25 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation des trains pairs à CS V1 à partir de la Bif des Alliers jusqu'à Angoulême BV Sortie L 579000 vers Angoulême BV impossible, TER origine terminus Chateauneuf |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 20 | 47 | 2025-05-14 | 12:35 | 2025-11-21 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 modifié (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud) -Famille A : S20 Me à Ve -Niv man : S47 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Tri | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-13 | 8:00 | 2025-11-07 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 222, R18, R15, R8, R7 (P2 et RN : V157, 158, accès RO V150 à 160 vers/du FAAD, accès RO V150 à 160 de C3, départ V155 à V160 vers 1bis) - ZEP R8, R15, R18 et 222 non géolocalisable dans TCAP -RVB V160 : S42 à S45 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 0:15 | 2025-12-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-01-27 | 23:10 | 2025-12-05 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -Remotorisation aig PO : S51 Lu/Ma à Je/Ve -Rechargement Coeur : S05, S43 Lu/Ma à Je/Ve, S06 Ma/Me à Je/Ve -Ballastage : S06 Lu/Ma -Niv man : S06 Ma/Me à Je/Ve, S43 Lu/Ma à Je/ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-05-12 | 23:10 | 2025-11-07 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -Remotorisation aig PO : S51 Lu/Ma à Je/Ve -Rechargement Coeur : S05, S43 Lu/Ma à Je/Ve, S06 Ma/Me à Je/Ve -Ballastage : S06 Lu/Ma -Niv man : S06 Ma/Me à Je/Ve, S43 Lu/Ma à Je/ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 44 | 48 | 2025-10-27 | 8:45 | 2025-11-28 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Châtellerault + RVB V4 Zep : 2661 2663 2665 2667 2675 2677 2679 2681 2683 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 8 | 44 | 2025-02-17 | 11:02 | 2025-10-31 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A402-A404-B406 (P4 : V2 BV) -Niv man : S08, S43, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tours - Poste O | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-24 | 8:00 | 2025-04-20 | 20:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | PO : Accès Voie des travaux (ZEP 067) non géolocalisable dans TCAP - (création d'une CAP virtuelle sur ZEP 028 avec mise en place de SAM en bout des Voies 37 et 39 afin d'interdire l'accès à la Voie des travaux (gare de Tours accessible, seul l'accès à la |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais Annexe | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 12:50 | 2025-03-06 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B414 (P4 : C4 rentrées dépôts) -Famille B : S10 Ma à Je |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Ingrandes-sur-Vienne - IPCS La Fayette | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-16 | 9:15 | 2025-07-04 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S25 à S27 : BS ST Ustre ZEP 2565 + 2680 SEL : 5715 et 5718 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-02 | 22:50 | 2025-03-03 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 104-114-117-119 (P1 : V1, V2, 2b) -B2N : S09/10 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-27 | 9:30 | 2025-08-14 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Grand-Pont-Preuilly - Bât Voyageurs | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-12 | 23:40 | 2025-10-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée Voie 1+2. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | non trouvé | 2025 | 2025 | 13 | 46 | 2025-03-24 | 9:40 | 2025-11-14 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 206-208-210 (P2 : 2b) -Niv man : S13, S14, S45 Lu à Ve, S46 Me à Ve -Famille B : S13 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2025 | 2025 | 37 | 50 | 2025-09-08 | 8:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 ou V2 de 8h00 pour AFCM Tunnel d'Angoulême zep 2207+2209 V1 et Sel 7511 Sr Puyrenaud Rabion V1 ou zep 2206+2208+2264+2210 V2 et Sel 7520 Sr Puyrenaud Rabion V2. Choix a l'AHT. Conséquences sillons : Si Tx Voie 2 :Passage des trains p |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Accès Nord | Nerpuy | 2025 | 2025 | 32 | 36 | 2025-08-04 | 8:45 | 2025-09-03 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Châtellerault + RVB V4 Zep : 2669 2671 2673 2677 2679 2681 2683 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | 2025 | 2025 | 4 | 10 | 2025-01-26 | 22:30 | 2025-03-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PO : Voies 11/13/15/19/21/23 (ZEP 055/059/061/027/049/051/053/063) non géolocalisable dans TCAP - (Création CAP virtuelle sur ZEP 028 et 029 avec aig 783 immobilisée à gauche et aig 900/899 immobilisée à gauche (garage V11/13 possible) CPER : S04/05 à S1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Couhé-Vérac - IPCS Chaumes | Ruffec (Charente) - IPCS | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-08 | 9:20 | 2025-10-09 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée V1+V2 de 2h30 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-14 | 8:00 | 2025-04-25 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 363-351-357-356-355-361-365-371-373-375-501-503-374-372-370-502-504-506-514-513-511-512-515-516 (P3/P5 : 1b, 2b, CM4, C7, C1, accès RA/TA du Sud/Nord, accès REC du Sud, accès RO des bis du Sud) (ZEP 361-364-363-356-355-514-513-511-512-515 non géolocal |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Accès Nord | Nerpuy | 2025 | 2025 | 39 | 43 | 2025-09-22 | 8:45 | 2025-10-22 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Châtellerault + RVB V4 Zep : 2778 2662 2664 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2676 2678 2688 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Luxé - Rac Juillé | Luxé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-13 | 9:10 | 2025-10-24 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 1844+1846+1848 : passage des trains pairs en IPCS V1 entre Luxé et Ruffec. Passage des trains à destination de la LGV via le Rac de Villognon. La fenêtre Luxé Ruffec devra être orientée V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Port-de-Piles - Accès Sud | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-05 | 8:15 | 2025-03-20 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S10 à S12 : BOA ZEP : 2564 + 2562 + 2680 SEL : 5682 + 5752 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 12:20 | 2025-02-19 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 119 (P1 : V1) -Maint SE : S08 Ma, Me |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Grand-Pont-Preuilly - Bât Voyageurs | POITIERS - TIROIR T2 | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 9:35 | 2025-04-10 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S15 : BOA Zep : 2865 2867 2883 2885 4363 Sel : 6113 6115 6117 6119 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-25 | 11:35 | 2025-09-05 | 16:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 pour AFCM Tunnel d'Angoulême zep 2264+2210 V2 et Sel 7520 Sr Puyrenaud Rabion V2 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Bif des Alliers (Aig 2001 a/b) jusqu'à Angoulême BV Pas de circulation possible depuis Saintes |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - SAS R | 0 | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 9:55 | 2025-04-24 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 029-039-016-022 (PO : accès Voies G, H, I, K, L, accès Voie D, Voie 1-2 et T3) (à l'ombre GEN Chinon/Loches) -Famille B : S17 Je |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Naintré-les-Barres - Bât Voyageurs | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2025 | 2025 | 22 | 25 | 2025-05-26 | 8:30 | 2025-06-20 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S22 à S25 : Réfection étanchéité La Palu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 33 | 37 | 2025-08-11 | 8:45 | 2025-09-10 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Châtellerault + RVB V4 Zep : ZEP 2778 2662 2664 2668 2669 2670 2671 2672 2673 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2025 | 2025 | 12 | 14 | 2025-03-19 | 9:30 | 2025-03-25 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée V1+V2 de 5h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_Juille-Villognon(570000)_011 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-20 | 9:30 | 2025-03-21 | 11:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 202-204-A406 (P2/P4 : V2) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S11 Je, Ve ZEP 202-A406 -Niv man : S12 Je, Ve ZEP 202-204 -Famille B : S12 Je, Ve ZEP 202-204 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2025 | 2025 | 29 | 34 | 2025-07-15 | 9:30 | 2025-08-24 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 pour AFCM Tunnel d'Angoulême zep 2207+2209 V1 et Sel 7511 Sr Puyrenayd Rabion V1 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 d'Angoulême BV à Angoulême Bif des Alliers |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Vars - Bât Voyageurs | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-17 | 10:00 | 2025-02-28 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux Voie 1 entre Angoulême Bif de Limoges et Angoulême BV inclue. Passage des trains impairs en IPCS Voie Z ou Voie 2 entre Vervant et Angoulême Bif des Alliers si passage Voies Paires. Accès voie 3 et dépôt impossibles. Fenêtre concomitante à celles |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 9:15 | 2025-02-14 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C401-C403-C405-C409-C411- C402-C404-C406-C408-C428-C410 (P4 : V1, V2, 1b, 2b, C7) à l'ombre RAV Monts -Niv man : S07 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ANGOULÊME - TIROIR 110 | Angoulême - ITE Cime Lafarg | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 13:35 | 2025-11-21 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée Bif des Alliers |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-10 | 9:23 | 2025-03-12 | 11:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 202-204-A406 (P2/P4 : V2) pendant GEN Vierzon + à l'ombre RAV Monts -Maint SE : S11 Lu à Me ZEP 202-A406 -Niv man : S12 Lu à Me ZEP 202-204 -Famille B : S12 Lu à Me ZEP 202-204 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-03-16 | 0:15 | 2025-04-27 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 9:10 | 2025-02-21 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A402-A404-B406 (P4 : V2 BV) à l'ombre RAV Monts -Niv man : S08 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Tri | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 9:25 | 2025-03-21 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 211-213-215 (P2 : V1b) pendant GEN Vierzon Niv man : S12 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 3 | 5 | 2025-01-13 | 1:25 | 2025-01-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -Remotrisation aig PO : S02/S03, S03/S04, S04/S05 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 41 | 44 | 2025-10-20 | 9:10 | 2025-10-31 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A402-A404-B406 (P4 : V2 BV) -Maint SE : S41 Je, Ve -Niv man : S43, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-03 | 9:15 | 2025-11-21 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S48 à fin SA2025 : RAV Châtellerault + RVB V4 Zep : 2661 2663 2665 2667 2675 2677 2679 2681 2683 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 40 | 45 | 2025-09-29 | 21:20 | 2025-11-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V2 sans SIM + impact CCT Sud) + ZEP 2168 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : S40, S42, S44 Lu/Ma au Je/Ve et S45 Lu/Ma au Me/Je |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Aigulin-La Roche-Chalais - IPCS Frissons | Coutras - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 35 | 39 | 2025-08-25 | 23:00 | 2025-09-25 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage sous couvert de la CAP25_Coutras_001 Passage des circulations impaires à CS V2 depuis les Frissons par l'Aig 2901a/b vers Coutras. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Accès Nord | Châtellerault - Accès Sud | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 4:05 | 2024-12-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2672-2670 (Châtellerault : Voie D) -PMR Châtellerault : S51 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 22:15 | 2025-06-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 112-115 (P1 : V2 en SIM partielle avec V1 5C_SP2_049 + impact CCT Nord) -Visite OA : S26 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montmoreau - Sor Évit Impair | Parcoul-Médillac - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 | 11:20 | 2025-10-03 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Monovoie de 5h00 orientée V2 pour travaux déroulage caténaires Conséquences circulation : passage des trains pairs en IPCS V1 entre Chalais et Montmoreau |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 15:25 | 2025-10-31 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV) -Niv man : S43, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 8 | 44 | 2025-02-17 | 10:10 | 2025-10-31 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A405-A407-A409-B405 (P4 : VC5 BV) -Niv man : S08, S43, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-05-26 | 10:00 | 2025-06-20 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Rac Sud | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-13 | 8:00 | 2025-11-07 | 16:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture continue ZEP 232-R9 (RO V159 et V160 entre Relais Nord et Poste 2) RVB 160 : Fermerture continue S42 à S45 du Lu 13/10 08h00 au Ve 07/11 16h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 23:10 | 2025-02-24 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01+D02 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473-D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D : V1+V2) + impact CCT Sud (2089 et 2168 à l'ombre) -VTE : S08/09, S09/10 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 29 | 2025-07-07 | 22:27 | 2025-07-18 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Les Églisottes - Bât Voyageurs | St-Denis-de-Pile - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 35 | 39 | 2025-08-25 | 23:00 | 2025-09-25 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Monovoie V1 de 5h00. Zep 1+3+5+7+14+22 et CC Sr Bessanges Coutras V1. Accès impossible aux voies 3, 5, 7, 33 et 35, 43 à 47 et au FI côté Angoulême et Libourne. Accès impossible à la V2 L621 Coutras Périgueux. Passage des trains impairs en IPCS V2 entre L |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2025 | 2025 | 13 | 42 | 2025-03-24 | 10:20 | 2025-10-15 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A422-A420-A417-A418-B414-B412-B410-B408 (P4 : C4, T2 vers VC5/V4/V2/Voie Z) -Maint SE : S13 Lu à Ve, S42 Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 8:35 | 2025-03-21 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B407-B409 (P4 : V4, VC5, T2 vers VC5/V4/V2/Voie Z, C4/V1/Voie Z vers T1) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S12 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 20 | 47 | 2025-10-27 | 8:45 | 2025-10-28 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud) -Famille A : S20 Lu, Ma -Niv man : S47 Lu à Me -Maint SE : S44 Lu, Ma -BML : S46 Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-22 | 9:30 | 2025-12-11 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 50 | 24 | 2024-12-15 | 23:55 | 2024-12-16 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -Remotrisation aig PO : S50/51 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-02-16 | 23:40 | 2025-03-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,4,7
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-09-08 | 22:20 | 2025-11-21 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Denis-de-Pile - Bât Voyageurs | Vayres - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 35 | 37 | 2025-08-25 | 22:40 | 2025-09-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 2025-02-08 | 22:00 | 2025-03-02 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE S6+S7+S8+S9 : PMR Châtellerault |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Bif de Tours | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 9:10 | 2025-11-03 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D462 (P4 SAT D : V2) -Maint SE : S45 Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 12:00 | 2025-02-28 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV, accès Voie Z du Nord) à l'ombre du RAV Monts -Niv man : S09 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 23:55 | 2025-04-07 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 210-208-206-211-213-215-217-214-212-219-221-226-227 (P2 : 1b, 2b, C4, C5, CM4) -VTE : S13/14, S14/15 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais Annexe | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 10:20 | 2025-03-07 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B414 (P4 : C4 rentrées dépôts) -Famille B : S10 Ma à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | ANGOULÊME - TIROIR DÉPÔT | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2025 | 2025 | 29 | 50 | 2025-07-20 | 22:30 | 2025-12-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier GHV Angoulême |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Églisottes - Bât Voyageurs | St-Denis-de-Pile - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 0:20 | 2025-09-25 | 2:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 de 2h30 L570 Angoulême Bordeaux . Zep 1+3+5+7+14+22 et CC Sr Bessanges Coutras V1 + zep 2+4+6+30 et CC Sr Bessanges Coutras V2. V2 L621 Coutras Périgueux inaccessible. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Châtellerault - Accès Sud | 2025 | 2025 | 33 | 37 | 2025-08-11 | 9:15 | 2025-09-10 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Châtellerault + RVB V4 Zep : 2677 2679 2681 2683 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vars - Bât Voyageurs | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2025 | 2025 | 7 | 10 | 2025-02-10 | 10:00 | 2025-03-07 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entrée/sortie côté nord des V2 à 12 impossible. Passage des circulations paires en IPCS V1 entre Angoulême Bif des Alliers et Vervant. Fenêtre concomitante à celles du CHA25_0027796 (RAV Bif des Alliers) qui interdit l'accès à la L579000. TER origine / |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poste 45 Loire | St-Pierre-des-Corps - Rac Sud | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 10:10 | 2025-10-17 | 11:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-114-116 (P1 : V2, V1R) -Niv Man : S42 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais Annexe | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 9:55 | 2025-03-03 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B414 (P4 : C4 rentrées dépôts) -Famille B : S10 Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-03-16 | 23:20 | 2025-04-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 0 | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-01-27 | 13:45 | 2025-10-08 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C401-C403-C405-C409-C411 (P4 : V1, 1b, 2b, C7) -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me -Famille B : S06 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 38 | 42 | 2025-09-15 | 8:45 | 2025-10-17 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S44 à S48 : RAV Châtellerault + RVB V4 Zep : 2661 2663 2665 2667 2669 2671 2673 2675 2677 2679 2681 2683 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 13:35 | 2025-09-02 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163 (P1 : V1, sortie V1R) -Maint SE : S36 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-03 | 8:45 | 2025-11-21 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Châtellerault + RVB V4 Zep : 2778 2662 2664 2668 2670 2672 2674 2676 2678 2688 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Châtellerault - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-13 | 10:00 | 2025-11-07 | 10:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interdiction d'itinéraire en déviée 2a 2b 3a 7a 8 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 21:00 | 2025-11-16 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V2 en SIM partielle avec V1 5C_SP2_206 + impact CCT Sud) + ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : S45 et S46 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 13:45 | 2025-11-17 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C400-C401 (P4 : V1, C7) -Maint SE : S47 Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - ITE Cime Lafarg | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 12:45 | 2025-05-28 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux Voie 2 entre Bif des Alliers inclue et Angoulême sud. Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Mouthiers et Angoulême (Aig 24/18) ou en IPCS voie 1 entre le PCV de Cressac st Genis et Angoulême (Aig 24/18). Accès L579000 impossible, TER origi |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 5:35 | 2025-09-14 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 34h35 utile dalot km 561+112 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Dépôt Signal 97 | ST-PIERRE-DES-CORPS - TRIAGE ANNEXE | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 9:00 | 2025-04-09 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A410 (P4 SAT A : accès Voie Z du Nord) -Maint SE : S15 Lu à Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-05-12 | 9:50 | 2025-05-23 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 ou voie 2 en gare de Châtellerault. les trains doivent être compatibles monovoie entre les IPCS de La Tricherie ( pk 316+900 ) et de La Fayette ( pk 292+300 ). S09 : BML 2N S09 : Maint Aig S17 : BML 3N GS S20 et S21 : Maint Aig S23 à S26 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - ITE Cime Lafarg | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 12:45 | 2025-05-23 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux voie 1+11+13 entre Angoulême BV et bif des Alliers exclue. Passage des trains en IPCS V2 entre Angoulême Bif de Limoges et Angoulême Bif des Alliers. Voie 1 en impasse côté sud |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-09-07 | 23:40 | 2025-11-17 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poitiers - Poste 3 | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 42 | 2025-02-17 | 10:05 | 2025-10-17 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 3070+3072+3074+3076+3078+3080+3082+3084+3180 Conséquences sillons : passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Vivonne ou La Touche et Poitiers. Accès au FP impossible côté Sud |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 8 | 44 | 2025-02-17 | 13:30 | 2025-10-31 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A405-A407-A409-B405 (P4 : VC5 BV) -Niv man : S08, S09, S43, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | POITIERS - CHANTIER EQ | Ligugé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-05 | 13:20 | 2025-11-06 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1+V2 zep 3163+3165 et 3162+3164 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Vars - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 42 | 2025-05-05 | 10:10 | 2025-10-15 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux voie 1 sur la zone dense de Villognon: Trains impairs en IPCS entre Luxé et Angoulême.Passage des trains impairs venant de la LGVSEA en IPCS voie 2 via le RACC de Juillé puis IPCS du raccordement de Juillé à Angoulème. Cela implique que les tra |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-03 | 21:40 | 2025-12-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C431-C410-C428 (P4 SAT C : V2, G1) -B2N : S49 Me/Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 2025-10-06 | 21:00 | 2025-10-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473 (P4 SAT D et E : V1 + impact CCT Sud) + ZEP 2089 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : S41, S43 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Tri | non trouvé | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 11:00 | 2025-11-14 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 202-204 (P2 : V2) -Niv man : S45 Lu à Ve, S46 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | non trouvé | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 9:25 | 2025-03-21 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 206-208-210 (P2 : 2b) pdt GEN Vierzon -Niv man : S12 Lu à Ve -Famille B : S12 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | POITIERS - CHANTIER EQ | Ligugé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 47 | 2025-05-16 | 10:00 | 2025-11-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 sur Gr de zep 3162+3164 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Vivonne à Poitiers BV (Aig 155/156) Passage des trains en provenance de Limoges à CS par la V1 et à destination de Limoges par la V1 en sens normal |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poitiers - Poste 3 | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 41 | 2025-02-03 | 10:04 | 2025-10-10 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 2969+2971+3077+3079+3083+3085+3087 Conséquence sillons : les trains impairs desserviront la gare de Poitiers voies paires. Entrée et sortie Triage impair de Poitiers Côté Sud impossible. Passage des trains impairs en IPCS V2 Poitiers P3 (aig 41/42) e |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 14:00 | 2025-11-11 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 70h utile dalots km 564+542 et 564+774 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:17 | 2025-12-08 | 13:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-09 | 23:20 | 2025-10-27 | 4:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) RR : S10/11, S43/44 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2025 | 2025 | 17 | 29 | 2025-04-27 | 0:25 | 2025-07-20 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Rac Sud | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 8:00 | 2025-02-14 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 841 (P8 : C1) -Famille B : S07 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | non trouvé | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 9:50 | 2025-04-04 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 207-209 (P2 : V1) à l'ombre RAV Monts -Niv man : S13, S14 Lu à Ve -Famille B : S13, S14 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 10:20 | 2025-10-15 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 de 2h30 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Accès Nord | Châtellerault - Accès Sud | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 23:25 | 2024-12-19 | 23:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2672-2670 (Châtellerault : Voie D) -PMR Châtellerault : S51 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poste 45 Loire | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 13:50 | 2024-12-20 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Reste GOP: Ma, je et ve S51: V2, 1R, 2R P1: ZEP 116-118-124-126-130 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 9:50 | 2025-11-05 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D462-D466-D468 (P4 SAT D : V2) -Maint SE : S45 Ma, Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,4,5
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - DÉPÔT | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 9:50 | 2025-10-31 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A406 (P4 : Départs vers V2 du BV) -Niv man : S43, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-09 | 21:35 | 2025-12-01 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V2 en SIM partielle avec V1 5C_SP2_205 + impact CCT Sud) + ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : S45/46 à S48/49 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-08-31 | 22:30 | 2025-09-29 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Port-de-Piles - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 8 | 11 | 2025-03-16 | 23:40 | 2025-03-17 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Mouthiers (Charente) - Evitements | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 11:40 | 2025-10-31 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zone travaux : Zep 2560+4664+4662+2068 , Sel 7607+7608+7622+7624 Sr Rabion La Couronne et Sr La Couronne Mouhtiers v2 Conséquences circulations : Passages des trains pairs en IPCS Voie 1 entre Mouthiers et Angoulême Bif des Alliers ou entre le PCV de Cre |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 41 | 44 | 2025-10-20 | 11:45 | 2025-10-31 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV) -Maint SE : S41 Je, Ve -Niv man : S43, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Tri | non trouvé | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 9:40 | 2025-04-04 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 202-204 (P2 : V2) à l'ombre RAV Monts -Niv man : S13 à S14 Lu à Ve -Famille B : S13, S14 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-17 | 9:23 | 2025-03-19 | 11:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 202-204-A406 (P2/P4 : V2) pendant GEN Vierzon + à l'ombre RAV Monts -Maint SE : S11 Lu à Me ZEP 202-A406 -Niv man : S12 Lu à Me ZEP 202-204 -Famille B : S12 Lu à Me ZEP 202-204 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais Annexe | St-Pierre-des-Corps - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 7:55 | 2025-03-07 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A417 (P4 : C4 sorties dépôts) -Famille B : S10 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 9:20 | 2025-04-30 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 9:50 | 2025-03-21 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-119-163 (P1 : V1, V1R) à l'ombre RAV Monts et pendant GEN Saumur -Niv man : S12 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-07-06 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 8 | 44 | 2025-02-17 | 12:35 | 2025-10-27 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A420-A417-A418-B414-B412-B410 (P4 : C4) -Niv man : S08, S09, S43, S44 Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Vivonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 9:40 | 2025-03-26 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage simultanée de 5h00 voie 1 + 2 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne pour du ballastage. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-19 | 23:20 | 2025-10-20 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 9:10 | 2025-04-04 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A404-A402-B406-B404-B402 (P4 : V2 BV, accès Voie Z du Sud, départs V1 et Voie Z vers T1 par le haut) pendant RAV Monts -Maint SE : S14 Me ZEP A404-A402-B402 S14 Je, Ve ZEP B404-B402 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2025 | 2025 | 17 | 27 | 2025-04-23 | 10:00 | 2025-07-04 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-18 | 9:50 | 2025-10-31 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 ou voie 2 en gare de Châtellerault. les trains doivent être compatibles monovoie entre les IPCS de La Tricherie ( pk 316+900 ) et de La Fayette ( pk 292+300 ). S09 : BML 2N S09 : Maint Aig S17 : BML 3N GS S20 et S21 : Maint Aig S23 à S26 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-03-16 | 22:20 | 2025-04-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Bât Voyageurs | Nerpuy | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 2025-09-05 | 22:40 | 2025-09-15 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE S36->S37 et S37->S38: RAV Châtellerault + RVB V4 ZEP 2669 2671 2673 2677 2679 2681 2683 2778 2662 2664 2668 2670 2672 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais Annexe | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 12:35 | 2025-03-03 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B414 (P4 : C4 rentrées dépôts) -Famille B : S10 Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 12:15 | 2025-10-16 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 105-107-133 (P1 : 1b) -Niv man : S42 Lu à Je Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-02 | 22:10 | 2025-04-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-207-209-229-A401-A403 (P1/P2/P4 : V1) -VTE : S14, S15 Me/Je, Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-03-30 | 22:30 | 2025-03-31 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN_19_StBenoît-Ruffec_016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 10:00 | 2025-05-07 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation des trains pairs à CS V1 à partir de la Bif des Alliers jusqu'à Angoulême BV. Sortie L 579000 vers Angoulême BV impossible, TER terminus Châteauneuf. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-28 | 9:30 | 2025-12-12 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | La Tricherie - Poste 27 | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 8:25 | 2025-04-04 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S13 : BOA ZEP : 2778 SEL : 5952 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 11 | 21 | 2025-03-10 | 22:30 | 2025-05-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies G3/G4 (en gare de Tours) + G412 (P4) (ZEP 026/028/030/034/023/021/019/017/G412) - en SIM partielle avec 5C_SP2_200 CPER : S11, S20, S21 Lu/Ma à Je/Ve Fin des voies G3 + G4 en gare de Tours + G412 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Tri | ST-PIERRE-DES-CORPS - DÉPÔT | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-13 | 8:00 | 2025-11-07 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | T1 : Voie 1 du Triage -RVB V160 : S42 à S45 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 22:15 | 2025-10-19 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 de 8h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 8:45 | 2025-05-07 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 824-826-R19-R17-R89-230-833-835-R18-R15-R16-131 (P1/P8/P2 : C2, C3, accès V150 à V160 côté Nord) -VTE : S18, S19 Lu à Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2025 | 2025 | 14 | 18 | 2025-03-31 | 10:00 | 2025-04-30 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation des trains pairs à CS V2 à partir d'Angoulême BV jusqu'à la bif des Alliers. Fenêtre concomitante à celles du CHA25_0027796 (RAV Bif des Alliers) qui interdit l'accès à la L579000. TER origine / terminus Chateauneuf. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-19 | 23:40 | 2025-10-20 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 45 | 48 | 2025-11-09 | 23:15 | 2025-12-01 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473 (P4 SAT D et E : V1 (en SIM partielle avec V2 5C_SP2_034) + impact CCT Sud) + ZEP 2089 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : -S45/46 à S48/49 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 9:10 | 2025-02-28 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A402-A404-B406 (P4 : V2 BV) à l'ombre RAV Monts + pendant GEN Vierzon -Niv man : S09 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | non trouvé | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 9:50 | 2025-03-19 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 207-209 (P2 : V1) pendant GEN Vierzon/Saumur + à l'ombre du RAV Monts -Niv man : S12 Lu à Me -Famille B : S12 Lu à Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Saviol - Bât Voyageurs | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 10:15 | 2025-10-15 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 2h30 V1+V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Mouthiers (Charente) - Evitements | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 11:40 | 2025-11-07 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 2063+2065+2067+4661+4663 avec Sr Rabion La Couronne V1 + Sr La Couronne Mouthiers V1 Conséquences sillons : passage des trains impairs en IPCS Voie 2 entre Angoulême Bif des Alliers et Mouthiers ou entre Angoulême Bif des alliers et le PCV de cressac |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 4 | 12 | 2025-03-16 | 22:50 | 2025-03-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 ZEP 102-104-210-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3) -RR : S04/05 Di/Lu -VTE : S11/12, S12/13 Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-18 | 9:15 | 2025-12-09 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-21 | 0:30 | 2025-09-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 20 | 50 | 2025-11-22 | 23:15 | 2025-11-30 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 4 | 12 | 2025-01-26 | 22:50 | 2025-01-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 ZEP 102-104-210-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3) -RR : S04/05 Di/Lu -VTE : S11/12, S12/13 Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Poste 45 Loire | ST-PIERRE-DES-CORPS - DÉPÔT | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-02-02 | 23:20 | 2025-10-13 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-02 ZEP 119-163-112-114-116-130-118-124-126-204 (P1 : V1, V2, V1R, V2R) RR : S05/06, S41/42 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 8:10 | 2025-03-14 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B413 (P4 : Voie Z) -Famille B : S11 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 1:30 | 2025-06-29 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115 (P1 : V1 en SIM partielle avec 5C_SP2_212 + impact CCT Nord) -Visite OA : S26 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ANGOULÊME - TIROIR DÉPÔT | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-05 | 0:30 | 2025-12-12 | 1:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP, 3,V1,Z Nuit non passe minuit |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-10-12 | 23:40 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Ligugé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 47 | 2025-05-15 | 9:55 | 2025-11-20 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 sur Gr zep 3163+3165 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 149/150) jusqu'à Vivonne Bif de Limoges inclue, pas de train en provenance ou à destination de Limoges |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 9:10 | 2025-11-29 | 16:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S48 : RAV Châtellerault + RVB V4 ZEP 2661 2663 2665 2667 2669 2675 2669 2674 2676 2678 2688 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | non trouvé | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 10:10 | 2025-03-21 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 207-209 (P2 : V1) pendant GEN Vierzon/Saumur + à l'ombre du RAV Monts -Niv man : S12 Je, Ve -Famille B : S12 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | 2025 | 2025 | 9 | 42 | 2025-03-02 | 23:46 | 2025-10-20 | 5:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b) RR : S09/10, S42/43 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Poitiers - Poste 4 | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 11:15 | 2025-11-04 | 11:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1 + V2 sur zep 3087 et 3180 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-28 | 9:20 | 2025-12-12 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 9:50 | 2025-02-20 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 114 (P1 : V2) -Maint SE : S08 Me, Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2025 | 2025 | 13 | 41 | 2025-05-17 | 22:20 | 2025-05-25 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre CAP (IPCS Monts pris). avec simultanée V1+R1MS : ZEP 2165-2167-2169-4161-4163-4165 +V2+R2MS : ZEP 2166-4168-4166-4162 + 4164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 22:27 | 2025-03-14 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | POITIERS - CHANTIER EQ | St-Benoît (Vienne) - Bif de Limoges | 2025 | 2025 | 20 | 47 | 2025-05-13 | 12:10 | 2025-11-19 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 sur zep 3161 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 149/150) jusqu'à St Benoît (Aig 3105 a/b) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | non trouvé | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 9:50 | 2025-03-14 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 207-209 (P2 : V1) pendant GEN Vierzon/Saumur + à l'ombre du RAV Monts -Maint SE : S11 Me, Je ZEP 209 S11 Ve ZEP 207 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 0 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 20:50 | 2025-12-02 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C403-C405-C407-C409-C411-C408-C428 (P4 SAT C : V1, V2, 1b, 2b, accès C7) -B2N : S49 Lu/Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poste 45 Loire | St-Pierre-des-Corps - Rac Sud | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 11:25 | 2025-10-17 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-114-116 (P1 : V2, V1R) -Niv Man : S42 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2025 | 2025 | 20 | 45 | 2025-05-12 | 23:15 | 2025-11-07 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B405-B407-B408-B409-B410-C412-C414-C415-C416 (P4 SAT B et C : C4, C5, G1, G2, T1, T2) en continuité de 4C_SP2_002 -VTE : S20, S21, S44, S45 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 9:50 | 2025-02-28 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A405-A407-A409-B405 (P4 : VC5 BV) pendant GEN Vierzon -Niv man : S09 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-04-27 | 0:15 | 2025-04-27 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Denis-de-Pile - Bât Voyageurs | Vayres - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 5:35 | 2025-09-14 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 34h35 utile dalot km 545+292 en s36 et dalot km 561+112 en s37 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 9:55 | 2024-12-20 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110+112+114 (P1 : V2 de LAB) -Reliquat RVB : S51 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 9:05 | 2025-02-28 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 : ZEP 105-133-107-165-102-104-210 (P1 : 1b, 2b, C1) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S09 Lu à Ve Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 4:30 | 2025-03-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre CAP (IPCS Monts pris). avec simultanée V1+R1MS : ZEP 2165-2167-2169-4161-4163-4165 +V2+R2MS : ZEP 2166-4168-4166-4162 + 4164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 12 | 48 | 2025-11-30 | 23:50 | 2025-12-01 | 5:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP G420 (G401-G402-G403-G404-G405-G406-G408-G411-G412-G413-G414-G415-G416-G417) (P4 : G1, G2, G3, G4 toute la Bif Grammont) -VTE : S12/13 Di/Lu -B2N : S48/49 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-05 | 22:15 | 2025-10-20 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473 (P4 SAT D et E : V1 sans SIM + impact CCT Sud) + ZEP 2089 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : -S40/41, S42/43 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 9:35 | 2025-03-18 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S12 : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Couhé-Vérac - IPCS Chaumes | Ruffec (Charente) - IPCS | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-08 | 9:20 | 2025-10-09 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Monovoie V2 de 5h00 Conséquences circulation : passage des trains pairs en IPCS V1 entre les Chaumes et Ruffec |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-16 | 12:35 | 2025-04-18 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 modifié (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud) à l'ombre RAV Monts -Niv man : S16 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Poste 45 Loire | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 11:05 | 2024-12-20 | 12:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-116-130-118-124-126 (P1 : V1, V2, V1R, V2R) -Reliquat RVB : S51 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - DÉPÔT | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 9:50 | 2025-02-21 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A406 (P4 : Départs vers V2 du BV) à l'ombre RAV Monts -Niv man : S08 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Rac E/S Sud | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 23:26 | 2025-04-21 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes les ZEP du Poste 1 Alizet : S16 Sa/Di Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 9:25 | 2025-04-03 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 de 5h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poste 45 Loire | St-Pierre-des-Corps - Rac Sud | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 9:23 | 2025-03-21 | 11:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-114-116 (P1 : V2, V1R) à l'ombre RAV Monts -Niv Man : S12 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poitiers - Poste 4 | Ligugé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-21 | 9:50 | 2025-10-28 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Monovoie V1 de 5h00 Conséquences circulations : Passage des trains impairs en IPCS V2 entre Poitiers P4 (aig 149/150) et Vivonne Circulations en provenance ou à destination de Limoges impossibles |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 9:55 | 2025-02-28 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV, accès Voie Z du Nord) à l'ombre du RAV Monts et pendant GEN Saumur -Niv man : S09 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Saviol - Bât Voyageurs | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 22:15 | 2025-10-19 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 8h00 V1+V2 nuit de Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 50 | 24 | 2025-05-25 | 23:55 | 2025-06-16 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -Remotrisation aig PO : S50/51 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | POITIERS - CHANTIER EQ | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 47 | 2025-05-12 | 12:35 | 2025-11-17 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 sur Gr de zep 3166+3168 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Vivonne à Poitiers BV (Aig 155/156) Bif de St Benoît interceptée, pas de trains en provenance ou à destination de Niort |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 11:05 | 2025-09-02 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163 (P1 : V1, sortie V1R) -Maint SE : S36 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 8:35 | 2025-03-18 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A414-A405-A407-A409-B405 (P4 : VC5 BV, impasse Y) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S12 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 9:50 | 2025-02-21 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163 (P1 : V1, sorties V1R) -Maint SE : S08 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 23:30 | 2025-06-16 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 39 | 44 | 2025-09-28 | 21:35 | 2025-11-03 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V2 sans SIM + impact CCT Sud) + ZEP 2168 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : S39/40, S41/42, S43/44, S44/45 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-13 | 23:10 | 2025-01-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -Remotorisation aig PO : S03 et S04 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Tri | non trouvé | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 9:40 | 2025-11-14 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 202-204 (P2 : V2) -Niv man : S45 Lu à Ve, S46 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-21 | 0:25 | 2025-09-21 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2025 | 2025 | 13 | 41 | 2025-03-29 | 22:20 | 2025-10-12 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre CAP (IPCS Monts pris). avec simultanée V1+R1MS : ZEP 2165-2167-2169-4161-4163-4165 +V2+R2MS : ZEP 2166-4168-4166-4162 + 4164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-04-06 | 23:40 | 2025-04-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 20 | 50 | 2025-05-17 | 23:15 | 2025-12-14 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Rac E/S Sud | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-17 | 22:15 | 2025-03-25 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 226-110-112-114-116-118-120-121-130-124-126 (P1 : V2, 1R, 2R + impact sur CCT Nord) -VTE : S12, S13 Lu/Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Ligugé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 37 | 2025-03-03 | 10:10 | 2025-09-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 3165+3163 ATTENTION : S8 Intercepter la Voie 1 de la DEF25_Poitiers (Grandpont)-Vivonne_016 S37 Intercepter la Voie 1 de la DEF25_ Poitiers (Grandpont)-Vivonne_016 aussi. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 23:36 | 2025-03-25 | 5:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP G401-G403-G405-G402-G404-G406-G408 (P4 : G1, G2) -VTE : S13 Lu/Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Bât Voyageurs | Châtellerault - Sort Évit Pair | 2025 | 2025 | 35 | 39 | 2025-08-25 | 10:00 | 2025-09-26 | 10:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interdiction d'itinéraire en déviée 14a 14b 15 16b 17a 17b |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 20 | 50 | 2025-08-23 | 23:15 | 2025-08-31 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 10:10 | 2025-10-17 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-119-163 (P1 : V1, V1R) -Niv man : S42 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 20:05 | 2025-12-07 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE Sem 49: OCP de maintenance caténaire à fort impact capacitaire sur les différents postes 1, 2, 4 SAT A, B, C Tours reste accessible depuis les axe de Saumur - Le Mans via voies G3 et G4 et Poitiers + Chinon/Loches via voie 1/2 -VTE : S49 Sa 20h05 à D |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Vars - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 23:30 | 2025-03-16 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanées de Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | non trouvé | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 11:05 | 2025-09-16 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 209 (P2 : V1) pendant GEN Saumur -Maint SE : S38 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 23:45 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473 (P4 SAT D et E : V1 (en SIM partielle avec V2 5C_SP2_209) + impact CCT Sud) + ZEP 2089 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : -S50 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Port-de-Piles - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 8 | 11 | 2025-02-23 | 23:40 | 2025-02-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-06-22 | 22:30 | 2025-06-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 21:00 | 2025-12-07 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V1+V2 + impact CCT Sud) + ZEP 2089 et ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre -B2N : S49 Sa/Di (WE POLT) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - DÉPÔT | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 9:50 | 2025-02-28 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A406 (P4 : Départs vers V2 du BV) à l'ombre RAV Monts + pendant GEN Vierzon -Niv man : S09 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-06 | 9:50 | 2025-11-07 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP E472-E474 (P4 SAT E : V2 + impact CCT Sud) -Maint SE : S45 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Accès Nord | Châtellerault - Accès Sud | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 6:00 | 2025-04-06 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 36 h Zep 2672+2670+2671+2673 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Châtellerault - Accès Sud | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 13:20 | 2025-10-27 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE S43->S44 : RAV Châtellerault + RVB V4 Zep 2661 2663 2665 2667 2669 2675 2679 2674 2676 2678 2688 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-27 | 9:15 | 2025-03-28 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:10 | 2024-12-20 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -Remotorisation aig PO : S51 Lu/Ma à Je/Ve -Rechargement Coeur : S05, S43 Lu/Ma à Je/Ve, S06 Ma/Me à Je/Ve -Ballastage : S06 Lu/Ma -Niv man : S06 Ma/Me à Je/Ve, S43 Lu/Ma à Je/ |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 9:05 | 2025-01-31 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP G420 HORS GEN Saumur (G401-G402-G403-G404-G405-G406-G408-G411-G412-G413-G414-G415-G416-G417) (P4 : G1, G2, G3, G4 toute la Bif Grammont) -Famille A : S05 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Nerpuy | 2025 | 2025 | 32 | 50 | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-12-13 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | S32 à fin du SA2025 : RAV Châtellerault + RVB V4 Zep 2666 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 10 | 20 | 2025-03-09 | 23:55 | 2025-05-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies G3/G4 (en gare de Tours) + G412 (P4) (ZEP 026/028/030/034/023/021/019/017/G412) - en SIM partielle avec 5C_SP2_200 CPER : S10/11, S19/20, S20/21 Di/Lu Fin des voies G3 + G4 en gare de Tours + G412 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-05 | 11:15 | 2025-11-05 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP E473+E474 (P4 SAT E : V1+V2) -Maint SE : S45 Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Denis-de-Pile - Bât Voyageurs | Vayres - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 34 | 36 | 2025-08-24 | 23:20 | 2025-09-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | St-Loubès - Bât Voyageurs | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 22:00 | 2025-04-06 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 + V2 ZEP v1 3389 3461 3463 et 3465 ZEP v2 3462 3460 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 1:30 | 2025-03-04 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 119 (élargissement CAP 5C_SP2_039) -B2N : S10 Lu/Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-02 | 23:10 | 2025-03-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Remplacement 1/2 aig.: Di/lu S09/10: V1+2 Monts sud : ZEP 4161+4163-4192 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Poitiers - Poste 4 | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 10:30 | 2025-11-04 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 sur zep 3180 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Vivonne à Poitiers BV (Aig 155/156) Passage des trains en provenance de Limoges à CS par la V1 et à destination de Limoges par la V1 en sens normal |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 41 | 44 | 2025-10-09 | 11:45 | 2025-10-10 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV) -Maint SE : S41 Je, Ve -Niv man : S43, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | St-Pierre-des-Corps - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 21:10 | 2025-01-15 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 371-373-375-374-372-370 (P3 : 1b, 2b) -Elise : S03 Ma/Me |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Angoulême - Bif de Limoges | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-04 | 9:50 | 2025-04-04 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim V1 + V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 23:10 | 2025-02-03 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V1+V2 + impact CCT Sud) + ZEP 2089 et ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre -Ballastage : S05/S06 Di/lu -B2N : S49/50 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 9:30 | 2025-04-03 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim V1+V2 de 5h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Grand-Pont-Preuilly - Bât Voyageurs | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-12 | 0:15 | 2025-10-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée Voie 1+2. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | Tours - Poste O | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 9:55 | 2025-04-23 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 029-039 (PO : accès Voies G, H, I, K, L) (à l'ombre GEN Chinon/Loches) -Famille B : S17 Ma, Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 12 | 48 | 2025-03-23 | 23:50 | 2025-03-24 | 5:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP G420 (G401-G402-G403-G404-G405-G406-G408-G411-G412-G413-G414-G415-G416-G417) (P4 : G1, G2, G3, G4 toute la Bif Grammont) -VTE : S12/13 Di/Lu -B2N : S48/49 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Port-de-Piles - Sor Évit Impair | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 22:00 | 2025-02-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-02 | 23:17 | 2025-03-03 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01+D02 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473-D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D : V1+V2) + impact CCT Sud (2089 et 2168 à l'ombre) -VTE : S08/09, S09/10 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-04-27 | 22:10 | 2025-04-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Accès Nord | Châtellerault - Accès Sud | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 4:50 | 2025-05-11 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 60h 2°partie Zep 2672+2670+2671+2673 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-21 | 8:50 | 2025-11-21 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C402 (P4 : V2) -Maint SE : S47 Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-16 | 23:40 | 2025-03-17 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S12 : VTE + Baguettes |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 20:35 | 2025-11-30 | 8:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP G420 (G401-G402-G403-G404-G405-G406-G408-G411-G412-G413-G414-G415-G416-G417) (P4 : G1, G2, G3, G4 toute la Bif Grammont) -B2N : S48 du Sa 20h35 au Di 08h35 OCP 12h |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | La Tricherie - Poste 27 | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 9:15 | 2025-03-21 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S12: BOA ZEP : 2683 SEL : 5951 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 9:20 | 2025-05-06 | 13:46 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vars - Bât Voyageurs | Angoulême - ITE Cime Lafarg | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 11:25 | 2025-06-17 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 + VZ pour AFCM Tunnel d'Angoulême zep 1105+1109+1111+1113+1115+1117+1119+2205+2207+2209+2063+2065 V1 et 2202+1135+1133 VZ Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Vervant à Mouthiers ou d'Angoulême BV jusqu au PCV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 22:50 | 2025-05-10 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 231-111-115-226-110-112 (P1 : V1+V2 + ZEP 231 et ZEP 226 appartenant à la CCT Nord) Alizet Centre A : S19 Ve/Sa |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-06-22 | 0:15 | 2025-06-22 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 8:10 | 2025-10-13 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A414-A405-A407-A409-B405 (P4 : VC5 BV, impasse Y) -Maint SE : S42 Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Rac E/S Sud | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 22:20 | 2025-04-20 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes les ZEP du Poste 1 Alizet : S16 Sa/Di Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 22:20 | 2025-05-11 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 231-111-115-226-110-112 (P1 : V1+V2 + ZEP 231 et ZEP 226 appartenant à la CCT Nord) Alizet Centre A : S19 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vars - Bât Voyageurs | Angoulême - ITE Cime Lafarg | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-18 | 11:30 | 2025-06-19 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 pour AFCM Tunnel d'Angoulême zep 1106+1108+1110+1112+1114+1116+1120+1122+2204+2206+2208+2264+2210+2062+2064+2066 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 et Z de Mouthiers ou R1CO à Angoulême BV accès L579000 impossi |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 23:45 | 2025-11-16 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473 (P4 SAT D et E : V1 (en SIM partielle avec V2 5C_SP2_207) + impact CCT Sud) + ZEP 2089 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : -S45 et S46 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 11:15 | 2025-11-17 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C400-C401 (P4 : V1, C7) -Maint SE : S47 Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 8:50 | 2025-11-14 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud) -BML : S46 Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-20 | 8:50 | 2025-11-20 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C404-C406-C408-C428-C410 (P4 : V2) -Maint SE : S47 Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 9:25 | 2025-04-15 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 modifié car à l'ombre du RAV de Monts (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud) pendant GEN Chinon/Loches -Niv man : S16 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Vars - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 0:01 | 2025-03-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanées de Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 11:05 | 2025-09-16 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 202-A406 (P2/P4 : V2) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S38 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:50 | 2025-03-23 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 102-104-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3) -VTE : S11, S12 Sa/Di Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 8 | 14 | 2025-03-31 | 9:55 | 2025-04-02 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401 (P4 : V1 BV, accès Voie Z du Nord) à l'ombre du RAV Monts -Niv man : S08 Lu à Ve -Maint SE : S14 Lu à Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 21:00 | 2025-11-30 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V1+V2 + impact CCT Sud) + ZEP 2089 et ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : S47 (WE POLT) et S48 (WE PAJU) Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Accès Nord | Châtellerault - Accès Sud | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 21:40 | 2025-05-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 60h première zone Zep 2667+2671+2673+2675 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 23:09 | 2025-03-23 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP G420 (G401-G402-G403-G404-G405-G406-G408-G411-G412-G413-G414-G415-G416-G417) (P4 : G1, G2, G3, G4 toute la Bif Grammont) -VTE : S12 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2025 | 2025 | 41 | 44 | 2025-10-09 | 9:10 | 2025-10-10 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A402-A404-B406 (P4 : V2 BV) -Maint SE : S41 Je, Ve -Niv man : S43, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Les Églisottes - Bât Voyageurs | St-Denis-de-Pile - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 22:20 | 2025-09-28 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 L 570 Angoulême Bordeaux de 8h00. Zep 1+3+5+7+14+22 et CC Sr Bessanges Coutras V1 + zep 2+4+6+30 et CC Sr Bessanges Coutras V2. V2 L621 Coutras Périgueux inaccesible. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 21:00 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V2 en SIM partielle avec V1 5C_SP2_208 + impact CCT Sud) + ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : S50 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 0 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 22:15 | 2025-01-16 | 23:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C407-C430-C403-C401-C405-C409-C411 (P4 : 1b, 2b, C7, V1) -Elise : S03 Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 0:25 | 2025-03-30 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-06-22 | 22:30 | 2025-06-23 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 21:10 | 2025-01-16 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 501-503-502-504-506 (P5 : 1b, 2b, accès C1) -Elise : S03 Me/Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 0 | 2025 | 2025 | 5 | 47 | 2025-11-18 | 11:15 | 2025-11-18 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C401-C403-C405-C407-C409-C411 (P4 : V1, 1b, 2b, C7) -Niv man : S05, S06, S38 à S40 Lu à Ve, S41 Lu à Me -Famille B : S06 Lu à Ve -Maint SE : S47 Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-05 | 12:20 | 2025-11-05 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP E473+E474 (P4 SAT E : V1+V2) -Maint SE : S45 Me |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-05 | 23:55 | 2025-10-06 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 modifié ZEP 102-104-210-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3) -RR : S40/41 Di/Lu Propagation du SRV 670 de la ligne 593000 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-13 | 9:30 | 2025-03-14 | 11:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 202-204-A406 (P2/P4 : V2) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S11 Je, Ve ZEP 202-A406 -Niv man : S12 Je, Ve ZEP 202-204 -Famille B : S12 Je, Ve ZEP 202-204 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poitiers - Poste 4 | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 13:20 | 2025-11-04 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1 + V2 sur zep 3087 et 3180 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | La Tricherie - Bât Voyageurs | Chasseneuil (Vienne) - ITE Esso Stand | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 8:15 | 2025-04-08 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S14 et S15 : BOA ZEP : 5676 (5660+5662+5666+5670) S11 SEL : 6052 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-07 | 23:10 | 2025-12-08 | 4:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V1+V2 + impact CCT Sud) + ZEP 2089 et ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre -Ballastage : S05/S06 Di/lu -B2N : S49/50 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poitiers - Poste 4 | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 11:00 | 2025-11-03 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 sur zep 3087 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 149/150) à Bif de St Benoît (Aig 3105 a/b) Passage des trains en provenance de Limoges à sens normal par la V2 et à destination de Limoges pa |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Courtalain-St-Pellerin | 2025 | 2025 | 7 | 44 | 2025-02-10 | 9:30 | 2025-10-31 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dates à confirmer pour la Toussaint 2025 (vacances scolaires) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Taye | Illiers-Combray | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:03 | 2025-12-12 | 13:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Courtalain-St-Pellerin | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:00 | 2025-12-12 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Séon-St-Henry | St-Louis-les-Aygalades - Km 857,206 | 2025 | 2025 | 2 | 26 | 2025-01-07 | 0:05 | 2025-06-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Marseille Nord (St Louis les Aygualades) L830 tunnel Delorme : Domaine S9 : M1 ZEP 5111 (du C716 Km 855,709 au C723 Km 856,633) et M2 ZEP 5110 (du C714 Km 855,709 au C721 Km 856,633) Domaine S11 : M1 Sél 2915 (du Km 854,422 au Km 856,868) et M2 Sé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - SAS | Marseille-St-Charles - Marchandises | 2025 | 2025 | 11 | 17 | 2025-03-15 | 4:45 | 2025-04-24 | 4:45 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, Aire de montage des ADv de com. croisées -Fermeture en continue du SAS du Sa 15/03 à 04h45 (S11) au JE 24/04 à 04h45 (S17)- : Etendue S9 : du C300/302 Km 861,359 au C309/311 Km 861,414 Domaine S9/Etendue : 5411(VU) (du C+5412(VV) Domaine |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2025 | 2025 | 51 | 16 | 2024-12-16 | 0:01 | 2025-04-14 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1 : Tête de voies F. Réception Miramas + V13T Domaine S9 : ZEPG 421+422+423+424+427+428+429+430+431(V13T)+119+121+123 Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr Mas 2 Nota : les terminus des trains Fret détournés par Cavaillon doivent se |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - C905 et C907 | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 4 | 48 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 49 | 2025-06-23 | 23:01 | 2025-08-30 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:07 | 2025-12-13 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h54, à prendre avec 5C_MAS_004 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Domai |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bât Voyageurs | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:00 | 2025-12-12 | 12:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_31 : vibration de -11' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0150 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-551-871 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille-St-Charles - Marchandises | 2025 | 2025 | 2 | 9 | 2025-01-06 | 23:20 | 2025-03-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA, Bloc Ouest Voies L à N : Domaine S9 : ZEP G 5430+5432+5433 (du Cv304 Km 861,539 au Cv349 Km 861,689) Domaine S11 : Sél 316 (du Km 861,539 au Km 861,810) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pas-des-Lanciers - Bât Voyageurs | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:55 | 2025-12-12 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_30 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0149 Calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-550_871 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | 0 | 2025 | 2025 | 5 | 25 | 2025-01-28 | 0:10 | 2025-06-21 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue1 tvx Préparatoires/Finitions (Topo+SE), S05 à S08 +S20 à 25 (MA=>SA), VF à VN+VV+VU+VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:07 | 2025-12-13 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h54, à prendre avec 3D_TCN-MAS_001 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | St-Chamas | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-01-17 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Miramas Cisaille SUD CAT : Domaine S9 : 106+110+108+113 Domaine S11 : Sél 66+65 et 68+300 Nota : OCP36h avec toutes ZEPs CCROP1 We S45/46 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Remisage Nord | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC ADAP MAS : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : V1 Sél 63 (du Km 808,713 au Km 809,357)/ VB Sél 300 (du Km 808,947 au Km 809,390) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Arles - V 6 Garage | Arles - V 4 Garage | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 16:15 | 2025-11-10 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | APMR Arles, CAP V1Bis+V2Bis (OCP 35h55, à l'ombre de la CCR OP1 (S45/46, du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 04h10)) : Etendue S9: V1Bis du C10 Km 776,048 au C19 Km 776,580 / V2Bis du C4 Km 776,044 au C13 Km 776,492 Domaine S9 : ZEP G V1Bis 229+231 / |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Martin-de-Crau - Km 799 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:01 | 2025-12-08 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : VACirc + V1TER+V2TER de 05h00, à prendre avec 5D_TCN-MAS_019 : Etendue S9 : de ZI 201/203 Km 805,200 au C415/413 Km 807,933 Domaine S9 : VA Circ : 125+127+129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter) Etendue S11 : du |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Berre | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:20 | 2025-12-12 | 11:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0229 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_65 décalage de + 40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Arles - V 6 Garage | Arles - V 4 Garage | 2025 | 2025 | 18 | 35 | 2025-04-28 | 23:01 | 2025-08-30 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | APMR Arles, équivalent Générique, CAP 23h01 à 05h01 (06h00) : Etendue S9: V1Bis du C10 Km 776,048 au C19 Km 776,580 / V2Bis du C4 Km 776,044 au C13 Km 776,492 Domaine S9 : ZEP G V1Bis 229+231 / V2Bis 228 Etendue S11 : V1 du Km 768,627 au Km 777,3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC ADAP MAS : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : V1 Sél 63 (du Km 808,713 au Km 809,357)/ VB Sél 300 (du Km 808,947 au Km 809,390) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:00 | 2025-12-12 | 15:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_59 : décalage et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17709 en SF 2021_SE_47 : décalage de -10mn avec 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 19/11/2019 Main courante MC20-0317 pour le passage du FBCE22, le 06/11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Arles - V 4 Garage | Miramas - Aig Km 805,1 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-03 | 23:01 | 2025-12-04 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS=> ARS (dans horaire générique) : Etendue S9 : V2 de la PATC Km 803+790 au C28 ARS Km 777,938 Domaine S9: V2 : DFV L MAS-SMA + ZEPG SMA 2+8+10 + DFV L SMA-ARS |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Berre | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : CAP V2EVIT Berre + V4G RGC (04h30 du Lu au Sa, même horaire que générique) Domaine S9, V2 EVIT Berre : ZEP G 862 Domaine S9, V4G RGC : ZEP G 28+34 Nota : Les autres voies côté Pair de Berre et de Rognac ne peuvent pas être réservées dans TCAP, e |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Avignon - Bif Rac | Avignon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 22:00 | 2025-02-14 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, Herse de Fontcouverte 929300 (DEF 05h00), à prendre avec 5D_SCP-AV_019+5D_AV-FTE_006 : Etendue S9 : Racct V1 depuis Pte Aig 3v Km 0,370 au Km 2,065 / Racct V2 depuis Pte Aig 1v Km 0,000 au km 1,969 AIG4) Domaine S9 : V1 ZEP G 503+505+507+511+5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, MES mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35, ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | 0 | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 22:45 | 2025-05-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue1 tvx Conf, S18 à S19 (LU/MA=>JE/VE), VD à VN+VV+VB Circ+VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+5438(J)+543 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bif Mourepiane | 0 | 2025 | 2025 | 37 | 50 | 2025-09-08 | 22:35 | 2025-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, CAP 7h30, 4 nuits de S37 à 49, du Lu/Ma à Je/Ve (de 22h35 à 04h35), essais mistral ""L'Estaque"" sur l'interface de la zone télécommandée de Mistral Travaux sur la zone de l'Estaque) Conditions de réalisation : toute la zone d'action du pos |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Tarascon - V 4 de Garage | St-Martin-de-Crau - V 3 Garage | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:07 | 2025-12-13 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF V1+V2 en Arles de 06h54 : Etendue S9 : V1 du C8 Km 776,051 au C17 Km 776,580 / V2 du C6 Km 776,044 au C15 Km 776,492 Domaine S9 : ZEP G 209 / ZEP G 210 Etendue/Domaine S11 : Sr Ségonnaux-Arles V1 (Km768,627 au 777,364) / Sr Ségonnaux-Arles V2 (Km 768 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Martin-de-Crau - Km 799 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:07 | 2025-12-13 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : VACirc + V1TER+V2TER de 06h54, à prendre avec 5D_TCN-MAS_001 : Etendue S9 : de ZI 201/203 Km 805,200 au C415/413 Km 807,933 Domaine S9 : VA Circ : 125+127+129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter) Etendue S11 : du |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tarascon - S IPCS Km 763,7 | Miramas - Aig Km 805,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:52 | 2025-12-12 | 11:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage mineure main courante MC17-0042 TO 17704 / TF 4756 (SA 2017) 2021_SE_57 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 SA2023/Main Courante PCO_SE/demande n°41 : vibration<10mn pour TE |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - V M3 de Garage | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 23:30 | 2025-02-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre L'EST<=> MSC (05h00) : Etendue S9 : V1/M1 du Cv924 de L'EST Km 852,697 au C201 Km 860,644 (P2) Domaine S9: V1/M1 : ZEP G L'ESTZEP G, 5213, 5211, 5209, 5207, 5205, 5203, 5201, 5115, 5113, 5111, 5109, 5107, |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2 | 9 | 2025-01-07 | 0:00 | 2025-03-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA Bloc Ouest, gare de Marseille St Charles pour création du PASO, Voie B et C et voie F et G : Domaine S9 : 5445 (VC du Km 0.025 au Km 0,384) et 5446 ( VB du Km 0.025 au Km 0,477) / 5442 (VF du Km 862,100 au Km 861,652) et 5441 (VG du Km 0.025 au Km |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Berre | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-21 | 23:30 | 2025-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V2 du C671 à revers Km 827,129 au C652 Km 810,949 Domaine S9: V2 : ZEP G 842, 824, 822, 802 MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Pas-des-Lanciers - Bât Voyageurs | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:56 | 2025-12-12 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0226 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_68 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2025 | 2025 | 51 | 17 | 2024-12-16 | 22:07 | 2025-04-26 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1 : Tête de voies F. Réception Miramas + V13T Domaine S9 : ZEPG 421+422+423+424+427+428+429+430+431(V13T)+119+121+123 Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr Mas 2 Nota : De S51 à S17, Plan transport réduit, les terminus des trains Fr |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | 0 | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-02-24 | 22:45 | 2025-03-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx Préparatoires (Caténaires), S9 à S11, VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | 0 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 23:55 | 2025-11-22 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025, PIVOS Marseille => CAP 05h00, S47 essais poste à poste sur les itinéraires de fond de gare depuis les voies N à A (ici de VN à VD) : Etendue S9 : Depuis les buttes des voies N à D jusqu'au Cv 327 Km 861,412 + VD Circ Cv 323 Km 861,460 / VC Circ |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 37 | 43 | 2025-09-08 | 23:30 | 2025-10-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VG CAT : Domaine S9 : ZEPG/L entre Rognac-Pas des Lanciers Domaine S11 : Sr L'étang- Pas des Lanciers Voie1/Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Arles - V 6 Garage | Arles - V 4 Garage | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:07 | 2025-12-13 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | APMR Arles, CAP 22h07 à 05h01 (06h54) : Etendue S9: V1Bis du C10 Km 776,048 au C19 Km 776,580 / V2Bis du C4 Km 776,044 au C13 Km 776,492 Domaine S9 : ZEP G V1Bis 229+231 / V2Bis 228 Etendue S11 : V1 du Km 768,627 au Km 777,364 / V2 du Km 777,366 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Entrée/Sortie Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 11:45 | 2025-10-11 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S41 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du VE 30/05 à 11h45 au SA 31/05 à 11h45 (S22), il faut du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45 sur V2+VB+V1 (S41)) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Remisage Nord | St-Chamas | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 23:30 | 2025-01-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Miramas Cisaille SUD CAT : Domaine S9 : 106+110+108+113 Domaine S11 : Sél 66+65 et 68+300 Nota : OCP36h avec toutes ZEPs CCROP1 We S45/46 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 808,5 | Miramas - Remisage Nord | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 16:15 | 2025-11-10 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S45/46 36h, (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421)), du SA 08/11 à 22h40 au LU 10/11 à 10h40 suite arbitrage RESEAU dev |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Entrée/Sortie Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 2 | 46 | 2025-01-06 | 23:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC ADAP MAS : Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 / VB du C608 Km 808,950 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V2 ZEPG 110+112 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : V2 Sél 64 (du Km 808,404 au Km 809,387)/ VB Sél 300 (du Km 808,850 au Km 80 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 818,2 | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : CAP V1Bis Berre +1 Bis de RGC + Voie circ. Aix à RGC de 04h30 équivalent générique Domaine S9, V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 Domaine S9, V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 Domaine S9, VU Aix-Rgc 33+29+89 Nota : les ZEPs de Berre 865 (V3+V5) ne pe |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 49 | 2025-01-20 | 23:01 | 2025-12-06 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-21 | 0:00 | 2025-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Séon-St-Henry | Marseille-St-Charles - Lavage | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 23:30 | 2025-02-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre L'EST<=> MSC (05h00) : Etendue S9 : V1/M1 du Cv924 de L'EST Km 852,697 au C201 Km 860,644 (P2) Domaine S9: V1/M1 : ZEP G L'ESTZEP G, 5213, 5211, 5209, 5207, 5205, 5203, 5201, 5115, 5113, 5111, 5109, 5107, |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Berre | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:35 | 2025-12-12 | 11:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_27 : vibration de -5' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0146 Passage entre 879653 et 87655 Modif suite main courante 2020 Min-547-871 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bât Voyageurs | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:49 | 2025-12-12 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_69 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bif Mourepiane | 0 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, MES mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35, ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | 0 | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 23:50 | 2025-05-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue1 tvx Conf, S18 à S19 (VE/SA), VD à VN+VV+VB Circ.+VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+5438(J)+5439(I)+5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:01 | 2025-12-08 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 05h00, à prendre avec 5C_MAS_054 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Domai |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Séon-St-Henry | St-Louis-les-Aygalades - Km 857,206 | 2025 | 2025 | 2 | 26 | 2025-01-11 | 1:00 | 2025-06-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Marseille Nord (St Louis les Aygualades) L830 tunnel Delorme, nuit courte VE/SA (SA) : Domaine S9 : M1 ZEP 5111 (du C716 Km 855,709 au C723 Km 856,633) et M2 ZEP 5110 (du C714 Km 855,709 au C721 Km 856,633) Domaine S11 : M1 Sél 2915 (du Km 854,422 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Bif de Toulon | Marseille-St-Charles - Marchandises | 2025 | 2025 | 8 | 17 | 2025-02-18 | 0:10 | 2025-04-24 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone Abeilles associée à la zone bleue suivant avancement du chantier (aire de montage : V31 à V37) : Domaine S9 : 5335+5357+ 5325 à 5334 Domaine S11 : Sr 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6
SNCF-R |  |  |  | Avignon - Bif Rac | Avignon-Champfleury - FSC Réception | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 23:00 | 2025-03-28 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre capacitaire pour travaux de VTE+RFC de 05h00, GC Nord (à prendre avec 5C_SCP-AV_020) : Etendue S9 : V1 de la PATC Km 733,012 au C1 Km 741,604 / V2 du C35 de Sorgues Km 733,012 au C151 Km 741,604 /en gare VB+VC juqu'au Km 741,604 et VA jusqu'au Km |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 16:15 | 2025-11-10 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S45/46 35h55, DEF V1+V2 de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421), OCP5 35h55 (S45/46) (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)jusqu'à RGC+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129), du SA 08/11 à 22h40 au LU 10/11 à |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Triage PC | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 23:30 | 2025-02-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Herse 2351-2353, VG CAT Mas (sortie des VS51 à 74 côté Poste C) : Domaine S9 : 309+310+314+312 Domaine S11 : |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Miramas - | Miramas - Dépôt | 2025 | 2025 | 18 | 25 | 2025-04-28 | 22:35 | 2025-06-21 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, CAP 06h00 : Etendue S9 : V1TER C403 Km 807,317 au Pte Ag 410 Km 808,109 + V2TER/VB Circ du Cv421 Km 807,532 au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au C416 Km 808,369 +Racc V1 (du Cv 510 Km 67,270 à la Pte Aig 415 Km 6 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Panneau 601 | Miramas - Tiroir 98 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 23:30 | 2025-02-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Miramas FAD CAT : Domaine S9 : 162+166+170 Domaine S11 : Sel F350+300+301+307+309 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Avignon - Bif Rac | Avignon-Champfleury - FSC Réception | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 22:30 | 2025-01-18 | 2:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC25 - 2355 - Meulage de rails V.2 - PETIT DOMAINE de la CCTT Du Km 742,286 ( C 176) Km 740,790 ( C102) : zep G 514+520+522+524+570+572+574+576+594+596+598. Train ouvrant : 979388 - Train fermant : 50453 . |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Berre | Rognac - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:08 | 2025-12-12 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0228 pour 879610 2021_SE_66 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:51 | 2025-12-12 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_29 : vibration de -9' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0148 Calage entre 879653 et 879655. Modif suite main courante 2020 Maj-549_871 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | 0 | 2025 | 2025 | 38 | 44 | 2025-09-15 | 23:58 | 2025-10-24 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 , VG CAT Lot Zone 1 St Charles ou déroulage FC SG Sr 2+3 (BLG 12) : Etendue S11 : depuis les PT1 Km1,250 côté L930 jusqu'au voies en buttes et depuis P2 Km 860,844 côté L830 jusqu'aux voies en buttes Domaine S9 : des C211(MV4)/C219 (MV3)/C 209 (M |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 16:15 | 2025-11-10 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S45/46 35h55, (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421)), du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 04h10 : Etendue S9 : V1S/VD : |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 3 | 37 | 2025-01-13 | 23:59 | 2025-09-12 | 1:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Miramas Cisaille NORD CAT (à prendre avec 5C_MAS_06.) : Domaine S9 : 109 Domaine S11 : Sel 63 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 37 | 43 | 2025-09-08 | 23:30 | 2025-10-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VG CAT : Domaine S9 : ZEPG/L entre Rognac-Pas des Lanciers Domaine S11 : Sr L'étang- Pas des Lanciers Voie1/Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 23:59 | 2025-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : DEF V2 de RGC à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 04h30 même format que générique - (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B de RGC sur V2). Etendue S9 : ZEP G RGC (2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Aix-en-Provence-TGV | St-Louis-les-Aygalades - Km 857,206 | 2025 | 2025 | 10 | 37 | 2025-03-04 | 0:00 | 2025-09-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap, M2+M1, 04h30, Maintenance Aig LGV, MA=>VE : Maintenance préventive des appareils de voie 709a et b / 711 / 713 / 721a et b / 722a et b / 715 a et b et K. : Domaine S9 : (M1 ZEP ZEP 5105+ 5107+ 5109+ 5111+ 5113+ 5115 5100, 5104, 5106, 5108, 5110, 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Tarascon - S IPCS Km 763,7 | Miramas - Aig Km 805,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:09 | 2025-12-12 | 11:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : Main Courante SE n°26 : décalage (HDMA20 SO / 6191 SF) 2024_SE_26 : vibration de -5' pour avoir TER 886565 en SF 2021_SE_76 : décalage de -20mn pour avoir 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 19/11/2019 MC-302 Vibratio |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - Dépôt | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 16:15 | 2025-01-27 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S04, 35h55 : DEF V2+2Bis+Tête VS F.Réception de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Doma |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 808,5 | Miramas - Remisage Nord | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 16:15 | 2025-11-10 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S45/46 36h, (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421)), du SA 08/11 à 22h40 au LU 10/11 à 10h40 suite arbitrage RESEAU dev |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Triage PC | Miramas - Entrée/Sortie Dépôt | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 23:30 | 2025-02-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Herse 1351-1353, Mas (sortie des VS35 à 50 côté Poste C): Domaine S9 : 306+304+312+168 Domaine S11 : Sél 310,314,315,351,404 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | non trouvé | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 23:30 | 2025-11-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre PDL<=> RGC . (05h00) : Etendue S9 : V2 du C8 PDL Km 844,902 au C4 de RGC Km 836+421 Domaine S9: V2 : ZEP G Groupement PR88 +ZEP G, 52, 54, 56, 60, 84 RGC |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Berre | Rognac - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:46 | 2025-12-12 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_28 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0032 le 19/09/17 pour alignement sur 9F_MAS-RGC_002 MC19-0147 le 10/11/17 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-548-871 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | 0 | Séon-St-Henry | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 818,2 | Berre | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 23:30 | 2025-11-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V1 du C664 Km 818,708 au C681 Berre Km 828,568 Domaine S9: V1 : ZEP G, 857, 855, 853, 851, 841 MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1- : DEF V1+V2 de MAS à RGC (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) de 04h30 même format que génrique : Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C3 Km 835,940 de Rognac (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 de Rognac = ZEP 27+85) + V2 depuis |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Berre | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-25 | 23:30 | 2025-11-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V2 du C671 à revers Km 827,129 au C652 Km 810,949 Domaine S9: V2 : ZEP G 842, 824, 822, 802 MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - C905 et C907 | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-08 | 23:05 | 2025-11-23 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, essais mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, S46+47+48 OCP 06h00 du Sa 08-11/15-11/22-11 à 23h05 au Di 09-11/16-11/23-11 à 05h05 : Conditions d |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1- : DEF V1 de MAS à RGC (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) et (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 de Rognac = ZEP 27+85) de 04h30 Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C3 Km 835,940 de Rognac (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Avignon-Champfleury - Aig Km 744,5 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:23 | 2025-12-12 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_20 : vibration de +5mn pour avoir Fret PNBP07 en SO 2021_SE_125 : gros décalage pour TER 876416 tout en conservant l'alignement avec les surveillances V2 Avignon-Pierrelatte pour minimiser l'impact sur les flux fret (report de la contrainte sur T |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - V M4 de Garage | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 23:30 | 2025-03-07 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, Maint CAT, Tir 844/22 + Tir 850/27 et 851/11 : Etendue S9 : V1 du C1 Km 842,866 au Km C920 type bas 852,249 / V2 du C916 Km 852,119 au C4 Km 843,150 Domaine S9 : V1 ZEPG PDL 53+55+59+61+ZEPL 805-770 + ZEP G L'EST 5005+5007+5011+5017+5019/ V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Avignon-Champfleury - Aig Km 744,5 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 23:15 | 2025-03-28 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V2, 1V/2, 05:59 en sim partielle, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_AF-TCN_002 / FEN21_Avignon-Tarascon_002) 2h en sim 5N/7 Modification le 11/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | 0 | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-03-31 | 20:45 | 2025-04-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx Principaux, S14 à S17, Lu/Ma à Je/Ve, VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+543 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | 0 | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-18 | 0:10 | 2025-03-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue3 Acheminement APV (depuis Abeilles =>PIVOS), S12 à 13 (MA=>SA), V3 à VN+VV+VU+VACirc+VB Circ+VC Circ +VD Circ. +VF. Circ.+VG Circ+MV1 à MV4 : Etendue S9 : depuis les buttes des voies V3 à VN au Km 860,484 V2/F Circ. (L830) / Km |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pas-des-Lanciers - Voie 1 et 2 Point Nord | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 23:30 | 2025-03-07 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, Maint CAT, Tir 844/22 + Tir 850/27 et 851/11 : Etendue S9 : V1 du C1 Km 842,866 au Km C920 type bas 852,249 / V2 du C916 Km 852,119 au C4 Km 843,150 Domaine S9 : V1 ZEPG PDL 53+55+59+61+ZEPL 805-770 + ZEP G L'EST 5005+5007+5011+5017+5019/ V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Entrée/Sortie Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 11:45 | 2025-04-20 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S16/17 (pour CCROP1 mise à l'ombre), du DI 20/04 à 11h45 au LU 21/04 à 11h45 (V2+VB) : Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 / VB du C608 Km 808,950 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V2 ZEPG 110 / VB ZEPG 108 Domaine |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 808,5 | Miramas - Remisage Nord | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 23:10 | 2025-03-30 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S13, 36h, du VE 28/03 à 23h10 au DI 30/03 à 11h10 : DEF V2 (=>CV647fixe)+V2Bis+ F. Départ Tête de voies côté MAS + VB(=>C639)+ V1 à Mas (=>C623) : Etendue S9 : V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS au Cv 647 du Km 809,312 / V1 de C60 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Remisage Nord | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 11:45 | 2025-10-11 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S41 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du VE 30/05 à 11h45 au SA 31/05 à 11h45 (S22), il faut du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45 sur V2+VB+V1 (S41)) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | 0 | 2025 | 2025 | 38 | 44 | 2025-10-27 | 23:58 | 2025-10-31 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 , VG CAT Lot Zone 1 St Charles ou déroulage FC SG Sr 2+3 (BLG 12) : Etendue S11 : depuis les PT1 Km1,250 côté L930 jusqu'au voies en buttes et depuis P2 Km 860,844 côté L830 jusqu'aux voies en buttes Domaine S9 : des C211(MV4)/C219 (MV3)/C 209 (M |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:02 | 2025-12-12 | 10:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0227 pour 879610 21/10/2015 2021_SE_67 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Martin-de-Crau - V 4 Garage | Miramas - FSC réception | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-27 | 23:30 | 2025-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V2 du C661 Km 817,905 au C4 Km 793,907 Domaine S9: V2 : ZEP G 802, 98, 106, 110, 112, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134 MAS + ZEP L SMA MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bif Mourepiane | 0 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Pas-des-Lanciers - Faisceau Impair voies 3 à 13 | L'Estaque - C905 et C907 | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 23:30 | 2025-02-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre RGC<=>L'EST. (05h00) : Etendue S9 : V1 du Cv 12 PDL de type Bas Km 844,291 au C905 L'EST Km 850,846 Domaine S9: V1 : ZEP G PDL, 61 + ZEP L PDL-L'EST |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 818,2 | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 16:15 | 2025-11-10 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S45/46 35h55, du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 04h10 : CAP V1Bis Berre, 2EVIT Berre, V4G RGC, V1 Bis RGC, VU Aix-RGC Domaine S9, V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 /V2 EVIT 860+862 / V4G RGC : ZEP G 28+34 / V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 / VU |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 16:15 | 2025-01-27 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S04, 35h55 : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Domaine S9 : V1 ZEP G de |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 23:59 | 2025-03-07 | 1:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Miramas Cisaille SUD CAT (à prendre avec 5C_MAS_065) : Domaine S9 : 113 Domaine S11 : Sel 63 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Miramas - FSC réception | St-Chamas | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 23:10 | 2025-03-30 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S13, 36h, du VE 28/03 à 23h10 au DI 30/03 à 11h10 : DEF V2 (=>CV647fixe)+V2Bis+ F. Départ Tête de voies côté MAS + VB(=>C639)+ V1 à Mas (=>C623) : Etendue S9 : V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS au Cv 647 du Km 809,312 / V1 de C60 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 23:30 | 2025-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V1 du C5 Km 793,123 au C663 Km 817,907 Domaine S9: V1 : ZEP L SMA MAS + ZEP G 801, 99, 101, 113, 111, 109, 105, 103 MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 16:15 | 2025-11-10 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S45/46 35h55, DEF V1+V2 de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421), (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)jusqu'à RGC+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129), du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 04h10 : Etendue S9 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | St-Martin-de-Crau - V 4 Garage | Miramas - FSC réception | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 23:01 | 2025-12-02 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS=> SMA (dans horaire générique) : Etendue S9 : V2 du C204 Km 805+240 au C4 Km 793,907 Domaine S9: V2 : ZEP G134+ZEP L MAS SMA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - C905 et C907 | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, MES mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35, ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 49 | 2025-03-10 | 23:01 | 2025-03-21 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Miramas - Aig Km 818,2 | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 23:30 | 2025-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V1 du C5 Km 793,123 au C663 Km 817,907 Domaine S9: V1 : ZEP L SMA MAS + ZEP G 801, 99, 101, 113, 111, 109, 105, 103 MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - SAS | Marseille-St-Charles - Marchandises | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 6:00 | 2025-04-06 | 22:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déménagement CSS Marseille - :Semaine WE S14/15 40h (MES : du Sa 05/04 à 06h00 au Di 06/04/2025 à 22h00) Travaux sur l'intégralité du territoire de l'Infrapôle sur la nuit du Sa/Di peuvent se réaliser uniquement dans son dimensionnement S9, pas de mesur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Avignon - Bif Cavaillon | Avignon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 10:05 | 2025-02-21 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance Caténaire, VTE, RFC Lot La triade (V1R+V1AFT-CAV+VIBis , V2R+V2AFT-CAV+V2Bis) : Domaine S9 : V2 ZEP G Avignon 554+552+556+560+562+564+540+534+532+530+528 / V1 ZEP G Avignon 557+559+561+555+563+567+569+571 Somaine S11 : V2 Sél 2152+2154 SR FTE |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | St-Martin-de-Crau - Km 799 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 16:15 | 2025-01-27 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 OCP S4, 35h55 : VACirc + V1TER+V2TER : Etendue S9 : de ZI 201/203 Km 805,200 au C415/413 Km 807,933 Domaine S9 : VA Circ : 125+127+129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter) Etendue S11 : du Km 805,100 au Km 807,933 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Remisage Nord | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 11:45 | 2025-05-17 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S20 (+ pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45 (VB+V1) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 23:59 | 2025-05-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 818,2 | Rognac - Poste A | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-20 | 23:30 | 2025-11-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V1 V1 du C681 de Berre Km 828,584 au C1 de RGC Km 834,933 Domaine S9: V2 : ZEP G MAS 857 + DFV L MAS-RGC +ZEP G RGC 23, 25, 27, 85 MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - C905 et C907 | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 23:59 | 2025-05-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | 0 | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-04 | 22:10 | 2025-04-26 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx Principaux, S14 à S17, VE/SA, VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+5438(J)+543 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Miramas - Aig Km 818,2 | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-27 | 23:30 | 2025-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V2 du C661 Km 817,905 au C4 Km 793,907 Domaine S9: V2 : ZEP G 802, 98, 106, 110, 112, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134 MAS + ZEP L SMA MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 16:15 | 2025-11-10 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S45/46 35h55, (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421)), du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 04h10 : Etendue S9 : V1S/VD : |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Entrée/Sortie Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 11:45 | 2025-10-11 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S41 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du VE 30/05 à 11h45 au SA 31/05 à 11h45 (S22), il faut du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45 sur V2+VB+V1 (S41)) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-08 | 23:05 | 2025-11-23 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, essais mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, S46+47+48 OCP 06h00 du Sa 08-11/15-11/22-11 à 23h05 au Di 09-11/16-11/23-11 à 05h05 : Conditions de |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 16:15 | 2025-10-04 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S40 /(+ pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du SA 26/04 à 11h45 au DI 27/04 à 11h45 (S17), il faut du SA 04/10 à 16h15 au DI 05/10 à 16h15 (S40) (V1+VC+VD+ED3+VS) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C620 Km 809,497 / VC du C61 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 818,2 | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-19 | 23:30 | 2025-11-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>L'EST. (05h00) : Etendue S9 : V2 du C202 PDL Km 841,517 à la PATC de PDL Km 836,421 jusqu'à la PATC de RGC Km 834,175=> JI Z672/674 Km 827,730 Domaine S9: V2 : ZEP G Groupement PR88 +ZEP G, 32, 26, 22 RGC + ZEP L RGC-M |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - V M4 de Garage | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 23:55 | 2025-02-19 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, Maint CAT, Tir 857/28 : Etendue S9 : V1 du C920 type bas Km 852,249 au C107 Km 859,371 / V2 du C916 Km 852,119 au C121 Km 859,371 Domaine S9 : V1 5103+5051+510+5107+5109+5111+5113+5115+5201 / V2 5024+5052+5102+5104+5106+5108+5112+5200 Domai |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 16:15 | 2025-01-27 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S4, 35h55 : DEF V2+2Bis+VS+F.Départ de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Tête de voies F. Réception Miramas + V13T Domaine S9 : ZEPG 421+422+423+424+427+428+429+430+431(V13T)+119+121+123 Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 23:10 | 2025-03-26 | 5:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1, 1V/2, 5h54 Nuit en sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_AF-TCN_002 / FEN21_Avignon-Tarascon_002) 2h en sim 5N/7 Modification le 11/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Avignon - Bif Rac | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 22:30 | 2025-01-18 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC25 - 2355 - Meulage de rails V.2 - CCTT - GRAND DOMAINE, du Km 740,790 ( C102) à Pancarte ATC ( associé à DEF) après rétrécissement (la zone au sud rendue du C176 au C102) . reste : zep G 502+504+508+510+512 + Dfv L AVIGNON ORANGE V.2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 23:59 | 2025-05-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 0:00 | 2025-03-28 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Remisage Nord | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 16:15 | 2025-10-04 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S40 /(+ pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du SA 26/04 à 11h45 au DI 27/04 à 11h45 (S17), il faut du SA 04/10 à 11h45 au DI 05/10 à 11h45 (S40) (V1+VC+VD+ED3+VS) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C620 Km 809,497 / VC du C61 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-08 | 23:05 | 2025-11-23 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, essais mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, S46+47+48 OCP 06h00 du Sa 08-11/15-11/22-11 à 23h05 au Di 09-11/16-11/23-11 à 05h05 : Conditions d |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - C905 et C907 | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 23:30 | 2025-02-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre L'EST<=> MSC (05h00) : Etendue S9 : M2/V2 M2 du C203 de MSC Km 860,844 (P2) au C916 Km 852,119 de L'EST Domaine S9: M2/V2 : ZEP G MSC 5210 + ZEP G MSC 5208, 5206, 5204, 5202, 5200, 5112, 5110, 5108, 5106, 5102, 5052 + ZEP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bif Mourepiane | 0 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 16:15 | 2025-05-10 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h à l'ombre de CCR 36h, OCP S19 24h (S19) (V1S+V2S+VC+VD et ED3/VS 127+129), du SA 10/05 à 11h03 au DI 11/05 à 11h03 du SA 10/05 à 16h15 au DI 11/05 à 16h15 (mise dans l'ombre de 5C_MAS_041 suite arbitrage CCR Ouest Provence pour effacer les s |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 11:45 | 2025-05-17 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S20 (+ pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45 (VB+V1) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Avignon - Bif Rac | Avignon-Champfleury - Impasse | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:55 | 2025-12-06 | 1:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur : Etendue S9 V1+V2 : V1 /V1 du JI Z4/5 Km 739,850 au JI Z253/251a Km743,895 / V2 du JI Z208a/208b Km 742+700 au C2 km 739,768 Domaine S9 : V2 600, 596, 598, 594, 576, 574, 572, 570, 524, 522, 520, 514, 510+512, 508 / V1 701, 599, |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Entrée/Sortie Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 11:45 | 2025-05-24 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S21 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 24/05 à 11h45 au DI 25/05 à 11h45 (V2) : Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 Domaine S9 : V2 ZEPG 110+112 Domaine S11 : V2 Sél 64 (du Km 808,404 au Km 809,387) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 16:15 | 2025-10-04 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S40 /(+ pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du SA 26/04 à 11h45 au DI 27/04 à 11h45 (S17), il faut du SA 04/10 à 16h15 au DI 05/10 à 16h15 (S40) (V1+VC+VD+ED3+VS) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C620 Km 809,497 / VC du C61 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, MES mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35, ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bif Mourepiane | 0 | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 23:59 | 2025-05-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Arles - V 4 Garage | Miramas - Aig Km 805,1 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-04 | 23:01 | 2025-12-05 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre ARS=> MAS (dans horaire générique) : Etendue S9 : V1 de la PATC Km 777+678 au C203 Km 804,767 Domaine S9: V1 : ZEPG ARS 11+9+1 + Ttes ZEPG SMA+DFV L SMA MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 805,1 | St-Chamas | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-27 | 23:30 | 2025-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V2 du C661 Km 817,905 au C4 Km 793,907 Domaine S9: V2 : ZEP G 802, 98, 106, 110, 112, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134 MAS + ZEP L SMA MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | 0 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-21 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx OCP1 68h, S16/17, du VE 18/04 à 21h00 au LU 21/04 à 17h00 , VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+54 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 23:59 | 2025-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - V 3 garage | 0 | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 16:15 | 2025-05-12 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S19 35h55 (+ à mettre sur ADAP pour ombre) (V1S+V2S+VC+VD et ED3/VS 127+129), du SA 10/05 à 16h15 au LU 12/05 à 04h10 : Etendue S9 : V1S/VD : du JI 605/617 Km 68,100 au C 627 Km 68,512=> Cv 624 Km 809,390 / V2S/VC : Cv607 Km 67,850 à C625 Km |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Marseille-St-Charles - Lavage | 0 | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 1:05 | 2025-04-27 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx OCP2 36h, S17, du SA26/04 à 01h05 au DI 27/04 à 13h05, VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - C905 et C907 | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 23:59 | 2025-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bif Mourepiane | 0 | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-08 | 23:05 | 2025-11-23 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, essais mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, S46+47+48 OCP 06h00 du Sa 08-11/15-11/22-11 à 23h05 au Di 09-11/16-11/23-11 à 05h05 : Conditions d |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Berre | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 23:30 | 2025-11-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V1 du C654 Km 810,949 au C673 Km 827,132 Domaine S9: V1 : ZEP G 841, 821, 801 MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Séon-St-Henry | Marseille-St-Charles - Lavage | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 23:30 | 2025-02-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre L'EST<=> MSC (05h00) : Etendue S9 : M2/V2 M2 du C203 de MSC Km 860,844 (P2) au C916 Km 852,119 de L'EST Domaine S9: M2/V2 : ZEP G MSC 5210 + ZEP G MSC 5208, 5206, 5204, 5202, 5200, 5112, 5110, 5108, 5106, 5102, 5052 + ZEP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | non trouvé | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 23:30 | 2025-11-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre RGC<=>L'EST. (05h00) : Etendue S9 : V1 du Cv6 RGC de type Bas Km 836,075 =>du C10 à revers Km 844,777 au C905 Km 850,846 L'EST Domaine S9: V1 : ZEP G 85 RGC + ZEP L RGC-PDL Voie1 + ZEP G, 61, 59, 53, 47 PDL + ZEP L PDL-L'ES |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Entrée/Sortie Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 11:45 | 2025-04-20 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S16/17 (pour CCROP1 mise à l'ombre), du DI 20/04 à 11h45 au LU 21/04 à 11h45 (V2+VB) : Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 / VB du C608 Km 808,950 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V2 ZEPG 110 / VB ZEPG 108 Domaine |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - C905 et C907 | Séon-St-Henry | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 23:30 | 2025-02-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre PDL<=> L'EST (05h00) : Etendue S9 : V2 du C932 Km 853,130 au JI Z12/14 Km 844,235 Domaine S9: V2 : ZEP G PDL , 52, 54 + ZEP 5057 (DFV L PDL-L'EST) + ZEP G L'EST 5002, 5004, 5008, 5012, 5018, 5024 L'EST |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 23:59 | 2025-05-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | 0 | Séon-St-Henry | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-19 | 23:30 | 2025-11-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>L'EST. (05h00) : Etendue S9 : V2 du C202 PDL Km 841,517 à la PATC de PDL Km 836,421 jusqu'à la PATC de RGC Km 834,175=> JI Z672/674 Km 827,730 Domaine S9: V2 : ZEP G Groupement PR88 +ZEP G, 32, 26, 22 RGC + ZEP L RGC-M |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Entrée/Sortie Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 11:45 | 2025-05-24 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S21 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 24/05 à 11h45 au DI 25/05 à 11h45 (V2) : Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 Domaine S9 : V2 ZEPG 110+112 Domaine S11 : V2 Sél 64 (du Km 808,404 au Km 809,387) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 23:59 | 2025-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 11:45 | 2025-05-17 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S20 (+ pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45 (VB+V1) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Remisage Nord | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 16:15 | 2025-10-04 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S40 /(+ pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du SA 26/04 à 11h45 au DI 27/04 à 11h45 (S17), il faut du SA 04/10 à 11h45 au DI 05/10 à 11h45 (S40) (V1+VC+VD+ED3+VS) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C620 Km 809,497 / VC du C61 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Pas-des-Lanciers - Faisceau Impair voies 3 à 13 | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 23:30 | 2025-02-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre PDL<=> L'EST (05h00) : Etendue S9 : V2 du C932 Km 853,130 au JI Z12/14 Km 844,235 Domaine S9: V2 : ZEP G PDL , 52, 54 + ZEP 5057 (DFV L PDL-L'EST) + ZEP G L'EST 5002, 5004, 5008, 5012, 5018, 5024 L'EST |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 11:45 | 2025-05-03 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S18 (pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 03/05 à 11h45 au DI 04/05 à 11h45 (VD+ED3+VS) : Etendue S9 : VD du C614 Km 68,926 au CV624 Km 809,380 /E/SD3 Domaine S9 : VD ZEPG 179+151+153 / E/SD3 ZEPG 137+139 Domaine S11 : VD Sél 85 (du K |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Remisage Nord | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 11:45 | 2025-05-17 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S20 (+ pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45 (VB+V1) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Martin-de-Crau - V 4 Garage | Miramas - Remisage Nord | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 23:30 | 2025-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V1 du C5 Km 793,123 au C663 Km 817,907 Domaine S9: V1 : ZEP L SMA MAS + ZEP G 801, 99, 101, 113, 111, 109, 105, 103 MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Remisage Nord | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 11:45 | 2025-10-11 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S41 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du VE 30/05 à 11h45 au SA 31/05 à 11h45 (S22), il faut du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45 sur V2+VB+V1 (S41)) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | St-Martin-de-Crau - V 4 Garage | Miramas - Remisage Nord | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-02 | 23:01 | 2025-12-03 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre ARS=> MAS (dans horaire générique) : Etendue S9 : V1 du C5 Km 793+123 au C203 Km 804,767 Domaine S9: V1 : ZEP L SMA MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 11:45 | 2025-05-03 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S18 (pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 03/05 à 11h45 au DI 04/05 à 11h45 (VD+ED3+VS) : Etendue S9 : VD du C614 Km 68,926 au CV624 Km 809,380 /E/SD3 Domaine S9 : VD ZEPG 179+151+153 / E/SD3 ZEPG 137+139 Domaine S11 : VD Sél 85 (du K |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Avignon - Bif Rac | Avignon-Champfleury - Échange | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 23:30 | 2025-12-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025, Meuleur/Fraiseur V2Bis+VC Circ. Etendue S9 : du PK 744+496 / PK 740+760 Domaine S9 : 712, 713, 714, 655, 653, 651, 643, 641, 639, 637, 635, 631, 629, 593, 591, 589, 585, 581, 568, 564, 557, 561, 562 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bif Mourepiane | 0 | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 23:59 | 2025-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Plombières - Evit Plombières | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-08 | 0:05 | 2025-06-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées concernées par cette demande de capacité : voies 5 à 13 + voie 3T + voie 4 + voie 6 + voie 10 + voie 12 + voie 16 + 18T |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-09 | 23:10 | 2025-06-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre voie non géolocalisée également concernée par cette capacité : Voie 3 Belfort (316+305 à 317+036) Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 21 | 23 | 2025-05-19 | 9:30 | 2025-06-06 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-03-31 | 22:00 | 2025-04-25 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées: * Voie 3 Tiroir du 313+294 au 313+794 * Accès Entrée / Sortie du Chantier Lavage (+ ""Voie PTT"" et ""Remisage"") |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-28 | 23:00 | 2025-10-30 | 23:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non Géolocalisées: Voies 10 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 25 | 37 | 2025-06-16 | 9:30 | 2025-09-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-21 | 9:00 | 2025-08-08 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 18:22 | 2025-08-18 | 6:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | Perrigny-Triage | 2025 | 2025 | 5 | 39 | 2025-01-27 | 0:30 | 2025-09-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Plombières - Evit Plombières | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-18 | 9:45 | 2025-12-12 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5D_BSB-DN_009 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Plombières - Evit Plombières | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-01 | 9:30 | 2025-12-05 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5D_BSB-DN_010 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Voies de Service | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-11 | 0:40 | 2025-03-28 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées Voies 4 et 6 de Dijon-Ville |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-19 | 23:00 | 2025-10-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées: Voies 10 + 12 + 16 + 18(T) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Voies de Service | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 0:40 | 2025-03-28 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Complément de la 5C_DN_024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 18 | 24 | 2025-04-28 | 9:00 | 2025-06-13 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | Perrigny-Triage | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-28 | 22:20 | 2025-10-31 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5F_DN-CGY_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | Perrigny-Triage | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 1:50 | 2025-10-28 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5F_DN-CGY_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Bif Km 317,3 | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 23:30 | 2025-10-12 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure de 04h00 sur IHM2 pendant la Mise En Service Autres voies non géolocalisées également concernées par cette demande de capacité : - Voie 3 Bel du 316+305 au 317+036 - Entrée/sortie de l'Atelier Maintenance TER (316+630 à 316+818) - Dépôt de Pe |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.5
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 0:30 | 2025-04-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM ATTENTION de V1Bis pour V1CHA via AIG 4331a/4331b (non repris dans TCAP), itinéraire interdit. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Poste 3 | Perrigny-Triage - Bif Km 320 | 2025 | 2025 | 14 | 47 | 2025-04-06 | 23:47 | 2025-11-24 | 3:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Bif Km 317,3 | 2025 | 2025 | 5 | 39 | 2025-01-27 | 0:30 | 2025-09-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées également concernées par cette demande de capacité : - Voie 3 Bel du 316+305 au 317+036 - Entrée/sortie de l'Atelier Maintenance TER (316+630 à 316+818) - Dépôt de Perrigny = voie 9 Sortie + voie 8 rentrée + voie 5 sortie + |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Voies de Service | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 22:30 | 2025-04-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5C_DN_028 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 5 | 42 | 2025-02-02 | 23:00 | 2025-10-20 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison voies 1Bis / 1 Circ à Py P2 du km 317,420 au km 317,560 - liaison voies 1Bis / 1 Circ à Py P2 du km 317,550 au Cv51 du Fx des Embranchements au km 317,400 - liaison voie 2SA du km 316,471 au Cv4324 du Fx des Embr |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | Dijon-Ville - Entrée Sud | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 23:00 | 2025-09-16 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 703 + 713 + 715 + 717 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 6:18 | 2025-07-14 | 18:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-30 | 22:00 | 2025-04-14 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées: * Voie 3 Tiroir du 313+294 au 313+794 * Accès Entrée / Sortie du Chantier Lavage (+ ""Voie PTT"" et ""Remisage"") |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-18 | 23:00 | 2025-09-20 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 707 + 709 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Plombières - Evit Plombières | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 9 | 37 | 2025-02-24 | 0:30 | 2025-09-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées concernées par cette demande de capacité : voies 5 à 13 + voie 3T + voie 4 + voie 6 + voie 10 + voie 12 + voie 16 + 18T |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 23:39 | 2025-02-07 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre voie non géolocalisée : liaison de la voie 1Circ du km 317,570 au Cv39 (km 317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 10/18 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-29 | 3:30 | 2025-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non Géolocalisées: Voies 10 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-16 | 23:00 | 2025-09-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 8327 (705 + 707) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 9 | 37 | 2025-02-24 | 0:30 | 2025-09-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre voie non géolocalisée également concernée par cette capacité : Voie 3 Belfort (316+305 à 317+036) Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 22:35 | 2025-10-18 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 418 + 422 + 424 + 426 + 428 + 490 + 706 Attention: La voie H est totalement inutilisable pour le service voyageurs. Par contre, les voies G & I, peuvent accepter le service des voyageurs uniquement si les circulations viennent et partent vers |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | Perrigny-Triage - Bif Km 318,2 | 2025 | 2025 | 5 | 42 | 2025-02-02 | 23:15 | 2025-10-20 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - voie 3 Belfort du km 316+136 au km 317+036 - accés AMTER du km 316+630 au km 316+818 - depuis la voie 1SA au km 316,320 et depuis la voie 1 Circ au km 316,263 et km 316,345 jusqu'à la voie des Sablerie au km 316,533, à l |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | Perrigny-Triage | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-12 | 0:50 | 2025-01-12 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-23 | 23:15 | 2025-10-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non Géolocalisées: Voies 10 + 12 + 16 + 18(T) + T4 et T6 Restitution à 04h30 (au lieu de 04h45) suite Arbitrage du 21/11/2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Plombières - Evit Plombières | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-09 | 23:10 | 2025-06-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées concernées par cette demande de capacité : voies 5 à 13 + voie 3T + voie 4 + voie 6 + voie 10 + voie 12 + voie 16 + 18T |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-30 | 23:00 | 2025-10-02 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 781 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-08 | 0:05 | 2025-06-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre voie non géolocalisée également concernée par cette capacité : Voie 3 Belfort (316+305 à 317+036) Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Plombières - Evit Plombières | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 9:10 | 2025-03-18 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5D_BSB-DN_004 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 0:40 | 2025-10-28 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 23:10 | 2025-06-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 405 + 407 + 409 + 411 + 413 + 417 + 429 + 431 + 415 + 419 + 421 + 433 + 481 + 483 + 485 + 489 & Sel 5361 + 5363 du SR Dijon-Ville Longvic Voie 1 Bel & Sr 5341 + 5343 du Sr Perrigny Dijon VIlle voie 1Bel + Sr Dijon-ville voie A lavage. Attention, rien |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.5
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 23:50 | 2025-05-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM (LGV+) V1Bis pour V1CHA via AIG 4331a/4331b (non repris dans TCAP), itinéraire interdit. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 6:18 | 2025-06-07 | 6:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Poste 3 | Perrigny-Triage - Bif Km 320 | 2025 | 2025 | 6 | 44 | 2025-02-09 | 10:01 | 2025-11-02 | 13:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 23:30 | 2025-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM ATTENTION de V1Bis pour V1CHA via AIG 4331a/4331b (non repris dans TCAP), itinéraire interdit. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Bif Km 317,3 | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-12 | 0:50 | 2025-01-12 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-16 | 22:35 | 2025-10-17 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 712 + 714 + 716 + 718 + 720 + 722 + 724 + 780 + 782 + 784 Attention les voies 4 & 6, sont aussi prises, mais ne sont pas géolocalisées |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 23:00 | 2025-06-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 404 + 408 + 410 + 412 + 414 + 416 + 418 + 420 + 422 424 + 426 + 428 + 430 + 432 + 480 + 0482 + 484 + 486+ 488 + 490 + 702 + 704 + 706 + 708 +710 Sel 5338 + 5340 + 120 + 122 + 126 du SR Perrigny Dijon-Ville V2 Chagny & Sel 5358 + 5360 + 102 + 118 du |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 23:00 | 2025-06-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 405 + 407 + 409 + 411 + 413 + 417 + 429 + 431 + 415 + 419 + 421 + 433 + 481 + 483 + 485 + 489 & Sel 5361 + 5363 du SR Dijon-Ville Longvic Voie 1 Bel & Sr 5341 + 5343 du Sr Perrigny Dijon VIlle voie 1Bel + Sr Dijon-ville voie A lavage. Attention, rien |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 1:30 | 2025-06-16 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel 5338 + 120 + 122 du SR Perrigny Dijon-Ville Voie 2 Chagny |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-16 | 0:35 | 2025-10-28 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Complément de la 5F_DN-CGY_002 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-29 | 1:40 | 2025-11-04 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-26 | 23:00 | 2025-09-27 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 712 + 780 Attention la voie 6 est non géolocalisée, elle sera prise par les opérations d'entretien |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Perrigny-Triage - Bif Km 318,2 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-29 | 23:15 | 2025-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 894232 TF: Restitution à 04h30 (au lieu de 04h45) suite Arbitrage du 21/11/2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Voies de Service | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 1:15 | 2025-06-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 420 + 423 + 424 + 425 + 430 + 432 + 408 + 710 & Groupe 518 + Groupe 519 du SR Plombieres Dijon-Ville voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-25 | 23:00 | 2025-09-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 719 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Plombières - Evit Plombières | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-19 | 23:15 | 2025-10-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution à 04h30 (au lieu de 04h45) suite Arbitrage du 21/11/2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Voies de Service | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 22:35 | 2025-03-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Complément de la 5C_DN_023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Voies de Service | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 23:05 | 2025-03-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5C_DN_027 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 23:00 | 2025-09-25 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 707 + 717 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Plombières - Evit Plombières | PERRIGNY-TRIAGE - ATELIER MAINT | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 23:10 | 2025-10-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure de 06h00 IHM1 pendant la Mise En Service Autres voies non géolocalisées concernées par cette demande de capacité : voies 5 à 13 + voie 3T + voie 4 + voie 6 + voie 10 + voie 12 + voie 16 + 18T |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 23:00 | 2025-06-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 411 + 413 + 417 + 429 + 431 & Sel 5343 du SR Perrigny Dijon-Ville V1 Chagny 6 Sel 5361 + 5363 du SR Dijon-Ville Longvic V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-26 | 23:15 | 2025-10-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non Géolocalisées: Voies 10 + 12 + 16 + 18(T) + T4 et T6 Restitution à 04h30 (au lieu de 04h45) suite Arbitrage du 21/11/2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-28 | 23:15 | 2025-10-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution à 04h30 (au lieu de 04h45) suite Arbitrage du 21/11/2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Faisceau Relais | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 10:28 | 2025-12-10 | 14:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Poste 2 | Perrigny-Triage - Poste 2 | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 12:39 | 2025-03-24 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 22:19 | 2025-02-12 | 2:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 23:05 | 2025-01-12 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 23:10 | 2025-10-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure de 06h00 IHM1 pendant la Mise En Service Autre voie non géolocalisée également concernée par cette capacité : Voie 3 Belfort (316+305 à 317+036) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Plombières - Evit Plombières | Perrigny-Triage - Carré 78 | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 23:05 | 2025-01-12 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 23:30 | 2025-06-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 408 + 412 + 414 + 418 + 422 + 420 + 423 + 424 + 426 + 428 + 430 + 432 + 490 + 704 + 706 + 708 + 710 & Sel 5358 + 5360 + 102 + 118 du SR Dijon-Ville Longvic V2 Belfort & Groupe 520 ( 204 + 208 + 210 + 212 + 214 + 216 ) du SR Plombières Dijon-Ville V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 23:00 | 2025-06-15 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel 5338 + 120 + 122 du SR Perrigny Dijon-Ville Voie 2 Chagny |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-15 | 23:00 | 2025-10-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 720 + 722 + 724 + 726 + 728 + 786 Attention les voies 4 & 6, sont prises aussi, mais ne sont pas géolocalisées. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 21:30 | 2025-10-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 411 + 417 + 418 + 420 + 422 + 424 + 426 + 428 + 430 + 432 + 414 + 423 + 425 + 708 + 710 Atention: les voies E, F & G, sont totalement prises et inutilisables pour le service voyageur. Par contre les voies C, D, H & I, peuvent effectuées un servic |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - C4104 | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 9:55 | 2025-03-07 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5D_BSB-DN_003 TO: L17756 TF: 891901 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Bif Km 320 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 22:05 | 2025-02-14 | 4:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - CMT | Valenton - Poste 2 Sud | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 8:30 | 2024-12-17 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Valenton - Aig Km 81,9 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 8:30 | 2024-12-17 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 13:00 | 2025-12-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Chennevières-sur-Marne | Valenton - Jonc Km 77,9 | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 8:00 | 2025-11-24 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2 | 9 | 2025-01-06 | 9:35 | 2025-02-28 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Chennevières-sur-Marne | 0 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Valenton - Aig Km 81,9 | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-17 | 9:35 | 2025-03-02 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prolongement SPRC 1M/2M jusqu'à JY via VTP4 & A Racco fermée. Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Valenton - Aig Km 81,9 | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-17 | 9:35 | 2025-10-31 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prolongement SPRC 1M/2M jusqu'à JY via VTP4 & A Racco fermée. Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Chennevières-sur-Marne | Valenton - Jonc Km 77,9 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:00 | 2025-12-12 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - CMT | Valenton - Poste 2 Sud | 2025 | 2025 | 1 | 48 | 2024-12-30 | 8:30 | 2025-11-28 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accès dépôt interdit |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 13:00 | 2025-12-05 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Valenton - Aig Km 81,9 | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-25 | 9:35 | 2025-12-12 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prolongement SPRC 1M/2M jusqu'à JY via VTP4 & itinéraire via ARacco libre. Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Jonc Km 77,9 | Valenton - Dépôt | 2025 | 2025 | 1 | 48 | 2024-12-30 | 8:30 | 2025-11-28 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2024-12-16 | 23:15 | 2025-08-18 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - CMT | Valenton - Poste 2 Sud | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-18 | 8:30 | 2024-12-18 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:00 | 2025-12-12 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-18 | 8:30 | 2024-12-18 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - CMT | Valenton - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:00 | 2025-12-12 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | 0 | Valenton - Aig Km 81,9 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 9:35 | 2025-12-11 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prolongement SPRC 1M/2M jusqu'à JY via VTP4 & itinéraire via ARacco libre. Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 9:35 | 2024-12-20 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 5 | 7 | 2025-01-31 | 23:15 | 2025-02-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Propagation du nouveau système de repérage de la voie 1 de la ligne 990316 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - CMT | Valenton - Poste 2 Sud | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-18 | 8:30 | 2024-12-18 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Valenton - Aig Km 81,9 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 23:11 | 2025-02-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Chennevières-sur-Marne | Valenton - Jonc Km 77,9 | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 8:30 | 2024-12-18 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Valenton - Poste 2 Sud | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-10 | 8:30 | 2025-12-10 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Valenton - CMT | Valenton - Poste 2 Sud | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 8:30 | 2024-12-17 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-18 | 8:30 | 2024-12-18 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Dépôt | Valenton - Aig Km 81,9 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:00 | 2024-12-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Valenton - CMT | Valenton - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-12-11 | 8:00 | 2025-12-11 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 8:30 | 2024-12-17 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Alfort-Alfortville | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 51 | 47 | 2024-12-17 | 13:52 | 2025-11-19 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées à pied Paris |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Départ | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 11:40 | 2025-11-25 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée Gpt: BYK1-P3 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Bif Km 58,4 | 2025 | 2025 | 11 | 17 | 2025-03-15 | 5:10 | 2025-04-27 | 21:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 10:13 | 2025-12-12 | 10:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | réduction de 10 min de la fenêtre pour passage 891158 TF |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Montereau - Bif Km 86,8 | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2025-02-24 | 22:40 | 2025-02-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs S voie 6-8 | Lieusaint-Moissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:20 | 2025-12-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP di/lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2024-12-16 | 23:15 | 2025-02-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 5 | 45 | 2025-01-30 | 13:50 | 2025-11-06 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée Gpt: Bif 09 +9543+9544+9545 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2025-02-24 | 22:40 | 2025-05-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Melun - Aig Com Sud | Melun - Bif Km 58,4 | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-21 | 23:15 | 2025-07-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP de type G V1bisH MEL: 557+559 V1M MEL: 507+509 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-16 | 23:45 | 2025-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 7 | 39 | 2025-02-11 | 13:45 | 2025-09-24 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - V2BIS Moret | Melun - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 6 | 15 | 2025-02-03 | 9:30 | 2025-04-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-30 | 23:45 | 2025-11-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 34 | 43 | 2025-08-18 | 23:35 | 2025-10-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 15 | 39 | 2025-04-07 | 23:35 | 2025-09-26 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 11:00 | 2025-12-01 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 9:54 | 2025-12-12 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | diminution de 10 min de la fenêtre de surveillance |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-15 | 0:30 | 2025-05-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-16 | 23:45 | 2025-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Bif Km 58,4 | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 0:15 | 2025-12-13 | 0:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-11 | 0:45 | 2025-05-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2024-12-30 | 22:40 | 2025-11-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-15 | 1:30 | 2025-05-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S16 à 20 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Lieusaint-Moissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1/1bis libre à CBV |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-13 | 10:00 | 2025-10-24 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 2 | 44 | 2025-01-06 | 10:00 | 2025-10-31 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 23:00 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 1 | 48 | 2025-01-06 | 22:30 | 2025-11-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-07-28 | 23:45 | 2025-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 665 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 1 | 48 | 2024-12-30 | 22:30 | 2025-11-22 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 15 | 39 | 2025-04-07 | 23:35 | 2025-09-26 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-01 | 1:30 | 2025-04-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S14 et 15 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 24 | 41 | 2025-06-15 | 2:00 | 2025-10-12 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-30 | 23:45 | 2025-11-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-02-28 | 23:15 | 2025-03-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 48 | 2024-12-16 | 23:35 | 2025-12-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:12 | 2025-12-12 | 11:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402231 55 mn pour circulation du 17757 avancé de 5 mn |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 24 | 31 | 2025-06-13 | 23:35 | 2025-07-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Départ Nord | Villeneuve-St-Georges-Triage - Poste 2 | 2025 | 2025 | 2 | 18 | 2025-01-08 | 10:35 | 2025-04-30 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée Gpt: 9943 Entre 151936 et 891244 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 14 | 50 | 2025-03-31 | 23:35 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Débranche | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-15 | 0:50 | 2025-05-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S16 à 20 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 14 | 50 | 2025-03-31 | 23:35 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-26 | 22:30 | 2025-06-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Alfort-Alfortville | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 13:51 | 2025-05-06 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 9846 & 9848 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2025-07-29 | 0:15 | 2025-08-02 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sortie LGV Créteil |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Paris-Gare-de-Lyon - Aig Km 10,550 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 23:30 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 26 | 50 | 2025-06-23 | 22:50 | 2025-11-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1MS/1M puis V1 au Km10 libre 2/2M au Km10 puis 2MS libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mammès | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-30 | 23:45 | 2025-11-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la MP Moret-Montereau |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mammès | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-16 | 23:45 | 2025-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la MP Moret-Montereau |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 24 | 43 | 2025-06-10 | 1:40 | 2025-10-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:50 | 2025-12-12 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402231 55 mn pour circulation du 17757 avancé de 5 mn |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2025-03-11 | 1:20 | 2025-07-26 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Bif Km 58,4 | 2025 | 2025 | 36 | 42 | 2025-09-05 | 23:35 | 2025-10-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 4:40 | 2025-02-23 | 23:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-02 | 13:45 | 2025-12-04 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP 9852 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 48 | 2024-12-16 | 23:35 | 2025-11-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Débranche | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 2,7 | 2025 | 2025 | 2 | 47 | 2025-01-06 | 23:00 | 2025-11-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 1 | 48 | 2024-12-30 | 22:30 | 2025-06-14 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Aiguille 104/105 | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 25 | 48 | 2025-06-17 | 0:50 | 2025-11-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voie 3 | Montereau - Poste Central | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 23:30 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la MP Melun-Héricy-Montereau |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2024-12-30 | 1:20 | 2025-11-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 1 | 48 | 2024-12-30 | 22:30 | 2025-11-24 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Bif Km 58,4 | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-03 | 9:30 | 2025-12-12 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 22 | 27 | 2025-05-26 | 23:35 | 2025-07-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bât Voyageurs | Melun - Bif Km 58,4 | 2025 | 2025 | 46 | 49 | 2025-11-15 | 5:10 | 2025-12-07 | 19:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Départ | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 2 | 18 | 2025-01-07 | 10:25 | 2025-04-30 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées à pied Paris ZEP 902+904+906+908+910 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 22:30 | 2025-06-16 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2024-12-16 | 23:15 | 2025-08-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 2,7 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Créteil-Pompadour - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-02 | 11:25 | 2025-12-04 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées à pied Paris ZEP 9856 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2:00 | 2025-12-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11404007 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:45 | 2025-12-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-11 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2024-12-31 | 1:20 | 2025-11-22 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-16 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Poste B | Villeneuve-St-Georges-Triage - Poste 2 | 2025 | 2025 | 12 | 48 | 2025-03-17 | 11:00 | 2025-11-27 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 22:56 | 2025-01-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 665 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Paris-Gare-de-Lyon - Aig Km 10,550 | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-14 | 23:30 | 2025-05-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S16 à 20 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Créteil-Pompadour - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-26 | 11:25 | 2025-11-27 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP 9856+9885 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:15 | 2025-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Castor VSG |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Fsc NICOLAI | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-24 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-05 | 23:30 | 2025-10-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voie 3 | Montereau - Voies A et B | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-14 | 22:30 | 2025-05-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S16 à 20 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-02-10 | 23:45 | 2025-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 48 | 2025-02-14 | 9:35 | 2025-11-28 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2024-12-30 | 1:20 | 2025-11-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Lieusaint-Moissy - Bât Voyageurs | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:20 | 2025-12-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP di/lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Bif Km 58,4 | 2025 | 2025 | 9 | 45 | 2025-02-24 | 23:45 | 2025-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voie 4 Circulation | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-14 | 22:30 | 2025-05-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S16 à 20 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Poste 1 et 2 | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-11 | 1:20 | 2025-05-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1S/1bis/1 au km1 libre ou 1MS/1M puis V1 au Km10 2/2bis/2S au Km1 libre ou 2/2M au Km10 puis 2MS |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-24 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2025-01-14 | 0:15 | 2025-02-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sortie LGV Créteil |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 4 | 39 | 2025-01-20 | 15:15 | 2025-09-25 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Lieusaint-Moissy - ITE EPAMS | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-14 | 22:35 | 2025-05-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1/1bis & 2bis/2 à LIU |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2025-03-10 | 22:40 | 2025-07-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-30 | 23:45 | 2025-11-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 25 | 48 | 2025-06-16 | 23:30 | 2025-07-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 3 | 33 | 2025-01-13 | 0:45 | 2025-08-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Aiguille 104/105 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-30 | 23:30 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-14 | 23:30 | 2025-05-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S16 à 20 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-06-16 | 22:30 | 2025-07-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 22 | 30 | 2025-05-26 | 22:00 | 2025-07-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 52 | 46 | 2024-12-23 | 10:13 | 2025-11-14 | 10:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402232 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 9:35 | 2025-12-12 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP Valenton-VTRP2-VTRP3-VTP4-Vigneux-JY lu à ve en semaine paire ma à ve en semaine impaire Décalage MC17-0320 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 52 | 46 | 2024-12-23 | 9:54 | 2025-11-14 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402232 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-24 | 13:26 | 2025-12-12 | 13:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Fsc NICOLAI | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré 11 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 10 | 45 | 2025-03-03 | 10:00 | 2025-11-07 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Lieusaint-Moissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-11 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1/1bis libre à CBV |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-03 | 22:30 | 2025-02-14 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bât Voyageurs | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 8 | 50 | 2025-02-17 | 9:00 | 2025-12-12 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP de jour voies H en gare de Montereau |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 10 | 45 | 2025-03-03 | 10:00 | 2025-11-07 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,3,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-04-15 | 0:45 | 2025-05-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - Remisage Nord | 2025 | 2025 | 5 | 45 | 2025-01-28 | 13:50 | 2025-11-05 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gpt: 9933 891022 & 151954 circulent 2/2bis à LIU |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2025 | 2025 | 21 | 23 | 2025-05-20 | 0:30 | 2025-06-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2025 | 2025 | 3 | 33 | 2025-01-13 | 0:45 | 2025-08-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 48 | 2025-02-13 | 9:35 | 2025-11-27 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 36 | 42 | 2025-09-01 | 21:50 | 2025-10-20 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 22:30 | 2025-03-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Fsc NICOLAI | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-09 | 1:20 | 2025-04-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lieusaint-Moissy - ITE EPAMS | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2024-12-30 | 22:35 | 2025-03-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-10 | 9:50 | 2025-12-07 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 0:45 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:20 | 2025-12-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11404006 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 12 | 39 | 2025-03-17 | 23:35 | 2025-09-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Débranche | 2025 | 2025 | 2 | 46 | 2025-01-10 | 10:37 | 2025-11-14 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP 9862 Entre 151936 & 891244 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-10-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 3 | Pompadour-Maisons-Alfort | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-10 | 0:45 | 2025-05-25 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-24 | 10:00 | 2025-11-27 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-10 | 23:00 | 2025-02-21 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 48 | 2025-02-05 | 23:35 | 2025-11-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Aiguille 104/105 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-08-18 | 23:30 | 2025-10-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 14 | 48 | 2025-04-01 | 0:50 | 2025-11-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | s14 & 15 de 2025 s25, 26, 27 et 48, 49, 50 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 2 | 46 | 2025-01-06 | 10:53 | 2025-11-12 | 12:21 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Remisage Nord | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 10 | 45 | 2025-03-03 | 10:00 | 2025-11-07 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 11 | 49 | 2025-03-10 | 15:15 | 2025-12-07 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-16 | 23:30 | 2025-07-05 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Créteil-Pompadour - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-16 | 23:30 | 2025-07-05 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 27 | 34 | 2025-06-30 | 9:00 | 2025-08-22 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-24 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2024-12-16 | 23:15 | 2025-08-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 28 | 47 | 2025-07-08 | 1:30 | 2025-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 46 | 49 | 2025-11-10 | 9:00 | 2025-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Aiguille 104/105 | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 25 | 48 | 2025-06-17 | 0:50 | 2025-07-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 3 | 33 | 2025-01-13 | 0:45 | 2025-08-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-14 | 23:35 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-02-10 | 23:45 | 2025-11-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-26 | 12:55 | 2025-11-28 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TGV 6617 DT voie 1M jusqu'à LIU avec ACCORD Axe TGV SE Tournées à pied Paris ZEP 9632+9634+9635+9670 (PaK-01) Gpt 9112: 9664+9665+9666+9667+9668+9669+9670 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 16 | 2025-01-10 | 23:35 | 2025-04-14 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2025-02-24 | 22:40 | 2025-11-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Lieusaint-Moissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1/1bis libre à CBV |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 6 | 45 | 2025-02-07 | 23:45 | 2025-11-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Débranche | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 12 | 48 | 2025-03-17 | 9:35 | 2025-11-28 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voie 3 | Montereau - Voies A et B | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-27 | 23:00 | 2025-02-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 23:30 | 2025-04-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Bif Km 58,4 | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 3:35 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voie de circulation 10 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-01 | 0:50 | 2025-04-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | s14 & 15 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 31 | 33 | 2025-07-28 | 23:15 | 2025-08-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Poste 1 et 2 | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-18 | 1:20 | 2025-02-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1S/1bis/1 au km1 libre ou 1MS/1M puis V1 au Km10 2/2bis/2S au Km1 libre ou 2/2M au Km10 puis 2MS |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Lieusaint-Moissy - ITE EPAMS | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-10-06 | 22:35 | 2025-10-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-14 | 23:30 | 2025-05-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S16 à 20 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2024-12-16 | 23:15 | 2025-08-15 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 16 | 2025-04-04 | 23:35 | 2025-04-14 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré 55 | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-02 | 10:35 | 2025-12-04 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gpt: 9933 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 9:50 | 2025-12-12 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voie 4 Circulation | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 14 | 20 | 2025-03-31 | 22:30 | 2025-05-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-26 | 22:40 | 2025-06-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-10-27 | 23:45 | 2025-11-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lieusaint-Moissy - ITE EPAMS | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2024-12-30 | 22:35 | 2025-10-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voie 3 | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 8 | 50 | 2025-02-18 | 9:00 | 2025-12-11 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP de jour voies M en gare de Montereau |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mammès | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 36 | 42 | 2025-09-01 | 21:50 | 2025-10-20 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 25 | 48 | 2025-06-16 | 23:30 | 2025-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-06 | 23:30 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Aiguille 104/105 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-03-10 | 23:30 | 2025-07-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 23:00 | 2025-09-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 25 | 43 | 2025-06-16 | 23:35 | 2025-10-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2024-12-31 | 1:20 | 2025-11-22 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 9 | 49 | 2025-02-28 | 14:00 | 2025-12-03 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 554 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Fsc NICOLAI | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Poste 1 et 2 | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 1:20 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1S/1bis/1 au km1 libre ou 1MS/1M puis V1 au Km10 2/2bis/2S au Km1 libre ou 2/2M au Km10 puis 2MS |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Créteil-Pompadour - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-16 | 23:30 | 2025-07-05 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Départ Nord | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-24 | 0:45 | 2025-07-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 23:00 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S14 et 15 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2024-12-16 | 0:15 | 2025-08-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sortie LGV Créteil |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 11:00 | 2025-12-08 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 22:30 | 2025-10-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 24 | 2025-01-07 | 1:30 | 2025-06-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Débranche | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-15 | 0:50 | 2025-05-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S16 à 20 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-02-10 | 23:45 | 2025-11-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Lieusaint-Moissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-22 | 23:15 | 2025-11-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP di/lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 3 | Pompadour-Maisons-Alfort | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-09 | 23:00 | 2025-05-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Mammès | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 23:45 | 2025-11-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5.6
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | non trouvé | 2025 | 2025 | 31 | 33 | 2025-07-28 | 23:15 | 2025-08-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Départ | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 6 | 38 | 2025-02-03 | 11:40 | 2025-09-16 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées à pied Paris ZEP 901+903 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-31 | 23:30 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Créteil-Pompadour - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 46 | 2025-02-03 | 11:40 | 2025-11-14 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP 9885+9887 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 3 | Pompadour-Maisons-Alfort | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-24 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 22:30 | 2025-09-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Lieusaint-Moissy - Bât Voyageurs | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-22 | 23:15 | 2025-11-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP di/lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 16 | 50 | 2025-04-14 | 15:10 | 2025-12-08 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-16 | 23:45 | 2025-01-20 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2025-02-25 | 1:20 | 2025-05-24 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-28 | 14:41 | 2025-12-12 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-01 | 1:30 | 2025-04-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S14 et 15 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mammès | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 31 | 45 | 2025-07-28 | 23:45 | 2025-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Livry-sur-Seine | 2025 | 2025 | 7 | 44 | 2025-02-10 | 0:40 | 2025-10-27 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 42 | 2025-09-01 | 21:50 | 2025-10-20 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-08-25 | 22:30 | 2025-08-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 665 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2025-11-07 | 1:20 | 2025-11-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 23:00 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-02-22 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Départ Nord | 2025 | 2025 | 7 | 39 | 2025-02-11 | 12:33 | 2025-09-24 | 14:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Alfort-Alfortville | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-08 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bât Voyageurs | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 23:30 | 2025-03-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bât Voyageurs | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 7 | 9 | 2025-02-10 | 23:59 | 2025-03-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Castor Melun Sud Voie A en direction du faisceau BG |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bât Voyageurs | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 7 | 9 | 2025-02-14 | 23:59 | 2025-02-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Castor Melun Sud Voie A en direction du faisceau BG (Pas de voie 2 en gare car Moret ouvert) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Villeneuve-St-Georges-Triage - Remisage Nord | 2025 | 2025 | 8 | 40 | 2025-02-18 | 11:45 | 2025-10-01 | 13:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voie 26 Garage | Montereau - Bif Km 86,8 | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-13 | 8:50 | 2025-10-26 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | 2025 | 2025 | 22 | 47 | 2025-05-26 | 1:40 | 2025-11-17 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 13 | 34 | 2025-03-25 | 15:13 | 2025-08-19 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 2,7 | 2025 | 2025 | 3 | 33 | 2025-01-13 | 0:45 | 2025-08-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-09 | 1:20 | 2025-04-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 1:20 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 6 | 45 | 2025-02-07 | 23:45 | 2025-10-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Bif Km 58,4 | 2025 | 2025 | 24 | 27 | 2025-06-13 | 23:35 | 2025-07-06 | 21:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 1:20 | 2025-04-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 23:30 | 2025-06-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Pompadour-Maisons-Alfort - Chantier Novat | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 11:40 | 2025-11-27 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 9871 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voie 4 Circulation | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 14 | 20 | 2025-03-31 | 22:30 | 2025-05-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bât Voyageurs | Montereau - Bif Km 86,8 | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Opération CDP Montereau Sud |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Alfort-Alfortville | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 2 | 43 | 2025-01-07 | 13:45 | 2025-10-22 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 9846 & 9848 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-27 | 13:45 | 2025-11-28 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP 9854 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-17 | 22:30 | 2025-02-28 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | 2025 | 2025 | 3 | 33 | 2025-01-13 | 0:45 | 2025-08-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:35 | 2025-12-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 3 | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 6 | 46 | 2025-02-05 | 11:40 | 2025-11-13 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP 903+905 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-01-28 | 10:35 | 2025-12-03 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gpt: 9928 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Aiguille 104/105 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-02-10 | 23:30 | 2025-11-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Grill | Pompadour-Maisons-Alfort | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-05 | 23:30 | 2025-10-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 40 | 2025-03-17 | 9:35 | 2025-10-03 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 22:30 | 2025-04-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S14 e 15 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2025-01-13 | 23:15 | 2025-08-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 22:30 | 2025-09-15 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 3 | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 12 | 44 | 2025-03-18 | 10:39 | 2025-10-29 | 12:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2025-07-28 | 23:15 | 2025-08-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-10-27 | 23:45 | 2025-11-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lieusaint-Moissy - ITE EPAMS | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:35 | 2025-05-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Aig Com Sud | Melun - Bif Km 58,4 | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-09 | 5:00 | 2025-08-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 557 V1bisH MEL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 22:30 | 2025-06-16 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Bif Km 58,4 | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-10 | 5:10 | 2025-06-01 | 21:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2025-11-06 | 22:40 | 2025-11-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 34 | 43 | 2025-08-18 | 23:30 | 2025-10-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 23:15 | 2025-02-24 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-24 | 23:00 | 2025-04-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-07 | 2:00 | 2025-10-12 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 23:30 | 2025-06-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-01-28 | 10:35 | 2025-12-03 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ENTRE 151936 & 891244 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2025 | 2025 | 17 | 20 | 2025-04-22 | 23:00 | 2025-05-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | Pompadour-Maisons-Alfort | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2024-12-31 | 13:57 | 2025-12-02 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 47 | 2025-02-05 | 10:10 | 2025-11-19 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 558+554+567+552 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2025 | 2025 | 38 | 47 | 2025-09-15 | 8:00 | 2025-11-23 | 5:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 3
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 23:15 | 2025-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Castor VSG |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 26 | 32 | 2025-06-29 | 1:20 | 2025-08-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 2,7 | 2025 | 2025 | 26 | 32 | 2025-06-29 | 1:20 | 2025-08-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2025 | 2025 | 4 | 11 | 2025-01-20 | 23:00 | 2025-03-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 9:35 | 2025-03-02 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP Valenton-VTRP2-VTRP3-VTP4-Vigneux-JY lu à ve en semaine paire ma à ve en semaine impaire Décalage MC17-0320 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Alfort-Alfortville | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-02-27 | 14:00 | 2025-10-09 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 9842+556 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | Cesson | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 23:10 | 2025-11-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 3 | Pompadour-Maisons-Alfort | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-10 | 0:45 | 2025-05-24 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-09 | 9:35 | 2025-12-11 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP Valenton-VTRP2-VTRP3-VTP4-Vigneux-JY lu à ve en semaine paire ma à ve en semaine impaire Décalage MC17-0320 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-14 | 22:30 | 2025-05-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 37 | 42 | 2025-09-08 | 1:30 | 2025-10-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Alfort-Alfortville | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-14 | 22:30 | 2025-05-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Dépôt | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 9:35 | 2024-12-20 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Fsc NICOLAI | 2025 | 2025 | 3 | 33 | 2025-01-13 | 0:45 | 2025-08-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2025 | 2025 | 3 | 33 | 2025-01-13 | 0:45 | 2025-08-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 48 | 2025-01-27 | 23:35 | 2025-04-11 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Réception | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-12 | 9:30 | 2025-12-12 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | 2025 | 2025 | 8 | 40 | 2025-02-18 | 13:05 | 2025-10-01 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 9668+9669 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 22 | 25 | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-06-20 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-01 | 1:30 | 2025-04-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S14 et 15 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 25 | 42 | 2025-06-16 | 1:30 | 2025-10-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 26 | 32 | 2025-06-29 | 1:20 | 2025-08-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Départ | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 4 | 36 | 2025-01-21 | 13:59 | 2025-09-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Créteil-Pompadour - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 22:30 | 2025-11-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Lieusaint-Moissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-10-08 | 22:30 | 2025-10-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1/1bis libre à CBV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 22:30 | 2025-04-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S14 e 15 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Villeneuve-St-Georges - Bif Km 17,090 | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-08 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs S voie 6-8 | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 1:20 | 2025-04-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Débranche | Villeneuve-St-Georges-Triage - Atelier Mat | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 23:15 | 2025-02-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2025-09-19 | 22:40 | 2025-10-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5.6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 1:20 | 2025-04-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voie de circulation 10 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-01 | 0:50 | 2025-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | s14 & 15 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 22:30 | 2025-11-14 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Maisons-Alfort-Alfortville | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-16 | 23:30 | 2025-07-05 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voie 4 Circulation | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-14 | 22:30 | 2025-05-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S16 à 20 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Paris-Gare-de-Lyon - Aig Km 10,550 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-05-19 | 23:30 | 2025-06-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Départ Nord | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | 2025 | 2025 | 2 | 46 | 2025-01-09 | 11:25 | 2025-11-13 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 9860 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 6 | 2025-01-13 | 23:15 | 2025-02-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Fsc NICOLAI | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 22:30 | 2025-11-16 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voie 26 Garage | Montereau - Voies A et B | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-20 | 2:00 | 2025-03-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 23:30 | 2025-03-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Grill | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 12:00 | 2025-05-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 3 | 33 | 2025-01-13 | 0:45 | 2025-08-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Bercy-Conflans - Fsc NICOLAI | 2025 | 2025 | 3 | 33 | 2025-01-13 | 0:45 | 2025-08-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Lieusaint-Moissy - ITE EPAMS | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:35 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Lieusaint-Moissy - ITE EPAMS | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-09-29 | 22:35 | 2025-10-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voie 4 Circulation | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 21:00 | 2025-11-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 3 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Départ Nord | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Bois-le-Roi | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 23:45 | 2025-02-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Pompadour-Maisons-Alfort - Chantier Novat | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-02-25 | 13:40 | 2025-10-08 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 17 | 41 | 2025-04-27 | 0:25 | 2025-10-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-11 | 21:50 | 2025-09-01 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 26 | 50 | 2025-11-24 | 22:50 | 2025-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1MS/1M puis V1 au Km10 libre 2/2M au Km10 puis 2MS libre |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bât Voyageurs | Montereau - Voies A et B | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 23:45 | 2025-02-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-27 | 23:15 | 2025-05-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 48 | 2025-02-13 | 10:35 | 2025-11-27 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Du 151936 au 891244 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 23:15 | 2025-02-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:15 | 2025-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Castor VSG |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-02-21 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2025 | 2025 | 3 | 33 | 2025-01-13 | 0:45 | 2025-08-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | 2025 | 2025 | 3 | 33 | 2025-01-13 | 0:45 | 2025-08-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 16 | 49 | 2025-04-19 | 14:50 | 2025-12-06 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Villeneuve-St-Georges - Bif Km 17,090 | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 22:30 | 2025-11-16 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 3 | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2025 | 2025 | 4 | 36 | 2025-01-23 | 10:25 | 2025-09-04 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gpt: KBY2-02 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-07-28 | 23:45 | 2025-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 3 | Pompadour-Maisons-Alfort | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-11 | 3:00 | 2025-05-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 44 | 2025-03-18 | 13:05 | 2025-10-29 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP: 9634+9635+9670 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Montereau - Voies A et B | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 9:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | Pompadour-Maisons-Alfort - Chantier Novat | 2025 | 2025 | 2 | 43 | 2025-01-06 | 13:05 | 2025-10-21 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP 9841 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs S voie 6-8 | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-14 | 22:30 | 2025-05-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Lieusaint-Moissy - ITE EPAMS | Melun - Poste 1 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-03-17 | 22:35 | 2025-04-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-12 | 23:00 | 2025-03-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs S voie 6-8 | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-11 | 21:50 | 2025-09-01 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Paris-Bercy-Conflans - Grill | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 3 | Pompadour-Maisons-Alfort | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-11 | 0:45 | 2025-05-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Départ Nord | Villeneuve-St-Georges-Triage - Remisage Nord | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-24 | 13:05 | 2025-11-26 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 9847 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 22:30 | 2025-02-15 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Remisage Nord | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-03 | 10:00 | 2025-09-03 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 23:30 | 2025-02-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SPN |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-25 | 22:30 | 2025-04-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S16 à 20 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voie de circulation 10 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-01 | 0:50 | 2025-04-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | s14 & 15 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 9:00 | 2025-10-12 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2025-01-27 | 23:15 | 2025-02-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 23:35 | 2025-05-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 12 | 44 | 2025-03-21 | 11:40 | 2025-10-31 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée Gpt: BYK1-03 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-22 | 1:30 | 2025-04-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S16 à 20 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bât Voyageurs | Melun - Bif Km 58,4 | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-16 | 22:35 | 2025-02-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Castor Melun |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:45 | 2025-06-01 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 13:51 | 2025-09-23 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 51 | 47 | 2024-12-17 | 10:37 | 2025-11-19 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées à pied Paris |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 6 | 38 | 2025-02-04 | 10:10 | 2025-09-16 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 553+555+565 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Débranche | Villeneuve-St-Georges-Triage - Poste 2 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 12:00 | 2025-01-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Lieusaint-Moissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-08-08 | 22:30 | 2025-09-15 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1/1bis libre à CBV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 23:00 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S14 et 15 de 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Pompadour-Maisons-Alfort - Chantier Novat | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-24 | 10:42 | 2025-11-28 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Grandes Tournées Voies |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré 11 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-03 | 10:00 | 2025-09-03 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,5
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2025 | 2025 | 6 | 45 | 2025-10-31 | 23:45 | 2025-11-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-24 | 9:00 | 2025-12-07 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Montereau - Bif Km 86,8 | 2025 | 2025 | 41 | 45 | 2025-10-06 | 9:00 | 2025-11-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 23:45 | 2025-10-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-08 | 23:00 | 2025-11-09 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Castor VSG |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 23:30 | 2025-06-08 | 7:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 4 | 20 | 2025-01-21 | 10:00 | 2025-05-12 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs S voie 6-8 | Lieusaint-Moissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 23:15 | 2025-02-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP di/lu, particularité: 1bis, V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Dépôt | Villeneuve-St-Georges-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 23:15 | 2025-02-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bât Voyageurs | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 23:00 | 2025-02-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 22:30 | 2025-11-16 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 2,7 | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 22:00 | 2025-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-18 | 0:45 | 2025-02-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1S/1bis/1 au km1 libre 2/2bis/2S au Km1 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Remisage Nord | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 10:00 | 2025-05-07 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Remisage Nord | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 10:00 | 2025-11-04 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2024-12-31 | 12:45 | 2025-12-03 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 9863 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-19 | 1:20 | 2025-11-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Montereau - Bif Km 86,7 | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-10 | 22:00 | 2025-11-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 10:00 | 2025-05-23 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2024-12-30 | 22:30 | 2025-01-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 0:50 | 2025-11-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 9:35 | 2025-06-20 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Montereau - Bif Km 86,8 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-16 | 20:00 | 2025-03-17 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 22:30 | 2025-04-14 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Aiguille 104/105 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-11-06 | 23:30 | 2025-11-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-02-24 | 22:30 | 2025-03-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré 11 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 1:20 | 2025-11-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-28 | 23:15 | 2025-08-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Villeneuve-St-Georges-Triage - Voie 3 Circulation | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-20 | 21:00 | 2025-11-21 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs N voie 10-12 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 22:30 | 2025-04-14 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-09 | 12:55 | 2025-07-09 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP: 9634+9635+9670 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 23:30 | 2025-03-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SPN |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Fsc NICOLAI | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 21:00 | 2025-05-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | St-Mammès | Montereau - Voie 3 | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 23:45 | 2025-02-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Aig Com Sud | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-05 | 23:40 | 2025-09-06 | 0:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 22:30 | 2025-11-16 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-08 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Remisage Nord | Montgeron-Crosne | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 10:00 | 2025-03-12 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:57 | 2025-12-12 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401041 TO : 17757 TF : 17813 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 23:10 | 2025-03-29 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2502 + 2504 + 2526 + 2532 / SR Fontaines Chalon V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 41 | 47 | 2025-10-06 | 22:25 | 2025-11-21 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:05 | 2025-12-13 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 23:40 | 2025-12-13 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:28 | 2025-12-12 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401029 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:25 | 2025-12-12 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401036 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:07 | 2025-12-13 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:13 | 2025-12-12 | 14:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401038 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:00 | 2025-12-13 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1517 + Sel 419 du SR Chalon voie de service impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:57 | 2025-12-12 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401041 TO : 17757 TF : 17813 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 51 | 29 | 2024-12-17 | 3:40 | 2025-07-19 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 03hh00 pour le retour de la desserte. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 22:25 | 2025-03-28 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:50 | 2025-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance 4 Voies entre SGO & COF - Simultanée 4 voies [Remplacement de rails - Familles B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] ZEP 19 & 39 SGO P3 ZEP 76, 78 & 80 COF |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:46 | 2025-12-12 | 12:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401067. TO 1806 / TF 6782 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chagny - V 3 Évitement | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-06 | 22:58 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention Voies 7 & 9, ZEP 2381, prise en continue mais non géolocalisées. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-21 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite de la fermeture en continue de la 4C_CSS_005 du SA24, ZEP 2524, pour info la Sel 402 du Sr Fontaines Chalon est prise uniquement les nuits. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:25 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 0:07 | 2025-03-29 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 22:25 | 2025-03-28 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Georges-de-Reneins - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 11 | 24 | 2025-03-10 | 22:40 | 2025-06-14 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0029054 PRA sur le Bief DFV ZEP L VIS SGO V1 + Sr. Villefranche Quincieux V1 DFV ZEP L SGO VIS V2 + Sr. Villefranche Quincieux V2 + St Georges - Villefranche V2 TO 886038 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Gevrey-Chambertin | Nuits-St-Georges - Voie 12 Garage | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 23:40 | 2025-03-16 | 8:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Alignée sur les OCP de 34:00, sur les APMR de Chalon & Macon |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 22:35 | 2025-10-10 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bif Nord | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-06 | 22:58 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OMBRE du CHA25_0028233: APMR de Chalon sur Saône. ZEP 2403 + 2409 + 2411 & ZEP 2408 + 2406 SZL 5781 du SR Chagny Fontaines V1 & Sel 5780 du SR Chagny Fontaines V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tournus - Aig Sort V1BIS | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 22:50 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement de ZEP 8570 (2612+2614+2616+2618) de Tournus Secteur La Grange / le Villars V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 39 | 2024-12-15 | 0:03 | 2025-09-29 | 2:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401116 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 9:00 | 2025-04-25 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entrée V5 Garage Mâcon condamnée, réception FRET terminus VA ou V1bis avec MEV EM + descente au port ou manoeuvre par V1Genève pour V5Garage Mâcon |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Faisceau pair | Belleville-sur-Saône | 2025 | 2025 | 41 | 45 | 2025-10-06 | 22:35 | 2025-11-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité alignée avec CHA25_0028314 APMR MAC |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 23:10 | 2025-04-26 | 6:10 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 23:10 | 2025-03-29 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1501 + 1509 + 1521 + 1563 /SR Fontaines Chalon V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:34 | 2025-12-13 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 47 | 2025-04-28 | 22:25 | 2025-11-21 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:30 | 2025-12-12 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401057 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 51 | 29 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-07-19 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V C, ZEP 1525, Sel 411du SR Chalon voies de service impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:40 | 2025-03-29 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5D_CGY-CSS_003 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:58 | 2025-12-13 | 4:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Accord pour 25 semaines suite à revue de clo |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:28 | 2025-12-12 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401053 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:30 | 2025-12-12 | 11:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401081 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-21 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Continuité de la fermeture en continue de la 4C_CCS_004, ZEP 1517, Sel 419 Sr Chalon voies de service impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:46 | 2025-12-12 | 14:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401038 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 23:10 | 2025-12-13 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2BIS: ZEP 2524 / Sel 402 du Sr Fontaines Chalon V2 VE : ZEP 2522 / Sel 410 du Sr Chalon voie de service paires VF : ZEP 2520 / Sel 404 du SR Chalon voie de service paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 14:00 | 2025-10-19 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h Voies 1 (5D_CSS-MAC_009) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_006) + 2 (5D_MAC-SGO_007) + 4 + 6 (5C_MAC_005) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Faisceau pair | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 22:00 | 2025-08-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:02 | 2025-12-12 | 11:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401071 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 22:25 | 2025-03-29 | 5:25 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture V1Bis Mâcon du 10/02/2025 au 29/03/2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 29 | 2025-02-10 | 22:25 | 2025-07-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 26 | 29 | 2025-06-23 | 23:10 | 2025-07-19 | 6:10 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture en continue voie E. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:29 | 2025-12-13 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:40 | 2025-12-13 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:37 | 2025-12-12 | 12:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401064 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Faisceau pair | Mâcon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 22:35 | 2025-10-15 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 0:20 | 2025-12-13 | 6:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens Accord pour 27 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 29 | 40 | 2025-07-19 | 6:10 | 2025-10-04 | 6:10 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture en continue voie E, prolongement de la 5C_CSS_013 pendant la période de priorité travaux Bresse. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:02 | 2025-12-12 | 11:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401071 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:14 | 2025-12-12 | 12:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401067. SO 1806 / SF 6782 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 30 | 40 | 2025-07-21 | 23:10 | 2025-10-04 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2BIS: ZEP 2524 / Sel 402 du Sr Fontaines Chalon V2 VF : ZEP 2520 / Sel 404 du SR Chalon voie de service paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:58 | 2025-12-13 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Rac Sud TGV | Belleville-sur-Saône | 2025 | 2025 | 41 | 45 | 2025-10-06 | 22:35 | 2025-11-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité alignée avec CHA25_0028314 APMR MAC |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 18 | 29 | 2025-04-28 | 21:00 | 2025-07-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 47 | 2025-02-10 | 22:25 | 2025-11-21 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:58 | 2025-03-29 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Tournus - Aig Sort V1BIS | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 22:30 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement de ZEP 8585 (1627+1625) de Tournus secteur La Grange / Le Villard V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 6:40 | 2025-05-10 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h (alignée avec OCP de Lyon) Voies 1 (5D_CSS-MAC_019) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_036) + 2 (5D_MAC-SGO_017) + 4 + 6 (5C_MAC_040) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-10 | 22:29 | 2025-12-13 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-10 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité alignée avec CHA25_0028314 APMR MAC |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 0:20 | 2025-12-13 | 6:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens Accord pour 19 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 22:45 | 2025-04-26 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 03hh00 pour le retour de la desserte. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:40 | 2025-12-13 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Voie 2Bis | Fleurville-Pont-de-Vaux | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 23:30 | 2025-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-06 | 22:10 | 2025-12-13 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 03hh00 pour le retour de la desserte, via voie C entre 5C_CSS_019 & 5C_CSS_020. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 0:25 | 2025-09-29 | 3:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401116 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 18 | 29 | 2025-04-28 | 22:25 | 2025-07-18 | 5:25 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture V2Bis Mâcon du 28/04/2025 au 18/07/2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Rully | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 0:07 | 2025-02-19 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZE de Chagny V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-06 | 22:45 | 2025-12-13 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V C, ZEP 1525, Sel 411du SR Chalon voies de service impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-16 | 9:10 | 2025-03-28 | 6:10 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2526 / sans S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-14 | 22:35 | 2025-03-29 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-11 | 0:34 | 2025-12-13 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 18 | 25 | 2025-04-28 | 23:10 | 2025-06-21 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2BIS: ZEP 2524 / Sel 402 du Sr Fontaines Chalon V2 VE : ZEP 2522 / Sel 410 du Sr Chalon voie de service paires VF : ZEP 2520 / Sel 404 du SR Chalon voie de service paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 23:10 | 2025-03-29 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2502 + 2504 + 2526 + 2532 / SR Fontaines Chalon V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 1:07 | 2025-09-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401115 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Rully | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-06 | 22:58 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre du CHA25_0028233 APMR de Chalon sur Saône. Prolongement de la 5D_DN-CGY_005: ZEP 2411 & Sel 5781 du SR Chagny Fontaines V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-23 | 1:45 | 2025-09-29 | 5:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800602 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Fleurville-Pont-de-Vaux | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-14 | 22:35 | 2025-11-05 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Rully | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-06 | 22:58 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zone d'exclusion voie2: ZEP 2408 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-07 | 3:40 | 2025-12-13 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V C, ZEP 1525, Sel 411du SR Chalon voies de service impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 4 Garage | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 23:30 | 2025-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 1:45 | 2025-09-29 | 5:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800602 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 23:07 | 2025-03-29 | 6:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1501 + 1509 + 1521 + 1529 + 1563 / SR Fontaines CHalon V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 44 | 47 | 2025-10-31 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 30 | 33 | 2025-07-21 | 8:30 | 2025-08-14 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-09-29 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:40 | 2024-12-21 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-18 | 0:34 | 2025-03-29 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 30 | 33 | 2025-07-21 | 8:30 | 2025-08-14 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord zep 1660 (SEL 5916) et 1662 + 1670 (SEL5914) Voie 6 uniquement Voie 6 ZEP 1674 SEL 5912 à laisser libre Voie DBC et restitution sortie V6 à la demande Acces FP condamné APROPORT fermé de S31 à S33, travaux en simultané V5Mâcon |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:25 | 2025-03-29 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 30 | 33 | 2025-07-21 | 8:30 | 2025-08-14 | 16:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | V4 fermée en continu de S30à S33 APROPORT fermé de S31 à S33, travaux en simultané V5Mâcon |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 22:25 | 2025-03-28 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SEL 5201 du secteur VONNAS MACON V1+ ZEP1669 (en complément de 5C_mac_011) sf les nuits du Ve/Sa |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Gevrey-Chambertin | 2025 | 2025 | 5 | 39 | 2025-01-27 | 0:30 | 2025-09-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 51 | 29 | 2024-12-16 | 22:45 | 2025-07-19 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 03hh00 pour le retour de la desserte. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:25 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 23:45 | 2025-03-29 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout VD en SIM de la VC |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-07 | 0:34 | 2025-11-15 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 23:25 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 22:30 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1629+1623 Secteur la Grange / Le Villars V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 0:10 | 2025-09-29 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 22:50 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement de ZEP 8570 (2612+2614+2616+2618) de Tournus Secteur La Grange / le Villars V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:00 | 2025-03-29 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 10:10 | 2025-03-07 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement - Traitement de la végétation et abattages d'arbres ZEP 78 & 80 COF [TO : 887114 / 886612] SA 2020 Nota : La période de cette plage pourra éventuellement évoluer en fonction du calendrier des vacances scolaires 2022. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:05 | 2025-03-29 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Quincieux - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 2 | 2025 | 2025 | 12 | 46 | 2025-03-17 | 22:45 | 2025-11-15 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM R/S - Simultanée 4 voies Engins Spéciaux Bourreuses, Meuleur, PFOA Trains Det. via Bresse |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-28 | 22:29 | 2025-05-17 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 23:10 | 2025-03-16 | 9:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SR Fontaines Chalon V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 6:50 | 2025-05-11 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-14 | 22:35 | 2025-03-29 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SEL 5201 du secteur VONNAS MACON V1 + ZEP1669 (en complément de 5C_mac_011) les nuits du Ve/Sa |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 22:58 | 2025-12-13 | 4:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Accord pour 21 semaines suite à revue de clo |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 0:45 | 2025-09-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401115 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 23:57 | 2024-12-21 | 5:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 22:00 | 2025-08-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-07 | 3:40 | 2025-04-26 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 03hh00 pour le retour de la desserte. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-10 | 22:35 | 2025-03-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-29 | 0:34 | 2025-05-17 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 23:00 | 2025-03-24 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance Voies Bis entre SGO & COF - Simultanée 1bis 2Bis BMA BN2 ou déroulage caténaire |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-24 | 22:35 | 2025-12-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 50 | 39 | 2024-12-22 | 23:03 | 2025-09-29 | 1:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Fleurville-Pont-de-Vaux | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-14 | 22:35 | 2025-03-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 26 | 29 | 2025-06-23 | 23:10 | 2025-07-19 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2BIS: ZEP 2524 / Sel 402 du Sr Fontaines Chalon V2 VF : ZEP 2520 / Sel 404 du SR Chalon voie de service paires |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 41 | 47 | 2025-10-06 | 22:25 | 2025-11-21 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 14:15 | 2025-10-19 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Conjuguée avec 5D_CSS-MAC_015 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 23:57 | 2024-12-21 | 5:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 12 | 46 | 2025-03-17 | 22:45 | 2025-11-15 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance 4 Voies entre SGO & COF - Simultanée 4 voies BMA BN2 ou déroulage caténaire |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 41 | 47 | 2025-10-06 | 22:25 | 2025-11-21 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gevrey-Chambertin | Nuits-St-Georges - Voie 12 Garage | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 23:40 | 2025-03-29 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Senozan | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 44 | 47 | 2025-10-31 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 22:25 | 2025-03-28 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SEL 5877 du secteur VONNAS MACON V1+ ZEP1655 (en complément de 5C_mac_011) sf les nuits du Ve/Sa |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 30 | 33 | 2025-07-21 | 21:00 | 2025-08-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 22:29 | 2025-03-29 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 47 | 2025-02-14 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Rac Nord TGV | Mâcon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 23:30 | 2025-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 50 | 39 | 2024-12-15 | 23:03 | 2025-09-29 | 1:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 23:58 | 2025-12-13 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:25 | 2024-12-21 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vougeot-Gilly-lès-Cîteaux - Bât Voyageurs | Meursault | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 23:50 | 2025-05-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM3 avec LGV+ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-14 | 22:35 | 2025-03-29 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 29 | 2025-02-14 | 22:35 | 2025-07-19 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 0:07 | 2025-02-19 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Voie 2Bis | Fleurville-Pont-de-Vaux | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 0:30 | 2025-04-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 41 | 47 | 2025-10-10 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Vougeot-Gilly-lès-Cîteaux - Bât Voyageurs | Meursault | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 23:30 | 2025-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Fleurville-Pont-de-Vaux | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-11 | 22:35 | 2025-03-19 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Fleurville-Pont-de-Vaux | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-14 | 22:35 | 2025-10-31 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-24 | 23:58 | 2025-12-13 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 23:05 | 2025-12-13 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 44 | 47 | 2025-10-31 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 14:15 | 2025-10-19 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Les voies sous gare de Chalon, sont toutes prises. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-06 | 22:29 | 2025-11-15 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 23:30 | 2025-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 3 paramétrage 06h00 (avec 5C_DN_117) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Faisceau pair | Mâcon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 30 | 33 | 2025-07-21 | 8:00 | 2025-08-14 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | APROPORT fermé de S30 à S33 Manoeuvre : sortie et entrée FI par V5T et V1G impossible. Sortie et entrée FI réalisable uniquement par V1 (CV1854) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:35 | 2025-03-16 | 8:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 34h Voies 1 (5D_CSS-MAC_008) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_003) + 2 (5D_MAC-SGO_006) + 4 + 6 (5C_MAC_004) |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 41 | 47 | 2025-10-10 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-11 | 22:35 | 2025-03-19 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | Varennes-le-Grand | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 0:30 | 2025-04-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 12:45 | 2025-03-07 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement - Traitement de la végétation et abattages d'arbres ZEP 39 SGO [TO : 886617 / TF : 887133] SA 2020 Nota : La période de cette plage pourra éventuellement évoluer en fonction du calendrier des vacances scolaires 2022. Circulation des tr |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Gevrey-Triage - Poste 4 | Vougeot-Gilly-lès-Cîteaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 0:19 | 2025-02-12 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 23:50 | 2025-05-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 3 paramétrage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 6:50 | 2025-05-11 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Les voies sous gare de Chalon, sont toutes prises. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 6:40 | 2025-05-10 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h (alignée avec OCP de Lyon) Voies 1 (5D_CSS-MAC_019) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_036) + 2 (5D_MAC-SGO_017) + 4 + 6 (5C_MAC_040) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:35 | 2025-03-16 | 8:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 34h Voies 1 (5D_CSS-MAC_008) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_003) + 2 (5D_MAC-SGO_006) + 4 + 6 (5C_MAC_004) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Voie 2Bis | Fleurville-Pont-de-Vaux | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 23:50 | 2025-05-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM (LGV+) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Rac Nord TGV | Mâcon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 0:30 | 2025-04-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Paramétrage de IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 23:10 | 2025-03-16 | 9:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au niveau de la gare de Chalon toutes les voies sont prises. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Pontanevaux-la-Chapelle | Belleville-sur-Saône - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 0:30 | 2025-04-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 23:10 | 2025-03-16 | 9:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Conjuguée avec 5D_CSS-MAC_013 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 22:35 | 2025-03-07 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 41 | 47 | 2025-10-10 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Rully | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 14:25 | 2025-10-19 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre du CHA25_0028233 APMR de Chalon sur Saône. Prolongement de la 5D_DN-CGY_006: ZEP 2411 & Sel 5781 du SR Chagny Fontaines V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-13 | 23:45 | 2025-10-25 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 23:10 | 2024-12-21 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V E, ZEP 2522 & Sel 410 du SR Chalon voies de service paires V F, ZEP 2520 + 2580 + 2582, Sel 404du SR Chalon voies de service paires |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 47 | 2025-05-16 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Rac Nord TGV | Mâcon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 23:50 | 2025-05-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Senozan | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bif Nord | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 14:25 | 2025-10-19 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure Alignée sur celle des APMR de Chalon et de Macon |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-14 | 22:35 | 2025-03-29 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SEL 5877 du secteur VONNAS MACON V1+ ZEP1655 (en complément de 5C_mac_011) les nuits du Ve/Sa |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-20 | 22:35 | 2025-02-25 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 14:00 | 2025-10-19 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h Voies 1 (5D_CSS-MAC_009) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_006) + 2 (5D_MAC-SGO_007) + 4 + 6 (5C_MAC_005) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:58 | 2025-02-19 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-13 | 22:35 | 2025-03-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-10 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité alignée avec CHA25_0028314 APMR MAC |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 14:00 | 2025-10-19 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h Voies 1 (5D_CSS-MAC_009) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_006) + 2 (5D_MAC-SGO_007) + 4 + 6 (5C_MAC_005) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:35 | 2025-03-16 | 8:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 34h Voies 1 (5D_CSS-MAC_008) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_003) + 2 (5D_MAC-SGO_006) + 4 + 6 (5C_MAC_004) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 22:35 | 2025-11-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 4 Garage | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 0:30 | 2025-04-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:58 | 2024-12-21 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Senozan | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-04 | 22:35 | 2025-03-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 23:40 | 2025-11-29 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 23:25 | 2025-09-14 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEX ETCS En Simultanée avec la LGV En complément de la 5C_MAC_044 et 5D_MAC-SGO_021 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 22:35 | 2025-02-14 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-18 | 0:34 | 2025-02-19 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 23:10 | 2025-04-14 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | St-Georges-de-Reneins - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 22:30 | 2025-05-11 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0029054 PRA sur le Bief OCP du 01/05 au 04/05 56h DFV ZEP L VIS SGO V1 + Sr. Villefranche Quincieux V1 DFV ZEP L SGO VIS V2 + Sr. Villefranche Quincieux V2 + St Georges - Villefranche V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:05 | 2024-12-21 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Pontanevaux-la-Chapelle | Belleville-sur-Saône - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 23:30 | 2025-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | Varennes-le-Grand | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 23:50 | 2025-05-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:05 | 2025-02-19 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:35 | 2025-03-16 | 8:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 34h Voies 1 (5D_CSS-MAC_008) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_003) + 2 (5D_MAC-SGO_006) + 4 + 6 (5C_MAC_004) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Rully | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 14:25 | 2025-10-19 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Alignée sur la coupure de 24h00 des APMR de Chalon & Macon Zone d'exclusion voie2: ZEP 2408 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 6:40 | 2025-05-10 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h (alignée avec OCP de Lyon) Voies 1 (5D_CSS-MAC_019) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_036) + 2 (5D_MAC-SGO_017) + 4 + 6 (5C_MAC_040) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vougeot-Gilly-lès-Cîteaux - Bât Voyageurs | Meursault | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 0:30 | 2025-04-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 14:00 | 2025-10-19 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h Voies 1 (5D_CSS-MAC_009) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_006) + 2 (5D_MAC-SGO_007) + 4 + 6 (5C_MAC_005) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:00 | 2025-02-19 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Belleville-sur-Saône - Voie 3 Garage | Villefranche-sur-Saône - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 22:50 | 2025-10-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM RHONE SAONE - B2N ZEP L BVL VIS V1 ZEP L VIS BVL V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-20 | 22:35 | 2025-02-25 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Senozan | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-20 | 22:35 | 2025-02-25 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 14:15 | 2025-10-19 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sr Fonatines Chalon V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Rac Nord TGV | Mâcon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 23:25 | 2025-09-14 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEX ETCS En simultanée avec la LGV Complétée par la 5D_CSS-MAC_017 et la 5D_MAC-SGO_021 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 22:29 | 2025-02-19 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 22:35 | 2025-02-28 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Quincieux - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 23:20 | 2025-03-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance zone dense de SGO - Simultanée 1Bis 2Bis [Remplacement de rails - famille B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | Varennes-le-Grand | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 23:30 | 2025-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Gevrey-Chambertin | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-12 | 0:50 | 2025-01-12 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 0:30 | 2025-04-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 3 paramétrage 04h00 (avec 5C_DN_105) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Gevrey-Triage - Poste 4 | Gevrey-Chambertin | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 0:14 | 2025-02-13 | 6:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 6:50 | 2025-05-11 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sr Fonatines Chalon V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 23:10 | 2025-04-14 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 23:25 | 2025-11-29 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Chagny - V 3 Évitement | Chagny - Bif Sud | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 14:25 | 2025-10-19 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Alignée sur la coupure des APMR de Chalon & de Macon |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 4 Garage | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 23:50 | 2025-05-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 (LGV+) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Pontanevaux-la-Chapelle | Belleville-sur-Saône - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 23:50 | 2025-05-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM (LGV+) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Entrée Sud | Gevrey-Chambertin | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 23:30 | 2025-10-12 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure de 04h00 IHM2pendant la Mise En Service. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 6:40 | 2025-05-10 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h (alignée avec OCP de Lyon) Voies 1 (5D_CSS-MAC_019) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_036) + 2 (5D_MAC-SGO_017) + 4 + 6 (5C_MAC_040) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Pontanevaux-la-Chapelle | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 23:25 | 2025-09-14 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEX ETCS En SIM avec la LGV En complément de la 5D_CSS-MAC_017 et de la 5C_MAC_044 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 24 | 50 | 2025-06-10 | 22:00 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 50 | 47 | 2024-12-15 | 23:50 | 2025-11-24 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Faisceau V | Noisy-le-Sec - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 37 | 2025-03-31 | 12:00 | 2025-09-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Schéma 20 De ZEP 770 à ZEP 776 2B4/2EO + ZEP 782 2B1 Reconduction DETC20_02242 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 34 | 37 | 2025-08-18 | 22:30 | 2025-09-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-14 | 23:30 | 2025-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-06 | 23:30 | 2025-04-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-06 | 23:30 | 2025-08-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 23:30 | 2025-10-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 30 | 34 | 2025-07-25 | 22:30 | 2025-08-18 | 4:30 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-07 | 23:00 | 2025-04-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 50 | 42 | 2024-12-15 | 23:50 | 2025-10-20 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 37 | 42 | 2025-09-12 | 23:00 | 2025-10-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Horaires alignées sur CHA18_0013170 GP RBP |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-02-15 | 23:30 | 2025-03-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-06 | 23:30 | 2025-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 23:30 | 2025-10-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G ensemble des ZEP du poste CHL et les ZEP encadrantes de chaque poste (carré en protection) Ligne 1 jusqu´avant les quais de Gagny Ligne 4 jusqu´avant les quais de Nogent |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Bondy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-18 | 23:00 | 2025-09-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:30 | 2025-03-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Point E | Bondy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 10:00 | 2025-04-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Schéma 19 De ZEP 631 à ZEP 773 1B1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-24 | 23:30 | 2025-11-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-11-22 | 23:30 | 2025-11-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-08-25 | 23:30 | 2025-08-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-17 | 23:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-10 | 23:30 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-31 | 23:30 | 2025-04-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-03 | 23:30 | 2025-03-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Machine-à-laver | Bondy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 10:00 | 2025-06-13 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Schéma 18 ZEP 627+751+753 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 37 | 42 | 2025-10-03 | 23:00 | 2025-10-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Horaires alignées sur CHA18_0013170 GP RBP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 23:30 | 2025-03-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 23:50 | 2025-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 50 | 47 | 2025-02-03 | 23:50 | 2025-07-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-01 | 23:30 | 2025-10-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-24 | 23:30 | 2025-03-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-05 | 23:30 | 2025-05-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 23:50 | 2025-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Triage | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 22:30 | 2025-02-14 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 721 CHL avec TTx ZEP 751 + 753 CHL en PP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 23:50 | 2025-04-22 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-11-11 | 23:50 | 2025-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 50 | 47 | 2025-02-16 | 23:50 | 2025-03-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-06-21 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:49 | 2025-12-13 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-21 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 22:52 | 2025-12-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Limay - Port-de-Paris | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:30 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 22:45 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 51 | 38 | 2025-05-13 | 0:45 | 2025-06-28 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-17 | 0:45 | 2025-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 1:15 | 2025-06-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 22:45 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:15 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - C148 | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:50 | 2025-12-12 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:15 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:30 | 2025-12-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | La Garenne-Colombes - C Violet 123 | Houilles-Carrières-sur-Seine - Bifurcation de Bezons | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-30 | 22:35 | 2025-08-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°118 : Pour passage du 13164 VAM RCST NEN V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 1 | 45 | 2024-12-31 | 1:30 | 2025-06-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Bifurcation de Soulezard, GC | Épinay-Grande-Ceinture | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:30 | 2025-11-14 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:10 | 2025-12-11 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 21 | 25 | 2025-05-19 | 22:52 | 2025-06-21 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 22:54 | 2025-12-13 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Jo IPCS Km 59,4 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Colombes | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 10:10 | 2025-11-28 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:25 | 2025-12-13 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Stade | Argenteuil-Triage - Poste 5 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:15 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - Garage | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 1:25 | 2025-11-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 44 | 2025-02-03 | 23:00 | 2025-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 10:10 | 2025-11-28 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Val-d'Argenteuil | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:27 | 2025-12-13 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante itération I-PS et TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 4 | 24 | 2025-01-24 | 22:50 | 2025-06-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 1:30 | 2025-06-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - C148 | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:30 | 2025-12-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:25 | 2025-12-13 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-11-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-01-18 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-06-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:45 | 2025-12-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Limay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 23:45 | 2025-12-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-01 | 1:30 | 2025-07-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-08-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Poissy - C4101 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-08-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:15 | 2025-06-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Ch Argenteu-FSC | Stains | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:00 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée par l'infrapole. (création de DEF) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-08-01 | 1:00 | 2025-08-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Colombes | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 13:30 | 2025-11-27 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:30 | 2025-11-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-07-12 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris St Lazare - C374 à C774 | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-07 | 22:45 | 2025-05-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Garenne-Colombes - C Violet 123 | Houilles-Carrières-sur-Seine - Bifurcation de Bezons | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-31 | 22:00 | 2025-05-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 12:00 | 2025-06-15 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:45 | 2025-11-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:20 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:20 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Bifurcation de Soulezard, GC | Épinay-Grande-Ceinture | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:10 | 2025-12-11 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 10:10 | 2025-11-27 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-01 | 1:15 | 2025-07-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Chennevières | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:15 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-07 | 0:45 | 2025-12-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-07-16 | 1:30 | 2025-08-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 50 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-12-13 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2025-02-03 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Le Val-d'Argenteuil | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2025 | 2025 | 6 | 44 | 2025-02-03 | 22:30 | 2025-10-31 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 22 | 2025-01-24 | 22:50 | 2025-06-01 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Stade | Argenteuil-Triage - Dépôt du VND | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 22:45 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Argenteuil-Triage - Bifurcation de Soulezard, GC | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-12-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Argenteuil-Triage - Bif Bourceron | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 12:30 | 2025-11-14 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Poissy - C4101 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-04 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Dépôt-Grill | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 23:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 23:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°118 : Pour passage du 13164 VAM RCST NEN V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 47 | 2024-12-16 | 10:10 | 2025-11-20 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-02-04 | 0:20 | 2025-10-31 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 1:15 | 2025-11-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:20 | 2025-12-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Issou-Porcheville | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Épône-Mézières - SG | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 12:00 | 2025-04-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 10 | 45 | 2025-03-04 | 0:35 | 2025-11-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-13 | 0:45 | 2025-06-28 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Poissy - C4101 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-06-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-04 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-08-01 | 1:30 | 2025-08-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Ch Argenteu-FSC | Stains | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:35 | 2025-12-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-03-10 | 22:54 | 2025-11-15 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - C148 | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 1:25 | 2025-11-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 20:00 | 2025-05-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-17 | 1:25 | 2025-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:30 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Argenteuil-Triage - Bifurcation de Soulezard, GC | 2025 | 2025 | 1 | 22 | 2024-12-31 | 1:30 | 2025-05-31 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Chennevières | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:15 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Jo IPCS Km 59,4 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-16 | 22:34 | 2025-11-08 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:49 | 2025-12-13 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-Station | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Argenteuil-Triage - Dépôt du VND | 2025 | 2025 | 6 | 44 | 2025-02-03 | 22:40 | 2025-10-31 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-13 | 22:52 | 2025-07-12 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Maison-Laff | non trouvé | 2025 | 2025 | 39 | 42 | 2025-09-23 | 1:15 | 2025-10-18 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-30 | 22:52 | 2025-06-09 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 29 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-07-19 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-07 | 1:30 | 2025-07-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-13 | 21:00 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - C148 | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:45 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-30 | 22:25 | 2025-08-09 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Argenteuil-Triage - Bif Bourceron | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-03 | 10:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - Garage | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-05-12 | 22:49 | 2025-06-14 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Poissy - C4101 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-20 | 1:30 | 2025-06-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 47 | 2024-12-20 | 10:10 | 2025-11-21 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-16 | 22:34 | 2025-11-08 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 47 | 2024-12-20 | 10:10 | 2025-11-21 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - Garage | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:49 | 2025-12-13 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-06-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:20 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-03-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:30 | 2025-06-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Limay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 23:45 | 2025-12-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:20 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 5 | 11 | 2025-01-27 | 22:50 | 2025-03-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Jo IPCS Km 59,4 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 13:30 | 2025-11-27 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:20 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | non trouvé | 2025 | 2025 | 19 | 28 | 2025-05-09 | 22:52 | 2025-07-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-07-29 | 1:00 | 2025-09-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:52 | 2025-12-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2025-02-03 | 22:30 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Voie Rebrousse | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:05 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante pour passage du 136607 et 136700 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 1 | 45 | 2025-03-04 | 1:30 | 2025-11-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 26 | 2025-05-24 | 12:00 | 2025-06-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:45 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-06-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:50 | 2025-11-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-08-22 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 26 | 42 | 2025-06-23 | 22:50 | 2025-10-18 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°165 : reconduction des DETC SA 2023 et 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 22:54 | 2025-12-13 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-07-15 | 22:54 | 2025-08-14 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:20 | 2025-12-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - C148 | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-11 | 22:45 | 2025-07-21 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:20 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-01-18 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Issou-Porcheville | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-08-11 | 22:54 | 2025-08-30 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Limay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 23:59 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 21 | 2025-04-14 | 22:30 | 2025-05-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-11 | 22:00 | 2025-08-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:35 | 2025-12-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Grand-Cormier | Poissy - C4134 | 2025 | 2025 | 19 | 28 | 2025-05-09 | 22:52 | 2025-07-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:50 | 2025-11-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Voie Rebrousse | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2025 | 2025 | 6 | 44 | 2025-02-03 | 22:40 | 2025-10-31 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 29 | 2025-01-13 | 22:52 | 2025-07-19 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:35 | 2025-12-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°118 : Pour passage du 13164 VAM RCST NEN V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-05-05 | 22:54 | 2025-10-18 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 10:10 | 2025-12-12 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 2025-09-13 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 51 | 38 | 2024-12-17 | 0:45 | 2025-09-20 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Jonct V1/V1Bis | non trouvé | 2025 | 2025 | 19 | 28 | 2025-05-09 | 22:52 | 2025-07-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Jonct V1/V1Bis | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-08-22 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Poste A | non trouvé | 2025 | 2025 | 19 | 28 | 2025-05-09 | 22:52 | 2025-07-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - C148 | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:45 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Limay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 23:59 | 2025-12-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 12:00 | 2025-04-27 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-17 | 1:25 | 2025-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-13 | 21:00 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2025-02-03 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 4 | 12 | 2025-01-20 | 23:45 | 2025-03-22 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 12:00 | 2025-06-08 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-12 | 23:02 | 2025-06-14 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-07-15 | 22:54 | 2025-08-14 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 21 | 2025-04-15 | 1:30 | 2025-05-24 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Limay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 10 | 2025-02-07 | 22:34 | 2025-03-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-15 | 1:30 | 2025-07-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Jonct V1/V1Bis | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-04-01 | 0:20 | 2025-06-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - Garage | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 1:25 | 2025-11-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 50 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-12-13 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:45 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Paris St Lazare - C374 à C774 | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 5 | 7 | 2025-01-31 | 22:30 | 2025-02-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-07-16 | 1:00 | 2025-08-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Grand-Cormier | Poissy - C4134 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 1:15 | 2025-05-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Issou-Porcheville | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Issou-Porcheville | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 29 | 2025-01-13 | 22:52 | 2025-07-19 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Issou-Porcheville - Faisceau Pair | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 22:50 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 21 | 25 | 2025-05-19 | 22:52 | 2025-06-21 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Aubergenville-Élisabethville | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-12 | 23:02 | 2025-06-14 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:15 | 2025-08-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Clairières-de-Verneuil | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-11 | 22:50 | 2025-07-21 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2025-02-03 | 22:00 | 2025-02-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-11-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Le Stade | Argenteuil-Triage - Bif Bourceron | 2025 | 2025 | 6 | 44 | 2025-02-03 | 22:40 | 2025-10-31 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - Garage | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 22:49 | 2025-12-13 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 23:10 | 2025-06-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Sartrouville - E/S Maison-Laff | 2025 | 2025 | 20 | 25 | 2025-05-13 | 1:30 | 2025-06-21 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-07-29 | 1:00 | 2025-09-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 33 | 2025-08-15 | 1:15 | 2025-08-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Jo IPCS Km 59,4 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 10:10 | 2025-11-27 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-Station | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - C148 | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:50 | 2025-08-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-15 | 22:52 | 2025-07-19 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:50 | 2025-06-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-03-10 | 22:52 | 2025-12-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-07-12 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-02-03 | 22:34 | 2025-03-08 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-20 | 22:30 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-Station | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-12 | 20:45 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 10 | 45 | 2025-03-04 | 1:30 | 2025-11-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-05-12 | 22:49 | 2025-05-24 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Issou-Porcheville | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-30 | 22:50 | 2025-12-05 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-14 | 1:00 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Chennevières | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2025 | 2025 | 6 | 44 | 2025-02-03 | 22:40 | 2025-10-31 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 22:52 | 2025-12-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 0:45 | 2025-01-18 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-30 | 22:50 | 2025-08-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 10:10 | 2025-12-12 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 22:50 | 2025-09-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Chennevières | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2025 | 2025 | 6 | 44 | 2025-02-03 | 22:40 | 2025-10-31 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-09-01 | 22:35 | 2025-10-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°118 : Pour passage du 13164 VAM RCST NEN V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 22:52 | 2025-05-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Argenteuil-Triage - Poste 5 | 2025 | 2025 | 6 | 44 | 2025-02-03 | 22:40 | 2025-10-31 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Dépôt-Grill | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 7 | 14 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-31 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Bifurcation de Soulezard, GC | Épinay-Grande-Ceinture | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-03 | 11:00 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Gargenville | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - C148 | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 12:00 | 2025-08-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-07 | 1:30 | 2025-07-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-07-29 | 1:25 | 2025-09-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Maison-Laff | Poissy - C4101 | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-30 | 22:52 | 2025-06-09 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Chennevières | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | 2025 | 2025 | 20 | 39 | 2025-05-18 | 22:40 | 2025-09-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 47 | 2024-12-16 | 10:10 | 2025-11-20 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-06-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - C148 | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-02-04 | 1:25 | 2025-11-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-15 | 22:52 | 2025-07-19 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 0:45 | 2025-01-18 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2025-08-11 | 22:00 | 2025-08-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Poste A | non trouvé | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:52 | 2025-06-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - SG | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:50 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 22:52 | 2025-11-12 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 21 | 25 | 2025-05-19 | 22:52 | 2025-06-21 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Poissy - C4101 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-01 | 1:30 | 2025-07-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 29 | 2025-06-09 | 22:52 | 2025-06-10 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-13 | 21:00 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-07-29 | 1:00 | 2025-09-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 22:52 | 2025-05-02 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-23 | 22:50 | 2025-06-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-13 | 21:00 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-13 | 22:52 | 2025-07-12 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Jonct V1/V1Bis | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-06-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 21 | 25 | 2025-05-20 | 1:30 | 2025-06-21 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 39 | 42 | 2025-09-22 | 22:52 | 2025-10-18 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | non trouvé | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-09 | 22:50 | 2025-06-01 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 44 | 2025-02-03 | 23:00 | 2025-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Limay - Port-de-Paris | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Val-d'Argenteuil | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | 2025 | 2025 | 20 | 39 | 2025-05-18 | 22:30 | 2025-09-29 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - Bifurcation de Bezons | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-11 | 22:45 | 2025-07-21 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-14 | 22:45 | 2025-04-28 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 12:00 | 2025-06-15 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 22:52 | 2025-08-08 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-Station | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 50 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-12-13 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 23:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 17 | 29 | 2025-05-12 | 22:52 | 2025-06-21 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-Station | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-10 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-13 | 22:52 | 2025-07-12 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-11 | 22:25 | 2025-07-21 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-07 | 22:45 | 2025-05-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-07-29 | 1:15 | 2025-09-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-09-01 | 22:50 | 2025-10-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:50 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | non trouvé | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 0:20 | 2025-04-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:50 | 2025-06-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-Station | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 50 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-12-13 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 11 | 2025-01-27 | 22:50 | 2025-03-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-29 | 1:30 | 2025-06-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2025-08-11 | 22:30 | 2025-08-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | non trouvé | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:52 | 2025-06-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-08-08 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-07-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 18 | 29 | 2025-05-07 | 22:52 | 2025-07-15 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 33 | 44 | 2025-08-14 | 22:34 | 2025-11-01 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 0:20 | 2025-06-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-11-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-06-24 | 0:20 | 2025-06-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2025-08-11 | 22:00 | 2025-08-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 19 | 28 | 2025-05-09 | 22:52 | 2025-07-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Jonct V1/V1Bis | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-02-04 | 0:20 | 2025-10-31 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-26 | 1:30 | 2025-08-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Poste A | non trouvé | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 22:52 | 2025-05-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-12 | 23:02 | 2025-06-14 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Limay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-30 | 23:45 | 2025-12-05 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-07-29 | 1:00 | 2025-09-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 22:52 | 2025-07-15 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-13 | 21:00 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-17 | 1:25 | 2025-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:15 | 2025-04-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 2025-09-13 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 29 | 2025-05-12 | 22:52 | 2025-06-14 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2025-08-11 | 22:00 | 2025-08-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-08-11 | 22:54 | 2025-08-30 | 4:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°120 : pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 2025-04-21 | 22:52 | 2025-06-10 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-30 | 22:49 | 2025-08-09 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 11:00 | 2025-08-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-12 | 23:02 | 2025-06-13 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 22:52 | 2025-07-19 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-07-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-04-01 | 0:20 | 2025-06-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Poste A | non trouvé | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 22:52 | 2025-05-02 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 12:00 | 2025-12-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 24 | 2025-01-24 | 22:50 | 2025-06-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - E/S VC PARIS | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-02-04 | 0:20 | 2025-10-31 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Faisceau RNUR | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-25 | 22:50 | 2025-06-16 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Poissy - C4101 | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 1:30 | 2025-07-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Limay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-30 | 23:59 | 2025-12-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 22:20 | 2025-11-12 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Jonct V1/V1Bis | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - SG | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:50 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-24 | 10:10 | 2025-11-28 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 21 | 2025-04-14 | 22:45 | 2025-05-24 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - Garage | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-30 | 22:49 | 2025-08-09 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [SA 2025] Main courante n°119 : Pour passage du 13164 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-13 | 21:00 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 6 | 15 | 2025-02-04 | 0:20 | 2025-04-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - SG | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 23:10 | 2025-06-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-27 | 1:30 | 2025-08-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-13 | 22:52 | 2025-07-12 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 11:00 | 2025-08-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Jonct V1/V1Bis | non trouvé | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:52 | 2025-06-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-06-24 | 0:20 | 2025-06-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Issou-Porcheville | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-30 | 22:50 | 2025-12-05 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:50 | 2025-01-26 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 39 | 42 | 2025-09-22 | 22:52 | 2025-10-18 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-30 | 22:35 | 2025-08-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 23:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-20 | 1:15 | 2025-06-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - Garage | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-04-01 | 1:25 | 2025-05-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 0:50 | 2025-04-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Limay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 10 | 2025-02-07 | 22:34 | 2025-03-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Achères-Triage - Bif de Dieppe | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 0:45 | 2025-01-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 29 | 2025-04-21 | 22:52 | 2025-05-09 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-Station | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris St Lazare - C374 à C774 | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 11:00 | 2025-08-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 12 | 2025-01-20 | 23:59 | 2025-03-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 17 | 29 | 2025-04-21 | 22:52 | 2025-07-15 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 4 | 24 | 2025-01-24 | 22:50 | 2025-06-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 29 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-01-18 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-24 | 10:10 | 2025-11-28 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 7 | 14 | 2025-02-14 | 22:30 | 2025-03-31 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | non trouvé | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 1:30 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 21 | 25 | 2025-05-19 | 22:52 | 2025-06-21 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 4 | 24 | 2025-01-24 | 22:50 | 2025-06-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 11 | 2025-01-27 | 22:50 | 2025-03-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - Bifurcation de Bezons | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 12:00 | 2025-08-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 40 | 2025-03-29 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 22:25 | 2025-11-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 14:00 | 2025-08-29 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Mantes-la-Jolie - E/S VC PARIS | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-09 | 22:50 | 2025-06-01 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-07-29 | 1:00 | 2025-09-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:52 | 2025-06-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2025-02-03 | 22:30 | 2025-02-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2024-12-17 | 0:20 | 2025-08-22 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-01-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 23:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 11:00 | 2025-08-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2025-08-11 | 22:00 | 2025-08-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 0:20 | 2025-04-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-30 | 22:00 | 2025-05-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Poste A | non trouvé | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 22:52 | 2025-05-04 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-06-24 | 0:20 | 2025-06-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 23:00 | 2025-11-12 | 23:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 23:10 | 2025-06-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 21 | 2025-04-15 | 1:15 | 2025-05-24 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Dépôt-Grill | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Grand-Cormier | Poissy - C4134 | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:52 | 2025-06-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Dépôt-Grill | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-30 | 22:00 | 2025-05-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 11 | 2025-01-27 | 22:50 | 2025-03-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 12:00 | 2025-12-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Faisceau RNUR | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-13 | 21:00 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-07 | 22:35 | 2025-05-29 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:45 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 1:30 | 2025-07-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-28 | 10:00 | 2025-08-07 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | non trouvé | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-30 | 22:52 | 2025-05-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 23:02 | 2025-01-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - E/S VC PARIS | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 23:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-12 | 20:45 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-06-23 | 22:34 | 2025-06-27 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | non trouvé | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-27 | 1:30 | 2025-08-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-22 | 1:30 | 2025-05-01 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.4
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - C148 | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 12:00 | 2025-08-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-01-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 27 | 32 | 2025-06-30 | 22:50 | 2025-08-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-25 | 22:50 | 2025-06-16 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-07-29 | 0:45 | 2025-09-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Aubergenville-Élisabethville - Carré 121 | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 22:50 | 2025-09-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:50 | 2025-06-09 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:50 | 2025-06-09 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Argenteuil-Triage - Dépôt du VND | 2025 | 2025 | 6 | 44 | 2025-08-11 | 22:40 | 2025-08-14 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Maison-Laff | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-30 | 22:52 | 2025-06-09 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-09 | 22:50 | 2025-06-01 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Faisceau RNUR | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:50 | 2025-06-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-06-24 | 0:20 | 2025-06-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-11 | 22:50 | 2025-06-02 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-27 | 1:30 | 2025-08-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris St Lazare - C374 à C774 | Paris St Lazare - Portique B KM 2.1 | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 14:00 | 2025-08-29 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Maison-Laff | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-31 | 0:45 | 2025-06-09 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 4 | 22 | 2025-01-24 | 22:50 | 2025-06-01 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:50 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Grand-Cormier | Poissy - C4134 | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 22:52 | 2025-05-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-06-24 | 0:20 | 2025-06-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-29 | 0:45 | 2025-06-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Épône-Mézières - SG | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:50 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris St Lazare - C374 à C774 | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-17 | 1:30 | 2025-08-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - FSC Réception | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-Station | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:50 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-31 | 0:45 | 2025-06-09 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 0:35 | 2025-06-28 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 10:00 | 2025-05-09 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Les Mureaux - Carré 4353 | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-11 | 22:50 | 2025-07-21 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 22:45 | 2025-05-04 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | non trouvé | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 23:00 | 2025-01-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:45 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - FSC Réception | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 14:00 | 2025-08-29 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-08-01 | 1:15 | 2025-08-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Grand-Cormier | Poissy - C4134 | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 22:52 | 2025-05-02 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-01-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 22:52 | 2025-05-30 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris St Lazare - C374 à C774 | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 12:00 | 2025-06-15 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 10:00 | 2025-08-08 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:50 | 2025-06-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-11 | 22:35 | 2025-07-21 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - E/S VC PARIS | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 23:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-09-01 | 22:20 | 2025-10-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 5 | 11 | 2025-01-27 | 22:50 | 2025-03-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:45 | 2025-08-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 22 | 2025-01-26 | 22:50 | 2025-06-02 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-02 | 12:00 | 2025-06-13 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 23:10 | 2025-06-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 14:00 | 2025-08-29 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 12:00 | 2025-12-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Achères-Grand-Cormier | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-31 | 1:15 | 2025-06-09 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 0:20 | 2025-04-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Grand-Cormier | Poissy - C4134 | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 22:52 | 2025-05-04 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-06-24 | 1:30 | 2025-06-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-08-01 | 1:25 | 2025-08-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Mantes-la-Jolie - E/S VC PARIS | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-11 | 22:50 | 2025-06-02 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 23:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 29 | 2025-04-21 | 22:52 | 2025-07-15 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:50 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Épône-Mézières - SG | 2025 | 2025 | 3 | 15 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-04-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Voie Rebrousse | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2025 | 2025 | 20 | 39 | 2025-05-18 | 22:40 | 2025-09-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris St Lazare - C374 à C774 | Paris St Lazare - Portique B KM 2.1 | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 14:00 | 2025-08-30 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 1:30 | 2025-07-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 14:00 | 2025-08-30 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 22:52 | 2025-05-17 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-02 | 12:00 | 2025-06-13 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 22:52 | 2025-05-17 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 22:52 | 2025-05-17 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Faisceau RNUR | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-23 | 22:50 | 2025-06-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:50 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | Colombes | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-28 | 10:00 | 2025-08-07 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-31 | 1:30 | 2025-06-09 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-15 | 22:52 | 2025-07-19 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-17 | 8:30 | 2025-02-28 | 16:30 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Jonct V1/V1Bis | non trouvé | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 22:52 | 2025-05-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Paris St Lazare - C374 à C774 | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 18 | 2025-02-21 | 22:45 | 2025-04-28 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Maison-Laff | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Aubergenville-Élisabethville | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-08-01 | 1:15 | 2025-08-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 0:20 | 2025-06-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:50 | 2025-06-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - SG | 2025 | 2025 | 3 | 15 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-04-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | non trouvé | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - E/S VC PARIS | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-25 | 22:50 | 2025-06-16 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 1:30 | 2025-06-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 24 | 29 | 2025-06-09 | 22:50 | 2025-07-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - C148 | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-11 | 22:45 | 2025-07-21 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-08-01 | 0:45 | 2025-08-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 22:25 | 2025-11-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris St Lazare - C374 à C774 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 11:00 | 2025-08-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-25 | 22:50 | 2025-06-16 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Jonct V1/V1Bis | non trouvé | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-30 | 22:52 | 2025-05-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-04-01 | 0:20 | 2025-06-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-25 | 22:50 | 2025-06-16 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 22 | 2025-01-24 | 22:50 | 2025-06-01 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - FSC Réception | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 23:10 | 2025-06-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 0:20 | 2025-06-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 23:10 | 2025-06-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 0:20 | 2025-04-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 22 | 2025-01-26 | 22:50 | 2025-06-02 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 0:20 | 2025-06-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 14:00 | 2025-08-30 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Aubergenville-Élisabethville - Carré 121 | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 22:50 | 2025-09-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris St Lazare - C374 à C774 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 11:00 | 2025-08-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-05-08 | 1:00 | 2025-08-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:45 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2025-02-03 | 22:00 | 2025-02-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | non trouvé | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-26 | 23:00 | 2025-01-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 2025-09-13 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Dépôt-Grill | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 10 | 20 | 2025-03-09 | 1:30 | 2025-05-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Faisceau RNUR | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-01-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris St Lazare - C374 à C774 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:00 | 2025-08-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Argenteuil-Triage - Poste 5 | 2025 | 2025 | 6 | 44 | 2025-08-11 | 22:40 | 2025-08-14 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris St Lazare - C374 à C774 | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-17 | 1:30 | 2025-08-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 0:20 | 2025-06-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 12:00 | 2025-06-15 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 22:50 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | non trouvé | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-11 | 22:50 | 2025-06-02 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Remblai | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-08-01 | 1:00 | 2025-08-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Faisceau RNUR | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 2025-09-13 | 12:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Aubergenville-Élisabethville | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 23:10 | 2025-06-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 22:52 | 2025-05-16 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 24 | 2025-01-24 | 22:50 | 2025-06-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 22:52 | 2025-01-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 12:00 | 2025-06-15 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:50 | 2025-01-26 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - SG | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:50 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 33 | 44 | 2025-08-14 | 22:34 | 2025-11-01 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 1:30 | 2025-07-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 22:50 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:50 | 2025-01-26 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 33 | 2025-04-22 | 1:15 | 2025-06-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 0:20 | 2025-06-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Issou-Porcheville - Faisceau Pair | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 22:50 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Dépôt-Grill | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 12:00 | 2025-04-27 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 7 | 14 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-03-31 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 1:30 | 2025-03-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Chennevières | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | 2025 | 2025 | 20 | 39 | 2025-05-18 | 22:40 | 2025-09-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 23:10 | 2025-06-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 0:20 | 2025-06-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - FSC Réception | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 22:50 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 22:52 | 2025-05-04 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 29 | 2025-01-24 | 22:52 | 2025-02-01 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:50 | 2025-06-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 23:10 | 2025-06-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:45 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 23:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | Colombes | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 10:00 | 2025-08-08 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 12:00 | 2025-04-27 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-22 | 1:30 | 2025-04-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-11 | 22:25 | 2025-07-21 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.4
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-24 | 22:52 | 2025-02-01 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 23:10 | 2025-06-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 12:00 | 2025-12-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 11:00 | 2025-08-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - E/S VC PARIS | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris St Lazare - C374 à C774 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:00 | 2025-08-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-08-01 | 0:45 | 2025-08-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 12:00 | 2025-12-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 5 | 11 | 2025-01-27 | 22:50 | 2025-03-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 26 | 2025-05-25 | 23:30 | 2025-06-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | Argenteuil - Carré 643 | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-26 | 1:00 | 2025-08-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:50 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 0:20 | 2025-03-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:50 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 12:00 | 2025-04-27 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-25 | 22:50 | 2025-06-16 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris St Lazare - C374 à C774 | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 1:00 | 2025-03-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 12:00 | 2025-04-27 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-25 | 22:50 | 2025-06-16 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Evo & Manœuvres | Gargenville | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 14:00 | 2025-03-09 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-27 | 1:30 | 2025-08-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 12:00 | 2025-04-27 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 14:00 | 2025-08-30 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 23:10 | 2025-06-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-21 | 22:52 | 2025-04-22 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-23 | 22:50 | 2025-06-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.3
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 22:50 | 2025-10-26 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 17 | 29 | 2025-04-21 | 22:52 | 2025-05-30 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:45 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | 2025 | 2025 | 51 | 44 | 2025-08-01 | 1:25 | 2025-08-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:00 | 2025-08-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-24 | 22:52 | 2025-02-01 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | non trouvé | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 22:52 | 2025-05-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:45 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Faisceau RNUR | Épône-Mézières - SG | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 23:10 | 2025-06-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 23:02 | 2025-01-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:00 | 2025-08-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | Colombes | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 10:00 | 2025-08-03 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Mantes-la-Jolie - E/S VC PARIS | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 0:20 | 2025-04-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-30 | 22:00 | 2025-05-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 1:30 | 2025-03-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 4 | 22 | 2025-01-26 | 22:50 | 2025-06-02 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - E/S VC PARIS | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-26 | 22:50 | 2025-01-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - SG | 2025 | 2025 | 3 | 13 | 2025-01-18 | 12:00 | 2025-03-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 12:00 | 2025-12-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Aubergenville-Élisabethville | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 11:00 | 2025-08-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Ouest | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 12:00 | 2025-12-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:50 | 2025-01-26 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-17 | 1:25 | 2025-08-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:45 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 12:00 | 2025-06-08 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-25 | 22:50 | 2025-06-16 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | non trouvé | 2025 | 2025 | 24 | 29 | 2025-06-09 | 22:50 | 2025-07-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-29 | 0:45 | 2025-06-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 22:50 | 2025-06-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Achères-Triage - FSC Réception | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 1:30 | 2025-05-17 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - FSC Réception | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | Gargenville | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 15:00 | 2025-03-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | non trouvé | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-18 | 1:30 | 2025-05-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Poste 3 | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 10:00 | 2025-08-03 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Aubergenville-Élisabethville | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-14 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris St Lazare - C374 à C774 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:00 | 2025-08-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 2 | 28 | 2025-01-24 | 22:52 | 2025-02-01 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 0:20 | 2025-04-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | ParisBatignolles - C791 | Paris-Batignolles - FSC Formation | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:00 | 2025-08-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | non trouvé | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 23:00 | 2025-01-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 18 | 29 | 2025-06-09 | 22:52 | 2025-06-10 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | Poissy - ITE Talbot Ac O | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 1:15 | 2025-05-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 18 | 29 | 2025-05-01 | 22:52 | 2025-05-09 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès E | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-23 | 1:50 | 2025-11-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 10:00 | 2025-05-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Faisceau RNUR | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 0:20 | 2025-06-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris St Lazare - C374 à C774 | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:45 | 2025-08-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-21 | 22:52 | 2025-05-01 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - FSC Formation | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 20:00 | 2025-05-12 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.3
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Aubergenville-Élisabethville | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | non trouvé | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-26 | 22:50 | 2025-01-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Voie Auxil | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:00 | 2025-08-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris St Lazare - C374 à C774 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 11:00 | 2025-08-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vernouillet-Verneuil - Triage | Vernouillet-Verneuil - Triage Accès OE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Graviers | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 23:10 | 2025-06-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-28 | 22:52 | 2025-06-10 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Jonct V1/V1Bis | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | non trouvé | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-26 | 23:00 | 2025-01-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - RNUR Accès O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 23:10 | 2025-06-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare - Pont Legendre | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 1:00 | 2025-03-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 23:00 | 2025-02-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Poissy - C4147 | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | non trouvé | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 23:10 | 2025-06-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | non trouvé | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-26 | 22:50 | 2025-01-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Poste A | non trouvé | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 1:15 | 2025-05-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Les Mureaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 23:00 | 2025-02-03 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - ITE Aig Est | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-29 | 23:10 | 2025-06-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Jonct V1/V1Bis | Villennes-sur-Seine | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 16:00 | 2025-05-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:00 | 2025-08-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - C148 | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:50 | 2025-08-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Les Mureaux - Voie 4 | Les Mureaux - ITE VBMDG | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 22:00 | 2025-03-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine - Bifurcation de Bezons | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-17 | 22:50 | 2025-08-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Inféri - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1S ou 2S avec IPCS. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bassens-Ville - Bât Voyageurs | Cenon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-25 | 12:00 | 2025-06-09 | 12:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | immobilisation du pas IPCS 451 a/b , 452 et 454a/b plage poreuse |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:15 | 2025-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Inféri - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 8:54 | 2025-11-14 | 9:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création plage de surveillance V2S |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | La Gorp - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:59 | 2025-12-12 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP utile pour Voie 1P, de Bassens (sud du rac LGV SEA) à Benauge 7673 ouvrant, 7653 fermant. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:05 | 2025-12-12 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création plage de surveillance V1S. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:02 | 2025-12-12 | 9:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP utile pour Voie 2P |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:20 | 2025-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-16 | 22:27 | 2025-09-20 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains imp |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Carré 325 | Bordeaux-Hourcade-Triage - Circulation Est | 2025 | 2025 | 2 | 14 | 2025-01-06 | 22:15 | 2025-04-04 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP v16 v17 : 1322 + 1337 + 1321 + 1323 +1334 + (1339 + 1305 coté technicentre ) T6 : 1338 + 1340 + 1342 + 1022 + 1024 +1047 + 1048 VCE : 1047 + 1049 v1 : 1301 + 1303 + 1309 + 1311+ 1313 . v2 : 1312 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Accès Nord | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 9 | 2025-01-06 | 22:00 | 2025-03-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1007 - ZEP 1008 - ZEP 1009 / Pas de caténaires. Reste 9 Voies dont 6 longues. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Bassens-Ville - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 18 | 28 | 2025-04-28 | 22:27 | 2025-07-11 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | si V1p prise : avec Zep 1149+1161+1163+1165 entre Bassens et Bordeaux acces Nord. Passage des trains impairs en IPCS voie 2P entre Bassens et Bordeaux. si V2p prise : ZEP 1026+1172+1170+1174+1168. Bordeaux acces Nord à Bassens. Passage des trains pairs en |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Carré 325 | Bordeaux-Hourcade-Triage - Circulation Est | 2025 | 2025 | 1 | 13 | 2025-01-05 | 22:20 | 2025-03-31 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP v16 v17 : 1322 + 1337 + 1321 + 1323 +1334 + (1339 + 1305 coté technicentre ) T6 : 1338 + 1340 + 1342 + 1022 + 1024 +1047 + 1048 VCE : 1047 + 1049 v1 : 1301 + 1303 + 1309 + 1311+ 1313 . v2 : 1312 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Bassens-Ville - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 12 | 17 | 2025-03-17 | 22:27 | 2025-04-25 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | si V1p prise : avec Zep 1149+1161+1163+1165 entre Bassens et Bordeaux acces Nord. Passage des trains impairs en IPCS voie 2P entre Bassens et Bordeaux. si V2p prise : ZEP 1026+1172+1170+1174+1168. Bordeaux acces Nord à Bassens. Passage des trains pairs en |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bif St-Jean | Pessac - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 | 22:55 | 2025-10-03 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 4 | 14 | 2025-01-20 | 22:27 | 2025-04-03 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains imp |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 23 | 2025-01-11 | 0:40 | 2025-06-07 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | Pessac - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-22 | 5:00 | 2025-03-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité PK début travaux OCP Talence. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Carré 176 | 2025 | 2025 | 2 | 9 | 2025-01-06 | 22:00 | 2025-03-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1007 - ZEP 1008 - ZEP 1009 / Pas de caténaires. Reste 9 Voies dont 6 longues. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 0:30 | 2025-04-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 76h30 WE Pâques ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-10 | 22:54 | 2025-03-15 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains imp |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Carré 325 | Bordeaux-Hourcade-Triage - Circulation Est | 2025 | 2025 | 2 | 14 | 2025-01-12 | 0:10 | 2025-04-06 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP v16 v17 : 1322 + 1337 + 1321 + 1323 +1334 + (1339 + 1305 coté technicentre ) T6 : 1338 + 1340 + 1342 + 1022 + 1024 +1047 + 1048 VCE : 1047 + 1049 v1 : 1301 + 1303 + 1309 + 1311+ 1313 . v2 : 1312 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Inféri - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 11:23 | 2025-12-12 | 12:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création plage de surveillance V2S LU au VE pdt SPRC pour 3854 avancé |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 15:30 | 2025-05-11 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 69h - WE JE 8 mai ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 12:30 | 2025-11-11 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 72h - WE MA 11 nov ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-01-12 | 22:20 | 2025-12-01 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | engins : B2N s3, EMV S6 et 7, 36 et 49 - sous couvert AFSB (co activité à voir) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Chantier Mar | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 22:00 | 2024-12-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1005 - ZEP 1006 - ZEP 1007 / Pas de caténaires. Reste 9 Voies dont 4 longues. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-10-13 | 22:27 | 2025-11-08 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains imp |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Carré 325 | Bordeaux-Hourcade-Triage - Circulation Est | 2025 | 2025 | 9 | 14 | 2025-03-01 | 0:30 | 2025-04-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP v16 v17 : 1322 + 1337 + 1321 + 1323 +1334 + (1339 + 1305 coté technicentre ) T6 : 1338 + 1340 + 1342 + 1022 + 1024 +1047 + 1048 VCE : 1047 + 1049 v1 : 1301 + 1303 + 1309 + 1311+ 1313 . v2 : 1312 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | non trouvé | 2025 | 2025 | 35 | 39 | 2025-08-31 | 22:55 | 2025-09-29 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-13 | 22:15 | 2025-12-05 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | engins : B2N s3, EMV S6 et 7, 36 et 49 - sous couvert AFSB (co activité à voir) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 26 | 2025-03-01 | 0:30 | 2025-06-28 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Poste 68 Laruscade - Sig 6876/6878 | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 9:00 | 2025-06-01 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 78h utile en fin S22 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6
SNCF-R |  |  |  | Poste 68 Laruscade - Sig 6876/6878 | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-09 | 23:45 | 2025-06-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage de 6 heures en simultanée entre Bassens et Bordeaux Acces Nord ( V1P+2P ). Zep 1026+1172+1170+1174+1168+1149+1161+1163+1165. Passage de toutes les circulations via St Eulalie. Passage via la ligne classique entre Angoulème et Bordeaux des TGV. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bif St-Jean | Pessac - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 | 22:55 | 2025-09-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Carré 325 | Bordeaux-Hourcade-Triage - Circulation Est | 2025 | 2025 | 2 | 8 | 2025-01-11 | 0:40 | 2025-02-22 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP v16 v17 : 1322 + 1337 + 1321 + 1323 +1334 + (1339 + 1305 coté technicentre ) T6 : 1338 + 1340 + 1342 + 1022 + 1024 +1047 + 1048 VCE : 1047 + 1049 v1 : 1301 + 1303 + 1309 + 1311+ 1313 . v2 : 1312 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 24 | 29 | 2025-06-09 | 22:32 | 2025-06-10 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains imp |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 25 | 2025-01-12 | 0:10 | 2025-06-22 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bif St-Jean | Pessac - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 23:40 | 2025-08-29 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-28 | 23:30 | 2025-06-01 | 20:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 92h40 - WE Ascension JE 29 mai ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Carré 325 | Bordeaux-Hourcade-Triage - Circulation Est | 2025 | 2025 | 5 | 9 | 2025-01-27 | 22:23 | 2025-02-25 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP v16 v17 : 1322 + 1337 + 1321 + 1323 +1334 + (1339 + 1305 coté technicentre ) T6 : 1338 + 1340 + 1342 + 1022 + 1024 +1047 + 1048 VCE : 1047 + 1049 v1 : 1301 + 1303 + 1309 + 1311+ 1313 . v2 : 1312 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-01 | 0:45 | 2025-05-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:40 | 2024-12-15 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de Samedi 08h / Dimanche 20h : sans CQS circulations. PAS DE CC sur le secteur (et sous-secteurs et toutes les sel ou groupement de sel dépendant) des : - Secteurs BORDEAUX ST JEAN EYRANS V1 et V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bif St-Jean | Pessac - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 22:30 | 2025-09-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 23:00 | 2024-12-20 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Poste 68 Laruscade - Sig 6876/6878 | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 12:00 | 2025-05-24 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 24h utile en fin S21 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-01-12 | 22:20 | 2025-12-01 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | engins : B2N s3, EMV S6 et 7, 36 et 49 - sous couvert AFSB (co activité à voir) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:10 | 2024-12-15 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de Samedi 08h / Dimanche 20h : sans CQS circulations. PAS DE CC sur le secteur (et sous-secteurs et toutes les sel ou groupement de sel dépendant) : - Secteurs DESCHAMPS BORDEAUX V1 et V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-21 | 0:40 | 2025-09-21 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 12:30 | 2025-06-28 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 24h - WE 28/29 juin ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Accès Nord | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 22:00 | 2024-12-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1005 - ZEP 1006 - ZEP 1007 / Pas de caténaires. Reste 9 Voies dont 4 longues. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | La Gorp - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 22:00 | 2025-04-06 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée V1P et V2P ZEP v1 : 3389 3461 3463 et 3465 ZEP v2 : 3462 et 3460 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bif St-Jean | Pessac - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 23:05 | 2025-08-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | non trouvé | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 2:10 | 2024-12-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de Samedi 08h / Dimanche 20h : sans CQS circulations. PAS DE CC sur le secteur (et sous-secteurs et toutes les sel ou groupement de sel dépendant) des : - Secteurs BORDEAUX LA MEDOQUINE V1 et V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-06-10 | 22:27 | 2025-06-14 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains imp |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Ambarès - Bif Ambarès | Cenon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 0:05 | 2025-03-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée V1P et V2P |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ambarès - Bif Ambarès | Cenon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 1:00 | 2025-03-31 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée V1P et V2P |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 | 22:35 | 2025-08-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP type G v1 GR1081 + 1015 + 1017 + GR1083 v2 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 24 | 29 | 2025-07-14 | 22:32 | 2025-07-15 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains imp |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 13 | 21 | 2025-03-24 | 22:00 | 2025-05-24 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné sur la Fenêtre DEF25_Bobigny-Noisy(GC)_004 - CHA25_0027777 RAV de Noisy ZEP 42+41+43 Villemomble |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2025 | 2025 | 12 | 20 | 2025-03-17 | 22:00 | 2025-05-17 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 50 | 47 | 2024-12-15 | 23:50 | 2025-11-24 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Acc Sud Voie A | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-03 | 22:40 | 2025-11-22 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Acc Sud Voie A | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2025 | 2025 | 1 | 32 | 2024-12-31 | 10:35 | 2025-08-10 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-24 | 21:40 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Acc Sud Voie A | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 52 | 42 | 2024-12-23 | 9:00 | 2025-10-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 45 Villemomble +714 CHL Aligné sur Noisy Nogent 1B4/2B4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Valenton - Accès Nord VA | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 23:00 | 2025-03-07 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF Accordé par la DAC car conflit itinéraire alternatif en FEN de journée |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 9:00 | 2025-11-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:00 | 2025-12-12 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 5 | 48 | 2025-02-01 | 10:30 | 2025-11-30 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance du Racc |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 5 | 48 | 2025-02-01 | 10:30 | 2025-11-30 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance Racc |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP TOUT CHL ZEP 45 Villemomble |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 52 | 45 | 2024-12-23 | 10:22 | 2025-11-09 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 42+41+43 Villemomble |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 23:30 | 2025-10-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 727+714+712 CHL + ZEP Encadrante protection Carré (ZEP 42+43+41+45 villemomble) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 50 | 47 | 2025-02-03 | 23:50 | 2025-09-01 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-31 | 23:30 | 2025-05-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 12 | 15 | 2025-03-23 | 17:30 | 2025-04-14 | 7:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | extension WE 12/13 et 15/16 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-22 | 23:30 | 2025-09-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Le Plant-Champigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-24 | 23:30 | 2025-03-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Liancourt-St-Pierre | Gisors - Tiroir Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:15 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trie-Château | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 34 | 43 | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-10-24 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nanterre-Université - Ent/Sort SNCF | Sartrouville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:45 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nanterre-Université - Ent/Sort SNCF | Sartrouville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-07 | 0:45 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 34 | 43 | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-10-24 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Les Portes-de-St-Cyr - Point 1702 | Lisière-Pereire T13 - Sect Séparation | 2025 | 2025 | 51 | 42 | 2024-12-16 | 22:30 | 2025-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Chennevières | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-16 | 22:45 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine | Sartrouville - E/S Maison-Laff | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-07 | 1:20 | 2025-12-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Liancourt-St-Pierre | Gisors - Tiroir Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:15 | 2024-12-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Osny | Montgeroult-Courcelles | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:10 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bif du Gibet | Éragny-Neuville - Bif C-Ste-Honor | 2025 | 2025 | 3 | 44 | 2025-01-13 | 22:45 | 2025-10-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Liancourt-St-Pierre | Gisors - Tiroir Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-03 | 22:15 | 2025-03-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Portes-de-St-Cyr - Point 1702 | Lisière-Pereire T13 - Sect Séparation | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-04 | 1:10 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bif du Gibet | Éragny-Neuville - Bif C-Ste-Honor | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:38 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine | Sartrouville - E/S Maison-Laff | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 1:20 | 2025-12-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-01 | 21:30 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:25 | 2025-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Portes-de-St-Cyr - Point 1702 | Lisière-Pereire T13 - Sect Séparation | 2025 | 2025 | 51 | 42 | 2024-12-16 | 22:30 | 2025-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Portes-de-St-Cyr - Point 1702 | Lisière-Pereire T13 - Sect Séparation | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-04 | 1:10 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bif du Gibet | Éragny-Neuville - Bif C-Ste-Honor | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 22:45 | 2025-03-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-01 | 21:30 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 22:25 | 2025-06-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nanterre-Université - Ent/Sort SNCF | Sartrouville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 44 | 2025-02-17 | 22:30 | 2025-10-31 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine | Sartrouville - E/S Maison-Laff | 2025 | 2025 | 8 | 44 | 2025-02-17 | 22:30 | 2025-10-31 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trie-Château | Gisors - Tiroir Nord | 2025 | 2025 | 34 | 43 | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-10-24 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bif du Gibet | Éragny-Neuville - Bif C-Ste-Honor | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 22:45 | 2025-03-17 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Sartrouville - E/S Maison-Laff | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 20:00 | 2025-11-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Houilles-Carrières-sur-Seine | Sartrouville - E/S Maison-Laff | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-22 | 1:20 | 2025-11-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bif du Gibet | Éragny-Neuville - Bif C-Ste-Honor | 2025 | 2025 | 3 | 44 | 2025-03-03 | 22:45 | 2025-03-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-06 | 22:25 | 2025-02-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 34 | 43 | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-10-24 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trie-Château | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 29 | 39 | 2025-07-20 | 22:25 | 2025-09-29 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-03 | 22:25 | 2025-03-29 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Osny | Montgeroult-Courcelles | 2025 | 2025 | 29 | 39 | 2025-07-20 | 22:25 | 2025-09-29 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 29 | 39 | 2025-07-20 | 22:25 | 2025-09-29 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Chennevières | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2025 | 2025 | 20 | 39 | 2025-05-18 | 22:45 | 2025-09-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Osny | Montgeroult-Courcelles | 2025 | 2025 | 34 | 43 | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-10-24 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:25 | 2024-12-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 29 | 39 | 2025-07-20 | 22:25 | 2025-09-29 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trie-Château | Gisors - Garage | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-01 | 21:30 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Trie-Château | Gisors - Tiroir Nord | 2025 | 2025 | 29 | 39 | 2025-07-20 | 22:25 | 2025-09-29 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Éragny-Neuville - Bif C-Ste-Honor | 2025 | 2025 | 20 | 39 | 2025-05-18 | 22:45 | 2025-09-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Éragny-Neuville - Bif C-Ste-Honor | 2025 | 2025 | 20 | 39 | 2025-05-18 | 22:45 | 2025-09-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 27 | 2025-05-19 | 23:58 | 2025-07-04 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 41 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Poste 2 | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 2 | 42 | 2025-03-24 | 23:00 | 2025-03-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Poste 21 d'Orly - Bif Faisanderie | 2025 | 2025 | 52 | 49 | 2024-12-30 | 22:35 | 2025-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:27 | 2025-12-11 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-18 | 0:15 | 2025-10-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:15 | 2025-12-08 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 35 | 44 | 2025-08-25 | 22:25 | 2025-11-01 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 63 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-18 | 0:15 | 2025-07-19 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-17 | 23:38 | 2025-12-13 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:25 | 2025-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Acc Rebt/V2Bis | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 7 | 44 | 2025-02-11 | 9:00 | 2025-10-31 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FRB : de Juvisy Cv502 à Juvisy CV309 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:15 | 2025-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 4h25 avec la V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:15 | 2025-10-04 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Poste 21 d'Orly - Bif Faisanderie | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Igny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:15 | 2025-10-04 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 52 | 49 | 2024-12-23 | 20:45 | 2025-12-06 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV2 : de Juvisy PATC à Orly Poste R en amont du C2142 ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Massy-Palaiseau-Grande-Ceintur - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 10 | 47 | 2025-03-03 | 9:30 | 2025-11-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Massy-Palaiseau-Grande-Ceintur - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:10 | 2025-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-25 | 1:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 ZEP 31 et 41 V2 ZEP 40 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2024-12-30 | 9:00 | 2025-11-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 52 | 49 | 2024-12-24 | 2:50 | 2025-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV2 : de Juvisy Cv307 à Juvisy PATC |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 10 | 47 | 2025-03-03 | 9:30 | 2025-11-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ORLY POSTE R C2151 à JUVISY C101 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 45 | 2025-01-13 | 10:46 | 2025-11-07 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 49 VCH : Du Cv317 au C316 Derrière 148602 Devant 148606 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2024-12-30 | 9:00 | 2025-11-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Chantiers - Liaisons Km 18 | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-14 | 1:30 | 2025-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1C ZEP 67+69 V2C ZEP 76 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Poste 21 d'Orly - Bif Faisanderie | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 12:50 | 2025-06-01 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV2 : de Juvisy PATC 902 au C504 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:35 | 2025-12-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2024-12-30 | 9:00 | 2025-11-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 13:50 | 2025-12-01 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Igny | 2025 | 2025 | 17 | 29 | 2025-04-22 | 0:20 | 2025-07-15 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-02-24 | 22:25 | 2025-10-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 52 | 49 | 2024-12-24 | 2:55 | 2025-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV2 : de Juvisy PATC à Orly Poste R en amont du C2142 ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 20:45 | 2025-11-29 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 52 | 49 | 2024-12-23 | 20:45 | 2025-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV1 : de Juvisy C101 à Juvisy C311 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 23:24 | 2025-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Igny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Acc Rebt/V2Bis | Juvisy - Point K Ac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 42 | 2025-01-06 | 23:00 | 2025-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FRB : de Juvisy Cv502 à Juvisy CV309 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 35 | 44 | 2025-08-25 | 22:25 | 2025-11-01 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 65 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 1 | 47 | 2024-12-30 | 9:00 | 2025-11-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | 2025 | 2025 | 17 | 47 | 2025-04-21 | 23:25 | 2025-06-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1Bis : de Juvisy C607 à C703 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-18 | 0:15 | 2025-10-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:37 | 2025-12-08 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 36 | 43 | 2025-09-01 | 20:40 | 2025-10-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV2 : de Juvisy Cv307 à Juvisy PATC |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Poste 2 | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 2 | 42 | 2025-01-06 | 23:00 | 2025-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 22:36 | 2025-12-06 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Rac Nord | Poste 21 d'Orly - Bif Faisanderie | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 9:00 | 2025-03-22 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Poste 21 d'Orly - Bif Faisanderie | 2025 | 2025 | 52 | 49 | 2024-12-23 | 22:35 | 2025-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 20:45 | 2025-11-29 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-11-23 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-14 | 1:30 | 2025-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 ZEP 31+41+65 V2 ZEP 60+49+40 VJ ZEP 63 Voies de service cour de Buc ZEP 173+174+176+177 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-03-23 | 23:10 | 2025-03-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 20:45 | 2025-09-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 7 | 44 | 2025-02-11 | 9:00 | 2025-10-31 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Poste 21 d'Orly - Bif Faisanderie | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 23:10 | 2025-02-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-06 | 0:15 | 2025-10-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 63 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Chantiers - Liaisons Km 18 | 2025 | 2025 | 35 | 44 | 2025-08-25 | 22:25 | 2025-11-01 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 65 + ZEP 173 non réservable TCAP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 52 | 49 | 2024-12-23 | 20:40 | 2025-12-06 | 2:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV2 : de Juvisy Cv307 à Juvisy PATC |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 52 | 49 | 2024-12-23 | 20:45 | 2025-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV1 : de Orly Poste R C2151 à Juvisy C101 ZEPs concernées : 1007 1009 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 10:36 | 2025-11-28 | 11:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 41 VCH : Du JIZ 309-319 au C320 Derrière 141673 Devant 141677 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 0:15 | 2025-09-07 | 21:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Matelots - Local | 2025 | 2025 | 5 | 45 | 2025-01-28 | 0:05 | 2025-11-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep DOME V1/V2/V1C/V2C: des C320-C417-C207 et C106 aux C503-Jiz 501-502-C615-Cv613 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 2025-04-21 | 22:30 | 2025-06-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2Bis : de Juvisy PATC 04B à PATC 08B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 20:45 | 2025-11-29 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | JUVISY PATC à ORLY POSTE R C2142 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-12-08 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:10 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 23:15 | 2025-12-13 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 2 | 42 | 2025-01-06 | 23:00 | 2025-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Matelots - Local | 2025 | 2025 | 3 | 7 | 2025-01-13 | 22:30 | 2025-02-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 158+144 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Poste 2 | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 7 | 44 | 2025-02-11 | 9:00 | 2025-10-31 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 20:45 | 2025-09-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 9:45 | 2025-11-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ORLY POSTE R C2151 à JUVISY C101 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 6:00 | 2025-06-15 | 21:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 41 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Chantiers - Liaisons Km 18 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-06 | 0:15 | 2025-10-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 65 + ZEP 173 non réservable TCAP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 10 | 47 | 2025-03-03 | 9:30 | 2025-11-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-27 | 23:10 | 2025-06-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1Bis : de Juvisy C607 à C703 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Massy-Palaiseau-Grande-Ceintur - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:10 | 2025-10-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Savigny-sur-Orge - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 47 | 2025-04-21 | 20:00 | 2025-06-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV1 : de Juvisy Cv506 au Jiz 605/603 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2025 | 2025 | 17 | 29 | 2025-04-22 | 0:20 | 2025-07-15 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 20:45 | 2025-11-29 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ORLY POSTE R C2151 à JUVISY C101 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-02 | 0:15 | 2025-10-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 23:20 | 2025-09-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 8:00 | 2025-12-01 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-23 | 0:15 | 2025-08-23 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Savigny-sur-Orge - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-11-23 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV1 : de Juvisy C523 au Jiz 605/603 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Matelots - Local | 2025 | 2025 | 3 | 7 | 2025-01-13 | 22:30 | 2025-02-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 129 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 27 | 2025-05-19 | 23:20 | 2025-07-04 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 49 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | 2025 | 2025 | 17 | 33 | 2025-06-10 | 0:20 | 2025-07-15 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,5,6
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 13:50 | 2025-12-01 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV2 : de Juvisy PATC à Orly Poste R en amont du C2142 ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 13:50 | 2025-12-01 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-23 | 0:15 | 2025-08-23 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-12-08 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 10 | 47 | 2025-03-03 | 9:30 | 2025-11-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | JUVISY PATC à ORLY POSTE R C2142 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2025 | 2025 | 17 | 29 | 2025-04-22 | 0:20 | 2025-07-15 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-24 | 1:00 | 2025-03-31 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 8:00 | 2025-12-01 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | 2025 | 2025 | 17 | 47 | 2025-11-17 | 23:25 | 2025-11-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1Bis : de Juvisy C607 à C703 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 23:55 | 2025-05-31 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2Bis : de Juvisy PATC 04B à PATC 08B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-06 | 0:15 | 2025-10-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 65 + ZEP 173 non réservable TCAP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Massy-Palaiseau-Grande-Ceintur - Poste 1 | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 0:00 | 2025-04-28 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Igny | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 0:15 | 2025-10-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 6:00 | 2025-06-15 | 21:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 49 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 20:45 | 2025-09-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ORLY POSTE R C2151 à JUVISY C101 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 8:00 | 2025-12-01 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV1 : de Orly Poste R C2151 à Juvisy C101 ZEPs concernées : 1007 1009 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 8:00 | 2025-12-01 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV2 : de Juvisy PATC à Orly Poste R en amont du C2142 ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2025 | 2025 | 15 | 18 | 2025-04-12 | 0:15 | 2025-04-28 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 2025-04-21 | 20:00 | 2025-06-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV2 : de Juvisy PATC 902 au C504 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | 2025 | 2025 | 17 | 33 | 2025-04-22 | 0:20 | 2025-08-16 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 9:45 | 2025-11-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,5,6
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 0:15 | 2025-10-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 23:20 | 2025-04-17 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 49+40 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Matelots - Local | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 0:15 | 2025-02-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 129 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.3
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Poste 21 d'Orly - Bif Faisanderie | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 23:10 | 2025-02-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | JUVISY PATC à ORLY POSTE R C2142 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-11-16 | 23:10 | 2025-11-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1Bis : de Juvisy C607 à C703 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Savigny-sur-Orge - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 47 | 2025-11-16 | 20:00 | 2025-11-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV1 : de Juvisy Cv506 au Jiz 605/603 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 12:50 | 2025-06-01 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1Bis : de Juvisy C607 à C703 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Matelots - Local | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-26 | 8:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 129 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 0:55 | 2025-06-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1Bis : de Juvisy C607 à C703 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Massy-Palaiseau-Grande-Ceintur - Poste 1 | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 0:00 | 2025-04-14 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 20:45 | 2025-09-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | JUVISY PATC à ORLY POSTE R C2142 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-02 | 0:15 | 2025-10-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 4h25 avec la V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 13:50 | 2025-12-01 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV1 : de Orly Poste R C2151 à Juvisy C101 ZEPs concernées : 1007 1009 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-08 | 0:20 | 2025-06-09 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | 2025 | 2025 | 17 | 33 | 2025-06-10 | 0:20 | 2025-07-15 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 23:55 | 2025-06-01 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2Bis : de Juvisy PATC 04B à PATC 08B |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,5,6
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 0:15 | 2025-07-14 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2025-03-24 | 23:25 | 2025-03-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ORLY POSTE R C2151 à JUVISY C101 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 0:00 | 2025-06-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2Bis : de Juvisy PATC 04B à PATC 08B |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Chantiers - Liaisons Km 18 | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 22:45 | 2025-04-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 76 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Matelots - Local | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-26 | 8:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 158+144 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Matelots - Local | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 0:15 | 2025-02-02 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 129 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Tiroir Pair | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | 2025 | 2025 | 17 | 33 | 2025-04-22 | 0:20 | 2025-08-16 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Savigny-sur-Orge - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 12:50 | 2025-06-01 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV1 : de Juvisy Cv506 au Jiz 605/603 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,5,6
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Garages | Poste 21 d'Orly - Bif | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:00 | 2024-12-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 0:00 | 2025-04-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 31+41 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 9:45 | 2025-11-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Matelots - Local | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 23:50 | 2025-02-02 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 158+144 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 10:45 | 2025-04-21 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 0:20 | 2025-04-07 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 9:45 | 2025-11-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | JUVISY PATC à ORLY POSTE R C2142 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 10:45 | 2025-12-07 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC Réception | Juvisy - Ent/Sort Triage | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-06 | 22:35 | 2025-04-07 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 10:45 | 2025-11-23 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2024-12-16 | 23:15 | 2025-08-18 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 0:47 | 2025-12-13 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | décalage début de fenêtre à Paris-Gare-de-Lyon 00 à 00h47 et Paris Bercy Conflans à 00h48, après sillon ouvrant 156534/5 (départ de Paris Gare de Lyon 00 à 00h46 et passage à Paris Bercy Conflans à 00h47) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 0:40 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 22:30 | 2025-11-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 0:45 | 2025-12-13 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | décalage début de fenêtre à Paris Bercy Conflans à 00h41 et Paris-Gare-de-Lyon 00 à 00h45, après sillon ouvrant 129040/1 (passage à Paris Bercy Conflans à 00h40 et départ de Paris-Gare-de-Lyon 00 à 00h44) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 0:40 | 2025-12-13 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | décalage fin de fenêtre à Paris Bercy Conflans et Paris-Gare-de-Lyon 00 à 04h41, après sillon fermant 749508 (arrivée à Paris-Gare-de-Lyon 00 à 04h40) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-09 | 1:20 | 2025-04-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | 2025 | 2025 | 28 | 42 | 2025-07-12 | 22:00 | 2025-10-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 11 | 15 | 2025-03-10 | 22:41 | 2025-04-11 | 6:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 21:45 | 2025-12-12 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-03 | 22:20 | 2025-12-12 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-02 | 11:00 | 2025-12-12 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Réduction périmètre surveillance V1 pour cisaillement TER 872880 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Ossun | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 40 | 2025-02-17 | 14:46 | 2025-10-03 | 15:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 à Lourdes en fin ITC voie 1 - associée à FEN25_TS-LD_009 sillon ouvrant 8572 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 9:25 | 2025-12-12 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Martres-Tolosane | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-05 | 23:10 | 2025-12-08 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-03 | 21:45 | 2025-12-12 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-02 | 13:27 | 2025-12-12 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-02 | 10:12 | 2025-12-12 | 10:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-10-06 | 21:55 | 2025-12-12 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:27 | 2025-12-12 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-10-06 | 21:45 | 2025-12-12 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-02 | 12:37 | 2025-12-12 | 14:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-02 | 9:54 | 2025-12-11 | 10:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-05 | 23:10 | 2025-12-08 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-03 | 9:53 | 2025-12-12 | 10:21 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 0:30 | 2025-12-08 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 0:30 | 2025-12-08 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-02 | 13:12 | 2025-12-12 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-02 | 9:25 | 2025-12-12 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-03 | 21:55 | 2025-12-12 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Martres-Tolosane | 2025 | 2025 | 11 | 15 | 2025-03-10 | 22:08 | 2025-04-11 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Bayonne - ITE MI VA CEF | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:50 | 2025-12-12 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Carré 31 | 2025 | 2025 | 50 | 8 | 2024-12-15 | 21:00 | 2025-02-21 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-08-25 | 22:44 | 2025-12-12 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:10 | 2025-12-08 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-02 | 9:40 | 2025-12-12 | 10:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-05 | 23:40 | 2025-12-08 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Carré 31 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:55 | 2025-12-12 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-02 | 14:22 | 2025-12-12 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY pendant la concertation sur les FEN GEN 2024: 872730 ouvrant et 872714 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-13 | 22:20 | 2025-10-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-03 | 22:21 | 2025-12-12 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Bayonne - ITE MI VA CEF | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-03-31 | 21:20 | 2025-04-18 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-05 | 23:10 | 2025-12-08 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Empalot - Bif | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 11:32 | 2025-12-11 | 12:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | St-Pé-de-Bigorre | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-03 | 8:45 | 2025-10-24 | 9:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie1 à Lourdes au début ITC voie 2 - associée à FEN25_LD-Pau_010 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Muret - Carré 322 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 0:30 | 2025-12-08 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:00 | 2025-12-12 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Muret - Carré 322 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 10:17 | 2025-12-11 | 11:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:40 | 2025-12-12 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Martres-Tolosane | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-02 | 10:44 | 2025-12-12 | 11:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Carré 601 | St-Martory | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-02-24 | 13:56 | 2025-10-03 | 14:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 à Boussens en fin ITC voie 1 sillon encadrants 14142/489874 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Muret - Carré 322 | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-03 | 22:53 | 2025-12-12 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-03 | 8:37 | 2025-10-24 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-08-25 | 22:50 | 2025-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 872700 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Martres-Tolosane | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-03 | 22:02 | 2025-12-12 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | St-Pé-de-Bigorre | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-03 | 12:15 | 2025-10-24 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 à Lourdes en fin ITC voie 2 - associé à FEN25_LD-PAU_010 sillon ouvrant 867209 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-06 | 9:30 | 2025-12-08 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 21:32 | 2025-12-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:10 | 2025-12-12 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-06 | 22:33 | 2025-12-12 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lestelle | St-Gaudens - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-02-24 | 9:50 | 2025-10-03 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 à Labarthe Inard en début ITC voie 2 sillon fermant 14141 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-05 | 23:55 | 2025-12-08 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-05 | 22:33 | 2025-12-12 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Agne | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 11:26 | 2025-12-11 | 12:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 0:30 | 2025-12-08 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 2 | 43 | 2025-01-12 | 21:15 | 2025-10-24 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 10:34 | 2025-12-11 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:20 | 2025-09-19 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Empalot - Bif | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 11:27 | 2025-12-11 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-10-06 | 22:20 | 2025-12-12 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 22:50 | 2025-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 872700 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-02-24 | 21:40 | 2025-04-18 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 9:45 | 2025-12-08 | 10:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 40 | 2025-02-17 | 11:27 | 2025-10-03 | 15:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 22:33 | 2025-12-12 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-02-24 | 9:54 | 2025-10-03 | 13:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Muret - Carré 322 | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-10-06 | 22:53 | 2025-12-12 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-03 | 21:45 | 2025-12-12 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-05 | 23:10 | 2025-12-08 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-30 | 23:25 | 2025-05-29 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déformation de la GEN 5F_TLR-PGL_014 pour circulation 794610 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-02-24 | 9:29 | 2025-10-03 | 12:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 1:46 | 2025-12-08 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 23:24 | 2025-12-12 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-13 | 21:40 | 2025-10-24 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:30 | 2025-12-08 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-03 | 22:44 | 2025-12-12 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-05 | 22:50 | 2025-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 872700 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Carré 31 | 2025 | 2025 | 2 | 43 | 2025-01-12 | 21:00 | 2025-10-24 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Sémaphore 582 | Tarbes - Carré 210 | 2025 | 2025 | 8 | 40 | 2025-02-17 | 14:45 | 2025-10-03 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 en fin ITC voie 1 - associé à FEN25_TS-LD_009 sillon ouvrant 872714 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Carré 31 | 2025 | 2025 | 8 | 40 | 2025-02-17 | 11:56 | 2025-10-05 | 16:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-30 | 23:25 | 2025-05-29 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déformation de la GEN 5F_TLR-PGL_014 pour circulation 794610 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-03-31 | 23:01 | 2025-07-11 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Martres-Tolosane | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-08-25 | 22:02 | 2025-12-12 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-13 | 22:40 | 2025-10-24 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 40 | 2025-02-17 | 11:11 | 2025-10-03 | 15:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Bayonne - ITE MI VA CEF | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-13 | 21:20 | 2025-10-24 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-08-25 | 22:33 | 2025-12-12 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-06 | 22:50 | 2025-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 872700 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Sémaphore 582 | Juillan - ITE Coop Ag HP | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-03 | 8:55 | 2025-10-24 | 9:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 en début interception voie 2 - associée à FEN25_TS-LD_010 sillon fermant 872703 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-10 | 22:47 | 2025-04-11 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 872700 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Martres-Tolosane | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-10-06 | 22:02 | 2025-12-12 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 51 | 9 | 2024-12-16 | 22:20 | 2025-02-28 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Assat - Bât Voyageurs | Pau - ITE DUBOIS | 2025 | 2025 | 1 | 10 | 2025-01-05 | 22:40 | 2025-03-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1, 2, 3 et 5 : ZEP 204+207+209+211+202+213+215. Secteurs Pau-Lacq V1, Nay-Pau V1 ,Nay-Pau V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-03-31 | 21:40 | 2025-07-11 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 50 | 8 | 2024-12-15 | 21:15 | 2025-02-21 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-03 | 8:55 | 2025-10-24 | 12:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-06-10 | 21:45 | 2025-07-04 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 2 | 43 | 2025-07-21 | 21:15 | 2025-07-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Bayonne - ITE MI VA CEF | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-04-28 | 21:20 | 2025-04-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Bayonne - ITE MI VA CEF | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-01-27 | 12:25 | 2025-12-07 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 12 semaines. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-10-06 | 22:44 | 2025-12-12 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 11 | 15 | 2025-03-10 | 22:41 | 2025-04-11 | 6:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-06-10 | 21:32 | 2025-07-04 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Martres-Tolosane | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-02-24 | 9:50 | 2025-10-03 | 14:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-02-24 | 10:34 | 2025-10-03 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-05 | 23:10 | 2025-12-08 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:30 | 2025-12-08 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-05-05 | 22:44 | 2025-06-06 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 40 | 2025-02-17 | 11:27 | 2025-10-05 | 15:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-13 | 23:01 | 2025-10-24 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:06 | 2025-12-12 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-05 | 22:50 | 2025-06-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 872700 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-09 | 22:47 | 2025-04-11 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 872700 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 21:32 | 2024-12-18 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Martres-Tolosane | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-05-05 | 22:02 | 2025-06-06 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 9 | 2024-12-16 | 22:40 | 2025-02-28 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-04-28 | 21:40 | 2025-04-30 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Bayonne - ITE MI VA CEF | 2025 | 2025 | 2 | 39 | 2025-01-12 | 21:29 | 2025-09-29 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 8 | 40 | 2025-02-17 | 12:04 | 2025-10-05 | 16:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 2 | 39 | 2025-04-27 | 23:00 | 2025-04-28 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 50 | 8 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-02-24 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-04-28 | 22:20 | 2025-04-30 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Ossun | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 40 | 2025-02-17 | 11:35 | 2025-10-03 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 à Lourdes en début ITC voie 1 - associé à FEN25_TS-LD_009 sillon ouvrant 8570 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-02-24 | 10:12 | 2025-10-03 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-02-24 | 23:01 | 2025-04-18 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | St-Agne | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 23:00 | 2025-06-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création DEF v1+2 suite à réunion RP0 d' axe suite demande TER |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Carré 31 | 2025 | 2025 | 2 | 43 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-04-30 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-03 | 8:12 | 2025-10-26 | 11:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:33 | 2024-12-20 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Muret - Carré 322 | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-30 | 23:17 | 2025-05-29 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déformation de la GEN 5F_PGL-MET_014 pour circulation 794610 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-02-24 | 10:05 | 2025-10-03 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-03 | 8:01 | 2025-10-26 | 11:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-05 | 22:33 | 2025-06-06 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 23:57 | 2025-03-03 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-03 | 8:37 | 2025-10-26 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-30 | 22:44 | 2025-05-29 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déformation de la GEN 5F_TLR-PGL_015 pour circulation 871421 et 872611 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 8 | 2024-12-15 | 23:10 | 2025-02-24 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-06-10 | 22:21 | 2025-07-04 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-07-21 | 22:20 | 2025-07-25 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 2 | 39 | 2025-01-12 | 23:00 | 2025-09-29 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Carré 31 | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 20:50 | 2025-02-28 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-06-10 | 23:24 | 2025-07-04 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-30 | 22:44 | 2025-05-29 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déformation de la GEN 5F_TLR-PGL_015 pour circulation 871421 et 872611 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 21:05 | 2025-02-28 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Carré 31 | 2025 | 2025 | 2 | 43 | 2025-07-21 | 21:00 | 2025-07-25 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-30 | 22:56 | 2025-05-29 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déformation de la GEN 5F_PGL-MET_013 pour circulation 872611 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2025 | 2025 | 2 | 43 | 2025-04-27 | 21:15 | 2025-04-30 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:24 | 2024-12-18 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Lestelle | St-Gaudens - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-02-26 | 9:54 | 2025-10-01 | 10:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 à Labarthe Inard en début ITC voie 2 sillon fermant 14141 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | St-Agne | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 22:30 | 2025-01-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-07-21 | 22:40 | 2025-07-25 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 39 | 2025-09-21 | 23:35 | 2025-09-29 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 21:25 | 2025-03-03 | 5:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 39 | 2025-01-12 | 23:10 | 2025-09-29 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 22:26 | 2025-03-03 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 39 | 2025-01-12 | 23:35 | 2025-01-27 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-04-28 | 22:40 | 2025-04-30 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-04-28 | 23:01 | 2025-04-30 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 39 | 2025-04-27 | 23:10 | 2025-04-28 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:50 | 2024-12-20 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 872700 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 39 | 2025-01-12 | 21:37 | 2025-09-29 | 5:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Bayonne - ITE MI VA CEF | 2025 | 2025 | 2 | 39 | 2025-04-27 | 21:29 | 2025-04-28 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Empalot - Bif | Muret - ITE Km 17,9 | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 21:35 | 2025-05-04 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2911 dans Portet interdite sillons encadrants 3974/3975 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 39 | 2025-04-27 | 23:35 | 2025-04-28 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 39 | 2025-04-27 | 21:37 | 2025-04-28 | 5:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Bry-sur-Marne - Bif Bry-Marne | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:50 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 7:30 | 2025-12-12 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Poste 5 | Stains | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Voies V1V/V2V | Gagny Raccordement - Bif Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 7:30 | 2025-12-12 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Poste 5 | Stains | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:30 | 2025-11-14 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Grande-Ceinture | Bobigny - Dépôt | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 13:00 | 2025-12-12 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Grande-Ceinture | Bobigny - Dépôt | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-01-06 | 13:00 | 2025-02-28 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - 84 | Bobigny - Dépôt | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 12:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - 84 | Bobigny - Dépôt | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-01-06 | 12:30 | 2025-02-28 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy Raccordement | 2025 | 2025 | 12 | 16 | 2025-03-19 | 22:00 | 2025-04-14 | 7:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2025 | 2025 | 13 | 21 | 2025-03-24 | 22:00 | 2025-05-24 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Poste 5 | Stains | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:00 | 2025-11-14 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Grande-Ceinture | La Courneuve-Dugny - ITE Essences | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 12:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 15:00 | 2025-12-12 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 15:00 | 2025-12-12 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Poste 2 | Noisy-le-Sec - Pk 59,2 | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 12:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Grande-Ceinture | Bobigny - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:00 | 2025-12-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - E/S TLN | Bobigny - Garages | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 12:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Garages | Bobigny - Carré Viol 214 | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-06-10 | 12:30 | 2025-12-05 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 7:00 | 2025-12-12 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Garages | Bobigny - Carré Viol 214 | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 12:30 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Voies V1V/V2V | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2025 | 2025 | 8 | 38 | 2025-02-22 | 8:10 | 2025-09-21 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance du triangle de Gagny |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Grande-Ceinture | La Courneuve-Dugny - ITE Essences | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-23 | 11:00 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:30 | 2025-12-12 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre raccourcie d'une heure en raison des sillons corridors fret Hendaye - Forbach. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Poste 5 | Stains | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 11:00 | 2025-12-12 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bry-sur-Marne - Bif Bry-Marne | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:10 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:30 | 2025-12-12 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre raccourcie d'une heure en raison des sillons corridors fret Hendaye - Forbach. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - E/S TLN | Bobigny - Garages | 2025 | 2025 | 52 | 50 | 2025-01-06 | 12:30 | 2025-02-28 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2025 | 2025 | 52 | 46 | 2025-11-10 | 10:22 | 2025-11-10 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est réduite à 12h10 - 15h45. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 23:30 | 2025-04-22 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2025 | 2025 | 52 | 46 | 2025-04-22 | 10:22 | 2025-05-16 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est réduite à 12h10 - 15h45. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2025 | 2025 | 52 | 46 | 2024-12-23 | 10:22 | 2025-11-09 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est réduite à 12h10 - 15h45. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Voies V1V/V2V | Gagny Raccordement - Bif Sud | 2025 | 2025 | 5 | 48 | 2025-02-01 | 10:30 | 2025-11-30 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance du Racc |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Voies V1V/V2V | Gagny Raccordement - Bif Sud | 2025 | 2025 | 12 | 16 | 2025-03-19 | 22:00 | 2025-04-14 | 7:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 23:30 | 2025-04-28 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Tiroir | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 23:30 | 2025-10-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G ensemble des ZEP du poste CHL et les ZEP encadrantes de chaque poste protégé par un carré (ZEP 707+ GPT 709+710+705+709+706+712+713 Noisy Poste K) Ligne 1 jusqu´avant les quais de Gagny Ligne 4 jusqu´avant les quais de Nogent |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Grande-Ceinture | Bobigny - Dépôt | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-18 | 12:06 | 2024-12-18 | 17:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy Raccordement | 2025 | 2025 | 5 | 48 | 2025-02-01 | 10:30 | 2025-11-30 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance du Racc |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2025 | 2025 | 13 | 21 | 2025-03-24 | 22:00 | 2025-05-26 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Voies V1V/V2V | Gagny Raccordement - Bif Sud | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 7:30 | 2025-03-19 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Berthelming | 2025 | 2025 | 39 | 43 | 2025-09-22 | 22:00 | 2025-10-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1751+1753+1801+1804+1802+1800+1758+1756 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2025 | 2025 | 5 | 9 | 2025-01-27 | 21:25 | 2025-03-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Rémilly et Metz AE. Suppression TER, détournements frets Est<->Ouest via Nancy, détournements frets de/vers Forbach via Thionville/Creutzwald. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Montigny AT | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 7 | 46 | 2025-02-10 | 23:00 | 2025-11-15 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap V1L11+V2L11 entre Metz-Sablon AO et Metz-Sablon YT. Report des circulations entre Novéant et Metz sur V1B+V2B. Possibilité d'aller/venir de Metz ville via aiguilles 168,169,170. Cap dans la continuité de la fenêtre générique V1+V2 entre Novéant et Met |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-24 | 22:55 | 2025-10-25 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-02-24 | 23:40 | 2025-12-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Béning - Acc E Faisceau | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-02-24 | 23:25 | 2025-12-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:14 | 2025-09-20 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Loudrefing | Baudrecourt - Accès 2B | 2025 | 2025 | 5 | 13 | 2025-01-27 | 22:05 | 2025-03-29 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Nébing et Baudrecourt (exclu). Détournements frets Est<->Ouest via Nancy. Rac Lucy libre. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Hommarting - IPCS | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-07 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Forbach - FSC Export | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al | 2025 | 2025 | 9 | 47 | 2025-02-24 | 11:25 | 2025-11-21 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-Forbach_001+ 002. Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Berthelming | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-02 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1751+1753+1801+1800+1802+1804+1758+1756 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | Lunéville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:10 | 2025-09-20 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-02-24 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | 2025 | 2025 | 50 | 39 | 2024-12-15 | 23:10 | 2025-09-29 | 2:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires par main courante (19/10/2021) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Bif L1/L16 | Marainviller | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:41 | 2025-09-20 | 5:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/M | 2025 | 2025 | 27 | 36 | 2025-06-30 | 21:40 | 2025-09-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap V1+V2+V1B+V2B à Rosières. Avec 5D_ROI-BLV_001, 5C_LNE_001, 5D_BLV-LNE_004, 5D_LNE-RDG_001, 5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-02-24 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bif L1/L14 | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:15 | 2025-09-20 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Toul - PosteA Fontenoy | 2025 | 2025 | 34 | 47 | 2025-08-18 | 21:30 | 2025-11-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h nuit - V1B+V2B+V3+V5 à Toul BV interdites. Accès Faisceau Pair interdit. Report des trafics sur V1+V2. Rac Toul libre. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 6 | 46 | 2025-02-10 | 23:00 | 2025-11-15 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Onville - Rac Lérouville | Novéant - Bif Km 338,9 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:02 | 2025-12-12 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 8 | 43 | 2025-10-20 | 23:00 | 2025-10-25 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Frouard - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 33 | 2025-06-02 | 22:30 | 2025-08-16 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 6h45 nuit - V1+V2 à Toul - Avec 5D_LER-TL_006 et 5C_TL_002 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-13 | 0:20 | 2025-12-01 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc E Faisceau | Forbach - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 47 | 2025-06-23 | 11:16 | 2025-09-12 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | 0 | Rémilly - Evitement Pair | 2025 | 2025 | 7 | 16 | 2025-02-10 | 21:40 | 2025-04-18 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h, V2B+V1L11+V2L11 à Rémilly. Remilly<-->Béning interdit. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Avec 5D_RMI-BNG_006. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Bif L1/L16 | Marainviller | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:41 | 2025-09-20 | 5:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-02-24 | 22:55 | 2025-12-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 338,9 | 2025 | 2025 | 9 | 48 | 2025-02-24 | 11:00 | 2025-11-28 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre Générique créée pour le SA2025 et suivants. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2025 | 2025 | 8 | 50 | 2025-02-17 | 23:00 | 2025-12-09 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-05-12 | 23:14 | 2025-05-17 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | Metz-Ville - Poste 66 CTS2 | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-10 | 21:25 | 2025-12-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Metz AE et Metz-Ville. Avec 5D_RMI-MZ_010 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:35 | 2025-09-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 5 | 12 | 2025-01-27 | 23:00 | 2025-03-21 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-01-27 | 23:00 | 2025-10-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-10 | 21:25 | 2025-12-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Metz Ville et Rémilly BV. Suppression TER, détournements TGV. Décalage ou Détournement des trafics frets internationaux de/vers Forbach via Thionville-Béning. Détournement des trafics frets de/vers Alsace via Nancy-Lunéville. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-24 | 22:55 | 2025-11-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bif L3/L11 | Herny - Rac côté Herny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:53 | 2025-12-12 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 147 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -2 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Sanry-sur-Nied | 2025 | 2025 | 11 | 15 | 2025-03-10 | 21:30 | 2025-04-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h30, V2L3+V2B+V1L11+V2L11 à Rémilly. Remilly<-->Béning interdit. Bénestroff-->Metz interdit. Suppression TER, détournements frets Est<->Ouest via Nancy, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Avec 5D_RDG-RMI_005. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc E Faisceau | Forbach - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 47 | 2025-02-24 | 11:16 | 2025-11-21 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Aig Km 345,7 | Nancy-Ville - Tiroir Ouest | 2025 | 2025 | 16 | 24 | 2025-04-14 | 22:30 | 2025-06-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformée V1B+V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy exclu. Décalage ou détournement Frets, suppression TER. Avec 5C_FR_001. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Frouard - Accès Nord | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-13 | 23:00 | 2025-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sarrebourg | Réding - Accès Est | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-09 | 21:50 | 2025-09-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1864+1868+1872+1874 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | 2025 | 2025 | 12 | 15 | 2025-03-17 | 14:14 | 2025-04-11 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:46 | 2025-09-20 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Metz-Ville - Quai Est | Metz-Ville - Poste 66 CTN1 | 2025 | 2025 | 5 | 26 | 2025-01-27 | 23:40 | 2025-06-28 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h25 simultanées voies 1 + 2 lignes 3 + 11 de nuit entre Metz Ville et MZ-AM + MZS-AO + MZS-AE avec voies 1T + 2T. Accès Metz Ville et dépôt côté BV interdits. Détournement FRET via Metz Marchandises ou Metz-Devant-les-Ponts. Attention particulière au |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | Toul - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 22:05 | 2025-10-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5D_LER-TL_003 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-24 | 23:40 | 2025-11-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc E Faisceau | Forbach - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 47 | 2025-02-24 | 10:42 | 2025-11-21 | 14:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : Main courante 38 (vibration de -1 min des horaires) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bif L1/L14 | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:15 | 2025-09-20 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mont-sur-Meurthe | Marainviller | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-12 | 21:40 | 2025-06-14 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 9h10, V2 à Lunéville. Suppression TER, détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. VC+VD+VE accessible coté Nancy. Avec 5D_LNE-RDG_003. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | Metz-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 23:40 | 2025-05-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5C_Metz_028 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:05 | 2025-09-20 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:05 | 2025-09-20 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Bif L1/L16 | Marainviller | 2025 | 2025 | 27 | 36 | 2025-06-30 | 21:40 | 2025-09-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Blainville et Lunéville. Avec 5D_ROI-BLV_001, 5C_LNE_001, 5C_ROS_001, 5D_LNE-RDG_001, 5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | Toul - PosteA Fontenoy | 2025 | 2025 | 23 | 33 | 2025-06-02 | 22:30 | 2025-08-16 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h45 nuit - V1+V2+V3+V5 à Toul BV interdite. V1+V2 entre Toul et Frouard interdites. Rac Toul libre. Avec 5_TL-FR_00_002 ET 5D_LER-TL_006. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:14 | 2025-09-20 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 338,9 | 2025 | 2025 | 11 | 50 | 2025-03-10 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 0:15 | 2025-09-29 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Faulquemont - Aig OE Évit | 2025 | 2025 | 7 | 16 | 2025-02-10 | 21:45 | 2025-04-18 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Rémilly et Faulquemont. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Accès Rac Herny interdit. Avec 5C_RMI_003. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Poste C | Champigneulles - Accès Est | 2025 | 2025 | 16 | 24 | 2025-04-14 | 22:25 | 2025-06-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5D_FR-NY_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 338,9 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 2:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 154 : décalage des horaires de -27 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Accès Nord | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:13 | 2025-09-20 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modif des horaires pour passage du TER 837586. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Évitem Impair | Rémilly - Evitement Pair | 2025 | 2025 | 47 | 50 | 2025-11-18 | 5:30 | 2025-12-13 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap V3 à Rémilly pour stationnement TTX |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bif L1/L14 | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2025 | 2025 | 14 | 43 | 2025-04-06 | 23:20 | 2025-10-27 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sarrebourg | Réding - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 45 | 2025-09-06 | 21:15 | 2025-11-09 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1850+1913+1852+1851+1856 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 8 | 43 | 2025-02-17 | 23:00 | 2025-10-25 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | Lunéville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:10 | 2025-09-20 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-09-01 | 23:00 | 2025-10-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bif L3/L11 | Béning - Acc OE Faisceau | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:35 | 2025-05-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Rémilly et Béning. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Accès Rac Herny interd |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-24 | 23:40 | 2025-10-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Metz-Ville - Poste 66 CTS2 | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-10 | 21:25 | 2025-12-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 2R+1M zone Metz AE et 1T à Metz-Ville. Avec 5D_RMI-MZ_010 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Bif L1/L16 | Marainviller | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:41 | 2025-09-20 | 5:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:42 | 2025-12-12 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nancy-Ville - Jonct Km 350,8 | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-04 | 23:10 | 2025-08-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Bât Voyageurs | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:11 | 2025-09-20 | 5:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mont-sur-Meurthe | Marainviller | 2025 | 2025 | 27 | 36 | 2025-06-30 | 21:40 | 2025-09-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V2+C+D+E à Lunéville. Avec 5C_ROS_001, 5D_ROI-BLV_001, 5D_BLV-LNE_004, 5D_LNE-RDG_001, 5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bif L1/L14 | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2025 | 2025 | 14 | 43 | 2025-04-05 | 23:20 | 2025-10-26 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Rac Côté Nancy | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 22:05 | 2025-10-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 7h30 nuit entre Lérouville et Toul. Détournements et décalage frets. Avec 5C_TL_003. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-01-12 | 23:04 | 2025-12-01 | 1:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0494 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Aig Km 345,7 | Champigneulles - Accès Est | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 23:15 | 2025-10-05 | 7:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5D_FR-NY_005 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:10 | 2025-12-12 | 15:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 79 : décalage des horaires de -1 minute |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Domgermain | Toul - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 11:10 | 2025-03-21 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap toutes voies à Toul. Avec 5D_LER-TL_009, 5D_TL-FR_005 et 5D_NCH-TL_002. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Accès Nord | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-08-25 | 23:13 | 2025-09-20 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modif des horaires pour passage du TER 837586. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:48 | 2025-12-12 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bif L1/L14 | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-05-12 | 23:15 | 2025-05-17 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | Metz-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 26 | 2025-01-27 | 23:40 | 2025-06-28 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5C_MZ_036 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | 2025 | 2025 | 27 | 36 | 2025-06-30 | 21:40 | 2025-09-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2+V1B+V2B entre Rosières et Blainville. Avec 5D_BLV-LNE_004, 5C_ROS_001, 5C_LNE_001, 5D_LNE-RDG_001, 5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséqences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2025 | 2025 | 8 | 50 | 2025-02-17 | 23:00 | 2025-04-05 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:33 | 2025-12-12 | 10:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0404 SA2025 - Main Courante 110 : Décalage des Heure Début PK Début et et Heure Fin PK Début de -3 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:07 | 2025-12-12 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Hommarting - IPCS | 2025 | 2025 | 22 | 44 | 2025-05-26 | 23:15 | 2025-10-30 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 6 | 46 | 2025-02-03 | 23:00 | 2025-11-15 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 23:40 | 2025-07-07 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2+V1B+V2B entre Novéant et Metz. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Frouard - Accès Nord | 2025 | 2025 | 14 | 45 | 2025-10-18 | 22:40 | 2025-10-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformée 6h20 V1+V2 entre Toul et Frouard. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Frouard - Accès Nord | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-11-17 | 23:00 | 2025-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Bif L1/L16 | Lunéville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:44 | 2025-12-12 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0402 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:42 | 2025-12-12 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 16 | 28 | 2025-04-14 | 22:15 | 2025-07-10 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 8h nuit - V1 à Toul - Avec 5D_TL-FR_001 et 5C_TL_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | Metz-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 43 | 2025-10-04 | 23:40 | 2025-10-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5C_Metz_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Toul - PosteA Fontenoy | 2025 | 2025 | 16 | 28 | 2025-04-14 | 22:15 | 2025-07-10 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 8h nuit - V1 à Toul - Avec 5D_LER-TL_005 et 5C_TL_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Bât Voyageurs | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-08-25 | 23:11 | 2025-09-20 | 5:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | Blainville-Damelevières - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:29 | 2025-12-12 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Igney-Avricourt - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:10 | 2025-12-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 23 | 33 | 2025-06-02 | 22:30 | 2025-08-16 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 6h45 nuit - V1 à Toul - Avec 5D_TL-FR_002 et 5C_TL_002 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Sarrebourg | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-12 | 21:05 | 2025-06-14 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 9h10, V1+V2 entre Lunéville et Sarrebourg. Suppression TER, détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. Desserte Heming interdite. ZEP LNE-SBG voie 1, ZEP SBG-LNE V2. Avec 5C_LNE_003. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | Lunéville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:10 | 2025-09-20 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Frouard - Accès Nord | 2025 | 2025 | 20 | 31 | 2025-05-12 | 23:00 | 2025-08-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformée 6h, V1+V2 entre Toul et Frouard |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc E Faisceau | Forbach - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:38 | 2025-12-12 | 14:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Forbach - FSC Export | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:31 | 2025-12-12 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarrebourg | Hommarting - IPCS | 2025 | 2025 | 5 | 12 | 2025-01-27 | 23:30 | 2025-03-21 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ttes ZEP |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Frouard - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:05 | 2025-07-14 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 68h - V1+V2 à Toul - Avec 5D_LER-TL_008 et 5C_TL_007 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | 0 | Sarraltroff - Bif | 2025 | 2025 | 5 | 12 | 2025-01-27 | 23:30 | 2025-03-21 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | Lunéville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:28 | 2025-12-12 | 15:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc E Faisceau | Forbach - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:43 | 2025-12-08 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Sarraltroff - Bif | 2025 | 2025 | 36 | 45 | 2025-09-06 | 21:15 | 2025-11-09 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1810+1811 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 41 | 2025-01-12 | 22:40 | 2025-10-13 | 2:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de MC 100 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Onville - Rac Lérouville | 2025 | 2025 | 11 | 15 | 2025-03-10 | 21:30 | 2025-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 7h30 nuit entre Lérouville et Onville. Détournements frets Nord-Sud via Pont-à-Mousson. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | Toul - PosteA Fontenoy | 2025 | 2025 | 16 | 28 | 2025-04-14 | 22:15 | 2025-07-10 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h nuit - V1+V3+V5 à Toul - Circulation Lerouville--> Frouard interdite. Rac Toul libre.Avec 5D_TL-FR_005 et 5D_LER-TL_001. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Ars-sur-Moselle | 2025 | 2025 | 38 | 43 | 2025-09-15 | 23:00 | 2025-10-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 6h nuit, V2B entre ARS et NEN. Avec 5C_NEN_001. Report circulations paires (Nord-->Sud) via V2. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:08 | 2025-12-12 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 171 : Décalage des Heure Début PK Début et Heure Fin PK Début de +3 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nancy-Ville - Tiroir Ouest | Nancy-Ville - Accès Est | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-04 | 23:10 | 2025-08-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Toul - PosteA Fontenoy | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 10:45 | 2025-02-21 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 5h05 jour - V1+V2 à Toul - Avec 5C_TL_011 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:50 | 2025-12-12 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 146 : vibration des horaires de -1 minute |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Onville - Rac Lérouville | Novéant - Bif Km 338,9 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:16 | 2025-12-12 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 0:00 | 2025-12-08 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Aig Km 345,7 | Nancy-Ville - Tiroir Ouest | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 23:20 | 2025-05-04 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformée V1B+V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy exclu. Décalage ou détournement Frets, suppression TER. Avec 5C_FR_004. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Rac Côté Metz | Onville - Accès Ouest | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:40 | 2025-12-12 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 51 : Décalage de +5 minutes des horaires de début |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Igney-Avricourt - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:47 | 2025-12-12 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bif L3/L11 | Rémilly - Evitement Pair | 2025 | 2025 | 47 | 50 | 2025-11-17 | 20:25 | 2025-12-12 | 21:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | 2025 | 2025 | 52 | 16 | 2024-12-26 | 11:10 | 2025-04-18 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 146 : vibration des horaires de -1 minute |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/M | Mont-sur-Meurthe | 2025 | 2025 | 27 | 36 | 2025-06-30 | 21:40 | 2025-09-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h45 à Blainville, V1+V2+V1BIS+V2BIS+1TER+2TER+1QUATER/2QUATER. Toute la gare de Blainville, V1+V2 entre Blainville et Lunéville, trafic de/vers Epinal(42000) interdit (seul un trafic O/T Blainville Triage v8 à 14 de/vers Epinal serait possible). Avec |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Sarrebourg | 2025 | 2025 | 18 | 26 | 2025-04-28 | 23:15 | 2025-06-28 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 6h, V1+V2 entre Lunéville et Sarrebourg. Détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. Desserte Heming interdite. ZEP LNE-SBG voie 1, ZEP SBG-LNE V2. Avec 5C_LNE_002. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Emberménil | 2025 | 2025 | 27 | 36 | 2025-06-30 | 21:40 | 2025-09-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lunéville et Marainvillers. Avec 5C_ROS_001, 5D_ROI-BLV_001, 5D_BLV-LNE_004, 5C_LNE_001, 5D_LNE-STD_006 et 5C_BLV_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2025 | 2025 | 15 | 20 | 2025-04-12 | 23:45 | 2025-05-19 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la zone d'action de la CCR Onville-Novéant-Metz (IHM1) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bât Voyageurs | Berthelming | 2025 | 2025 | 44 | 49 | 2025-10-27 | 22:00 | 2025-12-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1751+1753+1800+1758+1756 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | Metz-Ville - Poste 66 CTS2 | 2025 | 2025 | 5 | 9 | 2025-01-27 | 21:25 | 2025-03-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 1L3+2L3 Metz-Ville coté Rémilly. Avec 5D_RMI-MZ_006. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | 2025 | 2025 | 14 | 43 | 2025-04-05 | 23:20 | 2025-10-26 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Pagny-sur-Meuse - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 10 | 2025-01-27 | 22:00 | 2025-03-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 7h30 nuit entre Lérouville et Pagny/Meuse. Détournements frets Nord-Sud via Pont-à-Mousson. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-01-06 | 23:14 | 2025-09-20 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:08 | 2025-12-12 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 171 : Décalage des Heure Début PK Début et Heure Fin PK Début de +3 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:40 | 2025-12-12 | 11:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires PK Fin suite à la MC 92 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Montigny AT | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:09 | 2025-12-12 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Poste C | Champigneulles - Accès Est | 2025 | 2025 | 16 | 24 | 2025-04-18 | 22:55 | 2025-06-14 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5D_FR-NY_009 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Accès Nord | Champigneulles - Jonct Km 345,9 | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 23:20 | 2025-05-03 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:46 | 2025-12-12 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0403 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Frouard - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-09 | 22:54 | 2025-12-01 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Bif L1/L16 | Marainviller | 2025 | 2025 | 14 | 43 | 2025-04-05 | 23:20 | 2025-10-26 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc E Faisceau | Stiring-Wendel - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 11:25 | 2025-04-25 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2, 3h10 jour à FB. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Toul - Rac Sud | Toul - PosteA Fontenoy | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-28 | 21:05 | 2025-12-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 56h25 - V1+V2+V1B+V2B à Toul BV interdites. Accès Faisceau Pair et Impair interdit. Rac Toul libre. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Igney-Avricourt - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:23 | 2025-12-12 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Forbach - FSC Export | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:26 | 2025-12-12 | 14:21 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | Toul - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 20:35 | 2025-09-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5D_LER-TL_004 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Baudrecourt - Accès 1B | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 11 | 15 | 2025-03-10 | 21:30 | 2025-04-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V2 entre Baudrecourt et Rémilly. Avec 5C_RMI_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 21:50 | 2025-09-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1854+1858 JZ 856/860 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 15:15 | 2025-12-12 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Metz-Ville - Quai Est | Metz-Ville - Poste 66 CTN1 | 2025 | 2025 | 40 | 43 | 2025-10-04 | 23:40 | 2025-10-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h40 simultanées voies 1 + 2 lignes 3 + 11 de nuit entre Metz Ville et MZ-AM + MZS-AO + MZS-AE avec voies 1T + 2T. Accès Metz Ville et dépôt côté BV interdits. Détournement FRET via Metz Marchandises ou Metz-Devant-les-Ponts. Attention particulière au |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Sanry-sur-Nied | 2025 | 2025 | 11 | 15 | 2025-03-14 | 21:35 | 2025-04-12 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h30, V2L3+V2B+V1L11+V2L11 à Rémilly. Remilly<-->Béning interdit. Bénestroff-->Metz interdit. Suppression TER, détournements frets Est<->Ouest via Nancy, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Avec 5D_RDG-RMI_005. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Igney-Avricourt - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-01-12 | 22:40 | 2025-12-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0493. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-04-22 | 23:35 | 2025-09-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Sarrebourg | 2025 | 2025 | 21 | 25 | 2025-05-19 | 23:00 | 2025-06-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 simultanée, 6h nuit entre Lunéville (exclu) et Réding (exclu). Détournements frets via Rémilly-Metz. Desserte Heming interdite. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc E Faisceau | Forbach - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 47 | 2025-06-23 | 10:42 | 2025-09-12 | 14:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : Main courante 38 (vibration de -1 min des horaires) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Forbach - FSC Export | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al | 2025 | 2025 | 9 | 47 | 2025-06-23 | 11:25 | 2025-09-12 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-Forbach_001+ 002. Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Herny - Bât Voyageurs | Béning - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:57 | 2025-12-12 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 148 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -4 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Montigny AT | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-16 | 0:00 | 2025-11-03 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Rac Sud | Toul - PosteA Fontenoy | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:05 | 2025-05-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 56h25 - V1+V2+V1B+V2B à Toul BV interdites. Accès Faisceau Pair et Impair interdit. Rac Toul libre. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Béning - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:50 | 2025-12-08 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Toul - PosteA Fontenoy | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-13 | 23:05 | 2025-01-25 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 05h50 - V1+V2+V1B+V2B à Toul BV interdites. Accès Faisceau Pair et Impair interdit. Rac Toul libre. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Metz-Ville - Quai Est | Metz-Ville - Poste 66 CTN1 | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 23:40 | 2025-05-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h40 simultanées voies 1 + 2 lignes 3 + 11 de nuit entre Metz Ville et MZ-AM + MZS-AO + MZS-AE avec voies 1T + 2T. Accès Metz Ville et dépôt côté BV interdits. Détournement FRET via Metz Marchandises ou Metz-Devant-les-Ponts. Attention particulière au |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarrebourg | Hommarting - IPCS | 2025 | 2025 | 36 | 45 | 2025-09-06 | 21:15 | 2025-11-09 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ttes ZEP |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | 2025 | 2025 | 14 | 43 | 2025-04-06 | 23:20 | 2025-10-27 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Frouard - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:59 | 2025-12-12 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Herny - Bât Voyageurs | St-Avold | 2025 | 2025 | 16 | 19 | 2025-04-14 | 21:41 | 2025-05-10 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Rémilly et Béning. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Accès Rac Herny interdit. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Rac Côté Metz | Onville - Accès Ouest | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:42 | 2025-12-12 | 11:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc E Faisceau | Forbach - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:31 | 2025-12-08 | 1:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:05 | 2025-05-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 56h25 - V1+V2 à Toul - Avec 5D_TL-FR_003 et 5C_TL_006 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Metz-Ville - Poste 66 CTN1 | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 23:35 | 2025-01-25 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h30, LuMa>VeSa, toutes voies à quai MZV+1L3+2L3 MZ BV-MZ AM. Avec 4D_MZS-MZ1_002 et 4D_MZ-WPY_004. Détournement FRET via Metz DLP. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 41 | 2025-01-12 | 23:20 | 2025-10-14 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 177 : vibration des horaires de -80 minutes (passage en Di/Lu au lieu de Lu) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-05-12 | 23:05 | 2025-05-17 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bif L1/L14 | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-12-01 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 15 | 20 | 2025-04-12 | 23:45 | 2025-05-19 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la zone d'action de la CCR Onville-Novéant-Metz (IHM1) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Forbach - FSC Export | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 11:25 | 2025-04-25 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2, 3h10 jour entre FB et SW. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:25 | 2025-12-12 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 175 : Vibration des horaires de +5 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:05 | 2025-07-14 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 68h - V1+V2 à Toul - Avec 5D_TL-FR_004 et 5C_TL_007 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Onville - Accès Ouest | Novéant - Bif Km 338,9 | 2025 | 2025 | 37 | 44 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-11-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 6h nuit, V1+V2 entre ONV et NEN. Avec 5D_PMO-NEN_004, 5C_PMO_002et 5D_NEN-MZS_004 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 43 | 2025-04-05 | 23:20 | 2025-10-26 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Commercy | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 11:10 | 2025-03-21 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Pagny/Meuse et Toul. Avec 5D_TL-FR_005, 5D_NCH-TL_002 et 5C_TL_008. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Herny - Bât Voyageurs | Béning - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:02 | 2025-12-12 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 136 : Décalage des Heure Début PK Fin et Heure Fin PK Fin de +1 minute |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc E Faisceau | Forbach - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 11:25 | 2025-04-25 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2, 3h10 jour entre BNG et FB. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mont-sur-Meurthe | Marainviller | 2025 | 2025 | 18 | 26 | 2025-04-28 | 23:15 | 2025-06-28 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h, V2 à Lunéville. Détournement frets via Réding-Rémilly-Metz. VC+VD+VE accessible coté Nancy. Avec 5D_LNE-RDG_002. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Aig Km 345,7 | Nancy-Ville - Tiroir Ouest | 2025 | 2025 | 16 | 24 | 2025-04-18 | 22:55 | 2025-06-14 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformée V1B+V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy exclu. Décalage ou détournement Frets, suppression TER. Avec 5C_FR_007. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Herny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:05 | 2025-12-12 | 15:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 135 : Décalage des Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin de -1 minute |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:36 | 2025-12-12 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 59 : décalage de -2 minutes des horaires début et de -1 minute des horaires fin |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Faisceau | Lérouville - Rac Côté Nancy | 2025 | 2025 | 6 | 12 | 2025-02-05 | 0:30 | 2025-03-20 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 2h30 nuit, V1+V2+V2B+V2L11 en gare de Lérouville. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-28 | 21:05 | 2025-12-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 56h25 - V1+V2 à Toul - Avec 5D_TL-FR_009 et 5C_TL_013 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Igney-Avricourt - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:33 | 2025-12-12 | 10:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 38 | 2025-04-22 | 23:46 | 2025-09-20 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-12 | 23:55 | 2025-01-27 | 2:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Carling | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 11:25 | 2025-04-25 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EALE-Portique Béning. Cap 3h10 jour. VA+VB+VC+VD à Béning. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-12 | 23:55 | 2025-01-27 | 2:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 0:00 | 2025-12-08 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Poste C | Champigneulles - Accès Est | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 23:20 | 2025-05-04 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5D_FR-NY_004 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 338,9 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:38 | 2025-12-08 | 1:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la MC 101 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Bât Voyageurs | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 43 | 2025-04-06 | 23:20 | 2025-10-27 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc E Faisceau | Forbach - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:21 | 2025-12-12 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 149 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -2 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Rac Côté Nancy | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 20:35 | 2025-09-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 9h nuit entre Lérouville et Toul. Détournements et décalage frets. Suppresion TER. Avec 5C_TL_004. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Frouard - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-09 | 22:55 | 2025-12-01 | 2:06 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Lérouville - Rac Côté Metz | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 23:00 | 2025-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prolongement fen GEN 89000 pour B2N. Accès FAP Lérouville interdit. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Frouard - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:05 | 2025-05-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 56h25 - V1+V2 à Toul - Avec 5D_LER-TL_007 et 5C_TL_006 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Faulquemont - Aig OE Évit | Faulquemont - Aiguille E Évit | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-14 | 8:00 | 2025-05-03 | 5:45 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Déf VA de Faulquemont, fermeture en continu pendant 3 semaines. Evitements interdits. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 43 | 2025-04-06 | 23:20 | 2025-10-27 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 7 | 47 | 2025-02-16 | 23:45 | 2025-11-24 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 4 voies entre Novéant et Metz |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 23:25 | 2025-09-08 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04h05 simultanées nuit de DI/LU. Re-paramétrage Mistral CCR Lorraine. Interdiction de circulation dans la zone d´action des PAI de Pagny et Metz. Décalage horaire. Fenêtres déformées simultanément sur lignes 89000 + 95000 + 140000 + 180000 + 191300 + 1920 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Lérouville - Aig Km 290,4 | 2025 | 2025 | 5 | 11 | 2025-01-31 | 23:00 | 2025-03-15 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5C_LER_002. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Poste C | Champigneulles - Accès Est | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 19:35 | 2025-04-27 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5D_FR-NY_002 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Frouard - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-28 | 21:05 | 2025-12-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 56h25 - V1+V2 à Toul - Avec 5D_LER-TL_0011 et 5C_TL_013 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Onville - Rac Lérouville | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 22:00 | 2025-03-16 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 36h entre Lérouville et Onville. Détournements et décalage frets. Suppression TER. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 23:25 | 2025-09-08 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04h05 simultanées nuit de DI/LU. Re-paramétrage Mistral CCR Lorraine. Interdiction de circulation dans la zone d´action des PAI de Pagny et Metz. Décalage horaire. Fenêtres déformées simultanément sur lignes 89000 + 95000 + 140000 + 180000 + 191300 + 1920 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Sarraltroff - Bif | 2025 | 2025 | 36 | 45 | 2025-09-06 | 21:15 | 2025-11-09 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Bât Voyageurs | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 43 | 2025-04-05 | 23:20 | 2025-10-26 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 338,9 | 2025 | 2025 | 11 | 50 | 2025-10-13 | 23:00 | 2025-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-16 | 0:00 | 2025-11-03 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 52 | 16 | 2024-12-26 | 11:50 | 2025-04-18 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Frouard - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:58 | 2025-12-12 | 10:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Aig Km 345,7 | Nancy-Ville - Tiroir Ouest | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 22:45 | 2025-05-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformée V1B+V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy exclu. Décalage ou détournement Frets, suppression TER. Avec 5C_FR_003. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Frouard - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 20:00 | 2025-05-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 9h30 - V1+V2 à Toul - Avec 5D_LER-TL_010 et 5C_TL_012 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 338,9 | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 23:25 | 2025-09-08 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04h05 simultanées nuit de DI/LU. Re-paramétrage Mistral CCR Lorraine. Interdiction de circulation dans la zone d´action des PAI de Pagny et Metz. Décalage horaire. Fenêtres déformées simultanément sur lignes 89000 + 95000 + 140000 + 180000 + 191300 + 1920 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Lérouville - Aig Km 290,4 | 2025 | 2025 | 6 | 12 | 2025-02-05 | 0:30 | 2025-03-20 | 2:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5C_LER_004. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-07 | 22:20 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6 OT pour chantier Migration en SML400T du Poste PAI de Metz-Sablon. Voir 5C_MZ_037 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Aig Km 345,7 | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-05 | 23:15 | 2025-10-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy BV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bif L3/L11 | Béning - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:15 | 2025-12-08 | 3:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 23:20 | 2025-09-09 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1853 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Thiaucourt | Novéant - Bif Km 338,9 | 2025 | 2025 | 15 | 20 | 2025-04-12 | 23:45 | 2025-05-19 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la zone d'action de la CCR Onville-Novéant-Metz (IHM1) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Aig Km 345,7 | Nancy-Ville - Tiroir Ouest | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 19:35 | 2025-04-27 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformée V1B+V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy exclu. Décalage ou détournement Frets, suppression TER. Avec 5C_FR_002. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Sarrebourg | Hommarting - IPCS | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-09 | 23:20 | 2025-09-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1860+1862+1866+1870+1876 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Pagny-sur-Meuse - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 22:00 | 2025-02-02 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 35h45 entre Lérouville et Pagny/Meuse. Détournements et décalage frets. Suppression TER. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Frouard - Accès Nord | 2025 | 2025 | 14 | 45 | 2025-04-05 | 22:40 | 2025-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformée 6h20 V1+V2 entre Toul et Frouard. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Accès Nord | Champigneulles - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 17:30 | 2025-05-04 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Faisceau | Lérouville - Rac Côté Nancy | 2025 | 2025 | 5 | 11 | 2025-01-31 | 23:00 | 2025-03-15 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 4h nuit, V1+V2+V2B+V2L11 en gare de Lérouville. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Ars-sur-Moselle | 2025 | 2025 | 37 | 44 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-11-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 6h nuit, V1+V2+V1B+V2B entre ARS et NEN. Avec 5D_LER-NEN_004, 5C_PMO-NEN_004 et 5C_PMO_002. Noveant<-->Metz interdit pendant 6h. Trafic Nord<-->Sud possible par Conflans avec rebroussement. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Faulquemont - Aiguille E Évit | Béning - Acc E Faisceau | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 11:25 | 2025-04-25 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2, 3h10 jour entre FAQ et BNG. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Bif L1/L16 | Marainviller | 2025 | 2025 | 14 | 43 | 2025-04-06 | 23:20 | 2025-10-27 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformées entre Frouard BV et Réding pour la Maintenance. Détournements frets via RDG-RMI-MZS. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | Toul - Poste 1 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 20:00 | 2025-05-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 9h30 - V1+V2 à Toul - Avec 5D_TL-FR_008 et 5C_TL_012 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Accès Nord | Champigneulles - Jonct Km 345,9 | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 19:35 | 2025-04-27 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Toul - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 10:45 | 2025-02-21 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h05 jour - V1+V2 à Toul BV interdite. Circulation Lerouville--> Frouard interdite, Circulation Frouard-->Lerouville via V2B. Rac Toul libre. Avec 5_TL-FR_007. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Aig Km 345,7 | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 23:15 | 2025-10-05 | 7:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def V1+V2+VE entre Champigneulles et Nancy BV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | Metz-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-07 | 22:20 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6 OT pour chantier Migration en SML400T du Poste PAI de Metz-Sablon. Voir 5C_MZ_037 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Accès Nord | Champigneulles - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 23:20 | 2025-05-03 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Essey-et-Maizerais | Novéant - Bif Km 338,9 | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 22:30 | 2025-03-10 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Thiaucourt et Novéant. Avec 5D_CJ-PMO_007. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Poste C | Champigneulles - Accès Est | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 22:45 | 2025-05-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5D_FR-NY_003 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Toul - PosteA Fontenoy | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-11 | 21:05 | 2025-07-14 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 68h - V1+V2+V1B+V2B à Toul BV interdites. Accès Faisceau Pair et Impair interdit. Rac Toul libre. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Sarrebourg | Réding - FSC Pair | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 23:20 | 2025-09-09 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1857+1860+1862 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 338,9 | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-12 | 23:55 | 2025-01-27 | 2:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Toul - Rac Sud | Toul - PosteA Fontenoy | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 20:00 | 2025-05-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 9h30 - V1+V2+V1B+V2B à Toul BV interdites. Accès Faisceau Pair et Impair interdit. Rac Toul libre. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Accès Nord | Champigneulles - Jonct Km 345,9 | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 17:30 | 2025-05-04 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Peltre - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-07 | 22:20 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6 OT pour chantier Migration en SML400T du Poste PAI de Metz-Sablon. Voir 5C_MZ_037 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Sarrebourg | Réding - FSC Pair | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 21:50 | 2025-09-09 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1864+1858 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Toul - Poste 1 | Frouard - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 11:10 | 2025-03-21 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Toul et Frouard. Avec 5D_LER-TL_009, 5D_NCH-TL_002 et 5C_TL_008. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Accès Nord | Champigneulles - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 19:35 | 2025-04-27 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-09-22 | 22:55 | 2025-09-23 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Metz-Ville - Dépôt | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-07 | 22:20 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Migration en SML400T du Poste PAI de Metz-Sablon (nuit d'Essais). 6 objets travaux. Toute la zone de Metz inacesssible. Seul les trains O/T Metz-Ville de/vers Woippy (180000) sont autorisés. Aucun trains/rames ne doit stationner sur les voies munies de CD |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Aig Km 345,7 | Champigneulles - Accès Est | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-05 | 23:15 | 2025-10-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5D_FR-NY_006 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Béziers - Aig Km 431,2 | Béziers - Voies 14 et 15 | 2025 | 2025 | 38 | 50 | 2025-09-15 | 23:50 | 2025-12-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-16 | 0:15 | 2025-12-05 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:50 | 2025-12-12 | 13:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025/Main Courante PCO_SE/demande n°37 : découpage en 2 blocs de la surveillance V1 pour libérer les aiguilles Béziers V2/V1/VE comme prévu à partir du SA2026 11401877 Narbonne - Beziers MC19-0136 Mise en qualité par rapport au sillon ouvrant IC 4761. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Colombiers | Béziers - Capiscol | 2025 | 2025 | 38 | 50 | 2025-09-15 | 23:50 | 2025-12-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Béziers - Capiscol | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 23:35 | 2025-05-17 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Horaire de fin modifié lors de la RP0 du 18/04/2023 en accord avec la mairie de VIAS. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vias | Marseillan-Plage | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 23:59 | 2025-10-11 | 0:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Bif Port-Bou | Coursan | 2025 | 2025 | 9 | 16 | 2025-03-04 | 0:20 | 2025-04-19 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Bif Port-Bou | Coursan | 2025 | 2025 | 9 | 16 | 2025-02-25 | 0:20 | 2025-03-01 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-04 | 0:15 | 2025-02-08 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Sète - Bif Km 105,4 | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:02 | 2025-12-12 | 10:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401879 MC19-0142 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Main courante 2020 Maj-559-871 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-25 | 0:15 | 2025-11-29 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | Narbonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-07 | 0:00 | 2025-12-13 | 0:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Narbonne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-02-25 | 0:20 | 2025-03-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | Narbonne - Aig Km 406,8 | 2025 | 2025 | 10 | 50 | 2025-03-02 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-15 | 0:15 | 2025-05-01 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gruissan-Tournebelle - Voie Barlabe | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-02-25 | 0:15 | 2025-03-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Béziers - Poste 8 Km 434 | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:33 | 2025-12-12 | 13:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025/Main Courante PCO_SE/demande n°37 : découpage en 2 blocs de la surveillance V1 (5F_NA-STE_011) pour libérer les aiguilles Béziers V2/V1/VE comme prévu à partir du SA2026 11401877 Narbonne - Beziers MC19-0136 Mise en qualité par rapport au sillon |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Colombiers | Béziers - Aig Km 433,030 | 2025 | 2025 | 2 | 18 | 2025-01-06 | 23:50 | 2025-05-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-18 | 0:15 | 2025-03-28 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Béziers - Aig Km 431,2 | Béziers - Voies 14 et 15 | 2025 | 2025 | 2 | 18 | 2025-01-06 | 23:50 | 2025-05-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Aig Km 406,8 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-01 | 0:15 | 2025-04-05 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) >augmentation de l'amplitude de sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vias | Marseillan-Plage | 2025 | 2025 | 42 | 46 | 2025-10-13 | 23:59 | 2025-11-15 | 0:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Vias | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-01 | 23:40 | 2025-12-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Béziers - Capiscol | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 5:00 | 2025-04-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 24H00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gisors | Serqueux | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:00 | 2025-12-12 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Gisors - Garage | Serqueux - C9173 | 2025 | 2025 | 51 | 2 | 2024-12-16 | 22:25 | 2025-01-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gisors | Serqueux | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:00 | 2025-12-12 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Arques-la-Bataille - ITE Lefèbvre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 10:00 | 2025-11-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Arques-la-Bataille - ITE Lefèbvre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-02-03 | 10:00 | 2025-12-12 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gisors | Serqueux | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-13 | 10:00 | 2025-12-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gisors | Serqueux | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-03-03 | 10:00 | 2025-03-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Arques-la-Bataille - ITE Lefèbvre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-02-03 | 10:00 | 2025-03-02 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gisors - Garage | non trouvé | 2025 | 2025 | 51 | 2 | 2024-12-16 | 22:25 | 2025-01-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gisors | Serqueux | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-01-20 | 10:00 | 2025-03-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Arques-la-Bataille - ITE Lefèbvre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-20 | 10:00 | 2025-10-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Arques-la-Bataille - ITE Lefèbvre | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-09-22 | 10:00 | 2025-09-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gisors | Serqueux | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-11-02 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gisors | Serqueux | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-09-22 | 10:00 | 2025-09-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gisors | Serqueux | 2025 | 2025 | 3 | 49 | 2025-07-07 | 10:00 | 2025-07-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:30 | 2025-12-08 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:29 | 2025-12-12 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-08-25 | 22:36 | 2025-11-22 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-01-27 | 23:05 | 2025-12-05 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de nuit V1 exclusive de la fenêtre de nuit V2. Suppression de l'incompatibilité entre V1 et V2 (ordonnancement à la journée vs. incompatibilité à la semaine) SA 2018 : 8517 sillon ouvrant, amplitude de 6h à préserver. Modification le 06/02/2019 : |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | IPCS Montbarbier | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-05 | 22:45 | 2025-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 22:21 | 2025-12-12 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:00 | 2025-12-12 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:26 | 2025-12-12 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:21 | 2025-12-12 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 22:36 | 2025-12-12 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 23:15 | 2025-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-05 | 22:15 | 2025-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-05 | 22:45 | 2025-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:58 | 2025-12-12 | 14:21 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Modification le 05/02/2019 : remplacement dans Heure Début PK Fin de 11:37 par 13:37 Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:46 | 2025-12-12 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | Toulouse-Matabiau - ITE Ad militair | 2025 | 2025 | 3 | 20 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-05-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SUD BV : V1 et V2 L640, V1 et V2 L650 ZONE QUAI : V1C, V1, V2, V3, V4, V5 et V6 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:20 | 2025-12-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:32 | 2025-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:43 | 2025-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:21 | 2025-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 11:23 | 2025-11-28 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-01 | 0:35 | 2025-05-08 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:25 | 2025-12-12 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification pour alignement avec FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | IPCS Montbarbier | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-05 | 22:45 | 2025-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM de 07h00 V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | 2025 | 2025 | 2 | 9 | 2025-01-06 | 22:00 | 2025-02-28 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V7+8+9+10+11 interdites acces à la voie 6 par le sud interdit |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:06 | 2025-12-12 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 22:36 | 2025-03-14 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:25 | 2025-12-12 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:00 | 2025-12-12 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-08 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 8513 ouvrant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:50 | 2025-12-08 | 1:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 8513 ouvrant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2025 | 2025 | 8 | 49 | 2025-10-05 | 22:35 | 2025-12-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 15:00 | 2025-12-12 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Toulouse-Matabiau - Dépôt | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-21 | 0:00 | 2025-05-30 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | V10 interdite |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-28 | 22:36 | 2025-12-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 209,6 | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-01-27 | 23:20 | 2025-12-12 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCTT Groupement 11+13+15, 4+6, ZEP 2 (= arrivées et départs coté Toulouse) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 23:15 | 2025-12-12 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-02-02 | 23:14 | 2025-10-17 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 Alignement avec DEF25_Bordeaux-Langon_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:52 | 2025-12-12 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-09 | 23:45 | 2025-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-01-26 | 22:41 | 2025-12-12 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - Poste 15 | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-05 | 22:30 | 2025-12-12 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 22:41 | 2025-03-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Toulouse-Matabiau - Dépôt | 2025 | 2025 | 27 | 49 | 2025-06-30 | 22:00 | 2025-12-05 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V9+10 interdites |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 15:16 | 2025-12-12 | 16:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 4758 et fermant 7672 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Route-de-Launaguet | Toulouse-Matabiau - ITE Ad militair | 2025 | 2025 | 8 | 50 | 2025-02-17 | 23:00 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2 voies seront laissées libres pour la circulation des trains Objet capacitaire poreux pour réception de trains suivants: TGV 8519 et IC 4770 et Pyrénéen pair et 489078 et 489317 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:42 | 2025-12-12 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-02-02 | 22:40 | 2025-10-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 12:30 | 2025-06-28 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 24h - WE Ascension JE 29mai |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 15:34 | 2025-12-12 | 16:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - Poste 15 | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:00 | 2025-12-12 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-27 | 22:45 | 2025-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Route-de-Launaguet | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-05 | 22:30 | 2025-12-12 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2 Accès tete nord du triage de raynal interdit |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 10:37 | 2025-11-28 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 871843 ouvrant et 4661 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 23:43 | 2025-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2:15 | 2025-12-08 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 866808 fermant Corrective mise à l'ombre de la DEF25_Bordeaux-Langon_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - Quai | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:25 | 2025-12-12 | 14:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-22 | 22:21 | 2025-11-14 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | 2025 | 2025 | 25 | 38 | 2025-06-16 | 0:00 | 2025-09-19 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | acces voies 7 à 10 interdit par le sud |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402108 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 23:07 | 2025-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de nuit V1 ou V2 ou VBanale. Les 3 voies sont exclusives. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:14 | 2025-12-12 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 Alignement avec DEF25_Bordeaux-Langon_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Route-de-Launaguet | Toulouse-Matabiau - ITE Ad militair | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-01-27 | 0:30 | 2025-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2 voies seront laissées libres pour la circulation des trains Objet capacitaire poreux pour réception de trains suivants: TGV 8519 et IC 4770 et Pyrénéen pair et 489078 et 489317 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 35 | 2025-05-02 | 9:03 | 2025-08-29 | 10:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires par rapport à 2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et Langon |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 22:21 | 2025-03-14 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-03-16 | 22:32 | 2025-03-21 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-14 | 22:59 | 2025-12-06 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Route-de-Launaguet | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 15:40 | 2025-05-11 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2 Accès tete nord du triage de raynal interdit POLT 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:37 | 2025-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 196,0 | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 209,6 | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-22 | 22:25 | 2025-05-23 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | circulation interdite dans Montauban ZEP 1, 5, 7, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 501, 502, 503 et 505 SEL 122, SEL 302, SEL 310 et SEL 402 Secteur Lavilledieu - Montauban voie 1 Secteur Lavilledieu - Montauban voie 2 Secteur Montauban - La Miro |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-02-02 | 22:32 | 2025-10-17 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 23:10 | 2025-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-09-28 | 23:30 | 2025-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:40 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 12:06 | 2025-11-28 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:50 | 2025-12-12 | 10:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires par rapport à 2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et Langon |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:15 | 2025-12-12 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Castelnaudary - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-23 | 23:40 | 2025-03-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-12-08 | 3:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402109 866808 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | 2025 | 2025 | 18 | 43 | 2025-04-28 | 22:00 | 2025-10-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V7+8+9+10 interdites |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-01-26 | 22:32 | 2025-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 11 | 17 | 2025-03-16 | 23:00 | 2025-04-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 15:40 | 2025-05-11 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM V1+2+1 bis POLT 2 train ouvrant 8505 train fermant 8512 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 23:30 | 2025-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:00 | 2025-12-12 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-28 | 23:15 | 2025-12-13 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:36 | 2025-12-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-02-02 | 23:06 | 2025-10-17 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 25 | 2025-01-12 | 0:10 | 2025-06-22 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 9:19 | 2025-11-28 | 11:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : IC 4754 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 21:40 | 2025-12-08 | 1:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:45 | 2025-12-12 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires pour alignement avec FEN23_Langon-Marmande_017 et FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-11-17 | 9:19 | 2025-11-28 | 11:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : IC 4754 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-28 | 23:30 | 2025-06-01 | 20:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 92h40 - WE Ascension JE 29mai |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2025 | 2025 | 8 | 49 | 2025-10-05 | 22:35 | 2025-12-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-02-02 | 22:37 | 2025-10-17 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 26 | 2025-03-01 | 0:30 | 2025-06-28 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:41 | 2025-12-12 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Poste 1 | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 0:00 | 2025-01-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | NORD BV : V1, V1bis, V2, V2 bis et C2 ZONE QUAI :V1A, V1B,V1C V1, V2, V3, V4, V5 et V6 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-08-25 | 23:15 | 2025-11-22 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 8:42 | 2025-11-28 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 9:00 | 2025-11-28 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-22 | 23:15 | 2025-11-14 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 9:00 | 2025-11-28 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-24 | 23:15 | 2025-08-29 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - Quai | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:20 | 2025-12-08 | 3:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-24 | 22:36 | 2025-08-29 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Grisolles - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 15:40 | 2025-05-11 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | POLT SIM V1+2 train ouvrant 8505 train fermant 8512 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-02-02 | 23:21 | 2025-10-17 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 22:15 | 2025-10-17 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 10:32 | 2025-11-28 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4752 ouvrant et 871816 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | IPCS Montbarbier | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-05-18 | 22:45 | 2025-06-13 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 15:30 | 2025-05-11 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 69h - WE JE 8 mai |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-11-17 | 12:06 | 2025-11-28 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 3:09 | 2025-12-08 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 3:00 | 2025-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 866808 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2:00 | 2025-12-08 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-06 | 23:00 | 2025-04-18 | 5:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | SEL 2005 V5 interdite SEL 1905 V6 interdite |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 10:37 | 2025-11-28 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 871843 ouvrant et 4661 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:01 | 2025-12-08 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 9:15 | 2025-11-28 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 23:15 | 2025-03-22 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | Toulouse-Matabiau - ITE Ad militair | 2025 | 2025 | 5 | 7 | 2025-02-02 | 23:00 | 2025-02-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SUD BV : V1 et V2 L640, V1 et V2 L650 ZONE QUAI : V1C, V1, V2, V3, V4, V5 et V6 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-05-02 | 9:30 | 2025-11-10 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification pour alignement avec FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 12:06 | 2025-11-28 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-03-23 | 22:40 | 2025-05-23 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim Alignement avec DEF de nuit AFNT |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:24 | 2025-12-08 | 3:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-11-17 | 9:00 | 2025-11-28 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 9:35 | 2025-11-28 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 23 | 2025-01-11 | 0:40 | 2025-06-07 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-26 | 22:36 | 2025-07-05 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2:19 | 2025-12-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 11:07 | 2025-11-28 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-02-02 | 22:30 | 2025-10-13 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-05-01 | 0:30 | 2025-08-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création DEF suite à RP0 pour circulation 8523 SIM V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 23:00 | 2025-06-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tir 255-70 situé en gare de Toulouse-Matabiau. Simultanée. Fin du tir sur la 650000 CCTT ZEP 40919[40214+40513+40515+40517]+40501+40502+40503+40512+40591+41504+41502+41500+41503+41505+41507+41536+41537+41521+ZEP 156 Secteur TOULOUSE-DEMOISELLES V2 Tarbe |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-22 | 23:43 | 2025-11-14 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 196,0 | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 209,6 | 2025 | 2025 | 51 | 11 | 2024-12-16 | 22:15 | 2025-03-14 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | IPCS Montbarbier | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-05-18 | 22:45 | 2025-06-13 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM de 07h00 V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 9:50 | 2025-11-28 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:15 | 2025-03-14 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 13:15 | 2025-11-11 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP RVB La Réole |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-05-01 | 0:10 | 2025-05-29 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création DEF pour circulation 8523 veille de fete suite RP0 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 11:40 | 2025-11-28 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 196,0 | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 209,6 | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-05-01 | 0:15 | 2025-05-29 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | creation CAP suite RP0 pour circulation TGV 8523 circulation interdite dans Montauban ZEP 1, 5, 7, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 501, 502, 503 et 505 SEL 122, SEL 302, SEL 310 et SEL 402 Secteur Lavilledieu - Montauban voie 1 Secteur Lavilledieu |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-02-02 | 22:41 | 2025-10-17 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-12-01 | 22:36 | 2025-12-06 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 12:22 | 2025-11-28 | 15:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-24 | 22:59 | 2025-08-29 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 10:32 | 2025-11-28 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4752 ouvrant et 871816 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-24 | 22:41 | 2025-08-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Grisolles - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 13:45 | 2025-06-01 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | POLT SIM V1+2 horairisation suite à RP0 train ouvrant 3605 train fermant 3664 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-14 | 22:41 | 2025-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-14 | 22:21 | 2025-07-25 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-22 | 22:36 | 2025-11-14 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 22:59 | 2025-03-01 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-26 | 23:15 | 2025-07-05 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:41 | 2025-12-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-02-10 | 23:05 | 2025-02-14 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de nuit V1 exclusive de la fenêtre de nuit V2. Suppression de l'incompatibilité entre V1 et V2 (ordonnancement à la journée vs. incompatibilité à la semaine) SA 2018 : 8517 sillon ouvrant, amplitude de 6h à préserver. Modification le 06/02/2019 : |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-14 | 23:43 | 2025-07-25 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-01-27 | 22:41 | 2025-02-07 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 10:40 | 2025-11-11 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM V1+2+1 bis POLT 4 train ouvrant 4657 train fermant 4657 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-11-23 | 22:40 | 2025-11-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,6,7
SNCF-R |  |  |  | Route-de-Launaguet | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 13:33 | 2025-11-24 | 13:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2 Accès tete nord du triage de raynal interdit POLT 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-11-02 | 22:32 | 2025-11-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2025 | 2025 | 11 | 17 | 2025-03-16 | 23:30 | 2025-04-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Grisolles - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 10:40 | 2025-11-11 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE 8/11 novembre SIM V1+2 train ouvrant 4657 train fermant 4657 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Toulouse-Matabiau - Dépôt | 2025 | 2025 | 25 | 46 | 2025-06-16 | 0:00 | 2025-11-14 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V9+10 interdites |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - Poste 15 | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-04-27 | 22:30 | 2025-12-12 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-11-23 | 23:14 | 2025-11-28 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 Alignement avec DEF25_Bordeaux-Langon_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:22 | 2025-12-12 | 15:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Route-de-Launaguet | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 10:40 | 2025-11-12 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2 Accès tete nord du triage de raynal interdit POLT 4 71h33 sur VP rallongé sur VS à 96h suite à groupe de travail avec TCO (pour noeud appareils P1) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-11-17 | 11:45 | 2025-11-28 | 15:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : IC 4657 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,6,7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 23:00 | 2025-11-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 209,6 | 2025 | 2025 | 5 | 50 | 2025-11-03 | 23:20 | 2025-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCTT Groupement 11+13+15, 4+6, ZEP 2 (= arrivées et départs coté Toulouse) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Castelnaudary - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 8 | 2025-01-06 | 22:20 | 2025-02-21 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 0:30 | 2025-04-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 76h30 We Pâques |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:00 | 2025-12-12 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,6,7
SNCF-R |  |  |  | Grisolles - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 13:33 | 2025-04-21 | 13:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | POLT SIM V1+2 train ouvrant 3605 train fermant 4758 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2025 | 2025 | 8 | 49 | 2025-02-23 | 22:35 | 2025-03-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 13:45 | 2025-06-01 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM V1+2+1 bis POLT 3 horairisation suite à RP0 train ouvrant 3605 train fermant 3664 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:22 | 2025-12-08 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:59 | 2025-12-13 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-12-01 | 23:15 | 2025-12-06 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2025 | 2025 | 11 | 48 | 2025-03-10 | 11:45 | 2025-11-28 | 15:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : IC 4657 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Castelnaudary - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-23 | 23:40 | 2025-03-07 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 23:43 | 2025-03-14 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 2 | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | 2025 | 2025 | 8 | 12 | 2025-02-23 | 23:00 | 2025-03-21 | 5:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | SEL 3006 V1 interdite+ ACCES voie 1 C impossible SEL 3004 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 2 | Toulouse-Matabiau - Dépôt | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-16 | 23:00 | 2025-02-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1A : ZEP 40512 V1B : ZEP 40591 , ZEP 40214 |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:15 | 2025-12-13 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 16:00 | 2025-05-11 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Poste 1 | Toulouse-Matabiau - Jonct 2 | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-11 | 5:00 | 2025-11-23 | 20:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 bis en continu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 2 | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | 2025 | 2025 | 12 | 14 | 2025-03-23 | 23:00 | 2025-04-04 | 5:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | SEL 3007 V3 interdite SEL 2006 V4 interdite |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 196,0 | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 209,6 | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-05-01 | 0:15 | 2025-05-29 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | creation CAP suite RP0 pour circulation TGV 8523 circulation interdite dans Montauban ZEP 1, 5, 7, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 501, 502, 503 et 505 SEL 122, SEL 302, SEL 310 et SEL 402 Secteur Lavilledieu - Montauban voie 1 Secteur Lavilledieu |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 196,0 | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 209,6 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 16:00 | 2025-05-11 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | circulation interdite dans Montauban ZEP 1, 5, 7, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 501, 502, 503 et 505 SEL 122, SEL 302, SEL 310 et SEL 402 Secteur Lavilledieu - Montauban voie 1 Secteur Lavilledieu - Montauban voie 2 Secteur Montauban - La Miro |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 23:30 | 2025-11-28 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-04 | 23:43 | 2025-05-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-04 | 22:21 | 2025-05-06 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-01-27 | 22:32 | 2025-02-07 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Tonneins - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 22:45 | 2025-08-27 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF localisée entre Marmande et Tonneins pour 866829 ouvrant (cf PV0) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-11-02 | 22:41 | 2025-11-13 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Poste 1 | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | 2025 | 2025 | 3 | 18 | 2025-01-19 | 23:00 | 2025-05-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | NORD BV : V1, V1bis, V2, V2 bis et C2 ZONE QUAI :V1A, V1B,V1C V1, V2, V3, V4, V5 et V6 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 22:41 | 2025-03-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Poste 1 | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-01 | 0:40 | 2025-05-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création de la cap suite à RP0 pour circulation 8523 NORD BV : V1, V1bis, V2, V2 bis et C2 ZONE QUAI :V1A, V1B,V1C V1, V2, V3, V4, V5 et V6 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Villefranche-de-Lauragais | Pexiora | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 23:45 | 2025-06-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 22:36 | 2025-03-22 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-11-02 | 23:05 | 2025-11-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de nuit V1 exclusive de la fenêtre de nuit V2. Suppression de l'incompatibilité entre V1 et V2 (ordonnancement à la journée vs. incompatibilité à la semaine) SA 2018 : 8517 sillon ouvrant, amplitude de 6h à préserver. Modification le 06/02/2019 : |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Route-de-Launaguet | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 13:45 | 2025-06-01 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2 Accès tete nord du triage de raynal interdit POLT 3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-05-01 | 0:30 | 2025-05-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création DEF suite à RP0 pour circulation 8523 SIM V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Montlaur - E/S IPCS | Ségala | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 23:45 | 2025-06-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | géolocalisation rétrécie Montlaur à Ségala |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Route-de-Launaguet | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 22:30 | 2025-11-02 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S9: Groupement de ZEP (229+233+740+741+742+743+744+745+746+747+748+753+754+755+756+757+758) de Toulouse P1, P8 S11:Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2 et Groupement de Sel (268+271+272+273+335MOD) du sous-secteur tête nord du tria |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,5
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-04-30 | 23:10 | 2025-08-15 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 10:00 | 2025-06-01 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sur WE POLT SIM V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-05-01 | 22:20 | 2025-05-02 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | St-Médard-d'Eyrans - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de Samedi 08h / Dimanche 20h : sans CQS circulations. PAS DE CC sur le secteur (et sous-secteurs et toutes les sel ou groupement de sel dépendant) des : - Secteurs BORDEAUX ST JEAN EYRANS V1 et V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-25 | 23:45 | 2025-06-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 16:00 | 2025-05-11 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 68 heures alignée sur WE POLT SIM V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-01 | 0:35 | 2025-05-08 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-04-30 | 23:43 | 2025-08-15 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 12:30 | 2025-11-11 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 72h - WE MA 11 nov |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 22:59 | 2025-03-22 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-05-01 | 22:20 | 2025-11-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 22:45 | 2025-05-30 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim Alignement avec DEF d'AFNT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 23:55 | 2025-05-02 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-03-16 | 22:41 | 2025-03-21 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 13:33 | 2025-11-23 | 13:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM V1+2+1 bis POLT 5 train ouvrant 3605 train fermant 4758 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-05-01 | 0:49 | 2025-05-29 | 5:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création de la DEF suite à RP0 pour circulation 8523 SIM V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 23:07 | 2025-02-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de nuit V1 ou V2 ou VBanale. Les 3 voies sont exclusives. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 13:33 | 2025-04-21 | 13:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM V1+2+1 bis POLT 1 train ouvrant 3605 train fermant 4758 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-01 | 0:35 | 2025-05-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 22:50 | 2024-12-20 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 22:55 | 2025-05-02 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 0:00 | 2025-02-23 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V8+9+10 interdites acces à la voie 7 par le sud interdit |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-01 | 0:35 | 2025-05-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-05-01 | 0:49 | 2025-08-15 | 5:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création de la DEF suite à RP0 pour circulation 8523 SIM V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-05-01 | 22:45 | 2025-11-11 | 5:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 23:59 | 2025-05-01 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 22:10 | 2025-03-30 | 7:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Route-de-Launaguet | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 13:33 | 2025-04-21 | 13:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement de Sel (1722+1724) du secteur St Jory Toulouse V2 Accès tete nord du triage de raynal interdit POLT 1 train ouvrant 3605 train fermant 4758 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 9:03 | 2025-11-10 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires par rapport à 2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et Langon |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 | 22:50 | 2025-08-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-21 | 0:30 | 2025-09-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Grisolles - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 13:33 | 2025-11-23 | 13:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | POLT SIM V1+2 train ouvrant 3605 train fermant 4758 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 11 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-24 | 22:15 | 2025-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h05 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - ITE Segimo | Savenay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:45 | 2025-12-12 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:20 | 2025-12-08 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100595 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/11/2021 MEQ RCST ATL : passage en obsolète pour AFCM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - ITE Segimo | 2025 | 2025 | 13 | 49 | 2025-03-24 | 23:05 | 2025-12-05 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Savenay - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:50 | 2025-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée possible de 5h10 avec V2 Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Bât Voyageurs | Montreuil-Bellay | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-09-15 | 8:10 | 2025-10-10 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:30 | 2025-12-12 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100593 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Ent/Sort FSC | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-24 | 22:56 | 2025-12-13 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST Amont |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:35 | 2025-12-12 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montoir-de-Bretagne | St-Nazaire - Triage | 2025 | 2025 | 36 | 43 | 2025-09-01 | 21:10 | 2025-10-24 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Montoir - St Nazaire voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Bât Voyageurs | Saumur-Rive-Droite - Poste 1 | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 22:20 | 2025-05-16 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 86 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-24 | 23:05 | 2025-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 05h05 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Poste 1 | Nantilly-Saumur | 2025 | 2025 | 23 | 26 | 2025-06-02 | 7:35 | 2025-06-27 | 15:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 801 860198 train ouvrant avancé à TH 07h00 - MBL 07h14/15 - SUD 07h30 863721 train fermant retardé à SUD |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 11 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-02-24 | 8:50 | 2025-10-03 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 6 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/11/2021 : MEQ RCST AMONT ATL ==> cadrage a |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 7 | 28 | 2025-02-10 | 9:50 | 2025-04-18 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP SPDC P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2 -Epurations : S07, S08 Lu à Ve -Niv manuel : S15, S16 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savenay - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:30 | 2025-12-12 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée possible de 5h10 avec V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Savenay - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 0:10 | 2025-12-13 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre du VE/SA. Simultanée possible de 5h05 avec V1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Savenay - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:27 | 2025-12-12 | 10:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 17 | 28 | 2025-04-21 | 9:20 | 2025-07-11 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montreuil-Bellay | Thouars - Ent/Sort Triage | 2025 | 2025 | 2 | 19 | 2025-01-06 | 7:20 | 2025-05-07 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 860198 train ouvrant avancé à TH 07h00 - MBL 07h14/15 - SUD 07h30 863721 train fermant retardé à SUD |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 17 | 28 | 2025-04-21 | 9:52 | 2025-07-11 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP SPDC P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2 S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Bât Voyageurs | Montreuil-Bellay | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-02-24 | 8:10 | 2025-12-12 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 13 | 49 | 2025-03-24 | 21:45 | 2025-12-05 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-02-24 | 8:13 | 2025-09-16 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 86 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2025 | 2025 | 9 | 40 | 2025-02-24 | 8:20 | 2025-10-03 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 6 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Ent/Sort FSC | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:25 | 2025-12-12 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT 01/12/2021: MEQ RCST AMONT V1 et V1B prisent à INGRANDES avec les ZEP La Possonnière - Montrelais voie 1 + ZEP 801 d'Ingrandes (Groupement LPO - MTW01) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - ITE BP | 2025 | 2025 | 13 | 49 | 2025-03-24 | 23:05 | 2025-12-05 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 13 | 49 | 2025-03-24 | 23:50 | 2025-12-05 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Montoir-de-Bretagne | St-Nazaire - Triage | 2025 | 2025 | 36 | 43 | 2025-09-01 | 21:10 | 2025-10-24 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Montoir - St Nazaire voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | Angers-St-Laud - FSC Réception | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 22:05 | 2025-04-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 612 + ZEP 620 - Sel 8 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | La Croix-de-Méan - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-03 | 21:10 | 2025-11-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 711+709+707 S 45 : SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage de 21h50 à 04h55 S 46 et S47 : SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage de 22h00 à 04h55 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - ITE Segimo | Savenay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-10-13 | 22:47 | 2025-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Na |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Bât Voyageurs | Saumur-Rive-Droite - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 18 | 2025-04-07 | 22:20 | 2025-04-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtres génériques SP - SUD activées de S15 à S18 Co-activité avec les Tx de RAV-RVB de Saumur |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 13 | 49 | 2025-04-22 | 23:50 | 2025-07-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Montreuil-Bellay | Thouars - Ent/Sort Triage | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-12 | 7:30 | 2025-06-13 | 15:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 863721 Train fermant retardé à SUD |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Poste 1 | Montreuil-Bellay | 2025 | 2025 | 2 | 19 | 2025-01-06 | 7:35 | 2025-05-07 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 19/02/2024 DT BPL : - 5min en fin de coupe pour circulation du 863721 15h20 au lieu de 25 860198 train ouvrant avancé à TH 07h00 - MBL 07h14/15 - SUD 07h30 863721 train fermant retardé à SUD |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 86 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2025 | 2025 | 15 | 18 | 2025-04-07 | 22:20 | 2025-04-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montreuil-Bellay | Thouars - Ent/Sort Triage | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-02-24 | 8:30 | 2025-12-12 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 19 | 27 | 2025-05-05 | 21:40 | 2025-07-04 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S19 à S27 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité) S19 à S27 : Quais de Port Boulet en SIM avec 5D_SP-SUD_008 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 86 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:55 | 2025-12-12 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10702601 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Savenay - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-21 | 0:40 | 2025-12-13 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre du VE/SA. Simultanée possible de 5h05 avec V2. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - E/S GPM | Savenay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-24 | 22:33 | 2025-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et la fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - E/S GPM | Savenay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-29 | 0:10 | 2025-12-13 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Na |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Port-Boulet - Signal 91 | Port-Boulet - Signal 102 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 12:00 | 2025-02-28 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interdiction d'itinéraire (soit com.Da-Db, soit com. K-L) CAP VIRTUELLE -B2N : S09 Fermeture continue du Ma 25/02/25 à Ve 28/02/25 (interdiction de commande sur les aig Da-Db et K-L) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 0:05 | 2025-12-08 | 2:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100598 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00861 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - ITE Segimo | Savenay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-24 | 22:47 | 2025-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Na |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 17 | 27 | 2025-04-27 | 9:20 | 2025-07-06 | 10:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 13 | 49 | 2025-03-31 | 21:45 | 2025-11-28 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-02-24 | 8:13 | 2025-10-10 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 86 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-28 | 23:25 | 2025-12-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - ITE Segimo | Savenay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-29 | 0:10 | 2025-12-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Nazaire. F |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 13 | 49 | 2025-04-22 | 21:45 | 2025-04-30 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 19 | 27 | 2025-05-05 | 21:30 | 2025-07-04 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S19 à S27 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité) S19 à S27 : Quais de Port Boulet en SIM avec 5D_SP-SUD_006 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 13 | 49 | 2025-04-22 | 23:50 | 2025-04-30 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 11 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:05 | 2025-12-12 | 12:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 18 | 26 | 2025-05-04 | 22:40 | 2025-06-30 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S18 à S26 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité) en SIM avec 5D_SP-SUD_007 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - E/S GPM | 2025 | 2025 | 13 | 21 | 2025-03-24 | 22:10 | 2025-05-20 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | E/S triage de CHA côte NS impossible Voie 1 : ZEP 921+703+705 Sel 31+33+33Bis S21 Chantenay : RAV Aig 403b+Modification Cv413 ZEP 715+713+719+723+721 Sel 105 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Thouars - Bât Voyageurs | Thouars - Sémaphore 374 | 2025 | 2025 | 10 | 40 | 2025-03-03 | 9:30 | 2025-10-03 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 833+837 : tronc commun |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Bât Voyageurs | Montreuil-Bellay | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:10 | 2025-12-12 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montreuil-Bellay | Thouars - Ent/Sort Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:10 | 2025-12-12 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Croix-de-Méan - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 48 | 2025-09-01 | 21:10 | 2025-11-28 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 711 S36 à S41 : SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage de 21h50 à 04h55 S42, S43 et S48 : SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage de 22h00 à 04h55 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Croix-de-Méan - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 48 | 2025-09-01 | 21:10 | 2025-11-28 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 710+708 SSr Trignac St Nazaire voie 2 de 21h10 à 04h55 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Bât Voyageurs | Nantilly-Saumur | 2025 | 2025 | 15 | 18 | 2025-04-07 | 22:20 | 2025-04-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtres génériques SP - SUD activées de S15 à S18 Co-activité avec les Tx de RAV-RVB de Saumur |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Ent/Sort FSC | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:23 | 2025-12-12 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00832 pour garantir passage du 7622 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - E/S GPM | 2025 | 2025 | 13 | 21 | 2025-03-25 | 22:10 | 2025-05-23 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | E/S triage de CHA côte NS impossible Voie 1 : ZEP 921+703+705 Sel 31+33+33Bis S21 Chantenay : RAV Aig 403b+Modification Cv413 ZEP 715+713+719+723+721 Sel 105 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - E/S GPM | 2025 | 2025 | 13 | 21 | 2025-03-25 | 22:10 | 2025-05-23 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2 : ZEP 922+702+704+706 Sel 32 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | Angers-St-Laud - FSC Réception | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 22:05 | 2025-04-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 614 + ZEP 622 - Sel 17 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 17 | 28 | 2025-04-21 | 9:20 | 2025-07-11 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 12 | 47 | 2025-03-23 | 0:00 | 2025-10-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 5h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 0:00 | 2025-11-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 -Régalage : S17 Lu/Ma (Férié), S46 Ma/Me (Férié) -HWR : S24 Lu/Ma (Férié) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 17 | 26 | 2025-04-26 | 10:50 | 2025-06-28 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 11:30 | 2025-06-09 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 52h : WE S23->24 : Viaduc Cinq-Mars La Pile |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - E/S GPM | Savenay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-10-13 | 22:33 | 2025-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et la fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 12 | 47 | 2025-03-23 | 23:00 | 2025-10-27 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | non trouvé | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-19 | 22:25 | 2025-06-20 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V5+V6 : ZEP 887+888 Sel 23+19A |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 13 | 49 | 2025-03-31 | 23:50 | 2025-11-28 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - E/S GPM | 2025 | 2025 | 13 | 21 | 2025-03-24 | 22:10 | 2025-05-20 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2 : ZEP 922+702+704+706 Sel 32 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 17 | 26 | 2025-04-26 | 10:50 | 2025-06-28 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Vivy - PN 194 | Saumur-Rive-Droite - Sémaphore 22 | 2025 | 2025 | 15 | 18 | 2025-04-07 | 22:20 | 2025-04-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 701+735+737+740+742+743 ZEP 702+734+736 ZEP 716+731+732+745 ZEP 718 SSr Saumur/La Ménitré V1 + SSr Saumur/La Ménitré voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Ent/Sort FSC | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-11-17 | 22:56 | 2025-12-12 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST Amont |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Ancenis | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-02 | 23:59 | 2025-10-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Trains pairs en IPCS voie 1 St Luce-Ancenis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 19 | 27 | 2025-05-05 | 21:40 | 2025-07-04 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S19 à S27 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité) S19 à S27 : Quais de Port Boulet en SIM avec 5D_SP-SUD_008 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Savenay - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 15:27 | 2025-12-12 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_01054 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay | 2025 | 2025 | 51 | 47 | 2024-12-16 | 9:50 | 2025-11-17 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 922 Train pair en IPCS V1 CHA-NS |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 86 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 22:00 | 2025-05-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant 5300 à ASL |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 11 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2025 | 2025 | 13 | 50 | 2025-03-28 | 22:15 | 2025-12-13 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-03-03 | 8:13 | 2025-03-07 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5
SNCF-R |  |  |  | St-Nazaire - E/S GPM | St-André-des-Eaux | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 21:10 | 2025-10-31 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 700+701+703+704+705+929+931 S43 Voie 1 : SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage de 22h00 à 04h55 S43 Voie 2 : SSr Trignac St Nazaire voie 2 de 21h10 à 04h55 S44 : Sel 5+7+115+Feeder F9A / 9+Feeder F9B / 8 / 11 de 21h10 à 05h10 TGV 8900 voie D |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - E/S GPM | Cordemais - Ent/Sor ITE EDF | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 22:50 | 2025-03-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance aiguilles et TIV de Couëron Trains impairs en IPCS voie 2 CHA-CDQ |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Bât Voyageurs | Saumur-Rive-Droite - Poste 1 | 2025 | 2025 | 15 | 18 | 2025-04-07 | 22:20 | 2025-04-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-11-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP St-Pierre P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2 -Régalage : S17 Lu/Ma (Férié), S46 Ma/Me (Férié) -HWR : S24 Lu/Ma (Férié) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 17 | 27 | 2025-04-27 | 23:50 | 2025-07-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S17 et S27 : Viaduc de Cinq Mars la Pile |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 17 | 27 | 2025-04-27 | 22:40 | 2025-07-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S17 et S27 : Viaduc de Cinq Mars la Pile |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Poste 1 | non trouvé | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-25 | 22:25 | 2025-06-27 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V9+V10+V11 : ZEP 891+905+906+907 Sel 65+69 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-02-24 | 8:46 | 2025-10-10 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train fermant Modification le |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 18 | 26 | 2025-05-04 | 22:40 | 2025-06-30 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S18 à S26 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité) en SIM avec 5D_SP-SUD_007 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Poste 1 | Montreuil-Bellay | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 8:05 | 2025-02-25 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 19/02/2024 DT BPL : - 5min en fin de coupe pour circulation du 863721 15h20 au lieu de 25 860198 train ouvrant avancé à TH 07h00 - MBL 07h14/15 - SUD 07h30 863721 train fermant retardé à SUD |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2024-12-30 | 10:00 | 2025-12-01 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 921 Train impair en IPCS V2 NS-CHA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 7 | 28 | 2025-07-07 | 9:50 | 2025-07-11 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP SPDC P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2 -Epurations : S07, S08 Lu à Ve -Niv manuel : S15, S16 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.2
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-02-24 | 8:46 | 2025-09-16 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train fermant Modification le |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - E/S GPM | Savenay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 15:10 | 2025-12-12 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/10/2021 MEQ RCST ATL AMONT : mise à jour suite main courante, fait écho à DECT22_00809 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 18 | 26 | 2025-05-04 | 23:50 | 2025-06-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S18 à S26 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité) en SIM avec 5D_SP-SUD_005 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Poste 1 | non trouvé | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 22:25 | 2025-06-19 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2+V3+V4 : ZEP 884+885+886 Sel 14+18+25 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 11:30 | 2025-06-09 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 52h : WE S23->24 : Viaduc Cinq-Mars La Pile |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 7 | 28 | 2025-02-10 | 8:50 | 2025-04-18 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 -Epurations : S07, S08 Lu à Ve -Niv manuel : S15, S16 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 19 | 27 | 2025-05-05 | 21:30 | 2025-07-04 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S19 à S27 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité) S19 à S27 : Quais de Port Boulet en SIM avec 5D_SP-SUD_006 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 13 | 49 | 2025-04-22 | 21:45 | 2025-07-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 17 | 27 | 2025-04-27 | 23:50 | 2025-07-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S17 et S27 : Viaduc de Cinq Mars la Pile |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 0:00 | 2025-04-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 -Régalage : S17 Lu/Ma (Férié), S46 Ma/Me (Férié) -HWR : S24 Lu/Ma (Férié) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 19 | 27 | 2025-05-05 | 21:40 | 2025-07-04 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S19 à S27 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité) S19 à S27 : Quais de Port Boulet en SIM avec 5D_SP-SUD_008 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Bât Voyageurs | Saumur-Rive-Droite - Poste 1 | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 22:00 | 2025-05-23 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Vivy - PN 194 | Saumur-Rive-Droite - Sémaphore 22 | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 22:20 | 2025-05-16 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 701+735+737+740+742+743 ZEP 702+734+736 ZEP 716+731+732+745 ZEP 718 SSr Saumur/La Ménitré V1 + SSr Saumur/La Ménitré voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 17 | 27 | 2025-04-27 | 9:20 | 2025-07-06 | 10:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Poste 1 | Montreuil-Bellay | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 7:35 | 2024-12-20 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Poste 1 | Nantilly-Saumur | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 5:00 | 2025-09-28 | 20:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 801 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ancenis | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 23:20 | 2025-10-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Trains pairs en IPCS voie 1 St Luce-Ancenis |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 11:00 | 2025-07-05 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 (SA 05/07/25) S27 (Sa 05/07/25) : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Poste 1 | Nantilly-Saumur | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 8:30 | 2025-03-09 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 801 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 18 | 26 | 2025-05-04 | 23:50 | 2025-06-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S18 à S26 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité) en SIM avec 5D_SP-SUD_005 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 12 | 47 | 2025-03-30 | 0:00 | 2025-11-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 5h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - ITE Segimo | 2025 | 2025 | 15 | 50 | 2025-04-11 | 23:10 | 2025-12-13 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 12 | 47 | 2025-03-30 | 23:00 | 2025-11-24 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | Angers-St-Laud - FSC Réception | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 22:30 | 2025-04-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 619 + ZEP 621 Sel 101+117+119+121 avec réalimentation en secours par le S25-111 du SSr Voies Impaires ou SSr Voies Impaires de 23h00 à 05h00. Relais traction non alimenté. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | La Croix-de-Méan - Bât Voyageurs | St-André-des-Eaux | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 11:30 | 2025-11-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 711+709+708+703+704+705+706+707+929 SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage SSr Trignac St Nazaire voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | La Croix-de-Méan - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-03 | 21:10 | 2025-11-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 710+708+704+706+930 SSr Trignac St Nazaire voie 2 de 21h10 à 04h55 TGV 8900 voie A ou B |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7
SNCF-R |  |  |  | Vivy - PN 194 | Saumur-Rive-Droite - Sémaphore 22 | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 22:00 | 2025-05-23 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 701+735+737+740+742+743 ZEP 702+734+736 ZEP 716+731+732+745 ZEP 718 SSr Saumur/La Ménitré V1 + SSr Saumur/La Ménitré voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | non trouvé | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 22:25 | 2025-06-25 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V7+V8+V9 : ZEP 889+890+891+906+907 Sel 47+49+65 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Montreuil-Bellay | Thouars - Ent/Sort Triage | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 8:30 | 2025-03-09 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement SUD-TH 07 + ZEP 821 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - ITE Segimo | Cordemais - Ent/Sor ITE EDF | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 22:50 | 2025-03-21 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance aiguilles et TIV de Couëron Trains pairs en IPCS voie 1 CDQ-CHA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 14:50 | 2025-06-01 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 52h : WE S22->22 : Viaduc Cinq-Mars La Pile |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | La Croix-de-Méan - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-10 | 21:45 | 2025-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 711 Nuit Me/je :SSr Trignac St Nazaire voie 1 + SSr Triage de 22h30 à 04h55 Nuit Je/Ve : Sel 3+5+115+ SSr Triage de 22h30 à 05h10 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | Angers-St-Laud - FSC Réception | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 23:25 | 2025-04-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 601 + ZEP 617 - Sel 15 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 11:00 | 2025-07-05 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 (SA 05/07/25) S27 (Sa 05/07/25) : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 14:50 | 2025-06-01 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 52h : WE S22->22 : Viaduc Cinq-Mars La Pile |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-04-22 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP St-Pierre P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2 -Régalage : S17 Lu/Ma (Férié), S46 Ma/Me (Férié) -HWR : S24 Lu/Ma (Férié) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 19 | 27 | 2025-05-05 | 21:30 | 2025-07-04 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S19 à S27 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité) S19 à S27 : Quais de Port Boulet en SIM avec 5D_SP-SUD_006 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Savenay - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Triage | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 0:10 | 2025-07-26 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre du VE/SA. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 7 | 28 | 2025-07-07 | 8:50 | 2025-07-11 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 -Epurations : S07, S08 Lu à Ve -Niv manuel : S15, S16 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - ITE BP | 2025 | 2025 | 15 | 50 | 2025-04-11 | 23:10 | 2025-12-13 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Poste 1 | Montreuil-Bellay | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 8:30 | 2025-03-09 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement SUD-TH 07 + ZEP 821 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Brion-près-Thouet | Thouars - Triage | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-12 | 7:35 | 2025-05-19 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP VP : 701+708+714 ZEP VS : 705+707+704+761+773+777 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Savenay - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Triage | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-26 | 0:40 | 2025-07-26 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre du VE/SA. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-03-03 | 8:46 | 2025-03-07 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train fermant Modification le |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 86 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 22:20 | 2025-05-16 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 18 | 26 | 2025-05-04 | 22:40 | 2025-06-30 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S18 à S26 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité) en SIM avec 5D_SP-SUD_007 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - E/S GPM | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 21:15 | 2025-05-21 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | E/S triage de CHA côte NS impossible Voie 1 : ZEP 921+703+705 / Sel 31+33+33Bis Chantenay RAV Aig 403b-Circulation sur voie 2 en IPCS ZEP 715+713+719+723+721 Sel 105 8931 : Train ouvrant |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 17 | 27 | 2025-04-27 | 22:40 | 2025-07-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S17 et S27 : Viaduc de Cinq Mars la Pile |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | La Croix-de-Méan - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-10 | 21:45 | 2025-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 710+708 SSr Trignac St Nazaire voie 2 de 21h45 à 04h55 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - E/S GPM | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 22:20 | 2025-05-21 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2 : ZEP 922+702+704+706 Sel 32 8900 : Train fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Poste 1 | non trouvé | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 22:25 | 2025-06-17 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1+V2+V3 : ZEP 883+884+885 Sel 12+14+18 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 18 | 26 | 2025-05-04 | 23:50 | 2025-06-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S18 à S26 : Viaduc de Cinq Mars La Pile (RVB et étanchéité) en SIM avec 5D_SP-SUD_005 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 17 | 28 | 2025-04-21 | 9:52 | 2025-07-11 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP SPDC P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2 S17 à S28 : Viaduc Cinq-Mars la Pile étanchéité et RVB. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 0:00 | 2025-04-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 -Régalage : S17 Lu/Ma (Férié), S46 Ma/Me (Férié) -HWR : S24 Lu/Ma (Férié) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-04-22 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP St-Pierre P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2 -Régalage : S17 Lu/Ma (Férié), S46 Ma/Me (Férié) -HWR : S24 Lu/Ma (Férié) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Ancenis | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 23:20 | 2025-10-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Trains pairs en IPCS voie 1 St Luce-Ancenis |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Ancenis | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-02 | 23:59 | 2025-10-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Trains pairs en IPCS voie 1 St Luce-Ancenis |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Ancenis | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2025 | 2025 | 42 | 46 | 2025-10-13 | 23:55 | 2025-11-14 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Ent/Sort FSC | ANCENIS - ARRÊT O/T | 2025 | 2025 | 42 | 46 | 2025-10-13 | 23:20 | 2025-11-14 | 6:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Ent/Sort FSC | ANCENIS - ARRÊT O/T | 2025 | 2025 | 42 | 46 | 2025-10-13 | 22:20 | 2025-11-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Ancenis | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2025 | 2025 | 42 | 46 | 2025-10-13 | 22:00 | 2025-11-14 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Réding - Accès Est | Saverne | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 22:45 | 2025-12-13 | 0:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Réding - Accès Est | Saverne | 2025 | 2025 | 22 | 44 | 2025-05-29 | 23:15 | 2025-11-01 | 0:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+801 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 39 | 45 | 2025-09-23 | 4:12 | 2025-11-08 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP945+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1 Pk en fonction du SSr |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Réding - Accès Est | Saverne | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-07 | 0:15 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801+522+520+518+514+512+510+508+504+502+820 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Lutzelbourg - IPCS | 2025 | 2025 | 18 | 29 | 2025-05-04 | 21:40 | 2025-07-21 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1869+1871+1873+501+503+507+509 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Jonction 1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:56 | 2025-12-12 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration des horaires suite à la Main Courante du 17/08/2021 (Main courante n°15 SA2023) SA2024 Main Courante 18 : vibration de + 10 minutes des horaires SA2025 - Main courante 105 : vibration de -10 minutes des horaires // SA2025 - Main courante 172 : |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Vendenheim | 2025 | 2025 | 12 | 46 | 2025-03-17 | 23:20 | 2025-11-15 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : modification des horaires suite à demande de TER Alsace lors de la concertation sur les évolutions du système capacitaire |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Vendenheim - Voies 3/5 | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 22:00 | 2025-08-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP825 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mommenheim - Accès Est | Vendenheim | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:35 | 2025-12-12 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale SA2025 - Main Courante 168 : Décalage des Heure Début PK Fin et Heure Fin PK Fin de +3 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Saverne - Aiguille Est | 2025 | 2025 | 23 | 39 | 2025-06-02 | 23:20 | 2025-06-14 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques entre Reding et Vendenheim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 41 | 45 | 2025-10-06 | 22:57 | 2025-11-05 | 23:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP952+954 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 Pk en fonction du SSr |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Lutzelbourg - IPCS | 2025 | 2025 | 18 | 43 | 2025-05-03 | 21:15 | 2025-10-26 | 7:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1869+1871+1873+501+503+507+509+522+520+518+514+512+510+508+504 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Lutzelbourg - IPCS | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-19 | 21:40 | 2025-10-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1869+1871+1873+501+503+507+509+522+520+518+514+512+510+508+504 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6
SNCF-R |  |  |  | Réding - Accès Est | Saverne | 2025 | 2025 | 22 | 44 | 2025-05-26 | 23:15 | 2025-10-30 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801+522+520+518+514+512+510+508+504+502+820 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Réding - Accès Est | Saverne - Aiguille Est | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:04 | 2025-12-12 | 14:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale SA2025 - Main Courante 170 : Décalage des Heure Début PK Début et Heure Fin PK Début de +4 minutes et des Heures Début PK Fin et Heure Fin PK Fin de +3 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Jonction 1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-25 | 0:15 | 2025-04-05 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création de fenêtres génériques de 6h avec simultanée de 4h pour passage trains internationaux Pk début 2,500 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Saverne | 2025 | 2025 | 36 | 45 | 2025-09-06 | 21:15 | 2025-11-09 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Saverne - Aiguille Est | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:20 | 2025-12-12 | 14:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 88 : décalage des Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin de -1 minute 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Jonct V1B/VD | Strasbourg-Ville - Voies 35/36 | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 0:15 | 2025-06-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:36 | 2025-12-12 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 39 | 43 | 2025-09-27 | 22:50 | 2025-10-26 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP952+954+945+947+957 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 + SSr Wilwisheim-Mommenheim voies 1 Pk en fonction des SSr |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 39 | 45 | 2025-09-22 | 22:57 | 2025-11-07 | 23:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP945+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1 Pk en fonction du SSr |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Aiguille 495,1 | Strasbourg-Ville - Entrée Nord | 2025 | 2025 | 39 | 47 | 2025-09-22 | 23:00 | 2025-11-21 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Lutzelbourg - IPCS | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-05 | 21:40 | 2025-10-13 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1869+1871+1873+501+503+507+509+522+520+518+514+512+510+508+504 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-24 | 23:30 | 2025-12-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:48 | 2025-12-12 | 14:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale SA2025 - Main Courante 169 : Vibration des horaires de +3 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Réding - Accès Est | Saverne | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-28 | 0:15 | 2025-09-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801+522+520+518+514+512+510+508+504+502+820 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Vendenheim | 2025 | 2025 | 12 | 46 | 2025-09-29 | 23:20 | 2025-10-11 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : modification des horaires suite à demande de TER Alsace lors de la concertation sur les évolutions du système capacitaire |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 38 | 43 | 2025-09-21 | 21:30 | 2025-10-26 | 22:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP952+954 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 Pk en fonction du SSr |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 38 | 43 | 2025-09-21 | 22:27 | 2025-10-27 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP952+954+945+947+957 Sel12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 + SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1 Pk en fonction du SSr. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Mundolsheim | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 21:30 | 2025-09-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP825+830+832 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mommenheim - Accès Est | Vendenheim | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:49 | 2025-12-12 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Wilwisheim - E/S IPCS | Mommenheim | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-24 | 23:45 | 2025-12-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zone de Hochfelden |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 39 | 43 | 2025-09-28 | 5:20 | 2025-10-26 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP945+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1 Pk en fonction du SSr |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Jonction 1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:02 | 2025-12-12 | 11:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration des horaires suite à la Main Courante du 17/08/2021 (Main Courante n°16 du SA2023) SA2025 - Main courante 82 : vibration des horaires de +2 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 39 | 45 | 2025-09-22 | 23:42 | 2025-11-08 | 4:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP952+954+945+947+957 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 + SSr Wilwisheim-Mommenheim voies 1 Pk en fonction des SSr |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 39 | 44 | 2025-09-22 | 4:55 | 2025-10-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP952+954 Sel 12+102+104SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 Pk en fonction du SSr |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Wilwisheim - E/S IPCS | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 38 | 42 | 2025-09-21 | 5:15 | 2025-10-19 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP952+954 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voies 2 Pk en fonction des SSr. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Hausbergen-Triage - Aiguille 495,1 | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 22:00 | 2025-08-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP825+829+831+839 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-09 | 22:57 | 2025-10-11 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP952+954 + Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Hochfelden - Bât Voyageurs | Hochfelden - Évitement | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-04 | 21:00 | 2025-10-13 | 5:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP956 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 39 | 43 | 2025-09-27 | 22:20 | 2025-10-25 | 22:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP945+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1 Pk en fonction du SSr |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Jonction 1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 22:40 | 2025-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Recommandation de non activation entre avril et octobre Modification de fenêtre : 6h dont 4 de simultanée pour passage trains internationaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 41 | 45 | 2025-10-07 | 4:12 | 2025-11-06 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP952+954 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 Pk en fonction du SSr |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Réding - Accès Est | Saverne | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-09-02 | 22:45 | 2025-09-12 | 0:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1871+1873+501+503+507+509+515+517+519+801 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Vendenheim | 2025 | 2025 | 25 | 37 | 2025-06-17 | 0:15 | 2025-09-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Strasbourg-Ville - Voies 35/36 | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 21:30 | 2025-09-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP830+834+836+825+829+831+839+841 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.6
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Jonct V1B/VD | Strasbourg-Ville - Voies 35/36 | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 23:40 | 2025-09-13 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP837 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Mundolsheim | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 21:30 | 2025-08-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP832+827+833+835 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lutzelbourg - IPCS | Saverne - Aiguille Est | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-21 | 21:48 | 2025-09-22 | 5:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP810+812+816 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Vendenheim | 2025 | 2025 | 25 | 37 | 2025-06-16 | 23:00 | 2025-09-13 | 0:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Stephansfeld | Vendenheim - Voies 3/5 | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 0:15 | 2025-09-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.5
SNCF-R |  |  |  | Hochfelden - Bât Voyageurs | Hochfelden - Évitement | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-24 | 23:45 | 2025-12-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zone de Hochfelden |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 38 | 42 | 2025-09-20 | 22:45 | 2025-10-19 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP952+954+945+947+957 Sel 12+102+104 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 2 + SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1 Pk en fonction du SSr. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Mundolsheim | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 23:40 | 2025-09-13 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP827+835 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 4:55 | 2025-09-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP45+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1 Pk en fonction du SSr |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Vendenheim - Jonct V1B/VD | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-11 | 22:30 | 2025-09-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP825+829 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Lutzelbourg - IPCS | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-18 | 21:40 | 2025-05-19 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1869+1871+1873+501+503+507+509 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Jonct V1B/VD | Strasbourg-Ville - Voies 35/36 | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 21:30 | 2025-08-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP593+837 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Steinbourg | 2025 | 2025 | 36 | 45 | 2025-09-06 | 21:15 | 2025-11-09 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Saverne - Aiguille Est | 2025 | 2025 | 23 | 39 | 2025-09-22 | 23:20 | 2025-09-25 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques entre Reding et Vendenheim |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Lutzelbourg - IPCS | Saverne - Aiguille Est | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 21:00 | 2025-09-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP810+812+816 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Hochfelden - Bât Voyageurs | Hochfelden - Évitement | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-28 | 21:30 | 2025-10-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP949 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Mundolsheim | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-10 | 22:45 | 2025-09-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP832+827+833 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Lutzelbourg - IPCS | Saverne - Aiguille Est | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 22:05 | 2025-09-21 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP810+812+816 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Saverne - Aiguille Est | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 22:57 | 2025-06-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP809 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Stephansfeld | Vendenheim - Voies 3/5 | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 0:15 | 2025-09-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lutzelbourg - IPCS | Saverne - Aiguille Est | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 22:57 | 2025-06-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Vendenheim - Jonct V1B/VD | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-11 | 23:30 | 2025-09-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP824+826+830 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lutzelbourg - IPCS | Saverne - Aiguille Est | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 22:57 | 2025-06-14 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP812+816+818 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Hochfelden - Bât Voyageurs | Hochfelden - Évitement | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 21:00 | 2025-10-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP949 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mundolsheim | Hausbergen-Triage - Quai 10 Dépôt | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 0:15 | 2025-06-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 23:30 | 2025-04-09 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Lutzelbourg - IPCS | Saverne - Aiguille Est | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-21 | 21:48 | 2025-09-22 | 5:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP804+806+808 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Vendenheim - Voies 3/5 | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-11 | 22:30 | 2025-09-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP825+829 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Stephansfeld | Vendenheim - Voies 3/5 | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-18 | 0:15 | 2025-06-18 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Lutzelbourg - IPCS | Saverne - Aiguille Est | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 22:05 | 2025-09-21 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP804+806+808 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Wilwisheim - E/S IPCS | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 22:57 | 2025-06-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Mommenheim - Accès Est | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 21:30 | 2025-09-28 | 22:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP945+947+957 SSr Wilwisheim-Mommenheim voie 1 Pk en fonction du SSr |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Arzviller - IPCS | Saverne | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 23:30 | 2025-04-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Hochfelden - Bât Voyageurs | Hochfelden - Évitement | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 22:45 | 2025-10-05 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP949 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Aiguille 495,1 | 0 | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 6:00 | 2025-02-23 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP360 à 365+412(voie 41) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Hochfelden - Bât Voyageurs | Hochfelden - Évitement | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 22:20 | 2025-09-28 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP949 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Aiguille 496,9 | Hausbergen-Triage - Relais Pairs | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 8:00 | 2025-02-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP439+440+441+366+379+563(voie H) +568(voie I) +569(voie F) +570 (voie G) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:40 | 2025-12-12 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:03 | 2025-12-12 | 11:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:30 | 2025-12-12 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Rochelle-Porte-Dauphine | La Rochelle-Pallice - Gare | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2025 | 2025 | 50 | 41 | 2024-12-15 | 22:48 | 2025-10-10 | 3:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 12/02/2024 de l'horairisation pour sillon NBIS détourné via Poitiers |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:35 | 2025-12-12 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 12 | 2025-03-02 | 23:10 | 2025-03-21 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacités de nuit en simultanée V1+V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | La Rochelle-Porte-Dauphine | La Rochelle-Pallice - Gare | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:20 | 2025-12-12 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:50 | 2025-12-11 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2025 | 2025 | 50 | 38 | 2024-12-15 | 22:55 | 2025-09-19 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lusignan - Bât Voyageurs | St-Maixent (Deux-Sèvres) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:08 | 2025-12-12 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:35 | 2025-12-12 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2025 | 2025 | 50 | 38 | 2024-12-15 | 23:20 | 2025-09-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 12:42 | 2025-12-12 | 13:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 38 | 2024-12-15 | 23:45 | 2025-09-19 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 12/02/2024: Modification de l'horairisation |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:15 | 2025-12-12 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:47 | 2025-12-12 | 10:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 40 | 2025-01-06 | 9:10 | 2025-10-02 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2025 | 2025 | 50 | 41 | 2024-12-15 | 23:50 | 2025-10-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 12 | 2025-03-02 | 23:00 | 2025-03-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacités monovoie de nuit V1 ou V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 38 | 2024-12-15 | 22:30 | 2025-09-19 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | La Rochelle-Porte-Dauphine | La Rochelle-Pallice - Gare | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 11:30 | 2025-10-24 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | La Rochelle-Porte-Dauphine | La Rochelle-Pallice - Gare | 2025 | 2025 | 3 | 40 | 2025-01-14 | 11:25 | 2025-10-02 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Rochelle-Porte-Dauphine | La Rochelle-Pallice - Gare | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 9:20 | 2025-10-17 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sillon pré construit 2024 SPLR05 ouvrant (sillon catalogue arrivant à 09h19 à La Rochelle Pallice) et sillon pré construit 2024 SPLR06 fermant (sillon catalogue passage 10h49 La Rochelle BV) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Rochelle-Porte-Dauphine | La Rochelle-Pallice - Gare | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 11:10 | 2025-10-17 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sillon pré construit 2024 SPLR06 ouvrant |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:45 | 2025-12-12 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aytré - Bât Voyageurs | La Rochelle-Ville - Bif de Niort | 2025 | 2025 | 33 | 38 | 2025-08-11 | 23:35 | 2025-09-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lusignan - Bât Voyageurs | St-Maixent (Deux-Sèvres) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 41 | 2024-12-30 | 23:04 | 2025-10-12 | 4:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | L'horairisation proposée est déterminée par les circulations frets desservant le port de la Rochelle. 12/02/2024: Modification de l'horairisation |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:23 | 2025-12-12 | 11:39 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Niort - Carré 607 | Niort - Carré 61 | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-20 | 22:20 | 2025-01-31 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 825 et Sel 8317 Ssr Goise la Fontaine V1 Entrée et sortie impossible des circulations Niort Saintes, impact sur Niort La Rochelle |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-03 | 23:05 | 2025-03-21 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée V1+2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lusignan - Bât Voyageurs | St-Maixent (Deux-Sèvres) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-03 | 22:40 | 2025-03-21 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Cadrage des semaines d'activation: S10 à S12 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 42 | 2025-01-27 | 10:05 | 2025-10-16 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2025 | 2025 | 5 | 42 | 2025-01-27 | 9:45 | 2025-10-16 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie de jour V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 22:40 | 2025-08-31 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée de nuit de Sa/Di V1 + V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2025 | 2025 | 9 | 12 | 2025-03-02 | 22:50 | 2025-03-21 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de nuit V2 en simultanée partielle avec la voie 1 ( 5D_NT-LR_001 et 5D_NT-LR_002 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Aytré - Bât Voyageurs | La Rochelle-Ville - Bif de Niort | 2025 | 2025 | 33 | 38 | 2025-08-12 | 0:30 | 2025-09-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Thouars | Niort - Bif de Saintes | 2025 | 2025 | 43 | 47 | 2025-10-20 | 10:00 | 2025-11-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1 (B) + VC OU V2 (A) + V4 la gare reste traversante soit par la V1 soit par la V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2025 | 2025 | 9 | 12 | 2025-03-02 | 23:00 | 2025-03-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité simultanée V1 + V2 de nuit |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2025 | 2025 | 9 | 12 | 2025-03-02 | 22:50 | 2025-03-21 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1 ou V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Lusignan - Bât Voyageurs | St-Maixent (Deux-Sèvres) - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-03-02 | 22:40 | 2025-03-17 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité de nuit de Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-03 | 22:20 | 2025-03-21 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 en simultanée partielle avec la voie 2. ( 5D_NT-LR_003 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Niort - Carré 607 | Niort - Carré 61 | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 22:55 | 2025-02-01 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 825 et Sel 8317 Ssr Goise la Fontaine V1 Entrée et sortie impossible des circulations Niort Saintes, impact sur Niort La Rochelle |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-03-02 | 23:50 | 2025-03-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2025 | 2025 | 2 | 40 | 2025-01-06 | 9:05 | 2025-10-02 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie V1 de jour |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2025 | 2025 | 9 | 12 | 2025-03-02 | 22:50 | 2025-03-21 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie V1 ou V2 de nuit |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Rochelle-Porte-Dauphine | La Rochelle-Pallice - Gare | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 15:30 | 2025-10-17 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Aytré - Bât Voyageurs | La Rochelle-Ville - Bif de Niort | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 22:40 | 2025-08-31 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité de nuit de Sa/Di sim de 08h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Niort - Carré 607 | Niort - Carré 61 | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-20 | 22:17 | 2025-02-01 | 4:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée des CAP Niort 005 et Niort 010 Zep 812 et Sel 8318+8320 Ssr Goise la Fontaine V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 | 23:30 | 2025-08-15 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 12/02/2024 de l'horairisation pour sillon NBIS détourné via Poitiers |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-03-02 | 23:00 | 2025-03-17 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de nuit V1 en simultanée partielle avec la voie 2 ( 5D_NT-LR_003 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-17 | 10:35 | 2025-06-20 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 10:15 | 2025-12-12 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 9:00 | 2025-12-12 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montbard - C 2211 à 2214 | Les Laumes-Alésia - Bif Km 259 | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 4:15 | 2025-10-12 | 19:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 10:25 | 2025-10-10 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la SR Cat de DJ |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 9:10 | 2025-12-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-01 | 9:30 | 2025-12-05 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:51 | 2025-12-12 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2025 | 2025 | 2 | 35 | 2025-01-06 | 8:51 | 2025-08-31 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Rac LGV | Les Laumes-Alésia - Côté NO | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 10:20 | 2025-08-22 | 11:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401031 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:11 | 2025-12-08 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11300364 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 10:15 | 2025-06-20 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 35 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Nuits-sous-Ravières | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 2025-10-13 | 9:50 | 2025-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | 2025 | 2025 | 17 | 36 | 2025-04-27 | 23:00 | 2025-09-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 10:15 | 2025-12-12 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 35 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 51 | 35 | 2024-12-16 | 9:16 | 2025-08-29 | 13:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 + V1BIS dans l'ombre de la fenêtre générique St Florenton tonnerre => Décision N2 du 02/10/2015 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 22:30 | 2025-09-29 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-12 | 8:51 | 2025-05-16 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 10:00 | 2025-11-14 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-02-24 | 10:15 | 2025-05-16 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 35 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-09-19 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 10:00 | 2025-12-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Bât Voyageurs | Tanlay | 2025 | 2025 | 51 | 35 | 2024-12-16 | 11:25 | 2025-08-31 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Derrière 17757 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 3 | 32 | 2025-01-13 | 9:40 | 2025-08-08 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-18 | 9:45 | 2025-12-12 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brienon | St-Florentin-Vergigny - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 10:00 | 2025-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 11 | 19 | 2025-03-10 | 9:25 | 2025-05-06 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 6702 TF: 17760 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 3 | 32 | 2025-01-13 | 9:46 | 2025-08-08 | 13:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h45 à 3h54 en sim 5J/7 MC17-0131 pour 891352 (ouvrant) et le 891354 (fermant) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-02-24 | 9:45 | 2025-03-27 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 10:45 | 2025-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 51 | 35 | 2024-12-16 | 10:50 | 2025-08-31 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Derrière 17756 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 9:45 | 2025-11-14 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | Laroche-Migennes - Laroche Sud | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 10:45 | 2025-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Côté NO | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-15 | 9:50 | 2025-10-10 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2025 | 2025 | 51 | 35 | 2024-12-16 | 9:53 | 2025-08-29 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 + V2BIS dans l'ombre de la fenêtre générique St Florenton tonnerre => Décision N2 du 02/10/2015 TO 891352 / TF 891354 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 7 à 11 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 10:00 | 2025-12-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la SR Cat de DJ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 8:51 | 2025-08-24 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 18 | 37 | 2025-05-04 | 23:05 | 2025-09-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre 5789 et 5790 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2025 | 2025 | 10 | 39 | 2025-03-06 | 10:05 | 2025-03-14 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 8:45 | 2025-04-04 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-08 | 0:05 | 2025-06-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 2 | 31 | 2025-01-06 | 13:29 | 2025-08-01 | 14:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatible avec les Fenêtre générique et surveillance V1, pour eviter la sim de 1h |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 8:51 | 2025-08-24 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 11:55 | 2025-08-22 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401059 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Côté NO | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 9:50 | 2025-10-10 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:34 | 2025-12-08 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401135 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Côté NO | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 2025-10-13 | 9:50 | 2025-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 3 | 25 | 2025-01-13 | 9:35 | 2025-06-19 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9261 TF: 9215 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nuits-sous-Ravières | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-15 | 9:50 | 2025-10-10 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâlain - Pt Changt Voie | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-01 | 7:30 | 2025-12-05 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5D_BSB-DN_010 Pour le stationnement des TTX |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-08-04 | 9:10 | 2025-09-19 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-20 | 10:35 | 2025-12-12 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 10:00 | 2025-11-14 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2025 | 2025 | 16 | 35 | 2025-04-20 | 22:00 | 2025-08-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-04-14 | 8:51 | 2025-09-19 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V1bis |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-04-14 | 10:35 | 2025-04-25 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 10:00 | 2025-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-01 | 9:30 | 2025-12-05 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brienon | Flogny | 2025 | 2025 | 42 | 48 | 2025-10-13 | 10:00 | 2025-11-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 10:00 | 2025-12-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:51 | 2025-12-12 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 10:41 | 2025-08-22 | 11:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401030 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | Laroche-Migennes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 10:45 | 2025-10-10 | 17:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-02-03 | 9:45 | 2025-11-14 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 2025-10-13 | 10:00 | 2025-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 20 | 2025-03-10 | 10:13 | 2025-03-27 | 12:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9264 TF: 6705 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 11:42 | 2025-08-22 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401060 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Verrey | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 | 9:30 | 2025-10-03 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 10:00 | 2025-11-14 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:20 | 2025-12-08 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401122 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-09-01 | 9:10 | 2025-09-19 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 0:05 | 2025-12-08 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401110 Corrective activable en même temps que sur la V1, a condition que la simultanée n'impacte pas de sillon |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 17 | 36 | 2025-04-27 | 23:00 | 2025-09-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 9 | 48 | 2025-02-24 | 10:10 | 2025-11-28 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre activable lorsque FEN19_StFlorentin-Tonnerre_001 et FEN19_StFlorentin-Tonnerre_003 sont activées. Sans impact sillons |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Bif Km 258,7 | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 8 | 45 | 2025-09-22 | 9:00 | 2025-10-10 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montbard - C 2211 à 2214 | Les Laumes-Alésia - Bif Km 259 | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 23:05 | 2025-01-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 11:23 | 2025-08-22 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401061 Incompatible avec les Fenêtre générique et surveillance V2BIS, pour eviter la sim de 1h |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 9:45 | 2025-11-14 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 10:27 | 2025-08-22 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401032 Incompatible avec les Fenêtre générique et surveillance V1BIS, pour eviter la sim de 1h |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-03-14 | 10:35 | 2025-05-07 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 2025-10-13 | 10:10 | 2025-12-05 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc | Aisy - C2643 | 2025 | 2025 | 11 | 16 | 2025-03-10 | 8:45 | 2025-04-17 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-09-01 | 9:00 | 2025-09-19 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Bif Km 258,7 | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 8 | 45 | 2025-09-22 | 9:00 | 2025-10-31 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2024-12-16 | 10:10 | 2025-08-22 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401033 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Bif Km 258,7 | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 8 | 45 | 2025-02-17 | 9:00 | 2025-11-07 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 7 à 11 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 2025-10-13 | 10:10 | 2025-12-05 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la SR Cat de DJ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-18 | 9:45 | 2025-12-12 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 8:45 | 2025-11-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Rac LGV | Les Laumes-Alésia - Côté NO | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:36 | 2025-12-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401136 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 8:45 | 2025-11-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2:07 | 2025-12-08 | 5:21 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401109 Corrective activable en même temps que sur la V2, a condition que la simultanée n'impacte pas de sillon |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - FSC Bercy | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 8:45 | 2025-04-04 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2025-05-05 | 8:51 | 2025-05-09 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-03-31 | 9:30 | 2025-04-17 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 Pas 3 et 4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 8 | 45 | 2025-02-17 | 9:10 | 2025-11-07 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 10:15 | 2025-06-20 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 9:45 | 2025-04-04 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 18 | 37 | 2025-05-04 | 23:15 | 2025-09-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre 5789 et 5790 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 7 à 11 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 10:45 | 2025-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la SR Cat de DJ |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Verrey | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-08-29 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9264 TF: 9215 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 5 | 13 | 2025-01-29 | 9:45 | 2025-03-27 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pas 3 et 4 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nuits-sous-Ravières | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 2025-10-13 | 9:50 | 2025-10-24 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montbard - Bât Voyageurs | Montbard - C 2211 à 2214 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 9:00 | 2025-03-27 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Associée avec la 5D_AIY-LLA_006 => Voie A OU B en fonction de Voie 1 OU 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc | Aisy - C2643 | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-08 | 0:05 | 2025-06-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard Maintenance IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Verrey | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 | 9:30 | 2025-10-03 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5D_BSB-DN_010 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2025 | 2025 | 2 | 35 | 2025-03-10 | 8:51 | 2025-05-16 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - FSC Bercy | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 8:45 | 2025-11-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 8:45 | 2025-02-07 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Mâlain - Pt Changt Voie | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-18 | 7:30 | 2025-12-12 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5D_BSB-DN_006 OU de la 5D_BSB-DN_009 Pour le stationnement des TTX |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | 2025 | 2025 | 2 | 35 | 2025-01-06 | 8:51 | 2025-08-31 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1bis |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - FSC Bercy | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-22 | 9:30 | 2025-04-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Besoins Caténaires : - Secteur Laroche Voie de service Pair - Secteur Laroche Cezy voie 2bis - Sel 2320 bis du Secteur Laroche St Florentin Voie 2bis (Voie 2 Racco) - Sel 2321bis +131 du Secteur Laroche St Florentin Voie 1bis (Voie 1 Racco + Voie A Racco |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Nuits-sous-Ravières | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 9:50 | 2025-10-10 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 8:45 | 2025-11-14 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 8 | 45 | 2025-09-22 | 9:10 | 2025-10-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 11 | 20 | 2025-03-10 | 9:45 | 2025-05-16 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-12 | 8:51 | 2025-05-16 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Verrey | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-01 | 9:40 | 2025-12-05 | 16:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 6702 TF: 891759 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 51 | 3 | 2024-12-16 | 11:17 | 2025-01-17 | 12:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401058 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 7 à 11 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-15 | 10:45 | 2025-09-26 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la SR Cat de DJ |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montbard - Bât Voyageurs | Montbard - C 2211 à 2214 | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-09 | 23:10 | 2025-06-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard Maintenance IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 8:45 | 2025-11-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 2 | 45 | 2025-01-06 | 1:51 | 2025-11-03 | 5:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401119 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-01 | 9:30 | 2025-12-05 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 14 | 20 | 2025-03-31 | 9:45 | 2025-05-15 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 + 2 Pas 3 et 4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 8:51 | 2025-12-07 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V1bis |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Montbard - Point Changement de Voie | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-13 | 9:50 | 2025-10-24 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5D_TNE-AIY_023 et de la 5D_AIY-LLA_015 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 16 | 35 | 2025-04-20 | 22:00 | 2025-08-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-09-01 | 10:15 | 2025-10-10 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 35 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 9:45 | 2025-11-14 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 8:45 | 2025-11-14 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 9:45 | 2025-10-07 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - FSC Bercy | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-04-22 | 8:51 | 2025-09-19 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 11 | 20 | 2025-03-10 | 9:40 | 2025-05-16 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | Laroche-Migennes - Laroche Sud | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-20 | 5:50 | 2025-09-29 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brienon | Flogny | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 5:30 | 2025-10-13 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 7 à 11 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 10:00 | 2025-12-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la SR Cat de DJ |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 8:45 | 2025-11-14 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 42 | 48 | 2025-10-13 | 10:10 | 2025-11-28 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Bif Km 258,7 | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 2 | 45 | 2025-01-06 | 0:20 | 2025-11-03 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401123 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 9:45 | 2025-02-07 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | Laroche-Migennes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 11 | 20 | 2025-03-10 | 9:40 | 2025-05-16 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 10:00 | 2025-11-14 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:51 | 2025-12-12 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Côté NO | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 10:15 | 2025-08-29 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9264 TF: 9215 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-03-31 | 9:30 | 2025-04-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 Pas 3 et 4 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Bât Voyageurs | Tanlay | 2025 | 2025 | 3 | 32 | 2025-01-13 | 9:26 | 2025-08-08 | 13:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h45 à 3h54 en sim 5J/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | Laroche-Migennes - Laroche Sud | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 10:00 | 2025-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:51 | 2025-12-12 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - FSC Bercy | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:50 | 2025-12-08 | 3:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401132 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 23:10 | 2025-10-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure de 06h00 IHM1 pendant la Mise En Service |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-30 | 8:45 | 2025-01-30 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Bif du 217 libre => Bana voie 2 du 217 à Aisy |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 9:30 | 2025-01-27 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Bif du 217 libre => Bana voie 1 du 236 au 217 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 10:15 | 2025-08-31 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 8:51 | 2025-12-07 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 16 | 35 | 2025-04-20 | 23:00 | 2025-08-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | 2025 | 2025 | 2 | 35 | 2025-03-10 | 8:51 | 2025-05-16 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1bis |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 16 | 35 | 2025-04-20 | 23:00 | 2025-08-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord derrière 5789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 8:45 | 2025-11-14 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - FSC Bercy | 2025 | 2025 | 17 | 36 | 2025-04-27 | 22:00 | 2025-09-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 11 | 19 | 2025-03-17 | 9:25 | 2025-04-04 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 6702 TF: 17760 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 37 | 2025-02-24 | 0:30 | 2025-09-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 8:51 | 2025-12-07 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Montbard - Point Changement de Voie | 2025 | 2025 | 38 | 41 | 2025-09-15 | 9:50 | 2025-10-10 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5D_TNE-AIY_022 et de la 5D_AIY-LLA_014 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-02-03 | 8:45 | 2025-11-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Bât Voyageurs | Tanlay | 2025 | 2025 | 3 | 32 | 2025-03-31 | 9:26 | 2025-04-04 | 13:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h45 à 3h54 en sim 5J/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 8:45 | 2025-11-14 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | Laroche-Migennes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voie 10 Tiroir | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 10:00 | 2025-11-14 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 10:00 | 2025-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Verrey | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 10:25 | 2025-03-27 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 6703 TF: 9210 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 10 | 39 | 2025-03-06 | 10:05 | 2025-09-24 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 2025-10-13 | 10:10 | 2025-10-14 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2025 | 2025 | 13 | 19 | 2025-03-24 | 9:50 | 2025-05-09 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 11:35 | 2025-03-16 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9211 du Samedi TF: 9211 du Dimanche |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Verrey | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-09 | 23:10 | 2025-06-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 16 | 35 | 2025-04-20 | 23:00 | 2025-08-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | derrière 5789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc | Aisy - C2643 | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 4:15 | 2025-10-12 | 19:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 8:45 | 2025-11-14 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 18 | 37 | 2025-05-04 | 23:30 | 2025-09-15 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre 5789 et 5790 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-09-01 | 10:15 | 2025-10-10 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 3 | 25 | 2025-02-17 | 9:35 | 2025-03-07 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9261 TF: 9215 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 14 | 20 | 2025-03-31 | 9:45 | 2025-04-11 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 + 2 Pas 3 et 4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | Laroche-Migennes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-18 | 9:45 | 2025-08-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:51 | 2025-12-08 | 5:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401118 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Montbard - Bât Voyageurs | Montbard - C 2211 à 2214 | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 9:00 | 2025-04-03 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | => Voie A OU B en fonction de Voie 1 OU 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 10:35 | 2025-10-10 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 31 | 33 | 2025-07-28 | 9:30 | 2025-08-14 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | les 4 pas |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-05-05 | 8:51 | 2025-09-19 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 11:35 | 2025-03-23 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9211 TF: 891356 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voie 10 Tiroir | Laroche-Migennes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-05-05 | 8:51 | 2025-09-19 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 9:30 | 2025-01-27 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Bif du 217 libre => Bana voie 1 du 236 au 217 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montbard - Point Changement de Voie | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-29 | 9:15 | 2025-01-29 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Bif du 241 libre => Bana voie 1 de LLA a Bif du 241 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 8:45 | 2025-02-07 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 11 | 20 | 2025-03-10 | 9:55 | 2025-05-16 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc | Aisy - C2643 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 8:00 | 2025-04-11 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 20 | 2025-01-27 | 10:10 | 2025-05-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 6703/9264 TF: 17760 |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voie 10 Tiroir | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 10:00 | 2025-11-14 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 11 | 19 | 2025-03-10 | 10:35 | 2025-05-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brienon | Flogny | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 10:00 | 2025-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Nuits-sous-Ravières | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 9:50 | 2025-08-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-20 | 5:50 | 2025-09-29 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Verrey | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 36 | 49 | 2025-09-26 | 9:40 | 2025-09-29 | 16:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 6702 TF: 891759 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 8 | 45 | 2025-09-22 | 9:10 | 2025-10-31 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - FSC Bercy | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc | Aisy - C2643 | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 11:10 | 2025-03-23 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | Laroche-Migennes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 10:00 | 2025-11-14 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 20 | 2025-03-10 | 10:13 | 2025-05-15 | 12:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9264 TF: 6705 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-15 | 10:25 | 2025-09-26 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la SR Cat de DJ |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 11:35 | 2025-03-16 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9211 du Samedi TF: 9211 du Dimanche |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 16 | 35 | 2025-04-20 | 22:00 | 2025-08-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Flogny | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 11:00 | 2025-03-15 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SATEL SIF |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-03-03 | 10:00 | 2025-04-04 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 42 | 48 | 2025-10-13 | 10:10 | 2025-11-29 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 20 | 2025-03-10 | 10:10 | 2025-03-27 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 6703/9264 TF: 17760 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Bif Km 258,7 | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 2 | 31 | 2025-01-06 | 12:32 | 2025-08-01 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401061 Incompatible avec les Fenêtre générique et surveillance V2, pour eviter la sim de 1h |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Plombières - Pt Changt Voie | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 9 | 17 | 2025-02-24 | 9:35 | 2025-03-28 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - FSC Bercy | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 8:45 | 2025-11-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc | Aisy - C2643 | 2025 | 2025 | 11 | 16 | 2025-03-14 | 9:45 | 2025-04-18 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 9:45 | 2025-11-14 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 11 | 19 | 2025-03-10 | 10:35 | 2025-03-27 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2025 | 2025 | 17 | 36 | 2025-04-27 | 22:00 | 2025-09-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - FSC Bercy | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 8:51 | 2025-12-07 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Montbard - C 2211 à 2214 | Les Laumes-Alésia - Bif Km 259 | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-08 | 0:05 | 2025-06-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, les zones devront être au blanc. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-10 | 9:45 | 2025-03-27 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Opération CDP Montereau Sud |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 10:00 | 2025-02-07 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-08 | 0:05 | 2025-06-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Côté NO | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 2025-10-13 | 9:50 | 2025-10-24 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 8:30 | 2025-03-16 | 18:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 17752 TF: 891381/17762 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voie 10 Tiroir | Laroche-Migennes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2025 | 2025 | 10 | 39 | 2025-03-06 | 10:05 | 2025-09-24 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 10:15 | 2025-03-18 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9264 TF: 6705 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | Laroche-Migennes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-12 | 8:51 | 2025-10-14 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc | Aisy - C2643 | 2025 | 2025 | 11 | 16 | 2025-03-31 | 8:45 | 2025-04-10 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Brienon | St-Florentin-Vergigny - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 42 | 48 | 2025-10-13 | 10:00 | 2025-11-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Mâlain - Pt Changt Voie | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 9 | 37 | 2025-02-24 | 0:30 | 2025-09-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-08-01 | 10:35 | 2025-08-08 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 12:30 | 2025-03-23 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 10:15 | 2025-03-18 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 6703/9264 TF: 17760 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-08 | 0:05 | 2025-06-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 1 | Laroche-Migennes - Poste 2 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2025 | 2025 | 51 | 34 | 2025-05-05 | 8:51 | 2025-05-09 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | Laroche-Migennes - Laroche Sud | 2025 | 2025 | 42 | 48 | 2025-10-13 | 10:00 | 2025-11-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 13 | 19 | 2025-03-24 | 9:40 | 2025-05-09 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Flogny | Tonnerre - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 11:00 | 2025-03-23 | 17:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 7 à 11 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 2025-11-10 | 10:10 | 2025-11-21 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la SR Cat de DJ |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 5:30 | 2025-10-13 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 2025-11-10 | 10:00 | 2025-11-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 17 | 36 | 2025-04-27 | 23:00 | 2025-09-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-15 | 10:35 | 2025-09-26 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 20 | 2025-03-10 | 10:13 | 2025-04-28 | 12:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9264 TF: 6705 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 42 | 49 | 2025-11-10 | 10:10 | 2025-11-21 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 31 | 33 | 2025-07-28 | 9:45 | 2025-08-14 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Les 4 Pas |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 11:35 | 2025-03-23 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9211 TF: 891356 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 11 | 20 | 2025-03-10 | 9:55 | 2025-05-16 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 1 | Laroche-Migennes - Poste 2 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voie 10 Tiroir | Laroche-Migennes - Poste 2 | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-01-27 | 10:00 | 2025-10-12 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 23:05 | 2025-01-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc | Aisy - C2643 | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 23:05 | 2025-01-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 10 | 39 | 2025-03-06 | 10:05 | 2025-09-24 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voie 10 Tiroir | Laroche-Migennes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 10:00 | 2025-12-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Montbard - Point Changement de Voie | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 23:40 | 2025-09-15 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEX ETCS En Simultanée avec la LGV Complétée par la 5C_AIY_006 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2025 | 2025 | 13 | 19 | 2025-03-24 | 9:40 | 2025-05-09 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voie 10 Tiroir | Laroche-Migennes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-12 | 8:51 | 2025-10-14 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 17 | 36 | 2025-04-27 | 22:00 | 2025-09-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 10:00 | 2025-11-14 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Nuits-sous-Ravières | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 10:10 | 2025-01-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 9 | 37 | 2025-02-24 | 0:30 | 2025-09-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 8:00 | 2025-01-31 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Complété par la 5C_AIY_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Montbard - C 2211 à 2214 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 10:10 | 2025-01-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Bif du 248 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Montbard - Bât Voyageurs | Montbard - C 2211 à 2214 | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 4:15 | 2025-10-12 | 19:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc | Aisy - C2643 | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-09 | 23:10 | 2025-06-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard Maintenance IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Verrey | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 9 | 37 | 2025-02-24 | 0:30 | 2025-09-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 10 | 39 | 2025-03-06 | 10:20 | 2025-09-24 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Montbard - Bât Voyageurs | Montbard - C 2211 à 2214 | 2025 | 2025 | 9 | 37 | 2025-02-24 | 0:30 | 2025-09-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 4:15 | 2025-10-12 | 19:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-13 | 8:50 | 2025-10-26 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-08 | 0:05 | 2025-06-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | Laroche-Migennes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-22 | 9:30 | 2025-04-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Besoins Caténaires : - Secteur Laroche Voie de service Pair - Secteur Laroche Cezy voie 2bis - Sel 2320 bis du Secteur Laroche St Florentin Voie 2bis (Voie 2 Racco) - Sel 2321bis +131 du Secteur Laroche St Florentin Voie 1bis (Voie 1 Racco + Voie A Racco |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Montbard - C 2211 à 2214 | Les Laumes-Alésia - Bif Km 259 | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-09 | 23:10 | 2025-06-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, les zones devront être au blanc. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 11:35 | 2025-03-16 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9211 du Samedi TF: 9211 du Dimanche |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-09 | 23:10 | 2025-06-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2025 | 2025 | 13 | 19 | 2025-05-05 | 9:50 | 2025-05-09 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 23:05 | 2025-01-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 23:05 | 2025-01-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | Laroche-Migennes - Laroche Sud | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 22:30 | 2025-09-29 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Montbard - C 2211 à 2214 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 10:10 | 2025-01-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Bif du 248 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Verrey | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-08 | 0:05 | 2025-06-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 12:05 | 2025-03-23 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 891754 / 9211 du Samedi TF: 891356 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Bât Voyageurs | Tanlay | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 11:00 | 2025-03-23 | 17:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 12:05 | 2025-03-23 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 891754 / 9211 du Samedi TF: 891356 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 10 | 39 | 2025-03-06 | 10:05 | 2025-03-28 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Montbard - Point Changement de Voie | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-29 | 9:15 | 2025-01-29 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Bif du 241 libre => Bana voie 1 de LLA a Bif du 241 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 9:30 | 2025-04-20 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Besoins Caténaires : - Secteur Laroche Voie de service Impair - Secteur Cezy Laroche voie 1bis Besoins ZEP : - Toutes les ZEP du faisceau Bourgogne Impair et Accès - Toutes les ZEP du faisceau de Préblin + ZEP 481 et Accès par bourgogne faisceau impair |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 10:15 | 2025-03-18 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9264 TF: 6705 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tonnerre - Voie B | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 11:00 | 2025-03-15 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SATEL SIF |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 10 | 39 | 2025-03-06 | 10:20 | 2025-09-24 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Montbard - Bât Voyageurs | Montbard - C 2211 à 2214 | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 10:15 | 2025-03-23 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Associée à la 5D_AIY-LLA_008 (OCP de 30h) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 8:00 | 2025-01-31 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 5D_TNE-AIY_011 Racc TGV Voie 1 LIBRE |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | Laroche-Migennes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Chantier à l'ombre du CHA24_26285 Etanchéité 2 OA - Pk139 + Pk 140 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Montbard - Bât Voyageurs | Montbard - C 2211 à 2214 | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 23:05 | 2025-01-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc | Aisy - C2643 | 2025 | 2025 | 11 | 16 | 2025-04-04 | 9:45 | 2025-04-11 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 8:30 | 2025-03-16 | 18:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 17752 TF: 891381/17762 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 4:15 | 2025-10-12 | 19:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-15 | 8:51 | 2025-10-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 10:00 | 2025-12-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Montbard - Bât Voyageurs | Montbard - C 2211 à 2214 | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-08 | 0:05 | 2025-06-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard Maintenance IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 9:25 | 2025-02-04 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-09 | 23:10 | 2025-06-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure Pré + Post MES PAI Nuits Aisy Montbard |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 11 | 19 | 2025-04-22 | 9:25 | 2025-04-23 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 6702 TF: 17760 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 4:15 | 2025-10-12 | 19:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Verrey | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 23:10 | 2025-10-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure de 06h00 IHM1 pendant la Mise En Service |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 11:10 | 2025-03-23 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 5758 TF: 891356 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 9:25 | 2025-02-04 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voie 10 Tiroir | Laroche-Migennes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 9:30 | 2025-04-20 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Besoins Caténaires : - Secteur Laroche Voie de service Impair - Secteur Cezy Laroche voie 1bis Besoins ZEP : - Toutes les ZEP du faisceau Bourgogne Impair et Accès - Toutes les ZEP du faisceau de Préblin + ZEP 481 et Accès par bourgogne faisceau impair |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 10:15 | 2025-03-18 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9264 TF: 6705 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 8:30 | 2025-03-16 | 18:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 17752 TF: 891381/17762 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Verrey | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 23:05 | 2025-01-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Rac LGV | Montbard - C 2211 à 2214 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 10:20 | 2025-01-31 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Bif du 248 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 10:15 | 2025-03-18 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 6703/9264 TF: 17760 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-09 | 23:10 | 2025-06-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Montbard - C 2211 à 2214 | Les Laumes-Alésia - Bif Km 259 | 2025 | 2025 | 9 | 37 | 2025-02-24 | 0:30 | 2025-09-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, les zones devront être au blanc. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mâlain - Pt Changt Voie | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 23:05 | 2025-01-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 11:10 | 2025-03-23 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 5758 TF: 891356 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 9 | 37 | 2025-02-24 | 0:30 | 2025-09-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 8:00 | 2025-01-31 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Complété par la 5C_AIY_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Côté NO | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-26 | 9:50 | 2025-09-29 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Mâlain - Pt Changt Voie | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-09 | 23:10 | 2025-06-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 41 | 45 | 2025-10-06 | 9:00 | 2025-11-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 12:05 | 2025-03-16 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | T0: 891754 / 9211 du Sa TF: 9211 du Di (Amplitude initiale Coupure de 24h00 Abaisser à 23h40 pour le SA2023 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc | Aisy - C2643 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 8:30 | 2025-03-16 | 18:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-11 | 23:05 | 2025-01-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 11:35 | 2025-03-16 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9211 du Samedi TF: 9211 du Dimanche |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Montbard - Point Changement de Voie | Les Laumes-Alésia - Côté NO | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 9:05 | 2025-02-03 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Bif du 241 Libre => Bana Voie 2 du 241 à LLA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-09 | 23:10 | 2025-06-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-30 | 8:45 | 2025-01-30 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Bif du 217 libre => Bana voie 2 du 217 à Aisy |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Mâlain - Pt Changt Voie | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 23:10 | 2025-10-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure de 06h00 IHM1 pendant la Mise En Service |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Mâlain - Pt Changt Voie | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 10 | 23 | 2025-03-08 | 0:05 | 2025-06-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 11:00 | 2025-03-15 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SATEL SIF |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Montbard - Point Changement de Voie | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 10:00 | 2025-01-31 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Racc TGV Voie 1 BLOQUE |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Plombières - Pt Changt Voie | Dijon-Ville - C4104 | 2025 | 2025 | 9 | 17 | 2025-04-22 | 9:35 | 2025-04-23 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Rac LGV | Montbard - C 2211 à 2214 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 10:20 | 2025-01-31 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Bif du 248 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-16 | 20:00 | 2025-03-17 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 12:05 | 2025-03-16 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | T0: 891754 / 9211 du Sa TF: 9211 du Di (Amplitude initiale Coupure de 24h00 Abaisser à 23h40 pour le SA2023 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 12:30 | 2025-03-16 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 891754 TF: 9211 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Montbard - Point Changement de Voie | Les Laumes-Alésia - Côté NO | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 9:05 | 2025-02-03 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Bif du 241 Libre => Bana Voie 2 du 241 à LLA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Nuits-sous-Ravières | Aisy - Rac LGV | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 10:10 | 2025-01-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 11:35 | 2025-03-23 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO: 9211 TF: 891356 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 44 | 2025-09-29 | 9:40 | 2025-10-17 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suppression des 2 VE pour Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-09-01 | 10:57 | 2025-10-24 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154). Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 4 | 48 | 2025-01-20 | 11:30 | 2025-11-07 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 44 | 2025-10-13 | 9:40 | 2025-10-30 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suppression des 2 VE pour Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 44 | 2025-03-17 | 9:40 | 2025-04-03 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suppression des 2 VE pour Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-21 | 9:45 | 2025-05-30 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Ouest-VB | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | 2025 | 2025 | 15 | 22 | 2025-04-07 | 9:45 | 2025-05-30 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 8+67+68 V1bis / ZEP 94+95 VS impair + SSR Vitry voie bis et faisceau |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-la-Ville - Songy Évit Pair | 2025 | 2025 | 38 | 44 | 2025-09-15 | 9:30 | 2025-10-31 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 L07000 DFV type L Vitry la Ville - Chalons V2 - Ss Chalons - Mairiy V2 L06000 type G ZEP 34 + type L Chalons - Nuisement V1 L06000 type G ZEP 35 + type L Nuisement - Chalons + Sel secondaire n° 460 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:00 | 2025-12-12 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ernécourt-Loxéville - Aig Km 276,9 | Lérouville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:05 | 2025-12-12 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 4 | 48 | 2025-03-17 | 11:30 | 2025-04-04 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 4 | 48 | 2025-02-24 | 11:49 | 2025-11-28 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-01-20 | 10:25 | 2025-11-07 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 18 | 2025-03-17 | 9:22 | 2025-03-28 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 4 | 48 | 2025-09-29 | 11:49 | 2025-10-17 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-06 | 10:00 | 2025-11-14 | 14:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/06/2023 (DAC) : Ajustement horaire au PK fin (839133//839103). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Lérouville - Aig Km 290,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:31 | 2025-12-12 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-14 | 9:45 | 2025-04-18 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Lérouville - Aig Km 290,4 | 2025 | 2025 | 9 | 48 | 2025-02-24 | 11:33 | 2025-11-28 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 40 | 2025-06-16 | 9:35 | 2025-09-11 | 16:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-03-17 | 9:22 | 2025-03-28 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-01-20 | 12:18 | 2025-11-07 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 4 | 48 | 2025-02-24 | 11:30 | 2025-11-28 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Cumières Triage | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 3 | 25 | 2025-01-19 | 21:50 | 2025-06-21 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie quater zep 537 + SEL 231 du sous secteur Epernay GARE voie M: zep 541 + SEL 241 du sous secteur Epernay GARE |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 4 | 48 | 2025-01-20 | 11:49 | 2025-11-07 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-la-Ville - Songy Évit Pair | 2025 | 2025 | 38 | 44 | 2025-09-15 | 9:35 | 2025-10-31 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 L07000 DFV type G sur ZEP 25 + Type L Chalons -Vitry la Ville - Ss Chalons - Mairy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-03-17 | 9:22 | 2025-05-02 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Aiguille 139,3 | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 21 | 2025-04-28 | 9:20 | 2025-05-23 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 506 V2 /SEL 34+36 Ss Mardeuil-Epernay V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:00 | 2025-12-12 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 40 | 2025-09-08 | 9:35 | 2025-10-03 | 16:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-01-20 | 10:57 | 2025-11-07 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154). Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-29 | 20:25 | 2025-04-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-06 | 10:30 | 2025-11-14 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 13/10/2023 (DAC) : Rectification des horaires de fin saisis à l'envers, suite retour PQCP. 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154). Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 4 | 48 | 2025-03-17 | 11:49 | 2025-04-04 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 44 | 2025-03-17 | 9:40 | 2025-10-31 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suppression des 2 VE pour Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 44 | 2025-03-17 | 9:40 | 2025-04-03 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suppression des 2 VE pour Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-le-François - Aig Ouest-VB | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:42 | 2025-12-12 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de MC 87 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 44 | 2025-09-29 | 9:40 | 2025-10-17 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suppression des 2 VE pour Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:40 | 2025-12-12 | 13:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 44 | 2025-03-17 | 9:40 | 2025-10-31 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suppression des 2 VE pour Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Lérouville - Aig Km 290,4 | 2025 | 2025 | 9 | 48 | 2025-02-24 | 11:57 | 2025-11-28 | 16:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-05-19 | 9:22 | 2025-05-21 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 3 | 29 | 2025-01-13 | 22:10 | 2025-07-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1: zep 511 + SEL 35 bis du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 36 | 43 | 2025-09-01 | 10:00 | 2025-10-24 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 38 | 44 | 2025-09-15 | 9:30 | 2025-10-31 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 L07000 DFV type L Vitry la Ville - Chalons V2 - Ss Chalons - Mairiy V2 L06000 type G ZEP 34 + type L Chalons - Nuisement V1 L06000 type G ZEP 35 + type L Nuisement - Chalons + Sel secondaire n° 460 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:00 | 2025-12-12 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 2025-03-14 | 11:00 | 2025-04-04 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-04-07 | 9:22 | 2025-04-30 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Vitry-la-Ville - Bât Voyageurs | Vitry-la-Ville - Songy Évit Pair | 2025 | 2025 | 16 | 20 | 2025-04-14 | 9:45 | 2025-05-16 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-01-20 | 9:32 | 2025-11-07 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (893133//839103). Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - ITE ZI (Sortie) | 2025 | 2025 | 16 | 25 | 2025-04-14 | 22:00 | 2025-06-21 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MàJ du 30-09-2024 par PK DTGE suite à demande de TER DL CA- F-SM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-03-17 | 9:22 | 2025-05-02 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ernécourt-Loxéville - Aig Km 276,9 | Lérouville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 21 | 2025-04-14 | 9:00 | 2025-05-23 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V2Bis entre Lérouville et Ernecourt-Loxéville. Accès Faisceau Pair interdit. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-03-17 | 9:22 | 2025-04-04 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:40 | 2025-12-12 | 13:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:35 | 2025-12-08 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-03-03 | 10:57 | 2025-09-05 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154). Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Sermaize-les-Bains | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 14 | 47 | 2025-03-31 | 10:35 | 2025-11-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Revigny (inclus) et Bar-Le-Duc (inclus). Avec 5D_BLD-LER_005. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Lérouville - Aig Km 287,6 | 2025 | 2025 | 14 | 47 | 2025-03-31 | 10:35 | 2025-11-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc (inclus) et Ernecout-Loxeville (inclus). Avec 5D_BIM-BLD_002. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 18 | 2025-03-17 | 9:22 | 2025-05-02 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-01-20 | 10:25 | 2025-01-31 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-la-Ville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 38 | 44 | 2025-09-15 | 9:35 | 2025-10-31 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 L07000 DFV type G sur ZEP 25 + Type L Chalons -Vitry la Ville - Ss Chalons - Mairy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-21 | 9:45 | 2025-05-16 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-01-20 | 10:25 | 2025-11-07 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Lérouville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:20 | 2025-12-12 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" SA2025 - Main courante 52 : décalage de +5 minutes des horaires de début |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 44 | 2025-03-10 | 9:40 | 2025-04-03 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suppression des 2 VE pour Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Quai Militaire | Châlons-en-Champagne - ITE ZI (Sortie) | 2025 | 2025 | 10 | 28 | 2025-03-03 | 22:00 | 2025-07-12 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 36 | 43 | 2025-09-29 | 10:00 | 2025-10-24 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dormans - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:07 | 2025-12-12 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Cumières Triage | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 3 | 29 | 2025-01-13 | 21:50 | 2025-07-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1 bis: zep 529 + SEL 211 du sous secteur Epernay GARE voie ter: zep 535 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:38 | 2025-12-12 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | Châlons-en-Champagne - Aig Km 172,6 | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-12 | 23:00 | 2025-05-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 248 ,249 ,250 ,252 ,254 ,255 ,253 ,233 ,232 ,247 ,251 ,258 ,243 ,241 ,244 ,245 ,490 ,489 ,246 ,488 ,486 ,484 ,485 ,486 ,487 ,483 ,477 ,478 ,479 ,481 ,480 ,482 ,493 ,494 ,470 ,466 ,467 ,468 ,469 ,407+408+409 ,448 ,449 ,450 ,452 ,453 ,454 ,457 ,458 ,459 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-04-07 | 9:22 | 2025-04-30 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 23:00 | 2025-09-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Lérouville - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:10 | 2025-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 22:00 | 2025-04-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-le-François - Aig Ouest-VB | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:25 | 2025-12-12 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 3 | 29 | 2025-01-13 | 22:05 | 2025-07-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 9:45 | 2025-04-18 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-03-17 | 9:22 | 2025-04-25 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-01-20 | 10:57 | 2025-11-07 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154). Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Ernécourt-Loxéville - Aig Km 276,9 | Lérouville - Aig Km 290,4 | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 23:00 | 2025-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prolongement fen GEN 89000 pour B2N. Accès FAP Lérouville interdit. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 18 | 40 | 2025-06-16 | 9:35 | 2025-09-11 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Aiguille 139,3 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 18 | 21 | 2025-04-28 | 9:05 | 2025-05-23 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 507+511 V1 / SEL 33+35 Ss Mardeuil -Epernay V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 4 | 48 | 2025-01-20 | 11:49 | 2025-11-07 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 10:25 | 2025-10-31 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 26 ,28 ,32 ,35 ,34 ,30 ,31 ,38 ,29 ,615 ,69 ,70+72 ,71 S/Sr Chalons-Mairy V1+V2 => 1 semaine S/Sr Chalons gare => 1 semaine |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 29 | 2025-01-13 | 22:05 | 2025-07-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 0 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 10:30 | 2025-10-31 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 40 | 2025-09-15 | 9:35 | 2025-09-26 | 16:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-01-20 | 9:32 | 2025-11-07 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (893133//839103). Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-la-Ville - Songy Évit Pair | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 8:50 | 2025-10-20 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 L07000 DFV type L Vitry la Ville - Chalons V2 - Ss Chalons - Mairiy V2 L06000 type G ZEP 34 + type L Chalons - Nuisement V1 L06000 type G ZEP 35 + type L Nuisement - Chalons + Sel secondaire n° 460 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-03-17 | 9:22 | 2025-04-04 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-13 | 10:30 | 2025-11-07 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 13/10/2023 (DAC) : Rectification des horaires de fin saisis à l'envers, suite retour PQCP. 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154). Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 4 | 48 | 2025-01-20 | 11:30 | 2025-11-07 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 18 | 40 | 2025-05-19 | 9:35 | 2025-05-21 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 18 | 21 | 2025-04-28 | 9:20 | 2025-05-23 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 506 V2 /SEL 34+36 Ss Mardeuil-Epernay V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 22 | 2025-04-14 | 9:45 | 2025-05-16 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 22 | 2025-04-07 | 9:45 | 2025-05-30 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Revigny - Bât Voyageurs | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 10:35 | 2025-03-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Revigny (exclu) et Bar-Le-Duc (inclus). Avec 5D_BLD-LER_004. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 4 | 48 | 2025-09-29 | 11:30 | 2025-10-17 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 40 | 2025-05-12 | 9:35 | 2025-05-20 | 16:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 22:00 | 2025-04-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 18 | 2025-05-02 | 9:22 | 2025-05-02 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 18 | 40 | 2025-09-08 | 9:35 | 2025-10-03 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 40 | 2025-05-19 | 9:35 | 2025-05-21 | 16:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-01-20 | 12:18 | 2025-01-31 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-03-17 | 9:22 | 2025-04-25 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Cumières Triage | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 21:45 | 2025-07-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1 bis: zep 529 + SEL 211 du sous secteur Epernay GARE voie ter: zep 535 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Lérouville - Aig Km 290,4 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:05 | 2025-12-08 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 44 | 2025-03-10 | 9:40 | 2025-04-03 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suppression des 2 VE pour Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Lérouville - Aig Km 290,4 | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 10:55 | 2025-10-20 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 21:55 | 2025-07-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 18 | 40 | 2025-09-15 | 9:35 | 2025-09-26 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 18 | 40 | 2025-04-28 | 9:35 | 2025-05-23 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 40 | 2025-04-28 | 9:35 | 2025-05-23 | 16:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Ouest-VB | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 23:10 | 2025-04-27 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 8+67+68 V1bis / ZEP 94+95 VS impair + SSR Vitry voie bis et faisceau |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Dormans - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:05 | 2025-12-12 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-04-22 | 9:22 | 2025-04-25 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 36 | 43 | 2025-09-01 | 10:00 | 2025-09-05 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vitry-la-Ville - Entr Évit Songy | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 23:55 | 2025-04-27 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 22:05 | 2025-07-06 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1: zep 511 + SEL 35 bis du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - ITE ZI (Sortie) | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-06-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MàJ du 1-10-2024 suite à la demande de TER DL CA F-MS |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 0 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 10:30 | 2025-10-31 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vitry-la-Ville - Songy Évit Imp | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-25 | 23:55 | 2025-04-27 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Cumières Triage | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 21 | 2025-04-28 | 9:05 | 2025-05-23 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 523+527+525 V1bis / SEL 251 Ss Epernay Gare |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 18 | 40 | 2025-05-12 | 9:35 | 2025-05-20 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 22:35 | 2025-03-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Aig Km 287,6 | Lérouville - Aig Km 290,4 | 2025 | 2025 | 6 | 12 | 2025-02-05 | 0:30 | 2025-03-20 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5C_LER_004. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 20:10 | 2025-01-19 | 7:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1: zep 511 + SEL 35 bis du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Cumières Triage | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1 bis: zep 529 + SEL 211 du sous secteur Epernay GARE voie ter: zep 535 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-13 | 10:00 | 2025-11-07 | 14:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/06/2023 (DAC) : Ajustement horaire au PK fin (839133//839103). |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Dormans - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:56 | 2025-12-12 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-13 | 10:30 | 2025-10-13 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 13/10/2023 (DAC) : Rectification des horaires de fin saisis à l'envers, suite retour PQCP. 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (839136\\839154). Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 22:00 | 2025-04-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CM: ZEP 2+4 V2 +Sous -Secteurs Matougues - Chalons V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-03-17 | 9:22 | 2025-03-28 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 2025-03-14 | 11:00 | 2025-04-04 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Dormans - A2-Évit Soilly | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:53 | 2025-12-12 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-05-19 | 9:22 | 2025-05-21 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Cumières Triage | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 3 | 10 | 2025-01-18 | 20:15 | 2025-03-09 | 7:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1 bis: zep 529 + SEL 211 du sous secteur Epernay GARE voie ter: zep 535 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 44 | 2025-10-27 | 9:40 | 2025-10-31 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suppression des 2 VE pour Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 10 | 2025-01-18 | 20:10 | 2025-03-09 | 7:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 41 | 46 | 2025-10-13 | 10:00 | 2025-10-13 | 14:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/06/2023 (DAC) : Ajustement horaire au PK fin (839133//839103). |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-03-03 | 9:32 | 2025-03-14 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 24/11/2022 (DAC) : Ajustement horaire suite concertation génériques 2025 (893133//839103). Modification horaire le 12/06/2020 pour levée de désaccord. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 45 | 2025-01-20 | 12:18 | 2025-11-07 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification le 17/02/2020 : Modification d'horaires de la fenêtre générique suite à concertation 2019. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 3 | 10 | 2025-01-18 | 20:10 | 2025-03-09 | 7:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 0 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-28 | 10:30 | 2025-10-28 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 11:15 | 2025-10-20 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Cumières Triage | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 21:45 | 2025-07-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie quater zep 537 + SEL 231 du sous secteur Epernay GARE voie M: zep 541 + SEL 241 du sous secteur Epernay GARE |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-le-François - Aig Ouest-VB | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 0:05 | 2025-12-08 | 2:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Mézy - Bât Voyageurs | Dormans - A2-Évit Soilly | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:01 | 2025-12-13 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 10:35 | 2025-03-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap V1, Bar-Le-Duc. Avec 5D_BLD-LER_004 et 5D_BIM-BLD_001. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Cumières Triage | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-29 | 20:15 | 2025-04-27 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1 bis: zep 529 + SEL 211 du sous secteur Epernay GARE voie ter: zep 535 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Aig Km 287,6 | Lérouville - Aig Km 290,4 | 2025 | 2025 | 5 | 11 | 2025-01-31 | 22:00 | 2025-03-15 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5C_LER_002. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 44 | 2025-10-13 | 9:40 | 2025-10-30 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suppression des 2 VE pour Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 44 | 2025-10-27 | 9:40 | 2025-10-31 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suppression des 2 VE pour Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - ITE Coop Agrico | Châlons-en-Champagne - Accès Relais | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 13:30 | 2025-04-20 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CM: ZEP 2+4 V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-05-02 | 9:22 | 2025-05-21 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis + Sous -Secteurs Matougues - Chalons V1 et SEL 321 et 322 su Sous Secteurs Chalons Voie B et dépôt |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Nançois-Tronville - Aig Km 263,4 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 10:35 | 2025-03-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc (inclus) et Nancois-Tronville (exclu). Avec 5D_BIM-BLD_001. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Port-à-Binson-Châtillon | Oiry - Aig 145,9-Évit | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-15 | 9:05 | 2025-09-26 | 16:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G de la gare d´Epernay: ZEP : 501 , 503 , 505 , 507 , 511 , 513 , 515 , ZEP : 500 , 502 , 506 , 510 , 512 ZEP 603 , 527 , 533 DFV type G de la gare de Reims CCC ZEP 203 , 207 , 211 ZEP 204 , 218 DFV type L Château-Epernay zone Soilly V1 DFV type |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:30 | 2025-12-08 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-05-02 | 9:22 | 2025-05-21 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 0:05 | 2025-07-07 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1: zep 511 + SEL 35 bis du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:50 | 2025-12-08 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Cumières Triage | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 3 | 10 | 2025-01-18 | 20:15 | 2025-03-09 | 7:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie quater zep 537 + SEL 231 du sous secteur Epernay GARE voie M: zep 541 + SEL 241 du sous secteur Epernay GARE |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Cumières Triage | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-29 | 20:15 | 2025-04-27 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie quater zep 537 + SEL 231 du sous secteur Epernay GARE voie M: zep 541 + SEL 241 du sous secteur Epernay GARE |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | Châlons-en-Champagne - Aig Km 172,6 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 9:22 | 2025-10-31 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 248 ,249 ,250 ,252 ,254 ,255 ,253 ,233 ,232 ,247 ,251 ,258 ,243 ,241 ,244 ,245 ,490 ,489 ,246 ,488 ,486 ,484 ,485 ,486 ,487 ,483 ,477 ,478 ,479 ,481 ,480 ,482 ,493 ,494 ,470 ,466 ,467 ,468 ,469 ,407+408+409 ,448 ,449 ,450 ,452 ,453 ,454 ,457 ,458 ,459 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Aiguille 139,3 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 23:05 | 2025-05-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 507+511 + 513 +515 V1 / SEL 33+35+37 Ss Mardeuil -Epernay V1 (Ajout des SEL jusqu'au chantier ""V"" pour acheminement AdV sur lorry depuis l'aire de montage du chantier équipement) (Ajout des ZEP jusqu'au chantier ""V"" pour acheminement AdV sur lor |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Cumières Triage | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 23:05 | 2025-05-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 523+527+525 + 529 + 531 + 533 V1bis (Ajout des ZEP jusqu'au chantier ""V"" pour acheminement AdV sur lorry depuis l'aire de montage du chantier équipement) SEL 201 + 211 + 251 Ss Epernay Gare (Ajout des SEL jusqu'au chantier ""V"" pour acheminement A |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 21:55 | 2025-07-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 21:15 | 2025-03-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-29 | 20:05 | 2025-04-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1: zep 511 + SEL 35 bis du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 21:55 | 2025-07-06 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 21 | 2025-04-22 | 9:22 | 2025-04-25 | 16:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 14:25 | 2025-04-20 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1+3+5 V1 / ZEP 79 V1bis / ZEP 238 V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:30 | 2025-12-08 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 8:50 | 2025-10-20 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 L07000 DFV type L Vitry la Ville - Chalons V2 - Ss Chalons - Mairiy V2 L06000 type G ZEP 34 + type L Chalons - Nuisement V1 L06000 type G ZEP 35 + type L Nuisement - Chalons + Sel secondaire n° 460 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 22:05 | 2025-03-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 23:05 | 2025-05-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 506 + 510 + 512 V2 (Ajout des ZEP jusqu'au chantier ""V"" pour acheminement AdV sur lorry depuis l'aire de montage du chantier équipement) SEL 34+36 Ss Mardeuil-Epernay V2 (Ajout des SEL jusqu'au chantier ""V"" pour acheminement AdV sur lorry depui |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:30 | 2025-12-08 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Aiguille 139,3 | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 23:05 | 2025-05-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 506 + 510 + 512 V2 (Ajout des ZEP jusqu'au chantier ""V"" pour acheminement AdV sur lorry depuis l'aire de montage du chantier équipement) SEL 34+36 Ss Mardeuil-Epernay V2 (Ajout des SEL jusqu'au chantier ""V"" pour acheminement AdV sur lorry depuis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-29 | 20:25 | 2025-04-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 2025-04-04 | 11:00 | 2025-04-04 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:04 | 2025-12-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 2025-04-04 | 11:00 | 2025-04-04 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 23:00 | 2025-09-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 2025-04-04 | 11:00 | 2025-04-04 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 21:55 | 2025-07-06 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 14 | 2025-04-04 | 11:00 | 2025-04-04 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification H (11h au lieu de 9h40) de prise des travaux suite accord Philippe Maslach pour 2 dates VE 14/03 et VE 04/04 pour permettre le passage du train 53916. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-le-François - Aig Ouest-VB | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:57 | 2025-12-08 | 3:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:30 | 2025-12-08 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 21:15 | 2025-03-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 : zep 510 + SEL 36 du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 22:05 | 2025-03-09 | 7:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1: zep 511 + SEL 35 bis du sous secteur Mardeuil Epernay Voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Cumières Triage | Épernay - Bif L1/22 5 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie quater zep 537 + SEL 231 du sous secteur Epernay GARE voie M: zep 541 + SEL 241 du sous secteur Epernay GARE |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Pargny-sur-Saulx | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-30 | 9:40 | 2025-10-30 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:20 | 2025-12-08 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 22:43 | 2025-12-12 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-07 | 11:12 | 2025-10-24 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:53 | 2025-12-12 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2025-01-06 | 22:50 | 2025-02-28 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 22:43 | 2025-06-06 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Poste 1 | Bayonne - Bif Mousserolle | 2025 | 2025 | 9 | 26 | 2025-03-02 | 23:30 | 2025-06-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:07 | 2025-12-12 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:17 | 2025-12-12 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-05-02 | 12:25 | 2025-11-10 | 12:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Rac Marracq | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:10 | 2025-12-12 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2025 | 2025 | 28 | 35 | 2025-07-07 | 12:25 | 2025-08-29 | 12:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 14 | 2025-02-24 | 22:55 | 2025-04-03 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:52 | 2025-12-12 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:00 | 2025-12-12 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2025 | 2025 | 28 | 35 | 2025-07-07 | 12:15 | 2025-08-29 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre plein été (Surveillance V1 5F_DAX-BYE_011). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Rac Marracq | Guéthary - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-02 | 23:30 | 2025-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 22:30 | 2025-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:50 | 2025-12-13 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Biarritz - Bât Voyageurs | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 37 | 2025-03-30 | 21:00 | 2025-09-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Type L Hendaye Biarritz v2. SEL 2 secteur St-Jean-de-Luz - Hendaye - Voie 2. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Triage | Bayonne - Bif Mousserolle | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 22:50 | 2025-05-18 | 7:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 36+34+33+32+30+26+11+13 SEL 6017, 6019 et 6023 V1. SEL 6018, 6020, 6024 V2 + sous-secteur VS Pair. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:43 | 2025-12-13 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-06-30 | 22:43 | 2025-12-12 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Rac Marracq | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 35 | 2025-07-07 | 11:47 | 2025-08-29 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 44 | 2025-03-07 | 10:43 | 2025-11-02 | 14:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:20 | 2025-12-13 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:08 | 2025-12-12 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 22:20 | 2025-05-30 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:43 | 2025-12-12 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2025 | 2025 | 50 | 33 | 2025-01-12 | 22:20 | 2025-05-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-12 | 22:53 | 2025-05-30 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:35 | 2025-12-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 35 | 2025-07-07 | 12:55 | 2025-08-29 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 44 | 2025-02-24 | 11:10 | 2025-10-31 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-12 | 23:00 | 2025-05-16 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-06-30 | 22:40 | 2025-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 9 | 2025-01-06 | 1:12 | 2025-02-28 | 1:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Le Boucau - Bât Voyageurs | Biarritz - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 12:00 | 2025-05-11 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 22:50 | 2025-12-12 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-20 | 23:50 | 2025-12-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VE + plein été |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-06 | 22:50 | 2025-10-03 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:40 | 2025-12-12 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:00 | 2025-12-12 | 3:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:00 | 2025-12-12 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 22:40 | 2025-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:17 | 2025-12-12 | 12:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:30 | 2025-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 22:40 | 2025-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:43 | 2025-12-12 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | 0 | Bayonne - Bif Mousserolle | 2025 | 2025 | 21 | 24 | 2025-05-25 | 23:00 | 2025-06-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2025 | 2025 | 51 | 12 | 2024-12-16 | 0:40 | 2025-03-21 | 2:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-12 | 22:42 | 2025-12-08 | 4:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Triage | Bayonne - Bif Mousserolle | 2025 | 2025 | 12 | 14 | 2025-03-17 | 8:00 | 2025-04-04 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:15 | 2025-12-12 | 12:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Rac Marracq | Guéthary - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 2025-09-14 | 22:30 | 2025-10-03 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie A en continu. ZEP 16+18+20. Pas de caténaires demandées. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 22:57 | 2025-08-30 | 4:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 22:47 | 2025-05-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 23:00 | 2025-08-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 8 | 2025-02-02 | 22:45 | 2025-02-20 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 10:50 | 2025-03-06 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-06 | 22:30 | 2025-10-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 8 | 2025-01-05 | 22:45 | 2025-02-24 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 22:40 | 2025-04-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 23:00 | 2025-08-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 23:00 | 2025-12-09 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Solférino - Bât Voyageurs | Rion-des-Landes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 31 | 2025-03-31 | 21:55 | 2025-08-04 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux réfection marquise avec Zep 306 ET Sel 50 Sect Labouheyre Morcenx V2. Plage susceptible d'etre réduite les 16 et 17 Avril pour circulation de pélerins. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-07 | 23:50 | 2025-08-29 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VE + plein été |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2025 | 2025 | 50 | 33 | 2024-12-15 | 22:20 | 2025-03-21 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2025-01-13 | 22:50 | 2025-05-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-07 | 12:19 | 2025-10-26 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Vincent-de-Tyrosse - ITE MERLE | Carré 12 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-05 | 23:30 | 2025-12-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage travaux en simultanée sur les ZEP TB 7553 + BT 7654 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 44 | 2025-02-24 | 12:15 | 2025-11-02 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Solférino - Bât Voyageurs | Rion-des-Landes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 31 | 2025-03-31 | 0:01 | 2025-08-03 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée V1+2 ( zep 305+306 avec Sel 50 et 5611 Sect Labouheyre Morcenx ) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-02-02 | 22:45 | 2025-12-08 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | horairisation 22h45-4h32 suite arbitrage CDA 23/11/23 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 11:43 | 2025-03-06 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-09-28 | 22:42 | 2025-12-08 | 4:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 14 | 2025-02-25 | 22:55 | 2025-04-03 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 22:57 | 2025-08-01 | 4:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 14 | 2025-02-24 | 22:55 | 2025-03-20 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 11:17 | 2025-03-06 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2025-05-12 | 22:50 | 2025-08-15 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-12 | 22:53 | 2025-08-15 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Biarritz - Bât Voyageurs | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 23 | 2025-04-27 | 23:59 | 2025-06-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Type L Biarritz Hendaye V1. SEL 1 secteur St-Jean-de-Luz - Hendaye - Voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Rac Marracq | Guéthary - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 22:00 | 2025-11-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-22 | 5:00 | 2025-03-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,6,7
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 22:30 | 2025-04-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Biarritz - Bât Voyageurs | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-30 | 0:50 | 2025-05-28 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Type L Biarritz Hendaye V1. SEL 1 secteur St-Jean-de-Luz - Hendaye - Voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 22:43 | 2025-04-04 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Lahonce - Bât Voyageurs | Bayonne - Bif Mousserolle | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 22:00 | 2025-04-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 22:57 | 2025-07-19 | 4:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2025 | 2025 | 9 | 44 | 2025-02-24 | 10:43 | 2025-11-02 | 13:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 12:19 | 2025-03-06 | 16:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-05 | 22:45 | 2025-09-29 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | horairisation 22h45-4h32 suite arbitrage CDA 23/11/23 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 8 | 2024-12-15 | 22:45 | 2025-01-13 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 22:40 | 2025-06-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Rac Marracq | Guéthary - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 22:00 | 2025-11-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-01 | 22:30 | 2025-09-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,6,7
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 23:00 | 2025-03-04 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 49 | 2025-11-08 | 23:00 | 2025-12-07 | 9:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC 10h10 IFTE Bordeaux-Arcachon (+ ombre PMR Facture et ITE Croix d'Hins sur Gazinet Lamothe) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 26 | 29 | 2025-06-29 | 22:52 | 2025-07-15 | 4:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-29 | 23:00 | 2025-08-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 22:50 | 2025-04-04 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-13 | 23:00 | 2025-05-30 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Rac Marracq | Guéthary - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 19:00 | 2025-11-02 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2025 | 2025 | 50 | 33 | 2025-05-12 | 22:20 | 2025-08-15 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Biarritz - Bât Voyageurs | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 0:01 | 2024-12-20 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 entre Biarritz et Hendaye |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2025 | 2025 | 10 | 43 | 2025-03-03 | 11:41 | 2025-10-26 | 15:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 22:50 | 2025-06-06 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 22:30 | 2025-06-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-07 | 23:35 | 2025-07-19 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-08-27 | 23:50 | 2025-08-29 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VE + plein été |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-08-27 | 23:00 | 2025-08-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Biarritz - Bât Voyageurs | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:25 | 2024-12-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 entre Biarritz et Hendaye |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 33 | 2024-12-16 | 22:50 | 2025-01-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Vincent-de-Tyrosse - ITE MERLE | Carré 12 | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 23:25 | 2025-03-07 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage travaux en simultanée sur les ZEP TB 7553 + BT 7654 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-22 | 5:00 | 2025-03-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 48h00 IFTE Bordeaux Arcachon (ombre halte Talence - Bordeaux/Gazinet) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-07 | 23:35 | 2025-08-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Triage | Bayonne - Bif Mousserolle | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-06 | 22:20 | 2025-04-25 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-21 | 0:30 | 2025-09-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-21 | 0:30 | 2025-09-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 14 | 2025-03-31 | 22:55 | 2025-04-03 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 14:50 | 2025-05-25 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Vincent-de-Tyrosse - ITE MERLE | Carré 12 | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-05-01 | 0:10 | 2025-08-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 8 | 2025-02-03 | 0:01 | 2025-02-17 | 4:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 45 | 49 | 2025-11-08 | 23:00 | 2025-12-07 | 9:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 10h10 s45 à s49 PMR Facture + ITE Croix d'Hins + SEM Bordeaux IFTE B-Arcachon |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-22 | 5:00 | 2025-02-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Le Boucau - Bât Voyageurs | Bayonne - Bif Mousserolle | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-08 | 19:00 | 2025-06-09 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage travaux sur les Zep 11+34+32+13+15+30+33. Voies A,B,D et E en impasse coté Bordeaux. accessibles par le Sud. La voie C coté nord jusqu'au C 75 est comprise dans le domaine protégé. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Triage | Bayonne - Bif Mousserolle | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 8:00 | 2025-04-11 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-12 | 22:20 | 2025-05-16 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-21 | 23:35 | 2025-02-22 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Rac Marracq | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 44 | 2025-02-24 | 10:10 | 2025-11-02 | 13:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Concertation: IC valide la FEN Bayonne et Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-01 | 22:50 | 2025-09-05 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Rac Marracq | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 46 | 2025-05-02 | 11:47 | 2025-11-10 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de Samedi 08h / Dimanche 20h : sans CQS circulations. PAS DE CC sur le secteur (et sous-secteurs et toutes les sel ou groupement de sel dépendant) des : - Secteur LA MEDOQUINE CROIX D'HINS V1 et V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2024-12-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de Samedi 08h / Dimanche 20h : sans CQS circulations. PAS DE CC sur le secteur (et sous-secteurs et toutes les sel ou groupement de sel dépendant) : - Secteurs CROIX D'HINS LAMOTHE V1 et V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Le Boucau - Bât Voyageurs | Bayonne - Bif Mousserolle | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 15:10 | 2025-05-25 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 8 | 2025-02-03 | 1:09 | 2025-02-17 | 3:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-21 | 23:50 | 2025-02-22 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VE + plein été |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Biarritz - Bât Voyageurs | Hendaye - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 21:00 | 2025-04-21 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Type L Hendaye Biarritz v2. SEL 2 secteur St-Jean-de-Luz - Hendaye - Voie 2. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2025 | 2025 | 26 | 29 | 2025-07-14 | 22:52 | 2025-07-15 | 4:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Triage | Bayonne - Bif Mousserolle | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 23:52 | 2025-05-18 | 7:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 36+34+33+32+30+26+11+13 SEL 6017, 6019 et 6023 V1. SEL 6018, 6020, 6024 V2 + sous-secteur VS Pair. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-03-17 | 8:46 | 2025-12-12 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_LAB-VNE_002 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-30 | 11:43 | 2025-10-03 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-03-17 | 9:21 | 2025-12-12 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 5D_BL-LY_002 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2024-12-30 | 8:59 | 2025-10-03 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-30 | 9:29 | 2025-10-03 | 13:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Limeray - IPCS Limeray | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-03-17 | 9:45 | 2025-12-12 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 5D_KM-SC_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 6 | 34 | 2025-07-10 | 9:18 | 2025-08-14 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 137+151+155+157+201 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Limeray - IPCS Limeray | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-03-17 | 9:33 | 2025-12-12 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 5D_KM-SC_002 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2024-12-30 | 12:00 | 2025-10-03 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2024-12-30 | 10:43 | 2025-10-03 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-13 | 8:59 | 2025-09-12 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-03-17 | 9:40 | 2025-12-12 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 5D_BL-LY_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orléans - ITE Parc Murlin | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2024-12-30 | 11:01 | 2025-10-03 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-06 | 10:43 | 2025-09-26 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orléans - ITE Parc Murlin | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-03-17 | 8:59 | 2025-12-12 | 14:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim 5D_LAB-VNE_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-03-17 | 8:59 | 2025-12-12 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_VNE-BL_002 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 4 | 38 | 2025-01-20 | 9:05 | 2025-09-19 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S4 : BMJ S38 : BMJ ZEP 150 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 12 | 22 | 2025-03-24 | 0:55 | 2025-03-24 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Horaires début sans impair pour suivre 14081 à CS WE S12-S13 : BML 2N ADV |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-03-17 | 9:28 | 2025-12-12 | 15:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-20 | 9:39 | 2025-07-25 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Nord | Blois - Accès Sud | 2025 | 2025 | 10 | 36 | 2025-03-03 | 21:25 | 2025-09-05 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S10, S11 et S36 : GHV Blois Zep 155 + 156 + 151 modifiée du JI ZI 101b / ZI 103 au Carré 604 et du GF Com Aig Ca / Cb au Carré 604 avec SEL 31+34 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-22 | 9:18 | 2025-11-14 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S17, S44 et S46 : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-02-10 | 9:22 | 2025-08-14 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-21 | 1:05 | 2025-09-22 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-09 | 0:35 | 2025-03-09 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 9:29 | 2025-10-03 | 13:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 8 | 34 | 2025-07-25 | 8:50 | 2025-07-28 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S12 : BML 2N ADV ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168 +174+170+ VS Blois |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orléans - ITE Parc Murlin | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-02-04 | 11:01 | 2025-09-23 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Nord | Blois - Accès Sud | 2025 | 2025 | 12 | 37 | 2025-03-17 | 21:00 | 2025-09-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S12, S13 et S37 : GHV Blois Zep 160+162+164+166+170 avec SEL 34b+34c |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Limeray - IPCS Limeray | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-04-02 | 9:45 | 2025-10-24 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 5D_KM-SC_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orléans - ITE Parc Murlin | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-05-27 | 8:59 | 2025-06-11 | 14:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim 5D_LAB-VNE_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2024-12-28 | 9:22 | 2025-10-03 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-16 | 0:35 | 2025-03-16 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-04-25 | 9:28 | 2025-12-04 | 15:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-10-27 | 8:59 | 2025-10-28 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_VNE-BL_002 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Limeray - IPCS Limeray | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-05-05 | 9:45 | 2025-05-28 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 5D_KM-SC_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2024-12-28 | 9:39 | 2025-10-03 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-12-08 | 8:46 | 2025-12-12 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_LAB-VNE_002 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-08-25 | 10:43 | 2025-08-26 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-04-29 | 9:28 | 2025-10-22 | 15:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-08-11 | 8:59 | 2025-08-14 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orléans - ITE Parc Murlin | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-16 | 0:35 | 2025-03-16 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-22 | 9:25 | 2025-11-14 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S17 et S46 : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-03-05 | 9:39 | 2025-09-19 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2025-02-18 | 11:43 | 2025-09-05 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orléans - ITE Parc Murlin | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-07-18 | 8:59 | 2025-07-18 | 14:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim 5D_LAB-VNE_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 10 | 22 | 2025-03-23 | 0:35 | 2025-03-24 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 8 | 34 | 2025-02-18 | 8:50 | 2025-03-26 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S12 : BML 2N ADV ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168 +174+170+ VS Blois |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2025-01-13 | 8:50 | 2025-11-06 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S51 : Combi 2 Régalage ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168 +174+170+ VS Blois |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 17 | 44 | 2025-04-25 | 9:35 | 2025-10-28 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S17, S44 et S46 : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-06 | 12:00 | 2025-07-23 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 27 | 39 | 2025-06-30 | 1:50 | 2025-06-30 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orléans - ITE Parc Murlin | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-04-14 | 8:59 | 2025-04-18 | 14:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim 5D_LAB-VNE_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 10 | 41 | 2025-03-09 | 1:20 | 2025-09-21 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE S41-S42 : BML ADV |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-19 | 9:05 | 2025-10-17 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S12 : BML 2N ADV ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168 +174+170+ VS Blois |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-08-04 | 12:00 | 2025-08-08 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 6 | 34 | 2025-02-04 | 9:18 | 2025-03-05 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 137+151+155+157+201 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orléans - ITE Parc Murlin | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-08-27 | 11:01 | 2025-09-05 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 27 | 38 | 2025-06-30 | 1:05 | 2025-06-30 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Baule | Beaugency - ITE CC Loir-et- | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-16 | 0:57 | 2025-03-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S10 : remplacement coeur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 11:43 | 2024-12-20 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Baule | Beaugency - ITE CC Loir-et- | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-09 | 0:57 | 2025-03-09 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S10 : remplacement coeur |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 14 | 49 | 2025-04-04 | 9:20 | 2025-12-03 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 137+151+155+157+201 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 8 | 34 | 2025-08-20 | 8:50 | 2025-08-22 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S12 : BML 2N ADV ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168 +174+170+ VS Blois |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-03-12 | 8:59 | 2025-08-19 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 17 | 46 | 2025-04-22 | 9:40 | 2025-11-14 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S17, S44 et S46 : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-03-04 | 9:22 | 2025-09-16 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-13 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S24 : BMJ ZEP 150 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 6 | 34 | 2025-08-11 | 9:18 | 2025-08-14 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 137+151+155+157+201 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2025-03-10 | 9:29 | 2025-03-11 | 13:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-04-04 | 9:40 | 2025-10-23 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 5D_BL-LY_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 11 | 42 | 2025-03-10 | 1:20 | 2025-09-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE S10-S11 : remplacement de coeur WE S41-S42 : BML ADV |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 12 | 22 | 2025-03-17 | 0:55 | 2025-03-17 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Horaires début sans impair pour suivre 14081 à CS WE S12-S13 : BML 2N ADV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-03-31 | 9:21 | 2025-03-31 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 5D_BL-LY_002 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Orléans - ITE Parc Murlin | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 12 | 22 | 2025-03-17 | 0:45 | 2025-03-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 10 | 41 | 2025-08-10 | 1:20 | 2025-10-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE S41-S42 : BML ADV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 17 | 44 | 2025-04-23 | 8:59 | 2025-10-31 | 14:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S17 et S44 : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 12 | 15 | 2025-03-19 | 9:40 | 2025-04-09 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 5D_BL-LY_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-10-29 | 9:40 | 2025-10-31 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 5D_BL-LY_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 10 | 22 | 2025-03-16 | 0:35 | 2025-03-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Limeray - IPCS Limeray | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-04-14 | 9:33 | 2025-04-18 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 5D_KM-SC_002 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Limeray - IPCS Limeray | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-03-31 | 9:33 | 2025-03-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 5D_KM-SC_002 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 27 | 38 | 2025-09-21 | 1:05 | 2025-09-21 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 11 | 42 | 2025-03-10 | 1:20 | 2025-10-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE S10-S11 : remplacement de coeur WE S41-S42 : BML ADV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 27 | 39 | 2025-09-22 | 1:50 | 2025-09-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-08-11 | 9:22 | 2025-08-14 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 10:56 | 2025-01-22 | 14:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S04 : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 10 | 22 | 2025-03-09 | 0:35 | 2025-03-09 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-07-21 | 8:46 | 2025-07-21 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_LAB-VNE_002 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Onzain - IPCS Km 192 | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2025-07-02 | 11:43 | 2025-07-03 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Blois - Accès Sud | Limeray - IPCS Limeray | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-09 | 9:45 | 2025-07-10 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S28 : TIR CAT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orléans - ITE Parc Murlin | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 0:35 | 2025-03-09 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 12 | 22 | 2025-05-26 | 0:55 | 2025-05-26 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Horaires début sans impair pour suivre 14081 à CS WE S12-S13 : BML 2N ADV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 10 | 22 | 2025-05-26 | 0:35 | 2025-05-26 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-06-12 | 9:28 | 2025-06-13 | 15:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Orléans - ITE Parc Murlin | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 12 | 22 | 2025-05-26 | 0:45 | 2025-05-26 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 6 | 34 | 2025-08-18 | 9:18 | 2025-08-19 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 137+151+155+157+201 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Chouzy | 2025 | 2025 | 51 | 45 | 2024-12-19 | 8:50 | 2025-03-06 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S51 : Combi 2 Régalage ZEP 132+150+152+154+156+158+202+160+162+164+166+168 +174+170+ VS Blois |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2025 | 2025 | 12 | 50 | 2025-06-02 | 8:46 | 2025-06-03 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_LAB-VNE_002 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 10 | 22 | 2025-05-26 | 0:35 | 2025-05-26 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - IPCS Villeneuve | Blois - Accès Nord | 2025 | 2025 | 10 | 22 | 2025-03-16 | 0:35 | 2025-03-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_00258897 CCR 5 Tx SEG, CAT Essais Toutes les ZEP de Vienne - ZEP L (SRA)SKR / Vienne V2 et Vienne / SKR V1(SRA) Sr CHASSE - VAUGRIS V1 - Sr VAUGRIS - CLONAS Voie 1 - Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 Sr CHASSE - VAUGRIS V2 - Sr VAUGRI |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Andancette - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 21:30 | 2025-11-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:41 | 2025-12-12 | 14:11 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Péage-de-Roussillon | St-Rambert-d'Albon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 21:30 | 2025-11-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:17 | 2025-12-12 | 14:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [TO : 886561 / TF : 17703] SA 2020 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | St-Rambert-d'Albon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-05-24 | 5:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour matérialiser l'immobilisation / neutralisation des aiguilles 31,32. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bif de Bollène | Orange - Km 712,125 V1 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 21:50 | 2025-10-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h10 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S36+37 et S40+41 Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP L PRL-OGE V |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | Vienne - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5 - Tx SEG, Tx caténaires, Essais Toutes les ZEP de Vienne - ZEP L (SRA)SKR / Vienne V2 et ZEP L Vienne / SKR V1(SRA) Sr CHASSE - VAUGRIS V1 - Sr VAUGRIS - CLONAS Voie 1 - Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 Sr CHASSE - VAUGRIS |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Andancette - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 29 | 44 | 2025-07-14 | 22:30 | 2025-11-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028914 _RRI lot 2 8300000 - V1 - RR double file St Rambert - Valence (7 zones - 35093 ml) Travaux préparatoires et finitions ZEP L 7833 (St Rambert Valence V1) + ZEP 413+415+417 de St Rambert d´Albon Sél 7 et 9 du Sr Champ Rolland St Ramb |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:57 | 2025-12-12 | 13:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 FEN22_StRambert-BifduCagnard(RG)_004(2F_SRA-VCE_004) : o Heure Fin PK Fin : 13h29 au lieu de 13h32 , o TRAIN FERMANT 886184. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | 2025 | 2025 | 23 | 29 | 2025-06-02 | 22:30 | 2025-07-19 | 15:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS INTERDICTION RACC SUD et Voie A Equivalent ZEP 422 +424+426+438 Immobilisation Aig 4b 43 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 10:05 | 2025-10-26 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR Alignée sur la fenêtre générique Vienne St Rambert |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:40 | 2025-12-12 | 12:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:40 | 2025-12-12 | 12:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 21:30 | 2025-11-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | St-Vallier-sur-Rhône - Voie 5 Garage | 2025 | 2025 | 17 | 41 | 2025-04-21 | 22:30 | 2025-10-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEg Tx CAT Essais Toutes les ZEP de SRA sauf 442, 440, 436, 434, 410, 407, 412, 414, 403,416 et 401. St Vallier / SRA V2 et SRA / St-Vallier V1 Groupe W5 (7+9+113+115+117+119+121+123) CHAMPROLLAND - ST. RAMBERT Voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 22:00 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h00 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S36+37 et S40+41 (à prendre avec 5D_PRL-SCP_050+5D_SCP-AV_015). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:18 | 2025-12-12 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Clair-les-Roches | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais de CSR P2 à VIE Pdt Portiques Cat, en interface. Toutes les ZEP de Chasse P2 - Toutes les ZEP de Vienne - Chasse / Vienne V1 et Vienne / Chasse V2 Sr Chasse-Vaugris V1 - Sr Chasse-Vaugris V2 - |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:54 | 2025-12-08 | 3:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401129 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 22:40 | 2025-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR avec Engins lourds (Entreprises...), RMC ZEP et Sel de Vienne à Sra |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2:05 | 2025-12-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Salaise | St-Rambert-d'Albon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-01-27 | 22:30 | 2025-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5_Tx SEG tx CAT Essais Toutes les ZEP de SKLR - SKR / SRA V1 et SRA / SKLR V2 - ZEP 401+416+403+412+414+407+410+436+434+440+419+409+408+430+432 de SRA Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 - 1+3+5+7+111 du Sr CHAMP ROLLAND - ST R |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Chasse-sur-Rhône - Bât Voyageurs | Vienne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:32 | 2025-12-12 | 12:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401028 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:52 | 2025-12-12 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage MC18-0173 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 2:55 | 2025-11-16 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 1:55 | 2025-12-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401130 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 9:43 | 2025-10-24 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 A vigiler passage du TO 17709 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+42 à VIE dans la trame 2h SA2019 (passage à 9h41 dans le préconstruit 2018). Plage décalée à 9h43/14h43 PK dé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | 2025 | 2025 | 17 | 41 | 2025-04-21 | 22:30 | 2025-10-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEg Tx CAT Essais Toutes les ZEP de SRA sauf 442, 440, 436, 434, 410, 407, 412, 414, 403,416 et 401. St Vallier / SRA V2 et SRA / St-Vallier V1 Groupe W5 (7+9+113+115+117+119+121+123) CHAMPROLLAND - ST. RAMBERT Voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 5 | 8 | 2025-01-27 | 21:35 | 2025-02-22 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour RAV RVB Tain Tournon Voie 1 et Voie 2 de SRA à VCE P61 ZEP de Type L 7833 ZEP de Type L 7832 Secteur SERVES- TAIN Voie 1 Secteur SERVES- TAIN Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chasse-sur-Rhône - Bât Voyageurs | Vienne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 22:54 | 2025-12-08 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401112 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:18 | 2025-12-12 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_58+61 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais de CSR P2 à VIE Pdt Portiques Cat, en interface. Toutes les ZEP de Chasse P2 - Toutes les ZEP de Vienne - Chasse / Vienne V1 et Vienne / Chasse V2 Sr Chasse-Vaugris V1 - Sr Chasse-Vaugris V2 - |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:34 | 2025-12-12 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401045 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | Vaugris | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 22:30 | 2025-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEG, CAT, Essais Toutes les ZEP de Vienne - (SRA)SKR / Vienne V2 et Vienne / SKR V1(SRA) Sr CHASSE - VAUGRIS V1 - Sr VAUGRIS - CLONAS Voie 1 - Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 - Sr CHASSE - VAUGRIS V2 - Sr VAUGRIS - CLO |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 22:30 | 2025-08-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RVB Racc 929300 (DEF 06h30). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_001) : Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 Km 740,569 Avi et V2 du C35 de Sorgues Km |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2:34 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401113 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Portes - Aig Km 625,8 | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 37 | 49 | 2025-09-08 | 22:05 | 2025-12-05 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028923 Création PRo pour Déviation RN7 CCTT type G n°(1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1549, 1547, 1559, 1554, 1550)+type L n° 7984 Sel 3071 et Sel 3073+3075+221+223+227 du Sr Etoile Loriol V1 - Sel 3072 et groupeB4 (3074+3080+3090+3092+30 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:59 | 2025-12-12 | 13:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 A vigiler passage du 886185 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+29 à VCE BG dans la trame 2h SA2019 (passage à 13h26 dans le préconstruit 2018). Sinon réduire fin de plage PKfin à 13h25. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Clair-les-Roches - Voie 4 Garage | Clonas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-01-27 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5_Tx SEG tx CAT Essais Toutes les ZEP de SKLR - SKR / SRA V1 et SRA / SKLR V2 - ZEP 401+416+403+412+414+407+410+436+434+440+419+409+408+430+432 de SRA Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 - 1+3+5+7+111 du Sr CHAMP ROLLAND - ST R |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Signal 62 | Andancette - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 47 | 2025-03-24 | 22:30 | 2025-11-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DA Maintenance Spécialisée avec engins (Entreprises...) CCTT Toutes ZEP de SRA - Sr Champ Rolland St Rambert voie 1 - Sr Peyraud Champ Rolland St Rambert V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:05 | 2025-12-12 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401075 Décalage MC18-0175 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 1:35 | 2025-12-07 | 4:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Andancette - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 49 | 2025-01-20 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | St-Rambert-d'Albon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-11-30 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour matérialiser l'immobilisation / neutralisation des aiguilles 31,32,33,34,37a,37b et 39 et TJD 38ac de la S7/2025 jusqu´à la mise en service prévue en mars 2026 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Loriol | 2025 | 2025 | 5 | 47 | 2025-01-27 | 22:10 | 2025-11-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour Maintenance spécialisée (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de LIV |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 4 | 49 | 2025-01-20 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Chasse-sur-Rhône - Bât Voyageurs | Vienne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:26 | 2025-12-12 | 14:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401065 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 47 | 2025-01-27 | 22:10 | 2025-11-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA avec engins spéciaux. ZEP et Sel de Livron à Pierrelatte |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Le Pontet - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 21:00 | 2025-09-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare SCP, UP AVIGNON S36+37 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5C_SCP2_003+5D_PRL-SCP_053 : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+20 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 33 | 41 | 2025-08-11 | 21:30 | 2025-10-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour CHA25_0028914 RRI lot 2 8300000 - V1 - RR double file St Rambert - Valence (7 zones - 35093 ml) Travaux Principaux ZEP L 7833 (St Rambert Valence V1) + ZEP 413+415+417 de St Rambert d´Albon Sél 7 et 9 du Sr Champ Rolland St Rambert V1 Secte |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chasse-sur-Rhône - Bât Voyageurs | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 22:45 | 2025-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR - Engins spécial (meuleur , RMC, ...) ZEP VIE CSR V2 - ZEP SRA VIE V2 - ZEP CSR VIE V1 - ZEP VIE SRA V1 Sr Chasse Vaugris V1 - Sr chasse Vaugris V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:20 | 2025-12-12 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2025_SE_02 : vibration de +3' au PK début pour passage Fret PNBP07 en SO |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 21:00 | 2025-10-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RVB Racc 929300 (DEF 08h00). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord côté PLM (à prendre avec : Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 Km 740,569 Avi et V2 du C35 de Sorgues Km 733,012 au Cv1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orange - Km 712,125 V1 | Courthézon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 22:00 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare OGE, UP AVIGNON (à l'ombre RVB 929300 S44/45) : Domaine S9 : ZEP G V1 OGE 501+505+507+511+513+515 (étendue du C31 Km 712,125 à la PATC Km 715,540) / V2 502+504+506+508+512+514+518 (étendue du C77 Km 715,542 à la PATC |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 21:00 | 2025-09-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare SCP, UP AVIGNON S36+37 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5C_SCP2_003, : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+204+206+208+210+ |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Clair-les-Roches - Voie 3 Garage | St-Rambert-d'Albon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-01-27 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5_Tx SEG tx CAT Essais Toutes les ZEP de SKLR - SKR / SRA V1 et SRA / SKLR V2 - ZEP 401+416+403+412+414+407+410+436+434+440+419+409+408+430+432 de SRA Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 - 1+3+5+7+111 du Sr CHAMP ROLLAND - ST R |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 22:00 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h00 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S44+45 (à prendre avec 2C_SCP_002+5D_PRL-SCP_050). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Doma |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:18 | 2025-12-12 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-21 | 7:00 | 2025-05-24 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour RAV RVB SRA SAS CHA25_0028920 INTERDICTION VOIE 1BIS SRA |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | St-Rambert-d'Albon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 29 | 2025-06-02 | 22:30 | 2025-07-19 | 5:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS interdiction V12G et V14G S23 à S29 Equivalent Zep 428+430+432 Immobilisation Aig 24 et TJD 68 Voie 14 Non Géolocalisée |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Loriol | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 22:00 | 2025-05-16 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour Maintenance spécialisée (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de LIV |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 10:21 | 2025-10-24 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0158 MC18-0160 : Réduction 886118 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Chasse-sur-Rhône - Bât Voyageurs | Vienne - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 3:07 | 2025-12-07 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401111 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 9:34 | 2025-10-24 | 14:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Le Péage-de-Roussillon | St-Rambert-d'Albon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 49 | 2025-01-20 | 22:30 | 2025-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 21:50 | 2025-10-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h10 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S36+37 et S40+41 (à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +5D_PRL-SCP_030). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bédarrides | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 21:40 | 2025-10-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU Fam B, Gare SCP, UP AVIGNON S40+41 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5C_SCP2_004 + 5D_SCP-AV_017 : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+204+206+208+210 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 0:09 | 2025-12-07 | 4:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 9:43 | 2025-10-26 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 A vigiler passage du TO 17709 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+42 à VIE dans la trame 2h SA2019 (passage à 9h41 dans le préconstruit 2018). Plage décalée à 9h43/14h43 PK dé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Chasse-sur-Rhône - Bât Voyageurs | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 10:26 | 2025-10-24 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Vallier-sur-Rhône - Voie 4 Garage | St-Vallier-sur-Rhône - Voie 5 Garage | 2025 | 2025 | 9 | 47 | 2025-02-24 | 22:30 | 2025-11-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR TX Caténaires Tx SEG Essais encadrants Toutes les ZEP de St-Vallier - ZEP de Type L 7830 (VALENCE P61 - ST VALLIER Voie 2) - ZEP de Type L 7831 (ST VALLIER - VALENCE P61 Voie 1) Sr ST Rambert St Vallier V1 et V2 - Sr. Saint V |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 23:12 | 2025-12-08 | 2:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800589 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaugris | Clonas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 27 | 2025-01-13 | 22:35 | 2025-07-07 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA25_0028900 V1 : ZEP 603 - Sr VAUGRIS CLONAS V1 V2 : ZEP 606 - Sr VAUGRIS CLONAS V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 47 | 2025-03-24 | 22:30 | 2025-11-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DA pour chantier de Maintenance (Engins,... ) Toutes ZEP et S.él de SRA à VCE (Bif du Cagnard) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orange - Km 712,125 V1 | Courthézon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 21:30 | 2025-10-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare OGE, UP AVIGNON (à l'ombre RVB 929300 S40/41) : Domaine S9 : ZEP G V1 OGE 501+505+507+511+513+515 (étendue du C31 Km 712,125 à la PATC Km 715,540) / V2 502+504+506+508+512+514+518 (étendue du C77 Km 715,542 à la PATC |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | Salaise | 2025 | 2025 | 41 | 49 | 2025-10-06 | 22:30 | 2025-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEG, CAT, Essais Toutes les ZEP de Vienne - (SRA)SKR / Vienne V2 et Vienne / SKR V1(SRA) Sr CHASSE - VAUGRIS V1 - Sr VAUGRIS - CLONAS Voie 1 - Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 - Sr CHASSE - VAUGRIS V2 - Sr VAUGRIS - CLO |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 30 | 37 | 2025-07-21 | 22:40 | 2025-09-13 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour Régénération armement et supports y compris poutres sur plateforme 4 Voies programme 2025 CHA25_0028924 ZEP Type G 505 (SIB P1) - ZEP Type G 507 (SIB P1) - ZEP Type G 602 (SIB P1) - ZEP Type G 603 (SIB P1) - ZEP Type G 604 (SIB P1) - ZEP Type G |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 15 | 45 | 2025-04-07 | 22:00 | 2025-11-08 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Viaduc de l'Ouvèze, DEF 5h00 V1+V2, S15/S45, (à prendre avec 5D_SCP-AV_021+5D_SCP-AV_036 +5C_SCP_006). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C103 AV Km 740,569 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 au Cv 101 AV Km 740,597 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1 + ZEP G |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 0:10 | 2025-12-07 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Le Pontet - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 21:40 | 2025-10-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU Fam B, Gare SCP, UP AVIGNON S40+41 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5C_SCP2_004+5D_PRL-SCP_055 : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+204+206+208+210 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Orange - Aig Km 715,2 | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 15 | 45 | 2025-04-07 | 22:00 | 2025-11-08 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Viaduc de l'Ouvèze, DEF 5h00 V1+V2, S20/S45, (à prendre avec 2D_SCP-AV_021 +2C_SCP_006). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C103 AV Km 740,569 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 au Cv 101 AV Km 740,597 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1 + ZEP G 501+505 AVI / |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-03-03 | 22:40 | 2025-11-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR avec Engins lourds (Entreprises...), RMC ZEP et Sel de Vienne à Sra |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valence - ITE Km 611,695 | Valence - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2:10 | 2025-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401131 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 9 | 45 | 2025-02-24 | 21:30 | 2025-03-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RVB Racc 929300 (DEF 07h30). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_003) : Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 Km 740,569 Avi et V2 du C35 de Sorgues Km |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-03-31 | 22:30 | 2025-04-19 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse CCTT ZEP : 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108 Sel 21 du Sr CHASSE Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bédarrides | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 21:00 | 2025-09-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare SCP, UP AVIGNON S36+37 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5C_SCP2_003+5D_SCP-AV_016 : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+20 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 0:15 | 2025-11-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2025 | 2025 | 15 | 45 | 2025-04-07 | 22:00 | 2025-11-08 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Viaduc de l'Ouvèze, DEF 5h00 V1+V2, S11+S12, (à prendre avec 2D_SCP-AV_021 +2C_SCP_006). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C103 AV Km 740,569 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 au Cv 101 AV Km 740,597 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1 + ZEP G 501+505 AVI / |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 12:00 | 2025-07-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 50h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VA |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Andancette - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 33 | 41 | 2025-08-11 | 21:30 | 2025-10-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028914 _RRI lot 2 8300000 - V1 - RR double file St Rambert - Valence (7 zones - 35093 ml) Travaux Principaux ZEP L 7833 (St Rambert Valence V1) + ZEP 413+415+417 de St Rambert d´Albon Sél 7 et 9 du Sr Champ Rolland St Rambert V1 Secteurs |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Péage-de-Roussillon | St-Rambert-d'Albon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 12:00 | 2025-07-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 50h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VAL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-08 | 21:50 | 2025-01-17 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 2051 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO : XXXX - TF:50457 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 9:21 | 2025-10-10 | 13:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h13 à 3h24 en sim 5J/7 SA2017 => TF 6196 SA2019 => TF 886180 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Portes - Aig Km 625,8 | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 36 | 48 | 2025-09-07 | 23:15 | 2025-12-01 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028923 Création PRo pour Déviation RN7 CCTT type G n°(1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1549, 1547, 1559, 1554, 1550)+type L n° 7984 Sel 3071 et Sel 3073+3075+221+223+227 du Sr Etoile Loriol V1 - Sel 3072 et groupeB4 (3074+3080+3090+3092+30 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 21:45 | 2025-01-15 | 2:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 50548 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO :886195 - TF:70651 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 10:44 | 2025-10-10 | 16:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage MC17-0093 pour sillon ouvrant 17709 SA 2022: Heure Début PK Début : 10h44 au lieu de 10h37 , o Heure Début PK Fin : 11h11 au lieu de 11h02 , o TRAIN OUVRANT 88617 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 10:21 | 2025-10-26 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0158 MC18-0160 : Réduction 886118 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 21:50 | 2025-10-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h10 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S36+37 et S40+41 (à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +5C_SCP_001). Etendue S9 : Depuis PRL et V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:49 | 2025-12-12 | 14:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_57+60 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaugris | Clonas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:45 | 2025-04-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA25_0028900 V1 : ZEP 603 - Sr VAUGRIS CLONAS V1 V2 : ZEP 606 - Sr VAUGRIS CLONAS V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Loriol | 2025 | 2025 | 5 | 39 | 2025-01-29 | 22:10 | 2025-09-25 | 4:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour Maintenance spécialisée (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de LIV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | Clonas - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 22:30 | 2025-06-09 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5 Redécoupage BAL Vienne Sud V2 (40h00) Vienne/SKR V1 et ST Vallier -St Rambert V2 et St-Rambert -Vienne V2. ZEP 200+202+204+206+208+210+212 de Vienne. St Chasse/Vaugris V2 - St Vaugris/Clonas V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.3
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 10:05 | 2025-10-10 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 FEN22_StRambert-BifduCagnard(RG)_001(2F_SRA-VCE_001) : o Heure Début PK Début : 10h05 au lieu de 09h59 , o Heure Fin PK Début : 14h56 au lieu de 14h59, o Heure Début PK Fin : 10h32 au lieu de 10h24, o |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Portes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 20 | 2025-01-27 | 22:35 | 2025-05-19 | 4:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA Maintenance spécialisée avec engin (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de VCE |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 22:55 | 2025-04-26 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse CCTT ZEP : 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108 Sel 21 du Sr CHASSE Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 21:40 | 2025-10-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU Fam B, Gare SCP, UP AVIGNON S40+41 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5D_PRL-SCP_055 + 5D_SCP-AV_017 : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+204+206+208 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:45 | 2025-01-18 | 4:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 2051 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO : 886195 - TF:50457 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orange - Aig Km 715,2 | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 21:55 | 2025-04-11 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025, Maint CAT : Tir 728/01 et 734/13 + Tir 724/32 et 729/02, DEF 05h05 V1+V2 (OGE-Avi) : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1+V2 Etendue S11 : V |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Loriol | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 0:15 | 2025-11-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Avignon - Bif Rac | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:55 | 2025-12-06 | 1:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur : Etendue S9 V1+V2 : V1 /V1 du JI Z4/5 Km 739,850 au JI Z253/251a Km743,895 / V2 du JI Z208a/208b Km 742+700 au C2 km 739,768 Domaine S9 : V2 600, 596, 598, 594, 576, 574, 572, 570, 524, 522, 520, 514, 510+512, 508 / V1 701, 599, |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 21:50 | 2025-10-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h10 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S36+37 et S40+41 (à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +2C_SCP_002). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Livron - Bif Km 635,5 | 2025 | 2025 | 36 | 48 | 2025-09-07 | 23:15 | 2025-12-01 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028923 Création PRo pour Déviation RN7 CCTT type G n°(1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1549, 1547, 1559, 1554, 1550)+type L n° 7984 Sel 3071 et Sel 3073+221+223+227 du Sr Etoile Loriol V1 - Sel 3072 et groupeB4 (3074+3080+3090+3092+3094+22 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:17 | 2025-12-12 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration MC18-0171 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Le Péage-de-Roussillon | St-Rambert-d'Albon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:30 | 2025-06-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP OCP 66h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 9:14 | 2025-10-10 | 13:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2017 => TF 6196 SA2019 => TF 886180 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:43 | 2025-12-12 | 11:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration MC18-0172 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 9 | 47 | 2025-02-24 | 22:30 | 2025-11-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEG Tx Caténaires Essais encadrants Toutes les ZEP de St-Vallier - ZEP de Type L 7830 (VALENCE P61 - ST VALLIER Voie 2) - ZEP de Type L 7831 (ST VALLIER - VALENCE P61 Voie 1) Sr ST Rambert St Vallier V1 et V2 - Sr. Saint V |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 0:15 | 2025-11-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 21:55 | 2025-04-11 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025, Maint CAT : Tir 728/01 et 734/13 + Tir 724/32 et 729/02, DEF 05h05 V1+V2 (OGE-Avi) : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1+V2 Etendue S11 : V |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Andancette - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:30 | 2025-06-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 66h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VAL |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Orange - Km 712,125 V1 | Orange - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:40 | 2025-05-15 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 25-2051 - Réparation Poteau Caténaire Gare ORANGE - Domaine S9 : zep G 523 + 525 + 527 Domaine S11 : consignations ""C"" Sr. Piolenc Crémade V.1 et Piolenc Crémade V.2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 27 | 2025-05-14 | 22:00 | 2025-07-05 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA avec engins spéciaux. ZEP et Sel de Livron à Pierrelatte |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 9:00 | 2025-04-21 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 10:01 | 2025-10-10 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h59 en sim 5J SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0157 MC18-0160 réduction pour 886118 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bollène-la-Croisière | Orange - Aig Km 715,2 | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 21:40 | 2025-05-15 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 25-2051 - Réparation Poteau Caténaire Gare ORANGE - Domaine S11 : consignations ""C"" Sr. Piolenc Crémade V.1 et Piolenc Crémade V.2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 0:15 | 2025-11-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | 0 | Portes - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 47 | 2025-09-08 | 22:45 | 2025-11-24 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA Maintenance spécialisée avec engin (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de VCE |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | Andancette - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 12:00 | 2025-07-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 50h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VA |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 23:00 | 2025-03-28 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GC Nord (Avi), VTE-RFC (S11 => fin à 03h00 à prendre avec 5C_AV_008) : Etendue S9 : V1 de la PATC Km 733,012 au C1 Km 741,604 / V2 du C35 de Sorgues Km 733,012 au C151 Km 741,604 /en gare VB+VC juqu'au Km 741,107 et VA jusqu'au Km 741,604 Domaine S9 : d |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Orange - Km 712,125 V1 | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 0:15 | 2025-11-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEp et Sél de CCSL |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 47 | 2025-01-27 | 22:10 | 2025-11-24 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DA initialement maintenance avec engins |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 29 | 44 | 2025-07-14 | 22:30 | 2025-11-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour CHA25_0028914 RRI lot 2 8300000 - V1 - RR double file St Rambert - Valence (7 zones - 35093 ml) Travaux Préparatoires et Finitions ZEP L 7833 (St Rambert Valence V1) + ZEP 413+415+417 de St Rambert d´Albon Sél 7 et 9 du Sr Champ Rolland St R |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Orange - Aig Km 715,2 | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 22:00 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h00 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S44+45 (à prendre avec 5D_SCP-AV_015+5C_SCP_002). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domai |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 22:30 | 2025-01-27 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour RAV RVB Tain Tournon Voie 1 et Voie 2 de SRA à VCE P61 ZEP de Type L 7833 ZEP de Type L 7832 Secteur SERVES- TAIN Voie 1 Secteur SERVES- TAIN Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 9 | 45 | 2025-10-27 | 21:30 | 2025-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RVB Racc 929300 (DEF 07h30). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_003) : Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 Km 740,569 Avi et V2 du C35 de Sorgues Km |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-25 | 22:00 | 2025-07-04 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA avec engins spéciaux. ZEP et Sel de Livron à Pierrelatte |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 0:15 | 2025-11-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orange - Aig Km 715,2 | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 21:45 | 2024-12-18 | 2:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 2051 - Chantier Tiers , inspection O.A Vinci nacelle SNCF km 728,540 Mesures S9 : DFV L Orange - Sorgues Voie 1 - DFV L Sorgues - Orange Voie 2 Mesures S11 : consignations Secteurs Bedarrides - Le Pontet Voie 1 et Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | Vienne - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 6:00 | 2025-04-21 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-08-04 | 21:30 | 2025-08-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Le Péage-de-Roussillon | St-Rambert-d'Albon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 23:00 | 2025-11-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5_Tx SM Salaise ZEP SRA 401+403+407 et ZEP SRA 412+414+416 Du 08 (07h00) au 11 (18h00) novembre 2025 l´accès à l´ITE interdit. Travaux SM BS Ja/Jb pour motorisation |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 22:00 | 2025-02-14 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, Herse de Fontcouverte Racc 929300 (DEF 05h00). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_003) : Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 Km 740,569 Avi et V2 du |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Ternay | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 6:00 | 2025-04-21 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | St-Vallier-sur-Rhône - Voie 5 Garage | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 22:30 | 2025-06-09 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5 Redécoupage BAL Vienne Sud V2 (50h00) Vienne/SKR V1 et ST Vallier -St Rambert V2 et St-Rambert -Vienne V2. ZEP 200+202+204+206+208+210+212+216+218 de Vienne. St Chasse/Vaugris V2 - St Vaugris/Clonas V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 10:43 | 2025-10-10 | 15:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h13 à 3h24 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 SA 2022: o Heure Début PK Début : 10h43 au lieu de 10h32 , o Heure Début PK Fin : 10h50 au lieu de 10h37 , o TRAIN OUVRANT 17353. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 22:30 | 2025-01-14 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 2051 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO : 489036 - TF:50457 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:30 | 2025-06-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 66h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VA |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:50 | 2025-01-11 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 2051 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO : 886195 - TF:5741 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | St-Vallier-sur-Rhône - Voie 4 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 12:00 | 2025-07-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour CHA25_0028897 CCR 5 Travaux de Signalisation et Travaux Caténaires V2 OCP de 50h00 7831 (St Vallier Valence P61) 7830 (ZEP L Valence P61 St Vallier) Sr. St-Vallier / Serves V2 Sr. Serves / Tain V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | non trouvé | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 6:00 | 2025-04-21 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Type L Vienne St Rambert V1 et V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Valence - Bif Portes | Portes - Aig Km 625,8 | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 0:15 | 2025-11-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | Vienne - Voie 1Bis | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 22:30 | 2025-06-09 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5 Redécoupage BAL Vienne Sud V2 (40h00) Vienne/SKR V1 et ST Vallier -St Rambert V2 et St-Rambert -Vienne V2. ZEP 200+202+204+206+208+210+212+216+218 de Vienne. St Chasse/Vaugris V2 - St Vaugris/Clonas V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 22:30 | 2025-01-18 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC25 - 2355 - Meulage de rails V.2 - CCTT : GRAND DOMAINE, du Km 740,790 ( C102) à Pancarte ATC ( associé à DEF) après rétrécissement (la zone au sud rendue du C176 au C102) . reste : zep G 502+504+508+510+512 + Dfv L AVIGNON ORANGE V.2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 21:40 | 2025-01-08 | 2:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 50548 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO : 886195 - TF:70651 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Orange - Km 712,788 V2 | Courthézon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 15 | 2025-02-03 | 21:55 | 2025-04-12 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU REGE Poste Orange ,Service Mécanique (50 nuits à 05h05), à prendre avec 5D_PRL-SCP_056 : Etendue S9 : V1 du C58 Km 713,791 à la PATC Km 715,540 / V2 du C77 km 715,542 au Cv69 Km 714,155 Domaine S9 : ZEPG V1 515+513+511 / V2 502+504+506 / |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 22:30 | 2025-01-07 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 2051 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO : 489036 - TF:50457 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Orange - Km 712,125 V1 | Courthézon - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 15 | 2025-02-03 | 21:55 | 2025-04-12 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU REGE Poste Orange ,Service Mécanique (50 nuits à 05h05), à prendre avec 5C_PRL-SCP_002 : Domaine S9 : ZEP G V1 OGE 501+505+507+511+513+515 (étendue du C31 Km 712,125 à la PATC Km 715,540) / V2 502+504+506+508+512+514+518 (étendue du C77 Km |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Carré 26 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:15 | 2025-12-13 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:41 | 2025-12-12 | 9:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT Fenêtre scindée sur dde préco Beillant-Jarnac |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Parthenay - Point d'arrêt | Niort - Bif de Thouars | 2025 | 2025 | 20 | 38 | 2025-05-12 | 6:00 | 2025-09-19 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord DT NA pour modif horaire suite demande d'évolution SA 25 PCCC PC Modif horaire DT NA (+1h) pour chantier de remplacement de traverses |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Aiffres - Bât Voyageurs | Saintes - Signal 102 | 2025 | 2025 | 50 | 7 | 2024-12-15 | 9:30 | 2025-02-14 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture continue pour chantier PDIFER EP de Aiffres exclu (début du domaine fermé à la pancarte LM PK 421.419) Restitution de S8 à S12 sous réserve de l'acceptation du rajout de la DEF25_Niort-Saintes_001 de S8 à S12 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | St-Jean-d'Angély - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:54 | 2025-12-12 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. Modif horaire (vibration) suite dde préconstruction 25 faite le 18/10/2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Carré 6 | St-Mariens-St-Yzan - Carré 11 | 2025 | 2025 | 2 | 32 | 2025-01-06 | 23:45 | 2025-08-08 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Sémaphore 31 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Bât Voyageurs | St-Mariens-St-Yzan - Carré 72 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 9:59 | 2025-11-14 | 9:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif DT suite demande préconstruction pour 3854 (19/19/23) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Bât Voyageurs | St-Michel-sur-Charente - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 44 | 2025-03-31 | 10:20 | 2025-10-31 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour 864546 AP SA 2023 MEQ DT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Parthenay - Point d'arrêt | Niort - Bif de Thouars | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:45 | 2025-12-12 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | Fors - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 7 | 2024-12-16 | 8:00 | 2025-02-14 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture continue du lundi 8h00 au vendredi 17h00 pour agrandissement du chantier PDIFER du PK 415+542 au PK 421+419 (zep 831 + partie de Zep 751 jusqu'à la pancarte LM) suite conciliation n°3 Restitution de S8 à S12 sous réserve de l'acceptation du rajo |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Carré 6 | St-Mariens-St-Yzan - Carré 11 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 10:31 | 2025-12-12 | 14:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Evolution fenêtres générique suite accord IC le 16/11/22 3854 (-40') et 3833 (-24') |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Carré 26 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-12-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.5
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | Saintes - Signal 102 | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 8:55 | 2025-08-29 | 9:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +1h dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Loulay - Bât Voyageurs | Saintes - Signal 102 | 2025 | 2025 | 51 | 22 | 2024-12-16 | 10:35 | 2025-05-28 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Varent | Parthenay - Point d'arrêt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:00 | 2025-12-12 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite demande préconstruction 2025 modif DT NA JC faite le 29/11/23 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Carré 6 | St-Mariens-St-Yzan - Carré 11 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-11-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Carré 26 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-02-02 | 22:30 | 2025-11-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Bât Voyageurs | St-Mariens-St-Yzan - Carré 72 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 9:59 | 2025-11-16 | 9:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif DT suite demande préconstruction pour 3854 (19/19/23) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | Saintes - Signal 102 | 2025 | 2025 | 8 | 22 | 2025-02-17 | 9:30 | 2025-05-30 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déformée de jour pour PDIFER. Restitution S51 sous réserve de l'acceptation de la prolongation des DEF25_Niort-Saintes_002 et _003 fin S50 et S51. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saintes - Bât Voyageurs | Beillant - Carré 6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:00 | 2025-12-12 | 10:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ Horaire DT IC fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Carré 26 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 23:15 | 2025-10-24 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Thouars - Bif Viad Thouet | St-Varent | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 12:40 | 2025-12-12 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pour 72252 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Varent | Parthenay - Point d'arrêt | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 10:00 | 2025-12-12 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite demande préconstruction 2025 modif DT NA JC faite le 29/11/23 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Carré 6 | St-Mariens-St-Yzan - Carré 11 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-11 | 11:35 | 2025-12-11 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord IC du 16/11/22 : 3833 limité La Rochelle et rejoue 3856 au départ de La Rochelle pour SIM V1+V2 (3831/864211). Accord TER sur nouveaux impacts. Mise en qualité horaire DT NA JC : 11h35/16h35 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saintes - Bât Voyageurs | Beillant - Carré 6 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 10:11 | 2025-11-14 | 11:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ Horaire DT IC fermant suite demande préconstruction (19/09/23) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Sireuil - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2025 | 2025 | 14 | 44 | 2025-03-31 | 9:35 | 2025-10-31 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour 864546 AP SA 2023 MEQ DT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Carré 26 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 11:50 | 2025-12-12 | 12:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Evolution suite évolution fenêtres SPRC L530/500 Pour 3854 avancé pendant maintenance massifiée |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Bât Voyageurs | St-Mariens-St-Yzan - Carré 72 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 13:10 | 2025-11-14 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Sémaphore 31 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 14:05 | 2025-12-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification sur sur le SA 2018 ( DECT18-01790). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Varent | Parthenay - Point d'arrêt | 2025 | 2025 | 4 | 40 | 2025-01-20 | 7:00 | 2025-10-03 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saintes - Bât Voyageurs | Beillant - Carré 6 | 2025 | 2025 | 2 | 20 | 2025-01-06 | 23:45 | 2025-05-16 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Saintes - Bât Voyageurs | Beillant - Carré 6 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 11:40 | 2025-12-12 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour 3854 avancé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Thouars - Bif Viad Thouet | St-Varent | 2025 | 2025 | 4 | 40 | 2025-01-20 | 9:30 | 2025-10-03 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Bât Voyageurs | St-Mariens-St-Yzan - Carré 11 | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 10:42 | 2025-12-12 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Evolution fenêtres générique suite accord IC le 16/11/22 3854 (-40') et 3833 (-24') |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Carré 26 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 9:12 | 2025-11-14 | 9:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Surveillance V2 Hors SPRC L530 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.5
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Bât Voyageurs | St-Mariens-St-Yzan - Carré 72 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 13:10 | 2025-11-16 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-11-02 | 23:00 | 2025-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP : CCTT entre St Michel et Beillant. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Carré 6 | St-Mariens-St-Yzan - Carré 11 | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-06-01 | 23:40 | 2025-06-20 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Carré 26 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 22:35 | 2025-11-28 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Loulay - Bât Voyageurs | Saintes - Signal 102 | 2025 | 2025 | 23 | 50 | 2025-06-02 | 11:20 | 2025-12-12 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Carré 6 | St-Mariens-St-Yzan - Carré 11 | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 23:40 | 2025-10-24 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Angoulême - Bif des Alliers | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 11:25 | 2025-12-12 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Bât Voyageurs | St-Mariens-St-Yzan - Carré 11 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-11-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | Saintes - Signal 102 | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-22 | 22:40 | 2025-10-06 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1
SNCF-R |  |  |  | Saintes - Bât Voyageurs | Beillant - Carré 6 | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 23:55 | 2025-10-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modif pour TER 864203 Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Carré 6 | St-Mariens-St-Yzan - Carré 11 | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-06-08 | 23:40 | 2025-06-13 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Carré 26 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-21 | 0:30 | 2025-09-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7
SNCF-R |  |  |  | Parthenay - Point d'arrêt | Niort - Bif de Thouars | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 6:00 | 2025-06-13 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pour chantier de remplacement de traverses |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Carré 26 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-06-09 | 23:15 | 2025-06-13 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Carré 26 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-19 | 22:30 | 2025-10-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Carré 26 | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-06-08 | 22:30 | 2025-06-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Saintes - Bif de Niort | Beillant - Carré 6 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 23:20 | 2025-02-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCTT Rochefort Saintes V1+ Type G V1+V2+V3+V4+V6 Saintes |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Saintes - Bât Voyageurs | Beillant - Carré 6 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 23:10 | 2025-02-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pas de S9 lors du basculage nuit de Je/Ve Saintes Beillant V1 Saintes Royan VU libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 23:30 | 2025-03-02 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 DFV sur ZEP type G 1505 VAI P5. Sel 7341 SSr Raincy-Pomponne voie 1L1 DFV sur ZEP type G 1502 Vaires P5 Sel 7230 SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Carré Violet 17 | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2025 | 2025 | 27 | 34 | 2025-06-30 | 21:30 | 2025-08-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Dépôt | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 28 | 35 | 2025-07-07 | 23:30 | 2025-08-30 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | zep 518 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-09-01 | 23:10 | 2025-10-31 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-02-17 | 23:35 | 2025-10-20 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 | 9:35 | 2025-09-19 | 16:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Ferté-sous-Jouarre - ITE CA La-Brie | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:32 | 2025-12-12 | 10:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025. Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-10-21 | 23:02 | 2025-11-01 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Carré Violet 17 | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-18 | 10:00 | 2025-07-27 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | La Ferté-sous-Jouarre - ITE CA La-Brie | La Ferté-sous-Jouarre - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 10 | 2025-01-06 | 23:10 | 2025-03-08 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gagny Raccordement - Bif Nord | Gagny Raccordement - Bif Est | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 7:30 | 2025-12-12 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 23:10 | 2025-03-08 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-12-08 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-06-02 | 23:30 | 2025-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-14 | 23:30 | 2025-09-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:23 | 2025-12-12 | 10:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025. Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | Meaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 50 | 2025-11-03 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution domaine S11 à 04h10 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Dépôt | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 2 | 45 | 2025-01-06 | 11:24 | 2025-11-09 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505 ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2 Surveillance entrée LGV |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-07 | 23:30 | 2025-08-30 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-09-01 | 23:02 | 2025-10-31 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | Vaires-Torcy - Poste 4 | 2025 | 2025 | 15 | 43 | 2025-04-07 | 9:00 | 2025-10-26 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 501 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344+1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 0:58 | 2025-12-08 | 3:51 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-02-24 | 23:02 | 2025-12-01 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-06-30 | 23:55 | 2025-11-24 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 23:00 | 2025-12-13 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 9:23 | 2025-12-12 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant: 117267 Trin fermant: 117117 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-04-14 | 23:35 | 2025-09-06 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau V | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 23:00 | 2025-11-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Voie 3 | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 36 | 48 | 2025-09-05 | 23:35 | 2025-11-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Vaires-Torcy - Dépôt | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-01 | 10:00 | 2025-08-03 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Aig Km 40,0-Év | Meaux - Aig Km 41,7-Év | 2025 | 2025 | 8 | 42 | 2025-02-17 | 23:35 | 2025-10-18 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique sur 2BIS de Villenoy |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-04 | 23:10 | 2025-04-21 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-10-21 | 23:10 | 2025-11-01 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:30 | 2025-02-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 23:10 | 2025-03-08 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 10 | 44 | 2025-03-17 | 23:10 | 2025-05-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF Type générique, sans impact sillons. Alignée sur la fenêtre TLP - LFJ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 20 | 39 | 2025-09-18 | 23:00 | 2025-09-23 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-01-06 | 23:02 | 2025-03-08 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:30 | 2025-12-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | La Ferté-sous-Jouarre - ITE CA La-Brie | La Ferté-sous-Jouarre - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:10 | 2025-02-03 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | Lagny-Thorigny | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 11:00 | 2025-12-01 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Domaines S9 : ZEP 1309 (Vaires P5) Domaine S11 : Néant |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 23:10 | 2025-03-08 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Bât Voyageurs | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 23:00 | 2025-10-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 23:20 | 2025-12-13 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 20 | 50 | 2025-10-27 | 23:00 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | non trouvé | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-02-17 | 13:02 | 2025-11-18 | 13:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 50 | 42 | 2024-12-15 | 23:30 | 2025-10-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Chenay-Gagny | Vaires-Torcy - Dépôt | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-19 | 23:30 | 2025-05-31 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G ZEP GPT 1603 (1531+1533+1541) + 817 Vaires P2 + 1515 (Vaires P5) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:43 | 2025-12-12 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant: 117144 Train fermant: 117278 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:27 | 2025-12-12 | 14:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025. Train ouvrant : 117144. Train fermant : 117148. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau V | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 23:00 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1324 VAI P5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 8:30 | 2025-12-12 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 23:30 | 2025-03-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 2025-11-10 | 23:25 | 2025-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution domaine S11 à 04h10 DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 10 | 44 | 2025-03-03 | 23:10 | 2025-10-18 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF Type générique, sans impact sillons. Alignée sur la fenêtre TLP - LFJ |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 22:35 | 2025-11-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-10-27 | 23:35 | 2025-11-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-07-07 | 23:30 | 2025-08-30 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-03-31 | 23:35 | 2025-04-05 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-02-17 | 23:35 | 2025-10-20 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-09-01 | 23:55 | 2025-09-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-17 | 23:30 | 2025-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - ITE CCI de Meau | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2024-12-30 | 13:40 | 2025-12-07 | 14:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) V2 TO 117144 / TF 117278 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | Vaires-Torcy - Poste 4 | 2025 | 2025 | 15 | 43 | 2025-04-07 | 9:00 | 2025-04-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 501 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344+1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:24 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-04-14 | 23:35 | 2025-09-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 23:30 | 2025-03-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 23:30 | 2025-03-29 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Esbly | Meaux - Aig Km 41,7-Év | 2025 | 2025 | 8 | 42 | 2025-02-18 | 0:05 | 2025-10-18 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique sur 1BIS de Villenoy |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Bât Voyageurs | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 1:27 | 2025-11-26 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | 0 | Vaires-Torcy - Dépôt | 2025 | 2025 | 30 | 34 | 2025-07-21 | 21:30 | 2025-08-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-06-30 | 23:35 | 2025-11-24 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 23:30 | 2025-03-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-04-14 | 23:55 | 2025-09-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 10 | 44 | 2025-04-21 | 23:10 | 2025-05-03 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF Type générique, sans impact sillons. Alignée sur la fenêtre TLP - LFJ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Bât Voyageurs | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:20 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 10 | 44 | 2025-06-02 | 23:10 | 2025-06-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF Type générique, sans impact sillons. Alignée sur la fenêtre TLP - LFJ |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau V | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 1:30 | 2025-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Graissage ADV + surveillance |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | Esbly | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2024-12-31 | 11:06 | 2025-12-02 | 11:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 02/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 91/2025. ZEP de type L Meaux Zone d'Esbly - Vaires Zone Lagny V2 Tournée 001 Tunnel de Chalifert HOUAT 2021 : TO 113636 / TF 113638 Circulation du TN 113638 et TER 839136 en CS sur V1 IPCS Suppressio |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 1:30 | 2025-11-26 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Voie 3 | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 27 | 47 | 2025-06-30 | 23:35 | 2025-11-24 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux DFV de type G 228 Meaux SEL 20 SSr Villenoy Trilport V2 SEL 18+22 SSr Villenoy Trilport V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 13:36 | 2025-12-12 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025. Train ouvrant : 117144. Train fermant : 117148. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 50 | 42 | 2024-12-15 | 23:30 | 2025-10-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 23:30 | 2025-02-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 14 | 44 | 2025-04-02 | 23:00 | 2025-11-01 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 23:10 | 2025-03-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-05-31 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2024-12-30 | 13:26 | 2025-12-07 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M03 - Tunnel Armentière ZEP de Type L LFJ TLP V1 TO 117129 / TF 117133 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig 40a | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 23:10 | 2025-01-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-09-01 | 23:10 | 2025-12-13 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 23:20 | 2025-11-24 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Château-Thierry - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:10 | 2025-02-03 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-24 | 23:10 | 2025-12-01 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 13:30 | 2025-04-11 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1TER : ZEP 789 CHL. Sans impact. 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-09-01 | 23:35 | 2025-09-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gagny Raccordement - Bif Nord | Gagny Raccordement - Bif Est | 2025 | 2025 | 12 | 16 | 2025-03-19 | 22:00 | 2025-04-14 | 7:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Bât Voyageurs | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:14 | 2025-12-08 | 4:21 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 23:30 | 2025-03-29 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Meaux - Marchandises | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 23:35 | 2025-02-09 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 32007 (199+203+205+207+209+211+215) ZEP 32008 (202+204+206+208+210+212+214) SSr Villenoy Evitements SSr Villenoy - Trilport V2 Sel 8 du SSr Esbly - Villenoy V2 Sel 21 du SSr Villenoy - Trilport V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 22:35 | 2025-12-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Château-Thierry - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 23:10 | 2025-02-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 23:30 | 2025-03-29 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-03-31 | 23:55 | 2025-04-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-03 | 23:30 | 2025-11-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 23:10 | 2025-02-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 34001+34002 - Poste : La Ferté-sous-Jouarre. DFV de type L Trilport La Ferté sous Jouarre V1 DFV de type L La ferté sous Jouarre Tilport V2 DFV de type L Château-Thierry-La Ferté sous Jouarre Voie 2 DFV de type L La Ferté sous Jouarre- Chât |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 23:30 | 2025-10-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-17 | 23:40 | 2025-10-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 52642 (voir Variante correspondante) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:30 | 2025-02-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1L1 : DFV sur ZEP type G 1601 (Zep 1503+1505+1705) Vaires P5. Sel 7341 SSr Raincy-Pomponne voie 1L1 Sel 7337 du SSr Raincy-Pomponne voie 1L1 Voie 2L1 : DFV sur ZEP type G 2212 (Zep 1310+1502+1504+1702+1704) Vaires P5. Sel 7230 SSr Raincy-Pomponne |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | La Ferté-sous-Jouarre - ITE CA La-Brie | La Ferté-sous-Jouarre - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 23:10 | 2025-02-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-10-27 | 23:55 | 2025-11-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 20 | 50 | 2025-10-28 | 23:00 | 2025-11-01 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-06-30 | 23:35 | 2025-11-24 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:20 | 2025-12-08 | 4:14 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-21 | 23:10 | 2025-05-03 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 13:24 | 2025-11-30 | 14:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP MT01 Train ouvrant : 117275 départ Meaux 13h22 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-09-01 | 23:35 | 2025-09-05 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 22:50 | 2025-05-01 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | non trouvé | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 23:30 | 2025-11-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE de Maintenance type CASTOR |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-08 | 9:35 | 2025-10-03 | 16:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau V | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 23:00 | 2025-11-23 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1324 VAI P5 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 12 | 38 | 2025-03-17 | 23:25 | 2025-09-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF Type générique Alignée sur la fenêtre TLP - LFJ |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-07 | 23:10 | 2025-04-12 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 | 9:35 | 2025-09-19 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - ITE CA La-Brie | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2024-12-30 | 13:36 | 2025-12-07 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) + Tunnel Armentière ZEP de Type L LFJ TLP V2 TO 117144 / TF 117278 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 50 | 42 | 2024-12-15 | 23:50 | 2025-10-20 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 + OMBRE |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 1:30 | 2025-01-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 23:55 | 2025-09-21 | 8:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | adv zone de Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 23:30 | 2025-03-29 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5.6
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 1:00 | 2025-12-08 | 3:51 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig 40a | 2025 | 2025 | 2 | 8 | 2025-01-06 | 23:10 | 2025-02-22 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Dépôt | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 23:30 | 2025-02-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1519+1512. Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 Sel 7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bât Voyageurs | Trilport - Bif de Germigny | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2024-12-30 | 13:31 | 2025-12-07 | 14:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 205 V1 TO 117275 / TF 117133 ZEP 205 V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 23:30 | 2025-03-09 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-03 | 23:30 | 2025-11-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 50 | 2025-11-03 | 22:30 | 2025-12-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution domaine S11 à 04h10 DFV GPT de type G 216+218 Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 2025-11-14 | 23:25 | 2025-11-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV GPT de type G 216+218 Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chenay-Gagny | Vaires-Torcy - Dépôt | 2025 | 2025 | 14 | 44 | 2025-04-02 | 23:00 | 2025-10-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1515+1531+1533+1541+1535+1537 Vaires P5 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-10-27 | 23:35 | 2025-11-08 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-17 | 23:56 | 2025-10-20 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-03 | 23:30 | 2025-11-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 11 | 42 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-03-17 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre fenêtrre generique Lagny Meaux ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 1:30 | 2025-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Graissage ADV |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 2025-11-14 | 23:35 | 2025-11-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux DFV de type G 228 Meaux SEL 20 SSr Villenoy Trilport V2 SEL 18+22 SSr Villenoy Trilport V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.3
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-08 | 23:30 | 2025-09-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | Meaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 2025-11-14 | 23:25 | 2025-11-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2025 | 2025 | 14 | 39 | 2025-09-18 | 23:00 | 2025-09-23 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2025 | 2025 | 14 | 39 | 2025-04-02 | 23:00 | 2025-04-05 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 13:45 | 2025-11-30 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP TM 04 Train fermant 117278 Passage Trilport 14h30 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 20 | 50 | 2025-05-12 | 23:00 | 2025-05-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 1:30 | 2025-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 23:30 | 2025-05-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-01 | 23:10 | 2025-12-13 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP de type G 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 207 + 209 + 210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 216 + 222 + 224 + 226 + 301 + 309 + 311 + 313 + 315 + 317 Château Thierry |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Château-Thierry - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:10 | 2025-02-03 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-09-18 | 23:10 | 2025-10-01 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 23:10 | 2025-03-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 23:00 | 2025-11-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2025 | 2025 | 17 | 40 | 2025-04-21 | 22:55 | 2025-10-06 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-05-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Esbly | Meaux - Aig Km 41,7-Év | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 23:35 | 2025-02-09 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 32007 (199+203+205+207+209+211+215) ZEP 32008 (202+204+206+208+210+212+214) SSr Villenoy Evitements SSr Villenoy - Trilport V2 Sel 8 du SSr Esbly - Villenoy V2 Sel 21 du SSr Villenoy - Trilport V1 Sel 7 du SSr Esbly - Villenoy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 23:30 | 2025-02-24 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Château-Thierry - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 23:10 | 2025-02-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 23:30 | 2025-03-29 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 23:30 | 2025-03-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | Meaux - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 2025-11-10 | 23:25 | 2025-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution domaine S11 à 04h10 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2025 | 2025 | 41 | 45 | 2025-10-12 | 23:30 | 2025-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 13:24 | 2025-11-30 | 14:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP MT01 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 23:55 | 2025-09-21 | 8:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADV ZONE DE MEAUX DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 23:30 | 2025-03-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5.6
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 23:00 | 2025-09-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 218 V2 de Château Thierry zone de Mézy et Consignation C sous secteur Château Mézy V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Voie 3 | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 13:45 | 2025-11-30 | 14:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP TM04 Train fermant 117278 Passage Trilport 14h30 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2025 | 2025 | 2 | 45 | 2025-01-06 | 11:24 | 2025-11-09 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505 ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2 Surveillance entrée LGV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:30 | 2025-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-11 | 23:30 | 2025-11-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny | 2025 | 2025 | 52 | 48 | 2024-12-23 | 1:30 | 2025-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | surveillance |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 23:10 | 2025-11-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 23:30 | 2025-10-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G ensemble des ZEP du poste CHL et les ZEP encadrantes de chaque poste Ligne 1 jusqu´avant les quais de Gagny Ligne 4 jusqu´avant les quais de Nogent |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 27 | 2025-01-30 | 12:40 | 2025-07-04 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1/2A2 : ZEP 1336 VAI (aig. 3314a,3314b). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-08 | 23:30 | 2025-09-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-06-02 | 23:02 | 2025-06-07 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-04-21 | 23:02 | 2025-05-03 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-08 | 9:35 | 2025-10-03 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Esbly | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 23:30 | 2025-11-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE de Maintenance type CASTOR |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 14 | 44 | 2025-05-12 | 23:00 | 2025-05-17 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - ITE EDF | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 5 | 27 | 2025-01-27 | 9:30 | 2025-07-01 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1209 (1103 + 1141 + 1143) LGY (aig. 3915b, 3923a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Carré 129 | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 9:25 | 2025-02-21 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1R : ZEP 1339,1343,1346 VAI (aig. 3317ac,3323,3329bd,3332) (aig. 3317b,3319) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bât Voyageurs | Le Raincy-Villemomble-Montferm | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-26 | 22:45 | 2025-02-27 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 746 +744 CHL avec TTx ZEP 732 CHL en PP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | Lagny-Thorigny | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 13:37 | 2025-07-04 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1 : ZEP 1330 VAI (aig. 4E2). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2024-12-30 | 13:40 | 2025-12-07 | 14:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) V2 TO 117144 / TF 117278 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 23:30 | 2025-05-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-03 | 23:30 | 2025-10-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-11 | 23:30 | 2025-11-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 10 | 44 | 2025-10-21 | 23:10 | 2025-11-01 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF Type générique, sans impact sillons. Alignée sur la fenêtre TLP - LFJ |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 23:30 | 2025-03-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-08 | 23:30 | 2025-09-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 23:00 | 2025-11-17 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 23:00 | 2025-11-17 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2025 | 2025 | 16 | 40 | 2025-04-14 | 23:35 | 2025-10-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 23:00 | 2025-04-02 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | aig 2905a 2905b 2B1+2TER |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-03 | 23:30 | 2025-11-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-02-17 | 23:55 | 2025-10-20 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 11 | 42 | 2025-05-19 | 23:55 | 2025-10-20 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre générique Lagny Meaux ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 23:30 | 2025-03-17 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-03-10 | 23:35 | 2025-05-05 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Dépôt | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 4:30 | 2025-02-02 | 23:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1B1 : A partir du Sa 4h30 au Di 23h30 Zep 1519+1521 Sél 7131 du SSr Raincy-Lagny V1B (Permet la circulation V1R du Sa 4h30 au Di 23h30) Voie 2B1 : A partir du Sa 4h30 au Di 23h30 Zep 1512 Sel 7462 du SSr Raincy-Lagny voie 2B1 (Permet la circul |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Dépôt | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 22:00 | 2025-02-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1R : Gpt 1603 (Zep 1531+1533+1541) Sel 7151 du SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 7153 du SSr Chelles-Vaires voie 1R Sél 129 du SSr Vaires Triage Impair Voie 2R : Zep 1532+1534+1536+1538 Sel 7482 du SSr Chelles-Vaires voie 2R Sél 212 du SSr Vaires Tria |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Château-Thierry - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 23:10 | 2025-02-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Le Raincy-Villemomble-Montferm | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-02 | 11:09 | 2025-10-03 | 12:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1L1 : ZEP 761 CHL (aig. 2743b, 2745b). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 20 | 39 | 2025-05-12 | 23:00 | 2025-05-17 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 20 | 41 | 2025-05-12 | 23:55 | 2025-10-13 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre générique Lagny Meaux ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-17 | 23:30 | 2025-01-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 16 | 40 | 2025-04-14 | 23:35 | 2025-10-06 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 3 | 10 | 2025-01-18 | 23:30 | 2025-03-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 11 | 42 | 2025-05-19 | 23:35 | 2025-10-20 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre fenêtrre generique Lagny Meaux ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Voie 3 | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 2025-09-05 | 23:35 | 2025-09-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV GPT de type G 222+226+230 Meaux DFV de type G 228 Meaux SEL 20+24 SSr Villenoy Trilport V2 SEL 22 SSr Villenoy Trilport V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-09-29 | 23:02 | 2025-10-01 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-11-17 | 23:10 | 2025-12-13 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig 40a | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 23:00 | 2025-11-16 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 21 | 40 | 2025-05-19 | 23:15 | 2025-05-31 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5.6
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 23:30 | 2025-02-24 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - ITE EDF | Lagny-Thorigny | 2025 | 2025 | 5 | 27 | 2025-01-28 | 9:10 | 2025-07-03 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1L1 : ZEP 1111 LGY (aig. 3915a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 11 | 42 | 2025-03-10 | 23:55 | 2025-03-17 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre générique Lagny Meaux ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.4
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:10 | 2025-02-03 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 34001+34002 - Poste : La Ferté-sous-Jouarre. DFV de type L Trilport La Ferté sous Jouarre V1 DFV de type L La ferté sous Jouarre Tilport V2 DFV de type L Château-Thierry-La Ferté sous Jouarre Voie 2 DFV de type L La Ferté sous Jouarre- Chât |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Bât Voyageurs | Vaires-Torcy - Aig 40a | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-09 | 23:30 | 2025-02-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1L1 Zep 1505 Gpt 1601 (Zep 1503+1505+1705) Sél 7341 du SSr Raincy Pomponne V1L1 Sel 7341 du SSr Raincy-Pomponne voie 1L1 Sel 7337 du SSr Raincy-Pomponne voie 1L1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-27 | 23:30 | 2025-02-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 21 | 40 | 2025-09-21 | 23:15 | 2025-10-03 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | 0 | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 22:35 | 2025-11-17 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,7
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-03-31 | 23:35 | 2025-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17 166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 8 | 38 | 2025-02-22 | 8:10 | 2025-09-21 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance du triangle de Gagny |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-06-02 | 23:02 | 2025-06-07 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Dépôt | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 23:30 | 2025-03-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1R : DFV sur ZEP type GPT 1603 (1531+1533+1541) Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R Voie 2R : DFV sur Zep 1532+1534+1536+1538 Vaires P5 Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 23:30 | 2025-03-09 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau V | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-16 | 23:30 | 2025-11-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1324 VAI P5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 23:00 | 2025-06-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 16 | 40 | 2025-04-14 | 23:55 | 2025-10-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Réduction de 5mn pour passage du 56151 du lundi passage Lagny 04h51 pour le plus tôt |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 23:10 | 2025-04-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig 40a | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 23:30 | 2025-03-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE 10/11 - NUIT DI/LU 23h30-04h30 Voie 1R : DFV sur ZEP type G 1531 Vaires P5 Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R Voie 1B1: DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 Voie 1L1 : DFV sur ZEP type G 1505 Vaires P5. Sel 7341 S |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 13:40 | 2025-02-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2TER : ZEP 1732,1736 GN (aig. 2905b,2913a) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig 40a | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-09 | 23:30 | 2025-02-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gpt 2212 (Zep 1310+1502+1504+1702+1704) Sel 7220 du SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 Sel 7222 du SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 Sel 7230 du SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Bât Voyageurs | Vaires-Torcy - Aig 40a | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 22:00 | 2025-02-09 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2L1 Zep 1502+1504 Sel 7230 SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 Sel 7222 SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 23:30 | 2025-02-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1B1 : Zep 1517+1717+1515+1519+1521+1523 Sél 7131 du SSr Raincy-Lagny Voie 1B1 Sél 7133 du SSr Raincy-Lagny Voie 1B1 Sél 7119 du SSr Raincy-Lagny Voie 1B1 Voie 2B1 : Zep 1514+1516+1540+1512+1338 Sel 7464 du SSr Raincy-Lagny voie 2B1 Sel 7462 du S |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2025 | 2025 | 8 | 47 | 2025-03-10 | 23:55 | 2025-05-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout 2 semaines pour 17166 mise en cohérence domaines S9 S11 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 20 | 41 | 2025-05-12 | 23:35 | 2025-10-13 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre fenêtrre generique Lagny Meaux ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Château-Thierry - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:10 | 2025-02-03 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 52 | 52 | 2024-12-24 | 1:30 | 2024-12-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Poste 4 | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 14:00 | 2025-01-28 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1/2A4 : ZEP 1334 VAI (aig. 3320). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Dépôt | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 23:30 | 2025-03-02 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 1540+1516+1514+1512 (CCTT à prévoir) Sel 7462 du SSr Raincy-Lagny voie 2B1 Sel 7450 du SSr Raincy-Lagny voie 2B1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 8 | 27 | 2025-02-17 | 11:15 | 2025-06-30 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1711 GN (aig. 2911a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 23:00 | 2025-04-02 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | aig 2905a 2905b 2B1+2TER |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Poste 4 | Lagny-Thorigny | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-29 | 11:00 | 2025-01-29 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1 : ZEP 1128+1330+1332+1350 EDF (aig. 2E1,4E2). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 23:30 | 2025-11-24 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Dépôt | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 23:30 | 2025-01-19 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1512 Vaires P5 Sel 7462 SSr Raincy-Lagny voie 2B1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 8:30 | 2025-03-19 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 23:30 | 2025-05-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Le Raincy-Villemomble-Montferm | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 12:50 | 2025-10-01 | 14:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2L1 : ZEP 742,744 CHL (aig. 2660a, 2664b, 2745a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Carré 129 | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 9:25 | 2025-01-31 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1R : ZEP 1343 (aig. 3313b) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2025 | 2025 | 5 | 27 | 2025-01-27 | 9:30 | 2025-07-01 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1209 (1103 + 1141 + 1143) LGY (aig. 3915b,3923a) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Esbly | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 14:00 | 2025-01-27 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3+T3 : ZEP 1205 (1143 + 1145 + 1147) LGY (aig. 3944b) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 23:10 | 2025-11-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig 40a | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 22:00 | 2025-02-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1L1 : Zep 1505 Sél 7341 du SSr Raincy Pomponne V1L1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-19 | 23:00 | 2025-09-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV type G 215+217 V et Consignation sous secteur Château - Mézy V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | Vaires-Torcy - Poste 4 | 2025 | 2025 | 15 | 43 | 2025-04-07 | 9:00 | 2025-10-26 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 501 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344+1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-09 | 23:30 | 2025-02-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gpt 2212 (Zep 1310+1502+1504+1702+1704) Sel 7220 du SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 Sel 7222 du SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 Sel 7230 du SSr Raincy-Pomponne voie 2L1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig 40a | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-16 | 23:30 | 2025-11-17 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 23:00 | 2025-11-23 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | Vaires-Torcy - Dépôt | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 13:40 | 2025-02-19 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1T2T : ZEP 1536 CSG (aig. 3140) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 11:00 | 2025-01-28 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1333 EDF (aig. 3365a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | Lagny-Thorigny | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-02 | 9:30 | 2025-07-02 | 11:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1333 EDF (aig. 3365a+3365b). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 23:30 | 2025-05-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Dépôt | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 23:30 | 2025-03-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE 10/11 - NUIT DI/LU 23h30-04h30 Voie 1R : DFV sur ZEP type G 1531 Vaires P5 Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R Voie 1B1: DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 Voie 1L1 : DFV sur ZEP type G 1505 Vaires P5. Sel 7341 S |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau V | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-11 | 23:30 | 2025-11-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1324 VAI P5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-18 | 23:10 | 2025-09-19 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP de type G 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 207 + 209 + 210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 216 + 222 + 224 + 226 + 301 + 309 + 311 + 313 + 315 + 317 Château Thierry |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 23:30 | 2025-01-19 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1519 Vaires P5 Sel 7131 SSr Raincy-Lagny voie 1B1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 23:00 | 2025-04-02 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | aig 2905a 2905b 2B1+2TER |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-05-19 | 23:30 | 2025-05-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-13 | 23:17 | 2025-11-14 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5
SNCF-R |  |  |  | Chartres - Bif des Vauroux | Nogent-le-Rotrou - Entrée Voie 3 | 2026 | 2026 | 51 | 35 | 2025-12-15 | 9:20 | 2026-08-28 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Perray - Sortie V2Bis | Rambouillet - Rbt Pair | 2026 | 2026 | 51 | 35 | 2025-12-15 | 11:01 | 2026-08-28 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Clamart - Tiroir | Versailles-Chantiers - Carré 206 | 2026 | 2026 | 51 | 35 | 2025-12-15 | 12:00 | 2026-08-28 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Verrière - Bât Voyageurs | Rambouillet - Liais V2Bis/V2 | 2026 | 2026 | 51 | 35 | 2025-12-15 | 8:59 | 2026-08-28 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Connerré-Beillé - Bif S LGV Atlan | Le Mans - Bif Pontlieue | 2026 | 2026 | 51 | 35 | 2025-12-15 | 11:43 | 2026-08-28 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Chartres | Beaugency - IPCS Villeneuve | 2026 | 2026 | 51 | 35 | 2025-12-15 | 9:22 | 2026-08-28 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Viroflay-Rive-Gauche | Versailles-Chantiers - Bif Porchefont | 2026 | 2026 | 15 | 49 | 2026-04-09 | 9:00 | 2026-12-04 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Perray - Sortie V2Bis | Rambouillet - Rbt Pair | 2026 | 2026 | 51 | 35 | 2025-12-15 | 9:39 | 2026-08-28 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Viroflay-Rive-Gauche | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 15 | 49 | 2026-04-07 | 9:40 | 2026-12-02 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S17, S44 et S46 : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Perray - Entrée V1Bis | Rambouillet - Rbt Pair | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-02-01 | 0:35 | 2026-02-02 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Perray - Sortie V2Bis | Rambouillet - Rbt Pair | 2026 | 2026 | 15 | 49 | 2026-04-07 | 9:40 | 2026-12-01 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S17, S44 et S46 : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bif Porchefont | Versailles-Chantiers - Liaisons Km 18 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-15 | 1:05 | 2026-03-15 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vanves-Malakoff - Bât Voyageurs | Meudon | 2026 | 2026 | 15 | 49 | 2026-04-09 | 9:18 | 2026-12-04 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Montparnasse - Accès Vouillé | Clamart | 2026 | 2026 | 51 | 35 | 2025-12-15 | 10:43 | 2026-08-28 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nogent-le-Rotrou - Ent Évit Pair | Connerré-Beillé - Bif des landes | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 1:05 | 2026-03-16 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Clamart - Tiroir | Versailles-Chantiers - Carré 206 | 2026 | 2026 | 12 | 17 | 2026-04-12 | 0:35 | 2026-04-20 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Viroflay-Rive-Gauche | Versailles-Chantiers - Bif Porchefont | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 10:35 | 2026-02-26 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 215-217 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rambouillet - Liais V2/V2Bis | Rambouillet - Rbt Impair | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-02-01 | 0:35 | 2026-02-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bif Matelots | St-Quentin-en-Yvelines - Liaisons Km 23 | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-19 | 0:35 | 2026-04-19 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Quentin-en-Yvelines - Bât Voyageurs | La Verrière - E V1Bis S V2Bis | 2026 | 2026 | 17 | 49 | 2026-04-22 | 9:25 | 2026-12-02 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bif Matelots | non trouvé | 2026 | 2026 | 12 | 17 | 2026-03-16 | 0:35 | 2026-03-16 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thionville - Poste B | Hargarten-Falck | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-03-02 | 23:25 | 2026-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | Is-sur-Tille - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-04-07 | 23:46 | 2026-09-26 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | Is-sur-Tille - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 40 | 42 | 2026-09-28 | 23:20 | 2026-10-17 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nancy-Ville - Tiroir Ouest | Jarville-la-Malgrange - Poste A | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-03-16 | 23:40 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Is-sur-Tille | Culmont-Chalindrey - Poste 2 | 2026 | 2026 | 3 | 27 | 2026-01-12 | 21:45 | 2026-07-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h20, toutes voies entre Champigneulles (exclu) et Nancy BV Ouest. Accès Dépôt interdit. Accès V9,11,13 possible coté Est Nancy. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thionville - Ac Nord FSC Lux | Zoufftgen (IE) - Frontière Fr-Lu | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-03-02 | 23:40 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bif L1/L14 | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2026 | 2026 | 17 | 33 | 2026-04-20 | 23:45 | 2026-08-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h, V1 à 5 BV, 1T+2T, Accès MZV coté L089, L180 et L140 interdit. Accès Metz Ville et dépôt côté BV interdits.Détournement FRET via Metz Marchandises ou Metz-Devant-les-Ponts. Attention particulière au remisage des rames voyageurs le soir et mise en p |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Longuyon - Bât Voyageurs | Mont-St-Martin - Frontière Fr-Be | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 23:15 | 2026-11-21 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Bât Voyageurs | Maizières-lès-Metz - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-03-16 | 22:55 | 2026-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Is-sur-Tille | Culmont-Chalindrey - Poste 2 | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-30 | 21:20 | 2026-05-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 56h10, V1+V2 entre Lérouville (exclu) et Toul. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - Bif Mondelange | Hagondange - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 35 | 2026-02-13 | 20:35 | 2026-08-30 | 19:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 46h35, V1+V2 entre Varangéville E5 (exclu) et Varangéville BV inclus. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Is-sur-Tille | Culmont-Chalindrey - Faisceau Relais | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 2026-09-28 | 22:30 | 2026-11-21 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 5h, V1+V2 entre Lunéville et Marainviller. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Longuyon - Bât Voyageurs | Mont-St-Martin - Frontière Fr-Be | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 23:09 | 2026-11-21 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Longuyon - Bif | Conflans-Jarny - Bif L5 VU/L12 | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-03 | 22:10 | 2026-03-20 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h nuit, 1L11+2L11 (Onville<-->Novéant). Avec 6D_CJ-PMO_006, 6C_PMO_003 et 6D_LER-NEN_004. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Longuyon - Bif | Conflans-Jarny - Bif L5 VU/L12 | 2026 | 2026 | 20 | 25 | 2026-05-11 | 23:40 | 2026-06-20 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance caténaire lot GC3 (partie 1). Cap 6h, LuMa>VeSa, V1B+V2B L089+1R+2R+1B3+2B3, simultanément avec lignes 89000BIS(NEN-MZS)+ 192000(MZ DLP). Avec 6F_NEN-MZS_002 et 6F_MZS-WPY_001. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Longuyon - Bif | Thionville - Bif L3/L7 | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 23:14 | 2026-11-21 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2026 | 2026 | 7 | 39 | 2026-02-09 | 23:41 | 2026-09-26 | 5:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Bif L1/L16 | Marainviller | 2026 | 2026 | 36 | 47 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-11-21 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h45, V1+V2 entre VRA et ROS. Détournement ou décalage frets. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Is-sur-Tille | Culmont-Chalindrey - Poste 2 | 2026 | 2026 | 7 | 9 | 2026-02-09 | 22:10 | 2026-02-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 7h10, V1+V2 entre Blainville (exclu) et Lunéville. Report des trafics frets Est<-->Ouest via Rémilly-Metz. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 7 | 39 | 2026-02-09 | 23:41 | 2026-06-27 | 5:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - ITE Richemont | Hagondange - ITE Sacilor | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-03-09 | 11:25 | 2026-12-04 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-Forbach_001+ 002. Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Accès Ouest | Pagny-sur-Moselle - Poste 3 | 2026 | 2026 | 40 | 50 | 2026-09-28 | 5:25 | 2026-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Période dédiée au passage des trains de la campagne brossage (draisine brosseuse, train laveur). Seuls ces sillons sont autorisés à passer dans l'objet travaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - ITE Richemont | Hagondange - ITE Sacilor | 2026 | 2026 | 6 | 43 | 2026-02-02 | 23:00 | 2026-10-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | Lunéville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 31 | 37 | 2026-08-01 | 6:15 | 2026-09-12 | 6:15 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | FERMETURE EN CONTINU 11 Nancy BV. Aménagement du GOV nécessaire (suppression TER) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Is-sur-Tille | Culmont-Chalindrey - Poste 2 | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 23:10 | 2026-11-21 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Longuyon - Bif | Thionville - Bif L3/L7 | 2026 | 2026 | 17 | 26 | 2026-04-20 | 23:00 | 2026-06-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Bât Voyageurs | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 23:14 | 2026-06-27 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Igney-Avricourt - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 23:11 | 2026-11-21 | 5:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Accès Nord | Hagondange - ITE Richemont | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:47 | 2026-12-11 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-03-30 | 11:16 | 2026-10-16 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:08 | 2026-12-11 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/11/2024 BTA : demande réduction PCO (BAVO12 ouvrant) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | Is-sur-Tille - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 23:46 | 2026-11-21 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pagny-sur-Moselle - Poste 3 | Novéant - Bif Km 338,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:09 | 2026-12-11 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Is-sur-Tille | Culmont-Chalindrey - Poste 2 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 0:35 | 2026-12-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Uckange - Faisceau | Ébange - Accès Sud | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 22:10 | 2026-04-17 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 8h nuit, 2L11 (Novéant-->Lérouville) + 2R (Conflans-->Lérouville) + 2Bis11, 2Ter à Onville interdit. 1R libre. Avec 6D_CJ-PMO_012, 6C_NEN_005 et 6C_PMO_009. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Accès Nord | Hagondange - Faisceau | 2026 | 2026 | 17 | 47 | 2026-04-20 | 22:10 | 2026-11-21 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 7h10, V1+V2 entre Lunéville et Sarrebourg(exclu) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thionville - Ac Nord FSC Lux | Zoufftgen (IE) - Frontière Fr-Lu | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 23:13 | 2026-11-21 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modif des horaires pour passage du TER 837586. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Bât Voyageurs | Maizières-lès-Metz - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-03-02 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 338,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:07 | 2026-12-11 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-03-02 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc OE Faisceau | Creutzwald | 2026 | 2026 | 51 | 44 | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-10-26 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Ville - Carré 104 | Woippy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:26 | 2026-12-11 | 14:21 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 338,9 | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-04-07 | 23:09 | 2026-09-26 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Rac Côté Metz | Onville - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 8 | 43 | 2026-02-16 | 11:00 | 2026-10-23 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre Générique créée pour le SA2025 et suivants. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:42 | 2026-12-11 | 11:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:50 | 2026-12-11 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 146 : vibration des horaires de -1 minute |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2026 | 2026 | 5 | 43 | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-10-19 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | Metz-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 23:00 | 2026-01-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Metz Ville et Rémilly BV. Suppression TER, détournements TGV. Décalage ou Détournement des trafics frets internationaux de/vers Forbach via Thionville-Béning. Détournement des trafics frets de/vers Alsace via Nancy-Lunéville. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Rac Côté Metz | Onville - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 17 | 33 | 2026-04-20 | 23:45 | 2026-08-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 6C_MZ_028 et 6C_MZ_037 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:40 | 2026-12-11 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 51 : Décalage de +5 minutes des horaires de début |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 373,3 | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-03-02 | 22:55 | 2026-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 17 | 26 | 2026-04-20 | 21:20 | 2026-06-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h10, V1+V2 entre Lérouville (exclu) et Toul. Accès V3 de Toul interdit |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | Nancy-Ville - Dépôt | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 23:00 | 2026-12-05 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Longuyon - Bif | Thionville - Bif L3/L7 | 2026 | 2026 | 28 | 37 | 2026-07-06 | 21:45 | 2026-09-12 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h30 nuit, V9+11+13 Nancy BV. Aménagement du GOV nécessaire |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 338,9 | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 2026-09-28 | 22:30 | 2026-11-21 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 5h, V1+V2 entre Blainville(exclu) et Lunéville. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thionville - Jonctions Nord | Thionville - Ac Nord FSC Lux | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-03-02 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Bât Voyageurs | Maizières-lès-Metz - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 5 | 43 | 2026-01-26 | 0:20 | 2026-10-19 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | Lunéville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 40 | 50 | 2026-09-28 | 4:50 | 2026-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Période dédiée au passage des trains de la campagne brossage (draisine brosseuse, train laveur). Seuls ces sillons sont autorisés à passer dans l'objet travaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:28 | 2026-12-11 | 15:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - Bât Voyageurs | Uckange - Ano Km 181,3 | 2026 | 2026 | 36 | 47 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-11-21 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 5h45, V1+V2 entre JA et VRA. Détournement ou décalage frets. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc E Faisceau | Forbach - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 3 | 27 | 2026-01-12 | 21:45 | 2026-07-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 6C_NY-JA_ 001 qui reprend les conséquences circulations |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | Nancy-Ville - Dépôt | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-03-30 | 10:42 | 2026-10-16 | 14:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : Main courante 38 (vibration de -1 min des horaires) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 28 | 31 | 2026-07-06 | 21:45 | 2026-08-01 | 6:15 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | FERMETURE EN CONTINU V9+11 Nancy BV. Aménagement du GOV nécessaire (suppression TER) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Jarville-la-Malgrange - Bât Voyageurs | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 23:05 | 2026-11-21 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc E Faisceau | Forbach - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:33 | 2026-12-11 | 10:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0404 SA2025 - Main Courante 110 : Décalage des Heure Début PK Début et et Heure Fin PK Début de -3 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - Bât Voyageurs | Uckange - Ano Km 181,3 | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-03-09 | 11:16 | 2026-12-04 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 3 | 5 | 2026-01-12 | 22:35 | 2026-01-31 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 6h45, V1+V2 entre Varangéville E5 (exclu) et Varangéville BV inclus. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Béning - Acc E Faisceau | 2026 | 2026 | 9 | 45 | 2026-02-23 | 23:00 | 2026-11-07 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-11-23 | 23:25 | 2026-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Longwy - Faisceau | Mont-St-Martin - Bif | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-11-23 | 22:55 | 2026-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Bât Voyageurs | Pagny-sur-Moselle - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-11-23 | 23:40 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Longuyon - Bif | Conflans-Jarny - Bif L5 VU/L12 | 2026 | 2026 | 51 | 1 | 2025-12-15 | 21:25 | 2026-01-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Metz AE et Rémilly BV. Suppression TER, détournements TGV. Décalage ou Détournement des trafics frets internationaux de/vers Forbach via Thionville-CCX. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Thionville - Poste B | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:38 | 2026-12-11 | 14:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bif L3/L11 | Herny - Rac côté Herny | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:20 | 2026-12-11 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thionville - Poste B | Hargarten-Falck | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:53 | 2026-12-11 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 147 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -2 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Forbach - FSC Export | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-03-09 | 10:42 | 2026-12-04 | 14:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : Main courante 38 (vibration de -1 min des horaires) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laneuveville-devant-Nancy - Bât Voyageurs | Varangéville-St-Nicolas - Fsc Pair | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-03-30 | 11:25 | 2026-10-16 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-Forbach_001+ 002. Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Metz-Ville - Aiguille VM | 2026 | 2026 | 17 | 47 | 2026-04-20 | 21:45 | 2026-11-21 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 7h35, V1+V2 entre Varangéville E5 (exclu) et Varangéville BV inclus. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - ITE Aslim | Woippy - Faisceau Début | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:42 | 2026-12-11 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Herny - Bât Voyageurs | Béning - Acc OE Faisceau | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:57 | 2026-12-11 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 148 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -4 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Toul - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:02 | 2026-12-11 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 136 : Décalage des Heure Début PK Fin et Heure Fin PK Fin de +1 minute SA2026 - Réduction du PK Fin à 37+272 au lieu de 38+913 (XSE 06/05/2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Toul - Poste 1 | 2026 | 2026 | 17 | 26 | 2026-04-20 | 21:20 | 2026-06-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 8h10, V1+V2 entre Lérouville (exclu) et Toul. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:40 | 2026-12-11 | 11:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires PK Fin suite à la MC 92 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Accès Nord | Hagondange - ITE Richemont | 2026 | 2026 | 50 | 48 | 2025-12-14 | 23:10 | 2026-11-30 | 2:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires par main courante (19/10/2021) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Uckange - Poste 1 | Ébange - Aig VL90 | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-11-23 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-28 | 22:30 | 2026-08-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 41h30, Lunéville toutes voies |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thionville - Poste B | Anzeling | 2026 | 2026 | 4 | 46 | 2026-01-25 | 23:25 | 2026-11-16 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04h05 nuit de DiLu. Interventions sur Mistral CCR Lorraine - IHM1 - zone Onville Novéant Metz |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nancy-Ville - Tiroir Ouest | Jarville-la-Malgrange - Poste A | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:47 | 2026-12-11 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Merrey (Haute-Marne) | Neufchâteau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 23:00 | 2026-05-17 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 36h, V2 entre CHG et NY interdite. V2+3+4+5+6+7+8 à Nancy BV interdites. Accès dépôt interdit. V1 libre de CHG à NY, parcourable dans les deux sens. Accès V9,11,13 possible coté Est Nancy. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | non trouvé | 2026 | 2026 | 17 | 33 | 2026-04-20 | 23:45 | 2026-08-15 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap V6+7+8+9+ Faisceau F3+ V74 + V76. Avec 6D_MZS_005 et 6C_MZ_028. F3+74+76 ne sont pas dans Tcap. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 21:20 | 2026-05-17 | 20:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 71h10, V1+V2 entre Lérouville (exclu) et Toul. Accès V3 de Toul interdit |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Rac Lérouville | Novéant - Bif Km 338,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:42 | 2026-12-11 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | Metz-Ville - Poste 66 CTS2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:16 | 2026-12-11 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Pagny-sur-Moselle - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 23:00 | 2026-01-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Metz AE et Metz-Ville. Avec 6D_RMI-MZ_006 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Accès Nord | Hagondange - Faisceau | 2026 | 2026 | 17 | 26 | 2026-05-11 | 23:00 | 2026-06-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Accès Ouest | Pagny-sur-Moselle - Poste 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:10 | 2026-12-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | 2026 | 2026 | 38 | 44 | 2026-09-19 | 23:30 | 2026-11-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lérouville et Toul. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Ébange - Accès Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-11-30 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | non trouvé | 2026 | 2026 | 2 | 42 | 2026-01-11 | 22:54 | 2026-10-19 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Bif L1/L16 | Marainviller | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-05 | 22:35 | 2026-02-28 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 6D_TL-FR_002 qui reprend les conséquences circulations |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mont-sur-Meurthe | Marainviller | 2026 | 2026 | 40 | 50 | 2026-09-28 | 3:50 | 2026-12-11 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Période dédiée au passage des trains de la campagne brossage (draisine brosseuse, train laveur). Seuls ces sillons sont autorisés à passer dans l'objet travaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Aig V Bis/V L1 | Lunéville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 2026-09-28 | 22:30 | 2026-11-21 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h, Lunéville toutes voies |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Culmont-Chalindrey - Bif Chaudenay | Merrey (Haute-Marne) | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 23:10 | 2026-06-27 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bât Voyageurs | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-05 | 22:35 | 2026-02-28 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 6h40, V1+V2 entre Toul(exclu) et Frouard (exclu) Accès V3 Toul interdit en venant de Neufchateau |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Uckange - Poste 2 | Ébange - Jonction Nord | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:10 | 2026-12-11 | 15:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 79 : décalage des horaires de -1 minute |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - ITE Aslim | Woippy - Faisceau Début | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 2026-09-28 | 23:41 | 2026-11-21 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre réduite V1 pour passage brosseur/laveur |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | Is-sur-Tille - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 3 | 9 | 2026-01-17 | 22:30 | 2026-03-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 6C_MZ_031 qui reprend les conséquences circulations |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Forbach - FSC Export | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al | 2026 | 2026 | 7 | 9 | 2026-02-09 | 22:10 | 2026-02-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - Bât Voyageurs | Uckange - Ano Km 181,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:31 | 2026-12-11 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:36 | 2026-12-11 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 59 : décalage de -2 minutes des horaires début et de -1 minute des horaires fin |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Neufchâteau - Bât Voyageurs | Toul - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-05-11 | 23:00 | 2026-06-20 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mont-sur-Meurthe | Marainviller | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-07 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Longuyon - Bif | Thionville - Bif L3/L7 | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 22:30 | 2026-08-28 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h55, Lunéville toutes voies |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Jarny - Bif L12/L5 D V | Onville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-18 | 23:45 | 2026-04-27 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 6C_MZ_034 qui reprend les conséquences circulations |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Culmont-Chalindrey - Bif Chaudenay | Neufchâteau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-03 | 22:10 | 2026-03-20 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 8h nuit, 1L11+2L11 (Onville<-->Novéant) + 1Bis, 2Bis11, 2Ter à Onville interdit. Rac Onville libre. Avec 6D_CJ-PMO_006, 6C_NEN_001 et 6C_PMO_003. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Igney-Avricourt - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-05 | 23:20 | 2026-10-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Accès Nord | Hagondange - Faisceau | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:33 | 2026-12-11 | 10:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Pagny-sur-Moselle - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 21:15 | 2026-02-07 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 6D_TL-FR_003 qui reprend les conséquences circulations |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Accès Nord | Hagondange - ITE Richemont | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:21 | 2026-12-11 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 149 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -2 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | Metz-Sablon - FSC Montigny | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-06 | 22:10 | 2026-03-22 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 36h, 1L11+2L11 (Onville<-->Novéant) + 1Bis, 2Bis11, 2Ter à Onville interdit. Rac Onville libre. Avec 6D_CJ-PMO_007, 6C_NEN_002 et 6C_PMO_004. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Igney-Avricourt - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 22:30 | 2026-08-28 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 6h55, V1+V2 entre Blainville(exclu) et Lunéville. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Béning - Acc OE Faisceau | Creutzwald | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:10 | 2026-12-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Rac Lérouville | Novéant - Bif Km 338,9 | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 10:45 | 2026-03-20 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lérouville et Pagny/Meuse. Avec 6C_LER_001 et 6D_BLD-LER_003. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - ITE Aslim | Woippy - Faisceau Début | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:02 | 2026-12-11 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Igney-Avricourt - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:59 | 2026-12-11 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - Faisceau | Hagondange - ITE Richemont | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:23 | 2026-12-11 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 7 | 9 | 2026-02-11 | 23:10 | 2026-02-26 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thionville - Ac Nord FSC Lux | Zoufftgen (IE) - Frontière Fr-Lu | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 22:38 | 2026-12-07 | 1:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la MC 101 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thionville - Poste B | Apach (Moselle) - Frontière Fr-Al | 2026 | 2026 | 7 | 9 | 2026-02-09 | 22:10 | 2026-02-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 7h10, V1+V2 entre Lunéville et Sarrebourg(exclu) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | Woippy - PN 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:43 | 2026-12-07 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | Toul - PosteA Fontenoy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:29 | 2026-12-11 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Metz-Ville - Aiguille VM | 2026 | 2026 | 20 | 25 | 2026-05-11 | 23:00 | 2026-06-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h, V1, Toul. Avec 6F_LER-TL_001. Accès V3+5 de Toul interdit |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-05 | 23:20 | 2026-10-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mont-sur-Meurthe | Marainviller | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-22 | 23:40 | 2026-03-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en exploitation commerciale Z4 / simultanément MZ-RMI-RDG, RMI-BNG et LGV Est / 6 OT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - FSC Arrivée | Woippy - Aig V1M | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-26 | 22:10 | 2026-06-28 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 36h40, V2 à Lunéville |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toul - Bif L1/L15 | non trouvé | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 22:10 | 2026-04-04 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 16h, 1L11+2L11 (Onville<-->Novéant) + 2R (Conflans-->Lérouville) + 1Bis, 2Bis11, 2Ter à Onville interdit. 1R libre. Avec 6D_CJ-PMO_011, 6C_NEN_004 et 6C_PMO_008. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Jonct V2/V2R | Metz-Sablon - Montigny Acc OE | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-30 | 21:20 | 2026-05-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 56h10, V1+V2 entre Lérouville (exclu) et Toul. Accès V3 de Toul interdit |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 8:58 | 2026-12-11 | 10:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - FSC Arrivée | Woippy - Aig V1M | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-22 | 23:40 | 2026-03-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en exploitation commerciale Z4 / simultanément MZ-RMI-RDG, RMI-BNG et LGV Est / 6 OT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pagny-sur-Moselle - Poste 3 | Novéant - Bif Km 338,9 | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-25 | 22:00 | 2026-04-26 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - ITE Richemont | Hagondange - ITE Sacilor | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:08 | 2026-12-11 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/11/2024 BTA : demande réduction PCO (BAVO12 ouvrant) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Rémilly - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:46 | 2026-12-11 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0403 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Igney-Avricourt - Bât Voyageurs | Réding - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-09-14 | 22:55 | 2026-09-19 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valleroy-Moineville - Bât Voyageurs | Hagondange - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 42 | 2026-01-25 | 22:40 | 2026-10-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0493. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - Bât Voyageurs | Uckange - Ano Km 181,3 | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-22 | 23:00 | 2026-05-25 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 60h, toutes voies entre Champigneulles (exclu) et Nancy BV Ouest. Accès Dépôt interdit. Accès V9,11,13 possible coté Est Nancy. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Rac Confl-Jarny | Pagny-sur-Moselle - Poste 3 | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 10:45 | 2026-03-20 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap V1+V2+V1B à Lérouville. Seul l'itinéraire Onville->Lerouville-->BarLeDuc est possible. (sauf si def jour 89000 LER-NEN activée ou gen BLD-LER de jour activée) Avec 6D_LER-TL_005 et 6D_BLD-LER_003. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Bât Voyageurs | Pagny-sur-Moselle - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-18 | 23:45 | 2026-04-27 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 4h30 nuit, 1L3+2L3+1M+2M+1L11+2L11+voies à quai Metz-Ville. Trafic Nord<-->Sud via Metz DLP avec rebroussement à Metz FRE. Trafic Nord<-->Est via Metz DLP. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - ITE Richemont | Hagondange - ITE Sacilor | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-06 | 22:10 | 2026-03-22 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 36h, 1L11+2L11 (Onville<-->Novéant). Avec 6D_CJ-PMO_007, 6C_PMO_004 et 6D_LER-NEN_005. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pagny-sur-Moselle - Poste 3 | Novéant - Bif Km 338,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:44 | 2026-12-11 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0402 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Neufchâteau - Bât Voyageurs | Toul - Rac Sud | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-22 | 23:40 | 2026-03-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en exploitation commerciale Z4 / simultanément MZ-RMI-RDG, RMI-BNG et LGV Est / 6 OT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sarraltroff - Bif | Berthelming | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:48 | 2026-12-11 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Accès Nord | Hagondange - Faisceau | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-02-01 | 23:00 | 2026-02-02 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Sarraltroff-Bettborn V1 + Ssr Sarraltroff-Bettborn V2 + Ssr Bettborn-Berthelming V1 + Ssr Bettborn-Berthelming V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - Faisceau | Hagondange - ITE Richemont | 2026 | 2026 | 51 | 44 | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-10-26 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Rac Confl-Jarny | Pagny-sur-Moselle - Poste 3 | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 22:35 | 2026-07-13 | 20:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 70h10, V1+V2 entre Varangéville E5 (exclu) et Varangéville BV inclus. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Sablon - Montigny Acc OE | Woippy - PN 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:05 | 2026-12-11 | 15:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 135 : Décalage des Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin de -1 minute |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Ville - Aiguille VM | Woippy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-28 | 22:30 | 2026-08-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 41h30, V1+V2 entre Lunéville et Marainviller. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Bif L1/L16 | Marainviller | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:10 | 2026-04-03 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 8h nuit, 1L11+2L11 (Onville<-->Novéant) + 2R (Conflans-->Lérouville) + 1Bis, 2Bis11, 2Ter à Onville interdit. 1R libre. Avec 6D_CJ-PMO_010, 6C_NEN_003 et 6C_PMO_007. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - Bât Voyageurs | Uckange - Ano Km 181,3 | 2026 | 2026 | 7 | 9 | 2026-02-11 | 23:10 | 2026-02-26 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 6h10, V1+V2 entre Blainville (exclu) et Lunéville. Report des trafics frets Est<-->Ouest via Rémilly-Metz. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Accès Nord | Hagondange - ITE Richemont | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 23:30 | 2026-06-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 6C_MZ_033 qui reprend les conséquences circulations |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 10 | 50 | 2026-09-07 | 23:40 | 2026-09-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Longuyon - Bif | Thionville - Bif L3/L7 | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-22 | 23:00 | 2026-05-25 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 6C_NY-JA_ 005 qui reprend les conséquences circulations |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Toul - Poste 1 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 22:31 | 2026-12-07 | 1:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Uckange - Poste 2 | Ébange - Jonction Nord | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 15:15 | 2026-12-11 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - Bât Voyageurs | Hagondange - ITE Sacilor | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 22:50 | 2026-12-07 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Nord - Bât Voyageurs | Woippy - Accès Sud | 2026 | 2026 | 7 | 9 | 2026-02-11 | 23:10 | 2026-02-26 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 6h10, V1+V2 entre Lunéville et Sarrebourg(exclu) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Uckange - Ano Km 181,3 | Uckange - Poste 2 | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 2026-06-26 | 20:35 | 2026-07-05 | 21:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 49h20, V1+V2 entre Varangéville E5 (exclu) et Varangéville BV inclus. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Accès Ouest | Novéant - Bif Km 338,9 | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-28 | 22:30 | 2026-08-30 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 41h30, V1+V2 entre Blainville(exclu) et Lunéville. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Ville - Aiguille VM | Metz-Nord - Nouveau Port | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:10 | 2026-03-27 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 8h nuit, 1L11 (Onville-->Novéant) + 1Bis, 2Bis11 et 2Ter à Onville interdit. Rac Onville libre. Avec 6D_CJ-PMO_008 et 6C_PMO_005. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Emberménil | 2026 | 2026 | 5 | 48 | 2026-02-01 | 23:20 | 2026-11-30 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 177 : vibration des horaires de -80 minutes (passage en Di/Lu au lieu de Lu) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Bif L1/L16 | Marainviller | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 22:30 | 2026-08-28 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 6h55, V1+V2 entre Lunéville et Marainviller. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Peltre - Bât Voyageurs | Metz-Ville - Quai Est | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-26 | 22:10 | 2026-06-28 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 36h40, V1+V2 entre Blainville (exclu) et Lunéville. Report des trafics frets Est<-->Ouest via Rémilly-Metz. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Bât Voyageurs | Pagny-sur-Moselle - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-05-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6 OT pour chantier Migration en SML400T du Poste PAI de Metz-Sablon. Voir 6C_MZ_030 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Culmont-Chalindrey - Poste 2 | 0 | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-25 | 22:10 | 2026-04-27 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h, 1L11+2L11 (Onville<-->Novéant). Avec 6D_CJ-PMO_014, 6C_PMO_011 et 6D_LER-NEN_012. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Metz-Ville - Aiguille VM | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 21:15 | 2026-02-07 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 8h, V1+V2 entre Toul(exclu) et Frouard (exclu) Accès V3 Toul interdit en venant de Neufchateau |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thionville - Poste B | Apach (Moselle) - Frontière Fr-Al | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:27 | 2026-12-07 | 2:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | Is-sur-Tille | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-22 | 21:20 | 2026-05-25 | 20:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 71h10, V1+V2 entre Lérouville (exclu) et Toul. Accès V3 de Toul interdit |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Frouard - Bât Voyageurs | Pagny-sur-Moselle - Rac côté Metz | 2026 | 2026 | 51 | 1 | 2025-12-15 | 21:25 | 2026-01-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Metz AE et Metz-Ville. Avec 6D_RMI-MZ_002 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sarrebourg | non trouvé | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-05-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6 OT pour chantier Migration en SML400T du Poste PAI de Metz-Sablon. Voir 6C_MZ_030 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Accès Nord | Hagondange - ITE Richemont | 2026 | 2026 | 40 | 42 | 2026-09-28 | 23:20 | 2026-10-17 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Nord - Bât Voyageurs | Maizières-lès-Metz - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 5 | 48 | 2026-02-01 | 22:40 | 2026-11-30 | 2:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de MC 100 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Accès Nord | Hagondange - Faisceau | 2026 | 2026 | 3 | 42 | 2026-01-18 | 22:55 | 2026-10-19 | 2:06 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - Faisceau | Hagondange - ITE Richemont | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-05-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6 OT pour chantier Migration en SML400T du Poste PAI de Metz-Sablon. Voir 6C_MZ_030 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Is-sur-Tille | Culmont-Chalindrey - Faisceau Relais | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 15:15 | 2026-05-17 | 20:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 53h15, V1+V2 entre Lérouville (exclu) et Toul. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Nord - Bât Voyageurs | Maizières-lès-Metz - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:00 | 2026-05-30 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 16h, toutes voies entre Champigneulles (exclu) et Nancy BV Ouest. Accès Dépôt interdit. Accès V9,11,13 possible coté Est Nancy. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bif L3/L11 | Béning - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 46 | 2026-01-25 | 23:25 | 2026-11-16 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04h05 nuit de DiLu. Interventions sur Mistral CCR Lorraine - IHM1 - zone Onville Novéant Metz |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Accès Nord | Hagondange - ITE Richemont | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-07 | 3:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 338,9 | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-02 | 13:00 | 2026-05-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 6C_NY-JA_ 003 qui reprend les conséquences circulations |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Toul - Poste 1 | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 22:10 | 2026-04-04 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 16h, 1L11+2L11 (Onville<-->Novéant). Avec 6D_CJ-PMO_011, 6C_PMO_008 et 6D_LER-NEN_009. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-à-Mousson - Bât Voyageurs | Pagny-sur-Moselle - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-22 | 21:20 | 2026-05-25 | 20:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 71h10, V1+V2 entre Lérouville (exclu) et Toul. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lérouville - Bât Voyageurs | Toul - Poste 1 | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:10 | 2026-04-11 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 16h, 2L11 (Novéant-->Lérouville) + 2R (Conflans-->Lérouville) + 2Bis11, 2Ter à Onville interdit. 1R libre. Avec 6D_CJ-PMO_013, 6C_NEN_006 et 6C_PMO_010. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | Is-sur-Tille | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 21:20 | 2026-05-15 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 12h40, V1+V2 entre Lérouville (exclu) et Toul. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hagondange - Faisceau | Hagondange - ITE Richemont | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-05-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Migration en SML400T du Poste PAI de Metz-Sablon (nuit de Mise en Service). 6 objets travaux. Toute la zone de Metz inacessible. Seul les trains O/T Metz-Ville de/vers Woippy (180000) sont autorisés. Aucun trains/rames ne doit stationner sur les voies mun |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thionville - Poste B | Apach (Moselle) - Frontière Fr-Al | 2026 | 2026 | 4 | 42 | 2026-01-25 | 23:04 | 2026-10-19 | 1:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0494 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Uckange - Poste 2 | Ébange - Jonction Nord | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-25 | 22:00 | 2026-04-26 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Essey-et-Maizerais | Novéant - Bif Km 338,9 | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:10 | 2026-03-29 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 37h, 1L11 (Onville-->Novéant) + 1Bis, 2Bis11 et 2Ter à Onville interdit. Rac Onville libre. Avec 6D_CJ-PMO_009 et 6C_PMO_006. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Uckange - Poste 1 | Ébange - Aig VL90 | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-25 | 22:10 | 2026-04-27 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 8h nuit, 1L11+2L11 (Onville<-->Novéant) + 2R (Conflans-->Lérouville) + 1Bis, 2Bis11, 2Ter à Onville interdit. 1R libre. Avec 6D_CJ-PMO_014, 6C_NEN_007 et 6C_PMO_011. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 318,9 | Is-sur-Tille | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-07 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Metz-Nord - Bât Voyageurs | Woippy - Accès Nord | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-02 | 13:00 | 2026-05-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 16h, toutes voies entre Champigneulles (exclu) et Nancy BV Ouest. Accès Dépôt interdit. Accès V9,11,13 possible coté Est Nancy. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Sanry-sur-Nied | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 23:00 | 2026-05-17 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 6C_NY-JA_ 004 qui reprend les conséquences circulations |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Bât Voyageurs | Novéant - Bif Km 338,9 | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-22 | 23:40 | 2026-03-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en exploitation commerciale Z4 / simultanément MZ-RMI-RDG, RMI-BNG et LGV Est / 6 OT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ars-sur-Moselle | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:10 | 2026-04-03 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h nuit, 1L11+2L11 (Onville<-->Novéant). Avec 6D_CJ-PMO_010, 6C_PMO_007 et 6D_LER-NEN_008. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Bât Voyageurs | Maizières-lès-Metz - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 24 | 33 | 2026-06-13 | 8:00 | 2026-08-15 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 6C_MZ_011 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Champigneulles - Bât Voyageurs | Nancy-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 10:00 | 2026-05-15 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 5h15, V1+V2 entre Pagny/Meuse (exclu) et Toul. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | non trouvé | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:00 | 2026-05-30 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 6C_NY-JA_ 006 qui reprend les conséquences circulations |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Sablon - Bif L3/L11 | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-26 | 22:10 | 2026-06-28 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 36h40, V1+V2 entre Lunéville et Sarrebourg(exclu) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Quai militaire | Woippy - Faisceau Relais | 2026 | 2026 | 4 | 46 | 2026-01-25 | 23:25 | 2026-11-16 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04h05 nuit de DiLu. Interventions sur Mistral CCR Lorraine - IHM1 - zone Onville Novéant Metz |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Woippy - Accès Nord | Hagondange - Faisceau | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-08 | 22:00 | 2026-10-09 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1870 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Bât Voyageurs | Pagny-sur-Moselle - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 23:25 | 2026-02-03 | 3:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Sarraltroff-Bettborn V1 + Ssr Sarraltroff-Bettborn V2 + Ssr Bettborn-Berthelming V1 + Ssr Bettborn-Berthelming V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Onville - Bât Voyageurs | Pagny-sur-Moselle - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 1:45 | 2026-10-09 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ambérieu - Carré 33 | 0 | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-06 | 0:10 | 2026-12-12 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 252, Sel 402 du SR Chalon voies de services paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:46 | 2026-12-11 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401067. TO 1806 / TF 6782 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Veyle | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 23:58 | 2026-12-12 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:03 | 2026-12-06 | 11:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401071 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:13 | 2026-12-11 | 14:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401038 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Veyle | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 41 | 2026-01-05 | 1:45 | 2026-10-05 | 5:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800602 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 22:30 | 2026-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tournus | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:40 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2520, Sel, 404 du Sr CHalon voies de service paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 22:50 | 2026-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:58 | 2026-12-12 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 23:25 | 2026-03-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Seurre | St-Amour - Bif 424,6/473,8 | 2026 | 2026 | 14 | 50 | 2026-06-01 | 22:40 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1517 Sel 419 SR Chalon voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 22:40 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:16 | 2026-12-11 | 12:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401067. SO 1806 / SF 6782 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 22:35 | 2026-07-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Seurre | St-Amour - Bif 424,6/473,8 | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-13 | 22:35 | 2026-07-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 22:40 | 2026-07-18 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 252, Sel 402 du SR Chalon voies de services paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 7 | 13 | 2026-02-09 | 22:40 | 2026-03-28 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:07 | 2026-12-12 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 14 | 29 | 2026-03-31 | 22:40 | 2026-07-18 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 23:00 | 2026-03-28 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 14:28 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401029 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:25 | 2026-12-11 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401036 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ambérieu - Carré 33 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:05 | 2026-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brion-Montréal-la-Cluse - Bif 116,7/35,3 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:03 | 2026-12-11 | 11:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401071 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Porte-d'Ouche-Perrigny - ITE ZI Dijon Su | Seurre | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ambérieu - Carré 33 | Torcieu - Km 57,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:46 | 2026-12-11 | 14:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401038 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 23:58 | 2026-10-10 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 50 | 2026-03-30 | 22:40 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1517 Sel 419 SR Chalon voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 14:50 | 2026-03-22 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | Ambérieu - Poste 5 | 2026 | 2026 | 50 | 40 | 2026-01-04 | 23:03 | 2026-10-05 | 1:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Porte-d'Ouche-Perrigny - ITE ZI Dijon Su | Seurre | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-06-01 | 22:40 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2520, Sel, 404 du Sr CHalon voies de service paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:35 | 2026-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 7 | 13 | 2026-02-09 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 13 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-03-28 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2522 & ZEP 2520, Sel, 404 & 410 du Sr CHalon voies de services paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Veyle | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:37 | 2026-12-11 | 12:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401064 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Quincieux - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:29 | 2026-12-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Veyle | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance zone dense de SGO - Simultanée 4 voies [Remplacement de rails - famille B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] ZEP 3 Type G de SGO P1 ZEP 5+7+9+11+13+21+25+29+31 Type G de SGO P2 ZEP 17+33+35+37 Type G de SGO P3 ZEP 2+4+6+10+ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:57 | 2026-12-06 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401041 TO : 17757 TF : 17813 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-06-02 | 3:40 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | Ambérieu - Poste 5 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:57 | 2026-12-11 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401041 TO : 17757 TF : 17813 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 1:00 | 2026-10-05 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Amour - Bif 424,6/473,8 | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 22:40 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 23:05 | 2026-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-12-12 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 252, Sel 402 du SR Chalon voies de services paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:40 | 2026-12-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:34 | 2026-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 23:15 | 2026-07-18 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Porte-d'Ouche-Perrigny - ITE ZI Dijon Su | Seurre | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 22:00 | 2026-07-17 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 0:07 | 2026-03-28 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 0:07 | 2026-12-12 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:58 | 2026-12-12 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:25 | 2026-12-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-19 | 23:15 | 2026-10-30 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:58 | 2026-12-12 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 13 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-03-28 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1517 Sel 419 SR Chalon voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Tournus - Aig Sort V1BIS | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 23:15 | 2026-07-18 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Quincieux - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2026 | 2026 | 42 | 46 | 2026-10-12 | 22:30 | 2026-11-14 | 5:05 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 23 | 29 | 2026-06-01 | 21:35 | 2026-07-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis + ZEP 71+73 de Collonges Fontaines V1Bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 72+74 +76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GE |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Varennes-le-Grand | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 14:10 | 2026-03-22 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 0:30 | 2026-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villefranche-sur-Saône - ITE Km 474,8 | Villefranche-sur-Saône - Km 478,3 | 2026 | 2026 | 17 | 44 | 2026-04-20 | 22:40 | 2026-10-31 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES S17 S30 S31 : CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES GRANDS V |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villefranche-sur-Saône - Bât Voyageurs | Quincieux - Km 485,4 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 22:40 | 2026-03-14 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Bourrage mécanique d'appareils Train Fermant : 489020 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 22:45 | 2026-12-05 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Traversées sous voies - Tx GC artères Sr Villefranche Quincieux V1 - Sr Quincieux St Germain au Mont d'Or V1 Sr Quincieux St Germain au Mont d'Or V2 - Sr Villefranche Quincieux V2 TO 886038 TF 489020 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Voie 2Bis | Fleurville-Pont-de-Vaux | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:50 | 2026-12-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance 4 Voies entre SGO & COF - Simultanée 4 voies [Remplacement de rails - Familles B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] ZEP 19 & 39 SGO P3 ZEP 76, 78 & 80 COF |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 0:30 | 2026-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:40 | 2026-12-12 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Porte-d'Ouche-Perrigny - ITE ZI Dijon Su | Seurre | 2026 | 2026 | 23 | 29 | 2026-06-01 | 21:35 | 2026-07-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis +ZEP 71+73 de COF + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 72+74+76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Romanèche-Thorins - Carré 452,7 | Belleville-sur-Saône | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 23:30 | 2026-11-01 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 49 | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-12-05 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Traversées sous voie - GC et artères câbles Sr Romaneche Belleville V1 - Sr Romaneche Belleville V2 TO 886038 TF 887103 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Amour - Bif 424,6/473,8 | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Porte-d'Ouche-Perrigny - ITE ZI Dijon Su | Seurre | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:40 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2522, Sel, 404 du Sr CHalon voies de services paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | Ambérieu - Poste 5 | 2026 | 2026 | 18 | 44 | 2026-04-27 | 21:30 | 2026-10-31 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES ZEP type G n° 11+13+17+19 de SGMO + ZEP type G n° 81+83 de Collonges-Fontaines Voie 1 - ZEP type G n° 4+2 de SGMO + ZEP type G n° 80+78+70 de Collonges-Fontaines Voie 2 Sr ST GERMAIN AU MONT D' |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 10:30 | 2026-12-06 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401057 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-06-01 | 22:40 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 252, Sel 402 du SR Chalon voies de services paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bât Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2026 | 2026 | 7 | 13 | 2026-02-09 | 22:40 | 2026-03-28 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Seurre | St-Amour - Bif 424,6/473,8 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 10:30 | 2026-12-06 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401081 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 18 | 29 | 2026-04-27 | 22:55 | 2026-07-18 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:25 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | Ambérieu - Poste 5 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-06-01 | 22:40 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2522, Sel, 404 du Sr CHalon voies de services paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 44 | 2026-04-27 | 21:30 | 2026-10-31 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES ZEP type G n° 11+13+17+19 de SGMO + ZEP type G n° 81+83 de Collonges-Fontaines Voie 1 - ZEP type G n° 4+2 de SGMO + ZEP type G n° 80+78+70 de Collonges-Fontaines Voie 2 Sr ST GERMAIN AU MONT D' |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | Charix-Lalleyriat - Aig Bourg | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-06 | 3:40 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Charix-Lalleyriat - Aig Bellegarde | Bellegarde (Ain) - Aig Km 63,9 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 14:28 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401053 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 18 | 49 | 2026-04-27 | 22:50 | 2026-12-05 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Traversées sous voie et GC Artères Sr Belleville St Georges V1 - Sr Belleville St Georges V2 TO 886038 TF 489020 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 22:40 | 2026-12-07 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 - 4 Voies entre SGO & COF Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1Bis Sr Les Grands Violets St Clair V1 Sr Les Grands Violets St Clair V2 Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V2Bis Sr St Germain au Mont d'Or Les Grand |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Veyle | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 23:15 | 2026-02-08 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 14:10 | 2026-03-22 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 0:25 | 2026-10-05 | 3:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401116 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | ITE ATO | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-06-01 | 23:15 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Porte-d'Ouche-Perrigny - ITE ZI Dijon Su | Seurre | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 0:45 | 2026-10-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401115 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 23:58 | 2026-12-12 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 23:58 | 2026-03-28 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Veyle | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 0:10 | 2026-10-05 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Polliat | La Vavrette-Tossiat - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 22:35 | 2026-07-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Veyle | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 2 | 13 | 2026-01-05 | 22:40 | 2026-03-28 | 6:10 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du Sr Chalon voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | Cize-Bolozon - Aig Bellegarde | 2026 | 2026 | 7 | 13 | 2026-02-09 | 22:40 | 2026-03-28 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525, Sel 411 du SR Chalon voies de service impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-06-01 | 23:15 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | Charix-Lalleyriat - Aig Bourg | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:40 | 2026-12-12 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-28 | 0:34 | 2026-07-11 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tournus | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 35 | 37 | 2026-08-24 | 22:45 | 2026-09-14 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM Rhone Saone CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis +ZEP 71+73 de COF + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 72+74+76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES GRANDS VIOLETS Voie 1bis - Sr ST |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 43 | 45 | 2026-10-19 | 22:50 | 2026-11-07 | 5:18 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Seurre | St-Amour - Bif 424,6/473,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-10 | 0:34 | 2026-03-28 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | Charix-Lalleyriat - Aig Bourg | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 22:35 | 2026-12-07 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 CHA26_0029553 Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1Bis - Sr Les Grands Violets St Clair V1 Sr Les Grands Violets St Clair V2 - Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V2Bis Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 23:05 | 2026-03-28 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cize-Bolozon - Aig Bellegarde | Charix-Lalleyriat - Aig Bourg | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-06-10 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:58 | 2026-12-07 | 4:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Accord pour 21 semaines suite à revue de clo |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-16 | 0:20 | 2026-12-06 | 6:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens Accord pour 19 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brion-Montréal-la-Cluse - Bif 116,7/35,3 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:05 | 2026-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Porte-d'Ouche-Perrigny - ITE ZI Dijon Su | Seurre | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 0:07 | 2026-07-11 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 23:15 | 2026-02-08 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Entrée Sud | Gevrey-Chambertin | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:25 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 7 | 28 | 2026-02-09 | 23:00 | 2026-07-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 6C_DN_048 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Georges-de-Reneins - Bât Voyageurs | Villefranche-sur-Saône - Km 478,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-19 | 22:29 | 2026-11-21 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Changement V | 2026 | 2026 | 23 | 26 | 2026-06-01 | 22:50 | 2026-06-27 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Traversées sous voies - Tx GC artères Sr St Georges Villefranche V1 Sr Villefranche Quincieux V1 Sr Villefranche Quincieux V2 Sr St Georges Villefranche V2 TO 886038 TF 489020 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 22:30 | 2026-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Amour - Bif 424,6/473,8 | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 23:40 | 2026-03-28 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 17 | 44 | 2026-04-20 | 22:40 | 2026-10-31 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES S17 S30 S31 : CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES GRANDS V |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Seurre | St-Amour - Bif 424,6/473,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 22:29 | 2026-03-28 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 7 | 48 | 2026-02-09 | 22:40 | 2026-11-28 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Sr Quincieux St Germain au Mont d'Or V1 Sr Quincieux St Germain au Mont d'Or V2 Réalisation de traversées sous voie - Tx GC et artères TO 886038 TF 489020 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 51 | 41 | 2025-12-15 | 1:45 | 2026-10-04 | 5:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800602 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 22:29 | 2026-10-09 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | La Vavrette-Tossiat - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 6 | 2025-12-16 | 3:40 | 2026-02-07 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bât Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 1:07 | 2026-10-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401115 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:00 | 2025-12-20 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villefranche-sur-Saône - ITE Km 474,8 | Villefranche-sur-Saône - Km 478,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-20 | 0:34 | 2026-11-21 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 22:40 | 2026-03-14 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Bourrage mécanique d'appareils TF 489020 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | 0 | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 23:50 | 2026-11-01 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 22:00 | 2026-07-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 4 Garage | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 14 | 29 | 2026-06-01 | 22:40 | 2026-07-18 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 0:30 | 2026-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:29 | 2025-12-20 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brion-Montréal-la-Cluse - Bif 116,7/35,3 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 23:15 | 2026-12-12 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-28 | 3:40 | 2026-07-18 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Acc TI/PORT | St-Jean-sur-Veyle | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 22:50 | 2026-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 23:05 | 2026-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bif Nord | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 23:25 | 2026-10-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 23:15 | 2026-02-08 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Amour - Bif 424,6/473,8 | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 50 | 40 | 2025-12-14 | 23:03 | 2026-09-28 | 1:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | Brion-Montréal-la-Cluse - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-09 | 23:58 | 2026-12-12 | 5:18 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Veyle | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 22:29 | 2026-05-21 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Quincieux - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-08 | 23:15 | 2026-07-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 6C_DN_129 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 35 | 37 | 2026-08-24 | 22:45 | 2026-09-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance zone dense de SGO - Simultanée 1Bis 2Bis [Remplacement de rails - famille B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 14:10 | 2026-03-22 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bellegarde (Ain) - Aig Km 63,9 | Bellegarde (Ain) - Poste 2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:34 | 2025-12-20 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-03 | 23:20 | 2026-04-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ambérieu - FSC Réception | Torcieu - Km 57,1 | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 14:10 | 2026-03-22 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | 0 | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2026-01-04 | 0:03 | 2026-10-05 | 2:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401116 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 14:50 | 2026-03-22 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-30 | 23:20 | 2026-04-23 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 23:50 | 2026-11-01 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Gevrey-Chambertin | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 23:30 | 2026-11-01 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 18 | 26 | 2026-05-02 | 23:30 | 2026-06-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure de 06h00 IHM. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Tournus - Aig Sort V1BIS | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 23:50 | 2026-11-01 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ambronay-Priay - Bât Voyageurs | Ambérieu - Poste 5 | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-09 | 23:57 | 2026-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-01 | 3:30 | 2026-04-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 3.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-30 | 22:40 | 2026-04-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du Sr Chalon voies de service impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,3,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré 78 | Gevrey-Chambertin | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 22:40 | 2025-12-20 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-16 | 22:45 | 2026-02-28 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 6C_DN_049 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ambérieu - Carré 33 | 0 | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 0:30 | 2026-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-31 | 1:50 | 2026-04-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Gevrey-Chambertin | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-01 | 0:40 | 2026-04-24 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 3.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ambérieu - Bât Voyageurs | Ambérieu - Carré 49 | 2026 | 2026 | 5 | 43 | 2026-01-26 | 0:30 | 2026-10-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-06 | 0:34 | 2026-10-09 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 14:10 | 2026-11-22 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | Pont-d'Ain | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 0:30 | 2026-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 3 paramétrage 04h00 (avec 6C_DN_033) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Changement V | Mâcon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 14:50 | 2026-05-10 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 14:10 | 2026-03-22 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Acc TI/PORT | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-04 | 0:34 | 2026-11-04 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7. TO 50054 / TF 891400. Vibration MC18-0318 Pour circulation du TER 891400 (nouvelle offre de TER Bourgogne). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 14:50 | 2026-05-10 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Polliat | La Vavrette-Tossiat - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 14:10 | 2026-11-22 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-03 | 22:29 | 2026-11-04 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h59 à 4h52 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vougeot-Gilly-lès-Cîteaux - Bât Voyageurs | Meursault | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 23:15 | 2025-12-20 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 23:15 | 2026-02-08 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 23:15 | 2025-12-20 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 14:10 | 2026-11-22 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Rac Nord TGV | Mâcon-Ville - Km 441,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:07 | 2025-12-20 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | 0 | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 0:30 | 2026-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chagny - Bif Nord | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-31 | 23:40 | 2026-04-24 | 0:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chagny - V 3 Évitement | Chagny - Bif Sud | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 0:30 | 2026-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 22:29 | 2025-12-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 13:55 | 2026-11-22 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brion-Montréal-la-Cluse - Bif 116,7/35,3 | Châtillon-en-Michaille - Aig Bourg | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 14:50 | 2026-03-22 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourg-en-Bresse - Poste 2 | Charix-Lalleyriat - Aig Bourg | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 23:15 | 2026-02-08 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 23:15 | 2026-02-08 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Ambérieu - Poste 5 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 14:50 | 2026-05-10 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Moulin-des-Ponts | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 0:30 | 2026-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Gevrey-Chambertin | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 23:15 | 2026-02-08 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Changement V | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-03 | 23:30 | 2026-05-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure de 06h00 d'amplitude réduite à 05h10 pour lors de la RP0. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Moulin-des-Ponts | Bourg-en-Bresse - Poste 1 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 13:55 | 2026-11-22 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâcon-Ville - Bât Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 14:30 | 2026-05-10 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sennecey-le-Grand - Voie 2Bis | Fleurville-Pont-de-Vaux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 23:40 | 2026-10-10 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chalon-sur-Saône - Bât Voyageurs | Mâcon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 23:15 | 2026-02-08 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brion-Montréal-la-Cluse - Bif 116,7/35,3 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 23:05 | 2026-10-10 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-02 | 22:45 | 2026-07-03 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 6C_DN_058 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:49 | 2026-12-12 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:20 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:00 | 2026-12-11 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:00 | 2026-12-11 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-19 | 23:35 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-19 | 23:50 | 2026-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VE + plein été |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:40 | 2026-12-11 | 2:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:12 | 2026-12-08 | 1:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-06-26 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 22:20 | 2026-11-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:58 | 2026-12-11 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-22 | 22:45 | 2026-07-17 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:18 | 2026-12-11 | 12:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-01-19 | 22:53 | 2026-10-30 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 22:45 | 2026-11-13 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 28 | 35 | 2026-07-06 | 12:17 | 2026-08-28 | 13:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Variante plein été de la surveillance V1 entre Dax et Bayonne. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-12-11 | 3:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Vincent-de-Tyrosse - ITE MERLE | Carré 12 | 2026 | 2026 | 4 | 13 | 2026-01-25 | 23:00 | 2026-03-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Biarritz - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 23:25 | 2026-12-07 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage crée pour un chantier Paquet 2. ( régénération Caténaire entre Dax et Bayonne ). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 13 | 2026-03-08 | 23:40 | 2026-03-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Bayonne et Biarritz. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | St-Vincent-de-Tyrosse - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Vincent-de-Tyrosse - ITE MERLE | Carré 12 | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-15 | 22:20 | 2026-02-20 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Passage des trains pairs en IPCS entreSt Vincent de Tyrosse et Dax entre 22h20 et 23h00. Puis activation concomitante de la 5D_DAX-BYE_005. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-22 | 22:15 | 2026-02-27 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Passage des trains impairs en IPCS entre St Vincent de Tyrosse et Bayonne de 22h20 à 23h30. Puis activation concomitante de la 5D_DAX-BYE_001. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 10 | 43 | 2026-03-02 | 12:19 | 2026-10-25 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:49 | 2026-06-26 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:17 | 2026-12-11 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:26 | 2026-12-12 | 3:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:07 | 2026-12-11 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:40 | 2026-12-11 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 22:53 | 2026-12-11 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 9 | 44 | 2026-02-23 | 12:15 | 2026-10-30 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 22:49 | 2026-01-30 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:52 | 2026-12-12 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-20 | 0:40 | 2026-01-23 | 2:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Vincent-de-Tyrosse - ITE MERLE | Carré 12 | 2026 | 2026 | 9 | 44 | 2026-02-23 | 10:50 | 2026-10-30 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-25 | 23:25 | 2026-03-27 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage crée pour un chantier Paquet 2. ( régénération Caténaire entre Dax et Bayonne ). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:44 | 2026-12-11 | 13:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 10 | 43 | 2026-03-02 | 11:12 | 2026-10-23 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Rac Marracq | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 28 | 35 | 2026-07-06 | 22:57 | 2026-08-29 | 4:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:10 | 2026-12-11 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-15 | 22:45 | 2026-03-27 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:10 | 2026-12-11 | 12:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 44 | 2026-02-23 | 11:10 | 2026-10-30 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 28 | 35 | 2026-07-06 | 23:00 | 2026-08-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Rac Marracq | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 23:00 | 2026-01-30 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 44 | 2026-02-23 | 10:12 | 2026-11-01 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Concertation: IC valide la FEN Bayonne et Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Morcenx - Bât Voyageurs | Dax - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:54 | 2026-12-11 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-01-23 | 3:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-20 | 22:45 | 2026-10-16 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:43 | 2026-12-11 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-04 | 22:45 | 2026-10-16 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 22:30 | 2026-01-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 15 | 26 | 2026-04-12 | 23:30 | 2026-06-26 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 15:00 | 2026-05-10 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 42 h. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2026 | 2026 | 18 | 20 | 2026-05-01 | 0:10 | 2026-05-14 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-15 | 22:20 | 2026-03-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 22:40 | 2026-01-30 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-31 | 22:40 | 2026-09-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 22:26 | 2026-01-30 | 3:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 15:55 | 2026-05-17 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 42 h. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Gazinet-Cestas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 44 | 2026-02-23 | 10:45 | 2026-11-01 | 13:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. mis en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Carré 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 22:52 | 2026-01-30 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Hendaye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 43 | 2026-03-02 | 11:41 | 2026-10-25 | 15:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. mis en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Vincent-de-Tyrosse - ITE MERLE | Carré 12 | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 23:30 | 2026-05-25 | 9:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 34h |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Ychoux - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 22:20 | 2026-03-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Passage des trains pairs en IPCS entre Bayonne et St Vincent de Tyrosse de 22h20 à 23h30. Puis activation concomitante de la 5D_DAX-BYE_001. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 22:40 | 2026-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | O/T PAI Arcachon - Essais et MES zone action poste Lamothe |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bayonne - Bif Mousserolle | Biarritz - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-07 | 22:49 | 2026-09-09 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Vincent-de-Tyrosse - ITE MERLE | Carré 12 | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-08 | 22:50 | 2026-03-13 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Passage des trains impairs en IPCS voie 2 entre Bayonne et Biarritz de 23h00 à 23h40 . Plage en concomitance avec la 6D_BYE-HP_002 ( sim de 23h40 à 5h00 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Lamothe - Sortie Voie 3 | Morcenx - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-08-24 | 23:25 | 2026-08-28 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage crée pour un chantier Paquet 2. ( régénération Caténaire entre Dax et Bayonne ). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Alouette-France - Bât Voyageurs | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 22:40 | 2026-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Essais et MES au poste Lamothe pour chantier OT PAI Arcachon |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Viry-Noureuil | Tergnier - Triage | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 22:40 | 2026-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Essais et MES au poste de Lamothe pour chantier PAI OT Arcachon |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2026 | 2026 | 39 | 41 | 2026-09-21 | 23:05 | 2026-10-09 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée V1+V2 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-09-20 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Rochelle-Porte-Dauphine | La Rochelle-Pallice - Gare | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:45 | 2026-12-11 | 12:18 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:20 | 2026-12-11 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 22:55 | 2026-09-20 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:23 | 2026-12-11 | 11:39 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:47 | 2026-12-11 | 10:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-04-06 | 22:20 | 2026-10-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 en simultanée partielle avec la voie 2. ( 6D_NT-LR_003 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2026 | 2026 | 51 | 41 | 2025-12-15 | 23:40 | 2026-10-12 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:35 | 2026-12-11 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 41 | 2026-04-05 | 22:50 | 2026-10-09 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de nuit V2 en simultanée partielle avec la voie 1 ( 6D_NT-LR_001 et 6D_NT-LR_002 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2026 | 2026 | 38 | 41 | 2026-09-20 | 23:05 | 2026-10-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacités monovoie de nuit V1 ou V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2026 | 2026 | 9 | 41 | 2026-03-01 | 22:50 | 2026-10-09 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie V1 ou V2 de nuit |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:40 | 2026-12-11 | 13:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:30 | 2026-12-11 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 50 | 2026-02-09 | 10:05 | 2026-12-10 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie de jour V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | LA ROCHELLE-VILLE - LA PALLICE | La Rochelle-Pallice - Gare | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:15 | 2026-12-11 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lusignan - Bât Voyageurs | St-Maixent (Deux-Sèvres) - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 9:45 | 2026-05-22 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Rochelle-Porte-Dauphine | La Rochelle-Pallice - Gare | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:08 | 2026-12-11 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:00 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-09-20 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lusignan - Bât Voyageurs | St-Maixent (Deux-Sèvres) - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 23:50 | 2026-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2026 | 2026 | 39 | 41 | 2026-09-21 | 22:40 | 2026-10-09 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Cadrage des semaines d'activation: S10 à S12 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2026 | 2026 | 51 | 41 | 2025-12-15 | 22:35 | 2026-10-12 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lusignan - Bât Voyageurs | St-Maixent (Deux-Sèvres) - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 22:20 | 2026-04-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 en simultanée partielle avec la voie 2. ( 6D_NT-LR_003 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 23:10 | 2026-09-20 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | L'horairisation proposée est déterminée par les circulations frets desservant le port de la Rochelle. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 22:53 | 2026-09-20 | 3:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2026 | 2026 | 2 | 45 | 2026-01-05 | 9:05 | 2026-11-05 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie V1 de jour |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 22:55 | 2026-10-09 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité simultanée V1 + V2 de nuit |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:03 | 2026-12-11 | 11:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2026 | 2026 | 38 | 41 | 2026-09-20 | 23:10 | 2026-10-09 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 ou V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2026 | 2026 | 9 | 40 | 2026-03-01 | 23:00 | 2026-03-30 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de nuit V1 en simultanée partielle avec la voie 2 ( 6D_NT-LR_003 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 50 | 2026-02-09 | 9:45 | 2026-12-10 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie de jour V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Rochelle-Porte-Dauphine | La Rochelle-Pallice - Gare | 2026 | 2026 | 39 | 41 | 2026-09-21 | 22:45 | 2026-10-09 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacités simultanée de nuit V1+V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 11:30 | 2026-04-17 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coulombiers - Bif Coulombiers | Rouillé - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 45 | 2026-01-05 | 9:10 | 2026-11-05 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 36 | 38 | 2026-08-31 | 22:50 | 2026-09-16 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacités simultanée de nuit V1+V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Touche - Bif La Touche | Rouillé - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 38 | 40 | 2026-09-20 | 23:10 | 2026-10-05 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacités simultanée de nuit V1+V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2026 | 2026 | 51 | 38 | 2025-12-15 | 23:50 | 2026-09-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | La Rochelle-Ville - Carré 735 | 2026 | 2026 | 9 | 40 | 2026-04-05 | 23:00 | 2026-10-05 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de nuit V1 en simultanée partielle avec la voie 2 ( 6D_NT-LR_003 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lusignan - Bât Voyageurs | St-Maixent (Deux-Sèvres) - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 41 | 2026-03-01 | 22:50 | 2026-04-03 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de nuit V2 en simultanée partielle avec la voie 1 ( 6D_NT-LR_001 et 6D_NT-LR_002 ) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coulombiers - Bif Coulombiers | Rouillé - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 38 | 40 | 2026-09-20 | 23:40 | 2026-10-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité de nuit de Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Mothe-St-Héray - Carré 425 | Niort - Carré 607 | 2026 | 2026 | 35 | 37 | 2026-08-30 | 23:10 | 2026-09-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacités simultanée de nuit V1+V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bât Voyageurs | Coulombiers - Bif Coulombiers | 2026 | 2026 | 9 | 40 | 2026-03-01 | 22:45 | 2026-10-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité simultanée V1 + V2 de nuit |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 38 | 40 | 2026-09-20 | 23:50 | 2026-10-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:15 | 2026-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 22:40 | 2026-10-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 22:22 | 2026-12-07 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 23:44 | 2026-10-09 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:58 | 2026-12-11 | 14:21 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Modification le 05/02/2019 : remplacement dans Heure Début PK Fin de 11:37 par 13:37 Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 22:41 | 2026-06-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 10:22 | 2026-11-27 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4752 ouvrant et 871816 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 15:34 | 2026-12-11 | 16:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-01-26 | 22:32 | 2026-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:26 | 2026-12-11 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 22:32 | 2026-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - Quai | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-12 | 22:36 | 2026-12-05 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:25 | 2026-12-11 | 14:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:25 | 2026-12-11 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 23:21 | 2026-09-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:18 | 2026-12-11 | 14:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 22:59 | 2026-03-28 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:25 | 2026-12-11 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification pour alignement avec FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 15:16 | 2026-12-11 | 16:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 4758 et fermant 7672 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Marmande - Carré 225 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2:19 | 2026-12-07 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Garages pairs | Montauban-Ville-Bourbon - ITE Km 209,6 | 2026 | 2026 | 36 | 50 | 2026-09-06 | 23:10 | 2026-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF localisée entre Tonneins et Marmande |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-01-25 | 23:20 | 2026-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCTT Groupement 11+13+15, 4+6, ZEP 2 (= arrivées et départs coté Toulouse) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 15:00 | 2026-12-11 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 22:30 | 2026-12-07 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 8513 ouvrant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:26 | 2026-12-11 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 3:00 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 866808 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - Poste 15 | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:49 | 2026-12-11 | 14:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:00 | 2026-12-11 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-21 | 23:30 | 2026-12-07 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-02-02 | 22:41 | 2026-11-27 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 23:15 | 2026-12-11 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-11 | 22:35 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:25 | 2026-12-11 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-21 | 22:41 | 2026-10-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:00 | 2026-12-11 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:00 | 2026-12-11 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Agen - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 8:42 | 2026-11-27 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 10:00 | 2026-11-27 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 22:25 | 2026-12-07 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | Toulouse-Matabiau - Dépôt | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 9:30 | 2026-11-27 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 14 | 2026-02-15 | 22:45 | 2026-04-03 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sont interdits: C1+C2, Arrivée/départ QNE Accès nord dépôt Chantier acacias Accès nord des voies 6 à 11 interdit voie 1 bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-08-30 | 22:41 | 2026-12-11 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 22:59 | 2026-10-31 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:29 | 2026-12-11 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-02-02 | 22:40 | 2026-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-01-19 | 23:43 | 2026-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 22:41 | 2026-12-11 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 8:50 | 2026-12-11 | 10:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires par rapport à 2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et Langon |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:44 | 2026-12-11 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-01-19 | 22:21 | 2026-12-11 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Route-de-Launaguet | Toulouse-Matabiau - ITE Ad militair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:00 | 2026-12-07 | 3:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402109 866808 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Agen - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-01-26 | 23:00 | 2026-12-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenetre poreuse 2 voies seront laissées libres pour la circulation des trains |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Agen - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:45 | 2026-12-11 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires pour alignement avec FEN23_Langon-Marmande_017 et FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:00 | 2026-12-07 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402108 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-01-26 | 22:41 | 2026-12-11 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:15 | 2026-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-14 | 23:15 | 2026-12-11 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 11:30 | 2026-11-27 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 10:37 | 2026-11-27 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 871843 ouvrant et 4661 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 11:45 | 2026-03-13 | 15:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : IC 4657 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 9:45 | 2026-11-27 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 22:41 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 3:09 | 2026-12-07 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 12:22 | 2026-11-27 | 15:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - Quai | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 8 | 41 | 2026-02-22 | 23:00 | 2026-10-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:20 | 2026-12-07 | 3:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2:40 | 2026-12-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 866808 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 22:36 | 2026-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:24 | 2026-12-07 | 3:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-21 | 21:40 | 2026-12-07 | 1:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-24 | 23:15 | 2026-10-17 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:15 | 2026-11-27 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 10:37 | 2026-11-27 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 871843 ouvrant et 4661 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-09-14 | 22:21 | 2026-12-11 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-09-14 | 23:43 | 2026-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ste-Bazeille - Carré 201 | Marmande - Carré 221 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-08-30 | 22:32 | 2026-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2026 | 2026 | 36 | 50 | 2026-09-06 | 23:10 | 2026-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-11 | 22:35 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 9:00 | 2026-11-27 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-31 | 22:41 | 2026-10-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-02-02 | 23:44 | 2026-12-11 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:20 | 2026-12-11 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pezens | Trèbes | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 10:57 | 2026-11-27 | 13:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:30 | 2026-12-07 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:01 | 2026-12-07 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:00 | 2026-12-11 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-07 | 23:15 | 2026-04-17 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 12:06 | 2026-11-27 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-16 | 12:06 | 2026-11-27 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-02-02 | 23:21 | 2026-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 22:41 | 2026-03-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-11-16 | 12:06 | 2026-11-27 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-11-16 | 9:13 | 2026-11-27 | 11:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : IC 4754 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-11-16 | 11:45 | 2026-11-27 | 15:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : IC 4657 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:36 | 2026-12-12 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Langon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 22:36 | 2026-10-31 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 22:30 | 2026-12-07 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 8513 ouvrant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Marmande - Carré 225 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-02-02 | 22:32 | 2026-11-27 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2026 | 2026 | 36 | 50 | 2026-09-06 | 23:10 | 2026-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF localisée entre Tonneins et Marmande |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-31 | 22:59 | 2026-10-30 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Agen - Sémaphore 312 | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 10:22 | 2026-11-27 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4752 ouvrant et 871816 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | Toulouse-Matabiau - Dépôt | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-23 | 23:20 | 2026-09-25 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2026 | 2026 | 4 | 16 | 2026-01-25 | 23:00 | 2026-04-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sont interdits: C1+C2, Arrivée/départ QNE Accès nord dépôt Chantier acacias Accès nord des voies 6 à 11 interdit voie 1 bis |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 22:41 | 2026-10-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:15 | 2026-10-31 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 22:25 | 2026-11-30 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pezens | Trèbes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-07 | 22:15 | 2026-09-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Pexiora | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-16 | 9:00 | 2026-11-27 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - FSC Attente Dp | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-04-07 | 22:21 | 2026-04-17 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-31 | 0:00 | 2026-04-24 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de nuit V1 ou V2 ou VBanale. Les 3 voies sont exclusives. SA 2018 : 8517 sillon ouvrant |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:59 | 2026-12-12 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-24 | 22:36 | 2026-10-17 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-14 | 22:36 | 2026-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | Toulouse-Matabiau - Dépôt | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-09 | 19:00 | 2026-11-13 | 19:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 96h v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-03 | 0:00 | 2026-11-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 bis + G 1 interdit: Voies de services interdites G2+G3+G4+RT |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 18:00 | 2026-05-17 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 96h v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:42 | 2026-12-11 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-01-03 | 23:59 | 2026-12-13 | 5:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 11:13 | 2026-11-27 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4752 ouvrant et 8512 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-09-07 | 23:44 | 2026-09-10 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-09-07 | 22:32 | 2026-09-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Réole - Bât Voyageurs | Lamothe-Landerron - Carré 4502 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-30 | 22:59 | 2026-05-30 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-11 | 0:01 | 2026-11-26 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | interdiction itinéraire sur voie déviée 4501a / 4501b et 4502a / 4502b du 11 au 27/11/2026 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-11-16 | 9:00 | 2026-11-27 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:00 | 2026-12-11 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pezens | Trèbes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2:00 | 2026-12-07 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-24 | 23:00 | 2026-10-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-21 | 22:59 | 2026-10-03 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 17:50 | 2026-04-06 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 71h25 voie 2 restituée avant la voie 1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 2026-10-12 | 23:00 | 2026-10-16 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-09-16 | 23:21 | 2026-09-18 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Aig Km 403,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-30 | 22:41 | 2026-05-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-12 | 22:59 | 2026-12-05 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Bif de Quillan | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-04-07 | 23:43 | 2026-04-17 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-07 | 22:36 | 2026-04-17 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:41 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Carré 142,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-09-07 | 23:21 | 2026-09-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 12 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-03-23 | 22:32 | 2026-03-27 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 23:05 | 2026-04-03 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de nuit V1 exclusive de la fenêtre de nuit V2. Suppression de l'incompatibilité entre V1 et V2 (ordonnancement à la journée vs. incompatibilité à la semaine) SA 2018 : 8517 sillon ouvrant, amplitude de 6h à préserver. Modification le 06/02/2019 : |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-24 | 14:00 | 2026-01-25 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 23h v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 13:20 | 2026-11-22 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 2 RAV IPCS La Réole |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 14:00 | 2026-05-25 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 47h50 v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-09-14 | 22:40 | 2026-09-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 9:13 | 2026-03-13 | 11:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : IC 4754 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Castelnaudary - Bât Voyageurs | Carcassonne - Voie 20G | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 17:50 | 2026-04-06 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 72h v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-12 | 23:15 | 2026-12-05 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Ste-Bazeille - Carré 201 | 2026 | 2026 | 15 | 17 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-26 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC 12h v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Agen - Sémaphore 312 | Agen - ITE PTT | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-09-07 | 22:40 | 2026-09-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pezens | Trèbes | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:20 | 2026-09-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | Toulouse-Matabiau - Dépôt | 2026 | 2026 | 42 | 49 | 2026-10-12 | 22:59 | 2026-12-05 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Macaire - Carré 210 | Marmande - Carré 182 | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-11 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 bis + G 1 interdit: Voies de services interdites G2+G3+G4+RT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-10 | 19:30 | 2026-11-13 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 1 RAV IPCS La Réole |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonneins - Carré 212 | Agen - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 23:59 | 2026-12-06 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 35h50 v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:20 | 2026-09-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Dépôt | Pexiora | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 12:00 | 2026-05-10 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 48h v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Carcassonne - Éntrée-Sortie | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-09-28 | 23:43 | 2026-09-30 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-12 | 22:41 | 2026-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-30 | 22:55 | 2026-05-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-03-29 | 22:25 | 2026-11-23 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Nicolas-St-Romain - Carré 60 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-03-23 | 22:41 | 2026-03-27 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Raynal-Triage - Triage | Toulouse-Matabiau - Dépôt | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-09-07 | 22:41 | 2026-09-10 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Sud | Cérons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-07 | 1:00 | 2026-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 2 bis + G 1 interdit: Voies de services interdites G2+G3+G4+RT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moux (Aude) | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 14:00 | 2026-03-15 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 23h v1 ZEP type L Hourcade P10 - Langon S11: 2025 du Sect BordeauxSJ - Eyrans + Sect Eyrans Cerons v1 v2 ZEP type L Langon - Hourcade P10 S11 : Sect Eyrans Cerons v2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif Châteauneuf | Châteauneuf-sur-Loire - ITE Baudin | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 23:30 | 2026-05-31 | 7:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en service Accord en séance RP0 du 24/04/2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-Vert - Bif de Vierzon | Lunery | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:03 | 2026-12-11 | 13:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reignac | Fléré-la-Rivière - ITE Basque | 2026 | 2026 | 51 | 41 | 2025-12-15 | 21:00 | 2026-10-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Florent-sur-Cher - Bât Voyageurs | Vallon | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:00 | 2026-12-11 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 8 | 44 | 2026-02-16 | 9:30 | 2026-10-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Joué-lès-Tours - ITE SOCOFER | Joué-lès-Tours - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 41 | 2026-03-02 | 21:00 | 2026-04-03 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dourdan-la-Forêt | Voves - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 13 | 2026-03-01 | 21:00 | 2026-03-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | Rungis (MIN) - Cv 29 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:15 | 2026-12-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 40 | 2026-02-02 | 23:00 | 2026-10-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Orly-Ville - Ent/Sort 2R | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-13 | 0:15 | 2026-12-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:15 | 2026-12-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Pont-de-Rungis-Aéroport-d'Orly | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 8:00 | 2026-11-30 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV1 : de Orly Poste R C2151 à Juvisy C101 ZEPs concernées : 1005 (dans l'ombre) 1007 1009 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | Rungis (MIN) - Cv 29 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Massy-Palaiseau-Grande-Ceintur - Poste 1 | 2026 | 2026 | 23 | 48 | 2026-06-01 | 20:45 | 2026-11-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:15 | 2026-12-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Poste 21 d'Orly - Bif | 2026 | 2026 | 18 | 27 | 2026-04-28 | 0:10 | 2026-07-04 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 1:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 ZEP 31+41 Voie 2 ZEP 49+40 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:15 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Massy-Palaiseau-Grande-Ceintur - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 17 | 2026-02-02 | 20:45 | 2026-04-25 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:10 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Robert | Plaisir-Grignon - Bif | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-12 | 0:15 | 2026-08-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 4h25 avec la V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Orly-Ville - Ent/Sort 2R | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-08 | 0:15 | 2026-04-18 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 4h25 avec la V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Poste 21 d'Orly - Bif | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Petit-Jouy-Les Loges | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Pont-de-Rungis-Aéroport-d'Orly | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2025-12-15 | 11:16 | 2026-11-20 | 11:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 49 VCH : Du Cv317 au C316 Derrière 148602 Devant 148606 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2026-04-20 | 9:30 | 2026-05-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-12 | 0:15 | 2026-08-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:15 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 4h25 avec la V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 23 | 48 | 2026-06-01 | 20:45 | 2026-11-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Poste 21 d'Orly - Bif Faisanderie | 2026 | 2026 | 10 | 16 | 2026-03-07 | 23:35 | 2026-04-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Robert | Plaisir-Grignon - Bif | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-01-05 | 22:35 | 2026-12-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-13 | 0:15 | 2026-12-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 4h25 avec la V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 6 | 17 | 2026-02-02 | 20:45 | 2026-04-25 | 2:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV2 : de Juvisy PATC à Orly Poste R en amont du C2142 ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Rungis-Aéroport-d'Orly | Massy-Verrières | 2026 | 2026 | 19 | 27 | 2026-05-09 | 0:10 | 2026-06-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2026 | 2026 | 6 | 17 | 2026-02-02 | 20:45 | 2026-04-25 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 23 | 48 | 2026-06-01 | 20:45 | 2026-11-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-01 | 22:40 | 2026-06-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif Faisanderie | Orly-Ville - Ent/Sort 2R | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:45 | 2026-05-31 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif Faisanderie | Orly-Ville - Ent/Sort 2R | 2026 | 2026 | 6 | 17 | 2026-02-02 | 20:45 | 2026-04-25 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 10:36 | 2026-12-11 | 11:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 41 VCH : Du JIZ 309-319 au C320 Derrière 141673 Devant 141677 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Massy-Palaiseau-Grande-Ceintur - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-29 | 0:15 | 2026-10-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 4h25 avec la V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2026 | 2026 | 11 | 14 | 2026-03-13 | 23:10 | 2026-03-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Massy-Palaiseau-Grande-Ceintur - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-13 | 0:00 | 2026-12-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Gazé | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-13 | 0:00 | 2026-12-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-25 | 23:55 | 2026-05-26 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2025-12-30 | 9:30 | 2026-11-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | JUVISY PATC à ORLY POSTE R C2142 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Robert | Villiers-Neauphle-Pontchartrai | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:45 | 2026-05-31 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif Faisanderie | Orly-Ville - Ent/Sort 2R | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2025-12-30 | 9:30 | 2026-11-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2025-12-30 | 9:30 | 2026-11-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ORLY POSTE R C2151 à JUVISY C101 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2025-12-29 | 9:30 | 2026-11-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Matelots - Poste 5 | St-Cyr - Bif Bois-Gazé | 2026 | 2026 | 6 | 17 | 2026-02-02 | 20:45 | 2026-04-25 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Robert | Villiers-Neauphle-Pontchartrai | 2026 | 2026 | 18 | 27 | 2026-04-28 | 0:10 | 2026-07-04 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-03-30 | 20:45 | 2026-04-11 | 7:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Cyr - Bif Bois-Gazé | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2025-12-29 | 9:30 | 2026-11-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 8:00 | 2026-11-30 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV2 : de Juvisy PATC à Orly Poste R en amont du C2142 ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Gazé | 0 | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2025-12-29 | 9:30 | 2026-11-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | 2026 | 2026 | 11 | 14 | 2026-03-13 | 22:35 | 2026-03-30 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 Entrée/Sortie MG depuis Juvisy possible |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Plaisir-Grignon - E/S IPCS V1/V2 | Plaisir-Grignon - Bif | 2026 | 2026 | 6 | 40 | 2026-02-02 | 22:35 | 2026-04-25 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | 2026 | 2026 | 10 | 16 | 2026-03-02 | 23:35 | 2026-04-18 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 1:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1C ZEP 67+69 V2C ZEP 76 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Rac Nord | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-05-26 | 22:35 | 2026-11-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Chantiers - Liaisons Km 18 | 2026 | 2026 | 12 | 14 | 2026-03-16 | 14:40 | 2026-04-03 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV2 / ZEP 1006 + 1008 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Robert | Villiers-Neauphle-Pontchartrai | 2026 | 2026 | 18 | 27 | 2026-04-28 | 0:10 | 2026-07-04 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Massy-Palaiseau-Grande-Ceintur - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 13:50 | 2026-11-30 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV2 : de Juvisy PATC à Orly Poste R en amont du C2142 ZEPs concernées : 930 (JY) 1000 (OPR) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 23:10 | 2026-03-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2025-12-29 | 9:30 | 2026-11-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Rac Nord | Villeneuve-St-Georges-Triage - Poste B | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 1:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 ZEP 31+41+65 V2 ZEP 60+49+40 VJ ZEP 63 Voies de service cour de Buc ZEP 173+174+176+177 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-08 | 0:15 | 2026-04-18 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2026 | 2026 | 5 | 11 | 2026-01-31 | 9:45 | 2026-03-15 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Rungis-Aéroport-d'Orly | Massy-Verrières | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:47 | 2026-10-24 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2026 | 2026 | 5 | 11 | 2026-01-31 | 9:45 | 2026-03-15 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ORLY POSTE R C2151 à JUVISY C101 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Orly-Ville - Ent/Sort 2R | 2026 | 2026 | 12 | 15 | 2026-03-16 | 0:10 | 2026-04-07 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Rungis-Aéroport-d'Orly | Massy-Verrières | 2026 | 2026 | 30 | 44 | 2026-07-20 | 22:35 | 2026-10-31 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Robert | Villiers-Neauphle-Pontchartrai | 2026 | 2026 | 19 | 27 | 2026-05-09 | 0:10 | 2026-06-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2026 | 2026 | 23 | 48 | 2026-06-01 | 20:45 | 2026-11-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:48 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Robert | Villiers-Neauphle-Pontchartrai | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 9:48 | 2026-05-10 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | Les Saules | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:35 | 2026-06-19 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-03-30 | 17:00 | 2026-04-11 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | St-Cyr - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 23:45 | 2026-06-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 148+150+152+154+156+158+144 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-03-30 | 17:00 | 2026-04-11 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-03-09 | 22:35 | 2026-03-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:25 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Gazé | 0 | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:25 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Poste 21 d'Orly - Bif | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 9:44 | 2026-06-07 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Rungis-Aéroport-d'Orly | Massy-Verrières | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 7:00 | 2026-04-11 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | + Accès VS (11 à 17 ), voies RATP et T5 (+EP). |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Orly-Ville | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Saules | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-03-30 | 20:45 | 2026-04-11 | 7:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-27 | 0:15 | 2026-05-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Massy-Palaiseau-Grande-Ceintur - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 40 | 2026-02-02 | 22:35 | 2026-10-05 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 23:10 | 2026-04-18 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2026-04-20 | 9:30 | 2026-05-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | JUVISY PATC à ORLY POSTE R C2142 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2026-04-20 | 9:30 | 2026-05-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ORLY POSTE R C2151 à JUVISY C101 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Poste 21 d'Orly - Bif | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 13:50 | 2026-11-30 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie EV1 : de Orly Poste R C2151 à Juvisy C101 ZEPs concernées : 1005 (dans l'ombre) 1007 1009 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2026-05-12 | 9:30 | 2026-05-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:25 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Massy-Palaiseau-Grande-Ceintur - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-05-11 | 22:35 | 2026-06-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 0:10 | 2026-04-07 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Orly-Ville - Ent/Sort 2R | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-29 | 0:15 | 2026-10-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 19 | 27 | 2026-05-09 | 0:10 | 2026-06-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif Faisanderie | Rungis (MIN) - Cv 29 | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 0:15 | 2026-06-01 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 9:48 | 2026-05-10 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 22:40 | 2026-05-15 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Matelots - Poste 5 | St-Cyr - Bif Bois-Gazé | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-01 | 14:30 | 2026-05-03 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ORLY POSTE R C2151 à JUVISY C101 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-24 | 0:15 | 2026-11-27 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 23:10 | 2026-03-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:48 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Robert | Plaisir-Grignon - E/S IPCS V1/V2 | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:50 | 2026-09-02 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 41 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2026 | 2026 | 15 | 41 | 2026-10-03 | 0:15 | 2026-10-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Orly-Ville | Rungis (MIN) - Accès Ouest | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:48 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2026 | 2026 | 10 | 16 | 2026-03-14 | 23:35 | 2026-04-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-Rungis-Aéroport-d'Orly | Massy-Verrières | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:45 | 2026-05-31 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:10 | 2026-04-06 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2026 | 2026 | 5 | 11 | 2026-01-31 | 9:45 | 2026-03-15 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | JUVISY PATC à ORLY POSTE R C2142 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Pont-de-Rungis-Aéroport-d'Orly | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | St-Cyr - Bif Bois-Robert | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:16 | 2026-09-02 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 49 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 23:45 | 2026-06-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 129+143+131+133+135+137 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Robert | Plaisir-Grignon - E/S IPCS V1/V2 | 2026 | 2026 | 48 | 50 | 2026-11-28 | 14:00 | 2026-12-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:45 | 2026-05-31 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 15 | 41 | 2026-04-11 | 0:15 | 2026-04-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Ent/Sort 2R | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 23:10 | 2026-03-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 9:48 | 2026-05-10 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Épinay-sur-Orge | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-24 | 0:00 | 2026-11-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Terminus TT V3 | Igny | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-17 | 0:00 | 2026-11-20 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Europe - | Igny | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-12 | 14:10 | 2026-04-12 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | + Accès VS (11 à 17 ), voies RATP et T5 (+EP). |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-27 | 0:00 | 2026-05-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Plaisir-Les Clayes | Plaisir-Grignon - Bif | 2026 | 2026 | 5 | 11 | 2026-01-31 | 9:45 | 2026-03-15 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-24 | 0:00 | 2026-11-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2026 | 2026 | 1 | 46 | 2026-05-12 | 9:30 | 2026-05-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Versailles-Matelots - Bât Voyageurs | St-Cyr - Bif Bois-Robert | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:25 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | 0 | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:35 | 2026-04-06 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EV1 et EV2 Entrée/Sortie MG depuis Juvisy possible |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyr - Bif Bois-Gazé | 0 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 9:48 | 2026-05-10 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ORLY-VILLE - SORT RAC 1R | Poste 21 d'Orly - Bif de la Paix | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:48 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Massy-Palaiseau-Grande-Ceinture - Atelier TT | Versailles-Chantiers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 15 | 41 | 2026-05-30 | 0:15 | 2026-06-01 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Plaisir-Les Clayes | Plaisir-Grignon - Bif | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-27 | 0:15 | 2026-05-29 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 4h25 avec la V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Lyon-Guillotière - Voie 4 sud | 2026 | 2026 | 2 | 40 | 2026-01-05 | 23:30 | 2026-10-03 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat Lyon Perrache Sortie LPR BIF GE + Plateau du P7 4 Voies ZEP G 7315 (3473+3475+3477+3479+3491) ZEP G 7321 (3451+3453+34555+3457+3459 ZEP G 8460 (3450+3452+3454+3456) ZEP G 7320 (3458+3470+3472+3474) ZEP G 3333 ZEP G 3338 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Guillotière - Poste 17 | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 23:45 | 2026-12-05 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Massification Maintenance Voie et Caténaire - à prendre uniquement durant priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St Irénée) Déroulage, RR, Familles B , VTE, Usure, VG, .... ZEP G 10003 Sr Vaise-St Irénée V1 Sr les Grands Violets-St |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vénissieux-Voyageurs - Bif Km 6,6 | St-Priest - Carré 590 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 11:35 | 2026-12-06 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM Surveillance plateau 4 voies reservation V1 et V2 pour tournées voie les LU et VE Toutes ZEP L et Gare de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 Bif SFons jusqu'à chasse P1- Circulation par les voies Bis V1 To 886115 11:32/Tf 17703 12:25 V2 To 886114 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sathonay-Rillieux - Km 386 | 0 | 2026 | 2026 | 18 | 44 | 2026-04-27 | 21:30 | 2026-10-31 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES ZEP type G n° 11+13+17+19 de SGMO + ZEP type G n° 81+83 de Collonges-Fontaines Voie 1 - ZEP type G n° 4+2 de SGMO + ZEP type G n° 80+78+70 de Collonges-Fontaines Voie 2 Sr ST GERMAIN AU MONT D' |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sathonay-Rillieux - Km 386 | Lyon-St-Clair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:25 | 2026-12-12 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL : Surveillance Tunnel de St Irénée Secufer durée mini 01h30 ZEP 5177 CCGOL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Feyzin | Estressin - ITE Urlac | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 23:50 | 2026-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL G10016 et 5367+5372+5374+5380+5378 J35 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2293+2295 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2297+2299+2301 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2303 Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2305+301 Sr |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lyon-St-Clair | Lyon-Part-Dieu - Km 506,650 | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 22:00 | 2026-11-23 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de Voie 2Bis de Chasse/Rhône P2 à Lyon Guillotière P7 + Voie 2 Ter et Voie B de Sibelin P1 [TO : 886858 / TF : 436490] SA 2020 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Relais Nord-Sud | Sibelin - Bif Sud | 2026 | 2026 | 7 | 9 | 2026-02-09 | 22:30 | 2026-02-28 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 CHA26_0029553 Sr Les Grands Violets Vaise V1 - Sr Les Grands Violets St Irénée V2 Réalisation de traversées sous voie |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 44 | 2026-03-16 | 7:00 | 2026-10-29 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA16_0016629 - VTE + Usure sur Voie 2 Ter - Voie B Toutes ZEP & Sel de la Voie 2 Ter et de la Voie B [TO : 59458] SA 2020 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Vaise - Arrivée Sud | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 21:40 | 2026-12-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RR Tunnel de St Irénée CHA26_0029644 ZEP de Type G10001 - GR ZEP type G8188 - ZEP 5106 Sel 2202+2204+2206+2208 du Secteur St Irénée Croix Barret Voie 2-F-2 bis Secteur les Grands-Violets St irénée Voie 2 Secteur Vaise St Irénée Voie 1 Secteur Perrache G, |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Vénissieux-Voyageurs - Bif Km 6,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:10 | 2026-12-12 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL : Surveillance Tunnel de St Irénée Secufer durée mini 01h30 ZEP 5264 CCGOL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Lyon-Part-Dieu - Tunnel Calluire | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 22:50 | 2026-11-23 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Part-Dieu - Guillotière P15 | Lyon-Guillotière - Bif Moulin | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 23:40 | 2026-12-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM NFL - G10008 To 792531 evac 6633 Tf 742222 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Badan - Rel Sud/Centre | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 40 | 2026-01-19 | 23:20 | 2026-10-03 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat BIF SFS 3568 - 3580 - 3582 - 3562 Sél 2802 du Sr GUILLOTIERE - CHASSE V2 Sél 2804 du Sr GUILLOTIERE - CHASSE V2 Sél 2824 du Sr GUILLOTIERE - CHASSE V2BIS Sél 2826 du Sr GUILLOTIERE - CHASSE Voie 2bis Sél 2828 du Sr GUILL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chasse-sur-Rhône - Poste 1 | Givors-Canal - Bif Km 2,6 | 2026 | 2026 | 7 | 43 | 2026-02-09 | 22:40 | 2026-10-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour MT UTM NFL ZEP G 70+83 ZEP G 10026 (Toutes ZEP le LV) Sr Les Grands Violets-Vaise V1 Sr Vaise St-Irénée V 1 Sr Les Grands Violets-St Irénée V 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Lyon-Part-Dieu - Aiguille Km 509 | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-03-30 | 23:00 | 2026-07-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR CHA26_0029204 B1N - Voies 1+2 - Pk 530 à 532 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Givors-Canal - Carré 12 | Badan - Faisceau | 2026 | 2026 | 23 | 29 | 2026-06-01 | 21:35 | 2026-07-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis+ZEP 71+73 de Collonges-Fontaines Voie 1Bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 72+74+76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Bif Nord | Sibelin - Bif Sud | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 22:30 | 2026-12-07 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 CHA26_0029553 Réalisation de traversées sous voie Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1 Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Bif Nord | Sibelin - FSC Formation | 2026 | 2026 | 10 | 42 | 2026-03-02 | 6:25 | 2026-10-16 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA16_0016629 - VTE + Usure sur Voie 1 Ter - Voie A Toutes ZEP & Sel de la Voie 1Ter et de la Voie A |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lyon-Part-Dieu - Porti Km 504,6 | Lyon-Guillotière - Bif Moulin | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-13 | 10:00 | 2026-04-24 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - Mt Caténaire Sibelin |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Bif Nord | Estressin - ITE Urlac | 2026 | 2026 | 30 | 32 | 2026-07-20 | 23:00 | 2026-08-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - BML V2TER V2Bis voie A circ familles B côté Poste A Sibelin (VA circulation et V2 ter) - ADV 611B - ADV 611a - ADV H - ADV 609/610 - ADV 607 - ADV 606 - ADV 609b - ADV J - ADV TO1 - ADV 610A - ADV |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Collonges-Fontaines | Lyon-Part-Dieu - Tunnel Calluire | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 22:40 | 2026-11-23 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1Bis de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 + Toutes ZEP de V1Ter de Sibelin |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chasse-sur-Rhône - Poste 1 | Chasse-sur-Rhône - (Tiroir 22-24) | 2026 | 2026 | 17 | 44 | 2026-04-20 | 22:40 | 2026-10-31 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES S17 S30 S31 : CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES GRANDS V |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sibelin - Bif Nord | Estressin - ITE Urlac | 2026 | 2026 | 14 | 38 | 2026-03-30 | 8:35 | 2026-09-18 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - Maintenance Voie APv - Attaches Conso Entrée PEH - VG Cat ZEP 5523, 5524, 5525, 5526, 5532, 5534, 5535, 5536, 5537 CCGOL incluses dans une CCTT à paraître Sel 2303 Sr. St Irénée Guillotière Voie 1M Sel 2294 Sr. St Irénée Guillotière Voie |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Lyon-Part-Dieu - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 30 | 32 | 2026-07-20 | 22:40 | 2026-08-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM DSR- Maintenance SIB V1 Ter |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:44 | 2026-12-11 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Muret - Carré 322 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-12-07 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Bayonne - ITE MI VA CEF | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-12-07 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 21:20 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-07 | 21:55 | 2026-07-24 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - Carré 601 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:18 | 2026-12-11 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Muret - Carré 322 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:33 | 2026-12-11 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 10:17 | 2026-12-10 | 11:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:02 | 2026-12-11 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 21:55 | 2026-12-11 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:18 | 2026-12-11 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:00 | 2026-12-11 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:20 | 2026-12-11 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 23:23 | 2026-12-11 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-01-25 | 21:40 | 2026-11-06 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-07 | 22:02 | 2026-07-24 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 12:37 | 2026-04-17 | 14:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-11-02 | 22:58 | 2026-11-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Carré 31 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:25 | 2026-12-11 | 14:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:55 | 2026-12-11 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:47 | 2026-12-11 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 21:32 | 2026-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - ITE Km 64,7 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:37 | 2026-12-11 | 10:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Empalot - Bif | Muret - ITE Km 17,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:54 | 2026-12-11 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | secteurs Demoiselles Marclan V1 et 2 consignés ZEP 2911 interdite sillons encadrants desserte EP Malet (418507/70913/70912) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:49 | 2026-12-11 | 10:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Muret - Carré 322 | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 22:21 | 2026-12-11 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:53 | 2026-12-11 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-02-02 | 21:40 | 2026-12-11 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - ITE Km 64,7 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:44 | 2026-12-11 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Bât Voyageurs | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 22:50 | 2026-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-18 | 22:00 | 2026-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP L Tarbes Lourdes V1 et 2 interdite SEL 3901, 3903, 3902 des secteurs Tarbes Lourdes V12 et 2 consignées sillons encadrants 872725/867003 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - ITE Km 64,7 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-12-11 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:50 | 2026-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-02 | 22:20 | 2026-12-11 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 21:55 | 2026-12-11 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:10 | 2026-12-07 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:12 | 2026-12-11 | 10:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:06 | 2026-12-11 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - Carré 601 | 2026 | 2026 | 9 | 40 | 2026-02-23 | 10:33 | 2026-10-02 | 15:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:33 | 2026-12-11 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Carré 102 | Dax - Sémaphore 264 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 22:40 | 2026-12-11 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - ITE Km 64,7 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:10 | 2026-12-07 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-12-07 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-02-02 | 22:58 | 2026-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:10 | 2026-12-07 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - Carré 601 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:20 | 2026-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Carré 601 | St-Martory | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:00 | 2026-12-11 | 12:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:45 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | groupe 6911 (ZEP 657+659+652) interdit secteurs Cazères-Labarthe V1 et 2 consignés |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-11-02 | 22:58 | 2026-12-04 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:22 | 2026-12-11 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY pendant la concertation sur les FEN GEN 2024: 872730 ouvrant et 872714 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:20 | 2026-12-11 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 23:23 | 2026-02-27 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:02 | 2026-12-11 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:25 | 2026-12-11 | 14:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 9:37 | 2026-04-17 | 10:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-03-02 | 23:23 | 2026-10-02 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Agne | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:12 | 2026-12-11 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 11:19 | 2026-12-10 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 21:50 | 2026-12-11 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:08 | 2026-12-11 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Carré 31 | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-11-02 | 21:40 | 2026-12-04 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Bayonne - ITE MI VA CEF | 2026 | 2026 | 8 | 40 | 2026-02-16 | 11:54 | 2026-10-02 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Muret - Carré 322 | 2026 | 2026 | 51 | 44 | 2025-12-15 | 8:50 | 2026-11-01 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Empalot - Bif | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-07 | 22:53 | 2026-07-24 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 11:19 | 2026-12-10 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-12-11 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - ITE Km 64,7 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-31 | 22:02 | 2026-09-25 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:50 | 2026-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:10 | 2026-12-11 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Empalot - Bif | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-01-25 | 22:58 | 2026-11-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - Carré 601 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 11:32 | 2026-12-10 | 12:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 11:00 | 2026-04-17 | 12:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 21:45 | 2026-12-11 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - Carré 601 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 9:49 | 2026-04-17 | 10:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 22:33 | 2026-12-11 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 10:32 | 2026-12-10 | 11:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 43 | 2026-03-02 | 8:52 | 2026-10-23 | 12:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-12-07 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 21:50 | 2026-04-17 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:10 | 2026-12-07 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 21:50 | 2026-12-11 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Muret - Carré 322 | 2026 | 2026 | 9 | 40 | 2026-02-23 | 10:13 | 2026-10-02 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:53 | 2026-12-11 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Carbonne - ITE Km 39,1 | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 22:21 | 2026-04-17 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2026 | 2026 | 19 | 24 | 2026-05-10 | 22:15 | 2026-06-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 361 + 5904 interdites secteurs Marclan Longages consignés V1 et V2 - associée à DEF25_Portet-Muret_003 872748 = sillon ouvrant le DI |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 9:43 | 2026-02-27 | 13:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 1 semaine par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2026 | 2026 | 9 | 40 | 2026-02-23 | 10:12 | 2026-10-02 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:40 | 2026-12-11 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Sémaphore 103 | Dax - C 222 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:40 | 2026-12-11 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:45 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 21:32 | 2026-04-17 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:37 | 2026-12-11 | 14:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - ITE Km 17,9 | Muret - Carré 322 | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-03-30 | 22:58 | 2026-07-31 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2026 | 2026 | 15 | 30 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-07-24 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 4 de Muret interdite associée à DEF26_Portet-Muret_003 - sillon fermant 744601 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 21:15 | 2026-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Julien-sur-Garonne - Carré 355 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 9:44 | 2026-02-27 | 13:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 2 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines Complément SA2021 : cadrage en cours d'instruction pour éventuellement évolution |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Carré 102 | Dax - C 222 | 2026 | 2026 | 15 | 30 | 2026-04-07 | 22:50 | 2026-07-24 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | groupe 5904 (ZEP560+558) interdit associée à FEN26_Muret-Cazères_014 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Carré 31 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:55 | 2026-12-07 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 21:00 | 2026-12-11 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - Carré 601 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-12-07 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:33 | 2026-04-17 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Julien-sur-Garonne - Carré 355 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 23:23 | 2026-04-17 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2026 | 2026 | 19 | 24 | 2026-05-10 | 22:15 | 2026-06-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | groupe 5904 (ZEP 560+558) interdit - associée à DEF26_Muret-Cazères_ 003 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Muret - Carré 322 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-31 | 21:50 | 2026-09-25 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-31 | 22:53 | 2026-09-25 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-03-02 | 21:32 | 2026-10-02 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-03-30 | 21:40 | 2026-07-31 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Julien-sur-Garonne - Carré 355 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 43 | 2026-03-02 | 8:37 | 2026-10-23 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 20:30 | 2026-05-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 33h00 groupe 5904 (ZEP 560+558) interdit - associée à DEF26_Muret-Cazères_ 005 sillon ouvrant 14150 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:10 | 2026-12-07 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 14:22 | 2026-04-17 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY pendant la concertation sur les FEN GEN 2024: 872730 ouvrant et 872714 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Agne | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:45 | 2026-04-17 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-03 | 11:19 | 2026-04-16 | 12:19 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 13:12 | 2026-04-17 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 17 | 22 | 2026-04-20 | 23:10 | 2026-05-29 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 22:45 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Bayonne - ITE MI VA CEF | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:40 | 2026-12-07 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 14 | 50 | 2026-03-30 | 12:25 | 2026-12-11 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 12 semaines. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:10 | 2026-12-07 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 22:21 | 2026-02-27 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Bât Voyageurs | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 43 | 2026-03-02 | 8:07 | 2026-10-23 | 11:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ampèrevielle - Bif | Juillan - ITE Coop Ag HP | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-20 | 23:50 | 2026-12-06 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 39h10 ZEP L Lourdes -Tarbes V1 et 2 interdites SEL 3901 + 3903 du secteur Tarbes Lourdes V1 + SEL 3902 du secteur Tarbes Lourdes V2 consignées sillons encadrants 8592 le VE - 14151/8572 le DI |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-18 | 22:00 | 2026-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie A :non alimentée S11 + accès interdit aux circulations électriques Voie B : ZEP 401,331,333,335 et 337 interdites + SEL 3805 et 3807 +3901 consignées Voie C : ZEP 402,332 et 334 interdites + 3808 + 3812+ 3902+244 consignées Voie D : ZEP 404, 336 et |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-31 | 22:44 | 2026-09-25 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Carbonne - ITE Km 39,1 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:10 | 2026-12-07 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 20:30 | 2026-05-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 33h00 ZEP 361+ 5904 interdites Secteurs Marclan Longages V1 et 2 consignés associée à DEF26_Portet-Muret_005 sillon ouvrnat 14150 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 21:45 | 2026-04-17 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - ITE Km 64,7 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-25 | 22:40 | 2026-11-06 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:50 | 2026-04-17 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 21:45 | 2026-02-27 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 20 | 24 | 2026-05-11 | 22:10 | 2026-06-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF de nuit de Portet exclu à Muret ZEP 965 + 362 + 3911 interdites - associée à CAP26_Portet-Muret_001 (V4 de Muret) secteurs Marclan Longages consignés Voie 1 et 2 sillons encadrants 872880/872629/744601 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 329 | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:20 | 2026-04-17 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Empalot - Bif | 2026 | 2026 | 9 | 40 | 2026-02-23 | 9:50 | 2026-10-02 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-03 | 11:32 | 2026-04-16 | 12:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-31 | 21:55 | 2026-09-25 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-12-07 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:46 | 2026-12-07 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - ITE Km 64,7 | 2026 | 2026 | 8 | 40 | 2026-02-16 | 11:12 | 2026-10-02 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ampèrevielle - Bif | Juillan - ITE Coop Ag HP | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 9:54 | 2026-04-17 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 2026-10-05 | 23:30 | 2026-10-16 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie A non alimentée S11 Voie B : ZEP 401,331,333,335 et 337 interdites + SEL 3805 et 3807 +3901 consignées Voie C : ZEP 402,332 et 334 interdites + 3808 + 3812+ 3902+244 consignées Voie D : ZEP 404, 336 et 342 interdites - SEL 104 consignée voie E : Z |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Carré 31 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-07 | 22:44 | 2026-07-24 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-25 | 21:00 | 2026-11-06 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ampèrevielle - Bif | Juillan - ITE Coop Ag HP | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 11:08 | 2026-04-17 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ampèrevielle - Bif | Juillan - ITE Coop Ag HP | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-20 | 23:50 | 2026-12-06 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 39h10 voie A : non alimentée S11 + accès interdit aux circulations électriques Voie B : ZEP 401,331,333,335 et 337 interdites + SEL 3805 et 3807 +3901 consignées Voie C : ZEP 402,332 et 334 interdites + 3808 + 3812+ 3902+244 consignées Voie D : ZEP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - ITE Km 17,9 | Muret - Carré 322 | 2026 | 2026 | 19 | 24 | 2026-05-04 | 22:00 | 2026-06-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie A = ZEP 403 interdite + SEL 103 + 105 consignées Voie B = ZEP 401 interdite + SEL 3805 consignée |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 20:30 | 2026-05-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 4 de Muret interdite - associée à DEF26_Portet-Muret_005 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2026 | 2026 | 9 | 40 | 2026-02-23 | 9:50 | 2026-10-02 | 13:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - ITE Km 64,7 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-02 | 21:50 | 2026-12-11 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 9 | 40 | 2026-02-23 | 9:54 | 2026-10-02 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-22 | 22:45 | 2026-07-03 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2026 | 2026 | 8 | 40 | 2026-02-16 | 11:25 | 2026-10-02 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-25 | 21:15 | 2026-01-30 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Empalot - Bif | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 8 | 40 | 2026-02-16 | 12:04 | 2026-10-04 | 16:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-03 | 11:19 | 2026-04-16 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2026 | 2026 | 4 | 50 | 2026-11-02 | 21:40 | 2026-11-06 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Bayonne - ITE MI VA CEF | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-25 | 22:20 | 2026-01-30 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Carré 31 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-25 | 21:20 | 2026-01-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Juillan - ITE Coop Ag HP | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-02 | 21:00 | 2026-11-06 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 25 | 30 | 2026-06-15 | 22:00 | 2026-07-24 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie C = ZEP 402 interdite + SEL 3808 consignée Voie D = ZEP 404 interdite + SEL 104 consignée Voie E = SEL 106 consignée |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - ITE Km 17,9 | Muret - Carré 322 | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-10-05 | 21:32 | 2026-10-16 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 12:00 | 2026-05-10 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 4 de Muret interdite en continue |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - ITE Km 17,9 | Fauga | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-02 | 22:20 | 2026-11-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 12:00 | 2026-05-10 | 11:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 48h00 ZEP 965 + 362 + 3911 Muret interdites Secteurs Marclan Longages V1 et 2 consignés 14143 fermant le DI |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | Boussens - Carré 601 | 2026 | 2026 | 9 | 40 | 2026-02-23 | 9:26 | 2026-10-02 | 12:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 9 | 40 | 2026-02-23 | 10:08 | 2026-10-02 | 14:06 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-08 | 22:40 | 2026-06-19 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 43 | 2026-03-02 | 7:56 | 2026-10-25 | 11:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies Mis en qualité Refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Jonct 3 | Portet-St-Simon - ITE Km 9,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-31 | 22:20 | 2026-09-25 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-03 | 10:32 | 2026-04-16 | 11:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Artix - Bât Voyageurs | Puyoô - Carré 91 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:40 | 2026-04-17 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-02 | 21:15 | 2026-11-06 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-10-05 | 23:23 | 2026-10-16 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Julien-sur-Garonne - Carré 355 | Cazères-sur-Garonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-06-22 | 22:21 | 2026-07-03 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarbes - Carré 210 | Lourdes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 12:00 | 2026-05-10 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 48h00 - ZEP 9504 (560+558) interdite associée à DEF26_Muret-Cazères_004 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montréjeau-Gourdan-Polignan | Tarbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 21:32 | 2026-02-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-06-08 | 21:45 | 2026-06-19 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pau - Bât Voyageurs | Artix - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 20:30 | 2026-05-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 33h00 de Portet exclu à Cazères ZEP 965 + 362 + 3911 Muret interdites Secteurs Marclan Longages V1 et 2 consignés sillon ouvrant 14150 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-02 | 22:40 | 2026-11-06 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussens - Bif du Fourc | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-19 | 23:35 | 2026-05-26 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Bayonne - ITE MI VA CEF | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-12-08 | 22:40 | 2026-12-11 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-02 | 21:20 | 2026-11-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Sémaphore 103 | Dax - C 222 | 2026 | 2026 | 19 | 23 | 2026-05-10 | 22:20 | 2026-06-08 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF de nuit ZEP 965+362 interdites - Portet exclu à Muret inclus Secteurs Marclan Longages V1 et 2 consignés sillon ouvrant 872748 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Carbonne - ITE Km 39,1 | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 10:17 | 2026-02-27 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 2 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Portet-St-Simon - Bât Voyageurs | Fauga | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 12:00 | 2026-05-10 | 11:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 48h00 ZEP 361+5904 interdites secteurs Marclan Longages V1 et 2 consignés associée à DEF26_Portet-Muret_004 14143 fermant le DI |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Carré 102 | Dax - Sémaphore 264 | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-14 | 23:20 | 2026-07-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF V1 et 2 de Portet à Muret créée pour Fête |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Muret - Carré 322 | Cazères-sur-Garonne - ITE Km 58,5 | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 10:25 | 2026-02-27 | 14:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 1 semaine par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Pau - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-14 | 22:50 | 2026-07-15 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF V1 et 2 de Muret à Cazères créée pour F |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aulnay-sous-Bois - Aiguille Sud | Sevran-Beaudottes | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 8:00 | 2026-05-09 | 8:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Auvers-sur-Oise | Persan-Beaumont - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:05 | 2026-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | Pontoise - Bif de Liesse | 2026 | 2026 | 11 | 44 | 2026-03-09 | 23:35 | 2026-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Landy - Pleyel | St-Denis - Pk 6,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gennevilliers - Garages | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Sarcelles-St-Brice | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aulnay-sous-Bois - Aiguille Sud | Sevran-Beaudottes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:00 | 2026-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Nord-Souterraine | Paris-Nord-Souterraine - Limit RATP/SNCF | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Persan-Beaumont - Bif de Beaumont | Le Petit-Thérain - FSC Réception | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2026 | 2026 | 5 | 9 | 2026-01-31 | 1:05 | 2026-02-23 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-22 | 10:10 | 2026-11-27 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | travaux de jour DV/RV uniquement semaines paires |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:05 | 2026-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Ouen - Bât Voyageurs | Épinay-sur-Seine | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-10 | 0:30 | 2026-05-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Landy - Pleyel | St-Denis - Garages Pairs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Stade-de-France-St-Denis | St-Denis - Pk 6,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:45 | 2026-12-12 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Petit-Thérain - Faisceau Relais | Creil - Bif Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:30 | 2026-12-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Denis - Garages Impairs | St-Denis - Pk 6,8 | 2026 | 2026 | 22 | 31 | 2026-06-01 | 23:35 | 2026-08-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-04 | 0:25 | 2026-12-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Stade-de-France-St-Denis | St-Denis - Pk 6,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Ouen-l'Aumône | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aulnay-sous-Bois - Aiguille Sud | Sevran-Beaudottes | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-16 | 1:40 | 2026-12-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 44 | 2026-05-04 | 23:35 | 2026-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gennevilliers - Garages | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-27 | 0:30 | 2026-08-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Valmondois | 2026 | 2026 | 19 | 21 | 2026-05-04 | 21:00 | 2026-05-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | Valmondois | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:05 | 2026-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montsoult-Maffliers - Aiguille Sud | Presles-Courcelles | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:25 | 2026-12-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 19 | 2026-03-09 | 23:35 | 2026-05-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-27 | 1:05 | 2026-08-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 22 | 31 | 2026-05-26 | 23:35 | 2026-08-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Ouen-l'Aumône-Liesse | Pontoise - Bif de Liesse | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-11 | 1:30 | 2026-07-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Épinay-Villetaneuse - Garage Centraux | 2026 | 2026 | 19 | 44 | 2026-05-04 | 23:35 | 2026-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Landy - Pleyel | St-Denis - Garages Pairs | 2026 | 2026 | 40 | 49 | 2026-10-02 | 23:35 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | agrandissement |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Champagne-sur-Oise | Persan-Beaumont - Bif de Persan | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:35 | 2026-04-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | La Barre-Ormesson | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-27 | 1:00 | 2026-08-15 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Stade-de-France-St-Denis | St-Denis - Pk 6,8 | 2026 | 2026 | 22 | 31 | 2026-05-26 | 23:35 | 2026-08-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Enghien-les-Bains | Ermont-Eaubonne - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-10 | 1:00 | 2026-05-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Épluches - Bif Épluches | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-10 | 1:05 | 2026-05-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Épinay-Villetaneuse - Garage Centraux | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:35 | 2026-04-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-26 | 23:35 | 2026-06-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | PARC-DES-EXPOSITIONS - TIROIRS | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Nord - Portique Landy | St-Denis - Pk 6,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:30 | 2026-12-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2026 | 2026 | 12 | 21 | 2026-04-13 | 23:35 | 2026-05-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | Pontoise - Bif de Liesse | 2026 | 2026 | 5 | 9 | 2026-01-31 | 1:05 | 2026-02-23 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Nord-Souterraine | Paris-Nord-Souterraine - Limit RATP/SNCF | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-10 | 0:30 | 2026-05-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | Pontoise - Bif de Liesse | 2026 | 2026 | 22 | 31 | 2026-06-01 | 23:35 | 2026-08-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-sur-Seine TT - | Le Bourget TT - | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-10 | 1:30 | 2026-05-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pontoise - Bât Voyageurs | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-10 | 1:30 | 2026-05-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Enghien-les-Bains | Ermont-Eaubonne - Poste 1 | 2026 | 2026 | 19 | 44 | 2026-05-04 | 23:35 | 2026-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Persan-Beaumont - Bif de Beaumont | Le Petit-Thérain - FSC Réception | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-27 | 1:05 | 2026-08-15 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 44 | 2026-03-09 | 23:35 | 2026-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-27 | 0:30 | 2026-08-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-sur-Seine TT - | Le Bourget TT - | 2026 | 2026 | 12 | 21 | 2026-04-07 | 23:35 | 2026-05-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Ouen - Bât Voyageurs | Épinay-sur-Seine | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-26 | 23:35 | 2026-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Denis - Garages Impairs | St-Denis - Pk 6,8 | 2026 | 2026 | 11 | 19 | 2026-03-09 | 23:35 | 2026-05-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Valmondois | 2026 | 2026 | 11 | 45 | 2026-03-09 | 23:35 | 2026-11-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villepinte | PARC-DES-EXPOSITIONS - TIROIRS | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:35 | 2026-04-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Groslay | Écouen-Ézanville | 2026 | 2026 | 22 | 44 | 2026-05-26 | 23:35 | 2026-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bouffemont-Moisselles | Presles-Courcelles | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-11 | 1:30 | 2026-07-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aulnay-sous-Bois - Aiguille Sud | Sevran-Beaudottes | 2026 | 2026 | 19 | 44 | 2026-05-04 | 23:35 | 2026-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Ouen - Bât Voyageurs | Épinay-sur-Seine | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-03 | 23:35 | 2026-07-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | Pontoise - Bif de Liesse | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 23:35 | 2026-04-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2026 | 2026 | 11 | 44 | 2026-03-19 | 23:35 | 2026-03-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Champ-de-Courses-d'Enghien | Ermont-Eaubonne - Garage Pair | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-03 | 23:35 | 2026-07-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aulnay-sous-Bois - Aiguille Nord | 0 | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 23:35 | 2026-04-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gennevilliers - Ent/Sort Sud | 0 | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:35 | 2026-04-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 23:35 | 2026-04-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-21 | 1:05 | 2026-03-21 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Champ-de-Courses-d'Enghien | Ermont-Eaubonne - Garage Pair | 2026 | 2026 | 22 | 44 | 2026-05-26 | 23:35 | 2026-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montsoult-Maffliers - Aiguille Nord | Persan-Beaumont - Bif de Persan | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:35 | 2026-04-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Poste 1 | Ermont-Eaubonne - Garages Impairs | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-12 | 1:30 | 2026-04-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villepinte | PARC-DES-EXPOSITIONS - TIROIRS | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:35 | 2026-04-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 44 | 2026-10-29 | 23:35 | 2026-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | Pontoise - Bif de Liesse | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-21 | 1:00 | 2026-03-21 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Champ-de-Courses-d'Enghien | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-12 | 1:30 | 2026-04-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | Pontoise - Bif de Liesse | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-12 | 1:30 | 2026-04-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2026 | 2026 | 11 | 44 | 2026-10-29 | 23:35 | 2026-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Ermont-Eaubonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 21 | 2026-03-20 | 23:35 | 2026-03-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Barre-Ormesson | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-21 | 0:30 | 2026-03-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Sarcelles-St-Brice | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-21 | 0:30 | 2026-03-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 2 | 33 | 2026-01-05 | 10:10 | 2026-08-14 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401033 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:15 | 2026-12-11 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-20 | 10:15 | 2026-06-26 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 35 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2026 | 2026 | 16 | 50 | 2026-04-13 | 22:00 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 4 | 12 | 2026-01-19 | 11:15 | 2026-03-20 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 22 | 34 | 2026-05-25 | 16:50 | 2026-08-23 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montbard - C 2211 à 2214 | Les Laumes-Alésia - C2462/2464 | 2026 | 2026 | 22 | 34 | 2026-05-25 | 16:50 | 2026-08-23 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 9:30 | 2026-05-22 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | Laroche-Migennes - Laroche Sud | 2026 | 2026 | 20 | 37 | 2026-05-11 | 15:10 | 2026-09-13 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 4 | 12 | 2026-01-19 | 11:15 | 2026-03-20 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 51 | 48 | 2025-12-15 | 8:51 | 2026-11-27 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2:32 | 2026-12-07 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens Modification le 05/02/2019 : Typologie passée de Jour à Nuit non passe-minuit |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 9:10 | 2026-12-04 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 8:30 | 2026-10-04 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-01-26 | 10:35 | 2026-03-20 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 1:11 | 2026-11-30 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11300364 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 9:16 | 2026-12-11 | 13:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 + V1BIS dans l'ombre de la fenêtre générique St Florenton tonnerre => Décision N2 du 02/10/2015 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | Laroche-Migennes - Laroche Sud | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 11:17 | 2026-12-11 | 12:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401058 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 4 | 7 | 2026-01-19 | 8:15 | 2026-02-15 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-08-24 | 9:10 | 2026-09-24 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-01-26 | 10:35 | 2026-12-04 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 10:41 | 2026-12-11 | 11:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401030 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-04-27 | 9:00 | 2026-05-22 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 8:51 | 2026-12-11 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:10 | 2026-12-11 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre activable lorsque FEN19_StFlorentin-Tonnerre_001 et FEN19_StFlorentin-Tonnerre_003 sont activées. Sans impact sillons |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-02 | 10:00 | 2026-02-13 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:15 | 2026-12-11 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 35 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 48 | 2025-12-15 | 8:51 | 2026-11-27 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 8 | 12 | 2026-02-16 | 10:40 | 2026-03-12 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2026 | 2026 | 12 | 39 | 2026-03-21 | 6:30 | 2026-09-27 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 6 | 10 | 2026-02-02 | 8:05 | 2026-03-05 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 51 | 48 | 2025-12-15 | 8:51 | 2026-01-09 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V1bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2:07 | 2026-11-30 | 5:21 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401109 Corrective activable en même temps que sur la V2, a condition que la simultanée n'impacte pas de sillon |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 0:19 | 2026-12-07 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-20 | 10:10 | 2026-11-27 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre activable lorsque FEN19_StFlorentin-Tonnerre_001 et FEN19_StFlorentin-Tonnerre_003 sont activées. Sans impact sillons |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 52 | 49 | 2025-12-22 | 8:51 | 2026-12-04 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2:32 | 2026-12-06 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens Modification le 05/02/2019 : Typologie passée de Jour à Nuit non passe-minuit |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - FSC Bercy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:51 | 2026-12-11 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h45 à 3h54 en sim 5J/7 MC17-0131 pour 891352 (ouvrant) et le 891354 (fermant) MC26-0003 pour VXLH05 (ouvrant) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:37 | 2026-12-06 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens Modification le 05/02/2019 : Typologie passée de Jour à Nuit non passe-minuit |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 42 | 45 | 2026-10-12 | 23:45 | 2026-11-09 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 16 | 50 | 2026-04-14 | 3:45 | 2026-12-12 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 8 | 10 | 2026-02-16 | 10:35 | 2026-03-05 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Bât Voyageurs | Tanlay | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 8:51 | 2026-12-11 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Bif Km 258,7 | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 3:00 | 2026-12-07 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - FSC Bercy | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2026 | 2026 | 14 | 50 | 2026-03-30 | 9:00 | 2026-12-11 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 10:01 | 2026-12-11 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 + V2BIS dans l'ombre de la fenêtre générique St Florenton tonnerre => Décision N2 du 02/10/2015 TO 891352 / TF 891354 MC26-0004 pour VXLH05 (ouvrant) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 9:00 | 2026-12-04 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 44 | 2026-02-02 | 10:05 | 2026-02-12 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Correspond aux pas 3 et 4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 8:50 | 2026-10-04 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - FSC Bercy | 2026 | 2026 | 8 | 16 | 2026-02-16 | 10:05 | 2026-04-16 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Correspond aux pas 3 et 4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Bif Km 258,7 | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 51 | 48 | 2025-12-15 | 8:51 | 2026-11-27 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 14 | 50 | 2026-09-07 | 9:00 | 2026-10-09 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 4 | 5 | 2026-01-19 | 7:00 | 2026-01-30 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 51 | 48 | 2025-12-15 | 8:51 | 2026-11-27 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V1bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 8:51 | 2026-12-11 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prise de voie V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 25 | 36 | 2026-06-15 | 21:50 | 2026-09-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 3 | 7 | 2026-01-19 | 7:00 | 2026-02-15 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 12 | 39 | 2026-03-22 | 23:45 | 2026-09-28 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-07 | 12:30 | 2026-03-29 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-08-31 | 9:00 | 2026-10-16 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 20 | 37 | 2026-05-11 | 15:10 | 2026-09-13 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 15 | 2026-03-02 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-24 | 10:15 | 2026-09-25 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 35 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-10-10 | 12:30 | 2026-10-11 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Bif Km 258,7 | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 9:10 | 2026-12-11 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 0:20 | 2026-12-07 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401123 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-06 | 10:15 | 2026-06-26 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Rac LGV | Les Laumes-Alésia - Côté NO | 2026 | 2026 | 3 | 7 | 2026-01-12 | 7:00 | 2026-02-13 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | 2026 | 2026 | 2 | 33 | 2026-01-05 | 10:20 | 2026-08-14 | 11:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401031 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2025-12-29 | 8:51 | 2026-12-11 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 1:11 | 2026-12-06 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11300364 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 14:10 | 2026-10-04 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2:47 | 2026-12-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 10 | 15 | 2026-03-02 | 22:50 | 2026-04-10 | 23:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 0:37 | 2026-12-07 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens Modification le 05/02/2019 : Typologie passée de Jour à Nuit non passe-minuit |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:20 | 2026-11-30 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401122 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Bif Km 258,7 | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 14:10 | 2026-10-04 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Rac LGV | Les Laumes-Alésia - Côté NO | 2026 | 2026 | 3 | 33 | 2026-01-12 | 12:32 | 2026-08-14 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401061 Incompatible avec les Fenêtre générique et surveillance V2, pour eviter la sim de 1h |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 1:36 | 2026-11-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401136 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 0:50 | 2026-12-07 | 3:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401132 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 52 | 49 | 2025-12-22 | 8:51 | 2026-12-06 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 6 | 12 | 2026-02-02 | 10:55 | 2026-03-19 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Bif Km 173,8 | 2026 | 2026 | 3 | 33 | 2026-01-12 | 13:29 | 2026-08-14 | 14:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatible avec les Fenêtre générique et surveillance V1, pour eviter la sim de 1h |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2:47 | 2026-12-07 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-05-26 | 10:35 | 2026-12-04 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2026 | 2026 | 6 | 12 | 2026-02-02 | 10:55 | 2026-03-17 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2026 | 2026 | 2 | 32 | 2026-01-05 | 11:23 | 2026-08-07 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401061 Incompatible avec les Fenêtre générique et surveillance V2BIS, pour eviter la sim de 1h |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 10:00 | 2025-12-18 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 2 | 33 | 2026-01-05 | 11:55 | 2026-08-14 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401059 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 12 | 41 | 2026-03-16 | 8:51 | 2026-10-09 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-21 | 0:05 | 2026-12-07 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401110 Corrective activable en même temps que sur la V1, a condition que la simultanée n'impacte pas de sillon |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 0:34 | 2026-12-07 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401135 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 1:51 | 2026-11-30 | 5:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401118 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2026 | 2026 | 22 | 34 | 2026-05-25 | 16:55 | 2026-08-23 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2025-12-29 | 8:51 | 2026-12-11 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 8 | 12 | 2026-02-16 | 10:40 | 2026-03-12 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 8:30 | 2026-10-04 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-09-07 | 9:10 | 2026-10-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 8:51 | 2026-12-11 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2026 | 2026 | 8 | 12 | 2026-03-16 | 10:40 | 2026-03-19 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:10 | 2026-12-07 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 2 | 32 | 2026-01-05 | 10:27 | 2026-08-07 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401032 Incompatible avec les Fenêtre générique et surveillance V1BIS, pour eviter la sim de 1h |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 0:50 | 2026-12-07 | 3:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401132 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 0:50 | 2026-12-07 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-01-26 | 9:10 | 2026-03-27 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 14:10 | 2026-10-04 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-06 | 10:15 | 2026-03-13 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 35 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 44 | 2026-08-17 | 10:05 | 2026-10-29 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Correspond aux pas 3 et 4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2026-03-16 | 8:51 | 2026-10-09 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-18 | 10:15 | 2026-10-09 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 10 | 39 | 2026-03-08 | 15:25 | 2026-09-28 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 22 | 34 | 2026-05-25 | 8:50 | 2026-08-23 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 16 | 2026-02-02 | 1:00 | 2026-04-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:50 | 2026-12-06 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 8:30 | 2026-10-04 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 8:30 | 2026-10-04 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | Laroche-Migennes - Laroche Sud | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-01-26 | 9:00 | 2026-03-27 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 51 | 3 | 2025-12-19 | 8:15 | 2026-01-18 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-03-30 | 9:10 | 2026-04-24 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 22 | 34 | 2026-05-25 | 16:55 | 2026-08-23 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 10 | 15 | 2026-03-03 | 3:10 | 2026-04-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-08-31 | 9:10 | 2026-10-16 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-11-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Bât Voyageurs | Tanlay | 2026 | 2026 | 51 | 42 | 2026-08-31 | 9:45 | 2026-10-14 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Bif Km 258,7 | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:26 | 2026-12-11 | 13:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h45 à 3h54 en sim 5J/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 14 | 50 | 2026-03-30 | 9:00 | 2026-04-24 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 25 | 36 | 2026-06-15 | 21:50 | 2026-09-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Bif Km 258,7 | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 12 | 39 | 2026-03-22 | 15:25 | 2026-09-28 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2026 | 2026 | 14 | 50 | 2026-08-24 | 9:00 | 2026-09-24 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:19 | 2026-12-06 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 2 | 33 | 2026-01-05 | 11:42 | 2026-08-14 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401060 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-08-31 | 10:35 | 2026-10-16 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 6 | 13 | 2026-02-02 | 14:00 | 2026-03-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 12 | 39 | 2026-03-22 | 23:45 | 2026-09-28 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-08-31 | 9:10 | 2026-09-25 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 10 | 15 | 2026-03-03 | 3:10 | 2026-04-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 9:10 | 2026-05-22 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2:20 | 2026-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-06 | 10:15 | 2026-04-17 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille d'accès LGV Aisy GV libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 51 | 42 | 2026-08-31 | 9:45 | 2026-10-14 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 6 | 12 | 2026-02-02 | 10:50 | 2026-03-19 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2026 | 2026 | 10 | 39 | 2026-03-07 | 6:20 | 2026-09-27 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-08-31 | 9:00 | 2026-09-25 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 10 | 15 | 2026-03-02 | 22:50 | 2026-04-10 | 23:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 8 | 16 | 2026-03-30 | 10:05 | 2026-04-16 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Correspond aux pas 3 et 4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 6 | 13 | 2026-02-02 | 10:00 | 2026-03-29 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-09-29 | 9:10 | 2026-10-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 10 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 1:51 | 2026-12-07 | 5:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401119 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-02 | 10:15 | 2026-02-12 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-07 | 12:30 | 2026-03-29 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 8 | 13 | 2026-02-16 | 8:00 | 2026-03-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 20 | 37 | 2026-05-11 | 8:50 | 2026-09-13 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-02 | 10:15 | 2026-02-12 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 14:10 | 2026-10-04 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2026-03-16 | 8:51 | 2026-10-09 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens Prise de voie V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2026 | 2026 | 5 | 15 | 2026-02-01 | 23:00 | 2026-04-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,7 | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 4 | 7 | 2026-01-19 | 8:15 | 2026-02-15 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2:20 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 => 1 voie dans chaque sens |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 44 | 2026-02-02 | 10:05 | 2026-02-12 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Correspond aux pas 3 et 4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 165,9 | Tanlay | 2026 | 2026 | 11 | 14 | 2026-03-09 | 2:00 | 2026-03-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-18 | 9:51 | 2026-10-09 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h45 à 3h54 en sim 5J/7 MC17-0131 pour 891352 (ouvrant) et le 891354 (fermant) MC26-0003 pour VXLH05 (ouvrant) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 20 | 37 | 2026-05-11 | 15:10 | 2026-09-13 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-02 | 8:30 | 2026-02-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Correspond aux pas 3 et 4 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 6 | 12 | 2026-03-16 | 10:55 | 2026-03-19 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 12 | 39 | 2026-03-21 | 6:30 | 2026-09-27 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2026 | 2026 | 20 | 37 | 2026-05-11 | 8:50 | 2026-09-13 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 51 | 3 | 2025-12-19 | 8:15 | 2026-01-18 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 6 | 13 | 2026-02-02 | 12:00 | 2026-03-29 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 42 | 2025-12-15 | 9:45 | 2025-12-18 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 20 | 37 | 2026-05-11 | 15:10 | 2026-09-13 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 8 | 12 | 2026-03-16 | 10:40 | 2026-03-19 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 10:35 | 2026-04-02 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Les Laumes-Alésia - Bif Km 259 | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-11-30 | 21:50 | 2026-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-29 | 9:00 | 2026-10-02 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complément de la 6F_LLA-BSB_015 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 10:35 | 2026-05-21 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 8:50 | 2026-10-04 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mâlain - Pt Changt Voie | Lantenay - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 7:15 | 2026-03-15 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 10:35 | 2026-03-17 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 1 | Sens - ITE ZI | 2026 | 2026 | 22 | 34 | 2026-05-25 | 8:50 | 2026-08-23 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | Laroche-Migennes - Laroche Sud | 2026 | 2026 | 10 | 39 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-09-26 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 8 | 12 | 2026-02-16 | 10:00 | 2026-03-22 | 17:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 7:00 | 2026-03-15 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Bif Km 258,7 | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 11 | 14 | 2026-03-09 | 0:00 | 2026-03-30 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Voies 4 à 10 | Laroche-Migennes - Laroche Sud | 2026 | 2026 | 14 | 50 | 2026-09-29 | 9:00 | 2026-10-02 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. Accord pour 12 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Florentin-Vergigny - Bât Voyageurs | Tanlay | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 10:00 | 2025-12-18 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - FSC Bercy | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-18 | 9:26 | 2026-10-09 | 13:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h45 à 3h54 en sim 5J/7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 10 | 15 | 2026-03-02 | 21:40 | 2026-04-11 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sens - Poste 2 | Laroche-Migennes - Carré Violet 12 | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-02 | 8:30 | 2026-02-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Correspond aux pas 3 et 4 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 8 | 13 | 2026-02-16 | 8:00 | 2026-03-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 4 | St-Florentin-Vergigny - Aig Km 168,3 | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-07 | 12:20 | 2026-03-08 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 8 | 12 | 2026-02-16 | 10:00 | 2026-03-22 | 17:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blaisy-Bas | Dijon-Ville - Aiguilles Nord | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-09-25 | 9:10 | 2026-09-28 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie par sens. Accord pour 29 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Sens - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-19 | 10:35 | 2025-12-19 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord en CODAB le 26/09/2016 pour 37 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Faisceau Impair | Blaisy-Bas | 2026 | 2026 | 12 | 39 | 2026-03-22 | 15:25 | 2026-09-28 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Laumes-Alésia - Côté NO | Mâlain - Pt Changt Voie | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-09-23 | 9:00 | 2026-09-24 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie par sens. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 7:00 | 2026-03-15 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aisy - Évitement Pair | Les Laumes-Alésia - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-10-10 | 12:20 | 2026-10-11 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancy-le-Franc - Point de changement de voies | Aisy - Rac LGV | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-28 | 12:20 | 2026-03-29 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - ITE SCI EUROPA | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-10-10 | 12:30 | 2026-10-11 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bif Km 809,5 | Miramas - Bif Km 811,8 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:35 | 2026-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V1 de MAS à PDL exclu (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) et (+ du C3 Km 835,940 au C201 Km 840,884 de Rognac = ZEP 27+85+ ZEP L RGC-PDL) de 06h15 Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C201 Km 840,884 de Pas des Lanciers (+ du |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:35 | 2026-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : CAP V1Bis Berre +1 Bis de RGC + Voie circ. Aix à RGC de 06h15 Domaine S9, V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 Domaine S9, V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 Domaine S9, VU Aix-Rgc 33+29+89 Nota : les ZEPs de Berre 865 (V3+V5) ne peuvent pas être ré |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:51 | 2026-12-11 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_29 : vibration de -9' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0148 Calage entre 879653 et 879655. Modif suite main courante 2020 Maj-549_871 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Salon | Miramas - ITE ZRA ETAMAT | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:35 | 2026-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V1 de MAS à PDL exclu (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) de 06h15 Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C3 Km 835,940 de Rognac (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 de Rognac = ZEP 27+85+ZEP L RGC-PDL) Domaine S9 : ZEP G |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-lès-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 23:30 | 2026-07-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, ITC Maintenance ou ADAP MAS, à prendre avec 6C_MAS_067 (Maint.) ou 5C_MAS_063 (ADAP MAS): Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au Cv620 Km 809,497 Domaine S9 : V1 ZEPG 109+111+113 Domaine S11 : V1 Sél 63 (du Km 808,713 au Km 809,357) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lavalduc - Bif Km 826 Sud | Martigues - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:10 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 (+ Tvx réalisés de St Martin à Miramas par CCROP1, abaissement V170 de S35 à S40 -Partie 3) : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h50, à prendre avec 6C_MAS_004 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Berre | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 22:35 | 2026-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 06h15 (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B) Etendue S9 : V2 depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 au C 653 Km 810,00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-lès-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 23:25 | 2026-12-12 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : CAP V2EVIT Berre + V4G RGC (6h25, LU/MA+ME/JE+VE/SA) Domaine S9, V2 EVIT Berre : ZEP G 862 Domaine S9, V4G RGC : ZEP G 28+34 Nota : Les autres voies côté Pair de Berre et de Rognac ne peuvent pas être réservées dans TCAP, elles sont reprise |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,3,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 12 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, Traversées Sous Voies Tiers GRDF en gare d'Arles : Domaine S9 : V1 ZEP V1 201+203 / V2 ZEP 216 +218+ 220 / V3G (ZEP 221+223) / V6G (236 à 240) Domaine S11 : Sr Ségonnaux-Arles V1 (Km 768+627 au Km 777,364)/V2 (Km 768+623 au Km |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Fos-sur-Mer - ITE Lafarge | 2026 | 2026 | 5 | 27 | 2026-01-26 | 23:30 | 2026-07-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC ADAP MAS : Etendue S9 : VC du C612 Km 68,293 au C625 Km 68,564 / VD du C614 Km 68,926 au C627 Km 68,512/ED3 Domaine S9 : VC ZEPG 190+210+208 / VD ZEPG 179+151+153 / ESD3 ZEPG 137+139 Domaine S11 : VC Sél 86 (du Km 67,785 au Km 68,570) / VD Sél 85 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 23:25 | 2026-12-12 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 05h45 (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B) Etendue S9 : V2 depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 au C 653 Km 810,00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,3,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 5 | 27 | 2026-01-26 | 23:30 | 2026-07-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS (V1) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 Domaine S11 : V1 Sél 63 (fin Km 809+357) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - | Miramas - Dépôt | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 22:35 | 2026-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis la PATC de PDL Km 839,867 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 06h15 - ( depuis la PATC de PDL Km 839,867 au Km 835,940 JI z14/z6B de RGC sur V2). Etendue S9 : ZEPL PDL-RGC V2 +ZEP G RGC (22) +26+32+ZEP L |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pas-des-Lanciers - Bât Voyageurs | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:10 | 2026-05-17 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026,CCROP1, OCP 35h50 (S20), du Ve 15/05 à 22h10 au Di 17/05 à 10h00 : Etendue S9 : depuis VA Circ. C208 Km 805,471 +1TER+ V2TER/VB Circ jusqu'au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au C605 Km 808,585 +Racc V1 (du Cv 510 Km |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Avignon-Fontcouverte - Chantier TAC | Cavaillon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:56 | 2026-12-11 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0226 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_68 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lavalduc - Bif RN Poste | Fos-Coussoul - Poste 1 | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 22:10 | 2026-10-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 6h50 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 3 : Domaine S9 : ZEP L Avignon Tarascon |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Remisage Nord | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 2 | 12 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, Traversées Sous Voies Tiers GRDF en gare d'Arles +fin chantier APMR Arles : Domaine S9 : TSV seul : V1 ZEP V1 201+203 / V2 ZEP 216 +218+ 220 / V3G (ZEP 221+223) / V6G (236 à 240) /TSV+APMR V1 201 à 209 / V2 206 à 220 Domaine S1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-03-30 | 23:30 | 2026-10-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, ITC Maintenance ou ADAP MAS, à prendre avec 6C_MAS_067 (Maint.) ou 5C_MAS_063 (ADAP MAS): Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au Cv620 Km 809,497 Domaine S9 : V1 ZEPG 109+111+113 Domaine S11 : V1 Sél 63 (du Km 808,713 au Km 809,357) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bif Km 811,8 | Lavalduc - Bif Km823,3 V2B | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 0:00 | 2026-04-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 (Tvx réalisés de St Martin à Miramas par CCROP1, plages réduites pour passage 75691, (cause Triage 6C_AV_078/88+6D_SCP-AV_025) : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 05h00, à prendre avec 6C_MAS_005 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-08-24 | 22:10 | 2026-10-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 (+ Tvx réalisés de St Martin à Miramas par CCROP1, abaissement V170 de S35 à S40 -Partie 3) : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h50, à prendre avec 6C_MAS_004 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 22:10 | 2026-10-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026 Tvx réalisés par CCROP1, DEF 6h50 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 3 : Etendue S9 : V2 de la PATC Km 803,790 de MAS au C402/404(V2bis) Km 807,750 Domaine S9 : ZEP G MAS V2/2Bis 134+132+128+126+130+146+150 Etendue S11 : |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Beaucaire | Jonquières - Rac Jonquières | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:10 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h50, à prendre avec 6D_TCN-MAS_001 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarascon - S IPCS Km 763,7 | Miramas - Aig Km 805,1 | 2026 | 2026 | 44 | 49 | 2026-10-26 | 23:01 | 2026-11-07 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bât Voyageurs | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:52 | 2026-12-11 | 11:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage mineure main courante MC17-0042 TO 17704 / TF 4756 (SA 2017) 2021_SE_57 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 SA2023/Main Courante PCO_SE/demande n°41 : vibration<10mn pour TE |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Avignon-Fontcouverte - Tour en Fosse | Avignon-Fontcouverte - Fais Réc Impair | 2026 | 2026 | 48 | 50 | 2026-11-23 | 22:35 | 2026-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, VG CAT : Etendue S9 : V1 du C1320 Km 844,777 au C920 Km 852,289 VB Estaque (V1 L830) / du C916 Km 852,119 VC Estaque (V2 L830) au C1318 Km 844,902 (V2 L830) Domaine S9 : ZEP 1345 V1 +5005+5007+5011+5017+5019 / 5057( DFV L L'EST-PDL V2) + 5002+ |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Entrée/Sortie Dépôt | St-Chamas | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 22:10 | 2026-10-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 6h50 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 3 : Domaine S9 : Ttes ZEPs Tarascon V1/V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarascon - Bât Voyageurs | Tarascon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 28 | 2026-01-05 | 23:30 | 2026-07-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS (V2+V1+VB) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 / VB du C608 Km 808,950 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / V2 ZEPG 110 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : V1 Sél 63 (fin Km 8 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 15:45 | 2026-10-25 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S43, 20h : DEF V2+2Bis+VS+F.Récept. de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Tête de voies F. Réception Miramas + V13T Domaine S9 : ZEPG 421+422+423+424+427+428+429+430+431(V13T)+119+121+123 Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bif Mourepiane | 0 | 2026 | 2026 | 44 | 49 | 2026-11-09 | 23:01 | 2026-12-07 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:35 | 2026-03-29 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13,Il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-13 | 23:35 | 2026-05-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, VG CAT : Etendue S9 : du C623 Km 809,312 au C684 Km 828,887 / du C686 Km 829,626 au Cv647 Km 809,384 Domaine S9 : V1 ZEP 113+101+99+801+821+841+851+853+855+857 / V2 106+ 98+802+822+824+842+852+854+856+858+860 Etendue S11 : V1 du Km 809,357 au Km |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarascon - Bif de Nîmes | Nîmes-Pont-du-Gard - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 49 | 2026-05-04 | 23:10 | 2026-05-30 | 5:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1, 1V/2, 5h54 Nuit en sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_AF-TCN_002 / FEN21_Avignon-Tarascon_002) 2h en sim 5N/7 Modification le 11/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Berre | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 23:25 | 2026-12-12 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis la PATC de PDL Km 839,867 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 06h25 - (depuis la PATC de PDL Km 839,867 au Km 835,940 JI z14/z6B de RGC sur V2). Etendue S9 : ZEPL PDL-RGC V2 + ZEP G RGC (22) +26+32+ZEP L |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,3,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Séon-St-Henry | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:20 | 2026-12-11 | 11:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0229 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_65 décalage de + 40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Berre | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 22:35 | 2026-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : CAP V2EVIT Berre + V4G RGC (06h15 Ma/Me + Je/Ve) Domaine S9, V2 EVIT Berre : ZEP G 862 Domaine S9, V4G RGC : ZEP G 28+34 Nota : Les autres voies côté Pair de Berre et de Rognac ne peuvent pas être réservées dans TCAP, elles sont re |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bif Km 811,8 | Fos-sur-Mer - ITE Lafarge | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-13 | 23:35 | 2026-05-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, VG CAT : Etendue S9 : du C623 Km 809,312 au C684 Km 828,887 / du C686 Km 629,626 au Cv647 Km 809,384 Domaine S9 : V1 ZEP 113+101+99+801+821+841+851+853+855+857 / V2 106+ 98+802+822+824+842+852+854+856+858+860 Etendue S11 : V1 du Km 809,357 au Km |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pas-des-Lanciers - Bât Voyageurs | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-03-03 | 22:35 | 2026-11-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 06h15 (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B) Etendue S9 : V2 depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 au C 653 Km 810,00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lavalduc - Bif Km 826 Sud | Martigues - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 22:35 | 2026-07-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, contrat de Perf., gare de L'Estaque - Abri central et marquise BV : Etendue S9 : VB Estaque (V1 L830) / VC Estaque (V2 L830) Domaine S9 : 5007+5011+5017+5019 / 5004+5008+5012 Etendue S11 : V1 du Km 843,690 au Km 852,021 / V2 du km 852,143 au k |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aix-en-Provence-TGV | St-Louis-les-Aygalades - Km 857,206 | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 22:10 | 2026-10-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026 Tvx réalisés par CCROP1, DEF 6h50 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 3 : Etendue S9 : V2 de la PATC Km 803,790 de MAS au C402/404(V2bis) Km 807,750 Domaine S9 : ZEP G MAS V2/2Bis 134+132+128+126+130+146+150 Etendue S11 : |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Avignon-Fontcouverte - Fais Récep Pair | Cavaillon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 49 | 2026-11-02 | 23:01 | 2026-11-14 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:46 | 2026-12-11 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_28 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0032 le 19/09/17 pour alignement sur 9F_MAS-RGC_002 MC19-0147 le 10/11/17 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-548-871 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cavaillon - Bât Voyageurs | Miramas ITE SMEA | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 23:55 | 2025-12-19 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, PIVOS Marseille => CAP 05h00, S51 essais poste à poste sur les itinéraires de fond de gare depuis les voies N à A (ici de VN à VD) : Etendue S9 : Depuis les buttes des voies N à D jusqu'au Cv 327 Km 861,412 + VD Circ Cv 323 Km 861,460 / VC Circ C |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - Panneau 304 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:08 | 2026-12-11 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0228 pour 879610 2021_SE_66 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - V 3 garage | St-Chamas | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 0:00 | 2026-04-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 05h00 (Tvx réalisés de St Martin à Miramas par CCROP1, plages réduites pour passage 75691, (cause Triage 6C_AV_078/88+6D_SCP-AV_025) , à prendre avec 6D_TCN-MAS_004 : Etendue S9 : V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | L'Isle-Fontaine-de-Vaucluse | Orgon | 2026 | 2026 | 3 | 13 | 2026-01-17 | 15:42 | 2026-03-28 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42)+ S12/13 (du SA 21/03 15h42 au DI 22/03 15h42)+ S13/14 (du SA 28/03 15h42 au DI 29/03 15h42) , (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+VB(L830)+V1+VA(V2)(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 5 | 22 | 2026-01-26 | 11:17 | 2026-05-29 | 16:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026,CCROP1, CAP 05h00, Lu/Ma à Ve/Sa : Etendue S9 : depuis VA Circ. C208 Km 805,471 +1TER+ V2TER/VB Circ jusqu'au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au C416 Km 808,369 +Racc V1 (du Cv 510 Km 67,270 à la Pte Aig 415 Km 67,7 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Graveson-Maillane | Tarascon - Voies 6 à 10 | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:35 | 2026-03-29 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 46 | 49 | 2026-11-09 | 23:01 | 2026-12-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Meuleur SA2026 en alignement des génériques 6F_TCN-MAS_001+6F_AF-TCN_001 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:58 | 2026-12-11 | 14:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026_SE_30 : décalage pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF 2024_SE_59 : décalage et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17709 en SF 2021_SE_47 : décalage de -10mn avec 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarascon - Bât Voyageurs | Tarascon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 3 | 13 | 2026-01-17 | 15:42 | 2026-03-28 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42)+ S12/13 (du SA 21/03 15h42 au DI 22/03 15h42)+ S13/14 (du SA 28/03 15h42 au DI 29/03 15h42) , (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+VB(L830)+V1+VA(V2)(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-lès-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2026 | 2026 | 19 | 49 | 2026-11-17 | 0:00 | 2026-12-06 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | 0 | 2026 | 2026 | 35 | 50 | 2026-08-24 | 22:10 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1 : Tête de voies F. Réception Miramas que côté A2 V13 à V20 + V13T Domaine S9 : ZEPG 423+424+428+430+431(V13T)+119+121+123 Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr Mas 2 Nota : pour les terminus des trains Fret détournés par Cavaillon, l |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lavalduc - Bif Km 826 Sud | Fos-Coussoul - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-20 | 0:55 | 2025-12-20 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, PIVOS Marseille => CAP 04h00, S51 essais poste à poste sur les itinéraires de fond de gare depuis les voies N à A (ici de VN à VD) : Etendue S9 : Depuis les buttes des voies N à D jusqu'au Cv 327 Km 861,412 + VD Circ Cv 323 Km 861,460 / VC Circ C |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Séon-St-Henry | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-03-02 | 22:35 | 2026-11-07 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V1 de MAS à PDL exclu (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) de 06h15 Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C3 Km 835,940 de Rognac (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 de Rognac = ZEP 27+85+ZEP L RGC-PDL) Domaine S9 : ZEP G |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Martigues - Aig Rac La Mède | L'Estaque - Panneau 901 | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:35 | 2026-03-29 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours , 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 su |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:35 | 2026-12-11 | 11:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_27 : vibration de -5' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0146 Passage entre 879653 et 87655 Modif suite main courante 2020 Min-547-871 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 15:42 | 2026-03-14 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S11/12 24h00, DEF V1+V2 de MAS à PDL exclu (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867) , (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)jusqu'à RGC+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129) : Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bât Voyageurs | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-03-02 | 23:25 | 2026-11-07 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 05h45 (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B) Etendue S9 : V2 depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 au C 653 Km 810,00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,3,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:00 | 2026-12-11 | 12:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_31 : vibration de -11' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0150 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-551-871 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Avignon-Champfleury - Aig Km 744,5 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 19 | 49 | 2026-05-05 | 0:00 | 2026-05-29 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:28 | 2026-12-11 | 11:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026_SE_01 : vibration de +5mn pour avoir Fret PNBP07 en SO 2024_SE_20 : vibration de +5mn pour avoir Fret PNBP07 en SO 2021_SE_125 : gros décalage pour TER 876416 tout en conservant l'alignement avec les surveillances V2 Avignon-Pierrelatte pour minimis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pas-des-Lanciers - Bât Voyageurs | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:02 | 2026-12-11 | 10:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0227 pour 879610 21/10/2015 2021_SE_67 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:55 | 2026-12-11 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_30 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0149 Calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-550_871 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 19 | 49 | 2026-11-16 | 23:10 | 2026-12-07 | 5:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1, 1V/2, 5h54 Nuit en sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_AF-TCN_002 / FEN21_Avignon-Tarascon_002) 2h en sim 5N/7 Modification le 11/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bât Voyageurs | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:05 | 2026-12-11 | 11:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_26 : vibration de -5' pour avoir TER 886565 en SF 2021_SE_76 : décalage de -20mn pour avoir 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 19/11/2019 MC-302 Vibration pour alignement sur un fret (SJMA04) Accepté le 13/11 par infr |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:49 | 2026-12-11 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_69 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 3 | 13 | 2026-01-17 | 15:42 | 2026-03-28 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42)+ S12/13 (du SA 21/03 15h42 au DI 22/03 15h42)+ S13/14 (du SA 28/03 15h42 au DI 29/03 15h42) , (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+VB(L830)+V1+VA(V2)(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bif Km 809,5 | Miramas - Bif Km 811,8 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 35 | 50 | 2026-08-24 | 22:10 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : VACirc + V1TER+V2TER de 06h50, à prendre avec 6D_TCN-MAS_001 : Etendue S9 : du Cv208 Km 805,477 au C415/413 Km 807,933 Domaine S9 : VA Circ : 129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter) Etendue S11 : du Km 805,100 au |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Beaucaire | Jonquières - Rac Jonquières | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 15:42 | 2026-03-14 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S11/12 24h00, DEF V1+V2 de MAS à PDL exclu (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867), (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830) jusqu'à PDL exclu+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129) : Etendue S9 : V1 du C653 Km 810, |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 15:45 | 2026-10-25 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 OCP S43, 20h : VACirc + V1TER+V2TER : Etendue S9 : de ZI 201/203 Km 805,200 au C415/413 Km 807,933 Domaine S9 : VA Circ : 125+127+129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter) Etendue S11 : du Km 805,100 au Km 807,933 D |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - Dépôt | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 15:45 | 2026-10-25 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S43, 20h : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Domaine S9 : V1 ZEP G de St |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - C905 et C907 | L'Estaque - V M3 de Garage | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 15:45 | 2026-10-25 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S43, 20h : DEF V2+2Bis+Tête VS F.Réception de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Domain |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 22:35 | 2026-07-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, contrat de Perf., gare de L'Estaque - Abri central et marquise BV : Etendue S9 : VB Estaque (V1 L830) / VC Estaque (V2 L830) Domaine S9 : 5007+5011+5017+5019 / 5004+5008+5012 Etendue S11 : V1 du Km 843,690 au Km 852,021 / V2 du km 852,143 au km |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - V 3 garage | St-Chamas | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:35 | 2026-03-29 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 808,5 | Miramas - Remisage Nord | 2026 | 2026 | 3 | 13 | 2026-01-17 | 15:42 | 2026-03-28 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42)+ S12/13 (du SA 21/03 15h42 au DI 22/03 15h42)+ S13/14 (du SA 28/03 15h42 au DI 29/03 15h42) , (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+VB(L830)+V1+VA(V2)(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Point Km | Marseille-Maritime-Arenc - Bif Rac Canet | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 15:42 | 2026-03-14 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S11/12 24h, (du SA14/03 15h42 au DI 15/03 15h42) , (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Têtes de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867)) : Etendue S9 : V2 d |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tarascon - Bât Voyageurs | Tarascon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:35 | 2026-03-29 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:35 | 2026-03-29 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-lès-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 23:35 | 2026-11-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, TIR 814/40+819/01, CAT : Domaine S9 : du C 651 ( Miramas) au C1 (Rognac) sur voie 1 en passant par les ZEP 99+801+821+841+ Miramas Rognac Voie 1 / du C 653(Miramas) au C 686 (Miramas) voie 2 en passant par les ZEP 98+802+822+842 Etendue S11 : |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Aig Km 808,5 | Miramas - Remisage Nord | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 15:42 | 2026-03-14 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42) sur V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Têtes de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129+Racc Sud, de MAS à RGC (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867) : Etendue |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Séon-St-Henry | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 15:42 | 2026-03-14 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S11/12 24h, (du SA14/03 15h42 au DI 15/03 15h42) , (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Têtes de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867)) : Etendue S9 : V2 d |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bif Mourepiane | 0 | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:35 | 2026-03-29 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours , 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 su |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h35"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Séon-St-Henry | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:35 | 2026-03-29 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours , 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 su |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bif Mourepiane | 0 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:35 | 2026-03-29 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13,Il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Séon-St-Henry | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 15:42 | 2026-03-14 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42) sur V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Têtes de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129+Racc Sud, de MAS à RGC (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867) : Etendue |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:35 | 2026-03-29 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours , 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 su |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Miramas - Bât Voyageurs | ITE Granulats-de-La Crau | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h35"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | L'Estaque - Bif Mourepiane | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 15:42 | 2026-03-14 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S11/12 24h00, du SA14/03 15h42 au DI 15/03 15h42 : CAP V1Bis Berre, 2EVIT Berre, V4G RGC, V1 Bis RGC, VU Aix-RGC Domaine S9, V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 /V2 EVIT 860+862 / V4G RGC : ZEP G 28+34 / V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 / VU Aix-R |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h35"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancenis | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savenay - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Triage | 2026 | 2026 | 42 | 45 | 2026-10-12 | 23:50 | 2026-11-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - ITE Segimo | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-19 | 0:10 | 2026-12-12 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre du VE/SA. Simultanée possible de 5h05 avec V1. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 22:50 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2026 | 2026 | 9 | 41 | 2026-02-23 | 8:13 | 2026-10-09 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Milesse-La Bazoge - Changem Voies | Sillé-le-Guillaume - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:30 | 2026-12-11 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100593 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Km 299,400 | Montreuil-Bellay | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-20 | 0:40 | 2026-12-12 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre du VE/SA. Simultanée possible de 5h05 avec V2. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancenis | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 7:10 | 2026-04-24 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 807+809 Sel 8812+8814 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 11 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2026 | 2026 | 42 | 45 | 2026-10-12 | 23:50 | 2026-11-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Milesse-La Bazoge - Changem Voies | Laval - Bif Bonchamp | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-27 | 22:35 | 2026-12-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rennes - Jonction BV | Fougeray-Langon - Sémaphore 125 | 2026 | 2026 | 13 | 19 | 2026-03-23 | 22:50 | 2026-05-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 717+721 V2 : ZEP 716+720+722 VS impaires (V11 + Impasse impaire) : ZEP 941+951+723+954 VS paires (V52 + Impasse paire) : ZEP 881+891+718+896 Sel 107+111 Sel 23, 25 et 27 Sel 18 et 20 S/Sr Réception Paire |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laval - Bif St-Berth P | Vitré - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-28 | 0:10 | 2026-12-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Nazaire. F |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mans - Bif Plumas N | La Milesse-La Bazoge - Bif St-Saturnin | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-23 | 23:05 | 2026-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 05h05 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montreuil-Bellay | Thouars - Ent/Sort Triage | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 8:30 | 2026-12-11 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Crissé | Rouessé-Vassé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:10 | 2026-12-11 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Ent/Sort FSC | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:35 | 2026-12-11 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:25 | 2026-12-11 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT 01/12/2021: MEQ RCST AMONT V1 et V1B prisent à INGRANDES avec les ZEP La Possonnière - Montrelais voie 1 + ZEP 801 d'Ingrandes (Groupement LPO - MTW01) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 86 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2026 | 2026 | 12 | 49 | 2026-03-22 | 0:00 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 5h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Membrolle-sur-Choisille - Carré C1 | Château-du-Loir - Carré C15 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:55 | 2026-12-11 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10702601 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mans - Bif Pontlieue | Le Mans - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 8:10 | 2026-12-11 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laval - Bif St-Berth P | Vitré - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 42 | 46 | 2026-10-12 | 22:40 | 2026-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 716+718 / Sel 8622 ZEP 702 / Sel 8620 ZEP 701+729+728 / Sel 8615+103+105+107+111 (ZEP 728 sur VS) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-du-Loir - Carré C56/C79 | Le Mans - Poste 7 | 2026 | 2026 | 21 | 39 | 2026-05-18 | 9:30 | 2026-09-25 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 833+837 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 22:25 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancenis | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-23 | 21:45 | 2026-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Membrolle-sur-Choisille - BV Bif PARIS | Château-du-Loir - Carré C8 | 2026 | 2026 | 42 | 45 | 2026-10-12 | 22:00 | 2026-11-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Besoin de 07h45 voie 2 : Plan végétation + GPA tranchées Rochereaux et Marguerite |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 7:10 | 2026-04-17 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 810+811 Sel 8821 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Ent/Sort FSC | ANCENIS - ARRÊT O/T | 2026 | 2026 | 9 | 41 | 2026-02-23 | 8:49 | 2026-10-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes 2024-09-25 RCST AMONT ATL (SBE) : Modification de la FEN GEN pour les 860002 et 860006 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation pa |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mans - Bif Pontlieue | Le Mans - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 42 | 45 | 2026-10-12 | 23:20 | 2026-11-06 | 6:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2026 | 2026 | 50 | 40 | 2025-12-14 | 0:05 | 2026-10-05 | 2:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100598 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00861 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitré - Év E/S Km 337,4 | Servon | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-23 | 23:50 | 2026-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Nantes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-05-18 | 22:33 | 2026-11-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et la fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Notre-Dame-d'Oé | La Membrolle-sur-Choisille - Carré C1 | 2026 | 2026 | 36 | 43 | 2026-08-31 | 21:00 | 2026-10-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Redon - Rac Côté Nantes | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-28 | 22:30 | 2026-06-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VM : ZEP 817 SM : ZEP 835+834+833 V1 : ZEP 1013+1015 (NBL)+836+837+838 V2 : ZEP 844 V1BX : ZEP 816+818 Sel 6 Sel 8121(V1 NBL)+5 Sel 7+19+19A+11+11C VM non alimentée (réalimentation en secours du dépôt de Nantes Blottereau impossible) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Membrolle-sur-Choisille - BV Bif PARIS | Château-du-Loir - Carré C8 | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-05 | 7:30 | 2026-01-16 | 18:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Gr TH06 (ZEP 811 à 816) Sel 8821 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pontchâteau - Bif | Redon - Rac Côté Nantes | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-08 | 22:25 | 2026-07-10 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V9+V10+V11 : ZEP 891+905+906+907 Sel 65+69 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mans Hôpital-Université - | La Milesse-La Bazoge - Bif St-Saturnin | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-23 | 22:15 | 2026-04-03 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h05 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Messac-Guipry | Avessac - Carré 182 | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 8:50 | 2026-10-09 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 6 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/11/2021 : MEQ RCST AMONT ATL ==> cadrage a |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Ent/Sort FSC | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-23 | 22:47 | 2026-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Na |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - E/S GPM | Savenay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-11-09 | 22:56 | 2026-12-11 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST Amont |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | La Membrolle-sur-Choisille - BV Bif PARIS | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-28 | 0:10 | 2026-12-12 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Na |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | Saumur-Rive-Droite - Carré 86 | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-23 | 22:33 | 2026-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et la fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châteaubourg - E/S IPCS Km 353 | Rennes - Bif Vilaine | 2026 | 2026 | 46 | 50 | 2026-11-12 | 22:40 | 2026-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 701+703+729+728 / Sel 8615+103+105+107+111 (ZEP 703+728 sur VS) Voie A et B disponibles |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Milesse-La Bazoge - Changem Voies | Laval - Bif Bonchamp | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-05-18 | 22:47 | 2026-11-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Na |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Notre-Dame-d'Oé | La Membrolle-sur-Choisille - Carré C1 | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 7:10 | 2026-04-17 | 18:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Voie A ZEP 809 Sel 8814 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Milesse-La Bazoge - Changem Voies | Laval - Bif Bonchamp | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-23 | 23:05 | 2026-04-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 05h05 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Avessac - Carré 39,8 | Redon - Bif | 2026 | 2026 | 12 | 49 | 2026-03-22 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-27 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | non trouvé | 2026 | 2026 | 50 | 40 | 2025-12-14 | 23:20 | 2026-10-05 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100595 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/11/2021 MEQ RCST ATL : passage en obsolète pour AFCM |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mans - ITE Km 329,7 | Le Mans - Bif de Préau | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2025-12-29 | 9:55 | 2026-11-30 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 921 Train impair en IPCS V2 NS-CHA |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | La Membrolle-sur-Choisille - BV Bif PARIS | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-23 | 22:15 | 2026-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h05 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montreuil-Bellay | Thouars - Ent/Sort Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 15:27 | 2026-12-11 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_01054 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mans - Bif Plumas S | La Milesse-La Bazoge - Bif St-Saturnin | 2026 | 2026 | 5 | 11 | 2026-01-26 | 7:10 | 2026-03-10 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gr TH06 (ZEP 811 à 816) Sel 8821 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montreuil-Bellay | Thouars - Ent/Sort Triage | 2026 | 2026 | 17 | 19 | 2026-04-20 | 7:10 | 2026-05-05 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 809+810+811 Sel 8814+8821 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | La Pointe-Bouchemaine | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-19 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gr TH06 (ZEP 811 à 816) Sel 8821 La Semaine 50 (SA2025) sera rajoutée par DETC25 (Fermeture de la ligne du LU 08 07h30 au SA 13/12 23h59) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Fsc Pair | La Pointe-Bouchemaine | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 15:35 | 2026-05-09 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 623+633+701+705+717+721 V2 : ZEP 620+622+624+702+704+712+716+720+722 V3 : ZEP 625+635+713 V11 + Impasse impaire ZEP 931+941+951+723+954 VE : ZEP 621 VD : ZEP 619 VB : ZEP 614 Sel 19+21+23+25+27 Sel 12+14+18+20 Sel 17 (Voie B) S/Sr Voies ImPaire |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5.6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Chapelle-sur-Loire | Port-Boulet - Signal 102 | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-06-29 | 23:25 | 2026-07-03 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 717+721 V2 : ZEP 716+720+722 VS impaires (V11 + Impasse impaire) : ZEP 941+951+723+954 VS paires (sortie faisceau réception côté NS) : ZEP 718+891 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Milesse-La Bazoge - Changem Voies | Laval - Bif Bonchamp | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-06 | 8:50 | 2026-07-10 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laval - Bif St-Berth P | Vitré - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 42 | 46 | 2026-10-12 | 22:40 | 2026-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 716 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | La Membrolle-sur-Choisille - BV Bif PARIS | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-06-30 | 22:25 | 2026-07-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2+V3+V4 : ZEP 884+885+886 Sel 14+18+25 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pontchâteau - Bif | Redon - Rac Côté Nantes | 2026 | 2026 | 20 | 25 | 2026-05-11 | 22:05 | 2026-06-19 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - ITE Segimo | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2025-12-15 | 9:55 | 2026-11-16 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 922 Train pair en IPCS V1 CHA-NS |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Milesse-La Bazoge - Changem Voies | Sillé-le-Guillaume - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 26 | 50 | 2026-06-26 | 23:40 | 2026-12-12 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Membrolle-sur-Choisille - BV Bif PARIS | Château-du-Loir - Carré C8 | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-18 | 22:30 | 2026-05-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VM : ZEP 1064 (NBL) + 817 (NS) V1 : ZEP 1013+1015 (NBL) V3 : ZEP 1039+1041+1043 (NBL) Sel : 11C(VM NS)+609(VM NBL), 8121(V1 NBL), 8187+8189(V3L NBL) VM non alimentée (réalimentation en secours du dépôt de Nantes Blottereau impossible) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rennes - Jonction BV | Fougeray-Langon - Sémaphore 125 | 2026 | 2026 | 42 | 45 | 2026-10-12 | 22:00 | 2026-11-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Besoin de 07h45 voie 2 : Plan végétation + GPA tranchées Rochereaux et Marguerite |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 86 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:50 | 2026-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée possible de 5h10 avec V2 Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 11 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 8:20 | 2026-10-09 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 6 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Poste 1 | Nantes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 23 | 25 | 2026-06-01 | 22:30 | 2026-06-19 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel 8619 voie 1 du S/Sr Saumur - La Ménitré voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pontchâteau - Bif | Redon - Rac Côté Nantes | 2026 | 2026 | 43 | 49 | 2026-10-21 | 22:20 | 2026-12-04 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Km 299,400 | Brion-près-Thouet | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-04 | 22:30 | 2026-05-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 ASL : ZEP 836+837+838+839+847 V2 ASL : ZEP 840+841 SM : ZEP 833+834+835 V1BX : ZEP 818+816+832+831+843+830 V2BX : ZEP 815+814+827+828+875+874+829 V2 Bif de BX/Bif de Clisson : ZEP 868+821+809 V1 Bif de BX/Bif de Clisson : ZEP 819 V STP : ZEP 868+916+88 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Carré 86 | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 7:10 | 2026-04-24 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie B Desserte ZI de Méron impossible ZEP 808 Sel 8813 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - ITE Segimo | Savenay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 23 | 25 | 2026-06-01 | 22:30 | 2026-06-19 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel 8626 voie 2 du S/Sr Saumur - La Ménitré voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châteaubourg - E/S IPCS Km 353 | Rennes - Bif Vilaine | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:45 | 2026-12-11 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Km 299,400 | Brion-près-Thouet | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:27 | 2026-12-11 | 10:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Membrolle-sur-Choisille - Carré C1 | Château-du-Loir - Carré C15 | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 7:10 | 2026-04-17 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie B Desserte ZI de Méron à 06h25 au plus tard ZEP 807+808 Sel 8813 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Membrolle-sur-Choisille - BV Bif PARIS | Château-du-Loir - Carré C8 | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-27 | 7:10 | 2026-05-05 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 809 Sel 8814 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laval - Bif St-Berth P | Vitré - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:05 | 2026-12-11 | 12:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Redon - Rac Côté Nantes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:23 | 2026-12-11 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00832 pour garantir passage du 7622 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thouars - Sémaphore 364 | Thouars - Bif Viad Thouet | 2026 | 2026 | 20 | 24 | 2026-05-11 | 22:05 | 2026-06-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 717+721 V2 : ZEP 716+720+722 VS impaires (V11 + Impasse impaire) : ZEP 941+951+723+954 VS paires (sortie faisceau réception côté NS) : ZEP 718+891 Sel 107+111 Sel 23, 25 et 27 Sel 18 et 20 S/Sr réception Paire |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Ent/Sort FSC | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2026 | 2026 | 42 | 45 | 2026-10-12 | 22:35 | 2026-11-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rennes - Jonction BV | Messac-Guipry | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-23 | 22:56 | 2026-12-12 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST Amont |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Bât Voyageurs | Montreuil-Bellay | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 22:45 | 2026-10-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train meuleur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - ITE BP | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:10 | 2026-12-11 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitré - Év E/S Km 337,4 | Servon | 2026 | 2026 | 26 | 50 | 2026-06-26 | 23:15 | 2026-12-12 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saumur-Rive-Droite - Bât Voyageurs | Montreuil-Bellay | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 7:10 | 2026-04-17 | 18:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Voie A ZEP 809 Sel 8814 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sablé - Bif Châteaub | Angers-Maître-École - ITE N°101 | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-05-06 | 8:10 | 2026-05-13 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savenay - Bât Voyageurs | St-Nazaire - Triage | 2026 | 2026 | 17 | 19 | 2026-04-20 | 22:50 | 2026-05-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Membrolle-sur-Choisille - Carré C1 | Château-du-Loir - Carré C15 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-11 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée possible de 5h10 avec V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montreuil-Bellay | Brion-près-Thouet | 2026 | 2026 | 18 | 26 | 2026-04-27 | 23:20 | 2026-06-26 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP côté EST V1-V2-V2Bis-SM1-SM3-VM-V1BX-V2BX-STP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mans - Triage | non trouvé | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-04 | 7:10 | 2026-05-07 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie B Desserte ZI de Méron possible ZEP 808 modifiée (JI Z403a/403b côté SUD - C413) Sel 8813 : passage sous caténaire consignée |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Laval - Bif St-Berth P | Vitré - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 7:30 | 2026-01-23 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gr TH06 (ZEP 811 à 816) Sel 8821 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chantenay - E/S GPM | Savenay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-05 | 23:00 | 2026-06-07 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel 8619 voie 1 et Sel 8626 voie 2 du S/Sr Saumur - La Ménitré |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brion-près-Thouet | Thouars - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 15:10 | 2026-12-11 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/10/2021 MEQ RCST ATL AMONT : mise à jour suite main courante, fait écho à DECT22_00809 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-du-Loir - Bât Voyageurs | Le Mans - Triage | 2026 | 2026 | 11 | 14 | 2026-03-10 | 7:00 | 2026-04-02 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S11 à S14 ZEP 714+701+708+848+851+846+705+707+704+761+773+777+785+799+722+718 Gr 8822 (Sel 8822+F 8829+8823+8824+8825) + S/Sr Thouars Gare |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mans - Bât Voyageurs | La Milesse-La Bazoge - Bif St-Saturnin | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 15:32 | 2026-05-10 | 12:21 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mans - Bât Voyageurs | Le Mans - Bif Plumas S | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-02 | 22:30 | 2026-06-09 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | STP : ZEP 868+916+881+882+925 V2 Bif de BX/Bif de Clisson : ZEP 821+809 V1 Bif de BX/Bif de Clisson : ZEP 819 V2BX : ZEP 815+814+827+875+874 V1BX : ZEP 818+816+832+831 VM : ZEP 817 SM : ZEP 835+834+833 V1 : ZEP 1013+1015 (NBL)+836+837+838 V2 : ZEP 842+844 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pontchâteau - Bif | Redon - Rac Côté Nantes | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-06-29 | 22:25 | 2026-06-30 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1+V2+V3 : ZEP 883+884+885 Sel 12+14+18 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-06 | 10:12 | 2026-07-10 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Milesse-La Bazoge - Changem Voies | Laval - Bif Bonchamp | 2026 | 2026 | 12 | 49 | 2026-04-26 | 23:00 | 2026-04-27 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rennes - Jonction BV | Fougeray-Langon - Sémaphore 125 | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-09 | 22:25 | 2026-06-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 1003+1005+1007 V3L : ZEP 1031+1033 Voie de Circulation (non reprise dans TCap) ZEP 4609+4630 Sel 220 (voie de circulation), Sel 8181+8183 (V3L), 8117 (V3) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Fsc Pair | La Pointe-Bouchemaine | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 22:45 | 2026-10-23 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train meuleur |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ancenis | Nantes-Blottereau - Accès Est | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-10 | 23:05 | 2026-05-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 717+721 V2 : ZEP 716+720+722 VS impaires (V11 + Impasse impaire) : ZEP 941+951+723+954 VS paires (sortie faisceau réception côté NS) : ZEP 718+891 Sel 107+111 Sel 23, 25 et 27 Sel 18 et 20 S/Sr réception Paire Aig 211b restituée immobilisée à dr |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Poste 1 | Nantes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:50 | 2026-10-21 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train meuleur (garé à Ancenis) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 7 | 2026 | 2026 | 12 | 49 | 2026-04-26 | 0:00 | 2026-04-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 5h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mans - Rac St-Geor OE | Sablé - Rac de Juigné | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-04-27 | 21:45 | 2026-04-30 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châteaubourg - E/S IPCS Km 353 | Rennes - Bif Vilaine | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-24 | 18:30 | 2026-04-30 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie B Desserte ZI de Méron possible ZEP 808 modifiée (JI Z403a/Z403b côté SUD - C413) Sel 8813 : passage sous caténaire consignée |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thouars - Sémaphore 364 | Thouars - Bif Viad Thouet | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-05-06 | 8:30 | 2026-05-13 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sablé - Bif Châteaub | Angers-Maître-École - ITE N°101 | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-22 | 22:55 | 2026-06-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Ent/Sort FSC | La Possonnière | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 22:00 | 2026-10-21 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plan végétation + GPA tranchées Rochereaux et Marguerite Le train meuleur circulera voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-du-Loir - Carré C56/C79 | Le Mans - Poste 7 | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-06-29 | 23:30 | 2026-07-03 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | Saumur-Rive-Droite - Carré 132 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 15:29 | 2026-05-10 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | non trouvé | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-04-27 | 23:50 | 2026-04-30 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | non trouvé | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-06 | 22:25 | 2026-07-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V7+V8+V9 : ZEP 889+890+891+906+907 Sel 47+49+65 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | non trouvé | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-02 | 22:25 | 2026-07-03 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V5+V6 : ZEP 887+888 Sel 23+19A |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thouars - Sémaphore 364 | Thouars - Bif Viad Thouet | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 23:15 | 2026-05-10 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 30 heures - RAV TOX Nantes Est V2BX : ZEP 815+814+827+828+875+874+829 V1BX : ZEP 818+816+832+831+843+830 V2 Bif BX/Bif de Clisson : ZEP 821+809 V1 Bif BX/Bif de Clisson : ZEP 819 V STP : ZEP 868+916+881+882+925 VM : ZEP 817 SAS : ZEP 835+834+833 V1 A |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Fsc Pair | La Pointe-Bouchemaine | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 9:45 | 2026-04-06 | 21:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TER voie B ZEP 831+830+833+835+802 Gr 8822 (Sel 8822+F 8829+8823+8824+8825) + S/Sr Thouars Gare |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nantes-Blottereau - Accès Est | Nantes-Blottereau - Faisceau Ouest | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 10:20 | 2026-05-10 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 717+721 V2 : ZEP 716+720+722 VS impaires : ZEP 941+951+723+954 (V11 + Impasse impaire) VS paires : ZEP 718+891 Sel 107+111 Sel 23, 25 et 27 Sel 18 et 20 S/Sr réception Paire |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nantes-Blottereau - Faisceau Ouest | Nantes - Bif de Bordeaux | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-11 | 22:55 | 2026-06-16 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 1003+1005+1007 V3L : ZEP 1031+1033 Voie de Circulation (non reprise dans TCap) ZEP 4609+4630 Sel 220 (voie de circulation), Sel 8181+8183 (V3L), 8117 (V3) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Colmar - ITE ZI | Colmar - Ent/Sort Sud | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 23:44 | 2026-02-14 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP593 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Colmar - ITE ZI | Colmar - Accès Nord | 2026 | 2026 | 9 | 24 | 2026-02-23 | 21:00 | 2026-06-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP508+511+521+531 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Colmar - ITE ZI | Colmar - Ent/Sort Sud | 2026 | 2026 | 10 | 17 | 2026-03-02 | 23:35 | 2026-04-24 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Colmar - Aiguille Sud | Rouffach - Carré 573 | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-22 | 23:55 | 2026-06-24 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP501+503+518+520+522 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sélestat | Colmar - Accès Nord | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:48 | 2026-12-11 | 14:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification faite suite à la demande de MC 197 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale 05/11/2024 BTA : demande vibration PCO |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Colmar - Ent/Sort V3àV5 | Colmar - Aiguille Sud | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 23:00 | 2026-03-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP440+438+359+563+439+441+356+365+358+354+355 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Kogenheim - Bât Voyageurs | St-Hippolyte (Haut-Rhin) | 2026 | 2026 | 15 | 45 | 2026-04-07 | 23:20 | 2026-10-10 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques entre Reding et Vendenheim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Louis (Haut-Rhin) - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - Frontière Fr-Su | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-12 | 23:00 | 2026-05-23 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP359+356 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Benfeld - Sort Évit 1TER | Sélestat | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:54 | 2026-12-11 | 11:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration des horaires suite à la Main Courante du 17/08/2021 (Main courante n°15 SA2023) SA2024 Main Courante 18 : vibration de + 10 minutes des horaires SA2026 : Modification des horaires suite à Concertation sur le Système Capacitaire (14/11/2023 XSE |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Vendenheim | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:20 | 2026-12-11 | 14:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 88 : décalage des Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin de -1 minute 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Colmar - ITE ZI | Colmar - Ent/Sort Sud | 2026 | 2026 | 2 | 46 | 2026-03-16 | 23:20 | 2026-11-14 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : modification des horaires suite à demande de TER Alsace lors de la concertation sur les évolutions du système capacitaire |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Strasbourg-Ville - Voies 35/36 | 2026 | 2026 | 51 | 24 | 2025-12-15 | 21:00 | 2026-06-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP521+531 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Bât Voyageurs | Rixheim - Bif | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 23:30 | 2026-02-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP825+829+831+839+841+847+849+851+853+855+501+830+834+836+838+840+842+844 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne - Tunnel | Saverne - Aiguille Est | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 23:00 | 2026-05-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP381+384+400+404+414 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Strasbourg-Neudorf - Entrée lavage | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 23:45 | 2026-09-05 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP806 Sel24 SSr Saverne-Lupstein voie 2 et ZEP819 avec Sel 29 SSr Saverne-Lupstein voie 1. Pk voie 2 en fct de la Sel |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Aiguille 497,9 | Hausbergen-Triage - Poste 1 | 2026 | 2026 | 10 | 17 | 2026-03-02 | 23:35 | 2026-04-24 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP992+983 SSr Mommenheim-Stéphasfeld + Stéphansfeld-Vendenheim voie 1 et SSr Mommenheim-Stéphansfeld + Stéphansfeld-Vendenheim voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Jonction 1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al | 2026 | 2026 | 15 | 18 | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-05-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP407+406+405+398+399 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Graffenstaden - Raccordement | Kogenheim - Aig Voie Bis | 2026 | 2026 | 28 | 45 | 2026-11-02 | 22:40 | 2026-11-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Recommandation de non activation entre avril et octobre Modification de fenêtre : 6h dont 4 de simultanée pour passage trains internationaux |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 |  |  | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Strasbourg-Ville - Aiguille QM | 2026 | 2026 | 7 | 13 | 2026-02-09 | 23:00 | 2026-03-28 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP410+409+407+406+405 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Saverne - Aiguille Est | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:04 | 2026-12-11 | 14:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale 05/11/2024 BTA : demande vibration PCO (BAVO12 ouvrant, 835024 fermant) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - FSC D | Hausbergen-Triage - Relais Pairs | 2026 | 2026 | 15 | 45 | 2026-10-19 | 23:20 | 2026-11-07 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques entre Reding et Vendenheim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 32 Steinbourg - Poste | Mundolsheim | 2026 | 2026 | 15 | 19 | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-05-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP359+356 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Graffenstaden - Raccordement | Fegersheim-Lipsheim - Sort Évit 2BIS | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 23:44 | 2026-02-14 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP802+832 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Strasbourg-Neudorf - Entrée lavage | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 23:50 | 2026-05-31 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupes A+B+C+D |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Aiguille QM | Geispolsheim | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-03 | 20:20 | 2026-08-06 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP578+575+565+722+737+743+752+564+724+738+746+753 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Aiguille Voie M | Mulhouse-Ville - Faisceau | 2026 | 2026 | 2 | 46 | 2026-01-05 | 23:20 | 2026-01-17 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : modification des horaires suite à demande de TER Alsace lors de la concertation sur les évolutions du système capacitaire |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Aiguille Voie M | Mulhouse-Ville - Faisceau | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-15 | 21:00 | 2026-04-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP358+440+438+354+355+439+441 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Graffenstaden - Bif | 2026 | 2026 | 37 | 44 | 2026-09-07 | 23:45 | 2026-10-31 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP817+819+821+823+825 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ebersheim | St-Hippolyte (Haut-Rhin) | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 23:50 | 2026-05-31 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Colmar - Aiguille Sud | Lutterbach (Haut-Rhin) - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 8:00 | 2026-02-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP439+440+441+366+379+ 563 (voie H) + 568 (voie I) + 569 (voie F) + 570 (voie G) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mommenheim - Accès Est | Vendenheim | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 21:00 | 2026-03-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP410+409+407+406+405 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Neudorf - Entrée lavage | Krimmeri-Meinau | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 23:30 | 2026-02-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP992+983 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Colmar - ITE ZI | Colmar - Accès Nord | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 0:15 | 2026-05-23 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP109+111 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Entrée Nord | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-03 | 0:15 | 2026-11-07 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création de fenêtres génériques de 6h avec simultanée de 4h pour passage trains internationaux Pk début 2,500 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 |  |  | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sélestat | Ribeauvillé - Évit Voie 1Bis | 2026 | 2026 | 20 | 28 | 2026-05-11 | 22:40 | 2026-07-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP568+522+569 Sel 66+68 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville voie D et Sel 67 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville voie E + ZEP532+535+542+548 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Koenigshoffen - Poste 1 | Hausbergen-Triage - Sortie V2BIS | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:49 | 2026-12-11 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ribeauvillé - Évit Voie 2Bis | Colmar - Accès Nord | 2026 | 2026 | 21 | 27 | 2026-05-18 | 23:55 | 2026-07-02 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP509+515+517+519+820+502+504+508+510+512 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne - Tunnel | Saverne - Aiguille Est | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-26 | 23:45 | 2026-01-31 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP992 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne - Tunnel | Saverne - Aiguille Est | 2026 | 2026 | 33 | 37 | 2026-08-10 | 22:55 | 2026-09-11 | 23:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP806 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne - Tunnel | Saverne - Aiguille Est | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-25 | 4:15 | 2026-09-05 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP806 avec Sel24 SSr Saverne-Lupstein voie 2. Pk en fct de la Sel. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Aiguille 496,9 | Hausbergen-Triage - Relais Pairs | 2026 | 2026 | 30 | 38 | 2026-07-20 | 23:45 | 2026-09-16 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP819 avec Sel 29 SSr Saverne-Lupstein voie 1 et ZEP804+806+808 avec Sel 24 SSr Saverne-Lupstein voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mommenheim - Accès Est | Vendenheim | 2026 | 2026 | 11 | 13 | 2026-03-09 | 21:00 | 2026-03-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP440+438+359+563+439+441+356+365+358 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bollwiller - Évitement | Lutterbach (Haut-Rhin) - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:35 | 2026-12-11 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale 05/11/2024 BTA : demande vibration PCO (BAVO12 ouvrant, 835024 fermant) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Aiguille Voie M | Mulhouse-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 2026-08-21 | 21:00 | 2026-08-21 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP806 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Graffenstaden - Bif | Hausbergen-Triage - Accès 1B3 CS | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 23:00 | 2026-04-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Fegersheim-Lipsheim - Sort Évit 2BIS | Erstein - Carré 211 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:36 | 2026-12-11 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/10/2023 XSE : Norme d'exploitation passée de Poreuse à Normale |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Quai 10 Dépôt | Hausbergen-Triage - Poste F | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 2026-08-23 | 2:00 | 2026-08-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2209+2210 (ex 820+519) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Entrée Nord | Strasbourg-Ville - Voies 35/36 | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-12 | 23:00 | 2026-05-23 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP358+440+438+354+355+439+441 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne - Tunnel | Saverne - Aiguille Est | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-13 | 21:00 | 2026-02-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP508 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne - Tunnel | Saverne - Aiguille Est | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 22:55 | 2026-09-04 | 23:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP806 avec Sel24 SSr Saverne-Lupstein voie 2. Pk en fct de la Sel. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 33 | 37 | 2026-08-10 | 23:45 | 2026-09-12 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP806 Sel24 SSr Saverne-Lupstein voie 2 et ZEP819 avec Sel 29 SSr Saverne-Lupstein voie 1. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | non trouvé | 2026 | 2026 | 13 | 25 | 2026-03-23 | 23:45 | 2026-06-20 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe C |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Aiguille 495,1 | Hausbergen-Triage - Aiguille 496,9 | 2026 | 2026 | 40 | 42 | 2026-09-28 | 23:20 | 2026-10-17 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 23:00 | 2026-05-23 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP362+364+365 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Aig Km 110 | Habsheim - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 30 | 38 | 2026-07-21 | 4:15 | 2026-09-16 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP804+806+808 avec Sel24 SSr Saverne-Lupstein voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ebersheim | St-Hippolyte (Haut-Rhin) | 2026 | 2026 | 37 | 40 | 2026-09-07 | 22:45 | 2026-10-01 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP816+818+820 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sélestat | Colmar - Accès Nord | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 23:00 | 2026-05-23 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP407+406+405 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Stephansfeld | Vendenheim - Voies 3/5 | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 1:45 | 2026-10-09 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sélestat | Ribeauvillé - Évit Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 41 | 43 | 2026-10-05 | 22:45 | 2026-10-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP820 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 32 Steinbourg - Poste | Mundolsheim | 2026 | 2026 | 33 | 37 | 2026-08-11 | 4:15 | 2026-09-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP806 avec Sel24 SSr Saverne-Lupstein voie 2. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Graffenstaden - Bif | Hausbergen-Triage - Accès 1B3 CS | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 23:44 | 2026-02-07 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP803+827+833+835 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Aiguille 496,9 | Hausbergen-Triage - Relais Pairs | 2026 | 2026 | 12 | 24 | 2026-03-16 | 23:45 | 2026-06-13 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe B |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Dornach - Jct Aig 291 | Mulhouse-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 10:00 | 2026-03-06 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP440+438+359+563+439+441+356 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ebersheim | St-Hippolyte (Haut-Rhin) | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-11 | 23:20 | 2026-01-12 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Langst-Arzviller V1 + Ssr Langst-Arzviller V2 + Ssr Arzviller-Riffenthal V1 + Ssr Arzviller-Riffenthal V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Strasbourg-Neudorf - Entrée lavage | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-14 | 0:15 | 2026-07-18 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP109 à 123 et 100 à 126 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 |  |  | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Neudorf - Aiguille 4,2 | Strasbourg-Neudorf - Jonction Ouest | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 2026-08-10 | 22:00 | 2026-08-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP578+575+565+722+737+743+752+564+724+738+746+753 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | non trouvé | 2026 | 2026 | 14 | 26 | 2026-03-30 | 23:45 | 2026-06-27 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sélestat | Ribeauvillé - Évit Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 23:55 | 2026-01-08 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel 5046 du Ssr Réding-Langst V2 + Sel 5031 du Ssr Réding-Langst V1 + Ssr Langst-Arzviller V2 + Ssr Langst-Arzviller V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Schwindratzheim | Mommenheim - Accès Est | 2026 | 2026 | 30 | 38 | 2026-07-20 | 22:55 | 2026-09-15 | 23:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP804+806+808 avec Sel24 SSr Saverne-Lupstein voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Colmar - ITE ZI | Colmar - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-12 | 23:20 | 2026-01-17 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1001+1003+1005 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Saverne - Aiguille Est | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 23:55 | 2026-01-20 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Saverne-Lupstein V1 + Ssr Saverne-Lupstein V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Entrée Nord | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 15 | 45 | 2026-06-08 | 23:20 | 2026-06-13 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques entre Reding et Vendenheim |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Entrée Nord | Strasbourg-Ville - Voies 35/36 | 2026 | 2026 | 14 | 26 | 2026-03-30 | 23:45 | 2026-06-27 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Entrée Nord | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-22 | 21:00 | 2026-06-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP508 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Wittelsheim - Bât Voyageurs | Lutterbach (Haut-Rhin) - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-08 | 21:00 | 2026-06-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP568+522+569 Sel 66+68 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville voie D et Sel 67 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville voie E +ZEP532+535+542+548 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:02 | 2026-12-11 | 11:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration des horaires suite à la Main Courante du 17/08/2021 (Main Courante n°16 du SA2023) SA2025 - Main courante 82 : vibration des horaires de +2 minutes |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Faisceau | Rixheim - Bif | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 2026-08-21 | 21:00 | 2026-08-21 | 23:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Allongement domaine pour Sel24 SSr Saverne-Lupstein voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Réding - FSC Pair | Saverne | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 21:00 | 2026-05-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP358+440+438 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ebersheim | St-Hippolyte (Haut-Rhin) | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-25 | 22:00 | 2026-04-26 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Stephansfeld | Mundolsheim | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-22 | 21:00 | 2026-06-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP509 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Aiguille Voie M | Mulhouse-Ville - Faisceau | 2026 | 2026 | 37 | 44 | 2026-09-09 | 22:45 | 2026-10-31 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP816+818+820+824+826+830+834+827+833+835 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Jonct V1B/VD | Strasbourg-Ville - Quai Marchand | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-06 | 21:00 | 2026-05-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP407+406+405 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Dépôt | Strasbourg-Koenigshoffen - Rac Sud | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-18 | 23:45 | 2026-07-19 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sélestat | Ribeauvillé - Carré 405 | 2026 | 2026 | 11 | 23 | 2026-03-09 | 23:45 | 2026-06-06 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe A |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-29 | 23:30 | 2026-09-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP834+829 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Aiguille Voie M | Mulhouse-Ville - Faisceau | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-12 | 23:55 | 2026-01-13 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Langst-Arzviller V1 + Ssr Langst-Arzviller V2 + Ssr Arzviller-Riffenthal V1 + Ssr Arzviller-Riffenthal V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Stephansfeld | Vendenheim - Jonct V1B/VD | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 23:44 | 2026-02-07 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP837 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Aiguille 495,1 | Hausbergen-Triage - Aiguille 496,9 | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 23:30 | 2026-02-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP817+819+821+823+825+816+818+820+824+830 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Saverne | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 8:00 | 2026-03-20 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP362+364+365 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne - Tunnel | Saverne - Aiguille Est | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-27 | 0:30 | 2026-09-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2209+2210 (ex 820+519) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Voies 35/36 | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-18 | 23:20 | 2026-06-19 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP808+810 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Wilwisheim | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 23:00 | 2026-04-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP584+579+577+565 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 0:25 | 2026-01-22 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Lupstein-Wilwisheim V1 + Ssr Saverne-Wilwisheim V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Louis (Haut-Rhin) - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - Frontière Fr-Su | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-31 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP568+569+522 Sel 68 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville voie D et Sel 67 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville voie E |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne - Tunnel | Saverne - Aiguille Est | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 0:35 | 2026-12-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP992+983 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Relais Impairs | Strasbourg-Cronenbourg - Aiguille VS/V1B | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 2026-08-22 | 0:01 | 2026-08-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP806 Sel24bis SSr Saverne-Lupstein voie 2 et ZEP819 avec Sel 29 SSr Saverne-Lupstein voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouffach - Carré 576 | Bollwiller - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 23:00 | 2026-05-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP381+384 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Vendenheim | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:00 | 2026-04-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Stephansfeld | Mundolsheim | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 0:10 | 2026-01-29 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Wilwisheim-Mommenheim V1 + Ssr Mommenheim-Stephansfeld V1 Ssr Wilwisheim-Mommenheim V2 + Ssr Mommenheim-Stephansfeld V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Mundolsheim | 2026 | 2026 | 40 | 42 | 2026-10-03 | 22:15 | 2026-10-18 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP820+824+826+830+834+827+833+835 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Entrée Nord | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 43 | 2026-09-10 | 22:45 | 2026-10-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP824+826+830+834+827+833+835 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Jonction 1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 21:00 | 2026-05-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP532+535+542+548 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Neudorf - Entrée lavage | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al | 2026 | 2026 | 28 | 45 | 2026-07-06 | 22:40 | 2026-07-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Recommandation de non activation entre avril et octobre Modification de fenêtre : 6h dont 4 de simultanée pour passage trains internationaux |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 |  |  | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Neudorf - Aiguille 4,2 | Strasbourg-Neudorf - Port Autonome | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-06-30 | 0:15 | 2026-07-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP109 à 123 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 |  |  | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sélestat | St-Hippolyte (Haut-Rhin) | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 2026-07-27 | 22:30 | 2026-07-30 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP578+575+565+722+737+743+752+564+724+738+746+753 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Stephansfeld | Mundolsheim | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 13:30 | 2026-03-21 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP353+366+367+378+379 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Stephansfeld | Vendenheim - Voies 3/5 | 2026 | 2026 | 40 | 42 | 2026-10-04 | 21:30 | 2026-10-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP827+833+835+820+824+826+830+834 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Aig Km 110 | Habsheim - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 2026-10-10 | 23:40 | 2026-10-18 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP817+819+821+823+825 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mommenheim - Accès Est | Vendenheim | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-05-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP532+535+542+548 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bollwiller - Évitement | Lutterbach (Haut-Rhin) - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 23:30 | 2026-01-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP983 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Remisage TGV | Hausbergen-Triage - Sortie V2BIS | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 23:00 | 2026-03-31 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP399+400+401+381+384+386+387+388 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Jonct V1B/VD | Strasbourg-Ville - Voies 35/36 | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 21:00 | 2026-04-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP581+395+390+389 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Voies 35/36 | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:00 | 2026-04-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne - Tunnel | Saverne - Aiguille Est | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:00 | 2026-04-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 528+537+543+550+567 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Strasbourg-Neudorf - Entrée lavage | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-18 | 23:55 | 2026-01-19 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Saverne-Lupstein V1 + Ssr Saverne-Lupstein V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Aiguille 496,9 | Hausbergen-Triage - Relais Pairs | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 0:17 | 2026-02-10 | 4:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Strasbourg ville-Port du rhin V1 + Ssr Strasbourg ville-port du rhin V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - Faisceau | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 13:00 | 2026-03-22 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP440+438+359+563+439+441+356 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Aiguille Voie M | Mulhouse-Ville - Faisceau | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 0:17 | 2026-02-10 | 4:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Strasbourg ville-Port du rhin V1 + Ssr Strasbourg ville-port du rhin V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 |  |  | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Aiguille 495,1 | Hausbergen-Triage - Aiguille 496,9 | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 2026-10-11 | 22:45 | 2026-10-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP817+819+821+823+825 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Aiguille Voie M | Mulhouse-Ville - Faisceau | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 21:00 | 2026-04-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP362+364+365 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Graffenstaden - Bif | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 23:40 | 2026-05-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP593+588+837+528 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Aiguille Voie M | Mulhouse-Ville - Faisceau | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 23:00 | 2026-05-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP842+849+851+853 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vendenheim - Voies 3/5 | Vendenheim - Jonct V1B/VD | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-09 | 22:00 | 2026-08-10 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP578+575+565+722+737+743+752+564+724+738+746+753 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lutterbach (Haut-Rhin) - Bif | Mulhouse-Dornach - Jct Aig 723 | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-29 | 23:30 | 2026-09-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP824+826+825+830 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Erstein - Évitement | Benfeld - Sort Évit 1TER | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 23:55 | 2026-01-20 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Saverne-Lupstein V1 + Ssr Saverne-Lupstein V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne - Aiguille Est | Wilwisheim - E/S IPCS | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-23 | 21:00 | 2026-03-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP365+358+354+355 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Saverne - Aiguille Est | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-27 | 0:30 | 2026-09-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP932+817 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 2026-08-22 | 23:00 | 2026-08-23 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Allongement domaine pour Sel24 SSr Saverne-Lupstein voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne | Steinbourg | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-08 | 6:00 | 2026-02-08 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP360 à 365 + 412 (voie 41) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouffach - Carré 576 | Bollwiller - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-07 | 23:25 | 2026-10-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP800+807 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mommenheim - Accès Est | Vendenheim | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-29 | 21:00 | 2026-03-30 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP399+400+401+381+384+386+387+388+581+395+390+389 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - Aiguille 2 | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-04 | 0:15 | 2026-10-04 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP992+983 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Stephansfeld | Vendenheim - Jonct V1B/VD | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 2026-08-23 | 2:00 | 2026-08-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP932+817 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Dornach - Jct Aig 723 | Mulhouse-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-30 | 23:30 | 2026-10-01 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Neudorf - Bât Voyageurs | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-18 | 23:55 | 2026-01-19 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Saverne-Lupstein V1 + Ssr Saverne-Lupstein V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saverne - Tunnel | Saverne | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-04 | 0:15 | 2026-10-04 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 |  |  | Strasbourg-Port-du-Rhin - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 32 Steinbourg - Poste | Mundolsheim | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-07 | 22:45 | 2026-10-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Arzviller - Bât Voyageurs | Saverne | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 23:00 | 2026-04-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Erstein - Ent Évit 2BIS | Kogenheim - Aig Voie Bis | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-13 | 23:55 | 2026-01-15 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Arzviller-Riffenthal V1 + Ssr Arzviller-Riffenthal V2 + Ssr Riffenthal-Saverne V1 + Ssr Riffenthal-Saverne V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Strasbourg-Ville - Bât Voyageurs | Strasbourg-Neudorf - Entrée lavage | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 22:55 | 2026-08-31 | 23:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP819 avec Sel29 SSr Saverne-Lupstein voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Aig Km 110 | Rixheim - Bif | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 2026-08-02 | 20:20 | 2026-08-03 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP578+575+565+722+737+743+752+564+724+738+746+753 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mulhouse-Ville - Aiguille Voie M | Mulhouse-Ville - Faisceau | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-18 | 23:45 | 2026-07-19 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP992+983 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lutterbach (Haut-Rhin) - Bif | Mulhouse-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-25 | 23:55 | 2026-01-26 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ssr Wilwisheim-Mommenheim V1 + Ssr Mommenheim-Stephansfeld V1 Ssr Wilwisheim-Mommenheim V2 + Ssr Mommenheim-Stephansfeld V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Hausbergen-Triage - Point P | Hausbergen-Triage - Sortie V2BIS | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-01 | 4:15 | 2026-09-01 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP819 avec Sel29 SSr Saverne-Lupstein voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2025-12-30 | 11:06 | 2026-12-01 | 11:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 02/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 91/2025. ZEP de type L Meaux Zone d'Esbly - Vaires Zone Lagny V2 Tournée 001 Tunnel de Chalifert HOUAT 2021 : TO 113636 / TF 113638 Circulation du TN 113638 et TER 839136 en CS sur V1 IPCS Suppressio |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Ferté-sous-Jouarre - Bât Voyageurs | Château-Thierry - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-22 | 1:30 | 2026-11-27 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-13 | 23:10 | 2026-02-16 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligne avec OCP CHA26_0007505 OGE : Etanchéité canal de l'Ourcq Pk 46+628 entre Meaux et Trilport |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-16 | 23:35 | 2026-03-14 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | Lagny-Thorigny | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-11 | 22:15 | 2026-05-23 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1R accessible |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Esbly | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-02 | 23:30 | 2026-11-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1 : ZEP 1330+1332+1350 EDF. Sel 7468+7470 du SSr Raincy Lagny V2B1 SSr Vaires Embranchement EDF |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bât Voyageurs | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Esbly | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2025-12-29 | 22:30 | 2026-12-11 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 789 CHL impactant le T4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:30 | 2026-06-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-08 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2025-12-29 | 8:30 | 2026-12-11 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-12 | 23:35 | 2026-11-16 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux TO 113687 / TF 116233 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 23:30 | 2026-10-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:35 | 2026-05-01 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:30 | 2026-11-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Bât Voyageurs | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 23:10 | 2026-02-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-22 | 1:27 | 2026-11-27 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:30 | 2026-11-28 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Esbly | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:27 | 2026-12-11 | 14:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025. Train ouvrant : 117144. Train fermant : 117148. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 23:20 | 2026-06-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:23 | 2026-12-11 | 10:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025. Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-22 | 1:30 | 2026-11-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 23:30 | 2026-10-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | Vaires-Torcy - Poste 4 | 2026 | 2026 | 14 | 23 | 2026-03-30 | 22:45 | 2026-06-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 15 | 43 | 2026-04-07 | 9:00 | 2026-04-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatible Schéma 13 ME SE/SM Paris V1/1L4 ZEP 501 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344+1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:10 | 2026-12-12 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 10 | 22 | 2026-03-02 | 10:00 | 2026-05-29 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny | 2026 | 2026 | 13 | 23 | 2026-03-23 | 22:45 | 2026-06-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-22 | 1:30 | 2026-11-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Graissage ADV |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-23 | 9:05 | 2026-06-24 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | aig 13b, 17b Sillon VS => V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:35 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-26 | 23:55 | 2026-11-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Vaires-Torcy - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:30 | 2026-11-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-12 | 23:35 | 2026-11-16 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre fenêtrre generique Lagny Meaux ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 TO 113687 / TF 116233 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - ITE EDF | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 23:10 | 2026-10-10 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 5 | 27 | 2026-01-26 | 9:30 | 2026-06-30 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1209 (1103 + 1141 + 1143) LGY (aig. 3915b, 3923a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2026 | 2026 | 10 | 22 | 2026-03-02 | 10:00 | 2026-05-29 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-12 | 23:35 | 2026-11-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 113687 / TF 116233 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-16 | 23:30 | 2026-10-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 23:30 | 2026-10-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig 37 | non trouvé | 2026 | 2026 | 51 | 48 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-07-20 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 19 | 21 | 2026-05-04 | 22:15 | 2026-05-23 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 18 | 43 | 2026-10-21 | 23:00 | 2026-10-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Esbly | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 23:30 | 2026-10-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 23:30 | 2026-10-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 23:02 | 2026-05-08 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:55 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:35 | 2026-04-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:30 | 2026-06-22 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 23:30 | 2026-10-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 6 | 9 | 2026-02-02 | 22:35 | 2026-02-28 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Type G 518 P3 ZEP Type G 490, 489, 488, 487, 494, 495, 496 et 406 du F2 SEL 7484 SSr Chelles Vaires 2R SEL 7486 SSr Chelles Vaires 2R SSr Vaires Triage PAIR et DEPOT |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 23:10 | 2026-04-06 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:02 | 2026-12-12 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 23:30 | 2026-06-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chenay-Gagny | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-29 | 23:30 | 2026-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 11 | 25 | 2026-03-09 | 23:30 | 2026-06-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:10 | 2026-04-04 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bât Voyageurs | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:30 | 2026-11-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-03 | 23:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chenay-Gagny | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:43 | 2026-12-11 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant: 117144 Train fermant: 117278 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-04 | 22:15 | 2026-05-09 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accès 1A1 impossible |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-12 | 23:30 | 2026-11-16 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL TO 113687 / TF 116233 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Poste 4 | non trouvé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:55 | 2026-04-04 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | non trouvé | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 23:20 | 2026-06-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 14 | 23 | 2026-03-30 | 22:45 | 2026-06-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Carré 129 | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 13:24 | 2026-11-29 | 14:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 02 - Courbe de Saint Faron : ZEP MT01. Périodicité 8 semaines. TO 117275 / TF 117133. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Ferté-sous-Jouarre - ITE CA La-Brie | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-18 | 9:25 | 2026-02-20 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1R : ZEP 1339,1343,1346 VAI (aig. 3317ac,3323,3329bd,3332) (aig. 3317b,3319) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | non trouvé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:32 | 2026-12-11 | 10:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025. Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig 37 | non trouvé | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 23:20 | 2026-06-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 16 | 23 | 2026-04-13 | 22:45 | 2026-06-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau V | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:10 | 2026-04-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-22 | 1:30 | 2026-11-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Graissage ADV + surveillance |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Dépôt | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:10 | 2026-04-04 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 2 | 45 | 2026-01-06 | 11:24 | 2026-11-03 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505 ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2 Surveillance entrée LGV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 9:23 | 2026-11-30 | 10:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025. Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2026 | 2026 | 16 | 25 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-06-20 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:30 | 2026-04-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:36 | 2026-12-11 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025. Train ouvrant : 117144. Train fermant : 117148. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 8 | 47 | 2026-10-26 | 23:35 | 2026-11-21 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-12 | 23:30 | 2026-11-16 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 113687 / TF 116233 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chenay-Gagny | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-26 | 23:35 | 2026-11-21 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:45 | 2026-04-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accès 1A1 impossible |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-13 | 23:10 | 2026-02-16 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-12 | 23:40 | 2026-11-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 52642 (voir Variante correspondante) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:23 | 2026-12-11 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant: 117267 Trin fermant: 117117 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:30 | 2026-06-22 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Bât Voyageurs | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 16 | 25 | 2026-04-13 | 22:45 | 2026-06-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1R accessible |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 16 | 25 | 2026-04-13 | 22:45 | 2026-06-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accès 1A1 possible |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Ferté-sous-Jouarre - Bât Voyageurs | Château-Thierry - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 8 | 47 | 2026-02-16 | 23:35 | 2026-11-23 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | non trouvé | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-13 | 23:10 | 2026-02-16 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligne avec OCP CHA26_0007505 OGE : Etanchéité canal de l'Ourcq Pk 46+628 entre Meaux et Trilport |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-13 | 23:20 | 2026-05-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné avec CHA26_0030598 PRA chemin du Marais de Montigny |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 8 | 47 | 2026-03-23 | 23:35 | 2026-05-01 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-26 | 23:55 | 2026-11-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - ITE CA La-Brie | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-12 | 23:55 | 2026-11-16 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Réduction de 5mn pour passage du 56151 du lundi passage Lagny 04h51 pour le plus tôt TO 113687 / TF 116233 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2025-12-29 | 13:39 | 2026-12-06 | 14:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 03 Courbe de Trilport + Tunnel d´Armentières : ZEP G 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) Trilport + ZEP L LFSJ-Trilport V2. Périodicité 8 semaines. TO 117144 \ TF 117148. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:30 | 2026-04-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 16 | 18 | 2026-04-13 | 22:45 | 2026-05-02 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-16 | 23:55 | 2026-03-14 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:30 | 2026-03-21 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:10 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 15 | 47 | 2026-04-11 | 8:10 | 2026-11-22 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance du triangle de Gagny |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 23:55 | 2026-05-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-13 | 23:10 | 2026-02-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bât Voyageurs | Trilport - Bif de Germigny | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-12 | 23:56 | 2026-11-16 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2025-12-29 | 13:29 | 2026-12-06 | 14:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 03 Courbe de Trilport + Tunnel d´Armentières : ZEP G 205 Trilport + ZEP L Trilport-LFSJ V1. Périodicité 8 semaines. TO 117275 / TF 117133. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Esbly | 2026 | 2026 | 16 | 18 | 2026-04-13 | 22:45 | 2026-05-02 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-22 | 23:30 | 2026-10-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 8 | 14 | 2026-02-16 | 23:15 | 2026-04-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | non trouvé | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-10 | 23:30 | 2026-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2026 | 2026 | 16 | 25 | 2026-04-13 | 22:45 | 2026-06-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 23:35 | 2026-05-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Ferté-sous-Jouarre - Bât Voyageurs | Château-Thierry - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 12 | 2026-02-27 | 23:25 | 2026-03-22 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 9 | 12 | 2026-02-27 | 23:10 | 2026-03-22 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligne avec OCP CHA26_0011615 Rege Armement caténaire entre Vaires et Lagny |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2026 | 2026 | 13 | 23 | 2026-03-23 | 22:45 | 2026-06-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:02 | 2026-04-04 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-22 | 13:24 | 2026-11-29 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 02 - Courbe de Saint Faron : ZEP MT01. Périodicité 8 semaines. TO 117275 / TF 117133. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-20 | 22:40 | 2026-02-22 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:56 | 2026-12-12 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre générique réduite zone de Meaux uniquement pour degarage TN 113687 Terminue 23h39 Meaux 2T DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux Attention domaines S11 : à prendre à partir de 0h00 pour laisser le temps au conducteur de baisser p |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-19 | 1:00 | 2026-04-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-02-01 | 23:50 | 2026-11-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-12 | 23:50 | 2026-11-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 113687 / TF 116233 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:55 | 2026-05-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 3 | 40 | 2026-09-21 | 23:30 | 2026-10-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 789 CHL impactant le T4 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 48 | 2026-11-24 | 22:40 | 2026-11-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Faisceau Impair | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 23:30 | 2026-10-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 2 | 45 | 2026-01-06 | 11:24 | 2026-11-03 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505 ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2 Surveillance entrée LGV |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 23:10 | 2026-01-26 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 23:15 | 2026-02-21 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Esbly | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-02 | 23:10 | 2026-11-14 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-26 | 14:00 | 2026-01-26 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3+T3 : ZEP 1205 (1143 + 1145 + 1147) LGY (aig. 3944b) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-26 | 23:10 | 2026-10-31 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2026 | 2026 | 2 | 22 | 2026-01-05 | 23:10 | 2026-04-06 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Ferté-sous-Jouarre - ITE CA La-Brie | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-02 | 23:02 | 2026-11-14 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 9:32 | 2026-11-03 | 10:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 28/11/2022 (DAC) : Création de SURV suite au découpage de l'ancienne SEC_Trilport-ChateauThierry en deux sections au SA2025. Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-13 | 23:02 | 2026-10-14 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:30 | 2026-06-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 9 | 12 | 2026-02-27 | 23:10 | 2026-03-22 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné CHA26_0011615 Rege Armement caténaire entre Lagny et Meaux |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-17 | 11:35 | 2026-06-18 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 213+215 aig 33b, 34b |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - ITE EDF | Lagny-Thorigny | 2026 | 2026 | 3 | 23 | 2026-01-12 | 23:30 | 2026-06-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1538 VAI P5. Sel 7482 SSr Chelles-Vaires voie 2R |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Bât Voyageurs | Vaires-Torcy - Aig 40a | 2026 | 2026 | 5 | 27 | 2026-01-27 | 9:10 | 2026-07-02 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1L1 : ZEP 1111 LGY (aig. 3915a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 2026-10-12 | 23:00 | 2026-10-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accès 1A1 possible |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Le Raincy-Villemomble-Montferm | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-27 | 23:10 | 2026-05-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 795631 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 12:50 | 2026-09-30 | 14:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2L1 : ZEP 742,744 CHL (aig. 2660a, 2664b, 2745a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2026-02-17 | 13:24 | 2026-12-08 | 14:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 02 - Courbe de Saint Faron : ZEP MT01. Périodicité 8 semaines. TO 117275 / TF 117133. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 2 | 22 | 2026-05-18 | 23:10 | 2026-05-29 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 23:30 | 2026-06-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 3 | 40 | 2026-01-15 | 23:30 | 2026-06-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 789 CHL impactant le T4 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-18 | 23:10 | 2026-05-29 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-02 | 22:30 | 2026-03-20 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Esbly | 2026 | 2026 | 9 | 12 | 2026-02-27 | 23:10 | 2026-03-22 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné CHA26_0011615 Rege Armement caténaire |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-13 | 23:20 | 2026-05-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné avec CHA26_0030598 PRA chemin du Marais de Montigny |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-15 | 13:00 | 2026-06-18 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 214+216 aig 29b, 31b, 30, 34a |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2025-12-29 | 13:25 | 2026-12-06 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 03 Courbe de Trilport + Tunnel d´Armentières : ZEP G 205 Trilport + ZEP L Trilport-LFSJ V1. Périodicité 8 semaines. TO 117129 / TF 117133. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-18 | 23:02 | 2026-05-29 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 17/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 104/2025. 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance suite concertation 2025. Trilport - LFJ (exclue) Train ouvrant : 56622 (voir Variante correspondante) Train fermant : 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-18 | 23:50 | 2026-11-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 + OMBRE |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 18 | 43 | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-05-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | Lagny-Thorigny | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-02 | 7:00 | 2026-11-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 5 | 27 | 2026-01-30 | 13:00 | 2026-07-03 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1 : ZEP 1330+1332+1350 EDF (aig. 2E1,4E2). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Ferté-sous-Jouarre - Bât Voyageurs | Château-Thierry - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-04 | 22:15 | 2026-05-09 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1R non accessible |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bât Voyageurs | Bondy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 12 | 2026-02-27 | 23:10 | 2026-03-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligne avec OCP CHA26_0011615 Rege Armement caténaire entre Vaires et Lagny |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-21 | 23:30 | 2026-10-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Château-Thierry - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 23:10 | 2026-01-26 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | Vaires-Torcy - Dépôt | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-22 | 9:05 | 2026-06-25 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 203 aig 17a, 16b Sillon VD => V1B |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Meaux - Aig Km 41,7-Év | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-18 | 13:40 | 2026-02-18 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1T2T : ZEP 1536 CSG (aig. 3140) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2026 | 2026 | 18 | 38 | 2026-04-27 | 22:40 | 2026-09-21 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO : 113683 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:30 | 2026-03-14 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Bât Voyageurs | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:30 | 2026-03-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-11 | 22:15 | 2026-05-23 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accès 1A1 possible |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2025-12-30 | 13:40 | 2026-12-06 | 14:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) V2 TO 117144 / TF 117278 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:30 | 2026-06-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 15 | 42 | 2026-04-10 | 23:00 | 2026-10-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 4 | 5 | 2026-01-23 | 23:10 | 2026-01-26 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Poste 4 | non trouvé | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-18 | 23:50 | 2026-05-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-13 | 23:20 | 2026-05-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné avec CHA26_0030598 PRA chemin du Marais de Montigny |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-31 | 23:10 | 2026-09-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-12 | 23:55 | 2026-11-16 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre générique Lagny Meaux ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 TO 113687 / TF 116233 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - Bif de Germigny | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:30 | 2026-03-14 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Ferté-sous-Jouarre - Bât Voyageurs | Château-Thierry - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-13 | 23:10 | 2026-02-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligne avec OCP CHA26_0007505 OGE : Etanchéité canal de l'Ourcq Pk 46+628 entre Meaux et Trilport |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Voie 3 | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 23:10 | 2026-03-22 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligne avec OCP CHA26_0011615 Régénération armement caténaire Lagny Meaux V1 V2 - Phase 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | non trouvé | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-22 | 13:45 | 2026-11-29 | 14:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M02 - Courbe Saint Faron ZEP TM04 Train fermant 117278 Passage Trilport 14h30 8 semaines d'activation Maximum (Concertation fenetres generiques 10/2021) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2026 | 2026 | 19 | 21 | 2026-05-04 | 22:15 | 2026-05-23 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Le Raincy-Villemomble-Montferm | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 23:30 | 2026-05-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-01 | 11:09 | 2026-10-02 | 12:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1L1 : ZEP 761 CHL (aig. 2743b, 2745b). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:45 | 2026-04-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1R non accessible |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-13 | 22:35 | 2026-02-15 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Type G 518 P3 ZEP Type G 490, 489, 488, 487, 494, 495, 496 et 406 du F2 SEL 7484 SSr Chelles Vaires 2R SEL 7486 SSr Chelles Vaires 2R SSr Vaires Triage PAIR et DEPOT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Changis-St-Jean - ITE Appel | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-15 | 13:00 | 2026-06-18 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 216 aig 29b, 31b, 30, 34a |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-03 | 23:10 | 2026-10-23 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 23/11/2022 (DAC) : Création de fenêtre générique élargie pour maintenance, suite concertation 2025. LFJ (inclue) - CTH (inclue) Voie 5 de CTH libre pour TN |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-22 | 13:45 | 2026-11-29 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 02 - Courbe de Saint Faron : ZEP TM04. Périodicité 8 semaines. TO 117144 \ TF 117278. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 22:30 | 2026-09-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP des POSTES 26+27 CHL sauf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | Lagny-Thorigny | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-14 | 23:00 | 2026-11-15 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-01 | 9:30 | 2026-07-01 | 11:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1333 EDF (aig. 3365a+3365b). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - ITE EDF | non trouvé | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-15 | 9:30 | 2026-06-16 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 211 aig 25, 31a, |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trilport - ITE CCI de Meau | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 23:15 | 2026-02-21 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1202 (ZEP 1104 + 1106 + 1108 + 1110 + 1112) 2L1 Vaires 5VP ZEP 1207 (ZEP 1111 + 1113 + 1115 + 1117 + 1119) 1L1 Vaires 5VP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | Vaires-Torcy - Poste 4 | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2025-12-29 | 13:40 | 2026-12-06 | 14:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 03 Courbe de Trilport + Tunnel d´Armentières : ZEP G 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) Trilport + ZEP L LFSJ-Trilport V2. Périodicité 8 semaines. TO 117144 \ TF 117278. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny Raccordement - Voies GC | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2026 | 2026 | 15 | 43 | 2026-04-06 | 12:00 | 2026-10-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatible Schéma 13 ME SE/SM Paris V1/1L4 ZEP 519,521, 523 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 17 | 48 | 2026-04-20 | 22:55 | 2026-10-05 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | Meaux - Aig Km 41,7-Év | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-08 | 23:55 | 2026-06-22 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-14 | 0:10 | 2026-05-18 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-15 | 9:30 | 2026-06-16 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 211 aig 25, 31a |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | Vaires-Torcy - Poste 4 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-16 | 23:30 | 2026-10-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 15 | 43 | 2026-04-06 | 9:00 | 2026-10-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatible Schéma 13 ME SE/SM Paris V1/1L4 ZEP 518, 520 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344 Poste 5 Sel 7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 4 | 5 | 2026-01-23 | 23:10 | 2026-01-26 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:30 | 2026-03-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 23:10 | 2026-01-12 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 214 Château ZEP 216 Château SEL 8 SSr chezy Château |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | Lagny-Thorigny | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 23:00 | 2026-04-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | aig 3146 3144 3142 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | Meaux - Aig Km 41,7-Év | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 11:00 | 2026-12-08 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée environnement saut de mouton - TE11 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Côté Chelle | Vaires-Torcy - Poste 4 | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-14 | 0:10 | 2026-05-18 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | Esbly | 2026 | 2026 | 15 | 43 | 2026-04-07 | 9:00 | 2026-10-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatible Schéma 13 ME SE/SM Paris V1/1L4 ZEP 501 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344+1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2025-12-30 | 11:06 | 2026-10-06 | 11:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 02/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 91/2025. ZEP de type L Meaux Zone d'Esbly - Vaires Zone Lagny V2 Tournée 001 Tunnel de Chalifert HOUAT 2021 : TO 113636 / TF 113638 Circulation du TN 113638 et TER 839136 en CS sur V1 IPCS Suppressio |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-09 | 23:10 | 2026-01-12 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 13 | 23 | 2026-04-08 | 22:45 | 2026-04-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:10 | 2026-05-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Lagny-Thorigny - Tiroir 3 | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 13:30 | 2026-04-07 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1TER : ZEP 789 CHL. Sans impact. 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 5 | 27 | 2026-01-26 | 9:30 | 2026-06-30 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1209 (1103 + 1141 + 1143) LGY (aig. 3915b,3923a) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Poste 4 | Lagny-Thorigny | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 2026-06-15 | 11:00 | 2026-06-26 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 226+222 Voie A de Château - sans impact sillons aig 29a + aig 27 + aig 30 + 28a + tq28b |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 5 | 27 | 2026-01-30 | 13:00 | 2026-07-03 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1 : ZEP 1330+1332+1350 EDF (aig. 2E1,4E2). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Bât Voyageurs | Trilport - Aig Év Germigny | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-04-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-02 | 23:10 | 2026-11-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-26 | 23:56 | 2026-11-27 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre générique réduite zone de Meaux uniquement pour degarage TN 113687 Terminue 23h39 Meaux 2T DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux Attention domaines S11 : à prendre à partir de 0h00 pour laisser le temps au conducteur de baisser p |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:30 | 2026-03-14 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Meaux - Aig Km 41,7-Év | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-26 | 23:35 | 2026-11-27 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Vaires-Torcy - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 23:25 | 2026-03-01 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Aig Km 21,0 | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 2026-10-09 | 23:00 | 2026-10-15 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2026 | 2026 | 5 | 27 | 2026-01-29 | 12:40 | 2026-07-03 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1/2A2 : ZEP 1336 VAI (aig. 3314a,3314b). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Bât Voyageurs | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 23:00 | 2026-04-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2026 | 2026 | 8 | 27 | 2026-02-16 | 11:15 | 2026-06-29 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1711 GN (aig. 2911a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 17 | 48 | 2026-11-23 | 22:55 | 2026-11-24 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-09 | 23:10 | 2026-01-12 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LFJ (inclue) - CTH (inclue) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chézy-sur-Marne | Mézy - Poste U | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-15 | 23:15 | 2026-10-21 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 gare de Meaux inclus => Domaine S11 non demandé |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-13 | 23:10 | 2026-02-16 | 4:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Meaux - Aig Km 41,7-Év | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-05-31 | 23:50 | 2026-06-01 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny Raccordement - Bif Est | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-05 | 0:10 | 2026-09-06 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitué suite à Conciliation N°1 le DI à 16h15 pour TER 839577 (Horaire 2025) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chelles-Gournay - Aig côté Gagny | Vaires-Torcy - Faisceau V | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-22 | 18:00 | 2026-02-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 1531 VAI P5. Sel 7151 SSr Chelles-Vaires voie 1R |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | Vaires-Torcy - ITE EDF | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 23:00 | 2026-04-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | aig 3146a |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - ITE ZI | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 11:00 | 2026-01-27 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1333 EDF (aig. 3365a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-12 | 23:55 | 2026-10-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Aig V2Bis/V2Ter | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 8:30 | 2026-04-14 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lagny-Thorigny | Meaux - Marchandises | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 13:40 | 2026-02-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2TER : ZEP 1732,1736 GN (aig. 2905b,2913a) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Carré Violet 40 | Vaires-Torcy - Poste 4 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-12 | 23:35 | 2026-10-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Carré 129 | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-11-30 | 23:30 | 2026-12-01 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1346+1339 Vaires 5 VP ZEP 519+521+525 Vaires P3 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 9:25 | 2026-01-30 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1R : ZEP 1343 (aig. 3313b) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Gagny - Bif GC/Ligne 1 | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-19 | 1:00 | 2026-04-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vaires-Torcy - Poste 4 | Vaires-Torcy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-23 | 23:30 | 2026-11-24 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Bif Impaire O | 0 | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 14:00 | 2026-01-27 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1/2A4 : ZEP 1334 VAI (aig. 3320). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-01-27 | 1:30 | 2026-02-14 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-19 | 0:45 | 2026-07-25 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:45 | 2026-12-12 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-10-12 | 22:50 | 2026-10-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:50 | 2026-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-12 | 22:20 | 2026-12-12 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Bifurcation de Soulezard, GC | Épinay-Grande-Ceinture | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:50 | 2026-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:30 | 2026-12-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | non trouvé | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-12 | 22:50 | 2026-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-11-14 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Voie Rebrousse | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2026 | 2026 | 8 | 49 | 2026-02-17 | 1:27 | 2026-12-05 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Bifurcation de Soulezard, GC | Épinay-Grande-Ceinture | 2026 | 2026 | 8 | 49 | 2026-02-17 | 1:05 | 2026-12-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:30 | 2026-11-13 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 30 | 2026-01-06 | 1:15 | 2026-02-14 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:45 | 2026-12-12 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:45 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Bifurcation de Soulezard, GC | Épinay-Grande-Ceinture | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-12 | 22:35 | 2026-12-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 12:00 | 2026-12-11 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-09-21 | 22:20 | 2026-11-07 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 9 | 46 | 2026-09-28 | 23:02 | 2026-11-14 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2025-12-16 | 0:35 | 2026-11-21 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2026 | 2026 | 2 | 30 | 2026-05-19 | 1:15 | 2026-07-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-09-21 | 22:35 | 2026-11-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Bât Voyageurs | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2026-01-27 | 0:35 | 2026-02-14 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Argenteuil-Triage - Bif Bourceron | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-12 | 22:50 | 2026-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 12:30 | 2026-11-13 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:20 | 2026-12-12 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Poste 5 | Stains | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:35 | 2026-12-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Poste 5 | Stains | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:30 | 2026-12-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:30 | 2026-11-13 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-02-23 | 23:02 | 2026-10-10 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-09-28 | 23:02 | 2026-10-24 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2025-12-15 | 22:34 | 2026-11-21 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-09-14 | 22:20 | 2026-10-24 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Voie Rebrousse | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-19 | 0:45 | 2026-07-25 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2026-08-17 | 22:40 | 2026-09-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nézel-Aulnay | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2025-12-15 | 22:34 | 2026-11-21 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Poste 5 | Stains | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-02-23 | 23:02 | 2026-10-10 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 12:00 | 2026-12-11 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2026-08-17 | 22:34 | 2026-09-12 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-12 | 22:52 | 2026-12-12 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-16 | 1:30 | 2026-11-21 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Val-d'Argenteuil | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | 2026 | 2026 | 9 | 46 | 2026-09-14 | 23:02 | 2026-10-10 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Argenteuil-Triage - Bif Bourceron | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-11-14 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 12:00 | 2026-12-11 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nézel-Aulnay | non trouvé | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-09-14 | 22:52 | 2026-10-10 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-10-12 | 22:35 | 2026-10-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2026-08-17 | 22:34 | 2026-09-12 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-10-12 | 22:20 | 2026-10-24 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:52 | 2026-01-24 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-10-12 | 22:50 | 2026-10-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épône-Mézières - Bif Étumières | non trouvé | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2025-12-16 | 1:30 | 2026-11-21 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-11-03 | 1:30 | 2026-12-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Maisons-Laffitte - E/S Côté Achère | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2026-08-17 | 22:30 | 2026-09-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif de Dieppe | Poissy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-09-14 | 23:02 | 2026-09-26 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 9 | 41 | 2026-02-23 | 22:52 | 2026-10-10 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nézel-Aulnay | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-05-19 | 1:30 | 2026-07-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nézel-Aulnay | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2026-05-18 | 22:30 | 2026-05-23 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poissy - ITE Talbot Ac O | Épône-Mézières - Carré Violet167 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2026-05-18 | 22:40 | 2026-05-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-09-14 | 22:35 | 2026-10-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2026-05-19 | 1:30 | 2026-07-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nézel-Aulnay | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-09-28 | 22:52 | 2026-10-24 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-10-12 | 22:50 | 2026-10-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Laffitte - Bât Voyageurs | Achères-Triage - FSC Réception | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2026-05-19 | 0:35 | 2026-07-25 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Poste 5 | Stains | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-09-28 | 23:02 | 2026-10-24 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-11-09 | 12:00 | 2026-11-13 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Villennes-sur-Seine | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-10-05 | 22:52 | 2026-10-24 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | non trouvé | 2026 | 2026 | 9 | 46 | 2026-02-23 | 23:02 | 2026-10-10 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bât Voyageurs | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-10-12 | 22:35 | 2026-10-24 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nézel-Aulnay | non trouvé | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2026-05-18 | 22:34 | 2026-05-23 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Bifurcation de Soulezard, GC | Épinay-Grande-Ceinture | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-06-11 | 12:00 | 2026-06-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-06-11 | 12:00 | 2026-06-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Teich - Bât Voyageurs | Arcachon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:59 | 2026-12-11 | 9:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif DT suite demande préconstruction pour 3854 (19/19/23) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thiviers - Bât Voyageurs | Château-l'Évêque - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Arcachon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:10 | 2026-12-11 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Meyze | St-Yrieix - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 43 | 2026-09-13 | 23:55 | 2026-10-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Teich - Bât Voyageurs | Arcachon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 22:40 | 2026-12-07 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 29/10/24 : Modif DT NA suite demande de la préconstruction pour décalage de 10 min pour BYCB19. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Macau - Bât Voyageurs | Trompeloup - Chantier | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 2026-03-23 | 0:01 | 2026-12-07 | 3:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtres génériques ALTERNAT AFCM en lieu et place des FEN CORR |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Thiviers - Bât Voyageurs | Château-l'Évêque - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:00 | 2026-12-11 | 10:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ Horaire DT IC fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monsempron-Libos - Bât Voyageurs | Agen - Bif de Périgeux | 2026 | 2026 | 2 | 38 | 2026-08-30 | 23:40 | 2026-09-18 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Parthenay - Point d'arrêt | Niort - Bif de Thouars | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 8:50 | 2026-12-11 | 9:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Surveillance V2 Hors SPRC L530 Modif horaire pour nouvelle offre TER 865108 suite à demande PCO faite le 22/10/24. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Niversac - Bât Voyageurs | La Rivière-de-Mansac | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-01-02 | 12:45 | 2026-12-11 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Carré 117 | Bergerac - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 5 | 42 | 2026-01-26 | 9:30 | 2026-10-16 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cyprien-en-Dordogne - Bât Voyageurs | Sarlat - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:35 | 2026-12-11 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-02-02 | 10:36 | 2026-11-13 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Evolution fenêtres générique suite accord IC le 16/11/22 : SA26 sur base PC0 25 : 3854 (-38') et 3833 (+30') |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Angoulême - Bif des Alliers | 2026 | 2026 | 27 | 35 | 2026-06-29 | 8:55 | 2026-08-28 | 9:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +1h dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Beillant - Bât Voyageurs | St-Michel-sur-Charente - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:25 | 2026-12-11 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif localisation suite demande PCO pour 864504 et 864537 faite le 22/10/24 iso 2024 & 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Périgueux - Bât Voyageurs | Niversac - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 14 | 42 | 2026-03-30 | 10:20 | 2026-10-16 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT pour 863546 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Denis-près-Martel | Lamativie | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-03-08 | 22:40 | 2026-03-09 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 29/10/24 : Modif DT NA suite demande de la préconstruction pour décalage de 10 min pour BYCB19. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Arcachon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 43 | 2026-09-13 | 23:55 | 2026-10-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modif pour TER 864203 Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Macau - Bât Voyageurs | Lesparre - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 1:00 | 2026-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Croix-du-Prince - Bât Voyageurs | Bedous | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 8:54 | 2026-12-11 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +36min dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Saintes | Saintes - Signal 102 | 2026 | 2026 | 2 | 38 | 2026-01-11 | 23:40 | 2026-06-19 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cambo-les-Bains - Bât Voyageurs | St-Jean-Pied-de-Port - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 2026-11-16 | 8:45 | 2026-11-27 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:05 | 2026-12-11 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification sur sur le SA 2018 ( DECT18-01790). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Carré 117 | Bergerac - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-03-09 | 8:40 | 2026-12-04 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif H 08:40 / 12:40 au lieu de 9h/13h pour 864468 fermant SA23 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Objat - Bât Voyageurs | Brive-la-Gaillarde - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:11 | 2026-12-11 | 11:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ Horaire DT IC fermant suite demande préconstruction (19/09/23) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sireuil - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2026 | 2026 | 5 | 40 | 2026-01-26 | 7:00 | 2026-10-02 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Saintes - Bât Voyageurs | Royan - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 14 | 42 | 2026-03-30 | 9:35 | 2026-10-16 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT pour 863546 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Arcachon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 8:41 | 2026-12-11 | 9:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif localisation + horaire suite demande PCO pour 864504 et 864537 faite le 22/10/24 iso 2024 & 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Macau - Bât Voyageurs | Lesparre - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:00 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lesparre - Arrêt Désserte | La Pointe-de-Grave - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:00 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Benoît (Vienne) - Bif de Limoges | Mignaloux-Nouaillé - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:00 | 2026-12-11 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aixe-sur-Vienne - Bât Voyageurs | St-Junien | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-02-03 | 11:35 | 2026-11-12 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord IC du 16/11/22 : 3833 limité La Rochelle et rejoue 3856 au départ de La Rochelle pour SIM V1+V2 (3831/864211). Accord TER sur nouveaux impacts. 04/07/24 : Accord IC variante 3831 du LU au VE pour 864811 fermant |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Arcachon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 38 | 2026-06-28 | 23:40 | 2026-07-24 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cambo-les-Bains - Bât Voyageurs | St-Jean-Pied-de-Port - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-02-02 | 10:37 | 2026-11-13 | 15:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Evolution fenêtres générique suite accord IC le 16/11/22 : SA26 sur base PC0 25 : 3854 (-38') et 3833 (+30') |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Guéret - Bât Voyageurs | 0 | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-02-02 | 11:50 | 2026-11-13 | 12:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Evolution suite évolution fenêtres SPRC L530/500 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poitiers - Bif Chalandray | Neuville-de-Poitou - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 21 | 39 | 2026-05-18 | 7:00 | 2026-09-25 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord DT NA pour modif horaire suite demande d'évolution SA 25 PCCC PC Modif horaire DT NA (+1h) pour chantier de remplacement de traverses |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Agonac - Bât Voyageurs | Périgueux - Bif de Coutras | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-02-03 | 9:12 | 2026-11-12 | 9:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire pour nouvelle offre TER 865108 suite à demande PCO faite le 22/10/24. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nexon | La Coquille - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 23:15 | 2026-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Carré 107 | Périgueux - Bif de Coutras | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 1:00 | 2026-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bellac - Bât Voyageurs | Peyrilhac-St-Jouvent | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:40 | 2026-12-11 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | vibration 83120 cf dect 2019 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Peyrilhac-St-Jouvent | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-19 | 23:15 | 2026-10-23 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Aig Km 172,6 | Reims - Poste 5 | 2026 | 2026 | 8 | 19 | 2026-02-16 | 9:40 | 2026-05-07 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 8 | 19 | 2026-02-16 | 10:00 | 2026-05-07 | 17:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 49 | 2026-10-05 | 10:00 | 2026-12-04 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit | Vitry-la-Ville - Songy Évit Imp | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-03-09 | 10:25 | 2026-11-20 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 51 | 9 | 2025-12-15 | 9:50 | 2026-02-27 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-05-04 | 10:00 | 2026-10-16 | 14:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Lérouville - Aig Km 290,4 | 2026 | 2026 | 7 | 46 | 2026-03-16 | 10:57 | 2026-11-13 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 11:33 | 2026-12-04 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 11:49 | 2026-12-04 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-02 | 10:00 | 2026-11-06 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:04 | 2026-12-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-la-Ville - Songy Évit Pair | Vitry-la-Ville - Songy Évit Imp | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-03-09 | 11:30 | 2026-11-20 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-02 | 9:40 | 2026-03-13 | 17:20 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | Reims - Bif L10S/Rac 3 | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-16 | 10:00 | 2026-03-27 | 17:45 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Revigny - Aig Km 235,8 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 11:33 | 2026-12-04 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-la-Ville - Aig 189,0-Évit | Loisy-sur-Marne | 2026 | 2026 | 10 | 44 | 2026-03-02 | 9:45 | 2026-04-24 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 19 | 2026-03-02 | 10:10 | 2026-05-07 | 17:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-03-09 | 12:18 | 2026-11-20 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit | Vitry-la-Ville - Songy Évit Imp | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 9:50 | 2026-02-20 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 34 et Sel.10 du S/SR CHALONS/MAIRY V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Aig Km 172,6 | Reims - Poste 5 | 2026 | 2026 | 2 | 7 | 2026-01-05 | 8:50 | 2026-02-13 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Carré 302 | 2026 | 2026 | 13 | 19 | 2026-03-23 | 10:00 | 2026-05-07 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 11 | 21 | 2026-03-09 | 10:00 | 2026-05-22 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 11:57 | 2026-12-04 | 16:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:35 | 2026-12-07 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 11:30 | 2026-12-04 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-16 | 9:50 | 2026-02-27 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 10:00 | 2026-10-02 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 10 | 24 | 2026-05-26 | 10:00 | 2026-06-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Bif L1/22 5 | Trois-Puits - Sortie Paire | 2026 | 2026 | 11 | 21 | 2026-05-18 | 10:00 | 2026-05-22 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | Reims - Bif L10S/Rac 3 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 12:22 | 2026-12-04 | 16:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 11 | 21 | 2026-03-30 | 10:00 | 2026-04-03 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit | Vitry-la-Ville - Songy Évit Imp | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:50 | 2026-12-07 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 7 | 2026-01-05 | 9:50 | 2026-02-13 | 18:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Carré 302 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-03-09 | 10:30 | 2026-11-13 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Bif L1/22 5 | Trois-Puits - Sortie Paire | 2026 | 2026 | 4 | 7 | 2026-01-19 | 9:50 | 2026-02-13 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 34 et Sel.10 du S/SR CHALONS/MAIRY V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 7 | 2026-01-19 | 9:50 | 2026-02-13 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 25 et Sel.15 du S/SR CHALONS/MAIRY V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2026 | 2026 | 7 | 17 | 2026-03-30 | 10:20 | 2026-04-03 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-02 | 10:05 | 2026-11-06 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit | Loisy-sur-Marne | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-03-09 | 11:49 | 2026-11-20 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Bif L1/22 5 | Trois-Puits - Sortie Paire | 2026 | 2026 | 12 | 19 | 2026-03-16 | 9:40 | 2026-05-07 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Bif L1/22 5 | Trois-Puits - Sortie Paire | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 10:00 | 2026-12-04 | 14:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 40 | 49 | 2026-09-28 | 10:00 | 2026-12-04 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | V1BIS de SOILLY Interdite à la circulation |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dormans - A1-Évit Soilly | Dormans - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 21 | 2026-03-09 | 10:00 | 2026-05-22 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2026 | 2026 | 40 | 49 | 2026-09-28 | 10:00 | 2026-12-04 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:00 | 2026-12-11 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:56 | 2026-12-11 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:40 | 2026-12-11 | 13:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:38 | 2026-12-11 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 17 | 2026-02-09 | 10:20 | 2026-03-06 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 21 | 2026-04-13 | 10:00 | 2026-04-17 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Bif L1/22 5 | Trois-Puits - Sortie Paire | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-10-19 | 12:18 | 2026-11-13 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit | Loisy-sur-Marne | 2026 | 2026 | 10 | 44 | 2026-10-26 | 9:45 | 2026-10-30 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Revigny - Aig Km 235,8 | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-02 | 9:40 | 2026-03-13 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 10 | 44 | 2026-03-02 | 9:45 | 2026-04-24 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Carré 302 | 2026 | 2026 | 7 | 46 | 2026-03-16 | 9:32 | 2026-11-13 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Amagne-Lucquy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 49 | 2026-10-05 | 10:00 | 2026-12-04 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-10-19 | 10:25 | 2026-11-13 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Pargny-sur-Saulx | 2026 | 2026 | 7 | 17 | 2026-03-30 | 10:20 | 2026-04-10 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | 2026 | 2026 | 10 | 44 | 2026-03-02 | 9:45 | 2026-03-20 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | Reims - Bif L10S/Rac 3 | 2026 | 2026 | 51 | 9 | 2025-12-15 | 9:50 | 2026-02-27 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 11 | 21 | 2026-03-09 | 9:00 | 2026-05-22 | 18:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit | Loisy-sur-Marne | 2026 | 2026 | 7 | 46 | 2026-02-09 | 9:32 | 2026-02-27 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-16 | 9:50 | 2026-02-27 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Aig Km 172,6 | St-Hilaire-au-Temple - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 21 | 2026-03-09 | 10:00 | 2026-05-22 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | Reims - Bif L10S/Rac 3 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 10:30 | 2026-12-04 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 10:00 | 2026-04-17 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-04-13 | 10:30 | 2026-04-17 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2026 | 2026 | 11 | 21 | 2026-03-30 | 10:00 | 2026-04-03 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 11:30 | 2026-12-04 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:40 | 2026-12-11 | 13:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 17 | 2026-03-02 | 10:20 | 2026-03-20 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 7 | 17 | 2026-04-13 | 10:20 | 2026-04-24 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-02 | 10:00 | 2026-04-02 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-la-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 7 | 2026-01-05 | 9:50 | 2026-02-13 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Trois-Puits - Accès RAC LGV | Reims - Bif L2/L22-5 | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 9:50 | 2026-02-20 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 25 et Sel.15 du S/SR CHALONS/MAIRY V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Port-à-Binson-Châtillon | non trouvé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:05 | 2026-12-11 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2026 | 2026 | 10 | 22 | 2026-03-02 | 10:00 | 2026-05-29 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-03-09 | 10:00 | 2026-11-13 | 14:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 7 | 2026-01-05 | 9:50 | 2026-02-13 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 10 | 24 | 2026-03-02 | 10:00 | 2026-03-06 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Bif L1/22 5 | Trois-Puits - Sortie Paire | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 11:49 | 2026-12-04 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rethel - Bât Voyageurs | Mohon - Carré 302 | 2026 | 2026 | 7 | 17 | 2026-03-02 | 10:20 | 2026-03-20 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dormans - A1-Évit Soilly | Dormans - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 22 | 2026-03-02 | 10:00 | 2026-05-29 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 43 | 47 | 2026-10-19 | 10:00 | 2026-11-20 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sermaize-les-Bains | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:53 | 2026-12-11 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 10:40 | 2026-03-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Revigny (inclus) et Bar-Le-Duc (inclus). |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 24 | 2026-03-02 | 10:00 | 2026-03-06 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Bif L1/22 5 | Trois-Puits - Sortie Paire | 2026 | 2026 | 7 | 17 | 2026-04-13 | 10:20 | 2026-04-24 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Amagne-Lucquy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-04-13 | 10:00 | 2026-04-17 | 14:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:20 | 2026-12-11 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" SA2025 - Main courante 52 : décalage de +5 minutes des horaires de début |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-le-François - Aig Ouest-VB | 2026 | 2026 | 51 | 9 | 2025-12-15 | 9:50 | 2026-02-27 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:25 | 2026-12-11 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Vitry-la-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-03-23 | 11:30 | 2026-03-27 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:20 | 2026-10-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-la-Ville - Aig 187,8-Évit | Vitry-la-Ville - Songy Évit Imp | 2026 | 2026 | 41 | 49 | 2026-11-02 | 10:00 | 2026-11-27 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-la-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 9 | 2025-12-15 | 9:50 | 2026-02-27 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nançois-Tronville - Bât Voyageurs | Lérouville - Aig Km 290,4 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 22:25 | 2026-12-06 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Carré 302 | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 10:45 | 2026-03-20 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Loxéville et Lérouville. Avec 6C_LER_001 et 6D_LER-TL_005. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 7 | 17 | 2026-02-09 | 10:20 | 2026-03-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 10 | 22 | 2026-03-02 | 10:00 | 2026-05-29 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | Reims - Bif L10S/Rac 3 | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 10:00 | 2026-10-02 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-10-12 | 10:00 | 2026-10-16 | 14:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 17 | 2026-03-30 | 10:20 | 2026-04-03 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 10:00 | 2026-10-02 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 41 | 49 | 2026-11-02 | 10:00 | 2026-11-27 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Revigny - Aig Km 235,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:00 | 2026-12-11 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 10 | 44 | 2026-10-26 | 9:45 | 2026-10-30 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Pargny-sur-Saulx | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:07 | 2026-12-11 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2026 | 2026 | 10 | 44 | 2026-10-26 | 9:45 | 2026-10-30 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:30 | 2026-12-07 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2026 | 2026 | 11 | 21 | 2026-04-07 | 10:00 | 2026-04-10 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-03-23 | 11:49 | 2026-03-27 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | Reims - Bif L10S/Rac 3 | 2026 | 2026 | 10 | 24 | 2026-05-26 | 10:00 | 2026-05-29 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rethel - Bât Voyageurs | Mohon - Bif L2/Rac | 2026 | 2026 | 41 | 49 | 2026-10-12 | 10:00 | 2026-10-23 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:31 | 2026-12-11 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-11-02 | 10:25 | 2026-12-04 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Triage | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-10-12 | 10:30 | 2026-10-16 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 21:45 | 2026-02-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 46 | 2026-02-09 | 10:57 | 2026-02-27 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Hilaire-au-Temple - ITE S Ess Armée | Reims - Poste 5 | 2026 | 2026 | 10 | 24 | 2026-05-26 | 10:00 | 2026-06-12 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Aig Km 172,6 | Reims - Poste 5 | 2026 | 2026 | 11 | 49 | 2026-11-02 | 12:18 | 2026-12-04 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Reims - Bif L2/Rac 3 | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 10:00 | 2026-04-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Dormans - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 21 | 2026-05-18 | 10:00 | 2026-05-22 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Bif L1/22 5 | Trois-Puits - Sortie Paire | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:05 | 2026-12-11 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Hilaire-au-Temple - RAC Châlons R1C | Reims - Poste 5 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-05-04 | 10:30 | 2026-10-16 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:42 | 2026-12-11 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Bif L1/22 5 | Trois-Puits - Sortie Paire | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-04 | 22:10 | 2026-09-06 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Carré 302 | 2026 | 2026 | 11 | 21 | 2026-04-07 | 10:00 | 2026-04-10 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Aig Km 172,6 | Bouy | 2026 | 2026 | 41 | 49 | 2026-10-12 | 10:00 | 2026-10-23 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Carré 302 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-04-13 | 10:30 | 2026-04-17 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-la-Ville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:05 | 2026-12-07 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | Reims - Bif L10S/Rac 3 | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-04 | 22:10 | 2026-09-06 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 7 | 17 | 2026-03-30 | 10:20 | 2026-04-10 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Lérouville - Aig Km 287,6 | 2026 | 2026 | 11 | 21 | 2026-04-13 | 10:00 | 2026-04-17 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 10:40 | 2026-03-13 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc (inclus) et Ernecout-Loxeville (inclus). |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-06-08 | 10:30 | 2026-06-19 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 10:00 | 2026-10-02 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Épernay - Bif L22 5/Rac | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-02 | 10:20 | 2026-03-20 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Rac Côté Oiry | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 2026-10-15 | 22:00 | 2026-10-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Châlons-en-Champagne - Aig Km 172,6 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-06-08 | 10:00 | 2026-06-19 | 14:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Poste 1 | Reims - Bif L10S/Rac 3 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-04-13 | 10:00 | 2026-04-17 | 14:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Aig Km 172,6 | St-Hilaire-au-Temple - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-12-07 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | Bar-le-Duc - Ent V1B/Sor V2B | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:20 | 2026-12-07 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Carré 302 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-12-07 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Lérouville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 10:00 | 2026-03-31 | 17:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:10 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-04 | 22:10 | 2026-09-06 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Bât Voyageurs | Épernay - Bif L1/22 5 | 2026 | 2026 | 10 | 24 | 2026-05-26 | 10:00 | 2026-05-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Accès Triage | 0 | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 2026-10-15 | 23:30 | 2026-10-17 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ay - Dédoublement | Trois-Puits - Sortie Paire | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 22:25 | 2026-12-06 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ay - Dédoublement | Trois-Puits - Sortie Paire | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:30 | 2026-12-07 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Épernay - Aiguille 139,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 13:05 | 2026-06-29 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Reims - Bif L2/Rac 3 | Mohon - Carré 302 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-07-06 | 1:04 | 2026-07-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Hilaire-au-Temple - ITE S Ess Armée | Reims - Poste 5 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-07-06 | 0:50 | 2026-07-06 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-le-François - Aig Ouest-VB | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 9:56 | 2026-06-29 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châlons-en-Champagne - Bif 1-26 | Vitry-le-François - Aig Ouest-VB | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 0:05 | 2026-12-07 | 2:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épernay - Poste 1 | Châlons-en-Champagne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:57 | 2026-12-07 | 3:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sermaise | Auneau | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 22:25 | 2026-12-06 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sucy-Bonneuil - Limit RATP/SNCF | 0 | 2026 | 2026 | 5 | 47 | 2026-01-26 | 13:00 | 2026-11-20 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Poste 61 Yerres - Bif de Massy | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 8:00 | 2026-12-11 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chennevières-sur-Marne | 0 | 2026 | 2026 | 4 | 45 | 2026-01-19 | 8:30 | 2026-11-06 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - CMT | Valenton - Poste 2 Sud | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2026 | 2026 | 4 | 45 | 2026-01-19 | 8:30 | 2026-11-06 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accès dépôt interdit |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Valenton - Aig Km 81,9 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 8:00 | 2026-12-11 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Valenton - Aig Km 81,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-17 | 9:35 | 2026-12-11 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Prolongement SPRC 1M/2M jusqu'à JY via VTP4 & A Racco fermée. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chennevières-sur-Marne | Valenton - Jonc Km 77,9 | 2026 | 2026 | 6 | 40 | 2026-02-02 | 22:35 | 2026-10-03 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution pour passage du train de salades |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 8:00 | 2026-12-11 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Valenton - Aig Km 81,9 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 13:00 | 2026-12-11 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chennevières-sur-Marne | Valenton - Jonc Km 77,9 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Bif GC/GC Bis | Valenton - Dépôt | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2025-12-29 | 8:00 | 2026-11-30 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Faisceau Relais | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Faisceau Relais | 0 | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 23:15 | 2026-11-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Poste 2 Sud | Poste 61 Yerres - Bif de Massy | 2026 | 2026 | 41 | 47 | 2026-10-05 | 23:15 | 2026-11-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montargis - Bât Voyageurs | Cosne | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie A Racco libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Limoges-Bénédictins - Bif Périgueux | Estavel-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:26 | 2026-12-11 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 26 | 28 | 2026-06-22 | 22:32 | 2026-07-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-07-20 | 23:15 | 2026-10-17 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Paris-Austerlitz - Dépôt | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:25 | 2026-12-12 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 43 | 46 | 2026-10-19 | 22:30 | 2026-11-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif Châteauneuf | Vierzon-Ville - Nord E/S IPCS | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 23:34 | 2026-12-12 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:55 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:23 | 2026-12-12 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-02-09 | 23:24 | 2026-02-14 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2v/4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-05 | 23:36 | 2026-12-05 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:26 | 2026-12-11 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 23:20 | 2026-11-28 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:50 | 2026-12-07 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:33 | 2026-12-07 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 14:40 | 2026-12-11 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 23:15 | 2026-02-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-07 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point C | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:50 | 2026-12-07 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:25 | 2026-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:44 | 2026-12-11 | 10:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/11/2022 : MEQ RCST AMONT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-03-09 | 23:37 | 2026-03-13 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-05 | 23:20 | 2026-12-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 23:34 | 2026-12-12 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:45 | 2026-12-07 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:15 | 2026-12-11 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif Châteauneuf | Vierzon-Ville - Nord E/S IPCS | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:13 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 2026-06-01 | 21:50 | 2026-07-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:09 | 2026-12-10 | 11:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 24 | 50 | 2026-06-08 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-11-16 | 23:34 | 2026-12-11 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - E/S 2BIS | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-12 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Poste O CH FOR | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-12 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 22:32 | 2026-09-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 23:36 | 2026-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 37 | 45 | 2026-09-08 | 0:00 | 2026-11-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 11 | 42 | 2026-03-13 | 23:15 | 2026-10-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 42 | 2026-03-13 | 23:10 | 2026-10-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 23:36 | 2026-12-11 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Acc Rebt/V2Bis | Juvisy - Jonctions SE/SO | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-05 | 23:20 | 2026-12-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-05-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 23:20 | 2026-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cahors - Bif de Capdenac | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 2026-06-01 | 21:50 | 2026-07-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 9:35 | 2026-12-11 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-12-07 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 23:24 | 2026-12-12 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2v/4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:50 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 23:36 | 2026-12-12 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 23:20 | 2026-11-28 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-10 | 22:35 | 2026-11-11 | 4:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-11-16 | 23:10 | 2026-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC Réception | Juvisy - Faisceau Rebt | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 23:34 | 2026-12-12 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:10 | 2026-12-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cahors - Bif de Capdenac | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:50 | 2026-12-11 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-12 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cahors - Bif de Capdenac | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 35 | 38 | 2026-08-24 | 22:45 | 2026-09-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-10 | 23:24 | 2026-11-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:56 | 2026-12-11 | 15:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 21:00 | 2026-09-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 23:10 | 2026-07-04 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 0:05 | 2026-12-07 | 2:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:48 | 2026-12-11 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 26/01/22 : MEQ RCST AMONT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vitry-sur-Seine - Accès Voie 1M | Choisy-le-Roi - E/S V1V | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 23:34 | 2026-07-04 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-05 | 23:36 | 2026-12-04 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-05 | 23:24 | 2026-12-05 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Poste O CH FOR | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 2026-06-01 | 21:50 | 2026-07-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Ent/Sort P2/P3 | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 23:20 | 2026-11-28 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-12 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 3 | 49 | 2026-01-12 | 22:15 | 2026-07-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 10:45 | 2026-12-08 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-05-04 | 23:24 | 2026-05-22 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2v/4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-23 | 23:15 | 2026-11-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 8 | 26 | 2026-02-16 | 23:34 | 2026-06-27 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cahors - Bif de Capdenac | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 35 | 38 | 2026-08-24 | 22:45 | 2026-09-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Jonctions SE/SO | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 42 | 2026-03-13 | 23:10 | 2026-10-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-05-04 | 23:34 | 2026-05-22 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 22:40 | 2026-05-15 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 11 | 42 | 2026-03-13 | 23:10 | 2026-10-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-05 | 22:20 | 2026-12-05 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 2026-06-01 | 21:57 | 2026-07-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif Châteauneuf | Vierzon-Ville - Nord E/S IPCS | 2026 | 2026 | 5 | 41 | 2026-01-30 | 23:20 | 2026-10-05 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:20 | 2026-12-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-05 | 23:36 | 2026-12-05 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Sulpice-Laurière - Bât Voyageurs | Limoges-Bénédictins - ITE Electrolyse | 2026 | 2026 | 13 | 44 | 2026-03-25 | 10:30 | 2026-10-27 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | cadrage a 15 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:55 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:03 | 2026-12-11 | 11:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 21:42 | 2026-09-19 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-03-16 | 23:36 | 2026-07-11 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif Châteauneuf | Vierzon-Ville - Nord E/S IPCS | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 2026-06-01 | 21:57 | 2026-07-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | 2026 | 2026 | 8 | 26 | 2026-02-16 | 23:34 | 2026-06-27 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 2026-10-05 | 13:00 | 2026-10-16 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:21 | 2026-12-11 | 15:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:50 | 2026-12-07 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré Violet427 | Vitry-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-05 | 23:37 | 2026-12-05 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 26 | 36 | 2026-06-22 | 22:20 | 2026-09-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Limoges-Bénédictins - Bif Périgueux | Estavel-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:45 | 2026-12-07 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-21 | 23:15 | 2026-03-29 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 5:00 | 2026-10-02 | 23:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 5 | 41 | 2026-01-30 | 23:10 | 2026-10-05 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 13 | 2026-03-09 | 10:15 | 2026-03-27 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 176-178 Sem 11 à 13 : RVB M4 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Poste O CH FOR | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-05 | 23:20 | 2026-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 5 | 41 | 2026-01-30 | 23:30 | 2026-10-05 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 21:00 | 2026-09-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 42 | 2026-03-13 | 23:10 | 2026-10-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 42 | 2026-09-25 | 23:20 | 2026-09-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Faisceau Rebt | Juvisy - Ent/Sort Triage | 2026 | 2026 | 26 | 28 | 2026-06-22 | 22:32 | 2026-07-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:20 | 2026-04-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 31 | 40 | 2026-07-27 | 0:00 | 2026-10-04 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Paris-Tolbiac - Ent/Sort P2/P3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-30 | 23:15 | 2026-12-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 10:30 | 2026-03-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-07-20 | 22:45 | 2026-10-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 5 | 41 | 2026-01-30 | 23:20 | 2026-10-05 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - E/S 2BIS | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 35 | 38 | 2026-08-24 | 22:45 | 2026-09-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-23 | 22:45 | 2026-11-28 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 23 | 25 | 2026-06-01 | 22:45 | 2026-06-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 5 | 41 | 2026-01-30 | 23:10 | 2026-10-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 8 | 26 | 2026-02-16 | 23:10 | 2026-06-27 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:55 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 21:00 | 2026-09-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 13 | 41 | 2026-03-26 | 10:25 | 2026-10-08 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 2026-06-01 | 21:57 | 2026-07-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-05 | 23:20 | 2026-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 8 | 26 | 2026-02-16 | 23:10 | 2026-06-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Faisceau Rebt | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-12 | 23:34 | 2026-12-11 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | La Chapelle-St-Mesmin - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 45 | 48 | 2026-11-07 | 23:15 | 2026-11-29 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Jonctions SE/SO | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:50 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-31 | 9:45 | 2026-02-01 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 2026-06-01 | 21:50 | 2026-07-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-10 | 12:20 | 2026-12-10 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 140-142-148-160-194 - 137-143-147-155 (ZEP 162 libre) Sem 50 je : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 22:45 | 2026-09-19 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 26 | 28 | 2026-06-22 | 22:32 | 2026-07-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-19 | 23:37 | 2026-07-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 26 | 28 | 2026-06-22 | 22:32 | 2026-07-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 23:15 | 2026-02-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 5 | 41 | 2026-01-30 | 23:20 | 2026-10-05 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 11 | 42 | 2026-03-13 | 23:20 | 2026-10-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 23:15 | 2026-02-21 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-07-20 | 22:45 | 2026-10-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-04-27 | 23:24 | 2026-06-05 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 9:45 | 2026-03-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-04 | 23:45 | 2026-04-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 11 | 13 | 2026-03-15 | 23:45 | 2026-03-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-10 | 23:30 | 2026-11-29 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 22:20 | 2026-03-13 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-25 | 23:55 | 2026-05-26 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 5 | 41 | 2026-01-30 | 23:10 | 2026-10-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-12-07 | 23:15 | 2026-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 22:45 | 2026-09-19 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 16 | 41 | 2026-04-13 | 10:30 | 2026-10-09 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | cadrage a 15 semaines |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-11-09 | 22:20 | 2026-11-27 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC Réception | Juvisy - Ent/Sort Triage | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 9:55 | 2026-05-10 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Limoges-Bénédictins - Bif Périgueux | Estavel-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:55 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vierzon-Ville - Poste 6 | Châteauroux - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-27 | 23:20 | 2026-05-29 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 183-111-114-118 Sem 22 me/je je/ve : Tir Cat |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 42 | 2026-03-13 | 23:15 | 2026-10-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-07 | 22:45 | 2026-04-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 35 | 38 | 2026-08-24 | 22:45 | 2026-09-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cahors - Bif de Capdenac | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 9:55 | 2026-05-10 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - E/S 2BIS | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 10:30 | 2026-05-07 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 19 ma je : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 22:32 | 2026-09-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Point K Ac Sud | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 21:00 | 2026-09-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Poste O CH FOR | 2026 | 2026 | 26 | 44 | 2026-06-26 | 23:30 | 2026-10-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 23:20 | 2026-10-11 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Limoges-Bénédictins - Bif Périgueux | Estavel-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 4 | 28 | 2026-01-19 | 23:25 | 2026-07-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 23 | 25 | 2026-06-01 | 22:20 | 2026-06-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-24 | 23:15 | 2026-02-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 22:45 | 2026-09-19 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 10 | 17 | 2026-03-02 | 9:15 | 2026-04-24 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 170-614-175 Sem 7 à 17 : RVB M4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:27 | 2026-12-06 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Carré 309 | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-07-20 | 23:20 | 2026-10-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 44 | 48 | 2026-10-31 | 23:30 | 2026-11-29 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Sulpice-Laurière - Bât Voyageurs | Limoges-Bénédictins - ITE Electrolyse | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-31 | 10:35 | 2026-02-01 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:27 | 2026-11-22 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 23:20 | 2026-10-11 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 44 | 48 | 2026-10-31 | 23:30 | 2026-11-29 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-21 | 23:15 | 2026-03-29 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-23 | 14:30 | 2026-12-04 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:45 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Faisceau Rebt | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-30 | 22:45 | 2026-12-02 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | St-Jean-de-Braye | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-10 | 23:15 | 2026-11-29 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 11:30 | 2026-05-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes les ZEP sauf Gare Orléans, Rac de Tours et accès Technicentre WE POLT 19/20 : Tir Cat |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 9:55 | 2026-05-10 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 5 | 41 | 2026-01-30 | 23:20 | 2026-10-05 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:50 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 11 | 42 | 2026-03-13 | 23:25 | 2026-10-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-12-06 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC Réception | Juvisy - Faisceau Rebt | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-13 | 23:10 | 2026-04-18 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-12-06 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:45 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 22:32 | 2026-09-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 23 | 25 | 2026-06-01 | 22:45 | 2026-06-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-10 | 23:15 | 2026-11-29 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 23 | 25 | 2026-06-01 | 22:45 | 2026-06-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-09 | 23:01 | 2026-11-11 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 13 | 2026-03-15 | 23:45 | 2026-03-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Vierzon | 0 | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 22:32 | 2026-09-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Point C | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 0:00 | 2026-05-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-141-145-153-159-161-1001-163 - 140-142-148-160-194-162-164 - 137-143-147-155 Sem 20 lu/ma ma/me : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 2026-06-01 | 21:57 | 2026-07-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-11-16 | 23:34 | 2026-12-11 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 9:45 | 2026-03-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-10 | 22:20 | 2026-11-11 | 4:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 20 | 46 | 2026-05-15 | 0:50 | 2026-11-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 14 | 47 | 2026-03-30 | 9:13 | 2026-11-17 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 21:42 | 2026-09-19 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 16 | 19 | 2026-04-13 | 23:20 | 2026-05-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:55 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC Réception | Juvisy - Ent/Sort Triage | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-03-09 | 23:24 | 2026-03-13 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-09 | 1:30 | 2026-06-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-11-16 | 23:24 | 2026-12-11 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2v/4 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:55 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 45 | 49 | 2026-11-08 | 23:25 | 2026-12-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-11-09 | 23:24 | 2026-11-27 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:55 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-11-09 | 23:37 | 2026-11-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | 2026 | 2026 | 23 | 25 | 2026-06-01 | 22:45 | 2026-06-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-09 | 23:32 | 2026-11-11 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Faisceau Rebt | Juvisy - Point K Ac Sud | 2026 | 2026 | 7 | 44 | 2026-02-14 | 23:30 | 2026-11-01 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Bif de Vierzon | 0 | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-23 | 22:35 | 2026-11-28 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-10 | 23:15 | 2026-11-29 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-30 | 23:20 | 2026-12-02 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 3 | 49 | 2026-11-08 | 22:15 | 2026-12-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 7 | 48 | 2026-02-14 | 23:32 | 2026-11-29 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Faisceau Rebt | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2026 | 2026 | 44 | 48 | 2026-10-31 | 23:15 | 2026-11-29 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Poste O CH FOR | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:48 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 22:45 | 2026-09-19 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 23:20 | 2026-10-11 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 21:00 | 2026-09-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-12-06 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Ent/Sort TAC | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 9:30 | 2026-05-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:55 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:55 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 23:30 | 2026-10-11 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 8:55 | 2026-06-10 | 13:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-31 | 10:35 | 2026-02-01 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Paris-Austerlitz - Dépôt | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Point K Ac Sud | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 12:30 | 2026-11-20 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 29 | 46 | 2026-07-15 | 1:30 | 2026-11-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:50 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-04 | 23:45 | 2026-04-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 21:42 | 2026-09-19 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 5 | 41 | 2026-01-30 | 23:10 | 2026-10-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-07 | 23:15 | 2026-04-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-12-06 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 23:20 | 2026-10-11 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-10-02 | 23:30 | 2026-10-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:27 | 2026-11-22 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 16 | 47 | 2026-04-13 | 11:50 | 2026-11-20 | 15:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 9:45 | 2026-03-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-04 | 23:20 | 2026-05-07 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 13 | 2026-03-15 | 23:45 | 2026-03-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:55 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 21:42 | 2026-09-19 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-31 | 10:35 | 2026-02-01 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:55 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vierzon-Ville - Poste 6 | Châteauroux - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:55 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-10 | 23:15 | 2026-11-29 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-11-22 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-23 | 23:15 | 2026-11-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 23:20 | 2026-10-11 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-02-09 | 23:34 | 2026-02-14 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste B | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:27 | 2026-11-22 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-24 | 23:15 | 2026-02-28 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-11 | 9:44 | 2026-05-20 | 10:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/11/2022 : MEQ RCST AMONT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-19 | 10:30 | 2026-06-08 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 21 ma à ve, Sem 23 ve, Sem 24 lu : Tir Cat |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bibliothèque-François-Mitterra - E/S 2BIS | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-22 | 15:45 | 2026-11-23 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Jonctions SE/SO | 2026 | 2026 | 44 | 48 | 2026-10-31 | 23:15 | 2026-11-29 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Bât Voyageurs | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 23:20 | 2026-10-11 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-02-09 | 23:36 | 2026-02-14 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC Réception | Juvisy - Ent/Sort Triage | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-09 | 1:30 | 2026-06-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Cahors - Bif de Capdenac | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-04 | 23:45 | 2026-04-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-31 | 9:45 | 2026-02-01 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:55 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | 2026 | 2026 | 11 | 42 | 2026-09-25 | 23:10 | 2026-09-28 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 9:30 | 2026-02-10 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-139-151-157-177-179 - 138-146-156-176-178 Sem 7 lu ma : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 142 | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:50 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 23:20 | 2026-10-11 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-10 | 23:20 | 2026-11-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Carré 505 ,705 | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 9:45 | 2026-03-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chevilly - Bât Voyageurs | Les Aubrais-Orléans - Bif de Vierzon | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 21:42 | 2026-09-19 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-06 | 10:30 | 2026-05-06 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-183-185-107-109 - 180-186-188-114 Sem 19 me : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 45 | 48 | 2026-11-07 | 23:15 | 2026-11-29 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 22:20 | 2026-03-14 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:48 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-23 | 13:30 | 2026-12-04 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz (Banlieue) - Bât Voyageurs | Paris-Tolbiac - Triage Sud | 2026 | 2026 | 11 | 42 | 2026-09-25 | 23:20 | 2026-09-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 10:35 | 2026-03-15 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - FSC Réception | Les Aubrais-Orléans - Rac Orléans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-12-07 | 23:20 | 2026-12-09 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-12 | 8:30 | 2026-02-12 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 118-122-129-125 - 134-140-142-148-160 - 135-137-143-147-155 Sem 7 je ve : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:55 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-02-09 | 23:34 | 2026-02-14 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:50 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 0:35 | 2026-05-31 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 157-177-179-167-169 - 156-176-170-178-166-168 Sem 22 ve/sa sa/di : Tir Cat |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:55 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Point K Ac Sud | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 23:20 | 2026-10-11 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-05-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-19 | 14:00 | 2026-06-08 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 21 ma à ve, Sem 23 ve, Sem 24 lu : Tir Cat |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:45 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:50 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 10:40 | 2026-03-15 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:35 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-10 | 23:20 | 2026-11-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:27 | 2026-12-06 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-12-07 | 22:45 | 2026-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-30 | 22:45 | 2026-12-02 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Relais ADC | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-11-22 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 9:45 | 2026-03-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 23:20 | 2026-10-11 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-03-21 | 23:15 | 2026-03-29 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:48 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-31 | 23:30 | 2026-11-01 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 10:35 | 2026-03-15 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Jonctions SE/SO | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-11-22 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 5 | 41 | 2026-01-30 | 23:10 | 2026-10-05 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Limoges-Bénédictins - Bif Périgueux | Estavel-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-12-06 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 9:45 | 2026-03-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 9:55 | 2026-05-10 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Athis-Mons | Juvisy - Poste O CH FOR | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Tolbiac - Poste 5 | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 10:45 | 2026-03-15 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 42 | 2026-09-25 | 23:10 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ac VDTA/2,/2Bis | Juvisy - Faisceau Rebt | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:55 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-12-09 | 23:15 | 2026-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:55 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 23:20 | 2026-10-11 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 9:45 | 2026-03-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 9:45 | 2026-03-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 47 | 49 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-12-06 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 9:55 | 2026-05-10 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 9:48 | 2026-12-06 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brive-la-Gaillarde - Bât Voyageurs | Cahors - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | Ivry-sur-Seine | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-11-23 | 23:15 | 2026-11-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-12-07 | 22:45 | 2026-12-09 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angerville - Bât Voyageurs | Toury - Faisceau Impair | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:55 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 11:15 | 2026-05-10 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE POLT 19/20 : Déroulage CAT |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 45 | 48 | 2026-11-07 | 23:15 | 2026-11-29 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:50 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 9:55 | 2026-05-10 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:50 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 9:55 | 2026-05-10 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-31 | 10:45 | 2026-02-01 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Ent/Sort V2Ter | Choisy-le-Roi - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Toury - Sortie V1B | Cercottes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-07 | 23:20 | 2026-04-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | Brétigny - Poste A | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-06 | 10:25 | 2026-05-06 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 19 me : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:45 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:27 | 2026-12-06 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 12:50 | 2026-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Paris-Austerlitz - Chantier Messag | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 10:30 | 2026-03-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - S 51(V1)53(V1B) | Les Aubrais-Orléans - Rac Orléans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-12-09 | 22:45 | 2026-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-11 | 9:40 | 2026-02-11 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-117-141 - 121-125-134 Sem 7 me : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | Juvisy - Ent/Sort VDTA | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Sulpice-Laurière - Bât Voyageurs | Limoges-Bénédictins - ITE Electrolyse | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-31 | 9:45 | 2026-02-01 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Austerlitz - Bât Voyageurs | Bibliothèque-François-Mitterra - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-06-08 | 23:34 | 2026-06-09 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-11 | 23:30 | 2026-10-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Poste C | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 10:40 | 2026-03-15 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Faisceau Rebt | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:55 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 10:07 | 2026-11-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Limoges-Bénédictins - Bif Périgueux | Estavel-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-31 | 23:30 | 2026-11-01 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Triage Pair | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-31 | 9:45 | 2026-02-01 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Juvisy - Poste B | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:55 | 2026-05-31 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Choisy-le-Roi - E/S V1V | Villeneuve-le-Roi | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 8:40 | 2026-09-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste A | Brétigny - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-10 | 23:20 | 2026-11-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 9:55 | 2026-05-10 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Poste C | Étampes - Poste M | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-03-02 | 23:36 | 2026-03-04 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 10:07 | 2026-12-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:55 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Limoges-Bénédictins - Bif Périgueux | Estavel-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 9:48 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - FSC Réception | Orléans - Technicentre | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-31 | 23:30 | 2026-11-01 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-13 | 8:30 | 2026-02-13 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 118-122-129-125 - 134-140-142 - 135-137-143 Sem 7 ve : Ballastage |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:34 | 2026-12-11 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Entrée Voie 4 | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:27 | 2026-12-11 | 15:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°52 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2026 | 2026 | 5 | 23 | 2026-01-31 | 0:00 | 2026-06-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-17 | 0:00 | 2026-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:41 | 2026-12-11 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Bif d'Eauplet | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-23 | 22:45 | 2026-07-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-03-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Motteville - E/S VUT K 170,6 | Foucart-Alvimare - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:34 | 2026-12-11 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Yvetot - Bât Voyageurs | Le Havre - Bif d'Harfleur | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:56 | 2026-12-11 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°51 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:53 | 2026-12-11 | 12:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - Accès Ouest | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:45 | 2026-12-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Poste 1 | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:20 | 2026-12-11 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:44 | 2026-12-11 | 10:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - Accès Ouest | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:37 | 2026-12-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:05 | 2026-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:41 | 2026-12-11 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:40 | 2026-12-11 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:40 | 2026-12-11 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:30 | 2026-12-11 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:53 | 2026-11-02 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°60 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:18 | 2026-12-10 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création Mai 2023 : suite échange avec ZP pour palier domaine voie entre rouen et Maromme. Pas de conséquences supplémentaires pour les circulations. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 22:47 | 2026-03-23 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 22:41 | 2026-02-06 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:40 | 2026-11-02 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 22:53 | 2026-12-11 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°60 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Formerie | Serqueux - Aig 9154 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 12:50 | 2026-07-05 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-11-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:15 | 2026-12-07 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 22:45 | 2026-11-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9144 | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-10-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-19 | 23:04 | 2026-12-12 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:35 | 2026-11-23 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-19 | 22:41 | 2026-10-23 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 0:05 | 2026-11-29 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:57 | 2026-12-11 | 11:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-03-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Abancourt | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:40 | 2026-12-10 | 12:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite à MC21_0228 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 22:41 | 2026-11-02 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Saleux - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 23:04 | 2026-11-02 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:10 | 2026-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy - Signal P170 | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - Aig 9154 | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 23:35 | 2026-11-30 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:40 | 2026-11-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:02 | 2026-12-10 | 15:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite à MC21_0212 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:10 | 2026-12-10 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°54 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 22:53 | 2026-11-30 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°60 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Abancourt | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:16 | 2026-12-11 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°45 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Tir Eauplet | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Abancourt | Serqueux - Accès Est | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-30 | 23:10 | 2026-05-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:11 | 2026-12-11 | 11:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Poste 1 | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:50 | 2026-12-11 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux - Accès Est | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-11-01 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-30 | 23:00 | 2026-05-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-11-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:14 | 2026-12-11 | 10:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Malaunay-Le Houlme - Bif de Malaunay | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:26 | 2026-11-02 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Triage Mixte | Sotteville - Carré 225,2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:28 | 2026-12-11 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:05 | 2026-11-01 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 22:40 | 2026-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 30 | 43 | 2026-07-20 | 22:20 | 2026-10-26 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 22:35 | 2026-11-30 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:49 | 2026-12-11 | 10:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:05 | 2026-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Formerie | Serqueux - Aig 9154 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:05 | 2026-12-11 | 11:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°47 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Yvetot - E/S VUT K 176,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:10 | 2026-11-02 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Havre - Bif du Havre | Le Havre - Fsc Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:40 | 2026-12-11 | 11:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°50 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 5 | 23 | 2026-01-26 | 23:00 | 2026-06-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:47 | 2026-11-02 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-30 | 22:35 | 2026-06-29 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:26 | 2026-12-07 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 0:30 | 2026-03-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:40 | 2026-12-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - Accès Ouest | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 23:45 | 2026-07-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Vernon (Eure) - Pancarte Arrêt | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 22:47 | 2026-12-11 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - CV9105 | Serqueux - C9144 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:45 | 2026-04-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Abancourt | 2026 | 2026 | 4 | 5 | 2026-01-23 | 23:00 | 2026-02-01 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:05 | 2026-12-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:35 | 2026-11-30 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 34 | 42 | 2026-08-17 | 6:30 | 2026-10-18 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Abancourt | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 22:53 | 2026-11-30 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°60 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9144 | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Bif d'Harfleur | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-05 | 23:05 | 2026-03-02 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:15 | 2026-12-11 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 22:41 | 2026-02-13 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-11-02 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-03-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:45 | 2026-12-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux - Accès Est | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 23:40 | 2026-11-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Sortie TRI V4 | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-27 | 22:30 | 2026-05-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:05 | 2026-12-10 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°44 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Mixte | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:35 | 2026-11-02 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:56 | 2026-12-11 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°49 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Abancourt | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 23:45 | 2026-11-23 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 37 | 40 | 2026-09-12 | 12:00 | 2026-10-04 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 22:41 | 2026-12-07 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Malaunay-Le Houlme - Bif de Malaunay | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-05-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Romescamps | Formerie | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:40 | 2026-12-11 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Motteville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-05-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 34 | 42 | 2026-08-17 | 6:30 | 2026-10-18 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-19 | 23:04 | 2026-12-12 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9144 | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:13 | 2026-12-11 | 11:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main Courante n°48 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-24 | 22:35 | 2026-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Maromme - Sor Évit Impair | Malaunay-Le Houlme - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 33 | 42 | 2026-08-10 | 22:05 | 2026-10-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Entrée Voie 4 | Gaillon-Aubevoye - Poste 1 | 2026 | 2026 | 34 | 42 | 2026-08-17 | 17:30 | 2026-10-18 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:40 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 23:26 | 2026-11-30 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-24 | 23:45 | 2026-11-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-23 | 23:45 | 2026-07-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux - Accès Est | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-20 | 23:26 | 2026-12-12 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 23:30 | 2026-11-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 0:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-27 | 22:35 | 2026-05-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 0:04 | 2026-11-29 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - CV9105 | Serqueux - C9144 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:24 | 2026-12-11 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°46 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:04 | 2026-11-22 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 22:35 | 2026-10-19 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 23:04 | 2026-12-07 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-20 | 23:35 | 2026-12-12 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-11-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:04 | 2026-04-05 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-11-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-05 | 23:05 | 2026-03-02 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-09 | 23:04 | 2026-02-14 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 23:15 | 2026-11-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 0:30 | 2026-03-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moliens | Abancourt | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-10-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 0:30 | 2026-07-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 0:30 | 2026-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-30 | 23:00 | 2026-05-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:07 | 2026-12-10 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main Courante n°43 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 23:30 | 2026-10-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 22:47 | 2026-12-07 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 0:30 | 2026-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:04 | 2026-03-23 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:05 | 2026-11-01 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-11-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Bif d'Eauplet | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-30 | 23:00 | 2026-05-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 4 | 5 | 2026-01-23 | 23:00 | 2026-02-01 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-24 | 22:45 | 2026-11-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-28 | 22:41 | 2026-11-06 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-27 | 22:30 | 2026-05-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 0:30 | 2026-11-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Havre - Bif du Havre | Le Havre - Fsc Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 0:30 | 2026-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-18 | 0:00 | 2026-04-26 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-30 | 0:04 | 2026-06-28 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-05-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux - Accès Est | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 0:30 | 2026-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 23:30 | 2026-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 22:35 | 2026-04-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | 0 | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-27 | 22:30 | 2026-05-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-05-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 23:10 | 2026-11-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 22:35 | 2026-07-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:05 | 2026-10-25 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-30 | 23:00 | 2026-05-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-30 | 23:04 | 2026-02-07 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - Aig 9154 | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 22:45 | 2026-11-23 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-12-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy - Signal P170 | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 34 | 42 | 2026-08-17 | 23:05 | 2026-10-19 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 23:45 | 2026-11-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux - Accès Est | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 0:04 | 2026-07-12 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 0:30 | 2026-07-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-21 | 0:00 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Droite - IPCS Km 142,9 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9164/9166 | Motteville - Bif Auzouville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-24 | 0:04 | 2026-12-12 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-17 | 12:50 | 2026-10-11 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:30 | 2026-10-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Abancourt | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 0:00 | 2026-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Abancourt | Serqueux - Accès Est | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-30 | 23:30 | 2026-05-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-05-01 | 0:00 | 2026-05-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 22:40 | 2026-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-02 | 23:04 | 2026-11-07 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-30 | 23:10 | 2026-05-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 22:47 | 2026-11-30 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 30 | 43 | 2026-07-20 | 23:35 | 2026-10-26 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-30 | 23:00 | 2026-05-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Abancourt | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 12:50 | 2026-10-18 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-03-22 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 22:40 | 2026-12-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:10 | 2026-12-07 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Formerie | Serqueux - Aig 9154 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-11-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:10 | 2026-03-23 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-03-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gaillon-Aubevoye - ITE CFPI | Val-de-Reuil - ITE Herouard | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-11-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 23:26 | 2026-07-13 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-27 | 22:30 | 2026-05-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Tir Eauplet | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 22:40 | 2026-03-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-05-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Motteville - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-11-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux | 2026 | 2026 | 34 | 42 | 2026-08-17 | 17:30 | 2026-10-18 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 22:47 | 2026-07-13 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 0:05 | 2026-11-29 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-23 | 23:04 | 2026-10-24 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 0:30 | 2026-10-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:26 | 2026-03-23 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-28 | 12:50 | 2026-10-11 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 0:05 | 2026-07-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - Accès Ouest | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 18 | 21 | 2026-04-30 | 23:30 | 2026-05-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 23:30 | 2026-07-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 23:10 | 2026-07-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 23:35 | 2026-07-13 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 23:30 | 2026-03-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 22:45 | 2026-04-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 22:45 | 2026-07-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montérolier-Buchy | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 0:30 | 2026-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pavilly-Station | Le Havre - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 22:53 | 2026-07-13 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°60 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Poste 1 + A | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - Accès Ouest | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 22:53 | 2026-03-23 | 4:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°60 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Val-de-Reuil - Bât Voyageurs | Oissel - Bif Tourville | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-03-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:35 | 2026-03-23 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Carré 354h | Rouen-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:05 | 2026-03-22 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-03-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sotteville - Triage Mixte | Sotteville - Carré 225,2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 22:45 | 2026-03-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 0:05 | 2026-07-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Rac 2 | Maromme - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:40 | 2026-03-23 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pont-de-l'Arche - Bât Voyageurs | Sotteville - Triage Annexe | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 23:45 | 2026-03-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mantes-la-Jolie - Bif Argenteuil | Gaillon-Aubevoye - ITE L'AVEBENE | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 23:40 | 2026-07-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vernon (Eure) - Bât Voyageurs | Gaillon-Aubevoye - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 22:41 | 2026-03-23 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Roch (Somme) - Bât Voyageurs | Formerie | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:15 | 2026-03-23 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Serqueux - C9144 | Longuerue-Vieux-Manoir | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-23 | 0:04 | 2026-10-18 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Remy (Oise) | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 0:05 | 2026-03-22 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cloud - Bât Voyageurs | Versailles-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:25 | 2026-12-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Stade | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 44 | 2025-12-16 | 1:20 | 2026-10-31 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nanterre-Préfecture | Sartrouville - Bif de Nanterre | 2026 | 2026 | 3 | 48 | 2026-01-12 | 22:30 | 2026-11-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cloud - Tiroir | St-Cloud - Bif du Parc | 2026 | 2026 | 11 | 20 | 2026-03-09 | 22:15 | 2026-05-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bois-Colombes - Garages | Argenteuil - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:25 | 2026-12-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Nanterre-Université - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 50 | 2026-11-02 | 22:30 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Défense - Bif La Défense | La Défense - Bif de Puteaux | 2026 | 2026 | 3 | 48 | 2026-01-12 | 22:30 | 2026-11-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Quai Navette | Éragny-Neuville - Bif C-Ste-Honor | 2026 | 2026 | 9 | 50 | 2026-02-23 | 22:30 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Quai Navette | Éragny-Neuville - Bif C-Ste-Honor | 2026 | 2026 | 9 | 50 | 2026-02-23 | 22:30 | 2026-12-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Travers V 1A/2J | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:10 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 44 | 2026-05-19 | 1:20 | 2026-07-25 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Bif Achèr-Ville | Achères-Triage - Les Ambassadeurs | 2026 | 2026 | 51 | 44 | 2025-12-16 | 0:45 | 2026-10-31 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bécon-les-Bruyères - Garage GR2 | La Défense - Bif de Puteaux | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:10 | 2026-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Garches-Marnes-la-Coquette - Bât Voyageurs | St-Nom-la-Bretêche-Forêt-de-Ma - Tiroir | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-05-04 | 22:45 | 2026-06-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bécon-les-Bruyères - Garage GR2 | La Défense - Bif de Puteaux | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-01-26 | 22:45 | 2026-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Bécon-les-Bruyères - Marchandises | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 1:10 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cloud - Bât Voyageurs | Versailles-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-05-04 | 22:25 | 2026-05-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Bécon-les-Bruyères - Marchandises | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:45 | 2026-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nanterre-Préfecture | Sartrouville - Bif de Nanterre | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:15 | 2026-12-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Achères-Ville - Bif de Neuville | St-Ouen-l'Aumône-Église | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-07-27 | 22:45 | 2026-11-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nanterre-Préfecture | Sartrouville - Bif de Nanterre | 2026 | 2026 | 3 | 48 | 2026-08-03 | 22:30 | 2026-09-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cloud - Bif du Parc | Vaucresson | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-05-04 | 22:45 | 2026-06-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Cloud - Bât Voyageurs | Versailles-Rive-Droite | 2026 | 2026 | 3 | 48 | 2026-08-03 | 22:30 | 2026-09-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Sartrouville - Bif de Nanterre | 2026 | 2026 | 51 | 44 | 2025-12-16 | 1:38 | 2026-06-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Entr V2J/Triage | Achères-Triage - Grand-Cormier | 2026 | 2026 | 9 | 50 | 2026-10-05 | 22:30 | 2026-10-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bif du Gibet | Éragny-Neuville - Bif C-Ste-Honor | 2026 | 2026 | 9 | 50 | 2026-09-14 | 22:30 | 2026-09-26 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Achères-Triage - Quai Navette | Éragny-Neuville - Bif C-Ste-Honor | 2026 | 2026 | 51 | 44 | 2026-10-27 | 1:38 | 2026-10-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nanterre-Préfecture | Sartrouville - E/S Grps 3 et 5 | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 2026-10-26 | 22:15 | 2026-11-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Aubagne - Jonction 3 | Aubagne - C3678 et C3680 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 5:00 | 2026-12-12 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 LNPCA - Libération Abeilles : à partir de S2, accès interdits aux circulations commerciales -dépose définitive des caténaires et voies- détail du programme : A partir de S2 retrait de service de la SEl 101 et ces dépendantes (Sél109+111) (sauf dema |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Gorp - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:22 | 2026-12-11 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création plage de surveillance V2S |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 14:59 | 2026-12-11 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP utile pour Voie 1P, de Bassens (sud du rac LGV SEA) à Benauge 7673 ouvrant, 7653 fermant. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:36 | 2026-12-11 | 13:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création plage de surveillance V1S. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Inféri - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:27 | 2026-12-12 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains imp |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | Cenon - Bif de Lormont | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 22:30 | 2026-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1S ou 2S avec IPCS. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2026 | 2026 | 2 | 37 | 2026-01-11 | 22:30 | 2026-09-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Passage des trains impairs en IPCS V2 de Izon a Bordeaux Access Nord ou passage par Ste Eulalie Passage des trains pairs en IPCS voie 1 de Bordeaux Access Nord à La Grave. Les sillons en provenance ou a destination de la LGVSEA sont susceptibles de circul |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Bordeaux-Hourcade-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:03 | 2026-12-11 | 9:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP utile pour Voie 2P |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 22:15 | 2026-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | zep 1022 1024 1047 1049 sel2027 + 401 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-09 | 19:00 | 2026-11-13 | 19:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 96h T6 et VCE : zep 1022 1024 1047 1049 sel2027 + 401 v1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 à 2023 v2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 à 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-30 | 22:55 | 2026-05-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 2019 2021 2023 V2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 2020 2022 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-Hourcade-Triage - Accès Nord | Bordeaux-Hourcade-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:15 | 2026-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 2019 2021 2023 V2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 2020 2022 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 46 | 49 | 2026-11-13 | 0:01 | 2026-12-06 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | VCE prise en continu du 13/11 au 6/12 - ZEP 1024 1047 1049 Sel 2027 + 401 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | Cenon - Bif de Lormont | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-05-02 | 23:59 | 2026-12-13 | 5:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | T6 et VCE : zep 1022 1024 1047 1049 sel2027 + 401 v1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 à 2023 v2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 à 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-13 | 22:10 | 2026-10-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Passage des trains impairs en IPCS V2 de Izon a Bordeaux Access Nord V1 : ZEP 1143 V2 : ZEP 1148+1154 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Inféri - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2026 | 2026 | 50 | 48 | 2025-12-14 | 22:25 | 2026-11-30 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 2019 2021 2023 V2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 2020 2022 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | La Gorp - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-02-09 | 22:30 | 2026-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1S ou 2S avec IPCS. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Inféri - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2026 | 2026 | 11 | 41 | 2026-09-13 | 23:45 | 2026-10-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée V1P et V2P |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-10-19 | 22:30 | 2026-10-23 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1S ou 2S avec IPCS. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 22:15 | 2026-02-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 2019 2021 2023 V2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 2020 2022 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-23 | 22:27 | 2026-09-23 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains imp |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Ambarès - Bif Ambarès | 2026 | 2026 | 1 | 44 | 2026-01-03 | 23:59 | 2026-11-01 | 5:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 2019 2021 2023 V2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 2020 2022 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-29 | 22:27 | 2026-10-30 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains imp |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 17:50 | 2026-05-17 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 96h T6 et VCE : zep 1022 1024 1047 1049 sel2027 + 401 v1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 à 2023 v2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 à 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 12:00 | 2026-05-10 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 48 h V1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 2019 2021 2023 V2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 2020 2022 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 17:50 | 2026-04-06 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 72h voie 2 restituée avant le voie 1 à 17h15 T6 et VCE : zep 1022 1024 1047 1049 sel2027 + 401 v1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 à 2023 v2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 à 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Bordeaux-St-Jean - Bif St-Jean | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 17:50 | 2026-04-06 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 72h v1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 à 2023 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | La Gorp - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 14:00 | 2026-05-25 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 48h T6 et VCE : zep 1022 1024 1047 1049 sel2027 + 401 v1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 à 2023 v2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 à 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Cenon - Bif de Lormont | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-12 | 23:00 | 2026-10-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Cenon - Bif de Lormont | 2026 | 2026 | 7 | 35 | 2026-02-14 | 22:40 | 2026-08-30 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - C101/103 | Bordeaux-Hourcade-Triage - Triage | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 2026-07-26 | 22:20 | 2026-07-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 1143 V2 : ZEP 1148+1154 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 13:35 | 2026-04-06 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 72h T6 et VCE : zep 1022 1024 1047 1049 sel2027 + 401 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | Cenon - Bif de Lormont | 2026 | 2026 | 15 | 17 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-26 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC 12h T6 et VCE : zep 1022 1024 1047 1049 sel2027 + 401 v1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 à 2023 v2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 à 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | La Gorp - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 26 | 29 | 2026-06-27 | 22:40 | 2026-07-19 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | La Gorp - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-19 | 23:00 | 2026-09-20 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | Cenon - Bif de Lormont | 2026 | 2026 | 11 | 41 | 2026-03-15 | 23:45 | 2026-09-21 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée V1P et V2P |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 1:00 | 2026-05-17 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 1143 V2 : ZEP 1148+1154 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 23:59 | 2026-12-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 36h T6 et VCE : zep 1022 1024 1047 1049 sel2027 + 401 v1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 à 2023 v2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 à 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Villenave-d'Ornon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 14:00 | 2026-03-15 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 23h T6 et VCE : zep 1022 1024 1047 1049 sel2027 + 401 v1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 à 2023 v2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 à 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | La Gorp - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-24 | 14:00 | 2026-01-25 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 24 h V1 : ZEP 1001 à 1029 SEL : 2017 2019 2021 2023 V2 : ZEP 1002 à 1014 SEL : 2018 2020 2022 2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bondy - Bât Voyageurs | Aulnay-sous-Bois - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 41 | 2026-06-28 | 23:45 | 2026-06-29 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée V1P et V2P |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 23:30 | 2026-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Les Yvris-Noisy-le-Grand | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-01 | 23:30 | 2026-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Gretz-Armainvilliers - Point D | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-29 | 23:30 | 2026-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gretz-Armainvilliers - Point D | Grandpuits - Poste 2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:30 | 2026-04-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Grandpuits - Poste 4 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-01 | 23:30 | 2026-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Garage-de-l'Ourcq - Poste R | Gretz-Armainvilliers - Changement Voie | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Garage-de-l'Ourcq - Poste O | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 23:30 | 2026-03-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Point E | Bondy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 23:30 | 2026-05-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gretz-Armainvilliers - Bât Voyageurs | Flamboin-Gouaix - Sémaphore 98,8 | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 10:00 | 2026-04-10 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Schéma 19 De ZEP 631 à ZEP 773 1B1 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-18 | 23:50 | 2026-06-01 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Garage-de-l'Ourcq - Poste O | 2026 | 2026 | 17 | 47 | 2026-09-21 | 23:15 | 2026-10-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL Réduction pour prise à 23h15 pour accès TEE 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gretz-Armainvilliers - Bât Voyageurs | Flamboin-Gouaix - Sémaphore 98,8 | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-10 | 23:30 | 2026-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gretz-Armainvilliers - Bât Voyageurs | Flamboin-Gouaix - Sémaphore 98,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villiers-sur-Marne-Le Plessis- - Bât Voyageurs | Gretz-Armainvilliers - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villiers-sur-Marne-Le Plessis- - Bât Voyageurs | Gretz-Armainvilliers - ITE ZI | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 22:30 | 2026-09-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP des Postes 26+27 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villiers-sur-Marne-Le Plessis- - Bât Voyageurs | Gretz-Armainvilliers - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-11-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villiers-sur-Marne-Le Plessis- - Bât Voyageurs | Gretz-Armainvilliers - ITE ZI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-29 | 23:30 | 2026-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-18 | 23:00 | 2026-09-21 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné et Co-activité CHA26_0001272 SDA RBP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gretz-Armainvilliers - Point D | 2026 | 2026 | 28 | 32 | 2026-07-10 | 22:30 | 2026-08-08 | 4:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | EFFACEMENT DE LA GARE EN S31 + WE S31/32 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-29 | 23:30 | 2026-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-19 | 23:00 | 2026-06-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:30 | 2026-03-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Garage-de-l'Ourcq - Poste O | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 23:30 | 2026-04-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gretz-Armainvilliers - Point D | Grandpuits - Poste 2 | 2026 | 2026 | 35 | 45 | 2026-08-24 | 22:30 | 2026-11-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Garage-de-l'Ourcq - Poste O | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-18 | 23:50 | 2026-11-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rosny-sous-Bois | Le Plant-Champigny | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 10:00 | 2026-06-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Schéma 18 ZEP 627+751+753 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Grandpuits - Poste 4 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villiers-sur-Marne-Le Plessis- - Bât Voyageurs | Gretz-Armainvilliers - ITE ZI | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-05-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Garage-de-l'Ourcq - Poste O | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-06-06 | 23:30 | 2026-06-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Grandpuits - Poste 4 | 0 | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 23:30 | 2026-12-06 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-20 | 23:30 | 2026-06-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sauf ZEP 789 pour accès T4 + ZEP 252 Pantin G commandée par CHL pour aig 2547b |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Garage-de-l'Ourcq - Poste O | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-02-01 | 23:50 | 2026-11-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Pantin - Zone | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-17 | 23:00 | 2026-11-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Gretz-Armainvilliers - Point D | 2026 | 2026 | 14 | 37 | 2026-03-30 | 12:00 | 2026-09-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Schéma 20 De ZEP 770 à ZEP 776 2B4/2EO + ZEP 782 2B1 Reconduction DETC20_02242 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Grandpuits - Poste 2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-19 | 23:30 | 2026-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité suite rejet SIPH PGH 2024 / Suppression des localisations voies A et B à NLP, non décrites dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gretz-Armainvilliers - Point D | Grandpuits - Poste 2 | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-18 | 23:00 | 2026-09-21 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné et Co-activité CHA26_0001272 SDA RBP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Pantin - Poste B7 | 2026 | 2026 | 15 | 29 | 2026-04-06 | 23:50 | 2026-05-26 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gretz-Armainvilliers - Bât Voyageurs | Flamboin-Gouaix - Sémaphore 98,8 | 2026 | 2026 | 17 | 47 | 2026-04-20 | 23:15 | 2026-11-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL Réduction pour prise à 23h15 pour accès TEE 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Les Yvris-Noisy-le-Grand | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 4:30 | 2026-06-01 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Gretz-Armainvilliers - Point D | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 22:30 | 2026-09-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 33 | 34 | 2026-08-10 | 23:30 | 2026-08-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S33 et S34 pour travaux RATP RER A |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villiers-sur-Marne-Le Plessis- - Bât Voyageurs | Gretz-Armainvilliers - ITE ZI | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-19 | 1:00 | 2026-04-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 15 | 29 | 2026-07-14 | 23:50 | 2026-07-15 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Les Yvris-Noisy-le-Grand | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-19 | 1:00 | 2026-04-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Pantin - Zone | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-14 | 23:00 | 2026-11-15 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pantin - Poste B7 | Gretz-Armainvilliers - Point D | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-02-15 | 23:50 | 2026-06-01 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 15 | 29 | 2026-04-06 | 23:50 | 2026-04-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Pantin - Zone | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-06-07 | 23:50 | 2026-06-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy-le-Sec - Local | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-15 | 23:00 | 2026-09-21 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dannemarie-Velesmes | Besançon-Viotte - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 15 | 29 | 2026-05-25 | 23:50 | 2026-05-26 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL 24/01/2023 : Mise en qualité suite rejet SIPH / Suppression de la localisation voie 2BIS-R à PE, non décrite dans l'infra SIPH. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-12 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désa |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Béziers - Poste 8 Km 434 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-12 | 0:00 | 2026-07-25 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Aig Km 406,8 | Béziers - Aig Km 431,2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 23:35 | 2026-10-30 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Béziers - Poste 8 Km 434 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:50 | 2026-12-11 | 13:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Manduel-Redessan - Bif LGV | Nîmes - Poste 2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:35 | 2026-11-28 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Port-la-Nouvelle - Bât Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-01 | 0:00 | 2026-10-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désa |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-06 | 0:00 | 2026-10-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Manduel-Redessan - Bif LGV | Nîmes - Signal 34 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-22 | 0:00 | 2026-10-03 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désa |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 23:35 | 2026-11-28 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Manduel-Redessan - Bif LGV | Nîmes - Aig Km 25,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-31 | 23:35 | 2026-10-30 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Frontignan - Bât Voyageurs | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-17 | 0:00 | 2026-11-28 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désa |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-12 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nîmes - Bât Voyageurs | Lunel - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-17 | 0:00 | 2026-11-28 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nîmes - Bât Voyageurs | Lunel - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:03 | 2026-12-11 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-21 | 23:35 | 2026-10-03 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:35 | 2026-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de B |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:33 | 2026-12-11 | 13:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Césaire - Voie 2 Bis | Lunel - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 0:15 | 2025-12-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:19 | 2026-12-11 | 10:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Narbonne - Bif Km404,7-LGV | Narbonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-14 | 23:35 | 2026-09-26 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Port-la-Nouvelle - Bât Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-20 | 8:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 15 | 17 | 2026-04-07 | 23:35 | 2026-04-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-15 | 0:00 | 2026-09-26 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Elne - Le Tech | Cerbère - Cv 107 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:35 | 2026-12-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Près d'Arènes | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-25 | 22:30 | 2026-10-26 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP modifiée suite échange en séance RP0 du 11-06-2024 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nîmes - Bât Voyageurs | Lunel - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-11 | 23:35 | 2026-07-25 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gallargues | Lunel-Viel | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 22:30 | 2026-10-25 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - FSC Embranche | Perrigny-Triage - Poste 2 | 2026 | 2026 | 14 | 26 | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-06-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre voie non géolocalisée: Voie 13 Rentrée dépôt du km 317,200 au km 317,300 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac Lyon | Dijon-Porte-Neuve - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 5 | 40 | 2026-02-01 | 23:05 | 2026-10-05 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison voies 1Bis / 1 Circ à Py P2 du km 317,420 au km 317,560 - liaison voies 1Bis / 1 Circ à Py P2 du km 317,550 au Cv51 du Fx des Embranchements au km 317,400 - liaison voie 2SA du km 316,471 au Cv4324 du Fx des Embr |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gevrey-Triage - Relais Impair | Gevrey-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 7 | 28 | 2026-02-09 | 23:00 | 2026-07-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 1,1 | Gevrey-Triage - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 6 | 41 | 2026-02-02 | 0:30 | 2026-10-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - voie 3 Belfort du km 316+136 au km 317+036 - accés AMTER du km 316+630 au km 316+818 - depuis la voie 1SA au km 316,320 et depuis la voie 1 Circ au km 316,263 et km 316,345 jusqu'à la voie des Sablerie au km 316,533, à l |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gevrey-Triage - Relais Impair | Gevrey-Triage - Voies 12 à 19 | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-27 | 10:50 | 2026-10-30 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 818+819+820 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gevrey-Triage - FSC Réception | Gevrey-Triage - Poste 2 | 2026 | 2026 | 5 | 43 | 2026-01-26 | 0:30 | 2026-10-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées également concernées par cette demande de capacité : - Voie 3 Bel du 316+305 au 317+036 - Entrée/sortie de l'Atelier Maintenance TER (316+630 à 316+818) - Dépôt de Perrigny = voie 9 Sortie + voie 8 rentrée + voie 5 sortie + |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 1,1 | Gevrey-Triage - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 4 | 36 | 2026-01-19 | 0:30 | 2026-08-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées concernées par cette demande de capacité : voies 5 à 13 + voie 3T + voie 4 + voie 6 + voie 10 + voie 12 + voie 16 + 18T |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 1,1 | Gevrey-Triage - Ch Multimodal | 2026 | 2026 | 15 | 47 | 2026-04-12 | 23:35 | 2026-11-23 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 1,1 | Gevrey-Triage - Ch Multimodal | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-16 | 22:45 | 2026-02-28 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-02 | 22:45 | 2026-07-03 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre voie non géolocalisée - voie 13 Rentrée Dépôt du km 317,200 au km 317,300 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - E/S | Perrigny-Triage - E/S | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-03 | 13:50 | 2026-12-01 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gevrey-Triage - Poste 2 | 0 | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 22:00 | 2026-06-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette Capacité correspond aux voies de l'AMTER: ZEP: 700+701+702+703+704+705+706 Groupe 350 (Sél 655+673+675+677+679+681+683+685+687+689+691+694+695+696+697+6998+699+précondt+feeder30 et 31) du Sr Perrigny Voies du dépôt. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Entrée Sud | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-05 | 12:45 | 2026-11-30 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP615+233+223+223 Py P3 SEL 107+108 autres voies non géolocalisées : Fx 4/9 et 10/18: sortie côté Sud ZEP 163 + 173 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Aiguilles Sud | Perrigny-Triage | 2026 | 2026 | 4 | 36 | 2026-01-19 | 0:30 | 2026-08-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre voie non géolocalisée également concernée par cette capacité : Voie 3 Belfort (316+305 à 317+036) Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - ITE ZI Chenove | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 5 | 43 | 2026-01-26 | 0:30 | 2026-10-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Dijon-Ville - Bât Voyageurs | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 10:40 | 2026-07-20 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Carré Violet 13 | Gevrey-Triage - Ch Multimodal | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 10:17 | 2026-09-07 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Bif Km 318,2 | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-06-29 | 21:20 | 2026-07-02 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette Capacité correspond aux voies de l'AMTER: ZEP: 700+701+702+703+704+705+706 Groupe 350 (Sél 655+673+675+677+679+681+683+685+687+689+691+694+695+696+697+6998+699+précondt+feeder30 et 31) du Sr Perrigny Voies du dépôt. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Perrigny-Triage - Bif Km 320 | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 2026-07-21 | 10:55 | 2026-07-31 | 16:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 1,1 | Gevrey-Triage - FSC Réception | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-08 | 23:15 | 2026-07-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | complétée par la 6D_DN-CGY_006 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gevrey-Triage - Relais Pair | Gevrey-Triage - Poste 4 | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-15 | 10:40 | 2026-07-16 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Perrigny-Triage - Bif Km 316,2 | Ouges | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-16 | 11:25 | 2026-09-17 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Gevrey-Triage - Poste 1 | 2026 | 2026 | 3 | 45 | 2026-01-18 | 11:40 | 2026-11-08 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-05 | 20:50 | 2026-02-28 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-14 | 23:00 | 2026-11-15 | 9:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 9:00 | 2026-12-11 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Le Plant-Champigny | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Le Plant-Champigny | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-05 | 20:50 | 2026-02-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Le Plant-Champigny | 2026 | 2026 | 51 | 12 | 2025-12-15 | 21:40 | 2026-03-21 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2025-12-29 | 23:30 | 2026-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Acc Sud Voie A | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-03-16 | 9:00 | 2026-08-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatibilité à créér avec Villemonble Sucy (GCbis) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Nogent-Le Perreux - Bif | Le Plant-Champigny | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 13 | 15 | 2026-03-23 | 22:40 | 2026-04-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 4 | 20 | 2026-01-19 | 10:22 | 2026-05-15 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 42+41+43 Villemomble |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | 0 | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-01-18 | 23:50 | 2026-05-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | 0 | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-10 | 23:30 | 2026-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-02-15 | 23:00 | 2026-02-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-10 | 10:30 | 2026-10-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | maint Racc |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | 0 | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-10 | 10:30 | 2026-10-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance Racc |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | 0 | 2026 | 2026 | 8 | 32 | 2026-02-16 | 9:30 | 2026-08-07 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 45 Villemomble +714 CHL Aligné sur Noisy Nogent 1B4/2B4 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-19 | 1:00 | 2026-04-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Acc Sud Voie A | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-15 | 23:30 | 2026-12-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 9 | 50 | 2026-02-24 | 10:35 | 2026-12-08 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 7:00 | 2026-04-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance Racc |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 7:00 | 2026-04-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | maint Racc |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-04-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Accès Nord VA | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-02-01 | 23:50 | 2026-11-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Accès Nord VA | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 7:00 | 2026-04-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 7:00 | 2026-04-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 7:00 | 2026-04-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | maint Racc Aligne sur WE PSE CHA26_0030677 qui bloque les axe à Valenton ZEP 42+40+41+43 Villemomble SEL 95+97 SSr Bobigny Noisy V1GC Est SEL 92+94 SSr Bobigny Noisy V2GC est |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | 0 | 2026 | 2026 | 3 | 46 | 2026-05-31 | 23:50 | 2026-06-01 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | 0 | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 7:00 | 2026-04-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance Racc Aligne sur WE PSE CHA26_0030677 qui bloque les axe à Valenton ZEP 45 Villemomble + 714 CHL SSr Rosny Noisy V2GC Est SSr Rosny Noisy V1GC Est |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-02-15 | 23:00 | 2026-02-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Poste 74 Jablines - Aig Sud Rac Est | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-19 | 1:00 | 2026-04-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV ZEP type G 714 CHL |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Lô | Coutances - Carré 366 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Jonction 1 | Rouen-Martainville - Gare Locale | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-02-23 | 10:00 | 2026-10-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bourth - Sémaphore 45 | Surdon - Carré 83 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Avranches - C1474 | Coutances - Carré 366 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mézidon - Rac Mézidon E/S | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-24 | 10:00 | 2026-10-04 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Jonction 1 | Rouen-Martainville - Gare Locale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-09 | 10:00 | 2026-05-24 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Rouen-Rive-Gauche (IE) - Bif de Grammont | Sotteville - Bif d'Eauplet | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-05-18 | 10:00 | 2026-06-14 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Jonction 1 | Rouen-Martainville - Gare Locale | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-04-07 | 10:00 | 2026-04-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gisors | Serqueux | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-18 | 10:00 | 2026-07-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gisors | Serqueux | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-03-30 | 10:00 | 2026-04-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bif de Darnétal - Jonction 1 | Rouen-Martainville - Gare Locale | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-04-20 | 10:00 | 2026-10-11 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - E/S TLN | Bobigny - Garages | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:30 | 2026-12-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Voies V1V/V2V | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:30 | 2026-12-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Poste 2 | Noisy-le-Sec - Pk 59,2 | 2026 | 2026 | 15 | 47 | 2026-04-11 | 8:10 | 2026-11-22 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance du triangle de Gagny |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Ch Argenteu-FSC | Stains | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:30 | 2026-12-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:30 | 2026-12-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - 84 | Bobigny - Dépôt | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Grande-Ceinture | Bobigny - Dépôt | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:30 | 2026-12-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy Raccordement | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:30 | 2026-12-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2025-12-29 | 7:00 | 2026-12-11 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2025-12-29 | 8:30 | 2026-12-11 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre raccourcie d'une heure en raison des sillons corridors fret Hendaye - Forbach. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Garages | Bobigny - Carré Viol 214 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 15:00 | 2026-12-11 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bry-sur-Marne - Bif Bry-Marne | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 12:30 | 2026-12-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - E/S TLN | Bobigny - Garages | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:50 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Gagny Raccordement - Bif Nord | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 16 | 46 | 2026-04-13 | 12:30 | 2026-06-19 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 36 | 50 | 2026-08-31 | 8:30 | 2026-12-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:00 | 2026-12-11 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bry-sur-Marne - Bif Bry-Marne | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-01-05 | 8:30 | 2026-12-11 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre raccourcie d'une heure en raison des sillons corridors fret Hendaye - Forbach. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Pk 59,2 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 23:10 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy Raccordement | 2026 | 2026 | 16 | 25 | 2026-04-13 | 12:30 | 2026-06-19 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie S9+S11 non repris dans TCAP : entrée des faisceaux groupe 1 et 2 coté Villemomble//Tiroir O, Tiroir L, Tiroir K, Tiroir P |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2025-12-29 | 7:00 | 2026-12-07 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Garages | Bobigny - Carré Viol 214 | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-02 | 7:00 | 2026-11-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Carré Viole 210 | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-29 | 12:30 | 2026-12-07 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-14 | 23:05 | 2026-09-15 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | aig côté Noisy FB |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Grande-Ceinture | La Courneuve-Dugny - ITE Essences | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 15:00 | 2026-12-11 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - E/S TLN | Bobigny - Carré Viol 214 | 2026 | 2026 | 24 | 46 | 2026-06-11 | 12:00 | 2026-06-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy Raccordement | 2026 | 2026 | 16 | 25 | 2026-04-13 | 12:30 | 2026-06-19 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Poste 2 | Noisy-le-Sec - Pk 59,2 | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-06-22 | 7:00 | 2026-08-07 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Poste 2 | Noisy-le-Sec - Pk 59,2 | 2026 | 2026 | 16 | 25 | 2026-04-13 | 12:30 | 2026-06-19 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Garages | Bobigny - Carré Viol 214 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-29 | 12:30 | 2026-12-07 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - E/S TLN | Bobigny - Garages | 2026 | 2026 | 16 | 46 | 2026-04-13 | 12:30 | 2026-06-19 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Noisy Raccordement | 2026 | 2026 | 16 | 46 | 2026-11-09 | 12:30 | 2026-11-13 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-11-02 | 7:00 | 2026-11-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bry-sur-Marne - Bif Bry-Marne | Villiers-sur-Marne-Le Plessis- - Raccordement | 2026 | 2026 | 4 | 20 | 2026-04-20 | 10:22 | 2026-05-15 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est réduite à 12h10 - 15h45. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Pk 59,2 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-01-25 | 23:10 | 2026-01-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Garages | Bobigny - Carré Viol 214 | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 23:30 | 2026-06-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie S9+S11 non repris dans TCAP : entrée des faisceaux groupe 1 et 2 coté Villemomble//Tiroir O, Tiroir L, Tiroir K, Tiroir P |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2026 | 2026 | 16 | 46 | 2026-11-09 | 12:30 | 2026-11-13 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - 84 | Bobigny - Dépôt | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 7:00 | 2026-04-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 709 Noisy PK SEL 95+97 SSr Bobigny Noisy V1GC Est |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Garages | Bobigny - Carré Viol 214 | 2026 | 2026 | 24 | 46 | 2026-06-11 | 10:15 | 2026-06-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Garages | Bobigny - Carré Viol 214 | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 23:30 | 2026-06-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Carré Viol 214 | Noisy-le-Sec - Tiroir PK | 2026 | 2026 | 16 | 46 | 2026-06-11 | 12:30 | 2026-06-12 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Poste 2 | Noisy-le-Sec - Pk 59,2 | 2026 | 2026 | 4 | 20 | 2026-01-19 | 10:22 | 2026-05-17 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Quand la fenêtre générique est activée sur GC Bis, la générique sur la fenêtre FEN21_Bobigny-Noisy(GC)_004 est réduite à 12h10 - 15h45. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bry-sur-Marne - Bif Bry-Marne | Villiers-sur-Marne-Le Plessis- - Raccordement | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 23:30 | 2026-06-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bry-sur-Marne - Bif Bry-Marne | Villiers-sur-Marne-Le Plessis- - Raccordement | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-01-25 | 22:50 | 2026-01-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - 84 | Bobigny - Dépôt | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2025-12-29 | 8:30 | 2026-09-07 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre raccourcie d'une heure en raison des sillons corridors fret Hendaye - Forbach. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Ch Argenteu-FSC | Stains | 2026 | 2026 | 24 | 46 | 2026-11-09 | 10:15 | 2026-11-13 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Voies V1V/V2V | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 24 | 46 | 2026-11-09 | 12:00 | 2026-11-13 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée par l'infrapole. (création de DEF) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Grande-Ceinture | Bobigny - Dépôt | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 7:00 | 2026-04-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance du Racc |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Grande-Ceinture | La Courneuve-Dugny - ITE Essences | 2026 | 2026 | 24 | 46 | 2026-11-09 | 12:00 | 2026-11-13 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - E/S TLN | Bobigny - Carré Viol 214 | 2026 | 2026 | 24 | 46 | 2026-11-09 | 12:00 | 2026-11-13 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Argenteuil-Triage - Ch Argenteu-FSC | Stains | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 23:30 | 2026-06-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - E/S TLN | Bobigny - Garages | 2026 | 2026 | 24 | 46 | 2026-06-11 | 12:00 | 2026-06-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée par l'infrapole. (création de DEF) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy Raccordement | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 23:30 | 2026-06-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Grande-Ceinture | Bobigny - Dépôt | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 7:00 | 2026-04-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance du Racc |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Noisy Raccordement | 2026 | 2026 | 24 | 46 | 2026-06-11 | 12:00 | 2026-06-12 | 17:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Noisy Raccordement | Valenton - Bif GC/GC Bis | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-10 | 10:30 | 2026-10-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance du Racc |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - E/S TLN | Bobigny - Garages | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-03-05 | 8:30 | 2026-03-05 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre raccourcie d'une heure en raison des sillons corridors fret Hendaye - Forbach. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Bobigny - Voies V1V/V2V | Gagny Raccordement - Bif Sud | 2026 | 2026 | 16 | 46 | 2026-06-11 | 12:30 | 2026-06-12 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vierzon-Forges | Pont-Vert - Bif Montluçon | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-10 | 10:30 | 2026-10-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance du Racc |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:05 | 2026-12-11 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Port-de-Piles - Accès Sud | Ingrandes-sur-Vienne - IPCS La Fayette | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:02 | 2026-12-11 | 9:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-18 | 9:30 | 2026-06-12 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Angoulême - Bif de Limoges | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-05 | 13:05 | 2026-08-06 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation des trains pairs à CS V1 à partir de la Bif des Alliers jusqu'à Angoulême BV. Sortie L 579000 vers Angoulême BV impossible, TER terminus Châteauneuf. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2026 | 2026 | 39 | 45 | 2026-09-21 | 8:50 | 2026-11-06 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre carrée pour la gestion des CS |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN_19_StBenoît-Ruffec_016 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Poste O | Tours - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:10 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Angoulême - Bif de Limoges | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 23:20 | 2026-12-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - IPCS | Ruffec (Charente) - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 10:00 | 2026-04-24 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la section Poitiers - Angoulême : - Si utilisation d'un pas d'IPCS : aucune restriction , - Si utilisation de 2 pas d'IPCS : consécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Luxé) ou un sur chacune des voiesConsécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Lux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 20 | 23 | 2026-05-11 | 4:00 | 2026-06-01 | 16:40 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | V4 fermeture continue |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:27 | 2026-08-07 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 15:19 | 2026-12-11 | 16:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2026-01-04 | 0:15 | 2026-10-04 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 39 | 45 | 2026-09-21 | 8:50 | 2026-11-06 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre carrée pour la gestion des CS |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-15 | 22:05 | 2026-11-27 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 037-041 (PO : Voies H et I) (Voies H et I à laisser libre) -PMR Tours : S46/47 à S48 Di/Lu à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-07 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2026 | 2026 | 4 | 48 | 2026-01-19 | 10:20 | 2026-11-03 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud (2089 à l'ombre)) -OA : S04 Lu, Ma -Niv man : S09 Lu, Me, Ve S43 Lu, Ma (en co avec SE) -Famille A : S19 Lu, Ma -Maint SE : S43 Lu, Ma et S48 Ma -Famill |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2026-01-04 | 23:00 | 2026-10-05 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:08 | 2026-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2026 | 2026 | 5 | 50 | 2026-03-23 | 23:15 | 2026-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -Rechargement coeur : S05 Lu/Ma à Je/Ve et S06 Ma/Me à Je/Ve (en co avec RVB E et F) -Niv man : S06 Lu/Ma à Je/Ve (en co avec RVB E et F) -Ballastage : S06 Me/Je, Je/Ve (en co avec |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Sulpice-Izon - Bât Voyageurs | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:30 | 2026-12-11 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 50 | 14 | 2025-12-14 | 22:10 | 2026-04-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 39 | 45 | 2026-09-21 | 9:20 | 2026-11-06 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre carrée pour la gestion des CS |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 11:32 | 2026-04-24 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-13 | 22:08 | 2026-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 11:25 | 2026-10-09 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-114 (P1 : V2) -Niv man : S10, S41 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Rac Sud | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:35 | 2026-12-11 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 10 | 17 | 2026-03-02 | 8:00 | 2026-04-24 | 16:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP R5-R6-R12 (RO : Voies 155 et 156, à laisser libres) en Fermeture continue -RVB Voies 155-1556 : S10 à S17 Fermeture continue du Lu 02/03/26 au Ve 24/04/26 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:30 | 2026-12-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Iteuil - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - IPCS | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:27 | 2026-12-12 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais | non trouvé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 15:15 | 2026-12-11 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Angoulême - Bif de Limoges | 2026 | 2026 | 13 | 46 | 2026-03-23 | 11:00 | 2026-11-10 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 204-202 (P2 : V2) HORS GEN SAUMUR et GEN Vierzon -Niv man : S13, S45 Lu à Ve, S46 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Sortie Voie 6 | Libourne - Accès Sud IPCS | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:30 | 2026-12-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 3 | 50 | 2026-01-14 | 0:01 | 2026-12-12 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | CAP crée pour matérialiser fermeture en continu des voies 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23 et 25 pour travaux du SERM Libourne origine/terminus voie 5 reste disponible |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:32 | 2026-12-11 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-24 | 9:35 | 2026-09-04 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_Juille-Villognon(570000)_011 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | POITIERS - CHANTIER EQ | Vivonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 12:35 | 2026-10-09 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-119 (P1 : V1) -Niv man : S10, S41 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 9:50 | 2026-04-17 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 sur Gr zep 3164+3162+3362 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Vivonne jusqu'à Poitiers BV (Aig 155/156) Bif de la Rochelle exclue Passage des trains en provenance ou à destination de Limoges par la V1 (à CS ou |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:30 | 2026-12-11 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-19 | 23:25 | 2026-12-12 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Angoulême - Bif de Limoges | 2026 | 2026 | 38 | 42 | 2026-09-14 | 23:10 | 2026-10-15 | 23:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée v1v2 début nuit pour engagement pelles |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:00 | 2026-12-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la section Poitiers - Angoulême : - Si utilisation d'un pas d'IPCS : aucune restriction , - Si utilisation de 2 pas d'IPCS : consécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Luxé) ou un sur chacune des voiesConsécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Lux |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:30 | 2026-12-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Port-de-Piles - Accès Sud | Ingrandes-sur-Vienne - IPCS La Fayette | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:30 | 2026-08-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-18 | 8:30 | 2026-06-12 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:20 | 2026-12-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | 2026 | 2026 | 38 | 44 | 2026-09-14 | 8:50 | 2026-10-30 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre carrée pour la gestion des CS |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 8:00 | 2026-01-23 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 829-841-201 (P8/P2 : C1) -Famille B : S04 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 22:27 | 2026-04-03 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2026 | 2026 | 9 | 25 | 2026-03-01 | 0:25 | 2026-06-21 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Mouthiers (Charente) - Evitements | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-14 | 23:00 | 2026-04-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-115-117-102-105-125-127-133 (P1 : V1, C1, 1b, 2b côté Vierzon + impact sur CCT Nord) -VTE : S16, S17 Ma/Me, Me/Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - SAS R | 0 | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 8:40 | 2026-04-03 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BOA (IPCS entre Montmoreau et Ang BA v1) CAP utilisée avec DEF26_Angouleme-Coutras_012 - s9: MHAN02 (2560+2562+2564+2566+2568+2570) - s11: SEL 7742+7744+7746 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | ST-PIERRE-DES-CORPS - TRIAGE ANNEXE | 2026 | 2026 | 8 | 43 | 2026-05-06 | 11:50 | 2026-10-23 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401, A403, B401 (P4 SAT A et B : V1, accès Voie Z du Nord) -Maint SE : S08, S39, S40 Lu à Ve -Famille B : S19 Me à Je -Niv man : S19 Me à Je et S43 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2026 | 2026 | 19 | 43 | 2026-05-06 | 11:00 | 2026-10-23 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A404 (P4 SAT A : V2, départs Voie Z vers le Nord) -Famille B : S19 Me, Je -Niv man : S19 Me à Je et S43 Me, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 10:00 | 2026-04-24 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:20 | 2026-12-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - ITE Cime Lafarg | 2026 | 2026 | 35 | 38 | 2026-08-30 | 22:05 | 2026-09-18 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 025-032-035-037 (PO : Voies E, F, G et H) (Voies E, F, G et H à laisser libre) en SIM partielle avec 6C_SP2_001 et 6C_SP2_002 -PMR Tours : S35/36 à S38 Di/Lu à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Saviol - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 12:45 | 2026-05-29 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux Voie 2 entre Bif des Alliers inclue et Angoulême sud. Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Mouthiers et Angoulême (Aig 24/18) ou en IPCS voie 1 entre le PCV de Cressac st Genis et Angoulême (Aig 24/18). Accès L579000 impossible, TER origi |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Signal S102 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2026 | 2026 | 17 | 25 | 2026-04-20 | 9:20 | 2026-06-19 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voies 2+4 Conséquences sillons : passage des trains pairs en IPCS V1 entre Luxé et St saviol. Garage voies 6 à 20 impossible . |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2026 | 2026 | 21 | 47 | 2026-05-19 | 9:30 | 2026-11-20 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 22:30 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 8:30 | 2026-10-05 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A414-A405-A407-A409-B405 (P4 SAT A et B : SAS Y, VC5) (pendant GEN Vierzon et Saumur) -Maint SE : S10, S41 Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Mouthiers (Charente) - Evitements | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-16 | 22:08 | 2026-10-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2026-01-04 | 22:50 | 2026-10-05 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN_19_Chatellerault-Poitiers_012 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-07-06 | 22:08 | 2026-07-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 38 | 44 | 2026-09-14 | 9:20 | 2026-10-30 | 16:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre carrée pour la gestion des CS |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 44 | 46 | 2026-11-01 | 23:10 | 2026-11-13 | 4:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 037-041 (PO : Voies H et I) (Voies H et I à laisser libres) en SIM partielle avec 6C_SP2_001 et 6C_SP2_002 -PMR Tours : S44/45 à S46 Fermeture continue du Di 01/11/26 23h10 au Ve 13/11/26 04h30 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 22:05 | 2026-07-24 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 024-025 (PO : Voies D et E) (Voies D et E à laisser libre) -PMR Tours : S29 Ma/Me à Je/Ve à S29/30 à S30 Di/Lu à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 12:00 | 2026-10-03 | 6:10 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Immobilisation Aig 178a en direction des voies 4 et 6 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-16 | 22:27 | 2026-10-16 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 22:30 | 2026-12-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:35 | 2026-12-11 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Poste O | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-03-15 | 0:15 | 2026-10-04 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 23 | 26 | 2026-06-07 | 22:05 | 2026-06-26 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 007-024-025-032 (PO : Voies C, D, E et F) (Voies C, D, E et F à laisser libre) en SIM partielle avec 6C_SP2_001 et 6C_SP2_002 -PMR Tours : S23/24 à S26 Di/Lu à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-15 | 23:45 | 2026-03-16 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C407-C409-C411-D461-D463-D465-E471 (P4 SAT C, D et E : V1+1b) en SIM partielle avec V2 -RCT : S11/12 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-06 | 9:40 | 2026-10-09 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B408-C412 (P4 SAT B et C : T2, C4) (en partie à l'ombre de 6C_SP_128 et 129) (pendant GEN Saumur et Vierzon) -Maint SE : S10, S41 Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2026 | 2026 | 38 | 42 | 2026-09-15 | 4:40 | 2026-10-16 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée v1v2 fin nuit pour dégagement pelles |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 12:00 | 2026-10-03 | 6:10 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Immobilisation Aig 177 en direction de la V4 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 33 | 36 | 2026-08-10 | 9:50 | 2026-09-04 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée V1+V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-23 | 22:27 | 2026-10-16 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | 2026 | 2026 | 5 | 50 | 2026-03-02 | 23:15 | 2026-11-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -Rechargement coeur : S05 Lu/Ma à Je/Ve et S06 Ma/Me à Je/Ve (en co avec RVB E et F) -Niv man : S06 Lu/Ma à Je/Ve (en co avec RVB E et F) -Ballastage : S06 Me/Je, Je/Ve (en co avec |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2026 | 2026 | 3 | 10 | 2026-01-12 | 21:20 | 2026-03-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 017-019-021-023-025-026-028-030-032-079-027-034-035-029-037-039-041-043-045-047-081-087-089 (PO : Voies E à L + G3 + accès Voies 13/15/19/21 et Voies 33/35/37/39/41/43) -RVB E et F : S03 à S10 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Sulpice-Izon - Bât Voyageurs | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 9:55 | 2026-10-09 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-114 (P1 : V2) -Niv man : S10, S41 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2026 | 2026 | 37 | 42 | 2026-09-13 | 22:27 | 2026-10-16 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Passage IPCS v2 entre Izon et Cenon ( voir compatibilté tx SERM Bassens v2 !!!! ) s11 : Sel 8531 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif de Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 8:55 | 2026-03-13 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 : ZEP 105-133-107-165-102-104-210 (P1 : 1b, 2b, C1) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S11 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Poste O | Tours - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-20 | 9:10 | 2026-05-29 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D463-D465-E471 (P4 SAT D : V1 + impact CCT Sud) RCT : -S21 Me, Je et S22 Je ZEP D463-D465 -S22 Ma, Me, Ve ZEP D465-E471 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:05 | 2026-12-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_Villognon-Angoulême_012 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2026 | 2026 | 38 | 44 | 2026-09-14 | 8:50 | 2026-10-30 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 0 | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-27 | 8:15 | 2026-05-07 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 363-351-357-356-355-361-365-371-373-375-501-503-374-372-370-502-504-506-514-513-511-512-515-516 (P3/P5 : 1b, 2b, CM4, C7, C1, accès RA/TA du Sud/Nord, accès REC du Sud, accès RO des bis du Sud, BidonV, Voie mère) (ZEP 361-364-363-356-355-514-513-511-5 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Mouthiers (Charente) - Evitements | 2026 | 2026 | 5 | 44 | 2026-01-26 | 8:55 | 2026-10-16 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (P4 SAT C : V2) -Famille B : S05, S39, S40 Lu à Ve -Niv man : S05 à S07, S39, S40, S42 Lu à Ve -Maint SE : S39, S40, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sortie IPCS | Nerpuy | 2026 | 2026 | 8 | 40 | 2026-02-16 | 15:20 | 2026-10-02 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401, A403, B401 (P4 SAT A et B : V1, accès Voie Z du Nord) -Maint SE : S08, S39, S40 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | POITIERS - CHANTIER EQ | Vivonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 48 | 2026-01-19 | 9:40 | 2026-11-27 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 ou voie 2 en gare de Châtellerault. les trains doivent être compatibles monovoie entre les IPCS de La Tricherie (pk 316+900) et de La Fayette (pk 292+300). |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 23 | 2026-04-27 | 9:50 | 2026-06-05 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1 + V2 sur Gr zep 3163+3165+3171 et 3162+3164+3362 Sr St Benoit la Planche V1 + V2 Bif de Limoges inclue, pas de train en provenance ou à destination de Limoges Bif de la Rochelle exclue |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Montmoreau - IPCS | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-05-31 | 22:20 | 2026-06-22 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 33 | 36 | 2026-08-10 | 9:40 | 2026-09-04 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Passage des trains en IPCS de Mouthiers à Montmoreau |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 0 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-09-13 | 23:30 | 2026-10-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 5 | 44 | 2026-01-26 | 11:10 | 2026-10-16 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C400-C401-C403-C405-C409-C411 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b, C7) -Famille B : S05, S39 Lu à Ve -Niv man : S05 à S07, S39, S40, S42 Lu à Ve -Maint SE : S39, S40, S44 Lu à Ve (ZEP C400-C401) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | non trouvé | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-09-20 | 23:30 | 2026-10-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-18 | 10:10 | 2026-03-20 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 207-209 (P2 : V1) pendant GEN SAUMUR et GEN Vierzon -Niv man : S12 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-07 | 9:35 | 2026-10-02 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 23:40 | 2026-03-30 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473 + impact CCT Sud) + Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474 + impact CCT Sud) (P4 SAT D+E : V1+V2+ impact CCT Sud (2089 et 2168 à l'ombre)) -VTE : S12/13, S13/14 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 10 | 45 | 2026-03-02 | 23:20 | 2026-11-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B405-B407-B408-B409-B410-C412-C414-C415-C416 (P4 : C4, C5, V4, T1, T2) -VTE : S10, S11, S44, S45 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 42 | 44 | 2026-10-18 | 22:05 | 2026-10-30 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 029-043-035-037-041-045-047 (PO : Voies L, K, I, H, G) (Voies H et I à laisser libre) -PMR Tours : S42/43 à S44 Di/Lu à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 35 | 46 | 2026-08-24 | 9:20 | 2026-11-13 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 8 | 43 | 2026-02-16 | 11:50 | 2026-10-02 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401, A403, B401 (P4 SAT A et B : V1, accès Voie Z du Nord) -Maint SE : S08, S39, S40 Lu à Ve -Famille B : S19 Me à Je -Niv man : S19 Me à Je et S43 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-07 | 23:25 | 2026-05-14 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -PMR Tours : -S19 Je/Ve et S20 Me/Je (TYPE VE/SA) (élargissement des ZEP 014-007 (Voies B et C) prises en continues) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montmoreau - Sor Évit Impair | Chalais - IPCS | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-09-13 | 0:15 | 2026-10-11 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Montmoreau - IPCS | 2026 | 2026 | 21 | 27 | 2026-05-18 | 11:30 | 2026-07-03 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TIR 491-14A S9 : zep 2760 S11 : Sr Les Perrotins La Courtillère voie 2. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | POITIERS - CHANTIER EQ | Vivonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-19 | 8:40 | 2026-03-20 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BOA, DEF associée à CAP26_Angouleme_031. IPCS V2 entre Mouthiers et Montmoreau. Domaine - s9: ANMH 07 (4663+2561+2563) - s11: SEL 7741 + GR 7765 (sel 7743+7745) + GR 7767 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 10:05 | 2026-05-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1 + V2 sur Gr zep 3163+3165+3171 et 3162+3164+3362 Sr St Benoit la Planche V1 + V2 Bif de La Rochelle exclue. Bif de Limoges inclue, pas de train en provenance ou à destination de Limoges |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Rac Sud | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 2026-06-01 | 22:08 | 2026-07-10 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 10 | 17 | 2026-03-02 | 8:00 | 2026-04-24 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP R16-R7-R8-R9-R11-R12-220 (P2 et RN : accès et Voies 154 à 159 du Nord et du Sud, à laisser libres) -RVB 155-156 : S10 à S17 Lu à Ve (sauf Lu S15 férié) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | POITIERS - CHANTIER EQ | Vivonne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 41 | 2026-09-21 | 8:50 | 2026-10-09 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe G01 pendant GEN Saumur (ZEP C431-G401-G403-G405-G402-G404-G406-G408) (Bif G P4 : G1, G2) -Maint SE : S09 Me, Je -RR, HWR, Rempl coeur : S39 Lu à Ve -Niv man : S41 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2026 | 2026 | 18 | 23 | 2026-04-27 | 9:50 | 2026-06-05 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 ou V2 sur Gr zep 3163+3165+3171 OU 3162+3164+3362 Sr St Benoit La Planche V1 OU V2 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 149/150) jusqu'à Vivonne ou CS V1 de Vivonne jusqu'à Poitiers BV (Aig 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-14 | 22:40 | 2026-06-15 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_LaCelle-Chatellerault_011 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 39 | 45 | 2026-09-21 | 9:20 | 2026-11-06 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre carrée pour la gestion des CS |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 40 | 42 | 2026-10-04 | 22:05 | 2026-10-16 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 032-035 (PO : Voies F et G) (Voies F et G à laisser libre) -PMR Tours : S40/41 à S42 Di/Lu à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Poste O | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 38 | 44 | 2026-09-14 | 8:50 | 2026-10-30 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre carrée pour la gestion des CS |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-18 | 22:10 | 2026-03-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe G02 (G411-G413-G415-G417-G412-G414-G416) (Bif G P4 : G3, G4) -VTE : S12 Me/Je, Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais | non trouvé | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 8:00 | 2026-01-09 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 370 (P3 : 2b) -Famille B : S02 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 13 | 46 | 2026-03-23 | 9:15 | 2026-11-10 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 204-202 (P2 : V2) HORS GEN SAUMUR et GEN Vierzon -Niv man : S13, S45 Lu à Ve, S46 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-21 | 0:15 | 2026-08-02 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 10:00 | 2026-04-24 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-10 | 22:05 | 2026-02-20 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-207-209-229-A401-A403 (P1, P2, P4 : V1) -VTE : S07 Ma/Me à Je/Ve, S08 Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais Annexe | St-Pierre-des-Corps - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 22:40 | 2026-12-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 19 | 43 | 2026-05-04 | 9:50 | 2026-10-22 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A418 (P4 SAT A : C4, rentrées dépôt) -Famille B : S19 Lu à Je -Niv man : S19 et S43 Lu à Je |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Les Églisottes - Bât Voyageurs | Coutras - Accès Sud IPCS | 2026 | 2026 | 4 | 48 | 2026-10-19 | 10:20 | 2026-11-24 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud (2089 à l'ombre)) -OA : S04 Lu, Ma -Niv man : S09 Lu, Me, Ve S43 Lu, Ma (en co avec SE) -Famille A : S19 Lu, Ma -Maint SE : S43 Lu, Ma et S48 Ma -Famill |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Accès Sud | Nerpuy | 2026 | 2026 | 37 | 42 | 2026-09-13 | 22:05 | 2026-10-16 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 14 + 15 + 19 +22 (v3) , 13 + 16 + 20 + 21 + 23 (v5) + S11 : Ss Secteur Coutras Impair (s11 à confirmer) Accès VS côté nord Coutras impossible, et accès sud v3 et v5 impossible. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-05 | 9:00 | 2026-01-16 | 12:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 8:50 | 2026-12-11 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP G402-G404-G406-G408 (Bif G P4 : G2) HORS GEN Saumur -RR, HWR, Rempl coeur : S50 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | non trouvé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:20 | 2026-12-10 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2026 | 2026 | 14 | 47 | 2026-03-30 | 9:40 | 2026-11-20 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 211-213-215-210-208-206-374 (P2 : 2b) HORS GEN Vierzon -Niv man : S14, S47 Lu à Ve, S46 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-14 | 22:40 | 2026-06-22 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_LaCelle-Chatellerault_011 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-04-12 | 22:40 | 2026-12-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 19:10 | 2026-11-22 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE Sem 47: OCP de maintenance caténaire à fort impact capacitaire sur les différents postes 1, 2, 4 SAT A, B, C Tours reste accessible depuis les axe de Saumur - Le Mans via voies G3 et G4 et Poitiers + Chinon/Loches via voie 1/2 -VTE : S47 Sa 20h05 à D |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 0 | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 13:15 | 2026-10-09 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-114 (P1 : V2) -Niv man : S10, S41 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 0 | 2026 | 2026 | 5 | 42 | 2026-01-26 | 10:55 | 2026-10-16 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (P4 SAT C : V2) -Famille B : S05, S39, S40 Lu à Ve -Niv man : S05 à S07, S39, S40, S42 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 5 | 44 | 2026-09-21 | 8:55 | 2026-10-30 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (P4 SAT C : V2) -Famille B : S05, S39, S40 Lu à Ve -Niv man : S05 à S07, S39, S40, S42 Lu à Ve -Maint SE : S39, S40, S44 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 12:15 | 2026-02-11 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-119 (P1 : V1) -Maint SE : S07 Lu à Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-21 | 9:00 | 2026-10-02 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A404-A402-B406 (P4 SAT A et B : V2, sortie Voie Z vers Nord) -Maint SE : S39, S40 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 45 Loire | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-02-26 | 9:00 | 2026-03-04 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BOA: IPCS V1 entre Vervant et Luxé Domaine - s9: 1892 +4458 - s11: Sel 7308 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 7 | 36 | 2026-02-12 | 11:00 | 2026-09-01 | 13:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 116 (P1 : V2, V1R) -Maint SE : S07 Je, Ve et S36 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 9 | 25 | 2026-03-01 | 23:05 | 2026-06-22 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Amplitude des fenêtres DI/LU étudiée dans le cadre de la concertation des évolutions des fenêtres géneriques SA2021 (cf.PPT fait par PCCA AT) Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais Annexe | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-03-08 | 23:20 | 2026-10-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Poste O | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 20 | 44 | 2026-05-11 | 9:50 | 2026-10-26 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A418-B414-B412-B410 (P4 SAT A et B : VC4, rentrées dépôts) (HORS GEN Saumur et Vierzon) -Famille B : S20 Lu, S21 Lu, Ma -Niv man : S20, S44 Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ANGOULÊME - TIROIR 110 | Angoulême - ITE Cime Lafarg | 2026 | 2026 | 10 | 16 | 2026-03-08 | 22:05 | 2026-04-17 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 008-010-012-048-056-058-014 (PO : Voies Z, A, B) (Voies Z et A à laisser libres) -PMR Tours : S10/11 à S12 Di/Lu à Je/Ve, S15 Lu/Ma à Je/Ve et S15/16 Di/Lu à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-03-30 | 15:30 | 2026-10-02 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1+V2 Bif des Alliers |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 22:05 | 2026-12-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 043-045-047 (PO : Voies K et L) (Voies K et L à laisser libre) -PMR Tours : S48/49 à S49 Di/Lu à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Luxé - IPCS | Vervant - Rac Villognon | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 12:00 | 2026-10-03 | 6:10 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Immobilisation Aig 185/187 en voie directe V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2026 | 2026 | 21 | 26 | 2026-05-18 | 10:50 | 2026-06-26 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TIR 423/13 S9 : zep 1879 S11 : Sel 7309 du Sr Luxé Le Palant voie 1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-14 | 12:00 | 2026-09-25 | 12:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture continue sud Angoulême sud du lundi 14 septembre au vendredi 25 septembre 2026 (cap quais exclus) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-03 | 9:05 | 2026-10-07 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B407-B409-C415 (P4 SAT B et C : T1, VC5) (pendant GEN Saumur et Vierzon) -Maint SE : S10, S41 Ma, Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 12 | 14 | 2026-03-22 | 23:10 | 2026-04-03 | 4:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 056-058 (PO : Voies A et Z) (Voies A et Z à laisser libres) en SIM partielle avec 6C_SP2_001 et 6C_SP2_002 -PMR Tours : S12/13 à S14 Fermeture continue du Di 22/03/26 23h10 au Ve 03/04/26 04h30 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Port-de-Piles - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-22 | 22:15 | 2026-02-23 | 0:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP110 (P1 : V2+impact CCT Nord) -B2N : S08/09 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 21 | 47 | 2026-05-19 | 9:30 | 2026-11-20 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-03-08 | 23:30 | 2026-10-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 35 | 37 | 2026-08-24 | 8:55 | 2026-09-11 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2169-4161-4163-4165 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 22:30 | 2026-08-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 20 | 44 | 2026-05-12 | 9:05 | 2026-10-27 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A414-A405-A407-A409-B405 (P4 SAT A et B : SAS Y, VC5) (HORS GEN Vierzon et Saumur) -Famille B : S20 Ma -Niv man : S20, S4 Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-03-15 | 0:15 | 2026-10-04 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 38 | 40 | 2026-09-20 | 23:10 | 2026-10-02 | 4:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 032-035 (PO : Voies F et G) (Voies F et G à laisser libres) en SIM partielle avec 6C_SP2_001 et 6C_SP2_002 -PMR Tours : S38/39 à S40 Fermeture continue du Di 20/09/29 23h10 au Ve 02/10/26 04h30 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 6:05 | 2026-06-01 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 39 | 43 | 2026-09-22 | 9:00 | 2026-10-23 | 15:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre virtuelle : aig du pas d'IPCS immobilisées en direction de droite Passage en voie directe possible |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-23 | 22:13 | 2026-03-27 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473 + impact CCT Sud) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud (2089 à l'ombre)) -VTE : S13 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-02 | 9:45 | 2026-02-04 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 8:35 | 2026-02-06 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 504 (P5 : 2b, accès RA du Sud de l'aig 826 (reste possible par C7 ou par aig 775), accès REC du Sud, accès RO des bis du Sud, arrivée BidonV/Voie mère du Sud) -Famille B : S06 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-03-22 | 0:15 | 2026-03-29 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 21:25 | 2026-06-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-D462-D466-D468 (P4 SAT D : V2) -RCT : -S23 Lu/Ma ZEP D462-D466-D468 -S23 Je/Ve ZEP C410-D462 -S23 Lu/Ma ZEP D462-D466-D468 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 20 | 44 | 2026-05-11 | 11:50 | 2026-10-29 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401, A403, B401, B403, B413 (P4 SAT A et B : V1, Voie Z) -Famille B : S20 Lu à Me -Niv man : S20 Lu à Me et S44 Lu à Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 21 | 47 | 2026-05-19 | 9:45 | 2026-11-20 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 21:25 | 2026-04-03 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474 + impact CCT Sud) (P4 SAT D+E : V2+ impact CCT Sud (2168 à l'ombre)) -VTE : S14 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-10-03 | 10:45 | 2026-10-11 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 12:00 | 2026-10-03 | 6:10 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Immobilisation Aig 179/180 en voie directe V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 45 Loire | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-11 | 10:55 | 2026-05-22 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B404-B406 (P4 SAT B : V2, arrivées Voie Z du Sud, départs Voie Z vers TO/CCT SUD/Saumur/Le Mans par T1) -Niv man : S20 Lu -Famille B : S20 Lu et S21 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 11:00 | 2026-10-09 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 116+163 (P1 : V1 + V2 + sorties V1R) pendant GEN SAUMUR et GEN Vierzon -Niv man : S10, S41 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Sortie Voie 6 | Libourne - Accès Sud IPCS | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-05-19 | 9:45 | 2026-11-20 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Poste O | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 2 | 24 | 2026-01-11 | 22:00 | 2026-06-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais | non trouvé | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 8:35 | 2026-06-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-18 | 9:05 | 2026-03-20 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 204-202 (P2 : V2) pendant GEN SAUMUR et GEN Vierzon -Niv man : S12 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-10-03 | 6:10 | 2026-10-05 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Angoulême OCP de 48h (quais exclus) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 14 | 47 | 2026-03-30 | 9:55 | 2026-11-20 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 211-213-215 (P2 : 1b) HORS GEN Saumur et Vierzon -Niv man : S14, S47 Lu à Ve, S46 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 38 | 44 | 2026-09-14 | 9:20 | 2026-10-30 | 16:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre carrée pour la gestion des CS |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2026 | 2026 | 9 | 41 | 2026-02-25 | 8:50 | 2026-02-26 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe G01 pendant GEN Saumur (ZEP C431-G401-G403-G405-G402-G404-G406-G408) (Bif G P4 : G1, G2) -Maint SE : S09 Me, Je -RR, HWR, Rempl coeur : S39 Lu à Ve -Niv man : S41 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | St-Pierre-des-Corps - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 36 | 2026-02-12 | 9:55 | 2026-09-01 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 114 (P1 : V2) -Maint SE : S07 Je, Ve et S36 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 23:20 | 2026-02-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A407-A417-A418 (P4 SAT A : VC4 + CV5 + entrées/sorties dépôts) -B2N : S09 Lu/Ma, Ma/Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Rac Sud | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-31 | 23:40 | 2026-02-01 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-117-119-163-112-114-116-130-118-124-126 (P1 : V1+V2) -Ballastage : S05 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - SAS R | 0 | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 2:25 | 2026-02-23 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 126 (P1 : V2 + accés base de maintenance et V2R) -B2N : S08/09 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Poste O | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 9:35 | 2026-06-12 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-12 | 23:15 | 2026-01-23 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 008-010-012-048-056-058-014 (PO : Voies Z, A, B) (Voie Z à laisser libre) CAP en même temps que le RVB Voies E et F -PMR Tours : S03, S04 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-05-31 | 23:20 | 2026-06-22 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Sortie Voie 6 | Libourne - Accès Sud IPCS | 2026 | 2026 | 7 | 36 | 2026-02-09 | 11:00 | 2026-09-01 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S07 Lu à Me ZEP 163 (P1 : V1, sortie V1R) -Maint SE : S07 Lu à Me et S36 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:05 | 2026-01-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | passage Trains PAIR en IPCS par voie 4 en gare de Libourne - Secteur Pomerol Vayres v2 ne pourra être demandé mais uniquement les Sel (pas de travaux en gare sur V2/V4) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Saviol - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 9 | 25 | 2026-03-01 | 21:00 | 2026-03-02 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Amplitude des fenêtres DI/LU étudiée dans le cadre de la concertation des évolutions des fenêtres géneriques SA2021 (cf.PPT fait par PCCA AT) Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | non trouvé | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 10:40 | 2026-05-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 54h00 (à l'ombre du chantier de Givray) . |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Grand-Pont-Garage - Grand-Pont Nord | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-08 | 23:20 | 2026-02-16 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 210-208-206-211-213-215-217-214-212-219-221-226-227 (P2 : 1b + 2b + VC4 + VC5 + CM4) -VTE : S06/S07, S07/S08 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 10:10 | 2026-02-04 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 2026-06-01 | 22:08 | 2026-07-10 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | non trouvé | 2026 | 2026 | 9 | 49 | 2026-03-22 | 23:55 | 2026-12-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -VTE : -S09/10 Di/Lu (en co avec RVB E et F) -S10/11, S43/44, S44/45 Di/Lu (en co avec PMR Tours) -BMJ : S12/13, S41/42 Di/Lu (en co avec PMR Tours) -PMR Tours : -S1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2026 | 2026 | 13 | 46 | 2026-03-23 | 10:10 | 2026-11-10 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 207-209 (P2 : V1) HORS GEN SAUMUR et GEN Vierzon -Niv man : S13, S45 Lu à Ve, S46 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2026 | 2026 | 20 | 44 | 2026-05-11 | 15:20 | 2026-10-29 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401, A403, B401, B403, B413 (P4 SAT A et B : V1, Voie Z) -Famille B : S20 Lu, Ma -Niv man : S20 Lu, Ma et S44 Lu à Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 12:00 | 2026-10-03 | 6:10 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Immobilisation Aig 176 en direction de la V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 9:50 | 2026-04-24 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 sur Gr zep 3163+3165+3171 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 149/150) jusqu'à Vivonne Bif de la Rochelle exclue Bif de Limoges inclue, pas de train en provenance ou à destination de Limoge |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-21 | 8:50 | 2026-10-23 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud (2168 à l'ombre)) pendant GEN Chinon -Maint SE : S43 Me à Ve -Niv man : S43 Me à Ve (en co avec SE) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2026 | 2026 | 9 | 38 | 2026-02-23 | 9:11 | 2026-09-17 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) -Maint SE : S09 Lu, Ma et S38 Me, Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-22 | 23:45 | 2026-02-23 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-115 (P1 : V1+impact CCT Nord) -B2N : S08/09 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 40 | 42 | 2026-10-03 | 5:10 | 2026-10-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:15 | 2025-12-19 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 116-130-118-124-126-204-202-A406 (P1/P2/P4 : V2 + V1R + V2R) -B3N : S51 Me/Je à Je/Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-02-01 | 23:15 | 2026-02-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C402-C404-C406-C408-C428-C410 (P4 SAT C : V2) : 23h15-05h00 en SIM partielle avec V1 -Ballastage : S05/06 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Angoulême - Bif de Limoges | 2026 | 2026 | 5 | 50 | 2026-01-26 | 23:15 | 2026-10-30 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours + T1-T2 - D464 (B1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -Rechargement coeur : S05 Lu/Ma à Je/Ve et S06 Ma/Me à Je/Ve (en co avec RVB E et F) -Niv man : S06 Lu/Ma à Je/Ve (en co avec RVB E et F) -Ballastage : S06 Me/Je, Je/Ve (en co avec |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 7 | 9 | 2026-02-12 | 8:30 | 2026-02-25 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BOA: IPCS V1 entre Angoulême BV (aig 12a/12b) et Vervant - s9: AN-VE02 (102+1104) + 1106 + 1108 - s11: Sel 7504 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-10-04 | 23:10 | 2026-10-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mouthiers (Charente) - Evitements | Montmoreau - IPCS | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-21 | 8:50 | 2026-10-23 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud (2168 à l'ombre)) pendant GEN Chinon -Maint SE : S43 Me à Ve -Niv man : S43 Me à Ve (en co avec SE) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 8:40 | 2026-04-10 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BOA: IPCS V1 entre Montmoreau et Mouthiers s9:2662 s11: GR 7768 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 9 | 25 | 2026-03-01 | 23:05 | 2026-06-22 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : voir FEN_19 Tours-MontsSud_011 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Rac Sud | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-10-03 | 5:15 | 2026-10-11 | 7:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Sulpice-Izon - Bât Voyageurs | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-22 | 1:50 | 2026-02-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 126 (P1 : V2 + accés base de maintenance et V2R) -B2N : S08 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Relais Annexe | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 0:15 | 2026-03-29 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | 2026 | 2026 | 19 | 43 | 2026-05-04 | 9:05 | 2026-10-20 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A420-A405 (P4 SAT A : C4, VC5) -Famille B : S19 Lu, Ma -Niv man : S19 et S43 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | non trouvé | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 12:00 | 2026-10-03 | 6:10 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Immobilisation Aig 171/172 en voie directe V1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Châtellerault - Sort Évit Pair | Nerpuy | 2026 | 2026 | 9 | 42 | 2026-03-01 | 23:20 | 2026-10-19 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b) RR, HWR et Rempl coeur : S09/10, S42/43 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-05 | 9:00 | 2026-01-16 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 10:05 | 2026-05-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1 + V2 sur Gr zep 3163+3165+3171 et 3162+3164+3362 Sr St Benoit la Planche V1 + V2 Bif de la Rochelle exclue Bif de Limoges inclue, pas de train en provenance ou à destination de Limoges |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 22:30 | 2026-03-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 9:00 | 2026-05-12 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B402 (P4 BV : accès V2 de Poitiers, départs de V1 et Voie Z vers Tours/Saumur/Le Mans par T1) -Niv man et Famille B : S20 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 9:48 | 2026-10-09 | 11:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-119 (P1 : V1) -Niv man : S10, S41 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-03 | 10:20 | 2026-08-04 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation des trains pairs à CS V2 à partir d'Angoulême BV jusqu'à la bif des Alliers. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 7 | 36 | 2026-02-09 | 15:15 | 2026-09-01 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S07 Lu à Me ZEP 163 (P1 : V1, sortie V1R) -Maint SE : S07 Lu à Me et S36 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Poste O | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 9:05 | 2026-05-19 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B405 (P4 SAT B : VC5) -Famille B : S21 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-02 | 21:25 | 2026-06-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D468-D470 (P4 SAT D : V2) RCT : -S23 Ma/Me, S24 Lu/Ma ZEP D468-D470 -S23 Me/Je, S24 Ma/Me ZEP D470 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais | non trouvé | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-03-08 | 22:30 | 2026-10-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | non trouvé | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-18 | 11:00 | 2026-03-20 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 204-202 (P2 : V2) pendant GEN SAUMUR et GEN Vierzon -Niv man : S12 Me à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Saviol - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 12 | 38 | 2026-09-14 | 9:05 | 2026-09-15 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gr 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b) pendant GEN Vierzon -Niv man : S12 Lu, Ma -Maint SE : S38 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 0 | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 9:10 | 2026-06-01 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 7h30 Circulations trains pairs en IPCS V1 entre Luxé et St Saviol lorsque la 6C_RU_018 est rendue . |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 5 | 44 | 2026-09-21 | 11:10 | 2026-10-30 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C400-C401-C403-C405-C409-C411 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b, C7) -Famille B : S05, S39 Lu à Ve -Niv man : S05 à S07, S39, S40, S42 Lu à Ve -Maint SE : S39, S40, S44 Lu à Ve (ZEP C400-C401) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-29 | 10:00 | 2026-10-30 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B404-B402 (P4 BV : accès V2 et Voie Z du Sud et de Tours, départs de V1 et Voie Z vers Tours/Saumur/Le Mans par T1) -Niv man : S44 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | non trouvé | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-15 | 23:50 | 2026-03-16 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP G420 (G401-G402-G403-G404-G405-G406-G408-G411-G412-G413-G414-G415-G416-G417) (P4 : G1, G2, G3, G4 toute la Bif Grammont) -VTE : S11/12 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 22:05 | 2025-12-17 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-207-209-229 (P1/P2 : V1) -B2N : S51 Lu/Ma à Ma/Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - FSC Attente Dép | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-11 | 23:50 | 2026-04-19 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 ZEP 102-104-210-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3) -VTE : S15, S16 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Coutras - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 9:47 | 2026-02-11 | 11:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-119 (P1 : V1) -Maint SE : S07 Lu à Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Mouthiers (Charente) - Evitements | Montmoreau - IPCS | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-05-31 | 0:15 | 2026-06-21 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-23 | 8:40 | 2026-03-31 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BOA : IPCS V2 entre Mouthiers et Montmoreau Domaine - s9: 2573 - s11: SEL 7749+7861 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Bif de Grammont | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-10-03 | 20:55 | 2026-10-10 | 23:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-11 | 21:30 | 2026-03-02 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 017-019-021-023-025-026-028-030-032-079-027-034-035-029-037-039-041-043-045-047-081-087-089 (PO : Voies E à L + G3 + accès Voies 13/15/19/21 et Voies 33/35/37/39/41/43) -RVB E et F : S02/03 à S09/10 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2026 | 2026 | 9 | 49 | 2026-03-01 | 23:55 | 2026-11-02 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -VTE : -S09/10 Di/Lu (en co avec RVB E et F) -S10/11, S43/44, S44/45 Di/Lu (en co avec PMR Tours) -BMJ : S12/13, S41/42 Di/Lu (en co avec PMR Tours) -PMR Tours : -S1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | 2026 | 2026 | 10 | 43 | 2026-03-08 | 23:20 | 2026-10-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) RR, HWR et Rempl coeur : S10/11, S43/44 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-06 | 8:30 | 2026-07-10 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 824-826-R19-R17-R89-230-833-835-R18-R15-R16-131 (P1/P8/P2 : C2, C3, accès V150 à V160 côté Nord) -VTE : S28 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - DÉPÔT | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Nord | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-05-17 | 0:15 | 2026-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Relais Annexe | 2026 | 2026 | 19 | 43 | 2026-05-04 | 8:00 | 2026-10-20 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A422 (P4 SAT A : C4, sorties machines marchandises dépôt vers C4 impossibles) -Famille B : S19 Lu, Ma -Niv man : S19 et S43 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 12:30 | 2026-10-05 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A420-A405 (P4 SAT A : C4, VC5) -Maint SE : S10, S41 Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-11 | 9:00 | 2026-05-22 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B404-B406 (P4 SAT B : V2, arrivées Voie Z du Sud, départs Voie Z vers TO/CCT SUD/Saumur/Le Mans par T1) -Niv man : S20 Lu -Famille B : S20 Lu et S21 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Maillé - IPCS de Maillé | 2026 | 2026 | 8 | 44 | 2026-02-16 | 9:00 | 2026-02-20 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A404-A402-B406 (P4 SAT A et B : V2, sortie Voie Z vers Nord) -Maint SE : S08 Lu à Ve -Niv man : S44 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Saviol - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 9 | 25 | 2026-03-01 | 21:00 | 2026-06-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_MontsSud-Maille_014 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Bât Voyageurs | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 8:40 | 2026-05-30 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 8h00 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Charmant - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-06 | 23:10 | 2026-12-12 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 043-045 (PO : Voies K et L) (Voies K et L à laisser libres) en SIM partielle avec 6C_SP2_001 et 6C_SP2_002 -PMR Tours : S49/50 à S50 Fermeture continue du Di 06/12/26 23h10 au Sa 12/12/26 23h59 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 0 | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 8:40 | 2026-04-03 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BOA. DEF26_Angouleme-Coutras_012 associée à CAP26_Angouleme_030. IPCS v1 entre Montmoreau et Ang BA. |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 9:10 | 2026-05-22 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C409-C411 (P4 SAT C : 1b, V1) -RCT : S21 Lu, Ma, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473 (P4 SAT D et E : V1 (en SIM partielle avec V2 6C_SP2_050) + impact CCT Sud) + ZEP 2089 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : S50 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vervant - Rac Villognon | Angoulême - Bif de Limoges | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 9:00 | 2026-02-20 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B404-B402 (P4 BV : accès V2 et Voie Z du Sud et de Tours, départs de V1 et Voie Z vers Tours/Saumur/Le Mans par T1) -Maint SE : S08 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Coutras - Accès Sud IPCS | Libourne - Accès Nord IPCS | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-12 | 8:30 | 2026-03-18 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BOA : IPCS V2 entre Vervant et Angoulême Domaine: s9: 4465 et s11: Sel 7403 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-03-15 | 22:40 | 2026-10-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | St-Sulpice-Izon - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-10-03 | 15:30 | 2026-10-11 | 17:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Rac E/S Sud | ST-PIERRE-DES-CORPS - TIROIR 1 DÉP | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 12:00 | 2026-05-10 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Dépôt Signal 97 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 14:45 | 2026-02-11 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-119 (P1 : V1) -Maint SE : S07 Lu à Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Angoulême - Bât Voyageurs | Angoulême - Bif des Alliers | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 10:10 | 2026-02-20 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A410-A408-B413 (P4 SAT A et B : Voie Z) -Maint SE : S08 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 11:30 | 2026-10-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Angoulême : SIM de 4h, V1+V2+V4+VZ quais exclus |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Poste 45 Loire | ST-PIERRE-DES-CORPS - DÉPÔT | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-22 | 1:50 | 2026-02-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP110-111 (P1 : V1+V2) -B2N : S08 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Mouthiers (Charente) - Evitements | 2026 | 2026 | 5 | 41 | 2026-02-01 | 23:20 | 2026-10-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-02 ZEP 119-163-112-114-116-130-118-124-126-204 (P1 : V1, V2, V1R, V2R) -RR, HWR et Rempl coeur : S05/06, S41/42 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Tours - Poste O | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-19 | 8:40 | 2026-03-20 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BOA : CAP utilisée avec DEF26_Angouleme-Coutras_017 / IPCS V2 entre Ang BA et Montmoreau IC Domaine - s9: ANMH 07 (4663+2561+2563) - s11: SEL 7741 + GR 7765 (sel 7743+7745) + GR 7767(sel 7745+7747+7755) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 2 | non trouvé | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 2026-10-12 | 8:50 | 2026-10-16 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe G02 réduit pendant GEN Le Mans ZEP G411-G413-G415-G417-G412-G414-G416 (Bif G P4 : G3, G4) -Niv man : S42 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-12 | 9:50 | 2026-01-16 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 213-215-371-373 (P2/P3 : 1b) -Famille B : S03 Lu à Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-25 | 9:10 | 2026-11-25 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP E474 (P4 SAT E : V2 + impact CCT Sud (2168 à l'ombre)) -Maint SE : S48 Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-21 | 21:55 | 2026-02-22 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111 (P1 : V1+impact CCT Nord) -B2N : S08 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 0 | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 12:45 | 2026-05-22 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux voie 1+11+13 entre Angoulême BV et bif des Alliers exclue. Passage des trains en IPCS V2 entre Angoulême Bif de Limoges et Angoulême Bif des Alliers. Voie 1 en impasse côté sud |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ANGOULÊME - TIROIR DÉPÔT | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-02-01 | 23:55 | 2026-02-02 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C409-C411 (P4 SAT C : V1+1b+2b+C7) : 23h55-05h30 en SIM partielle avec V2 -Ballastage : S05/06 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ST-PIERRE-DES-CORPS - DÉPÔT | non trouvé | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-17 | 8:00 | 2026-09-17 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Angoulême : RAV de la communication 171/172 (voie Z/voie 1) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Châtellerault - Sortie IPCS | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-06 | 7:50 | 2026-10-09 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A422-A420-A417 (P4 SAT A : VC4, sorties dépôts) (pendant GEN Saumur et Vierzon) -Maint SE : S10, S41 Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 3 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-14 | 0:25 | 2026-06-14 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 15:20 | 2026-05-13 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401, A403, B401, B403, B413 (P4 SAT A et B : V1, Voie Z) -Famille B : S20 Me -Niv man : S20 Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 8 | 44 | 2026-10-29 | 9:00 | 2026-10-30 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A404-A402-B406 (P4 SAT A et B : V2, sortie Voie Z vers Nord) -Maint SE : S08 Lu à Ve -Niv man : S44 Je, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Bif de Tours | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 23:45 | 2025-12-15 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473 (P4 SAT D et E : V1 (en SIM partielle avec V2 6C_SP2_052) + impact CCT Sud) + ZEP 2089 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : S50/51 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Aigulin-La Roche-Chalais - IPCS Frissons | Coutras - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-31 | 21:30 | 2026-06-01 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-D462 (P4 SAT C et D : V2) -RCT : S22/23 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-15 | 11:30 | 2026-07-16 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TIR 519-14 S9 :zep 0502 S11 :Sel 8126 Secteur La Mame Bessanges voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Montmoreau - IPCS | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 11:00 | 2026-05-12 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B402 (P4 BV : accès V2 de Poitiers, départs de V1 et Voie Z vers Tours/Saumur/Le Mans par T1) -Niv man et Famille B : S20 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Rac E/S Sud | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-17 | 11:30 | 2026-06-18 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TIR 475-02 S9 : zep 2662 S11 : Sel 7744 du Sr Mouthiers Chavenat voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Saviol - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 19 | 43 | 2026-05-06 | 9:10 | 2026-10-23 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A404 (P4 SAT A : V2, départs Voie Z vers le Nord) -Famille B : S19 Me, Je -Niv man : S19 Me à Je et S43 Me, Ve |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-31 | 7:30 | 2026-05-31 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 8h00 . |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V2 en SIM partielle avec V1 6C_SP2_049 + impact CCT Sud) + ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : S50 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-07 | 21:30 | 2026-06-08 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D462-D466-D468 (P4 SAT D : V2) -RCT : S23/24 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | Luxé - Rac Juillé | 2026 | 2026 | 4 | 40 | 2026-01-25 | 23:25 | 2026-10-05 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 ZEP 102-104-210-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3) -RR, HWR et Rempl coeur : S04/05, S40/41 Di/Lu -VTE : S15/16, S16/17 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais Annexe | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-05 | 9:00 | 2026-03-11 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BOA: IPCS v1 entre Luxé et Ruffec Domaine - s9: 1840 - s11: Gr 7112 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bif Joué-Tours | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-05 | 9:40 | 2026-10-08 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A418-B414-B412-B410 (P4 SAT A et B : VC4, rentrées dépôts) (pendant GEN Saumur et Vierzon) -Maint SE : S10, S41 Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Tours - Poste O | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-03-01 | 0:01 | 2026-03-01 | 5:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification de la générique suite concertation SA25 : passage de 6h à 5h de SIM (14/11/23) |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sortie IPCS V2 | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-14 | 23:00 | 2026-06-22 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ANGOULÊME - TIROIR DÉPÔT | ANGOULÊME - TIROIR 110 | 2026 | 2026 | 4 | 40 | 2026-04-12 | 23:25 | 2026-04-20 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 ZEP 102-104-210-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3) -RR, HWR et Rempl coeur : S04/05, S40/41 Di/Lu -VTE : S15/16, S16/17 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-14 | 22:00 | 2026-09-25 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-21 | 23:50 | 2026-02-22 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP110 (P1 : V2+impact CCT Nord) -B2N : S08 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Monts-Sud - Rac Monts-Sud | Villeperdue - Sort Évit Pair | 2026 | 2026 | 9 | 49 | 2026-03-22 | 23:55 | 2026-10-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -VTE : -S09/10 Di/Lu (en co avec RVB E et F) -S10/11, S43/44, S44/45 Di/Lu (en co avec PMR Tours) -BMJ : S12/13, S41/42 Di/Lu (en co avec PMR Tours) -PMR Tours : -S1 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-10-04 | 0:25 | 2026-10-11 | 8:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeperdue - IPCS | Ste-Maure-Noyant | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:30 | 2026-03-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C407-C409-C411-D461-D463-D465-E471 et E474-E472-D470-D468-D466-D462-C410 (P4 SAT C, D et E : V1+V2+1b) -RCT : S11 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | non trouvé | 2026 | 2026 | 38 | 43 | 2026-09-14 | 10:00 | 2026-10-23 | 15:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | non trouvé | 2026 | 2026 | 12 | 38 | 2026-03-16 | 9:05 | 2026-03-17 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gr 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b) pendant GEN Vierzon -Niv man : S12 Lu, Ma -Maint SE : S38 Lu, Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Poste 12 | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-09 | 22:20 | 2026-02-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-207-209-229-126-202-204-210-208-206 (P1/P2 : V1, V2, 2b) -VTE : S07 Lu/Ma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montlouis - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Poste 1 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:45 | 2026-03-15 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP G420 (G401-G402-G403-G404-G405-G406-G408-G411-G412-G413-G414-G415-G416-G417) (P4 : G1, G2, G3, G4 toute la Bif Grammont) -VTE : S11 Sa/Di |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 1:20 | 2026-02-23 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP110-111 (P1 : V1+V2) -B2N : S08/09 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | St-Pierre-des-Corps - Poste 4 Sud | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 21:30 | 2025-12-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT D et E : V2 en SIM partielle avec V1 6C_SP2_051 + impact CCT Sud) + ZEP 2168 à l'ombre + ZEP 479 à l'ombre -Suppression diodes dissymétriques : S50/51 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | Monts (Indre-et-Loire) - IPCS de Monts | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 9:05 | 2026-05-20 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B407 (P4 SAT B : VC5, accès V6/V4/V2/Voie Z de Tours) -Famille B : S21 Me |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Saviol - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-15 | 21:30 | 2026-03-16 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP E474-E472-D470-D468-D466-D462-C410 (P4 SAT C, D et E : V2) en SIM partielle avec V1 -RCT : S11/12 Di/Lu |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Relais Annexe | St-Pierre-des-Corps - Poste 5 | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 9:10 | 2026-06-01 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 06h20 SIM . |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Raccordement Baudrecourt - Acc Baudrecourt | Vendenheim - Rac Nord | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-17 | 22:35 | 2026-02-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 501-505 (P5 : V1b, C1, accès voie des ITE) -B2N : S08 Ma/Me, Me/Je |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Corbeil-Essonnes - Bif Km 33 | Malesherbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-30 | 23:15 | 2026-05-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chatelet-les-Halles - Lim RATP/SNCF | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 23:15 | 2026-10-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Corbeil-Essonnes - Bif Km 33 | Malesherbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Corbeil-Essonnes - Bif Km 33 | Malesherbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-17 | 23:15 | 2026-10-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chatelet-les-Halles - Lim RATP/SNCF | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Corbeil-Essonnes - Bif Km 33 | Malesherbes - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 30 | 34 | 2026-07-24 | 23:15 | 2026-08-17 | 4:40 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chatelet-les-Halles - Lim RATP/SNCF | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 23:15 | 2026-06-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chatelet-les-Halles - Lim RATP/SNCF | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-09-20 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 23:15 | 2026-10-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chatelet-les-Halles - Lim RATP/SNCF | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-10 | 23:59 | 2026-05-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-07 | 23:15 | 2026-11-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chatelet-les-Halles - Lim RATP/SNCF | Paris-Gare-de-Lyon (Banlieue) | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-30 | 23:15 | 2026-05-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Montereau - Voie 5 - PVD | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la MP Moret-Montereau |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | non trouvé | 2026 | 2026 | 8 | 50 | 2026-02-16 | 10:00 | 2026-12-11 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP de jour voies H en gare de Montereau |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,3,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 43 | 2026-10-05 | 23:15 | 2026-10-24 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2:00 | 2026-12-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11404007 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 2 | 28 | 2026-01-10 | 5:10 | 2026-07-12 | 21:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Bif Km 65,5 | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 33 | 44 | 2026-08-10 | 21:30 | 2026-10-31 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Juvisy - Ent/Sort TAC | 2026 | 2026 | 4 | 44 | 2026-01-19 | 23:45 | 2026-10-31 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | non trouvé | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 23:45 | 2026-06-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2026 | 2026 | 35 | 38 | 2026-08-24 | 22:30 | 2026-09-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Corbeil-Essonnes - Voie 12 Garage | Corbeil-Essonnes - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 16 | 2026-02-06 | 23:15 | 2026-04-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2026 | 2026 | 30 | 45 | 2026-07-20 | 22:30 | 2026-11-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:12 | 2026-12-11 | 11:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402231 55 mn pour circulation du 17757 avancé de 5 mn |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 30 | 45 | 2026-07-20 | 22:30 | 2026-11-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Départ | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 41 | 2026-03-16 | 13:50 | 2026-10-11 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré 11 | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 11:40 | 2026-12-10 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées à pied Paris de PLY à la Type L V1M inclus V2/2M libre au km08 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Bif Km 65,5 | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 11:00 | 2026-12-07 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-23 | 23:45 | 2026-09-14 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:54 | 2026-12-11 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402232 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 8:30 | 2026-10-02 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:20 | 2026-12-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11404006 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Bif Km 65,5 | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | 2026 | 2026 | 30 | 45 | 2026-07-20 | 22:45 | 2026-11-07 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC March Local | Villabé | 2026 | 2026 | 34 | 38 | 2026-08-17 | 23:45 | 2026-09-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 12 | 20 | 2026-03-16 | 23:35 | 2026-05-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2026 | 2026 | 12 | 41 | 2026-03-16 | 7:50 | 2026-10-11 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2026 | 2026 | 40 | 49 | 2026-09-28 | 22:00 | 2026-12-06 | 5:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:35 | 2026-12-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Montereau - Voie 5 - PVD | 2026 | 2026 | 20 | 37 | 2026-05-11 | 15:10 | 2026-09-11 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Montereau - Voie 5 - PVD | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-22 | 12:55 | 2026-11-27 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées PLY De la ZEP 9843 à 9847 inclus du 6685 au 6177 , 6617 V1M puis DT LIU |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 13:45 | 2026-12-11 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées PLY de la ZEP 9848 à la ZEP 9854 inclus V2/2bis KM8 & & sortie V2 depuis VTR & Sortie LGV V2C impossible |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 9:50 | 2026-12-11 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402231 55 mn pour circulation du 17757 avancé de 5 mn |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Essonnes-Robinson | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 30 | 45 | 2026-07-20 | 23:35 | 2026-11-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-02-03 | 10:25 | 2026-11-09 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées à pied Paris ZEP 902+904+906+908+910 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 9:50 | 2026-11-20 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:45 | 2026-06-29 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC March Local | Ris-Orangis - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 31 | 46 | 2026-07-27 | 22:30 | 2026-11-14 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voie de circulation 10 | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2025-12-30 | 10:35 | 2026-12-02 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ENTRE 151936 & 891244 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | Paris-Bercy-Conflans - Voie de circulation 10 | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2025-12-16 | 13:45 | 2026-11-18 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées PLY de PLY à la ZEP 9846 inclus |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Montereau - Voie 5 - PVD | 2026 | 2026 | 34 | 40 | 2026-08-18 | 0:15 | 2026-10-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TGV V2/2M |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-06 | 22:00 | 2026-11-07 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ent/Sort TAC | Juvisy - Sor V1M/Ent V2M | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 9:50 | 2026-11-20 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Mammès | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 27 | 49 | 2026-06-29 | 22:30 | 2026-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Grill | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la MP Moret-Montereau |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Paris-Bercy-Conflans - Atelier Mat | 2026 | 2026 | 42 | 49 | 2026-10-16 | 23:15 | 2026-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | Pompadour-Maisons-Alfort - Chantier Novat | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-02-04 | 10:35 | 2026-11-09 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée Gpt: 9943 Entre 151936 et 891244 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Fsc NICOLAI | 2026 | 2026 | 34 | 40 | 2026-08-17 | 23:15 | 2026-10-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Montereau - Voie 5 - PVD | 2026 | 2026 | 34 | 40 | 2026-08-17 | 23:15 | 2026-10-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Mammès | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Essonnes-Robinson | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la MP Moret-Montereau |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Pompadour-Maisons-Alfort - Chantier Novat | 2026 | 2026 | 5 | 40 | 2026-01-26 | 23:00 | 2026-10-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 0:15 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Montereau - Voie 5 - PVD | 2026 | 2026 | 11 | 43 | 2026-03-10 | 10:37 | 2026-10-21 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées à pied Paris |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 44 | 2026-01-19 | 11:40 | 2026-10-29 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP 9871 à 9877 inclus V2/2M au km08 impossible mais sortie V2 VTR via 1bisCircul & &1 Circul possible et V2/2ter/2M au km10 possible |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-04 | 23:45 | 2026-06-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 9:35 | 2026-12-11 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP Valenton-VTRP2-VTRP3-VTP4-Vigneux-JY lu à ve en semaine paire ma à ve en semaine impaire Décalage MC17-0320 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Essonnes-Robinson | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-23 | 23:45 | 2026-09-14 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-09 | 10:35 | 2026-12-11 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP 9862 Entre 151936 & 891244 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs S voie 6-8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-08-17 | 23:45 | 2026-09-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 9:35 | 2026-12-11 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-05 | 23:15 | 2026-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 665 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-06-30 | 1:30 | 2026-07-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 30 | 45 | 2026-07-20 | 22:00 | 2026-11-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Juvisy - Point H Ac Nord | 2026 | 2026 | 33 | 36 | 2026-08-10 | 23:15 | 2026-09-04 | 4:40 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2026 | 2026 | 7 | 43 | 2026-02-13 | 23:15 | 2026-10-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | Paris-Bercy-Conflans - Voie de circulation 10 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 23:45 | 2026-10-31 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 5 | 33 | 2026-01-26 | 23:15 | 2026-08-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Villeneuve-St-Georges-Triage - Remisage Nord | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-09 | 9:50 | 2026-11-20 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2026 | 2026 | 4 | 36 | 2026-01-20 | 11:45 | 2026-09-02 | 13:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-12 | 23:30 | 2026-01-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2025-12-30 | 10:10 | 2026-12-08 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 553+555+565 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:13 | 2026-12-11 | 10:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402232 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 2026-02-10 | 9:35 | 2026-11-22 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP Valenton-VTRP2-VTRP3-VTP4-Vigneux-JY lu à ve en semaine paire ma à ve en semaine impaire Décalage MC17-0320 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor V1M/Ent V2M | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-06-29 | 22:30 | 2026-07-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2026 | 2026 | 33 | 44 | 2026-08-10 | 21:30 | 2026-10-31 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Mammès | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 1 | 31 | 2025-12-29 | 15:15 | 2026-08-02 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | non trouvé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 23:45 | 2026-04-04 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A l'ombre de la MP Moret-Montereau |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 23:15 | 2026-02-21 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 38 | 50 | 2026-09-14 | 22:00 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2026 | 2026 | 33 | 44 | 2026-08-10 | 21:30 | 2026-10-31 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 3 | 30 | 2026-01-16 | 23:15 | 2026-07-20 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Corbeil-Essonnes - Voie 12 Garage | Corbeil-Essonnes - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 22 | 34 | 2026-05-25 | 16:55 | 2026-08-21 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Pompadour-Maisons-Alfort - Chantier Novat | 2026 | 2026 | 4 | 48 | 2026-01-20 | 10:00 | 2026-11-25 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 44 | 2026-03-18 | 10:42 | 2026-10-30 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Grandes Tournées Voies |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-27 | 23:45 | 2026-03-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 3 | 44 | 2026-01-15 | 10:35 | 2026-10-29 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Du 151936 au 891244 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor V1M/Ent V2M | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-01 | 13:50 | 2026-12-03 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée Gpt: Bif 09 +9543+9544+9545 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Juvisy - Entr MVI/S MVP | 2026 | 2026 | 26 | 29 | 2026-06-22 | 23:15 | 2026-07-18 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Montereau - Voie 5 - PVD | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voie 3 | Montereau - Bif Km 86,8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-12-07 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 42 | 45 | 2026-10-12 | 23:45 | 2026-11-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:45 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 3 | 8 | 2026-01-12 | 23:15 | 2026-02-21 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 11:00 | 2026-11-30 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2025-12-30 | 10:35 | 2026-12-02 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gpt: 9928 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 22 | 34 | 2026-05-25 | 16:50 | 2026-08-23 | 18:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-28 | 23:45 | 2026-01-29 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bât Voyageurs | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 3 | 44 | 2026-01-16 | 9:35 | 2026-10-30 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | Paris-Bercy-Conflans - Atelier Mat | 2026 | 2026 | 51 | 15 | 2025-12-15 | 23:35 | 2026-04-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Point H Ac Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-22 | 0:15 | 2026-10-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 2025-12-30 | 0:25 | 2026-01-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie libre dans chaque sens |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Montereau - Voie 5 - PVD | 2026 | 2026 | 4 | 15 | 2026-01-19 | 23:35 | 2026-04-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | 2026 | 2026 | 4 | 15 | 2026-01-19 | 23:15 | 2026-04-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Poste 61 Yerres - Bif de Massy | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-25 | 23:15 | 2026-11-27 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Juvisy - Entr MVI/S MVP | 2026 | 2026 | 51 | 47 | 2025-12-15 | 12:55 | 2026-11-17 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées PLY De PLY jusqu'à la ZEP 9841 inclus Du 6685 au 6177 , 6617 V1bis/1 km08 puis LGV Créteil |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2026 | 2026 | 1 | 31 | 2025-12-29 | 9:35 | 2026-08-02 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs S voie 6-8 | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-06-30 | 1:30 | 2026-07-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voie 3 | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 1 | 31 | 2025-12-29 | 9:35 | 2026-08-02 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Aiguille 104/105 | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2026 | 2026 | 8 | 50 | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-12-10 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MP de jour voies M en gare de Montereau |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 30 | 32 | 2026-07-20 | 23:15 | 2026-08-08 | 4:40 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | [6 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bif Km 17,4 | Juvisy - Sor V1M/Ent V2M | 2026 | 2026 | 19 | 26 | 2026-05-04 | 23:45 | 2026-06-29 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Paris-Gare-de-Lyon - Aig Km 10,550 | 2026 | 2026 | 31 | 46 | 2026-07-27 | 22:30 | 2026-11-14 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 48 | 2025-12-15 | 23:15 | 2026-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-26 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 2026-11-16 | 22:30 | 2026-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Poste 61 Yerres - Bif de Massy | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-06-29 | 1:30 | 2026-07-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lieusaint-Moissy - ITE EPAMS | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 23:35 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | non trouvé | 2026 | 2026 | 31 | 46 | 2026-07-27 | 22:00 | 2026-11-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Ent/Sort TAC | Juvisy - Sor V1M/Ent V2M | 2026 | 2026 | 4 | 7 | 2026-01-19 | 23:15 | 2026-02-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 1:30 | 2026-11-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Corbeil-Essonnes - Bif Km 33 | Moulin-Galant | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 23:45 | 2026-05-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-23 | 13:59 | 2026-11-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC March Local | Ris-Orangis - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 34 | 40 | 2026-08-17 | 21:30 | 2026-10-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Alfort-Alfortville | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2026 | 2026 | 34 | 40 | 2026-08-17 | 21:30 | 2026-10-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Départ Nord | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | 2026 | 2026 | 5 | 37 | 2026-01-29 | 14:00 | 2026-09-10 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 9842+556 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor V1M/Ent V2M | 2026 | 2026 | 2 | 46 | 2026-01-08 | 11:25 | 2026-11-12 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 9860 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 7 | 43 | 2026-02-13 | 23:15 | 2026-10-19 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 14:10 | 2026-10-02 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Juvisy - Point H Ac Nord | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 10:53 | 2026-12-09 | 12:21 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - Remisage Nord | 2026 | 2026 | 27 | 49 | 2026-06-29 | 22:30 | 2026-07-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Lieusaint-Moissy - ITE EPAMS | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2025-12-30 | 13:50 | 2026-12-02 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gpt: 9933 891022 & 151954 circulent 2/2bis à LIU |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 30 | 45 | 2026-07-20 | 22:00 | 2026-11-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Poste 3 | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2026 | 2026 | 31 | 46 | 2026-07-27 | 22:00 | 2026-11-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC March Local | Corbeil-Essonnes - Bif Km 33 | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-22 | 10:25 | 2026-11-26 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gpt: KBY2-02 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 36 | 45 | 2026-09-05 | 5:40 | 2026-11-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Montereau - Voie 5 - PVD | 2026 | 2026 | 3 | 44 | 2026-01-15 | 9:35 | 2026-10-29 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | Pompadour-Maisons-Alfort - Chantier Novat | 2026 | 2026 | 37 | 50 | 2026-09-07 | 8:00 | 2026-12-11 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voie 3 | Montereau - Bif Km 86,8 | 2026 | 2026 | 35 | 37 | 2026-08-28 | 22:25 | 2026-09-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré 55 | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-11-30 | 21:50 | 2026-12-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2026 | 2026 | 5 | 45 | 2026-01-29 | 10:35 | 2026-11-05 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gpt: 9933 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 1:45 | 2026-12-07 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Villeneuve-St-Georges - Bif Km 17,090 | 2026 | 2026 | 13 | 15 | 2026-03-23 | 23:35 | 2026-04-11 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bât Voyageurs | Bois-le-Roi | 2026 | 2026 | 29 | 49 | 2026-07-13 | 22:30 | 2026-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2026 | 2026 | 19 | 50 | 2026-05-04 | 23:35 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor V1M/Ent V2M | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-10 | 23:45 | 2026-05-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 11:40 | 2026-12-07 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP de 9879 à 9891 incus V2/2Ter/2M au km10 impossible 2/2Ter/2M impossible |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2025-12-31 | 10:10 | 2026-12-09 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 558+554+567+552 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2026 | 2026 | 13 | 45 | 2026-03-24 | 12:45 | 2026-11-04 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 9863 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 16 | 2026-02-06 | 23:15 | 2026-04-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor V1M/Ent V2M | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-03 | 22:00 | 2026-08-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Pompadour-Maisons-Alfort - Chantier Novat | 2026 | 2026 | 20 | 37 | 2026-05-11 | 15:10 | 2026-09-13 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 5 | 37 | 2026-01-27 | 13:30 | 2026-09-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-05 | 23:15 | 2026-05-18 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 665 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Grill | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-06-29 | 0:50 | 2026-07-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-04 | 23:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 23:30 | 2025-12-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Départ Nord | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 2025-12-30 | 0:25 | 2026-01-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie libre dans chaque sens Remarque : pour que l'objet s'importe dans SIPH, il faut laisser le trou de 50 entre les deux localisation (différence entre le PK début et le PK fin). |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Essonnes-Robinson | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 3 | 35 | 2026-01-13 | 12:33 | 2026-08-26 | 14:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 8 | 40 | 2026-02-17 | 10:39 | 2026-09-30 | 12:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-23 | 21:30 | 2026-12-07 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bât Voyageurs | Bois-le-Roi | 2026 | 2026 | 4 | 45 | 2026-01-23 | 23:45 | 2026-11-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 24 | 45 | 2026-06-12 | 23:45 | 2026-11-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 2026-10-30 | 23:15 | 2026-11-02 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Entr MVI/S MVP | Juvisy - Point H Ac Nord | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-03 | 22:45 | 2026-08-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bât Voyageurs | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 51 | 23 | 2025-12-15 | 23:35 | 2026-06-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Montereau - Bif Km 86,8 | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-05 | 23:15 | 2026-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 665 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Montereau - Voie 5 - PVD | 2026 | 2026 | 12 | 39 | 2026-03-21 | 6:30 | 2026-09-27 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC March Local | Corbeil-Essonnes - Bif Km 33 | 2026 | 2026 | 52 | 48 | 2025-12-22 | 11:25 | 2026-11-26 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées ZEP 9856+9885 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1.4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bât Voyageurs | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 29 | 49 | 2026-07-13 | 23:35 | 2026-12-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Paris-Gare-de-Lyon - Aig Km 10,550 | 2026 | 2026 | 29 | 50 | 2026-07-13 | 23:35 | 2026-12-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Voie 3 Circulation | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 51 | 48 | 2026-02-11 | 23:15 | 2026-05-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Pompadour-Maisons-Alfort - Chantier Novat | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 22:30 | 2026-09-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-10 | 0:15 | 2026-05-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-24 | 23:35 | 2026-04-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 1 | 31 | 2025-12-29 | 9:50 | 2026-08-02 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2026 | 2026 | 2 | 7 | 2026-01-05 | 5:30 | 2026-02-15 | 7:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 23:15 | 2026-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Remisage Nord | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 2026-11-01 | 0:45 | 2026-11-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP empêchant l'itinéraire 2/2Ter/2M |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC March Local | Corbeil-Essonnes - Bif Km 33 | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 23:15 | 2026-11-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Créteil-Pompadour - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-07 | 21:00 | 2026-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-01 | 11:25 | 2026-12-03 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées à pied Paris ZEP 9856 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-27 | 23:35 | 2026-03-30 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2026 | 2026 | 52 | 52 | 2025-12-23 | 0:25 | 2025-12-25 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie libre dans chaque sens Remarque : pour que l'objet s'importe dans SIPH, il faut laisser le trou de 50 entre les deux localisation (différence entre le PK début et le PK fin). |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-09 | 22:00 | 2026-02-21 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor V1M/Ent V2M | 2026 | 2026 | 17 | 40 | 2026-04-20 | 14:10 | 2026-10-04 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Juvisy - Entr MVI/S MVP | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 23:59 | 2026-05-24 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor V1M/Ent V2M | 2026 | 2026 | 27 | 38 | 2026-06-29 | 1:20 | 2026-09-20 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Montereau - Voie 5 - PVD | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-11 | 23:45 | 2026-09-14 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Fsc NICOLAI | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 23:45 | 2026-06-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 35 | 37 | 2026-08-28 | 22:25 | 2026-09-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Bif Km 65,5 | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 2026-11-16 | 22:30 | 2026-11-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 9,6 | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-11 | 22:40 | 2026-09-14 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - FSC March Local | Villabé | 2026 | 2026 | 5 | 45 | 2026-01-30 | 14:00 | 2026-11-04 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée ZEP 554 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 3.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor V1M/Ent V2M | 2026 | 2026 | 34 | 40 | 2026-08-17 | 0:15 | 2026-10-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Complément possible avec les Plages Indus 1, 1bis, 2, 2bis, 3 & 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 23:35 | 2026-05-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pompadour-Maisons-Alfort | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2026 | 2026 | 46 | 50 | 2026-11-09 | 22:00 | 2026-12-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Combs-la-Ville-Quincy - Bif LGV | 2026 | 2026 | 34 | 40 | 2026-08-17 | 23:15 | 2026-10-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Complément possible avec les Plages Indus 1, 1bis, 2, 2bis, 3 & 5 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs S voie 6-8 | 2026 | 2026 | 27 | 38 | 2026-06-29 | 1:20 | 2026-09-20 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 23:15 | 2026-11-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Vert-de-Maisons - Aiguille 8 Rebt | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-11-09 | 23:15 | 2026-11-21 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 665 libre |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 23:15 | 2026-12-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Montereau - Voie 5 - PVD | 2026 | 2026 | 29 | 49 | 2026-07-13 | 23:35 | 2026-12-05 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2026 | 2026 | 25 | 27 | 2026-06-15 | 1:40 | 2026-06-29 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Aiguille 104/105 | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 23:45 | 2026-06-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Montereau - Bif Km 86,8 | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 23:15 | 2026-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | Pompadour-Maisons-Alfort | 2026 | 2026 | 12 | 39 | 2026-03-22 | 15:25 | 2026-09-28 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Villeneuve-St-Georges - Tiroirs S voie 6-8 | 2026 | 2026 | 13 | 45 | 2026-03-24 | 13:57 | 2026-11-03 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - V2BIS Moret | Bois-le-Roi | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-06-29 | 1:20 | 2026-07-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point H Ac Nord | Juvisy - Sor V1M/Ent V2M | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 23:45 | 2026-06-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Melun - Poste 1 | 2026 | 2026 | 11 | 43 | 2026-03-10 | 13:52 | 2026-10-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées à pied Paris |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Carré Violet 19 | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 52 | 52 | 2025-12-23 | 0:25 | 2025-12-25 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1 voie libre dans chaque sens |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-11 | 23:00 | 2026-01-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Ban | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 22:30 | 2026-09-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2026 | 2026 | 3 | 35 | 2026-01-13 | 13:45 | 2026-08-26 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournées |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Villeneuve-St-Georges - Bif Km 17,090 | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-06 | 23:30 | 2026-11-07 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | 2026 | 2026 | 25 | 27 | 2026-06-15 | 1:40 | 2026-06-29 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2026 | 2026 | 4 | 36 | 2026-01-20 | 13:05 | 2026-09-02 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 9668+9669 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Bif Km 58,4 | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Week-end en continu du vendredi 12 à 23h30 au lundi 15 à 05h00. Changement de service 2025/20236 à 00h00 le dimanche soit 29h00 sur le SA2026 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 1:40 | 2026-06-06 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Aiguille 104/105 | Le Vert-de-Maisons - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-13 | 5:00 | 2026-06-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-05 | 23:30 | 2026-12-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-05 | 22:30 | 2026-09-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-06-29 | 1:30 | 2026-07-12 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 22:30 | 2026-09-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 2,7 | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 23:59 | 2026-04-26 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Dépôt | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-07 | 21:00 | 2026-11-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voie de circulation 10 | Paris-Bercy-Conflans - Poste 2 | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-18 | 23:00 | 2026-01-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | Montereau - Bif Km 76,9 | 2026 | 2026 | 36 | 38 | 2026-08-31 | 0:30 | 2026-09-14 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | Pompadour-Maisons-Alfort - Chantier Novat | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-29 | 23:45 | 2026-01-30 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 152982 il y avait 23h40/05h10 , il faut 23h45/5h10 (pour circulation des transiliens 152881 et 152982 qui ont modifié définitivement leurs horaires de cadencement.) |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Voie 14 | Paris-Gare-de-Lyon - Aiguille Km 2,7 | 2026 | 2026 | 35 | 37 | 2026-08-30 | 22:25 | 2026-09-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Melun - Voie 3 Garage | Moret-Veneux-les-Sablons - Voie 1Bis | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-06 | 23:30 | 2026-11-07 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bif de Créteil | Montgeron-Crosne | 2026 | 2026 | 22 | 47 | 2026-05-25 | 1:40 | 2026-11-16 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Parc Post Charo | Paris-Bercy-Conflans - Grill | 2026 | 2026 | 44 | 45 | 2026-10-26 | 23:15 | 2026-11-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Mée | Melun - Aig Com Sud | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 23:15 | 2026-11-28 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | non trouvé | Montereau - Bif Km 86,7 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 23:45 | 2026-05-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Maisons-Alfort-Alfortville | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 14:45 | 2026-04-05 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Grandpuits - Poste 4 | 0 | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 0:30 | 2026-11-30 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Peyraud - Bât Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:32 | 2026-12-11 | 12:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401028 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Étienne-Pont-de-l'Âne - Poste 2 | St-Chamond - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 5 | 19 | 2026-01-26 | 22:40 | 2026-05-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR avec Engins lourds (Entreprises...), RMC ZEP et Sel de Vienne à Sra |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 9:14 | 2026-01-30 | 13:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2017 => TF 6196 SA2019 => TF 886180 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-06-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA26_0031119 Abaissement Vitesse Donzère Bollène ZEP 8051 / 8060 / 8070 / 1619 / 1650 - Sr Reboul - Lapalud V1 +V2 - Sel 3161 du Sr Lapalud Mondragon V1 - Sel 3162 du Sr Lapalud Mondragon V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Étienne-Pont-de-l'Âne - Poste 2 | Givors-Canal - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 0:10 | 2026-12-06 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | St-Étienne-Pont-de-l'Âne - Porti Km 505,7 | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2:34 | 2026-12-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401113 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chasse-sur-Rhône - Bât Voyageurs | Vienne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 11:59 | 2026-12-06 | 13:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 A vigiler passage du 886185 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+29 à VCE BG dans la trame 2h SA2019 (passage à 13h26 dans le préconstruit 2018). Sinon réduire fin de plage PKfin à 13h25. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Peyraud - Bât Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2:57 | 2026-12-07 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:18 | 2026-12-06 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 10:26 | 2026-10-30 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-01-26 | 23:00 | 2026-11-30 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Chamond - Bât Voyageurs | Givors-Canal - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 2:55 | 2026-12-07 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chasse-sur-Rhône - Bât Voyageurs | Vienne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 11:52 | 2026-12-06 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage MC18-0173 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:26 | 2026-12-11 | 14:21 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401065 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-06-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2 : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1+V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,3 | Villeneuve-lès-Avignon - Rac Nord | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 9:43 | 2026-11-01 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 A vigiler passage du TO 17709 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+42 à VIE dans la trame 2h SA2019 (passage à 9h41 dans le préconstruit 2018). Plage décalée à 9h43/14h43 PK dé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Peyraud - Bât Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 à 8 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 11:40 | 2026-12-11 | 12:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 9:34 | 2026-10-30 | 14:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 12:05 | 2026-12-06 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401075 Décalage MC18-0175 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ITE EDF (Meysse) | Bourg-St-Andéol - ITE Clergeau | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 10:43 | 2026-01-30 | 15:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h13 à 3h24 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 SA 2022: o Heure Début PK Début : 10h43 au lieu de 10h32 , o Heure Début PK Fin : 10h50 au lieu de 10h37 , o TRAIN OUVRANT 17353. |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Étienne-Pont-de-l'Âne - Poste 2 | Givors-Canal - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-12 | 22:00 | 2026-10-23 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, Déroulage CAT, DEF 05h35 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP 8109 (L PRL-OGE) V1+ ZEP 8096 ( |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Étienne-Châteaucreux - Poste 1 | non trouvé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2:55 | 2026-12-06 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 10:21 | 2026-11-01 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0158 MC18-0160 : Réduction 886118 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-06-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2 : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1+V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-01-26 | 23:54 | 2026-12-07 | 3:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401129 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2:05 | 2026-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Étienne-Châteaucreux - Poste 1 | St-Étienne-Châteaucreux - Dépôt | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:46 | 2026-12-11 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026_SE_29 : vibration de -3' pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF 2024_SE_57+60 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 83,3 | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 83,3 | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 9:43 | 2026-11-01 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 A vigiler passage du TO 17709 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+42 à VIE dans la trame 2h SA2019 (passage à 9h41 dans le préconstruit 2018). Plage décalée à 9h43/14h43 PK dé |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 12:34 | 2026-12-06 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401045 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bif de Bollène | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 22:00 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h50 V1+V2, à l'ombre CHA-RA sur S42à50 (à prendre avec 2C_SCP_002+5D_PRL-SCP_050). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-06-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2 : Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP L PRL-OGE V1+V2 + TTe ZEPs V1+V2 Orang |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 10:21 | 2026-11-01 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0158 MC18-0160 : Réduction 886118 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Peyraud - Bât Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:40 | 2026-12-06 | 12:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 10:01 | 2026-01-30 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h59 en sim 5J SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0157 MC18-0160 réduction pour 886118 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 13:18 | 2026-12-11 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Teil (Ardèche) - Bât Voyageurs | Le Teil (Ardèche) - Aig Km 667,0 | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-01-26 | 23:12 | 2026-12-07 | 2:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800589 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montélimar - Voie 1Bis | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 12:58 | 2026-12-06 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-06-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA26_0031119 Abaissement Vitesse Donzère Bollène ZEP 8051 / 8060 / 8070 / 1619 / 1650 - Sr Reboul - Lapalud V1 +V2 - Sel 3161 du Sr Lapalud Mondragon V1 - Sel 3162 du Sr Lapalud Mondragon V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-03-30 | 22:50 | 2026-07-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR - Engins spécial (meuleur , RMC, ...) ZEP VIE CSR V2 - ZEP SRA VIE V2 - ZEP CSR VIE V1 - ZEP VIE SRA V1 Sr Chasse Vaugris V1 - Sr chasse Vaugris V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Peyraud - Bât Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 à 8 | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 22:00 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +5C_SCP_001). Etendue S9 : Depuis PRL et V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PAT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Vienne - Bât Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 1:55 | 2026-12-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401130 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bif de Bollène | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-02-01 | 23:00 | 2026-12-07 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 14:00 | 2026-05-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, OCP 48h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2, du VE 08/05 à 14h00 au Di 10/05 à 14h00 (S19) : Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 22:00 | 2026-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RRFH, Maintenance, DEF 6h50 V1+V2, Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP L PRL-OGE V1+V2 SO 17729/50054 SA2020. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Étienne-Pont-de-l'Âne - Poste 2 | St-Chamond - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 14:00 | 2026-05-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, OCP 48h V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2, du VE 08/05 à 14h00 au Di 10/05 à 14h00 (S19) : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-06-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 - Partie 1 : Etendue S9 : V1 PRL 1641+1643+1645+1647+8109 (du 690+500 début région TCAP au Km 694+710) /V2 1642+1644+1646+1650 du 691+050 début région TCAP au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 22:00 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S42 à 50 (à prendre avec 5D_PRL-SCP_050+5D_SCP-AV_015). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Étienne-Pont-de-l'Âne - Poste 2 | St-Chamond - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 14:00 | 2026-05-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, OCP 48h V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2, du VE 08/05 à 14h00 au Di 10/05 à 14h00 (S19) : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZE |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Étienne-Carnot | St-Étienne-Châteaucreux - Dépôt | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 10:05 | 2026-01-30 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 FEN22_StRambert-BifduCagnard(RG)_001(2F_SRA-VCE_001) : o Heure Début PK Début : 10h05 au lieu de 09h59 , o Heure Fin PK Début : 14h56 au lieu de 14h59, o Heure Début PK Fin : 10h32 au lieu de 10h24, o |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 7 | 10 | 2026-02-09 | 21:40 | 2026-03-07 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0031054 Simplification BS P de tain L'Hermitage Voie 1 et Voie 2 de SRA à VCE P61 ZEP de Type L 7833 - ZEP de Type L 7832 - Secteur SERVES- TAIN Voie 1 - Secteur SERVES- TAIN Voie 2 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | Villeneuve-lès-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 9:21 | 2026-01-30 | 13:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h13 à 3h24 en sim 5J/7 SA2017 => TF 6196 SA2019 => TF 886180 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Chasse-sur-Rhône - Bât Voyageurs | Vienne - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 10:44 | 2026-01-30 | 16:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage MC17-0093 pour sillon ouvrant 17709 SA 2022: Heure Début PK Début : 10h44 au lieu de 10h37 , o Heure Début PK Fin : 11h11 au lieu de 11h02 , o TRAIN OUVRANT 88617 |  | Y |  | 2024-11-13 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Clair-les-Roches - Voie 3 Garage | Salaise | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 23:06 | 2026-12-07 | 2:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Étienne-Pont-de-l'Âne - Poste 2 | Rive-de-Gier | 2026 | 2026 | 24 | 30 | 2026-06-08 | 22:40 | 2026-07-25 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029531 PRA de ROUSSILLON ZEP L ST CLAIR/ST RAMBERT V1 - ZEP L St RAMBERT/ST CLAIR V2 Clonas Champ Rolland V1 - Clonas Champ Rolland V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 12:41 | 2026-12-06 | 14:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Étienne-Châteaucreux - Poste 1 | non trouvé | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 11:17 | 2026-12-11 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration MC18-0171 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 13:15 | 2026-12-11 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_58+61 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Teil (Ardèche) - Bât Voyageurs | Bourg-St-Andéol - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 22:00 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h50 V1+V2, à l'ombre CHA-RA sur S42à50 (à prendre avec 2C_SCP_002+5D_PRL-SCP_050). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-11 | 15:00 | 2026-07-14 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029531 PRA de ROUSSILLON ZEP L ST CLAIR/ST RAMBERT V1 - ZEP L St RAMBERT/ST CLAIR V2 Clonas Champ Rolland V1 - Clonas Champ Rolland V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 10:43 | 2026-12-11 | 11:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration MC18-0172 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Montélimar - Voie 1Bis | Pierrelatte - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 14:00 | 2026-05-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA26_0031119 Abaissement Vitesse Donzère Bollène OCP 48h ve-->Di ZEP 8051 / 8060 / 8070 / 1619 / 1650 - Sr Reboul - Lapalud V1 +V2 - Sel 3161 du Sr Lapalud Mondragon V1 - Sel 3162 du Sr Lapalud Mondragon V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | Villeneuve-lès-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 14:00 | 2026-05-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA26_0031119 Abaissement Vitesse Donzère Bollène OCP 48h ZEP 8051 / 8060 / 8070 / 1619 / 1650 - Sr Reboul - Lapalud V1 +V2 - Sel 3161 du Sr Lapalud Mondragon V1 - Sel 3162 du Sr Lapalud Mondragon V2 |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-28 | 22:00 | 2026-10-30 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déroulage TIR 734-13, Caténaire, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 2C_SCP_008+5D_PRL-SCP_063). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Étienne-La Terrasse - Le Stade | non trouvé | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-28 | 22:00 | 2026-10-30 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Déroulage TIR 734-13, Caténaire, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 5D_SCP-AV_008 +5C_SCP_008). Etendue S9 : Depuis PRL et V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC A |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | Villeneuve-lès-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 22:00 | 2026-12-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RRFH, Maintenance, DEF 6h50 V1+V2, Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP L PRL-OGE V1+V2 SO 17729/50054 SA2020. |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | St-Chamond - Bât Voyageurs | Givors-Canal - Bât Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 14:00 | 2026-05-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, OCP 48h00, V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170- Partie 1, du VE 08/05 à 14h00 au Di 10/05 à 14h00 (S19) : Etendue S9 : V1 PRL 1641+1643+1645+1647+8109 (du 690+500 début région TCAP au Km 694+710) /V2 1642+1644+1646+1650 du 691+050 déb |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 22:00 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +5C_SCP_001). Etendue S9 : Depuis PRL et V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PAT |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-28 | 22:00 | 2026-10-30 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Déroulage TIR 734-13, Caténaire, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 6D_SCP-AV_023 +6D_PRL-SCP_063). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737, |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Pierrelatte - Bât Voyageurs | Orange - Km 712,125 V1 | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 22:00 | 2026-12-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S42 à 50 (à prendre avec 5D_PRL-SCP_050+5D_SCP-AV_015). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 |  | Y |  | 2024-11-13 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-10-28 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, Déroulage CAT, DEF 05h35 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 jusqu'à PATC 715,540 /V2 depuis C77 Km 715,742 + de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Doma |  | Y |  | 2024-11-13 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF-R |  |  |  | Le Raincy-Villemomble-Montferm | Lagny-Thorigny | 2027 | 2027 | 37 | 43 | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-10-17 | 24:00 | 41 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Pau - ITE INDUSPAL | Lescar - Carrés 21 et 22 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-08-30 | 0:00 | 2027-11-28 | 24:00 | 90 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | DEF 5N LuMa à VeSa OCP 55H BA Pau et Artix |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Blainville-Damelevières - Aig Rosières | Mont-sur-Meurthe | 2027 | 2027 | 24 | 27 | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-06-27 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 10S DEF de 6h00 de jour sur V2M ou V2BIS 36S DEF 8H00 de nuit suivant différentes voies 1 WE de 16h00 Sim sur V2 V1Bis V2Bis (Passage par V1M et V2M possible) WE S26/S27. 10 WE de 36h00 Sim sur V1 V2 V1Bis V2Bis V1Ter V2Ter (Gare inaccessible mais passage par V1M et V2M possible) |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Poste 21 d'Orly - Bif | Savigny-sur-Orge - Bif Gd Ceinture | 2027 | 2027 | 4 | 6 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-01-31 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Catalogue de plages - déformées de jour ou de nuit en semaine |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Sarrebourg | 2027 | 2027 | 5 | 16 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-04-11 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 15S DEF 8h00 de nuit Sim V1 V2 3WE de 7h00 Sim V1 V2 ZEP LS06 et ZEP LS07 Sous Secteur Lunéville - Rohé Voie 1 Sous Secteur Lunéville - Rohé Voie 2 Sel 34 + 36B + 36A Secteur Rohé-Imling |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Sarrebourg | 2027 | 2027 | 5 | 8 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-02-14 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 15S DEF 8h00 de nuit Sim V1 V2 3WE de 7h00 Sim V1 V2 ZEP LS06 et ZEP LS07 Sous Secteur Lunéville - Rohé Voie 1 Sous Secteur Lunéville - Rohé Voie 2 Sel 34 + 36B + 36A Secteur Rohé-Imling |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Rosières-aux-Salines - Bât Voyageurs | Sarrebourg | 2027 | 2027 | 5 | 8 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-02-14 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 15S DEF 8h00 de nuit Sim V1 V2 3WE de 7h00 Sim V1 V2 ZEP LS06 et ZEP LS07 Sous Secteur Lunéville - Rohé Voie 1 Sous Secteur Lunéville - Rohé Voie 2 Sel 34 + 36B + 36A Secteur Rohé-Imling |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Entrée Nord | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 43 | 45 | 2027-10-18 | 0:00 | 2027-10-31 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Poste 3 | Beautiran - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 14 | 42 | 2027-03-29 | 0:00 | 2027-10-10 | 24:00 | 195 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Réding - Bât Voyageurs | Sarrebourg | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-02-22 | 0:00 | 2027-04-11 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 6S DEF 6h00 dont 4h00 sim selon les voies 5WE nuits de Sa/Di et Di/Lu en 8h00 dont 6h30 sim selon les voies Voir ZEP et SEL au sein de l'annexe 1C |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Réding - Accès Est | Hommarting - IPCS | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-02-22 | 0:00 | 2027-04-11 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 6S DEF 6h00 dont 4h00 sim selon les voies 5WE nuits de Sa/Di et Di/Lu en 8h00 dont 6h30 sim selon les voies Voir ZEP et SEL au sein de l'annexe 1C |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Garage | Sartrouville - E/S Maison-Laff | 2027 | 2027 | 11 | 15 | 2027-03-08 | 0:00 | 2027-04-04 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | 2027 | 2027 | 9 | 23 | 2027-02-22 | 0:00 | 2027-05-30 | 24:00 | 97 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bif Km 8,9/9,1 | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 19 | 30 | 2027-05-03 | 0:00 | 2027-07-18 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | ITC industrielles |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bât Voyageurs | Melun - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 10 | 21 | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-05-16 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bât Voyageurs | Melun - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 22 | 26 | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-06-20 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Onville - Bât Voyageurs | Novéant - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 38 | 46 | 2027-09-13 | 0:00 | 2027-11-07 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 7S DEF 8h00 sim V1V2 V1BisV2Bis de nuit 4WE de 36h V1 V2 V1Bis V2Bis Zep 3132+3130+2915+2921 Ss Sr Ars Montigny V1/V2 TTX - Base arrière Blainville - Eventuellement voir pour des marches en début et/ou fin de période avec garage au faisceau VS de Lunéville ( A VERIFIER) |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Ville - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 38 | 46 | 2027-09-13 | 0:00 | 2027-11-07 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 7S DEF 8h00 sim V1V2 V1BisV2Bis de nuit Zep 3132+3130+2915+2921 Ss Sr Ars Montigny V1/V2 TTX - Base arrière Blainville - Eventuellement voir pour des marches en début et/ou fin de période avec garage au faisceau VS de Lunéville ( A VERIFIER) |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Ville - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 38 | 46 | 2027-09-13 | 0:00 | 2027-11-07 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 7S DEF 8h00 sim V1V2 V1BisV2Bis de nuit Zep 3132+3130+2915+2921 Ss Sr Ars Montigny V1/V2 TTX - Base arrière Blainville - Eventuellement voir pour des marches en début et/ou fin de période avec garage au faisceau VS de Lunéville ( A VERIFIER) |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Ville - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 38 | 46 | 2027-09-13 | 0:00 | 2027-11-07 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 7S DEF 8h00 sim V1V2 V1BisV2Bis de nuit Zep 3132+3130+2915+2921 Ss Sr Ars Montigny V1/V2 TTX - Base arrière Blainville - Eventuellement voir pour des marches en début et/ou fin de période avec garage au faisceau VS de Lunéville ( A VERIFIER) |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Bon-Encontre - Signal Avt144,1 | Montauban-Ville-Bourbon - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 4 | 15 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-04-04 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 6h SIM toute l'année à l'ombre AFSB/AFNT 4 nuits Lu/Ma à Je/Ve |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Talence-Médoquine - Bif | Bif de Lamothe - Poste 1 | 2027 | 2027 | 6 | 9 | 2027-02-01 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Lourdes - Bât Voyageurs | Lourdes - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 5 | 16 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-04-11 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 10sem DEF Tx 5 nuits DiLu à JeVe |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Biarritz - Bât Voyageurs | Bayonne - Rac Marracq | 2027 | 2027 | 42 | 47 | 2027-10-11 | 0:00 | 2027-11-14 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 4 Sem de Générique 1 OCP 24H |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Biarritz - Bât Voyageurs | Bayonne - Rac Marracq | 2027 | 2027 | 44 | 47 | 2027-10-25 | 0:00 | 2027-11-14 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Biarritz - Bât Voyageurs | Bayonne - Rac Marracq | 2027 | 2027 | 44 | 47 | 2027-10-25 | 0:00 | 2027-11-14 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Triage | Les Aubrais-Orléans - Relais Lattéral | 2027 | 2027 | 4 | 6 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-01-31 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | La Couronne - Rac La Couronne | Chalais - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 30 | 34 | 2027-07-19 | 0:00 | 2027-08-15 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Def 7H Jour monovoie 6 WE avec 6H Sim pour TSV avec LTV40 2 OCP 30H |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 4 | 9 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-04-04 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 16 | 21 | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-05-16 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 36 | 40 | 2027-08-30 | 0:00 | 2027-09-26 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 4 | 9 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-04-04 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 16 | 21 | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-05-16 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 28 | 33 | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-08-08 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | Melun - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 36 | 40 | 2027-08-30 | 0:00 | 2027-09-26 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | Mer (Loir-et-Cher) - IPCS Beaumont | 2027 | 2027 | 34 | 46 | 2027-08-16 | 0:00 | 2027-11-07 | 24:00 | 83 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Lu à Je : Def 6H MonoVoie Ve : GenJour |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - Bât Voyageurs | Mer (Loir-et-Cher) - IPCS Beaumont | 2027 | 2027 | 19 | 35 | 2027-05-03 | 0:00 | 2027-08-22 | 24:00 | 111 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Lu à Je : Def 6H MonoVoie Ve : GenJour |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - Bât Voyageurs | Mer (Loir-et-Cher) - IPCS Beaumont | 2027 | 2027 | 23 | 27 | 2027-05-31 | 0:00 | 2027-06-27 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Beaugency - Bât Voyageurs | Mer (Loir-et-Cher) - IPCS Beaumont | 2027 | 2027 | 20 | 27 | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-06-27 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Blois - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 3 | 20 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-05-09 | 24:00 | 118 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Lu à Je : Def 6H MonoVoie Ve : GenJour |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Blois - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 8 | 19 | 2027-02-15 | 0:00 | 2027-05-02 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | La Chaussée-St-Victor | Blois - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 8 | 19 | 2027-02-15 | 0:00 | 2027-05-02 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 3 | 30 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-07-18 | 24:00 | 188 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Libourne - Accès Sud IPCS | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 27 | 30 | 2027-06-28 | 0:00 | 2027-07-18 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Réception | St-Pierre-des-Corps - Bif de Tours | 2027 | 2027 | 14 | 31 | 2027-03-29 | 0:00 | 2027-07-25 | 24:00 | 118 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Chantier mutualisé avec CdV ITE 5N DiLu à JeVe |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Gauriaguet - Sémaphore 48 | Aubie-St-Antoine | 2027 | 2027 | 4 | 12 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-03-14 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déformé SIM 7h (au lieu 6h) 5 Nuits Di/Lu au Je/Ve |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 76,9 | Montereau - Voies A et B | 2027 | 2027 | 3 | 5 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-01-24 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Travail toute l'année en nuits de semaine - pluisuers OCP programmées pour modification du plan de voie (coupures partielles). |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 76,9 | Montereau - Voies A et B | 2027 | 2027 | 20 | 23 | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-05-30 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Travail toute l'année en nuits de semaine - pluisuers OCP programmées pour modification du plan de voie (coupures partielles). |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Emberménil | 2027 | 2027 | 5 | 16 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-04-11 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 10S DEF 8h00 sim V1 V2 de S4 à S13 ZEP LNE-412,5 V1 + ZEP 411,8- LNE V2 Ss SR LUN Rohé V1 + Sel 34+36B+36A du Ssr LUN Rohé V2 6S DEF 8h00 sim VA VB VC VD VE de S23 à S28 ZEP : Grpt ZEP 604 Grpt ZEP 605 Grpt ZEP 607 Grpt ZEP 612 SEL : Ss SR LUN Rohé V1 & V2 + Sel Secondaire Gare de LUN + Ss Sr Blainville Lunéville V1 & V2 TTX - Base arrière Blainville Eventuellement voir pour des marches en début et/ou fin de période avec garage au faisceau VS de Lunéville |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Emberménil | 2027 | 2027 | 24 | 31 | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-07-25 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 10S DEF 8h00 sim V1 V2 de S4 à S13 ZEP LNE-412,5 V1 + ZEP 411,8- LNE V2 Ss SR LUN Rohé V1 + Sel 34+36B+36A du Ssr LUN Rohé V2 6S DEF 8h00 sim VA VB VC VD VE de S23 à S28 ZEP : Grpt ZEP 604 Grpt ZEP 605 Grpt ZEP 607 Grpt ZEP 612 SEL : Ss SR LUN Rohé V1 & V2 + Sel Secondaire Gare de LUN + Ss Sr Blainville Lunéville V1 & V2 TTX - Base arrière Blainville Eventuellement voir pour des marches en début et/ou fin de période avec garage au faisceau VS de Lunéville |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Emberménil | 2027 | 2027 | 6 | 15 | 2027-02-01 | 0:00 | 2027-04-04 | 24:00 | 62 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 10S DEF 8h00 sim V1 V2 de S4 à S13 ZEP LNE-412,5 V1 + ZEP 411,8- LNE V2 Ss SR LUN Rohé V1 + Sel 34+36B+36A du Ssr LUN Rohé V2 6S DEF 8h00 sim VA VB VC VD VE de S23 à S28 ZEP : Grpt ZEP 604 Grpt ZEP 605 Grpt ZEP 607 Grpt ZEP 612 SEL : Ss SR LUN Rohé V1 & V2 + Sel Secondaire Gare de LUN + Ss Sr Blainville Lunéville V1 & V2 TTX - Base arrière Blainville Eventuellement voir pour des marches en début et/ou fin de période avec garage au faisceau VS de Lunéville |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Emberménil | 2027 | 2027 | 25 | 28 | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-07-04 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 10S DEF 8h00 sim V1 V2 de S4 à S13 ZEP LNE-412,5 V1 + ZEP 411,8- LNE V2 Ss SR LUN Rohé V1 + Sel 34+36B+36A du Ssr LUN Rohé V2 6S DEF 8h00 sim VA VB VC VD VE de S23 à S28 ZEP : Grpt ZEP 604 Grpt ZEP 605 Grpt ZEP 607 Grpt ZEP 612 SEL : Ss SR LUN Rohé V1 & V2 + Sel Secondaire Gare de LUN + Ss Sr Blainville Lunéville V1 & V2 TTX - Base arrière Blainville Eventuellement voir pour des marches en début et/ou fin de période avec garage au faisceau VS de Lunéville |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Emberménil | 2027 | 2027 | 6 | 15 | 2027-02-01 | 0:00 | 2027-04-04 | 24:00 | 62 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 10S DEF 8h00 sim V1 V2 de S4 à S13 ZEP LNE-412,5 V1 + ZEP 411,8- LNE V2 Ss SR LUN Rohé V1 + Sel 34+36B+36A du Ssr LUN Rohé V2 6S DEF 8h00 sim VA VB VC VD VE de S23 à S28 ZEP : Grpt ZEP 604 Grpt ZEP 605 Grpt ZEP 607 Grpt ZEP 612 SEL : Ss SR LUN Rohé V1 & V2 + Sel Secondaire Gare de LUN + Ss Sr Blainville Lunéville V1 & V2 TTX - Base arrière Blainville Eventuellement voir pour des marches en début et/ou fin de période avec garage au faisceau VS de Lunéville |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Lunéville - Bât Voyageurs | Emberménil | 2027 | 2027 | 25 | 28 | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-07-04 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 10S DEF 8h00 sim V1 V2 de S4 à S13 ZEP LNE-412,5 V1 + ZEP 411,8- LNE V2 Ss SR LUN Rohé V1 + Sel 34+36B+36A du Ssr LUN Rohé V2 6S DEF 8h00 sim VA VB VC VD VE de S23 à S28 ZEP : Grpt ZEP 604 Grpt ZEP 605 Grpt ZEP 607 Grpt ZEP 612 SEL : Ss SR LUN Rohé V1 & V2 + Sel Secondaire Gare de LUN + Ss Sr Blainville Lunéville V1 & V2 TTX - Base arrière Blainville Eventuellement voir pour des marches en début et/ou fin de période avec garage au faisceau VS de Lunéville |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Paris-Bercy-Conflans - Poste 1 | 2027 | 2027 | 14 | 30 | 2027-03-29 | 0:00 | 2027-07-18 | 24:00 | 111 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | La Celle-St-Avant - Rac La Celle | Port-de-Piles - Accès Sud | 2027 | 2027 | 28 | 31 | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-07-25 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déformées 6h 1V/2 >S39 SIM S43 à 47 |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Yerres | Yerres | 2027 | 2027 | 4 | 15 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-04-04 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 6 OCP 2v/4 |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Yerres | Yerres | 2027 | 2027 | 16 | 31 | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-07-25 | 24:00 | 104 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 6 OCP 2v/4 |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Étréchy | Guillerval - D V1B/V1 V2/V1P | 2027 | 2027 | 7 | 10 | 2027-02-08 | 0:00 | 2027-02-28 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 4 OCP (WE POLT) Pertes de temps < 2min |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Vars - Bât Voyageurs | Angoulême - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 10 | 24 | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-06-06 | 24:00 | 97 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 13 Sem DEF 2 OCP 60H |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Vars - Bât Voyageurs | Angoulême - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 13 | 24 | 2027-03-22 | 0:00 | 2027-06-06 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Vars - Bât Voyageurs | Angoulême - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 13 | 24 | 2027-03-22 | 0:00 | 2027-06-06 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Sor V1B/Ent V2B | St-Pierre-des-Corps - Bif de Tours | 2027 | 2027 | 19 | 33 | 2027-05-03 | 0:00 | 2027-08-08 | 24:00 | 97 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | S13-S17 : Massifié avec Tx renfo RCT SPDC Def SIM 8H 4N de Lu/ma à Je/Ve |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Limeray - Bât Voyageurs | Amboise - Sor Évit Impair | 2027 | 2027 | 39 | 47 | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-11-14 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | BA St Côme |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Limeray - Bât Voyageurs | Noizay - IPCS | 2027 | 2027 | 40 | 47 | 2027-09-27 | 0:00 | 2027-11-14 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Ernécourt-Loxéville - Aig Km 276,9 | 2027 | 2027 | 20 | 27 | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-06-27 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 6S DEF 4h20 Sim V1 V2 de nuit |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Revigny - Aig Km 235,8 | Revigny - Aig Km 239,3 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-03-21 | 24:00 | 62 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 8S DEF 7h00 sim de jour V1 V2 V1Bis V2Bis ZEP 51+52+53+55+60+63+65+67+68+70+73+75+76+78 SEL : SSr RVG 1Bis-2Bis Sel 15+17+19 du SSr Pargny Salmonpré V1 Sel 18 du SSr Pargny Salmonpré V2 Sel 5 du SSr Salmonpré BLD V1 Sel 6 du SSr Salmonpré BLD V2 TTX - Base arrière Révigny Utilisation d'une SDP obligatoire |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Novéant - Bif Km 338,9 | Metz-Ville - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 38 | 44 | 2027-09-13 | 0:00 | 2027-10-24 | 24:00 | 41 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 4S DEF 8h00 sim de nuit V1 V2 V1Bis 3S DEF 8h00 sim de nuit V1 V2 V2Bis 3WE de 36 h00 V1 V2 V1Bis 2 WE de 36h00 V1 V2 V2Bis De S17 à S21 travaux de Di/Lu à Ma/Me ZEP : 2813+2909+2907+2905+2903+2911+2915+2921+2900+2902+2904 si V1Bis ZEP 2910+2912+2900+2902+2904+2921+2905+2903+3132 si V2Bis Ss Sr Onville Novéant V1 et V2 Ss Sr Novéant Ars V1/V2/V1Bis/V2Bis TTX - Base arrière Blainville - Eventuellement voir pour des marches en début et/ou fin de période avec garage au faisceau VS de Lunéville ( A VERIFIER) |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Sartrouville - Bât Voyageurs | Lisière-Pereire T13 - Sect Séparation | 2027 | 2027 | 17 | 21 | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-05-16 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges-Triage - FSC Rebrousse | Combs-la-Ville-Quincy - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 4 | 21 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-05-16 | 24:00 | 118 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Interventions programmées les semaines d'interception de nuit des voies 1bis et 2bis pour travaux ou maintenance |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Lézinnes | Tanlay | 2027 | 2027 | 37 | 40 | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-09-26 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déformées alignées avec chnatier BFC |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | St-Pierre-des-Corps - Bât Voyageurs | St-Pierre-des-Corps - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-03 | 0:00 | 2027-05-16 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Ombre OCP POLT Ascension pour essai et M.E.S nouveau TCO |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 2 | 2027 | 2027 | 44 | 47 | 2027-10-25 | 0:00 | 2027-11-14 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 8 semaines de travaux de jour (5h par voie dont 4h de SIM totale sur la plateforme) |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Esbly | Meaux - Aig Km 40,0-Év | 2027 | 2027 | 42 | 51 | 2027-10-11 | 0:00 | 2027-12-12 | 24:00 | 62 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Esbly | Meaux - Aig Km 40,0-Év | 2027 | 2027 | 46 | 51 | 2027-11-08 | 0:00 | 2027-12-12 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Esbly | Meaux - Aig Km 40,0-Év | 2027 | 2027 | 46 | 51 | 2027-11-08 | 0:00 | 2027-12-12 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Tonneins - Carré 220 | 2027 | 2027 | 3 | 20 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-05-09 | 24:00 | 118 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | A l'ombre AFSB 5 nuits Di/Lu a Je/Ve M.E.S par RESEAU S15à19 |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Tonneins - Carré 220 | 2027 | 2027 | 20 | 30 | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-07-18 | 24:00 | 69 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | A l'ombre AFSB 5 nuits Di/Lu a Je/Ve M.E.S par RESEAU S15à19 |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Tonneins - Carré 220 | 2027 | 2027 | 30 | 47 | 2027-07-19 | 0:00 | 2027-11-14 | 24:00 | 118 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | A l'ombre AFSB 5 nuits Di/Lu a Je/Ve M.E.S par RESEAU S15à19 |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Marmande - Carré 221 | Tonneins - Carré 220 | 2027 | 2027 | 4 | 7 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-02-07 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-le-Roi | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2027 | 2027 | 12 | 19 | 2027-03-15 | 0:00 | 2027-05-02 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 1 OCP PAJU |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Sor EV1/Ent EV2 | Juvisy - Point K Ac Sud | 2027 | 2027 | 16 | 24 | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-06-06 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 1 OCP (WE POLT) + génériques |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste M | Boisseaux - Sortie Voie 4 | 2027 | 2027 | 3 | 5 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-01-24 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Travaux de jour à l'ombre des travaux SR Voie Boisseaux CERCOTTES |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste M | Boisseaux - Sortie Voie 4 | 2027 | 2027 | 6 | 8 | 2027-02-01 | 0:00 | 2027-02-14 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Travaux de jour à l'ombre des travaux SR Voie Boisseaux CERCOTTES |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste M | Boisseaux - Sortie Voie 4 | 2027 | 2027 | 24 | 26 | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-06-20 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Travaux de jour à l'ombre des travaux SR Voie Boisseaux CERCOTTES |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste M | Boisseaux - Sortie Voie 4 | 2027 | 2027 | 27 | 29 | 2027-06-28 | 0:00 | 2027-07-11 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Travaux de jour à l'ombre des travaux SR Voie Boisseaux CERCOTTES |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bât Voyageurs | Bois-le-Roi | 2027 | 2027 | 10 | 12 | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-03-14 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Travaux en journée en semaine avec 16 OCP en gare de Melun (coupures partielles) |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Paris-Bercy-Conflans - Voies 4 à 10 | Paris-Bercy-Conflans - Remisage Pair | 2027 | 2027 | 15 | 20 | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-05-09 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 1 OCP sur VS (V9RI) |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Melun - Bif Km 58,4 | Melun - V2BIS Moret | 2027 | 2027 | 4 | 9 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 1 OCP de 54h de coupure Paris Clermont Perte de temps < 2min |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Le Boucau - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 3 | 33 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-08-08 | 24:00 | 209 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 6h de SIM toute l'année 5 nuits Di/Lu à Je/Ve Janv-Juin IPCS SVT/BYE Juil-Dec IPCS DAX/SVT |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Signal 878/678 | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | 2027 | 2027 | 15 | 25 | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-06-13 | 24:00 | 69 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Les Aubrais-Orléans - Signal 878/678 | Les Aubrais-Orléans - Rac Tours | 2027 | 2027 | 24 | 27 | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-06-27 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Angers-St-Laud - Bât Voyageurs | Angers-St-Laud - Bif Maître-Écol | 2027 | 2027 | 14 | 28 | 2027-03-29 | 0:00 | 2027-07-04 | 24:00 | 97 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,8 | Sens - Poste 1 | 2027 | 2027 | 5 | 8 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-02-14 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Génériques de jour |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,8 | Sens - Poste 1 | 2027 | 2027 | 12 | 16 | 2027-03-15 | 0:00 | 2027-04-11 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Génériques de jour |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,8 | Laroche-Migennes - Poste 2 | 2027 | 2027 | 12 | 16 | 2027-03-15 | 0:00 | 2027-04-11 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déformées de jour |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,8 | Laroche-Migennes - Poste 2 | 2027 | 2027 | 22 | 26 | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-06-20 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déformées de jour |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Bif Km 86,8 | Laroche-Migennes - Poste 2 | 2027 | 2027 | 40 | 44 | 2027-09-27 | 0:00 | 2027-10-24 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déformées de jour |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Laroche-Migennes - Poste 2 | Nuits-sous-Ravières | 2027 | 2027 | 5 | 8 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-02-14 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Plages de nuit alignées avec chantier BFC |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-le-Roi | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2027 | 2027 | 11 | 34 | 2027-03-08 | 0:00 | 2027-08-15 | 24:00 | 160 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-le-Roi | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2027 | 2027 | 37 | 43 | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-10-17 | 24:00 | 41 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-le-Roi | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2027 | 2027 | 13 | 16 | 2027-03-22 | 0:00 | 2027-04-11 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-le-Roi | Choisy-le-Roi - Déviation Sud | 2027 | 2027 | 23 | 26 | 2027-05-31 | 0:00 | 2027-06-20 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Lacq - Pancarte 246 | Lacq - C62 et S63 | 2027 | 2027 | 46 | 51 | 2027-11-08 | 0:00 | 2027-12-12 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 4 Sem génériques OCP18H |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | St-Jean-de-Luz-Ciboure - Bât Voyageurs | Guéthary - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 42 | 47 | 2027-10-11 | 0:00 | 2027-11-14 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 4 Sem de Générique 1 OCP 24H |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Melun - Aig Com Sud | Moret-Veneux-les-Sablons - Carré 7 | 2027 | 2027 | 5 | 7 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-02-07 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Tonnerre - Bât Voyageurs | Ancy-le-Franc | 2027 | 2027 | 36 | 51 | 2027-08-30 | 0:00 | 2027-12-12 | 24:00 | 104 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déormées de jour alignées avec chantier BFC Pertes de temps > 2min |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 22 | 26 | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-06-20 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 8 sem FenGenJour |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | St-Mariens-St-Yzan - Bât Voyageurs | St-André-de-Cubzac - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 41 | 49 | 2027-10-04 | 0:00 | 2027-11-28 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Brétigny - Déviat V1/V1Bis | Brétigny - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 18 | 23 | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-05-30 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Marchandises | Meaux - Voie 3 | 2027 | 2027 | 41 | 44 | 2027-10-04 | 0:00 | 2027-10-24 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 12 | 20 | 2027-03-15 | 0:00 | 2027-05-09 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 12 | 20 | 2027-03-15 | 0:00 | 2027-05-09 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Yerres | Brunoy | 2027 | 2027 | 4 | 31 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-07-25 | 24:00 | 188 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 5 OCP dont 3 OCP 4v/4 entre VSG et Combs |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Montgeron-Crosne | Brunoy | 2027 | 2027 | 12 | 15 | 2027-03-15 | 0:00 | 2027-04-04 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 1 OCP de 15h de coupure de la plateforme alignée avec opérations SDMR Pertes de temps<2min |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 5 | 18 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-04-25 | 24:00 | 90 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 12 sem DEF 7h30 monovoie |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Valenton - Dépôt | Valenton - CMT | 2027 | 2027 | 5 | 14 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-03-28 | 24:00 | 62 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Thomery | Thomery | 2027 | 2027 | 4 | 9 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 1 OCP de coupure de l'axe + génériques Pertes de temps < 2min |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Château-Thierry - Bât Voyageurs | Chézy-sur-Marne | 2027 | 2027 | 39 | 50 | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-12-05 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Rivière - Bât Voyageurs | St-Geours-de-Maremne - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 37 | 42 | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-10-10 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 4 Sem de Générique 1 OCP 24H 1Km de LTV40 |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | POITIERS - CHANTIER EQ | Couhé-Vérac - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 5 | 14 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-03-28 | 24:00 | 62 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Tx en Generiques et MES en Nuits WE |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | St-Saviol - Bât Voyageurs | ANGOULÊME - TIROIR 112-114 | 2027 | 2027 | 21 | 32 | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-08-01 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Tx en Generiques et MES en Nuits WE |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | St-Saviol - Bât Voyageurs | ANGOULÊME - TIROIR 112-114 | 2027 | 2027 | 45 | 50 | 2027-11-01 | 0:00 | 2027-12-05 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Tx en Generiques et MES en Nuits WE |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 11 | 18 | 2027-03-08 | 0:00 | 2027-04-25 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Ruffec (Charente) - Bât Voyageurs | Ruffec (Charente) - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 11 | 18 | 2027-03-08 | 0:00 | 2027-04-25 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | La Tricherie - Bât Voyageurs | Dissay (Vienne) - ITE Municipalit | 2027 | 2027 | 46 | 51 | 2027-11-08 | 0:00 | 2027-12-12 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déformée avec SIM partielle choix V1 / V2 à affiner. OCP48h S46 |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | La Tricherie - Bât Voyageurs | Dissay (Vienne) - ITE Municipalit | 2027 | 2027 | 47 | 51 | 2027-11-15 | 0:00 | 2027-12-12 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | La Tricherie - Bât Voyageurs | Dissay (Vienne) - ITE Municipalit | 2027 | 2027 | 47 | 51 | 2027-11-15 | 0:00 | 2027-12-12 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Coulombiers - Bât Voyageurs | Lusignan - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 3 | 14 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-03-28 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Coulombiers - Bât Voyageurs | Lusignan - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 37 | 46 | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-11-07 | 24:00 | 62 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Coulombiers - Bât Voyageurs | Lusignan - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 3 | 14 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-03-28 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste M | Boisseaux - Sortie Voie 4 | 2027 | 2027 | 4 | 6 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-01-31 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déformées de jour alignées avec SR Voie Boisseaux Cercottes |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste M | Boisseaux - Sortie Voie 4 | 2027 | 2027 | 7 | 9 | 2027-02-08 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déformées de jour alignées avec SR Voie Boisseaux Cercottes |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Étampes - Poste M | Boisseaux - Sortie Voie 4 | 2027 | 2027 | 34 | 36 | 2027-08-16 | 0:00 | 2027-08-29 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déformées de jour alignées avec SR Voie Boisseaux Cercottes |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | St-Loubès - Bât Voyageurs | La Grave-d'Ambarès-Gare-Supéri - Raccordement | 2027 | 2027 | 13 | 26 | 2027-03-22 | 0:00 | 2027-06-20 | 24:00 | 90 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | TX 5 nuits : (12sem & 5 OCP) Di/Lu en Générique Lu/Ma -> Je/Ve en Déformé LTV aussi sur L570321 Racco V1S et V2S |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Varangéville-St-Nicolas - ITE N°2 Rhône-P | Varangéville-St-Nicolas - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 22 | 37 | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-09-05 | 24:00 | 104 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 14S DEF 6h00 sim V1V2 (23h00 à 5h00) ZEP : Voie 1 : DFV type L Nancy-Varangéville + ZEP 111 + ZEP 113 Voie 2 : DFV type G ZEP 216 + 214 SEL Voie 1 : Ss secteur Grise côte Rosières Voie 2 : Ss secteur Grise côte Rosières |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Thomery | Fontainebleau-Avon - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 16 | 19 | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-05-02 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Thomery | Fontainebleau-Avon - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 20 | 23 | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-05-30 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Fontainebleau-Avon - PA Km 55,1 | Bois-le-Roi | 2027 | 2027 | 6 | 9 | 2027-02-01 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 1 OCP de coupure de l'axe + génériques Pertes de temps < 2min |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voie 3 | Montereau - Bif Km 76,9 | 2027 | 2027 | 28 | 35 | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-08-22 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 1 OCP de coupure de l'axe + génériques Pertes de temps < 2min |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | POITIERS - FAISCEAU PAIR | Poitiers - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 43 | 51 | 2027-10-18 | 0:00 | 2027-12-12 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Naintré-les-Barres - Bât Voyageurs | La Tricherie - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-03 | 0:00 | 2027-05-16 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Port-de-Piles - Accès Sud | Les Ormes-sur-Vienne - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-05-23 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 6 | 9 | 2027-02-01 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 6 | 9 | 2027-02-01 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Bois-le-Roi | Melun - Voie 3 Garage | 2027 | 2027 | 40 | 43 | 2027-09-27 | 0:00 | 2027-10-17 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Paris-St-Lazare | Paris-Batignolles - Poste 5 | 2027 | 2027 | 3 | 7 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-02-07 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Loisy-sur-Marne | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 16 | 28 | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-07-04 | 24:00 | 83 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | interdit de S26 à S35 3S de DEF 2h00 de jour Sim V1 + V2 8S de DEF 7h30 de jour Sim V1 + V2 ZEP 1+2+3+4+6+ DFV type L v1 + V2 côté Paris SSr Loisy-Vitry V1 + V2 ET SEL 28 + 30 SSr Vitry Favresse V2 et SEL 112 SSr Viry Voie bis et Faisceau 1 WE de 34h00 et 1 WE de 48h00 Sim V1 V2 VU V2Bis ZEP : 1+2+3+4+6+8+64+9+10+11+12+16 + type L V1+V2 côté Paris SSr Loisy-Vitry V1 + V2 ET SEL 28 + 30 SSr Vitry Favresse V2 et SEL 112 SSr Viry Voie bis et Faisceau FERMETURE Faisceau Pair Voies 12 à 22 ZEP 18+85+86+87+88+89+90+91+77 SEL 112 SSr Viry Voie bis et Faisceau |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Paris-Gare-de-Lyon - Bât Voyageurs | Paris-Gare-de-Lyon - Plat Lettres | 2027 | 2027 | 10 | 26 | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-06-20 | 24:00 | 111 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 2 OCP de 72h et une période de fermeture de 15j affectant plusieurs voies à quai à Paris Gare de Lyon |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Croix-d'Hins - Bât Voyageurs | Marcheprime - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 3 | 32 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-08-01 | 24:00 | 202 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | DEF 6H30 en SIM toute l'année 5N de DiLu à JeVe |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Brion-près-Thouet | Thouars - Bif Viad Thouet | 2027 | 2027 | 3 | 20 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-05-09 | 24:00 | 118 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 2 ITC Longues : 11j et 5 j 13sem DEF JOUR 8H |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Bréauté-Beuzeville - Bât Voyageurs | Bréauté-Beuzeville - Marchandises | 2027 | 2027 | 14 | 16 | 2027-03-29 | 0:00 | 2027-04-11 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 8S DEF 5h00 sim V1V2 1 WE de 64h00 V1 : ZEP type L Yvetot Bréauté Poste 2 Voie 1 + ZEP 201+203+205 + ZEP Type L Bréauté Poste 2 Le Havre Voie 1 V2 : ZEP type L Bréauté Poste 2 Voie 2 + ZEP 202+204 + ZEP Type L Le Havre Bréauté Poste 2 Voie 2 Sous secteur Bolbec Etainhus V1 + Sous secteur Bolbec Etainhus V2 TTX - Base arrière Bréauté |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Ste-Eulalie-Carbon-Blanc - Bât Voyageurs | Cenon - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 6 | 18 | 2027-02-01 | 0:00 | 2027-04-25 | 24:00 | 83 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déformées 7H SIM 11sem 5 Nuits du Di/Lu au Je/Ve LTV 60 9sem [+1,4] |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Ste-Eulalie-Carbon-Blanc - Bât Voyageurs | Cenon - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 7 | 17 | 2027-02-08 | 0:00 | 2027-04-18 | 24:00 | 69 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voie 26 Garage | Montereau - Bif Km 86,7 | 2027 | 2027 | 3 | 7 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-02-07 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Baudrecourt - Accès 1B | Sanry-sur-Nied | 2027 | 2027 | 15 | 21 | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-05-16 | 24:00 | 41 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 1S DEF 7h30 sim V1V2 de nuit 4S DEF 8h30 sim V1V2 de nuit 1 WE de 45h00 du Sa 8h00 au Lu 5h00 1WE de 31h00 du Sa 22h00 au Lun 5h00 V1V2 1WE de 14h00 du Sa 22h00 au Dim 12h00 V1V2 WE compatibles niveau alternatif avec PAM et Lunéville ZEP : 703+704+705+706+707+708+709+710+717+720 SEL V1 2303+2305+153 du SS Secteur Rémilly-Courcelles SEL V2 2310+2312 du SS Secteur Rémilly-Courcelles TTX - Base arrière non définie à date |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Rémilly - Bât Voyageurs | Sanry-sur-Nied | 2027 | 2027 | 15 | 21 | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-05-16 | 24:00 | 41 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 1S DEF 7h30 sim V1V2 de nuit 4S DEF 8h30 sim V1V2 de nuit 1 WE de 45h00 du Sa 8h00 au Lu 5h00 1WE de 31h00 du Sa 22h00 au Lun 5h00 V1V2 1WE de 14h00 du Sa 22h00 au Dim 12h00 V1V2 WE compatibles niveau alternatif avec PAM et Lunéville ZEP : 703+704+705+706+707+708+709+710+717+720 SEL V1 2303+2305+153 du SS Secteur Rémilly-Courcelles SEL V2 2310+2312 du SS Secteur Rémilly-Courcelles TTX - Base arrière non définie à date |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 20 | 23 | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-05-30 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 20 | 23 | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-05-30 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Luxé - Rac Juillé | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | 2027 | 2027 | 48 | 50 | 2027-11-22 | 0:00 | 2027-12-05 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Luxé - Rac Juillé | Ruffec (Charente) - Sor Évit Impair | 2027 | 2027 | 48 | 50 | 2027-11-22 | 0:00 | 2027-12-05 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Le Val-d'Argenteuil | Conflans-Ste-Honorine - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 20 | 50 | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-12-05 | 24:00 | 209 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Paris-Batignolles - Poste 5 | Argenteuil-Triage - Voie Rebrousse | 2027 | 2027 | 37 | 40 | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-09-26 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Meaux - Aig Km 40,0-Év | Meaux - Aig Km 41,7-Év | 2027 | 2027 | 44 | 49 | 2027-10-25 | 0:00 | 2027-11-28 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 63,6-Év | La Ferté-sous-Jouarre - Aig Km 64,6-Év | 2027 | 2027 | 45 | 50 | 2027-11-01 | 0:00 | 2027-12-05 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | La Barre-Ormesson | Ermont-Eaubonne - Garages Impairs | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-11-28 | 24:00 | 83 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Quai Talbot | Poissy - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 6 | 14 | 2027-02-01 | 0:00 | 2027-03-28 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Quai Talbot | Poissy - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 9 | 11 | 2027-02-22 | 0:00 | 2027-03-07 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Poissy - Quai Talbot | Poissy - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 9 | 11 | 2027-02-22 | 0:00 | 2027-03-07 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Juvisy - Point K Ac Sud | Savigny-sur-Orge - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 15 | 26 | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-06-20 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 3 OCP (POLT) + génériques Pertes de temps < 2min |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Pons - Carré 33 | Jonzac - Carré 42 | 2027 | 2027 | 14 | 21 | 2027-03-29 | 0:00 | 2027-05-16 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Pas LTV car dejà LPV Patrimoine 5N de DiLu à JeVe |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Dax - Bât Voyageurs | Rivière - ITE Cim Françai | 2027 | 2027 | 8 | 16 | 2027-02-15 | 0:00 | 2027-04-11 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 7 Sem de Déformée SIM 1500m de LTV100 glissante BA Laluque |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Nantes - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 14 | 31 | 2027-03-29 | 0:00 | 2027-07-25 | 24:00 | 118 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Besoin ZEP et SEL sur faisceau Ouest Nates Blottereau toute l'année DEF 8H 4N luMa à JeVe |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Noisy-le-Sec - Poste K | Noisy-le-Sec - Bif GC/Ligne 4 | 2027 | 2027 | 44 | 51 | 2027-10-25 | 0:00 | 2027-12-12 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Lézinnes | Port-Sec-de-Pacy | 2027 | 2027 | 43 | 51 | 2027-10-18 | 0:00 | 2027-12-12 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | Juziers | 2027 | 2027 | 11 | 38 | 2027-03-08 | 0:00 | 2027-09-12 | 24:00 | 188 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Conflans-Ste-Honorine - Bif Fin-d'Oise | Juziers | 2027 | 2027 | 28 | 32 | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-08-01 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 3 | 12 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-03-14 | 24:00 | 62 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 7 | 9 | 2027-02-08 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | Bois-Colombes - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 7 | 9 | 2027-02-08 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | La Garenne-Colombes - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 3 | 12 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-03-14 | 24:00 | 62 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | La Garenne-Colombes - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 5 | 9 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Asnières-sur-Seine - Bât Voyageurs | La Garenne-Colombes - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 5 | 9 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Langeais - Bât Voyageurs | Langeais - Signal 72 | 2027 | 2027 | 44 | 49 | 2027-10-25 | 0:00 | 2027-11-28 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 4 sem DEF Nuits Tx en 5 Nuits Di/LU à Je/Ve |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Pierrelaye | 2027 | 2027 | 8 | 12 | 2027-02-15 | 0:00 | 2027-03-14 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Pierrelaye | 2027 | 2027 | 15 | 20 | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-05-09 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Pierrelaye | 2027 | 2027 | 21 | 26 | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-06-20 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Épinay-Villetaneuse - Bât Voyageurs | Pierrelaye | 2027 | 2027 | 31 | 35 | 2027-07-26 | 0:00 | 2027-08-22 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Sens - Bât Voyageurs | Sens - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 3 | 16 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-04-11 | 24:00 | 90 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | SA2026 : 6 OCP de 45h de coupure de l'ensemble de la plateforme. En semaine, travail de nuit 2v/4. |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Montereau - Voies A et B | Montereau - Bif Km 86,8 | 2027 | 2027 | 19 | 27 | 2027-05-03 | 0:00 | 2027-06-27 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Montgeron-Crosne | Melun - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 8 | 21 | 2027-02-15 | 0:00 | 2027-05-16 | 24:00 | 90 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Déformées 7h30 sim 1bis - 2bis |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Saubusse-les-Bains - Bât Voyageurs | Rivière - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 37 | 43 | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-10-17 | 24:00 | 41 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 5 Sem de Générique 1 OCP 24H |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Saubusse-les-Bains - Bât Voyageurs | Rivière - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 37 | 43 | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-10-17 | 24:00 | 41 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 6 | 15 | 2027-02-01 | 0:00 | 2027-04-04 | 24:00 | 62 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 10 sem de SIM 6H 4 nuits LuMa-JeVe |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Melun - Poste 1 | Le Mée | 2027 | 2027 | 36 | 41 | 2027-08-30 | 0:00 | 2027-10-03 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | Brunoy | 2027 | 2027 | 16 | 31 | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-07-25 | 24:00 | 104 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 2 OCP de coupure entre VSG et Combs. Perte de temps >2min |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Boussy-St-Antoine | Brunoy | 2027 | 2027 | 16 | 20 | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-05-09 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | St-Jory - Bât Voyageurs | St-Jory - Poste 10 | 2027 | 2027 | 3 | 6 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-01-31 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Pexiora | Bram | 2027 | 2027 | 3 | 5 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-01-24 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | St-Gaudens - ITE Km 91,7 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 2027 | 2027 | 4 | 6 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-01-31 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Créteil-Pompadour - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 20 | 31 | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-07-25 | 24:00 | 76 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Créteil-Pompadour - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 22 | 27 | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-06-27 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Créteil-Pompadour - Bât Voyageurs | Villeneuve-St-Georges-Triage - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 22 | 27 | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-06-27 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Motteville - Bât Voyageurs | Yvetot - E/S VUT K 176,0 | 2027 | 2027 | 5 | 9 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-02-21 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 5S DEF 5h00 Sim V1 V2 de nuit 4S DEF 6h00 Sim V1 V2 de nuit ZEP V1 Moteville/Yvetot - ZEP V2 Yvetot/Motteville - ZEP 2+7+5 de Motteville Sous secteur Motteville Foucart V1 et V2 |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Motteville - Bât Voyageurs | Yvetot - E/S VUT K 176,0 | 2027 | 2027 | 18 | 25 | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-06-13 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 5S DEF 5h00 Sim V1 V2 de nuit 4S DEF 6h00 Sim V1 V2 de nuit ZEP V1 Moteville/Yvetot - ZEP V2 Yvetot/Motteville - ZEP 2+7+5 de Motteville Sous secteur Motteville Foucart V1 et V2 |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Ste-Bazeille - Sémaphore 73 | Marmande - Carré 221 | 2027 | 2027 | 38 | 46 | 2027-09-13 | 0:00 | 2027-11-07 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | OCP seulement Voies impaires |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | La Possonnière | Savennières-Béhuard | 2027 | 2027 | 14 | 17 | 2027-03-29 | 0:00 | 2027-04-18 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 2 sem DEF 8h SIM |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Saintes - Bif de Niort | Saintes - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 40 | 44 | 2027-09-27 | 0:00 | 2027-10-24 | 24:00 | 27 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 3 semaines Tx en gare |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | Toulouse-Matabiau - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-04-25 | 24:00 | 104 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Carré 325 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-03 | 0:00 | 2027-05-16 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Capa à l'ombre AFSB 2 OCP 72H et 116 pour forages dirigés sous voies |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Bordeaux-St-Jean - Bât Voyageurs | Bordeaux-St-Jean - Carré 325 | 2027 | 2027 | 44 | 50 | 2027-10-25 | 0:00 | 2027-12-05 | 24:00 | 41 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Capa à l'ombre AFSB 2 OCP 72H et 116 pour forages dirigés sous voies |  |  |  | 2024-10-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Publication
SNCF-R |  |  |  | Puyoô - Accès Dax | Puyoô - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 4 | 30 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-07-18 | 24:00 | 181 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Gen Nuit Sim 7h20 Puyoo/Artix -> 8h en ZEP gare |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Thouars | Niort - Bif de Saintes | 2027 | 2027 | 15 | 45 | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-10-31 | 24:00 | 209 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Niort - Bif de Thouars | Niort - Bif de Saintes | 2027 | 2027 | 15 | 46 | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-11-07 | 24:00 | 216 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [14 empty] | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Toury - Bât Voyageurs | Toury - Sortie V1B | 2027 | 2027 | 3 | 6 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-01-31 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | PASO : 6sem Def jours QUAI : 6 sem Def nuits. |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Toury - Bât Voyageurs | Toury - Sortie V1B | 2027 | 2027 | 19 | 26 | 2027-05-03 | 0:00 | 2027-06-20 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | PASO : 6sem Def jours QUAI : 6 sem Def nuits. |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Artenay (Loiret) - Bât Voyageurs | Artenay (Loiret) - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 37 | 44 | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-10-24 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | DEF Nuits 8H 1V 4nuits LuMa à JeVe |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Limeray - IPCS Limeray | Amboise - Sor Évit Impair | 2027 | 2027 | 25 | 34 | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-08-15 | 24:00 | 62 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 8 Sem DEF nuiits en raison de Tx refection quais voyageurs |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Sens - Bât Voyageurs | Sens - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-04-25 | 24:00 | 104 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | SA2026 : 6 OCP de 45h de coupure de l'ensemble de la plateforme. En semaine, travail de nuit 2v/4. |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Nantes - Bât Voyageurs | Chantenay - ITE Segimo | 2027 | 2027 | 14 | 16 | 2027-03-29 | 0:00 | 2027-04-11 | 24:00 | 13 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 1 semaine pour isolement en site propre : Immo Aig et Découpage CAT |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
SNCF-R |  |  |  | Dettwiller - Bât Voyageurs | Dettwiller - Bât Voyageurs | 2027 | 2027 | 16 | 24 | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-06-06 | 24:00 | 55 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 7S DEF 4h30 Sim de nuit V1 V2 1 WE de 48h00 Sim V1 V2 1 WE de 65h00 Sim V1 V2 1 WE de 60h00 Sim V1 V2 ZEP 817 et 932 de Wilwisheim SEL 8 et 9 du SSR Lupstein Wilwisheim |  |  |  | 2024-10-09 | High | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Publication
ADIF | 2021-1-021 |  |  | Estación de Puertollano | Estación de Puertollano | 2024 | 2024 |  |  | 3er Trimestre |  | 4er Trimestre |  | 12 meses | Banda de Mantenimiento y cortes extraordinarios | Remodelación vías y andenes estación Puertollano | x | x | [8 empty] | Tramitado 94/24 MA TBA-3, resumen global de fases del mismo en Puertollano RC: FASE 1: 05-jul-24 8-nov-24: Baja de varias vías dejando 2 en servicio. Desde 26/08 corte de vías mango norte y sur de vía VI. FASE 2.1: 8-nov-24 / 12-nov-24: sin servicio en toda la Estación FASE 2.2: 12-nov-24 / 01-dic-24: circulación solo por 1 vía (vía V) FASE 3: 01-dic-24 / 22-dic-24: servicio por vías VII, VIII, IX y X FASE 4: a partir de las 5:00 h del 22/12/24 alta vía VI y finalización de todas las restricciones.
ADIF | 2022-1-001 |  |  | Castillejo Añover | Villasequilla | 2026 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 1 mes | todo el dia | Proyecto de corrección de zonas inundables comprendida en los Pk. 65+200-65+900 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | x | x | x | [7 empty] | Corte de 1 MES VÍA 1 trayecto Castillejo-Villasequilla Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible con 2022-1-002 y 2022-1-005
ADIF | 2022-1-002 |  |  | Aranjuez | Castillejo Añover | 2025 | 2026 |  |  | 3er Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 7,5 meses | todo el dia | Proyecto de estabilización terraplén entre los Pk. 59+950 y 60+400 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | x | x | x | [7 empty] | Corte 1 vía 7,5 meses (4 meses vía 2 y 3,5 meses vía 1), trayecto Aranjuez-Castillejo. LTV Vía contigua Durante esos meses, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM) Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible con 2022-1-001, 2022-1-004 y 2022-1-005
ADIF | 2022-1-005 |  |  | Villasequilla | Tembleque | 2026 | 2026 |  |  | 2º Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 4 meses | todo el dia | Proyecto de reparación de 11 estructuras situadas en los Pk. 75+350, p.k. 81+987 y p.k. 85+050 de la línea 300 Madrid – Valencia | x | x | x | [7 empty] | 7 Días cada vía. Durante esos 7 días, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM).Trayecto Villasequilla-Huerta-Tembleque. La estación de Huerta de Valdecarábanos quedará operativa para efectuar cruces. Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, Incompatible con 2022-1-001 y 2022-1-002
ADIF | 2022-1-008 |  |  | Puertollano | Guadalmez | 2023 | 2025 |  |  | Febrero |  | Mayo |  | 27 meses | Cortes Extraordinarios y LTVs | Renovación superestructura e infraestructura de vía del PK 230+040 al 293+800. Racionalización de estaciones, renovación de vías, aparatos y levante de vías en desuso. | x |  | x | [7 empty] | 433/22 MA TBA-3 PUERTOLLANO-GUADALMEZ (05/02/23 al 30/05/25 noches de D/L hasta J/V ambas inclusive) Cortes extraordinarios ampliando la BM diaria entre 10 y 12 horas, durante siete días a la semana, TBA 433/22. Tres grupos máximos de LTVs generadas por un equipo de renovación y dos de desguarnecido.
ADIF | 2022-3-001 |  |  | San Pablo | Almoraima | 2025 | 2025 |  |  | 2º Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 20 días +8 horas |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | x | x | x | [7 empty] | "Estación de Jimena: Corte total: 20 días Mayo 2025 Corte total: 8 horas (abril-junio 2025)
ADIF | 2023-3-005 |  |  | Campillos | Ronda | 2025 | 2025 |  |  | 2º Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 20 días +8 horas | Todo el día | Renovación de vías, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de PS del tramo Bobadilla - Ronda PK 26+500 a pk 69+583. Línea Bobadilla - Algeciras | x | x | x | [7 empty] | Dos cortes de 15 días cada uno durante 2025 LTV durante las actividades de renovación
ADIF | 2023-3-010 |  |  | Ronda | Algeciras | 2026 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 3 meses de corte | Todo el día | Ampliación gálibos Bobadilla-Algeciras | x | [9 empty] | En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. Ligada al corte de la obra de la ladera de Almargen.
ADIF | 2023-3-013 |  |  | PK 35/000 | PK 42/000 | 2026 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 10 meses de corte | Todo el día | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA LADERA DE ALMARGEN EN LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS. P.K. 35+000 A 42+000. CAÑETE LA REAL (MÁLAGA) | x | [9 empty] | Corte total de 10 meses. Ligado al corte de la obra de ampliación de gálibos Bobadilla - Algeciras.
ADIF | 2023-3-016 |  |  | Córdoba | Málaga | 2025 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  |  |  | PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 38+830 Y 39+750 DE LA LÍNEA L 430 BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS | x | [9 empty] | Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC)
ADIF | 2023-3-017 |  |  | Córdoba | Málaga | 2025 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  |  |  | PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 56+000 Y 58+820 DE LA LÍNEA L 430 BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS | x | [9 empty] | Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC)
ADIF | 2023-3-021 |  |  | Córdoba | Valchillón | 2025 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  |  |  | PROYECTO DE REPARACIÓN DEL VIADUCTO DE LA LÍNEA 430 (BIF CÓRDOBA MERCANCÍAS – LOS PRADOS) P.K. 1+400 “SALTO DEL CARNERO”. TRAMO CÓRDOBA MERCANCÍAS-VALCHILLÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA | x | [9 empty] | Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC)
ADIF | 2023-3-022 |  |  | Venta de Cárdenas | Los Cansinos | 2025 | 2026 |  |  | Durante |  | Durante |  | 12 meses de obra 8,5 meses de corte | Todo el día | Adecuación de Gálibo de 13 túneles | x | x | x | [7 empty] | Obras en fase de proyecto Corte estimado 8,5 meses
ADIF | 2024-3-010 |  |  | Andújar | Marmolejo | 2025 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  |  |  | PROYECTO DE PROTECCIÓN Y DRENAJE DE LOS TALUDES DE ENTRADA Y SALIDA DEL TÚNEL DE ANDÚJAR, PP.KK. 365+594 AL 366+618, LÍNEA 400 ALCÁZAR DE SAN JUAN-CÁDIZ, TRAYECTO ANDÚJAR-ARJONILLA (JAÉN) | x | [9 empty] | Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC)
ADIF | 2024-3-011 |  |  | Andújar | Marmolejo | 2025 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  |  |  | PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO DE ARJONILLA SITUADO EN EL PK 368/400 DE LA LÍNEA ALCÁZAR DE SAN JUAN - CÁDIZ | x | [9 empty] | Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC)
ADIF | 2024-3-012 |  |  | Andújar | Marmolejo | 2025 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  |  |  | PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE DE RÍO SALADO, PK 386+419, LÍNEA 400 ALCAZAR DE SAN JUAN - CÁDIZ. TRAMO ANDÚJAR - VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA) | x | [9 empty] | Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC)
ADIF | 2022-5-006 |  |  | Luceni | Cortes de Navarra | 2026 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 8 meses |  | Proyecto terraplén pp.kk. 49+150 - 50+231 de la línea Casetas-Abando (línea 700) | x |  | x | [7 empty] | Corte alternativo de ambas vías: 4 meses cada una (LTV en vía contigua), y corte simultáneo de 3 horas en ambas vías cada día No puede coincidir con corte autopista ferroviaria Guadalajara - Épila
ADIF | 2019-6-001 |  |  | Hernani | Irun | 2017 | 2026 |  |  | Julio |  | Diciembre |  | 100 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | x | x | x | [7 empty] | Afectaciones detalladas en el desglose siguiente
ADIF | 2019-6-001- 01 |  |  | Hernani | San Sebastian | 2024 | 2026 |  |  | Abril |  | 2º Trimestre |  | 24 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). |  | X | X | [7 empty] | Ampliación Túnel de Loiola. 27/04/2024 - 31/01/2026: vía única por vía II. Restablecimiento de vía doble segundo trimestre de 2026
ADIF | 2019-6-001-03 |  |  | Hernani | San Sebastian | [8 empty] | 53 horas |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Paso Superior de La Hípica. No está prevista su demolición a corto plazo
ADIF | 2019-6-001-04 |  |  | Hernani | San Sebastian | 2024 | 2026 |  |  | Diciembre |  | 2º Trimestre |  | 18 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). |  | X | X | [7 empty] | Ampliación Túnel de Loiola. Inicio excavación con TES: Implantación de la máquina de ampliación de gálibo TES en Diciembre 2024 - Enero 2025 sin necesidad de CVE. Inicio de excavación con TES, primer trimestre de 2025. Restablecimiento de vía doble, segundo trimestre de 2026.
ADIF | 2019-6-001-05 |  |  | San Sebastián | Pasajes | 2025 | 2025 |  |  | Julio |  | Septiembre |  | 3 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre San Sebastián y Pasajes. Paso Inferior Misericordia y andenes de Gros Opción 1: Corte extraordinario verano 2025 (posible encaje en agosto 2025). Opción 2: Reposición de tablero por vías alternas (condicionado por la devolución de vía doble Lezo-Irún).
ADIF | 2019-6-001-06 |  |  | Pasajes | Lezo-Rentería | 2025 | 2026 |  |  | 3er Trimestre |  | Diciembre |  | 15 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre Pasajes y Lezo-Rentería Ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos, condicionado por la devolución de vía doble Lezo-Irún. Posibilidad de By Pass de mercancías por el puerto.
ADIF | 2019-6-001-07 |  |  | Pasajes | Lezo-Rentería | 2025 | 2025 |  |  | Agosto |  | Agosto |  | 1 mes |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre Pasajes y Lezo-Rentería Rebaje de plataforma Paso Superior de Buenavista. Opción 1: Corte extraordinario verano 2025 (posible encaje en agosto). Opción 2: Rebaje por vías alternas (condicionado por la devolución de vía doble Lezo-Irún). Montaje aparatos de vía Estación de Pasaia. Cabecera San Sebastián. Asociado al rebaje de Buenavista. Cabecera Irún. Condicionado por ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos, 2026.
ADIF | 2019-6-001-08 |  |  | Lezo-Rentería | Irun | 2025 | 2025 |  |  | Marzo |  | Marzo |  | 1 mes |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Montaje de aparatos de vía en Lezo-Rentería. Aguja 2-4 en CVE de fin de semana a partir de marzo de 2025. Resto de aparatos de vía, 2026.
ADIF | 2019-6-001-09 |  |  | Lezo-Rentería | Irun | 2017 | 2025 |  |  | Julio |  | Diciembre |  | 100 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre Lezo_irun Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. Impermeabilización y revestimiento con vía única centrada a partir de diciembre de 2024. Segundo trimestre de 2025, ripado de vía centrada a un lateral e inicio de montaje de vía en placa. Finalización de montaje de la segunda vía en placa y restablecimiento de vía doble en el primer trimestre de 2026.
ADIF | 2019-6-001-10 |  |  | Lezo-Rentería | Irun | 2025 | 2025 |  |  | Junio |  | Agosto |  | 2 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | x | x | x | [7 empty] | Ventas de Irún Demolición de PS Teilería CVE de fn de semana Lezo-Rentería - Irún. Sin definir
ADIF | 2019-6-001-11 |  |  | Lezo-Rentería | Irun | 2024 | 2025 |  |  | Noviembre |  | 4º Trimestre |  | 10 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | x | x | x | [7 empty] | Ventas de Irún Ejecución de nuevo PS Elizatxo.Octubre 2024 LTV A 30 Km/ en Apeadero de Ventas (637+540- 637+720)
ADIF | 2022-6-034 |  |  | Quintana del Puente | Villodrigo | 2025 | 2025 |  |  | febrero |  | agosto |  | 6 meses |  | Reparación del puente sobre el río Arlanzón I PK 321/285 entre Quintana del Puente y Villodrigo |  | x | x | [7 empty] | CORTE DE VÍA II: DESDE LAS 00:00 HORAS DEL DIA 03-03-2025 HASTA LAS 23:59 HORAS DEL 01-05-2025 DE MANERA ININTERRUMPIDA CORTE DE VIA I: DESDE LAS 00:00 HORAS DEL DIA 02-05-2025 HASTA LAS 23:59 HORAS DEL 03-07-2025 DE MANERA ININTERRUMPIDA
ADIF | 2022-6-036 |  |  | Ollargan | Bilbao Abando | 2025 | 2025 |  |  | junio |  | diciembre |  | 6 meses |  | Impermeabilización del tablero del viaducto de Bolueta PK 244/890 entre Ollargan y Bilbao Abando | x | x | x | [7 empty] | Serían necesarias 3 semanas de corte en cada vía alternativamente para impermeabilizar el tablero del viaducto. Durante las 3 semanas que dure la impermeabilización de la vía 1 del viaducto, no sería posible acceder al taller de Renfe de Ollargan (el acceso por la cabecera Bidebieta estaría impedido por la obra del terraplén). Si Renfe, no puede estar 3 semanas sin acceder al taller, en el caso de vía 1, los cortes de terraplén y viaducto no serían compatibles y tendrían que hacerse uno detrás de otro, es decir, en 9 semanas. No hay fechas para licitación, ya que no se ha acabado de redactar el proyecto. Se pasa esta obra para el año 2025. No hay fechas ninguna de esta actuación
ADIF | 2022-6-040 |  |  | Quintanapalla | Santa Olalla | 2026 | 2026 |  |  | 4º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 1,5 meses |  | PROYECTO TÚNEL DE LA BRÚJULA Nº 3, LÍNEA 100 MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR - FRONTERA HENDAYA/IRÚN (P.K. 641,181), PPKK 393+817 A 394+016, TRAMO BURGOS - MIRANDA DE EBRO | x | [9 empty] | Corte total de 1,5 meses. -> Proyecto en redacción
ADIF | 2024-6-009 |  |  | Santurtzi | Bilbao Mercancias | 2024 | 2024 |  |  | junio |  | diciembre |  | 6 meses |  | Renovación de vías 4A y 5A en Bilbao Mercancias | x | x | x | [7 empty] | No se afecta a cercanías y al acceso al puerto. La obra de la vía 4 está terminada. La obra de la vía 5 se ha reanudado. Expt. 84-24 MI TBA. Se ha solicitado ampliación hasta el 11/01/2025.
0094 | ZA4Tt12-2022 |  | < > | Abrantes | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 03:15 | 45292.1354 | 2025-12-31 07:15 | 46022.3021 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AbrPsr4BrT-01 |  | < > | Abrantes | Ponte de Sôr | 2025 | 2026 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da PI da EN 244 para reclassificação a peões da PN ao PK 162,747 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AbrAleSr |  | < > | Abrantes | Alferrarede | 2025 | 2026 | 14 | 13 | 2025-04-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.9993 |  | continuous | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para supressão da PN ao PK 2,488 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AbrAle4BrSr |  | < > | Abrantes | Alferrarede | 2025 | 2026 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 5 - Ponte do Tejo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | aZA4t12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Ermidas - Sado | 2022 | 2023 | 1 | 52 | 2022-01-01 00:10 | 44562.0069 | 2023-12-31 04:30 | 46022.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | aZA4t12_1-2022 |  | < > | Águas de Moura | Ermidas - Sado | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-01-01 00:10 | 44562.0069 | 2025-12-31 04:30 | 46022.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AmoPioRnP6Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2024 | 2026 | 40 | 39 | 2024-10-01 | 45474 | 2026-09-30 06:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nP6Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2024 | 2026 | 40 | 39 | 2024-10-01 | 45566 | 2026-09-30 06:00 | 46387.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AguAvoRnV8Tt12-2022 |  | < > | Águeda | Aveiro | 2025 | 2026 | 14 | 39 | 2025-04-01 23:00 | 45108.9583 | 2026-09-30 07:00 | 45747.2917 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | oAlf06-20243 |  | < > | Albergaria dos Doze | Alfarelos | 2025 | 2025 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-09-30 08:00 | 45930.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecânico pesado VA e VD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AdoAlfMnV4t12-2022 |  | < | Albergaria dos Doze | Alfarelos | 2026 | 2026 | 14 | 1 | 2026-04-01 | 45748 | 2026-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dA4Tt12-2022 |  | < > | Alcains | Lardosa | 2027 | 2028 | 14 | 14 | 2027-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.9993 |  | continuous | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PIP para supressão da PN ao PK113,282 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nT24f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2027 | 2028 | 14 | 39 | 2027-04-01 | 45748.0521 | 2028-09-30 23:59 | 45899.2361 | 4.5 | periodical | tunnel | X | [9 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RnV4s12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RnV5712-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AteAmaRnV4s12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AteAmaRnV5712-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MnT8f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2027 | 2028 | 14 | 39 | 2027-04-01 23:00 | 45901.9479 | 2028-09-30 07:00 | 46295.2639 | 7.5 | periodical | tunnel | X | [9 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AteCaeMnT8f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2027 | 2028 | 14 | 39 | 2027-04-01 23:00 | 45901.9479 | 2028-09-30 07:00 | 46295.2361 | 7 | periodical | tunnel | X | [9 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AlfPamMdM5,5T112-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2024 | 2025 | 40 | 39 | 2024-10-01 | 45108 | 2026-09-30 05:30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AlfPamMdM5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2024 | 2026 | 40 | 39 | 2024-10-01 | 45108 | 2026-09-30 05:30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AlfPam2MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2024 | 2026 | 40 | 39 | 2024-10-01 05:30 | 45108.2292 | 2026-09-30 06:30 | 45930.2708 | 1 | periodical | miscellaneous |  |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AlfPam1MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2024 | 2026 | 40 | 39 | 2024-10-01 23:00 | 45108.9583 | 2026-09-30 | 45930 | 1 | periodical | miscellaneous |  |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | A5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 40 | 26 | 2024-10-01 | 45474 | 2026-06-30 05:30 | 46112.2292 | 5,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | A1,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 40 | 26 | 2024-10-01 07:00 | 45474.3333 | 2026-06-30 07:30 | 46112.3958 | 1,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nA11f12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 40 | 26 | 2024-10-01 21:00 | 45474.875 | 2026-06-30 08:00 | 46112.3333 | 11 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | A1,5t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 40 | 26 | 2024-10-01 22:00 | 45474.9375 | 2026-06-30 22:30 | 46112.9993 | 1,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nA8Tt12-2022 |  | < > | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 40 | 26 | 2024-10-01 23:00 | 45474 | 2026-06-30 07:00 | 46112.3333 | 8 | periodical | bridge | X | [9 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nA8Tf12-2022 |  | < > | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 40 | 26 | 2024-10-01 23:00 | 45474 | 2026-06-30 07:00 | 46112.3333 | 8 | periodical | bridge | X | [9 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MdM6712-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2024 | 2026 | 40 | 39 | 2024-10-01 | 45566 | 2026-09-30 06:00 | 46295.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RnC4t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AlfCobRnC4t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AlfPamRnC6t12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 6 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RnC6t12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 6 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AlfPam7Si |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2024 | 2026 | 40 | 39 | 2024-10-01 | 47392 | 2026-09-30 | 47574.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Alteração da Sinalização da EC de Alfarelos e CCO Lisboa |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AlfPam5TrSr |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Desguarnecimento mecânico pesado VA e VD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AlfPam4Cat |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2026 | 27 | 52 | 2025-07-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AlfPam6Cat |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2026 | 27 | 52 | 2025-07-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.25 | 6 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AlfAsuMiSr |  | < > | Alfarelos | Ameal-Sul | 2025 | 2026 | 14 | 13 | 2025-04-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.9993 |  | continuous | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de talude de aterro (LE) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AleMou1MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 6 - Ponte da Ribeira de Vide |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AleMou2MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Laranjeiras |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AleMou3MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Figueiras |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AleMou4MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Mendalvão |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RnC2s12-2022 |  | < | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nC2Ts12-2022 |  | < > | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PmaSia RnC2Ts12-2022 |  | < > | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PmaSia RnC2s12-2022 |  | < | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AcaAlh2,5Si |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 1 | 39 | 2026-10-01 | 47392.9375 | 2026-09-30 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AcaAlh4Si |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 1 | 39 | 2026-10-01 | 47392.0417 | 2026-09-30 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AcaAlh0,5Si |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 1 | 39 | 2026-10-01 | 47392.2083 | 2026-09-30 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AcaAlh2,5Si1 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392.9375 | 2026-12-31 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AcaAlh4Si1 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392.0417 | 2026-12-31 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AcaAlh0,5Si1 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392.2083 | 2026-12-31 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AcaAlh2,5Si2 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392.9375 | 2026-12-31 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AcaAlh4Si2 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392.0417 | 2026-12-31 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AcaAlh0,5Si2 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392.2083 | 2026-12-31 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AtoPrg3Tr0 |  | < > | Alvito | Pragal | 2026 | 2028 | 14 | 13 | 2026-04-01 | 47392.9167 | 2028-03-31 | 47574.0417 | 3 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição Integral Travessas de Madeira - Ponte 25 de Abril |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AtoPrg3Tr00 |  | < > | Alvito | Pragal | 2028 | 2028 | 14 | 26 | 2028-04-01 | 47392.9167 | 2028-06-30 | 47574.0417 | 3 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição Integral Travessas de Madeira - Ponte 25 de Abril |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AtoPrg3Tr1 |  | < > | Alvito | Pragal | 2026 | 2028 | 14 | 13 | 2026-04-01 | 47392.0417 | 2028-03-31 | 47574.1667 | 3 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição Integral Travessas de Madeira - Ponte 25 de Abril |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AtoPrg3Tr11 |  | < > | Alvito | Pragal | 2028 | 2028 | 14 | 26 | 2028-04-01 | 47392.0417 | 2028-06-30 | 47574.1667 | 3 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição Integral Travessas de Madeira - Ponte 25 de Abril |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AtoPrg1Tr |  | < > | Alvito | Pragal | 2026 | 2028 | 14 | 13 | 2026-04-01 | 47574.1667 | 2028-03-31 | 47574.2083 | 1 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição Integral Travessas de Madeira - Ponte 25 de Abril |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AtoPrg1Tr1 |  | < > | Alvito | Pragal | 2028 | 2028 | 14 | 26 | 2028-04-01 | 47574.1667 | 2028-06-30 | 47574.2083 | 1 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição Integral Travessas de Madeira - Ponte 25 de Abril |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AtoPrg5Tr |  | < > | Alvito | Pragal | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pragal |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AvoVla4Si |  | < > | Aveiro | Válega | 2026 | 2026 | 14 | 26 | 2026-04-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro - Colocação ao serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AvoCci6Si |  | < > | Aveiro | Cacia | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-01 | 47392 | 2027-03-31 | 47574.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AvoCci4 |  | < > | Aveiro | Cacia | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-01 | 47392 | 2027-03-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AvoVla4Si1 |  | < > | Aveiro | Válega | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | fZA4t12-2022 |  | < > | Azambuja | Alfarelos | 2022 | 2023 | 1 | 52 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2023-12-31 04:30 | 46022.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | fZA4t12_1-2022 |  | < > | Azambuja | Alfarelos | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2025-12-31 04:30 | 46022.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dA5Tt07-2024 |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45839 | 2027-09-30 05:00 | 47299.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dA5Tt07_1-2024 |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2027 | 2029 | 40 | 13 | 2027-10-01 | 45839 | 2029-03-31 05:00 | 47299.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | 0BosBar22,5h |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2025 | 2027 | 40 | 13 | 2025-10-01 00:30 | 46023.0208 | 2027-09-30 23:00 | 46752.9583 | 105 x 22h 30min every week | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 |  |  |  |  | planned | N |  | 00100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | 00
0094 | 0BosBar22,5h_1 |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2027 | 2029 | 40 | 13 | 2027-10-01 00:30 | 46023.0208 | 2029-03-31 23:00 | 46752.9583 | 105 x 22h 30min every week | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 |  |  |  |  | planned | N |  | 00100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | 00
0094 | BosTal5MiSr |  | < > | Barcelos | Tamel | 2026 | 2026 | 14 | 39 | 2026-04-01 | 47392 | 2026-09-30 | 47574.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de talude de escavação LE e LD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BaaMou4Mi |  | < > | Barquinha | Mouriscas | 2025 | 2026 | 14 | 13 | 2025-04-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e aterro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | oZA4t12-2022 |  | < > | Barreiro | Pinhal Novo | 2022 | 2023 | 1 | 52 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2023-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nV4Tt12-2022 |  | < > | Barreiro | Pinhal Novo | 2023 | 2024 | 1 | 52 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nV4Tt12_1-2022 |  | < > | Barreiro | Pinhal Novo | 2025 | 2026 | 1 | 52 | 2025-01-01 | 44927 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BaoPnoMnV4Tt12-2022 |  | < > | Barreiro | Pinhal Novo | 2023 | 2024 | 1 | 52 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BaoPno4Tr-2022 |  | < > | Barreiro | Pinhal Novo | 2025 | 2026 | 1 | 52 | 2025-01-01 | 44927 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BerSarRnM4Tt12-2022 |  | < > | Belver | Sarnadas | 2025 | 2027 | 14 | 13 | 2025-04-01 | 45292 | 2027-03-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BerSar4MiSr-2022 |  | < > | Belver | Sarnadas | 2027 | 2027 | 14 | 39 | 2027-04-01 | 45292 | 2027-09-30 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BerAlsMnM4Tt12-2022 |  | < > | Belver | Alcains | 2025 | 2025 | 27 | 40 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Substituição de proteções |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BenEtc2,5Si |  | < > | Benfica | Entrecampos | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392.9375 | 2026-12-31 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BenEtc4Si |  | < > | Benfica | Entrecampos | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392.0417 | 2026-12-31 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BenEtc0,5Si |  | < > | Benfica | Entrecampos | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392.2083 | 2026-12-31 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BenBch2,5Si |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 | 47392.9375 | 2027-03-31 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BenBch4Si |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 | 47392.0417 | 2027-03-31 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BenBch0,5Si |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 | 47392.2083 | 2027-03-31 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BenBch2,5Si1 |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2027 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392.9375 | 2027-12-31 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BenBch4Si1 |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2027 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392.0417 | 2027-12-31 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BenBch0,5Si1 |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2027 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392.2083 | 2027-12-31 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 05:00 | 45838.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BfsBfa2MnM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 05:00 | 45838.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BfsBfa3MnM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BnsBnoMnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Bobadela | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Flyover da Bobadela |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BnoAcaMnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Alverca | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Flyover da Póvoa |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Alverca | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Flyover da Póvoa |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BnoAca4Tr |  | < > | Bobadela Norte | Alverca | 2027 | 2027 | 14 | 52 | 2027-04-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Beneficiação do sistema de drenagem longitudinal e transversal |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BnsBno2,5Si |  | < > | Bobadela Sul | Bobadela Norte | 2026 | 2026 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 47392.9375 | 2026-12-31 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BnsBno4Si |  | < > | Bobadela Sul | Bobadela Norte | 2026 | 2026 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 47392.0417 | 2026-12-31 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BnsBno0,5Si |  | < > | Bobadela Sul | Bobadela Norte | 2026 | 2026 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 47392.2083 | 2026-12-31 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BnsAca2Cat1 |  | < > | Bobadela Sul | Alverca | 2026 | 2026 | 40 | 52 | 2026-10-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Isolamento PC Bobadela norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BnsAca2Cat2 |  | < > | Bobadela Sul | Alverca | 2026 | 2026 | 40 | 52 | 2026-10-01 | 47392.0833 | 2026-12-31 | 47574.1667 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Isolamento PC Bobadela norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BnsAca4Cat |  | < > | Bobadela Sul | Alverca | 2026 | 2026 | 40 | 52 | 2026-10-01 | 47574.1667 | 2026-12-31 | 47574.3333 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Isolamento PC Bobadela norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 |  |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BprOri2,5Si |  | < > | Braço de Prata | Lisboa Oriente | 2025 | 2026 | 40 | 52 | 2025-10-01 | 47392.9375 | 2026-12-31 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BprOri4Si |  | < > | Braço de Prata | Lisboa Oriente | 2025 | 2026 | 40 | 52 | 2025-10-01 | 47392.0417 | 2026-12-31 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BprOri0,5Si |  | < > | Braço de Prata | Lisboa Oriente | 2025 | 2026 | 40 | 52 | 2025-10-01 | 47392.2083 | 2026-12-31 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BprBno2,5Si |  | < > | Braço de Prata | Bobadela Norte | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392.9375 | 2026-12-31 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BprBno4Si |  | < > | Braço de Prata | Bobadela Norte | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392.0417 | 2026-12-31 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BprBno0,5Si |  | < > | Braço de Prata | Bobadela Norte | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392.2083 | 2026-12-31 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BprBno2,5Si1 |  | < > | Braço de Prata | Bobadela Norte | 2027 | 2027 | 1 | 52 | 2027-01-01 | 47392.9375 | 2027-12-31 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BprBno4Si1 |  | < > | Braço de Prata | Bobadela Norte | 2027 | 2027 | 1 | 52 | 2027-01-01 | 47392.0417 | 2027-12-31 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | BprBno0,5Si1 |  | < > | Braço de Prata | Bobadela Norte | 2027 | 2027 | 1 | 52 | 2027-01-01 | 47392.2083 | 2027-12-31 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CciEst6Si |  | < > | Cacia | Estarreja | 2027 | 2027 | 27 | 52 | 2027-07-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CciEst4Si |  | < > | Cacia | Estarreja | 2027 | 2027 | 27 | 52 | 2027-07-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | sZA4t12-2022 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2022 | 2023 | 1 | 52 | 2022-01-01 01:45 | 44562.0729 | 2023-12-31 05:45 | 46022.2396 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | sZA4t12_1-2022 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 01:45 | 44562.0729 | 2025-12-31 05:45 | 46022.2396 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dM6Ts12-2022 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2024 | 1 | 52 | 2023-01-01 | 44927.9583 | 2024-12-31 06:00 | 45930.2083 | 6 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dM6Ts12_1-2022 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2025 | 2025 | 1 | 13 | 2025-01-01 | 44927.9583 | 2025-09-30 06:00 | 45930.2083 | 6 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dM9T112-2022 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2024 | 1 | 52 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-12-31 09:00 | 45930.375 | 9 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dM9T112_1-2022 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-01 | 44927 | 2025-09-30 09:00 | 45930.375 | 9 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | M14T712-2022 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2024 | 1 | 52 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-12-31 14:00 | 45930.5833 | 14 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | M14T712_1_2022 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2024 | 2025 | 1 | 40 | 2024-01-01 | 44927 | 2025-09-30 14:00 | 45930.5833 | 14 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCisMdA5f12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 27 | 26 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-06-30 05:00 | 45930.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCis5Br-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 27 | 39 | 2025-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:00 | 45930.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCisMdA4s12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 26 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-06-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCis4Br-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 39 | 2025-07-01 | 45108 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MdA5f12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2025 | 2026 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MdA4s12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2025 | 2026 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoOei4Si |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Nascente |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoOei12Si |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 47392.875 | 2026-03-31 | 47574.375 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Nascente |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCisMiSr |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2022 | 2024 | 40 | 39 | 2022-10-01 | 47392 | 2024-09-30 | 47574.9993 |  | continuous | miscellaneous |  |  | X | [7 empty] | Instalação da Sinalização & ETCS |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCisMiSr1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2024 | 2026 | 40 | 13 | 2024-10-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.9993 |  | continuous | miscellaneous |  |  | X | [7 empty] | Instalação da Sinalização & ETCS |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCis4Mi |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Integração do comando-controlo e Sinalização & ETCS no CCO de Lisboa |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCis12Mi |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 47392.875 | 2026-03-31 | 47574.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Integração do comando-controlo e Sinalização & ETCS no CCO de Lisboa |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCis4Mi1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2028 | 27 | 39 | 2026-07-01 | 47392 | 2028-06-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCis4Mi11 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2028 | 2028 | 27 | 39 | 2028-07-01 | 47392 | 2028-09-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCxs4TrSr |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+845 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCxs4TrSr1 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+845 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCxs5TrSr0 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+846 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCxs5TrSr00 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+846 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCxs5TrSr1 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+847 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoCxs5TrSr11 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+847 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoOei4TrSr |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2027 | 2028 | 27 | 39 | 2027-07-01 | 47392 | 2028-09-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV - Superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CsoOei5TrSr |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2027 | 2028 | 27 | 39 | 2027-07-01 | 47392 | 2028-09-30 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV - Superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MdA4t12-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 | 44835 | 2025-12-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MdA4t12_1-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 44835 | 2026-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaeSriMdA4t12-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 | 44835 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaeSri4BrSr-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 44835 | 2026-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaeSriMdA12f12-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 21:00 | 44835.875 | 2025-12-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaeSri12BrSr-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 21:00 | 44835.875 | 2026-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaePnoMnV4t12-2022 |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2023 | 2024 | 1 | 52 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaePno4Tr-2022 |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2025 | 2026 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 44927 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MnV4t12-2022 |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2023 | 2024 | 1 | 53 | 2023-01-01 | 44927 | 2024-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MnV4t12_1-2022 |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2025 | 2026 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 44927 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nA4Tt12-2022 |  | < > | Campolide | Alvito-A | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 | 45839 | 2027-03-31 04:00 | 46477.1458 | 3,5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação do Viaduto da Avenida de Ceuta |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaeAra6BrSr |  | < > | Campolide | Amadora | 2027 | 2028 | 14 | 13 | 2027-04-01 | 47392 | 2028-03-31 | 47574.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação da PI de Pina Manique ao 5+912 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaeAra10BrSr |  | < > | Campolide | Amadora | 2027 | 2028 | 14 | 13 | 2027-04-01 | 47392.9167 | 2028-03-31 | 47574.3333 | 10 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação da PI de Pina Manique ao 5+912 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaeSri3,5TrSr |  | < > | Campolide | Sete Rios | 2025 | 2026 | 27 | 13 | 2025-07-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.1458 | 3,5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Retificação de traçado via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaePrg3Br |  | < > | Campolide | Pragal | 2027 | 2027 | 14 | 52 | 2027-04-01 | 47392.9167 | 2027-12-31 | 47574.0417 | 3 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reparação do Betão armado no Túnel do Pragal (fase 2) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaePrg3Br1 |  | < > | Campolide | Pragal | 2027 | 2027 | 14 | 52 | 2027-04-01 | 47392.0417 | 2027-12-31 | 47574.1667 | 3 | periodical | tunnel | X | [9 empty] | Reparação do Betão armado no Túnel do Pragal (fase 2) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaePrg1Br |  | < > | Campolide | Pragal | 2027 | 2027 | 14 | 52 | 2027-04-01 | 47574.1667 | 2027-12-31 | 47574.2083 | 1 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reparação do Betão armado no Túnel do Pragal (fase 2) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | rZA4t12-2022 |  | < > | Campolide-A | Braço de Prata | 2022 | 2023 | 1 | 52 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2023-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | rZA4t12_1-2022 |  | < > | Campolide-A | Braço de Prata | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | gZA4t12-2022 |  | < > | Campolide-A | Pragal | 2022 | 2023 | 1 | 52 | 2022-01-01 01:15 | 44562.0521 | 2023-12-31 05:15 | 46022.2188 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | gZA4t12_1-2022 |  | < > | Campolide-A | Pragal | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 01:15 | 44562.0521 | 2025-12-31 05:15 | 46022.2188 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CbrBej4Tr |  | < > | Casa Branca | Beja | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Modernização do troço Casa Branca / Beja |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CbrBej4Tr1 |  | < > | Casa Branca | Beja | 2028 | 2029 | 1 | 52 | 2028-01-01 | 47392 | 2029-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Modernização do troço Casa Branca / Beja |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CriAza2,5Si |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2025 | 2026 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 47392.9375 | 2026-06-30 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CriAza4Si |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2025 | 2026 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 47392.0417 | 2026-06-30 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CriAza0,5Si |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2025 | 2026 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 47392.2083 | 2026-06-30 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CriAza2,5Si1 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2026 | 14 | 39 | 2026-04-01 | 47392.9375 | 2026-09-30 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CriAza4Si1 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2026 | 14 | 39 | 2026-04-01 | 47392.0417 | 2026-09-30 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CriAza0,5Si1 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2026 | 14 | 39 | 2026-04-01 | 47392.2083 | 2026-09-30 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CriAza2,5Si2 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392.9375 | 2027-12-31 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CriAza4Si2 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392.0417 | 2027-12-31 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CriAza0,5Si2 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392.2083 | 2027-12-31 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaxAdo1Cat |  | < > | Caxarias | Albergaria dos Doze | 2026 | 2026 | 14 | 39 | 2026-04-01 | 47392 | 2026-09-30 | 47574.0417 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária Túnel Albergaria |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CaxAdo3Cat |  | < > | Caxarias | Albergaria dos Doze | 2026 | 2026 | 14 | 39 | 2026-04-01 | 47392.0417 | 2026-09-30 | 47574.1667 | 3 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária Túnel Albergaria |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | FatCax1RnM4t12-2022 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | FatCax2RnM4t12-2022 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Muro de Suporte de Aterro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | FatCaxRnC4Tt12-2022 |  | < > | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2028 | 2028 | 52 | 52 | 2028-01-01 | 46753 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel Fátima |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | FatCaxMnP4t12-2022 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 5 – Ponte de Seiça |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | FatCax4Br |  | < > | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 47392 | 2027-03-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | tunnel | X | [9 empty] | Reparação do Túnel de Chão de Maças |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | FatCax6Br |  | < > | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 47392 | 2027-03-31 | 47574.25 | 6 | periodical | tunnel | X | [9 empty] | Reparação do Túnel de Chão de Maças |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CinPea5Tr |  | < > | Coina | Penalva | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Penalva e Coina |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CcnCin5Tr |  | < > | Complexo de Coina | Coina | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Complexo de Coina e Coina |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ColLes4TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ColLes4TrSr1 |  | < > | Contumil | Leixões | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ColLes8TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47574.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ColLes8TrSr1 |  | < > | Contumil | Leixões | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ColLes48TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47573.9993 | 48 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ColLes48TrSr1 |  | < > | Contumil | Leixões | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47573.9993 | 48 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ColLes6,5Si |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.2708 | 6.5 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização EC Contumil - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ColLes6Si |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.25 | 6 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização EC Contumil - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | CvsPinMnM6Tt12-2022 |  | < > | Covelinhas | Pinhão | 2025 | 2026 | 27 | 39 | 2025-07-01 | 45658.9583 | 2026-09-30 06:00 | 46326.25 | 7 | periodical | maintenance | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | DarVca5Sr |  | < > | Darque | Viana do Castelo | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47574.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Ponte do Lima - Reforço da ponte para as ações de frenagem |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | DarVca4Sr |  | < > | Darque | Viana do Castelo | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Ponte do Lima - Reforço da ponte para as ações de frenagem |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ElvElfMdC4Tt12-2022 |  | < > | Elvas | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dC4Tt12-2022 |  | < > | Elvas | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ElvElf9Tr |  | < > | Elvas | Elvas Fronteira | 2025 | 2026 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 47392.9167 | 2026-06-30 | 47574.2917 | 9 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Aumento das plataformas da estação - 2ª fase |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | EntBaeMnM4Tt12-2022 |  | < > | Entroncamento | Barca da Amieira -Envendos | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Substituição de proteções |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ntSmg06-2024 |  | < > | Entroncamento | Santa Margarida | 2029 | 2030 | 40 | 13 | 2029-10-01 | 47392 | 2030-03-31 06:00 | 47573.25 | 6 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | iZA4t12-2022 |  | < > | Ermesinde | Caíde | 2022 | 2023 | 1 | 52 | 2022-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2023-12-31 04:30 | 46022.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | iZA4t12_1-2022 |  | < > | Ermesinde | Caíde | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 00:30 | 44562.0208 | 2025-12-31 04:30 | 46022.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | mValM06-2024 |  | < > | Ermesinde | Valongo | 2027 | 2027 | 14 | 52 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição de travessas monobloco (zona urbana) VA E VD - 1ª fase |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ErmErm4Tr |  | < > | Ermesinde | Ermesinde | 2026 | 2027 | 1 | 39 | 2026-01-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Estação de Ermesinde - Beneficiação das coberturas das plataformas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | EraRed6MiSr |  | < > | Ermida | Rede | 2025 | 2026 | 40 | 26 | 2025-10-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Talude de aterro - LD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | EsaPsn2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | EsaPsn3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | EspVfa7TrSr |  | < > | Espinho | Vila da Feira | 2024 | 2026 | 27 | 13 | 2024-07-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.2917 | 7 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | EstVla6Si |  | < > | Estarreja | Válega | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | EstVla4Si |  | < > | Estarreja | Válega | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nP4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Olhão | 2027 | 2028 | 27 | 26 | 2027-07-01 | 45748 | 2028-06-30 04:00 | 46112.3333 | 8 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da Ponte Girante de Faro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | FarOlhMnP4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Olhão | 2027 | 2028 | 27 | 26 | 2027-07-01 | 45748 | 2028-06-30 04:00 | 46112.9993 | 24 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da Ponte Girante de Faro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | FarVsa2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Vila Real de Stº António | 2025 | 2025 | 40 | 1 | 2025-10-01 | 45931 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | FarVsa3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Vila Real de Stº António | 2026 | 2026 | 40 | 53 | 2026-10-01 | 46296 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | FogCcn5Tr |  | < > | Fogueteiro | Complexo de Coina | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Fogueteiro e Complexo de Coina |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | FrPoc1RnM8Tt |  | < > | Freixo de Numão | Pocinho | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 23:00 | 45748.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | GtoPca6,5Si |  | < > | General Torres | Porto Campanhã | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392.9583 | 2026-12-31 | 47574.2292 | 6.5 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização EC Campanhã - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | GtoPca6Si |  | < > | General Torres | Porto Campanhã | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392.9583 | 2026-12-31 | 47574.25 | 6 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização EC Campanhã - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | GraEsaTrSr |  | < > | Grândola | Ermidas-Sado | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.9993 |  | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição de Travessas Monobloco 1ª Fase |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LamFur4MiSr |  | < > | Lamarosa | Fungalvaz Resguardo | 2026 | 2026 | 14 | 26 | 2026-04-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização do Talude de escavação |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LamTom5,5Cat |  | < > | Lamarosa | Tomar | 2025 | 2026 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.2292 | 5,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ZA4t12-2022 |  | < > | Lisboa Rossio | Sintra | 2022 | 2023 | 1 | 52 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2023-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ZA4t12_1-2022 |  | < > | Lisboa Rossio | Sintra | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LsaOriRnM4t12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2026 | 2027 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 45383 | 2027-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização dos taludes de escavação |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | saSig06-2024 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Santa Apolónia | 2024 | 2026 | 27 | 13 | 2024-07-01 | 45474 | 2026-03-31 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação de equipamentos de sinalização em Lx Sta Apolónia |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LsaBpr1RnC2s12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 02:00 | 46022.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nC4Tf12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 01:00 | 45748.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LsaBprRnC4Tf12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 01:00 | 45748.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LsaBpr2RnC2s12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 02:00 | 45748.0833 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LsaBprRnC2Ts12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 04:00 | 45748.1667 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | rpSig06-2024 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2026 | 2026 | 1 | 3 | 2025-01-01 | 45839 | 2025-03-31 07:00 | 45930.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | pSig06-20241 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2026 | 2026 | 1 | 3 | 2025-01-01 | 45839 | 2025-03-31 23:59 | 45930.9993 | 48 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LivMcs4Tr |  | < > | Livração | Marco de Canaveses | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Tratamento dos emboquilhamentos do Túnel de Gaviarra |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LorGusMnV4Tt12-2022 |  | < > | Lordelo | Guimarães | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de carril |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LolAmiRnM4Tt12-2022 |  | < > | Louriçal | Amieira | 2027 | 2027 | 13 | 39 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de talude, aqueduto e drenagem |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LooFam5Sr |  | < > | Lousado | Famalicão | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47573.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LooFam5Sr1 |  | < > | Lousado | Famalicão | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47573.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LooFam3,5Sr |  | < > | Lousado | Famalicão | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47573.1458 | 3,5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LooFam3,5Sr1 |  | < > | Lousado | Famalicão | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47573.1458 | 3,5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LooFam48Sr |  | < > | Lousado | Famalicão | 2025 | 2027 | 40 | 52 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47573.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LooFam48Sr1 |  | < > | Lousado | Famalicão | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47573.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LooFam6Si |  | < > | Lousado | Famalicão | 2026 | 2027 | 40 | 52 | 2026-10-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47573.25 | 6 | periodical | signal | X | [9 empty] | Ligação ao Terminal de Mercadorias Msc-Norte - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LusTun2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Luzianes | Tunes | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | LusTun3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Luzianes | Tunes | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MalTveMdM24Tt12-2022 |  | < > | Malveira | Torres Vedras | 2024 | 2025 | 48 | 14 | 2024-12-01 | 45627 | 2025-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação e Modernização do troço Meleças / Torres Vedras |  | Y |  | 2025-01-20 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | McsReg7Mi-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 45292 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dM7Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-12-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dM7Tt12_1-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 | 45292 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | M24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2024 | 2025 | 44 | 14 | 2024-11-01 | 45597 | 2025-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | McsEra2MdM24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2024 | 2025 | 44 | 14 | 2024-11-01 | 45597 | 2025-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dS7Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2025 | 2026 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização Marco de Canaveses - Régua |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | McsRegMdS7Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2025 | 2026 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização Marco de Canaveses - Régua |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | McsEra1MdM24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2025 | 2026 | 44 | 14 | 2025-11-01 | 45962 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dS7Ts12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 | 46023 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço da Sinalização Marco de Canaveses - Régua |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | McsRegMdS24Tf12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 | 46023 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço da Sinalização Marco de Canaveses - Régua |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | McsCvs7Mi |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2026 | 1 | 52 | 2025-01-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.3333 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | McsCvs7Mi1 |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2027 | 2027 | 1 | 52 | 2027-01-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.3333 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | McsCvs8Mi |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2026 | 1 | 52 | 2025-01-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | McsCvs8Mi1 |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2027 | 2027 | 1 | 52 | 2027-01-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | McsCvs54Mi |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2026 | 1 | 52 | 2025-01-01 | 47392.9167 | 2026-12-31 | 47574.2083 | 54 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | McsCvs54Mi1 |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2027 | 2027 | 1 | 52 | 2027-01-01 | 47392.9167 | 2027-12-31 | 47574.2083 | 54 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MaoSop4BrSr |  | < > | Marinha das Ondas | Soporcel | 2025 | 2026 | 27 | 39 | 2025-07-01 | 47392.9167 | 2026-09-30 | 47574.0833 | 4 | periodical | bridge |  |  | X | [7 empty] | Reabilitação do Viaduto da Soporcel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MaoSop4,5BrSr |  | < > | Marinha das Ondas | Soporcel | 2025 | 2026 | 27 | 39 | 2025-07-01 | 47392.0833 | 2026-09-30 | 47574.2708 | 4.5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação do Viaduto da Soporcel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MeaQui4Si |  | < > | Mealhada | Quintans | 2026 | 2026 | 14 | 26 | 2026-04-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MeaMog6Si |  | < > | Mealhada | Mogofores | 2026 | 2026 | 14 | 39 | 2026-04-01 | 47392 | 2026-09-30 | 47574.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MeaMog4Si |  | < > | Mealhada | Mogofores | 2026 | 2026 | 14 | 39 | 2026-04-01 | 47392 | 2026-09-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MeaQui4Si1 |  | < > | Mealhada | Quintans | 2027 | 2027 | 27 | 39 | 2027-07-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MgeLag24Br |  | < > | Mexilhoeira Grande | Lagos | 2027 | 2028 | 27 | 39 | 2027-07-01 | 47392 | 2028-09-30 | 46112.9993 | 24 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da Ponte do Vale da Lama |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MgeLag6Br |  | < > | Mexilhoeira Grande | Lagos | 2027 | 2028 | 27 | 39 | 2027-07-01 | 47392 | 2028-09-30 | 47574.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da Ponte do Vale da Lama |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | lSig06-20241 |  | < > | Mira Sintra - Meleças | Caldas da Rainha | 2026 | 2026 | 40 | 1 | 2026-01-01 23:00 | 45566.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46022.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço da Sinalização (Mira Sintra/Meleças - Caldas da Rainha) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | lSig06-20242 |  | < > | Mira Sintra - Meleças | Caldas da Rainha | 2026 | 2026 | 40 | 1 | 2026-01-01 23:00 | 45566 | 2026-03-31 07:00 | 46022.9993 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço da Sinalização (Mira Sintra/Meleças - Caldas da Rainha) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | alSig06-2024 |  | < > | Mira Sintra - Meleças | Caldas da Rainha | 2024 | 2026 | 40 | 13 | 2024-10-01 23:00 | 45566.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46022.2917 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização (Mira Sintra/Meleças - Caldas da Rainha) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MogOba6Si |  | < > | Mogofores | Oliveira do Bairro | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MogOba4Si |  | < > | Mogofores | Oliveira do Bairro | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MoiPoo2Tr |  | < > | Moita | Poceirão | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.0833 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pinhal Novo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MoiPoo2TrSr |  | < > | Moita | Poceirão | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392.0833 | 2026-06-30 | 47574.1667 | 2 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pinhal Novo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MoiPoo2Tr1 |  | < > | Moita | Poceirão | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392.1667 | 2026-06-30 | 47574.25 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pinhal Novo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MonMonMiSr |  | < > | Montemor | Montemor | 2027 | 2028 | 40 | 13 | 2027-10-01 | 47392 | 2028-03-31 | 47574.9993 |  | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Alteamento de Plataformas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MsoArs4BrT |  | < > | Mosteirô | Aregos | 2026 | 2027 | 40 | 39 | 2026-10-01 | 45748 | 2027-09-30 04:00 | 46022.2917 | 7 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação da Ponte de Aregos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0095 | MsoArs24Br |  | < > | Mosteirô | Aregos | 2026 | 2027 | 40 | 39 | 2026-10-01 | 45748 | 2027-09-30 | 46022.9993 | 24 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação da Ponte de Aregos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ouBel06-2024 |  | < > | Mouriscas | Belver | 2026 | 2027 | 14 | 13 | 2026-04-01 | 46113 | 2027-03-31 06:00 | 46477.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização da plataforma de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | uBel06-20241 |  | < > | Mouriscas | Belver | 2026 | 2027 | 14 | 13 | 2026-04-01 | 46113 | 2027-03-31 23:59 | 46477.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização da plataforma de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MouMrcMnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas | Mouriscas-A | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Foz dos Cordeiros |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ouEvn06-2024 |  | < > | Mouriscas | Barca da Amieira -Envendos | 2027 | 2028 | 27 | 52 | 2027-07-01 | 46661 | 2028-12-31 06:00 | 47118.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MrcBer1MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira Fria |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MrcBer2MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Alvega |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MrcBer3MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira de Eiras |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MouBer4Mi |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dA5Tt12-2022 |  | < > | Nine | Barcelos | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 45839 | 2027-06-30 05:00 | 47299.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos sul |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dA5Tt12_1-2022 |  | < > | Nine | Barcelos | 2027 | 2029 | 27 | 26 | 2027-07-01 | 45839 | 2029-06-30 05:00 | 47299.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos sul |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | 00000BosMdA5 |  | < > | Nine | Barcelos | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 | 46205 | 2027-03-31 05:00 | 46477.2083 | 273 x 05h 00min every week | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reforço/proteção de fundações da Ponte do Cávado |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
0094 | OeiCis4Si |  | < > | Oeiras | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Poente |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | OeiCis12Si |  | < > | Oeiras | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 47392.875 | 2026-03-31 | 47574.375 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Poente |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | OiaQui6Si |  | < > | Oiã | Quintans | 2027 | 2027 | 1 | 26 | 2027-01-01 | 47392 | 2027-06-30 | 47574.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | OiaQui4Si |  | < > | Oiã | Quintans | 2027 | 2027 | 1 | 26 | 2027-01-01 | 47392 | 2027-06-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ObaAvoRnM4t12-2022 |  | < | Oliveira do Bairro | Aveiro | 2025 | 2025 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Tratamento Superficial de talude e Reabilitação de Drenagens |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ObaOia6Si |  | < > | Oliveira do Bairro | Oiã | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 | 47392 | 2027-03-31 | 47574.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ObaOia4Si |  | < > | Oliveira do Bairro | Oiã | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 | 47392 | 2027-03-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | OurFun2MnM4t12-2022 |  | < | Ourique | Funcheira | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | OurFun3MnM4t12-2022 |  | < | Ourique | Funcheira | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | uZA4t12-2022 |  | < > | Pampilhosa | Bifurcação do Luso | 2022 | 2023 | 1 | 52 | 2022-01-01 04:45 | 44562.1979 | 2023-12-31 08:45 | 46022.3646 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PamBlu4TZA |  | < > | Pampilhosa | Bifurcação do Luso | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 04:45 | 44562.1979 | 2025-12-31 08:45 | 46022.3646 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PamPam1MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 | 45200 | 2027-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PamPam1MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 | 45200 | 2027-03-31 06:00 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PamVla2MnV4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Válega | 2024 | 2025 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 4 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PamVla1MnV4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Válega | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 5 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PamObaRnM4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Oliveira do Bairro | 2026 | 2026 | 27 | 44 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Tratamento superficial de talude e reabilitação de drenagens |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PamVla4Tr |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2025 | 2026 | 27 | 13 | 2025-07-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 6 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PamVla1,5Tr |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.0625 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PamVla1,5Tr1 |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392.0625 | 2026-06-30 | 47574.125 | 1,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PamVla1,5Tr2 |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392.125 | 2026-06-30 | 47574.1875 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PeaPno5Tr |  | < > | Penalva | Pinhal Novo | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pinhal Novo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | AsfRaq6BrSr |  | < > | Petrogal - Asfaltos | Ramal Petrogal (Início) R. Petr.Asf.(Extremo) | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da PI Petrogal/Asfaltos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PnoTga2MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PnoPso2MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Praias-Sado | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PnoPso3MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Praias-Sado | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PnoTga3MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PnoPaa5Tr |  | < > | Pinhal Novo | Palmela | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pinhal Novo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PinTua8MiSr |  | < > | Pinhão | Tua | 2026 | 2028 | 40 | 39 | 2026-10-01 | 47392 | 2028-09-30 | 47574.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PioGnoMnV4Tt12-2022 |  | < > | Pinheiro | Grândola Norte | 2025 | 2026 | 27 | 13 | 2025-07-01 | 45566 | 2026-03-31 04:00 | 45747.9993 |  | continuous | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 2 - PK58+308 ao PK93+400 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PooBol8TrSr |  | < > | Poceirão | Bombel | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47574.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PooBol8TrSr1 |  | < > | Poceirão | Bombel | 2027 | 2029 | 40 | 39 | 2027-10-01 | 47392 | 2029-09-30 | 47574.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PooBol8TrSr2 |  | < > | Poceirão | Bombel | 2029 | 2029 | 40 | 52 | 2029-10-01 | 47392 | 2029-12-31 | 47574.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PooBol12TrSr |  | < > | Poceirão | Bombel | 2025 | 2029 | 40 | 52 | 2025-10-01 | 47392.875 | 2027-09-30 | 47574.375 | 12 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PooBol12TrSr1 |  | < > | Poceirão | Bombel | 2027 | 2029 | 40 | 39 | 2027-10-01 | 47392.875 | 2029-09-30 | 47574.375 | 12 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PooBol12TrSr2 |  | < > | Poceirão | Bombel | 2029 | 2029 | 40 | 52 | 2029-10-01 | 47392.875 | 2029-12-31 | 47574.375 | 12 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PooBol48TrSr |  | < > | Poceirão | Bombel | 2025 | 2029 | 40 | 52 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47573.9993 | 48 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PooBol48TrSr1 |  | < > | Poceirão | Bombel | 2027 | 2029 | 40 | 39 | 2027-10-01 | 47392 | 2029-09-30 | 47573.9993 | 48 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PooBol48TrSr2 |  | < > | Poceirão | Bombel | 2029 | 2029 | 40 | 52 | 2029-10-01 | 47392 | 2029-12-31 | 47573.9993 | 48 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PorElfMdC4Tt12-2022 |  | < > | Portalegre | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação na estação de Elvas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | rMeGM06-2024 |  | < > | Portimão | Mexilhoeira Grande | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização taludes escavação entre Tunes e Lagos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | 00PcaPsbMnV1 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2026-12-31 02:00 | 46387.0833 | 365 x 01h 00min every week | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
0094 | PcaPsbMnV3,5 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 02:00 | 46023.0833 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 350d + 03h 30min | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned | N |  | 00001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000 | 00
0094 | PcaPsbMnV0,5 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 05:30 | 46023.2292 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 350d + 00h 30min | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned | N |  | 00001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000 | 00
0094 | PcaErm6TrSr |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47573.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm6TrSr1 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2027 | 2029 | 40 | 39 | 2027-10-01 | 47392 | 2029-09-30 | 47573.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm6TrSr2 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2027 | 2029 | 40 | 52 | 2029-10-01 | 47392 | 2029-12-31 | 47573.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm7TrSr10 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2025 | 2029 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47573.2917 | 7 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm7TrSr11 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2025 | 2029 | 40 | 39 | 2027-10-01 | 47392 | 2029-09-30 | 47573.2917 | 7 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm7TrSr12 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2025 | 2029 | 40 | 52 | 2029-10-01 | 47392 | 2029-12-31 | 47573.2917 | 7 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm7TrSr2 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2025 | 2029 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47573.2917 | 7 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm7TrSr21 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2025 | 2029 | 40 | 39 | 2027-10-01 | 47392 | 2029-09-30 | 47573.2917 | 7 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm7TrSr22 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2025 | 2029 | 40 | 52 | 2029-10-01 | 47392 | 2029-12-31 | 47573.2917 | 7 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm54TrSr1 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-24 | 47392.9167 | 2026-04-27 | 47573.1667 | 54 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm54TrSr2 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-04-23 | 47392.9167 | 2027-04-26 | 47573.1667 | 54 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm54TrSr3 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2028 | 2028 | 40 | 52 | 2028-04-21 | 47392.9167 | 2028-04-24 | 47573.1667 | 54 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm8Sr |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2027 | 2028 | 1 | 52 | 2027-01-01 | 47392 | 2028-12-31 | 47573.3333 | 8 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm8Sr1 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2029 | 2029 | 1 | 52 | 2029-01-01 | 47392 | 2029-12-31 | 47573.3333 | 8 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm6SiSr |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2027 | 2029 | 1 | 52 | 2027-01-01 | 47392 | 2028-12-31 | 47573.25 | 6 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm6SiSr1 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2029 | 2029 | 1 | 52 | 2029-01-01 | 47392 | 2029-12-31 | 47573.25 | 6 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm7SiSr1 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2027 | 2028 | 1 | 52 | 2027-01-01 | 47392 | 2028-12-31 | 47573.2917 | 7 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm7SiSr12 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2028 | 2029 | 1 | 52 | 2029-01-01 | 47392 | 2029-12-31 | 47573.2917 | 7 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm7SiSr2 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2027 | 2028 | 1 | 52 | 2027-01-01 | 47392 | 2028-12-31 | 47573.2917 | 7 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm7SiSr21 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2029 | 2029 | 1 | 52 | 2029-01-01 | 47392 | 2029-12-31 | 47573.2917 | 7 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm54SiSr |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2027 | 2028 | 1 | 52 | 2027-01-01 | 47392.9167 | 2028-12-31 | 47573.1667 | 54 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaErm54SiSr1 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2029 | 2029 | 1 | 52 | 2029-01-01 | 47392.9167 | 2029-12-31 | 47573.1667 | 54 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaPsb1Cat |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 47392.9583 | 2027-03-31 | 47573 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaPsb3,5Cat |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 47392 | 2027-03-31 | 47573.1458 | 3,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaPsb0,5Cat |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 47392.1458 | 2027-03-31 | 47574.1667 | 0,5 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PcaPca4Tr |  | < > | Porto Campanhã | Porto Campanhã | 2026 | 2026 | 27 | 39 | 2026-07-01 | 47392 | 2026-09-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de travessas nos AMVs do lado sul da estação de Porto Campanhã |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PsbErm6Si1 |  | < > | Porto São Bento | Ermesinde | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47573.25 | 6 | periodical | signal | X | [9 empty] | Contumil-Ermesinde - L. Minho - Modernização EC Campanhã - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PsbErm6Si2 |  | < > | Porto São Bento | Ermesinde | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47573.25 | 6 | periodical | signal | X | [9 empty] | Contumil-Ermesinde - L. Minho - Modernização EC Campanhã - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | lZA4t12-2022 |  | < > | Pragal | Setúbal | 2022 | 2023 | 1 | 52 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2023-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | lZA4t12_1-2022 |  | < > | Pragal | Setúbal | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PrgCor5Tr |  | < > | Pragal | Corroios | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pragal |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PriSma4BrSr |  | < > | Praia do Ribatejo | Santa Margarida | 2027 | 2027 | 14 | 52 | 2027-04-01 | 47392 | 2027-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Ponte da Praia |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PsoVro4BrSr |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2025 | 2026 | 27 | 39 | 2025-07-01 | 47392 | 2026-09-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da PI da Ponte Seca (PK 34,841) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PsoVro6BrSr |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2025 | 2026 | 27 | 39 | 2025-07-01 | 47392 | 2026-09-30 | 47574.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da PI da Ponte Seca (PK 34,841) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PsoVro10BrSr |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2025 | 2026 | 27 | 39 | 2025-07-01 | 47392.9167 | 2026-09-30 | 47574.3333 | 10 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da PI da Ponte Seca (PK 34,841) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | PsoVro12BrSr |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2025 | 2026 | 27 | 39 | 2025-07-01 | 47392.875 | 2026-09-30 | 47574.375 | 12 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da PI da Ponte Seca (PK 34,841) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nA6Tt12-2022 |  | < > | Raquete | Porto de Sines | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45839 | 2027-09-30 06:00 | 46477.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação do Viaduto de Sines |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nA6Tt12_1-2022 |  | < > | Raquete | Porto de Sines | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 45839 | 2027-12-31 06:00 | 46477.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação do Viaduto de Sines |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RegPin7MiSr |  | < > | Régua | Pinhão | 2027 | 2029 | 40 | 26 | 2027-10-01 | 47392 | 2029-06-30 | 47574.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RegPoc8BrSr |  | < > | Régua | Pocinho | 2025 | 2026 | 40 | 52 | 2025-10-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.3333 | 8 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reforço de Obra de Arte Metálicas - B1 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RiaEnt7Si |  | < > | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2025 | 2026 | 27 | 52 | 2025-07-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Lote A S&T - Entroncamento e Mato Miranda - Sinalização - Fases 5A1 a 5A4 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RiaEnt5MiSrT |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 45474 | 2027-06-30 04:00 | 46112.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RiaEnt5MiSr |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2027 | 2027 | 27 | 52 | 2027-07-01 | 45474 | 2027-12-31 04:00 | 46112.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RiaEnt12MiSr |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 45474.875 | 2027-06-30 | 46112.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RiaEnt12MiSr_1 |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2027 | 2027 | 27 | 52 | 2027-07-01 | 45474.875 | 2027-12-31 | 46112.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RiaEnt16MiSr |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 45474.7708 | 2027-06-30 | 46112.4375 | 16 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RiaEnt16MiSr_1 |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2025 | 2027 | 27 | 52 | 2027-07-01 | 45474.7708 | 2027-12-31 | 46112.4375 | 16 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | rMn4T06-2024 |  | < > | Ródão | Sarnadas | 2025 | 2026 | 27 | 13 | 2026-07-01 | 44562 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RarBch2,5Si |  | < > | Roma - Areeiro | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392.9375 | 2026-12-31 | 47574.0417 | 2.5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RarBch4Si |  | < > | Roma - Areeiro | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392.0417 | 2026-12-31 | 47574.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RarBch0,5Si |  | < > | Roma - Areeiro | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2026 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 47392.2083 | 2026-12-31 | 47574.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ScsSms1MnP4Tt12-2022 |  | < > | Santa Clara-Sabóia | São Marcos | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte de Besteiros |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ScsSms2MnP4Tt12-2022 |  | < > | Santa Clara-Sabóia | São Marcos | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte de Vale de Barriga |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MdA4t06-2024 |  | < | Santana Cartaxo Resguardo | Santarém | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada para construção do atravessamento da Sra. da Saúde ao PK 75,816 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RscSanBrSr |  | < > | Santana-Cartaxo Resguardo | Santarém | 2027 | 2029 | 40 | 13 | 2027-10-01 | 47392 | 2029-03-31 | 47574.9993 |  | continuous | bridge |  |  | X | [7 empty] | Construção de PS e caminhos de acesso para supressão da PN - PK66+019 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SanVfiRnM4t12-2022 |  | < | Santarém | Vale de Figueira | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e Sistema de Drenagem |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | fMdM106-2024 |  | < > | Santarém | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e Sistema de Drenagem |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | StiLorRnV4Tt12-2022 |  | < > | Santo Tirso | Lordelo | 2028 | 2029 | 29 | 39 | 2028-07-17 | 46951 | 2029-09-30 04:00 | 47391.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SmsMat1MnP4Tt12-2022 |  | < > | São Marcos | Messines-Alte | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte da Ribeira de Odelouca |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SmsMat2MnP4Tt12-2022 |  | < > | São Marcos | Messines-Alte | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte do Arade |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SmsMat3MnP4Tt12-2022 |  | < > | São Marcos | Messines-Alte | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 3 - Ponte do Gavião |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SmsMat10TrSr |  | < > | São Marcos | Messines-Alte | 2025 | 2026 | 1 | 39 | 2026-01-01 | 47392.9167 | 2026-06-30 | 47574.3333 | 10 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição do Pontão de Silveiras (PK 277,926) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nZA4t12-2022 |  | < > | Sete Rios | Benfica | 2022 | 2023 | 1 | 52 | 2022-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2023-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nZA4t12_1-2022 |  | < > | Sete Rios | Benfica | 2024 | 2025 | 1 | 52 | 2024-01-01 01:00 | 44562.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SriBen4BrSr |  | < | Sete Rios | Benfica | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 22:00 | 44835.0417 | 2026-03-31 10:00 | 45747.2083 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SriBen12BrSr |  | < | Sete Rios | Benfica | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 22:00 | 44835.0417 | 2026-03-31 10:00 | 45747.2083 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SriBenMdA12f12-2022 |  | < | Sete Rios | Benfica | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 22:00 | 44835.8333 | 2026-03-31 10:00 | 45747.3333 | 12 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | C3,5t12-2022 |  | < | Sete Rios | Sete Rios | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 45658 | 2026-03-31 03:30 | 45747.1458 | 3,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SriSriMdC3,5t12-2022 |  | < | Sete Rios | Sete Rios | 2026 | 2026 | 1 | 13 | 2026-01-01 | 45658 | 2026-03-31 03:30 | 45747.1458 | 3,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | S24Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2026 | 14 | 13 | 2024-04-01 | 45017.2083 | 2026-03-31 23:59 | 46203.2083 | 24 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | S24Tf12_1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 | 45017.2083 | 2027-06-30 23:59 | 46203.2083 | 24 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVno48SiT |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2026 | 14 | 13 | 2024-04-01 | 45017.2083 | 2026-03-31 23:59 | 46203.2083 | 48 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVno48SiT1 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 | 45017.2083 | 2027-06-30 23:59 | 46203.2083 | 48 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVnoMdM48Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2025 | 2027 | 14 | 26 | 2025-04-01 | 45017.2083 | 2027-03-31 23:59 | 46326.2083 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVno48Mi-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2027 | 2029 | 14 | 13 | 2027-04-01 | 45017.2083 | 2029-03-31 23:59 | 46326.2083 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVno48Mi1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2029 | 2029 | 14 | 26 | 2029-04-01 | 45017.2083 | 2029-06-30 23:59 | 46326.2083 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVnoMdS12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2026 | 14 | 13 | 2024-04-01 21:00 | 45017.7292 | 2026-03-31 09:00 | 46203.2292 | 12 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVno12SiSr-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 21:00 | 45017.7292 | 2027-06-30 09:00 | 46203.2292 | 12 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVnoMdM12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2025 | 2027 | 14 | 13 | 2025-04-01 21:00 | 45017.7292 | 2027-03-31 09:00 | 46326.2292 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVno12MiSr-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2027 | 2029 | 14 | 13 | 2027-04-01 21:00 | 45017.7292 | 2029-03-31 09:00 | 46326.2292 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVno12MiSr1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2029 | 2029 | 14 | 26 | 2029-04-01 21:00 | 45017.7292 | 2029-06-30 09:00 | 46326.2292 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVnoMdM8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2025 | 2027 | 14 | 13 | 2025-04-01 23:00 | 45017.8958 | 2027-03-31 07:00 | 46326.2292 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVno8Mi-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2027 | 2029 | 14 | 13 | 2027-04-01 23:00 | 45017.8958 | 2029-03-31 07:00 | 46326.2292 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVno8Mi1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2029 | 2029 | 14 | 26 | 2029-04-01 23:00 | 45017.8958 | 2029-06-30 07:00 | 46326.2292 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dS8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2027 | 14 | 13 | 2024-04-01 23:00 | 45017.8958 | 2026-03-31 07:00 | 46203.2292 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dS8Ts12_1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 23:00 | 45017.8958 | 2027-06-30 07:00 | 46203.2292 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | M24Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2025 | 2029 | 14 | 13 | 2025-04-01 | 45658.2083 | 2027-03-31 23:59 | 47118.2083 | 24 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | M24Tf12_1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2025 | 2027 | 14 | 13 | 2028-04-01 | 45658.2083 | 2029-03-31 23:59 | 47118.2083 | 24 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | M24Tf12_2-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2027 | 2029 | 14 | 26 | 2029-04-01 | 45658.2083 | 2029-06-30 23:59 | 47118.2083 | 24 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVfiRnC4T112-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVfi2RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 01:30 | 46295.0625 | 1 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 01:30 | 46295.0625 | 1 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nC4T112-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVfiRnC2Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 01:30 | 45931.0625 | 2026-09-30 03:30 | 46295.1458 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetVfi1RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 03:30 | 45931.1458 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 1 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetMmd2Cat |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 27 | 13 | 2027-07-01 | 47392 | 2028-03-31 | 47574.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetMmd4Cat |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 27 | 13 | 2027-07-01 | 47392.0833 | 2028-03-31 | 47574.25 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SetMmd2Cat1 |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 27 | 13 | 2027-07-01 | 47392.25 | 2028-03-31 | 47574.3333 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SalPio4TrT1 |  | < > | Setúbal | Pinheiro | 2023 | 2025 | 27 | 26 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-06-30 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 1 - PK28+868 ao PK58+307 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SalPio4TrT |  | < > | Setúbal | Pinheiro | 2025 | 2026 | 26 | 53 | 2026-07-01 | 45108 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 1 - PK28+868 ao PK58+307 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dM4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SalPsoMdM4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | M12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 21:00 | 45383.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SalPsoMdM12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 21:00 | 45383.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | M52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 22:00 | 45383.9167 | 2025-03-31 02:00 | 45747.0833 | 52 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SalPsoMdM52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 22:00 | 45383.9167 | 2025-03-31 02:00 | 45747.0833 | 52 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | A12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2026 | 14 | 13 | 2025-04-01 21:00 | 45839.875 | 2026-09-30 09:00 | 46477.375 | 12 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | A52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 22:00 | 45839.9167 | 2025-10-28 02:00 | 46477.0833 | 52 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SalPso4Br |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2026 | 14 | 13 | 2025-04-01 22:00 | 45839 | 2026-09-30 02:00 | 46477.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SalSbmMdA4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Setúbal-Mar | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PSP ao PK29+210 para supressão da PN ao PK29+199 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SalVro4MiSr |  | < > | Setúbal | Vale da Rosa | 2025 | 2026 | 14 | 39 | 2025-04-01 | 47392 | 2026-09-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Empreitada para eliminação de constrangimentos nas estações de Setúbal-Mar e Praias-Sado |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SalVro12MiSr |  | < > | Setúbal | Vale da Rosa | 2025 | 2026 | 14 | 39 | 2025-04-01 | 47392.875 | 2026-09-30 | 47574.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Empreitada para eliminação de constrangimentos nas estações de Setúbal-Mar e Praias-Sado |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SalVro52MiSr |  | < > | Setúbal | Vale da Rosa | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-21 | 47392.9167 | 2026-02-24 | 47574.0833 | 52 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Empreitada para eliminação de constrangimentos nas estações de Setúbal-Mar e Praias-Sado |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SouAlf6BrSrT |  | < > | Soure | Alfarelos | 2024 | 2026 | 40 | 26 | 2024-10-01 | 45474 | 2026-06-30 06:00 | 46112.3333 | 8 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada para construção de PIR ao pk 197+153 na Linha do Norte e PSR ao pk 220+166 no Ramal de Alfarelos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SouAlf11Sr |  | < > | Soure | Alfarelos | 2024 | 2026 | 40 | 26 | 2024-10-01 | 45474.875 | 2026-06-30 06:00 | 46112.3333 | 11 | periodical | bridge |  |  | X | [7 empty] | Empreitada para construção de PIR ao pk 197+153 na Linha do Norte e PSR ao pk 220+166 no Ramal de Alfarelos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SouAlf5,5Sr |  | < > | Soure | Alfarelos | 2024 | 2026 | 40 | 26 | 2024-10-01 | 45474 | 2026-06-30 06:00 | 46112.2292 | 5,5 | periodical | bridge |  |  | X | [7 empty] | Empreitada para construção de PIR ao pk 197+153 na Linha do Norte e PSR ao pk 220+166 no Ramal de Alfarelos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SouAlf1,5Sr1 |  | < > | Soure | Alfarelos | 2024 | 2026 | 40 | 26 | 2024-10-01 | 45474.3333 | 2026-06-30 06:00 | 46112.3958 | 1.5 | periodical | bridge |  |  | X | [7 empty] | Empreitada para construção de PIR ao pk 197+153 na Linha do Norte e PSR ao pk 220+166 no Ramal de Alfarelos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SouAlf8Sr |  | < > | Soure | Alfarelos | 2024 | 2026 | 40 | 26 | 2024-10-01 | 45474 | 2026-06-30 06:00 | 46112.3333 | 8 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada para construção de PIR ao pk 197+153 na Linha do Norte e PSR ao pk 220+166 no Ramal de Alfarelos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SouAlf1,5Sr2 |  | < > | Soure | Alfarelos | 2024 | 2026 | 40 | 26 | 2024-10-01 | 45474.9375 | 2026-06-30 06:00 | 46112.9993 | 1.5 | periodical | bridge |  |  | X | [7 empty] | Empreitada para construção de PIR ao pk 197+153 na Linha do Norte e PSR ao pk 220+166 no Ramal de Alfarelos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | SosPamRnM4t12-2022 |  | < | Souselas | Pampilhosa | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Tratamento de talude e drenagens |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | avSou06-2024 |  | < > | Taveiro | Souselas | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-09-30 08:00 | 45930.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecânico ligeiro AMVs entrada de Coimbra-B VA e VD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | TaaCaa4Br |  | < > | Tavira | Cacela | 2025 | 2026 | 1 | 13 | 2025-01-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reforço das Pontes do troço Faro / V. R. Sto. António |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | TvsPor3MnV4Tt12-2022 |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2026 | 2026 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 46113 | 2026-12-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | TvsPor4TrSr |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2027 | 2027 | 1 | 26 | 2027-01-01 | 47392 | 2027-06-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição carril |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | TvsPor4TrSr1 |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição carril |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | uaFer1RnM8Tt |  | < > | Tua | Ferradosa | 2025 | 2026 | 40 | 39 | 2025-10-01 23:00 | 45931.9583 | 2026-09-30 07:00 | 46295.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | TuaVar8MiSr |  | < > | Tua | Vargelas | 2026 | 2027 | 14 | 39 | 2026-04-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47574.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | TuaVar8Mi |  | < > | Tua | Vargelas | 2025 | 2026 | 40 | 13 | 2025-10-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoramento das condições de estabilidade em zonas especificas do Túnel da Valeira |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | TunLag6,5Si |  | < > | Tunes | Lagos | 2025 | 2026 | 1 | 52 | 2025-01-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.2708 | 6.5 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | TunLag6,5Si1 |  | < > | Tunes | Lagos | 2027 | 2027 | 1 | 39 | 2027-01-01 | 47392 | 2027-09-30 | 47574.2708 | 6.5 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | TunLag12Si |  | < > | Tunes | Lagos | 2025 | 2026 | 1 | 52 | 2025-01-01 | 47392.875 | 2026-12-31 | 47574.375 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | TunLag12Si1 |  | < > | Tunes | Lagos | 2027 | 2027 | 1 | 39 | 2027-01-01 | 47392.875 | 2027-09-30 | 47574.375 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VroAmoMdA4Tt12-2022 |  | < > | Vale da Rosa | Águas de Moura | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PSR para supressão da PN ao PK36,567 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VfiMmiMdA4t12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Mato Miranda | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 45383 | 2027-12-31 04:00 | 45838.9993 |  | continuous | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PSR para supressão das PN ao PK83+230 PK 84+031 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VfiEntRnC4T112-2022 |  | < > | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 00:30 | 46204.0208 | 2027-03-31 04:30 | 46477.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VfiEnt2RnC1s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 00:30 | 46204.0208 | 2027-03-31 01:30 | 46477.0625 | 1 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VfiEntRnC2s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 01:30 | 46204.0625 | 2027-03-31 03:30 | 46477.1458 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VfiEnt1RnC1s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 03:30 | 46204.1458 | 2027-03-31 04:30 | 46477.1875 | 1 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VprTor6BrSr |  | < > | Vale de Prazeres | Tortosendo | 2025 | 2026 | 27 | 13 | 2025-07-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de substituição da PH ao Pk 147,050 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGjaMdV6t12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 40 | 39 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-09-30 06:00 | 46022.25 | 6 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGja6Tr-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2025 | 40 | 52 | 2025-10-01 | 45200 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 6 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGjaMdV5Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 40 | 39 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-09-30 06:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGja5Tr-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2025 | 40 | 52 | 2025-10-01 | 45200 | 2025-12-31 06:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGjaMdV8Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 08:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGja5TrSr-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 45931 | 2027-12-31 08:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGjaMdV5,5T112-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45200 | 2027-09-30 05:30 | 46022.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGja5,5TrSr-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 45200 | 2028-12-31 05:30 | 46022.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGjaMdV1,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45200.9375 | 2027-09-30 05:30 | 46022 | 1,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGja1,5TrSr-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 45200.9375 | 2028-12-31 05:30 | 46022 | 1,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dV2f12-20223 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 22:00 | 45748.9167 | 2027-09-30 | 46295 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dV2f12_1-20223 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 40 | 52 | 2027-10-01 22:00 | 45748.9167 | 2028-12-31 | 46295 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dV8Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 08:00 | 46752.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dV8Tf12_1-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2027 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 45931 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dV5Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dV5Tf12_1-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 45931 | 2028-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MdV6t12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MdV6t12_1-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 45931 | 2028-12-31 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MdV2f12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 08:00 | 45931.3333 | 2027-09-30 10:00 | 46752.4167 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | MdV2f12_1-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 40 | 52 | 2027-10-01 08:00 | 45931.3333 | 2028-12-31 10:00 | 46752.4167 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | V1,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 1 | 2025-10-01 | 45931.2292 | 2027-09-30 05:30 | 46752.25 | 0,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | V1,5112_1-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 40 | 52 | 2027-10-01 | 45931.2292 | 2028-12-31 05:30 | 46752.25 | 0,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGai1,5Tr |  | < > | Válega | Gaia | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392 | 2026-06-30 | 47574.0625 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGai1,5Tr1 |  | < > | Válega | Gaia | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392.0625 | 2026-06-30 | 47574.125 | 1,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VlaGai1,5Tr2 |  | < > | Válega | Gaia | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 47392.125 | 2026-06-30 | 47574.1875 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dS4Tt06-2024 |  | < > | Valença | Valença Fronteira | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição das travessas da ponte internacional de Valença |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | ValVfr5Sr |  | < > | Valença | Valença Fronteira | 2026 | 2027 | 40 | 27 | 2026-10-01 | 47392 | 2027-07-01 | 47574.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Proteção anticorrosiva da Ponte de Valença |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6.7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VarPoc1RnM8Tt12-2022 |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 23:00 | 45383.9583 | 2027-09-30 07:00 | 45747.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de taludes de escavação aos pk 156,206; 157,800 e 158,440 (3 taludes) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nM8Tt12-2022 |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2025 | 2026 | 14 | 26 | 2025-04-01 23:00 | 45931.9583 | 2026-06-30 07:00 | 46295.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de taludes de escavação aos pk 162,300;165,800;166,240;168,450 (4 taludes) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VarPoc8Tr |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2025 | 2026 | 14 | 13 | 2025-04-01 | 47392 | 2026-03-31 | 47574.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VarPoc8MiSr |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2026 | 2028 | 40 | 39 | 2026-10-01 | 47392 | 2028-09-30 | 47574.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VeeMjl4Tr |  | < > | Verride | Marujal | 2025 | 2026 | 40 | 52 | 2025-10-01 | 47392 | 2026-12-31 | 47574.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Duplicação do troço Verride / Marujal |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dS5Tt12-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Valença Fronteira | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 | 43101 | 2019-12-31 05:00 | 45747.2083 | 5 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização (Nine - Valença) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dS5Tt12_1-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Valença Fronteira | 2020 | 2021 | 1 | 52 | 2020-01-01 | 43101 | 2021-12-31 05:00 | 45747.2083 | 5 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização (Nine - Valença) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dS5Tt12_2-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Valença Fronteira | 2022 | 2023 | 1 | 52 | 2022-01-01 | 43101 | 2023-12-31 05:00 | 45747.2083 | 5 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização (Nine - Valença) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | dS5Tt12_3-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Valença Fronteira | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 43101 | 2025-03-31 05:00 | 45747.2083 | 5 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização (Nine - Valença) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VcaVcaMnV5Tt12-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 2025 | 2026 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 45931 | 2026-10-31 05:00 | 46326.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de via da estação de Viana do Castelo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nV5Tt12-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 2025 | 2026 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 45931 | 2026-10-31 05:00 | 46326.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de via da estação de Viana do Castelo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VdlBolMdM12T112-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2025 | 2029 | 14 | 13 | 2025-04-01 21:00 | 45017.875 | 2027-03-31 09:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VdlBol12MiSr-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2027 | 2029 | 14 | 13 | 2027-04-01 21:00 | 45017.875 | 2029-03-31 09:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VdlBol12MiSr1-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2029 | 2029 | 14 | 26 | 2029-04-01 21:00 | 45017.875 | 2029-06-30 09:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VdlBolMdM8Ts12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2025 | 2027 | 14 | 13 | 2025-04-01 23:00 | 45017.9583 | 2027-03-31 07:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VdlBol8MiSr-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2027 | 2029 | 14 | 13 | 2027-04-01 23:00 | 45017.9583 | 2029-03-31 07:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | VdlBol8MiSr1-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2025 | 2029 | 14 | 26 | 2029-04-01 23:00 | 45017.9583 | 2029-06-30 07:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | S24Tt12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2027 | 2027 | 14 | 26 | 2027-04-01 | 45748 | 2027-06-30 23:59 | 45838.9993 | 24 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Colocação ao serviço da intervenção no âmbito do comando, controlo e sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nV8Tt12-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2021 | 2023 | 27 | 26 | 2021-07-01 23:00 | 44378.9583 | 2023-06-30 07:00 | 46660.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nV8Tt12_1-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2023 | 2025 | 27 | 26 | 2023-07-01 23:00 | 44378.9583 | 2025-06-30 07:00 | 46660.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
0094 | nV8Tt12_2-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-01 23:00 | 44378.9583 | 2027-06-30 07:00 | 46660.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00