0094 | nV8Tt12_3-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2027 | 2027 | 27 | 39 | 2027-07-01 23:00 | 44378.9583 | 2027-09-30 07:00 | 46660.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00