## Folha1
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | TCR Type | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process | Bitmap Days | Variant
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | No catenary | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
Infraestruturas de Portugal | 0000AbrElv4T |  | < > | Abrantes | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-01-01 04:15 | 45292.1771 | 2025-12-31 08:15 | 46022.3438 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 45911.3998 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0000AbrAleSr |  | < > | Abrantes | Alferrarede | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 |  | continuous | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para supressão da PN ao PK 2,488 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AbrPsr4BrT |  | < > | Abrantes | Ponte de Sôr | 2025 | 2026 | 14 | 27 | 2025-04-01 01:00 | 45748.0417 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da PI da EN 244 para reclassificação a peões da PN ao PK 162,747 |  | Y |  | 45911.3998 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 01
Infraestruturas de Portugal | 0AbrAle4BrSr |  | < > | Abrantes | Alferrarede | 2025 | 2026 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 5 - Ponte do Tejo |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000AmoEsa4ZA |  | < > | Águas de Moura | Ermidas - Sado | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-01-01 00:10 | 45292.0069 | 2025-12-31 04:30 | 46022.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 45677 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | AmoPioRnP6Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2024 | 2025 | 27 | 40 | 2024-07-01 | 45474 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nP6Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2025 | 2027 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 45658 | 2027-01-01 04:00 | 46388.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | AguAvoRnV8Tt12-2022 |  | < > | Águeda | Aveiro | 2023 | 2025 | 26 | 14 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2025-03-31 07:00 | 45747.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | oAlf06-20243 |  | < > | Albergaria dos Doze | Alfarelos | 2025 | 2025 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-09-30 08:00 | 45930.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecânico pesado VA e VD |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dA4Tt12-2022 |  | < > | Alcains | Lardosa | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PIP para supressão da PN ao PK113,282 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlsLar1MdA4Tt12-2022 |  | < > | Alcains | Lardosa | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PIP para supressão da PN ao PK113,282 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AteCaeMnT24f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2025 | 2025 | 14 | 35 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-08-30 23:59 | 45899.9993 | 24 | continuous | tunnel | [10 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 44904 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication |  |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnV4s12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnV5712-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 45677 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AteAmaRnV5712-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 44904 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AteAmaRnV4s12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AteCaeMnT8f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2025 | 2026 | 36 | 40 | 2025-09-01 23:00 | 45901.9583 | 2026-09-30 07:00 | 46295.2917 | 8 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MnT8f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2025 | 2026 | 36 | 40 | 2025-09-01 23:00 | 45901.9583 | 2026-09-30 07:00 | 46295.2917 | 8 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPamMdM5,5T112-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45108 | 2027-06-30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPamMdM5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45108 | 2027-06-30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPamMdM6712-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45108 | 2027-06-30 | 45930.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPam2MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45108.2292 | 2027-06-30 | 45930.2708 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPam1MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45108.9583 | 2027-06-30 | 45930 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | A1,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 07:00 | 45474.2917 | 2026-03-31 07:30 | 46112.3125 | 1,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 45467 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nA11f12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 21:00 | 45474.875 | 2026-03-31 08:00 | 46112.3333 | 11 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 45467 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | A1,5t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 22:00 | 45474.9167 | 2026-03-31 22:30 | 46112.9375 | 1,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 45467 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nA8Tf12-2022 |  | < > | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 23:00 | 45474.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | bridge | X | [9 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 45467 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nA8Tt12-2022 |  | < > | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 23:00 | 45474.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | bridge | X | [9 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 45467 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnC6t12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2026 | 27 | 53 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 6 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | RnC4t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfCobRnC4t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AlfPam4Cat |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2026 | 27 | 53 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45839.2292 | 2027-06-30 | 46477.2708 | 1 | periodical | miscellaneous |  |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | A5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-02 | 45840 | 2027-03-31 05:30 | 46477.2292 | 5,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 5,5T112-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45840 | 2027-06-30 | 46477.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | M5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45840 | 2027-06-30 | 46477.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111 | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPamRnC6t12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 6 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0AlfPam5TrSr |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Desguarnecimento mecânico pesado VA e VD |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AleMou2MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Laranjeiras |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AleMou1MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 6 - Ponte da Ribeira de Vide |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AleMou3MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Figueiras |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AleMou4MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Mendalvão |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PmaSia RnC2Ts12-2022 |  | < > | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PmaSia RnC2s12-2022 |  | < | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnC2s12-2022 |  | < | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nC2Ts12-2022 |  | < > | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AcaAlh4Si1 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 01:00 | 46204.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AcaAlh4Si2 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 01:00 | 46204.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AcaAlh0,5Si1 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 05:00 | 46204.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AcaAlh0,5Si2 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 05:00 | 46204.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | 000AtoPrg1Tr |  | < > | Alvito | Pragal | 2027 | 2028 | 53 | 52 | 2027-01-02 | 46389 | 2028-12-31 07:00 | 47118.2917 | 7 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição Integral Travessas de Madeira - Ponte 25 de Abril |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000AvoVla4Si |  | < > | Aveiro | Válega | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro - Colocação ao serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000AvoCci6Si |  | < > | Aveiro | Cacia | 2027 | 2027 | 53 | 13 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-03-31 06:00 | 46477.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AvoVla4Si1 |  | < > | Aveiro | Válega | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dA5Tt07-2024 |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BosBar22,5h |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2027-09-30 23:00 | 46660.9583 | 22,5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 45677 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 00100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BosTal5MiSr |  | < > | Barcelos | Tamel | 2026 | 2027 | 40 | 52 | 2026-10-02 | 46297 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de talude de escavação LE e LD |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 5Tt07_1-2024 |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2027 | 2029 | 39 | 13 | 2027-10-01 | 46661 | 2029-03-31 05:00 | 47208.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | osBar22,5h_1 |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2027 | 2029 | 39 | 13 | 2027-10-01 00:30 | 46661.0208 | 2029-03-31 23:00 | 47208.9583 | 22,5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 45677 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 00100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000BaaMou4Mi |  | < > | Barquinha | Mouriscas | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-02 | 45840 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e aterro |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | BerSarRnM4Tt12-2022 |  | < > | Belver | Sarnadas | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BerAlsMnM4Tt12-2022 |  | < > | Belver | Alcains | 2025 | 2025 | 27 | 40 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Substituição de proteções |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BerSar4MiSrT |  | < > | Belver | Sarnadas | 2026 | 2027 | 14 | 13 | 2026-04-02 | 46114 | 2027-03-31 04:00 | 46477.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00000BerSar4 |  | < > | Belver | Sarnadas | 2027 | 2029 | 13 | 13 | 2027-04-01 | 46478 | 2029-03-31 04:00 | 47208.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000BenEtc4Si |  | < > | Benfica | Entrecampos | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00BenBch4Si1 |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BenEtc0,5Si |  | < > | Benfica | Entrecampos | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BenBch0,5Si1 |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2027-12-31 05:30 | 46752.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000BenBch4Si |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 01:00 | 46296.0417 | 2027-03-31 05:00 | 46477.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BenBch0,5Si |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 05:00 | 46296.2083 | 2027-03-31 05:30 | 46477.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 05:00 | 45838.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BfsBfa2MnM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 05:00 | 45838.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BfsBfa3MnM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BnoAcaMnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Alverca | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Reabilitação do Flyover da Póvoa |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Bobadela | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Flyover da Bobadela |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BnsBnoMnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Bobadela | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Reabilitação do Flyover da Bobadela |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000BprOri4Si |  | < > | Braço de Prata | Lisboa Oriente | 2025 | 2026 | 40 | 53 | 2025-10-01 01:00 | 45931.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BprOri0,5Si |  | < > | Braço de Prata | Lisboa Oriente | 2025 | 2026 | 40 | 53 | 2025-10-01 05:00 | 45931.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CciEst6Si |  | < > | Cacia | Estarreja | 2027 | 2027 | 26 | 52 | 2027-07-01 | 46569 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdA4s12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 27 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdA5f12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 27 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-06-30 05:00 | 45838.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCisMdA5f12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:00 | 45930.2083 | 5 | periodical | bridge | [10 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCisMdA4s12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCis14MiT |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2024 | 2025 | 1 | 40 | 2024-01-01 | 45292 | 2026-09-30 14:00 | 45930.5833 | 14 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 45677 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 0000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCisMiSr1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2024 | 2026 | 40 | 14 | 2024-10-01 | 45566 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 |  | continuous | miscellaneous |  |  | X | [7 empty] | Instalação da Sinalização & ETCS |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoCis9MiT |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-09-30 09:00 | 45930.375 | 9 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 0000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoCis6MiT |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-01 23:00 | 45658.9583 | 2025-09-30 05:00 | 45930.2083 | 6 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCxs4TrSr |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+845 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCxs5TrSr1 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+847 |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CsoCis5Br |  | < | Cais do Sodré | Caxias | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-02 | 45932 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 0001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoOei12Si |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 22:00 | 46023.9167 | 2026-03-31 10:00 | 46112.4167 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Nascente |  | Y |  | 45911.3998 | medium | 5,6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCis14Mi1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-01 22:00 | 46023.9167 | 2027-03-31 12:00 | 46477.5 | 14 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 45911.3998 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 00100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoCis9Mi1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-01 23:00 | 46023.9583 | 2027-03-31 09:00 | 46477.375 | 10 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 45911.3998 | medium | 7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 00010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoCis4Mi1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-03-31 04:00 | 46477.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CsoCis4Mi |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Integração do comando-controlo e Sinalização & ETCS no CCO de Lisboa |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CsoOei4Si |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Nascente |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCis14Mi12 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2027 | 2028 | 13 | 26 | 2027-04-01 22:00 | 46478.9167 | 2028-06-30 12:00 | 46934.5 | 14 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 45911.3999 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 0010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCis9Mi12 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2027 | 2028 | 13 | 26 | 2027-04-01 23:00 | 46478.9583 | 2028-06-30 09:00 | 46934.375 | 10 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 45911.3999 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 0010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCis4Mi11 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2027 | 2028 | 13 | 26 | 2027-04-02 | 46479 | 2028-06-30 04:00 | 46934.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoOei4TrSr |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-09-30 04:00 | 47026.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV - Superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCxs4TrSr1 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+845 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | soCxs5TrSr11 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+847 |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | oCis4Br-2022 |  | < | Cais do Sodré | Caxias | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-02 | 46662 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 10011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | 00
Infraestruturas de Portugal | CaeSriMdA12f12-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2022 | 2025 | 39 | 14 | 2022-10-01 21:00 | 44835.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CaePnoMnV4t12-2022 |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2023 | 2026 | 52 | 53 | 2023-01-01 | 44927 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | i12BrSr-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2024 | 2026 | 13 | 14 | 2024-03-31 21:00 | 45382.875 | 2026-03-31 09:00 | 46112.375 | 12 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 10000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100 | 00
Infraestruturas de Portugal | MdA4t12-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | ri4BrSr-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 10000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100 | 00
Infraestruturas de Portugal | CaeAltMnA4Tt12-2022 |  | < > | Campolide | Alvito-A | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Viaduto da Avenida de Ceuta |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | V4t12_1-2022 |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2025 | 2026 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CaePno4Tr |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2025 | 2026 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CaeSri3,5Sr |  | < > | Campolide | Sete Rios | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-03-31 03:30 | 46112.1458 | 3,5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Retificação de traçado via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CaeAra6BrSr |  | < > | Campolide | Amadora | 2027 | 2028 | 13 | 13 | 2027-04-01 | 46478 | 2028-03-31 06:00 | 46843.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação da PI de Pina Manique ao 5+912 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CaePrg1Br |  | < > | Campolide | Pragal | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 04:00 | 46478.1667 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 1 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reparação do Betão armado no Túnel do Pragal (fase 2) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CbrBej4Tr |  | < > | Casa Branca | Beja | 2027 | 2028 | 53 | 52 | 2027-01-02 | 46389 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Modernização do troço Casa Branca / Beja |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CriAza4Si |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2025 | 2026 | 27 | 27 | 2025-07-01 01:00 | 45839.0417 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Empreitada |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CriAza0,5Si |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2025 | 2026 | 27 | 27 | 2025-07-01 05:00 | 45839.2083 | 2026-06-30 05:30 | 46203.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Empreitada |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CriAza4Si1 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2026-09-30 05:00 | 46295.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CriAza0,5Si1 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2026-09-30 05:30 | 46295.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CriAza4Si2 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 01:00 | 46204.0417 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CriAza0,5Si2 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 05:00 | 46204.2083 | 2027-12-31 05:30 | 46752.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CaxAdo1Cat |  | < > | Caxarias | Albergaria dos Doze | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-09-30 01:00 | 46295.0417 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária Túnel Albergaria |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FatCax1RnM4t12-2022 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização de taludes |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FatCax2RnM4t12-2022 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização de Muro de Suporte de Aterro |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000FatCax4Br |  | < > | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-03-31 04:00 | 46477.1667 | 4 | periodical | tunnel | X | [9 empty] | Reparação do Túnel de Chão de Maças |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111 | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | ColLes48TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2028 | 14 | 18 | 2026-04-01 01:00 | 46023.0417 | 2028-04-30 01:00 | 46752.0417 | 24 | continuous | track & rail | X | [9 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 46062 | medium | 6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0ColLes4TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2028 | 14 | 18 | 2026-04-01 01:00 | 46024 | 2028-04-30 01:00 | 46752.3333 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0ColLes8TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2028 | 14 | 18 | 2026-04-01 01:00 | 46024 | 2028-04-30 01:00 | 46752.3333 | 8 | continuous | track & rail | X | [9 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 46062 | medium | 5,6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 0110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001 | 00
Infraestruturas de Portugal | CvsPinMnM6Tt12-2022 |  | < > | Covelinhas | Pinhão | 2025 | 2026 | 1 | 44 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-10-31 06:00 | 46326.25 | 6 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Estabilização de taludes - LD |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000DarVca5Sr |  | < > | Darque | Viana do Castelo | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-02 | 46205 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Ponte do Lima - Reforço da ponte para as ações de frenagem |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | ElvElfMdC4Tt12-2022 |  | < > | Elvas | Elvas | 2024 | 2026 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2026-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | EntBaeMnM4Tt12-2022 |  | < > | Entroncamento | Barca da Amieira -Envendos | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Substituição de proteções |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000ErmErm4Tr |  | < > | Ermesinde | Ermesinde | 2026 | 2027 | 1 | 39 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Estação de Ermesinde - Beneficiação das coberturas das plataformas |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | ErmVgoMnV4t12-2022 |  | < | Ermesinde | Valongo | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco (zona urbana) VA E VD - 1ª fase |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | mValM06-2024 |  | < > | Ermesinde | Valongo | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição de travessas monobloco (zona urbana) VA E VD - 1ª fase |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0EraRed6MiSr |  | < > | Ermida | Rede | 2027 | 2027 | 53 | 39 | 2027-01-02 | 46389 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Talude de aterro - LD |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | EsaPsn2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | EsaPsn3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0EspVfa7TrSr |  | < > | Espinho | Vila da Feira | 2026 | 2027 | 1 | 26 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-06-30 07:00 | 46568.2917 | 7 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000EstVla6Si |  | < > | Estarreja | Válega | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FarOlhMnP4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Olhão | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Substituição da Ponte Girante de Faro |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FarVsa2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Vila Real de Stº António | 2025 | 2025 | 40 | 1 | 2025-10-01 | 45931 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FarVsa3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Vila Real de Stº António | 2026 | 2026 | 40 | 53 | 2026-10-01 | 46296 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nP4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Olhão | 2027 | 2028 | 26 | 26 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-06-30 08:00 | 46934.3333 | 8 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da Ponte Girante de Faro |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | FrPoc1RnM8Tt |  | < > | Freixo de Numão | Pocinho | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 23:00 | 45748.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LamTom5,5Cat |  | < > | Lamarosa | Tomar | 2025 | 2026 | 40 | 53 | 2025-10-02 | 45932 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 5,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0LamFur4MiSr |  | < > | Lamarosa | Fungalvaz Resguardo | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização do Talude de escavação |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaOriRnM4t12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2024 | 2025 | 14 | 27 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização dos taludes de escavação |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | saSig06-2024 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Santa Apolónia | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação de equipamentos de sinalização em Lx Sta Apolónia |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | rpSig06-2024 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-03-31 07:00 | 45747.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaBpr1RnC2s12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 02:00 | 46022.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaBprRnC4Tf12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 01:00 | 45748.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nC4Tf12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 01:00 | 45748.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaBpr2RnC2s12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 02:00 | 45748.0833 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaBprRnC2Ts12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 04:00 | 45748.1667 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | pSig06-20241 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 27 | 40 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-09-30 23:59 | 45930.9993 | 24 | periodical | signal | [10 empty] | Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia |  | Y |  | 45467 | medium | 1,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnM4t12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2026 | 2027 | 1 | 26 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-06-30 04:00 | 46568.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização dos taludes de escavação |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000LivMcs4Tr |  | < > | Livração | Marco de Canaveses | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Tratamento dos emboquilhamentos do Túnel de Gaviarra |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LolAmiRnM4Tt12-2022 |  | < > | Louriçal | Amieira | 2027 | 2027 | 13 | 39 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de talude, aqueduto e drenagem |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000LooFam5Sr |  | < > | Lousado | Famalicão | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00LooFam5Sr1 |  | < > | Lousado | Famalicão | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LusTun2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Luzianes | Tunes | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LusTun3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Luzianes | Tunes | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MalTveMdM24Tt12-2022 |  | < > | Malveira | Torres Vedras | 2022 | 2026 | 48 | 14 | 2022-12-01 | 45627 | 2026-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação e Modernização do troço Meleças / Torres Vedras |  | Y |  | 46062 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication |  |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0McsReg7MiT2 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45292 | 2025-12-31 07:00 | 46022.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | McsEra2MdM24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45597 | 2025-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | M24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45597 | 2025-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dS7Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2025 | 2026 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização Marco de Canaveses - Régua |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000McsCvs8Mi |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45840 | 2027-06-30 08:00 | 46568.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000McsCvs7Mi |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45840 | 2027-06-30 08:00 | 46568.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | McsEra1MdM24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45962 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0McsReg7MiT1 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 46023 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00McsReg7MiT |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 46023 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00McsCvs7Mi1 |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 46570 | 2028-09-30 08:00 | 47026.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00McsCvs8Mi1 |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 46570 | 2028-09-30 08:00 | 47026.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MeaMog6Si |  | < > | Mealhada | Mogofores | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-09-30 06:00 | 46295.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MeaQui4Si |  | < > | Mealhada | Quintans | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00MeaQui4Si1 |  | < > | Mealhada | Quintans | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MgeLag6Br |  | < > | Mexilhoeira Grande | Lagos | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-09-30 06:00 | 47026.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da Ponte do Vale da Lama |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00MgeLag24Br |  | < > | Mexilhoeira Grande | Lagos | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-09-30 23:59 | 47026.9993 | 24 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da Ponte do Vale da Lama |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | alSig06-2024 |  | < > | Mira Sintra - Meleças | Caldas da Rainha | 2024 | 2026 | 40 | 14 | 2024-10-01 23:00 | 45566.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização (Mira Sintra/Meleças - Caldas da Rainha) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | lSig12-20241 |  | < > | Mira Sintra - Meleças | Caldas da Rainha | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2026-06-30 01:00 | 46203.0417 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço da Sinalização (Mira-Sintra Meleças / Caldas da Rainha) |  | Y |  | 45911.3998 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100 | 00
Infraestruturas de Portugal | lSig06-20241 |  | < > | Mira Sintra - Meleças | Caldas da Rainha | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 23:00 | 46113.9583 | 2026-06-30 06:00 | 46203.25 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço da Sinalização (Mira-Sintra Meleças / Caldas da Rainha) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MogOba6Si |  | < > | Mogofores | Oliveira do Bairro | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46295.1667 | 2 | periodical | track & rail | X |  | X
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46295.25 | 2 | periodical | track & rail
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46295.0833 | 2 | periodical | track & rail
Infraestruturas de Portugal | ouBel06-2024 |  | < > | Mouriscas | Belver | 2026 | 2027 | 14 | 13 | 2026-04-01 | 46113 | 2027-03-31 05:00 | 46477.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização da plataforma de via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | uBel06-20241 |  | < > | Mouriscas | Belver | 2026 | 2027 | 14 | 13 | 2026-04-01 | 46113 | 2027-03-31 23:59 | 46477.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização da plataforma de via |  | Y |  | 45467 | medium | 1,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MouMrcMnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas | Mouriscas-A | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Foz dos Cordeiros |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | ouEvn06-2024 |  | < > | Mouriscas | Barca da Amieira -Envendos | 2027 | 2028 | 26 | 52 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-12-31 06:00 | 47118.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MouBer4Mi |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MrcBer3MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira de Eiras |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MrcBer2MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Alvega |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MrcBer1MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira Fria |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | NinBosMdA5Tt12-2022 |  | < > | Nine | Barcelos | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 05:00 | 45747.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos sul |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00000BosMdA5 |  | < > | Nine | Barcelos | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-03-31 05:00 | 46477.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reforço/proteção de fundações da Ponte do Cávado |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000OeiCis12S |  | < > | Oeiras | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 22:00 | 46023.9167 | 2026-03-31 10:00 | 46112.4167 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Poente |  | Y |  | 45911.3998 | medium | 5,6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000OeiCis4Si |  | < > | Oeiras | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Poente |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000OiaQui6Si |  | < > | Oiã | Quintans | 2027 | 2027 | 53 | 26 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-06-30 06:00 | 46568.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | ObaAvoRnM4t12-2022 |  | < | Oliveira do Bairro | Aveiro | 2025 | 2025 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento Superficial de talude e Reabilitação de Drenagens |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000ObaOia6Si |  | < > | Oliveira do Bairro | Oiã | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 | 46296 | 2027-03-31 06:00 | 46477.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | OurFun2MnM4t12-2022 |  | < | Ourique | Funcheira | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | OurFun3MnM4t12-2022 |  | < | Ourique | Funcheira | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamPam1MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 27 | 2025-10-06 | 45200 | 2026-06-30 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 46062 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamPam2MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 27 | 2025-10-06 | 45200 | 31/06/2027 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 46062 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamPam2MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 27 | 2025-10-06 | 45200 | 31/06/2027 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamPam1MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 27 | 2025-10-06 | 45200 | 31/06/2027 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamVla2MnV4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Válega | 2024 | 2025 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 4 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 27 | 2025-07-01 | 45839 | 31/06/2027 | 46477.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 46062 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 27 | 2025-07-01 | 45839 | 31/06/2027 | 46477.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamVla1MnV4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Válega | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 5 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000PamVla4Tr |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 6 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamVla1,5Tr1 |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 01:30 | 46023.0625 | 2026-06-30 03:00 | 46203.125 | 1,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamVla1,5Tr2 |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 03:00 | 46023.125 | 2026-06-30 04:30 | 46203.1875 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PamVla1,5Tr |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 01:30 | 46203.0625 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PamObaRnM4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Oliveira do Bairro | 2026 | 2026 | 27 | 44 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento superficial de talude e reabilitação de drenagens |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | 0AsfRaq6BrSr |  | < > | Petrogal - Asfaltos | Ramal Petrogal (Início) R. Petr.Asf.(Extremo) | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da PI Petrogal/Asfaltos |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PnoTga2MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PnoPso2MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Praias-Sado | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | PnoTga3MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PnoPso3MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Praias-Sado | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PinTua8MiSr |  | < > | Pinhão | Tua | 2027 | 2029 | 39 | 39 | 2027-10-02 | 46662 | 2029-09-30 08:00 | 47391.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PioGnoMnV4Tt12-2022 |  | < > | Pinheiro | Grândola Norte | 2024 | 2025 | 40 | 14 | 2024-10-01 | 45566 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 2 - PK58+308 ao PK93+400 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PooBol12TrSr |  | < > | Poceirão | Bombel | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-03-31 21:00 | 46023.875 | 2027-12-31 09:00 | 46752.375 | 12 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 0001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PooBol8TrSr |  | < > | Poceirão | Bombel | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-03-31 | 46024 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PorElfMdC4Tt12-2022 |  | < > | Portalegre | Elvas | 2024 | 2026 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2026-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação na estação de Elvas |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dC4Tt12-2022 |  | < > | Portalegre | Elvas | 2024 | 2026 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2026-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação na estação de Elvas |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | rMeGM06-2024 |  | < > | Portimão | Mexilhoeira Grande | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização taludes escavação entre Tunes e Lagos |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00PcaPsbMnV1 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2026-12-31 02:00 | 46387.0833 | 1 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 45677 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PcaPsbMnV3,5 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 02:00 | 46023.0833 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 3,5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 45677 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 00001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000 | 00
Infraestruturas de Portugal | PcaPsbMnV3,5 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 02:00 | 46023.0833 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 3,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 45911.3998 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 00001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000 | 01
Infraestruturas de Portugal | PcaPsbMnV0,5 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 05:30 | 46023.2292 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 0,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 45677 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 00001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PcaErm6TrSr |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2026 | 2028 | 14 | 13 | 2026-04-02 | 46114 | 2028-03-30 06:00 | 46842.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PcaPsb0,5Cat |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 03:30 | 46204.1458 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 0,5 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00PcaPsb1Cat |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 23:00 | 46204.9583 | 2027-10-01 | 46661 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PcaPsb3,5Cat |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-02 | 46205 | 2027-09-30 03:30 | 46660.1458 | 3,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PcaErm6SiSr |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2027 | 2028 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2028-12-31 06:00 | 47118.25 | 6 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00PsbErm6Si1 |  | < > | Porto São Bento | Ermesinde | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | signal | X | [9 empty] | Contumil-Ermesinde - L. Minho - Modernização EC Campanhã - Sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | 0PriSma4BrSr |  | < > | Praia do Ribatejo | Santa Margarida | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Ponte da Praia |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PsoVro4BrSr |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-02 | 46570 | 2028-09-30 04:00 | 47026.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da PI da Ponte Seca (PK 34,841) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PsoVro6BrSr |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-02 | 46570 | 2028-09-30 06:00 | 47026.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da PI da Ponte Seca (PK 34,841) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | RaqPsnRnA6Tt12-2022 |  | < > | Raquete | Porto de Sines | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Viaduto de Sines |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 6Tt12_1-2022 |  | < > | Raquete | Porto de Sines | 2027 | 2028 | 53 | 13 | 2027-01-02 | 46389 | 2028-03-30 06:00 | 46842.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação do Viaduto de Sines |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0RegPoc8BrSr |  | < > | Régua | Pocinho | 2025 | 2026 | 40 | 53 | 2025-10-01 | 45931 | 2026-12-31 08:00 | 46387.3333 | 8 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reforço de Obra de Arte Metálicas - B1 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0RegPin7MiSr |  | < > | Régua | Pinhão | 2027 | 2029 | 39 | 26 | 2027-10-01 | 46661 | 2029-06-30 07:00 | 47299.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RiaEnt5MiSrT |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 45839 | 2027-06-30 05:00 | 46568.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0RiaEnt5MiSr |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2027 | 2027 | 26 | 52 | 2027-07-01 | 46569 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | rMn4T06-2024 |  | < > | Ródão | Sarnadas | 2022 | 2026 | 52 | 14 | 2022-01-01 | 44562 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 45467 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000RarBch4Si |  | < > | Roma - Areeiro | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0RarBch0,5Si |  | < > | Roma - Areeiro | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdA4t06-2024 |  | < | Santana Cartaxo Resguardo | Santarém | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada para construção do atravessamento da Sra. da Saúde ao PK 75,816 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SanVfiRnM4t12-2022 |  | < | Santarém | Vale de Figueira | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e Sistema de Drenagem |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | fMdM106-2024 |  | < > | Santarém | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e Sistema de Drenagem |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SriBenMdA12f12-2022 |  | < | Sete Rios | Benfica | 2022 | 2025 | 39 | 14 | 2022-10-01 22:00 | 44835.9167 | 2025-03-31 10:00 | 45747.4167 | 12 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SriSriMdC3,5t12-2022 |  | < | Sete Rios | Sete Rios | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-03-31 03:30 | 45747.1458 | 3,5 | periodical | catenary | [10 empty] | Colocação em Serviço de Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0SriBen4BrSr |  | < | Sete Rios | Benfica | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2026-03-31 05:00 | 46112.2083 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SriBen12BrSr |  | < | Sete Rios | Benfica | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2026-03-31 05:00 | 46112.2083 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dA12f12-2022 |  | < | Sete Rios | Benfica | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 21:00 | 46023.875 | 2026-03-31 09:00 | 46112.375 | 12 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100 | 00
Infraestruturas de Portugal | C3,5t12-2022 |  | < | Sete Rios | Sete Rios | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-03-31 03:30 | 46112.1458 | 3,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | S24Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 05:00 | 45383.2083 | 2026-03-31 05:00 | 46112.2083 | 24 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | S12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 17:30 | 45383.7292 | 2026-03-31 05:30 | 46112.2292 | 12 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dS8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 21:30 | 45383.8958 | 2026-03-31 05:30 | 46112.2292 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | M12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45748.7292 | 2030-02-02 | 46477.2292 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dM8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45748.8958 | 2030-02-02 | 46477.2292 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SetVfi2RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 01:30 | 46295.0625 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SetVfiRnC4T112-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 01:30 | 46295.0625 | 1 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nC4T112-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SetVfiRnC2Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 01:30 | 45931.0625 | 2026-09-30 03:30 | 46295.1458 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SetVfi1RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 03:30 | 45931.1458 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 4Tf12_1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2027-06-30 05:00 | 46568.2083 | 24 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | o12SiSr-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 17:30 | 46113.7292 | 2027-06-30 05:30 | 46568.2292 | 12 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Ts12_1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 21:30 | 46113.8958 | 2027-06-30 05:30 | 46568.2292 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | o12MiSr-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 46478.7292 | 2030-02-02 | 47208.2292 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | tVno8Mi-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 46478.8958 | 2030-02-02 | 47208.2292 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00SetMmd2Cat |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 26 | 13 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-03-31 02:00 | 46843.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00SetMmd4Cat |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 26 | 13 | 2027-07-01 02:00 | 46569.0833 | 2028-03-31 06:00 | 46843.25 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0SetMmd2Cat1 |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 26 | 13 | 2027-07-01 06:00 | 46569.25 | 2028-03-31 08:00 | 46843.3333 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SalPsoMdM4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dM4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SalPsoMdM12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 21:00 | 45383.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | M12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 21:00 | 45383.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | M52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 22:00 | 45383.9167 | 2025-03-31 02:00 | 45747.0833 | 52 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SalPsoMdM52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 22:00 | 45383.9167 | 2025-03-31 02:00 | 45747.0833 | 52 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000SalPso4Br |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-09-30 04:00 | 46295.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | A12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 21:00 | 45839.875 | 2027-03-31 09:00 | 46477.375 | 12 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 45467 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | A52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 22:00 | 45839.9167 | 2027-03-31 02:00 | 46477.0833 | 52 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 45467 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0SalVro4MiSr |  | < > | Setúbal | Vale da Rosa | 2025 | 2026 | 40 | 14 | 2025-10-02 | 45932 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Empreitada para eliminação de constrangimentos nas estações de Setúbal-Mar e Praias-Sado |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | SalSbmMdA4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Setúbal-Mar | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PSP ao PK29+210 para supressão da PN ao PK29+199 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00SalPio4TrT |  | < > | Setúbal | Pinheiro | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 1 - PK28+868 ao PK58+307 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0SouAlf5,5Sr |  | < > | Soure | Alfarelos | 2026 | 2026 | 9 | 49 | 2026-02-24 | 45840 | 31/11/2026 | 46477.2292 | 5,5 | periodical | bridge |  |  | X | [7 empty] | Empreitada para construção de PIR ao pk 197+153 na Linha do Norte e PSR ao pk 220+166 no Ramal de Alfarelos |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | SosPamRnM4t12-2022 |  | < | Souselas | Pampilhosa | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento de talude e drenagens |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | avSou06-2024 |  | < > | Taveiro | Souselas | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-09-30 08:00 | 45930.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecânico ligeiro AMVs entrada de Coimbra-B VA e VD |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000TaaCaa4Br |  | < > | Tavira | Cacela | 2027 | 2029 | 26 | 13 | 2027-07-02 | 46570 | 2029-03-31 04:00 | 47208.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reforço das Pontes do troço Faro / V. R. Sto. António |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | TvsPor2MnV4Tt12-2022 |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0TvsPor4TrSr |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição carril |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | TvsPor3MnV4Tt12-2022 |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0TuaVar8MiSr |  | < > | Tua | Vargelas | 2026 | 2027 | 14 | 39 | 2026-04-01 | 46113 | 2027-09-30 08:00 | 46660.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | uaFer1RnM8Tt |  | < > | Tua | Ferradosa | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 23:00 | 46388.9583 | 2027-12-31 07:00 | 46752.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000TuaVar8Mi |  | < > | Tua | Vargelas | 2027 | 2027 | 13 | 39 | 2027-04-02 | 46479 | 2027-09-30 08:00 | 46660.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoramento das condições de estabilidade em zonas especificas do Túnel da Valeira |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | VroAmoMdA4Tt12-2022 |  | < > | Vale da Rosa | Águas de Moura | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PSR para supressão da PN ao PK36,567 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiMmiMdA4t12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Mato Miranda | 2024 | 2025 | 14 | 27 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PSR para supressão das PN ao PK83+230 PK 84+031 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiEntRnC4T112-2022 |  | < > | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 00:30 | 46204.0208 | 2027-03-31 04:30 | 46477.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiEnt2RnC1s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 00:30 | 46204.0208 | 2027-03-31 01:30 | 46477.0625 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiEntRnC2s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 01:30 | 46204.0625 | 2027-03-31 03:30 | 46477.1458 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiEnt1RnC1s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 03:30 | 46204.1458 | 2027-03-31 04:30 | 46477.1875 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dV5Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 40 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-09-30 05:00 | 45930.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGjaMdV6t12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 6 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGjaMdV5Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGjaMdV5,5T112-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 05:30 | 46022.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 44904 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGjaMdV8Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 08:00 | 46022.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGja2MdV2f12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 08:00 | 45200.3333 | 2025-12-31 10:00 | 46022.4167 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dV8Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | aGja5Tr-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2025 | 40 | 1 | 2025-10-01 | 45931 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | aGja6Tr-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2025 | 40 | 1 | 2025-10-01 | 45931 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 6 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dV2f12-20223 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 22:00 | 45931.9167 | 2027-09-30 | 46660 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | V1,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 22:30 | 45931.9375 | 2027-09-30 | 46660 | 1,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdV6t12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-02 | 45932 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 6 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGai1,5Tr1 |  | < > | Válega | Gaia | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 01:30 | 46023.0625 | 2026-06-30 03:00 | 46203.125 | 1,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGai1,5Tr2 |  | < > | Válega | Gaia | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 03:00 | 46023.125 | 2026-06-30 04:30 | 46203.1875 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0VlaGai1,5Tr |  | < > | Válega | Gaia | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 01:30 | 46203.0625 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | V6t12_1-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2028-12-31 06:00 | 47118.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 5Tf12_1-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2028-12-31 05:00 | 47118.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | ja5TrSr-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 5,5TrSr-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2028-12-31 05:30 | 47118.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Tf12_1-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | V2f12_1-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 08:00 | 46661.3333 | 2028-12-31 10:00 | 47118.4167 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 2f12_1-20223 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 22:00 | 46661.9167 | 2028-12-31 | 47118 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 1,5TrSr-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 22:30 | 46661.9375 | 2028-12-31 | 47118 | 1,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dS4Tt06-2024 |  | < > | Valença | Valença Fronteira | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição das travessas da ponte internacional de Valença |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VarPoc1RnM8Tt12-2022 |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 23:00 | 45383.9583 | 2025-03-31 07:00 | 45747.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de taludes de escavação aos pk 156,206; 157,800 e 158,440 (3 taludes) |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000VarPoc8Tr |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-02 | 45932 | 2027-09-30 08:00 | 46660.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | nM8Tt12-2022 |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 23:00 | 46204.9583 | 2027-09-30 07:00 | 46660.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de taludes de escavação aos pk 156,206; 157,800 e 158,440 (3 taludes) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0VarPoc8MiSr |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2026 | 2028 | 40 | 39 | 2026-10-01 | 46296 | 2028-09-30 08:00 | 47026.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00VarPoc8Tr1 |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-02 | 46662 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 45911.3999 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000VeeMjl4Tr |  | < > | Verride | Marujal | 2026 | 2028 | 40 | 39 | 2026-10-02 | 46297 | 2028-09-30 04:00 | 47026.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Duplicação do troço Verride / Marujal |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 5Tt12_3-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Valença Fronteira | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 05:00 | 45747.2083 | 5 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização (Nine - Valença) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nV5Tt12-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 2025 | 2026 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 45931 | 2026-10-31 05:00 | 46326.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de via da estação de Viana do Castelo |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VcaVcaMnV5Tt12-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 2025 | 2026 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 45931 | 2026-10-31 05:00 | 46326.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de via da estação de Viana do Castelo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdM24Tf12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45017 | 2030-02-02 | 46326.9993 | 24 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdM48Tf12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45017 | 2030-02-02 | 46326.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdM12T112-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45017.875 | 2030-02-02 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 44904 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdM8Ts12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45017.9583 | 2030-02-02 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdS24Tt12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 23:59 | 45838.9993 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da intervenção no âmbito do comando, controlo e sinalização |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | l12MiSr-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45839.875 | 2030-02-02 | 46568.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 0000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | ol8MiSr-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 46569.9583 | 2030-02-02 | 47299.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Tt12_1-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2023 | 2025 | 26 | 27 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2025-06-30 07:00 | 45838.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Tt12_2-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-01 23:00 | 45839.9583 | 2027-06-30 07:00 | 46568.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Tt12_3-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-01 23:00 | 46569.9583 | 2027-09-30 07:00 | 46660.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
ADIF | 2022-1-002 |  |  | Aranjuez | Castillejo-Añover | 2027 | 2027 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 9 meses | todo el dia | Proyecto de estabilización terraplén entre los Pk. 59+950 y 60+400 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | X | X | X | [7 empty] | Corte 1 vía 9 meses (4 meses vía 2 y 5 meses vía 1), trayecto Aranjuez-Castillejo. LTV Vía contigua Durante esos meses, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM) Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible con 2022-1-001, 2022-1-004 y 2022-1-005
ADIF | 2022-1-005 |  |  | Villasequilla | Tembleque | 2027 | 2027 |  |  | 3er Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4 meses | todo el dia | Proyecto de reparación de 11 estructuras situadas en los Pk. 75+350, p.k. 81+987 y p.k. 85+050 de la línea 300 Madrid – Valencia | X | X | X | [7 empty] | 7 Días cada vía. Durante esos 7 días, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM).Trayecto Villasequilla-Huerta-Tembleque. La estación de Huerta de Valdecarábanos quedará operativa para efectuar cruces. Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, Incompatible con 2022-1-001 y 2022-1-002
ADIF | 2025-1-009 |  |  | Manzanares | Guadalmez-Los Pedroches | 2027 | 2027 |  |  | Durante |  | Durante |  | 11 días | Corte total. | PC Autopista Ferroviaria Manzanares-Badajoz (Tramo Manzanares - Miguelturra - Bif. Poblete - PK 296,4. Línea 520 | X | [9 empty] | Corte de vía por actuaciones en plataforma, vía y electrificación en el entorno de PP.SS. Situados en PP.KK: L522 - 198,1 corte total de 11 días. L522 - 235,6 trabajos en BM ampliada de 5h. L522 - 250,5 trabajos en BM ampliada de 5h. L522 - 258,6 trabajos en BM ampliada de 5h. L520 - 190,4 trabajos en BM L520 - 214,5 corte total de 11 días. L520- 289,3 corte total inferior a 11 días. Los cortes totales serán simultáneos.
ADIF | 2021-1-004 |  |  | Hortaleza | Aeropuerto T4 | 2024 | 2026 |  |  | 3er Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 17 meses | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios | Acceso a la terminal T4 del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suarez en ancho estándar | X | X | X | [7 empty] | 520/25 MA TBP: 9 noches en enero de 2026 (2noches +7 noches continuadas) de corte total de la línea 200 de las 4 horas de la BM. Pendiente programación de nuevos TBP para cortes: - Corte completo de la estación de Hortaleza en horario de BdM para realización de las pruebas de concordancia de elementos con el nuevo enclavamiento a instalar en Hortaleza (1er trim. 26). - Corte de de un mes y medio en vía 1 de Cercanías entre Hortaleza y T4. Dentro de este corte se debe generar, además, un corte extraordinario en las vías de contorno generales de la L200 en Hortaleza para levante/montaje de aparatos de vía y PeS del nuevo enclavamiento de Hortaleza (1er trim. 26). Vinculado a devolución de L200 de la Autopista ferroviaria para una menor afectación al tráfico.
ADIF | 2025-1-015 |  |  | Bif. Poblete | Cañada de Calatrava | 2026 | 2026 |  |  | Febrero |  | Marzo |  | 10 días | Corte total | Sustitución de traviesas y carril en el puente metálico PK 185+524 | X |  | X | [7 empty] | Corte total de 10 días entre Bif. Poblete y Cañada de Calatrava.LTV a 10 km/h durante 10 días previos y 18 días posteriores al corte. Corte entre el 13 y el 23 de febrero de 2026. (559/25 TBP)
ADIF | 2022-3-001 |  |  | San Pablo | Almoraima | 2025 |  |  |  | 2º Trimestre |  |  |  | 20 días +8 horas |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | X | X | X | [7 empty] | TBA 473/25 - 2 18/11/2025 al 31/03/2026. Circulación por vía única. BM con intervalo adicional de 8h: 5 días en febrero 2026.Pendiente de confirmar el inicio. Corte total: 21 días. Las fechas previstas para los trabajos serán entre abril de 2026 y junio de 2027.
ADIF | 2023-3-005 |  |  | Campillos | Ronda | 2025 |  |  |  | 2º Trimestre |  |  |  | 20 días +8 horas | Todo el día | Renovación de vías, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de PS del tramo Bobadilla - Ronda PK 26+500 a pk 69+583. Línea Bobadilla - Algeciras | X | X | X | [7 empty] | LTVs desplazables en varios puntos: LTV a 60Km/h del PK 42+000 al 69+583 en tramos de Km alternos del 06/12/2025 al 08/01/2026 TBA 126/25-3 CORTE TOTAL Del 08/01/2026 a las 23:59 del 23/01/2026. Pospuesto previsiblemente a Abril 2026. Ampliación de Banda de Mantenimiento de 5 horas del 07/10/2025 al 30/04/2026
ADIF | 2023-3-010 |  |  | Ronda | Algeciras | [8 empty] | 3 meses de corte | Todo el día | Ampliación gálibos Bobadilla-Algeciras | X | [9 empty] | En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. Ligada al corte de la obra de la ladera de Almargen. Las fechas previstas para los trabajos serán entre abril de 2026 y junio de 2027.
ADIF | 2023-3-011 |  |  | Mérida | Aljucén | [8 empty] | 6 meses | Todo el día | PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA | X | [9 empty] | Se pospone. Fecha en estudio (propuesta de ejecución en 2027). Coordinado con autopista ferroviaria (id.2023-3-022).
ADIF | 2023-3-013 |  |  | PK 35/000 | PK 42/000 | [8 empty] | 10 meses de corte | Todo el día | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA LADERA DE ALMARGEN EN LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS. P.K. 35+000 A 42+000. CAÑETE LA REAL (MÁLAGA) | X | [9 empty] | Corte total de 10 meses. Ligado al corte de la obra de ampliación de gálibos Bobadilla - Algeciras.Se licita conjuntamente 2022-3-015 Las fechas previstas para los trabajos serán entre abril de 2026 y junio de 2027.
ADIF | 2023-3-022 |  |  | Venta de Cárdenas | Los Cansinos | 2025 |  |  |  | Durante |  |  |  | 12 meses de obra 8,5 meses de corte | Todo el día | Adecuación de Gálibo de 13 túneles | X | X | X | [7 empty] | Obras en fase de proyecto Actualmente TBA 532/25 hasta 01/02/26 descarga de carril.Fin de semana del 29/11/2025 al 01/12/2025,23:15 h del S29/11/25,13/12/25 y 31/01/26 a 09:00 del D30/11/25y 23:15 h del S29/11/25 a 09:00 del D30/11/25,l D14/12/25 y D01/02/26. Posteriormente corte total. Las fechas para los trabajos tienen una duración prevista de 14 meses, desde julio de 2026 hasta septiembre de 2027.
ADIF | 2025-3-001 |  |  | Campillos | Almargen/Cañete la Real | [9 empty] | Todo el día | EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA, ACTUACIONES PUNTUALES EN INFRAESTRUCTURA Y ADAPTACIÓN DE GÁLIBO DE PASOS SUPERIORES DEL TRAMO BOBADILLA – RONDA, PK 20+000 A PK 26+500 DE LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS | X | [9 empty] | En preparacion para su licitacion.Corte total de 20 días. Las fechas previstas para los trabajos serán entre abril de 2026 y junio de 2027.
ADIF | 2025-3-004 |  |  | Espeluy | Villanueva de la Reina | [8 empty] | 4,5 MESES |  | Terraplén Espeluy PP.KK. 343+100 Y 346+970 Línea 400 PP.KK. 38+830 Y 39+750 | X | [9 empty] | FECHAS EN REPLANIFICACIÓN. Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria. Corte total de 4,5 meses. Las fechas para los trabajos tienen una duración prevista de 14 meses, desde julio de 2026 hasta septiembre de 2027.
ADIF | 2025-3-005 |  |  | Venta de Cárdenas | Vilches | [8 empty] | 11 MESES |  | Reparación de 15 puentes metálicos. Línea 400 PP.KK 265+135 Y 284+662 | X | [9 empty] | FECHAS EN REPLANIFICACIÓN. Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria.Necesaria coordinación con obra de ampliación de gálibo para la AF. Las fechas para los trabajos tienen una duración prevista de 14 meses, desde julio de 2026 hasta septiembre de 2027.
ADIF | 2025-3-012 |  |  | Villarrubia de Córdoba | Almodóvar del Río | 2026 | 2026 |  |  | 3er Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 15 días |  | PROYECTO DE TRATAMIENTO DE TRES ESTRUCTURAS EN LOS PP.KK 459+582, 513+874 Y 516+420 DE LA LÍNEA 400 ALCÁZAR DE SAN JUAN-CÁDIZ. TRAMO: EL HIGUERÓN-LORA DEL RÍO. | X | [9 empty] | 15 días de corte. Corte total y via única
ADIF | 2021-5-004 |  |  | Sta. María de Huerta | Cambiador de ancho de Plasencia de Jalón | 2025 | 2026 |  |  | Abril |  | Marzo |  | 11,5 meses | Todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Modificación gálibos superestructuras y túneles y ajustes de catenaria entre Santa María de Huerta y Épila | X | [9 empty] | Comenzó el 1 de abril de 2025 Corte 11, 5 meses entre las estaciones de Santa María de Huerta (km. 192.100 y Épila (km. 295.7) (relacionado con el identificador 2021-1-002-1) TBA 405/24 BA
ADIF | 2022-5-006 |  |  | Luceni | Cortes de Navarra | 2026 | 2026 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 8 meses |  | Proyecto terraplén pp.kk. 49+150 - 50+231 de la línea Casetas-Abando (línea 700) | X | X | X | [7 empty] | Corte alternativo de ambas vías: 4 meses cada una (LTV en vía contigua), y corte simultáneo de 3 horas en ambas vías cada día No puede coincidir con corte autopista ferroviaria Guadalajara - Plasencia de Jalón (TBA 405/24 BA - 422/24 MA)
ADIF | 2019-6-001 |  |  | Andoain | Irun | 2017 | 2026 |  |  | Julio |  | Diciembre |  | 100 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Afectaciones detalladas en el desglose siguiente:
ADIF | 2019-6-001-01 |  |  | Hernani | San Sebastian | 2024 | 2026 |  |  | Abril |  | Agosto |  | 28 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). |  | X | X | [7 empty] | Ampliación Túnel de Loiola. TBA 489/23 29/04/2024 - Agosto de 2026: vía única por vía II. Restablecimiento de vía doble diciembre de 2026
ADIF | 2019-6-001-03 |  |  | Hernani | San Sebastian | [8 empty] | 53 horas |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Paso Superior de La Hípica. No está prevista su demolición a corto plazo. Afectaciones pendientes de definir.
ADIF | 2019-6-001-04 |  |  | Hernani | San Sebastian | 2024 | 2026 |  |  | Abril |  | 2º semestre |  | 18 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Ampliación Túnel de Loiola. 29/04/2024 - Diciembre de 2026: vía única por vía II. Inicio ampliación de gálibo con máquina TES, octubre 2025. Corte extraordinario de 8 semanas en verano de 2026, pendiente de solicitar (2 alternativas en función del avance de los trabajos). 1- Hormigonado doble vía en placa (devolución vía doble agosto 2026). 2- Finalización excavación, impermeabilización y revestimiento, devolución con vía II provisional en balasto ripada al lateral. Ejecución vía doble hormigonada en BM. Restablecimiento de vía doble diciembre de 2026.
ADIF | 2019-6-001-05 |  |  | San Sebastián | Pasajes | 2025 | 2026 |  |  | Julio |  | 2º semestre |  | 2 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre San Sebastián y Pasajes. Paso Inferior Misericordia y andenes de Gros Corte extraordinario de 8 semanas en verano de 2026, pendiente de solicitar.
ADIF | 2019-6-001-06 |  |  | Pasajes | Lezo-Rentería | 2026 | 2026 |  |  | Julio |  | Septiembre |  | 15 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre Pasajes y Lezo-Rentería Ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos. Actuación pendiente de replanificar.
ADIF | 2019-6-001-07 |  |  | Pasajes | Lezo-Rentería | 2026 | 2026 |  |  | Julio |  | Agosto |  | 2 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Cabecera Irún. Corte extraordinario de 8 semanas en verano de 2026, pendiente de solicitar. - Montaje de agujas 2-4, 6 y 12
ADIF | 2019-6-001-11 |  |  | Lezo-Rentería | Irun | 2024 | 2025 |  |  | Noviembre |  | Septiembre |  | 10 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Ventas de Irún Montaje de paserala prevista en diciembre 2026 Para su reposición no se prevén afecciones al servicio. LTV A 30 Km/h en Apeadero de Ventas (637+540- 637+720)
ADIF | 2025-6-037 |  |  | Legorreta | Tolosa | 2026 | 2026 |  |  | 2º Semestre |  | 2º Semestre |  | 4 meses |  | Trabajos de estabilización de terraplenes y trincheras por las fuertes lluvias de junio de 2025 entre Legorreta y Tolosa | X |  | X | [7 empty] | LTV a 30/ km/h y después a 60 km/h (desde finales de octubre) Trabajos en Banda de Mantenimiento con intervalo adicional. Posible solicitud de TBA para desguarnecer la zona del apeadero de Alegia. Se solicitara expediente con afectacion a las dos vias simultaneamente.
ADIF | 2021-6-036 |  |  | Logroño | Miranda | 2027 | 2027 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 9 meses | PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL TÚNEL EL CORTIJO, PP.KK. 83+364 AL 84+368, L700 INT.ABANDO I.P. - CASETAS, TRAYECTO LOGROÑO - FUENMAYOR (LA RIOJA) Saneamiento de la plataforma en el túnel del Cortijo p.k. 83/361 a 84/364, con desguarnecido, sellado contra bóveda, drenajes, desmontaje y montaje de vía | Saneamiento de la plataforma en el túnel del Cortijo p.k. 83/361 a 84/364, con desguarnecido, sellado contra bóveda, drenajes, desmontaje y montaje de vía | X | X | X | [7 empty] | LTV de 10 km/h vigente tras actuaciones realizadas en 2025. Se está redactando un proyecto para ejecutar la obra completa de todo el túnel. Afectación prevista: corte total del túnel durante 2-3 meses. Circulaciones tendrían que ir vía Navarra, L710. Probablemente se derive al próximo año debido al incremento actual de trenes por la línea 700. SIN FECHA DE INICIO. PROYECTO EN REDACCIÓN
ADIF | 2022-6-036 |  |  | Ollargan | Bilbao Abando | 2026 | 2026 |  |  | Junio |  | Diciembre |  | 6 meses |  | Proyecto de reparación del viaducto sobre la carretera BI- 3723, PK 246/280 Ollargan – Bilbao Abando | X | X | X | [7 empty] | No se ha acabado de redactar el proyecto. Previsión de corte de una vía alterna de 3+3 semanas (sin previsión de fechas). Se pasa esta obra para el año 2025/2026. El corte de vía 1 supone no acceder a talleres de Ollargan si se solapa en fechas con la obra del terraplén. Si no hay solape de ambas obras, el plazo de la obra se ampliaría a 9 semanas.
ADIF | 2022-6-040 |  |  | Quintanapalla | Santa Olalla | 2027 | 2027 |  |  | 4º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 1,5 meses |  | PROYECTO TÚNEL DE LA BRÚJULA Nº 3, MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR - FRONTERA (P.K. 641,181), PPKK 393+817 A 394+016, TRAMO BURGOS - MIRANDA DE EBRO | X | [9 empty] | Corte total de 1,5 meses. -> Proyecto en redacción
ADIF | 2025-6-015 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2025 | 2026 |  |  | junio |  | Diciembre |  | Fin de semana |  | Nueva estación de Bidebieta | X | [9 empty] | Afectaciones detalladas en el desglose siguiente.
ADIF | 2025-6-015-02 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2025 | 2026 |  |  | junio |  | Mayo |  | 11 meses |  | Nueva estación de Bidebieta |  | X | X | [7 empty] | Corte total via 2 entre desvios existentes.
ADIF | 2025-6-015-03 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2026 | 2026 |  |  | Mayo |  | Mayo |  | Fin de semana |  | Nueva estación de Bidebieta | X |  | X | [7 empty] | Corte Plataforma: Duración 52 horas. Ripado via 2
ADIF | 2025-6-015-04 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2026 | 2026 |  |  | Junio |  | Diciembre |  | 7 meses |  | Nueva estación de Bidebieta |  | X | X | [7 empty] | Corte total via 1 entre desvios esistentes.
ADIF | 2025-6-015-05 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2026 | 2026 |  |  | Diciembre |  | Diciembre |  | Fin de semana |  | Nueva estación de Bidebieta | X | [9 empty] | Corte Plataforma: Duración 52 horas.
ADIF | 2025-6-016 |  |  | Bilbao Merc | Bilbao Merc | 2027 | 2027 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 12 meses |  | Túnel del Puerto Bilbao (Reparación) | X | [9 empty] | Corte de 10 días (en agosto). Resto 12 meses en BM. Afectado acceso al puerto
ADIF | 2025-6-052 |  |  | Logroño | Miranda | 2027 | 2027 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 13 días |  | PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NAJERILLA, EN EL P.K. 106/677 DE LA LÍNEA 700 INTERMODAL ABANDO INS. PRIETO -CASETAS | X | X | [8 empty] | Reparación del Puente sobre el río Najerilla. Impermeabilización del tablero. La obra se realizará en el corte de la actuación 2021-6-036.
DB InfraGO | 1CE02-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2025-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-006 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D0B9-017 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-30 | 23:00 | 2026-08-31 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D7C2-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 2d, 4h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 1D7C2-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 2d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 1D7C2-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 22:00 | 2026-04-06 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D7C2-011 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 22:00 | 2026-04-06 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D7C2-014 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 1D7C2-015 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 0d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 1D7C2-017 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-13 | 22:00 | 3d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-018 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-13 | 22:00 | 3d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 20 | 2026-04-25 | 22:00 | 2026-05-14 | 22:00 | 19d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-022 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 0:00 | 2026-04-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1D7C2-025 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 20 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-05-16 | 4:00 | 18d, 21h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-028 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-11 | 4:00 | 1d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-032 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 0:00 | 2026-05-16 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 1D969-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1D969-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1D969-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1D969-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1D9B5-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 1D9B5-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF44-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-09 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 17d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF44-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-09 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 17d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E041-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-09 | 20:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E0A6-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 37d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-24 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1E041-012 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-16 | 20:00 | 2026-01-19 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E041-017 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-08 | 20:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E041-033 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 31 | 32 | 2026-07-31 | 20:00 | 2026-08-03 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E127-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-28 | 20:00 | 2026-08-31 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E127-014 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 20:00 | 2026-11-09 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E447-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 2026-11-20 | 0:30 | 2026-11-27 | 4:15 | 7d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E471-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 41 | 2026-08-03 | 22:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 64d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E471-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 41 | 2026-08-03 | 22:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 64d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E471-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 34 | 39 | 2026-08-20 | 22:00 | 2026-09-26 | 5:00 | 36d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-15 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1E4B3-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E4B3-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-15 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1E4B3-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E4D0-003 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 1E4D0-008 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-27 | 22:00 | 2026-06-28 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 1E51A-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E51A-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-15 | 8:00 | 7d, 3h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E51A-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-15 | 8:00 | 7d, 3h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E781-002 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2026 | 2026 | 13 | 17 | 2026-03-23 | 21:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 32d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 1E781-004 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2026 | 2026 | 13 | 17 | 2026-03-23 | 21:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 32d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 1EA59-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-11 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 1E820-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-020 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Eselsfürth | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 5:00 | 2026-04-16 | 10:00 | 3d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1EA59-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 1:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 6
DB InfraGO | 1EA59-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-12 | 1:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 7
DB InfraGO | 1E820-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1EA59-012 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-12 | 21:00 | 2026-04-13 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1,7
DB InfraGO | 1E820-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-028 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-031 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-034 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1EA59-015 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 1:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1
DB InfraGO | 1EA59-017 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 21:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 1ED13-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-19 | 23:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 4d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-19 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1ED13-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-20 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 1E820-036 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1EE32-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-26 | 23:00 | 2026-08-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-19 |  | 3,4
DB InfraGO | 1EE32-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-09-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 1EE32-012 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-19 |  | 2,3
DB InfraGO | 1EECF-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-23 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1EECF-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 37d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-23 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1EF0D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:30 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,7
DB InfraGO | 1EF0D-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-22 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1EF0D-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-22 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1F521-014 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 23:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 4,5
DB InfraGO | 1F521-021 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 23:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,2
DB InfraGO | 1F521-024 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 23:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1F521-029 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 23:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1F917-010 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-20 | 21:00 | 2026-03-27 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-004 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1F940-008 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Mitte | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-04 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 5
DB InfraGO | 1FA57-006 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FA57-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FA57-020 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FA57-021 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FA57-023 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FA57-033 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-010 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-012 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-013 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Mitte | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-11 | 19:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-016 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1F940-017 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1F940-020 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-021 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-022 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-025 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-09-25 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-026 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-09-25 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-027 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-02 | 19:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-028 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-02 | 19:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-030 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-03 | 7:00 | 2026-10-04 | 22:00 | 1d, 15h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 1F940-032 | Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Hbf Srg | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 2026-10-09 | 21:00 | 2026-10-12 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FB9B-027 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-22 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1FB9B-033 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Ladenburg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1FB9B-034 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1FB9B-035 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 20376-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 20376-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-09 | 16:00 | 1d, 11h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 3,4
DB InfraGO | 20376-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-09 | 16:00 | 2026-04-13 | 8:00 | 3d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,4,5,6,7
DB InfraGO | 20376-018 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-024 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-025 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 5:00 | 2026-06-02 | 16:00 | 1d, 11h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,2
DB InfraGO | 20376-028 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 16:00 | 2026-06-06 | 8:00 | 3d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 2,3,4,5,6
DB InfraGO | 1E041-044 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-01-22 | 23:59 | 2d, 23h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 1E127-027 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 32 | 33 | 2026-08-07 | 20:00 | 2026-08-10 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E041-045 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 20:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E127-028 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-11 | 20:00 | 2026-09-14 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20DD9-002 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-008 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-009 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-013 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 20DD9-017 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-14 | 23:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 1,7
DB InfraGO | 20DD9-018 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-15 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 20DD9-020 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 2,3
DB InfraGO | 20DD9-021 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 2,3
DB InfraGO | 2126F-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-012 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-016 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-017 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-018 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-026 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2495D-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Sulzbach (Saar) | Friedrichsthal (Saar) | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-22 | 22:00 | 2026-01-23 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2495D-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 0:50 | 2026-01-23 | 3:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 5
DB InfraGO | 2495D-007 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Friedrichsthal (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2024-08-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 2495D-010 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Friedrichsthal (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-24 | 0:50 | 2026-01-24 | 3:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 6
DB InfraGO | 2495E-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-18 | 22:00 | 2026-01-19 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 1,7
DB InfraGO | 2495E-010 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-01-20 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 1,2
DB InfraGO | 2495E-012 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 0:50 | 2026-01-20 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 2
DB InfraGO | 2495E-015 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-21 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 2,3
DB InfraGO | 2495E-016 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler Rathaus | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-21 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 2,3
DB InfraGO | 2495E-020 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 0:50 | 2026-01-21 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 3
DB InfraGO | 2495E-024 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler Rathaus | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-01-22 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 2495E-025 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-01-22 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 2495F-007 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-01-06 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 1,2
DB InfraGO | 2495F-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-01-06 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 1,2
DB InfraGO | 29297-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-18 | 23:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 29297-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-18 | 23:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 29297-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-18 | 23:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 29297-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 23:00 | 2026-01-23 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 29297-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 23:00 | 2026-01-23 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 29297-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-02-01 | 23:00 | 2026-02-03 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 29297-012 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-02-01 | 23:00 | 2026-02-03 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 29297-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-02-01 | 23:00 | 2026-02-03 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2943C-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Forbach | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 23:00 | 2026-03-07 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  | 87 | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 2943C-005 | Forbach 47,2 - Bundesgrenze 51,363/5,483 | > | Forbach | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 23:00 | 2026-03-08 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  | 87 | N |  | 2025-06-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 2AE68-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-14 | 23:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-03-28 |  | 6,7
DB InfraGO | 2AE69-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 23:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 1F940-034 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-035 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-036 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-037 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20376-037 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-038 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-039 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1EF0D-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2BB39-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 7:00 | 2026-11-10 | 7:00 | 4d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 2BB39-007 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-11 | 7:00 | 2026-11-11 | 9:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3
DB InfraGO | 2BB39-008 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-11 | 7:00 | 2026-11-11 | 9:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3
DB InfraGO | 2BB39-018 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-20 | 5:00 | 2026-11-20 | 7:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5
DB InfraGO | 2BB39-019 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-20 | 5:00 | 2026-11-20 | 7:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5
DB InfraGO | 2C1CC-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-20 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C1CC-009 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 2C243-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Frankenstein (Pfalz) | Weidenthal | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2C243-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2C243-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-05-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2C2AF-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Bad Dürkheim | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-06 | 21:30 | 2026-03-09 | 4:30 | 2d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 2C435-010 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-05 | 0:01 | 2026-10-09 | 5:30 | 4d, 5h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-10-02 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 2C435-012 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-05 | 0:15 | 2026-10-09 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-10-02 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 2C49D-008 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:45 | 2026-05-21 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C49D-010 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-21 | 22:45 | 2026-05-22 | 1:45 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C49D-017 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:45 | 2026-05-23 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C49D-018 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 1:00 | 2026-05-23 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6
DB InfraGO | 2C49D-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 22:45 | 2026-05-24 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C49D-024 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-24 | 1:00 | 2026-05-24 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 7
DB InfraGO | 2F1B6-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-01-29 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-013 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Ramstein | Landstuhl | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F207-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-02 | 21:00 | 2026-04-07 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 1,2,4,5,6,7
DB InfraGO | 2F207-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 7:00 | 2026-04-10 | 17:00 | 3d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 2,3,4,5
DB InfraGO | 2F207-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F5E1-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-02 | 21:00 | 2026-04-07 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-04 |  | 1,2,4,5,6,7
DB InfraGO | 2F5E1-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 7:00 | 2026-04-10 | 17:00 | 3d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-04 |  | 2,3,4,5
DB InfraGO | 2F5E1-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-04 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 30349-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 22 | 2026-04-03 | 8:00 | 2026-05-25 | 8:00 | 52d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 30349-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 8:00 | 2026-04-03 | 18:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-14 |  | 5
DB InfraGO | 2F1B6-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 15 | 17 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 13d, 7h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-006 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-007 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-008 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,5 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32F9B-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Hauptstuhl | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-06 | 23:50 | 2026-12-07 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,7
DB InfraGO | 32F9B-010 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-08 | 23:30 | 2026-12-09 | 3:15 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 32F9B-013 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-10 | 1:30 | 2026-12-10 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4
DB InfraGO | 32F9B-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-10 | 1:30 | 2026-12-10 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4
DB InfraGO | 3407D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-003 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-006 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-014 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Mußbach | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-015 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-016 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | <> | Völklingen | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-006 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saarbrücken Grenze | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-008 | Bft Saardamm, W 612 - Fürstenhausen | <> | Fürstenhausen | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-010 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-018 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-023 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-028 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-032 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-033 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-035 | Saardamm DB/Saarbahn - Saarbrücken Saardamm, W 611 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Überleitstelle Saarbahn | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 343F2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 343F2-004 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 343FF-033 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-19 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 343FF-036 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-19 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,3,6,7
DB InfraGO | 343FF-037 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-19 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,3,6,7
DB InfraGO | 346D5-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-25 | 23:00 | 2026-05-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2
DB InfraGO | 346E4-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-12 | 23:00 | 2026-09-15 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 346FF-003 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 23:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 346FF-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 23:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 3471C-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 3471C-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 3471C-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 34764-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-009 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 364F9-026 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-04-01 | 3:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 364F9-027 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 3:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F1B6-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neubauer Hübel | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-08 | 21:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-024 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-08 | 21:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-027 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Ramstein | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-029 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-032 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Ramstein | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-035 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-036 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-038 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-040 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-042 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-043 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-044 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-046 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 21:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-047 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Hauptstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 21:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-048 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kindsbach | Hauptstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-049 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-050 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 457A8-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457A8-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457A8-010 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457CA-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-15 | 22:00 | 2026-01-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457CA-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-15 | 22:00 | 2026-01-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457CA-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein Industriezentrum Westrich | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-15 | 22:00 | 2026-01-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457CA-009 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-15 | 22:00 | 2026-01-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457CA-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-15 | 22:00 | 2026-01-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457CD-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 457CD-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 457CD-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 457CF-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | <> | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-11 |  | 6,7
DB InfraGO | 457CF-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-11 |  | 6,7
DB InfraGO | 45808-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 22:00 | 2026-01-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45808-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 22:00 | 2026-01-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45811-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 45811-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 45811-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 45811-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 45821-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-14 | 22:00 | 2026-01-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45821-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-14 | 22:00 | 2026-01-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45821-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-14 | 22:00 | 2026-01-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45821-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-14 | 22:00 | 2026-01-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45832-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 45832-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4583E-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 4583E-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 4583E-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Limburgerhof Abzw | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 4583F-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 4583F-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 4583F-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 45840-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 3,4
DB InfraGO | 45840-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 3,4
DB InfraGO | 45840-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Lu BASF Suedtor | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 3,4
DB InfraGO | 45840-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 3,4
DB InfraGO | 45848-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2026 | 2026 | 4 | 5 | 2026-01-25 | 22:00 | 2026-01-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 45848-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 5 | 2026-01-25 | 22:00 | 2026-01-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 45848-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 4 | 5 | 2026-01-25 | 22:00 | 2026-01-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 4584A-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-24 | 22:00 | 2026-01-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584A-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-24 | 22:00 | 2026-01-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584A-006 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-24 | 22:00 | 2026-01-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584A-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-24 | 22:00 | 2026-01-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584C-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 4584C-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 4584C-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 4584D-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584D-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584D-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584E-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-18 | 22:00 | 2026-01-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 4584E-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-18 | 22:00 | 2026-01-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 4584F-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584F-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584F-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 45851-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 45851-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 45851-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 4585F-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 4585F-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 474EB-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 2,3
DB InfraGO | 474EB-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 2,3
DB InfraGO | 474EB-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 2,3
DB InfraGO | 4753D-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 4753D-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 4753D-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 45851-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 478A8-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-21 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 2
DB InfraGO | 478A8-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-21 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 2
DB InfraGO | 478A8-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-21 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 2
DB InfraGO | 4789E-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 1,2
DB InfraGO | 4789E-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 1,2
DB InfraGO | 478B0-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478CF-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 478CF-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 478CF-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 478B0-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Bexbach | Bexbach | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Ottweiler (Saar) | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-009 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 48819-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 22:00 | 2026-02-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 48819-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 22:00 | 2026-02-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 4881A-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 22:00 | 2026-03-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 4881A-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 22:00 | 2026-03-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 4881B-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-03-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4881B-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-03-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4881C-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 22:00 | 2026-04-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4881C-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 22:00 | 2026-04-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 488FD-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 488FD-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 488FE-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 488FE-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 488FF-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 488FF-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 48900-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 48900-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 48901-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-27 | 22:00 | 2026-05-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 48901-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-27 | 22:00 | 2026-05-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 48909-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 48909-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4890A-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 4890A-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 4890B-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4890B-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4890C-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4890C-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 48939-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-05 | 22:00 | 2026-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 4,5
DB InfraGO | 48939-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-05 | 22:00 | 2026-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 4,5
DB InfraGO | 48939-010 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-05 | 22:00 | 2026-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 4,5
DB InfraGO | 48945-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-05 | 22:00 | 2026-02-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-26 |  | 4,5
DB InfraGO | 48945-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-05 | 22:00 | 2026-02-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-26 |  | 4,5
DB InfraGO | 48946-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-05 | 22:00 | 2026-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 48946-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-05 | 22:00 | 2026-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 48949-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-28 | 22:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 48949-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-28 | 22:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4895D-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895D-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895D-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895D-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895E-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895E-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895E-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895E-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 48961-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 48961-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 48961-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 48961-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 48981-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-02-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 48981-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-02-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 48981-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-02-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 48982-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 48982-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 48982-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 48984-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 48984-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 48984-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 48985-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 48985-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 48985-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 49652-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 49652-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 49652-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 49652-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 49652-005 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 49652-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 49654-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49654-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49654-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49654-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49654-005 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49654-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965D-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-03 | 22:00 | 2026-02-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965D-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-03 | 22:00 | 2026-02-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965D-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-03 | 22:00 | 2026-02-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965E-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965E-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965E-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965F-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-04-01 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965F-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-04-01 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965F-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-04-01 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49660-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49660-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49660-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49661-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49661-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49661-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 496D5-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-02-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-17 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D5-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-02-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-17 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D5-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-02-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-17 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D6-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D6-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D6-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D7-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 22:00 | 2026-04-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D7-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 22:00 | 2026-04-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-10-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D7-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 22:00 | 2026-04-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-10-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D8-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-04 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D8-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-04 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D8-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-04 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D9-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D9-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D9-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 4986D-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4986D-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4986E-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4986E-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 49870-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 49870-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 49871-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 49871-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B6F5-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-26 | 22:00 | 2026-01-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F5-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-26 | 22:00 | 2026-01-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F5-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-26 | 22:00 | 2026-01-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F6-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 22:00 | 2026-02-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F6-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 22:00 | 2026-02-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F6-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 22:00 | 2026-02-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F7-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-23 | 22:00 | 2026-03-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F7-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-23 | 22:00 | 2026-03-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F7-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-23 | 22:00 | 2026-03-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F8-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F8-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F8-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F9-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 22:00 | 2026-05-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F9-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 22:00 | 2026-05-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F9-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 22:00 | 2026-05-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B70E-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 22:00 | 2026-02-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B70E-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 22:00 | 2026-02-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B70E-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 22:00 | 2026-02-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B710-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B710-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B710-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B725-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 22:00 | 2026-01-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B725-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 22:00 | 2026-01-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B725-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 22:00 | 2026-01-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B726-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B726-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B726-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B727-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B727-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B727-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B728-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B728-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B728-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B729-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B729-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B729-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B761-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B761-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B761-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B762-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B762-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B762-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B763-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B763-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B763-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B764-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B764-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B764-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B765-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B765-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B765-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B821-002 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-29 | 22:00 | 2026-01-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B821-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-29 | 22:00 | 2026-01-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B822-002 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-26 | 22:00 | 2026-02-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B822-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-26 | 22:00 | 2026-02-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B823-002 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-26 | 22:00 | 2026-03-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B823-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-26 | 22:00 | 2026-03-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B824-002 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-23 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B824-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-23 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B825-002 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-21 | 22:00 | 2026-05-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B825-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-21 | 22:00 | 2026-05-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B875-002 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B875-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B875-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B876-002 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B876-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B876-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B877-002 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B877-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B877-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B878-002 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B878-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B878-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B879-002 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B879-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B879-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-003 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Burbach | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-003 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Burbach | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-003 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Burbach | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-003 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Burbach | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-003 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Burbach | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88D-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88D-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88D-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88D-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88E-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88E-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88E-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88E-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88F-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88F-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88F-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88F-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B890-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B890-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B890-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B890-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B8B1-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-31 | 22:00 | 2026-02-01 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 4B8B2-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-28 | 22:00 | 2026-03-01 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 4B8B3-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4B8B4-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-25 | 22:00 | 2026-04-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4B8B5-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 22:00 | 2026-05-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4B8ED-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 22:00 | 2026-01-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8ED-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 22:00 | 2026-01-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8ED-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 22:00 | 2026-01-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8EE-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8EE-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8EE-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8EF-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8EF-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8EF-008 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-16 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F0-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F0-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F0-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F1-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F1-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F1-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B91D-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91D-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91D-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91E-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91E-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91E-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91F-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91F-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91F-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B920-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B920-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B920-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B921-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B921-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B921-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B929-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B929-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92A-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92A-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92B-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92B-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92C-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92D-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92D-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4CFDB-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 22:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,7
DB InfraGO | 4CFDB-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 22:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,7
DB InfraGO | 4CFDC-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-12 | 22:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4CFDC-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-12 | 22:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4CFDD-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4CFDD-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4D00D-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 22:00 | 2026-03-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4D00D-003 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 22:00 | 2026-03-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4D00F-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-04 | 22:00 | 2026-05-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4D00F-003 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-04 | 22:00 | 2026-05-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4D0CD-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CD-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CD-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CD-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CD-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CD-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CD-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D116-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-11 | 22:00 | 2026-02-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D116-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-11 | 22:00 | 2026-02-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D116-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-11 | 22:00 | 2026-02-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D116-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-11 | 22:00 | 2026-02-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D117-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-11 | 22:00 | 2026-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D117-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-11 | 22:00 | 2026-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D117-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-11 | 22:00 | 2026-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D117-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-11 | 22:00 | 2026-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D118-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 22:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D118-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 22:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D118-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 22:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D118-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 22:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D119-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-06 | 22:00 | 2026-05-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D119-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-06 | 22:00 | 2026-05-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D119-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-06 | 22:00 | 2026-05-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D119-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-06 | 22:00 | 2026-05-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D11A-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-03 | 22:00 | 2026-06-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D11A-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-03 | 22:00 | 2026-06-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D11A-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-03 | 22:00 | 2026-06-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D11A-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-03 | 22:00 | 2026-06-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D73B-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-12 | 22:00 | 2026-02-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73B-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-12 | 22:00 | 2026-02-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73B-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein Industriezentrum Westrich | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-12 | 22:00 | 2026-02-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73B-009 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-12 | 22:00 | 2026-02-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73B-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-12 | 22:00 | 2026-02-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73C-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73C-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73C-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein Industriezentrum Westrich | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73C-009 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73C-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73D-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73D-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73D-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein Industriezentrum Westrich | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73D-009 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73D-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73E-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73E-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73E-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein Industriezentrum Westrich | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73E-009 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73E-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D760-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D760-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D760-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D760-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D762-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D762-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D762-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D762-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D76C-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D76C-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D76C-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D76E-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D76E-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D76E-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D784-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D784-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D784-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Mußbach | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D784-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D784-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D785-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D785-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D785-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Mußbach | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D785-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D785-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D786-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D786-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D786-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Mußbach | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D786-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D786-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D7A7-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-13 | 22:00 | 2026-02-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A7-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-13 | 22:00 | 2026-02-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A7-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-13 | 22:00 | 2026-02-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A8-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A8-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A8-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A9-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A9-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A9-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7AA-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7AA-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7AA-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7AB-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-05 | 22:00 | 2026-06-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7AB-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-05 | 22:00 | 2026-06-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7AB-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-05 | 22:00 | 2026-06-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-07-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B4-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B4-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B4-004 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B4-005 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B6-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B6-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B6-004 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B6-005 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CC-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CC-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CC-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CC-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,5 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CD-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CD-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CD-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CD-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,5 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CE-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CE-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CE-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CE-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,5 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E3-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-13 | 22:00 | 2026-02-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E3-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Weidenthal | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-13 | 22:00 | 2026-02-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E4-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E4-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Weidenthal | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E5-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E5-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Weidenthal | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E6-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E6-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Weidenthal | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7F0-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | <> | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7F0-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7F2-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | <> | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7F2-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7FC-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7FC-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7FD-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7FD-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7FE-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7FE-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D814-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D814-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D814-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D815-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D815-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D815-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D816-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D816-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D816-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BC-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BC-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BC-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BD-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BD-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BD-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BE-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BE-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BE-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F392-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 22:00 | 2026-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F392-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 22:00 | 2026-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F392-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Limburgerhof Abzw | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 22:00 | 2026-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F393-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 22:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F393-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 22:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F393-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Limburgerhof Abzw | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 22:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F394-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 22:00 | 2026-05-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F394-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 22:00 | 2026-05-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F394-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Limburgerhof Abzw | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 22:00 | 2026-05-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F3CE-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 22:00 | 2026-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F3CE-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 22:00 | 2026-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F3D0-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 22:00 | 2026-05-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F3D0-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 22:00 | 2026-05-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F3DA-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 22:00 | 2026-03-18 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DA-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 22:00 | 2026-03-18 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DA-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 22:00 | 2026-03-18 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DB-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:00 | 2026-04-15 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DB-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:00 | 2026-04-15 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DB-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:00 | 2026-04-15 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DC-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 22:00 | 2026-05-13 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DC-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 22:00 | 2026-05-13 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DC-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 22:00 | 2026-05-13 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DD-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-09 | 22:00 | 2026-06-10 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DD-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-09 | 22:00 | 2026-06-10 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DD-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-09 | 22:00 | 2026-06-10 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3F1-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-17 | 22:00 | 2026-02-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F1-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-17 | 22:00 | 2026-02-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F1-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-17 | 22:00 | 2026-02-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F2-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F2-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F2-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F3-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F3-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F3-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F4-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F4-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F4-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F416-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-18 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F416-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-18 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F416-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Lu BASF Suedtor | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-18 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F416-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-18 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F417-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-15 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F417-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-15 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F417-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Lu BASF Suedtor | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-15 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F417-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-15 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F418-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F418-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F418-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Lu BASF Suedtor | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F418-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F52A-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Bexbach | Bexbach | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Ottweiler (Saar) | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-009 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Bexbach | Bexbach | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Ottweiler (Saar) | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-009 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F565-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-20 | 22:00 | 2026-02-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F565-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-20 | 22:00 | 2026-02-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F565-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-20 | 22:00 | 2026-02-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F566-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F566-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F566-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F567-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F567-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F567-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F5C5-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-21 | 22:00 | 2026-02-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C5-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-21 | 22:00 | 2026-02-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C5-006 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-21 | 22:00 | 2026-02-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C5-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-21 | 22:00 | 2026-02-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C6-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C6-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C6-006 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C6-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5E9-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-22 | 22:00 | 2026-02-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-07 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5E9-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-22 | 22:00 | 2026-02-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-07 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5E9-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-22 | 22:00 | 2026-02-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-07 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EA-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EA-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EA-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EB-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-19 | 22:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EB-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-19 | 22:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EB-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-19 | 22:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EC-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-17 | 22:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EC-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-17 | 22:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EC-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-17 | 22:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 592BE-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 592BE-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B8EE-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B92A-008 | Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265 | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B8EF-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F0-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F1-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF1E-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF1E-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF1E-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF1E-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF2C-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF3B-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,9, |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-009 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AFED-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7
DB InfraGO | 5AFED-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7
DB InfraGO | 5AFED-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7
DB InfraGO | 5B452-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-26 | 22:00 | 2026-04-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B452-007 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-26 | 22:00 | 2026-04-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B47C-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-29 | 22:00 | 2026-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B47C-007 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-29 | 22:00 | 2026-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B48B-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 22:00 | 2026-03-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B48B-007 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 22:00 | 2026-03-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B49B-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-02-01 | 22:00 | 2026-02-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-02 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B49B-007 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-02-01 | 22:00 | 2026-02-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-02 |  | 1,7
DB InfraGO | 1E447-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 2026-11-20 | 0:30 | 2026-11-27 | 4:15 | 7d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5BFA6-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-02-28 | 19:00 | 2026-03-08 | 6:30 | 7d, 11h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-05 |  | 6
DB InfraGO | 5BFA6-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-02-28 | 19:00 | 2026-03-08 | 6:30 | 7d, 11h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-05 |  | 6
DB InfraGO | 5BFA6-007 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-03-09 | 17:00 | 7d, 17h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-21 |  | 1
DB InfraGO | 5BFA6-009 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-03-09 | 17:00 | 7d, 17h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-21 |  | 1
DB InfraGO | 5C243-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Nord-/Suedeinfahrt | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 19:00 | 2026-03-15 | 6:30 | 0d, 11h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 5C243-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 19:00 | 2026-03-15 | 6:30 | 0d, 11h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 5C237-002 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Lampertheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 21:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-07-02 |  | 2,3
DB InfraGO | 5C243-008 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 19:00 | 2026-03-15 | 6:30 | 0d, 11h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 5C243-010 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 19:00 | 2026-03-15 | 6:30 | 0d, 11h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 5C243-016 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Nord-/Suedeinfahrt | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 0:01 | 2026-03-16 | 17:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-25 |  | 1
DB InfraGO | 5C243-017 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 0:01 | 2026-03-16 | 17:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-25 |  | 1
DB InfraGO | 5C243-020 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 0:01 | 2026-03-16 | 17:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-25 |  | 1
DB InfraGO | 5C243-022 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 0:01 | 2026-03-16 | 17:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-25 |  | 1
DB InfraGO | 5C3B5-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-11 | 1:40 | 2026-03-13 | 3:40 | 2d, 2h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-25 |  | 3,5
DB InfraGO | 5C3B5-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-11 | 1:40 | 2026-03-13 | 3:40 | 2d, 2h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-25 |  | 3,5
DB InfraGO | 5C794-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 5C794-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 5C85F-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Schifferstadt | Germersheim | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 5C85F-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 30349-014 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 8:00 | 2026-04-03 | 18:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-14 |  | 5
DB InfraGO | 30349-021 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-02 | 8:00 | 2026-04-02 | 18:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-14 |  | 4
DB InfraGO | 30349-022 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-02 | 8:00 | 2026-04-02 | 18:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-14 |  | 4
DB InfraGO | 4F5C6-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 5CE0F-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 5CE0F-006 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 5CE4E-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Schifferstadt | Germersheim | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 5CE4E-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 5CE65-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 5CE65-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 5CE90-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 5CE90-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 5CDC9-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:35 | 2026-04-15 | 2:15 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 2,3
DB InfraGO | 5CDC9-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-15 | 22:35 | 2026-04-16 | 2:15 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 3,4
DB InfraGO | 5D00D-008 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-04 | 22:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 5D00D-009 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-04 | 22:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 5D00D-010 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-04 | 1:00 | 2026-05-04 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1
DB InfraGO | 5D00D-012 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-04 | 1:00 | 2026-05-04 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1
DB InfraGO | 5D579-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-03 | 0:20 | 2026-03-12 | 4:20 | 9d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5D579-006 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-03 | 0:20 | 2026-03-12 | 4:20 | 9d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5D579-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-03 | 0:20 | 2026-03-12 | 4:20 | 9d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5D579-011 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 0:20 | 2026-02-26 | 4:20 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 5D579-012 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-02-27 | 22:45 | 2026-03-02 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 5D579-013 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 0:20 | 2026-03-12 | 4:20 | 3d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5D579-014 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 0:20 | 2026-03-12 | 4:20 | 3d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5D579-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 0:20 | 2026-03-12 | 4:20 | 3d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5D856-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5D856-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5D856-003 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5D856-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Nord-/Suedeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5D856-005 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-07 |  | 6,7
DB InfraGO | 5D856-006 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5D856-007 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5DD3D-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | St Wendel | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:40 | 2025-12-14 | 1:40 | 0d, 1h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 7
DB InfraGO | 5DD3D-007 | Ottweiler (Saar), W 22 - Schwarzerden | <> | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2:20 | 2025-12-14 | 3:55 | 0d, 1h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 7
DB InfraGO | 5DDF4-002 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:50 | 2025-12-19 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-02 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5E2E6-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-01 | 6:00 | 2026-05-02 | 20:00 | 1d, 14h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 5E2E6-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-01 | 6:00 | 2026-05-02 | 20:00 | 1d, 14h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 5E2E6-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Frankenstein (Pfalz) | Weidenthal | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-01 | 6:00 | 2026-05-02 | 20:00 | 1d, 14h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 5E2E6-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-03 | 6:00 | 2026-05-04 | 20:00 | 1d, 14h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-02 |  | 1,7
DB InfraGO | 5E2E6-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-03 | 6:00 | 2026-05-04 | 20:00 | 1d, 14h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-02 |  | 1,7
DB InfraGO | 5E2E6-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Frankenstein (Pfalz) | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-03 | 6:00 | 2026-05-04 | 20:00 | 1d, 14h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-02 |  | 1,7
DB InfraGO | 5E38C-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-26 | 22:00 | 2026-01-27 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 5E4C9-002 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Hbf W 603 | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-05-13 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-16 |  | 2,7
DB InfraGO | 5E4C9-003 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | <> | Saarbrücken Hbf W 603 | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-05-13 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-16 |  | 2,7
DB InfraGO | 5E4DC-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 5E4DC-002 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 5E4DC-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 21:00 | 2026-06-05 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5E4DC-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 21:00 | 2026-06-05 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5E4DC-009 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 21:00 | 2026-06-05 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5E4DC-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-31 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 7
DB InfraGO | 5E4DC-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-31 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 7
DB InfraGO | 5E4DC-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-31 | 21:00 | 2026-06-05 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 5E378-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5E378-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5E378-007 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5F22D-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:30 | 2025-12-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-03 |  | 2,4
DB InfraGO | 5F22D-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:30 | 2025-12-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-11-03 |  | 2,4
DB InfraGO | 5F22D-005 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:30 | 2025-12-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-03 |  | 2,4
DB InfraGO | 5F22D-006 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:30 | 2025-12-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-03 |  | 2,4
DB InfraGO | 5F22D-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:30 | 2025-12-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-03 |  | 2,4
DB InfraGO | 5F4E7-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 0:10 | 2025-12-16 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-28 |  | 2
DB InfraGO | 5F61D-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 23:45 | 2025-12-15 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-11-13 |  | 1,7
DB InfraGO | 5F4E7-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Landsweiler-Reden | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 0:10 | 2025-12-16 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-28 |  | 2
DB InfraGO | 5F4E7-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Wemmetsweiler | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 0:10 | 2025-12-16 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-28 |  | 2
DB InfraGO | 5FFE1-001 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:30 | 2026-01-07 | 5:10 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 60DE6-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 0:30 | 2026-01-16 | 4:15 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-05 |  | 5
DB InfraGO | 60DE6-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 0:30 | 2026-01-16 | 4:15 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-05 |  | 5
DB InfraGO | 60E05-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 23:45 | 2026-01-21 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-11 |  | 2,3
DB InfraGO | 60E05-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 23:45 | 2026-01-22 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-11 |  | 3,4
DB InfraGO | 60E05-009 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 23:45 | 2026-01-22 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-11 |  | 3,4
DB InfraGO | 3B417-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B417-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-008 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-016 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-017 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-018 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-019 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-03 | 23:00 | 2027-04-06 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-16 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 3B542-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-06 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-16 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 3B542-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-06 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-16 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 3B542-030 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-06 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-17 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 3B542-031 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-06 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-17 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 3B542-033 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Süd Hp | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-06 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-16 |  | 2,3,4,5
DB InfraGO | 3B542-038 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Heidelberg Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-06 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-16 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 3D4C8-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2025-07-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3D4C8-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2025-07-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3F9D8-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2027 | 2027 | 27 | 29 | 2027-07-08 | 0:00 | 2027-07-20 | 23:59 | 12d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-01-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3FC6A-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2027 | 2027 | 10 | 12 | 2027-03-12 | 0:30 | 2027-03-22 | 5:30 | 10d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3FF64-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 5 | 9 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 3FF64-015 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Schwetzingen | 2027 | 2027 | 6 | 7 | 2027-02-08 | 21:00 | 2027-02-19 | 5:00 | 10d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 40311-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 41 | 49 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-12-10 | 20:59 | 56d, 0h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2024-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-14 | 4:40 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 406E8-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-14 | 4:40 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 406E8-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-14 | 4:40 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 406E8-004 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 5:00 | 2026-12-14 | 9:00 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 406E8-006 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-09 | 1:30 | 2027-04-04 | 4:30 | 85d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-007 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-09 | 1:30 | 2027-01-11 | 5:00 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 406E8-008 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-09 | 1:30 | 2027-01-11 | 5:00 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 406E8-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Saarbrücken Hbf Srg | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-09 | 1:30 | 2027-04-04 | 4:30 | 85d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-010 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-04-02 | 4:30 | 80d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 406E8-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-04-02 | 4:30 | 80d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 406E8-012 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-04-02 | 4:30 | 80d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 406E8-013 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-04-02 | 4:30 | 80d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 406E8-014 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-015 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-016 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-017 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-018 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-020 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-021 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-022 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf Srg | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-023 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-024 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-025 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf Srg | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40933-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-14 | 21:00 | 2027-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 4093A-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-21 | 21:00 | 2027-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,7
DB InfraGO | 409D5-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-09-01 | 21:00 | 2027-09-03 | 5:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 3,4
DB InfraGO | 409D5-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler Rathaus | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-09-01 | 21:00 | 2027-09-03 | 5:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 3,4
DB InfraGO | 409D5-004 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 21:15 | 2027-09-01 | 4:45 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 1,2
DB InfraGO | 409D5-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 21:15 | 2027-09-01 | 4:45 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 1,2
DB InfraGO | 409D5-006 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 21:00 | 2027-09-08 | 4:45 | 4d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 409D5-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-08 | 4:45 | 2027-09-17 | 8:00 | 9d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 409D5-010 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Wemmetsweiler | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-08 | 4:45 | 2027-09-17 | 8:00 | 9d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40AA8-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2027 | 2027 | 27 | 30 | 2027-07-09 | 21:00 | 2027-07-30 | 20:59 | 20d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40AA8-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2027 | 2027 | 27 | 30 | 2027-07-09 | 21:00 | 2027-07-30 | 20:59 | 20d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40B06-021 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-027 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-029 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-030 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 21:00 | 2027-07-30 | 5:30 | 4d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 40B06-032 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-033 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 4129E-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Rennplatz | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 7d, 6h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 7d, 6h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-006 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 7d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-007 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 7d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-21 | 22:00 | 2027-11-05 | 4:30 | 14d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40F9B-017 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | St Wendel | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 19:00 | 2027-12-02 | 5:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 17,17,17 |  |  |  | N |  | 2025-09-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 4129E-009 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-21 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 4,5
DB InfraGO | 4129E-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-21 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 4,5
DB InfraGO | 4129E-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-21 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 4,5
DB InfraGO | 4129E-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-23 | 22:00 | 2027-11-03 | 4:30 | 10d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-23 | 22:00 | 2027-11-03 | 4:30 | 10d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-014 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-23 | 22:00 | 2027-11-03 | 4:30 | 10d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-23 | 22:00 | 2027-11-03 | 4:30 | 10d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-31 | 4:30 | 2027-11-03 | 4:30 | 3d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 4129E-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-31 | 4:30 | 2027-11-03 | 4:30 | 3d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 4129E-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 22:00 | 2027-11-05 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 4129E-019 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 22:00 | 2027-11-05 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 3,4
DB InfraGO | 4129E-020 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 22:00 | 2027-11-05 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 41794-001 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 21:00 | 2027-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 41794-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 21:00 | 2027-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 41794-006 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 21:00 | 2027-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 41794-007 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 21:00 | 2027-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 41794-008 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-06 | 21:00 | 2027-03-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-009 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-06 | 21:00 | 2027-03-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-010 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-06 | 21:00 | 2027-03-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-011 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-06 | 21:00 | 2027-03-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-012 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 21:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41794-013 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 21:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  |  | N |  | 2025-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41794-014 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-07 | 21:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41794-015 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-07 | 21:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41794-018 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-07 | 21:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41794-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 5:00 | 2027-10-16 | 13:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6
DB InfraGO | 41794-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 5:00 | 2027-10-16 | 13:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6
DB InfraGO | 41794-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 5:00 | 2027-10-16 | 13:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6
DB InfraGO | 41794-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-30 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-028 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 5:00 | 2027-10-22 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5
DB InfraGO | 41794-033 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 5:00 | 2027-10-22 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5
DB InfraGO | 41794-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Süd Hp | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-038 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-039 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-040 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-041 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-042 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-043 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-044 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-045 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-046 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-048 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-049 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-050 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-31 | 5:00 | 2027-10-31 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 7
DB InfraGO | 41794-051 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-31 | 5:00 | 2027-10-31 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 7
DB InfraGO | 41794-052 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-31 | 5:00 | 2027-10-31 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 7
DB InfraGO | 41794-053 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-054 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 5:00 | 2027-11-05 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 41A83-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 42 | 2027-08-30 | 6:00 | 2027-10-18 | 22:00 | 49d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41A84-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 42 | 2027-08-30 | 6:00 | 2027-10-18 | 22:00 | 49d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-055 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-056 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-057 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-058 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-059 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 5:00 | 2027-11-05 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 41794-060 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 5:00 | 2027-11-05 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 41794-061 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 5:00 | 2027-11-05 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 41794-063 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-064 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-068 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-069 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-070 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-071 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-072 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-073 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-074 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-075 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-076 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-077 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-078 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-080 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-082 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-083 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-084 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-085 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-086 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-087 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41BB9-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-05 | 23:00 | 2027-01-15 | 4:30 | 9d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-05 | 23:00 | 2027-01-15 | 4:30 | 9d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 8 | 10 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-12 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 8 | 10 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-12 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 30 | 34 | 2027-07-30 | 21:00 | 2027-08-27 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-006 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 30 | 34 | 2027-07-30 | 21:00 | 2027-08-27 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-007 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-09-17 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 41BB9-008 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 23:00 | 2027-10-09 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41BB9-009 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 23:00 | 2027-10-09 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41BB9-010 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-09-17 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 41BBB-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 22:45 | 2027-11-21 | 4:30 | 5d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 41BBB-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 22:45 | 2027-11-21 | 4:30 | 5d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 41BCF-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-08-01 | 21:00 | 2027-08-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,7
DB InfraGO | 41BCF-008 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-03 | 21:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41BCF-009 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-03 | 21:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41BCF-010 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-03 | 21:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41BD6-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 41BD6-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 41BD6-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 41BD6-006 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-18 | 21:00 | 2027-08-20 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 41CCC-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-30 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41CCC-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 21:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 41CCC-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 21:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 41D44-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 21:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 41D44-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 21:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 41D44-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 21:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 41794-088 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-089 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-090 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D8F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 29d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D8F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 29d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D8F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 29d, 1h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D8F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 29d, 1h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D90-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D90-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D90-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D90-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D91-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-09-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D91-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D91-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 22:30 | 2027-10-17 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 22:30 | 2027-10-17 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E5C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-09-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6,7
DB InfraGO | 41E5C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-09-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6,7
DB InfraGO | 41E5C-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:00 | 71d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E5C-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:00 | 71d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DEA-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 41DEA-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 41DEA-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 34d, 9h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DEA-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 34d, 9h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DEA-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 34d, 9h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E48-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-15 | 21:00 | 2027-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41E48-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-15 | 21:00 | 2027-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41DEA-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 36d, 9h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DEA-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6,7
DB InfraGO | 41DEA-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6,7
DB InfraGO | 41E48-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-15 | 21:00 | 2027-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41DEA-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-04 | 0:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 41DEA-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-04 | 0:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 41E48-009 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-20 | 22:00 | 2027-03-22 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 6,7
DB InfraGO | 41EED-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-25 | 7:00 | 2027-01-29 | 17:00 | 4d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41EED-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-01 | 15:00 | 2027-03-10 | 22:00 | 9d, 7h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41EED-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-01 | 15:00 | 2027-03-10 | 22:00 | 9d, 7h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41EED-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-15 | 7:00 | 2027-03-24 | 17:00 | 9d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41CA0-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 7:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 2d, 10h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 3,4,5
DB InfraGO | 41CA0-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 7:00 | 2027-11-24 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 3
DB InfraGO | 41CA0-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 7:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 5
DB InfraGO | 41E48-011 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 22:00 | 2027-03-29 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 6,7
DB InfraGO | 41E48-014 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 32 | 34 | 2027-08-13 | 22:30 | 2027-08-27 | 4:30 | 13d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41E48-015 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 32 | 34 | 2027-08-13 | 22:30 | 2027-08-27 | 4:30 | 13d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41E48-017 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-07 | 22:30 | 2027-11-11 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 41E48-019 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-07 | 22:30 | 2027-11-11 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 41E48-020 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-07 | 22:30 | 2027-11-11 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 41E48-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 5:00 | 2027-11-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1
DB InfraGO | 41E48-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 5:00 | 2027-11-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-05 |  | 1
DB InfraGO | 41E48-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 5:00 | 2027-11-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1
DB InfraGO | 41E48-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 5:00 | 2027-11-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1
DB InfraGO | 41E48-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 5:00 | 2027-11-09 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 2
DB InfraGO | 41E48-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 5:00 | 2027-11-09 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 2
DB InfraGO | 41E48-028 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 5:00 | 2027-11-09 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 2
DB InfraGO | 41E48-030 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-05 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-034 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 5:00 | 2027-11-11 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-05 |  | 4
DB InfraGO | 41E48-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 5:00 | 2027-11-11 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 4
DB InfraGO | 41E48-037 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 5:00 | 2027-11-11 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 4
DB InfraGO | 41E48-040 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 22:30 | 2027-11-13 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 41EED-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 28 | 32 | 2027-07-12 | 7:00 | 2027-08-13 | 17:00 | 32d, 10h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41E48-042 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 21:00 | 2027-11-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 41E48-043 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 21:00 | 2027-11-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 41EED-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 28 | 28 | 2027-07-12 | 7:00 | 2027-07-15 | 17:00 | 3d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 42079-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-25 | 9:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 42079-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 9:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 5
DB InfraGO | 41E48-047 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 47 | 48 | 2027-11-24 | 22:30 | 2027-12-03 | 4:30 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E48-048 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 47 | 48 | 2027-11-24 | 22:30 | 2027-12-03 | 4:30 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E48-050 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-15 | 21:00 | 2027-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41E48-053 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-054 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 22:30 | 2027-11-13 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 4,5
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-07 |  | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 44 | 45 | 2028-11-03 | 21:00 | 2028-11-06 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, WE |  |  |  | 08.12.2025 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1323-(MK28)-02 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 5 | 6 | 2028-02-04 | 21:00 | 2028-02-11 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-01 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 1 | 2 | 2028-01-07 | 21:00 | 2028-01-14 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1135-(MK28)-01 |  | < > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2028 | 2028 | 45 | 49 | 2028-11-10 | 21:00 | 2028-12-04 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, WE |  |  |  | 08.12.2025 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK28)-06 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2028 | 2028 | 45 | 49 | 2028-11-10 | 21:00 | 2028-12-04 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, WEN |  |  |  | 08.12.2025 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1135-(MK28)-02 |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2028 | 2029 | 49 | 9 | 2028-12-08 | 21:00 | 2029-03-02 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1715-(MK28)-02 |  | < > | Saarbrücken Rbf Mitte | SaarbrückenBurbach | 2028 | 2029 | 49 | 9 | 2028-12-08 | 21:00 | 2029-03-02 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-02 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 2 | 3 | 2028-01-14 | 21:00 | 2028-01-17 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, WE |  |  |  | 08.12.2025 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 3517-(MK28)-03 |  | > | Ludwigshafen(Rh)Ü.N | Ludwigshafen Mitte | 2028 | 2028 | 37 | 38 | 2028-09-15 | 21:00 | 2028-09-22 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 08.12.2025 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-06 |  | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 37 | 40 | 2028-09-15 | 21:00 | 2028-10-06 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK28)-01 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2028 | 2028 | 37 | 45 | 2028-09-15 | 21:00 | 2028-11-10 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1323-(MK28)-01 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 37 | 45 | 2028-09-15 | 21:00 | 2028-11-10 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1441-(MK28)-01 |  | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2028 | 2028 | 37 | 45 | 2028-09-15 | 21:00 | 2028-11-10 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-05 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 33 | 34 | 2028-08-18 | 21:00 | 2028-08-25 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1138-(MK28)-01 |  | < > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2028 | 2028 | 25 | 33 | 2028-06-23 | 21:00 | 2028-08-18 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1717-(MK28)-01 |  | < > | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2028 | 2028 | 25 | 33 | 2028-06-23 | 21:00 | 2028-08-18 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 3926-(MK28)-02 |  | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 17 | 18 | 2028-04-28 | 21:00 | 2028-05-05 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, N |  |  |  | 08.12.2025 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-04 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 30 | 31 | 2028-07-28 | 21:00 | 2028-08-04 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-03 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 26 | 27 | 2028-06-30 | 21:00 | 2028-07-07 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 3926-(MK28)-01 |  | > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 13 | 17 | 2028-03-31 | 21:00 | 2028-04-28 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK28)-02 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2028 | 2028 | 13 | 14 | 2028-03-31 | 21:00 | 2028-04-03 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, WE |  |  |  | 08.12.2025 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 3520-(MK28)-01 |  | > | Ludwigshafen Mitte | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 13 | 14 | 2028-03-31 | 21:00 | 2028-04-03 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, WE |  |  |  | 08.12.2025 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 3516-(MK28)-01 |  | < > | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigshafen Mitte | 2028 | 2028 | 13 | 17 | 2028-03-31 | 21:00 | 2028-04-28 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 4052-(MK28)-01 |  | > | Bad Münster a St | Neunkirchen (S) Hbf | 2028 | 2028 | 33 | 45 | 2028-08-18 | 21:00 | 2028-11-10 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 08.12.2025 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00