## Folha1
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | TCR Type | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | Line Number (for SNCF Réseau) | Last update | Classification | Weekdays | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process | Bitmap Days | Variant
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | No catenary | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
Infraestruturas de Portugal | 0000AbrElv4T |  | < > | Abrantes | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-01-01 04:15 | 45292.1771 | 2025-12-31 08:15 | 46022.3438 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 45911.3998 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0000AbrAleSr |  | < > | Abrantes | Alferrarede | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 |  | continuous | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para supressão da PN ao PK 2,488 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AbrPsr4BrT |  | < > | Abrantes | Ponte de Sôr | 2025 | 2026 | 14 | 27 | 2025-04-01 01:00 | 45748.0417 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da PI da EN 244 para reclassificação a peões da PN ao PK 162,747 |  | Y |  | 45911.3998 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 01
Infraestruturas de Portugal | 0AbrAle4BrSr |  | < > | Abrantes | Alferrarede | 2025 | 2026 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 5 - Ponte do Tejo |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000AmoEsa4ZA |  | < > | Águas de Moura | Ermidas - Sado | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-01-01 00:10 | 45292.0069 | 2025-12-31 04:30 | 46022.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 45677 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | AmoPioRnP6Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2024 | 2025 | 27 | 40 | 2024-07-01 | 45474 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nP6Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2025 | 2027 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 45658 | 2027-01-01 04:00 | 46388.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | AguAvoRnV8Tt12-2022 |  | < > | Águeda | Aveiro | 2023 | 2025 | 26 | 14 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2025-03-31 07:00 | 45747.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | oAlf06-20243 |  | < > | Albergaria dos Doze | Alfarelos | 2025 | 2025 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-09-30 08:00 | 45930.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecânico pesado VA e VD |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dA4Tt12-2022 |  | < > | Alcains | Lardosa | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PIP para supressão da PN ao PK113,282 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlsLar1MdA4Tt12-2022 |  | < > | Alcains | Lardosa | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PIP para supressão da PN ao PK113,282 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AteCaeMnT24f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2025 | 2025 | 14 | 35 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-08-30 23:59 | 45899.9993 | 24 | continuous | tunnel | [10 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 44904 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication |  |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnV4s12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnV5712-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 45677 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AteAmaRnV5712-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 44904 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AteAmaRnV4s12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AteCaeMnT8f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2025 | 2026 | 36 | 40 | 2025-09-01 23:00 | 45901.9583 | 2026-09-30 07:00 | 46295.2917 | 8 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MnT8f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2025 | 2026 | 36 | 40 | 2025-09-01 23:00 | 45901.9583 | 2026-09-30 07:00 | 46295.2917 | 8 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPamMdM5,5T112-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45108 | 2027-06-30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPamMdM5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45108 | 2027-06-30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPamMdM6712-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45108 | 2027-06-30 | 45930.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPam2MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45108.2292 | 2027-06-30 | 45930.2708 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPam1MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45108.9583 | 2027-06-30 | 45930 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | A1,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 07:00 | 45474.2917 | 2026-03-31 07:30 | 46112.3125 | 1,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 45467 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nA11f12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 21:00 | 45474.875 | 2026-03-31 08:00 | 46112.3333 | 11 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 45467 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | A1,5t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 22:00 | 45474.9167 | 2026-03-31 22:30 | 46112.9375 | 1,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 45467 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nA8Tf12-2022 |  | < > | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 23:00 | 45474.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | bridge | X | [9 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 45467 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nA8Tt12-2022 |  | < > | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 23:00 | 45474.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | bridge | X | [9 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 45467 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnC6t12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2026 | 27 | 53 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 6 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | RnC4t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfCobRnC4t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AlfPam4Cat |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2026 | 27 | 53 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45839.2292 | 2027-06-30 | 46477.2708 | 1 | periodical | miscellaneous |  |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | A5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-02 | 45840 | 2027-03-31 05:30 | 46477.2292 | 5,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 5,5T112-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45840 | 2027-06-30 | 46477.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | M5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 33 | 27 | 2025-08-01 | 45840 | 2027-06-30 | 46477.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111 | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPamRnC6t12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 6 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0AlfPam5TrSr |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Desguarnecimento mecânico pesado VA e VD |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AleMou2MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Laranjeiras |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AleMou1MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 6 - Ponte da Ribeira de Vide |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AleMou3MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Figueiras |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AleMou4MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Mendalvão |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PmaSia RnC2Ts12-2022 |  | < > | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PmaSia RnC2s12-2022 |  | < | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnC2s12-2022 |  | < | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nC2Ts12-2022 |  | < > | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AcaAlh4Si1 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 01:00 | 46204.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AcaAlh4Si2 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 01:00 | 46204.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AcaAlh0,5Si1 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 05:00 | 46204.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AcaAlh0,5Si2 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 05:00 | 46204.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | 000AtoPrg1Tr |  | < > | Alvito | Pragal | 2027 | 2028 | 53 | 52 | 2027-01-02 | 46389 | 2028-12-31 07:00 | 47118.2917 | 7 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição Integral Travessas de Madeira - Ponte 25 de Abril |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000AvoVla4Si |  | < > | Aveiro | Válega | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro - Colocação ao serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000AvoCci6Si |  | < > | Aveiro | Cacia | 2027 | 2027 | 53 | 13 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-03-31 06:00 | 46477.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AvoVla4Si1 |  | < > | Aveiro | Válega | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dA5Tt07-2024 |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BosBar22,5h |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2027-09-30 23:00 | 46660.9583 | 22,5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 45677 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 00100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BosTal5MiSr |  | < > | Barcelos | Tamel | 2026 | 2027 | 40 | 52 | 2026-10-02 | 46297 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de talude de escavação LE e LD |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 5Tt07_1-2024 |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2027 | 2029 | 39 | 13 | 2027-10-01 | 46661 | 2029-03-31 05:00 | 47208.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | osBar22,5h_1 |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2027 | 2029 | 39 | 13 | 2027-10-01 00:30 | 46661.0208 | 2029-03-31 23:00 | 47208.9583 | 22,5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 45677 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 00100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000BaaMou4Mi |  | < > | Barquinha | Mouriscas | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-02 | 45840 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e aterro |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | BerSarRnM4Tt12-2022 |  | < > | Belver | Sarnadas | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BerAlsMnM4Tt12-2022 |  | < > | Belver | Alcains | 2025 | 2025 | 27 | 40 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Substituição de proteções |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BerSar4MiSrT |  | < > | Belver | Sarnadas | 2026 | 2027 | 14 | 13 | 2026-04-02 | 46114 | 2027-03-31 04:00 | 46477.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00000BerSar4 |  | < > | Belver | Sarnadas | 2027 | 2029 | 13 | 13 | 2027-04-01 | 46478 | 2029-03-31 04:00 | 47208.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000BenEtc4Si |  | < > | Benfica | Entrecampos | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00BenBch4Si1 |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BenEtc0,5Si |  | < > | Benfica | Entrecampos | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BenBch0,5Si1 |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2027-12-31 05:30 | 46752.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000BenBch4Si |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 01:00 | 46296.0417 | 2027-03-31 05:00 | 46477.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BenBch0,5Si |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 05:00 | 46296.2083 | 2027-03-31 05:30 | 46477.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 05:00 | 45838.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BfsBfa2MnM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 05:00 | 45838.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BfsBfa3MnM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BnoAcaMnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Alverca | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Reabilitação do Flyover da Póvoa |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Bobadela | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Flyover da Bobadela |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BnsBnoMnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Bobadela | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Reabilitação do Flyover da Bobadela |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000BprOri4Si |  | < > | Braço de Prata | Lisboa Oriente | 2025 | 2026 | 40 | 53 | 2025-10-01 01:00 | 45931.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BprOri0,5Si |  | < > | Braço de Prata | Lisboa Oriente | 2025 | 2026 | 40 | 53 | 2025-10-01 05:00 | 45931.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CciEst6Si |  | < > | Cacia | Estarreja | 2027 | 2027 | 26 | 52 | 2027-07-01 | 46569 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdA4s12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 27 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdA5f12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 27 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-06-30 05:00 | 45838.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCisMdA5f12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:00 | 45930.2083 | 5 | periodical | bridge | [10 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCisMdA4s12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCis14MiT |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2024 | 2025 | 1 | 40 | 2024-01-01 | 45292 | 2026-09-30 14:00 | 45930.5833 | 14 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 45677 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 0000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCisMiSr1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2024 | 2026 | 40 | 14 | 2024-10-01 | 45566 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 |  | continuous | miscellaneous |  |  | X | [7 empty] | Instalação da Sinalização & ETCS |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoCis9MiT |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-09-30 09:00 | 45930.375 | 9 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 0000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoCis6MiT |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-01 23:00 | 45658.9583 | 2025-09-30 05:00 | 45930.2083 | 6 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCxs4TrSr |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+845 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCxs5TrSr1 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+847 |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CsoCis5Br |  | < | Cais do Sodré | Caxias | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-02 | 45932 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 0001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoOei12Si |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 22:00 | 46023.9167 | 2026-03-31 10:00 | 46112.4167 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Nascente |  | Y |  | 45911.3998 | medium | 5,6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCis14Mi1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-01 22:00 | 46023.9167 | 2027-03-31 12:00 | 46477.5 | 14 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 45911.3998 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 00100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoCis9Mi1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-01 23:00 | 46023.9583 | 2027-03-31 09:00 | 46477.375 | 10 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 45911.3998 | medium | 7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 00010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoCis4Mi1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-03-31 04:00 | 46477.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CsoCis4Mi |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Integração do comando-controlo e Sinalização & ETCS no CCO de Lisboa |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CsoOei4Si |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Nascente |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCis14Mi12 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2027 | 2028 | 13 | 26 | 2027-04-01 22:00 | 46478.9167 | 2028-06-30 12:00 | 46934.5 | 14 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 45911.3999 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 0010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCis9Mi12 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2027 | 2028 | 13 | 26 | 2027-04-01 23:00 | 46478.9583 | 2028-06-30 09:00 | 46934.375 | 10 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 45911.3999 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 0010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCis4Mi11 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2027 | 2028 | 13 | 26 | 2027-04-02 | 46479 | 2028-06-30 04:00 | 46934.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoOei4TrSr |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-09-30 04:00 | 47026.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV - Superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCxs4TrSr1 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+845 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | soCxs5TrSr11 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+847 |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | oCis4Br-2022 |  | < | Cais do Sodré | Caxias | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-02 | 46662 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 10011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | 00
Infraestruturas de Portugal | CaeSriMdA12f12-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2022 | 2025 | 39 | 14 | 2022-10-01 21:00 | 44835.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CaePnoMnV4t12-2022 |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2023 | 2026 | 52 | 53 | 2023-01-01 | 44927 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | i12BrSr-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2024 | 2026 | 13 | 14 | 2024-03-31 21:00 | 45382.875 | 2026-03-31 09:00 | 46112.375 | 12 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 10000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100 | 00
Infraestruturas de Portugal | MdA4t12-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | ri4BrSr-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 10000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100 | 00
Infraestruturas de Portugal | CaeAltMnA4Tt12-2022 |  | < > | Campolide | Alvito-A | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Viaduto da Avenida de Ceuta |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | V4t12_1-2022 |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2025 | 2026 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CaePno4Tr |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2025 | 2026 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CaeSri3,5Sr |  | < > | Campolide | Sete Rios | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-03-31 03:30 | 46112.1458 | 3,5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Retificação de traçado via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CaeAra6BrSr |  | < > | Campolide | Amadora | 2027 | 2028 | 13 | 13 | 2027-04-01 | 46478 | 2028-03-31 06:00 | 46843.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação da PI de Pina Manique ao 5+912 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CaePrg1Br |  | < > | Campolide | Pragal | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 04:00 | 46478.1667 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 1 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reparação do Betão armado no Túnel do Pragal (fase 2) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CbrBej4Tr |  | < > | Casa Branca | Beja | 2027 | 2028 | 53 | 52 | 2027-01-02 | 46389 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Modernização do troço Casa Branca / Beja |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CriAza4Si |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2025 | 2026 | 27 | 27 | 2025-07-01 01:00 | 45839.0417 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Empreitada |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CriAza0,5Si |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2025 | 2026 | 27 | 27 | 2025-07-01 05:00 | 45839.2083 | 2026-06-30 05:30 | 46203.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Empreitada |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CriAza4Si1 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2026-09-30 05:00 | 46295.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CriAza0,5Si1 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2026-09-30 05:30 | 46295.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CriAza4Si2 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 01:00 | 46204.0417 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CriAza0,5Si2 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 05:00 | 46204.2083 | 2027-12-31 05:30 | 46752.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CaxAdo1Cat |  | < > | Caxarias | Albergaria dos Doze | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-09-30 01:00 | 46295.0417 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária Túnel Albergaria |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FatCax1RnM4t12-2022 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização de taludes |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FatCax2RnM4t12-2022 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização de Muro de Suporte de Aterro |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000FatCax4Br |  | < > | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-03-31 04:00 | 46477.1667 | 4 | periodical | tunnel | X | [9 empty] | Reparação do Túnel de Chão de Maças |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111 | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | ColLes48TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2028 | 14 | 18 | 2026-04-01 01:00 | 46023.0417 | 2028-04-30 01:00 | 46752.0417 | 24 | continuous | track & rail | X | [9 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 46062 | medium | 6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0ColLes4TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2028 | 14 | 18 | 2026-04-01 01:00 | 46024 | 2028-04-30 01:00 | 46752.3333 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0ColLes8TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2028 | 14 | 18 | 2026-04-01 01:00 | 46024 | 2028-04-30 01:00 | 46752.3333 | 8 | continuous | track & rail | X | [9 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 46062 | medium | 5,6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 0110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001 | 00
Infraestruturas de Portugal | CvsPinMnM6Tt12-2022 |  | < > | Covelinhas | Pinhão | 2025 | 2026 | 1 | 44 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-10-31 06:00 | 46326.25 | 6 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Estabilização de taludes - LD |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000DarVca5Sr |  | < > | Darque | Viana do Castelo | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-02 | 46205 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Ponte do Lima - Reforço da ponte para as ações de frenagem |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | ElvElfMdC4Tt12-2022 |  | < > | Elvas | Elvas | 2024 | 2026 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2026-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | EntBaeMnM4Tt12-2022 |  | < > | Entroncamento | Barca da Amieira -Envendos | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Substituição de proteções |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000ErmErm4Tr |  | < > | Ermesinde | Ermesinde | 2026 | 2027 | 1 | 39 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Estação de Ermesinde - Beneficiação das coberturas das plataformas |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | ErmVgoMnV4t12-2022 |  | < | Ermesinde | Valongo | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco (zona urbana) VA E VD - 1ª fase |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | mValM06-2024 |  | < > | Ermesinde | Valongo | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição de travessas monobloco (zona urbana) VA E VD - 1ª fase |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0EraRed6MiSr |  | < > | Ermida | Rede | 2027 | 2027 | 53 | 39 | 2027-01-02 | 46389 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Talude de aterro - LD |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | EsaPsn2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | EsaPsn3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0EspVfa7TrSr |  | < > | Espinho | Vila da Feira | 2026 | 2027 | 1 | 26 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-06-30 07:00 | 46568.2917 | 7 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000EstVla6Si |  | < > | Estarreja | Válega | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FarOlhMnP4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Olhão | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Substituição da Ponte Girante de Faro |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FarVsa2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Vila Real de Stº António | 2025 | 2025 | 40 | 1 | 2025-10-01 | 45931 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FarVsa3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Vila Real de Stº António | 2026 | 2026 | 40 | 53 | 2026-10-01 | 46296 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nP4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Olhão | 2027 | 2028 | 26 | 26 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-06-30 08:00 | 46934.3333 | 8 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da Ponte Girante de Faro |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | FrPoc1RnM8Tt |  | < > | Freixo de Numão | Pocinho | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 23:00 | 45748.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LamTom5,5Cat |  | < > | Lamarosa | Tomar | 2025 | 2026 | 40 | 53 | 2025-10-02 | 45932 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 5,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0LamFur4MiSr |  | < > | Lamarosa | Fungalvaz Resguardo | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização do Talude de escavação |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaOriRnM4t12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2024 | 2025 | 14 | 27 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização dos taludes de escavação |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | saSig06-2024 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Santa Apolónia | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação de equipamentos de sinalização em Lx Sta Apolónia |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | rpSig06-2024 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-03-31 07:00 | 45747.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaBpr1RnC2s12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 02:00 | 46022.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaBprRnC4Tf12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 01:00 | 45748.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nC4Tf12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 01:00 | 45748.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaBpr2RnC2s12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 02:00 | 45748.0833 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaBprRnC2Ts12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 04:00 | 45748.1667 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | pSig06-20241 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 27 | 40 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-09-30 23:59 | 45930.9993 | 24 | periodical | signal | [10 empty] | Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia |  | Y |  | 45467 | medium | 1,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnM4t12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2026 | 2027 | 1 | 26 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-06-30 04:00 | 46568.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização dos taludes de escavação |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000LivMcs4Tr |  | < > | Livração | Marco de Canaveses | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Tratamento dos emboquilhamentos do Túnel de Gaviarra |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LolAmiRnM4Tt12-2022 |  | < > | Louriçal | Amieira | 2027 | 2027 | 13 | 39 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de talude, aqueduto e drenagem |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000LooFam5Sr |  | < > | Lousado | Famalicão | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00LooFam5Sr1 |  | < > | Lousado | Famalicão | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LusTun2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Luzianes | Tunes | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LusTun3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Luzianes | Tunes | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MalTveMdM24Tt12-2022 |  | < > | Malveira | Torres Vedras | 2022 | 2026 | 48 | 14 | 2022-12-01 | 45627 | 2026-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação e Modernização do troço Meleças / Torres Vedras |  | Y |  | 46062 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication |  |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0McsReg7MiT2 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45292 | 2025-12-31 07:00 | 46022.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | McsEra2MdM24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45597 | 2025-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | M24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45597 | 2025-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dS7Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2025 | 2026 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização Marco de Canaveses - Régua |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000McsCvs8Mi |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45840 | 2027-06-30 08:00 | 46568.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000McsCvs7Mi |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45840 | 2027-06-30 08:00 | 46568.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | McsEra1MdM24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45962 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0McsReg7MiT1 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 46023 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00McsReg7MiT |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 46023 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00McsCvs7Mi1 |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 46570 | 2028-09-30 08:00 | 47026.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00McsCvs8Mi1 |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2028 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 46570 | 2028-09-30 08:00 | 47026.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 46062 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MeaMog6Si |  | < > | Mealhada | Mogofores | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-09-30 06:00 | 46295.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MeaQui4Si |  | < > | Mealhada | Quintans | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00MeaQui4Si1 |  | < > | Mealhada | Quintans | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MgeLag6Br |  | < > | Mexilhoeira Grande | Lagos | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-09-30 06:00 | 47026.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da Ponte do Vale da Lama |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00MgeLag24Br |  | < > | Mexilhoeira Grande | Lagos | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-09-30 23:59 | 47026.9993 | 24 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da Ponte do Vale da Lama |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | alSig06-2024 |  | < > | Mira Sintra - Meleças | Caldas da Rainha | 2024 | 2026 | 40 | 14 | 2024-10-01 23:00 | 45566.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização (Mira Sintra/Meleças - Caldas da Rainha) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | lSig12-20241 |  | < > | Mira Sintra - Meleças | Caldas da Rainha | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2026-06-30 01:00 | 46203.0417 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço da Sinalização (Mira-Sintra Meleças / Caldas da Rainha) |  | Y |  | 45911.3998 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100 | 00
Infraestruturas de Portugal | lSig06-20241 |  | < > | Mira Sintra - Meleças | Caldas da Rainha | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 23:00 | 46113.9583 | 2026-06-30 06:00 | 46203.25 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço da Sinalização (Mira-Sintra Meleças / Caldas da Rainha) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MogOba6Si |  | < > | Mogofores | Oliveira do Bairro | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46295.1667 | 2 | periodical | track & rail | X |  | X
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46295.25 | 2 | periodical | track & rail
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46295.0833 | 2 | periodical | track & rail
Infraestruturas de Portugal | ouBel06-2024 |  | < > | Mouriscas | Belver | 2026 | 2027 | 14 | 13 | 2026-04-01 | 46113 | 2027-03-31 05:00 | 46477.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização da plataforma de via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | uBel06-20241 |  | < > | Mouriscas | Belver | 2026 | 2027 | 14 | 13 | 2026-04-01 | 46113 | 2027-03-31 23:59 | 46477.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização da plataforma de via |  | Y |  | 45467 | medium | 1,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MouMrcMnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas | Mouriscas-A | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Foz dos Cordeiros |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | ouEvn06-2024 |  | < > | Mouriscas | Barca da Amieira -Envendos | 2027 | 2028 | 26 | 52 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-12-31 06:00 | 47118.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MouBer4Mi |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MrcBer3MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira de Eiras |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MrcBer2MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Alvega |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MrcBer1MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira Fria |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | NinBosMdA5Tt12-2022 |  | < > | Nine | Barcelos | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 05:00 | 45747.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos sul |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00000BosMdA5 |  | < > | Nine | Barcelos | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-03-31 05:00 | 46477.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reforço/proteção de fundações da Ponte do Cávado |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000OeiCis12S |  | < > | Oeiras | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 22:00 | 46023.9167 | 2026-03-31 10:00 | 46112.4167 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Poente |  | Y |  | 45911.3998 | medium | 5,6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000OeiCis4Si |  | < > | Oeiras | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Poente |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000OiaQui6Si |  | < > | Oiã | Quintans | 2027 | 2027 | 53 | 26 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-06-30 06:00 | 46568.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | ObaAvoRnM4t12-2022 |  | < | Oliveira do Bairro | Aveiro | 2025 | 2025 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento Superficial de talude e Reabilitação de Drenagens |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000ObaOia6Si |  | < > | Oliveira do Bairro | Oiã | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 | 46296 | 2027-03-31 06:00 | 46477.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | OurFun2MnM4t12-2022 |  | < | Ourique | Funcheira | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | OurFun3MnM4t12-2022 |  | < | Ourique | Funcheira | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamPam1MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 27 | 2025-10-06 | 45200 | 2026-06-30 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 46062 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamPam2MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 27 | 2025-10-06 | 45200 | 31/06/2027 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 46062 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamPam2MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 27 | 2025-10-06 | 45200 | 31/06/2027 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamPam1MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 27 | 2025-10-06 | 45200 | 31/06/2027 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamVla2MnV4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Válega | 2024 | 2025 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 4 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 27 | 2025-07-01 | 45839 | 31/06/2027 | 46477.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 46062 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 27 | 2025-07-01 | 45839 | 31/06/2027 | 46477.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamVla1MnV4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Válega | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 5 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000PamVla4Tr |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 6 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamVla1,5Tr1 |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 01:30 | 46023.0625 | 2026-06-30 03:00 | 46203.125 | 1,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamVla1,5Tr2 |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 03:00 | 46023.125 | 2026-06-30 04:30 | 46203.1875 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PamVla1,5Tr |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 01:30 | 46203.0625 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PamObaRnM4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Oliveira do Bairro | 2026 | 2026 | 27 | 44 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento superficial de talude e reabilitação de drenagens |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | 0AsfRaq6BrSr |  | < > | Petrogal - Asfaltos | Ramal Petrogal (Início) R. Petr.Asf.(Extremo) | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da PI Petrogal/Asfaltos |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PnoTga2MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PnoPso2MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Praias-Sado | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | PnoTga3MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PnoPso3MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Praias-Sado | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PinTua8MiSr |  | < > | Pinhão | Tua | 2027 | 2029 | 39 | 39 | 2027-10-02 | 46662 | 2029-09-30 08:00 | 47391.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PioGnoMnV4Tt12-2022 |  | < > | Pinheiro | Grândola Norte | 2024 | 2025 | 40 | 14 | 2024-10-01 | 45566 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 2 - PK58+308 ao PK93+400 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PooBol12TrSr |  | < > | Poceirão | Bombel | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-03-31 21:00 | 46023.875 | 2027-12-31 09:00 | 46752.375 | 12 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 0001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PooBol8TrSr |  | < > | Poceirão | Bombel | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-03-31 | 46024 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PorElfMdC4Tt12-2022 |  | < > | Portalegre | Elvas | 2024 | 2026 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2026-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação na estação de Elvas |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dC4Tt12-2022 |  | < > | Portalegre | Elvas | 2024 | 2026 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2026-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação na estação de Elvas |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | rMeGM06-2024 |  | < > | Portimão | Mexilhoeira Grande | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização taludes escavação entre Tunes e Lagos |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00PcaPsbMnV1 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2026-12-31 02:00 | 46387.0833 | 1 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 45677 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PcaPsbMnV3,5 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 02:00 | 46023.0833 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 3,5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 45677 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 00001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000 | 00
Infraestruturas de Portugal | PcaPsbMnV3,5 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 02:00 | 46023.0833 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 3,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 45911.3998 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 00001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000 | 01
Infraestruturas de Portugal | PcaPsbMnV0,5 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 05:30 | 46023.2292 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 0,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 45677 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 00001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PcaErm6TrSr |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2026 | 2028 | 14 | 13 | 2026-04-02 | 46114 | 2028-03-30 06:00 | 46842.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PcaPsb0,5Cat |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 03:30 | 46204.1458 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 0,5 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00PcaPsb1Cat |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 23:00 | 46204.9583 | 2027-10-01 | 46661 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PcaPsb3,5Cat |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-02 | 46205 | 2027-09-30 03:30 | 46660.1458 | 3,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PcaErm6SiSr |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2027 | 2028 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2028-12-31 06:00 | 47118.25 | 6 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00PsbErm6Si1 |  | < > | Porto São Bento | Ermesinde | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | signal | X | [9 empty] | Contumil-Ermesinde - L. Minho - Modernização EC Campanhã - Sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | [12 empty] | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X
Infraestruturas de Portugal | 0PriSma4BrSr |  | < > | Praia do Ribatejo | Santa Margarida | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Ponte da Praia |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PsoVro4BrSr |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-02 | 46570 | 2028-09-30 04:00 | 47026.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da PI da Ponte Seca (PK 34,841) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PsoVro6BrSr |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-02 | 46570 | 2028-09-30 06:00 | 47026.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da PI da Ponte Seca (PK 34,841) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | RaqPsnRnA6Tt12-2022 |  | < > | Raquete | Porto de Sines | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Viaduto de Sines |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 6Tt12_1-2022 |  | < > | Raquete | Porto de Sines | 2027 | 2028 | 53 | 13 | 2027-01-02 | 46389 | 2028-03-30 06:00 | 46842.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação do Viaduto de Sines |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0RegPoc8BrSr |  | < > | Régua | Pocinho | 2025 | 2026 | 40 | 53 | 2025-10-01 | 45931 | 2026-12-31 08:00 | 46387.3333 | 8 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reforço de Obra de Arte Metálicas - B1 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0RegPin7MiSr |  | < > | Régua | Pinhão | 2027 | 2029 | 39 | 26 | 2027-10-01 | 46661 | 2029-06-30 07:00 | 47299.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RiaEnt5MiSrT |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 45839 | 2027-06-30 05:00 | 46568.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0RiaEnt5MiSr |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2027 | 2027 | 26 | 52 | 2027-07-01 | 46569 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | rMn4T06-2024 |  | < > | Ródão | Sarnadas | 2022 | 2026 | 52 | 14 | 2022-01-01 | 44562 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 45467 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000RarBch4Si |  | < > | Roma - Areeiro | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0RarBch0,5Si |  | < > | Roma - Areeiro | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdA4t06-2024 |  | < | Santana Cartaxo Resguardo | Santarém | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada para construção do atravessamento da Sra. da Saúde ao PK 75,816 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SanVfiRnM4t12-2022 |  | < | Santarém | Vale de Figueira | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e Sistema de Drenagem |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | fMdM106-2024 |  | < > | Santarém | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e Sistema de Drenagem |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SriBenMdA12f12-2022 |  | < | Sete Rios | Benfica | 2022 | 2025 | 39 | 14 | 2022-10-01 22:00 | 44835.9167 | 2025-03-31 10:00 | 45747.4167 | 12 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SriSriMdC3,5t12-2022 |  | < | Sete Rios | Sete Rios | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-03-31 03:30 | 45747.1458 | 3,5 | periodical | catenary | [10 empty] | Colocação em Serviço de Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0SriBen4BrSr |  | < | Sete Rios | Benfica | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2026-03-31 05:00 | 46112.2083 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SriBen12BrSr |  | < | Sete Rios | Benfica | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2026-03-31 05:00 | 46112.2083 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dA12f12-2022 |  | < | Sete Rios | Benfica | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 21:00 | 46023.875 | 2026-03-31 09:00 | 46112.375 | 12 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100 | 00
Infraestruturas de Portugal | C3,5t12-2022 |  | < | Sete Rios | Sete Rios | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-03-31 03:30 | 46112.1458 | 3,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | S24Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 05:00 | 45383.2083 | 2026-03-31 05:00 | 46112.2083 | 24 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | S12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 17:30 | 45383.7292 | 2026-03-31 05:30 | 46112.2292 | 12 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dS8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 21:30 | 45383.8958 | 2026-03-31 05:30 | 46112.2292 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | M12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45748.7292 | 2030-02-02 | 46477.2292 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dM8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45748.8958 | 2030-02-02 | 46477.2292 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SetVfi2RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 01:30 | 46295.0625 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SetVfiRnC4T112-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 01:30 | 46295.0625 | 1 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nC4T112-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SetVfiRnC2Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 01:30 | 45931.0625 | 2026-09-30 03:30 | 46295.1458 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SetVfi1RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 03:30 | 45931.1458 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 4Tf12_1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2027-06-30 05:00 | 46568.2083 | 24 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | o12SiSr-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 17:30 | 46113.7292 | 2027-06-30 05:30 | 46568.2292 | 12 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Ts12_1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 21:30 | 46113.8958 | 2027-06-30 05:30 | 46568.2292 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | o12MiSr-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 46478.7292 | 2030-02-02 | 47208.2292 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 46062 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | tVno8Mi-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 46478.8958 | 2030-02-02 | 47208.2292 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00SetMmd2Cat |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 26 | 13 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-03-31 02:00 | 46843.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00SetMmd4Cat |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 26 | 13 | 2027-07-01 02:00 | 46569.0833 | 2028-03-31 06:00 | 46843.25 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0SetMmd2Cat1 |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 26 | 13 | 2027-07-01 06:00 | 46569.25 | 2028-03-31 08:00 | 46843.3333 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SalPsoMdM4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dM4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SalPsoMdM12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 21:00 | 45383.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | M12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 21:00 | 45383.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | M52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 22:00 | 45383.9167 | 2025-03-31 02:00 | 45747.0833 | 52 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SalPsoMdM52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 22:00 | 45383.9167 | 2025-03-31 02:00 | 45747.0833 | 52 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000SalPso4Br |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-09-30 04:00 | 46295.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | A12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 21:00 | 45839.875 | 2027-03-31 09:00 | 46477.375 | 12 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 45467 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | A52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 22:00 | 45839.9167 | 2027-03-31 02:00 | 46477.0833 | 52 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 45467 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0SalVro4MiSr |  | < > | Setúbal | Vale da Rosa | 2025 | 2026 | 40 | 14 | 2025-10-02 | 45932 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Empreitada para eliminação de constrangimentos nas estações de Setúbal-Mar e Praias-Sado |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | SalSbmMdA4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Setúbal-Mar | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PSP ao PK29+210 para supressão da PN ao PK29+199 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00SalPio4TrT |  | < > | Setúbal | Pinheiro | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 1 - PK28+868 ao PK58+307 |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0SouAlf5,5Sr |  | < > | Soure | Alfarelos | 2026 | 2026 | 9 | 49 | 2026-02-24 | 45840 | 31/11/2026 | 46477.2292 | 5,5 | periodical | bridge |  |  | X | [7 empty] | Empreitada para construção de PIR ao pk 197+153 na Linha do Norte e PSR ao pk 220+166 no Ramal de Alfarelos |  | Y |  | 46062 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | SosPamRnM4t12-2022 |  | < | Souselas | Pampilhosa | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento de talude e drenagens |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | avSou06-2024 |  | < > | Taveiro | Souselas | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-09-30 08:00 | 45930.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecânico ligeiro AMVs entrada de Coimbra-B VA e VD |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000TaaCaa4Br |  | < > | Tavira | Cacela | 2027 | 2029 | 26 | 13 | 2027-07-02 | 46570 | 2029-03-31 04:00 | 47208.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reforço das Pontes do troço Faro / V. R. Sto. António |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | TvsPor2MnV4Tt12-2022 |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0TvsPor4TrSr |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição carril |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | TvsPor3MnV4Tt12-2022 |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0TuaVar8MiSr |  | < > | Tua | Vargelas | 2026 | 2027 | 14 | 39 | 2026-04-01 | 46113 | 2027-09-30 08:00 | 46660.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | uaFer1RnM8Tt |  | < > | Tua | Ferradosa | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 23:00 | 46388.9583 | 2027-12-31 07:00 | 46752.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000TuaVar8Mi |  | < > | Tua | Vargelas | 2027 | 2027 | 13 | 39 | 2027-04-02 | 46479 | 2027-09-30 08:00 | 46660.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoramento das condições de estabilidade em zonas especificas do Túnel da Valeira |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | VroAmoMdA4Tt12-2022 |  | < > | Vale da Rosa | Águas de Moura | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PSR para supressão da PN ao PK36,567 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiMmiMdA4t12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Mato Miranda | 2024 | 2025 | 14 | 27 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PSR para supressão das PN ao PK83+230 PK 84+031 |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiEntRnC4T112-2022 |  | < > | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 00:30 | 46204.0208 | 2027-03-31 04:30 | 46477.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiEnt2RnC1s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 00:30 | 46204.0208 | 2027-03-31 01:30 | 46477.0625 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiEntRnC2s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 01:30 | 46204.0625 | 2027-03-31 03:30 | 46477.1458 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiEnt1RnC1s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 03:30 | 46204.1458 | 2027-03-31 04:30 | 46477.1875 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dV5Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 40 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-09-30 05:00 | 45930.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGjaMdV6t12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 6 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGjaMdV5Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGjaMdV5,5T112-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 05:30 | 46022.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 44904 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGjaMdV8Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 08:00 | 46022.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGja2MdV2f12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 08:00 | 45200.3333 | 2025-12-31 10:00 | 46022.4167 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dV8Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | aGja5Tr-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2025 | 40 | 1 | 2025-10-01 | 45931 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | aGja6Tr-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2025 | 40 | 1 | 2025-10-01 | 45931 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 6 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dV2f12-20223 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 22:00 | 45931.9167 | 2027-09-30 | 46660 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | V1,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 22:30 | 45931.9375 | 2027-09-30 | 46660 | 1,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdV6t12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-02 | 45932 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 6 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGai1,5Tr1 |  | < > | Válega | Gaia | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 01:30 | 46023.0625 | 2026-06-30 03:00 | 46203.125 | 1,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGai1,5Tr2 |  | < > | Válega | Gaia | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 03:00 | 46023.125 | 2026-06-30 04:30 | 46203.1875 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0VlaGai1,5Tr |  | < > | Válega | Gaia | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 01:30 | 46203.0625 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | V6t12_1-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2028-12-31 06:00 | 47118.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 5Tf12_1-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2028-12-31 05:00 | 47118.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | ja5TrSr-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 5,5TrSr-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2028-12-31 05:30 | 47118.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Tf12_1-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | V2f12_1-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 08:00 | 46661.3333 | 2028-12-31 10:00 | 47118.4167 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 2f12_1-20223 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 22:00 | 46661.9167 | 2028-12-31 | 47118 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 1,5TrSr-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 22:30 | 46661.9375 | 2028-12-31 | 47118 | 1,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dS4Tt06-2024 |  | < > | Valença | Valença Fronteira | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição das travessas da ponte internacional de Valença |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VarPoc1RnM8Tt12-2022 |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 23:00 | 45383.9583 | 2025-03-31 07:00 | 45747.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de taludes de escavação aos pk 156,206; 157,800 e 158,440 (3 taludes) |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000VarPoc8Tr |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-02 | 45932 | 2027-09-30 08:00 | 46660.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | nM8Tt12-2022 |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 23:00 | 46204.9583 | 2027-09-30 07:00 | 46660.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de taludes de escavação aos pk 156,206; 157,800 e 158,440 (3 taludes) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0VarPoc8MiSr |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2026 | 2028 | 40 | 39 | 2026-10-01 | 46296 | 2028-09-30 08:00 | 47026.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00VarPoc8Tr1 |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-02 | 46662 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 45911.3999 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000VeeMjl4Tr |  | < > | Verride | Marujal | 2026 | 2028 | 40 | 39 | 2026-10-02 | 46297 | 2028-09-30 04:00 | 47026.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Duplicação do troço Verride / Marujal |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 5Tt12_3-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Valença Fronteira | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 05:00 | 45747.2083 | 5 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização (Nine - Valença) |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nV5Tt12-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 2025 | 2026 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 45931 | 2026-10-31 05:00 | 46326.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de via da estação de Viana do Castelo |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VcaVcaMnV5Tt12-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 2025 | 2026 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 45931 | 2026-10-31 05:00 | 46326.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de via da estação de Viana do Castelo |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdM24Tf12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45017 | 2030-02-02 | 46326.9993 | 24 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdM48Tf12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45017 | 2030-02-02 | 46326.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 44904 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdM12T112-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45017.875 | 2030-02-02 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 44904 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdM8Ts12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45017.9583 | 2030-02-02 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdS24Tt12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 23:59 | 45838.9993 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da intervenção no âmbito do comando, controlo e sinalização |  | Y |  | 44904 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | l12MiSr-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 45839.875 | 2030-02-02 | 46568.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 45677 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 0000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | ol8MiSr-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2030 | 5 | 5 | 2026-02-02 | 46569.9583 | 2030-02-02 | 47299.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Tt12_1-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2023 | 2025 | 26 | 27 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2025-06-30 07:00 | 45838.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Tt12_2-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-01 23:00 | 45839.9583 | 2027-06-30 07:00 | 46568.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Tt12_3-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-01 23:00 | 46569.9583 | 2027-09-30 07:00 | 46660.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 45677 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
ADIF | 2022-1-002 |  |  | Aranjuez | Castillejo-Añover | 2027 | 2027 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 9 meses | todo el dia | Proyecto de estabilización terraplén entre los Pk. 59+950 y 60+400 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | X | X | X | [7 empty] | Corte 1 vía 9 meses (4 meses vía 2 y 5 meses vía 1), trayecto Aranjuez-Castillejo. LTV Vía contigua Durante esos meses, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM) Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible con 2022-1-001, 2022-1-004 y 2022-1-005
ADIF | 2022-1-005 |  |  | Villasequilla | Tembleque | 2027 | 2027 |  |  | 3er Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4 meses | todo el dia | Proyecto de reparación de 11 estructuras situadas en los Pk. 75+350, p.k. 81+987 y p.k. 85+050 de la línea 300 Madrid – Valencia | X | X | X | [7 empty] | 7 Días cada vía. Durante esos 7 días, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM).Trayecto Villasequilla-Huerta-Tembleque. La estación de Huerta de Valdecarábanos quedará operativa para efectuar cruces. Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, Incompatible con 2022-1-001 y 2022-1-002
ADIF | 2025-1-009 |  |  | Manzanares | Guadalmez-Los Pedroches | 2027 | 2027 |  |  | Durante |  | Durante |  | 11 días | Corte total. | PC Autopista Ferroviaria Manzanares-Badajoz (Tramo Manzanares - Miguelturra - Bif. Poblete - PK 296,4. Línea 520 | X | [9 empty] | Corte de vía por actuaciones en plataforma, vía y electrificación en el entorno de PP.SS. Situados en PP.KK: L522 - 198,1 corte total de 11 días. L522 - 235,6 trabajos en BM ampliada de 5h. L522 - 250,5 trabajos en BM ampliada de 5h. L522 - 258,6 trabajos en BM ampliada de 5h. L520 - 190,4 trabajos en BM L520 - 214,5 corte total de 11 días. L520- 289,3 corte total inferior a 11 días. Los cortes totales serán simultáneos.
ADIF | 2021-1-004 |  |  | Hortaleza | Aeropuerto T4 | 2024 | 2026 |  |  | 3er Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 17 meses | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios | Acceso a la terminal T4 del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suarez en ancho estándar | X | X | X | [7 empty] | 520/25 MA TBP: 9 noches en enero de 2026 (2noches +7 noches continuadas) de corte total de la línea 200 de las 4 horas de la BM. Pendiente programación de nuevos TBP para cortes: - Corte completo de la estación de Hortaleza en horario de BdM para realización de las pruebas de concordancia de elementos con el nuevo enclavamiento a instalar en Hortaleza (1er trim. 26). - Corte de de un mes y medio en vía 1 de Cercanías entre Hortaleza y T4. Dentro de este corte se debe generar, además, un corte extraordinario en las vías de contorno generales de la L200 en Hortaleza para levante/montaje de aparatos de vía y PeS del nuevo enclavamiento de Hortaleza (1er trim. 26). Vinculado a devolución de L200 de la Autopista ferroviaria para una menor afectación al tráfico.
ADIF | 2025-1-015 |  |  | Bif. Poblete | Cañada de Calatrava | 2026 | 2026 |  |  | Febrero |  | Marzo |  | 10 días | Corte total | Sustitución de traviesas y carril en el puente metálico PK 185+524 | X |  | X | [7 empty] | Corte total de 10 días entre Bif. Poblete y Cañada de Calatrava.LTV a 10 km/h durante 10 días previos y 18 días posteriores al corte. Corte entre el 13 y el 23 de febrero de 2026. (559/25 TBP)
ADIF | 2022-3-001 |  |  | San Pablo | Almoraima | 2025 |  |  |  | 2º Trimestre |  |  |  | 20 días +8 horas |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | X | X | X | [7 empty] | TBA 473/25 - 2 18/11/2025 al 31/03/2026. Circulación por vía única. BM con intervalo adicional de 8h: 5 días en febrero 2026.Pendiente de confirmar el inicio. Corte total: 21 días. Las fechas previstas para los trabajos serán entre abril de 2026 y junio de 2027.
ADIF | 2023-3-005 |  |  | Campillos | Ronda | 2025 |  |  |  | 2º Trimestre |  |  |  | 20 días +8 horas | Todo el día | Renovación de vías, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de PS del tramo Bobadilla - Ronda PK 26+500 a pk 69+583. Línea Bobadilla - Algeciras | X | X | X | [7 empty] | LTVs desplazables en varios puntos: LTV a 60Km/h del PK 42+000 al 69+583 en tramos de Km alternos del 06/12/2025 al 08/01/2026 TBA 126/25-3 CORTE TOTAL Del 08/01/2026 a las 23:59 del 23/01/2026. Pospuesto previsiblemente a Abril 2026. Ampliación de Banda de Mantenimiento de 5 horas del 07/10/2025 al 30/04/2026
ADIF | 2023-3-010 |  |  | Ronda | Algeciras | [8 empty] | 3 meses de corte | Todo el día | Ampliación gálibos Bobadilla-Algeciras | X | [9 empty] | En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. Ligada al corte de la obra de la ladera de Almargen. Las fechas previstas para los trabajos serán entre abril de 2026 y junio de 2027.
ADIF | 2023-3-011 |  |  | Mérida | Aljucén | [8 empty] | 6 meses | Todo el día | PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA | X | [9 empty] | Se pospone. Fecha en estudio (propuesta de ejecución en 2027). Coordinado con autopista ferroviaria (id.2023-3-022).
ADIF | 2023-3-013 |  |  | PK 35/000 | PK 42/000 | [8 empty] | 10 meses de corte | Todo el día | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA LADERA DE ALMARGEN EN LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS. P.K. 35+000 A 42+000. CAÑETE LA REAL (MÁLAGA) | X | [9 empty] | Corte total de 10 meses. Ligado al corte de la obra de ampliación de gálibos Bobadilla - Algeciras.Se licita conjuntamente 2022-3-015 Las fechas previstas para los trabajos serán entre abril de 2026 y junio de 2027.
ADIF | 2023-3-022 |  |  | Venta de Cárdenas | Los Cansinos | 2025 |  |  |  | Durante |  |  |  | 12 meses de obra 8,5 meses de corte | Todo el día | Adecuación de Gálibo de 13 túneles | X | X | X | [7 empty] | Obras en fase de proyecto Actualmente TBA 532/25 hasta 01/02/26 descarga de carril.Fin de semana del 29/11/2025 al 01/12/2025,23:15 h del S29/11/25,13/12/25 y 31/01/26 a 09:00 del D30/11/25y 23:15 h del S29/11/25 a 09:00 del D30/11/25,l D14/12/25 y D01/02/26. Posteriormente corte total. Las fechas para los trabajos tienen una duración prevista de 14 meses, desde julio de 2026 hasta septiembre de 2027.
ADIF | 2025-3-001 |  |  | Campillos | Almargen/Cañete la Real | [9 empty] | Todo el día | EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA, ACTUACIONES PUNTUALES EN INFRAESTRUCTURA Y ADAPTACIÓN DE GÁLIBO DE PASOS SUPERIORES DEL TRAMO BOBADILLA – RONDA, PK 20+000 A PK 26+500 DE LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS | X | [9 empty] | En preparacion para su licitacion.Corte total de 20 días. Las fechas previstas para los trabajos serán entre abril de 2026 y junio de 2027.
ADIF | 2025-3-004 |  |  | Espeluy | Villanueva de la Reina | [8 empty] | 4,5 MESES |  | Terraplén Espeluy PP.KK. 343+100 Y 346+970 Línea 400 PP.KK. 38+830 Y 39+750 | X | [9 empty] | FECHAS EN REPLANIFICACIÓN. Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria. Corte total de 4,5 meses. Las fechas para los trabajos tienen una duración prevista de 14 meses, desde julio de 2026 hasta septiembre de 2027.
ADIF | 2025-3-005 |  |  | Venta de Cárdenas | Vilches | [8 empty] | 11 MESES |  | Reparación de 15 puentes metálicos. Línea 400 PP.KK 265+135 Y 284+662 | X | [9 empty] | FECHAS EN REPLANIFICACIÓN. Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria.Necesaria coordinación con obra de ampliación de gálibo para la AF. Las fechas para los trabajos tienen una duración prevista de 14 meses, desde julio de 2026 hasta septiembre de 2027.
ADIF | 2025-3-012 |  |  | Villarrubia de Córdoba | Almodóvar del Río | 2026 | 2026 |  |  | 3er Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 15 días |  | PROYECTO DE TRATAMIENTO DE TRES ESTRUCTURAS EN LOS PP.KK 459+582, 513+874 Y 516+420 DE LA LÍNEA 400 ALCÁZAR DE SAN JUAN-CÁDIZ. TRAMO: EL HIGUERÓN-LORA DEL RÍO. | X | [9 empty] | 15 días de corte. Corte total y via única
ADIF | 2021-5-004 |  |  | Sta. María de Huerta | Cambiador de ancho de Plasencia de Jalón | 2025 | 2026 |  |  | Abril |  | Marzo |  | 11,5 meses | Todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Modificación gálibos superestructuras y túneles y ajustes de catenaria entre Santa María de Huerta y Épila | X | [9 empty] | Comenzó el 1 de abril de 2025 Corte 11, 5 meses entre las estaciones de Santa María de Huerta (km. 192.100 y Épila (km. 295.7) (relacionado con el identificador 2021-1-002-1) TBA 405/24 BA
ADIF | 2022-5-006 |  |  | Luceni | Cortes de Navarra | 2026 | 2026 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 8 meses |  | Proyecto terraplén pp.kk. 49+150 - 50+231 de la línea Casetas-Abando (línea 700) | X | X | X | [7 empty] | Corte alternativo de ambas vías: 4 meses cada una (LTV en vía contigua), y corte simultáneo de 3 horas en ambas vías cada día No puede coincidir con corte autopista ferroviaria Guadalajara - Plasencia de Jalón (TBA 405/24 BA - 422/24 MA)
ADIF | 2019-6-001 |  |  | Andoain | Irun | 2017 | 2026 |  |  | Julio |  | Diciembre |  | 100 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Afectaciones detalladas en el desglose siguiente:
ADIF | 2019-6-001-01 |  |  | Hernani | San Sebastian | 2024 | 2026 |  |  | Abril |  | Agosto |  | 28 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). |  | X | X | [7 empty] | Ampliación Túnel de Loiola. TBA 489/23 29/04/2024 - Agosto de 2026: vía única por vía II. Restablecimiento de vía doble diciembre de 2026
ADIF | 2019-6-001-03 |  |  | Hernani | San Sebastian | [8 empty] | 53 horas |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Paso Superior de La Hípica. No está prevista su demolición a corto plazo. Afectaciones pendientes de definir.
ADIF | 2019-6-001-04 |  |  | Hernani | San Sebastian | 2024 | 2026 |  |  | Abril |  | 2º semestre |  | 18 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Ampliación Túnel de Loiola. 29/04/2024 - Diciembre de 2026: vía única por vía II. Inicio ampliación de gálibo con máquina TES, octubre 2025. Corte extraordinario de 8 semanas en verano de 2026, pendiente de solicitar (2 alternativas en función del avance de los trabajos). 1- Hormigonado doble vía en placa (devolución vía doble agosto 2026). 2- Finalización excavación, impermeabilización y revestimiento, devolución con vía II provisional en balasto ripada al lateral. Ejecución vía doble hormigonada en BM. Restablecimiento de vía doble diciembre de 2026.
ADIF | 2019-6-001-05 |  |  | San Sebastián | Pasajes | 2025 | 2026 |  |  | Julio |  | 2º semestre |  | 2 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre San Sebastián y Pasajes. Paso Inferior Misericordia y andenes de Gros Corte extraordinario de 8 semanas en verano de 2026, pendiente de solicitar.
ADIF | 2019-6-001-06 |  |  | Pasajes | Lezo-Rentería | 2026 | 2026 |  |  | Julio |  | Septiembre |  | 15 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre Pasajes y Lezo-Rentería Ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos. Actuación pendiente de replanificar.
ADIF | 2019-6-001-07 |  |  | Pasajes | Lezo-Rentería | 2026 | 2026 |  |  | Julio |  | Agosto |  | 2 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Cabecera Irún. Corte extraordinario de 8 semanas en verano de 2026, pendiente de solicitar. - Montaje de agujas 2-4, 6 y 12
ADIF | 2019-6-001-11 |  |  | Lezo-Rentería | Irun | 2024 | 2025 |  |  | Noviembre |  | Septiembre |  | 10 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Ventas de Irún Montaje de paserala prevista en diciembre 2026 Para su reposición no se prevén afecciones al servicio. LTV A 30 Km/h en Apeadero de Ventas (637+540- 637+720)
ADIF | 2025-6-037 |  |  | Legorreta | Tolosa | 2026 | 2026 |  |  | 2º Semestre |  | 2º Semestre |  | 4 meses |  | Trabajos de estabilización de terraplenes y trincheras por las fuertes lluvias de junio de 2025 entre Legorreta y Tolosa | X |  | X | [7 empty] | LTV a 30/ km/h y después a 60 km/h (desde finales de octubre) Trabajos en Banda de Mantenimiento con intervalo adicional. Posible solicitud de TBA para desguarnecer la zona del apeadero de Alegia. Se solicitara expediente con afectacion a las dos vias simultaneamente.
ADIF | 2021-6-036 |  |  | Logroño | Miranda | 2027 | 2027 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 9 meses | PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL TÚNEL EL CORTIJO, PP.KK. 83+364 AL 84+368, L700 INT.ABANDO I.P. - CASETAS, TRAYECTO LOGROÑO - FUENMAYOR (LA RIOJA) Saneamiento de la plataforma en el túnel del Cortijo p.k. 83/361 a 84/364, con desguarnecido, sellado contra bóveda, drenajes, desmontaje y montaje de vía | Saneamiento de la plataforma en el túnel del Cortijo p.k. 83/361 a 84/364, con desguarnecido, sellado contra bóveda, drenajes, desmontaje y montaje de vía | X | X | X | [7 empty] | LTV de 10 km/h vigente tras actuaciones realizadas en 2025. Se está redactando un proyecto para ejecutar la obra completa de todo el túnel. Afectación prevista: corte total del túnel durante 2-3 meses. Circulaciones tendrían que ir vía Navarra, L710. Probablemente se derive al próximo año debido al incremento actual de trenes por la línea 700. SIN FECHA DE INICIO. PROYECTO EN REDACCIÓN
ADIF | 2022-6-036 |  |  | Ollargan | Bilbao Abando | 2026 | 2026 |  |  | Junio |  | Diciembre |  | 6 meses |  | Proyecto de reparación del viaducto sobre la carretera BI- 3723, PK 246/280 Ollargan – Bilbao Abando | X | X | X | [7 empty] | No se ha acabado de redactar el proyecto. Previsión de corte de una vía alterna de 3+3 semanas (sin previsión de fechas). Se pasa esta obra para el año 2025/2026. El corte de vía 1 supone no acceder a talleres de Ollargan si se solapa en fechas con la obra del terraplén. Si no hay solape de ambas obras, el plazo de la obra se ampliaría a 9 semanas.
ADIF | 2022-6-040 |  |  | Quintanapalla | Santa Olalla | 2027 | 2027 |  |  | 4º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 1,5 meses |  | PROYECTO TÚNEL DE LA BRÚJULA Nº 3, MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR - FRONTERA (P.K. 641,181), PPKK 393+817 A 394+016, TRAMO BURGOS - MIRANDA DE EBRO | X | [9 empty] | Corte total de 1,5 meses. -> Proyecto en redacción
ADIF | 2025-6-015 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2025 | 2026 |  |  | junio |  | Diciembre |  | Fin de semana |  | Nueva estación de Bidebieta | X | [9 empty] | Afectaciones detalladas en el desglose siguiente.
ADIF | 2025-6-015-02 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2025 | 2026 |  |  | junio |  | Mayo |  | 11 meses |  | Nueva estación de Bidebieta |  | X | X | [7 empty] | Corte total via 2 entre desvios existentes.
ADIF | 2025-6-015-03 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2026 | 2026 |  |  | Mayo |  | Mayo |  | Fin de semana |  | Nueva estación de Bidebieta | X |  | X | [7 empty] | Corte Plataforma: Duración 52 horas. Ripado via 2
ADIF | 2025-6-015-04 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2026 | 2026 |  |  | Junio |  | Diciembre |  | 7 meses |  | Nueva estación de Bidebieta |  | X | X | [7 empty] | Corte total via 1 entre desvios esistentes.
ADIF | 2025-6-015-05 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2026 | 2026 |  |  | Diciembre |  | Diciembre |  | Fin de semana |  | Nueva estación de Bidebieta | X | [9 empty] | Corte Plataforma: Duración 52 horas.
ADIF | 2025-6-016 |  |  | Bilbao Merc | Bilbao Merc | 2027 | 2027 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 12 meses |  | Túnel del Puerto Bilbao (Reparación) | X | [9 empty] | Corte de 10 días (en agosto). Resto 12 meses en BM. Afectado acceso al puerto
ADIF | 2025-6-052 |  |  | Logroño | Miranda | 2027 | 2027 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 13 días |  | PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NAJERILLA, EN EL P.K. 106/677 DE LA LÍNEA 700 INTERMODAL ABANDO INS. PRIETO -CASETAS | X | X | [8 empty] | Reparación del Puente sobre el río Najerilla. Impermeabilización del tablero. La obra se realizará en el corte de la actuación 2021-6-036.
DB InfraGO | 1CE02-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2025-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-006 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D0B9-017 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-30 | 23:00 | 2026-08-31 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D7C2-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 2d, 4h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 1D7C2-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 2d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 1D7C2-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 22:00 | 2026-04-06 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D7C2-011 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 22:00 | 2026-04-06 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D7C2-014 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 1D7C2-015 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 0d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 1D7C2-017 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-13 | 22:00 | 3d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-018 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-13 | 22:00 | 3d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 20 | 2026-04-25 | 22:00 | 2026-05-14 | 22:00 | 19d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-022 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 0:00 | 2026-04-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1D7C2-025 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 20 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-05-16 | 4:00 | 18d, 21h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-028 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-11 | 4:00 | 1d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-032 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 0:00 | 2026-05-16 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 1D969-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1D969-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1D969-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1D969-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1D9B5-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 1D9B5-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF44-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-09 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 17d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF44-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-09 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 17d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E041-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-09 | 20:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E0A6-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 37d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-24 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1E041-012 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-16 | 20:00 | 2026-01-19 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E041-017 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-08 | 20:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E041-033 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 31 | 32 | 2026-07-31 | 20:00 | 2026-08-03 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E127-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-28 | 20:00 | 2026-08-31 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E127-014 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 20:00 | 2026-11-09 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E447-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 2026-11-20 | 0:30 | 2026-11-27 | 4:15 | 7d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E471-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 41 | 2026-08-03 | 22:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 64d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E471-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 41 | 2026-08-03 | 22:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 64d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E471-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 34 | 39 | 2026-08-20 | 22:00 | 2026-09-26 | 5:00 | 36d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-15 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1E4B3-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E4B3-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-15 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1E4B3-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E4D0-003 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 1E4D0-008 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-27 | 22:00 | 2026-06-28 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 1E51A-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E51A-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-15 | 8:00 | 7d, 3h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E51A-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-15 | 8:00 | 7d, 3h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E781-002 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2026 | 2026 | 13 | 17 | 2026-03-23 | 21:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 32d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 1E781-004 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2026 | 2026 | 13 | 17 | 2026-03-23 | 21:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 32d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 1EA59-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-11 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 1E820-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-020 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Eselsfürth | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 5:00 | 2026-04-16 | 10:00 | 3d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1EA59-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 1:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 6
DB InfraGO | 1EA59-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-12 | 1:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 7
DB InfraGO | 1E820-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1EA59-012 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-12 | 21:00 | 2026-04-13 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1,7
DB InfraGO | 1E820-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-028 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-031 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-034 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1EA59-015 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 1:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1
DB InfraGO | 1EA59-017 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 21:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 1ED13-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-19 | 23:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 4d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-19 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1ED13-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-20 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 1E820-036 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1EE32-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-26 | 23:00 | 2026-08-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-19 |  | 3,4
DB InfraGO | 1EE32-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-09-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 1EE32-012 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-19 |  | 2,3
DB InfraGO | 1EECF-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-23 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1EECF-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 37d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-23 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1EF0D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:30 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,7
DB InfraGO | 1EF0D-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-22 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1EF0D-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-22 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1F521-014 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 23:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 4,5
DB InfraGO | 1F521-021 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 23:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,2
DB InfraGO | 1F521-024 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 23:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1F521-029 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 23:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-04-23 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1F917-010 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-20 | 21:00 | 2026-03-27 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-004 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1F940-008 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Mitte | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-04 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 5
DB InfraGO | 1FA57-006 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FA57-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FA57-020 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FA57-021 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FA57-023 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FA57-033 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-010 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-012 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-013 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Mitte | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-11 | 19:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-016 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1F940-017 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1F940-020 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-021 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-022 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-025 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-09-25 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-026 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-09-25 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-027 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-02 | 19:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-028 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-02 | 19:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-030 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-03 | 7:00 | 2026-10-04 | 22:00 | 1d, 15h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 1F940-032 | Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Hbf Srg | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 2026-10-09 | 21:00 | 2026-10-12 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FB9B-027 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-22 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1FB9B-033 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Ladenburg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1FB9B-034 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1FB9B-035 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 20376-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 20376-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-09 | 16:00 | 1d, 11h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 3,4
DB InfraGO | 20376-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-09 | 16:00 | 2026-04-13 | 8:00 | 3d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,4,5,6,7
DB InfraGO | 20376-018 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-024 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-025 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 5:00 | 2026-06-02 | 16:00 | 1d, 11h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,2
DB InfraGO | 20376-028 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 16:00 | 2026-06-06 | 8:00 | 3d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 2,3,4,5,6
DB InfraGO | 1E041-044 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-01-22 | 23:59 | 2d, 23h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 1E127-027 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 32 | 33 | 2026-08-07 | 20:00 | 2026-08-10 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E041-045 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 20:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E127-028 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-11 | 20:00 | 2026-09-14 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20DD9-002 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-008 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-009 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-013 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 20DD9-017 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-14 | 23:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 1,7
DB InfraGO | 20DD9-018 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-15 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 1,2
DB InfraGO | 20DD9-020 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 2,3
DB InfraGO | 20DD9-021 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-21 |  | 2,3
DB InfraGO | 2126F-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-012 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-016 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-017 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-018 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-026 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 2495D-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Sulzbach (Saar) | Friedrichsthal (Saar) | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-22 | 22:00 | 2026-01-23 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 4,5
DB InfraGO | 2495D-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 0:50 | 2026-01-23 | 3:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 5
DB InfraGO | 2495D-007 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Friedrichsthal (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2024-08-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 2495D-010 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Friedrichsthal (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-24 | 0:50 | 2026-01-24 | 3:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 6
DB InfraGO | 2495E-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-18 | 22:00 | 2026-01-19 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 1,7
DB InfraGO | 2495E-010 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-01-20 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 1,2
DB InfraGO | 2495E-012 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 0:50 | 2026-01-20 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 2
DB InfraGO | 2495E-015 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-21 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 2,3
DB InfraGO | 2495E-016 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler Rathaus | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-21 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 2,3
DB InfraGO | 2495E-020 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 0:50 | 2026-01-21 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 3
DB InfraGO | 2495E-024 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler Rathaus | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-01-22 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 2495E-025 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-01-22 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 2495F-007 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-01-06 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 1,2
DB InfraGO | 2495F-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-01-06 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 1,2
DB InfraGO | 29297-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr) Hbf | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-18 | 23:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 29297-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-18 | 23:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 29297-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-18 | 23:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 29297-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 23:00 | 2026-01-23 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 29297-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 23:00 | 2026-01-23 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 29297-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-02-01 | 23:00 | 2026-02-03 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 29297-012 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-02-01 | 23:00 | 2026-02-03 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 29297-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-02-01 | 23:00 | 2026-02-03 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-03-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2943C-001 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Forbach | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 23:00 | 2026-03-07 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  | 87 | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 2943C-005 | Forbach 47,2 - Bundesgrenze 51,363/5,483 | > | Forbach | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 23:00 | 2026-03-08 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 18,18,18 |  |  | 87 | N |  | 2025-06-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 2AE68-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-14 | 23:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-03-28 |  | 6,7
DB InfraGO | 2AE69-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 23:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 1F940-034 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-035 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-036 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-037 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20376-037 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-038 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-039 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-10-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1EF0D-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2BB39-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 7:00 | 2026-11-10 | 7:00 | 4d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 2BB39-007 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-11 | 7:00 | 2026-11-11 | 9:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3
DB InfraGO | 2BB39-008 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-11 | 7:00 | 2026-11-11 | 9:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3
DB InfraGO | 2BB39-018 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-20 | 5:00 | 2026-11-20 | 7:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5
DB InfraGO | 2BB39-019 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-20 | 5:00 | 2026-11-20 | 7:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5
DB InfraGO | 2C1CC-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-20 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C1CC-009 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 2C243-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Frankenstein (Pfalz) | Weidenthal | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2C243-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2C243-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-05-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2C2AF-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Bad Dürkheim | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-06 | 21:30 | 2026-03-09 | 4:30 | 2d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 2C435-010 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-05 | 0:01 | 2026-10-09 | 5:30 | 4d, 5h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-10-02 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 2C435-012 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-05 | 0:15 | 2026-10-09 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-10-02 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 2C49D-008 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:45 | 2026-05-21 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C49D-010 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-21 | 22:45 | 2026-05-22 | 1:45 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C49D-017 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:45 | 2026-05-23 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C49D-018 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 1:00 | 2026-05-23 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6
DB InfraGO | 2C49D-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 22:45 | 2026-05-24 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C49D-024 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-24 | 1:00 | 2026-05-24 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 7
DB InfraGO | 2F1B6-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-01-29 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-013 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Ramstein | Landstuhl | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F207-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-02 | 21:00 | 2026-04-07 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 1,2,4,5,6,7
DB InfraGO | 2F207-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 7:00 | 2026-04-10 | 17:00 | 3d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 2,3,4,5
DB InfraGO | 2F207-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F5E1-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-02 | 21:00 | 2026-04-07 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-04 |  | 1,2,4,5,6,7
DB InfraGO | 2F5E1-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 7:00 | 2026-04-10 | 17:00 | 3d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-04 |  | 2,3,4,5
DB InfraGO | 2F5E1-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-04 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 30349-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 22 | 2026-04-03 | 8:00 | 2026-05-25 | 8:00 | 52d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-10-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 30349-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 8:00 | 2026-04-03 | 18:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-14 |  | 5
DB InfraGO | 2F1B6-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 15 | 17 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 13d, 7h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-006 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-007 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-008 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,5 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32F9B-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Hauptstuhl | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-06 | 23:50 | 2026-12-07 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,7
DB InfraGO | 32F9B-010 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-08 | 23:30 | 2026-12-09 | 3:15 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 32F9B-013 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-10 | 1:30 | 2026-12-10 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4
DB InfraGO | 32F9B-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-10 | 1:30 | 2026-12-10 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4
DB InfraGO | 3407D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-003 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-006 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-014 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Mußbach | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-015 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-016 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | <> | Völklingen | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-006 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saarbrücken Grenze | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-008 | Bft Saardamm, W 612 - Fürstenhausen | <> | Fürstenhausen | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-010 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-018 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-023 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-028 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-032 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-033 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-035 | Saardamm DB/Saarbahn - Saarbrücken Saardamm, W 611 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Überleitstelle Saarbahn | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 343F2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 343F2-004 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-10 |  | 7
DB InfraGO | 343FF-033 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-19 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 343FF-036 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-19 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,3,6,7
DB InfraGO | 343FF-037 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-19 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,3,6,7
DB InfraGO | 346D5-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-25 | 23:00 | 2026-05-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2
DB InfraGO | 346E4-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-12 | 23:00 | 2026-09-15 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 346FF-003 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 23:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 346FF-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 23:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 3471C-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 3471C-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 3471C-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 34764-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-009 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 364F9-026 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-04-01 | 3:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 364F9-027 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 3:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 2F1B6-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neubauer Hübel | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-08 | 21:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-024 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-08 | 21:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-027 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Ramstein | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-029 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-032 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Ramstein | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-035 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-036 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-038 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-040 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-042 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-043 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-044 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-046 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 21:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-047 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Hauptstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 21:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-048 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kindsbach | Hauptstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-049 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-050 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 457A8-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457A8-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457A8-010 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457CA-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-15 | 22:00 | 2026-01-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457CA-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-15 | 22:00 | 2026-01-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457CA-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein Industriezentrum Westrich | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-15 | 22:00 | 2026-01-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457CA-009 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-15 | 22:00 | 2026-01-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457CA-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-15 | 22:00 | 2026-01-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457CD-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 457CD-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 457CD-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 457CF-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | <> | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-11 |  | 6,7
DB InfraGO | 457CF-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-11 |  | 6,7
DB InfraGO | 45808-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 22:00 | 2026-01-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45808-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 22:00 | 2026-01-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45811-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 45811-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 45811-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 45811-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 45821-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-14 | 22:00 | 2026-01-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45821-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-14 | 22:00 | 2026-01-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45821-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-14 | 22:00 | 2026-01-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45821-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-14 | 22:00 | 2026-01-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45832-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 45832-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4583E-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 4583E-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 4583E-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Limburgerhof Abzw | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 4583F-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 4583F-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 4583F-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 45840-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 3,4
DB InfraGO | 45840-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 3,4
DB InfraGO | 45840-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Lu BASF Suedtor | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 3,4
DB InfraGO | 45840-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 3,4
DB InfraGO | 45848-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2026 | 2026 | 4 | 5 | 2026-01-25 | 22:00 | 2026-01-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 45848-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 5 | 2026-01-25 | 22:00 | 2026-01-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 45848-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 4 | 5 | 2026-01-25 | 22:00 | 2026-01-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 4584A-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-24 | 22:00 | 2026-01-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584A-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-24 | 22:00 | 2026-01-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584A-006 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-24 | 22:00 | 2026-01-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584A-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-24 | 22:00 | 2026-01-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584C-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 4584C-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 4584C-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 4584D-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584D-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584D-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584E-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-18 | 22:00 | 2026-01-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 4584E-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-18 | 22:00 | 2026-01-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 4584F-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584F-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584F-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 45851-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 45851-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 45851-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 4585F-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 4585F-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 474EB-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 2,3
DB InfraGO | 474EB-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 2,3
DB InfraGO | 474EB-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-22 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 2,3
DB InfraGO | 4753D-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 4753D-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 4753D-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 45851-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 478A8-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-21 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 2
DB InfraGO | 478A8-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-21 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 2
DB InfraGO | 478A8-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-01-21 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-18 |  | 2
DB InfraGO | 4789E-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 1,2
DB InfraGO | 4789E-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-19 | 22:00 | 2026-01-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 1,2
DB InfraGO | 478B0-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478CF-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 478CF-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 478CF-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 478B0-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Bexbach | Bexbach | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Ottweiler (Saar) | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 478B0-009 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-01-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-07 |  | 5,6
DB InfraGO | 48819-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 22:00 | 2026-02-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 48819-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-02 | 22:00 | 2026-02-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 4881A-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 22:00 | 2026-03-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 4881A-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 22:00 | 2026-03-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 4881B-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-03-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4881B-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-03-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4881C-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 22:00 | 2026-04-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4881C-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 22:00 | 2026-04-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 488FD-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 488FD-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 488FE-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 488FE-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 488FF-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 488FF-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 48900-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 48900-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 48901-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-27 | 22:00 | 2026-05-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 48901-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-27 | 22:00 | 2026-05-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 48909-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 48909-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4890A-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 4890A-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 4890B-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4890B-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4890C-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4890C-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 48939-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-05 | 22:00 | 2026-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 4,5
DB InfraGO | 48939-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-05 | 22:00 | 2026-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 4,5
DB InfraGO | 48939-010 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-05 | 22:00 | 2026-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 4,5
DB InfraGO | 48945-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-05 | 22:00 | 2026-02-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-26 |  | 4,5
DB InfraGO | 48945-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-05 | 22:00 | 2026-02-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-26 |  | 4,5
DB InfraGO | 48946-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-05 | 22:00 | 2026-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 48946-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-05 | 22:00 | 2026-03-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 48949-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-28 | 22:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 48949-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-28 | 22:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4895D-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895D-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895D-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895D-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895E-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895E-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895E-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4895E-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 48961-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 48961-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 48961-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 48961-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 48981-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-02-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 48981-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-02-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 48981-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-02-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 48982-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 48982-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 48982-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 48984-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 48984-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 48984-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 48985-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 48985-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 48985-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 49652-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 49652-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 49652-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 49652-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 49652-005 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 49652-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2,3
DB InfraGO | 49654-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49654-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49654-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49654-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49654-005 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49654-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965D-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-03 | 22:00 | 2026-02-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965D-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-03 | 22:00 | 2026-02-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965D-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-03 | 22:00 | 2026-02-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965E-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965E-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965E-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-03-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965F-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-04-01 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965F-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-04-01 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4965F-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-04-01 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49660-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49660-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49660-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 22:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49661-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49661-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 49661-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 496D5-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-02-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-17 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D5-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-02-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-17 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D5-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-02-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-17 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D6-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D6-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D6-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D7-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 22:00 | 2026-04-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D7-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 22:00 | 2026-04-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-10-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D7-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-04 | 22:00 | 2026-04-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-10-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D8-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-04 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D8-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-04 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D8-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-04 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D9-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D9-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 496D9-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 6,7
DB InfraGO | 4986D-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4986D-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4986E-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4986E-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-03-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 49870-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 49870-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 49871-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 49871-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B6F5-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-26 | 22:00 | 2026-01-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F5-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-26 | 22:00 | 2026-01-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F5-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-26 | 22:00 | 2026-01-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F6-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 22:00 | 2026-02-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F6-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 22:00 | 2026-02-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F6-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 22:00 | 2026-02-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F7-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-23 | 22:00 | 2026-03-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F7-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-23 | 22:00 | 2026-03-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F7-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-23 | 22:00 | 2026-03-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F8-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F8-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F8-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F9-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 22:00 | 2026-05-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F9-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 22:00 | 2026-05-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B6F9-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-18 | 22:00 | 2026-05-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B70E-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 22:00 | 2026-02-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B70E-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 22:00 | 2026-02-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B70E-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 22:00 | 2026-02-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B710-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B710-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B710-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4B725-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 22:00 | 2026-01-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B725-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 22:00 | 2026-01-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B725-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 22:00 | 2026-01-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B726-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B726-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B726-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B727-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B727-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B727-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B728-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B728-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B728-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B729-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B729-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B729-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B761-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B761-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B761-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B762-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B762-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B762-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B763-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B763-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B763-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B764-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B764-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B764-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B765-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B765-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B765-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B821-002 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-29 | 22:00 | 2026-01-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B821-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-29 | 22:00 | 2026-01-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B822-002 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-26 | 22:00 | 2026-02-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B822-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-26 | 22:00 | 2026-02-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B823-002 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-26 | 22:00 | 2026-03-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B823-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-26 | 22:00 | 2026-03-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B824-002 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-23 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B824-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-23 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B825-002 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-21 | 22:00 | 2026-05-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B825-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-21 | 22:00 | 2026-05-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 4,5
DB InfraGO | 4B875-002 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B875-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B875-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B876-002 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B876-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B876-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B877-002 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B877-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B877-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B878-002 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B878-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B878-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B879-002 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B879-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B879-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-003 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Burbach | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B881-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-003 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Burbach | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B882-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-003 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Burbach | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B883-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-003 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Burbach | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B884-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Schleifmühle | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-003 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken-Burbach | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-008 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | < | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B885-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88D-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88D-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88D-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88D-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-30 | 22:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88E-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88E-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88E-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88E-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88F-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88F-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88F-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B88F-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B890-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B890-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B890-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim Hbf | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B890-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B8B1-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-31 | 22:00 | 2026-02-01 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 6,7
DB InfraGO | 4B8B2-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-28 | 22:00 | 2026-03-01 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 4B8B3-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4B8B4-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-25 | 22:00 | 2026-04-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4B8B5-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 22:00 | 2026-05-24 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4B8ED-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 22:00 | 2026-01-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8ED-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 22:00 | 2026-01-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8ED-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 22:00 | 2026-01-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8EE-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8EE-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8EE-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8EF-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8EF-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8EF-008 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-16 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F0-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F0-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F0-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F1-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F1-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F1-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B91D-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91D-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91D-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91E-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91E-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91E-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91F-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91F-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B91F-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B920-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B920-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B920-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B921-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B921-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B921-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B929-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B929-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-28 | 22:00 | 2026-01-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92A-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92A-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92B-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92B-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 22:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92C-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-22 | 22:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92D-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B92D-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4CFDB-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 22:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,7
DB InfraGO | 4CFDB-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 22:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,7
DB InfraGO | 4CFDC-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-12 | 22:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4CFDC-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-12 | 22:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4CFDD-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4CFDD-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4D00D-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 22:00 | 2026-03-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4D00D-003 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 22:00 | 2026-03-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4D00F-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-04 | 22:00 | 2026-05-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4D00F-003 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-04 | 22:00 | 2026-05-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4D0CD-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CD-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CD-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CD-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CD-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CD-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CD-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CE-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0CF-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D0-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D0D1-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 2,3
DB InfraGO | 4D116-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-11 | 22:00 | 2026-02-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D116-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-11 | 22:00 | 2026-02-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D116-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-11 | 22:00 | 2026-02-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D116-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-11 | 22:00 | 2026-02-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D117-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-11 | 22:00 | 2026-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D117-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-11 | 22:00 | 2026-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D117-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-11 | 22:00 | 2026-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D117-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-11 | 22:00 | 2026-03-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D118-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 22:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D118-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 22:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D118-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 22:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D118-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 22:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D119-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-06 | 22:00 | 2026-05-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D119-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-06 | 22:00 | 2026-05-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D119-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-06 | 22:00 | 2026-05-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D119-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-06 | 22:00 | 2026-05-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D11A-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-03 | 22:00 | 2026-06-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D11A-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-03 | 22:00 | 2026-06-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D11A-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-03 | 22:00 | 2026-06-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D11A-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-03 | 22:00 | 2026-06-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 3,4
DB InfraGO | 4D73B-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-12 | 22:00 | 2026-02-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73B-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-12 | 22:00 | 2026-02-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73B-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein Industriezentrum Westrich | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-12 | 22:00 | 2026-02-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73B-009 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-12 | 22:00 | 2026-02-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73B-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-12 | 22:00 | 2026-02-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73C-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73C-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73C-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein Industriezentrum Westrich | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73C-009 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73C-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73D-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73D-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73D-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein Industriezentrum Westrich | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73D-009 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73D-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73E-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73E-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73E-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein Industriezentrum Westrich | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73E-009 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D73E-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D760-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D760-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D760-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D760-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D762-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Limburgerhof Abzw | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D762-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D762-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D762-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D76C-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D76C-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D76C-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D76E-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D76E-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D76E-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf Ost | Schwetzingen | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D784-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D784-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D784-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Mußbach | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D784-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D784-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-13 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D785-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D785-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D785-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Mußbach | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D785-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D785-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 22:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D786-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D786-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Böhl-Iggelheim Abzw | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D786-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Mußbach | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D786-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D786-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 4,5
DB InfraGO | 4D7A7-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-13 | 22:00 | 2026-02-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A7-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-13 | 22:00 | 2026-02-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A7-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-13 | 22:00 | 2026-02-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A8-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A8-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A8-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A9-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A9-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7A9-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7AA-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7AA-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7AA-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-06-17 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7AB-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-05 | 22:00 | 2026-06-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7AB-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-05 | 22:00 | 2026-06-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7AB-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-05 | 22:00 | 2026-06-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-07-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B4-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B4-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B4-004 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B4-005 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B6-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B6-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B6-004 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7B6-005 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CC-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CC-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CC-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CC-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,5 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CD-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CD-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CD-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CD-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,5 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CE-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CE-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CE-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7CE-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,5 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E3-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-13 | 22:00 | 2026-02-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E3-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Weidenthal | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026-02-13 | 22:00 | 2026-02-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E4-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E4-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Weidenthal | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E5-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E5-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Weidenthal | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E6-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7E6-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Weidenthal | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4D7F0-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | <> | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7F0-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7F2-004 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | <> | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7F2-006 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7FC-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7FC-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7FD-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7FD-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7FE-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Limburgerhof Abzw | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D7FE-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D814-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D814-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D814-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D815-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D815-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D815-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D816-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D816-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D816-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BC-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BC-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BC-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 22:00 | 2026-03-15 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BD-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BD-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BD-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BE-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Haßloch (Pfalz) | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BE-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Böhl-Iggelheim Abzw | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4D8BE-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F392-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 22:00 | 2026-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F392-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 22:00 | 2026-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F392-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Limburgerhof Abzw | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 22:00 | 2026-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F393-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 22:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F393-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 22:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F393-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Limburgerhof Abzw | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 22:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F394-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Schifferstadt | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 22:00 | 2026-05-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F394-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen-Mundenheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 22:00 | 2026-05-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F394-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Limburgerhof Abzw | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 22:00 | 2026-05-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F3CE-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 22:00 | 2026-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F3CE-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 22:00 | 2026-03-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F3D0-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 22:00 | 2026-05-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F3D0-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-11 | 22:00 | 2026-05-12 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 1,2
DB InfraGO | 4F3DA-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 22:00 | 2026-03-18 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DA-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 22:00 | 2026-03-18 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DA-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 22:00 | 2026-03-18 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DB-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:00 | 2026-04-15 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DB-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:00 | 2026-04-15 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DB-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:00 | 2026-04-15 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DC-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 22:00 | 2026-05-13 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DC-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 22:00 | 2026-05-13 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DC-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 22:00 | 2026-05-13 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DD-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-09 | 22:00 | 2026-06-10 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DD-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-09 | 22:00 | 2026-06-10 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3DD-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-09 | 22:00 | 2026-06-10 | 4:50 | 0d, 6h | periodical | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2
DB InfraGO | 4F3F1-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-17 | 22:00 | 2026-02-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F1-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-17 | 22:00 | 2026-02-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F1-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-17 | 22:00 | 2026-02-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F2-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F2-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F2-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F3-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F3-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F3-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F4-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F4-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Bruchsal Rollenberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F3F4-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-12 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-07-14 |  | 2,3
DB InfraGO | 4F416-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-18 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F416-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-18 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F416-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Lu BASF Suedtor | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-18 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F416-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-18 | 22:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F417-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-15 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F417-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-15 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F417-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Lu BASF Suedtor | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-15 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F417-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-15 | 22:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F418-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F418-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F418-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Lu BASF Suedtor | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F418-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 3,4
DB InfraGO | 4F52A-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Bexbach | Bexbach | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Ottweiler (Saar) | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52A-009 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-003 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Bexbach | Bexbach | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Ottweiler (Saar) | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Landsweiler-Reden | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F52C-009 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F565-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-20 | 22:00 | 2026-02-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F565-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-20 | 22:00 | 2026-02-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F565-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-20 | 22:00 | 2026-02-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F566-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F566-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F566-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F567-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F567-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F567-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 4F5C5-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-21 | 22:00 | 2026-02-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C5-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-21 | 22:00 | 2026-02-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C5-006 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-21 | 22:00 | 2026-02-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C5-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-21 | 22:00 | 2026-02-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C6-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C6-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C6-006 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5C6-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 4F5E9-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-22 | 22:00 | 2026-02-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-07 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5E9-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-22 | 22:00 | 2026-02-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-07 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5E9-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-22 | 22:00 | 2026-02-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-07 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EA-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EA-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EA-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-09 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EB-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-19 | 22:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EB-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-19 | 22:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EB-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-19 | 22:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EC-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hgbf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-17 | 22:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EC-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-17 | 22:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 4F5EC-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 2026-05-17 | 22:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-25 |  | 1,7
DB InfraGO | 592BE-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 592BE-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 22:00 | 2026-02-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 4B8EE-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 22:00 | 2026-02-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B92A-008 | Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265 | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-25 | 22:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 3,4
DB InfraGO | 4B8EF-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F0-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-21 | 22:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 4B8F1-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF1E-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF1E-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF1E-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF1E-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF2C-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF3B-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,9, |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-009 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AFED-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7
DB InfraGO | 5AFED-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7
DB InfraGO | 5AFED-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7
DB InfraGO | 5B452-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-26 | 22:00 | 2026-04-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B452-007 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-26 | 22:00 | 2026-04-27 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B47C-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-29 | 22:00 | 2026-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B47C-007 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-29 | 22:00 | 2026-03-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B48B-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 22:00 | 2026-03-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B48B-007 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 22:00 | 2026-03-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B49B-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-02-01 | 22:00 | 2026-02-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-02 |  | 1,7
DB InfraGO | 5B49B-007 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-02-01 | 22:00 | 2026-02-02 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-02 |  | 1,7
DB InfraGO | 1E447-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 2026-11-20 | 0:30 | 2026-11-27 | 4:15 | 7d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5BFA6-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-02-28 | 19:00 | 2026-03-08 | 6:30 | 7d, 11h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-05 |  | 6
DB InfraGO | 5BFA6-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-02-28 | 19:00 | 2026-03-08 | 6:30 | 7d, 11h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-05 |  | 6
DB InfraGO | 5BFA6-007 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-03-09 | 17:00 | 7d, 17h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-21 |  | 1
DB InfraGO | 5BFA6-009 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-03-09 | 17:00 | 7d, 17h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-21 |  | 1
DB InfraGO | 5C243-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Nord-/Suedeinfahrt | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 19:00 | 2026-03-15 | 6:30 | 0d, 11h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 5C243-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 19:00 | 2026-03-15 | 6:30 | 0d, 11h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 5C237-002 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | > | Mannheim Hbf Ost | Lampertheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 21:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-07-02 |  | 2,3
DB InfraGO | 5C243-008 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 19:00 | 2026-03-15 | 6:30 | 0d, 11h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 5C243-010 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 19:00 | 2026-03-15 | 6:30 | 0d, 11h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-05 |  | 6,7
DB InfraGO | 5C243-016 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Nord-/Suedeinfahrt | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 0:01 | 2026-03-16 | 17:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-25 |  | 1
DB InfraGO | 5C243-017 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 0:01 | 2026-03-16 | 17:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-25 |  | 1
DB InfraGO | 5C243-020 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 0:01 | 2026-03-16 | 17:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-25 |  | 1
DB InfraGO | 5C243-022 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 0:01 | 2026-03-16 | 17:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-25 |  | 1
DB InfraGO | 5C3B5-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-11 | 1:40 | 2026-03-13 | 3:40 | 2d, 2h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-25 |  | 3,5
DB InfraGO | 5C3B5-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-11 | 1:40 | 2026-03-13 | 3:40 | 2d, 2h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-25 |  | 3,5
DB InfraGO | 5C794-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 5C794-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-27 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5,6
DB InfraGO | 5C85F-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Schifferstadt | Germersheim | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 5C85F-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-10 | 22:00 | 2026-03-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 30349-014 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 8:00 | 2026-04-03 | 18:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-14 |  | 5
DB InfraGO | 30349-021 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-02 | 8:00 | 2026-04-02 | 18:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-14 |  | 4
DB InfraGO | 30349-022 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-02 | 8:00 | 2026-04-02 | 18:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-14 |  | 4
DB InfraGO | 4F5C6-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 6,7
DB InfraGO | 5CE0F-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 5CE0F-006 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Germersheim | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 5CE4E-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Schifferstadt | Germersheim | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 5CE4E-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-05 | 22:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 2,3
DB InfraGO | 5CE65-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 5CE65-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 5CE90-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | < | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 5CE90-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-10 |  | 5,6
DB InfraGO | 5CDC9-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-14 | 22:35 | 2026-04-15 | 2:15 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 2,3
DB InfraGO | 5CDC9-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-15 | 22:35 | 2026-04-16 | 2:15 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 3,4
DB InfraGO | 5D00D-008 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-04 | 22:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 5D00D-009 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-05-04 | 22:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 5D00D-010 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-04 | 1:00 | 2026-05-04 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1
DB InfraGO | 5D00D-012 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-04 | 1:00 | 2026-05-04 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1
DB InfraGO | 5D579-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-03 | 0:20 | 2026-03-12 | 4:20 | 9d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5D579-006 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-03 | 0:20 | 2026-03-12 | 4:20 | 9d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5D579-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-03 | 0:20 | 2026-03-12 | 4:20 | 9d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5D579-011 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-24 | 0:20 | 2026-02-26 | 4:20 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 5D579-012 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-02-27 | 22:45 | 2026-03-02 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 5D579-013 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 0:20 | 2026-03-12 | 4:20 | 3d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5D579-014 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 0:20 | 2026-03-12 | 4:20 | 3d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5D579-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 0:20 | 2026-03-12 | 4:20 | 3d, 4h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5D856-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5D856-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5D856-003 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5D856-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Nord-/Suedeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5D856-005 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-07 |  | 6,7
DB InfraGO | 5D856-006 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5D856-007 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 15:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5DD3D-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | St Wendel | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:40 | 2025-12-14 | 1:40 | 0d, 1h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 14,14,14 |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 7
DB InfraGO | 5DD3D-007 | Ottweiler (Saar), W 22 - Schwarzerden | <> | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2:20 | 2025-12-14 | 3:55 | 0d, 1h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 7
DB InfraGO | 5DDF4-002 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:50 | 2025-12-19 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-02 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5E2E6-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-01 | 6:00 | 2026-05-02 | 20:00 | 1d, 14h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 5E2E6-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-01 | 6:00 | 2026-05-02 | 20:00 | 1d, 14h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 5E2E6-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Frankenstein (Pfalz) | Weidenthal | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-05-01 | 6:00 | 2026-05-02 | 20:00 | 1d, 14h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 5E2E6-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-03 | 6:00 | 2026-05-04 | 20:00 | 1d, 14h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-02 |  | 1,7
DB InfraGO | 5E2E6-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-03 | 6:00 | 2026-05-04 | 20:00 | 1d, 14h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-02 |  | 1,7
DB InfraGO | 5E2E6-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Frankenstein (Pfalz) | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-05-03 | 6:00 | 2026-05-04 | 20:00 | 1d, 14h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-02 |  | 1,7
DB InfraGO | 5E38C-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-26 | 22:00 | 2026-01-27 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-22 |  | 1,2
DB InfraGO | 5E4C9-002 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Hbf W 603 | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-05-13 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-16 |  | 2,7
DB InfraGO | 5E4C9-003 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | <> | Saarbrücken Hbf W 603 | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-05-13 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-16 |  | 2,7
DB InfraGO | 5E4DC-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 5E4DC-002 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 5E4DC-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 21:00 | 2026-06-05 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5E4DC-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 21:00 | 2026-06-05 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5E4DC-009 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 21:00 | 2026-06-05 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 5E4DC-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-31 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 7
DB InfraGO | 5E4DC-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-31 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 7
DB InfraGO | 5E4DC-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-31 | 21:00 | 2026-06-05 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 5E378-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5E378-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5E378-007 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 5F22D-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:30 | 2025-12-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-03 |  | 2,4
DB InfraGO | 5F22D-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:30 | 2025-12-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-11-03 |  | 2,4
DB InfraGO | 5F22D-005 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:30 | 2025-12-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-03 |  | 2,4
DB InfraGO | 5F22D-006 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:30 | 2025-12-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-03 |  | 2,4
DB InfraGO | 5F22D-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:30 | 2025-12-19 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-03 |  | 2,4
DB InfraGO | 5F4E7-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 0:10 | 2025-12-16 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-28 |  | 2
DB InfraGO | 5F61D-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 23:45 | 2025-12-15 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-11-13 |  | 1,7
DB InfraGO | 5F4E7-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Landsweiler-Reden | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 0:10 | 2025-12-16 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-28 |  | 2
DB InfraGO | 5F4E7-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Wemmetsweiler | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 0:10 | 2025-12-16 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-11-28 |  | 2
DB InfraGO | 5FFE1-001 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:30 | 2026-01-07 | 5:10 | 0d, 6h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 60DE6-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 0:30 | 2026-01-16 | 4:15 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-05 |  | 5
DB InfraGO | 60DE6-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 2026-01-16 | 0:30 | 2026-01-16 | 4:15 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-05 |  | 5
DB InfraGO | 60E05-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 23:45 | 2026-01-21 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-11 |  | 2,3
DB InfraGO | 60E05-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 23:45 | 2026-01-22 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-11 |  | 3,4
DB InfraGO | 60E05-009 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-21 | 23:45 | 2026-01-22 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-11 |  | 3,4
DB InfraGO | 3B417-003 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B417-004 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-007 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-008 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-016 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-017 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-018 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-019 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3B542-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg Hbf | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-03 | 23:00 | 2027-04-06 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-16 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 3B542-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-06 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-16 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 3B542-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-06 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-16 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 3B542-030 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-06 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-17 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 3B542-031 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-06 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-17 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 3B542-033 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Süd Hp | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-06 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-16 |  | 2,3,4,5
DB InfraGO | 3B542-038 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Heidelberg Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-06 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-16 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 3D4C8-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2025-07-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3D4C8-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2025-07-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3F9D8-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2027 | 2027 | 27 | 29 | 2027-07-08 | 0:00 | 2027-07-20 | 23:59 | 12d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-01-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3FC6A-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2027 | 2027 | 10 | 12 | 2027-03-12 | 0:30 | 2027-03-22 | 5:30 | 10d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3FF64-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 5 | 9 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 3FF64-015 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Schwetzingen | 2027 | 2027 | 6 | 7 | 2027-02-08 | 21:00 | 2027-02-19 | 5:00 | 10d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 40311-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 41 | 49 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-12-10 | 20:59 | 56d, 0h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2024-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-14 | 4:40 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 406E8-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-14 | 4:40 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 406E8-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-14 | 4:40 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 406E8-004 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 5:00 | 2026-12-14 | 9:00 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 406E8-006 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-09 | 1:30 | 2027-04-04 | 4:30 | 85d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-007 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-09 | 1:30 | 2027-01-11 | 5:00 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 406E8-008 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-09 | 1:30 | 2027-01-11 | 5:00 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 406E8-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Saarbrücken Hbf Srg | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-09 | 1:30 | 2027-04-04 | 4:30 | 85d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-010 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-04-02 | 4:30 | 80d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 406E8-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-04-02 | 4:30 | 80d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 406E8-012 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-04-02 | 4:30 | 80d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 406E8-013 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-04-02 | 4:30 | 80d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 406E8-014 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-015 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-016 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-017 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-018 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-020 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-021 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-022 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf Srg | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-023 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-024 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-025 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf Srg | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40933-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-14 | 21:00 | 2027-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 4093A-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-21 | 21:00 | 2027-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,7
DB InfraGO | 409D5-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-09-01 | 21:00 | 2027-09-03 | 5:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 3,4
DB InfraGO | 409D5-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler Rathaus | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-09-01 | 21:00 | 2027-09-03 | 5:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 3,4
DB InfraGO | 409D5-004 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 21:15 | 2027-09-01 | 4:45 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 1,2
DB InfraGO | 409D5-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 21:15 | 2027-09-01 | 4:45 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 1,2
DB InfraGO | 409D5-006 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 21:00 | 2027-09-08 | 4:45 | 4d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 409D5-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-08 | 4:45 | 2027-09-17 | 8:00 | 9d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 409D5-010 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Wemmetsweiler | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-08 | 4:45 | 2027-09-17 | 8:00 | 9d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40AA8-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2027 | 2027 | 27 | 30 | 2027-07-09 | 21:00 | 2027-07-30 | 20:59 | 20d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40AA8-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2027 | 2027 | 27 | 30 | 2027-07-09 | 21:00 | 2027-07-30 | 20:59 | 20d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40B06-021 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-027 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-029 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-030 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 21:00 | 2027-07-30 | 5:30 | 4d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 40B06-032 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-033 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 4129E-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Rennplatz | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 7d, 6h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 7d, 6h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-006 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 7d, 6h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-007 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 7d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-21 | 22:00 | 2027-11-05 | 4:30 | 14d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40F9B-017 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | St Wendel | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 19:00 | 2027-12-02 | 5:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 17,17,17 |  |  |  | N |  | 2025-09-24 |  | 3,4
DB InfraGO | 4129E-009 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-21 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 4,5
DB InfraGO | 4129E-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-21 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 4,5
DB InfraGO | 4129E-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-21 | 22:00 | 2027-10-23 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 4,5
DB InfraGO | 4129E-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-23 | 22:00 | 2027-11-03 | 4:30 | 10d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-23 | 22:00 | 2027-11-03 | 4:30 | 10d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-014 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-23 | 22:00 | 2027-11-03 | 4:30 | 10d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-23 | 22:00 | 2027-11-03 | 4:30 | 10d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 4129E-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-31 | 4:30 | 2027-11-03 | 4:30 | 3d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 4129E-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-31 | 4:30 | 2027-11-03 | 4:30 | 3d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 4129E-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 22:00 | 2027-11-05 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 4129E-019 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 22:00 | 2027-11-05 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-21 |  | 3,4
DB InfraGO | 4129E-020 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 22:00 | 2027-11-05 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 41794-001 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 21:00 | 2027-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 41794-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 21:00 | 2027-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 41794-006 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 21:00 | 2027-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 41794-007 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 21:00 | 2027-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 41794-008 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-06 | 21:00 | 2027-03-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-009 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-06 | 21:00 | 2027-03-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-010 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-06 | 21:00 | 2027-03-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-011 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-06 | 21:00 | 2027-03-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-012 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 21:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41794-013 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 21:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  |  | N |  | 2025-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41794-014 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-07 | 21:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41794-015 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-07 | 21:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41794-018 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-07 | 21:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41794-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 5:00 | 2027-10-16 | 13:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6
DB InfraGO | 41794-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 5:00 | 2027-10-16 | 13:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6
DB InfraGO | 41794-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 5:00 | 2027-10-16 | 13:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6
DB InfraGO | 41794-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-30 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-028 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 5:00 | 2027-10-22 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5
DB InfraGO | 41794-033 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 5:00 | 2027-10-22 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5
DB InfraGO | 41794-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Süd Hp | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-038 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-039 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-040 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-041 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-042 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-043 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-044 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-045 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-046 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-048 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-049 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-050 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-31 | 5:00 | 2027-10-31 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 7
DB InfraGO | 41794-051 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-31 | 5:00 | 2027-10-31 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 7
DB InfraGO | 41794-052 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-31 | 5:00 | 2027-10-31 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 7
DB InfraGO | 41794-053 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-054 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 5:00 | 2027-11-05 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 41A83-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 42 | 2027-08-30 | 6:00 | 2027-10-18 | 22:00 | 49d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41A84-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 42 | 2027-08-30 | 6:00 | 2027-10-18 | 22:00 | 49d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-055 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-056 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-057 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-058 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-059 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 5:00 | 2027-11-05 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 41794-060 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 5:00 | 2027-11-05 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 41794-061 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 5:00 | 2027-11-05 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 41794-063 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-064 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-068 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-069 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-070 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-071 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-072 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-073 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-074 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-075 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-076 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-077 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-078 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-080 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-082 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-083 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-084 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-085 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-086 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-087 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41BB9-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-05 | 23:00 | 2027-01-15 | 4:30 | 9d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-05 | 23:00 | 2027-01-15 | 4:30 | 9d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 8 | 10 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-12 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 8 | 10 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-12 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 30 | 34 | 2027-07-30 | 21:00 | 2027-08-27 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-006 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 30 | 34 | 2027-07-30 | 21:00 | 2027-08-27 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-007 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-09-17 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 41BB9-008 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 23:00 | 2027-10-09 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41BB9-009 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 23:00 | 2027-10-09 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41BB9-010 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-09-17 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 41BBB-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 22:45 | 2027-11-21 | 4:30 | 5d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 41BBB-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 22:45 | 2027-11-21 | 4:30 | 5d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 41BCF-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-08-01 | 21:00 | 2027-08-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,7
DB InfraGO | 41BCF-008 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-03 | 21:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41BCF-009 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-03 | 21:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41BCF-010 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-03 | 21:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41BD6-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 41BD6-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 41BD6-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 41BD6-006 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-18 | 21:00 | 2027-08-20 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 41CCC-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-30 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41CCC-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 21:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 41CCC-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 21:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 41D44-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 21:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 41D44-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 21:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 41D44-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 21:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 41794-088 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-089 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-090 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D8F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 29d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D8F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 29d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D8F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 29d, 1h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D8F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 29d, 1h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D90-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D90-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D90-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D90-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D91-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-09-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D91-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D91-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 22:30 | 2027-10-17 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 22:30 | 2027-10-17 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E5C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-09-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6,7
DB InfraGO | 41E5C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-09-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6,7
DB InfraGO | 41E5C-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:00 | 71d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E5C-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:00 | 71d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DEA-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 41DEA-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 41DEA-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 34d, 9h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DEA-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 34d, 9h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DEA-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 34d, 9h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E48-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-15 | 21:00 | 2027-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41E48-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-15 | 21:00 | 2027-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41DEA-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 36d, 9h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DEA-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6,7
DB InfraGO | 41DEA-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6,7
DB InfraGO | 41E48-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-15 | 21:00 | 2027-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41DEA-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-04 | 0:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 41DEA-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-04 | 0:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 41E48-009 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-20 | 22:00 | 2027-03-22 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 6,7
DB InfraGO | 41EED-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-25 | 7:00 | 2027-01-29 | 17:00 | 4d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41EED-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-01 | 15:00 | 2027-03-10 | 22:00 | 9d, 7h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41EED-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-01 | 15:00 | 2027-03-10 | 22:00 | 9d, 7h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41EED-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-15 | 7:00 | 2027-03-24 | 17:00 | 9d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41CA0-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 7:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 2d, 10h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 3,4,5
DB InfraGO | 41CA0-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 7:00 | 2027-11-24 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 3
DB InfraGO | 41CA0-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 7:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 5
DB InfraGO | 41E48-011 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 22:00 | 2027-03-29 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 6,7
DB InfraGO | 41E48-014 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 32 | 34 | 2027-08-13 | 22:30 | 2027-08-27 | 4:30 | 13d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41E48-015 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 32 | 34 | 2027-08-13 | 22:30 | 2027-08-27 | 4:30 | 13d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41E48-017 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-07 | 22:30 | 2027-11-11 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 41E48-019 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-07 | 22:30 | 2027-11-11 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 41E48-020 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-07 | 22:30 | 2027-11-11 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 41E48-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 5:00 | 2027-11-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1
DB InfraGO | 41E48-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 5:00 | 2027-11-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-05 |  | 1
DB InfraGO | 41E48-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 5:00 | 2027-11-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1
DB InfraGO | 41E48-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 5:00 | 2027-11-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1
DB InfraGO | 41E48-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 5:00 | 2027-11-09 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 2
DB InfraGO | 41E48-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 5:00 | 2027-11-09 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 2
DB InfraGO | 41E48-028 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 5:00 | 2027-11-09 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 2
DB InfraGO | 41E48-030 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-05 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-034 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 5:00 | 2027-11-11 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-05 |  | 4
DB InfraGO | 41E48-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 5:00 | 2027-11-11 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 4
DB InfraGO | 41E48-037 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 5:00 | 2027-11-11 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 4
DB InfraGO | 41E48-040 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 22:30 | 2027-11-13 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 41EED-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 28 | 32 | 2027-07-12 | 7:00 | 2027-08-13 | 17:00 | 32d, 10h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41E48-042 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 21:00 | 2027-11-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 41E48-043 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 21:00 | 2027-11-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 41EED-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 28 | 28 | 2027-07-12 | 7:00 | 2027-07-15 | 17:00 | 3d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 42079-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-25 | 9:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 42079-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 9:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 5
DB InfraGO | 41E48-047 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 47 | 48 | 2027-11-24 | 22:30 | 2027-12-03 | 4:30 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E48-048 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 47 | 48 | 2027-11-24 | 22:30 | 2027-12-03 | 4:30 | 8d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E48-050 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-15 | 21:00 | 2027-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41E48-053 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-054 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 22:30 | 2027-11-13 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 4,5
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-07 |  | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 44 | 45 | 2028-11-03 | 21:00 | 2028-11-06 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, WE |  |  |  | 08.12.2025 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1323-(MK28)-02 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 5 | 6 | 2028-02-04 | 21:00 | 2028-02-11 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-01 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 1 | 2 | 2028-01-07 | 21:00 | 2028-01-14 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1135-(MK28)-01 |  | < > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2028 | 2028 | 45 | 49 | 2028-11-10 | 21:00 | 2028-12-04 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, WE |  |  |  | 08.12.2025 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK28)-06 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2028 | 2028 | 45 | 49 | 2028-11-10 | 21:00 | 2028-12-04 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, WEN |  |  |  | 08.12.2025 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1135-(MK28)-02 |  | > | Dillingen Süd | Saarbrücken Hbf | 2028 | 2029 | 49 | 9 | 2028-12-08 | 21:00 | 2029-03-02 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1715-(MK28)-02 |  | < > | Saarbrücken Rbf Mitte | SaarbrückenBurbach | 2028 | 2029 | 49 | 9 | 2028-12-08 | 21:00 | 2029-03-02 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-02 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 2 | 3 | 2028-01-14 | 21:00 | 2028-01-17 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, WE |  |  |  | 08.12.2025 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 3517-(MK28)-03 |  | > | Ludwigshafen(Rh)Ü.N | Ludwigshafen Mitte | 2028 | 2028 | 37 | 38 | 2028-09-15 | 21:00 | 2028-09-22 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 08.12.2025 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-06 |  | > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 37 | 40 | 2028-09-15 | 21:00 | 2028-10-06 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK28)-01 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2028 | 2028 | 37 | 45 | 2028-09-15 | 21:00 | 2028-11-10 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1323-(MK28)-01 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 37 | 45 | 2028-09-15 | 21:00 | 2028-11-10 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1441-(MK28)-01 |  | < > | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Gr | 2028 | 2028 | 37 | 45 | 2028-09-15 | 21:00 | 2028-11-10 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-05 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 33 | 34 | 2028-08-18 | 21:00 | 2028-08-25 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1138-(MK28)-01 |  | < > | Homburg(Saar)Hbf | Saarbrücken Hbf | 2028 | 2028 | 25 | 33 | 2028-06-23 | 21:00 | 2028-08-18 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1717-(MK28)-01 |  | < > | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2028 | 2028 | 25 | 33 | 2028-06-23 | 21:00 | 2028-08-18 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 3926-(MK28)-02 |  | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 17 | 18 | 2028-04-28 | 21:00 | 2028-05-05 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, N |  |  |  | 08.12.2025 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-04 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 30 | 31 | 2028-07-28 | 21:00 | 2028-08-04 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1322-(MK28)-03 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Ludwigshafen-Mundenheim | 2028 | 2028 | 26 | 27 | 2028-06-30 | 21:00 | 2028-07-07 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 3926-(MK28)-01 |  | > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 13 | 17 | 2028-03-31 | 21:00 | 2028-04-28 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 1136-(MK28)-02 |  | < > | Böhl-Iggelheim Abzw | Homburg(Saar)Hbf | 2028 | 2028 | 13 | 14 | 2028-03-31 | 21:00 | 2028-04-03 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, WE |  |  |  | 08.12.2025 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 3520-(MK28)-01 |  | > | Ludwigshafen Mitte | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 13 | 14 | 2028-03-31 | 21:00 | 2028-04-03 | 5:00 |  | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, WE |  |  |  | 08.12.2025 |  | 5,6,7 | [9 empty] | 00
DB InfraGO AG | 3516-(MK28)-01 |  | < > | Ludwh(R)Hbf tief | Ludwigshafen Mitte | 2028 | 2028 | 13 | 17 | 2028-03-31 | 21:00 | 2028-04-28 | 21:00 |  | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | TSP, VZ |  |  |  | 08.12.2025 | [11 empty] | 00
DB InfraGO AG | 4052-(MK28)-01 |  | > | Bad Münster a St | Neunkirchen (S) Hbf | 2028 | 2028 | 33 | 45 | 2028-08-18 | 21:00 | 2028-11-10 | 5:00 |  | periodical | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ESP, N |  |  |  | 08.12.2025 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [9 empty] | 00
SNCF Réseau | 30151170077 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 23:35 | 2027-10-15 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151191277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-03-15 | 22:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151192277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:14 | 2027-12-10 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2027_SE_08 : vibration de -5' pour avoir TER 86983 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151182477 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-05 | 0:10 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04:30 au lieu de 04:00 A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de N |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151160877 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-02-22 | 13:17 | 2027-12-10 | 14:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_70 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151160877 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-14 | 0:10 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : Nouvelle amplitude 04h30 au lieu de 04h15 Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée d |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31675431177 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 22:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151159077 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-01-05 | 9:00 | 2027-10-29 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 30/04/25: décalage de +30' suite à demande en RP0 30/04/25 CHA27_0032510 Redécoupage + réduction horaire de fin (pour sortie VU Le Boulou) à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (compensation réduction par création GENERIQUES |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151195877 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-10-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151154277 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151146677 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:35 | 2027-05-14 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151191277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-10-18 | 8:52 | 2027-10-29 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre +5' au pk fin et +17' au pk debut pour circulation de 876410 Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 2h50 en sim 5J/7 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151164677 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-01 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000.677 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32636634077 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-15 | 0:10 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : Nouvelle amplitude 04h30 au lieu de 04h15 Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée d |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151159077 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-02-23 | 23:27 | 2027-12-11 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151171077 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:30 | 2026-12-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151129877 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32721843577 |  |  | 7910 | 7897 | 2027 | 2027 | 6 | 19 | 2027-04-19 | 22:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151189677 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-01 | 23:35 | 2027-12-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32319930777 |  |  | 7809 | 7812 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-10-16 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151154277 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-23 | 23:27 | 2027-10-30 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151197477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-15 | 22:30 | 2027-10-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | > |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151129877 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-15 | 22:10 | 2027-04-17 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34431284277 |  |  | 7827 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 23:02 | 2027-12-10 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32830717177 |  |  | 9376 | 9062 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 22:30 | 2027-02-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modifiier conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151173677 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:10 | 2027-11-17 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000.677 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151148477 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 22:10 | 2027-04-17 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31025909277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 22:40 | 2027-02-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151184277 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-22 | 0:20 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >Modification pour le SA27 : Amplitude 4h30 en SIM , de 00h20 à 04h50 ( au lieu de 04h10) (anciennement 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) ) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactiv |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151191277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-10-11 | 0:10 | 2027-12-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04:30 au lieu de 04:00 A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de N |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151197477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-25 | 23:35 | 2027-11-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32378066977 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-15 | 22:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151166277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 9:04 | 2027-10-29 | 13:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers 2h50 en sim 5J/7 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31730855177 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 23:27 | 2027-12-11 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32376044277 |  |  | 7827 | 7806 | 2027 | 2027 | 1 | 6 | 2027-01-04 | 0:00 | 2027-02-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_NA-BS_002 et xF_BS-STE_002 pour créer un bloc de 4h15 de sim. 5 nuits/7 de Sète à Narbonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34407655777 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-23 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de B |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31024584977 |  |  | 7740 | 8523 | 2027 | 2027 | 15 | 32 | 2027-04-12 | 9:37 | 2027-12-10 | 10:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (pour dégager la VU Viaduc du Tech) |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32319822877 |  |  | 7820 | 7819 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-11 | 23:27 | 2027-04-17 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151191277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357265777 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-03 | 0:10 | 2027-02-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : Nouvelle amplitude 04h30 au lieu de 04h15 Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée d |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151198477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-16 | 23:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151146677 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-22 | 12:50 | 2027-12-10 | 13:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151127277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-23 | 11:06 | 2027-12-10 | 12:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA27: vibration de -4' suite à demande #115 de Main courante Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2024_SE_45 : vibration de +10mn pour avoir Fret CSCE07 en SO |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151182477 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-23 | 22:30 | 2027-10-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151184277 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-04 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de B |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151166277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-03-15 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151129877 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-22 | 23:35 | 2027-04-16 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151194077 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-01 | 0:30 | 2027-04-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | High | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151197477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-11 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_NA-BS_002 et xF_BS-STE_002 pour créer un bloc de 4h15 de sim. 5 nuits/7 de Sète à Narbonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151142077 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-03 | 0:10 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04:30 au lieu de 04:00 A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de N |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31731839777 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 38 | 47 | 2027-09-24 | 0:20 | 2027-10-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >Modification pour le SA27 : Amplitude 4h30 en SIM , de 00h20 à 04h50 ( au lieu de 04h10) (anciennement 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) ) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactiv |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151156077 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-09-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_NA-BS_002 et xF_BS-STE_002 pour créer un bloc de 4h15 de sim. 5 nuits/7 de Sète à Narbonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151179077 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-07-12 | 8:57 | 2027-10-29 | 13:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 2h55 de sim V1+V2 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 2021_SE_46 : décalage de -5mn (ISO 2020) po |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151147677 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32740980277 |  |  | 7740 | 7725 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-08-31 | 0:10 | 2027-10-15 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151148477 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-02-23 | 8:55 | 2027-12-10 | 9:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151167277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:19 | 2027-12-10 | 10:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151179077 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-22 | 13:06 | 2027-12-10 | 14:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_71 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 2026_SE_31: décalage de +2' pour 876255 en SO 2027_SE_11: décalage de -2' pour 876985 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151173677 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-07-06 | 22:10 | 2027-10-23 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151129077 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31675443477 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 39 | 44 | 2027-09-27 | 0:00 | 2027-03-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31684609277 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151197477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 0:20 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >Modification pour le SA27 : Amplitude 4h30 en SIM , de 00h20 à 04h50 ( au lieu de 04h10) (anciennement 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) ) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactiv |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151148477 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-07-20 | 9:03 | 2027-12-10 | 10:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151184277 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-15 | 0:10 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04:30 au lieu de 04:00 A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de N |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151154277 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-02 | 22:30 | 2027-10-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34406565977 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 38 | 47 | 2027-09-20 | 23:20 | 2027-07-14 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | > |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32739958777 |  |  | 7718 | 7697 | 2027 | 2027 | 17 | 19 | 2027-04-27 | 23:50 | 2027-07-31 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32636838677 |  |  | 7824 | 7818 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-01 | 0:30 | 2027-04-03 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151187477 |  |  | 7750 | 7713 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 23:20 | 2027-07-14 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151187477 |  |  | 7750 | 7713 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-05-25 | 23:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Voie interceptée en fermeture du 30/03/2027 au 01/07/2028 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151157077 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151162277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-02-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151173677 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-26 | 22:10 | 2027-06-12 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151177277 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-02-23 | 21:15 | 2027-10-17 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 14h00 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32667594177 |  |  | 7902 | 7914 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 8:39 | 2027-12-10 | 9:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC97_01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-566-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151160077 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-06-12 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151179077 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-02-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151156077 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-22 | 23:30 | 2027-02-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151170077 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-15 | 23:30 | 2027-04-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32721843577 |  |  | 7910 | 7897 | 2027 | 2027 | 6 | 19 | 2027-02-08 | 21:15 | 2027-10-17 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | > |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32721881677 |  |  | 7910 | 7897 | 2027 | 2027 | 6 | 19 | 2027-02-13 | 0:00 | 2027-06-26 | 0:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture Accès Com 35 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151142077 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 12:30 | 2027-12-10 | 13:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Modif main courante SA27_10 : vibration de -3' |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34407390877 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 38 | 47 | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-11-27 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_NA-BS_002 et xF_BS-STE_002 pour créer un bloc de 4h15 de sim. 5 nuits/7 de Sète à Narbonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151159077 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-01-26 | 8:50 | 2027-12-10 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC96- 01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-567-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151158277 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-02-13 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31732162277 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 38 | 47 | 2027-09-24 | 23:20 | 2027-07-14 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151182477 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-16 | 23:20 | 2026-12-19 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151148477 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-01-28 | 22:15 | 2027-12-05 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP avancée du SA 2028 sur SA 2027 à l'ombre une OCP de 36h WE S48/S49 du CHA27_0026748 AFSB CHEF DE PROJET ACCEPTE DE REDUIRE L'AMPLITUDE A 36H00 SOIT 22h15 (VE) 10h15 (DI J+2) |  | Y | 677000.64 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151198477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-26 | 0:30 | 2027-05-15 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | High | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151142077 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-24 | 22:30 | 2026-12-18 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CREATION suite conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151163077 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-01 | 23:50 | 2027-12-01 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31731732077 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-17 | 22:40 | 2027-02-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151171077 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-02 | 0:10 | 2027-02-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04:30 au lieu de 04:00 A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de N |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151190477 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2026-12-19 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créationsuite conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151127277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-16 | 22:30 | 2027-02-12 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151183477 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:15 | 2027-10-17 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32356589877 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-25 | 21:45 | 2027-04-30 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151168477 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:55 | 2027-12-09 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train ouvrant : 854812 train fermant : 854877 Modification horaire pendant les semaines SPRC QR LDE - de 08h40 à 16h30 (au lieu de 09h00 à 16h50) Reconduction SA 2023 Jours d'application : LU,MA,ME,JE des semaines SPRC QR-LDE FEN26_Quimper-Landerneau_01 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151187477 |  |  | 7750 | 7713 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-01-28 | 14:00 | 2027-11-28 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151177277 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 15:00 | 2027-11-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151166277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-10-18 | 9:00 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31663679577 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 9 | 2026-12-14 | 9:54 | 2027-12-10 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151171077 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-16 | 23:30 | 2026-12-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie A = RASVoie B : ZEP 401,331,333,335 et 337 interdites + SEL 3807+3901 consignéesVoie C : ZEP 402,332 et 334 interdites + 3808 + 3812+ 3902+244 consignéesVoie D : ZEP 404, 336 et 342 interdites - SEL 104 consignée - stationnement TER de nuit autoris |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151128277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:08 | 2027-12-10 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32977868077 |  |  | 7820 | 7821 | 2027 | 2027 | 11 | 11 | 2027-03-16 | 10:34 | 2027-12-09 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31684643177 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 44 | 2027-09-27 | 21:55 | 2027-07-30 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151170077 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-10 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151177277 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-01-27 | 11:00 | 2027-12-10 | 12:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151198477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 21:45 | 2027-12-10 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151127277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:00 | 2027-12-10 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151155277 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:49 | 2027-12-10 | 10:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151182477 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:20 | 2027-07-02 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151175477 |  |  | 7721 | 7701 | 2027 | 2027 | 51 | 5 | 2026-12-14 | 10:13 | 2027-10-01 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357480177 |  |  | 7740 | 7725 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-19 | 11:25 | 2027-12-09 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32377605877 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-15 | 12:37 | 2027-12-10 | 14:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32636967677 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 18 | 28 | 2027-05-05 | 11:25 | 2027-12-09 | 12:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31584046777 |  |  | 7824 | 7818 | 2027 | 2027 | 22 | 30 | 2027-05-31 | 14:22 | 2027-12-10 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY pendant la concertation sur les FEN GEN 2024: 872730 ouvrant et 872714 fermant |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151177277 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-07-13 | 12:25 | 2027-12-10 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 12 semaines. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151178277 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-10-09 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33078218977 |  |  | 7910 | 7897 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 22:40 | 2027-12-03 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32636864777 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 18 | 28 | 2027-05-05 | 9:37 | 2027-12-10 | 10:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389252377 |  |  | 7824 | 7821 | 2027 | 2027 | 13 | 49 | 2027-03-30 | 22:45 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151184277 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-03-26 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Voies D, E F et G interdites + accès VS paires = interdit en continu ZEP 999 + 92 + 56 modifiée (sans voie 2 avec Aig 63 immobilisée VD) Secteur Lourdes consigné |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357214577 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 13:12 | 2027-12-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151191277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-04-05 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151173677 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-16 | 22:44 | 2027-07-30 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151149477 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:53 | 2027-07-30 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32356889677 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-25 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151146677 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-07-19 | 13:27 | 2027-12-10 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151143877 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 21:55 | 2027-12-10 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31675455877 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-30 | 22:53 | 2027-12-10 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151196677 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151166277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-04-05 | 22:40 | 2027-12-10 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151127277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-26 | 10:12 | 2027-12-10 | 10:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32376258677 |  |  | 7827 | 7806 | 2027 | 2027 | 1 | 6 | 2027-01-08 | 22:50 | 2027-06-04 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357288277 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-05 | 11:32 | 2027-12-09 | 12:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32979490577 |  |  | 7910 | 7897 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-22 | 9:20 | 2027-12-10 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32980907277 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 9:00 | 2027-11-05 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 Tarbes Lourdes en début ITC voie 2 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32830668477 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 13:55 | 2027-12-10 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31868971377 |  |  | 7820 | 7824 | 2027 | 2027 | 50 | 25 | 2026-12-13 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357016077 |  |  | 7750 | 7713 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-27 | 22:40 | 2027-08-28 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151181677 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:44 | 2027-12-10 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151142077 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-23 | 9:25 | 2027-10-01 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 Tournay Tarbes en début ITC Voie 2 sillon ouvrant 872733 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151169277 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:50 | 2027-12-10 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31738826777 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-09-03 | 23:55 | 2027-12-06 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31730825177 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 1 | 6 | 2027-01-08 | 10:47 | 2027-12-10 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31665328377 |  |  | 7696 | 8593 | 2027 | 2027 | 6 | 9 | 2027-02-08 | 13:27 | 2027-12-10 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151180077 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:32 | 2027-12-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151127277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-28 | 23:20 | 2027-12-10 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31684653977 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-30 | 9:20 | 2027-12-10 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357041577 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-27 | 22:02 | 2027-12-10 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32636645377 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 18 | 28 | 2027-05-05 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31738833277 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-09-03 | 22:33 | 2027-12-10 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151173677 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-22 | 22:21 | 2027-12-10 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151173677 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-28 | 8:50 | 2027-11-12 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34431320677 |  |  | 7827 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-18 | 14:06 | 2027-12-10 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31869435977 |  |  | 7820 | 7819 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-03 | 10:40 | 2027-12-10 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32356334177 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-25 | 22:02 | 2027-07-30 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151129877 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-27 | 22:45 | 2027-07-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32356986577 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-26 | 11:50 | 2027-11-05 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 Lourdes Coarraze Nay en fin ITC voie 2 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32721881677 |  |  | 7910 | 7897 | 2027 | 2027 | 6 | 19 | 2027-04-24 | 11:50 | 2027-10-01 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 Coarraze Nay Lourdes en début ITC voie 1 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34407496577 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-23 | 9:10 | 2027-12-10 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34431463477 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 21:00 | 2027-12-03 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31584083077 |  |  | 7824 | 7818 | 2027 | 2027 | 31 | 48 | 2027-08-02 | 14:00 | 2027-10-01 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 Tarbes Tournay en fin ITC voie 1 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357222777 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-02 | 23:30 | 2027-01-29 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie A = RASVoie B : ZEP 401,331,333,335 et 337 interdites + SEL 3807+3901 consignéesVoie C : ZEP 402,332 et 334 interdites + 3808 + 3812+ 3902+244 consignéesVoie D : ZEP 404, 336 et 342 interdites - SEL 104 consignée - stationnement TER de nuit autoris |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151182477 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-04 | 23:20 | 2027-03-26 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34431689877 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-18 | 23:30 | 2027-07-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2911 interdite Secteurs Demoiselles-Marclan V1 et 2 consignés sillons encadrants = desserte EP Malet |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357500177 |  |  | 7740 | 7725 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-19 | 21:00 | 2027-08-28 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31729039177 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 1 | 6 | 2027-01-04 | 22:40 | 2027-07-30 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32830705377 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 21:15 | 2027-12-03 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156078777 |  |  | 6366 | 6326 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:33 | 2027-07-30 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156080377 |  |  | 6366 | 6333 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:45 | 2027-12-10 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156160977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-20 | 22:10 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 et 2 de Montréjeau interdites (ZEP 201+203+205 + 210+206+204+202) secteur Montréjeau gare + secteurs Labarthe Montréjeau voie 1 et voie 2 + secteurs Montréjeau Lannemezan voie 1 et 2 consignés |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156129377 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:00 | 2027-12-03 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156166577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-20 | 21:40 | 2027-07-09 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156127777 |  |  | 6283 | 6287 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:57 | 2027-11-05 | 9:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 Lourdes Coarraze Nay en début ITC voie 2 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156160977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 22:55 | 2027-07-09 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156166577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 22:45 | 2027-07-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | groupe 6911 interdit - stationnement de nuit autorisé voie 4 secteurs Cazère-Labarthe voie 1 et 2 consignés |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156111977 |  |  | 6217 | 6368 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:15 | 2027-11-05 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 Tarbes Lourdes en fin ITC voie 2 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156163377 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-07-30 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156130177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156130977 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:54 | 2027-10-03 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156118377 |  |  | 6366 | 6284 | 2027 | 2027 | 8 | 45 | 2027-02-22 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156100777 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:25 | 2027-10-03 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156130177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-09-20 | 22:40 | 2027-12-03 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156159377 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 22:55 | 2027-04-02 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156093777 |  |  | 8915 | 6367 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:04 | 2027-10-03 | 16:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31755608277 |  |  | 6207 | 6208 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156116977 |  |  | 6366 | 6284 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:30 | 2027-06-25 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156160177 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:55 | 2027-11-05 | 12:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156134177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-08-23 | 23:40 | 2027-12-06 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156132577 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-13 | 11:12 | 2027-10-01 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156115577 |  |  | 6366 | 6284 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-06-04 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156098577 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:21 | 2027-12-10 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156111177 |  |  | 6217 | 6368 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:54 | 2027-10-01 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156088777 |  |  | 6286 | 6294 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:55 | 2027-09-10 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32010744677 |  |  | 6286 | 6294 | 2027 | 2027 | 17 | 45 | 2027-04-26 | 15:00 | 2027-10-01 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 Coarraze Nay Lourdes en fin ITC voie 1 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156134177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 23:30 | 2027-03-26 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies B et C ZEP 401+331+333+335+337 interdites ZEP 402+332+334 interdites |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156077977 |  |  | 6326 | 6333 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:30 | 2027-10-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156095777 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-22 | 1:46 | 2027-12-06 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156112777 |  |  | 6217 | 6368 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-22 | 22:45 | 2027-01-21 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32010786677 |  |  | 6286 | 6294 | 2027 | 2027 | 17 | 45 | 2027-04-26 | 22:33 | 2027-06-04 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156134177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-09-20 | 22:40 | 2027-12-10 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156126577 |  |  | 6283 | 6287 | 2027 | 2027 | 8 | 45 | 2027-02-22 | 22:21 | 2027-07-02 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156160977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156166577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 10:17 | 2027-12-09 | 11:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156091177 |  |  | 6286 | 6294 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:51 | 2027-10-01 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156101577 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-22 | 22:45 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156162577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:20 | 2027-12-03 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156124177 |  |  | 6283 | 6287 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:45 | 2027-06-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156090377 |  |  | 6286 | 6294 | 2027 | 2027 | 11 | 43 | 2027-03-15 | 11:25 | 2027-10-01 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156089577 |  |  | 6286 | 6294 | 2027 | 2027 | 8 | 45 | 2027-02-23 | 8:07 | 2027-11-07 | 11:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156131777 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:32 | 2027-03-26 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32766241677 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156160977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-03-30 | 22:02 | 2027-06-04 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156130177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-08-23 | 10:12 | 2027-10-01 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156164977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-16 | 21:45 | 2027-07-02 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156136577 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31753632677 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 42 | 46 | 2027-10-25 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156119777 |  |  | 6366 | 6284 | 2027 | 2027 | 11 | 43 | 2027-03-15 | 22:55 | 2027-07-02 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156164977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-16 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156126577 |  |  | 6283 | 6287 | 2027 | 2027 | 8 | 45 | 2027-05-10 | 8:37 | 2027-11-07 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31756177177 |  |  | 6207 | 6208 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-04 | 13:50 | 2027-10-01 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 Montréjeau St Gaudens en fin ITC voie 1 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156160977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-11-02 | 8:37 | 2027-11-05 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156118377 |  |  | 6366 | 6284 | 2027 | 2027 | 8 | 45 | 2027-05-10 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31753632677 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 42 | 46 | 2027-10-18 | 11:50 | 2027-10-01 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 Lourdes Tarbes en début ITC voie 1 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156164977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-25 | 7:10 | 2027-11-13 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée avec la 7D-PAU-ATI_003 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156125377 |  |  | 6283 | 6287 | 2027 | 2027 | 11 | 43 | 2027-03-15 | 14:40 | 2027-10-01 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 Lourdes Tarbes en fin ITC voie 1 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31692819677 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-11 | 9:51 | 2027-10-01 | 14:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156130177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-03-30 | 21:40 | 2027-07-02 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156168177 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 9:31 | 2027-10-01 | 12:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156079577 |  |  | 6366 | 6333 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-03-15 | 9:50 | 2027-10-01 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 St Gaudens Montréjeau en début ITC voie 2 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156132577 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-09-25 | 22:40 | 2027-01-21 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156160977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-03-01 | 7:56 | 2027-11-07 | 11:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156095777 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-10-05 | 10:07 | 2027-10-01 | 14:06 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156166577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-03-01 | 22:02 | 2027-09-10 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32766231477 |  |  | 6210 | 6211 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 22:30 | 2027-11-13 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée partielle avec la 7D_PAU-ATI_001 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Medium | 3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156079577 |  |  | 6366 | 6333 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-05-24 | 23:00 | 2027-04-02 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies D, E F et G + accès VS paires = interdit de nuit ZEP 999 + 92 + 56 interdites Secteur Lourdes + SEL 4606 du secteur Lourdes Nay voie 2 consignés associé à FEN27_LD-PAU_019 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156167377 |  |  | 6273 | 6150 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-03-21 | 10:33 | 2027-10-01 | 15:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156079577 |  |  | 6366 | 6333 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-10-11 | 22:10 | 2027-11-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 55h00 V1:ZEP 201+203+205 interdites V2:ZEP 210+206+204+202 innterdites secteur Montréjeau gare + secteurs Labarthe Montréjeau voie 1 et voie 2 + secteurs Montréjeau Lannemezan voie 1 et 2 consignés - associé à DEF27_Boussens Montréjeau_003 + DEF27_Mon |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156134177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-03-30 | 22:20 | 2027-08-21 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32768724477 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 21:32 | 2027-07-02 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156137377 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 21:50 | 2027-09-09 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156167377 |  |  | 6273 | 6150 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-07 | 21:15 | 2027-08-21 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156132577 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-08-28 | 22:10 | 2027-11-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 55h00 ZEP L Montréjeau Tournay voie 1 et voie 2 Secteurs Montréjeau-Lannemezan voie 1 et voie 2 consignés associé à CAP27_MTJ_002 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156166577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-10-29 | 22:53 | 2027-09-10 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156122377 |  |  | 6210 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 16:20 | 2027-11-21 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156101577 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-10-05 | 22:20 | 2027-09-09 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156112777 |  |  | 6217 | 6368 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-08 | 22:44 | 2027-06-04 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32768274977 |  |  | 6210 | 6211 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 23:30 | 2027-03-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie B : ZEP 401,331,333,335 et 337 interdites Voie C : ZEP 402,332 et 334 interdites sillons encadrants 8592/867109 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156166577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-03-30 | 22:10 | 2027-11-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 55h secteurs Labarthe-Montréjeau Voie 1 et 2 consignés associée à CAP27_MTJ_002 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32768278177 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 22:44 | 2027-09-10 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32409173177 |  |  | 6367 | 6319 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-05 | 22:10 | 2027-01-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 et 2 de Montréjeau interdites (ZEP 201+203+205 + 210+206+204+202) secteur Montréjeau gare + secteurs Labarthe Montréjeau voie 1 et voie 2 + secteurs Montréjeau Lannemezan voie 1 et 2 consignés |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31765353677 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 16:30 | 2027-11-21 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31765504877 |  |  | 6207 | 6208 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 22:49 | 2027-12-10 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31764472477 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 42 | 45 | 2027-10-22 | 13:18 | 2027-12-10 | 14:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31764596377 |  |  | 6207 | 6208 | 2027 | 2027 | 42 | 45 | 2027-10-22 | 23:44 | 2027-12-10 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32765811577 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 11:00 | 2027-11-26 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156113577 |  |  | 6217 | 6368 | 2027 | 2027 | 6 | 39 | 2027-02-08 | 9:45 | 2027-12-10 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires pour alignement avec FEN23_Langon-Marmande_017 et FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156101577 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-08 | 22:37 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156164977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-10-30 | 23:20 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32768280377 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 22:22 | 2027-12-06 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32768730477 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 12:25 | 2027-12-10 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156079577 |  |  | 6366 | 6333 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-10-05 | 12:25 | 2027-12-10 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156095777 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-08 | 21:30 | 2027-10-22 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 5 : ZEP 417, 419 , 421, 423 + acces nord FI (425+461) + acces sud FI (437 et 445) Sel 141 + 301 + 105 + 201 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31773001077 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-13 | 13:29 | 2027-11-26 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31765353677 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 22:21 | 2027-12-10 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32768722177 |  |  | 6210 | 6211 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 1:01 | 2027-12-06 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30153739877 |  |  | 2295 | 2295 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:36 | 2027-12-10 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30153742877 |  |  | 2409 | 2295 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-06 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 8513 ouvrant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30153740877 |  |  | 2295 | 2295 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32772807277 |  |  | 2409 | 2295 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 23:15 | 2027-11-01 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim TO 4770 TF Wdu 6871 modification de la fentere le 7 octobre 2025 suite à C2 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015186877 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 9 | 12 | 2027-03-01 | 23:30 | 2027-12-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32014615477 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 13 | 21 | 2027-03-30 | 14:00 | 2027-12-10 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32014045177 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 2 | 24 | 2027-01-11 | 14:26 | 2027-12-10 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32014277177 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 6 | 8 | 2027-02-08 | 22:41 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32057743877 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 13:27 | 2027-11-26 | 14:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 :Main courante N°81 RCST Amont (10/12/27) MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32050331277 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-10 | 22:32 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32050374877 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-17 | 9:25 | 2027-12-10 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification pour alignement avec FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32050387077 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 19 | 19 | 2027-05-15 | 22:32 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30146375977 |  |  | 3632 | 0 | 2027 | 2027 | 9 | 17 | 2027-03-01 | 15:34 | 2027-12-10 | 16:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30146373577 |  |  | 3632 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 13:01 | 2027-12-10 | 14:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 :Main courante N°80 RCST Amont (10/12/27) MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Modification le 05/02/2019 : remplacement dans Heure Début PK Fin de 11:37 par 13:37 Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30146374377 |  |  | 3632 | 3629 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 22:16 | 2027-12-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30146375177 |  |  | 3630 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 23:21 | 2027-12-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30146376777 |  |  | 3632 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-05 | 22:41 | 2027-12-10 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32933331377 |  |  | 9051 | 9325 | 2027 | 2027 | 9 | 23 | 2027-03-01 | 23:00 | 2027-12-06 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402108 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156827177 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 22:30 | 2027-12-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015707877 |  |  | 759 | 797 | 2027 | 2027 | 21 | 24 | 2027-05-24 | 23:15 | 2027-12-10 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32009502877 |  |  | 586 | 681 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-05-31 | 11:00 | 2027-12-10 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357454477 |  |  | 614 | 619 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-10-18 | 22:25 | 2027-12-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156827177 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156839877 |  |  | 817 | 816 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 15:16 | 2027-12-10 | 16:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 4758 et fermant 7672 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-04-12 | 23:30 | 2027-12-06 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935327377 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-14 | 15:00 | 2027-12-10 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156829877 |  |  | 757 | 795 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-15 | 23:43 | 2027-12-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156852277 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 23:30 | 2027-12-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32203620477 |  |  | 752 | 760 | 2027 | 2027 | 43 | 45 | 2027-10-25 | 22:36 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32941642977 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 11:46 | 2027-12-10 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156852277 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-15 | 23:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32009502877 |  |  | 586 | 681 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-08-16 | 22:40 | 2027-10-22 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1 : ZEP 401 403 405 407 409 et 411 voie 3 ZEP 415 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32009610577 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-08-16 | 22:00 | 2027-07-18 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156879277 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-15 | 22:41 | 2027-11-06 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156869877 |  |  | 207 | 615 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32812767577 |  |  | 790 | 791 | 2027 | 2027 | 19 | 22 | 2027-05-10 | 22:25 | 2027-12-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357412777 |  |  | 614 | 617 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-10-18 | 22:32 | 2027-11-01 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015519277 |  |  | 797 | 798 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 23:21 | 2027-12-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156873077 |  |  | 614 | 617 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:40 | 2027-12-06 | 1:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156829877 |  |  | 757 | 795 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 22:41 | 2027-07-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156834277 |  |  | 797 | 816 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 22:36 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935327377 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-09-13 | 23:00 | 2027-10-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32203603677 |  |  | 753 | 757 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-25 | 22:32 | 2027-11-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357412777 |  |  | 614 | 617 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-03-15 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935363177 |  |  | 618 | 743 | 2027 | 2027 | 16 | 44 | 2027-09-13 | 22:16 | 2027-12-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935339577 |  |  | 618 | 8027 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-09-13 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenetre poreuse 2 voies seront laissées libres pour la circulation des trains |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935339577 |  |  | 618 | 8027 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-09-13 | 22:59 | 2027-12-11 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156877677 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-09-27 | 22:59 | 2027-12-04 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015482677 |  |  | 761 | 795 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 0:01 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Plage pour matérialiser nouvel itinéraire d'Accès SUD Hourcade à partir du 19/11 (suite MES 2.1) : via voie centrale + V1 à contre sens. Norme de tracé non connue à date (170225) accès dossier RP0 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156877677 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-15 | 22:37 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357454477 |  |  | 614 | 619 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-03-15 | 22:41 | 2027-12-10 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-30 | 23:00 | 2027-10-08 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 4 interdite+ transmission raynal vers V4 à 11 interdites+ arrivée départ CCE voie 2 interdits |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-18 | 22:41 | 2027-11-01 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357666677 |  |  | 614 | 617 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 22:32 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-09-27 | 22:41 | 2027-12-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32009610577 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-05-31 | 22:49 | 2027-12-10 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156856277 |  |  | 586 | 681 | 2027 | 2027 | 9 | 44 | 2027-03-01 | 3:09 | 2027-12-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33119465877 |  |  | 207 | 613 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-12 | 22:30 | 2027-12-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156830677 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 3:00 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 866808 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156840677 |  |  | 797 | 816 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 11:00 | 2027-12-10 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32812755677 |  |  | 796 | 797 | 2027 | 2027 | 18 | 19 | 2027-05-03 | 23:45 | 2027-12-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCTT Groupement 11+13+15, 4+6, ZEP 2 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32009610577 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-05-31 | 22:49 | 2027-12-10 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156873877 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 13 | 44 | 2027-03-30 | 13:51 | 2027-12-10 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 22:49 | 2027-12-10 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156873877 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 13 | 44 | 2027-09-27 | 23:15 | 2027-01-23 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32939857277 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-04-12 | 22:59 | 2027-01-23 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32203637077 |  |  | 753 | 757 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-13 | 22:41 | 2027-12-10 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156853077 |  |  | 8023 | 734 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-15 | 2:40 | 2027-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 866808 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32973476077 |  |  | 9051 | 578 | 2027 | 2027 | 3 | 5 | 2027-01-18 | 22:49 | 2027-01-19 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156829077 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:50 | 2027-12-10 | 10:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/02/25 : RCST Amont ==> Fenêtre applicable uniquement en période hors estivale Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires par rapport à 2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et Langon |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32280290377 |  |  | 756 | 757 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 0:00 | 2027-10-29 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Voie EC2 en continu garage sur EC2 impossible |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32977341377 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-05 | 14:26 | 2027-12-10 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32939857277 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-04-12 | 10:33 | 2027-11-26 | 12:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156827177 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-15 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Arrivée MBN V1 interdite acces V10+11 interdit par le nord E/S Raynal par Poste 1 interdit circulation V1BIS interdite circulation voie 2 bis interdite départ MBN voie 2 interdit mouvements sur G1+G2 Raynal interdit circulation sur C1+C2 interdite E/S ac |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32933517777 |  |  | 9051 | 9325 | 2027 | 2027 | 9 | 23 | 2027-03-01 | 2:19 | 2027-11-22 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156880877 |  |  | 733 | 756 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:41 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-04-12 | 23:59 | 2027-11-18 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ocp de 192 h sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935363177 |  |  | 618 | 743 | 2027 | 2027 | 16 | 44 | 2027-04-19 | 23:59 | 2027-11-18 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | OCP 192 heures sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015735777 |  |  | 797 | 798 | 2027 | 2027 | 19 | 24 | 2027-05-11 | 8:42 | 2027-12-03 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32205150577 |  |  | 753 | 757 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 22:41 | 2027-11-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-08 | 9:17 | 2027-08-27 | 10:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/02/25 : RCST Amont ==> Fenêtre applicable uniquement en période estivale |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32939857277 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-04-19 | 13:40 | 2027-12-05 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ocp 5 en sim TO 3605 TF 4758 et 7671 et (4659 post RP0 passage à 12H01 à MBN) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015779077 |  |  | 798 | 799 | 2027 | 2027 | 16 | 22 | 2027-04-19 | 22:30 | 2027-01-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32941907777 |  |  | 757 | 761 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-27 | 23:30 | 2027-12-06 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156860477 |  |  | 707 | 682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-06 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 8513 ouvrant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32941898077 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-10-25 | 23:25 | 2027-12-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim TF 876201 (reduction de 10 minutes accordée par LP en RP0) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156838277 |  |  | 824 | 818 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 22:41 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015697577 |  |  | 797 | 818 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 22:30 | 2027-06-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357454477 |  |  | 614 | 619 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-10-18 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-01 | 1:00 | 2027-12-06 | 3:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402109 866808 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156829877 |  |  | 757 | 795 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 0:24 | 2027-12-06 | 3:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015690977 |  |  | 797 | 798 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 23:21 | 2027-10-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32941642977 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-09-27 | 9:30 | 2027-12-05 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156829077 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:00 | 2027-12-03 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015744077 |  |  | 797 | 818 | 2027 | 2027 | 19 | 24 | 2027-05-11 | 12:22 | 2027-12-03 | 15:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156827977 |  |  | 760 | 795 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 11:39 | 2027-12-05 | 14:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32205164577 |  |  | 752 | 760 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 0:20 | 2027-11-22 | 3:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156877677 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-03 | 22:59 | 2027-12-11 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32009502877 |  |  | 586 | 681 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-05-31 | 23:00 | 2027-09-24 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voies 6+E/S périole sud +T6+E/S TC 7+V interdits |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32941898077 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 22:41 | 2027-01-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-06-07 | 14:00 | 2027-12-10 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156870677 |  |  | 207 | 615 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:21 | 2027-11-05 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32280939877 |  |  | 756 | 757 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 12:06 | 2027-12-03 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935466077 |  |  | 740 | 8027 | 2027 | 2027 | 37 | 44 | 2027-09-13 | 22:59 | 2027-11-20 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015753777 |  |  | 798 | 799 | 2027 | 2027 | 16 | 22 | 2027-04-19 | 9:45 | 2027-12-05 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357412777 |  |  | 614 | 617 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-10-18 | 2:00 | 2027-12-06 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32700189277 |  |  | 756 | 757 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-12 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32941898077 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-09-27 | 18:25 | 2027-03-29 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935339577 |  |  | 618 | 8027 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-14 | 22:30 | 2027-06-26 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification acceptée en séance par ligne projet fin 5h25 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156872277 |  |  | 615 | 617 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:43 | 2027-11-05 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015667777 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 9:18 | 2027-03-26 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : IC 4753 Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32939857277 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 10:40 | 2027-12-10 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) SA27 : vibration de 2' de l'heure de début afin d avoir 1h d'amplitude suite à demande #128 main courante |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156879277 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-30 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32977707677 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 10:37 | 2027-12-05 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 871843 ouvrant et 4661 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156836677 |  |  | 797 | 818 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 2:00 | 2027-11-19 | 3:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32203634777 |  |  | 752 | 760 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 14:20 | 2027-12-10 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32939857277 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-11-22 | 11:22 | 2027-12-05 | 13:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 24/11/2025 iso SA2026 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32700000877 |  |  | 756 | 758 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-07 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156854677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 9 | 44 | 2027-03-01 | 9:00 | 2027-12-03 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156849077 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:06 | 2027-12-05 | 13:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32812723877 |  |  | 796 | 795 | 2027 | 2027 | 18 | 19 | 2027-05-03 | 23:15 | 2027-01-13 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015726277 |  |  | 792 | 795 | 2027 | 2027 | 19 | 24 | 2027-05-11 | 10:33 | 2027-12-05 | 12:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935327377 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-09-13 | 23:00 | 2027-10-01 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V5 interdite+ transmission Raynal vers V5à 11 interdits+ Arrivée et départ CCE voie 1 interdits |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357726377 |  |  | 614 | 619 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 0:40 | 2027-05-06 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | def créée pour veille de fetes suite RP0 pour 8523 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 4.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935339577 |  |  | 618 | 8027 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-05 | 22:59 | 2027-07-31 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156827977 |  |  | 760 | 795 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 18:45 | 2027-05-09 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32941025277 |  |  | 207 | 622 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-14 | 22:32 | 2027-03-26 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156826377 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-12-05 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim TO 4770 TF W du 6871 fenetre modifiée le 7 octobre 2025 suite à C2 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-04-12 | 10:00 | 2027-12-05 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-10-18 | 22:36 | 2027-01-23 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156842277 |  |  | 819 | 816 | 2027 | 2027 | 29 | 29 | 2027-07-19 | 23:43 | 2026-12-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015552977 |  |  | 797 | 818 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 10:37 | 2027-11-26 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 871843 ouvrant et 4661 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156850677 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:40 | 2027-05-06 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | def créée pour veille de fetes suite RP0 pour 8523 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 4.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156859677 |  |  | 586 | 705 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-06-27 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156879277 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-09-27 | 14:10 | 2027-10-03 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935327377 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-19 | 22:36 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015602877 |  |  | 797 | 818 | 2027 | 2027 | 16 | 18 | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-04-16 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en continu |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156830677 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:55 | 2027-12-05 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156835877 |  |  | 824 | 818 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-10-22 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1+2+V1A+V1B+V1C interdites arrivée tarbes voie 2 interdites |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156853077 |  |  | 8023 | 734 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 23:55 | 2027-11-01 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156861277 |  |  | 707 | 681 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:06 | 2027-12-03 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-09-27 | 23:00 | 2027-10-15 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3 interdite+ transmission Raynal vers V3 à 11 interdits+ départ Tarbes voie 1 interdit |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32203663177 |  |  | 752 | 760 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-13 | 23:30 | 2027-04-09 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim réduction de 45 min accordée par LP pour 876201 en RP0 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-04-19 | 22:49 | 2027-04-02 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-11-22 | 23:00 | 2027-05-23 | 10:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32941642977 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-10-25 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V5+6+7 interdites acces sud périole interdits transmission Raynal vers V5 à 11 interdite T6 et acces TC interdit arrivée départ CCE voie 1 interdit |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156873877 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 13 | 44 | 2027-09-27 | 22:35 | 2027-10-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156881677 |  |  | 733 | 756 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156855477 |  |  | 586 | 705 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:45 | 2027-03-26 | 15:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : IC 4657 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156879277 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-03 | 12:00 | 2027-05-17 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156835077 |  |  | 797 | 816 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:40 | 2027-05-09 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | polt sim TO 3605 TF 3664 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156857877 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-20 | 22:49 | 2027-01-19 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32977714577 |  |  | 757 | 795 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 23:00 | 2027-06-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156857077 |  |  | 586 | 681 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-20 | 0:50 | 2027-05-06 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | def créée pour veille de fete pour 8523 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32940893277 |  |  | 616 | 622 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-14 | 13:40 | 2027-03-29 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | polt sim TO 3605 TF 3664 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156826377 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:16 | 2027-10-13 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935339577 |  |  | 618 | 8027 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-19 | 22:35 | 2027-10-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156877677 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-30 | 22:15 | 2027-10-17 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156837477 |  |  | 797 | 816 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 0:50 | 2027-05-06 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | def créée pour veille de fete pour 8523 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156880077 |  |  | 733 | 756 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 22:21 | 2026-12-18 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156839077 |  |  | 797 | 818 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:40 | 2027-05-09 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | polt sim TO 3605 TF 3664 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33682916877 |  |  | 753 | 757 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 16:00 | 2027-10-03 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1 : ZEP 401 403 405 voie 5 ZEP 419 et acces N et S FI 437 445 417 425 461 421 423 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32977322977 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-05 | 23:00 | 2027-01-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357666677 |  |  | 614 | 617 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156871477 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:00 | 2027-05-17 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32935327377 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-05 | 13:40 | 2027-05-17 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | polt en sim TO 3605 TF 4758 et 7671 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32191292377 |  |  | 586 | 681 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 14:40 | 2027-01-17 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32203632477 |  |  | 753 | 757 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 13:40 | 2027-03-29 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | polt sim TO 3605 TF 3664 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32280942177 |  |  | 756 | 757 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-13 | 22:30 | 2027-05-13 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | conciliation 1 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156875477 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-10-31 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156849877 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:40 | 2027-05-17 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | polt en sim TO 3605 TF 4758 et 7671 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32191283877 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 22:49 | 2027-04-02 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 22:41 | 2027-03-26 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156851477 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-05-18 | 22:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357726377 |  |  | 614 | 619 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 13:40 | 2027-12-05 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ocp 5 en sim TO3605 TF4758 et 7671 et (4659 post RP0 passage à 12H01 à MBN) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32973147077 |  |  | 584 | 581 | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-20 | 9:05 | 2027-12-10 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34497770877 |  |  | 9325 | 579 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 11:00 | 2027-09-10 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 116 (P1 : V2, V1R) -Maint SE : S10, S36 Je, Ve |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Medium | 4.5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156878477 |  |  | 733 | 756 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 9:55 | 2027-02-05 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C431-G401-G403-G405 (P4 Bif Gr : G1) HORS GEN SAUMUR -S05 Lu à Ve |  | Y | 515000.5623 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157646677 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-02 | 9:10 | 2027-02-11 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 modifié pour VTE (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud (2168 à l'ombre)) -VTE : S06 Lu à Je |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32801397377 |  |  | 7189 | 7133 | 2027 | 2027 | 16 | 49 | 2027-04-19 | 9:55 | 2027-02-19 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe G01 HORS GEN Saumur (ZEP C431-G401-G403-G405-G402-G404-G406-G408) (Bif G P4 : G1, G2) -Niv man : S07 Lu à Ve |  | Y | 515000.5623 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157651677 |  |  | 7237 | 7241 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-11-26 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V1 ou V2. Voie de travail choisie à l'AHT. Travail sur Chalais. Passage des trains à CS entre Les Frissons et Montmoreau. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157573277 |  |  | 9100 | 8882 | 2027 | 2027 | 35 | 45 | 2027-08-30 | 10:00 | 2027-12-10 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la section Poitiers - Angoulême : - Si utilisation d'un pas d'IPCS : aucune restriction , - Si utilisation de 2 pas d'IPCS : consécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Luxé) ou un sur chacune des voiesConsécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Lux |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157668677 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:27 | 2027-12-11 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157666677 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:02 | 2027-12-10 | 9:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32801825777 |  |  | 7194 | 7138 | 2027 | 2027 | 16 | 49 | 2027-04-19 | 0:15 | 2027-10-03 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31808093977 |  |  | 7245 | 7189 | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-20 | 22:10 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157646677 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-23 | 9:50 | 2027-10-01 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-114 (P1 : V2) -Fam B : S04, S11, S39 Lu à Ve -Niv man : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157238677 |  |  | 7226 | 7254 | 2027 | 2027 | 39 | 48 | 2027-09-27 | 9:30 | 2027-12-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157447877 |  |  | 7189 | 8443 | 2027 | 2027 | 51 | 26 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-06 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157276477 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:40 | 2027-11-19 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 ou voie 2 en gare de Châtellerault. les trains doivent être compatibles monovoie entre les IPCS de La Tricherie (pk 316+900) et de La Fayette (pk 292+300). |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157615077 |  |  | 7266 | 7189 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 0:15 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157275677 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:55 | 2027-10-22 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) HORS GEN Vierzon -Fin modern V150 : S42 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157600277 |  |  | 8446 | 8450 | 2027 | 2027 | 8 | 12 | 2027-02-22 | 23:20 | 2027-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32743906877 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 1 | 3 | 2027-01-04 | 11:32 | 2027-09-24 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157260677 |  |  | 7294 | 8880 | 2027 | 2027 | 35 | 45 | 2027-11-02 | 8:40 | 2027-11-10 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157233477 |  |  | 7680 | 8662 | 2027 | 2027 | 31 | 35 | 2027-08-02 | 11:20 | 2027-09-24 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage sous couvert des génériques de 5 heures de jour. Plage voie 2 avec passage en IPCS entre Angoulème Bif des Alliers et Mouthiers pour les sillons n'empruntant pas la LGV. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157709877 |  |  | 7629 | 8475 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-09-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157248277 |  |  | 7667 | 3362 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN_19_StBenoît-Ruffec_016 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157578077 |  |  | 7235 | 7223 | 2027 | 2027 | 9 | 38 | 2027-03-01 | 11:32 | 2027-11-12 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157610477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 15:19 | 2027-12-10 | 16:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157268077 |  |  | 7245 | 7189 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2027-06-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée pour RAV Angoulême Nord, associée à la DEF27_Villognon-Angoulême_003 S9 : zep 1105, 1107, 1109, 1111, 1113 V1 + 1104, 1106,1108, 1110, 1112, 1114 V2 S11 : Groupe 7533 (7503 + 7505) Sr Puyrenaud Rabion V1 et Sel 7507 +103+301 Sr Puyre |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157623077 |  |  | 7616 | 7666 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-10-26 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157659877 |  |  | 7237 | 3359 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33154323877 |  |  | 7680 | 8662 | 2027 | 2027 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 22:08 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157239677 |  |  | 7223 | 7254 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:30 | 2027-10-20 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) -Fin modern V150 : S40 à S42 Lu, Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157665877 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:05 | 2027-12-10 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 ou voie 2 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne. Conséquences sillons: Si travaux voie 1 les trains impairs circulent en IPCS Voie 2 de Poitiers Gare ( aig 149/150 ) à Vivonne. Si travaux voie 2 les trains pairs circulent en IPCS Voie 1 e |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32744083277 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 1 | 3 | 2027-01-04 | 11:32 | 2027-11-05 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32803300077 |  |  | 7645 | 7657 | 2027 | 2027 | 17 | 27 | 2027-04-26 | 9:30 | 2027-11-26 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V1 ou V2. Voie de travail choisie à l'AHT. Travail de Mouthiers à Montmoreau. Passage des trains à CS entre la bif des Alliers et Chalais pour les trains en provenance ou à destination de Bordeaux. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33154321877 |  |  | 7681 | 8661 | 2027 | 2027 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157678477 |  |  | 7651 | 7226 | 2027 | 2027 | 3 | 27 | 2027-01-18 | 8:00 | 2027-10-22 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 230-R1 (P2/P8 : V150, 151) -Fin modern V150 : S40 à S42 Fermeture continue de Lu 04/10/27 à Ve 22/10/27 17h00 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157714077 |  |  | 7629 | 8475 | 2027 | 2027 | 17 | 27 | 2027-04-26 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32705513377 |  |  | 7138 | 0 | 2027 | 2027 | 50 | 26 | 2026-12-13 | 9:50 | 2027-09-17 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 2 entre et Vivonne et la Bif St Benoit exclue. Conséquences sillons: les trains pairs circulent en IPCS Voie 1 entre Vivonne et la Bif St Benoit ( aig 3105b/a ) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157649877 |  |  | 7226 | 7237 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-10-01 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP R6-R9-R15-232-R11 (P2/P8 : V156 à 160) -RVB V157/158 : S32 à S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157426077 |  |  | 7980 | 7262 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-09-27 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157339077 |  |  | 7629 | 7644 | 2027 | 2027 | 17 | 23 | 2027-04-26 | 10:50 | 2027-10-15 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 nord"" Plage travaux sur les zep 2885+4361+4363+4365+2961+2963+2965+2967+2969+2971. Conséquences sillons : Passage des trains impairs en IPCS Voie 2 entre Grand Pont (Aig 2805 a/b) ou le PCV de Marigny Brizay et Poitiers Gare. Réception sur les |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157237877 |  |  | 7223 | 7981 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-06-11 | 16:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture continue des T102 et 104 pour RAV Angoulême Nord Suppression BS2 (immobilisé en voie directe V2) (absent de Tcap). Immobilisation appareil 2 en voie directe V2 (absent de Tcap) (Appareils 4, 5, 6, 7 inaccessibles). |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31024662877 |  |  | 8662 | 0 | 2027 | 2027 | 15 | 32 | 2027-04-12 | 9:40 | 2027-06-04 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157260677 |  |  | 7294 | 8880 | 2027 | 2027 | 35 | 45 | 2027-10-18 | 23:20 | 2027-06-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157653277 |  |  | 7237 | 7241 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157498877 |  |  | 8521 | 7227 | 2027 | 2027 | 51 | 25 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-12-10 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 4 de Montmoreau |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157685077 |  |  | 8521 | 8882 | 2027 | 2027 | 51 | 21 | 2026-12-14 | 1:15 | 2027-11-08 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b, C5) -RR : S09/10, S10/11, S44/45 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157719877 |  |  | 7188 | 7215 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-09-27 | 12:15 | 2027-11-26 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (ZEP C432) (P4 SAT C : V2) -Maint SE : S47 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157622277 |  |  | 7614 | 7666 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157277277 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:10 | 2027-10-08 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gr 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b) pendant GEN Vierzon -Niv man, Famille B : S09, S40 Lu à Ve -Maint SE : S38 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32382181877 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 3 | 6 | 2027-01-25 | 22:08 | 2027-11-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32383832277 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 26 | 49 | 2027-09-06 | 1:15 | 2027-10-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 210-208-206-211-213-215-217-214-212-219-221-226-227 (P2 : 1b + 2b + VC4 + VC5 + CM4) -VTE : S40/41 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157701677 |  |  | 8661 | 8494 | 2027 | 2027 | 31 | 35 | 2027-08-02 | 9:30 | 2027-05-21 | 16:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Immobilisation des Aig 12a/12b en voie directe V1 et V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31845398177 |  |  | 9146 | 9202 | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-20 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157260677 |  |  | 7294 | 8880 | 2027 | 2027 | 35 | 45 | 2027-08-30 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157610477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-02 | 11:00 | 2027-04-30 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée réduite le vendredi, pour RAV Angoulême Nord, associée à la DEF27_Villognon-Angoulême_007 S9 : zep 1105, 1107, 1109, 1111, 1113 V1 + 1104, 1106,1108, 1110, 1112, 1114 V2 S11 : Groupe 7533 (7503 + 7505) Sr Puyrenaud Rabion V1 et Sel 7 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157425277 |  |  | 7980 | 7262 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-10 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157408477 |  |  | 7611 | 7623 | 2027 | 2027 | 13 | 44 | 2027-03-30 | 9:25 | 2027-05-21 | 16:25 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | L´itinéraire Voie 2 par Aig 13 vers Voies 6, 8 à 12 et triage est interdit. La tête du faisceau des V6 à 10, le T100 et l´accès au triage sont pris en continu, plus de circulations possibles. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157268877 |  |  | 7242 | 7245 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-09-24 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157627477 |  |  | 7612 | 7666 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-09-27 | 15:15 | 2027-12-10 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31663180277 |  |  | 7138 | 0 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-25 | 9:30 | 2027-12-03 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 3 de Mouthiers |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32383832277 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 26 | 49 | 2027-07-04 | 9:30 | 2027-12-10 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 3 de Montmoreau |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157779077 |  |  | 2407 | 7196 | 2027 | 2027 | 10 | 37 | 2027-03-09 | 10:20 | 2027-10-22 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A418-B414-B415(P4 SAT A/B : VC4, rentrées dépôts, desserte EIMM) -Maint SE : S12, S42 Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157446877 |  |  | 7191 | 8443 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-09-27 | 11:20 | 2027-10-22 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 5h10 V1. Travail sur Mouthiers. Passage des trains à CS V2 entre la bif des Alliers et Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Bordeaux. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157447877 |  |  | 7189 | 8443 | 2027 | 2027 | 51 | 26 | 2027-03-01 | 8:55 | 2027-09-24 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (ZEP C432) (P4 SAT C : V2) -Niv man : S11, S12, S13, S37, S38 Lu à Ve (Sauf Lu S13 férié) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157721077 |  |  | 7188 | 7215 | 2027 | 2027 | 51 | 26 | 2026-12-14 | 0:15 | 2027-11-28 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32744083277 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 1 | 3 | 2027-01-18 | 22:30 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32015057177 |  |  | 9165 | 7191 | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-20 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157597277 |  |  | 7221 | 7228 | 2027 | 2027 | 7 | 9 | 2027-02-19 | 10:00 | 2027-12-10 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32004796477 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:25 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157703277 |  |  | 8662 | 8494 | 2027 | 2027 | 31 | 35 | 2027-08-02 | 22:27 | 2027-06-18 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157411077 |  |  | 7609 | 8892 | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-02 | 11:00 | 2027-02-22 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité déformée simultanée V1 + V2 pour ballastage à associer avec la FEN27_Villognon-Angoulême_008 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31867096277 |  |  | 8521 | 8882 | 2027 | 2027 | 22 | 25 | 2027-05-31 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_Juille-Villognon(570000)_011 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157699677 |  |  | 9103 | 7227 | 2027 | 2027 | 9 | 38 | 2027-03-01 | 9:50 | 2027-10-01 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-117-119 (P1 : V1) -Famille B : S04, S11, S39 Lu à Ve -Maint SE : S10, S36 Lu à Me -Niv man : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32810393077 |  |  | 7610 | 7623 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-11 | 9:30 | 2027-12-03 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 4 de Mouthiers |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31569946777 |  |  | 8661 | 8494 | 2027 | 2027 | 20 | 30 | 2027-05-18 | 9:30 | 2027-06-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité déformée monovoie de 7h00 V1 associée à la CAP27_Angoulême_027 (sim RAV Angoulême Nord) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157328877 |  |  | 7609 | 7611 | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-02 | 23:15 | 2027-03-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B405-B407-B408-B409-B410-C412-C414-C415-C416 (P4 : C4, C5, V4, T1, T2) -VTE : S09, S10 Lu/Ma à Je/Ve -Maint aig : S13 Ma/Me à Je/Ve, 41 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y | 570000,562300,563300 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157464077 |  |  | 7189 | 7133 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:55 | 2027-09-10 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 114 (P1 : V2) -Maint SE : S10, S36 Je, Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4.5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157645077 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:15 | 2027-11-01 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32727264977 |  |  | 9165 | 7133 | 2027 | 2027 | 4 | 6 | 2027-01-25 | 22:05 | 2027-05-09 | 9:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S18 OCP 36h toutes les ZEP du P2 (ZEP201-203-205-233-232-222-224-225-223-219-221-226-227-220-218-230-216-214-212-211-213-215-217-210-208-206-207-209-229-204-202-229-204-202-228) -Régénération TCO P2 : S18 OCP de Ve 22h05 à Di 09h35 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157235877 |  |  | 7681 | 8661 | 2027 | 2027 | 31 | 35 | 2027-08-02 | 23:40 | 2027-12-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31569930477 |  |  | 8661 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 19 | 2026-12-14 | 11:32 | 2027-10-01 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157573277 |  |  | 9100 | 8882 | 2027 | 2027 | 35 | 45 | 2027-11-02 | 22:40 | 2027-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157616077 |  |  | 7266 | 7192 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:15 | 2027-09-24 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157247477 |  |  | 7666 | 3362 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:55 | 2027-10-22 | 0:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A405-A407-A409 (P4 SAT A : VC5) -Niv man : S11, S42 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357640577 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 43 | 46 | 2027-11-15 | 9:30 | 2027-11-10 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157603477 |  |  | 8446 | 3361 | 2027 | 2027 | 34 | 49 | 2027-08-23 | 8:00 | 2027-06-04 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-808-807-806-805-804-803-802-801 (P1/P8 : FAAD V101 à 108, C1) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 à 108 à laisser libres) -Construction passerelle la Ville aux Dames : S51, S01 à S06, S20 à S22 Lu à Ve (sauf Lu S20 férié) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157334077 |  |  | 7610 | 7611 | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 2027-09-27 | 9:40 | 2027-06-04 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 6h50 V2 + associée à la DEF27_Villognon-Angoulême_002 (pour zep 1104) Zep V2 : 1106+1108+1110+1112+1114 Sel Groupe 7556 (7504+7506) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32382181877 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 3 | 6 | 2027-01-24 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157267277 |  |  | 7242 | 7245 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:30 | 2027-10-12 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2 nord"" Zep 3076+2972+2974+2976+2978+2958+4360+4362+2868+2870 Conséquences circulations : passage des trains pairs, voie 1 ou Z en gare de Poitiers, puis IPCS Voie 1 jusqu'à Grand Pont Aig 2802B/& ou au PCV de Marigny Brisay. Plage liée sur la LG |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157621277 |  |  | 7614 | 7666 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 23:40 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée Voie 1+2. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157647677 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:50 | 2027-02-27 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP G411-G413-G415-G417-G412-G414-G416 (P4 Bif Gr : G3, G4) Hors GEN Le Mans -Famille A : S05 Lu à Ve -Niv man : S08 Lu à Ve |  | Y | 515000.561 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157609677 |  |  | 7736 | 8664 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:50 | 2027-10-21 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A418-B414-B415(P4 SAT A/B : VC4, rentrées dépôts, desserte EIMM) -Maint SE : S12, S42 Ma à Je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157658877 |  |  | 7237 | 3359 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-09-24 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V2. Travail sur Mouthiers. Passage des trains à CS V1 entre la bif des Alliers et Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Bordeaux. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31569884777 |  |  | 7777 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 19 | 2026-12-14 | 0:45 | 2027-10-22 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A405-A407-A409 (P4 SAT A : VC5) -Niv man : S11, S42 Lu/ma à Je/Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32800752177 |  |  | 7221 | 7236 | 2027 | 2027 | 18 | 19 | 2027-05-03 | 10:00 | 2027-11-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 5h00 V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157712477 |  |  | 7621 | 8475 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:10 | 2027-09-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre CAP (IPCS Monts pris). avec simultanée V1+R1MS : ZEP 2169-4161-4163-4165 +V2+R2MS : ZEP 2166-4168-4166-4162 + 4164 |  | Y | 570000.5703 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157614277 |  |  | 7267 | 7189 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-07-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | toutes les ZEP du SAT A et B de SPDC P4 (A401-A403-A410-A408-A406-A404-A402-A412-A414-A416-A405-A407-A409-A422-A420-A418-A417-A413-A424-A426-A421-A423-A415-A419-B401-B403-B413-B406-B404-B402-B411-B407-B405-B409-B414-B412-B410-B408+B415) (P4 SAT A + B : Vo |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157409677 |  |  | 7678 | 7627 | 2027 | 2027 | 10 | 42 | 2027-03-08 | 9:55 | 2027-04-29 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 sud"" Zep 2969+2971+3077+3079+3083+3085+3087 Conséquence sillons : les trains impairs desserviront la gare de Poitiers voies paires. Entrée et sortie Triage impair de Poitiers Côté Sud impossible. Passage des trains impairs en IPCS V2 entre Poit |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33154334977 |  |  | 8661 | 8494 | 2027 | 2027 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 9:30 | 2027-04-09 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157235077 |  |  | 7681 | 8661 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-09-06 | 9:40 | 2027-06-04 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité déformée monovoie V2 de 6h50 associée à la CAP27_Angoulême_024 (RAV Angoulême Nord) Zep 1104 Sel 7504 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157422277 |  |  | 7610 | 7611 | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-02 | 9:20 | 2027-12-10 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157611477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-11-19 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 de 5h00 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157426077 |  |  | 7980 | 7262 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-09-06 | 9:00 | 2027-04-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 (1763+1765+1703) +V4 (1750) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32727188577 |  |  | 9147 | 7191 | 2027 | 2027 | 4 | 6 | 2027-01-25 | 8:30 | 2027-02-12 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 203-357 (P2/3 : C1, accès Bidon V/voie mère) -Fam B : S06 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157676877 |  |  | 7649 | 7221 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:27 | 2027-11-17 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157315477 |  |  | 7610 | 7623 | 2027 | 2027 | 13 | 16 | 2027-03-30 | 23:20 | 2027-11-29 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32849497477 |  |  | 7611 | 7644 | 2027 | 2027 | 24 | 27 | 2027-06-14 | 9:15 | 2027-05-28 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 371-372 (P3 : 1b, 2b) -Fam B : S21 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157646677 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 11:30 | 2027-02-05 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1+V2+VZ+Voies tête sud de V4 à triage de 5h00 pour RAV Angoulême Faisceau sud. 1133, 1135, 2202 / Sel 7515 (vZ), 2205, 2207, 2209 / Sel 7509 et Sel 7511 (V1) 2204, 2206, 2208, 2210, 2264/ Sel 7518 et Sel 7520 (V2) , 2222, 2224, 2234, |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347528077 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 11:40 | 2027-04-30 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1+V2 pour ballastage à associer avec la FEN27_Angoulême-Coutras_018 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157463277 |  |  | 7189 | 7133 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-04-16 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32006160377 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 9:30 | 2027-06-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V1 + associée à la DEF27_Villognon-Angoulême_004 (pour Sel 7503) Zep V2 : 1105+1107+1109+1111+1113 Sel Groupe 7533 (7503+7505) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157332277 |  |  | 7609 | 7611 | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 2027-09-27 | 23:30 | 2027-05-09 | 7:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 2 56h RAV Ambares |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31865437877 |  |  | 7221 | 7233 | 2027 | 2027 | 2 | 7 | 2027-01-11 | 8:00 | 2027-11-19 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32724636377 |  |  | 7238 | 8445 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-03-30 | 0:05 | 2027-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_Villognon-Angoulême_012 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157427077 |  |  | 7980 | 7262 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2027-06-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Angoulême Nord : Capacité liée à la CAP27_Angoulême_025 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32800811777 |  |  | 7226 | 7236 | 2027 | 2027 | 18 | 19 | 2027-05-03 | 10:30 | 2027-04-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultannée CAP017 V1 (1763+1765+1703) +V4 (1750) + V2 (1762+1758) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32006271777 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 11:32 | 2027-04-25 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157610477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-23 | 10:00 | 2027-11-26 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 de 5h00 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31458605577 |  |  | 7679 | 7683 | 2027 | 2027 | 20 | 30 | 2027-05-18 | 9:30 | 2027-09-17 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V1. Travail sur Mouthiers. Passage des trains à CS V2 entre la bif des Alliers et Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Bordeaux. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157652477 |  |  | 7226 | 7237 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:30 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée nuit de Di/Lu |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157623877 |  |  | 7614 | 7666 | 2027 | 2027 | 15 | 46 | 2027-04-12 | 23:55 | 2027-08-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -PMR Tours : S50/51 Di/Lu (élargissement des ZEP 043-045-047 (Voies K et L) prises en continues) -B3N : S04/05 Di/Lu -Rechargement coeur : S04/05, S05/06 Di/Lu -VTE : S08/09, S0 |  | Y | 515000,561000,564300,563300 | 2026-02-09 | High | 1,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32801239277 |  |  | 9165 | 7186 | 2027 | 2027 | 20 | 20 | 2027-05-18 | 11:30 | 2027-02-26 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 pour ballastage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33004694977 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 9:30 | 2027-11-22 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1 + V3 St Saviol pour bourrage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31358704877 |  |  | 7680 | 8662 | 2027 | 2027 | 51 | 19 | 2026-12-14 | 12:20 | 2027-09-08 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-117-119 (P1 : V1) -Famille B : S04, S11, S39 Lu à Ve -Maint SE : S10, S36 Lu à Me -Niv man : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32726356177 |  |  | 7235 | 7236 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-19 | 9:05 | 2027-10-21 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32724742477 |  |  | 7238 | 8445 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-03-31 | 10:00 | 2027-02-05 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 125 (P1 : C1) -Fam B : S05 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32006250677 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 8:00 | 2027-10-22 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 216-218-R2-R3-R4-R13-R14-R17 (P2/P8 : V150 + accès V151 à 159 à l'arrivée du Sud + V152 à 154 inaccessibles du Nord) -Fin moder V150 : S40 à S42 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33154333177 |  |  | 8662 | 8494 | 2027 | 2027 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 8:00 | 2027-10-22 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A422-A420-A417 (P4 SAT A : VC4, sorties dépôts, accès EIMM) -Maint SE : S12, S42 Ma à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157706677 |  |  | 8508 | 8446 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:15 | 2027-10-29 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401-B403-A410-A408-B413-A404-A402-B406-B404-B402 (P4 SAT A/B : V1, Voie Z, V2) -Niv man : S11, S12, S42, S43 Lu/Ma à Je/Ve -Maint SE : S13 Ma/Me à Je/Ve, 41 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347520177 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 10:10 | 2027-09-10 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne. Conséquences sillons: les trains impairs circulent en IPCS Voie 2 de Poitiers Gare ( aig 149/150 ) à Vivonne. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157677677 |  |  | 7652 | 7221 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:45 | 2027-05-28 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux voie 1+11+13 entre Angoulême BV et bif des Alliers exclue. Passage des trains en IPCS V2 entre Angoulême Bif de Limoges et Angoulême Bif des Alliers. Voie 1 en impasse côté sud |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32382082277 |  |  | 3359 | 7189 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 9:10 | 2027-11-05 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud (2089 à l'ombre)) -Famille B : S09 Lu, Ma, S10 Lu à Me (ZEP E471-E473) -Niv man : S09 Lu, Ma, S10 Lu à Me, S44 Je, Ve -Maint SE : S44 Ma à Ve, S46 Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357640577 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 43 | 46 | 2027-10-25 | 11:30 | 2027-06-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité déformée liée à la CAP27_Angoulême_025 (simultanée RAV Angoulême Nord) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157266477 |  |  | 7245 | 7189 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-11-28 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 ou V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157700877 |  |  | 8662 | 8494 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-09-06 | 9:30 | 2027-12-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157380077 |  |  | 7610 | 7609 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-01 | 9:30 | 2027-12-03 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V1. Travail sur Mouthiers et Montmoreau. Passage des trains à CS V2 entre la bif des Alliers et Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Coutras. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157573277 |  |  | 9100 | 8882 | 2027 | 2027 | 35 | 45 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-12-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32384030677 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 23:55 | 2027-11-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B401-B413 (P4 SAT A/B : V1, Voie Z) -Fam B : S44/45 Di/Lu |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157249077 |  |  | 7666 | 3362 | 2027 | 2027 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 1:15 | 2027-11-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-115-117-119 (P1 : V1) -RR : S04/05, S45/46 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33004650377 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 9:20 | 2027-02-19 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C405-C407 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b) -Fam B : S07 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157623877 |  |  | 7614 | 7666 | 2027 | 2027 | 15 | 46 | 2027-04-26 | 22:30 | 2027-05-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32206605477 |  |  | 8446 | 3361 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 23:50 | 2027-07-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473-2089-D462-D466-D468-D470-E472-E474-2168 (P4 SAT D + E : V1+V2+impact CCT Sud) -RCT : S13/14 à S17/18, S26/27 Di/Lu MEQ PCO 27 RCST RCA le 03/12/2025 |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357544077 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 9:30 | 2027-12-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31453825977 |  |  | 7679 | 7683 | 2027 | 2027 | 51 | 19 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-03-02 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 4h40 pour ballastage à associer à la FEN27_Vivonne-Ruffec_012 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32725482077 |  |  | 7227 | 7236 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-05 | 14:30 | 2027-10-21 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) -Fin modern V150 : S40 à S42 Je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32381441377 |  |  | 9165 | 7133 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 10:20 | 2027-11-26 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C400-C401-C403-C405-C407-C409-C411 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b, C7) -Maint SE : S47 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157575677 |  |  | 7235 | 7236 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 22:20 | 2027-09-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1010 1012 v2 , 1016 v4, 1008 v6 Sel 8406, 8408 et 8436 du secteur POMEROL-VAYRES v2 remplacement 8434 en S38 et 546-30A en s39 **** passage IPCS v3 en gare de Libourne |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32384337077 |  |  | 7138 | 0 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-07 | 9:45 | 2027-09-03 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 501-503-502-504-506 (P5 : 1b, 2b, C1) -Fam B : S35 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157432277 |  |  | 8444 | 7137 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-09-27 | 13:55 | 2027-11-26 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C400-C401-C403-C405-C407-C409-C411 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b, C7) -Maint SE : S47 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32810431577 |  |  | 7623 | 7644 | 2027 | 2027 | 1 | 1 | 2027-01-04 | 11:00 | 2027-04-30 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité déformée réduite le vendredi liée à la CAP27_Angoulême_049 (simultanée RAV Angoulême Nord) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33004706777 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 14:32 | 2027-05-17 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S19 OCP 48h pendant WEEK POLT ZEP 127+808+807+806+805+804+803+802+801+131+824+165+210+163+124+118 (P1/P8/P2 : C1, C2, C3, 1b, 2b, 1, 2, 1R, 2R, V101 à 108) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 à 108 à laisser libres) - V101 à 104 FAAD non |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157780477 |  |  | 2407 | 7196 | 2027 | 2027 | 10 | 37 | 2027-03-13 | 9:10 | 2027-11-16 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud) PENDANT GEN LOCHES -Maint SE : S45 Lu à Me, S46 Lu, Ma -Niv man : S45 Lu, Ma |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157695877 |  |  | 7218 | 7227 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 23:40 | 2027-11-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157704677 |  |  | 8508 | 8446 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-10-15 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B405-B407-B408-B409-B410-C412-C414-C415-C416 (P4 : C4, C5, V4, T1, T2) -VTE : S09, S10 Lu/Ma à Je/Ve -Maint aig : S13 Ma/Me à Je/Ve, 41 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y | 570000,562300,563300 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157610477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-07-20 | 9:15 | 2027-09-03 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) HORS GEN Vierzon/Saumur -Maint SE : S35 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32725813977 |  |  | 7228 | 7233 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-12 | 8:00 | 2027-10-01 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP R7-R8 (P2/P8 : Voies 157 et 158) -RVB V157/158 : S32 à S39 Fermeture en continue du Lu 09/08/27 08h00 au Ve 01/10/27 17h00 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157234277 |  |  | 7680 | 8662 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-09-06 | 8:55 | 2027-09-24 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111+115+117+102+105+125+127+133 (P1 : V1, 2b, 1b, C1) pendant GEN Vierzon -VTE : S38 Lu à Ve |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157245077 |  |  | 7226 | 7980 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 9:25 | 2027-03-12 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 PENDANT GEN CHINON (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud (2168 à l'ombre)) -Famille B : S09 Me à Ve, S10 Je, Ve (ZEP E472-E474) -Niv man : S09 Me à Ve, S10 Je, Ve |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31983680077 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 11:10 | 2027-09-24 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C400-C401-C403-C405-C407-C409-C411 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b, C7) -Niv man : S11, S12, S13, S37, S38 Lu à Ve (sauf Lu S13 Férié) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32206515977 |  |  | 8446 | 3361 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 10:50 | 2027-09-24 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (ZEP C432) (P4 SAT C : V2) -Niv man : S11, S12, S13, S37, S38 Lu à Ve (Sauf Lu S13 férié) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157721077 |  |  | 7188 | 7215 | 2027 | 2027 | 51 | 26 | 2027-03-01 | 22:15 | 2027-05-09 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 59h45 S9 : zep 1105, 1107, 1109, 1111, 1113 V1 + 1104, 1106,1108, 1110, 1112, 1114, 1116 V2 S11 : Groupe 7533 (7503 + 7505) Sr Puyrenaud Rabion V1 et Sel 7507 +103+301 Sr Puyrenaud Rabion V1 + Groupe 7556 (7504+7506) Sr Puyrenaud Rabion V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32801089377 |  |  | 7245 | 7191 | 2027 | 2027 | 20 | 20 | 2027-05-18 | 23:20 | 2027-11-15 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32383932977 |  |  | 7138 | 0 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 8:30 | 2027-10-22 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157610477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-17 | 11:00 | 2027-11-25 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 sur zep 3087 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 149/150) à Bif de St Benoît (Aig 3105 a/b) Passage des trains en provenance de Limoges à sens normal par la V2 et à destination de Limoges pa |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157702477 |  |  | 8661 | 8494 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-09-06 | 9:15 | 2027-03-26 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) pendant GEN Vierzon/Saumur -Niv man, Famille B : S10 Je, Ve -Maint SE : S12 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32743906877 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 1 | 3 | 2027-01-18 | 23:30 | 2027-05-30 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 4 35h45 RAV Ambares |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32384441377 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-07 | 11:20 | 2027-10-01 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage sous couvert des génériques de 5 heures de jour. Plage voie 1 avec passage en IPCS entre Angoulème Bif des Alliers et Mouthiers pour les sillons n'empruntant pas la LGV. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31569918477 |  |  | 7777 | 8494 | 2027 | 2027 | 20 | 30 | 2027-05-18 | 12:25 | 2027-11-03 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 sur Gr de zep 3166 + 3168 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Vivonne à Poitiers BV (Aig 155/156) Bif de St Benoit interceptée, pas de trains en provenance ou à destination de Niort |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31977567377 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 9:30 | 2027-05-21 | 16:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Immobilisation des Aig 3a/3b en voie directe V1 et V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31374693477 |  |  | 7680 | 8662 | 2027 | 2027 | 20 | 30 | 2027-05-18 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée Voie 1+2. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32382103477 |  |  | 3359 | 7191 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 9:30 | 2027-12-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157539477 |  |  | 7228 | 7236 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 9:25 | 2027-08-13 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation des trains pairs à CS V2 à partir d'Angoulême BV jusqu'à la bif des Alliers. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32382067177 |  |  | 7188 | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 10:00 | 2027-11-05 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 5h00 V1 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347548577 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 23:20 | 2027-09-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1005(v1) , 1010, 1012, (v2) et 1008 (v6) Sel 8403 et 8405 du secteur POMEROL-VAYRES v1 et Sel 8406, 8408 et 8436 du secteur POMEROL-VAYRES v2 remplacement 546-24 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157691877 |  |  | 7218 | 9103 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 23:45 | 2027-10-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B408-B410-C412 (P4 SAT B/C : VC4, T2) -Maint SE : S13 Lu/Ma (Lu Férié), S40/41 Di/Lu |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31872256677 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 9:35 | 2027-12-10 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32381494777 |  |  | 7406 | 7135 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 11:20 | 2027-09-24 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage sous couvert des génériques de 5 heures de jour. Plage voie 1 ou voie 2 avec passage en IPCS entre Angoulème Bif des Alliers et Mouthiers pour les sillons n'empruntant pas la LGV. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30157610477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-12 | 9:30 | 2027-10-22 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142894077 |  |  | 0 | 1600 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-25 | 9:40 | 2027-04-30 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 6h50 V2 + associée à la CAP27_Angoulême_024 monovoie V2 et à la DEF27_Villognon-Angoulême_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142896077 |  |  | 1607 | 1600 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-10-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation IPCS V2 entre Ang BV et Angoulême Bif des Alliers |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142900677 |  |  | 0 | 1600 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 8:55 | 2027-10-01 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 : ZEP 105-133-107-165-102-104-210 (P1 : 1b, 2b, C1) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S09 Lu à Ve -Niv man, Famille B : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142902477 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 9:25 | 2027-02-05 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1+VZ ou V2+VZ de 7h00 pour RAV Angoulême Faisceau sud. Choix à l'AHT. 1133, 1135 et 2202 / Sel 7515 (vZ), 2205, 2207, 2209 / Sel 7509 et Sel 7511 (V1), 2204, 2206, 2208, 2210, 2264/ Sel 7518 et Sel 7520 (V2) Conséquences sillons : Si Tx |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33016250577 |  |  | 0 | 5815 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-11 | 22:15 | 2027-10-28 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-207-210-204 (P2 : V1+V2+V2b) -Ballastage : S43 Me/Je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33016351477 |  |  | 0 | 5815 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-11 | 23:45 | 2027-05-18 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31679486577 |  |  | 1860 | 8123 | 2027 | 2027 | 12 | 20 | 2027-03-26 | 23:30 | 2027-11-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation IPCS V1 entre Mouthiers et Ang BV |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145624977 |  |  | 2150 | 2144 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 8:20 | 2027-07-02 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 824-826-R19-R17-R89-230-833-835-R18-R15-R16-131 (P1/P8/P2 : C2, C3, accès V150 à V160 côté Nord) -VTE : S26 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145559177 |  |  | 1647 | 2149 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:00 | 2027-10-22 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145663977 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 9:15 | 2027-03-12 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) pendant GEN Vierzon/Saumur -Niv man, Famille B : S10 Je, Ve -Maint SE : S12 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145551777 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:05 | 2027-11-05 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 sur Gr zep 3163+3165 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 149/150) jusqu'à Vivonne Bif de Limoges inclue, pas de train en provenance ou à destination de Limoges |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145664777 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-04-12 | 11:30 | 2027-09-08 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163 (P1 : V1, sortie V1R) -Maint SE : S36 Lu à Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145663977 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-22 | 12:45 | 2027-05-21 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux Voie 2 entre Bif des Alliers inclue et Angoulême sud. Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Mouthiers et Angoulême (Aig 24/18) ou en IPCS voie 1 entre le PCV de Cressac st Genis et Angoulême (Aig 24/18). Accès L579000 impossible, TER origi |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145554177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 12:25 | 2027-10-22 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) HORS GEN Vierzon -Fin modern V150 : S42 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31739437377 |  |  | 2570 | 2565 | 2027 | 2027 | 28 | 31 | 2027-07-16 | 22:05 | 2027-10-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-207-209-229-A401-A403 (P1, P2, P4 : V1) -VTE : S40 Ma/Me et Me/Je, S41 Ma/Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145664777 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-09-28 | 22:08 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145571377 |  |  | 0 | 2017 | 2027 | 2027 | 9 | 46 | 2027-04-01 | 10:10 | 2027-03-29 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP Pérideau, CAP associée à la DEF27_Vivonne-Ruffec_001 10h10-samedi à 09h45 lundi, horaires validés en conciliation 3 avec les EF, besoin d'au moins 47h30 fermes. V1 (1763+1765+1703) +V4 (1750) + V2 (1762+1758) Sr Bodut Longchamp V1+V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145495477 |  |  | 8022 | 603 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-03-02 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145553377 |  |  | 1636 | 1641 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 8:55 | 2027-10-15 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) pendant GEN Vierzon -Fin moern V150 : S40 à S41 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32243849477 |  |  | 1866 | 1863 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-01 | 13:35 | 2027-04-16 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée Bif des Alliers |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32302043477 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 9 | 46 | 2027-03-01 | 23:55 | 2027-11-22 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -PMR Tours : S50/51 Di/Lu (élargissement des ZEP 043-045-047 (Voies K et L) prises en continues) -B3N : S04/05 Di/Lu -Rechargement coeur : S04/05, S05/06 Di/Lu -VTE : S08/09, S0 |  | Y | 515000,561000,564300,563300 | 2026-02-09 | High | 1,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31755050577 |  |  | 0 | 8113 | 2027 | 2027 | 33 | 49 | 2027-08-16 | 9:00 | 2027-06-04 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31764288677 |  |  | 2026 | 1863 | 2027 | 2027 | 31 | 48 | 2027-08-02 | 23:40 | 2027-06-14 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32243995877 |  |  | 0 | 8113 | 2027 | 2027 | 11 | 46 | 2027-03-15 | 10:00 | 2027-03-13 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S10 OCP 24h ZEP 127+808+807+806+805+804+803+802+801 (P1/P8 : C1, Voies 101 à 108) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 à 108 à laisser libres) -Construction passerelle la Ville aux Dames : S10 OCP 24h Sa 13/03/2027 10h à Di 14/03/2027 10h |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31807796977 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 19 | 32 | 2027-05-10 | 22:15 | 2027-10-15 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401-B403-A410-A408-B413-A404-A402-B406-B404-B402 (P4 SAT A/B : V1, Voie Z, V2) -Niv man : S11, S12, S42, S43 Lu/Ma à Je/Ve -Maint SE : S13 Ma/Me à Je/Ve, 41 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145639377 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-12 | 0:01 | 2026-12-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 043-045-047 (PO : Voies K et L) (Voies K et L à laisser libres) en SIM partielle avec 7C_SP2_001 et 7C_SP2_002 -PMR Tours : S50/51 à S51 Fermeture continue du Di 13/12/26 00h01 au Ve 18/12/26 04h30 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32829845277 |  |  | 2026 | 1863 | 2027 | 2027 | 31 | 48 | 2027-08-07 | 22:15 | 2027-01-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A402-A408 (P4 SAT B : Voie Z, V2) -Elise : S03 Me/Je, Je/Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145565777 |  |  | 2559 | 2515 | 2027 | 2027 | 11 | 46 | 2027-03-15 | 10:00 | 2027-10-06 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux Voie 1 entre Angoulême Bif de Limoges et Angoulême BV inclue. Passage des trains impairs en IPCS Voie Z ou Voie 2 entre Vervant et Angoulême Bif des Alliers si passage Voies Paires. Accès voie 3 et dépôt impossibles. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145572377 |  |  | 2030 | 2017 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:40 | 2027-10-15 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée Bif des Alliers |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145627377 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-12 | 4:50 | 2027-10-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145633177 |  |  | 2026 | 8585 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-03-08 | 22:40 | 2027-05-17 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 59h40 S9 : zep 1105, 1107, 1109, 1111, 1113 V1 + 1104, 1106,1108, 1110, 1112, 1114, 1116 V2 S11 : Groupe 7533 (7503 + 7505) Sr Puyrenaud Rabion V1 et Sel 7507 +103+301 Sr Puyrenaud Rabion V1 + Groupe 7556 (7504+7506) Sr Puyrenaud Rabion V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32838179677 |  |  | 2099 | 2152 | 2027 | 2027 | 15 | 49 | 2027-04-12 | 8:55 | 2027-10-22 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) HORS GEN Vierzon -Fin modern V150 : S42 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32243887177 |  |  | 2026 | 1860 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-01 | 9:50 | 2027-10-18 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A418-B414-B415(P4 SAT A/B : VC4, rentrées dépôts, desserte EIMM) -Maint SE : S12, S42 Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32804661377 |  |  | 2026 | 1863 | 2027 | 2027 | 17 | 20 | 2027-05-01 | 9:50 | 2027-02-25 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité V1 + V2 pour ballastage à associer avec la FEN27_Juille-Villognon_008 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145556577 |  |  | 1636 | 1641 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:15 | 2027-10-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 116-118-124-126-130-202-204-163-207-209-229 (P1 : V1+V2+V1R+V2R) -B3N : S22 Lu/Ma à Je/Ve -Ballastage : S43 Je/Ve |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31756325077 |  |  | 0 | 9155 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-01 | 10:00 | 2027-11-26 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1 + V2 de 4h00, associée à la DEF27_Vivonne-Ruffec_008 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145602977 |  |  | 2570 | 2558 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:25 | 2027-04-04 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145624977 |  |  | 2150 | 2144 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-12 | 10:00 | 2027-10-07 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entrée/sortie côté nord des V2 à 12 impossible. Passage des circulations paires en IPCS V1 entre Angoulême Bif des Alliers et Vervant. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32829668377 |  |  | 2026 | 1860 | 2027 | 2027 | 31 | 48 | 2027-08-07 | 12:40 | 2027-10-28 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 2063+2065+2067+4661+4663 avec Sr Rabion La Couronne V1 + Sr La Couronne Mouthiers V1 Conséquences sillons : passage des trains impairs en IPCS Voie 2 entre Angoulême Bif des Alliers et Mouthiers ou entre Angoulême Bif des alliers et le PCV de cressac |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33145129377 |  |  | 2099 | 2091 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 10:00 | 2027-10-22 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A407 (P4 SAT C : VC5) -Maint SE : S12, S42 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31579572977 |  |  | 2371 | 8585 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 10:15 | 2027-10-27 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux voie 1 sur la zone dense de Villognon: Trains impairs en IPCS entre Luxé et Angoulême.Passage des trains impairs venant de la LGVSEA en IPCS voie 2 via le RACC de Juillé puis IPCS du raccordement de Juillé à Angoulème. Cela implique que les tra |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145633177 |  |  | 2026 | 8585 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-01 | 9:00 | 2027-05-28 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31739339877 |  |  | 2570 | 2565 | 2027 | 2027 | 2 | 38 | 2027-01-11 | 22:20 | 2027-11-29 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32838310777 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 17 | 25 | 2027-04-26 | 11:20 | 2027-12-05 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 29h25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32849857177 |  |  | 1647 | 2150 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 10:10 | 2027-01-15 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne. Conséquences sillons: les trains impairs circulent en IPCS Voie 2 de Poitiers Gare ( aig 149/150 ) à Vivonne. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32838318577 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 17 | 25 | 2027-04-26 | 13:05 | 2027-08-11 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation des trains pairs à CS V1 à partir de la Bif des Alliers jusqu'à Angoulême BV. Sortie L 579000 vers Angoulême BV impossible, TER terminus Châteauneuf. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31764400777 |  |  | 2026 | 1860 | 2027 | 2027 | 31 | 48 | 2027-08-02 | 22:20 | 2027-10-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 29 Coutras-Libourne v1 et ZEP 1001 1003 1005 1015 1023 1027 v1 et ZEP 1011 1017 v3 et 1025 v5 secteur POMEROL-VAYRES v1 et Sel 8433 8435 du sous secteur LIBOURNE IMPAIR remplacement 547-03 + 547-33A |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31579582977 |  |  | 8585 | 0 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 9:35 | 2027-10-15 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 modifié ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) pendant GEN Vierzon/Saumur -Niv man, Famille B : S41 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145624977 |  |  | 2150 | 2144 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-28 | 9:10 | 2027-02-18 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 modifié (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud (2089 à l'ombre)) -VTE : S06 Ve, S07 Ma à Je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32310384277 |  |  | 0 | 1936 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 23:20 | 2027-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145654577 |  |  | 2062 | 2051 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 22:20 | 2027-10-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | circulation en IPCS v2 entre Coutras et Izon |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145559977 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-12 | 0:15 | 2027-10-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Nuit de Di/Lu non passe minuit |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32302378877 |  |  | 2558 | 2515 | 2027 | 2027 | 6 | 41 | 2027-02-08 | 9:20 | 2027-10-22 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32243892777 |  |  | 2027 | 8136 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-01 | 10:00 | 2027-05-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TIR 354/28 du km 354+775 au km 355+482: DEF prise avec CAP27_Poitiers (Grand Pont)-Vivonne_054 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4.5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145652977 |  |  | 2062 | 2051 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-09-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145627377 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 9:30 | 2027-05-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 125-127-829-841-201-203-129-131-122-824 (P1/P8/P2 : C1, C2, C3, accès FAAD/RO/RC) -BMJ Combi : S20 Ma à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145608777 |  |  | 8585 | 0 | 2027 | 2027 | 10 | 46 | 2027-03-08 | 10:00 | 2027-05-08 | 19:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-116-130-118 (P1 : V1, V2) (à l'ombre WEEK POLT Ascension/OCP 36h Régé TCO P2/OCP 24h Passerelle) -Fam B : S18 Sa |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145664777 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 9:10 | 2027-10-26 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEPZEP C401-C403-C405-C409-C411-C402-C404-C406-C408-C428-C410-C427-C429 (P4 SAT C : V1, V2, 1b, 2b, C7, G1) HORS GEN Saumur -Ballastage : S43 Ma |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145651377 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-05-19 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TIR 350/02 du km 350+014 au km 351+171 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32849888377 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 21:54 | 2027-03-29 | 9:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S12 OCP 35h44 pendant WEEK POLT ZEP 127+808+807+806+805+804+803+802+801+131+824+165+210+163+124+118 (P1/P8/P2 : C1, C2, C3, 1b, 2b, 1, 2, 1R, 2R, V101 à 108) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 à 108 à laisser libres) - V101 à 104 FAAD n |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145639377 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-28 | 19:00 | 2027-11-21 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE Sem 46 : OCP de maintenance caténaire à fort impact capacitaire sur les différents postes 1, 2, 4 SAT A, B, C Tours reste accessible depuis les axe de Saumur - Le Mans via voies G3 et G4 et Poitiers + Chinon/Loches via voie 1/2 -VTE : S46 Sa 19h00 à |  | Y | 570000,562300,563300,593000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32835783577 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-20 | 9:10 | 2027-09-24 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gr 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b) pendant GEN Vierzon -Niv man, Famille B : S09, S40 Lu à Ve -Maint SE : S38 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32838327077 |  |  | 1647 | 2150 | 2027 | 2027 | 17 | 25 | 2027-04-26 | 8:00 | 2027-02-12 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 802-803 (P8 : V102, V103) - V102 et 103 non géolocalisables précisément dans TCAP -Passerelle la Ville aux Dames : S06 Fermeture continue du Lu 08h00 au Ve 16h25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145601577 |  |  | 2026 | 1863 | 2027 | 2027 | 10 | 46 | 2027-03-08 | 21:20 | 2027-11-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 32h00 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32434898777 |  |  | 2062 | 2061 | 2027 | 2027 | 9 | 40 | 2027-03-01 | 9:10 | 2027-11-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud (2089 à l'ombre)) -Famille B : S09 Lu, Ma, S10 Lu à Me (ZEP E471-E473) -Niv man : S09 Lu, Ma, S10 Lu à Me, S44 Je, Ve -Maint SE : S44 Ma à Ve, S46 Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32780621977 |  |  | 2219 | 2192 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 22:45 | 2027-11-08 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31807986877 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-14 | 22:45 | 2027-11-15 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-114 (P1 : V2) -RR : S04/05, S45/46 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145571377 |  |  | 0 | 2017 | 2027 | 2027 | 9 | 46 | 2027-03-01 | 9:00 | 2027-11-26 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 ou V2 de 8h00, associée à la DEF27_Vivonne-Ruffec_009 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145665577 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:20 | 2027-10-01 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-117-119 (P1 : V1) -Famille B : S04, S11, S39 Lu à Ve -Maint SE : S10, S36 Lu à Me -Niv man : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145640177 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-28 | 9:30 | 2027-09-05 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V1 ou V2. Voie de travail choisie à l'AHT. Travail sur Mouthiers. Passage des trains à CS entre la bif des Alliers et Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Bordeaux |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32306222077 |  |  | 0 | 1944 | 2027 | 2027 | 2 | 47 | 2027-01-11 | 13:15 | 2027-10-01 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-114 (P1 : V2) -Fam B : S04, S11, S39 Lu à Ve -Niv man : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145603777 |  |  | 2570 | 2558 | 2027 | 2027 | 11 | 46 | 2027-03-15 | 22:05 | 2027-01-22 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 043-045-047 (PO : Voies K et L) (Voies K et L à laisser libres) -PMR Tours : S02/03 à S03 Di/Lu à Je/Ve |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31739413877 |  |  | 2554 | 0 | 2027 | 2027 | 28 | 31 | 2027-07-16 | 9:10 | 2027-05-14 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32849837577 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 9:50 | 2027-09-08 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-117-119 (P1 : V1) -Famille B : S04, S11, S39 Lu à Ve -Maint SE : S10, S36 Lu à Me -Niv man : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31679273077 |  |  | 1860 | 8123 | 2027 | 2027 | 5 | 19 | 2027-02-01 | 8:30 | 2027-07-09 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 215-346-347-348-371-373-375-370-372-374-351-357-363-360-361-362-363-364-365-366-502-1231-1233 (P3 : 1b, 2b, CM4, C1, accès RA/TA du Nord, accès REC du Sud, accès RO des bis du Sud, BidonV, Voie mère) - ZEP 346-347-348-363-360-361-362-363-364-365-366- |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145663977 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-04-12 | 10:05 | 2027-05-05 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 sud"" Zep 3070 + 3072 + 3074 + 3076 + 3078 + 3080 + 3082 + 3084 + 3180 Conséquences sillons : passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Vivonne ou La Touche et Poitiers. Accès au FP impossible côté Sud |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145559977 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 14:30 | 2027-10-22 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) -Fin modern V150 : S40 à S42 Ma, Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2.5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145626577 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-12-10 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V2. Travail sur Montmoreau. Passage des trains à CS V1 entre Chalais et l'Aig 2602a/b de Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Bordeaux. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32838338377 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 17 | 25 | 2027-04-26 | 11:50 | 2027-11-07 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145664777 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-22 | 21:10 | 2027-04-05 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145564177 |  |  | 2559 | 2515 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:25 | 2027-09-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 ZEP 102-104-210-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3) -VTE : S37/38, S38/39 Di/Lu |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31807977277 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 3 | 5 | 2027-01-18 | 11:40 | 2027-04-18 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 1 27h30 RAV Ambares |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145570577 |  |  | 0 | 2017 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:10 | 2027-03-29 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP Pérideau, complète la CAP27_Ruffec_019 10h10-samedi à 09h45 lundi, horaires validés en conciliation 3 avec les EF, besoin d'au moins 47h30 fermes. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145640977 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:10 | 2027-05-21 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TIR 354/28 du km 354+775 au km 355+482 : SIM V1 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4.5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31099421277 |  |  | 8143 | 2054 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-09-06 | 23:20 | 2027-11-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) -RR : S09/10, S10/11, S44/45 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145625777 |  |  | 2150 | 2144 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-11-01 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145650577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-12 | 22:20 | 2027-10-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | circulation en IPCS V2 entre Coutras et Izon |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145640177 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 0:15 | 2027-05-30 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32804656877 |  |  | 2026 | 1860 | 2027 | 2027 | 17 | 20 | 2027-05-01 | 8:55 | 2027-09-10 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (ZEP C432) (P4 SAT C : V2) -BMJ, Niv man : S36 Ma, Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32305525177 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 15 | 49 | 2027-04-12 | 22:30 | 2027-10-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 Di/Lu |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145488377 |  |  | 2223 | 2192 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-05-05 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145487577 |  |  | 2223 | 2192 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-26 | 23:55 | 2027-07-19 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C407-409-C411-C402-C404-C406-C408-C428-C410-C425-C427-C429-C431 (P4 SAT C : V1, V2, 1b, 2b, C7, G1) -RCT : S21/22, S22/23, S28/29 Di/Lu |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145497077 |  |  | 8022 | 603 | 2027 | 2027 | 9 | 44 | 2027-03-01 | 9:35 | 2027-11-01 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145627377 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-28 | 14:45 | 2027-09-08 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-119 (P1 : V1) -Maint SE : S10, S36 Lu à Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31755490477 |  |  | 0 | 8113 | 2027 | 2027 | 37 | 46 | 2027-09-17 | 23:55 | 2027-07-18 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C407-409-C411-C402-C404-C406-C408-C428-C410-C425-C427-C429-C431 (P4 SAT C : V1, V2, 1b, 2b, C7, G1) -RCT : S21, S22, S28 Sa/Di |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32244141577 |  |  | 2095 | 2054 | 2027 | 2027 | 8 | 44 | 2027-02-23 | 10:00 | 2027-05-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TIR 354/28 du km 354+775 au km 355+482 : cap prise avec DEF27_Vivonne-Ruffec_017 V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4.5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145560977 |  |  | 1647 | 2149 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-07-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C409-C411-D461-D463-D465-E471-E473-C402-C404-C406-C408-C428-C410-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT C + D + E : V1, V2, 1b, 2b, C7) -RCT : S18, S20, S27 Sa/Di |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145640177 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-12 | 10:50 | 2027-02-22 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité V1 + V2 pour ballastage à associer avec la FEN27_Juille-Villognon_008 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31099421277 |  |  | 8143 | 2054 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-04-12 | 9:20 | 2027-09-03 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 2. Conséquences sillons : passage des trains pairs en IPCS entre Luxé et St saviol. . |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145653777 |  |  | 2062 | 2051 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:50 | 2027-07-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C409-C411-D461-D463-D465-E471-E473-C402-C404-C406-C408-C428-C410-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT C + D + E : V1, V2, 1b, 2b, C7) -RCT : S18/19, S20/21, S27/28 Di/Lu et S20 Lu/Ma (Lu férié) MEQ PCO27 RCST RCA le 03/12/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145487577 |  |  | 2223 | 2192 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-11-02 | 21:00 | 2027-11-21 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33119449577 |  |  | 8022 | 603 | 2027 | 2027 | 9 | 44 | 2027-03-04 | 10:15 | 2027-09-30 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h00 pour B2N |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32835408077 |  |  | 2223 | 2192 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-20 | 12:10 | 2027-11-04 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 sur zep 3161 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 149/150) jusqu'à St Benoît (Aig 3105 a/b) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145632377 |  |  | 2026 | 8585 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:55 | 2027-03-05 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 : ZEP 105-133-107-165-102-104-210 (P1 : 1b, 2b, C1) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S09 Lu à Ve -Niv man, Famille B : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145650577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-28 | 13:40 | 2027-11-26 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (P4 SAT C : V2) -Maint SE : S47 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32655965577 |  |  | 0 | 8113 | 2027 | 2027 | 2 | 30 | 2027-01-11 | 9:10 | 2027-11-09 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud) PENDANT GEN LOCHES -Maint SE : S45 Lu à Me, S46 Lu, Ma -Niv man : S45 Lu, Ma |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145639377 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:15 | 2027-06-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 116-118-124-126-130-202-204-163-207-209-229 (P1 : V1+V2+V1R+V2R) -B3N : S22 Lu/Ma à Je/Ve -Ballastage : S43 Je/Ve |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31808025477 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 29 | 29 | 2027-07-19 | 9:55 | 2027-02-25 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée pour ballastage. Liée a la capacité 7D_JUE2_002. Passage des circulations paires a destination de la LGV via le Racc de Villognon. |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31099421277 |  |  | 8143 | 2054 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 23:20 | 2027-10-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401-A410-A408-B413-A404-A402-B406-B404-B402 (P4 SAT A/B : V1, Voie Z, V2) -Maint SE : S13 Lu/Ma (Lu Férié), S40/41 Di/Lu |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145590577 |  |  | 2095 | 2054 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-05-09 | 9:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S18 OCP 23h38 pendant WEEK POLT ZEP 127+808+807+806+805+804+803+802+801+131+824+165+210+163+124+118 (P1/P8/P2 : C1, C2, C3, 1b, 2b, 1, 2, 1R, 2R, V101 à 108) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 à 108 à laisser libres) - V101 à 104 FAAD n |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32835398877 |  |  | 1733 | 2222 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-20 | 23:10 | 2027-09-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31679419477 |  |  | 1860 | 1859 | 2027 | 2027 | 12 | 20 | 2027-03-26 | 21:10 | 2027-04-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_MontsSud-Maille_014 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32838334277 |  |  | 2149 | 2150 | 2027 | 2027 | 17 | 25 | 2027-04-26 | 11:00 | 2027-11-24 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 sur zep 3180 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Vivonne à Poitiers BV (Aig 155/156) Passage des trains en provenance de Limoges à CS par la V1 et à destination de Limoges par la V1 en sens normal |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145663177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-06-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 sur Gr de zep 3162+3164 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Vivonne à Poitiers BV (Aig 155/156) Passage des trains en provenance de Limoges à CS par la V1 et à destination de Limoges par la V1 en sens normal |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32339772877 |  |  | 1944 | 1946 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-24 | 21:54 | 2027-03-29 | 9:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S12 OCP 35h44 pendant WEEK POLT Pâques ZEP 127-129-125-191-119-163-104-210-107-165-122-824-833-131-801-802-803-804-805-806-807-808 (P1/P8/P2 : C1, C2, C3, 1b, 2b, 1, 1R, 2R, V101 à 108) (V101 et V102 à laisser libres) - V101 à 104 FAAD non géolocalisables |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31755633577 |  |  | 0 | 8113 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 8:15 | 2027-11-26 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (ZEP C432) (P4 SAT C : V2) -Maint SE : S47 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32835768677 |  |  | 1647 | 2150 | 2027 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-20 | 22:40 | 2027-09-26 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 ZEP 102-104-210-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3) -VTE : S37, S38 Sa/Di |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145492477 |  |  | 1733 | 2222 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-11-02 | 10:10 | 2027-02-25 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour ballastage à associer avec la FEN27_Ruffec-Juille_008 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145487577 |  |  | 2223 | 2192 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-10-04 | 9:30 | 2027-03-02 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145650577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 0:15 | 2027-03-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée V1+V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32849851177 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 8:00 | 2027-02-12 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-808-807-806-805-804-803-802-801 (P1/P8 : FAAD V101 à 108, C1) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 et 102 à laisser libres) -Rempl 24 consoles : S06 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145487577 |  |  | 2223 | 2192 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-03-30 | 9:30 | 2027-11-25 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1+V5 de Couhé Vérac pour bourrage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145478977 |  |  | 8143 | 2054 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:35 | 2027-10-04 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 210-208-206-211-213-215-217-214-212-219-221-226-227 (P2 : 1b + 2b + VC4 + VC5 + CM4) -VTE : S39/40 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32849881377 |  |  | 2149 | 2150 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 11:00 | 2027-03-10 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163 (P1 : V1, sortie V1R) -Maint SE : S10 Lu à Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145564977 |  |  | 2559 | 2515 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:15 | 2027-09-19 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145663977 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-09-28 | 22:35 | 2027-10-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-207-209-229-126-202-204-210-208-206 (P1/P2 : V1, V2, 2b) -VTE : S39, S40 Sa/Di |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32835777977 |  |  | 2149 | 2150 | 2027 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-20 | 8:00 | 2027-07-16 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 501-502-503-505-506-510-511-512-513-514-515-516-530-531-532-533-534 (P5 : 1b, 2b, C7, C1, accès RA/TA du Sud, accès REC du Sud, accès RO des bis du Sud, BidonV, Voie mère) - ZEP 505-510-511-512-513-514-515-530-531-532-533-534 non géolocalisables dans |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32661383077 |  |  | 1860 | 1859 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 9:30 | 2027-11-23 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V2+V6 de Couhé Vérac pour bourrage. Passage des trains à CS V1 entre Couhé Verac et Vivonne |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32278318777 |  |  | 2559 | 2515 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-17 | 9:10 | 2027-09-08 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C400-C401-C403-C405-C407-C409-C411 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b, C7) -BMJ, Niv man : S36 Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145631377 |  |  | 2026 | 8585 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 9:20 | 2027-10-18 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A422-A420-A417 (P4 SAT A : VC4, sorties dépôts, accès EIMM) -Maint SE : S12, S42 Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31852258477 |  |  | 2559 | 2558 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-01 | 9:15 | 2027-03-10 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 modifié ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) pendant GEN Vierzon/Saumur -Niv man, Famille B : S10 Lu à Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32007058577 |  |  | 0 | 1933 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-23 | 23:30 | 2027-02-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473 + impact CCT Sud) + Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474 + impact CCT Sud) (P4 SAT D+E : V1+V2+ impact CCT Sud (2089 et 2168 à l'ombre)) -VTE : S06 Sa/Di |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31691447077 |  |  | 2030 | 2017 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-07 | 18:00 | 2027-05-16 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 3 16h RAV Ambares |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32835764377 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-20 | 23:00 | 2027-11-07 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145492477 |  |  | 1733 | 2222 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-03-30 | 0:15 | 2027-06-27 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32835756577 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-20 | 11:10 | 2027-11-17 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP E474 (P4 SAT E : V2 + impact CCT Sud (2168 à l'ombre)) -Maint SE : S46 Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145559977 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-28 | 9:35 | 2027-05-05 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145493277 |  |  | 1733 | 2222 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:05 | 2027-03-03 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage simultanée voie 1 + voie 2 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne pour chantier de ballastage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32278218177 |  |  | 2554 | 0 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-17 | 14:32 | 2027-05-17 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 47h58 pendant WEEK POLT Pentecôte ZEP 127-129-125-191-119-163-104-210-107-165-122-824-833-131-801-802-803-804-805-806-807-808 (P1/P8/P2 : C1, C2, C3, 1b, 2b, 1, 1R, 2R, V101 à 108) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 à 102 à laisser |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32315792377 |  |  | 1936 | 0 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 12:00 | 2027-12-04 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31681339077 |  |  | 2558 | 2515 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-12 | 9:10 | 2027-10-25 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C409-C411-C402-C404-C406-C408-C428-C410 (P4 SAT C : V1, V2, 1b, 2b, C7) -Ballastage : S43 Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32442818477 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 9 | 40 | 2027-03-06 | 1:00 | 2027-02-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEPC402-C404-C406-C408-C428-C410 (ZEP C432) (P4 SAT C : V2) -RR : S05/06 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145492477 |  |  | 1733 | 2222 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-10-04 | 23:30 | 2027-01-04 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée V1+V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32443356377 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 9 | 40 | 2027-03-07 | 11:20 | 2027-10-29 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 5h10 V1. Travail sur Mouthiers et Montmoreau. Passage des trains à CS V2 entre la bif des Alliers et Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Coutras. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33119488977 |  |  | 8022 | 603 | 2027 | 2027 | 9 | 44 | 2027-03-04 | 0:15 | 2027-09-19 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1005(v1) , 1010, 1012, (v2) 1008 (v6) Sel 8403 et 8405 du secteur POMEROL-VAYRES v1 et Sel 8406, 8408 et 8436 du secteur POMEROL-VAYRES v2 remplacement 546-24 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145571377 |  |  | 0 | 2017 | 2027 | 2027 | 9 | 46 | 2027-03-22 | 23:50 | 2027-02-15 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473 + impact CCT Sud) + Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474 + impact CCT Sud) (P4 SAT D+E : V1+V2+ impact CCT Sud (2089 et 2168 à l'ombre)) -VTE : S06/07 Di/Lu MEQ PCO27 RCST RCA le 03/12/25 |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32339751677 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-24 | 9:45 | 2027-02-24 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée V1+V2+V4 pour ballastage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31852284377 |  |  | 2559 | 2515 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-01 | 0:15 | 2027-04-04 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32278289777 |  |  | 2570 | 2558 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-17 | 2:10 | 2027-02-08 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C407-409-C411 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b, C7) -RR : S05/06 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32940174277 |  |  | 94 | 85 | 2027 | 2027 | 26 | 28 | 2027-07-03 | 0:15 | 2027-07-25 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148905977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 12:00 | 2027-12-04 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149049177 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:00 | 2027-02-22 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée pour ballastage |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183124077 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 9 | 15 | 2027-03-01 | 23:55 | 2026-12-14 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -PMR Tours : S50/51 Di/Lu (élargissement des ZEP 043-045-047 (Voies K et L) prises en continues) -B3N : S04/05 Di/Lu -Rechargement coeur : S04/05, S05/06 Di/Lu -VTE : S08/09, S0 |  | Y | 515000,561000,564300,563300 | 2026-02-09 | High | 1,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32006253377 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 9:45 | 2027-12-09 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie V2 de jour |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149267077 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 1 | 43 | 2027-01-04 | 22:50 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1 (B) + VC OU V2 (A) + V4 la gare reste traversante soit par la V1 soit par la V2. Simultanée avec CAP27_Niort_011 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148983377 |  |  | 5775 | 5816 | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-01-18 | 23:50 | 2027-12-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31862783377 |  |  | 8342 | 5866 | 2027 | 2027 | 21 | 26 | 2027-05-24 | 22:53 | 2027-12-10 | 3:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32074711277 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-07-05 | 23:40 | 2027-12-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31862761677 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 20 | 27 | 2027-05-17 | 10:30 | 2027-12-10 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32968034277 |  |  | 9000 | 5980 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 12:31 | 2027-12-10 | 13:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149264877 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-02-01 | 9:05 | 2027-11-11 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie de jour V1 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149053377 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-08-02 | 23:20 | 2027-12-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148931377 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 1 | 47 | 2027-01-10 | 23:16 | 2027-12-10 | 4:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | L'horairisation proposée est déterminée par les circulations frets desservant le port de la Rochelle. Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639455177 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-04 | 22:30 | 2027-12-03 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32171953477 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 23:00 | 2027-07-16 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149264877 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-03-01 | 22:55 | 2027-12-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies du Faisceau Impair |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33025439277 |  |  | 5775 | 5829 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 23:50 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149127677 |  |  | 5772 | 9438 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-23 | 22:20 | 2027-10-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 en simultanée partielle avec la voie 2. ( 7D_NT-LR_003 ) |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31868933777 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 11:20 | 2027-12-10 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 539000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149172077 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 13 | 27 | 2027-03-29 | 10:08 | 2027-12-10 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-02-15 | 22:35 | 2027-12-10 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149125877 |  |  | 5806 | 5190 | 2027 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-24 | 23:10 | 2027-07-16 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149070577 |  |  | 5985 | 5967 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 23:45 | 2027-12-10 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1 (B) + VC + V2 (A) + V4, simultanée de 4h |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148905977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 22:55 | 2027-12-03 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32309812477 |  |  | 5841 | 8342 | 2027 | 2027 | 35 | 39 | 2027-08-30 | 22:50 | 2027-10-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 2 en simultanée partielle avec la voie 1. ( 7D_NT-LR_001 et 002 ) |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32092160877 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-19 | 9:35 | 2027-12-10 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32314915877 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 7 | 14 | 2027-02-16 | 1:00 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 539000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149119977 |  |  | 5985 | 5774 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-11 | 10:45 | 2027-12-10 | 12:18 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149107577 |  |  | 5803 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie de nuit V2 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149116377 |  |  | 5970 | 5829 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:23 | 2027-12-10 | 11:39 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148908377 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-05-24 | 10:15 | 2027-12-10 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32323625377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 20 | 26 | 2027-05-22 | 10:03 | 2027-12-10 | 11:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149131677 |  |  | 5810 | 8336 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-06 | 22:45 | 2027-11-29 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité simultanée de nuit de Di/Lu V1+V2 de 7h00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639557277 |  |  | 5826 | 5823 | 2027 | 2027 | 17 | 35 | 2027-04-30 | 9:47 | 2027-12-10 | 10:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32196993077 |  |  | 0 | 5972 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-20 | 21:30 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie de nuit V1 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32323648977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-16 | 22:30 | 2027-05-17 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 2 de 56H00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32309543577 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 27 | 39 | 2027-07-05 | 11:30 | 2027-04-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 539000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148908377 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 10:05 | 2027-12-09 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie de jour V2 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31865845377 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 6 | 15 | 2027-02-08 | 21:30 | 2027-11-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité simultanée de nuit V1+V2 de 7h00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33491785577 |  |  | 0 | 5833 | 2027 | 2027 | 2 | 3 | 2027-01-16 | 8:35 | 2027-11-11 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | monovoie V1 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149267077 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 1 | 43 | 2027-02-22 | 23:10 | 2027-07-12 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148904977 |  |  | 5820 | 5837 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 22:45 | 2027-11-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité simultanée de nuit V1+V2 de 7h00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33180870477 |  |  | 5773 | 8999 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 22:50 | 2027-06-06 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 41h40 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149103177 |  |  | 9000 | 5814 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-10-11 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de nuit V1 en simultanée partielle avec la voie 2 ( 7D_NT-LR_003 ) |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183291777 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 16 | 23 | 2027-04-19 | 21:30 | 2027-05-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 1 de 56H00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33044700977 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-23 | 0:20 | 2027-05-16 | 8:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP PMR Niort en 32h : Capacité V1 (B) + VC + V2 (A) + V4 + V5-23 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32668655277 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 3 | 30 | 2027-01-18 | 21:30 | 2027-05-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP1 de 56H00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148982177 |  |  | 5775 | 5971 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-05-17 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP2 de 56H00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149053377 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-03-01 | 23:00 | 2027-05-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 en simultanée partielle avec la voie 2. ( 7D_NT-LR_003 ) |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32968958277 |  |  | 9000 | 5980 | 2027 | 2027 | 2 | 26 | 2027-01-12 | 22:50 | 2027-06-06 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 41H40 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-01-04 | 22:00 | 2027-04-04 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP PMR Niort en 8h nuit de Sa/Di : Capacité V1 (B) + VC + V2 (A) + V4 + Faisceau V5 à 23 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32074711277 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-01 | 23:20 | 2027-05-28 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149183877 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 13 | 42 | 2027-04-03 | 23:20 | 2027-05-14 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148905977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-02-01 | 23:20 | 2027-07-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149122377 |  |  | 5809 | 5813 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-08 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149264077 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:48 | 2027-03-29 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183137077 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 9 | 15 | 2027-03-01 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33025539177 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32281627177 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 9:00 | 2027-10-08 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149264877 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-04-12 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32378052477 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 19 | 43 | 2027-06-07 | 23:00 | 2027-11-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FRB : de Juvisy Cv502 à Juvisy CV309 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31867066277 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 14:30 | 2027-12-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32074785177 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 11 | 21 | 2027-03-20 | 23:52 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149112777 |  |  | 5969 | 5190 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-31 | 23:20 | 2027-12-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149108577 |  |  | 5809 | 5829 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-11 | 22:40 | 2027-11-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31866726977 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 37 | 48 | 2027-09-13 | 23:20 | 2027-07-24 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32079316877 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 21:15 | 2027-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149173077 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 3 | 27 | 2027-01-18 | 23:00 | 2027-11-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33185167077 |  |  | 5832 | 9306 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32198447077 |  |  | 5832 | 8342 | 2027 | 2027 | 7 | 8 | 2027-02-15 | 22:40 | 2027-12-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149255877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-09-13 | 22:40 | 2027-12-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183130777 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 9 | 15 | 2027-03-01 | 12:00 | 2027-09-18 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.99 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32664704477 |  |  | 5969 | 9448 | 2027 | 2027 | 25 | 29 | 2027-06-21 | 9:44 | 2027-12-10 | 15:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149052577 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:00 | 2027-08-20 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité créée post conciliations suite retour étude SIPH ID 42980 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148928377 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 2 | 47 | 2027-01-17 | 10:19 | 2027-12-10 | 16:09 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639535477 |  |  | 5826 | 5823 | 2027 | 2027 | 17 | 36 | 2027-04-26 | 20:10 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32197017277 |  |  | 8356 | 5985 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-20 | 8:00 | 2027-12-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.99 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-03-29 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149126877 |  |  | 5973 | 5774 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-17 | 23:10 | 2027-05-24 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149177877 |  |  | 5773 | 8722 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 23:00 | 2027-11-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 23:20 | 2027-05-24 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33025148877 |  |  | 5773 | 8722 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 9:48 | 2027-03-29 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149174077 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 9:00 | 2027-10-08 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FRB : de Juvisy Cv502 à Juvisy CV309 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149053377 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33026541177 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-12 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149053377 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-11-02 | 9:00 | 2027-10-08 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149255877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-05-10 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32196745877 |  |  | 5979 | 8359 | 2027 | 2027 | 33 | 49 | 2027-08-16 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148911777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-06-22 | 23:15 | 2027-10-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32196765777 |  |  | 0 | 5972 | 2027 | 2027 | 38 | 46 | 2027-09-20 | 20:10 | 2027-10-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149262477 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-05-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149275477 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 22:40 | 2027-05-14 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934024877 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 16 | 26 | 2027-04-19 | 23:30 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.99 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149068577 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 13 | 27 | 2027-03-29 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-02-01 | 23:20 | 2027-05-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149102177 |  |  | 5809 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33202935977 |  |  | 5799 | 5802 | 2027 | 2027 | 22 | 23 | 2027-06-04 | 23:20 | 2027-12-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149067777 |  |  | 5973 | 5984 | 2027 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-22 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33074259677 |  |  | 5773 | 5776 | 2027 | 2027 | 29 | 34 | 2027-07-19 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33002134077 |  |  | 5968 | 5820 | 2027 | 2027 | 19 | 32 | 2027-05-10 | 8:00 | 2027-12-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.99 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31865865077 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 8 | 14 | 2027-02-22 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31865869577 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 10 | 12 | 2027-03-08 | 22:40 | 2027-05-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32967958677 |  |  | 5973 | 9001 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149115177 |  |  | 5970 | 5829 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31863798377 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 18 | 24 | 2027-05-03 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33180499377 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 16 | 25 | 2027-04-19 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.99 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183238077 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32281610077 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 31 | 44 | 2027-08-02 | 9:48 | 2027-03-29 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149153677 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-03-01 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149037777 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 23:52 | 2027-05-24 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149086377 |  |  | 5985 | 5967 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149169877 |  |  | 5973 | 5985 | 2027 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-22 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32973758577 |  |  | 5969 | 9444 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149049977 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31867085077 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 9:48 | 2027-03-29 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31863748577 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 15 | 25 | 2027-04-18 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32968938277 |  |  | 9000 | 5980 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33180493277 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 2027-04-05 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148905977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 14:13 | 2027-05-13 | 15:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148907377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33074339677 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-06 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149110177 |  |  | 8998 | 5979 | 2027 | 2027 | 7 | 43 | 2027-02-15 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149265877 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:00 | 2027-09-18 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.99 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32664690777 |  |  | 9441 | 9448 | 2027 | 2027 | 25 | 29 | 2027-06-21 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-07-05 | 20:45 | 2027-10-04 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32309559377 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 27 | 39 | 2027-07-05 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC : 856676 à 20h53 Hennebont et Train FC:8790 Lorient |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32314923077 |  |  | 5832 | 8342 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 4h20 possible avec la fenêtre V1 Simultanée de 2h00 les nuits de VE/SA |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149255877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-09-13 | 15:01 | 2027-12-10 | 16:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2025 - 12 - 08 : RCST AMONT BPL : mise en qualité suite main courante |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32074754677 |  |  | 5855 | 5859 | 2027 | 2027 | 9 | 12 | 2027-03-01 | 13:50 | 2027-12-10 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024-07-17 RCST AMONT BPL SBE : MAJ suite Main Courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149140877 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 22:50 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC: 8739 à 22h45 et FC : 856501 à 05h53 simultanée 06h20 (22h50-05h10) possible avec la fenêtre V2SEL: SSr Bannalec-Rosporden V1-2 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149151477 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 27 | 49 | 2027-11-22 | 14:29 | 2027-12-10 | 15:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11/12/2025 : RCST Amont BPL : modification suite demande main courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149158877 |  |  | 5970 | 5774 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:47 | 2027-12-10 | 11:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 2024-07-17 RCST AMONT BPL SBE : MAJ suite Main Courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-09-13 | 23:15 | 2027-12-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC : 8751 à 23h00 Lorient et FC: 856701 à 06H39 Hennebont |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32942166977 |  |  | 5822 | 5866 | 2027 | 2027 | 45 | 48 | 2027-11-08 | 8:25 | 2027-10-15 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00690 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32309708577 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-10 | 22:55 | 2027-03-12 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 5h30 possible avec la fenêtre V2 Train ouvrant 856407 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31866752677 |  |  | 5840 | 5866 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-11 | 22:15 | 2027-03-12 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-08-16 | 23:10 | 2027-12-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024-09-23 MEQ RCST AMONT ATL pour 856501 avancé Simultanée partielle de 5h10 avec la fenêtre 6F_LT-QR_012 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149270677 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 27 | 49 | 2027-07-05 | 21:45 | 2027-03-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée partielle de 6h00 possible avec la fenêtre V1 Simultanée de 3h30 en nuit de VE/SA 2023-11-24 : RCST BPL AMONT modification suite concertation Fen Gen |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-08-30 | 8:14 | 2027-10-15 | 12:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00690 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32274427377 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-12 | 8:40 | 2027-08-27 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-07-05 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC: NC et FC : 8702 simultanée 06h20 (22h50-05h10) possible avec la fenêtre V1SEL: SSr Bannalec-Rosporden V1-2 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148914777 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 22 | 24 | 2027-05-31 | 22:00 | 2027-03-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 4h20 possible avec la fenêtre V1 Simultanée de 2h00 les nuits de VE/SA |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33023453577 |  |  | 5773 | 5969 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 10:10 | 2027-10-01 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00581 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32196885977 |  |  | 8356 | 5985 | 2027 | 2027 | 38 | 46 | 2027-09-20 | 7:52 | 2027-10-15 | 11:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00690 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32281610077 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 31 | 44 | 2027-08-02 | 23:10 | 2027-03-19 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024-09-23 MEQ RCST AMONT ATL pour 856501 avancé Simultanée partielle de 5h10 avec la fenêtre 6F_LT-QR_012 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31863794677 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 16 | 26 | 2027-04-19 | 22:40 | 2027-03-12 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 6h00 possible avec la fenêtre V2 Train ouvrant 856407 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148917777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 31 | 34 | 2027-08-02 | 10:07 | 2027-12-10 | 10:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 30/08/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour 858288 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34031143077 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 14 | 19 | 2027-04-11 | 22:15 | 2027-09-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC :8751 et FC 710645 Zone de gare : ZEP V1: 109 V2: 110 Sous Secteur Tertre/Cado-Malansac V1 et V2 SEL4 + 7(impact faisceau VS pair + impair + com) |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148905977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-03-22 | 22:00 | 2027-12-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC :856676 et FC 8790 Zone de gare : ZEP V1: 109 V2: 110 Sous Secteur Tertre/Cado-Malansac V1 et V2 SEL4 + 7(impact faisceau VS pair + impair + com) |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32314948477 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 9:06 | 2027-10-03 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149135677 |  |  | 5973 | 9117 | 2027 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-22 | 8:43 | 2027-10-17 | 12:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33180892677 |  |  | 5775 | 9448 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 9:42 | 2027-10-01 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00867 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149136677 |  |  | 5985 | 5774 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-29 | 21:35 | 2027-02-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC: NC et FC : 8702 simultanée 07h35 avec la fenêtre V1SEL: SSr Bannalec-Rosporden V1-2 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32052564077 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 11 | 23 | 2027-03-15 | 21:35 | 2027-02-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC: 8731 à 21h27 et FC : NC simultanée 07h35 avec la fenêtre V2SEL: SSr Bannalec-Rosporden V1-2 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149255877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-05-10 | 23:00 | 2027-10-30 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC :8751 et FC 70139 Zone de gare : ZEP V1: 109 V2: 110 Sous Secteur Tertre/Cado-Malansac V1 et V2 SEL4 + 7(impact faisceau VS pair + impair + com) |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149113577 |  |  | 5981 | 5777 | 2027 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-21 | 8:15 | 2027-08-27 | 8:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32172179577 |  |  | 5855 | 8344 | 2027 | 2027 | 37 | 39 | 2027-09-17 | 14:15 | 2027-12-10 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32309798477 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 35 | 39 | 2027-08-30 | 9:30 | 2027-10-01 | 13:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00696 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32805628377 |  |  | 5823 | 5866 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 10:19 | 2027-12-10 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 31/08/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour 858288 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148957177 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 22:25 | 2027-03-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148915777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 21:15 | 2027-03-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 5h30 possible avec la fenêtre V1 Simultanée de 3h00 en nuit de VE/SA |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32378052477 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 19 | 43 | 2027-10-11 | 22:55 | 2027-09-10 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 5h30 possible avec la fenêtre V2 Train ouvrant 856407 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32086081477 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 21:15 | 2027-09-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 5h30 possible avec la fenêtre V1 Simultanée de 3h00 en nuit de VE/SA |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32314938277 |  |  | 5840 | 5825 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 8:30 | 2027-08-27 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33204841177 |  |  | 5770 | 5800 | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-15 | 9:47 | 2027-12-10 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 30/08/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour 858288 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148907377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-06-22 | 8:55 | 2027-08-27 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE 2024-07-17 RCST AMONT BPL SBE : MAJ suite Main Courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148903977 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 31 | 34 | 2027-08-02 | 13:03 | 2027-12-10 | 13:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32314932677 |  |  | 5832 | 8342 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 13:00 | 2027-12-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149254277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:00 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149264877 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-10-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : Sem 7 Remplacement de coeur : Sem 08 Maintenance aiguille : Sem 16, Sem 17 Famille B: Sem 16, Sem 17 Maintenance aiguille : Sem 42, Sem 43 Famille B: Sem 42, Sem 43 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32660304477 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 9:32 | 2027-12-10 | 10:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FEN SURV PPN/ILLE sur TET |  | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32277487577 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 20 | 26 | 2027-05-22 | 8:30 | 2027-12-10 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FEN SURV ILLE SUR TET - VVB |  | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32968070477 |  |  | 9000 | 5980 | 2027 | 2027 | 4 | 37 | 2027-01-29 | 21:00 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149160677 |  |  | 8356 | 5806 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 21:00 | 2027-03-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée le 09/03/2020 pour les besoins de Emilie Gendron |  | Y | 679000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149142677 |  |  | 5820 | 5829 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-12 | 9:30 | 2027-12-03 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 679000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32937311177 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 21:00 | 2027-01-30 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée le 09/03/2020 pour les besoins de Emilie Gendron |  | Y | 679000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32942131577 |  |  | 5840 | 5823 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-11 | 22:16 | 2027-12-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148904977 |  |  | 5820 | 5837 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 11:22 | 2027-12-10 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création plage de surveillance V2S |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149156877 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 2:00 | 2027-11-19 | 3:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 217h |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33024934677 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 9:03 | 2027-12-10 | 9:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP utile pour Voie 2P |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32123799477 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 22:30 | 2027-12-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1S ou 2S avec IPCS. |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33182715877 |  |  | 9441 | 9440 | 2027 | 2027 | 4 | 18 | 2027-01-27 | 22:27 | 2027-12-04 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains imp |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183297977 |  |  | 5973 | 5985 | 2027 | 2027 | 16 | 23 | 2027-04-19 | 22:25 | 2027-12-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149169077 |  |  | 8360 | 5969 | 2027 | 2027 | 11 | 43 | 2027-03-18 | 22:30 | 2027-04-02 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148983377 |  |  | 5775 | 5816 | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-03-01 | 14:59 | 2027-12-10 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP utile pour Voie 1P, de Bassens (sud du rac LGV SEA) à Benauge 7673 ouvrant, 7653 fermant. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149215677 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-23 | 22:15 | 2027-05-21 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148892377 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 53 | 53 | 2026-12-29 | 23:00 | 2027-06-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33212998977 |  |  | 5811 | 5803 | 2027 | 2027 | 21 | 23 | 2027-05-24 | 23:30 | 2027-05-09 | 7:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP2 56h RAV Ambares ZEP 3460+3461+3462+3462+3465+3466+3467+3390 Sr Moulinotte La Gorp V1 et V2 St Moulinnote Deschamps V1 et V2 |  | Y | 570000.5703 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33213094977 |  |  | 5811 | 5816 | 2027 | 2027 | 17 | 19 | 2027-04-26 | 23:45 | 2027-06-14 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 3460+3461+3462+3462+3465+3466+3467+3390 Sr Moulinotte La Gorp V1 et V2 St Moulinnote Deschamps V1 et V2 |  | Y | 570000.5703 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934191777 |  |  | 5856 | 5858 | 2027 | 2027 | 21 | 22 | 2027-05-26 | 23:20 | 2027-06-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 3460+3461+3462+3462+3465+3466+3467+3390 Sr Moulinotte La Gorp V1 et V2 St Moulinnote Deschamps V1 et V2 |  | Y | 570000.5703 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183328177 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-14 | 23:50 | 2027-11-15 | 19:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP WE s45 116h du ME 10/11/27 23h50 au LU 15/11/27 19h50 Forage dirigé franchissement 3 tir n°1 ( passage sous les voies 64 - 62 - 60- 58- V1R- V2R - 52 tiroir - v1 - v2 - voies accès v63 à 75, accès voies 81 et 85 à 95, v16 - v17, vo |  | Y | 640000.6403 | 2026-02-09 | Medium | 1,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31862831877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 21 | 26 | 2027-05-24 | 22:55 | 2027-12-05 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33211835177 |  |  | 5825 | 5826 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 18:25 | 2027-03-29 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33078601377 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 14:40 | 2027-01-17 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149263277 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-05-23 | 10:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31865791477 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 5 | 14 | 2027-02-07 | 18:45 | 2027-05-09 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149053377 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-08-02 | 23:00 | 2027-05-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33044608277 |  |  | 5775 | 5829 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 23:10 | 2027-03-29 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149255077 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:00 | 2027-05-17 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183360177 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-15 | 23:55 | 2027-11-01 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32660861977 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 12:00 | 2027-05-17 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33184460977 |  |  | 5856 | 5857 | 2027 | 2027 | 21 | 22 | 2027-05-24 | 23:45 | 2027-05-18 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 3460+3461+3462+3462+3465+3466+3467+3390 Sr Moulinotte La Gorp V1 et V2 St Moulinnote Deschamps V1 et V2 |  | Y | 570000.5703 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32198587577 |  |  | 5832 | 8342 | 2027 | 2027 | 9 | 18 | 2027-03-01 | 22:00 | 2027-03-28 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33025089877 |  |  | 5975 | 5806 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 11:40 | 2027-04-18 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP1 27h30 RAV Ambares ZEP 3460+3461+3462+3462+3465+3466+3467+3390 Sr Moulinotte La Gorp V1 et V2 St Moulinnote Deschamps V1 et V2 |  | Y | 570000.5703 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149151477 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 27 | 49 | 2027-07-05 | 22:15 | 2027-10-17 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2 nuits essais : sur L640 (v1v2 et t6) avec Secteur Bordeaux-Eyrans v1 et sous secteur Eyrans-Cérons v1 + Secteur Bordeaux-Eyrans v2 et sous secteur Eyrans-Cérons v2 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 2.6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148907377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-06-21 | 22:10 | 2027-06-27 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32281665677 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 14:10 | 2027-10-03 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934078477 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 23 | 24 | 2027-06-07 | 10:43 | 2027-12-10 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33022054577 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 22:20 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32968953277 |  |  | 5973 | 9001 | 2027 | 2027 | 2 | 26 | 2027-01-12 | 22:45 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149114377 |  |  | 5981 | 5772 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-05 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32281635177 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 10:54 | 2027-12-10 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934108477 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-09-03 | 3:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32110765577 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 23:25 | 2027-12-10 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage crée pour un chantier Paquet 2. ( régénération Caténaire entre Dax et Bayonne ). |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32974178777 |  |  | 5773 | 5829 | 2027 | 2027 | 44 | 46 | 2027-11-01 | 11:18 | 2027-12-10 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32660421877 |  |  | 5855 | 8344 | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-07-30 | 22:30 | 2027-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32377880877 |  |  | 5769 | 5800 | 2027 | 2027 | 23 | 26 | 2027-06-07 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149072177 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 22:55 | 2027-12-03 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148907377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-10-25 | 23:50 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VE + plein été |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183282677 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 16 | 23 | 2027-04-19 | 8:00 | 2027-10-01 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Plage sur les Voies 6, 101+102. en continue. Aig 16 en voie directe voie 2. ZEP 710 a modifier +725+750+748+749+711. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major |  |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Planned | 00
SNCF Réseau | 33144522477 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 22:45 | 2027-11-05 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32942862977 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 44 | 48 | 2027-11-01 | 22:47 | 2027-12-03 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32663426977 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149050777 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:53 | 2027-09-03 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32074819877 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-03-29 | 22:55 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149111177 |  |  | 5777 | 5806 | 2027 | 2027 | 6 | 38 | 2027-02-09 | 12:00 | 2027-12-10 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32062424777 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-26 | 11:07 | 2027-12-10 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183251177 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 11:40 | 2027-12-10 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33025720777 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 3 | 40 | 2027-01-18 | 1:12 | 2027-12-10 | 1:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32199510277 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 9 | 18 | 2027-03-01 | 11:48 | 2027-12-10 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification Main courante SA2027 10/10/2025 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149259877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 22:49 | 2027-12-11 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148954577 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 17:00 | 2027-12-11 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Plage en continue sur les voies 101 et 102. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major |  |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148943377 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 10:50 | 2027-12-10 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification Main Courante SA2027 (10/10/2025) |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347536177 |  |  | 5863 | 5857 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 22:55 | 2027-07-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33184443277 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 21 | 22 | 2027-05-24 | 22:47 | 2027-12-10 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33388696277 |  |  | 9444 | 8337 | 2027 | 2027 | 21 | 29 | 2027-05-25 | 22:30 | 2027-04-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149148277 |  |  | 5969 | 5968 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:55 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32187650377 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 22:40 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32102949077 |  |  | 5864 | 8344 | 2027 | 2027 | 17 | 26 | 2027-04-26 | 12:12 | 2027-12-10 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32721292877 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 1 | 21 | 2027-01-04 | 22:50 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149109377 |  |  | 5809 | 5829 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-11 | 12:20 | 2027-12-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors plein été |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149137477 |  |  | 5772 | 5969 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-31 | 22:55 | 2027-04-30 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32660671377 |  |  | 5848 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 6 | 2026-12-14 | 12:19 | 2027-10-31 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-10-11 | 11:30 | 2027-09-18 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149120777 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 4 | 44 | 2027-01-28 | 11:44 | 2027-12-10 | 13:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32309600277 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-10 | 23:00 | 2027-10-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149104977 |  |  | 5806 | 5829 | 2027 | 2027 | 4 | 45 | 2027-01-27 | 23:00 | 2027-09-04 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148907377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-06-21 | 11:30 | 2027-12-10 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification Main courante SA2027 (10/10/2025) |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31863725977 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 2 | 5 | 2027-01-11 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32196469077 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-02-12 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée avec la 7D_LHF-MCX_004 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32668554277 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 9 | 26 | 2027-03-05 | 19:40 | 2027-02-26 | 21:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148908377 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-02-15 | 23:05 | 2027-01-29 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32968017177 |  |  | 5973 | 9001 | 2027 | 2027 | 4 | 37 | 2027-01-29 | 23:00 | 2027-04-02 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32377680877 |  |  | 5769 | 5800 | 2027 | 2027 | 24 | 25 | 2027-06-18 | 23:00 | 2027-08-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149187477 |  |  | 5975 | 5806 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 21:40 | 2027-01-30 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32168464677 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 22:47 | 2027-06-18 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33079031177 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-16 | 22:40 | 2027-03-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33212927877 |  |  | 5971 | 9448 | 2027 | 2027 | 30 | 30 | 2027-07-26 | 22:57 | 2027-08-28 | 4:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33122425077 |  |  | 5969 | 9117 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 22:26 | 2027-09-04 | 3:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31862859177 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 23 | 24 | 2027-06-07 | 23:35 | 2027-12-11 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148986777 |  |  | 5775 | 5806 | 2027 | 2027 | 4 | 44 | 2027-01-26 | 22:40 | 2027-03-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32277487577 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 20 | 26 | 2027-05-22 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 731+732 . Passage camion pour accès au chantier des voies 101 et 102. Mise en place des rames voie 2 coté Bayonne. Pas de rames stationnée coté voie 1 la nuit SEl 105. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Planned | 00
SNCF Réseau | 33044986477 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-05-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32378052477 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 19 | 43 | 2027-05-10 | 22:20 | 2027-10-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149045777 |  |  | 5860 | 5857 | 2027 | 2027 | 6 | 48 | 2027-02-08 | 22:20 | 2027-09-19 | 8:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31863800477 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-17 | 23:35 | 2027-01-30 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148981377 |  |  | 5803 | 5816 | 2027 | 2027 | 9 | 47 | 2027-03-01 | 23:10 | 2027-01-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32968940577 |  |  | 5973 | 9001 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 23:40 | 2027-06-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149130077 |  |  | 5806 | 5968 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-24 | 6:35 | 2027-02-27 | 8:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32305180277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-27 | 10:49 | 2027-11-07 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149153677 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-01-18 | 13:25 | 2027-10-23 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148904977 |  |  | 5820 | 5837 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 22:45 | 2027-11-05 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-01-04 | 12:15 | 2027-11-07 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149106177 |  |  | 5806 | 5829 | 2027 | 2027 | 9 | 47 | 2027-03-01 | 11:12 | 2027-10-31 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149040177 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 23:15 | 2027-02-13 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée avec la 7D_LHF-MCX_004 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183241377 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 23:00 | 2027-05-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149121577 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-21 | 23:25 | 2027-06-09 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage crée pour un chantier Paquet 2. ( régénération Caténaire entre Dax et Bayonne ). |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32314941977 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-09 | 10:45 | 2027-11-07 | 13:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32006213777 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 23:25 | 2027-06-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148987777 |  |  | 5811 | 5820 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-25 | 22:40 | 2027-03-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149289277 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 9 | 47 | 2027-03-01 | 11:41 | 2027-10-31 | 15:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32197021677 |  |  | 8998 | 9001 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-20 | 21:50 | 2027-02-13 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149083977 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 23:00 | 2027-05-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32942064577 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-06 | 11:10 | 2027-11-05 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148930377 |  |  | 5820 | 5837 | 2027 | 2027 | 1 | 47 | 2027-01-10 | 23:10 | 2027-01-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33024968377 |  |  | 5985 | 5967 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 22:00 | 2027-03-28 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149040177 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-03-01 | 22:00 | 2027-03-28 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32943157677 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-10 | 10:12 | 2027-11-07 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Concertation: IC valide la FEN Bayonne et Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33025009077 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 22:45 | 2027-11-02 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Nuit de Di/Lu et Lu/Ma sur jour fériés. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33074322977 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 2027-07-19 | 22:00 | 2027-01-24 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32006227777 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 33 | 34 | 2027-08-16 | 22:00 | 2027-03-28 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149134077 |  |  | 5777 | 5810 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 11:55 | 2027-10-24 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149185877 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 13:15 | 2027-10-23 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32199479077 |  |  | 5840 | 5825 | 2027 | 2027 | 7 | 8 | 2027-02-15 | 0:10 | 2027-11-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage reduite de 6h a 5h20 les veille de fête |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149167877 |  |  | 5970 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 22:55 | 2027-06-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33044672777 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 22:00 | 2027-01-31 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149188677 |  |  | 5773 | 8722 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 13:25 | 2027-10-23 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149155677 |  |  | 5979 | 9111 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 11:55 | 2027-10-24 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33044698377 |  |  | 5775 | 5829 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-23 | 22:20 | 2027-09-19 | 8:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148923577 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:45 | 2027-11-02 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Nuit de Di/Lu et Lu/Ma sur jour fériés. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183272077 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 18:00 | 2027-05-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183316977 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-14 | 22:20 | 2027-09-19 | 8:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33222399477 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 15 | 19 | 2027-04-12 | 22:55 | 2027-05-17 | 8:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934004477 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 15 | 25 | 2027-04-18 | 22:00 | 2027-03-28 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34031163277 |  |  | 5825 | 5826 | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-13 | 22:20 | 2027-05-30 | 8:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32196904977 |  |  | 8998 | 9001 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 10:00 | 2027-12-04 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32974280277 |  |  | 5775 | 9444 | 2027 | 2027 | 44 | 46 | 2027-11-01 | 10:00 | 2027-12-04 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33183470077 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 22:20 | 2027-05-30 | 8:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33180510177 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 14:21 | 2027-12-10 | 15:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33491711877 |  |  | 5820 | 8342 | 2027 | 2027 | 2 | 3 | 2027-01-16 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183341777 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-15 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148929377 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 2 | 47 | 2027-01-17 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32076768577 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 13 | 36 | 2027-04-02 | 22:52 | 2027-12-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149123177 |  |  | 5775 | 9117 | 2027 | 2027 | 5 | 45 | 2027-02-01 | 23:57 | 2027-12-10 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33002153677 |  |  | 5968 | 5820 | 2027 | 2027 | 21 | 24 | 2027-05-24 | 1:05 | 2027-11-29 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32196520277 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 22:43 | 2027-12-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33143899677 |  |  | 5816 | 9112 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:25 | 2027-10-16 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149144277 |  |  | 5981 | 5806 | 2027 | 2027 | 11 | 43 | 2027-03-16 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32945978477 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 22 | 24 | 2027-06-06 | 22:00 | 2027-05-29 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183273677 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149182877 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 23:24 | 2027-12-03 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149104177 |  |  | 5806 | 5816 | 2027 | 2027 | 4 | 45 | 2027-01-26 | 23:23 | 2027-12-11 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31867075077 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-10 | 23:15 | 2027-01-24 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149079777 |  |  | 5985 | 5967 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 9:48 | 2027-12-10 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 26/01/22 : MEQ RCST AMONT |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149149277 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-12-10 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33184458977 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 21 | 22 | 2027-05-24 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149134877 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 22:45 | 2027-07-31 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3665 Train fermant : 3751 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148911777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 23:57 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149146077 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 31 | 34 | 2027-08-02 | 9:23 | 2027-10-28 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32974024277 |  |  | 5775 | 5968 | 2027 | 2027 | 2 | 3 | 2027-01-15 | 23:35 | 2027-10-16 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149116377 |  |  | 5970 | 5829 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2027-10-26 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149128477 |  |  | 5775 | 5806 | 2027 | 2027 | 8 | 40 | 2027-02-23 | 21:21 | 2027-11-12 | 21:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EN SIM AVEC LA V1B DEF27 SAO BY 016 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33024947877 |  |  | 5773 | 5984 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 10:30 | 2027-10-29 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | cadrage a 15 semaines |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32006117377 |  |  | 5874 | 8344 | 2027 | 2027 | 1 | 14 | 2027-01-04 | 23:36 | 2027-07-23 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33180969077 |  |  | 5775 | 5968 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 14:19 | 2027-10-28 | 19:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | La fenêtre générique ne doit pas être alignée avec la fenêtre générique de jour sur Montauban-Toulouse. exclusive fenêtre de 2h LU>JE 3705 ouvrant |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32006128177 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 17 | 43 | 2027-04-26 | 14:26 | 2027-12-10 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149053377 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-10-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149255877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-05-10 | 0:05 | 2027-12-06 | 2:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32057694077 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 11 | 23 | 2027-03-15 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32281627177 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 14:20 | 2027-12-10 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 3h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33074371577 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-06 | 14:30 | 2027-12-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32660853677 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 22:40 | 2027-12-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33144602977 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 23:59 | 2027-11-27 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149217677 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33212967177 |  |  | 9441 | 9442 | 2027 | 2027 | 22 | 47 | 2027-06-06 | 23:10 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33044977277 |  |  | 5816 | 5819 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 3:55 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31867088777 |  |  | 5840 | 5866 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-06 | 0:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32068346377 |  |  | 5864 | 8344 | 2027 | 2027 | 1 | 1 | 2027-01-04 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31862815277 |  |  | 8342 | 5866 | 2027 | 2027 | 23 | 24 | 2027-06-07 | 23:34 | 2027-12-10 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33185703377 |  |  | 5820 | 8342 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-28 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149155677 |  |  | 5979 | 9111 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-02-22 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32006219977 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 11:50 | 2027-11-26 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33025025077 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 22:08 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149148277 |  |  | 5969 | 5968 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2027-11-24 | 0:45 | 2027-12-06 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32668719977 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 3 | 12 | 2027-01-22 | 23:20 | 2027-11-27 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32942858677 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-11 | 23:57 | 2027-11-05 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770238977 |  |  | 5832 | 8342 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 21:16 | 2027-12-11 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149081377 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 21:40 | 2027-05-18 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33212909477 |  |  | 8340 | 5809 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-14 | 23:25 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32668624577 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183223977 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 0:10 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148895977 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 52 | 52 | 2026-12-22 | 11:30 | 2027-10-28 | 16:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10/12/25: Modification RCST JMB fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149228477 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 21:15 | 2027-10-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 36 à 41 di/lu à je/ve : Quais Artenay |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33074291577 |  |  | 5772 | 5806 | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 2027-07-20 | 23:25 | 2027-12-11 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33024920977 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 23:30 | 2027-08-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33222492577 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-16 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149103177 |  |  | 9000 | 5814 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-02-26 | 0:00 | 2027-11-26 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33139622577 |  |  | 9306 | 8342 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 23:10 | 2027-11-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639575977 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 17 | 35 | 2027-05-01 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32721323677 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 19 | 19 | 2027-05-10 | 21:30 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 9, 13 et 15 interdites - SEL 9503+103+9505 du secteur Cahors Cieurac V1 consignées V3 privée d'alimentation électrique mais stationnement possible sillons encadrants 794357/871601 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149197677 |  |  | 5975 | 8722 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 14:15 | 2027-11-26 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | inversion H fin entre PK Début et PK Fin: modification RCST RCA le 17/09/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32056336377 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 11 | 23 | 2027-03-15 | 1:50 | 2027-12-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32942951277 |  |  | 5841 | 8342 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-28 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32005986777 |  |  | 5874 | 8344 | 2027 | 2027 | 19 | 40 | 2027-05-10 | 23:50 | 2027-12-03 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33183603477 |  |  | 5855 | 8344 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149085577 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-23 | 21:47 | 2027-11-27 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148897777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 52 | 52 | 2026-12-22 | 13:45 | 2027-05-28 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 114 RAV LAB : Sem 14 à 21 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149124877 |  |  | 5775 | 5969 | 2027 | 2027 | 4 | 44 | 2027-01-26 | 21:10 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148951577 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 10:09 | 2027-12-09 | 11:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31867057377 |  |  | 5840 | 5828 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-28 | 23:24 | 2027-07-24 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2v/4 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183258477 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 10:48 | 2027-10-07 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149077777 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 3:25 | 2027-12-10 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183364877 |  |  | 5970 | 5972 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-15 | 23:50 | 2027-12-10 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934085577 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-16 | 23:30 | 2027-12-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33119537077 |  |  | 8998 | 5982 | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-16 | 23:15 | 2027-10-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33213007477 |  |  | 9444 | 8337 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 11:30 | 2027-01-29 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 131 (SAS 3 sur J1182 au BV entre V3 et V4) Famille B : Sem 4 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33183457577 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 9:50 | 2027-12-10 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 21/02: MEQ RCST Amont |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33183573077 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-09-13 | 0:10 | 2027-11-29 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32974347177 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 11:00 | 2027-08-20 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité créée post conciliations suite retour étude SIPH ID 42980 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149153677 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-01-18 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33144108677 |  |  | 8337 | 5816 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32170182577 |  |  | 5863 | 5857 | 2027 | 2027 | 33 | 34 | 2027-08-16 | 23:36 | 2027-12-10 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33024928377 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32196834877 |  |  | 8998 | 9001 | 2027 | 2027 | 38 | 46 | 2027-09-20 | 22:30 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347561277 |  |  | 5863 | 5858 | 2027 | 2027 | 2 | 4 | 2027-01-11 | 10:25 | 2027-12-10 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Appro Rail/Coeur : Sem 9 ma à je VTE : Sem 9, Sem 10 ve, Sem 27 ma à ve, Sem 42 ve Famille B : Sem 6, Sem 27 ma me je Niv. Manuel : Sem 29 ma me Tir Cat : Sem 35 ma me B2N : Sem 44 ma 1/2 Aig : Sem 47 je ve B3N : Sem 46 ma me Régalage : Sem 49 je ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32942870377 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 44 | 48 | 2027-11-01 | 15:00 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32089991677 |  |  | 5863 | 5859 | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 2027-04-09 | 21:12 | 2027-12-11 | 5:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32973878177 |  |  | 5775 | 9442 | 2027 | 2027 | 2 | 3 | 2027-01-15 | 23:13 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33052604577 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 10:45 | 2027-10-28 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtr |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32196933677 |  |  | 5979 | 8359 | 2027 | 2027 | 45 | 49 | 2027-11-11 | 4:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32974430677 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 22:30 | 2027-12-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32968945477 |  |  | 5973 | 9000 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 14:56 | 2027-12-10 | 15:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149130877 |  |  | 5810 | 5809 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-07 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149115177 |  |  | 5970 | 5829 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2027-10-26 | 23:50 | 2027-12-10 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32663426977 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 1:00 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De C513 à C525 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33044650677 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 22:00 | 2027-12-04 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 ZEP L Cahors Caussade interdite SEL 9505 du secteur Cahors Cieurac + secteur Cieurac Montpezat V1+ SEL 9701 du secteur Montpezat Caussade V1 consigné |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32281656177 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 12:30 | 2027-11-26 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-139-151-157-177-179 - 138-146-156-176-178 (bloque Chartres) Ballastage : Sem 47 je ve Famille B : Sem 8, Sem 10 lu à je Niv Manuel : Sem 10 ve Remplacement 1/2 Aig. : Sem 44 ma à ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33143783477 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 1:00 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33184470977 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 21 | 21 | 2027-05-29 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33074627677 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-08 | 0:00 | 2027-12-10 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148893177 |  |  | 5820 | 5837 | 2027 | 2027 | 53 | 53 | 2026-12-29 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32834647377 |  |  | 5824 | 5866 | 2027 | 2027 | 37 | 37 | 2027-09-13 | 11:50 | 2027-11-26 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149040177 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-11-29 | 9:40 | 2027-12-09 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149078577 |  |  | 5773 | 5984 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:45 | 2027-12-11 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3665 Train fermant : 871631 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33213033977 |  |  | 5811 | 5814 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-20 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32060969077 |  |  | 5874 | 8344 | 2027 | 2027 | 19 | 29 | 2027-05-10 | 14:05 | 2027-05-09 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149156877 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-10-25 | 23:25 | 2027-12-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32725988177 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:25 | 2027-12-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33025079577 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32974478077 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 23:59 | 2027-11-26 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639509677 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 7 | 34 | 2027-02-19 | 16:00 | 2027-12-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 3h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148918777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32974377377 |  |  | 5969 | 9442 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32172106577 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 12:42 | 2027-12-10 | 13:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h Avancée, RCST Amont RCA le 12/11/25 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149184877 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 9:44 | 2027-12-10 | 15:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32659879177 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 23:50 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33180825177 |  |  | 5773 | 8999 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32196914077 |  |  | 8356 | 5985 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31867078577 |  |  | 8342 | 5826 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-11 | 11:30 | 2027-10-12 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 164 B1N : Sem 41 ma |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32281635177 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 23:35 | 2027-11-27 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149247077 |  |  | 5840 | 5866 | 2027 | 2027 | 6 | 42 | 2027-02-08 | 10:40 | 2027-12-10 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33021936777 |  |  | 5773 | 5969 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 23:34 | 2027-12-11 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148911777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-10-25 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33026253177 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-11 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149156877 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 3:17 | 2027-12-10 | 4:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33183540177 |  |  | 9353 | 5858 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 23:59 | 2027-11-20 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149111977 |  |  | 5772 | 5969 | 2027 | 2027 | 6 | 38 | 2027-02-09 | 23:34 | 2027-12-11 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33144637377 |  |  | 5820 | 5829 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33079095277 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 27 | 30 | 2027-07-09 | 21:17 | 2027-11-20 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33025041077 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32668740077 |  |  | 5840 | 5823 | 2027 | 2027 | 3 | 11 | 2027-01-22 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32194782777 |  |  | 5860 | 5859 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32281665677 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 22:30 | 2027-06-05 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33214862377 |  |  | 5984 | 9448 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-21 | 23:20 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32196896877 |  |  | 0 | 5972 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 23:15 | 2027-12-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148984977 |  |  | 5775 | 5969 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-31 | 23:25 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149156877 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-10-14 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32946095377 |  |  | 5845 | 5844 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149138277 |  |  | 8360 | 5806 | 2027 | 2027 | 3 | 35 | 2027-01-19 | 9:35 | 2027-12-09 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32172161277 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 37 | 39 | 2027-09-17 | 10:03 | 2027-11-26 | 11:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149080577 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33212982877 |  |  | 5813 | 5805 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 0:00 | 2027-11-26 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32664834377 |  |  | 5969 | 9448 | 2027 | 2027 | 27 | 28 | 2027-07-09 | 11:30 | 2027-04-27 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 148-160-194-162-164 BMJ : Sem 17 ma |  | Y | 590000.5693 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639120777 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 21 | 24 | 2027-05-30 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32397829177 |  |  | 5824 | 5866 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-23 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32281656177 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 0:00 | 2027-11-26 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32006023777 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 30 | 32 | 2027-07-26 | 22:45 | 2027-03-27 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33024985977 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 23:50 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32660866977 |  |  | 5848 | 5849 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 14:26 | 2027-12-10 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33022123177 |  |  | 5773 | 5969 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-23 | 9:35 | 2027-12-10 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32183266677 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 23:20 | 2027-05-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33181396077 |  |  | 5775 | 9448 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-14 | 15:50 | 2027-12-10 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 3h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 35021544377 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-25 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32725921577 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-05 | 12:30 | 2027-11-05 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-139-151-157-177-179 - 138-146-156-176-178 (bloque Chartres) Ballastage : Sem 47 je ve Famille B : Sem 8, Sem 10 lu à je Niv Manuel : Sem 10 ve Remplacement 1/2 Aig. : Sem 44 ma à ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33185114277 |  |  | 5832 | 9306 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:20 | 2027-11-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149153677 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-05-03 | 23:20 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32664828177 |  |  | 9441 | 9448 | 2027 | 2027 | 27 | 28 | 2027-07-09 | 22:20 | 2027-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149277677 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-04-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33180725777 |  |  | 5972 | 8999 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 22:52 | 2027-12-10 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32943171777 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 3:55 | 2027-11-26 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32660485777 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-07-30 | 14:15 | 2027-11-26 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | inversion H fin entre PK Début et PK Fin: modification RCST RCA le 17/09/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32197031077 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-11 | 23:57 | 2027-12-03 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33052589577 |  |  | 5775 | 5829 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 8:35 | 2027-05-28 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-116-304 RAV LAB : Sem 14 à 21 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149258877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 23:20 | 2027-10-30 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149158877 |  |  | 5970 | 5774 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2027-11-24 | 21:43 | 2027-12-11 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32377599877 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 24 | 25 | 2027-06-18 | 23:15 | 2027-09-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148894977 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 52 | 52 | 2026-12-22 | 13:05 | 2027-12-10 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 21/07/2023 (main courante) Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 3h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149103177 |  |  | 9000 | 5814 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-10-25 | 22:30 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33185790277 |  |  | 5820 | 8342 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-28 | 13:10 | 2027-10-28 | 18:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148891577 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 53 | 53 | 2026-12-29 | 9:44 | 2027-12-10 | 10:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/11/2022 : MEQ RCST AMONT |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33022113277 |  |  | 5985 | 5967 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32194854077 |  |  | 5860 | 5859 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 3:25 | 2027-11-26 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149271877 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 23:20 | 2027-10-30 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32946004077 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 22 | 24 | 2027-06-06 | 14:31 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149055377 |  |  | 5828 | 5847 | 2027 | 2027 | 19 | 45 | 2027-05-10 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33122489277 |  |  | 8344 | 5858 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 23:00 | 2027-06-04 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 35021544477 |  |  | 5769 | 5800 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-25 | 23:36 | 2027-11-27 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148917777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 31 | 34 | 2027-08-02 | 0:15 | 2027-12-06 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149129277 |  |  | 5972 | 5773 | 2027 | 2027 | 8 | 40 | 2027-02-23 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148896777 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 52 | 52 | 2026-12-22 | 23:07 | 2027-12-11 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149264877 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-11-29 | 22:45 | 2027-11-18 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33212950277 |  |  | 5809 | 9444 | 2027 | 2027 | 30 | 30 | 2027-07-26 | 1:10 | 2027-09-08 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33180671677 |  |  | 5984 | 9117 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 23:55 | 2027-12-10 | 0:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32196976977 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 10:45 | 2027-12-07 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33211955377 |  |  | 5825 | 5826 | 2027 | 2027 | 19 | 19 | 2027-05-14 | 21:47 | 2027-11-19 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148907377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-10-21 | 23:24 | 2027-12-11 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148904977 |  |  | 5820 | 5837 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 0:10 | 2027-12-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33074455777 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-06 | 23:52 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32974465477 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-17 | 3:17 | 2027-12-03 | 4:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148894177 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 53 | 53 | 2026-12-29 | 23:30 | 2027-04-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33113850777 |  |  | 6483 | 6498 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 14:31 | 2027-03-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152307977 |  |  | 6387 | 6452 | 2027 | 2027 | 7 | 9 | 2027-02-15 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152334177 |  |  | 6536 | 6539 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-12-03 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152198777 |  |  | 6525 | 6526 | 2027 | 2027 | 13 | 29 | 2027-03-29 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152195177 |  |  | 6527 | 6526 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152242177 |  |  | 8654 | 8656 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:07 | 2027-02-20 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152274777 |  |  | 6386 | 8655 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2027-06-05 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152347377 |  |  | 6481 | 8656 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 11:30 | 2027-10-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152345777 |  |  | 6471 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-12-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152231777 |  |  | 8654 | 6455 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:20 | 2027-12-04 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP L Cahors Caussade V2 SEL secteur Cahors Cieurac V2 + Cieurac Montpezat + SEL 9702 du secteur Montpezat Caussade sillon ouvrant 871612 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152250977 |  |  | 6691 |  | 2027 | 2027 | 6 | 46 | 2027-02-14 | 10:07 | 2027-05-17 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152333177 |  |  | 0 |  | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:12 | 2027-12-10 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152194377 |  |  | 6525 | 6518 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:45 | 2027-10-27 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtr |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152266177 |  |  | 8405 |  | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30921989577 |  |  | 6455 | 6696 | 2027 | 2027 | 33 | 49 | 2027-08-16 | 23:15 | 2027-04-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152195977 |  |  | 6527 | 6526 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:57 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152266177 |  |  | 8405 |  | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 3:17 | 2027-12-10 | 4:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152346577 |  |  | 6481 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 20:30 | 2027-12-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 871620 Train fermant : 3634 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33147471277 |  |  | 0 | 6528 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-12-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152346577 |  |  | 6481 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152241377 |  |  | 8654 | 8656 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:34 | 2027-12-10 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152206177 |  |  | 0 | 8397 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 12:45 | 2027-11-21 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3625 -1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33147421677 |  |  | 0 | 6528 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:44 | 2027-12-10 | 15:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152246177 |  |  | 9133 | 8407 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:30 | 2027-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3650 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152192577 |  |  | 6528 | 6518 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:10 | 2027-11-29 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152348377 |  |  | 0 | 8656 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 0:33 | 2027-12-06 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152193577 |  |  | 6527 | 6526 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:03 | 2027-11-26 | 11:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152197777 |  |  | 6527 | 6526 | 2027 | 2027 | 13 | 29 | 2027-03-29 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152234777 |  |  | 6681 | 6688 | 2027 | 2027 | 14 | 38 | 2027-04-05 | 23:35 | 2027-11-27 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31781329477 |  |  | 8807 | 6690 | 2027 | 2027 | 33 | 47 | 2027-08-16 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152259777 |  |  | 9133 | 6690 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31687182477 |  |  | 6691 |  | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 10:00 | 2027-12-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152333177 |  |  | 0 |  | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2027-05-14 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32971666077 |  |  | 8796 | 6454 | 2027 | 2027 | 7 | 21 | 2027-02-15 | 0:05 | 2027-11-15 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33113809277 |  |  | 8405 |  | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 23:20 | 2027-12-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152196777 |  |  | 6524 | 6692 | 2027 | 2027 | 13 | 29 | 2027-03-29 | 0:10 | 2027-11-29 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152230177 |  |  | 6487 | 6484 | 2027 | 2027 | 12 | 44 | 2027-03-22 | 23:24 | 2027-12-04 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32342828177 |  |  | 6483 | 6498 | 2027 | 2027 | 7 | 28 | 2027-02-15 | 0:00 | 2027-12-10 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152345777 |  |  | 6471 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-11-29 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31863503477 |  |  | 8796 | 6454 | 2027 | 2027 | 8 | 13 | 2027-02-22 | 22:17 | 2027-12-11 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30922531877 |  |  | 6524 | 6692 | 2027 | 2027 | 36 | 45 | 2027-09-06 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31780997777 |  |  | 6681 | 6688 | 2027 | 2027 | 33 | 47 | 2027-08-16 | 9:12 | 2027-05-27 | 11:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 205 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152352377 |  |  | 0 | 6462 | 2027 | 2027 | 18 | 29 | 2027-05-03 | 23:15 | 2027-11-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152276377 |  |  | 0 |  | 2027 | 2027 | 1 | 32 | 2027-01-04 | 23:59 | 2027-11-19 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152172177 |  |  | 6524 | 6692 | 2027 | 2027 | 13 | 29 | 2027-03-29 | 22:00 | 2027-12-10 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32342314577 |  |  | 6479 | 9132 | 2027 | 2027 | 7 | 28 | 2027-02-15 | 22:10 | 2027-11-22 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30909336377 |  |  | 0 | 6692 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 10:48 | 2027-10-28 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152153177 |  |  | 0 | 6525 | 2027 | 2027 | 3 | 40 | 2027-01-18 | 4:00 | 2027-11-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31687016977 |  |  | 6522 | 9498 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 23:55 | 2027-11-01 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152330377 |  |  | 8407 | 6530 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152230977 |  |  | 6483 | 6484 | 2027 | 2027 | 10 | 42 | 2027-03-08 | 22:20 | 2027-12-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152330377 |  |  | 8407 | 6530 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152344177 |  |  | 6471 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-11-27 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33113853577 |  |  | 6492 | 6498 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32340102877 |  |  | 8392 | 6498 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-04-05 | 1:10 | 2027-11-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152344177 |  |  | 6471 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2027-01-18 | 4:00 | 2027-11-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152186577 |  |  | 0 | 6692 | 2027 | 2027 | 6 | 46 | 2027-02-14 | 0:05 | 2027-12-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31781302877 |  |  | 6681 | 9407 | 2027 | 2027 | 33 | 47 | 2027-08-16 | 23:30 | 2027-12-10 | 23:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EN SIM AVEC LA V1B DEF27 SAO BY 015 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30922219777 |  |  | 6455 | 6696 | 2027 | 2027 | 36 | 45 | 2027-09-06 | 13:40 | 2027-12-05 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,690000,593000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152228977 |  |  | 8713 | 6696 | 2027 | 2027 | 14 | 31 | 2027-04-05 | 23:20 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152344977 |  |  | 6481 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2027-01-18 | 23:20 | 2027-12-03 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152244177 |  |  | 6483 | 6498 | 2027 | 2027 | 6 | 46 | 2027-02-14 | 23:24 | 2027-12-03 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152350977 |  |  | 8796 | 8656 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-01-03 | 21:30 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 = ZEP14 interdite - ZEP 8 interdite aux circulations électriques SEL 9504 + 9506 du secteur Cahors Cieurac v2 consignées sillon ouvrant manoeuvre loc 3644 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32349353677 |  |  | 8405 | 6498 | 2027 | 2027 | 4 | 6 | 2027-01-25 | 23:20 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33145235077 |  |  | 6690 | 6688 | 2027 | 2027 | 7 | 12 | 2027-02-15 | 1:30 | 2027-10-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32205694477 |  |  | 0 | 6523 | 2027 | 2027 | 29 | 32 | 2027-07-25 | 3:25 | 2027-12-10 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152242977 |  |  | 6492 | 6498 | 2027 | 2027 | 6 | 46 | 2027-02-14 | 23:34 | 2027-07-24 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152349577 |  |  | 8796 | 8656 | 2027 | 2027 | 4 | 39 | 2027-01-30 | 21:17 | 2027-11-20 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152226177 |  |  | 6454 | 9133 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 3:25 | 2027-12-10 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152308977 |  |  | 6387 | 6376 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 23:36 | 2027-07-24 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152205177 |  |  | 0 | 6528 | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-22 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152290977 |  |  | 6452 | 6688 | 2027 | 2027 | 4 | 39 | 2027-01-30 | 23:24 | 2027-12-10 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152344977 |  |  | 6481 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152117177 |  |  | 6478 | 6468 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-01-03 | 23:50 | 2027-12-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32349540977 |  |  | 8405 | 6498 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:20 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30922344777 |  |  | 6524 | 6692 | 2027 | 2027 | 33 | 49 | 2027-08-16 | 9:48 | 2027-12-10 | 15:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31101193277 |  |  | 6386 | 6455 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 10:17 | 2027-10-28 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152304777 |  |  | 6386 | 6454 | 2027 | 2027 | 20 | 48 | 2027-05-23 | 9:50 | 2027-03-19 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 21/02: MEQ RCST Amont |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152312777 |  |  |  | 6498 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-30 | 3:25 | 2027-11-26 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152341577 |  |  | 0 | 6536 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 1:30 | 2027-06-14 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33144405277 |  |  | 8654 | 6455 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-21 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152336577 |  |  | 0 | 6536 | 2027 | 2027 | 4 | 37 | 2027-01-31 | 9:27 | 2027-10-28 | 12:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152235977 |  |  | 6686 | 6492 | 2027 | 2027 | 4 | 37 | 2027-01-30 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33081967677 |  |  | 8796 | 8656 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 22:40 | 2027-05-29 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP type L Gourdon-Cahors voie 1 ZEP type L Cahors-Gourdon voie 2 Voie 1 : Secteur St Denis-Cahors v1 Voie 2 : Secteur St Denis-Cahors v2 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33081937077 |  |  | 6686 | 6492 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 23:20 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33144471877 |  |  | 9133 | 9407 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-21 | 1:10 | 2027-11-22 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33081946577 |  |  | 0 | 6692 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 13:00 | 2027-10-28 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33144505377 |  |  | 6454 | 9133 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-21 | 13:23 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33082328977 |  |  | 6452 | 6688 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152123577 |  |  | 0 | 9132 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 13:39 | 2027-12-10 | 14:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h avancée, RCST Amont RCA le 12/11 MAJ 16/12 RCST AMONT |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152737177 |  |  | 6827 | 6811 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:57 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152794377 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-01-03 | 23:24 | 2027-12-11 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152701377 |  |  | 6821 | 8422 | 2027 | 2027 | 5 | 47 | 2027-02-01 | 23:15 | 2027-09-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152796977 |  |  | 53 | 6849 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 21:55 | 2027-12-03 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Poste K : ZEP 735 + 775 + 777 + 773 + 743 + 745 + 747 + 749 + 787 + 761 + 779+783+785 Fermeture des voies 55 à 67 et 153 Voies 151+149 exploitables: E/S coté sud impossible Entrées du dépôt possibles Sorties du dépôt impossibles |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152636377 |  |  | 6817 | 6827 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-10 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34266045377 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-09-06 | 23:34 | 2027-07-24 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152783777 |  |  | 6838 | 6841 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32974359777 |  |  |  | 9200 | 2027 | 2027 | 17 | 19 | 2027-04-26 | 23:50 | 2027-11-29 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32691831877 |  |  | 9395 | 6811 | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-12 | 10:30 | 2027-11-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes les ZEP sauf Gare Orléans, Rac de Tours et accès Technicentre Maintenance : WE POLT S46/47 Sa à Di |  | Y | 570000,590000,569301,686000,683000,569000,687000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152666177 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-07 | 0:15 | 2027-11-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33111249177 |  |  |  | 9200 | 2027 | 2027 | 17 | 20 | 2027-04-26 | 13:20 | 2027-04-24 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152710177 |  |  | 8929 | 9201 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152638977 |  |  | 6817 | 8412 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 23:52 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34266047877 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-20 | 11:15 | 2027-10-22 | 12:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152629177 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 4:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34266047877 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-20 | 1:30 | 2027-10-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152733377 |  |  | 6827 | 6811 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32307501177 |  |  | 8422 | 8421 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-17 | 23:10 | 2027-11-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152709377 |  |  | 8929 | 9201 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 10:18 | 2027-11-21 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Epuration : WE POLT S46/47 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32687569377 |  |  | 6810 | 6895 | 2027 | 2027 | 6 | 7 | 2027-02-14 | 23:15 | 2027-09-18 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152635377 |  |  | 6817 | 8412 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:16 | 2026-12-19 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152708377 |  |  | 8929 | 9201 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2027-04-27 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152766777 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | POSTE M+K : ZEP 739+741+761 Voies 55+57 interdites des deux côtés et voie 49 accessible uniquement depuis point A |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152738977 |  |  | 8412 | 6808 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-06 | 23:24 | 2027-10-16 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152637177 |  |  | 6817 | 8412 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:00 | 2027-10-28 | 16:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34266045377 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-26 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152758377 |  |  | 9129 |  | 2027 | 2027 | 3 | 23 | 2027-01-18 | 0:10 | 2027-10-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152628377 |  |  | 6848 |  | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152639977 |  |  | 6826 | 6829 | 2027 | 2027 | 29 | 40 | 2027-07-25 | 23:45 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152631977 |  |  | 6848 |  | 2027 | 2027 | 3 | 23 | 2027-01-18 | 1:00 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152714977 |  |  | 6901 | 6894 | 2027 | 2027 | 17 | 20 | 2027-04-26 | 3:17 | 2027-12-03 | 4:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152726177 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-11-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152773577 |  |  | 6951 | 7008 | 2027 | 2027 | 19 | 42 | 2027-05-16 | 23:57 | 2027-12-11 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152639977 |  |  | 6826 | 6829 | 2027 | 2027 | 29 | 40 | 2027-09-27 | 21:17 | 2027-11-20 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639371777 |  |  | 6957 | 7009 | 2027 | 2027 | 20 | 44 | 2027-05-17 | 3:55 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32723871977 |  |  | 7009 | 6859 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-06-01 | 12:55 | 2027-12-10 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152777977 |  |  | 6962 | 6968 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:28 | 2027-04-25 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32723966177 |  |  | 7009 | 6859 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-06-01 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152736177 |  |  | 6827 | 6811 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 13:10 | 2027-10-28 | 18:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32685910577 |  |  | 6811 | 6895 | 2027 | 2027 | 2 | 6 | 2027-01-17 | 23:15 | 2027-11-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152769777 |  |  | 7009 | 6815 | 2027 | 2027 | 4 | 35 | 2027-01-25 | 3:25 | 2027-12-10 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639460677 |  |  | 7008 | 7009 | 2027 | 2027 | 28 | 42 | 2027-07-18 | 9:37 | 2027-10-29 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152737977 |  |  | 6828 | 6808 | 2027 | 2027 | 3 | 44 | 2027-01-18 | 22:52 | 2027-06-05 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32723350877 |  |  | 7009 | 6859 | 2027 | 2027 | 21 | 43 | 2027-05-26 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32275298377 |  |  | 0 | 6817 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 23:20 | 2027-10-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152723377 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-10-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152779577 |  |  | 6962 | 6968 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152765977 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152630177 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 23:20 | 2027-12-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152790377 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-07-04 | 23:00 | 2027-12-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32687698977 |  |  | 6811 | 6809 | 2027 | 2027 | 7 | 35 | 2027-02-21 | 0:00 | 2027-06-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152702177 |  |  | 6821 | 8422 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-15 | 23:57 | 2027-11-05 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32691718877 |  |  | 6830 | 6811 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 21:16 | 2027-06-05 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639590377 |  |  | 7008 | 7009 | 2027 | 2027 | 20 | 44 | 2027-05-17 | 23:25 | 2027-11-29 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152768777 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 9 | 42 | 2027-03-01 | 0:10 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152630977 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 22:52 | 2027-12-10 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32831106177 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 3 | 6 | 2027-01-24 | 22:52 | 2027-04-30 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34240038577 |  |  | 6809 | 6895 | 2027 | 2027 | 30 | 32 | 2027-08-01 | 23:15 | 2027-12-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32652151177 |  |  |  | 9200 | 2027 | 2027 | 3 | 23 | 2027-01-18 | 11:00 | 2027-10-28 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10/12/25: Modification RCST JMB fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152763177 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 16:00 | 2027-12-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 3h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32979995077 |  |  | 6838 | 6841 | 2027 | 2027 | 16 | 34 | 2027-04-25 | 23:07 | 2027-11-26 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152764177 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-12-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152729177 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 23:36 | 2027-11-26 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32687199477 |  |  | 6809 | 6895 | 2027 | 2027 | 2 | 6 | 2027-01-17 | 0:10 | 2027-12-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152725377 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33111207677 |  |  | 9129 |  | 2027 | 2027 | 17 | 20 | 2027-04-26 | 22:00 | 2027-11-01 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152674777 |  |  | 6827 | 6830 | 2027 | 2027 | 36 | 40 | 2027-09-06 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152775177 |  |  | 6962 | 6968 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-24 | 14:30 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152697377 |  |  | 6822 | 6965 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:24 | 2027-12-10 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152700577 |  |  | 6822 | 6965 | 2027 | 2027 | 8 | 47 | 2027-02-28 | 21:00 | 2027-02-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 942 Train ouvrant : 871620 Train fermant : 3624 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152698177 |  |  | 7039 | 8422 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152764977 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32723832477 |  |  | 7009 | 6859 | 2027 | 2027 | 21 | 43 | 2027-05-27 | 22:52 | 2027-02-27 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152728177 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 22:40 | 2027-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32727295377 |  |  | 6957 | 7009 | 2027 | 2027 | 17 | 17 | 2027-04-26 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152702977 |  |  | 6822 | 6965 | 2027 | 2027 | 8 | 40 | 2027-02-22 | 23:15 | 2027-10-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152794377 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-07-04 | 23:00 | 2027-05-14 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152776177 |  |  | 6962 | 6968 | 2027 | 2027 | 4 | 48 | 2027-01-25 | 22:52 | 2027-06-04 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32977304677 |  |  | 6895 | 6839 | 2027 | 2027 | 13 | 15 | 2027-04-04 | 0:00 | 2027-12-10 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34266047877 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-20 | 23:15 | 2027-09-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32720011977 |  |  | 6951 | 7008 | 2027 | 2027 | 19 | 42 | 2027-05-16 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32720300977 |  |  | 6951 | 7008 | 2027 | 2027 | 20 | 42 | 2027-05-17 | 23:20 | 2027-11-26 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152792777 |  |  | 6968 | 6992 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-05-24 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152795977 |  |  | 53 | 6849 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:00 | 2027-10-07 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10/12/25: Modification RCST JMB fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152665377 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-07 | 22:30 | 2027-02-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 941 Train fermant : 871631 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34266811177 |  |  | 6860 | 6816 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-26 | 10:10 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Epuration : WE POLT S48/49 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32979922877 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 16 | 34 | 2027-04-25 | 11:30 | 2027-10-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 160-194-162-164 Famille B : Sem 40 lu à je Niv Manuel : Sem 40 lu à je |  | Y | 590000.5693 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33077681777 |  |  | 6901 | 6894 | 2027 | 2027 | 15 | 21 | 2027-04-12 | 23:15 | 2027-11-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152642977 |  |  | 9234 | 6829 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-06 | 23:55 | 2027-03-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32275542177 |  |  | 0 | 6825 | 2027 | 2027 | 13 | 17 | 2027-04-04 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | E/S possible sur LAB-VFO uniquement par le point A. Transversale Poste B de ou vers L593 circulable |  | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34265048077 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 2027-07-25 | 21:43 | 2027-12-11 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152782977 |  |  | 6838 | 53 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34266815377 |  |  | 6860 | 6816 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-20 | 11:40 | 2027-12-10 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32722865177 |  |  | 6951 | 7008 | 2027 | 2027 | 20 | 41 | 2027-05-19 | 23:55 | 2027-12-10 | 0:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32726065677 |  |  | 6860 | 6816 | 2027 | 2027 | 32 | 39 | 2027-08-15 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34481112977 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 5 | 16 | 2027-02-07 | 0:50 | 2027-11-10 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152757377 |  |  | 9129 |  | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32687634577 |  |  | 6809 | 6895 | 2027 | 2027 | 6 | 7 | 2027-02-14 | 23:36 | 2027-12-11 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152743977 |  |  | 6830 | 6811 | 2027 | 2027 | 14 | 30 | 2027-04-11 | 15:00 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152648377 |  |  | 6842 | 9128 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-18 | 10:19 | 2027-12-10 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34266807277 |  |  | 6860 | 6816 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 0:10 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32724199277 |  |  | 6951 | 7009 | 2027 | 2027 | 21 | 42 | 2027-05-30 | 14:20 | 2027-03-29 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP L Thédirac Cahors V1 et 2 Secteurs St Denis Cahors V1 et 2 consignés sillons encadrants 3619 du SA/3650 du LU - ATTENTION 3619 (14h12 selon fiche tracé) terminus Cahors et 3650 origine le LU (11h46 selon fiche tracé) décompter temps manoeuvre loc = r |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152643977 |  |  | 6817 | 6829 | 2027 | 2027 | 4 | 35 | 2027-01-25 | 22:10 | 2027-09-08 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152784577 |  |  | 6838 | 6841 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-10 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32980264677 |  |  |  | 9201 | 2027 | 2027 | 16 | 34 | 2027-04-25 | 23:20 | 2027-12-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32640652877 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 27 | 33 | 2027-07-11 | 22:17 | 2027-12-11 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32933089177 |  |  | 6965 | 9409 | 2027 | 2027 | 5 | 6 | 2027-02-01 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32781267277 |  |  | 6808 | 9395 | 2027 | 2027 | 11 | 13 | 2027-03-21 | 23:20 | 2027-12-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152797777 |  |  | 53 | 6849 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 23:15 | 2027-01-24 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33004998277 |  |  | 8422 | 6962 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 23:55 | 2027-11-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152701377 |  |  | 6821 | 8422 | 2027 | 2027 | 5 | 47 | 2027-09-12 | 20:50 | 2027-02-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Allassac et Uzerche Train ouvrant : 869128 Train fermant : 3614 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152666977 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:55 | 2027-10-08 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32982249977 |  |  | 6887 | 6886 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-26 | 14:00 | 2027-10-28 | 16:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152640977 |  |  | 6817 | 6829 | 2027 | 2027 | 9 | 42 | 2027-03-01 | 10:30 | 2027-12-03 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VTE : Sem 20 ma à ve, Sem 26, Sem 44 me je Elise : Sem 23 ma RR : Sem 48 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152663577 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-11-19 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34266045377 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-26 | 23:07 | 2027-05-29 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32451616377 |  |  | 6811 | 6811 | 2027 | 2027 | 26 | 46 | 2027-07-04 | 23:00 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639600477 |  |  | 7008 | 7009 | 2027 | 2027 | 20 | 44 | 2027-05-17 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32689067177 |  |  | 6811 | 6811 | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-21 | 0:00 | 2027-11-26 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152724377 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 9:48 | 2027-12-10 | 15:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152708377 |  |  | 8929 | 9201 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 23:20 | 2027-12-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152745977 |  |  | 8412 | 6811 | 2027 | 2027 | 13 | 16 | 2027-04-04 | 23:50 | 2027-12-03 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32724606777 |  |  | 6951 | 7009 | 2027 | 2027 | 22 | 42 | 2027-05-31 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152665377 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-14 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32981669277 |  |  | 6895 | 6833 | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 2027-10-03 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639083277 |  |  | 7008 | 6958 | 2027 | 2027 | 16 | 44 | 2027-04-25 | 22:20 | 2027-11-29 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32691037877 |  |  | 6808 | 6895 | 2027 | 2027 | 15 | 39 | 2027-04-13 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34157727977 |  |  | 9234 | 6829 | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-28 | 23:57 | 2027-12-03 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32689847977 |  |  | 6808 | 6895 | 2027 | 2027 | 14 | 30 | 2027-04-11 | 12:28 | 2027-10-28 | 16:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10/12/25: Modification RCST JMB fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152734377 |  |  | 6827 | 6811 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:30 | 2027-02-19 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ballastage : Sem 51/2026 lu me ve, Sem 7 ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152791977 |  |  | 6968 | 6992 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:50 | 2027-11-29 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152711977 |  |  | 8929 | 9200 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 23:20 | 2027-06-18 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 141-145-153-142-148-160-147-155-208-150-232-149-171 RAV LAB : Sem 23 et 24 |  | Y | 570000,590000,569000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152800577 |  |  | 53 | 6849 | 2027 | 2027 | 16 | 34 | 2027-04-25 | 11:40 | 2027-03-29 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152664377 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 23:55 | 2027-11-26 | 0:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34266045377 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-08-23 | 13:45 | 2027-05-17 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3619 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152705777 |  |  | 6822 | 7035 | 2027 | 2027 | 4 | 35 | 2027-01-25 | 23:15 | 2027-03-27 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32691191077 |  |  | 6810 | 6895 | 2027 | 2027 | 30 | 32 | 2027-08-01 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152722577 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:45 | 2027-12-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152767777 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 32 | 39 | 2027-08-15 | 10:18 | 2027-11-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S46/47 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152771777 |  |  | 7009 | 6815 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 23:24 | 2027-07-24 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152716977 |  |  | 6901 | 6894 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 22:20 | 2027-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152787177 |  |  | 52 | 6841 | 2027 | 2027 | 16 | 34 | 2027-04-25 | 11:00 | 2027-05-17 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34239938877 |  |  | 6830 | 6811 | 2027 | 2027 | 15 | 39 | 2027-04-13 | 22:45 | 2027-12-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152700577 |  |  | 6822 | 6965 | 2027 | 2027 | 8 | 47 | 2027-09-12 | 23:20 | 2027-05-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152798577 |  |  | 6842 | 6849 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-18 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152692977 |  |  | 6895 | 6839 | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 2027-10-03 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152719777 |  |  | 6816 | 6821 | 2027 | 2027 | 4 | 35 | 2027-01-25 | 0:10 | 2027-12-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34266804977 |  |  | 6860 | 6816 | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 2027-07-25 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32685000377 |  |  | 6808 | 6809 | 2027 | 2027 | 1 | 36 | 2027-01-10 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32976852677 |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-18 | 23:36 | 2027-07-23 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638925077 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 6 | 17 | 2027-02-08 | 0:10 | 2027-12-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | E/S possible sur LAB-VFO uniquement par le point A. Transversale Poste B de ou vers L593 circulable |  | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152641977 |  |  | 6817 | 6829 | 2027 | 2027 | 13 | 16 | 2027-04-04 | 23:20 | 2027-05-28 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32691636677 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 21:10 | 2027-12-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152735377 |  |  | 6827 | 6811 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:45 | 2027-05-01 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32451304877 |  |  | 9395 | 6811 | 2027 | 2027 | 28 | 32 | 2027-07-12 | 22:10 | 2027-11-26 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152685577 |  |  | 6887 | 6890 | 2027 | 2027 | 22 | 23 | 2027-05-31 | 21:12 | 2027-04-16 | 5:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34265066077 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152733377 |  |  | 6827 | 6811 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-09 | 22:00 | 2027-11-29 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32450552377 |  |  | 9234 | 6829 | 2027 | 2027 | 32 | 38 | 2027-08-15 | 22:55 | 2027-03-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h20 06h pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152790377 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-01-03 | 23:36 | 2027-12-10 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32691426377 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-29 | 9:10 | 2027-10-07 | 15:14 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32723478177 |  |  | 7009 | 6859 | 2027 | 2027 | 21 | 43 | 2027-05-26 | 23:25 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152638177 |  |  | 6817 | 8412 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-09-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152633977 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 24 | 35 | 2027-07-19 | 22:52 | 2026-12-19 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32976695977 |  |  | 6887 | 6886 | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-16 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34265048077 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 2027-07-25 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32977521377 |  |  | 6895 | 6833 | 2027 | 2027 | 13 | 15 | 2027-04-04 | 23:57 | 2027-11-06 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152629177 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:10 | 2027-06-12 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152664377 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-03-08 | 23:30 | 2027-08-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152679177 |  |  | 6810 | 6895 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 23:20 | 2027-11-29 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33260933877 |  |  | 6826 | 6829 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-29 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32689467377 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-04 | 23:00 | 2027-06-05 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33111163377 |  |  | 6848 |  | 2027 | 2027 | 17 | 20 | 2027-04-26 | 10:20 | 2027-11-23 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ballastage : Sem 51/2026 ma je, Sem 47 lu ma, Sem 7 me je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32691336477 |  |  | 6811 | 6895 | 2027 | 2027 | 32 | 34 | 2027-08-15 | 23:15 | 2027-11-18 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32640652877 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 27 | 33 | 2027-07-05 | 0:20 | 2027-09-17 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | E/S possible sur LAB-VFO par le point A. Transversale Poste B de ou vers L593 non circulable |  | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152637177 |  |  | 6817 | 8412 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-08 | 23:20 | 2027-09-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152633977 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 24 | 35 | 2027-06-14 | 23:00 | 2027-12-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152703777 |  |  | 6822 | 8422 | 2027 | 2027 | 22 | 27 | 2027-06-06 | 21:00 | 2027-04-30 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Lothiers à La Souterraine inclus Train ouvrant : 3675 Train fermant : 869017 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33112569777 |  |  | 9129 |  | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 17:45 | 2027-05-09 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3635 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32976632677 |  |  | 6887 | 6886 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-08 | 22:45 | 2027-11-18 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32724142377 |  |  | 6951 | 7009 | 2027 | 2027 | 21 | 42 | 2027-05-30 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32929720577 |  |  | 8422 | 6962 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-10-01 | 0:05 | 2027-04-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34481112977 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 5 | 16 | 2027-04-25 | 22:30 | 2027-04-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152664377 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-11 | 0:20 | 2027-12-06 | 5:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34265066077 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 23:57 | 2027-12-10 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32830861977 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 19 | 19 | 2027-05-16 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32461414177 |  |  | 6896 |  | 2027 | 2027 | 24 | 35 | 2027-06-14 | 22:10 | 2027-06-12 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32976826777 |  |  | 9129 | 6896 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-21 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152666177 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-03-07 | 22:45 | 2027-03-27 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34265066077 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 22:00 | 2027-04-16 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152726177 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-10 | 23:00 | 2027-12-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32725306277 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 22 | 24 | 2027-06-06 | 10:10 | 2027-10-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10/12/25: Modification RCST JMB Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152767777 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 32 | 39 | 2027-08-15 | 23:00 | 2027-11-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152767777 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 32 | 39 | 2027-09-26 | 8:55 | 2027-11-30 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 167-169 - 166-168 (bloque Chartres) Ballastage : Sem 48 lu ma |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152715977 |  |  | 6901 | 6894 | 2027 | 2027 | 22 | 23 | 2027-05-31 | 22:30 | 2027-12-03 | 22:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EN SIM AVEC LA V1B DEF27 SAO BY 014 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152713977 |  |  |  | 9200 | 2027 | 2027 | 24 | 35 | 2027-06-14 | 22:45 | 2027-03-27 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32982711577 |  |  | 6886 | 6890 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-28 | 22:00 | 2027-11-08 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152724377 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2027-02-14 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32305221677 |  |  | 6275 | 8375 | 2027 | 2027 | 25 | 31 | 2027-06-21 | 13:23 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30829681477 |  |  | 6275 | 8374 | 2027 | 2027 | 31 | 34 | 2027-08-02 | 22:45 | 2027-04-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156306177 |  |  | 6279 | 6271 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 10:45 | 2027-04-29 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtr |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32321518977 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 17 | 22 | 2027-04-26 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318165577 |  |  | 6259 | 6276 | 2027 | 2027 | 3 | 40 | 2027-01-20 | 22:40 | 2027-05-14 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32641056277 |  |  | 9189 | 6263 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 23:45 | 2027-12-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638724677 |  |  | 8370 | 6165 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322062077 |  |  | 6276 | 6278 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-10-03 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322861577 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 24 | 32 | 2027-06-17 | 23:15 | 2027-12-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32636322777 |  |  | 6264 |  | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 8:40 | 2027-12-06 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-139-151-157-177-179 ((bloque départ vers Chartres) Appro Rail : Sem 4 je, Sem 37 je RR : Sem 8 je, Sem 43 je BMJ : Sem 17 me GS : Sem 46 ve Régalage : Sem 49 lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32319780177 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 17 | 22 | 2027-04-26 | 21:40 | 2027-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 ZEP 9, 13 et 15 interdites SEL 9503 +103 +9505 du secteur Cahors Cieurac V1 consignées = Voie 3 privée d'alimentation électrique mais stationnement possible sillons encadrants 794357/3751 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32319376977 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 17 | 22 | 2027-04-26 | 13:05 | 2027-06-04 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-119 (bloque Pithiviers/Montargis) RAV LAB : Sem 22 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32380287777 |  |  | 6264 | 0 | 2027 | 2027 | 7 | 8 | 2027-02-19 | 23:25 | 2027-11-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156293777 |  |  | 0 | 6271 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 23:20 | 2027-06-04 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1 privée d'alimentation électrique -> secteur St Denis Cahors voie 1 consigné sillon ouvrant 3665 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32340117677 |  |  | 6275 | 8374 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 14:10 | 2027-11-21 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3625 -1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32380042777 |  |  | 8856 | 6170 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-04 | 12:47 | 2027-10-28 | 16:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | La fenêtre générique ne doit pas être alignée avec la fenêtre générique de jour sur Montauban-Toulouse. fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32782487077 |  |  | 9189 | 6174 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 21:43 | 2027-05-29 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32317557277 |  |  | 6274 | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 4 | 2027-01-14 | 23:25 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30829578877 |  |  | 6275 | 8374 | 2027 | 2027 | 29 | 36 | 2027-07-20 | 22:40 | 2027-04-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 06h40 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32380188477 |  |  | 8856 | 8370 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-08 | 10:48 | 2027-09-15 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33050990177 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-22 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32782512677 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322661877 |  |  | 0 | 8375 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-17 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156305377 |  |  | 8369 | 0 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 1:00 | 2027-07-31 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3750 Train fermant : 3634 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32769907177 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 9 | 41 | 2027-03-07 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32947897377 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-15 | 8:30 | 2027-05-19 | 8:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | CAP Virtuelle en continue RAV LAB : Sem 17 à 20 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322064277 |  |  | 6265 | 6280 | 2027 | 2027 | 32 | 34 | 2027-08-09 | 10:07 | 2027-12-05 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156303377 |  |  | 8856 | 0 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32339897177 |  |  | 0 | 8375 | 2027 | 2027 | 24 | 32 | 2027-06-14 | 8:35 | 2027-06-04 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 114-118-122 (bloque Pithiviers/Montargis) RAV LAB : Sem 22 |  | Y | 590000.57 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32769245777 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 14 | 47 | 2027-04-11 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31693171277 |  |  | 6269 | 6149 | 2027 | 2027 | 43 | 46 | 2027-10-25 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32782321477 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32339959477 |  |  | 6275 | 8374 | 2027 | 2027 | 32 | 34 | 2027-08-09 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318457177 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-21 | 23:57 | 2027-11-29 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32782460777 |  |  | 9189 | 6174 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 22:40 | 2027-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638123977 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-11-29 | 23:57 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32382830077 |  |  | 8374 |  | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-21 | 22:41 | 2027-11-19 | 22:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EN SIM AVEC LA V1B DEF27 SAO BY 019 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32947798177 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 23 | 24 | 2027-06-13 | 0:20 | 2027-11-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | E/S possible sur LAB-VFO par le point A. Transversale Poste B de ou vers L593 non circulable |  | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32640004577 |  |  | 6166 | 6166 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-08 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318927877 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-02 | 1:10 | 2027-05-18 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32768248477 |  |  | 6266 | 8374 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 0:10 | 2027-09-27 | 7:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-183-111-185-107-109 Meulage : Sem 37/38 di/lu Remplacement de traverses: Sem 38/39 di/lu |  | Y | 570000.59 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156295377 |  |  | 6173 | 6261 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:10 | 2027-06-18 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638915377 |  |  | 6168 | 6165 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32339983377 |  |  | 6265 | 6280 | 2027 | 2027 | 33 | 36 | 2027-08-20 | 10:35 | 2027-04-13 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-141 Régalage : Sem 15 ma |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638361677 |  |  | 8856 | 6168 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32380153177 |  |  | 8856 | 6168 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-04 | 12:30 | 2027-11-21 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 +1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156298577 |  |  | 6266 | 8374 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 22:00 | 2027-11-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32637254877 |  |  | 0 | 8991 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 22:45 | 2027-03-27 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32764824577 |  |  | 6279 | 6262 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 21:16 | 2027-05-29 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32379804977 |  |  | 8856 | 6170 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-03 | 23:57 | 2027-12-04 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32444142877 |  |  | 0 | 6163 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-27 | 22:40 | 2027-05-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32636936477 |  |  | 6263 |  | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 23:33 | 2027-02-28 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32769382277 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 6 | 44 | 2027-02-14 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32769067677 |  |  | 8825 | 0 | 2027 | 2027 | 6 | 44 | 2027-02-14 | 10:35 | 2027-10-26 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-141-145-153-159-161-1001-163 (bloque St Denis) BMJ : Sem 17 lu HWR : Sem 17 me je ve Appro rail : Sem 37 lu ma B1N : Sem 41 lu Remplacement de rail : Sem 43 lu ma |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322144577 |  |  | 6276 | 6278 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 10:30 | 2027-11-23 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-183-185 - 180-186-188-114 (à l'ombre de 7D_TY-LAB_008) Ballastage : Sem 51/2026 je, Sem 7 je, Sem 47 ma |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32641159177 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-06 | 9:35 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32339931877 |  |  | 0 | 8375 | 2027 | 2027 | 29 | 29 | 2027-07-20 | 20:10 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32383461877 |  |  | 6279 | 0 | 2027 | 2027 | 16 | 48 | 2027-04-22 | 15:50 | 2027-12-10 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 3h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322099477 |  |  | 6276 | 6278 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-22 | 8:20 | 2027-02-05 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 123-127-139 Famille B : Sem 5 Niv manuel : Sem 5 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639990577 |  |  | 8370 | 6165 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-06 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32948001977 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-15 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156300577 |  |  | 6263 | 8374 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32319050977 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-09 | 22:45 | 2027-09-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32321537277 |  |  | 6275 | 8375 | 2027 | 2027 | 25 | 30 | 2027-06-25 | 22:45 | 2027-04-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770002277 |  |  | 0 | 6165 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 14:20 | 2027-03-29 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1 privée d'alimentation électique -> secteur St Denis Cahors voie 1 consigné sillon encadrant 3619 du SA -associée à DEF27_BLG-CAH_004 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156290377 |  |  | 8372 | 6271 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 23:25 | 2027-11-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051736277 |  |  | 9097 | 9098 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 13:25 | 2027-05-09 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S18/19 Quai Toury : WE POLT S18/19 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30829341377 |  |  | 0 | 8375 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-07 | 9:55 | 2027-03-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638304177 |  |  | 6278 | 6258 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 0:25 | 2027-11-05 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31103190177 |  |  | 8856 | 6165 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 22:40 | 2027-11-15 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32764765777 |  |  | 6266 | 8374 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 23:15 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32381235977 |  |  | 6264 | 0 | 2027 | 2027 | 8 | 8 | 2027-02-25 | 13:40 | 2027-03-29 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32782533177 |  |  | 9097 | 6172 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-17 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32637232277 |  |  | 0 | 6279 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 23:30 | 2027-02-28 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32782091677 |  |  | 6174 | 9098 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-19 | 10:07 | 2027-11-21 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31693231877 |  |  | 6269 | 6149 | 2027 | 2027 | 44 | 49 | 2027-11-02 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32320078777 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 19 | 22 | 2027-05-10 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32436806577 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32769051077 |  |  | 8825 | 0 | 2027 | 2027 | 14 | 47 | 2027-04-11 | 22:00 | 2027-01-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32434255877 |  |  | 9097 | 6172 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 23:20 | 2027-12-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156304577 |  |  | 6165 | 0 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 23:15 | 2027-02-28 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32768257177 |  |  | 6279 | 6262 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 0:10 | 2027-11-29 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318271177 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 6 | 2027-01-19 | 23:20 | 2027-05-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32782504777 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-16 | 23:20 | 2027-09-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31106241277 |  |  | 6165 | 0 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 23:20 | 2027-03-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156296977 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32780128177 |  |  | 6263 | 8847 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32444957877 |  |  | 6263 | 6149 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-01 | 23:15 | 2027-09-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32319276477 |  |  | 6259 | 0 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-26 | 13:50 | 2027-12-05 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 869018 -1h05 Train fermant : 869018 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638413577 |  |  | 6168 | 8370 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 23:55 | 2027-11-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638434977 |  |  | 6276 | 8368 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 11:30 | 2027-10-06 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-183-185 VTE : Sem 9, Sem 27 ma à je, Sem 40 lu ma me Niv Manuel : Sem 29 ma me Appro Rail/Coeur : Sem 9 ma à ve Famille B : Sem 27 ma me je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32768243977 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 23:05 | 2027-02-19 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Uzerche et Allassac Train ouvrant : 3675 Train fermant 869101 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32321574177 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-05 | 10:30 | 2027-10-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | cadrage a 15 semaines |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32949777577 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-17 | 23:00 | 2027-10-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32637784377 |  |  | 0 | 8991 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 0:25 | 2027-12-03 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318044177 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-20 | 22:45 | 2027-04-10 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318206177 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-18 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770547377 |  |  | 9098 | 6260 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:52 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32764695877 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 10:27 | 2027-05-17 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32782499277 |  |  | 9097 | 9189 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 23:52 | 2027-05-24 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32781998377 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-14 | 9:35 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33050899677 |  |  | 9189 | 6261 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-22 | 13:45 | 2027-05-17 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Uzerche et Allassac Train ouvrant : 3625 -1h15 Train fermant : 869109 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156301577 |  |  | 6279 | 6262 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:25 | 2027-11-26 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156297777 |  |  | 6261 | 6260 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 11:35 | 2027-04-29 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32782395077 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-27 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32769004277 |  |  | 6173 | 6262 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-07 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32434597277 |  |  | 8372 | 6172 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-29 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638341977 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-06 | 23:20 | 2027-04-10 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638192777 |  |  | 6276 | 6258 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32380275677 |  |  | 6264 | 0 | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-15 | 9:55 | 2027-03-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32385039977 |  |  | 0 | 6163 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-27 | 17:45 | 2027-05-09 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3635 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32768245777 |  |  | 9098 | 6260 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318228277 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-19 | 22:17 | 2027-10-16 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32764360277 |  |  | 6173 | 6261 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 11:00 | 2027-08-20 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité créée post conciliations suite retour étude SIPH ID 42980 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31103488577 |  |  | 6166 | 8856 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 8:35 | 2027-05-28 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 185-107-109 RAV LAB : Sem 14 à 21 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32780905077 |  |  | 6174 | 6261 | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 2027-09-30 | 21:40 | 2027-11-10 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32768240377 |  |  | 6173 | 6261 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31771862777 |  |  | 6269 | 6149 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31105197177 |  |  | 6276 | 8370 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-18 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156302577 |  |  | 6168 | 8371 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 23:00 | 2027-11-29 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31105811877 |  |  | 8856 | 8371 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 0:00 | 2027-06-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32782171877 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-21 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638313377 |  |  | 6278 | 6258 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-02 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32321198177 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-28 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32321865477 |  |  |  | 6278 | 2027 | 2027 | 17 | 17 | 2027-05-02 | 22:00 | 2027-12-11 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31106143577 |  |  | 6168 | 6165 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 11:30 | 2027-10-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31693205077 |  |  | 6269 | 6149 | 2027 | 2027 | 43 | 49 | 2027-10-30 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770537877 |  |  | 6173 | 6261 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:20 | 2027-04-10 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318662777 |  |  | 6279 | 8375 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-28 | 22:35 | 2026-12-19 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32780815477 |  |  | 6174 | 9098 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-28 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322055877 |  |  | 0 | 6259 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-10-03 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32781701077 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-06 | 7:00 | 2027-12-05 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 +1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32635426077 |  |  | 6272 | 6149 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-14 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32436693877 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-29 | 12:30 | 2027-05-27 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318873377 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32780763777 |  |  | 6173 | 6263 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-23 | 21:10 | 2027-11-10 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32379590877 |  |  | 8856 | 6165 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 23:00 | 2027-04-30 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31105988477 |  |  | 8856 | 6170 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32637830777 |  |  | 0 | 8991 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 21:43 | 2027-11-06 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770556977 |  |  | 6266 | 8374 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32781756577 |  |  | 6174 | 9098 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-09 | 9:37 | 2027-04-30 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32317449777 |  |  |  | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-12 | 13:00 | 2027-05-17 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 861427 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31104282477 |  |  | 6276 | 8856 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32641197177 |  |  | 6174 | 9098 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 23:35 | 2026-12-19 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32782450477 |  |  | 9189 | 6174 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 22:52 | 2027-12-10 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639919877 |  |  | 6166 | 6166 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-11-30 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32388716977 |  |  | 8374 |  | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-02 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318871377 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 16:35 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 869023 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638318977 |  |  | 6278 | 6258 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-02 | 21:16 | 2027-11-26 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33052584177 |  |  | 9097 | 6263 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-20 | 11:35 | 2027-02-22 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-117-141-145-153-159 (bloque Pithiviers/Montargis) Appro Rail : Sem 4 lu RR : Sem 8 lu |  | Y | 590000.57 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32319155477 |  |  |  | 8375 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-21 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32638488077 |  |  | 0 | 8856 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 23:07 | 2027-06-05 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32316381377 |  |  |  | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-13 | 11:20 | 2027-03-01 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 101 Famille B : Sem 5 lu ma, Sem 7 ma me Niv. Manuel : Sem 9 lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639971977 |  |  | 8856 | 8369 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-02 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31772947877 |  |  | 6269 | 6149 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-13 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32641114577 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 11:45 | 2027-11-21 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 +1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32317815077 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-11 | 11:00 | 2027-04-14 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 157+173 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32319063277 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-08 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156307977 |  |  | 8372 | 6271 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 23:15 | 2027-04-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32380326377 |  |  | 6264 | 6278 | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-25 | 23:00 | 2027-02-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318761077 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-28 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32637814477 |  |  | 0 | 8991 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32635355777 |  |  | 6272 | 6149 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-13 | 23:30 | 2027-01-24 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32340153277 |  |  | 6275 | 8375 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-07 | 10:05 | 2027-05-17 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S19/20 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32780663477 |  |  | 6173 | 6263 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-22 | 22:52 | 2027-12-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32321544477 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322081477 |  |  | 6276 | 6278 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-12 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32769414377 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-25 | 0:10 | 2027-10-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32381274477 |  |  | 6279 | 6262 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-02 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32319220777 |  |  |  | 8375 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-23 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051696077 |  |  | 9189 | 6262 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-27 | 7:00 | 2027-12-05 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318190777 |  |  | 6259 | 6276 | 2027 | 2027 | 3 | 40 | 2027-01-18 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31104231677 |  |  | 6166 | 8856 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-17 | 11:30 | 2027-04-27 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 134-140-142 BMJ : Sem 17 ma |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639960677 |  |  | 6166 | 6166 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 10:07 | 2027-12-05 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051787777 |  |  | 9097 | 6271 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 13:23 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051418577 |  |  | 0 | 6263 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-24 | 10:18 | 2027-03-29 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | B2N : WE POLT S12/13 Quai Toury : WE POLT S12/13 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32781773977 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-12 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32782050077 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 22:45 | 2027-09-25 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32948823677 |  |  | 9097 | 6263 | 2027 | 2027 | 24 | 25 | 2027-06-17 | 23:00 | 2027-11-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32316260277 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-13 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051647777 |  |  | 9189 | 6271 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-27 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051566977 |  |  | 9189 | 6263 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-24 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051452877 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-24 | 23:20 | 2027-03-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP type L Gourdon-Cahors voie 1 ZEP type L Cahors-Gourdon voie 2 Voie 1 : Secteur St Denis-Cahors v1 Voie 2 : Secteur St Denis-Cahors v2 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32780230277 |  |  | 0 | 6263 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-22 | 23:45 | 2027-03-22 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32383363177 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 16 | 48 | 2027-04-22 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32321552977 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322139277 |  |  | 6276 | 6278 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-14 | 9:35 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770542477 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:20 | 2027-03-22 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32764724177 |  |  | 9098 | 6260 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32317669677 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-11 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051758777 |  |  | 9189 | 6271 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32319058077 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-09 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32321655977 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 17 | 17 | 2027-05-02 | 14:40 | 2027-05-09 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,690000,593000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322092177 |  |  | 6276 | 6278 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 23:15 | 2027-05-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32321491777 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-27 | 10:27 | 2027-05-17 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322022677 |  |  | 0 | 6259 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 18:20 | 2027-05-09 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1 privée d'alimentation électique -> secteur St Denis Cahors voie 1 consigné sillons encadrants 3619 du JE associée à DEF27_BLG-CAH_003 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322119077 |  |  | 6276 | 8368 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32781154677 |  |  | 6173 | 9098 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-05 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32639884477 |  |  | 6276 | 8856 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-11-29 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770596277 |  |  | 6279 | 6262 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 3:25 | 2027-07-14 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051774577 |  |  | 9189 | 6271 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 10:10 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32322102977 |  |  | 6276 | 8368 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-22 | 10:30 | 2027-10-28 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 141-145-153-159 Famille B : Sem 43 lu à je |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32637929777 |  |  | 0 | 6261 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 10:18 | 2027-12-05 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S48/49 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318613277 |  |  | 6279 | 8375 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-26 | 10:07 | 2027-12-05 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156311377 |  |  | 0 | 6271 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 10:27 | 2027-12-05 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148454577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:45 | 2027-09-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148469977 |  |  | 8982 | 1787 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148701577 |  |  | 1536 | 1532 | 2027 | 2027 | 11 | 25 | 2027-03-16 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148706177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 23:15 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification de paramétrage et mise en service PRCI Limoges : DFV et circulations interdites dans toute la zone d'action du PRCI de Limoges Train ouvrant : 3685 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148462977 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148482777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32829015177 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33043432377 |  |  | 1538 | 1814 | 2027 | 2027 | 23 | 27 | 2027-06-07 | 13:55 | 2027-04-25 | 16:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148643777 |  |  | 1522 | 1549 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148645177 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-15 | 14:00 | 2027-12-05 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 869114 Train fermant : 869114 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148656577 |  |  | 1519 | 1522 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-17 | 8:10 | 2027-11-24 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 192-301-302-310 Ballastage : Sem 47 me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32849687777 |  |  | 1519 | 1522 | 2027 | 2027 | 50 | 26 | 2026-12-13 | 13:40 | 2027-05-17 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148642977 |  |  | 1523 | 1532 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-01 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33044275377 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 32 | 46 | 2027-08-09 | 23:30 | 2027-01-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148530377 |  |  | 8753 | 1742 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148593377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148513577 |  |  | 1556 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148593377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-03-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gr ZEP 1+3 Lamothe Fénelon Gr ZEP 2+4 Lamothe Fénelon ZEP type L Lamothe Fénelon-Gourdon voie 1 ZEP type L Gourdon- Lamothe Fénelon voie 2 Voie 1 :Secteur Souillac-Lamothe v1Secteur Lamothe-Gourdon v1 Voie 2 :Secteur Souillac-Lamothe v2Secteur Lamothe-Go |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 22:05 | 2027-04-30 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148558977 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148675977 |  |  | 1522 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-04 | 9:35 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148451177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 23:15 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148563177 |  |  | 1730 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148685777 |  |  | 8727 | 1546 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 23:20 | 2027-03-27 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148593377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148608577 |  |  | 8843 | 8087 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 23:23 | 2027-03-22 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148513577 |  |  | 1556 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148468377 |  |  | 8982 | 1787 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148640377 |  |  | 8727 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148467377 |  |  | 8982 | 1666 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 23:50 | 2027-10-18 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148559777 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:00 | 2027-11-21 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3625 -1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148541977 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-02 | 12:55 | 2027-09-02 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148521577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-08 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934026777 |  |  | 1571 | 1569 | 2027 | 2027 | 1 | 43 | 2027-01-04 | 16:00 | 2027-05-09 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Allassac et Uzerche Train ouvrant : 869120 Train fermant : 3648 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148451177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-07-05 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148648777 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148511577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 21:00 | 2027-11-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148504777 |  |  | 1529 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32279299877 |  |  | 1716 | 1723 | 2027 | 2027 | 3 | 47 | 2027-01-22 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148541977 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148533377 |  |  | 1713 | 1718 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148640377 |  |  | 8727 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:30 | 2027-11-21 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 +1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148462977 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148486777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32849670277 |  |  | 1519 | 1522 | 2027 | 2027 | 27 | 49 | 2027-07-05 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30926363877 |  |  | 1730 | 1704 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-16 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148521577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148582377 |  |  | 9055 | 0 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148693577 |  |  | 1519 | 1522 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:20 | 2027-09-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148462977 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148663977 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148632777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 12:45 | 2027-03-17 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 132-136-144-127-139 Végétation : Sem 11 me |  | Y | 570000.569 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148472577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148641777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-10-11 | 21:00 | 2027-11-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 21:30 | 2027-11-19 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 742+762+772 Train ouvrant : 868628 Train fermant : 3604 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148643777 |  |  | 1522 | 1549 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 10:45 | 2027-09-19 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148647177 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-16 | 11:00 | 2027-09-15 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10/12/25: Modification RCST JMB fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148502777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:40 | 2027-05-17 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148524577 |  |  | 1557 | 1716 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-17 | 9:30 | 2027-02-23 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 142-148-160-194 Appro Rail : Sem 4 ma RR : Sem 8 ma |  | Y | 570000.59 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148490177 |  |  | 1529 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-05-14 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148654177 |  |  | 1519 | 1522 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 12:42 | 2027-10-08 | 13:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h Avancée, RCST Amont RCA le 12/11/25 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148645177 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-15 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148643777 |  |  | 1522 | 1549 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148502777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 21:40 | 2027-11-10 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148509977 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148541977 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 13:30 | 2027-12-05 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3650 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148499577 |  |  | 1524 | 1534 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148521577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-12 | 23:20 | 2027-05-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347096977 |  |  | 1629 | 1630 | 2027 | 2027 | 5 | 6 | 2027-02-05 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148523577 |  |  | 1718 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-15 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148557377 |  |  | 1724 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:07 | 2027-05-17 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148706177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-01 | 8:20 | 2027-02-16 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-119-123-127-139 - 120-124-128-138 - 130-132-136-144 (bloque Pithiviers/Montargis) Ballastage : Sem 7 lu ma |  | Y | 570000.569 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148453577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 10:35 | 2027-09-19 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148472577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-07-05 | 8:35 | 2027-06-04 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-113-121 (bloque Pithiviers/Montargis) RAV LAB : Sem 22 |  | Y | 570000,569000,683000,590000,686000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-15 | 17:30 | 2027-05-09 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3654 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148675977 |  |  | 1522 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-04 | 11:20 | 2027-02-05 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 301 Famille B : Sem 5 ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148559777 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-11-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148549977 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-11-15 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148472577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-01 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148694377 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-22 | 8:50 | 2027-12-09 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148646377 |  |  | 1523 | 1546 | 2027 | 2027 | 1 | 30 | 2027-01-04 | 8:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117 - 134-140-142-173 PMR LAB : Sem 24 à 49 (fin SA) |  | Y | 570000.59 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148652977 |  |  | 1538 | 1522 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:50 | 2027-11-10 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 = ZEP14 interdite - ZEP 8 interdite aux circulations électriques SEL 9504 + 9506 du secteur Cahors Cieurac v2 consignées sillons encadrants 3750/manoeuvre loc 3644 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148645177 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 10:40 | 2027-12-10 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-183-185 B3N : Sem 14 je, Sem 46 me Régalage : Sem 15 je, Sem 49 ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32849607277 |  |  | 1538 | 1522 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148552377 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-06-05 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148493777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148496377 |  |  | 1524 | 1534 | 2027 | 2027 | 7 | 44 | 2027-02-15 | 22:00 | 2027-06-05 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148589977 |  |  | 8091 | 0 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:20 | 2027-11-01 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148640377 |  |  | 8727 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148608577 |  |  | 8843 | 8087 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 23:30 | 2027-11-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32773442677 |  |  | 1723 | 1728 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-30 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32306152277 |  |  | 0 | 1818 | 2027 | 2027 | 23 | 26 | 2027-06-11 | 0:55 | 2027-03-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 11:15 | 2027-04-23 | 12:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148587377 |  |  | 9055 | 8088 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148602377 |  |  | 1557 | 1713 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2027-02-23 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 134-140 Appro Rail : Sem 4 ma RR : Sem 8 ma |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148554977 |  |  | 1724 | 1728 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148549177 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-04-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 7h05 06h40 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148552377 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148632777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148527177 |  |  | 1718 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-15 | 23:05 | 2027-03-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h 06h55 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148521577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148471577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148531177 |  |  | 8753 | 1742 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32306265177 |  |  | 8080 | 9057 | 2027 | 2027 | 23 | 26 | 2027-06-11 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148502777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-30 | 11:30 | 2027-04-06 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 194-175-165-715-718-904 B3N : Sem 14 ma |  | Y | 570000.59 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-01 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32306218777 |  |  | 1523 | 1546 | 2027 | 2027 | 23 | 26 | 2027-06-11 | 0:05 | 2027-12-06 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148641777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-01-04 | 10:07 | 2027-12-05 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148552377 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 23:05 | 2027-04-30 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Uzerche et Allassac Train ouvrant : 3675 Train fermant 869101 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148602377 |  |  | 1557 | 1713 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33049566077 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-07-26 | 10:07 | 2027-05-17 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32783584777 |  |  | 1728 | 1704 | 2027 | 2027 | 6 | 11 | 2027-02-08 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148585177 |  |  | 9055 | 8090 | 2027 | 2027 | 3 | 47 | 2027-01-18 | 12:25 | 2027-12-07 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 138-146-156-176-178-166-168 (bloque Chartres) Appro Rail : Sem 4 me, Sem 37 ve RR : Sem 8 me, Sem 43 ve BMJ : Sem 17 je GS : Sem 46 je Régalage : Sem 49 ma |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32849652777 |  |  | 1519 | 1522 | 2027 | 2027 | 14 | 48 | 2027-04-05 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148691977 |  |  | 1536 | 1814 | 2027 | 2027 | 15 | 19 | 2027-04-15 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148694377 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148471577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 10:27 | 2027-12-05 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148531977 |  |  | 8753 | 1742 | 2027 | 2027 | 51 | 41 | 2026-12-15 | 0:00 | 2027-12-05 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Poste K : ZEP 779+783+785 Fermeture en continu côté poste K des voies 55 à 67 et 153 Voies 151+149 exploitables: E/S coté sud possible E/S du dépôt possibles |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148510777 |  |  | 1556 | 1716 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 11:05 | 2027-12-05 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33313296777 |  |  | 9055 | 8080 | 2027 | 2027 | 8 | 24 | 2027-02-22 | 0:55 | 2027-03-22 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148688377 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 43 | 2027-01-04 | 23:55 | 2027-10-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148552377 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-02 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148666777 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148608577 |  |  | 8843 | 8087 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 23:00 | 2026-12-19 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148538577 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148608577 |  |  | 8843 | 8087 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-12-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148458177 |  |  | 1730 | 1704 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-21 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148682177 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-02-01 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33044275377 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 32 | 46 | 2027-08-16 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32774741977 |  |  | 1719 | 1731 | 2027 | 2027 | 42 | 48 | 2027-10-24 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148650777 |  |  | 8079 | 1549 | 2027 | 2027 | 5 | 40 | 2027-02-01 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-05-10 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33054876277 |  |  | 1616 | 9312 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-10 | 21:20 | 2027-11-10 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148651977 |  |  | 1522 | 1532 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-06-22 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148642977 |  |  | 1523 | 1532 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-03-30 | 10:27 | 2027-05-17 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33049653877 |  |  | 9055 | 8080 | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-07-26 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148593377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 17:00 | 2027-05-09 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Uzerche et Allassac Train ouvrant : 3635 Train fermant : 869109 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32776011977 |  |  | 1723 | 1728 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-12 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32279363877 |  |  | 1556 | 1718 | 2027 | 2027 | 20 | 46 | 2027-05-21 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148601177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:08 | 2026-12-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148496377 |  |  | 1524 | 1534 | 2027 | 2027 | 7 | 44 | 2027-05-10 | 20:50 | 2027-04-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Allassac et Uzerche Train ouvrant : 869128 Train fermant : 3614 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148641777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-08-16 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148453577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148540177 |  |  | 1716 | 1721 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 11:45 | 2027-03-12 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 202 Famille B : Sem 5 me je, Sem 8 me je, Sem 10 lu à je Niv. Manuel : Sem 8 ve, Sem 10 ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148603177 |  |  | 1557 | 1713 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-16 | 11:35 | 2027-04-02 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-141 Végétation : Sem 11 lu Remplacement de coeur : Sem 13 je ve |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148593377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 12:55 | 2027-11-21 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 +1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148526177 |  |  | 1723 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-15 | 12:45 | 2027-11-21 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3625 -1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148449177 |  |  | 1613 | 1628 | 2027 | 2027 | 6 | 48 | 2027-02-08 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148451177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-01 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148471577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-10-11 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148552377 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-08 | 23:10 | 2027-05-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148575377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33022191577 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-24 | 23:05 | 2027-03-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h 06h55 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148521577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 10:07 | 2027-05-17 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32279318477 |  |  | 1557 | 1723 | 2027 | 2027 | 3 | 47 | 2027-01-22 | 21:16 | 2027-02-20 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 23:15 | 2027-03-27 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32775016977 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 42 | 47 | 2027-10-24 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33155571577 |  |  | 8727 | 1532 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148494577 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148601177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:45 | 2027-11-17 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 151+153+155+157+159+161+163+165+167+169+171+173 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148503777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-06 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148707977 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 13:25 | 2027-11-23 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 160-194 GS : Sem 47 ma |  | Y | 590000.57 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148502777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148602377 |  |  | 1557 | 1713 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-20 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32280563277 |  |  | 8982 | 1787 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-22 | 10:10 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148474577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 6 | 41 | 2027-02-08 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148541977 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-08 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33118387577 |  |  | 1589 | 0 | 2027 | 2027 | 20 | 36 | 2027-05-18 | 22:55 | 2027-03-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 7h 06h55 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32300708977 |  |  | 1703 | 1686 | 2027 | 2027 | 16 | 43 | 2027-04-23 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148559777 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-12 | 9:35 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148518777 |  |  | 1718 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-15 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934139677 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 18 | 33 | 2027-05-07 | 13:40 | 2027-12-05 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,690000,593000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148539377 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33044495877 |  |  | 1538 | 8727 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-25 | 23:15 | 2027-10-06 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32783596477 |  |  | 1729 | 1704 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770610077 |  |  | 1722 | 1730 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-17 | 21:00 | 2027-11-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347257377 |  |  | 1628 | 1632 | 2027 | 2027 | 5 | 6 | 2027-02-05 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148541977 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-12 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148525377 |  |  | 1556 | 1718 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-16 | 22:45 | 2027-11-17 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Protection du personnel ZEP 196+154+152 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148688377 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 43 | 2027-01-04 | 19:30 | 2027-04-30 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VA d'Argenton - Pour TTX ZEP 205 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347555077 |  |  | 1616 | 1630 | 2027 | 2027 | 8 | 10 | 2027-02-26 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148522777 |  |  | 1557 | 1716 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148640377 |  |  | 8727 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 8:15 | 2027-03-24 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-117-121-122-129-118 (bloque Pithiviers/Montargis) B2N : Sem 11 me, Sem 12 me |  | Y | 590000,569000,570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770514077 |  |  | 1723 | 1728 | 2027 | 2027 | 2 | 36 | 2027-01-15 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33043644477 |  |  | 1538 | 1814 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-12 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148559777 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-08 | 10:07 | 2027-05-17 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148647177 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148703377 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 7 | 48 | 2027-02-15 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770737877 |  |  | 1722 | 1730 | 2027 | 2027 | 27 | 28 | 2027-07-09 | 22:17 | 2027-12-11 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32931192177 |  |  | 1548 | 1527 | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-21 | 18:20 | 2027-05-09 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP L Thédirac Cahors V1 et 2 Secteurs St Denis Cahors V1 et 2 consignés sillons encadrants 3635 du JE /3654 du DI - ATTENTION 3654 ORIGINE CAHORS le di (12H42 selon fiche tracé) décompter temps manoeuvre loc 1h00 = restitution secteur St Denis Cahors V2 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148459777 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148447177 |  |  | 8089 | 1630 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148574377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 53 | 2026-12-15 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934239977 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 21 | 21 | 2027-05-29 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148650777 |  |  | 8079 | 1549 | 2027 | 2027 | 5 | 40 | 2027-02-01 | 13:35 | 2027-04-15 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 165 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934087677 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-09 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347509677 |  |  | 1616 | 1630 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148529577 |  |  | 8753 | 1742 | 2027 | 2027 | 6 | 42 | 2027-02-08 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148642977 |  |  | 1523 | 1532 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148537777 |  |  | 1716 | 1721 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:40 | 2027-03-29 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148577377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 6 | 48 | 2027-02-08 | 10:07 | 2027-05-17 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934435677 |  |  | 1571 | 1569 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 9:00 | 2027-05-08 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 5.6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33121092077 |  |  | 1613 | 1628 | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-05 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148547577 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 20:50 | 2027-04-30 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De La Souterraine inclus à Lothiers Train ouvrant : 3694 Train fermant : 3614 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148528777 |  |  | 8753 | 1742 | 2027 | 2027 | 6 | 42 | 2027-02-08 | 10:10 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33054952377 |  |  | 8080 | 9311 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-10 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148684977 |  |  | 8727 | 1548 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 10:18 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Epuration : WE POLT S48/49 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770721777 |  |  | 1722 | 1720 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-17 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148601177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-03-15 | 1:10 | 2027-11-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148460577 |  |  | 1730 | 1704 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148588577 |  |  | 9055 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 36 | 2026-12-14 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148471577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-07-26 | 16:30 | 2027-05-09 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148479977 |  |  | 8089 | 1617 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 23:15 | 2027-03-22 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33043644477 |  |  | 1538 | 1814 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-12 | 14:00 | 2027-05-17 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Allassac et Uzerche Train fermant : 3648 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148678177 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33049703477 |  |  | 9055 | 8080 | 2027 | 2027 | 32 | 32 | 2027-08-09 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148657977 |  |  | 1538 | 1522 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-18 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148655177 |  |  | 1538 | 8727 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-16 | 22:28 | 2027-12-06 | 4:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33043432377 |  |  | 1538 | 1814 | 2027 | 2027 | 23 | 27 | 2027-06-22 | 3:25 | 2027-07-14 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148534377 |  |  | 1713 | 1718 | 2027 | 2027 | 3 | 47 | 2027-01-22 | 9:25 | 2027-09-28 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 125-135-137-143 Végétation : Sem 39 ma |  | Y | 590000.569 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148642977 |  |  | 1523 | 1532 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-01 | 10:10 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148593377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-22 | 22:10 | 2027-11-10 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33313178877 |  |  | 1548 | 1532 | 2027 | 2027 | 8 | 24 | 2027-02-22 | 8:20 | 2027-11-10 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-119 - 116-120-124-128-138 (bloque Pithiviers/Montargis) BMJ : Sem 17 ve B2N : Sem 45 ma me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148502777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-05-10 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-30 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148461377 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934115377 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 6 | 33 | 2027-02-12 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148603977 |  |  | 1556 | 1713 | 2027 | 2027 | 20 | 46 | 2027-05-21 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33313590477 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 7 | 24 | 2027-02-15 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32280339077 |  |  | 8982 | 1787 | 2027 | 2027 | 5 | 9 | 2027-02-01 | 13:50 | 2027-12-05 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 869018 -1h05 Train fermant : 869018 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148521577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-19 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33313135777 |  |  | 1517 | 1532 | 2027 | 2027 | 8 | 24 | 2027-02-22 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934144377 |  |  | 1571 | 1569 | 2027 | 2027 | 18 | 33 | 2027-05-07 | 1:10 | 2027-05-06 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33383510877 |  |  | 1571 | 1569 | 2027 | 2027 | 6 | 10 | 2027-02-14 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148454577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-07-26 | 12:15 | 2027-12-05 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33121888277 |  |  | 1613 | 1628 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33451443777 |  |  | 1522 | 8727 | 2027 | 2027 | 30 | 30 | 2027-07-26 | 23:07 | 2026-12-19 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32279344377 |  |  | 1557 | 1718 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-05-14 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32280543877 |  |  | 8982 | 1787 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-08 | 19:30 | 2027-04-30 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1Bis de Forgevieille - Pour TTX ZEP 1993 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148632777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-05 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148485777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 9:48 | 2027-03-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32848283077 |  |  | 1531 | 1719 | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 22:10 | 2027-11-10 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32930552177 |  |  | 1524 | 1531 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 8:30 | 2027-02-12 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 142-140 Famille B : Sem 6 lu à je Niv manuel : Sem 6 ve |  | Y | 590000.57 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33048616877 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-07 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148678177 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 8:20 | 2027-04-12 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-119-123-127-139 - 120-124-128-138 (bloque Pithiviers/Montargis) Régalage : Sem 15 lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32783674377 |  |  | 1730 | 1686 | 2027 | 2027 | 16 | 43 | 2027-04-23 | 9:00 | 2027-09-30 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 138 Végétation : Sem 11 je, Sem 39 je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33052428077 |  |  | 8080 | 9311 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-06 | 23:00 | 2027-06-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32981538277 |  |  | 1557 | 1731 | 2027 | 2027 | 7 | 37 | 2027-02-20 | 11:40 | 2027-03-29 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148476577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 0:50 | 2027-11-10 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148469177 |  |  | 8982 | 1788 | 2027 | 2027 | 6 | 42 | 2027-02-08 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148462177 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-21 | 3:25 | 2027-07-14 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148559777 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-19 | 22:43 | 2027-11-17 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32981521777 |  |  | 1556 | 1713 | 2027 | 2027 | 7 | 37 | 2027-02-20 | 21:56 | 2027-04-24 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h00 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32774961477 |  |  | 1713 | 1723 | 2027 | 2027 | 42 | 47 | 2027-10-24 | 10:07 | 2027-11-21 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148677177 |  |  | 8079 | 1532 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 0:05 | 2027-11-01 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32931199377 |  |  | 1521 | 1532 | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-21 | 13:00 | 2027-12-05 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 861427 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32931196877 |  |  | 1524 | 1531 | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-21 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347158377 |  |  | 1628 | 1630 | 2027 | 2027 | 5 | 6 | 2027-02-05 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934067577 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 1 | 3 | 2027-01-08 | 0:50 | 2027-05-18 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32783771877 |  |  | 1730 | 1686 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-10 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33022176077 |  |  | 1713 | 1723 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-24 | 1:05 | 2027-03-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148467377 |  |  | 8982 | 1666 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-03-26 | 11:45 | 2027-03-19 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 400+402+404 1/2 Aig. : Sem 11 ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32837454077 |  |  | 1723 | 1728 | 2027 | 2027 | 43 | 45 | 2027-10-29 | 23:25 | 2027-05-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 209, 215, 207, 201, 202, 231, 203, 208, 210, 218, 219, 217, 204, 232, 212, 214, 211, 216, 205, 206, 222 (ZEP 2004) + 155 +162+161 Un phasage des travaux sera réalisé à M-6 pour définir les voies pour lesquelles des trains pourront rester à quai VTE : |  | Y | 590000,569000,569301,569300 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148477977 |  |  | 8088 | 8143 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 23:10 | 2027-09-24 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Meulage : Sem 38 me/je je/ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347400677 |  |  | 1616 | 1629 | 2027 | 2027 | 6 | 7 | 2027-02-12 | 10:20 | 2027-07-19 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 180-186-188-114 VTE : Sem 27 lu Famille B : Sem 27 lu Niv. Manuel :Sem 29 lu Elise : Sem 23 lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148613177 |  |  | 1816 | 8087 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-15 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148453577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-10-11 | 23:20 | 2027-04-05 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 21:10 | 2027-11-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148558177 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33049762877 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 32 | 32 | 2027-08-09 | 0:10 | 2027-09-22 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Meulage : Sem 38 lu/ma ma/me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32837539477 |  |  | 1722 | 1720 | 2027 | 2027 | 46 | 48 | 2027-11-19 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148451177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-15 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148677177 |  |  | 8079 | 1532 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32837477577 |  |  | 1722 | 1731 | 2027 | 2027 | 46 | 48 | 2027-11-19 | 23:15 | 2027-01-24 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148533377 |  |  | 1713 | 1718 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-10-06 | 23:05 | 2027-11-19 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Protection du persopnnel ZEP 751 et VM : 754+758 Train ouvrant : 3685 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33223249177 |  |  | 1713 | 1719 | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148643777 |  |  | 1522 | 1549 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-06-07 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347681677 |  |  | 1629 | 1628 | 2027 | 2027 | 8 | 10 | 2027-02-26 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32279794477 |  |  | 1535 | 1556 | 2027 | 2027 | 22 | 22 | 2027-06-04 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32279812677 |  |  | 1557 | 1713 | 2027 | 2027 | 22 | 22 | 2027-06-04 | 13:30 | 2027-12-05 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3650 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148481777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 9:00 | 2027-05-08 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 5.6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148496377 |  |  | 1524 | 1534 | 2027 | 2027 | 7 | 44 | 2027-03-30 | 13:25 | 2027-05-09 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S18/19 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33049319977 |  |  | 9055 | 9464 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 10:30 | 2027-12-08 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VTE : Sem 27 lu Famille B : Sem 27 lu Niv. Manuel : Sem 29 lu Elise : Sem 23 lu B3N : Sem 46 lu Régalage : Sem 49 me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32981426277 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 7 | 37 | 2027-02-20 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32848302777 |  |  | 1534 | 1531 | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 19:30 | 2027-04-30 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 155 - Pour TTX Train ouvrant : 868761 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33383452377 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 6 | 10 | 2027-02-14 | 12:42 | 2027-09-02 | 13:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h Avancée, RCST Amont RCA le 12/11/25 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934123477 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-17 | 10:10 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32930563877 |  |  | 1521 | 1532 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 1:40 | 2027-11-10 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32773729177 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-23 | 11:50 | 2027-11-21 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3625 -1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148458977 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 12:30 | 2027-12-05 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 861427 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32783569577 |  |  | 1730 | 1704 | 2027 | 2027 | 8 | 8 | 2027-02-22 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32279333877 |  |  | 1556 | 1718 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-22 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32971269677 |  |  | 1629 | 1630 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 0:25 | 2027-12-03 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934154577 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-08 | 0:25 | 2027-11-26 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148691177 |  |  | 1536 | 8727 | 2027 | 2027 | 15 | 19 | 2027-04-13 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148552377 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-06 | 18:00 | 2027-05-09 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3654 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32783533377 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 18 | 44 | 2027-05-07 | 0:05 | 2027-11-29 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347780077 |  |  | 1616 | 1628 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 10:05 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S19/20 Quai Toury : WE POLT S19/20 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33052452177 |  |  | 1616 | 9312 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-06 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770763777 |  |  | 1722 | 1720 | 2027 | 2027 | 27 | 28 | 2027-07-09 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33052438377 |  |  | 8089 | 1617 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-06 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148466577 |  |  | 8982 | 1787 | 2027 | 2027 | 6 | 42 | 2027-02-08 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148579377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 22:00 | 2027-11-01 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33022519477 |  |  | 1557 | 1723 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 23:20 | 2027-05-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-10 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32783832177 |  |  | 1730 | 1704 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 10:10 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32930498877 |  |  | 1548 | 1527 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 23:20 | 2027-04-03 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h15 04h45 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148591977 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148454577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-10-11 | 10:25 | 2027-03-05 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 131-135-137-143-147-171-149 Remplacement 1/2 Aig : Sem 9 me je ve |  | Y | 570000.569 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33049293777 |  |  | 1538 | 576 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148582377 |  |  | 9055 | 0 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2027-10-25 | 11:00 | 2027-04-15 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 173+175 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33227853177 |  |  | 1585 | 8090 | 2027 | 2027 | 2 | 44 | 2027-01-16 | 2:05 | 2027-11-10 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique courte de nuit dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33176280877 |  |  | 1585 | 0 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-23 | 23:25 | 2027-11-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33022493877 |  |  | 1538 | 1548 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 14:40 | 2027-05-09 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,690000,593000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32304934177 |  |  | 1523 | 1546 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 23:15 | 2027-02-28 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148551577 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 20:10 | 2027-10-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934107677 |  |  | 1571 | 1569 | 2027 | 2027 | 1 | 15 | 2027-01-09 | 8:35 | 2027-03-25 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 122-119-123-129 B2N : Sem 12 je |  | Y | 570000,590000,569000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33459128277 |  |  | 1616 | 1629 | 2027 | 2027 | 7 | 8 | 2027-02-19 | 9:35 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32773753677 |  |  | 1538 | 1548 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-23 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33227887177 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2 | 44 | 2027-01-16 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33313676477 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33054849577 |  |  | 9055 | 1818 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-10 | 9:48 | 2027-03-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148641777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-01-06 | 11:41 | 2027-03-31 | 15:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 147-150 Remplacement de coeur : Sem 13 ma me |  | Y | 570000.569 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32279826377 |  |  | 1718 | 1723 | 2027 | 2027 | 22 | 22 | 2027-06-04 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32279753977 |  |  | 1557 | 1726 | 2027 | 2027 | 22 | 22 | 2027-06-04 | 22:10 | 2027-05-18 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33054955177 |  |  | 8089 | 1617 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-10 | 23:18 | 2027-03-22 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148632777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32279683077 |  |  | 1556 | 1718 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-19 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33054778177 |  |  | 9055 | 1818 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-06 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148692777 |  |  | 1536 | 8727 | 2027 | 2027 | 15 | 19 | 2027-04-15 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33022507577 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 12:40 | 2027-12-05 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 861457 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33049180177 |  |  | 9055 | 1818 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-07 | 23:15 | 2027-05-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148663977 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-10-06 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33313993577 |  |  | 1628 | 1640 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32279877277 |  |  | 1713 | 1718 | 2027 | 2027 | 22 | 22 | 2027-06-04 | 11:45 | 2027-03-18 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 204+206 Famille B : Sem 8 ma 1/2 Aig. : Sem 11 me je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148531977 |  |  | 8753 | 1742 | 2027 | 2027 | 51 | 41 | 2027-03-31 | 10:27 | 2027-11-21 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148690377 |  |  | 1519 | 8727 | 2027 | 2027 | 15 | 19 | 2027-04-12 | 22:10 | 2027-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33049235777 |  |  | 1538 | 1549 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 23:35 | 2027-03-22 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148632777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-15 | 23:24 | 2026-12-19 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934438777 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148452177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 19:30 | 2027-04-30 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VZ de La Souterraine - Pour TTX ZEP 2066 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32279868477 |  |  | 1713 | 1723 | 2027 | 2027 | 22 | 22 | 2027-06-04 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148462977 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-20 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148682177 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-06 | 23:45 | 2027-03-22 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33054787277 |  |  | 1808 | 1549 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-06 | 23:20 | 2027-04-05 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33313803677 |  |  | 0 | 1818 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 19:30 | 2027-04-30 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 923 - Pour TTX |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148502777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 23:00 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148711577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32773936877 |  |  | 1557 | 1723 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-23 | 2:05 | 2027-05-06 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique courte de nuit dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33054886177 |  |  | 1808 | 1549 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-10 | 12:30 | 2027-05-25 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32305012877 |  |  | 8080 | 9057 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 13:45 | 2027-12-05 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3619 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30148648777 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-10-15 | 0:55 | 2027-03-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32934275677 |  |  | 1571 | 1569 | 2027 | 2027 | 21 | 21 | 2027-05-29 | 13:00 | 2027-12-05 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 861427 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32304858677 |  |  | 0 | 1818 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019761077 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31865620677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 6 | 15 | 2027-02-09 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151478577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151412377 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre localisée entre le C266 V1 au P5 et la TJD 331-332-333-334. afin d'empêcher les départs et arrivées de la V1 coté Sud. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31577898377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-09 | 10:20 | 2027-03-29 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S12/13 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151406577 |  |  | 5895 | 5902 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-14 | 0:35 | 2027-11-01 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151476977 |  |  | 6193 | 8805 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:25 | 2027-09-01 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Appro Rail/Coeur : Sem 9 ma à je VTE : Sem 9, Sem 10 ve, Sem 27 ma à ve, Sem 42 ve Famille B : Sem 6, Sem 27 ma me je Niv. Manuel : Sem 29 ma me Tir Cat : Sem 35 ma me B2N : Sem 44 ma 1/2 Aig : Sem 47 je ve B3N : Sem 46 ma me Régalage : Sem 49 je ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151418177 |  |  | 8349 | 5902 | 2027 | 2027 | 14 | 42 | 2027-04-05 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31864383877 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-17 | 8:00 | 2027-05-28 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151493977 |  |  | 8345 | 5881 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151384577 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 53 | 35 | 2026-12-28 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31021160277 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 19:30 | 2027-04-30 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 158 - Pour TTX |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151438777 |  |  | 5901 | 6197 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151361777 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-05-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31021128877 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 23:20 | 2027-05-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151400977 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 12:50 | 2027-12-05 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 869018 -1h05 Train fermant : 869018 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:00 | 2027-12-05 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 869113 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151382177 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 52 | 34 | 2026-12-21 | 12:50 | 2027-05-17 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151455777 |  |  | 8346 | 8347 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:20 | 2027-06-08 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 182+184+190+192+110+112+116+120+124 (bloque Pithiviers/Montargis) Elise : Sem 23 ma |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31865657177 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 10 | 12 | 2027-03-08 | 23:20 | 2027-05-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1 privée d'alimentation électrique -> secteur St Denis Cahors voie 1 consigné sillon ouvrant 3665 - sillon fermant 3751 associé aux Génériques courtes Brive Cahors |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019739377 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-03-22 | 22:10 | 2027-11-10 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151365177 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:25 | 2027-04-05 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 176-170-614 (bloque retour Chartres) B3N : Sem 14 lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151478577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-22 | 14:00 | 2027-11-21 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 869114 Train fermant : 3648 +1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31865532677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 5 | 14 | 2027-02-07 | 22:10 | 2027-05-06 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151380577 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 10:45 | 2027-09-19 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-01-24 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151501577 |  |  | 5890 | 8348 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 11:20 | 2027-02-18 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 105 Famille B : Sem 7 je (à l'ombre du chantier de ballastage) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151380577 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-05 | 21:20 | 2027-05-06 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151456577 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 23:20 | 2027-05-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151389777 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 3:25 | 2027-07-14 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151394577 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151410777 |  |  | 8349 | 5902 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:10 | 2027-11-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151493177 |  |  | 8345 | 5881 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151408377 |  |  | 5895 | 5902 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-28 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151361777 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2027-03-01 | 10:30 | 2027-11-23 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 121-125 GS : Sem 47 ma |  | Y | 570000,569000,590000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151439577 |  |  | 5901 | 6197 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-05-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31021160277 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-11-02 | 13:45 | 2027-12-05 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3619 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151442777 |  |  | 5901 | 6197 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 11:35 | 2027-11-22 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-117-141-145-153-159 (la ZEP 117 est prise en continue par le PMR) (bloque Pithiviers/Montargis) GS : Sem 47 lu |  | Y | 590000.57 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151375777 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-20 | 23:18 | 2027-03-22 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151437977 |  |  | 5903 | 6197 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151363577 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 52 | 32 | 2026-12-21 | 14:17 | 2027-12-10 | 15:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire DR NA à la PCO |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151405777 |  |  | 8349 | 5901 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 23:40 | 2027-10-15 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151404177 |  |  | 5895 | 5902 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 8:55 | 2027-08-27 | 9:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +1h dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151381377 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 23:00 | 2027-07-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-13 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151420977 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 19 | 38 | 2027-05-16 | 7:00 | 2027-11-26 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31996069977 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 8:50 | 2027-11-12 | 9:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Surveillance V2 Hors SPRC L530 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151378177 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 52 | 34 | 2026-12-21 | 10:11 | 2027-12-10 | 11:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ Horaire DT IC fermant suite demande préconstruction (19/09/23) |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151352777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 52 | 32 | 2026-12-21 | 12:45 | 2027-12-10 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151441977 |  |  | 5903 | 6197 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-14 | 9:00 | 2027-12-10 | 10:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ Horaire DT IC fermant |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151388977 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 11:25 | 2027-12-10 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire et localisation DR NA à la PCO |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31025578577 |  |  | 6176 | 6175 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-15 | 22:50 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1 + V3 Zep 511 + 521 passage des trains à CS V2 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151380577 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-05 | 22:55 | 2027-12-10 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151390577 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 8:54 | 2027-12-10 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31577898377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 0:10 | 2027-10-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V6 et tête de faisceau V4+V6 Zep 514 et 526 Entrée et sortie des VS 10 à 24 côté Bordeaux impossible |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019761077 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 13:15 | 2027-11-12 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire DR NA à la PCO |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151478577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-08 | 23:40 | 2027-06-18 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31033642477 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 1:00 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33122579277 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-01 | 10:05 | 2027-11-12 | 10:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif DT suite demande préconstruction pour 3854 (19/19/23) |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31021128877 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-11-02 | 12:40 | 2027-12-10 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | vibration 83120 cf dect 2019 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151385377 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-12 | 8:41 | 2027-12-10 | 9:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire et localisation DR NA à la PCO |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151362777 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 7:00 | 2027-09-24 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord DT NA pour modif horaire suite demande d'évolution SA 25 PCCC PC Modif horaire DT NA (+1h) pour chantier de remplacement de traverses |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151453377 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-11-26 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-09-13 | 11:27 | 2027-12-10 | 16:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord IC du 16/11/22 : 3833 limité La Rochelle et rejoue 3856 au départ de La Rochelle pour SIM V1+V2 (3831/864211). Accord TER sur nouveaux impacts. 04/07/24 : Accord IC variante 3831 du LU au VE pour 864811 fermant 01/12/25 : Cf. demande d'évolution O |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151494777 |  |  | 8345 | 5881 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 1:00 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31871667277 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 13:00 | 2027-12-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151478577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-18 | 10:35 | 2027-12-10 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-03-04 | 8:50 | 2027-11-12 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif H 08:40 / 12:40 au lieu de 9h/13h pour 864468 fermant SA23 03/11/25 : modif horaire DR NA 8h50/12/50 pour 864463 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151376577 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:01 | 2027-12-05 | 3:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtres génériques ALTERNAT AFCM en lieu et place des FEN CORR |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151369577 |  |  | 6198 | 6194 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 11:49 | 2027-12-10 | 12:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Evolution suite évolution fenêtres SPRC L530/500 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33122557277 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 46 | 47 | 2027-11-15 | 9:35 | 2027-10-22 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT pour 863546 |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151375777 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 10:20 | 2027-10-22 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT pour 863546 |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151382977 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-08-06 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151457377 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 579000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151458177 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 8:00 | 2027-10-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture continue du Tiroir 24 ZEP 480 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151372977 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-03-27 | 14:00 | 2027-11-01 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-03-08 | 22:50 | 2027-11-19 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V2 + V4 Zep 514 + 524 + 522 Entrée et sortie des VS 10 à 24 côté Bordeaux impossible, passage des trains à CS V1 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151396977 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 14:00 | 2027-11-14 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151450977 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 9:00 | 2027-10-13 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V4 ou V6 à déterminer à l'AHT à associer avec la CAP27_Saintes_019 Zep 524 ou 526 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-03-15 | 22:50 | 2027-10-29 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V6 et tête de faisceau V4+V6 Zep 514 et 526 Entrée et sortie des VS 10 à 24 côté Bordeaux impossible |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151451777 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 23:30 | 2027-10-15 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 3.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151410777 |  |  | 8349 | 5902 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 9:00 | 2027-10-13 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité tête de faisceau V4+V6 (à associer avec la CAP27_Saintes_018) Zep 514 Entrée et sortie des VS 10 à 24 côté Bordeaux impossible |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151414977 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-28 | 8:00 | 2027-10-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité tête de faisceau V4+V6 Zep 514 Entrée et sortie des VS 10 à 24 côté Bordeaux impossible |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151417377 |  |  | 8349 | 5901 | 2027 | 2027 | 14 | 42 | 2027-04-05 | 10:35 | 2027-12-10 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151413377 |  |  | 8349 | 5901 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:10 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Nazaire. F |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31103111077 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train fermant : 8860 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151365177 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-22 | 0:05 | 2027-12-06 | 2:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100598 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00861 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31101337877 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 9:55 | 2027-11-29 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 921 Train impair en IPCS V2 NS-CHA |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151458977 |  |  | 5890 | 8347 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 8:30 | 2027-11-26 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31868973577 |  |  | 6195 |  | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Ste Luce-Ancenis Voie 2 S/Sr St Géréon-Mauves voie 2 Trains pairs en IPCS V1 entre St Luce et Ancenis (TGV 5300 et 8860 - TER 738130) +S50 (SA 2028) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151409977 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:40 | 2027-12-10 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10900138 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/12/19 MEQ RCST AMONT |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-11-05 | 23:50 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Ancenis-Ste Luce Voie 1 S/Sr St Géréon-Mauves voie 1 +S50 (SA 2028) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-10-23 | 21:45 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1010+1008 Sel 8126 Entrée/Sortie Faisceau Ouest impossible côté NS/NET Train fermant : TGV 5300 |  | Y | 515000.4573 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151407577 |  |  | 8349 | 5902 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 8:50 | 2027-10-15 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 6 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/11/2021 : MEQ RCST AMONT ATL ==> cadrage a |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-03-08 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Ste Luce-Ancenis Voie 2 S/Sr St Géréon-Mauves voie 2 Trains pairs en IPCS V1 entre St Luce et Ancenis (TGV 5300 et 8860 - TER 738130) +S50 (SA 2028) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151450177 |  |  | 8346 | 8347 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 23:50 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-01-18 | 14:17 | 2027-12-10 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/10/2025 : RCST Amont BPL modification suite demande main courante PCO pour le 4082 10702601 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151495577 |  |  | 8345 | 5881 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 22:40 | 2027-11-15 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151361777 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2027-03-01 | 8:20 | 2027-10-15 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 6 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151380577 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-20 | 8:13 | 2027-10-15 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019739377 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-08-30 | 21:45 | 2027-12-10 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 5h00 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31103111077 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 8:50 | 2027-12-10 | 10:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151378977 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 53 | 35 | 2026-12-28 | 10:23 | 2027-12-10 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00832 pour garantir passage du 7622 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019761077 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-11-15 | 7:35 | 2027-01-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151419977 |  |  | 5898 | 5906 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 8:49 | 2027-10-15 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes 2024-09-25 RCST AMONT ATL (SBE) : Modification de la FEN GEN pour les 860002 et 860006 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation pa |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31999499577 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 0:40 | 2027-12-11 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre du VE/SA. Simultanée possible de 5h05 avec V2. |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33122527177 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 46 | 47 | 2027-11-15 | 9:55 | 2027-11-19 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP SPDC P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151350177 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 52 | 32 | 2026-12-21 | 14:50 | 2027-12-10 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/10/2025 RCST AMONT BPL : modification suite main courante PCO pour le 4082 11100593 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151454177 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 9:25 | 2027-12-10 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT 01/12/2021: MEQ RCST AMONT V1 et V1B prisent à INGRANDES avec les ZEP La Possonnière - Montrelais voie 1 + ZEP 801 d'Ingrandes (Groupement LPO - MTW01) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151358777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151392977 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 8:10 | 2027-11-26 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151477777 |  |  | 6193 | 8805 | 2027 | 2027 | 52 | 32 | 2026-12-21 | 0:10 | 2027-12-11 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Na |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33083907477 |  |  | 5901 | 6197 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 10:10 | 2027-12-10 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151462377 |  |  | 8346 | 8347 | 2027 | 2027 | 18 | 43 | 2027-05-03 | 22:10 | 2027-12-10 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S/Sr Savenay-Drefféac Voie 2 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151393777 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:30 | 2027-11-19 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151408377 |  |  | 5895 | 5902 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-02-08 | 9:55 | 2027-11-15 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 922 Train pair en IPCS V1 CHA-NS |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151360977 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 52 | 32 | 2026-12-21 | 10:10 | 2027-12-10 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-16 | 23:50 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Ancenis-Ste Luce Voie 1 S/Sr St Géréon-Mauves voie 1 +S50 (SA 2028) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31101788677 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h00 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151413377 |  |  | 8349 | 5901 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 22:10 | 2027-12-10 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S/Sr Savenay-Drefféac Voie 1 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31102935577 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151416577 |  |  | 8349 | 5902 | 2027 | 2027 | 16 | 43 | 2027-04-19 | 22:56 | 2027-12-11 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST Amont |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151454977 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151452577 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 0:05 | 2027-03-07 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 708+710 Sel 34+36 Entrée/Sortie de Chantenay côté Nantes possible |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32846972977 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 10 | 13 | 2027-03-08 | 8:39 | 2027-10-15 | 12:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Exclusion entre fenêtre générique de jour et déformée de nuit. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes. Alignement de la fenêtre avec fenêtre générique de jour V2 Rennes-Quimper RCST ATL : 17/10 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-09-13 | 23:20 | 2027-12-06 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100595 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/11/2021 MEQ RCST ATL : passage en obsolète pour AFCM |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151499777 |  |  | 5891 | 8349 | 2027 | 2027 | 10 | 46 | 2027-03-08 | 22:35 | 2027-12-03 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 8860 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151464777 |  |  | 8346 | 8347 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 7:30 | 2027-12-11 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie B1 de Brion ZEP 813 + Sel 8821 + S50 SA 2028 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151478577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-13 | 8:50 | 2027-11-19 | 10:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151476177 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 0:10 | 2027-12-11 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre du VE/SA. Simultanée possible de 5h05 avec V1. |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151375777 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-05 | 23:10 | 2027-03-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 non alimentée entre CHA et CNQ Voie 2 partiellement non alimentée entre CNQ et CHA |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31864336077 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 15 | 25 | 2027-04-18 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151482377 |  |  | 6189 | 8795 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 22:35 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 5300 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31021220877 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-11-26 | 22:40 | 2027-12-06 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31021220877 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 15:10 | 2027-12-10 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/10/2021 MEQ RCST ATL AMONT : mise à jour suite main courante, fait écho à DECT22_00809 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151368577 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 20 | 38 | 2027-05-23 | 7:30 | 2027-03-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 809 à 816 Sel 8814+8821 + S51 SA 2028 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-18 | 23:10 | 2027-03-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 707+709+708+710 Sel 34+36 et Sel 33Bis+35+41+501 Entrée/Sortie de Chantenay côté Nantes possible Triage de Chantenay à alimenter en secours par le SI33-105 (CCL PRS de Nantes). |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33087071977 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 23:50 | 2027-03-07 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 non alimentée entre CHA et CNQ |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33083912177 |  |  | 6198 | 6194 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 23:50 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Ancenis-Ste Luce Voie 1 S/Sr St Géréon-Mauves voie 1 +S50 (SA 2028) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-08 | 22:35 | 2027-12-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 72501 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 2.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151418977 |  |  | 8349 | 5902 | 2027 | 2027 | 6 | 48 | 2027-02-08 | 23:40 | 2027-12-10 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Navettes TGV 905359 (NS 23h28 - CHA 23h36) et 605300 (CHA 04h20 - NS 04h28) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31868989777 |  |  | 6195 |  | 2027 | 2027 | 12 | 14 | 2027-03-22 | 23:05 | 2027-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 05h05 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31864021377 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 2 | 5 | 2027-01-11 | 22:30 | 2027-07-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 707+709+708+710 Sel 34+36 et Sel 33Bis+35+41+501 Triage de Chantenay à alimenter en secours par le SI33-105 (CCL PRS de Nantes). |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-16 | 21:40 | 2027-11-19 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151484377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-10-23 | 23:40 | 2027-12-10 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Navettes TGV 905359 (NS 23h28 - CHA 23h36) et 605300 (CHA 04h20 - NS 04h28) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151392177 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 11:05 | 2027-12-10 | 12:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151479577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 52 | 32 | 2026-12-21 | 22:16 | 2027-12-02 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 7623 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 1.3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151365177 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-18 | 22:30 | 2027-07-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 non alimentée entre CHA et CNQ Voie 2 partiellement non alimentée entre CNQ et CHA |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151365177 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-05 | 9:30 | 2027-11-19 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 833+837 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31025598977 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 12 | 44 | 2027-10-23 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 857700 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33122588077 |  |  | 8346 | 8347 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-01 | 22:16 | 2027-12-02 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 7623 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 1.3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151396177 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 23:20 | 2027-12-10 | 6:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8827 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33122597277 |  |  | 8345 | 5881 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-01 | 9:55 | 2027-12-11 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP SPDC P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151372977 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-10-23 | 8:30 | 2027-12-03 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151383777 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 22:35 | 2027-12-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 72501 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 2.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31864373677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 18 | 24 | 2027-05-03 | 23:50 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8827 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151385377 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-12 | 23:50 | 2027-03-07 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 707+709 Sel 33Bis+35+41+501 Entrée/Sortie de Chantenay côté Nantes possible Triage de Chantenay à alimenter en secours par le SI33-105 (CCL PRS de Nantes). |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151365177 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-05 | 21:40 | 2027-12-10 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151364377 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:16 | 2027-12-02 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 7623 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 1.3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151362777 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 9:27 | 2027-12-10 | 10:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151397777 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 14 | 43 | 2027-04-05 | 22:47 | 2027-12-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Na |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151395377 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 22:33 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et la fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31865651977 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 8 | 14 | 2027-02-22 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train fermant : 8860 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151500577 |  |  | 5890 | 8349 | 2027 | 2027 | 17 | 42 | 2027-04-26 | 7:35 | 2027-02-12 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 809 + Sel 8814 Desserte ZI de MERON possiible |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151490577 |  |  | 9164 | 9187 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 9:31 | 2027-10-01 | 13:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Exclusion entre fenêtre générique de jour et déformée de nuit. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes. Alignement de la fenêtre avec fenêtre générique de jour V1 Rennes-Quimper Modification le |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31871667277 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 22:15 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h05 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151375777 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-05 | 23:50 | 2027-12-06 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151463977 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 16 | 42 | 2027-04-19 | 22:50 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée possible de 5h10 avec V2 Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31102744377 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 22:35 | 2027-12-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 72501 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 2.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31864371677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 16 | 26 | 2027-04-19 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Ste Luce-Ancenis Voie 2 S/Sr St Géréon-Mauves voie 2 Trains pairs en IPCS V1 entre St Luce et Ancenis (TGV 5300 et 8860 - TER 738130) +S50 (SA 2028) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31021184477 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 23:50 | 2027-11-15 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151461577 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 18 | 43 | 2027-05-03 | 23:00 | 2027-08-13 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VD ZEP : 1064 NBL+817 NS Entre 903858 et 904507 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151364377 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 15:27 | 2027-12-10 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_01054 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151414977 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-02-08 | 7:35 | 2027-01-22 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2B Nantilly ZEP 803 + Sel 8723 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151391377 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train fermant : 8860 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019739377 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-08-30 | 15:00 | 2027-10-29 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S/Sr Savenay-Drefféac Voie 1 et Voie 2 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-01-18 | 7:35 | 2027-01-29 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151399377 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 16 | 42 | 2027-04-19 | 22:35 | 2027-12-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 72501 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 2.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33083898677 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 11:15 | 2027-11-14 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151478577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-22 | 7:35 | 2027-01-29 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 4B Montreuil ZEP 808 + Sel 8813 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151366177 |  |  | 6195 | 9188 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 22:15 | 2027-12-02 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 7623 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 1.3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33122567177 |  |  | 8345 | 5881 | 2027 | 2027 | 46 | 47 | 2027-11-15 | 23:55 | 2027-06-18 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 ZEP : 836+837+838 NS Sel 5 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31577979477 |  |  | 8795 | 6186 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-09 | 7:30 | 2027-12-11 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | + S50 SA 2028 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32846855877 |  |  | 8345 | 5879 | 2027 | 2027 | 11 | 21 | 2027-03-20 | 22:30 | 2027-12-10 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée possible de 5h10 avec V1 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31865598577 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 6 | 15 | 2027-02-08 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train fermant : 8860 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151367377 |  |  | 6195 | 9188 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 9:30 | 2027-12-10 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10900139 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019739377 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-11-19 | 9:45 | 2027-12-10 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-10-23 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31578474877 |  |  | 8795 | 8804 | 2027 | 2027 | 11 | 11 | 2027-03-15 | 22:05 | 2027-12-03 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 72501 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 2.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151443777 |  |  | 5901 | 6197 | 2027 | 2027 | 19 | 38 | 2027-05-16 | 7:30 | 2027-01-15 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31025598977 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 12 | 44 | 2027-03-27 | 7:30 | 2027-01-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151481377 |  |  | 6189 | 8795 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151380577 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-10-22 | 22:16 | 2027-12-02 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 7623 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 1.3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32846905677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 11 | 13 | 2027-03-20 | 0:05 | 2027-03-07 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2 partiellement non alimentée entre CNQ et CHA |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151459977 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 10 | 46 | 2027-03-08 | 22:35 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31021184477 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-11-26 | 23:20 | 2027-07-16 | 6:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle de 05h05 possible avec la fenêtre V2 du LU/MA au JE/VE Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 06/05/20 RCST Amont: Modification suite à la demande de Voyages 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00411 |  | Y | 515000.523 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347602077 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151470577 |  |  | 8795 | 6188 | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-04 | 9:39 | 2027-12-10 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-11-05 | 9:30 | 2027-12-09 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_KM-SC_001 MEQ RCST RCA le 27/11/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151485377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 9:22 | 2027-12-10 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32347645677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 2 | 4 | 2027-01-11 | 8:59 | 2027-12-10 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31871173977 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 9:18 | 2027-12-09 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_BL-LIZ_002 MEQ RCST RCA le 27/11/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151355577 |  |  | 6177 | 9097 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 8:59 | 2027-12-10 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151473777 |  |  | 8795 | 6183 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 8:59 | 2027-12-09 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_VNE-BL_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-03-27 | 8:46 | 2027-12-09 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_LAB-VNE_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151375777 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-10-22 | 11:43 | 2027-12-10 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151351977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:59 | 2027-12-09 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_VNE-BL_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-03-27 | 12:00 | 2027-12-10 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31033662177 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 9:20 | 2027-12-10 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-11-05 | 9:18 | 2027-12-09 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_BL-LIZ_002 MEQ RCST RCA le 27/11/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-11-05 | 9:39 | 2027-12-10 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151354377 |  |  | 6177 | 9097 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 9:25 | 2027-12-09 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151357777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 12:00 | 2027-12-10 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151435777 |  |  | 6179 | 6177 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 11:01 | 2027-12-10 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019751777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 9:20 | 2027-12-10 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151373977 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 10:40 | 2027-12-10 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" le 26/09/25 RCST RCA :vibration pour PCO2027 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151483377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 9:33 | 2027-12-09 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_KM-SC_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151472177 |  |  | 8795 | 6183 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 9:39 | 2027-12-09 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_BL-LIZ_001 MEQ RCST RCA le 27/11/2025 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151400177 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 14 | 42 | 2027-04-05 | 0:35 | 2027-04-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151386777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 11:43 | 2027-12-10 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151434377 |  |  | 6179 | 6177 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 11:01 | 2027-12-10 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32434509477 |  |  | 6175 | 9097 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-29 | 9:39 | 2027-12-09 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_BL-LIZ_001 MEQ RCST RCA le 27/11/2025 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151415777 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 16 | 43 | 2027-04-19 | 8:59 | 2027-12-09 | 14:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim 6D_LAB-VNE_001 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151398577 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 16 | 43 | 2027-04-19 | 8:59 | 2027-12-09 | 14:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim 6D_LAB-VNE_001 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151484377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-03-27 | 9:33 | 2027-12-09 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_KM-SC_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151353577 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 9:30 | 2027-12-09 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_KM-SC_001 MEQ RCST RCA le 27/11/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151463177 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 16 | 42 | 2027-04-19 | 9:25 | 2027-12-09 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151454977 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2027-04-26 | 9:22 | 2027-12-10 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019751777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 10:40 | 2027-12-10 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" le 26/09/25 RCST RCA :vibration pour PCO2027 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151372977 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-03-27 | 8:46 | 2027-12-09 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_LAB-VNE_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32775731677 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 10:02 | 2027-11-30 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-03-27 | 8:46 | 2027-03-11 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_LAB-VNE_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32434420877 |  |  | 6152 | 6172 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 8:59 | 2027-03-25 | 14:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim 6D_LAB-VNE_001 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32775135277 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 9:18 | 2027-09-23 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_BL-LIZ_002 MEQ RCST RCA le 27/11/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151460777 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 17 | 42 | 2027-04-26 | 10:20 | 2027-11-30 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140987377 |  |  | 5212 | 5220 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-04-08 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32702925877 |  |  | 5623 | 5631 | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2026-12-13 | 1:05 | 2027-03-28 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140981777 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-10-28 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141000777 |  |  | 8786 | 5248 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:15 | 2027-08-06 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141017377 |  |  | 5247 | 5203 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 8:59 | 2027-04-29 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_VNE-BL_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140999177 |  |  | 5191 | 5247 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 9:22 | 2027-10-29 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140990577 |  |  | 5212 | 5214 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:25 | 2027-04-01 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141045777 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 9:47 | 2027-12-02 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141038377 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:05 | 2027-10-11 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140980977 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-12-03 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141052577 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-06-07 | 9:40 | 2027-12-02 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140978577 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 1:05 | 2027-10-11 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140998377 |  |  | 5235 | 5248 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 10:50 | 2027-03-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141046577 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-04-06 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140993577 |  |  | 5198 | 5247 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:20 | 2027-04-02 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141044977 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:05 | 2027-11-07 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141032977 |  |  | 5692 | 5720 | 2027 | 2027 | 14 | 49 | 2027-04-05 | 8:59 | 2027-04-30 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141039177 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 35 | 40 | 2027-08-30 | 9:10 | 2027-07-06 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140974777 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 26 | 48 | 2027-11-07 | 0:35 | 2027-11-08 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141054177 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-10-26 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140979377 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 9:22 | 2027-09-24 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32434023677 |  |  | 5635 | 5636 | 2027 | 2027 | 5 | 12 | 2027-02-01 | 10:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141050177 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140992777 |  |  | 5191 | 5247 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:05 | 2027-03-28 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141026777 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 0:35 | 2027-11-07 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141014177 |  |  | 5247 | 5199 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 0:35 | 2027-04-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141043377 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 9:39 | 2027-09-23 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_BL-LIZ_001 MEQ RCST RCA le 27/11/2025 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141001977 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141017377 |  |  | 5247 | 5203 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 0:35 | 2027-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141014177 |  |  | 5247 | 5199 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 9:10 | 2027-04-09 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140984977 |  |  | 5212 | 5220 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 10:15 | 2027-05-17 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140982577 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 1:05 | 2027-03-21 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141027577 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:05 | 2027-07-15 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140984977 |  |  | 5212 | 5220 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-05-10 | 11:01 | 2027-03-19 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140996777 |  |  | 5191 | 5198 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:05 | 2027-04-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141006977 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:43 | 2027-07-13 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32445827977 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 23:50 | 2027-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140973977 |  |  | 5660 | 5672 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:35 | 2027-03-21 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141051777 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 9:39 | 2027-09-17 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140974777 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 26 | 48 | 2027-06-28 | 1:05 | 2027-03-21 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141026777 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 0:35 | 2027-03-21 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32445753277 |  |  | 5619 | 5623 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140999977 |  |  | 8786 | 5248 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 1:05 | 2027-10-10 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141054977 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 10:40 | 2027-03-12 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" le 26/09/25 RCST RCA :vibration pour PCO2027 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141025977 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:45 | 2027-11-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141001977 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:22 | 2027-03-19 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141049377 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-02-08 | 22:25 | 2027-10-11 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 3.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141052577 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-02-08 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141006977 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-09-21 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141029977 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 8:59 | 2027-04-08 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_VNE-BL_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140980177 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 22:25 | 2027-07-15 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Medium | 3.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140986577 |  |  | 5212 | 5214 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 9:25 | 2028-12-08 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT 01/12/2021: MEQ RCST AMONT V1 et V1B prisent à INGRANDES avec les ZEP La Possonnière - Montrelais voie 1 + ZEP 801 d'Ingrandes (Groupement LPO - MTW01) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141044177 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 10:35 | 2028-12-08 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141032177 |  |  | 5692 | 5720 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-14 | 22:56 | 2028-12-09 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST Amont |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141037577 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2028-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141018177 |  |  | 5247 | 5203 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:05 | 2028-12-04 | 2:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100598 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00861 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141029977 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 11:05 | 2028-12-08 | 12:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140979377 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 23:20 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100595 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/11/2021 MEQ RCST ATL : passage en obsolète pour AFCM |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32445942077 |  |  | 5636 | 5664 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 10:10 | 2028-12-08 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32449176177 |  |  | 5634 | 5664 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 8:30 | 2028-03-24 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140975577 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:50 | 2028-12-08 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/10/2025 RCST AMONT BPL : modification suite main courante PCO pour le 4082 11100593 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140973177 |  |  | 5660 | 5672 | 2027 | 2027 | 34 | 48 | 2027-11-07 | 9:30 | 2028-12-08 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10900139 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32445882277 |  |  | 5619 | 5602 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 9:27 | 2028-12-08 | 10:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32462877177 |  |  | 5623 | 5631 | 2027 | 2027 | 51 | 4 | 2026-12-14 | 9:45 | 2028-12-08 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141052577 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 10:23 | 2028-12-08 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00832 pour garantir passage du 7622 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32459593777 |  |  | 5198 | 5202 | 2027 | 2027 | 2 | 30 | 2027-01-11 | 8:10 | 2028-03-24 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140973177 |  |  | 5660 | 5672 | 2027 | 2027 | 34 | 48 | 2027-08-23 | 10:40 | 2028-12-08 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10900138 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/12/19 MEQ RCST AMONT |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140982577 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 15:10 | 2028-12-08 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/10/2021 MEQ RCST ATL AMONT : mise à jour suite main courante, fait écho à DECT22_00809 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141036777 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 33 | 48 | 2027-11-07 | 14:17 | 2028-12-08 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/10/2025 : RCST Amont BPL modification suite demande main courante PCO pour le 4082 10702601 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140986577 |  |  | 5212 | 5214 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 15:27 | 2028-12-08 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_01054 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141045777 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-10-04 | 8:13 | 2028-10-13 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32306661677 |  |  | 5225 | 5615 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-10-04 | 8:49 | 2028-10-13 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes 2024-09-25 RCST AMONT ATL (SBE) : Modification de la FEN GEN pour les 860002 et 860006 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation pa |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140973177 |  |  | 5660 | 5672 | 2027 | 2027 | 34 | 48 | 2027-09-12 | 21:40 | 2028-12-08 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141004377 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 23 | 27 | 2027-07-05 | 11:25 | 2028-12-07 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32445850577 |  |  | 5634 | 5664 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 9:54 | 2028-12-08 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141007777 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 2 | 27 | 2027-07-05 | 22:50 | 2028-12-08 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32459857877 |  |  | 5214 | 5221 | 2027 | 2027 | 2 | 30 | 2027-01-11 | 22:55 | 2028-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32445893977 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 22:55 | 2028-11-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140984977 |  |  | 5212 | 5220 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 9:37 | 2028-12-08 | 10:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140983377 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2028-12-08 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140972377 |  |  | 5660 | 5672 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 22:44 | 2028-12-08 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141029177 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141008577 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 8:55 | 2028-11-03 | 12:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140974777 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 26 | 48 | 2027-09-12 | 21:50 | 2028-12-08 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141007777 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 2 | 27 | 2027-01-17 | 22:45 | 2028-04-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141040177 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 13:27 | 2028-12-08 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141014977 |  |  | 5247 | 5199 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:17 | 2028-12-07 | 11:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141031377 |  |  | 5692 | 5720 | 2027 | 2027 | 25 | 43 | 2027-06-21 | 11:25 | 2028-12-07 | 12:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141053377 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 11:00 | 2028-12-08 | 12:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141005177 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 21:45 | 2028-12-08 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141050977 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 10:12 | 2028-12-08 | 10:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140982577 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-05-10 | 10:40 | 2028-12-08 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141044177 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-10-04 | 14:22 | 2028-12-08 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY pendant la concertation sur les FEN GEN 2024: 872730 ouvrant et 872714 fermant |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140985777 |  |  | 5212 | 5220 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 22:20 | 2028-12-08 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141017377 |  |  | 5247 | 5203 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-07 | 12:37 | 2028-12-08 | 14:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32450379477 |  |  | 5634 | 5664 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32663549277 |  |  | 5623 | 5631 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 9:49 | 2028-12-08 | 10:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141031377 |  |  | 5692 | 5720 | 2027 | 2027 | 25 | 43 | 2027-09-12 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141002777 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:53 | 2028-12-08 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140979377 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-19 | 8:37 | 2028-11-03 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140986577 |  |  | 5212 | 5214 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-05-10 | 22:53 | 2028-09-29 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140982577 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-10-04 | 10:34 | 2028-12-07 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141044177 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-06-07 | 12:25 | 2028-12-01 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 12 semaines. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141016577 |  |  | 5247 | 5203 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 11:08 | 2028-12-08 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141010977 |  |  | 5247 | 5199 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140977777 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 11:32 | 2028-12-07 | 12:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140979377 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-10-04 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141035977 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 33 | 48 | 2027-11-07 | 22:55 | 2028-03-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140979377 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-05-10 | 23:20 | 2028-12-08 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141008577 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 13:12 | 2028-12-08 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140971577 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 21:55 | 2028-12-08 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141049377 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 23:40 | 2028-12-04 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140988177 |  |  | 5212 | 5214 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 21:32 | 2028-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141029977 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-05-10 | 10:47 | 2028-12-08 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141024377 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 22:40 | 2028-12-01 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141045777 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-06-07 | 22:40 | 2028-04-07 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140997577 |  |  | 8786 | 5248 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 11:12 | 2028-09-29 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140988977 |  |  | 5212 | 5220 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 7:56 | 2028-10-20 | 11:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141007777 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 2 | 27 | 2027-06-07 | 9:20 | 2028-12-08 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141047377 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:02 | 2028-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141003577 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 22:33 | 2028-12-08 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32445643977 |  |  | 5224 | 5226 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141003577 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 21:45 | 2028-04-07 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141025177 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:21 | 2028-12-08 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32448239977 |  |  | 5602 | 5635 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 22:44 | 2028-09-29 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32345387777 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 13:27 | 2028-12-03 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32449076577 |  |  | 5602 | 5635 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 8:50 | 2028-12-03 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141028377 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 23:55 | 2028-12-04 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141004377 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 23 | 27 | 2027-06-07 | 21:30 | 2028-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141048177 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32445048477 |  |  | 5225 | 5226 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 14:06 | 2028-12-03 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140982577 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-19 | 22:55 | 2028-04-14 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141040977 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 22:20 | 2028-06-02 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140989777 |  |  | 5212 | 5214 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 21:40 | 2028-04-14 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141029977 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-07 | 9:10 | 2028-12-03 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32776688077 |  |  | 5660 | 5672 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 22:45 | 2028-04-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32435556277 |  |  | 5635 | 5636 | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-17 | 21:50 | 2028-09-29 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141042577 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32461614777 |  |  | 5225 | 5615 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 10:12 | 2028-09-29 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141035977 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 33 | 48 | 2027-08-16 | 11:25 | 2028-09-29 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141049377 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-06-07 | 12:04 | 2028-10-06 | 16:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140999977 |  |  | 8786 | 5248 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-09-06 | 9:20 | 2028-12-03 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141036777 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 33 | 48 | 2027-08-16 | 21:45 | 2028-04-28 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32461922377 |  |  | 5226 | 5618 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 21:40 | 2028-11-10 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141014177 |  |  | 5247 | 5199 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-07 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32764238777 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 13:55 | 2028-12-03 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30140999177 |  |  | 5191 | 5247 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-09-06 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141026777 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-05-10 | 10:13 | 2028-09-29 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32703120377 |  |  | 5623 | 5631 | 2027 | 2027 | 11 | 11 | 2027-03-21 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32461748477 |  |  | 5222 | 5226 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 9:51 | 2028-03-10 | 14:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30141026777 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-07 | 11:54 | 2028-10-06 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32306661677 |  |  | 5225 | 5615 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-19 | 1:46 | 2028-12-04 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32737931577 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 22:45 | 2028-12-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152476777 |  |  | 7410 | 7557 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2028-04-28 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152563577 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:37 | 2028-10-20 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152549177 |  |  | 6548 | 6552 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:55 | 2028-09-29 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152560777 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:07 | 2028-10-20 | 11:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152568177 |  |  | 6535 | 6544 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 21:00 | 2028-12-01 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152562777 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:00 | 2028-12-03 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152516377 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-05-30 | 22:02 | 2028-09-29 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152553577 |  |  | 6548 | 6552 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:51 | 2028-09-29 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152564377 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 10 | 43 | 2027-03-08 | 9:54 | 2028-09-29 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152502377 |  |  | 7472 | 7101 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-24 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152495177 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 9:31 | 2028-09-29 | 12:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152535577 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152478577 |  |  | 7410 | 7557 | 2027 | 2027 | 11 | 26 | 2027-03-15 | 11:25 | 2028-10-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33080084277 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 6 | 11 | 2027-02-14 | 22:21 | 2028-04-28 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152569177 |  |  | 6535 | 6544 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 9:51 | 2028-09-29 | 14:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32400499977 |  |  | 8433 | 6629 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-02 | 22:55 | 2028-08-25 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152561777 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 11 | 26 | 2027-03-15 | 10:07 | 2028-09-29 | 14:06 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152523177 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:21 | 2028-04-07 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34535205277 |  |  | 7130 | 0 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-29 | 21:50 | 2028-06-02 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152516377 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 21:40 | 2028-03-24 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33005356277 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 7 | 46 | 2027-02-21 | 10:12 | 2028-03-10 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32433610177 |  |  | 8434 | 7087 | 2027 | 2027 | 7 | 26 | 2027-02-15 | 22:20 | 2028-09-29 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32412106277 |  |  | 7104 | 8432 | 2027 | 2027 | 9 | 42 | 2027-03-01 | 21:40 | 2028-08-25 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34488096577 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 10:33 | 2028-09-29 | 15:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152491177 |  |  | 7472 | 7473 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-24 | 21:32 | 2028-08-25 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152479577 |  |  | 7410 | 7557 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2028-08-25 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32385548377 |  |  | 7101 | 7103 | 2027 | 2027 | 17 | 41 | 2027-05-02 | 21:32 | 2028-02-18 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34486699377 |  |  | 7101 | 7103 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-29 | 23:20 | 2028-02-18 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32385597977 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 17 | 41 | 2027-05-02 | 14:17 | 2028-12-08 | 15:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire DR NA à la PCO |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152570177 |  |  | 6535 | 6544 | 2027 | 2027 | 21 | 29 | 2027-05-24 | 8:41 | 2028-12-08 | 9:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire et localisation DR NA à la PCO |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152549977 |  |  | 7550 | 6552 | 2027 | 2027 | 21 | 29 | 2027-05-24 | 9:35 | 2028-10-13 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT pour 863546 |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30929295377 |  |  | 7550 | 6546 | 2027 | 2027 | 41 | 44 | 2027-10-11 | 8:50 | 2028-12-01 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif H 08:40 / 12:40 au lieu de 9h/13h pour 864468 fermant SA23 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357898777 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-05-31 | 23:15 | 2028-12-09 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389215777 |  |  | 7097 | 7103 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-11 | 8:50 | 2028-10-20 | 9:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Surveillance V2 Hors SPRC L530 07/10/2025 : modif horaire DR NA à la PCO |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152504977 |  |  | 7473 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-02-01 | 22:30 | 2028-12-04 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32437980377 |  |  | 7104 | 8432 | 2027 | 2027 | 18 | 20 | 2027-05-03 | 10:20 | 2028-10-13 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT pour 863546 |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32412033077 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 7 | 13 | 2027-02-15 | 11:25 | 2028-12-08 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire et localisation DR NA à la PCO |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32386577577 |  |  | 7130 | 0 | 2027 | 2027 | 17 | 41 | 2027-05-02 | 12:40 | 2028-12-08 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | vibration 83120 cf dect 2019 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152554377 |  |  | 7550 | 8993 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 23:40 | 2028-10-27 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389665677 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-24 | 23:15 | 2028-09-23 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152524577 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-24 | 22:30 | 2028-09-18 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152548177 |  |  | 7550 | 6552 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 12:00 | 2028-12-01 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152528977 |  |  | 7469 | 7473 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-24 | 8:59 | 2028-12-08 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152535577 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-05 | 9:20 | 2028-12-08 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152492777 |  |  | 8993 | 7103 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 8:59 | 2028-12-08 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152532177 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 11:01 | 2028-12-08 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152505977 |  |  | 7472 | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-24 | 9:22 | 2028-12-08 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32802590377 |  |  | 7467 | 7468 | 2027 | 2027 | 40 | 45 | 2027-10-04 | 11:43 | 2028-12-08 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152547177 |  |  | 7550 | 6552 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 9:39 | 2028-12-08 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389099577 |  |  | 7101 | 7103 | 2027 | 2027 | 18 | 21 | 2027-05-03 | 12:00 | 2028-12-01 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152493577 |  |  | 6552 | 7101 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:22 | 2028-12-01 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389557777 |  |  | 7097 | 7103 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-24 | 10:40 | 2028-12-08 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" le 26/09/25 RCST RCA :vibration pour PCO2027 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152501577 |  |  | 7473 | 7477 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:01 | 2028-12-08 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152480377 |  |  | 7410 | 7557 | 2027 | 2027 | 10 | 43 | 2027-03-08 | 11:43 | 2028-12-01 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152492777 |  |  | 8993 | 7103 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-05 | 9:20 | 2028-04-21 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389112877 |  |  | 7130 | 0 | 2027 | 2027 | 18 | 21 | 2027-05-03 | 9:20 | 2028-12-08 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152477577 |  |  | 7410 | 7557 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:39 | 2028-12-01 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152494377 |  |  | 6552 | 7101 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:40 | 2028-12-08 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" le 26/09/25 RCST RCA :vibration pour PCO2027 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32433908077 |  |  | 7104 | 7087 | 2027 | 2027 | 20 | 20 | 2027-05-22 | 10:40 | 2028-06-09 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" le 26/09/25 RCST RCA :vibration pour PCO2027 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152495177 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-05 | 11:01 | 2028-05-19 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152534777 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 8:59 | 2028-04-21 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152573177 |  |  | 6535 | 6543 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 13:03 | 2028-12-08 | 13:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389065877 |  |  | 7097 | 7103 | 2027 | 2027 | 18 | 21 | 2027-05-03 | 21:00 | 2028-12-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152516377 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-14 | 13:00 | 2028-12-08 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33005464777 |  |  | 8993 | 7103 | 2027 | 2027 | 8 | 46 | 2027-02-22 | 10:50 | 2028-12-01 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33007066377 |  |  | 6552 | 7093 | 2027 | 2027 | 6 | 43 | 2027-02-14 | 10:43 | 2028-12-08 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152504177 |  |  | 8467 | 7101 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:07 | 2028-12-08 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357898777 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2028-12-01 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32433460977 |  |  | 8434 | 7087 | 2027 | 2027 | 6 | 26 | 2027-02-14 | 11:18 | 2028-12-08 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152517377 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 7 | 46 | 2027-02-16 | 22:45 | 2028-12-08 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32400846777 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-15 | 11:48 | 2028-11-26 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34486872477 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-29 | 12:00 | 2028-11-26 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389566577 |  |  | 7101 | 7103 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-24 | 10:54 | 2028-12-08 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152499777 |  |  | 8467 | 7101 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:49 | 2028-11-03 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33008119777 |  |  | 7104 | 9295 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-11 | 12:12 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152514777 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:15 | 2028-11-03 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152527377 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 40 | 45 | 2027-10-04 | 22:45 | 2028-03-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152565377 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 40 | 45 | 2027-10-04 | 12:20 | 2028-12-03 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors plein été |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33006453277 |  |  | 6551 | 7093 | 2027 | 2027 | 6 | 43 | 2027-02-14 | 10:45 | 2028-10-15 | 13:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389687377 |  |  | 7130 | 0 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-25 | 11:40 | 2028-12-08 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33007025177 |  |  | 6551 | 7093 | 2027 | 2027 | 6 | 43 | 2027-02-14 | 11:44 | 2028-12-03 | 13:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152503377 |  |  | 7473 | 7477 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:19 | 2028-10-29 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389252777 |  |  | 7130 | 0 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-11 | 11:40 | 2028-12-08 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33081976477 |  |  | 7087 | 9295 | 2027 | 2027 | 18 | 45 | 2027-05-05 | 12:12 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152537377 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 4 | 39 | 2027-01-25 | 10:49 | 2028-10-22 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152536577 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:12 | 2028-10-15 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Concertation: IC valide la FEN Bayonne et Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32443814877 |  |  | 7472 | 0 | 2027 | 2027 | 10 | 17 | 2027-03-08 | 22:45 | 2028-03-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389241077 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-11 | 12:15 | 2028-10-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389665677 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-25 | 11:10 | 2028-10-15 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152515577 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:12 | 2028-10-29 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34486660177 |  |  | 7097 | 7103 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-29 | 11:41 | 2028-10-29 | 15:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32385597977 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 17 | 41 | 2027-05-02 | 9:27 | 2028-10-26 | 12:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33412961777 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 3 | 39 | 2027-01-18 | 22:25 | 2028-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152496977 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 3 | 39 | 2027-01-19 | 14:19 | 2028-10-26 | 19:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | La fenêtre générique ne doit pas être alignée avec la fenêtre générique de jour sur Montauban-Toulouse. exclusive fenêtre de 2h LU>JE 3705 ouvrant |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389109977 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 18 | 21 | 2027-05-03 | 11:44 | 2028-10-26 | 16:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32385193677 |  |  | 7097 | 7103 | 2027 | 2027 | 17 | 41 | 2027-05-02 | 23:13 | 2028-12-09 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152525977 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 10 | 41 | 2027-03-08 | 14:00 | 2028-10-26 | 16:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152486177 |  |  | 7467 | 7468 | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 22:10 | 2028-12-08 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152532977 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:07 | 2028-12-09 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152519377 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 23:20 | 2028-12-09 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34486576677 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 43 | 46 | 2027-10-29 | 23:23 | 2028-12-09 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32400663077 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-02 | 13:10 | 2028-10-26 | 18:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34487349277 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 21:43 | 2028-06-10 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389228277 |  |  | 7101 | 7103 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-11 | 23:25 | 2028-11-25 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152566377 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 12:37 | 2028-10-26 | 16:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152502377 |  |  | 7472 | 7101 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-12-05 | 10:48 | 2028-10-26 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32412167877 |  |  | 7104 | 8432 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-09 | 22:43 | 2028-12-09 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389109977 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 18 | 21 | 2027-05-03 | 23:00 | 2028-12-09 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389977277 |  |  | 7101 | 7103 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 10:17 | 2028-10-26 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32439052477 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 13 | 17 | 2027-04-04 | 22:10 | 2028-12-08 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33008052277 |  |  | 7104 | 9295 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-10 | 22:00 | 2028-06-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34487107777 |  |  | 8433 | 6629 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 22:52 | 2028-12-08 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152534777 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-05 | 23:24 | 2028-07-01 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33005447377 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 7 | 8 | 2027-02-21 | 21:10 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32437921077 |  |  | 7104 | 8432 | 2027 | 2027 | 17 | 18 | 2027-05-02 | 10:40 | 2028-12-08 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152528177 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 22:25 | 2028-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152532177 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-05 | 14:07 | 2028-12-08 | 15:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33004860677 |  |  | 7088 | 7092 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-09 | 22:10 | 2028-05-05 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152481377 |  |  | 0 | 7557 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-31 | 1:10 | 2028-10-13 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31003396177 |  |  | 7550 | 6546 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-23 | 22:00 | 2028-06-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33412917277 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 7 | 46 | 2027-02-15 | 13:50 | 2028-12-08 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32412147077 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-09 | 23:55 | 2028-10-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30152484377 |  |  | 0 | 7557 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 10:45 | 2028-10-25 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtr |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32435386677 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 20 | 20 | 2027-05-22 | 21:43 | 2028-12-09 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32389241077 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-20 | 11:21 | 2028-12-08 | 12:21 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32443814877 |  |  | 7472 | 0 | 2027 | 2027 | 10 | 17 | 2027-04-04 | 21:16 | 2028-12-09 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143382777 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2028-12-09 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143323577 |  |  | 7562 | 7564 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:50 | 2028-12-08 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143392577 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:34 | 2028-07-14 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143353377 |  |  | 7152 | 7154 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:13 | 2028-11-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143382777 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:50 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143326577 |  |  | 7154 | 7161 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:20 | 2028-12-08 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143326577 |  |  | 7154 | 7161 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2028-11-25 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32348996377 |  |  | 7171 | 7407 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 13:00 | 2028-10-26 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143393777 |  |  | 7174 | 7132 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2028-03-03 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143365977 |  |  | 7127 | 7562 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-15 | 9:23 | 2028-10-26 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143365977 |  |  | 7127 | 7562 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:50 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143354177 |  |  | 7563 | 7154 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2028-12-09 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32850853977 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 1 | 5 | 2027-01-04 | 22:52 | 2028-03-03 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143366777 |  |  | 7127 | 7562 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:00 | 2028-10-26 | 16:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32005888077 |  |  | 7171 | 7407 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 22:30 | 2028-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143365977 |  |  | 7127 | 7562 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:10 | 2028-07-07 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143374577 |  |  | 0 | 7168 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:50 | 2027-12-13 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143374577 |  |  | 0 | 7168 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:15 | 2028-10-27 | 12:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32348951877 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 22:10 | 2028-06-02 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143383577 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:10 | 2028-10-13 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143352577 |  |  | 7563 | 7579 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2028-12-08 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143381977 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:47 | 2028-10-26 | 16:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | La fenêtre générique ne doit pas être alignée avec la fenêtre générique de jour sur Montauban-Toulouse. fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32348891777 |  |  | 7179 | 7170 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 10:40 | 2028-12-08 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143392577 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:37 | 2028-12-08 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30819761477 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 1 | 5 | 2027-01-04 | 23:00 | 2028-04-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32951495577 |  |  | 7152 | 7155 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-30 | 22:00 | 2028-10-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32005767477 |  |  | 7179 | 7170 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 11:30 | 2028-10-26 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32005652077 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:20 | 2028-12-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143327577 |  |  | 7154 | 7161 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:50 | 2028-12-08 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143354177 |  |  | 7563 | 7154 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2028-03-03 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143391777 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2028-04-29 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143324377 |  |  | 7562 | 7564 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2028-03-03 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33004714077 |  |  | 7179 | 7170 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 22:52 | 2028-04-01 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32951411177 |  |  | 7152 | 7155 | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-26 | 22:00 | 2028-06-09 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143354977 |  |  | 7579 | 7152 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2028-05-12 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33004722277 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 23:00 | 2028-04-01 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143322777 |  |  | 7562 | 7564 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:07 | 2028-06-09 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143375577 |  |  | 0 | 7168 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2028-12-09 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143392577 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:10 | 2028-11-28 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30143392577 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-13 | 22:00 | 2028-11-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32951476377 |  |  | 7152 | 7155 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 23:55 | 2027-12-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33004727977 |  |  | 7171 | 7407 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 23:00 | 2028-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32456092277 |  |  | 9324 | 2664 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2028-05-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142570077 |  |  | 2752 | 8800 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 11:50 | 2028-11-15 | 15:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142526477 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 23:00 | 2028-05-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142561477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 15:00 | 2028-12-08 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142642677 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 1:10 | 2028-06-23 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142576877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:10 | 2028-06-23 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32352017777 |  |  | 9247 | 9246 | 2027 | 2027 | 50 | 9 | 2026-12-13 | 21:16 | 2028-06-09 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32980623977 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 45 | 48 | 2027-11-09 | 11:14 | 2028-10-26 | 15:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32437955277 |  |  | 9144 | 2810 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 23:20 | 2028-10-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142683077 |  |  | 2694 | 2644 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-11 | 23:55 | 2028-06-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142525677 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2027-10-19 | 22:25 | 2028-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142555877 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 14:35 | 2028-12-08 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142613477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:10 | 2028-10-26 | 18:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142611077 |  |  | 2774 | 2782 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:25 | 2028-11-25 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142562277 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 23:55 | 2027-12-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142574477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:30 | 2028-06-09 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142610277 |  |  | 9247 | 9246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-14 | 21:43 | 2028-05-13 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142564677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 10:30 | 2028-10-19 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | cadrage a 15 semaines |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142603077 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-08 | 10:25 | 2028-10-17 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142602277 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-12 | 22:10 | 2028-07-07 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142607077 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2028-04-22 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142519677 |  |  | 2777 | 2816 | 2027 | 2027 | 2 | 47 | 2027-02-02 | 22:25 | 2028-05-05 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33516791977 |  |  | 2793 | 2799 | 2027 | 2027 | 46 | 47 | 2027-11-15 | 21:43 | 2028-11-25 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142603877 |  |  | 2617 | 2778 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-12 | 11:50 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142680277 |  |  | 2644 | 2652 | 2027 | 2027 | 52 | 45 | 2026-12-22 | 15:30 | 2028-12-08 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142565477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 13:53 | 2028-12-08 | 14:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142603077 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:24 | 2028-07-14 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2v/4 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142530477 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-15 | 22:52 | 2027-12-17 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142558277 |  |  | 2607 | 2689 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 21:12 | 2028-12-09 | 5:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33517349077 |  |  | 2778 | 2816 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 22:25 | 2028-06-02 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142551877 |  |  | 2607 | 8188 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 13:50 | 2027-12-13 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142578477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:00 | 2027-12-17 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142637077 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-12-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142592077 |  |  | 2607 | 2689 | 2027 | 2027 | 19 | 45 | 2027-05-11 | 13:50 | 2027-12-13 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142577677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:00 | 2027-12-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142691277 |  |  | 2655 | 2646 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 15:00 | 2028-11-23 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142644277 |  |  | 2838 | 2835 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 8:55 | 2028-12-07 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train ouvrant : 854812 train fermant : 854877 Modification horaire pendant les semaines SPRC QR LDE - de 08h40 à 16h30 (au lieu de 09h00 à 16h50) Reconduction SA 2023 Jours d'application : LU,MA,ME,JE des semaines SPRC QR-LDE FEN26_Quimper-Landerneau_01 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32456969577 |  |  | 2810 | 9043 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 14:00 | 2028-11-23 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142611877 |  |  | 2774 | 2782 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-12 | 10:19 | 2028-12-08 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 31/08/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour 858288 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142665277 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-05-10 | 14:15 | 2028-12-08 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142555077 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 8:14 | 2028-10-13 | 12:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00690 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142525677 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-15 | 14:29 | 2028-12-08 | 15:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11/12/2025 : RCST Amont BPL : modification suite demande main courante #79 pour PCO SA2027 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33494460677 |  |  | 9428 | 2646 | 2027 | 2027 | 15 | 48 | 2027-04-17 | 9:42 | 2028-09-29 | 13:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00867 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32437949577 |  |  | 9144 | 2810 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-15 | 10:07 | 2028-12-08 | 10:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 30/08/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour 858288 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32841638477 |  |  | 8863 | 2824 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:47 | 2028-12-08 | 11:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 2024-07-17 RCST AMONT BPL SBE : MAJ suite Main Courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142548677 |  |  | 2607 | 2686 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 15:01 | 2028-12-08 | 16:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/12/2025 : RCST Amont BPL : modification suite demande main courante #78 pour PCO SA2027 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142692077 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 9:30 | 2028-09-29 | 13:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00696 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142644277 |  |  | 2838 | 2835 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 9:47 | 2028-12-08 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 30/08/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour 858288 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142598277 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-14 | 8:43 | 2028-10-13 | 12:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142629677 |  |  | 2810 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:06 | 2028-09-29 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142689677 |  |  | 2836 | 2646 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 7:52 | 2028-10-13 | 11:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00690 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142605477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-12 | 8:25 | 2028-10-13 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00690 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32357031277 |  |  | 9244 | 2758 | 2027 | 2027 | 27 | 29 | 2027-07-10 | 13:50 | 2028-12-08 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024-07-17 RCST AMONT BPL SBE : MAJ suite Main Courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142601477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-05-18 | 8:40 | 2028-08-25 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142600677 |  |  | 2617 | 2778 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:10 | 2028-09-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00581 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142581677 |  |  | 2607 | 8188 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 8:15 | 2028-08-25 | 8:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32305712677 |  |  | 2683 | 2686 | 2027 | 2027 | 23 | 42 | 2027-06-07 | 8:30 | 2028-08-25 | 9:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142661277 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-09 | 8:55 | 2028-08-25 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE 2024-07-17 RCST AMONT BPL SBE : MAJ suite Main Courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142546277 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 11:46 | 2028-12-08 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142645077 |  |  | 2832 | 2835 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:32 | 2028-12-08 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32456983177 |  |  | 2810 | 9043 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 13:25 | 2028-12-08 | 14:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33149833177 |  |  | 2793 | 2816 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-01-19 | 14:26 | 2028-12-08 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32456969577 |  |  | 2810 | 9043 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 23:15 | 2028-12-09 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142651477 |  |  | 2822 | 2821 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:16 | 2028-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_026 + CAP28_Bordeaux(640000 _003) Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142525677 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2027-04-27 | 22:49 | 2028-12-08 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8519 et Train fermant : 871850 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142651477 |  |  | 2822 | 2821 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 3:09 | 2028-12-04 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142528077 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:30 | 2028-12-08 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142572877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:49 | 2028-10-27 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8519 et Train fermant : 871850 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142529677 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-15 | 13:51 | 2028-12-08 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32841442777 |  |  | 9038 | 2775 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:16 | 2028-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_026 + CAP28_Bordeaux(640000 _003) Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142663677 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-01-18 | 23:15 | 2028-12-08 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142632277 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:43 | 2028-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142610277 |  |  | 9247 | 9246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:37 | 2028-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32456138577 |  |  | 9324 | 2664 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:49 | 2028-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8519 et Train fermant : 871801 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFN |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32457419677 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:49 | 2028-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8519 et Train fermant : 871801 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFN |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142662077 |  |  | 2677 | 2696 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-01-18 | 9:25 | 2028-12-08 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification pour alignement avec FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142604677 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-26 | 22:49 | 2028-12-08 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8519 et Train fermant : 871850 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142543077 |  |  | 8185 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:25 | 2028-12-04 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_027 + CAP28_Bordeaux(640000) _004 Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142641877 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 12:58 | 2028-12-08 | 14:21 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Modification le 05/02/2019 : remplacement dans Heure Début PK Fin de 11:37 par 13:37 Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142674677 |  |  | 2775 | 2781 | 2027 | 2027 | 51 | 41 | 2026-12-15 | 22:40 | 2028-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142685077 |  |  | 2782 | 2799 | 2027 | 2027 | 51 | 41 | 2026-12-15 | 10:37 | 2028-12-01 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 871843 ouvrant et 4661 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142559877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 14:26 | 2028-12-08 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32302477677 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 14 | 16 | 2027-04-05 | 13:29 | 2028-12-08 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142643477 |  |  | 8863 | 2824 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 23:44 | 2028-12-08 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142683077 |  |  | 2694 | 2644 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-03-15 | 12:25 | 2028-12-08 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142604677 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-12 | 23:21 | 2028-12-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142665277 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-01-18 | 22:21 | 2028-12-08 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142550277 |  |  | 8730 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-12 | 15:00 | 2028-12-08 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142692077 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 15:16 | 2028-12-08 | 16:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 4758 et fermant 7672 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142645077 |  |  | 2832 | 2835 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:41 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142690477 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:25 | 2028-12-08 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142528877 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:30 | 2028-12-08 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32724133677 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-15 | 2:19 | 2028-12-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142543877 |  |  | 2603 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:00 | 2028-12-08 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142683077 |  |  | 2694 | 2644 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-11 | 22:16 | 2028-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_026 + CAP28_Bordeaux(640000 _003) Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33145558077 |  |  | 9144 | 2816 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 23:21 | 2028-12-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142641877 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 13:18 | 2028-12-08 | 14:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142633877 |  |  | 2832 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-15 | 23:00 | 2028-12-08 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3750 et Train fermant : 871850 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142607877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:00 | 2028-12-08 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142680277 |  |  | 2644 | 2652 | 2027 | 2027 | 52 | 45 | 2027-01-12 | 22:25 | 2028-12-04 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_027 + CAP28_Bordeaux(640000) _004 Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142613477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-07-19 | 15:34 | 2028-12-08 | 16:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142579277 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 14:00 | 2028-12-08 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32457419677 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:36 | 2028-12-08 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142547077 |  |  | 8730 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-12 | 22:41 | 2028-12-08 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142634677 |  |  | 2838 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:17 | 2028-08-25 | 10:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/02/25 : RCST Amont ==> Fenêtre applicable uniquement en période estivale |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142693677 |  |  | 2655 | 2646 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 23:30 | 2028-12-04 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32306418977 |  |  | 2677 | 9324 | 2027 | 2027 | 28 | 34 | 2027-07-12 | 22:37 | 2028-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32456073377 |  |  | 2662 | 9429 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2028-12-08 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires pour alignement avec FEN23_Langon-Marmande_017 et FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33388044677 |  |  | 2607 | 2689 | 2027 | 2027 | 29 | 34 | 2027-07-19 | 2:00 | 2028-12-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142609477 |  |  | 9038 | 2775 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 1:01 | 2028-12-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142519677 |  |  | 2777 | 2816 | 2027 | 2027 | 2 | 47 | 2027-01-12 | 8:50 | 2028-12-08 | 10:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/02/25 : RCST Amont ==> Fenêtre applicable uniquement en période hors estivale Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires par rapport à 2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et Langon |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142628677 |  |  | 2813 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-15 | 22:59 | 2028-12-09 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142633877 |  |  | 2832 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:41 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142523477 |  |  | 2792 | 2813 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-15 | 22:22 | 2028-12-04 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32456138577 |  |  | 9324 | 2664 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:00 | 2028-12-08 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3750 et Train fermant : 871850 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142571277 |  |  | 8730 | 2617 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 0:20 | 2028-12-04 | 3:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32701189777 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 15 | 39 | 2027-04-17 | 10:33 | 2028-12-01 | 12:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142633077 |  |  | 8863 | 2824 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:59 | 2028-12-09 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142559077 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 11:06 | 2028-12-01 | 13:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142673877 |  |  | 2775 | 2781 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 11:00 | 2028-12-08 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32456092277 |  |  | 9324 | 2664 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:25 | 2028-12-04 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_027 + CAP28_Bordeaux(640000) _004 Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142612677 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:39 | 2028-12-01 | 14:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32457033077 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 23:00 | 2028-03-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142629677 |  |  | 2810 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-15 | 0:24 | 2028-12-04 | 3:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32841452577 |  |  | 9038 | 2775 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:41 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32701191377 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 15 | 39 | 2027-04-17 | 21:40 | 2028-12-04 | 1:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32303015577 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 17 | 26 | 2027-04-26 | 10:33 | 2028-12-01 | 12:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142637077 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142575277 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-12-02 | 23:00 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142691277 |  |  | 2655 | 2646 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:43 | 2028-06-02 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142628677 |  |  | 2813 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:06 | 2028-12-01 | 13:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142594477 |  |  | 2682 | 8188 | 2027 | 2027 | 19 | 45 | 2027-05-10 | 10:37 | 2028-12-01 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 871843 ouvrant et 4661 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33517266877 |  |  | 2793 | 2816 | 2027 | 2027 | 46 | 47 | 2027-11-15 | 22:59 | 2028-02-09 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142642677 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 12:06 | 2028-12-01 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142688077 |  |  | 2836 | 2646 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2028-12-01 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32456073377 |  |  | 2662 | 9429 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:00 | 2028-12-01 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142522477 |  |  | 2777 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 9:45 | 2028-12-01 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32733499177 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-09 | 22:21 | 2028-06-02 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142568877 |  |  | 2752 | 8800 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 9:30 | 2028-12-01 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142521477 |  |  | 2775 | 2816 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-08 | 22:37 | 2028-07-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142690477 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:00 | 2028-12-08 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142649077 |  |  | 2822 | 2821 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:41 | 2028-10-25 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142603077 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:21 | 2028-07-21 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34234391477 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 13 | 34 | 2027-04-04 | 23:15 | 2028-12-09 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142575277 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:00 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34311250977 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-06-28 | 22:36 | 2028-12-09 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142554277 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 22:36 | 2028-12-09 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32456983177 |  |  | 2810 | 9043 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 10:42 | 2028-12-08 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142603877 |  |  | 2617 | 2778 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-26 | 22:30 | 2028-10-27 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142685877 |  |  | 2782 | 2799 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:32 | 2028-10-25 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142545477 |  |  | 2603 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-18 | 14:20 | 2028-12-08 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32457033077 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:41 | 2028-02-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142528077 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:25 | 2028-12-04 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_027 + CAP28_Bordeaux(640000) _004 Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142643477 |  |  | 8863 | 2824 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:16 | 2028-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_026 + CAP28_Bordeaux(640000 _003) Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142524277 |  |  | 2792 | 2813 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:32 | 2028-12-08 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142633877 |  |  | 2832 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:41 | 2028-12-08 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142518877 |  |  | 2778 | 2816 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 15:19 | 2028-12-08 | 16:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33291656277 |  |  | 9144 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 10 | 2027-02-08 | 9:30 | 2028-12-08 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142539877 |  |  | 8730 | 2603 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 15:15 | 2028-12-08 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33387365077 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-06-28 | 22:27 | 2028-12-08 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142524277 |  |  | 2792 | 2813 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 9:20 | 2028-03-17 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34312537977 |  |  | 2683 | 2686 | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-06-28 | 22:08 | 2028-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142563077 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 9:05 | 2028-12-08 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142608677 |  |  | 9038 | 2775 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:15 | 2028-12-03 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142557477 |  |  | 2607 | 2689 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 22:40 | 2028-12-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142542277 |  |  | 8730 | 2606 | 2027 | 2027 | 52 | 41 | 2026-12-21 | 0:15 | 2028-12-03 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142520677 |  |  | 2775 | 2816 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-12 | 23:20 | 2028-12-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32305927077 |  |  | 2677 | 9324 | 2027 | 2027 | 23 | 42 | 2027-06-07 | 9:02 | 2028-12-08 | 9:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32305772577 |  |  | 2682 | 8188 | 2027 | 2027 | 23 | 42 | 2027-06-07 | 22:30 | 2028-12-04 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142660477 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-01-18 | 23:40 | 2028-12-04 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142690477 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 22:27 | 2028-10-20 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142573677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:30 | 2028-12-08 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142600677 |  |  | 2617 | 2778 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-08 | 9:30 | 2028-12-08 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318266477 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 28 | 35 | 2027-07-12 | 22:30 | 2028-10-16 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142632277 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:40 | 2028-09-18 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142560677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 9:35 | 2028-12-08 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32306421477 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 28 | 34 | 2027-07-12 | 9:20 | 2028-12-08 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142563877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 23:40 | 2028-05-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32306378477 |  |  | 2682 | 8188 | 2027 | 2027 | 28 | 34 | 2027-07-12 | 22:27 | 2028-06-24 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142539077 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 52 | 41 | 2026-12-24 | 10:03 | 2028-11-17 | 11:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142685877 |  |  | 2782 | 2799 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 23:20 | 2028-11-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142576077 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 10:30 | 2028-12-08 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142597477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-14 | 11:20 | 2028-12-08 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 539000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142666077 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-09 | 10:15 | 2028-11-17 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32303013677 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 17 | 26 | 2027-04-26 | 22:30 | 2028-11-17 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32700590077 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 10 | 48 | 2027-03-12 | 9:47 | 2028-11-17 | 10:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32303511677 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 20 | 45 | 2027-05-17 | 10:23 | 2028-11-17 | 11:39 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142522477 |  |  | 2777 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:55 | 2028-11-17 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32310642077 |  |  | 2752 | 2689 | 2027 | 2027 | 29 | 34 | 2027-07-19 | 22:53 | 2028-12-08 | 3:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142601477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-12 | 23:16 | 2028-12-08 | 4:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | L'horairisation proposée est déterminée par les circulations frets desservant le port de la Rochelle. Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142547077 |  |  | 8730 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 10:08 | 2028-12-08 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33387948577 |  |  | 2607 | 2689 | 2027 | 2027 | 26 | 37 | 2027-06-28 | 23:50 | 2028-11-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142649077 |  |  | 2822 | 2821 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:50 | 2028-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142556677 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 12:31 | 2028-12-08 | 13:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318632877 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 28 | 34 | 2027-07-17 | 11:30 | 2028-11-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 539000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32305953377 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 23 | 42 | 2027-06-07 | 1:00 | 2028-12-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y | 539000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34311084777 |  |  | 2677 | 9324 | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-06-28 | 22:00 | 2028-10-07 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Caractéristiques des fenêtres longues pour la maintenance SA2021 Cadrage des semaines d'activation: S8 à S11 et S43 à S46 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142546277 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-26 | 22:05 | 2028-10-07 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Caractéristiques des fenêtres longues pour la maintenance SA2021 Cadrage des semaines d'activation: S8 à S11 et S43 à S46 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142599077 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-18 | 22:40 | 2028-10-07 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 Cadrage des semaines d'activation: S à S |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33513006377 |  |  | 9369 | 2667 | 2027 | 2027 | 32 | 36 | 2027-08-14 | 22:45 | 2028-10-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Caractéristiques des fenêtres longues pour la maintenance SA2021 Cadrage des semaines d'activation: S8 à S11 et S43 à S46 Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142526477 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 21:00 | 2028-12-09 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142693677 |  |  | 2655 | 2646 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 8:30 | 2028-12-08 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FEN SURV ILLE SUR TET - VVB |  | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32701114777 |  |  | 9338 | 9043 | 2027 | 2027 | 15 | 39 | 2027-04-17 | 9:32 | 2028-12-08 | 10:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FEN SURV PPN/ILLE sur TET |  | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34234460277 |  |  | 9338 | 9043 | 2027 | 2027 | 13 | 34 | 2027-04-04 | 21:00 | 2028-01-19 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142521477 |  |  | 2775 | 2816 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:10 | 2028-12-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04:30 au lieu de 04:00 A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de N |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142522477 |  |  | 2777 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 23:35 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142576877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-12-02 | 0:10 | 2028-12-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : Nouvelle amplitude 04h30 au lieu de 04h15 Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée d |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142606277 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-12 | 0:20 | 2028-12-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >Modification pour le SA27 : Amplitude 4h30 en SIM , de 00h20 à 04h50 ( au lieu de 04h10) (anciennement 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) ) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactiv |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142550277 |  |  | 8730 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:20 | 2028-12-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA28: passage à 04:30 d amplitude au lieu de 4h00 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël e |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32318618377 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 28 | 35 | 2027-07-12 | 11:14 | 2028-12-08 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2027_SE_08 : vibration de -5' pour avoir TER 86983 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33387358177 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-06-28 | 23:27 | 2028-12-09 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142540677 |  |  | 8730 | 2606 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 13:06 | 2028-12-08 | 14:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_71 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 2026_SE_31: décalage de +2' pour 876255 en SO 2027_SE_11: décalage de -2' pour 876985 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32437955277 |  |  | 9144 | 2810 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 12:30 | 2028-12-08 | 13:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Modif main courante SA27_10 : vibration de -3' |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34310955677 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-12 | 23:35 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de B |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142600677 |  |  | 2617 | 2778 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-08 | 13:17 | 2028-12-08 | 14:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_70 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142664477 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-09 | 22:10 | 2028-02-02 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142572077 |  |  | 8730 | 2617 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 23:35 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142629677 |  |  | 2810 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:37 | 2028-12-08 | 10:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (pour dégager la VU Viaduc du Tech) |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142530477 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2027-02-02 | 8:55 | 2028-12-08 | 9:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142662877 |  |  | 2677 | 2696 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-09 | 9:19 | 2028-12-08 | 10:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142549477 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:00 | 2028-03-24 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_NA-BS_002 et xF_BS-STE_002 pour créer un bloc de 4h15 de sim. 5 nuits/7 de Sète à Narbonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142599877 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-18 | 9:03 | 2028-12-08 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142592877 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 19 | 45 | 2027-05-11 | 12:50 | 2028-12-08 | 13:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142601477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-12 | 23:35 | 2028-02-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de B |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142550277 |  |  | 8730 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:00 | 2028-12-09 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_NA-BS_002 et xF_BS-STE_002 pour créer un bloc de 4h15 de sim. 5 nuits/7 de Sète à Narbonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142689677 |  |  | 2836 | 2646 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:39 | 2028-12-08 | 9:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC97_01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-566-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34379606777 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 45 | 48 | 2027-11-12 | 0:10 | 2028-02-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : Nouvelle amplitude 04h30 au lieu de 04h15 Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée d |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32302422077 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 13 | 45 | 2027-03-29 | 11:10 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2024_SE_45 : vibration de +10mn pour avoir Fret CSCE07 en SO |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30142602277 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-12 | 8:50 | 2028-12-08 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC96- 01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-567-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156556077 |  |  | 6580 | 6605 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-09 | 10:15 | 2027-03-26 | 16:20 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156489277 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:15 | 2027-05-28 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156603077 |  |  | 6605 | 8381 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2027-06-18 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156557677 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:05 | 2027-02-26 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30827911077 |  |  | 8181 | 6247 | 2027 | 2027 | 30 | 39 | 2027-07-26 | 19:30 | 2027-05-24 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156527877 |  |  | 6232 | 8399 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:55 | 2027-04-11 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156591077 |  |  | 6271 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 19:30 | 2027-04-18 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156528677 |  |  | 6231 | 6581 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-05-24 | 19:30 | 2027-05-16 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156550277 |  |  | 8738 | 8416 | 2027 | 2027 | 8 | 40 | 2027-02-22 | 11:30 | 2027-12-03 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156556077 |  |  | 6580 | 6605 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-06-18 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Révigny(inclus) et Bar-le-Duc(exclu). |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156464477 |  |  | 6528 | 8417 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 10:00 | 2027-12-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156510077 |  |  | 6907 | 0 | 2027 | 2027 | 4 | 40 | 2027-07-25 | 11:30 | 2027-12-03 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156587077 |  |  | 6263 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:22 | 2027-12-03 | 16:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156487477 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 10:15 | 2027-10-01 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156546677 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 11:49 | 2027-10-29 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156603877 |  |  | 6605 | 8381 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-03 | 14:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30832384877 |  |  | 6596 | 6598 | 2027 | 2027 | 45 | 49 | 2027-11-08 | 9:35 | 2027-11-12 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156544277 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:51 | 2027-12-03 | 16:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33155290777 |  |  | 8876 | 6399 | 2027 | 2027 | 10 | 19 | 2027-03-08 | 10:00 | 2027-10-29 | 14:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156640577 |  |  | 6907 | 8420 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 12:18 | 2027-10-29 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32339907877 |  |  | 6593 | 6594 | 2027 | 2027 | 18 | 29 | 2027-05-04 | 13:05 | 2027-12-10 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156450177 |  |  | 6390 | 6386 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 17:40 | 2027-06-04 | 18:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V2B, Révigny pour stationnement TTx après le chantier. zep 60+68+70 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156545077 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30927632477 |  |  | 6604 | 6613 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 10:00 | 2027-04-16 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V1B+V2B à Bar-Le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156606277 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:53 | 2027-12-10 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156532077 |  |  | 6231 | 6581 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:49 | 2027-12-03 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156606277 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:20 | 2027-12-03 | 16:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" BTA : Modification des horaires le 04/11/2024 au SA2027 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156554477 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:15 | 2027-11-05 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156588677 |  |  | 6271 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-11-04 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30832374277 |  |  | 6594 | 6597 | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-11 | 10:00 | 2027-03-26 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156455877 |  |  | 6390 | 6376 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 10:15 | 2027-11-05 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31671704377 |  |  | 6560 | 8417 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-26 | 10:35 | 2027-11-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156591077 |  |  | 6271 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-16 | 10:35 | 2027-09-24 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32967801777 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-10 | 10:25 | 2027-10-15 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156556077 |  |  | 6580 | 6605 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-04-16 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Révigny(inclus) et Bar-le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156528677 |  |  | 6231 | 6581 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 10:25 | 2027-10-29 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156584677 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-03-26 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156581277 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-04 | 10:57 | 2027-11-05 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156534077 |  |  | 6394 | 8382 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 23:00 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156587077 |  |  | 6263 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 10:57 | 2027-10-15 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33155273977 |  |  | 8876 | 6399 | 2027 | 2027 | 10 | 19 | 2027-03-08 | 0:20 | 2027-10-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour maintenance Cat zone Chateau-Thierry |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32339943877 |  |  | 6593 | 6594 | 2027 | 2027 | 18 | 29 | 2027-05-03 | 12:40 | 2027-12-10 | 13:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30828426277 |  |  | 6579 | 6600 | 2027 | 2027 | 17 | 29 | 2027-05-02 | 11:36 | 2027-12-03 | 15:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" BTA : Modification des horaires le 04/11/2024 au SA2027 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156538677 |  |  | 6394 | 6392 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 17:40 | 2027-05-14 | 18:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf VA+V1, BarLeDuc pour stationnement TTx après le chantier. zep 525+505 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156587077 |  |  | 6263 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-05-24 | 9:32 | 2027-11-05 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156602277 |  |  | 6605 | 8381 | 2027 | 2027 | 51 | 40 | 2027-01-04 | 10:57 | 2027-12-03 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156522477 |  |  | 6258 | 6246 | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-04 | 9:32 | 2027-10-15 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156457277 |  |  | 6390 | 6376 | 2027 | 2027 | 7 | 44 | 2027-02-15 | 10:05 | 2027-10-29 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156472277 |  |  | 0 | 8417 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-10 | 10:45 | 2027-11-14 | 18:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156491677 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-08-30 | 10:30 | 2027-10-29 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156461277 |  |  | 6390 | 6376 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 13:00 | 2027-12-10 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156520877 |  |  | 6258 | 6246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-12-10 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30828215477 |  |  | 6579 | 6600 | 2027 | 2027 | 7 | 43 | 2027-02-15 | 10:15 | 2027-04-09 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156554477 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-09 | 10:05 | 2027-04-23 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156527877 |  |  | 6232 | 8399 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 11:30 | 2027-10-29 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156491677 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-04-05 | 10:42 | 2027-12-10 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156487477 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 10:15 | 2027-04-23 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32339895677 |  |  | 6593 | 6594 | 2027 | 2027 | 18 | 29 | 2027-05-03 | 1:10 | 2027-06-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V1B+V2B à Bar-Le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31671409477 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 2 | 40 | 2027-01-11 | 10:15 | 2027-12-10 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156554477 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 10:05 | 2027-04-23 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31671409477 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 2 | 40 | 2027-01-18 | 17:40 | 2027-06-04 | 19:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V104, Nançois-Tronville pour stationnements TTx avant et après le chantier. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156490877 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:51 | 2027-09-29 | 16:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156530277 |  |  | 6231 | 6581 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 10:30 | 2027-11-05 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156541077 |  |  | 6394 | 6392 | 2027 | 2027 | 2 | 40 | 2027-01-11 | 11:33 | 2027-12-03 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156517477 |  |  | 6258 | 6246 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 10:15 | 2027-05-21 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc et Lérouville (exclu). |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156519077 |  |  | 6258 | 6246 | 2027 | 2027 | 3 | 44 | 2027-01-18 | 10:00 | 2027-12-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32340091977 |  |  | 6598 | 6599 | 2027 | 2027 | 18 | 29 | 2027-05-04 | 11:49 | 2027-12-03 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156529477 |  |  | 6232 | 8399 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 10:00 | 2027-05-21 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V1B+V2B à Bar-Le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30828432177 |  |  | 6594 | 6598 | 2027 | 2027 | 41 | 49 | 2027-10-11 | 10:51 | 2027-11-19 | 16:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156604677 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 50 | 39 | 2026-12-13 | 13:00 | 2027-12-10 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32810369077 |  |  | 6946 | 8420 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-04-05 | 0:10 | 2027-06-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc et Lérouville (exclu). |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156519077 |  |  | 6258 | 6246 | 2027 | 2027 | 3 | 44 | 2027-04-05 | 23:30 | 2027-12-06 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156491677 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-04-19 | 10:15 | 2027-12-10 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30827862577 |  |  | 8181 | 6246 | 2027 | 2027 | 30 | 39 | 2027-07-26 | 10:25 | 2027-03-08 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34445856277 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-04 | 10:30 | 2027-12-03 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156605477 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:56 | 2027-12-10 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30827885877 |  |  | 6246 | 6252 | 2027 | 2027 | 30 | 39 | 2027-07-26 | 21:10 | 2027-11-07 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32340150177 |  |  | 6594 | 6597 | 2027 | 2027 | 18 | 29 | 2027-05-03 | 10:15 | 2027-11-05 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33155307877 |  |  | 6621 | 6400 | 2027 | 2027 | 10 | 19 | 2027-03-08 | 8:10 | 2027-06-04 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V104, Nançois-Tronville pour stationnements TTx avant et après le chantier. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156566677 |  |  | 6950 | 6956 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-01 | 10:00 | 2027-12-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156605477 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-17 | 9:35 | 2027-04-16 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34445856277 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-04 | 10:30 | 2027-11-19 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156521677 |  |  | 6258 | 6246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:35 | 2027-10-01 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156564877 |  |  | 6941 | 6954 | 2027 | 2027 | 8 | 8 | 2027-02-22 | 10:07 | 2027-12-10 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156580477 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-04 | 10:00 | 2027-05-21 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Révigny(inclus) et Bar-le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156602277 |  |  | 6605 | 8381 | 2027 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-14 | 10:05 | 2027-12-03 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019497077 |  |  | 8738 | 6623 | 2027 | 2027 | 23 | 25 | 2027-06-07 | 12:18 | 2027-04-02 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32342502177 |  |  | 6942 | 6956 | 2027 | 2027 | 33 | 40 | 2027-08-16 | 11:00 | 2027-10-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30828428177 |  |  | 6579 | 6598 | 2027 | 2027 | 17 | 29 | 2027-05-02 | 13:20 | 2027-12-10 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" SA2025 - Main courante 52 : décalage de +5 minutes des horaires de début |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156570077 |  |  | 6942 | 6951 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-08 | 21:10 | 2027-11-07 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156551077 |  |  | 8738 | 8416 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-15 | 10:05 | 2027-12-03 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156556877 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 20:00 | 2027-11-13 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interdiction d'itinéraire des Aig. 28a, 28b et 29 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156639777 |  |  | 6907 | 6948 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-10 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156583677 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 3 | 44 | 2027-01-18 | 17:40 | 2027-05-14 | 18:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V1B+V2B à Bar-Le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156484277 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 1 | 39 | 2027-01-10 | 1:10 | 2027-06-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Révigny(exclu) et Bar-le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31099558577 |  |  | 6235 | 6579 | 2027 | 2027 | 23 | 44 | 2027-06-11 | 10:15 | 2027-09-24 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156527877 |  |  | 6232 | 8399 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-05-24 | 23:00 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32206571777 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 29 | 32 | 2027-07-25 | 10:35 | 2027-04-09 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156546677 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-27 | 23:30 | 2027-12-06 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156582077 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:02 | 2027-04-16 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156579677 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 0:30 | 2027-12-06 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32343631377 |  |  | 6942 | 6956 | 2027 | 2027 | 35 | 38 | 2027-09-03 | 10:57 | 2027-04-23 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156590277 |  |  | 6271 | 6231 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 6:00 | 2027-07-23 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 8h V3+5+7 du FAI de Lérouville. DP S9C:zep 803+805+807. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156587077 |  |  | 6263 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-11 | 10:15 | 2027-04-16 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc et Lérouville (exclu). |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156496677 |  |  | 6332 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-04-05 | 12:38 | 2027-12-10 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156603077 |  |  | 6605 | 8381 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-17 | 12:18 | 2027-10-15 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32808905177 |  |  | 6941 | 0 | 2027 | 2027 | 13 | 40 | 2027-04-04 | 10:15 | 2027-04-23 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156458077 |  |  | 6390 | 6376 | 2027 | 2027 | 7 | 44 | 2027-02-15 | 10:15 | 2027-05-06 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc(exclu) et Lérouville(exclu). |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156591077 |  |  | 6271 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-12 | 12:40 | 2027-12-10 | 13:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32770118777 |  |  | 6279 | 6221 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 12:05 | 2027-12-10 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156556077 |  |  | 6580 | 6605 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 10:30 | 2027-12-03 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32806748477 |  |  | 6914 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 2027-04-05 | 10:57 | 2027-10-15 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156604677 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 50 | 39 | 2027-01-03 | 10:45 | 2027-11-14 | 18:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30828430577 |  |  | 6594 | 6598 | 2027 | 2027 | 41 | 49 | 2027-10-11 | 10:57 | 2027-04-23 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32206557477 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 13 | 17 | 2027-04-04 | 10:57 | 2027-12-03 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019484077 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 4 | 37 | 2027-01-25 | 10:51 | 2027-11-05 | 16:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156466077 |  |  | 6528 | 8417 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:32 | 2027-10-15 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156546677 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-06 | 12:25 | 2027-12-10 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30927855877 |  |  | 6612 | 6617 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 12:18 | 2027-03-08 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156545077 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:31 | 2027-12-10 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156569077 |  |  | 8420 | 6947 | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-06 | 11:00 | 2027-10-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156583677 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 3 | 44 | 2027-10-04 | 11:02 | 2027-04-16 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156510077 |  |  | 6907 | 0 | 2027 | 2027 | 4 | 40 | 2027-01-31 | 0:30 | 2027-12-06 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156583677 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 3 | 44 | 2027-01-18 | 10:35 | 2027-04-23 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31101068377 |  |  | 6235 | 6591 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-12 | 10:25 | 2027-04-02 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156488477 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 23:05 | 2027-12-06 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30900870377 |  |  | 6251 | 6332 | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-27 | 23:57 | 2027-12-06 | 3:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156484277 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 1 | 39 | 2027-01-17 | 1:10 | 2027-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156589477 |  |  | 6263 | 6231 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 9:35 | 2027-11-12 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156643377 |  |  | 6907 | 8420 | 2027 | 2027 | 14 | 39 | 2027-04-05 | 10:15 | 2027-04-09 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156591877 |  |  | 6222 | 6228 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 23:00 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32929470277 |  |  | 6941 | 6954 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 1:04 | 2027-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156591077 |  |  | 6271 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-09 | 10:15 | 2027-04-09 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156553677 |  |  | 6580 | 6605 | 2027 | 2027 | 53 | 39 | 2027-01-03 | 21:10 | 2027-11-07 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33934057977 |  |  | 6579 | 6598 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 10:45 | 2027-11-14 | 18:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32809083977 |  |  | 6941 | 8417 | 2027 | 2027 | 13 | 40 | 2027-04-04 | 0:50 | 2027-12-06 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31672215777 |  |  | 6560 | 8417 | 2027 | 2027 | 29 | 39 | 2027-07-25 | 1:35 | 2027-12-06 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32764850077 |  |  | 6279 | 6221 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 0:20 | 2027-12-06 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019460677 |  |  | 6607 | 6608 | 2027 | 2027 | 23 | 25 | 2027-06-07 | 23:00 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156544277 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:05 | 2027-12-06 | 2:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156546677 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:30 | 2027-07-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour les essais TTEO en SaDi et DiLu sur poste 27. |  | Y | 070000,001000,990000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156502277 |  |  | 6914 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 2027-04-05 | 10:35 | 2027-10-01 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | complément de la 7D_DPY-IST_017 |  | Y | 849000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156640577 |  |  | 6907 | 8420 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-09-13 | 11:35 | 2027-10-01 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | complément de la 7D_DPY-IST_018 |  | Y | 849000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156641577 |  |  | 6907 | 6948 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 0:05 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complement de la 7F_DPY-VLP_002 et 7F_DPY-VLP_007 |  | Y | 849000,862310,850000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156603077 |  |  | 6605 | 8381 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-03-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.85 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156475077 |  |  | 0 | 8417 | 2027 | 2027 | 6 | 48 | 2027-02-14 | 23:00 | 2027-03-14 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.85 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32342502177 |  |  | 6942 | 6956 | 2027 | 2027 | 33 | 40 | 2027-09-06 | 23:45 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019234077 |  |  | 8738 | 6623 | 2027 | 2027 | 23 | 25 | 2027-06-07 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30834006777 |  |  | 6596 | 6598 | 2027 | 2027 | 41 | 44 | 2027-10-11 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156554477 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-17 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32768399977 |  |  | 6279 | 6221 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156568077 |  |  | 6947 | 6944 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156573077 |  |  | 0 | 8418 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 0:01 | 2027-03-06 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33005822877 |  |  | 8738 | 6625 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-14 | 13:00 | 2027-12-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156477877 |  |  | 6941 | 8417 | 2027 | 2027 | 8 | 8 | 2027-02-22 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156489277 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:34 | 2027-11-13 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156554477 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:15 | 2027-11-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31019667477 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 3 | 36 | 2027-01-24 | 22:45 | 2027-10-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051875077 |  |  | 6271 | 6279 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 22:51 | 2027-12-11 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32806819077 |  |  | 6628 | 8416 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-12 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156490077 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051854877 |  |  | 9098 | 6279 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-22 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156559277 |  |  | 6593 | 6601 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 22:00 | 2027-08-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32807046977 |  |  | 8738 | 8416 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33688571077 |  |  | 6398 | 8381 | 2027 | 2027 | 39 | 44 | 2027-10-02 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156605477 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:45 | 2027-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32811874477 |  |  | 0 | 8418 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-07 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156613077 |  |  | 6618 | 6403 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 1:30 | 2027-11-26 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30927796677 |  |  | 6605 | 6613 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30834121477 |  |  | 6594 | 6598 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 1:25 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32929750577 |  |  | 6560 | 8417 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-29 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000.366 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30927877377 |  |  | 6612 | 6617 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156470877 |  |  | 6528 | 8417 | 2027 | 2027 | 4 | 37 | 2027-01-30 | 22:45 | 2027-03-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156466877 |  |  | 6528 | 8417 | 2027 | 2027 | 53 | 40 | 2027-09-01 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156464477 |  |  | 6528 | 8417 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:20 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156594677 |  |  | 6279 | 8375 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156491677 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-09-20 | 1:15 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30833821977 |  |  | 6594 | 6597 | 2027 | 2027 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156487477 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-09-20 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30828433777 |  |  | 6594 | 6598 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30909628277 |  |  | 6227 | 6231 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32342898177 |  |  | 0 | 8420 | 2027 | 2027 | 35 | 38 | 2027-08-30 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156577877 |  |  | 6942 | 6956 | 2027 | 2027 | 32 | 39 | 2027-08-15 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 31101527377 |  |  | 8399 | 6579 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-19 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33385352277 |  |  | 0 | 8418 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-05 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156548877 |  |  | 6625 | 6626 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 22:40 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34446162677 |  |  | 6332 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 2027-04-09 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32806825377 |  |  | 6628 | 8416 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-12 | 1:15 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156607077 |  |  | 6620 | 6619 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051877477 |  |  | 6271 | 6279 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30927598677 |  |  | 6611 | 6604 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-07 | 14:30 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156468677 |  |  | 6528 | 8417 | 2027 | 2027 | 53 | 40 | 2027-09-01 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156593677 |  |  | 6279 | 6221 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33006814877 |  |  | 6912 | 8420 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051882577 |  |  | 6271 | 6279 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 10:10 | 2027-10-07 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33006610677 |  |  | 0 | 8418 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156597877 |  |  | 6235 | 6591 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33934027777 |  |  | 6579 | 6600 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 1:25 | 2027-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33051863177 |  |  | 6271 | 6279 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-27 | 1:25 | 2027-07-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156741477 |  |  | 2295 | 8667 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-03-15 | 1:25 | 2027-06-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156740477 |  |  | 2295 | 8667 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156755077 |  |  | 8672 | 8675 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30156742477 |  |  | 2295 | 8667 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 22:20 | 2027-10-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155214877 |  |  | 3212 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:05 | 2027-11-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155270077 |  |  | 8232 | 8233 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:15 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155329177 |  |  | 2750 | 3156 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155305477 |  |  | 3198 | 3155 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155314977 |  |  | 2646 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32742267077 |  |  | 3283 | 3253 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-05 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155327377 |  |  | 2750 | 3203 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155271677 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:15 | 2027-10-23 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155295677 |  |  | 3196 | 3183 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155317377 |  |  | 2646 | 3340 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155220477 |  |  | 3210 | 3264 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155229877 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155329977 |  |  | 2750 | 3156 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:50 | 2027-12-10 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155245077 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-30 | 22:40 | 2027-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155214077 |  |  | 3216 | 3280 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155217277 |  |  | 3210 | 3283 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155218077 |  |  | 3282 | 3264 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:59 | 2027-12-11 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155303277 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155313177 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-11-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155313177 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:50 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155219677 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:10 | 2027-12-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155268677 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155314977 |  |  | 2646 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:45 | 2027-10-16 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155273077 |  |  | 3319 | 8233 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:45 | 2027-10-16 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155308877 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155230677 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-04-24 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155296477 |  |  | 3193 | 3181 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32727391477 |  |  | 9429 | 2645 | 2027 | 2027 | 30 | 39 | 2027-07-30 | 22:34 | 2027-09-04 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32690930077 |  |  | 2645 | 2652 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-20 | 0:50 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155233477 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155311577 |  |  | 2646 | 3317 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155246477 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155331777 |  |  | 2750 | 3203 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155317377 |  |  | 2646 | 3340 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155311577 |  |  | 2646 | 3317 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155267877 |  |  | 8232 | 8233 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 8:00 | 2027-05-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155230677 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-30 | 10:10 | 2027-12-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155314177 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:34 | 2027-11-10 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155213277 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32746564277 |  |  | 3210 | 3282 | 2027 | 2027 | 4 | 22 | 2027-01-25 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155307477 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155286277 |  |  | 3206 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155313177 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000.366 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155310277 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-18 | 22:51 | 2027-08-28 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32693328777 |  |  | 2645 | 3340 | 2027 | 2027 | 7 | 20 | 2027-02-20 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155310277 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155250877 |  |  | 3326 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155206177 |  |  | 8801 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32727435777 |  |  | 9428 | 2645 | 2027 | 2027 | 30 | 39 | 2027-07-30 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155218877 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155284677 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32727346077 |  |  | 8858 | 2652 | 2027 | 2027 | 30 | 39 | 2027-07-30 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155294877 |  |  | 3196 | 3183 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:25 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155328377 |  |  | 3155 | 3203 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155292077 |  |  | 8222 | 3181 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modification suite main courante n*60 . C.MASSE RCST NEN V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155231677 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32812814677 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32452032377 |  |  | 3283 | 3253 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 23:59 | 2027-12-11 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155218877 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155270877 |  |  | 3319 | 8233 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155205377 |  |  | 8801 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155245077 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155304077 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155312377 |  |  | 2644 | 3317 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 23:45 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155314177 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:51 | 2027-12-11 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155282877 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-18 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155232477 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-30 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155249277 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:30 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155216477 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155313177 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-23 | 20:50 | 2027-07-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155306277 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155213277 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155297277 |  |  | 8222 | 3181 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155268677 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-18 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modification suite main courante n*60 . C.MASSE RCST NEN V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155332777 |  |  | 3155 | 3203 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155330777 |  |  | 2750 | 3203 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155281077 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32690806277 |  |  | 9429 | 2645 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-19 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32725354277 |  |  | 3316 | 3321 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-29 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155250077 |  |  | 3326 | 3196 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155310277 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-18 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155271677 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155331777 |  |  | 2750 | 3203 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-18 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155282877 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155232477 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32812826877 |  |  | 8222 | 3181 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155293477 |  |  | 8222 | 3181 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32812698577 |  |  | 2750 | 3203 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155282077 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 21:00 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155229077 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155285477 |  |  | 3156 | 3206 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32690876077 |  |  | 9428 | 2645 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-19 | 1:25 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155215677 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155312377 |  |  | 2644 | 3317 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:10 | 2027-12-10 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155215677 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155246477 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-30 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155247877 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32812795977 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32666258777 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 17 | 18 | 2027-04-30 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32690924877 |  |  | 8858 | 2652 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-19 | 0:35 | 2027-11-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32725710577 |  |  | 8858 | 2652 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-29 | 22:52 | 2027-03-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32666249577 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 13 | 45 | 2027-03-29 | 13:30 | 2027-12-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32666254977 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 13 | 45 | 2027-03-29 | 20:50 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32812864977 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 22:52 | 2027-03-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155216477 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155283877 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32812769277 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32693321977 |  |  | 2645 | 8232 | 2027 | 2027 | 7 | 20 | 2027-02-20 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32834488577 |  |  | 0 | 3213 | 2027 | 2027 | 36 | 39 | 2027-09-06 | 10:10 | 2027-10-15 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32437262277 |  |  | 3283 | 3253 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 1:30 | 2027-10-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32746646877 |  |  | 3210 | 3282 | 2027 | 2027 | 4 | 22 | 2027-01-25 | 22:20 | 2027-10-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32725330877 |  |  | 9429 | 3317 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-29 | 22:20 | 2027-10-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155317377 |  |  | 2646 | 3340 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-23 | 22:40 | 2027-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32725337777 |  |  | 9428 | 3321 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-29 | 22:20 | 2027-02-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32666198877 |  |  | 9429 | 3317 | 2027 | 2027 | 13 | 45 | 2027-03-29 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32666220677 |  |  | 9429 | 3317 | 2027 | 2027 | 17 | 18 | 2027-04-30 | 22:45 | 2027-02-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32725346377 |  |  | 3316 | 3321 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-29 | 12:00 | 2027-09-03 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32666210877 |  |  | 9428 | 3321 | 2027 | 2027 | 13 | 45 | 2027-03-29 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32812838477 |  |  | 8222 | 3181 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32666262077 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 17 | 18 | 2027-04-30 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32734362177 |  |  | 2645 | 3317 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32812845077 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32666232977 |  |  | 9428 | 3321 | 2027 | 2027 | 17 | 18 | 2027-04-30 | 10:10 | 2027-10-15 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32723815777 |  |  | 8858 | 2652 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-07 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32723848577 |  |  | 9428 | 3340 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-07 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32723836077 |  |  | 9429 | 8232 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-07 | 10:10 | 2027-10-07 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30155310277 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-27 | 1:15 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32734367977 |  |  | 2645 | 3321 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 20:50 | 2027-07-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144737577 |  |  | 2618 | 2620 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144794777 |  |  | 2774 | 2780 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:40 | 2027-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144738377 |  |  | 2625 | 8766 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144746777 |  |  | 2627 | 8765 | 2027 | 2027 | 17 | 44 | 2027-04-26 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144741177 |  |  | 0 | 8765 | 2027 | 2027 | 17 | 44 | 2027-04-26 | 1:25 | 2027-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144739377 |  |  | 0 | 8765 | 2027 | 2027 | 52 | 41 | 2026-12-21 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144720777 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-11 | 22:20 | 2027-09-18 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144719777 |  |  | 2697 | 2634 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-09 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144739377 |  |  | 0 | 8765 | 2027 | 2027 | 52 | 41 | 2027-02-01 | 22:30 | 2027-10-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144718777 |  |  | 2697 | 2634 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-01-18 | 12:00 | 2027-08-29 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144794777 |  |  | 2774 | 2780 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-09 | 22:20 | 2027-10-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144741977 |  |  | 0 | 8765 | 2027 | 2027 | 17 | 44 | 2027-04-26 | 21:00 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144745977 |  |  | 2627 | 8766 | 2027 | 2027 | 17 | 44 | 2027-04-26 | 1:15 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144796377 |  |  | 2774 | 2780 | 2027 | 2027 | 10 | 47 | 2027-03-08 | 10:10 | 2027-10-08 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144742777 |  |  | 2618 | 2620 | 2027 | 2027 | 17 | 44 | 2027-04-26 | 0:05 | 2027-09-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144796377 |  |  | 2774 | 2780 | 2027 | 2027 | 10 | 47 | 2027-03-08 | 22:52 | 2027-03-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144738377 |  |  | 2625 | 8766 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-03-01 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144739377 |  |  | 0 | 8765 | 2027 | 2027 | 52 | 41 | 2027-03-01 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144718777 |  |  | 2697 | 2634 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-02-22 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144737577 |  |  | 2618 | 2620 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-03-01 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34239761977 |  |  | 0 | 2634 | 2027 | 2027 | 19 | 47 | 2027-05-10 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34239756777 |  |  | 0 | 2634 | 2027 | 2027 | 19 | 47 | 2027-05-10 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145118277 |  |  | 1694 | 1696 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 1:25 | 2027-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145093877 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-03-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145083677 |  |  | 576 | 1527 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 12:00 | 2027-09-03 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32276913877 |  |  | 1693 | 1694 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 20:50 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145017877 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 13:30 | 2027-12-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145082077 |  |  | 1548 | 1527 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145046277 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:00 | 2027-07-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145049877 |  |  | 1705 | 1706 | 2027 | 2027 | 51 | 32 | 2026-12-15 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32277892277 |  |  | 8102 | 1695 | 2027 | 2027 | 6 | 41 | 2027-02-08 | 1:15 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145021677 |  |  | 1690 | 8102 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145021677 |  |  | 1690 | 8102 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-02 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32686419277 |  |  | 1691 | 1695 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 1:30 | 2027-02-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145057677 |  |  | 1561 | 1693 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-03-22 | 1:27 | 2027-11-27 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145084477 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145179277 |  |  | 1548 | 1530 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 10:10 | 2027-10-08 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145119277 |  |  | 1694 | 1696 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 1:15 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32686265177 |  |  | 1693 | 1696 | 2027 | 2027 | 39 | 41 | 2027-10-01 | 1:25 | 2027-02-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145024077 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145099077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145014477 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 12:30 | 2027-12-03 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144964277 |  |  | 1815 | 1564 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:34 | 2027-03-30 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145093077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:45 | 2027-02-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145047277 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 22:45 | 2027-03-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145055877 |  |  | 1561 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145119277 |  |  | 1694 | 1696 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 22:30 | 2027-02-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145100077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-01 | 22:10 | 2027-07-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145048077 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 22:40 | 2027-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145022477 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145096477 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144965277 |  |  | 8108 | 1564 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 2:00 | 2027-03-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145178277 |  |  | 1548 | 1530 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145095677 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:40 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144965277 |  |  | 8108 | 1564 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-01 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145088677 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 1:30 | 2027-11-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145057677 |  |  | 1561 | 1693 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-11-02 | 22:50 | 2027-02-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145085277 |  |  | 576 | 1527 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-01 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144965277 |  |  | 8108 | 1564 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-11 | 12:30 | 2027-12-03 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145163877 |  |  | 1706 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 1:25 | 2027-08-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145043077 |  |  | 2429 | 1705 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145176277 |  |  | 1548 | 1530 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 22:30 | 2027-03-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32276989377 |  |  | 1693 | 1695 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 8:00 | 2027-05-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145026077 |  |  | 1551 | 1691 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 23:02 | 2027-02-13 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145166477 |  |  | 1702 | 0 | 2027 | 2027 | 52 | 41 | 2026-12-21 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145082877 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145164877 |  |  | 1702 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 21:00 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145017877 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 0:35 | 2027-11-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32277908577 |  |  | 8102 | 1694 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-05-18 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145100077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-15 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modification suite main courante n*60 . C.MASSE RCST NEN V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145086277 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-01 | 12:30 | 2027-12-03 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145024077 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-08 | 22:52 | 2027-02-20 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145024877 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-02-15 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145024877 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-02-01 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145017077 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 13:00 | 2027-12-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145056877 |  |  | 1561 | 1693 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-11-02 | 0:50 | 2027-07-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32277908577 |  |  | 8102 | 1694 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-09-06 | 22:52 | 2027-03-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144965277 |  |  | 8108 | 1564 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 22:51 | 2027-12-11 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145017877 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-09-06 | 10:10 | 2027-10-15 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145101077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145050677 |  |  | 1705 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 32 | 2026-12-15 | 8:00 | 2027-06-14 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145167477 |  |  | 1702 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 32 | 2026-12-15 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145053877 |  |  | 1705 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 0:50 | 2027-08-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145017077 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-01-12 | 22:30 | 2027-11-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145047277 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-22 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145143677 |  |  | 1693 | 1695 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145026077 |  |  | 1551 | 1691 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-10-06 | 22:20 | 2027-09-18 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145118277 |  |  | 1694 | 1696 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-12 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32686157977 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 39 | 41 | 2027-10-01 | 10:10 | 2027-10-15 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32452444877 |  |  | 9515 | 1558 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32306240477 |  |  | 8108 | 1815 | 2027 | 2027 | 23 | 26 | 2027-06-11 | 22:45 | 2027-02-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145021677 |  |  | 1690 | 8102 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-08 | 1:30 | 2027-03-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145024877 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-09-06 | 22:34 | 2027-11-12 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145013677 |  |  | 1697 | 1700 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-06-08 | 10:10 | 2027-10-14 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145099077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-03-30 | 22:30 | 2027-02-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145024077 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-02 | 22:20 | 2027-10-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145169077 |  |  | 1702 | 0 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-12 | 22:45 | 2027-08-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145147277 |  |  | 1691 | 1695 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-02-01 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145024877 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-11-04 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144965277 |  |  | 8108 | 1564 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-25 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145142677 |  |  | 1691 | 1695 | 2027 | 2027 | 2 | 16 | 2027-01-12 | 1:15 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145013677 |  |  | 1697 | 1700 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 1:30 | 2027-11-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32452155377 |  |  | 9515 | 1558 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32805366177 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-20 | 11:00 | 2027-12-05 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145056877 |  |  | 1561 | 1693 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-03-22 | 22:51 | 2027-12-11 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145099077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-15 | 8:00 | 2027-05-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145024077 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-02 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145014477 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-01-12 | 1:15 | 2027-03-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32747952277 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 18 | 45 | 2027-05-08 | 22:20 | 2027-09-18 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32686221177 |  |  | 8102 | 1694 | 2027 | 2027 | 39 | 41 | 2027-10-01 | 10:10 | 2027-10-14 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145013677 |  |  | 1697 | 1700 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-01-12 | 22:52 | 2027-02-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145086277 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-01 | 1:25 | 2027-02-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145017077 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-06-08 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145100077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-10-06 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145022477 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-08 | 13:00 | 2027-12-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32747958577 |  |  | 1567 | 8784 | 2027 | 2027 | 34 | 43 | 2027-08-27 | 22:52 | 2027-02-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32931156877 |  |  | 8108 | 1815 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 10:10 | 2027-12-10 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145099077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-10-06 | 23:30 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145098277 |  |  | 1551 | 1558 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-06 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33313426277 |  |  | 8108 | 1815 | 2027 | 2027 | 8 | 24 | 2027-02-22 | 1:30 | 2027-11-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144964277 |  |  | 1815 | 1564 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:20 | 2027-10-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145022477 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-02 | 1:15 | 2027-02-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145095677 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-02 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145017877 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145048077 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-22 | 22:52 | 2027-03-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145176277 |  |  | 1548 | 1530 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-10-06 | 1:30 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32747895277 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 18 | 45 | 2027-05-08 | 22:30 | 2027-02-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145024877 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-02-01 | 1:30 | 2027-03-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32805217777 |  |  | 1705 | 1706 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-03 | 22:40 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33155565077 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 0:20 | 2027-11-06 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32931189777 |  |  | 8108 | 1815 | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-21 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32686419277 |  |  | 1691 | 1695 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-07 | 1:15 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145100077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-01 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32305388377 |  |  | 8108 | 1815 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 22:51 | 2027-03-06 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33979957577 |  |  | 576 | 1527 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145014477 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-06-08 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32805389377 |  |  | 1527 | 1558 | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-20 | 22:52 | 2027-02-20 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145086277 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-10-06 | 8:00 | 2027-06-14 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32805129077 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-03 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33155586977 |  |  | 0 | 1527 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 22:51 | 2027-03-06 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145147277 |  |  | 1691 | 1695 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-11-02 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144966677 |  |  | 8108 | 1815 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 13:00 | 2027-12-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145085277 |  |  | 576 | 1527 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-10-06 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30144965277 |  |  | 8108 | 1564 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-24 | 12:00 | 2027-08-29 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32277908577 |  |  | 8102 | 1694 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-02-01 | 1:30 | 2027-11-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32805242277 |  |  | 2429 | 1702 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-03 | 0:50 | 2027-02-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30145147277 |  |  | 1691 | 1695 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-11-04 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33155578377 |  |  | 1548 | 1530 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 22:00 | 2027-07-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32454734277 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32457022877 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 22:35 | 2027-02-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modification suite main courante n*60 . C.MASSE RCST NEN V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150070977 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150119077 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 23:30 | 2027-07-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150069977 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:45 | 2027-06-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150053777 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:30 | 2027-11-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150073377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 1:05 | 2027-11-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150053777 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:30 | 2027-11-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150055377 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:20 | 2027-02-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150086977 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 1:15 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150113977 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-02-20 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150055377 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 13:00 | 2027-09-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150116377 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:34 | 2027-11-12 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150054577 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150073377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150070977 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150056177 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:50 | 2027-02-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150116377 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150082977 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150054577 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:45 | 2027-03-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150083777 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:00 | 2027-11-05 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150117777 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:40 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150075377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:00 | 2027-07-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150086177 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 4 | 14 | 2027-01-31 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150113977 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150082977 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150075377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 23:30 | 2027-07-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150087777 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:52 | 2027-03-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150087777 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:40 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150117777 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:20 | 2027-04-24 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150119077 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 1:30 | 2026-12-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150056177 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150069977 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150083777 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150086977 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-19 | 14:00 | 2027-02-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150056977 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-22 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150086977 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-03-08 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150087777 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-03-23 | 11:00 | 2027-12-05 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150073377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-22 | 1:30 | 2027-04-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150088577 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-22 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149961977 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-03-15 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150113177 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 12 | 41 | 2027-03-28 | 8:00 | 2027-05-17 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149961977 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-06 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32684610977 |  |  | 4409 | 4410 | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 2027-07-19 | 23:30 | 2027-07-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150055377 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-05 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149965377 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-05 | 22:45 | 2027-02-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150056177 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-03-08 | 10:10 | 2027-05-14 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150119877 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-24 | 1:25 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150068377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-09-19 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149963977 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-26 | 22:52 | 2027-02-20 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150077377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-24 | 1:30 | 2027-11-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150113177 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 12 | 41 | 2027-09-19 | 22:52 | 2027-02-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149968177 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 23:02 | 2027-02-13 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149962777 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-03-08 | 23:02 | 2027-02-13 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150054577 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-12 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150069177 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-10-17 | 13:00 | 2027-12-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150053777 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-09 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149966377 |  |  | 4409 | 4410 | 2027 | 2027 | 10 | 27 | 2027-07-06 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150052177 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-10-17 | 22:30 | 2027-11-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149962777 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-16 | 22:52 | 2027-02-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150069977 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-24 | 22:30 | 2027-02-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150090377 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-09 | 1:25 | 2027-11-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150089577 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 46 | 48 | 2027-11-20 | 23:59 | 2027-03-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150117177 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 12 | 40 | 2027-03-28 | 22:30 | 2027-03-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150051377 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-10-17 | 22:52 | 2027-02-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150082177 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 4 | 15 | 2027-01-31 | 8:00 | 2027-05-17 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150075377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-14 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32685871477 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 37 | 44 | 2027-10-17 | 22:45 | 2027-02-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150170877 |  |  | 4421 | 4423 | 2027 | 2027 | 4 | 15 | 2027-01-31 | 1:30 | 2027-11-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149966377 |  |  | 4409 | 4410 | 2027 | 2027 | 10 | 27 | 2027-03-12 | 0:05 | 2027-09-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150058777 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-15 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150068377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-03-21 | 22:30 | 2027-02-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32701039377 |  |  | 4442 | 4345 | 2027 | 2027 | 28 | 28 | 2027-07-15 | 10:10 | 2027-05-14 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150082977 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-19 | 8:00 | 2027-05-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150059577 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 11 | 14 | 2027-03-21 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150113977 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-07-13 | 13:00 | 2027-12-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32641170477 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-11 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150082177 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 4 | 15 | 2027-03-21 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150070977 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-17 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150069177 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-21 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150086177 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 4 | 14 | 2027-03-21 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150120877 |  |  | 4435 | 4444 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 22:52 | 2026-12-19 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150117177 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 12 | 40 | 2027-09-19 | 1:30 | 2027-02-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150083777 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-12 | 8:00 | 2027-05-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32684673777 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-17 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149965377 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-19 | 22:50 | 2027-02-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150121877 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 28 | 40 | 2027-09-19 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 32812283777 |  |  | 4427 | 4425 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 1:30 | 2027-02-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30149961977 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-09-20 | 8:00 | 2027-05-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150055377 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-07 | 1:30 | 2027-11-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30150121877 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 28 | 40 | 2027-07-14 | 23:30 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 30151797277 |  |  | 7134 | 7139 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33895977077 |  |  | 3837 | 9032 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33894130977 |  |  | 8284 | 3992 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-05-02 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33896133677 |  |  | 3837 | 9032 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-17 | 23:30 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33896726677 |  |  | 3830 | 3544 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33894194977 |  |  | 8284 | 3997 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:30 | 2027-06-14 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33895453877 |  |  | 3993 | 3835 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-07-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33894108577 |  |  | 8284 | 3992 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:45 | 2027-03-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33894629377 |  |  | 3999 | 4001 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33895254077 |  |  | 4001 | 3975 | 2028 | 2028 | 11 | 12 | 2028-03-13 | 13:00 | 2027-09-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33894057377 |  |  | 8284 | 3997 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-11-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33896633077 |  |  | 3830 | 3544 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33893364177 |  |  | 3829 | 3813 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33893715577 |  |  | 3757 | 3829 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33896028477 |  |  | 3837 | 9032 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33894680577 |  |  | 3999 | 4001 | 2028 | 2028 | 11 | 12 | 2028-03-13 | 22:30 | 2027-03-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33896580477 |  |  | 3830 | 3544 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33893664377 |  |  | 3756 | 3829 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:27 | 2027-11-27 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33895358677 |  |  | 3998 | 3835 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33893489777 |  |  | 3829 | 3813 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33894194177 |  |  | 4333 | 3992 | 2028 | 2028 | 7 | 41 | 2028-02-14 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33894182177 |  |  | 4333 | 3997 | 2028 | 2028 | 7 | 41 | 2028-02-14 | 8:00 | 2027-07-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952647777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952224977 |  |  | 5235 | 5248 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951623777 |  |  | 5212 | 5220 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951466177 |  |  | 5212 | 5220 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952659777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 0:45 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952659777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-06-25 | 22:35 | 2027-02-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951917777 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953292177 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-02-07 | 22:25 | 2027-02-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952427377 |  |  | 5199 | 5211 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953112977 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 8:00 | 2027-04-18 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951916977 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 11 | 44 | 2028-03-13 | 8:00 | 2027-06-06 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952086377 |  |  | 8786 | 5248 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953239377 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952596577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953347177 |  |  | 5247 | 5199 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 22:20 | 2027-11-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952054977 |  |  | 5198 | 5247 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 8:00 | 2027-05-02 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951518977 |  |  | 5212 | 5214 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952928977 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-02-07 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952300977 |  |  | 5199 | 5211 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953378577 |  |  | 5247 | 5203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2026-12-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952772177 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-06-06 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952171377 |  |  | 5191 | 5247 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 0:20 | 2027-02-06 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952824977 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:15 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951675777 |  |  | 5212 | 5214 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953124977 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:50 | 2027-11-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951686977 |  |  | 5212 | 5220 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953430577 |  |  | 5247 | 5199 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 22:10 | 2027-07-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952544577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 10 | 44 | 2028-03-13 | 1:25 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953430577 |  |  | 5247 | 5199 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-09-04 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952139977 |  |  | 8786 | 5248 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951464177 |  |  | 5692 | 5720 | 2028 | 2028 | 14 | 48 | 2028-04-03 | 22:52 | 2027-02-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953188177 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-02-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953507077 |  |  | 5247 | 5203 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 0:20 | 2027-11-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952269177 |  |  | 5191 | 5198 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 8:00 | 2027-05-17 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953176977 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-05-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952659777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-27 | 1:30 | 2027-11-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951811377 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-02-07 | 8:00 | 2027-05-02 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951980177 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953534077 |  |  | 5247 | 5203 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 1:25 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952533377 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:30 | 2027-11-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951864177 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-02-07 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952481777 |  |  | 5200 | 5212 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-11-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953108777 |  |  | 5660 | 5674 | 2028 | 2028 | 44 | 48 | 2028-11-05 | 22:34 | 2027-03-30 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953292177 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:15 | 2027-05-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952042577 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 8 | 39 | 2028-02-21 | 22:52 | 2027-02-20 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951808377 |  |  | 5674 | 5689 | 2028 | 2028 | 10 | 42 | 2028-03-06 | 12:30 | 2027-12-03 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952545377 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952374577 |  |  | 5200 | 5212 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951570977 |  |  | 5212 | 5214 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952363377 |  |  | 5199 | 5211 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-06-14 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952928977 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:15 | 2027-11-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952876177 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-02-07 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952427377 |  |  | 5199 | 5211 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-09-04 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952596577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-05-02 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951412677 |  |  | 5692 | 5720 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952031377 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:52 | 2027-02-20 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951464977 |  |  | 5692 | 5720 | 2028 | 2028 | 42 | 49 | 2028-10-22 | 8:00 | 2027-06-06 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953483377 |  |  | 5247 | 5199 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-06-06 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951702577 |  |  | 5674 | 5689 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-05-02 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952659777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-03-12 | 8:00 | 2027-05-02 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952171377 |  |  | 5191 | 5247 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-05-22 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952647777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-03-12 | 22:30 | 2027-03-07 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée partielle avec 7C_RDG2_012 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953005577 |  |  | 5660 | 5674 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:46 | 2027-11-27 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953239377 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-03 | 1:10 | 2027-12-06 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952086377 |  |  | 8786 | 5248 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-09-04 | 11:16 | 2027-12-10 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952043777 |  |  | 8786 | 5248 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 13:01 | 2027-12-10 | 14:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952480177 |  |  | 5199 | 5211 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 0:29 | 2027-12-06 | 4:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952660577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 8 | 40 | 2028-02-21 | 21:45 | 2027-11-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951753777 |  |  | 5674 | 5689 | 2028 | 2028 | 8 | 40 | 2028-02-21 | 21:10 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1T+V2T interdites Accès Technicentre Metz coté Metz-Ville interdit |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952545377 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:05 | 2027-03-12 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_005 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952928977 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-03 | 11:35 | 2027-12-10 | 12:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0155 pour passage du 891710 (décalage +6min) Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952647777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-06-25 | 0:00 | 2027-12-06 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952256377 |  |  | 5191 | 5247 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2027-12-03 | 15:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_DPY-IST_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quelques minutes pour avoir PNFB07 en SF. Alignement avec FEN21_Dijon-IsTille_001 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953057577 |  |  | 5660 | 5672 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 10:58 | 2027-12-03 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952352177 |  |  | 5200 | 5212 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 10:30 | 2027-10-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 5h30. V1+V2 entre Is-sur-Tille et Chalindrey-P2. Suppression TER et décalage frets. |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953124177 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 23:13 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modif des horaires pour passage du TER 837586. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952992977 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 10:42 | 2027-12-10 | 14:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : Main courante 38 (vibration de -1 min des horaires) |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952480977 |  |  | 5200 | 5212 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 22:10 | 2027-06-26 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lunéville (exclu) et Sarrebourg |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953110377 |  |  | 5660 | 5672 | 2028 | 2028 | 8 | 40 | 2028-02-21 | 11:08 | 2027-12-10 | 11:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952648577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953239377 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-02-07 | 22:45 | 2027-08-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h, V1+V2 entre VRA et ROS. Détournement ou décalage frets. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953292177 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-03 | 23:11 | 2027-12-11 | 5:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952544577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 10 | 44 | 2028-03-06 | 22:45 | 2027-08-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 6h, V1+V2 entre JA et VRA. Détournement ou décalage frets. Restitution domaine caténaire pour 77058, formation à l'E5 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953534077 |  |  | 5247 | 5203 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-09-04 | 23:25 | 2027-11-20 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée"" |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953109577 |  |  | 5660 | 5674 | 2028 | 2028 | 10 | 42 | 2028-03-06 | 11:30 | 2027-05-05 | 15:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_DPY-IST_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quelques minutes pour avoir PNFB07 en SF. Alignement avec FEN21_Dijon-IsTille_001 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953056777 |  |  | 5660 | 5672 | 2028 | 2028 | 44 | 48 | 2028-11-05 | 23:41 | 2027-09-11 | 5:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951754577 |  |  | 5674 | 5689 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-06-22 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lunéville (exclu) et Sarrebourg |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952374577 |  |  | 5200 | 5212 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-09-04 | 0:15 | 2027-11-29 | 3:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33953176177 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 21:25 | 2027-11-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Rémilly et Béning. Suppression TER, détournements TGV. Décalage ou Détournement des trafics frets internationaux de/vers Forbach via Thionville-CCX. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951570177 |  |  | 5212 | 5220 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 23:46 | 2027-07-09 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951968977 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:20 | 2027-09-20 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 177 : vibration des horaires de -80 minutes (passage en Di/Lu au lieu de Lu) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952823377 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 0:00 | 2027-11-08 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952981777 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:46 | 2027-09-11 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952660577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 8 | 40 | 2028-02-21 | 11:30 | 2027-06-18 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952876177 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-03 | 11:08 | 2027-12-03 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_IST-CY_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. Décalage suite à MC179 RNO SA2019 pour permettre circulation des sillons 891709 et 891713 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quel |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952480977 |  |  | 5200 | 5212 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 11:30 | 2027-06-18 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_004 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952659777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-08-21 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951674977 |  |  | 5212 | 5214 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 12:35 | 2027-12-10 | 14:01 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952876177 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952086377 |  |  | 8786 | 5248 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-05-22 | 23:14 | 2027-12-11 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952647777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-27 | 4:50 | 2027-12-10 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Période dédiée au passage des trains de la campagne brossage (draisine brosseuse, train laveur). Seuls ces sillons sont autorisés à passer dans l'objet travaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952480177 |  |  | 5199 | 5211 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 13:40 | 2027-12-10 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 51 : Décalage de +5 minutes des horaires de début |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952171377 |  |  | 5191 | 5247 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-09-04 | 14:10 | 2027-12-10 | 15:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 79 : décalage des horaires de -1 minute |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952647777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-08-21 | 9:47 | 2027-12-10 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33952824177 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 0:43 | 2027-11-29 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951864177 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-08-21 | 11:31 | 2027-12-03 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Main courante 2024, numéro 10, Décalage de 5' pour passage du 891754 (11h04 IST / 11h31 DPY BE) et 891710 (15h04 IST / 15h31 DPY BE) iso 2025 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951811377 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-08-21 | 23:09 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951864177 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 10:58 | 2027-12-03 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33951811377 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 11:25 | 2027-12-10 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-Forbach_001+ 002. Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021) |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned | 00
SNCF Réseau | 33993465577 |  |  | 8982 | 1666 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:08 | 2027-12-10 | 11:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33993465577 |  |  | 8982 | 1666 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-09-18 | 10:00 | 2027-10-29 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h, V2B+1IV-2IV. Accès Faiceau Relais nord via D2 interdit. Accès Faisceau Arrivée V1 à 14 interdit coté PRS. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33992766177 |  |  | 1730 | 1704 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-15 | 22:55 | 2027-11-22 | 2:06 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33993465577 |  |  | 8982 | 1666 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-06-06 | 23:46 | 2027-12-11 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33993328777 |  |  | 1531 | 1723 | 2028 | 2028 | 29 | 32 | 2028-07-18 | 23:30 | 2027-09-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h30, Lunéville toutes voies |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33993644577 |  |  | 1548 | 1531 | 2028 | 2028 | 29 | 32 | 2028-07-18 | 23:09 | 2027-09-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33993340777 |  |  | 1531 | 1723 | 2028 | 2028 | 29 | 32 | 2028-07-18 | 23:10 | 2027-09-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33993165777 |  |  | 8753 | 1742 | 2028 | 2028 | 7 | 41 | 2028-02-15 | 23:25 | 2027-04-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée partielle avec 7C_RDG2_001 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33993165777 |  |  | 8753 | 1742 | 2028 | 2028 | 7 | 41 | 2028-09-19 | 23:05 | 2027-10-24 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 8h, V1+V2 entre Onville et Novéant. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33993590177 |  |  | 1548 | 1531 | 2028 | 2028 | 29 | 32 | 2028-07-18 | 3:50 | 2027-12-10 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Période dédiée au passage des trains de la campagne brossage (draisine brosseuse, train laveur). Seuls ces sillons sont autorisés à passer dans l'objet travaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34084579977 |  |  | 2559 | 2515 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-07-24 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h25, LuMa>VeSa, toutes voies à quai MZV+1L3+2L3 MZ BV-MZ AM. Avec 7D_MZS-MZ1_007 et 7D_MZ-WPY_010. Détournement FRET via Metz DLP. |  | Y | 089000,140000,191300,180000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34082241877 |  |  | 2026 | 8585 | 2028 | 2028 | 6 | 48 | 2028-05-15 | 23:05 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34084631177 |  |  | 2559 | 2515 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:35 | 2027-11-19 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 7D_BNG-FB_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34082241877 |  |  | 2026 | 8585 | 2028 | 2028 | 6 | 48 | 2028-02-07 | 21:50 | 2027-03-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap VC+VD+VE à Lunéville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34082917377 |  |  | 2570 | 2558 | 2028 | 2028 | 5 | 45 | 2028-01-31 | 23:41 | 2027-09-11 | 5:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34082458977 |  |  | 2095 | 2054 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:33 | 2027-12-10 | 10:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0404 SA2025 - Main Courante 110 : Décalage des Heure Début PK Début et et Heure Fin PK Début de -3 minutes |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34082402377 |  |  | 2062 | 2051 | 2028 | 2028 | 6 | 45 | 2028-02-07 | 0:05 | 2027-12-06 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34084893977 |  |  | 0 | 2017 | 2028 | 2028 | 9 | 46 | 2028-02-28 | 10:30 | 2027-10-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h30. V1+V2+V1R+V2R entre Chalindrey-P2 et Chalindrey-BF. Suppression TER et décalage frets. |  | Y | 844300,843000,032000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34084894977 |  |  | 2030 | 2017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:09 | 2027-07-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34082402377 |  |  | 2062 | 2051 | 2028 | 2028 | 6 | 45 | 2028-03-13 | 21:50 | 2027-03-27 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap VC+VD+VD à Lunéville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34082242677 |  |  | 2026 | 8585 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:13 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modif des horaires pour passage du TER 837586. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34082299677 |  |  | 2062 | 2051 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34082866177 |  |  | 2570 | 2558 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:35 | 2027-10-01 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34084842777 |  |  | 0 | 2017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2027-06-18 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_002 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34082351177 |  |  | 2062 | 2051 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:40 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0493. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985646677 |  |  | 3319 | 8233 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:10 | 2027-03-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée partielle avec 7C_RDG2_007 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985603677 |  |  | 3316 | 3320 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:26 | 2027-12-10 | 14:21 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned | 00
SNCF Réseau | 33983377277 |  |  | 2644 | 3321 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:57 | 2027-12-10 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 148 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -4 minutes |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33983326077 |  |  | 2646 | 3317 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:50 | 2027-11-29 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984217677 |  |  | 3326 | 3195 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:45 | 2027-11-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h, V1+V2 entre Metz AO et Metz BV. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984738477 |  |  | 2750 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-12-06 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985283077 |  |  | 3210 | 3264 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:05 | 2027-10-24 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 36h45, V1+V2+V1B+V2B entre Novéant et Metz. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984166477 |  |  | 3326 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:20 | 2027-12-10 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33983939877 |  |  | 8222 | 3181 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985551677 |  |  | 8232 | 8233 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:15 | 2027-05-28 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33983378077 |  |  | 2644 | 3317 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:30 | 2027-05-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 2L11 entre Herny et Rémilly. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Avec 7C_RMI_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985345477 |  |  | 3216 | 3280 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:41 | 2027-12-11 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre réduite V1 pour passage brosseur/laveur |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984899677 |  |  | 3156 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:11 | 2027-12-11 | 5:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984024677 |  |  | 3196 | 3183 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:05 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984123477 |  |  | 3326 | 3195 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-03 | 22:50 | 2026-12-18 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h40 nuit. Toute la plateforme (V1+V2+1BIS+2BIS+2TER+H1+H2+H3) au niveau de Chalindrey BV. Langres<-->Chalindrey<-->Vesoul interdit (L1000), accès dépôt Chalindrey interdit. Axe Merrey<-->Is/Tille(L32000) libre. |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985271877 |  |  | 3210 | 3255 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-03-06 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V2 entre Marainviller et Lunéville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985809877 |  |  | 3184 | 3155 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:58 | 2027-12-10 | 10:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985260677 |  |  | 3210 | 3255 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-03-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée partielle avec 7C_RDG2_004 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984122077 |  |  | 3326 | 3195 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:54 | 2027-12-06 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de la MC 104 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984561477 |  |  | 3155 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:25 | 2027-09-10 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-Forbach_001+ 002. Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021) |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned | 00
SNCF Réseau | 33983263477 |  |  | 2646 | 3321 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-10-01 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 7h, V2B entre Blainville BV et Blainville AB. Accès Faisceau Relais Nord limité. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985396677 |  |  | 3282 | 3264 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2027-12-03 | 15:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_DPY-IST_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quelques minutes pour avoir PNFB07 en SF. Alignement avec FEN21_Dijon-IsTille_001 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984510277 |  |  | 2750 | 3156 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:20 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h, toutes voies Blainville BV. Transit des circulations via 1M/2M, tronc commun à BLV AS. Accès Faisceau Arrivée coté Lunéville, Epinal interdit. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984834877 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-03-06 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap VB à Lunéville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984602477 |  |  | 3155 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:53 | 2027-12-10 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 147 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -2 minutes |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985698677 |  |  | 3316 | 3320 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-11-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985697877 |  |  | 8232 | 8233 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:30 | 2027-05-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h20, 1L3+2L3+V2B+2L11 à Rémilly. Remilly<-->Béning interdit. Bénestroff-->Metz interdit. Suppression TER, détournements frets Est<->Ouest via Nancy, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. |  | Y | 172000.14 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984697477 |  |  | 2750 | 3156 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:48 | 2027-12-10 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984886077 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-11-08 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984686077 |  |  | 2750 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 15:15 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985821077 |  |  | 3184 | 3155 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:20 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 7C_BLV_007 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33983314677 |  |  | 2644 | 3321 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-11-20 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984229477 |  |  | 3326 | 3196 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:15 | 2027-05-28 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_006 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984792277 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:45 | 2027-11-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 8h, V1+V2+V1B+V2B entre Novéant et Metz. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985712877 |  |  | 3184 | 3155 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-03-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V2 entre Marainviller et Lunéville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984740277 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-04-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 2L11 entre Herny et Rémilly. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Avec 7C_RMI_002 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985113477 |  |  | 3210 | 3283 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:05 | 2027-03-12 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_003 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985768877 |  |  | 3198 | 3155 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:20 | 2027-11-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h, V1B+V2B, Blainville AB. Faisceau Arrivée de/vers Lunéville interdit. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985499277 |  |  | 8801 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-11-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformée 6h20 V1+V2 entre Toul et Frouard. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985164677 |  |  | 3210 | 3255 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-12-06 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985334277 |  |  | 3210 | 3255 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:09 | 2027-09-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984643477 |  |  | 2750 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-12-06 | 1:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0494 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985207077 |  |  | 3212 | 3255 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-03-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée avec 7C_RDG2_005 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984643477 |  |  | 2750 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 10:00 | 2027-10-01 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h, V2B. Avec 7D_ROS-BL_002. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985724477 |  |  | 3184 | 3155 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:30 | 2027-03-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985002877 |  |  | 3156 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:05 | 2027-03-12 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985725877 |  |  | 3184 | 3155 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-11-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lunéville (exclu) et Sarrebourg |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984951677 |  |  | 3206 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:40 | 2027-09-20 | 2:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de MC 100 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984950877 |  |  | 3156 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:05 | 2027-12-10 | 15:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 135 : Décalage des Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin de -1 minute |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985218277 |  |  | 3210 | 3255 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:09 | 2027-12-10 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33983982877 |  |  | 3196 | 3183 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:16 | 2027-12-10 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33983928277 |  |  | 8222 | 3181 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:15 | 2027-05-28 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_005 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33983983677 |  |  | 3193 | 3181 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:00 | 2027-12-03 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre Générique créée pour le SA2025 et suivants. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984741077 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-12-06 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984123477 |  |  | 3326 | 3195 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-03-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1874 avec Sel 5042 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985448077 |  |  | 8801 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:46 | 2027-09-10 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985015077 |  |  | 3156 | 3206 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 19:30 | 2027-05-24 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_011 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33983926877 |  |  | 8222 | 3181 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:09 | 2027-11-27 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984886877 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:31 | 2027-11-29 | 1:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33983378877 |  |  | 2644 | 3321 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:45 | 2027-10-20 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1858 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985003677 |  |  | 3156 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:02 | 2027-12-10 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984081077 |  |  | 3326 | 3195 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-09-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h, V2M |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985066277 |  |  | 3156 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-07-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33985602877 |  |  | 3319 | 8233 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-10-25 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984217677 |  |  | 3326 | 3195 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-03 | 10:30 | 2027-10-04 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 5h30. V1+V2 entre Is-sur-Tille et Chalindrey-P2. Suppression TER et décalage frets. |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984686077 |  |  | 2750 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 10:58 | 2027-05-05 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984792277 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 13:01 | 2027-12-10 | 14:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984792277 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 22:38 | 2027-12-06 | 1:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la MC 101 |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984886877 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 10:42 | 2027-12-10 | 11:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33984886877 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 849000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968690477 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-02-28 | 14:10 | 2027-12-10 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970536677 |  |  | 2054 | 718 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 10:00 | 2027-11-28 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1T+V2T interdites Accès Technicentre Metz coté Metz-Ville interdit |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969053277 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-04-18 | 11:10 | 2027-10-01 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970346977 |  |  | 2494 | 2081 | 2028 | 2028 | 7 | 45 | 2028-02-14 | 23:05 | 2027-10-24 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 36h45, V1+V2 entre Metz AO et Metz BV. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968900077 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-02-14 | 5:25 | 2027-12-10 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Période dédiée au passage des trains de la campagne brossage (draisine brosseuse, train laveur). Seuls ces sillons sont autorisés à passer dans l'objet travaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968582977 |  |  | 0 | 512 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:28 | 2027-12-10 | 15:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970216377 |  |  | 2080 | 2056 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 23:30 | 2027-03-25 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée avec 7C_RDG2_003 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968948077 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-02-28 | 14:02 | 2027-12-10 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 136 : Décalage des Heure Début PK Fin et Heure Fin PK Fin de +1 minute SA2026 - Réduction du PK Fin à 37+272 au lieu de 38+913 (XSE 06/05/2024) |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968948077 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-04-18 | 13:38 | 2027-12-10 | 14:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968692077 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:59 | 2027-12-10 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970399977 |  |  | 2494 | 2081 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-04-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 Technicentre MOBIGO |  | Y | 849000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969669877 |  |  | 687 | 701 | 2028 | 2028 | 10 | 11 | 2028-03-06 | 10:00 | 2027-10-08 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h, V2B+1IV-2IV. Accès Faiceau Relais nord via D2 interdit. Accès Faisceau Arrivée V1 à 7 interdit coté PRS. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968692077 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:29 | 2027-12-10 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969777477 |  |  | 704 | 1246 | 2028 | 2028 | 7 | 46 | 2028-02-14 | 9:46 | 2027-12-10 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0403 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970537877 |  |  | 2054 | 718 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 10:30 | 2027-12-03 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Forbach BV(exclu) et Stiring-Wendel. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968796877 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:21 | 2027-12-10 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 149 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -2 minutes |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968691277 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-02-28 | 9:33 | 2027-12-10 | 10:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968581977 |  |  | 0 | 512 | 2028 | 2028 | 8 | 40 | 2028-02-21 | 23:20 | 2027-03-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée avec 7C_RDG2_005 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969053277 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-05-09 | 0:54 | 2027-12-06 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de la MC 104 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969002077 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:30 | 2027-12-03 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Forbach BV(exclu) et Stiring-Wendel. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Medium | 3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970217977 |  |  | 2080 | 2052 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:23 | 2027-12-10 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969402277 |  |  | 2511 | 1503 | 2028 | 2028 | 12 | 49 | 2028-03-20 | 23:30 | 2027-04-01 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée avec 7C_RDG2_002 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970281777 |  |  | 2080 | 2056 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 23:15 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6 OT pour chantier BlackOut Oméga Metz-Sablon. Voir 7C_MZ_026 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968900077 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 21:25 | 2027-11-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 7D_RMI-MZ_002 et 7D_RMI-BNG_002 qui reprennent les conséquences circulations. |  | Y | 172000.14 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970107777 |  |  | 1960 | 1972 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:30 | 2027-03-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_005 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969053277 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-02-28 | 23:27 | 2027-12-06 | 2:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968900077 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-02-28 | 11:31 | 2027-12-10 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970347777 |  |  | 2494 | 2081 | 2028 | 2028 | 7 | 45 | 2028-02-14 | 19:30 | 2027-05-24 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_009 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969670677 |  |  | 687 | 701 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:36 | 2027-12-10 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 59 : décalage de -2 minutes des horaires début et de -1 minute des horaires fin |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969002077 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-03-21 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée partielle avec 7C_RDG2_014 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969454477 |  |  | 2511 | 1503 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:25 | 2027-03-21 | 7:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée partielle avec 7C_RDG2_013 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970485077 |  |  | 2054 | 718 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:44 | 2027-12-10 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0402 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969893177 |  |  | 704 | 1242 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 21:10 | 2027-09-12 | 8:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la zone d'action de la CCR Onville-Novéant-Metz (IHM1) |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969403277 |  |  | 2511 | 1503 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-03-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap VB à Lunéville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970282577 |  |  | 2052 | 2056 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-07-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap V1L11+V2L11 entre Metz-Sablon AO et Metz-Sablon YT. Report des circulations entre Novéant et Metz sur V1B+V2B. Possibilité d'aller/venir de Metz ville via aiguilles 168,169,170. Cap dans la continuité de la fenêtre générique V1+V2 entre Novéant et Met |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968848077 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 19:30 | 2027-05-24 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970551277 |  |  | 2054 | 718 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:35 | 2027-10-01 | 16:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968949677 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:35 | 2027-11-19 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Forbach et Stiring-Wendel. Suppression TER, détournements TGV. Décalage frets internationaux de/vers Forbach. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969658677 |  |  | 698 | 701 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:40 | 2027-10-29 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970056577 |  |  | 1921 | 1969 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:30 | 2027-03-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_007 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969721877 |  |  | 683 | 701 | 2028 | 2028 | 10 | 11 | 2028-03-06 | 0:29 | 2027-12-06 | 4:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968949677 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:40 | 2027-12-10 | 11:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires PK Fin suite à la MC 92 Modification de PK pour libérer le Racc de Lérouville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970348577 |  |  | 2494 | 2081 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-03-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée partielle avec 7C_RDG2_008 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968743277 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:15 | 2027-03-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée partielle avec 7C_RDG2_006 et 7C_RDG2_025(S12) avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969722677 |  |  | 687 | 701 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:20 | 2027-11-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 à Béning coté Rémilly. Avec 7C_BNG_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968635277 |  |  | 0 | 512 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 19:30 | 2027-05-16 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970334577 |  |  | 2080 | 2056 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:20 | 2027-05-21 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h50, V1R+V2R. |  | Y | 844300.032 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968743277 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:35 | 2027-11-19 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entreBéning et Forbach. Suppression TER, détournements TGV. Décalage frets internationaux de/vers Forbach. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968899277 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:54 | 2027-11-22 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969927577 |  |  | 704 | 1241 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-11-27 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h45, 1L11+2L11, LuMa>VeSa. Report des trafics Novéant<-->Metz AO sur V1B+V2B. Bascule Bis/Rapides possible à Metz AO. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969778477 |  |  | 704 | 1241 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-09-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04h05 nuit de DiLu. Interventions sur Mistral CCR Lorraine - IHM1 - zone Onville Novéant Metz |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969829677 |  |  | 1243 | 1246 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:30 | 2027-09-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1861+1867 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969400677 |  |  | 2511 | 1502 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 19:30 | 2027-05-16 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_010 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970165177 |  |  | 2080 | 2056 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:10 | 2027-11-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lunéville (exclu) et Sarrebourg |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968948877 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-09-21 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1865+1867 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968948077 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-05-09 | 23:00 | 2027-11-27 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969916377 |  |  | 1243 | 1246 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 21:55 | 2027-04-11 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_005 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970270577 |  |  | 2080 | 2056 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:20 | 2027-11-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h, V2B. Faiceau Arrivée de/vers Lunébille interdit. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969647477 |  |  | 692 | 701 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:20 | 2027-10-31 | 7:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lunéville (exclu) et Sarrebourg |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970463677 |  |  | 2494 | 2081 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:15 | 2027-03-22 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968948877 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:00 | 2027-03-28 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée partielle avec 7C_RDG2_024 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968901077 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 6:00 | 2027-07-30 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h, V3+V5 de Toul. DP S9C : zep 503+505. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969001277 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 21:15 | 2027-03-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1874 avec Sel 5042 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970452277 |  |  | 2494 | 2081 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:45 | 2027-10-19 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1855+1857+1856+1860+1862 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968581177 |  |  | 0 | 512 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:00 | 2027-03-28 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1874 avec Sel 5042 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968689677 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-03-28 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée avec 7C_RDG2_023 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968689677 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:50 | 2026-12-19 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h55 nuit. Toute la plateforme (V1+V2+1BIS+2BIS+2TER+H1+H2+H3) au niveau de Chalindrey BV. Langres<-->Chalindrey<-->Vesoul interdit (L1000), accès dépôt Chalindrey interdit. Axe Merrey<-->Is/Tille(L32000) libre. |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968634477 |  |  | 0 | 512 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:10 | 2027-09-12 | 8:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la zone d'action de la CCR Onville-Novéant-Metz (IHM1) |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968688877 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:55 | 2027-04-11 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_008 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969401477 |  |  | 2511 | 1502 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 19:30 | 2027-04-18 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_007 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33968688877 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 Technicentre MOBIGO |  | Y | 849000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969905177 |  |  | 704 | 1242 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:25 | 2027-03-07 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée avec 7C_RDG2_011 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33969001277 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:30 | 2027-05-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1913+1850+1852 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34061987577 |  |  | 2628 | 3229 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:55 | 2027-04-11 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34062090177 |  |  | 2628 | 3229 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:40 | 2027-05-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en exploitation commerciale Z4 / simultanément MZ-RMI-RDG, RMI-BNG et LGV Est / 6 OT |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34062038977 |  |  | 2628 | 3229 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-09-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04h05 nuit de DiLu. Interventions sur Mistral CCR Lorraine - IHM1 - zone Onville Novéant Metz |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34064279677 |  |  | 8801 | 3298 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-06-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 Technicentre MOBIGO |  | Y | 849000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34015965077 |  |  | 2409 | 2295 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 19:30 | 2027-04-18 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_009 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33991550077 |  |  | 186 | 145 | 2028 | 2028 | 36 | 40 | 2028-09-04 | 19:30 | 2027-04-18 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33991538077 |  |  | 186 | 192 | 2028 | 2028 | 36 | 40 | 2028-09-04 | 19:30 | 2027-05-16 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_008 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33991353177 |  |  | 96 | 173 | 2028 | 2028 | 25 | 31 | 2028-06-19 | 23:10 | 2027-09-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1868+VS |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33991354777 |  |  | 99 | 173 | 2028 | 2028 | 25 | 31 | 2028-06-19 | 22:30 | 2027-03-07 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1874 avec Sel 5042 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34056129777 |  |  | 2810 | 2835 | 2028 | 2028 | 29 | 36 | 2028-07-17 | 23:00 | 2027-05-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34057368677 |  |  | 2694 | 2644 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-04-24 | 23:59 | 2027-11-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel5109/5108 - 5106/5108 - 5107/5109 - 5108/7 - 5106/5 - 5/6 - 5/7 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34056987477 |  |  | 8730 | 2682 | 2028 | 2028 | 43 | 49 | 2028-10-24 | 23:50 | 2027-05-29 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055125077 |  |  | 2617 | 2778 | 2028 | 2028 | 27 | 34 | 2028-07-03 | 21:15 | 2027-03-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_006 et 7D_RDG-SNE_018(S12) avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34056447577 |  |  | 9304 | 2826 | 2028 | 2028 | 29 | 36 | 2028-07-17 | 23:30 | 2027-04-01 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée avec 7D_RDG-SNE_002 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055905177 |  |  | 2777 | 2816 | 2028 | 2028 | 25 | 26 | 2028-06-20 | 23:20 | 2027-10-30 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : modification des horaires suite à demande de TER Alsace lors de la concertation sur les évolutions du système capacitaire |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055906977 |  |  | 2775 | 2816 | 2028 | 2028 | 3 | 31 | 2028-07-03 | 23:20 | 2027-09-29 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques entre Reding et Vendenheim |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34056127977 |  |  | 2813 | 2835 | 2028 | 2028 | 29 | 36 | 2028-07-17 | 23:50 | 2027-10-14 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2200+2201 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34056016177 |  |  | 2792 | 2813 | 2028 | 2028 | 12 | 17 | 2028-03-20 | 21:00 | 2027-11-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055962377 |  |  | 2777 | 2816 | 2028 | 2028 | 3 | 31 | 2028-07-03 | 23:20 | 2027-12-04 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques entre Reding et Vendenheim |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055906977 |  |  | 2775 | 2816 | 2028 | 2028 | 3 | 31 | 2028-01-17 | 22:15 | 2027-04-30 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP840+841 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34056932277 |  |  | 8730 | 2682 | 2028 | 2028 | 43 | 49 | 2028-10-24 | 23:25 | 2027-04-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_001 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34057368677 |  |  | 2694 | 2644 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-01-24 | 22:30 | 2027-03-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée avec 7D_RDG-SNE_008 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055232277 |  |  | 2617 | 2778 | 2028 | 2028 | 25 | 33 | 2028-06-20 | 23:30 | 2027-03-25 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée avec 7D_RDG-SNE_003 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34056130577 |  |  | 9304 | 2826 | 2028 | 2028 | 29 | 36 | 2028-07-17 | 13:41 | 2027-12-10 | 14:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BTA 2024 : abandon des Sur 6F_RDG-SNE_002 et 6F_RDG-SNE_003 pour cette poreuse FEN POREUSE |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34057370677 |  |  | 2782 | 2799 | 2028 | 2028 | 3 | 31 | 2028-01-17 | 23:50 | 2027-05-27 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055553177 |  |  | 2774 | 2782 | 2028 | 2028 | 27 | 33 | 2028-07-03 | 22:30 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SSr Vendenheim-Strasbourg voie 1 + SSr Vendenheim-Strasbourg voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34057043577 |  |  | 8183 | 8188 | 2028 | 2028 | 45 | 48 | 2028-11-06 | 13:41 | 2027-12-10 | 14:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BTA 2024 : en remplacement des SUR 6F_SNE-VHM_002, 6F_SNE-VHM_003, 6F_SNE-VHM_004 et 6F_SNE-VHM_005 pour cette poreuse FEN POREUSE |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055553977 |  |  | 2774 | 2782 | 2028 | 2028 | 25 | 26 | 2028-06-20 | 22:30 | 2027-10-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34057425377 |  |  | 2775 | 2781 | 2028 | 2028 | 27 | 31 | 2028-07-03 | 22:30 | 2027-10-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34057370677 |  |  | 2782 | 2799 | 2028 | 2028 | 3 | 31 | 2028-07-17 | 22:30 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SSr Vendenheim-Strasbourg voie 1 + SSr Vendenheim-Strasbourg voie 2 |  | Y | 070000,115000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055177877 |  |  | 2752 | 8185 | 2028 | 2028 | 51 | 33 | 2028-07-11 | 21:10 | 2027-03-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_007 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34057041977 |  |  | 2607 | 8188 | 2028 | 2028 | 43 | 49 | 2028-10-24 | 22:30 | 2027-03-07 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_021 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055962377 |  |  | 2777 | 2816 | 2028 | 2028 | 3 | 31 | 2028-01-17 | 23:45 | 2027-04-26 | 1:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34054838877 |  |  | 2793 | 2810 | 2028 | 2028 | 3 | 17 | 2028-01-17 | 23:55 | 2027-05-24 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP593+837 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34054838877 |  |  | 2793 | 2810 | 2028 | 2028 | 3 | 17 | 2028-03-20 | 22:30 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SSr Vendenheim-Strasbourg voie 1 + SSr Vendenheim-Strasbourg voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34057424577 |  |  | 2775 | 2781 | 2028 | 2028 | 25 | 33 | 2028-06-20 | 22:00 | 2027-03-28 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_017 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34056985877 |  |  | 2607 | 2686 | 2028 | 2028 | 43 | 49 | 2028-10-24 | 23:50 | 2027-11-02 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2209+2210 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34057042777 |  |  | 8183 | 2686 | 2028 | 2028 | 45 | 48 | 2028-11-06 | 0:15 | 2027-01-22 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel45 du SSR Vendenheim-Strasbourg Ville Voie E |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34057369877 |  |  | 2782 | 2799 | 2028 | 2028 | 32 | 33 | 2028-08-08 | 23:20 | 2027-05-27 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055906177 |  |  | 2775 | 2816 | 2028 | 2028 | 25 | 33 | 2028-06-20 | 23:59 | 2027-11-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel5109/5108 - 5106/5108 - 5107/5109 - 5108/7 - 5106/5 - 5/6 - 5/7 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055606777 |  |  | 2752 | 8185 | 2028 | 2028 | 31 | 32 | 2028-07-31 | 23:45 | 2027-05-09 | 7:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055125077 |  |  | 2617 | 2778 | 2028 | 2028 | 27 | 34 | 2028-08-21 | 23:25 | 2027-03-07 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée avec 7D_RDG-SNE_020 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055961577 |  |  | 2778 | 2816 | 2028 | 2028 | 25 | 26 | 2028-06-20 | 23:45 | 2027-05-03 | 1:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055177877 |  |  | 2752 | 8185 | 2028 | 2028 | 51 | 33 | 2027-12-23 | 23:45 | 2027-11-03 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel220/273 (1Ter) - 45/31 (E+1bis) - 32+34 (2bis) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34055179477 |  |  | 2617 | 2775 | 2028 | 2028 | 34 | 34 | 2028-08-21 | 23:10 | 2027-03-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_004 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33972547777 |  |  | 6286 | 6294 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:45 | 2027-11-13 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel51/62 (voies E/D) - 38/51 (voies 2bis/E) - 45/47 (voie E) - 58/47 (voies 2bis/E) - 47/220 (voies E/1Ter) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973546477 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-04-03 | 0:15 | 2027-01-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel5106 SSr Stephansfeld-Vendenheim voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973444677 |  |  | 6273 | 6211 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-01-17 | 23:59 | 2027-05-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP411+413+410+409+407+842+847 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33974653077 |  |  | 8915 | 6371 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-03-21 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée avec 7D_RDG-SNE_023 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33974590077 |  |  | 8915 | 6367 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-02-03 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel5109 SSr Stephansfeld-Vendenheim voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973952877 |  |  | 6283 | 6287 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:45 | 2027-05-26 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP367+378 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33974589277 |  |  | 6368 | 6371 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:05 | 2027-02-13 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP439+440+441+366+379+563 (voie H) + 568 (voie I) + 569 (voie F) + 570 (voie G) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973495277 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:45 | 2027-11-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel93/61 (1bis+E) - 304/91 (1bis+Faisc Rem) - 36/38 (2bis) - 37/91 (1bis) - 331/350 (1M/2R) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973546477 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-01-17 | 6:00 | 2027-02-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP360 à 365 +412 (voie 41) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33974759277 |  |  | 6366 | 6371 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:50 | 2027-10-25 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2205+2207+2206+2204 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33974813477 |  |  | 8915 | 6368 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-03-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée avec 7D_RDG-SNE_005 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973266277 |  |  | 6273 | 6211 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-02-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel7 + Feeder F25 + Feeder FK SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville Voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33972375677 |  |  | 6366 | 6284 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-03-28 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée avec 7D_RDG-SNE_019 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33974705277 |  |  | 8915 | 6368 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-02-02 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel6 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33972664977 |  |  | 6366 | 6326 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-04-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP824+827+832 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2.3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973203877 |  |  | 6273 | 6211 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:50 | 2027-10-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2201+2200 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973444677 |  |  | 6273 | 6211 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-04-03 | 0:15 | 2027-02-02 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel6 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville Voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973737677 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-01-26 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel 5 + Feeder 23 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33972482577 |  |  | 6366 | 6284 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-03-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée avec 7D_RDG-SNE_005 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973391877 |  |  | 6273 | 6209 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-01-17 | 0:15 | 2027-02-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel7 + Feeder 25 + Feeder FK SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973277477 |  |  | 6273 | 6209 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-01-29 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel58+60 + Feeder F27 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville Voie D |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 4.5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33974641277 |  |  | 8915 | 6371 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2205+2207 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33972613777 |  |  | 6326 | 6333 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-01-19 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel5107+5109+303+305 SSr Stephansfeld-Vendenheim voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33974972477 |  |  | 6217 | 6368 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:15 | 2027-04-22 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP411 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33972716177 |  |  | 6366 | 6333 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:25 | 2027-03-21 | 7:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_022 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33974057677 |  |  | 6283 | 6287 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-01-28 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel5108 + Feeder F6 SSr Stephansfeld-Vendenheim voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973672877 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-01-17 | 23:50 | 2027-10-26 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2205+2207+2206+2204 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973715277 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:50 | 2027-10-21 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2203 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33972599777 |  |  | 6286 | 6294 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:40 | 2027-11-12 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour du 16/08 suite accord Infrapole du 09/07/21 - concertation ordo régionale 2023 Trafic: Ligne dédiée Fret pour desserte des ITE de la SAM à Pt St Vincent et de VICAT à Xeuilley Cadrage: 4 semaines maximum 5h de jour |  | Y | 039000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973726477 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975023677 |  |  | 6217 | 6368 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Graissage ADV |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973255077 |  |  | 6273 | 6209 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33974704277 |  |  | 8915 | 6371 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973391877 |  |  | 6273 | 6209 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-04-03 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33973672877 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-04-03 | 23:30 | 2027-07-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34106054077 |  |  | 672 | 8024 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 9:31 | 2027-12-10 | 10:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34106001277 |  |  | 672 | 8024 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 1:30 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34105898877 |  |  | 661 | 673 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 13:43 | 2027-12-10 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant: 117144 Train fermant: 117278 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34106053277 |  |  | 661 | 677 | 2028 | 2028 | 7 | 44 | 2028-02-14 | 13:45 | 2027-11-30 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 02 - Courbe de Saint Faron : ZEP TM04. Périodicité 8 semaines. TO 117144 \ TF 117278. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34104919577 |  |  | 888 | 963 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:25 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 1 pour laisser circuler le dernier train Transilien sous horaire Megazep jusqu'à Chateau-Thierry : 117181 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34105950077 |  |  | 661 | 673 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 23:10 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 2 spécifique, suite à la dissociation de la simultanée pour permettre la circulation du dernier train Trainsilen en sens impair. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34106052477 |  |  | 661 | 677 | 2028 | 2028 | 7 | 44 | 2028-02-14 | 0:20 | 2027-12-11 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création d'une capacité de maintenance générique réduite, sur demande de Transilien pour permettre la circulation du dernier train au départ de Paris, sous horaires Mégazep, ayant pour terminus Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34104888177 |  |  | 888 | 860 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 22:45 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier POSV Meaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34196514877 |  |  | 4047 | 4837 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:37 | 2027-12-10 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 117144. Train fermant : 117148. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34200559377 |  |  | 4023 | 4076 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34200557577 |  |  | 4078 | 4762 | 2028 | 2028 | 14 | 41 | 2028-04-03 | 23:32 | 2027-11-19 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée pour passage du dernier train transilien sous horaires Megazep au départ de Paris, jusqu'à Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34198738077 |  |  | 3920 | 4015 | 2028 | 2028 | 46 | 48 | 2028-11-13 | 23:32 | 2027-12-11 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée pour passage du dernier train transilien sous horaires Megazep au départ de Paris, jusqu'à Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34196399277 |  |  | 4048 | 4837 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34196566077 |  |  | 4048 | 4837 | 2028 | 2028 | 50 | 42 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34196503477 |  |  | 4048 | 4837 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:35 | 2027-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34200558577 |  |  | 4023 | 4768 | 2028 | 2028 | 14 | 41 | 2028-04-03 | 23:30 | 2027-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34200505977 |  |  | 4076 | 4762 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:29 | 2027-12-10 | 14:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 117144. Train fermant : 117148. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34195580477 |  |  | 3978 | 3979 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:56 | 2027-12-11 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34195738277 |  |  | 4026 | 4045 | 2028 | 2028 | 35 | 43 | 2028-09-03 | 23:25 | 2027-11-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 1 pour laisser circuler le dernier train Transilien sous horaire Megazep jusqu'à Chateau-Thierry : 117181 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34196399277 |  |  | 4048 | 4837 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-09-18 | 0:20 | 2027-11-19 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création d'une capacité de maintenance générique réduite, sur demande de Transilien pour permettre la circulation du dernier train au départ de Paris, sous horaires Mégazep, ayant pour terminus Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34196503477 |  |  | 4048 | 4837 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2028-09-17 | 23:56 | 2027-12-10 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34020875177 |  |  | 7461 | 7681 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:23 | 2027-12-10 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant: 117267 Trin fermant: 117117 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34019896777 |  |  | 7640 | 7609 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34021189977 |  |  | 7587 | 7640 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34020812977 |  |  | 7462 | 7680 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-11-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 2 spécifique, suite à la dissociation de la simultanée pour permettre la circulation du dernier train Trainsilen en sens impair. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34021137177 |  |  | 7587 | 7640 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:00 | 2027-11-23 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée environnement saut de mouton - TE11 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34019948777 |  |  | 7639 | 7609 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33908910977 |  |  | 4435 | 4345 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33906950177 |  |  | 4424 | 4409 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33906898177 |  |  | 4424 | 4409 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33906950177 |  |  | 4424 | 4409 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-09-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33907914777 |  |  | 4111 | 4424 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:02 | 2027-12-11 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dissociation des capacités voies 1 et 2 pour laisser circuler le dernier train sous horaires Megazep au départ de Paris, à destination de Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33907415777 |  |  | 4410 | 4440 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:00 | 2027-07-09 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1 : ZEP 1330+1332+1350 EDF (aig. 2E1,4E2). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33908962977 |  |  | 4435 | 4345 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33907466977 |  |  | 4410 | 4440 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-16 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33908910977 |  |  | 4435 | 4345 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:00 | 2027-10-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatible Schéma 13 ME SE/SM Paris V1/1L4 ZEP 501 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344+1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33907415777 |  |  | 4410 | 4440 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:02 | 2027-11-19 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dissociation des capacités voies 1 et 2 pour laisser circuler le dernier train sous horaires Megazep au départ de Paris, à destination de Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33907861977 |  |  | 4114 | 4424 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33907914777 |  |  | 4111 | 4424 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-26 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33908962977 |  |  | 4435 | 4345 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:32 | 2027-10-02 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée pour passage du dernier train transilien sous horaires Megazep au départ de Paris, jusqu'à Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33906898177 |  |  | 4424 | 4409 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-14 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33906898177 |  |  | 4424 | 4409 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33907466977 |  |  | 4410 | 4440 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-07-31 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33907861977 |  |  | 4114 | 4424 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-11-11 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création d'une capacité de maintenance générique réduite, sur demande de Transilien pour permettre la circulation du dernier train au départ de Paris, sous horaires Mégazep, ayant pour terminus Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33907861977 |  |  | 4114 | 4424 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-05-26 | 9:23 | 2027-12-10 | 10:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33907914777 |  |  | 4111 | 4424 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-05-05 | 23:02 | 2027-11-15 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier RR LFJ |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33906950177 |  |  | 4424 | 4409 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-14 | 23:10 | 2027-11-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies d'évitements de Villenoy |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34002945477 |  |  | 6968 | 6992 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:27 | 2027-12-01 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003609277 |  |  | 6822 | 6965 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-30 | 0:20 | 2027-10-16 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création d'une capacité de maintenance générique réduite, sur demande de Transilien pour permettre la circulation du dernier train au départ de Paris, sous horaires Mégazep, ayant pour terminus Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004518177 |  |  | 6951 | 6815 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:30 | 2027-10-16 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003328477 |  |  | 6817 | 8412 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 23:35 | 2027-10-02 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004890377 |  |  | 6848 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:31 | 2027-11-02 | 10:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003503877 |  |  |  | 9201 | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:02 | 2027-10-16 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dissociation des capacités voies 1 et 2 pour laisser circuler le dernier train sous horaires Megazep au départ de Paris, à destination de Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004490977 |  |  | 53 | 6849 | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:55 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004219377 |  |  | 6838 | 6841 | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:10 | 2027-11-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34002798877 |  |  | 6968 | 6992 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003473477 |  |  | 6817 | 8412 | 2028 | 2028 | 3 | 48 | 2028-01-23 | 1:30 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Graissage ADV + surveillance |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004941777 |  |  | 6848 |  | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:30 | 2027-10-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003727377 |  |  | 6821 | 8422 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-30 | 0:20 | 2027-09-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création d'une capacité de maintenance générique réduite, sur demande de Transilien pour permettre la circulation du dernier train au départ de Paris, sous horaires Mégazep, ayant pour terminus Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003547077 |  |  |  | 9201 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 22:55 | 2027-10-09 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34002839877 |  |  | 8217 | 6992 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 23:02 | 2027-11-15 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier RR LFJ |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003547077 |  |  |  | 9201 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-09-25 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004792777 |  |  | 6962 | 6968 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 13:24 | 2027-11-30 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 02 - Courbe de Saint Faron : ZEP MT01. Périodicité 8 semaines. TO 117275 / TF 117133. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004890377 |  |  | 6848 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 23:10 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 2 spécifique, suite à la dissociation de la simultanée pour permettre la circulation du dernier train Trainsilen en sens impair. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004529577 |  |  | 6951 | 6815 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-26 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004105377 |  |  | 6809 | 6833 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 22:45 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier POSV |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004230577 |  |  | 6838 | 53 | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:30 | 2027-02-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34002986877 |  |  | 6834 | 6839 | 2028 | 2028 | 3 | 48 | 2028-01-23 | 23:10 | 2027-12-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004674777 |  |  | 6951 | 6815 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-10-10 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier POSV |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34002892677 |  |  | 8217 | 6992 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-07-23 | 23:02 | 2027-11-27 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier RR LFJ |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004093977 |  |  | 6809 | 6833 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 23:00 | 2027-10-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004845777 |  |  | 6962 | 6968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-10-02 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone de Bondy |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003662077 |  |  | 7039 | 8422 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-16 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34002892677 |  |  | 8217 | 6992 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-23 | 23:10 | 2027-11-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies d'évitements de Villenoy |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34002839877 |  |  | 8217 | 6992 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-07-23 | 23:30 | 2027-09-25 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004953677 |  |  | 6848 |  | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:05 | 2027-11-27 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier RR LFJ |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003049277 |  |  | 6834 | 6839 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 13:29 | 2027-12-07 | 14:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 03 Courbe de Trilport + Tunnel d´Armentières : ZEP G 205 Trilport + ZEP L Trilport-LFSJ V1. Périodicité 8 semaines. TO 117275 / TF 117133. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004623577 |  |  | 6951 | 6815 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:02 | 2027-10-02 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dissociation des capacités voies 1 et 2 pour laisser circuler le dernier train sous horaires Megazep au départ de Paris, à destination de Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003091877 |  |  | 6834 | 6839 | 2028 | 2028 | 3 | 48 | 2028-01-23 | 13:40 | 2027-12-07 | 14:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 03 Courbe de Trilport + Tunnel d´Armentières : ZEP G 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) Trilport + ZEP L LFSJ-Trilport V2. Périodicité 8 semaines. TO 117144 \ TF 117278. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003422277 |  |  | 6817 | 6827 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-09-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003371077 |  |  | 6817 | 8412 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-01 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004503377 |  |  | 53 | 6849 | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:10 | 2027-11-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 2 spécifique, suite à la dissociation de la simultanée pour permettre la circulation du dernier train Trainsilen en sens impair. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004042377 |  |  | 6809 | 6833 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:25 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 1 pour laisser circuler le dernier train Transilien sous horaire Megazep jusqu'à Chateau-Thierry : 117181 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004167777 |  |  | 6838 | 6841 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:02 | 2027-11-27 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier RR LFJ |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003525477 |  |  |  | 9201 | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 11:24 | 2027-11-09 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505 ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2 Surveillance entrée LGV |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004295177 |  |  | 6827 | 6811 | 2028 | 2028 | 3 | 48 | 2028-01-23 | 23:30 | 2027-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 789 CHL impactant le T4 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003103077 |  |  | 6834 | 6839 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-06-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003780177 |  |  | 6822 | 6965 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:32 | 2027-11-11 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée pour passage du dernier train transilien sous horaires Megazep au départ de Paris, jusqu'à Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34002998077 |  |  | 6834 | 6839 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:24 | 2027-11-09 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505 ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2 Surveillance entrée LGV |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004698777 |  |  | 6962 | 6968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-07-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour essais TTEO au Poste 26 en SaDi et DiLu. |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003989577 |  |  | 6809 | 6833 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:32 | 2027-10-16 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée pour passage du dernier train transilien sous horaires Megazep au départ de Paris, jusqu'à Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004572377 |  |  | 6951 | 6815 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Surveillance |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 4.5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004306577 |  |  | 6827 | 6811 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 9:35 | 2027-06-22 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 211 aig 25, 31a, |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004439177 |  |  | 53 | 6849 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-10-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004243977 |  |  | 6827 | 6811 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-09-25 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004739777 |  |  | 6962 | 6968 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-23 | 23:55 | 2027-10-16 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004402977 |  |  | 6827 | 6811 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 23:30 | 2027-10-16 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004349177 |  |  | 6827 | 6811 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34004148977 |  |  | 6809 | 6833 | 2028 | 2028 | 3 | 48 | 2028-01-23 | 9:30 | 2027-07-06 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1209 (1103 + 1141 + 1143) LGY (aig. 3915b,3923a) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34003484877 |  |  | 6817 | 8412 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 23:30 | 2027-10-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33972091877 |  |  | 620 | 732 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-26 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971485677 |  |  | 207 | 615 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-11-07 | 8:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone de Meaux en nuits élargies VeSa et SaDi |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5.6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971791077 |  |  | 733 | 756 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:02 | 2027-11-11 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dissociation des capacités voies 1 et 2 pour laisser circuler le dernier train sous horaires Megazep au départ de Paris, à destination de Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971588877 |  |  | 207 | 615 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:06 | 2027-08-17 | 11:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 02/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 91/2025. ZEP de type L Meaux Zone d'Esbly - Vaires Zone Lagny V2 Tournée 001 Tunnel de Chalifert HOUAT 2021 : TO 113636 / TF 113638 Circulation du TN 113638 et TER 839136 en CS sur V1 IPCS Suppressio |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971949477 |  |  | 797 | 816 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 11:06 | 2027-12-07 | 11:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 02/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 91/2025. ZEP de type L Meaux Zone d'Esbly - Vaires Zone Lagny V2 Tournée 001 Tunnel de Chalifert HOUAT 2021 : TO 113636 / TF 113638 Circulation du TN 113638 et TER 839136 en CS sur V1 IPCS Suppressio |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970929877 |  |  | 586 | 682 | 2028 | 2028 | 5 | 47 | 2028-01-31 | 9:35 | 2027-06-22 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 211 aig 25, 31a |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971738277 |  |  | 733 | 756 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-11-15 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971537677 |  |  | 614 | 617 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:05 | 2027-05-06 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone Lagny: Aig 3944, 3942b, 3942a |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971377077 |  |  | 759 | 795 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:23 | 2027-12-06 | 10:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971428277 |  |  | 759 | 795 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971354677 |  |  | 759 | 795 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:25 | 2027-02-26 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1R : ZEP 1339,1343,1346 VAI (aig. 3317ac,3323,3329bd,3332) (aig. 3317b,3319) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971662477 |  |  | 615 | 617 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-10-23 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971640077 |  |  | 207 | 617 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-10-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971365877 |  |  | 760 | 795 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 9:00 | 2027-10-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatible Schéma 13 ME SE/SM Paris V1/1L4 ZEP 518, 520 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344 Poste 5 Sel 7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33970930877 |  |  | 586 | 681 | 2028 | 2028 | 7 | 43 | 2028-02-14 | 23:56 | 2027-10-02 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33972028677 |  |  | 620 | 732 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33972079877 |  |  | 620 | 732 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33972012677 |  |  | 797 | 818 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:24 | 2027-11-30 | 14:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 02 - Courbe de Saint Faron : ZEP MT01. Périodicité 8 semaines. TO 117275 / TF 117133. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971651277 |  |  | 207 | 617 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-07-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour essais TTEO en SaDi et DiLu sur le poste 27 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971715877 |  |  | 733 | 756 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:00 | 2027-04-30 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N 2027 Vaires : 3915a, 3915b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971354677 |  |  | 759 | 795 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-10-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatible Schéma 13 ME SE/SM Paris V1/1L4 ZEP 519,521, 523 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971727077 |  |  | 733 | 756 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:00 | 2027-05-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N Zone Lagny : Aig 3923a,3923b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33972143877 |  |  | 620 | 732 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:05 | 2027-11-15 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier RR LFJ |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33971365877 |  |  | 760 | 795 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:05 | 2027-05-06 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone de Lagny : Aig 3944,3942b,3942a |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33966730077 |  |  | 3045 | 3048 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:40 | 2027-12-07 | 14:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) V2 TO 117144 / TF 117278 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33966832477 |  |  | 0 | 3051 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-10-10 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier POSV Meaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33966781277 |  |  | 0 | 3046 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:45 | 2027-11-30 | 14:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Surveillance voie courbe de Saint Faron. Sillons encadrants : 117144 et 117278. Sans conséquences. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33890974777 |  |  | 5721 | 5764 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:25 | 2027-11-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 1 pour laisser circuler le dernier train Transilien sous horaire Megazep jusqu'à Chateau-Thierry : 117181 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33891240977 |  |  | 4695 | 8309 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:00 | 2027-02-02 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1/2A4 : ZEP 1334 VAI (aig. 3320). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33891515377 |  |  | 4684 | 4717 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:00 | 2027-06-24 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 216 aig 29b, 30, 34a |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33892076977 |  |  | 5734 | 1262 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-04-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N 2027 Vaires : Aig 3331a, 3331b, 3360a, 3360b avec interdiction d'itinéraire en journée |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33891303377 |  |  | 4695 | 8309 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:39 | 2027-12-07 | 14:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 03 Courbe de Trilport + Tunnel d´Armentières : ZEP G 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) Trilport + ZEP L LFSJ-Trilport V2. Périodicité 8 semaines. TO 117144 \ TF 117148. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33891025977 |  |  | 5718 | 5764 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-16 | 12:40 | 2027-07-09 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1/2A2 : ZEP 1336 VAI (aig. 3314a,3314b). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 4.5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33891866777 |  |  | 5726 | 5734 | 2028 | 2028 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 9:35 | 2027-07-02 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 203 aig 17a, 16b Sillon VD => V1B |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33891918777 |  |  | 5726 | 5734 | 2028 | 2028 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 13:00 | 2027-07-09 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1 : ZEP 1330+1332+1350 EDF (aig. 2E1,4E2). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33891566577 |  |  | 4684 | 4717 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:55 | 2027-04-29 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N 2027 Vaires : 3351a, 3351b, 3347a, 3347b, 3915a, 3915b avec interdiction d'itinéraire sur 3351a et 3351b en journée. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33892379377 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 9 | 44 | 2028-02-28 | 11:00 | 2027-04-07 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour maintenance d'aiguilles : 2701, 2705a, 2715 Trains Chelles circulent en voie déviée - Peu d'impact. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33892534577 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:50 | 2027-06-22 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille 29a, 27 : voie A Domaines S9 : ZEP 226 CTH |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33892430577 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 9 | 44 | 2028-02-28 | 13:00 | 2027-06-24 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 214+216 aig 29b, 31b, 30, 34a |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33891025977 |  |  | 5718 | 5764 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-02-06 | 23:10 | 2027-11-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33890861177 |  |  | 5718 | 5764 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-08-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33892128177 |  |  | 5734 | 1262 | 2028 | 2028 | 9 | 41 | 2028-02-28 | 23:30 | 2027-04-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33892328177 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:00 | 2027-02-01 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3+T3 : ZEP 1205 (1143 + 1145 + 1147) LGY (aig. 3944b) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33892201777 |  |  | 5734 | 1262 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-11-07 | 8:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone Meaux en nuits élargies VeSa et SaDi. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5.6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33891131977 |  |  | 5718 | 5764 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 23:30 | 2027-04-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33892328177 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:30 | 2027-07-06 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1209 (1103 + 1141 + 1143) LGY (aig. 3915b, 3923a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1.2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33892534577 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-05-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N zone Château-Thierry : Aig : 31a, 31b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33892379377 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 9 | 44 | 2028-02-28 | 13:25 | 2027-12-07 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 03 Courbe de Trilport + Tunnel d´Armentières : ZEP G 205 Trilport + ZEP L Trilport-LFSJ V1. Périodicité 8 semaines. TO 117129 / TF 117133. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33890912377 |  |  | 5721 | 5764 | 2028 | 2028 | 9 | 41 | 2028-02-28 | 23:10 | 2027-11-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33891025977 |  |  | 5718 | 5764 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-02-06 | 13:24 | 2027-10-12 | 14:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 02 - Courbe de Saint Faron : ZEP MT01. Périodicité 8 semaines. TO 117275 / TF 117133. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33892430577 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 9 | 44 | 2028-02-28 | 11:30 | 2027-06-25 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille 28a, Tq 278b : voie A Domaines S9 : ZEP 226 CTH |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33891865977 |  |  | 5726 | 5734 | 2028 | 2028 | 9 | 41 | 2028-02-28 | 10:10 | 2027-06-30 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille 13b : voie 1bis Domaines S9 : ZEP 205 CTH Aiguille 17b : voie 1bis Domaines S9 : ZEP 209 CTH |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33891917977 |  |  | 5726 | 5734 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 9:35 | 2027-06-25 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille 33b, 34b : voie 1 Domaines S9 : ZEP 213 CTH |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33892025777 |  |  | 5734 | 1262 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 23:30 | 2027-05-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34023289577 |  |  | 7467 | 7473 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:40 | 2027-02-24 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1T2T : ZEP 1536 CSG (aig. 3140) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022788677 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 12:10 | 2027-07-01 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 203 aig 17a, 16b Sillon VD => V1B |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022423777 |  |  | 7410 | 7557 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-05-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N zone Château-Thierry : Aig : 16b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022649877 |  |  | 6552 | 7103 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 23:00 | 2027-05-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone Meaux : Aig : 1a et 1b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34021541977 |  |  | 7101 | 8431 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 23:30 | 2027-05-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34023341377 |  |  | 7467 | 7473 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 22:55 | 2027-04-29 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N 2027 Vaires : 3351a, 3351b, 3347a, 3347b, 3915a, 3915b avec interdiction d'itinéraire sur 3351a et 3351b en journée. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34021893577 |  |  | 7409 | 7468 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-05-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N zone Château-Thierry : Aig : 31a, 31b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022371777 |  |  | 7410 | 7557 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-05-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N Zone Lagny : Aig 3923a,3923b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34021489177 |  |  | 7101 | 8431 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 11:15 | 2027-07-05 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1711 GN (aig. 2911a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022475677 |  |  | 7410 | 7557 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:10 | 2027-07-08 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1L1 : ZEP 1111 LGY (aig. 3915a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2.4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34021944777 |  |  | 7409 | 7468 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2027-07-02 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 222 Voie A de Château - sans impact sillons Aiguille 6ac+5bd+TQ 5c+TQ 6b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34023128377 |  |  | 8467 | 7101 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone de Bondy |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022586677 |  |  | 8993 | 7103 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 13:00 | 2027-06-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 214 31b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34021676977 |  |  | 7101 | 8431 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 23:00 | 2027-05-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N zone Château-Thierry : Aig : 16b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022702677 |  |  | 6552 | 7101 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:30 | 2027-07-07 | 11:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1333 EDF (aig. 3365a+3365b). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 3 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022788677 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-05-14 | 13:40 | 2027-02-22 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2TER : ZEP 1732,1736 GN (aig. 2905b,2913a) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34023230777 |  |  | 8467 | 7101 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:25 | 2027-02-05 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1R : ZEP 1343 (aig. 3313b) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34023341377 |  |  | 7467 | 7473 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-03-02 | 11:00 | 2027-02-02 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1333 EDF (aig. 3365a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Medium | 2 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34021594977 |  |  | 7101 | 8431 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-26 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34021995977 |  |  | 7409 | 7468 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-12-10 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34023179577 |  |  | 7473 | 7477 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34021676977 |  |  | 7101 | 8431 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-03-08 | 10:00 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34023024177 |  |  | 7472 | 7101 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 10:00 | 2027-12-10 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022747677 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:25 | 2027-03-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022842477 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34023077177 |  |  | 7473 | 7477 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:25 | 2027-03-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022649877 |  |  | 6552 | 7103 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-03-08 | 10:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022788677 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-02-22 | 23:26 | 2027-12-11 | 6:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train fermant W197190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34021635977 |  |  | 7101 | 8431 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:07 | 2027-12-11 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant 147191 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022545677 |  |  | 6552 | 7101 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre IHP (Pollux) voie 2, train ouvrant: 148190, train fermant: 142146 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022788677 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 23:13 | 2027-12-11 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre IHP (Pollux) voie 1, train ouvrant : 147191, train fermant : 148190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34023024177 |  |  | 7472 | 7101 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-03-02 | 23:13 | 2027-10-15 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre IHP (Pollux) voie 1, train ouvrant : 147191, train fermant : 148190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34022788677 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-11-05 | 23:13 | 2027-10-09 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre IHP (Pollux) voie 1, train ouvrant : 147191, train fermant : 148190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33988586077 |  |  | 1494 | 1843 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-01-16 | 5:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V2 sans impact sur PT ligne C, ne pouvant être activée qu'en semaine 52. Ceci fait suite à une demande de la ligne C de ne pas appliquer les fenêtres IHP en S52, le reste du SA seules les fenêtes IHP sont activables. Train ouvrant: 142100, train f |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33987667877 |  |  | 2590 | 1494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 2:30 | 2027-08-21 | 16:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33987667877 |  |  | 2590 | 1494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-12-04 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 de sim pour meulage |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33987794577 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:40 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33987625477 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-10-15 | 5:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre IHP (Pollux) voie 2, train ouvrant: 148190, train fermant: 142146 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33987625477 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:26 | 2027-10-15 | 6:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train fermant W197190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33988533277 |  |  | 1494 | 1843 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:07 | 2027-10-15 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant 147191 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33987614077 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-18 | 2:30 | 2027-08-21 | 16:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33988481877 |  |  | 1494 | 1843 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-10-09 | 5:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre IHP (Pollux) voie 2, train ouvrant: 148190, train fermant: 142146 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33987732177 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:26 | 2027-10-30 | 6:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train fermant W197190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33988428877 |  |  | 8065 | 1843 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05h50 de sim pour meulage |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33987614077 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-18 | 0:26 | 2027-01-16 | 6:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique sans impact sur le PT commercial V2, train ouvrant: 142100, train fermant: 142146 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33987783377 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:07 | 2027-10-30 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant 147191 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33987720977 |  |  | 2590 | 1494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:13 | 2027-01-16 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V1 sans impact sur PT ligne C, ne pouvant être activée qu'en semaine 52. Ceci fait suite à une demande de la ligne C de ne pas appliquer les fenêtres IHP en S52, le reste du SA seules les fenêtes IHP sont activables. Train ouvrant: 141103, train f |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976946577 |  |  | 2318 | 2447 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:40 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975916777 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-01-17 | 0:06 | 2027-01-16 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique sans impact sur le PT commercial voie 1, train ouvrant : 141103, train fermant: 141147 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975864777 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-02-07 | 23:40 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975744177 |  |  | 2443 | 2514 | 2028 | 2028 | 2 | 48 | 2028-01-10 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977066577 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 51 | 45 | 2027-12-20 | 9:44 | 2027-12-10 | 10:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977471177 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-01-17 | 10:19 | 2027-12-10 | 11:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C.MASSE RCST NEN : Main courante n*12 / 19/09/2025 VAM RCST NEN : Main Courante n°48 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33978074877 |  |  | 1789 | 2120 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:11 | 2027-12-09 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°44 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976714377 |  |  | 9196 | 2377 | 2028 | 2028 | 9 | 47 | 2028-02-28 | 14:44 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C.MASSE RCST NEN : Main courante N*8 / 19/09/2025 VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976610377 |  |  | 9196 | 2377 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:50 | 2027-04-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975745777 |  |  | 2443 | 2514 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33979148577 |  |  | 1636 | 2226 | 2028 | 2028 | 38 | 41 | 2028-09-18 | 22:40 | 2027-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977341977 |  |  | 2449 | 8162 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:05 | 2027-12-10 | 11:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°47 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33978187877 |  |  | 2352 | 2355 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977078777 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:15 | 2027-12-10 | 11:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite main courante n*17 :C MASSE RCST NEN le 19/09/2025 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975690777 |  |  | 2358 | 8757 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977236377 |  |  | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:08 | 2027-12-09 | 15:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite à MC21_0212 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34368789477 |  |  | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975636377 |  |  | 2358 | 1839 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-01-24 | 10:56 | 2027-12-10 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°51 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33979209177 |  |  | 2378 | 2349 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:43 | 2027-12-10 | 11:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°50 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976766177 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 10:53 | 2027-12-10 | 12:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975509377 |  |  | 8528 | 8519 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 0:05 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33978239077 |  |  | 2346 | 8153 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-01-24 | 22:41 | 2027-12-10 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33979157977 |  |  | 2378 | 2349 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:41 | 2027-12-10 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33978240077 |  |  | 2346 | 2351 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:37 | 2027-12-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975267377 |  |  | 2568 | 2545 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976766177 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 14:44 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C.MASSE RCST NEN : Main courante N*8 / 19/09/2025 VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977523177 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-01-17 | 14:31 | 2027-12-10 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°52 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975637177 |  |  | 2358 | 8757 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-02-28 | 10:11 | 2027-12-10 | 11:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975864777 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-01-17 | 22:47 | 2027-12-10 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33979260377 |  |  | 2378 | 2349 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-01-24 | 14:12 | 2027-12-09 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main Courante n°43 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977809577 |  |  | 1975 | 1871 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-09-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977535577 |  |  | 2447 | 2437 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-10-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975637977 |  |  | 2358 | 1839 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:28 | 2027-12-10 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite main courante N*7. C.MASSE RCST NEN 19/09/2025 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°46 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976609577 |  |  | 9196 | 2377 | 2028 | 2028 | 9 | 47 | 2028-02-28 | 9:34 | 2027-12-10 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977471177 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-02-07 | 23:40 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976743777 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:45 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977653377 |  |  | 1975 | 1844 | 2028 | 2028 | 12 | 46 | 2028-03-20 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977419977 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:34 | 2027-12-10 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977289177 |  |  | 1959 | 1995 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975636377 |  |  | 2358 | 1839 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-02-28 | 22:47 | 2027-10-01 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977288377 |  |  | 1959 | 1995 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975848977 |  |  | 2443 | 2514 | 2028 | 2028 | 2 | 48 | 2028-01-10 | 0:30 | 2027-04-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975319377 |  |  | 2574 | 2545 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 22:50 | 2027-06-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977654377 |  |  | 1871 | 1868 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-12-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975319377 |  |  | 2574 | 2545 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 11:31 | 2027-12-10 | 12:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975634977 |  |  | 8528 | 8519 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 22:41 | 2027-12-10 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977757577 |  |  | 1975 | 1871 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-12-11 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976767177 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-05-23 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33978343077 |  |  | 2352 | 8153 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-12-11 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975321177 |  |  | 2574 | 2569 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:14 | 2027-12-10 | 10:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975638777 |  |  | 2358 | 1839 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:30 | 2027-12-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 354000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977523177 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-02-07 | 23:04 | 2027-09-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976611177 |  |  | 9196 | 2377 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-04-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977287577 |  |  | 1959 | 1995 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 10:23 | 2027-12-10 | 11:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975689977 |  |  | 2358 | 8757 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-09-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975572577 |  |  | 8528 | 8519 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:05 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977706377 |  |  | 1868 | 1844 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:40 | 2027-12-09 | 12:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite main courante n*18 : C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite à MC21_0228 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975161777 |  |  | 2568 | 2508 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976888177 |  |  | 2449 | 8162 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:49 | 2027-12-10 | 11:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33978802477 |  |  | 1687 | 2189 | 2028 | 2028 | 46 | 47 | 2028-11-15 | 23:30 | 2027-11-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975637177 |  |  | 2358 | 8757 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-01-24 | 22:50 | 2027-04-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976818377 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975916777 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-02-07 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977598777 |  |  | 2174 | 2447 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:50 | 2027-12-10 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y | 354000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977471977 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977913377 |  |  | 1868 | 1844 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976663177 |  |  | 9196 | 2377 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977860777 |  |  | 1871 | 1868 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976766177 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-07-03 | 22:35 | 2027-11-19 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977808777 |  |  | 1975 | 1844 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:26 | 2027-10-04 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975796977 |  |  | 2443 | 2514 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:16 | 2027-12-09 | 15:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite main courante n*21. C.MASSE RSCT NEN AMONT le 27/10 Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°54 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33978239077 |  |  | 2346 | 8153 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-05-09 | 23:30 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975521377 |  |  | 8528 | 8519 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:41 | 2027-08-28 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33978291677 |  |  | 2355 | 8153 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975110577 |  |  | 2507 | 2545 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977067577 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975865577 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977705577 |  |  | 1975 | 1844 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 10:20 | 2027-12-09 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Création Mai 2023 : suite échange avec ZP pour palier domaine voie entre rouen et Maromme. Pas de conséquences supplémentaires pour les circulations. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977066577 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 51 | 45 | 2028-10-25 | 23:45 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977129977 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:04 | 2027-12-11 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975928977 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-10-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975623777 |  |  | 8528 | 8519 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33978749677 |  |  | 8749 | 2189 | 2028 | 2028 | 46 | 47 | 2028-11-15 | 9:56 | 2027-12-10 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°49 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975320377 |  |  | 2568 | 2508 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-12-11 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977009777 |  |  | 2447 | 2437 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:40 | 2027-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33978394277 |  |  | 2346 | 2352 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-11-22 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977129977 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:35 | 2027-12-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976998577 |  |  | 2318 | 2437 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:26 | 2027-12-11 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975216177 |  |  | 2574 | 2569 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-11-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33979261377 |  |  | 2378 | 2349 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 0:00 | 2027-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977067577 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977078777 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:45 | 2027-12-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975214577 |  |  | 2507 | 2545 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975744977 |  |  | 2443 | 2514 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:38 | 2027-12-10 | 12:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modif suite main courante n*19 : C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977181177 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-10-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975848177 |  |  | 2443 | 2514 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-04-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977181177 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977523977 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975212977 |  |  | 2574 | 2569 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:40 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975213777 |  |  | 2574 | 2569 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33977587577 |  |  | 2174 | 2437 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-11-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975318577 |  |  | 2568 | 2508 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-05-08 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976662377 |  |  | 9196 | 2377 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-10-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33979156377 |  |  | 2378 | 2349 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975215377 |  |  | 2507 | 2545 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:40 | 2027-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33976754977 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:40 | 2027-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975917577 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33978186877 |  |  | 2346 | 8153 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:30 | 2027-04-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33975510177 |  |  | 8528 | 8519 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:45 | 2027-12-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33978185877 |  |  | 2346 | 8153 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:30 | 2027-11-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028200077 |  |  | 8805 | 6177 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-05-23 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028696677 |  |  | 8349 | 5906 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 10:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 354000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027733277 |  |  | 8346 | 8347 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 23:45 | 2027-03-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34026901477 |  |  | 6192 | 6186 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:50 | 2027-06-07 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027925977 |  |  | 5901 | 6197 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027943577 |  |  | 6185 | 6177 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:35 | 2027-08-27 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028877877 |  |  | 6198 | 6193 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027463777 |  |  | 6178 | 6172 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:41 | 2027-11-12 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027153777 |  |  | 5858 | 5880 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 23:04 | 2027-05-08 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027016477 |  |  | 6193 | 8805 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028889077 |  |  | 6198 | 6193 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:41 | 2027-11-12 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028097377 |  |  | 6188 | 6178 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028148577 |  |  | 6188 | 6177 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-05-08 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027278577 |  |  | 5858 | 5880 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 12:00 | 2027-10-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027515777 |  |  | 6178 | 6172 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:45 | 2027-11-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027361177 |  |  | 6178 | 6172 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-05-08 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027067977 |  |  | 6193 | 8805 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 23:04 | 2027-05-09 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027994777 |  |  | 6188 | 6178 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 23:04 | 2027-05-09 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028478077 |  |  | 8349 | 5902 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-05-09 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028324877 |  |  | 6185 | 6177 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-08-28 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028347277 |  |  | 8805 | 6177 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-09-11 | 12:00 | 2027-10-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Medium | 6.7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028466077 |  |  | 8349 | 5901 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:10 | 2027-10-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028302477 |  |  | 6188 | 6177 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 1:20 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027566977 |  |  | 8346 | 5891 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:15 | 2027-10-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027526977 |  |  | 6178 | 6172 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-11-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027267377 |  |  | 5858 | 5880 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-11-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028045977 |  |  | 6188 | 6177 | 2028 | 2028 | 38 | 40 | 2028-09-18 | 22:25 | 2027-10-16 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027412377 |  |  | 6178 | 6172 | 2028 | 2028 | 37 | 42 | 2028-09-11 | 22:45 | 2027-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34026965077 |  |  | 6192 | 6186 | 2028 | 2028 | 37 | 40 | 2028-09-11 | 1:38 | 2027-11-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 336000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34026953877 |  |  | 6192 | 6186 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:25 | 2027-10-16 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028313677 |  |  | 6188 | 6178 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 22:45 | 2027-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 336000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027994777 |  |  | 6188 | 6178 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-09-11 | 1:20 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027340977 |  |  | 5858 | 5880 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-11-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028454877 |  |  | 5895 | 5902 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 10:00 | 2027-11-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027810577 |  |  | 5903 | 6197 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-11-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028951477 |  |  | 6198 | 6193 | 2028 | 2028 | 37 | 40 | 2028-09-11 | 10:00 | 2027-11-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028347277 |  |  | 8805 | 6177 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 22:30 | 2027-11-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028336077 |  |  | 8805 | 6177 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 22:15 | 2027-03-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027544377 |  |  | 8346 | 5895 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:25 | 2027-03-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027555577 |  |  | 8346 | 5891 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 22:45 | 2027-02-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 336000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34027412377 |  |  | 6178 | 6172 | 2028 | 2028 | 37 | 42 | 2028-09-29 | 22:10 | 2027-03-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34028251277 |  |  | 6185 | 6177 | 2028 | 2028 | 38 | 40 | 2028-09-18 | 0:01 | 2027-11-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 336000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005445177 |  |  | 7266 | 7189 | 2028 | 2028 | 9 | 49 | 2028-02-28 | 0:01 | 2027-11-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 336000 | 2026-02-09 | Medium | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006838477 |  |  | 7646 | 7740 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007156277 |  |  | 7242 | 7245 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:25 | 2027-12-11 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006440177 |  |  | 7226 | 7237 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:45 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005604377 |  |  | 8508 | 8446 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007918677 |  |  | 8664 | 8494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005551977 |  |  | 8508 | 8446 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-08-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006125677 |  |  | 7980 | 7262 | 2028 | 2028 | 9 | 49 | 2028-02-28 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34008110477 |  |  | 7226 | 7254 | 2028 | 2028 | 9 | 49 | 2028-02-28 | 1:05 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006125677 |  |  | 7980 | 7262 | 2028 | 2028 | 9 | 49 | 2028-10-02 | 1:05 | 2027-04-24 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007609677 |  |  | 7649 | 7221 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005497177 |  |  | 7266 | 7192 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005842977 |  |  | 7614 | 7666 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006786477 |  |  | 7736 | 8664 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34008213677 |  |  | 7223 | 7254 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007103377 |  |  | 7245 | 7189 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles saisi sur jour férié 06/05 pour le RRI |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005663777 |  |  | 7621 | 8475 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-08-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005715977 |  |  | 7629 | 8475 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:05 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007660877 |  |  | 7651 | 7226 | 2028 | 2028 | 1 | 39 | 2028-01-03 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006284377 |  |  | 7237 | 7241 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007501677 |  |  | 8661 | 8494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005914377 |  |  | 7681 | 8661 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005194877 |  |  | 7667 | 3362 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005393977 |  |  | 7267 | 7189 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:00 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006720377 |  |  | 7189 | 7133 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:05 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006889677 |  |  | 7646 | 7740 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 0:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006178277 |  |  | 7980 | 7262 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006668877 |  |  | 7189 | 7133 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005966177 |  |  | 7680 | 8662 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000,337300,329000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34008162477 |  |  | 7223 | 7981 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007207477 |  |  | 7245 | 7189 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-05-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007660877 |  |  | 7651 | 7226 | 2028 | 2028 | 1 | 39 | 2028-09-18 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005791777 |  |  | 7616 | 7666 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007815477 |  |  | 8664 | 8494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007712877 |  |  | 7652 | 7221 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006337077 |  |  | 7226 | 7237 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-05-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006229777 |  |  | 7980 | 7262 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-11-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007552877 |  |  | 8662 | 8494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007866677 |  |  | 8664 | 8494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34006388777 |  |  | 7237 | 7241 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-08-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34007052177 |  |  | 7242 | 7245 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34005143677 |  |  | 7666 | 3362 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34207012777 |  |  | 892 | 898 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34206743777 |  |  | 877 | 946 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:10 | 2027-12-03 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | travaux de jour DV/RV uniquement semaines paires |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34206797177 |  |  | 877 | 946 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-08-14 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34206690977 |  |  | 883 | 876 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:45 | 2027-08-14 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34206432877 |  |  | 1330 | 910 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34206638777 |  |  | 1395 | 876 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-01-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34206484377 |  |  | 1331 | 910 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-04-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34206536377 |  |  | 1395 | 876 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34207225077 |  |  | 1326 | 1309 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34206587577 |  |  | 883 | 876 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-01-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34206851977 |  |  | 1273 | 1286 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34206955577 |  |  | 1454 | 1327 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:00 | 2027-04-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34206903177 |  |  | 2431 | 1286 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:05 | 2027-11-20 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34207115977 |  |  | 892 | 898 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34207168377 |  |  | 898 | 903 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-11-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34207064177 |  |  | 898 | 903 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-04-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles saisi sur jour férié 06/05 pour le RRI |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011811777 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-04-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011737977 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:40 | 2027-10-16 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009065677 |  |  | 6246 | 6331 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011362977 |  |  | 6258 | 6246 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010883677 |  |  | 6231 | 6581 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-04-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011686577 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 1:30 | 2027-08-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009824477 |  |  | 6390 | 6386 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-04-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009940677 |  |  | 6263 | 6231 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:10 | 2027-03-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011749177 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009773277 |  |  | 6390 | 6386 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-05-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles saisi sur jour férié 06/05 pour le RRI |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011168677 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-04-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010957277 |  |  | 6232 | 8399 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-01-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34008952077 |  |  | 6246 | 6331 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:50 | 2027-11-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009875677 |  |  | 6390 | 6386 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010571977 |  |  | 6606 | 6391 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-01-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010946077 |  |  | 6232 | 8399 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 1:30 | 2027-11-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010712677 |  |  | 6581 | 6607 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010520477 |  |  | 6605 | 8381 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:00 | 2027-11-20 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010392477 |  |  | 6606 | 6391 | 2028 | 2028 | 52 | 48 | 2028-01-02 | 23:35 | 2027-10-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011811777 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles saisi sur jour férié 06/05 pour le RRI |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009720477 |  |  | 6390 | 6386 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009128077 |  |  | 6246 | 6331 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:00 | 2027-04-24 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010456477 |  |  | 6605 | 8381 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 0:30 | 2027-04-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010571977 |  |  | 6606 | 6391 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-02-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009431677 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-04-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009003277 |  |  | 6246 | 6331 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 0:50 | 2027-11-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011580777 |  |  | 6258 | 6246 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-02-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009482877 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-04-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010520477 |  |  | 6605 | 8381 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-11-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011219877 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-02-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011115677 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 52 | 40 | 2028-01-02 | 0:30 | 2027-11-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011271277 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 52 | 40 | 2028-01-02 | 1:10 | 2027-03-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010763877 |  |  | 6580 | 6605 | 2028 | 2028 | 52 | 39 | 2028-01-02 | 1:30 | 2027-04-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009991877 |  |  | 6271 | 6231 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:40 | 2027-11-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Courtes pour essais PIVOS sans coactivité |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010648277 |  |  | 6580 | 6605 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011114877 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-02-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009587077 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-04-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Medium | 1,6,7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011324077 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010775077 |  |  | 6581 | 6607 | 2028 | 2028 | 51 | 13 | 2028-02-14 | 0:30 | 2027-05-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Medium | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009431677 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-05-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Medium | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009179677 |  |  | 6246 | 6331 | 2028 | 2028 | 2 | 6 | 2028-01-10 | 14:31 | 2028-12-08 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°52 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010280277 |  |  | 6907 | 8420 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 22:40 | 2028-12-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010228677 |  |  | 6907 | 8420 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009587877 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:18 | 2028-12-08 | 10:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite evol capa 2028. C.MASSE RCST NEN AMONT |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011414177 |  |  | 6258 | 6246 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:40 | 2028-12-09 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010043077 |  |  | 6263 | 6231 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011800377 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:15 | 2028-12-08 | 11:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite main courante n*17 :C MASSE RCST NEN le 19/09/2025 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010828077 |  |  | 6580 | 6605 | 2028 | 2028 | 51 | 13 | 2028-02-14 | 10:14 | 2028-12-08 | 10:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010934877 |  |  | 6231 | 6581 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 0:00 | 2028-12-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011634177 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 9:44 | 2028-12-08 | 10:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010701477 |  |  | 6581 | 6607 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010107077 |  |  | 6271 | 6231 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 10:56 | 2028-12-08 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°51 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009482877 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:23 | 2028-12-08 | 11:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009534077 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:05 | 2028-12-08 | 11:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°47 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010177477 |  |  | 6907 | 8420 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2028-01-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010775077 |  |  | 6581 | 6607 | 2028 | 2028 | 51 | 13 | 2027-12-20 | 0:30 | 2028-12-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010331677 |  |  | 6907 | 6948 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:05 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011634177 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-02-07 | 0:00 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011219877 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010456477 |  |  | 6605 | 8381 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 10:20 | 2028-12-07 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Création Mai 2023 : suite échange avec ZP pour palier domaine voie entre rouen et Maromme. Pas de conséquences supplémentaires pour les circulations. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011529077 |  |  | 6258 | 6246 | 2028 | 2028 | 2 | 6 | 2028-01-10 | 14:44 | 2028-12-08 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite evol capa 2028. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010392477 |  |  | 6606 | 6391 | 2028 | 2028 | 52 | 48 | 2028-01-02 | 10:53 | 2028-12-08 | 12:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011351777 |  |  | 6258 | 6246 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 10:17 | 2028-12-08 | 11:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C.MASSE RCST NEN : suite demande pour PER. modif le 1/12/2025 C.MASSE RCST NEN : Main courante n*12 / 19/09/2025 VAM RCST NEN : Main Courante n°48 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011749177 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:49 | 2028-12-08 | 11:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011634177 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-09-11 | 11:44 | 2028-12-07 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite evol capa 2028. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite main courante n*18 : C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite à MC21_0228 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34011168677 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2028-12-09 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34010828077 |  |  | 6580 | 6605 | 2028 | 2028 | 51 | 13 | 2027-12-20 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34009534077 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-02-14 | 14:08 | 2028-12-07 | 15:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite à MC21_0212 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914793977 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912706977 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-01-16 | 23:45 | 2028-12-09 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911872577 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 10:11 | 2028-12-08 | 11:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911425377 |  |  | 5124 | 4968 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 23:04 | 2028-12-09 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914995977 |  |  | 4255 | 4236 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 9:56 | 2028-12-08 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°49 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914501977 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 22:47 | 2028-12-08 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912709377 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-01-02 | 0:00 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914688377 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33913230577 |  |  | 8269 | 4143 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 10:43 | 2028-12-08 | 11:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°50 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914837577 |  |  | 4253 | 8276 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 14:11 | 2028-12-07 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°44 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914302577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 13:30 | 2028-12-08 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 354000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911623177 |  |  | 5124 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-05-08 | 23:30 | 2028-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912152777 |  |  | 8534 | 4251 | 2028 | 2028 | 14 | 47 | 2028-04-03 | 1:37 | 2028-12-04 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917396577 |  |  | 4968 | 4941 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 22:45 | 2028-12-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917196977 |  |  | 8302 | 5127 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917582577 |  |  | 4968 | 4941 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2028-03-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911384377 |  |  | 5136 | 4968 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 1:45 | 2028-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912709377 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-01-16 | 0:00 | 2028-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911967177 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2028-05-01 | 11:31 | 2028-12-08 | 12:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:45 | 2028-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33913909777 |  |  | 4227 | 8271 | 2028 | 2028 | 14 | 26 | 2028-04-03 | 0:30 | 2028-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917343777 |  |  | 4968 | 4941 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:05 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911727577 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912706977 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-01-02 | 14:12 | 2028-12-07 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main Courante n°43 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914741977 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:28 | 2028-12-08 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite main courante N*7. C.MASSE RCST NEN 19/09/2025 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°46 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912709377 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-05-01 | 23:10 | 2028-12-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914448377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 24 | 41 | 2028-06-13 | 12:50 | 2028-12-08 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y | 354000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911466377 |  |  | 5136 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-05-08 | 11:44 | 2028-12-08 | 12:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite evol capa 2028. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917094577 |  |  | 8302 | 5124 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911966377 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2028-06-12 | 23:26 | 2028-12-09 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912707777 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 22:41 | 2028-12-08 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911623177 |  |  | 5124 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:04 | 2028-12-09 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911520777 |  |  | 5135 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:17 | 2028-12-07 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite evol capa 2028. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite main-courante n*21 (2025). C.MASSE RCST NEN Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°54 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914543377 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:35 | 2028-12-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911466377 |  |  | 5136 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914251377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:40 | 2028-01-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33913856977 |  |  | 4227 | 4220 | 2028 | 2028 | 20 | 28 | 2028-05-15 | 23:45 | 2028-03-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914995977 |  |  | 4255 | 4236 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-10-16 | 22:47 | 2028-01-17 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914396377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:47 | 2028-01-17 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911676377 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:26 | 2028-01-17 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33913334577 |  |  | 8269 | 4143 | 2028 | 2028 | 2 | 47 | 2028-01-10 | 23:26 | 2028-01-17 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914596177 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 10:00 | 2028-12-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911913577 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 10:00 | 2028-12-08 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917489577 |  |  | 4968 | 4941 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 10:00 | 2028-12-08 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914396377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2028-12-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2028-10-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2028-10-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914501977 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 23:20 | 2028-08-05 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911778777 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:12 | 2028-08-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914448377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 24 | 41 | 2028-06-13 | 22:50 | 2028-09-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914251377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:34 | 2028-05-20 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912706177 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 11 | 43 | 2028-03-17 | 1:00 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912709377 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-02-20 | 22:45 | 2028-08-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914447577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 24 | 41 | 2028-06-12 | 22:50 | 2028-09-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911913577 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-07-01 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911831577 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 22:52 | 2028-08-05 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917531377 |  |  | 4968 | 4941 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:35 | 2028-09-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modification suite main courante N*60. C.MASSE RCST NEN AMONT V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912762177 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:52 | 2028-04-29 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-03 | 23:02 | 2028-08-05 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911967177 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2028-06-12 | 22:52 | 2028-03-18 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912708577 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 11 | 43 | 2028-03-13 | 1:30 | 2028-12-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33913134577 |  |  | 8269 | 4143 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:34 | 2028-12-02 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914251377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:25 | 2028-08-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:35 | 2028-09-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912088777 |  |  | 8534 | 4254 | 2028 | 2028 | 14 | 17 | 2028-04-03 | 23:02 | 2028-03-18 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911778777 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 22:45 | 2028-08-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:40 | 2028-12-02 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911913577 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-24 | 1:30 | 2028-07-01 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-03 | 23:02 | 2028-08-05 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:02 | 2028-08-05 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914688377 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-03-06 | 1:25 | 2028-08-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917279777 |  |  | 8302 | 5127 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:15 | 2028-12-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912709377 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-11-20 | 23:02 | 2028-03-18 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911466377 |  |  | 5136 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-10-30 | 22:52 | 2028-03-18 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911966377 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2027-12-20 | 22:52 | 2028-04-29 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:45 | 2028-08-19 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911466377 |  |  | 5136 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-18 | 1:30 | 2028-12-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912948577 |  |  | 8269 | 4143 | 2028 | 2028 | 41 | 46 | 2028-10-09 | 22:40 | 2028-12-02 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-03 | 0:45 | 2028-08-19 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912710177 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-08-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914448377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 24 | 41 | 2028-06-13 | 22:51 | 2028-08-12 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914447577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 24 | 41 | 2028-06-12 | 22:45 | 2028-08-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914543377 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-03-06 | 0:35 | 2028-07-01 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917237977 |  |  | 8302 | 5127 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 1:25 | 2027-12-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33913134577 |  |  | 8269 | 4143 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2028-09-18 | 22:45 | 2028-08-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911966377 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2028-05-01 | 10:40 | 2028-12-08 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912706977 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-11-27 | 9:56 | 2028-12-08 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911571977 |  |  | 5124 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:25 | 2028-12-08 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914302577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 13:05 | 2028-12-08 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912152777 |  |  | 8534 | 4251 | 2028 | 2028 | 14 | 47 | 2028-10-16 | 23:05 | 2028-12-04 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911966377 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2027-12-20 | 11:10 | 2028-12-08 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911778777 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-24 | 12:53 | 2028-12-08 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911623177 |  |  | 5124 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-18 | 12:40 | 2028-12-08 | 13:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33913674777 |  |  | 4140 | 4131 | 2028 | 2028 | 13 | 42 | 2028-03-27 | 13:00 | 2028-12-08 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33913673177 |  |  | 4140 | 4131 | 2028 | 2028 | 11 | 42 | 2028-03-13 | 0:30 | 2028-12-04 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914447577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 24 | 41 | 2028-06-12 | 10:07 | 2028-12-08 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-03 | 0:50 | 2028-12-04 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912706977 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-05-01 | 23:30 | 2028-12-04 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911623177 |  |  | 5124 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-10-30 | 12:38 | 2028-12-08 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917145777 |  |  | 8302 | 5124 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917437577 |  |  | 4968 | 4941 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:10 | 2028-12-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914637177 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:04 | 2028-12-04 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33913700177 |  |  | 4227 | 8271 | 2028 | 2028 | 20 | 28 | 2028-05-15 | 0:05 | 2028-12-04 | 2:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2028-12-04 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917040177 |  |  | 8302 | 5127 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:57 | 2028-12-04 | 3:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33912706977 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-02-20 | 1:35 | 2028-12-04 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917094577 |  |  | 8302 | 5124 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-12-04 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:41 | 2028-12-08 | 14:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BTA 2024 : en remplacement des SUR 6F_SNE-VHM_002, 6F_SNE-VHM_003, 6F_SNE-VHM_004 et 6F_SNE-VHM_005 pour cette poreuse FEN POREUSE |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911967177 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2027-12-20 | 13:41 | 2028-12-08 | 14:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BTA 2024 : abandon des Sur 6F_RDG-SNE_002 et 6F_RDG-SNE_003 pour cette poreuse FEN POREUSE |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33917094577 |  |  | 8302 | 5124 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:08 | 2028-03-17 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_IST-CY_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. Décalage suite à MC179 RNO SA2019 pour permettre circulation des sillons 891709 et 891713 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quel |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33911967177 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2027-12-20 | 12:35 | 2028-12-08 | 14:01 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001204077 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 1:10 | 2028-12-04 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001152677 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:01 | 2028-12-08 | 14:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001255477 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:35 | 2028-12-08 | 12:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0155 pour passage du 891710 (décalage +6min) Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34000961077 |  |  | 6256 | 476 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:08 | 2028-12-08 | 11:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001266877 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2028-03-17 | 15:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_DPY-IST_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quelques minutes pour avoir PNFB07 en SF. Alignement avec FEN21_Dijon-IsTille_001 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001024277 |  |  | 6256 | 476 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:29 | 2028-12-04 | 4:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001086677 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 22:50 | 2028-12-04 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001013077 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:54 | 2028-12-04 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de la MC 104 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001795277 |  |  | 1143 | 1194 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 11:08 | 2028-03-17 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_IST-CY_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. Décalage suite à MC179 RNO SA2019 pour permettre circulation des sillons 891709 et 891713 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quel |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001075477 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:58 | 2028-03-17 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001204077 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 11:30 | 2028-03-17 | 15:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_DPY-IST_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quelques minutes pour avoir PNFB07 en SF. Alignement avec FEN21_Dijon-IsTille_001 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001012277 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 11:31 | 2028-03-17 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Main courante 2024, numéro 10, Décalage de 5' pour passage du 891754 (11h04 IST / 11h31 DPY BE) et 891710 (15h04 IST / 15h31 DPY BE) iso 2025 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001086677 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 10:58 | 2028-03-17 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001101277 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 0:05 | 2028-12-04 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001012277 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 0:00 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001089877 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:31 | 2028-03-17 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Main courante 2024, numéro 10, Décalage de 5' pour passage du 891754 (11h04 IST / 11h31 DPY BE) et 891710 (15h04 IST / 15h31 DPY BE) iso 2025 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33997068777 |  |  | 1158 | 1114 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001101277 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 11:31 | 2028-03-17 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Main courante 2024, numéro 10, Décalage de 5' pour passage du 891754 (11h04 IST / 11h31 DPY BE) et 891710 (15h04 IST / 15h31 DPY BE) iso 2025 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33996994177 |  |  | 1158 | 1107 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:55 | 2028-12-04 | 2:06 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001101277 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 10:58 | 2028-03-17 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33999120377 |  |  | 1107 | 9479 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2028-03-17 | 15:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_DPY-IST_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quelques minutes pour avoir PNFB07 en SF. Alignement avec FEN21_Dijon-IsTille_001 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33996265077 |  |  | 1467 | 1145 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:08 | 2028-03-17 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_IST-CY_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. Décalage suite à MC179 RNO SA2019 pour permettre circulation des sillons 891709 et 891713 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quel |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33998940477 |  |  | 8005 | 361 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 9:47 | 2028-12-08 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001012277 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 22:38 | 2028-12-04 | 1:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la MC 101 |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33996213077 |  |  | 1467 | 1145 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:40 | 2028-12-04 | 2:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de MC 100 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33997251777 |  |  | 1071 | 1057 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:10 | 2028-12-08 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001086677 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 0:15 | 2028-12-04 | 3:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001204077 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 0:00 | 2028-12-04 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34000804077 |  |  | 1456 | 1453 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:10 | 2028-12-04 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33999575377 |  |  | 402 | 357 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:54 | 2028-12-04 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33996461477 |  |  | 469 | 495 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:31 | 2028-12-04 | 1:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33998449877 |  |  | 1128 | 1061 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:55 | 2028-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0493. BTA : modification horaire validé dans l'évolution capa 2028 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34000448677 |  |  | 1245 | 1051 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 0:43 | 2028-12-04 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001616677 |  |  | 1245 | 1177 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:20 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0494 BTA : modification horaire validée dans l'évolution capa 2028 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001912877 |  |  | 818 | 1157 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 0:05 | 2028-12-04 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33999826077 |  |  | 1178 | 1064 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:29 | 2028-12-04 | 4:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33998012877 |  |  | 1159 | 8044 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33997185377 |  |  | 818 | 8005 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:20 | 2028-12-04 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 177 : vibration des horaires de -80 minutes (passage en Di/Lu au lieu de Lu) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34000855277 |  |  | 1456 | 1453 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:27 | 2028-12-04 | 2:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33998798277 |  |  | 8044 | 1157 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2028-12-04 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001681677 |  |  | 1145 | 1194 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:54 | 2028-12-04 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de la MC 104 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33997701477 |  |  | 348 | 383 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001255477 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:45 | 2028-10-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000,975000,975900 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33999006777 |  |  | 1112 | 0 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:45 | 2028-08-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000,975000,975900 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34000437477 |  |  | 1245 | 1051 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:25 | 2028-06-17 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33998877477 |  |  | 8005 | 361 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:25 | 2028-10-28 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33996694077 |  |  | 1197 | 1185 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:25 | 2028-10-28 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33996450277 |  |  | 495 | 402 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:30 | 2028-08-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34000792077 |  |  | 1456 | 1453 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:20 | 2028-07-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33998370677 |  |  | 1127 | 1061 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-09-16 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33997327777 |  |  | 1071 | 1057 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:05 | 2028-12-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33996705277 |  |  | 1197 | 1185 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-12-02 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33997637477 |  |  | 346 | 383 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:00 | 2028-12-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001089877 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-12-02 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001013077 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2028-12-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33997006377 |  |  | 1157 | 1107 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2028-12-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33997264577 |  |  | 1071 | 1057 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-04-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33997121977 |  |  | 818 | 8005 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:05 | 2028-08-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001373877 |  |  | 1103 | 1128 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:30 | 2028-04-01 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34002077677 |  |  | 818 | 1157 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:30 | 2028-04-01 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001385077 |  |  | 1103 | 1128 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:30 | 2028-09-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33998359477 |  |  | 1127 | 1061 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:05 | 2028-12-02 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33997518077 |  |  | 1143 | 1106 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-04-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 34001554277 |  |  | 1245 | 1177 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:30 | 2028-11-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33998437877 |  |  | 1128 | 1061 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-09-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33999654277 |  |  | 361 | 1167 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-09-16 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33998001677 |  |  | 1178 | 1160 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:25 | 2028-08-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33998035277 |  |  | 1178 | 1160 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:30 | 2028-11-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33998024077 |  |  | 1159 | 8044 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:26 | 2028-04-01 | 6:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train fermant W197190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00
SNCF Réseau | 33997936477 |  |  | 8040 | 1059 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:07 | 2028-04-01 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant 147191 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned | 00